## Concertacion (hidden)
CONCERTACION COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y/O INSTITUCIONALES
1. Identificacion
|  | 1.1. Nombre de la Entidad: | Departamento Administrativo de la Funcion Publica
|  | 1.2. Dependencia | Direccion de Empleo Publico
|  | 1.3. Nombre Gerente Publico | Alex Rios
|  | 1.4. Nombre Superior Jerarquio | Daniel Gomez
|  | 1.5. Fecha Sucripcion Acuerdo de Gestion | 2014-01-17
|  | 1.6.Vigencia del Acuerdo de Gestion | desde: 17/01/2014
hasta: 31/12/2014
2. Concertacion
Componentes
2.7. Observaciones
N° | 2.1. Peso | 2.2. Compromisos Estrategicos y/o Institucionales | 2.3. Actividades | 2.4. Meta | 2.5. Indicador | 2.6. Fecha inicio-fin | Gerente Publico | Superior Jerarquico
1. | 30% | Elaboracion de los componentes a incluir en el PND 2015-2018 en materia de Empleo Publico | 1. Evaluar los proyectos y metas establecidos en el PND 2010-2014 | 4 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 01/03/2014 - 03/06/2014
2. Realizar reuniones con los lideres de proyecto para definir metodologia y seguimiento a las propuestas
3. Definir y evaluar las propuestas presentadas
4. Elaborar el documento propuesta para presentar la Direccion General
2. | 30% | Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para la implementacion del SIGEP a nivel nacional y territorial | Definir las metas de capacitacion, asesoria y seguimiento para la vigencia 2014, nivel ncional y territorial | 20 | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de actividades, proyecto SIGEP | 02/02/2014-02/03/2014
|  |  | realizar reuniones con los coordinadores asignados para el seguimiento al cronograma de actividades |  |  | 02/03/2014-28/11/2014
|  |  | seguimiento al indicador de crecimiento de hojas de vida y vinculacion de subsistema de recursos humanos |  |  | 02/03/2014- 28/11/2014
3. | 40% | Definicion del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | Seguimiento al diagnostico de aplicabilidad del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | 15 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 02/03/2014- 28/11/2014
reuniones periodicas con el equipo de trabajo para definir metodologia de revision
acompañamiento y seguimiento a la prueba piloto de implementacion
Total | 100%
|  | Firma del Superior Jerarquico |  |  | Firma del Gerente Publico

## MANUAL
ANEXO 2
Para llevar a cabo el ejercicio de valoración de las competencias se dispone del Anexo 2: Evaluación de competencias, se incluyen los campos cuyo alcance es el siguiente: Las competencias se valorarán en una escala de 1 a 5 que mide el desarrollo de las conductas esperadas, de acuerdo a los siguientes criterios de valoración:
Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión
Manual de diligenciamiento Anexos 1 y 2 |  |  | Criterio de valoración | Puntaje
|  |  | Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros, es un referente en su organización y trasciende su entorno de gestión. | 5
ANEXO 1 |  |  | Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entonos donde se desenvuelve. Puede afianzar. | 4
Objetivos institucionales | Son los definidos en la planeación institucional en concordancia con lo establecido con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual y que deberán estar relacionados con los compromisos de cada gerente público. |  | Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar. | 3
Compromisos Gerenciales | Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que adelantará el gerente público para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los compromisos acordados en el ejercicio de la concertación deban ser mínimo 3 y máximo 5 por cada Gerente público.
|  |  | No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar. | 2
|  |  | Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar. | 1
Indicador | Es la representación cuantitativa en número o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y mediante el cual se determina el cumplimiento de los compromisos gerenciales. | Esta valoración contempla la percepción que el superior jerárquico, el par y los subalternos tienen sobre las competencias comunes y directivas del Gerente Público.
Fecha inicio – fin | Corresponde al lapso de ejecución del compromiso concertado en el cual deberán adelantarse las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo. | Competencias y conductas asociadas | Son las establecidas en el artículo 2.2.4.2 del Decreto 1083 de 2015.
Actividades | Corresponden a las principales acciones definidas por el gerente público que harán posible el logro de los compromisos gerenciales generando así las evidencias que permitan el seguimiento a la gestión. Estas no deberán ser menos de 3 ni más de 5 por cada compromiso gerencial. | Evaluación anterior | Se registra la información de la última evaluación disponible, resultado de la evaluación de competencias de la evaluación anterior. En caso de no contar con información se deja en blanco la casilla en mención.
|  | Evaluación actual | Este resultado se obtiene de la valoración de cada una de las conductas asociadas a todas las competencias en una escala de 1 a 5, obteniendo por cada competencia un promedio simple. Este valor debe multiplicarse por el porcentaje previamente asignado a cada evaluador (superior jerárquico, 60%; par, 20%; subordinados, 20%)
Peso ponderado | Corresponde al porcentaje de cada compromiso concertado con el superior jerárquico, en función de las metas de la entidad. La asignación del peso porcentual por cada compromiso no podrá ser mayor de 40% ni menor a 10%, obteniendo en la sumatoria del porcentaje de todos los compromisos un máximo de 105%. Los factores del 5% adicional al 100% serán acordados entre el gerente público y su superior jerárquico (por ejemplo, el cumplimiento de las metas concertadas en menor tiempo al programado, el logro de un mayor número de actividades de las pactadas, es decir, el 5% de factor adicional se otorga por el cumplimiento de más de lo esperado). En cualquier caso, un gerente público debe concertar como mínimo el cumplimiento del 100% de sus compromisos gerenciales. Para la definición de los porcentajes se debe tener en cuenta la importancia estratégica de cada meta y compromiso concertado, otorgando así mayor ponderación a los compromisos que atiendan metas y/o resultados de mayor impacto para el cumplimiento de las metas institucionales. | Comentarios para la retroalimentación | El superior jerárquico visualiza la totalidad de la valoración integral de competencias e identifica y registra las fortalezas y oportunidades de desarrollo del gerente público que acompañan su gestión.
|  | Evaluación final | Es el resultado final de la valoración realizada por su superior jerárquico, el par y sus subalternos de las competencias comunes y directivas.
Porcentaje de cumplimiento programado al primer semestre | Se registra el porcentaje programado de cumplimiento de cada compromiso gerencial para este periodo.
Porcentaje de cumplimiento de indicador primer semestre | Se verifica el avance de los compromisos e indicadores definidos en la etapa de concertación y se registra el resultado del indicador asociado al compromiso con corte al primer semestre del año.
Observaciones del avance y Oportunidades de mejora | Se registran los aspectos de mejora para el cumplimiento de los compromisos concertados que se encuentren retrasados conforme a lo programado.
Porcentaje de cumplimiento programado al segundo semestre: | Se registra el porcentaje programado de cumplimiento de cada compromiso gerencial durante este periodo.
Porcentaje de cumplimiento de indicador segundo semestre | se verifica el avance de los compromisos e indicadores definidos en la etapa de concertación y se registra el resultado del indicador asociado al compromiso con corte al segundo semestre del año (no acumulado). Este deberá expresarse en términos porcentuales reflejando lo ejecutado frente a lo programado durante este periodo
Porcentaje de cumplimiento del año | Se refiere al resultado final alcanzado, que se obtiene de la sumatoria entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con lo concertado.
Resultado | Será el porcentaje de cumplimiento de los compromisos gerenciales del año de acuerdo con el peso ponderado que se asignó al compromiso institucional.
Evidencias | Comprende los soportes que acompañan la ejecución de los compromisos gerenciales y que pueden encontrarse de forma física y/o virtual. Para ello se deberá consignar una breve descripción del producto o actividad indicada como evidencia, así como la ubicación de la misma ya sea en medios físicos o electrónicos.

## ANEXO 1
.
GERENCIA AMBIENTAL, SOCIAL Y DE ATENCIÓN AL USUARIO / UMV
ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
Concertación | [11 empty] | Evaluación
N° | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio-fin dd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado | Avance |  |  |  |  | % Cumplimiento año | Resultado | Evidencias
[7 empty] | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de Indicador 1er Semestre | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | % cumplimiento programado a 2° semestre | % Cumplimiento de indicador 2° Semestre |  |  | Descripción | Ubicación
1 | Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos. | Elaborar 2 informes de Encuesta: "Satisfacción de Partes Interesadas" a los usuarios/ beneficiarios de las Intervenciones de rehabilitación y mantenimiento. | Informes realizados/ Informes programados | 01/01/2019 a 31/12/2019 | Gestionar los recursos humanos necesarios para el desarrollo de Encuestas de "Satisfacción de Partes Interesadas" a los usuarios/ beneficiarios de las Intervenciones de rehabilitación y mantenimiento. | 25% | 50% | 50% | PRIMER SEMESTRE: Se elaboró Informe de Encuestas de satisfacción de partes interesadas usuarios/beneficiarios directos de las intervenciones correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019. En total se encuestaron en campo 2014 ciudadanos usuarios/bneeficiarios directos de las obras, de los cuales 1678 (83%) se encuentan satisfechos con las intervenciones, 76 (4%) se encuntran insatisfechos y 260 (13%) no contestaron. SEGUNDO SEMESTRE: Se elaboraron dos Informes trimestrales de Encuestas de satisfacción de partes interesadas usuarios/beneficiarios directos de las intervenciones correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2019.Para el tercer trimestre de 2019 en total se encuestaron en campo 782 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras, de los cuales 637 (81;46%) se encuentan satisfechos con las intervenciones, 27 (3%) se encuntran insatisfechos y 118 (15%) no contestaron. Para el cuarto trimestre de 2019 en total se encuestaron en campo 1404 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras, de los cuales 1174 (84%) se encuentan satisfechos con las intervenciones, 35 (2%) se encuntran insatisfechos y 195 (14%) no contestaron. | 50% | 50% | 100% | 25% | Se contó con el recurso humano para la elaboración de las encuestas de satisfacción a las obras de cambio de carpeta, cambio de concreto y rehabilitación. PRIMER SEMESTRE: Se realizó informe de encuestas de satisfacción del semestre Enero a Junio 2019. Las encuestas fueron aplicadas a las cinco zonas donde se realizaron intervenciones de cambio de carpeta, cambio de losa y rehabilitación de trabajos diurnos; en el primer semestre se evidenció mayor intervención en las zonas 1 (Suba y Usaquén), 2 (Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo) y 5 (Bosa y Kennedy). SEGUNDO SEMESTRE: Se realizaron dos informes de encuestas de satisfacción correspondientes a los dos ultimos trimestres del año 2019. Las encuestas fueron aplicadas a las cinco zonas donde se realizaron intervenciones de cambio de carpeta, cambio de losa y rehabilitación de trabajos diurnos. | Gerencia GASA / Carpeta Digital con los informes el cual fue enviado oportunamente a la OAP
Realizar la consolidación, tabulación y presentación de informe de Encuesta: "Satisfacción de Partes Interesadas" a los usuarios/ beneficiarios de las Intervenciones de rehabilitación y mantenimiento.
2 | Mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de la malla vial local a través de los programas de mantenimiento y/o rehabilitación de la Entidad, así como la atención de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital | Ejecutar las 24 acciones formuladas en el Plan de Accion PIGA 2019. | (# Actividades Ejecutadas en el marco del PIGA / # de Actividades programadas en el marco del PIGA) * 100 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | Gestionar los recursos necesarios para dar cumplimiento al PIGA de la entidad | 25% | 90% | 90% | PRIMER SEMESTRE: De las 24 actividades contempladas y aprobadas por Comité Directivo para implementar en el año 2019 en el componente ambiental de la entidad, 22 se programaron para iniciar en el primer semestre del año en curso. De las 22 Actividades programadas en el primer semestre, todas se han estado ejecutando logrando un avance de ejecución del 61% en promedio. SEGUNDO SEMESTRE: En el II semestre fue necesario reformular el Plan de accion del PIGA, en donde, de las 24 actividades planteadas al principio de la vigencia, por las nuevas condiciones de la sede operativa se redujo un impacto ambiental, por lo cual se redujo el numero de actividades a 23. Estas 23 actividades se ejecutaron en su totalidad al cierre del segundo semestre es decir se cumplió con el 100% del Plan concertado con la Secretaria Distrital de Ambiente. | 10% | 10% | 100% | 25% | Soportes de envio a la Secretaría de Ambiente - SDA del seguimiento y de verificacion de las actividades del Plan de accion PIGA | Gerencia GASA / Carpeta Digital con los Certificados de Transmisión a la Secretaría de Ambiente y las evidencias del cumplimiento del Plan de Acción PIGA.
Velar por el cumplimiento normativo por parte de la entidad en materia ambiental
Fomentar el desarrollo de actividades asociadas a la sostebibilidad de los recursos naturales, como accion estrategica de la UAERMV
3 | Mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de la malla vial local a través de los programas de mantenimiento y/o rehabilitación de la Entidad, así como la atención de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital | Realizar el acompañamiento a la totalidad de las intervenciones, buscando el cumplimiento de los estándares de desempeño ambiental, mediante la prevención y el control de los impactos que las diferentes actividades de obra de Rehabilitación y mantenimiento vial generan. | (# CIVs intervenidos con acompañamiento / # CIVs intervenidos ) * 100 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | Coordinar la programacion de acompañamiento por parte de los residentes de la gerencia en los frentes de obra ejecutados por la entidad. | 35% | 50% | 50% | Durante toda la vigenica del año 2019 se logró dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente, cubriendo las 5 zonas de intervención en las jornadas diurna y nocturna por parte de los residentes ambientales, logrando asi, realizar el 100% de los cierres ambientales de las intervenciones programadas por la Entidad en obras de rehabilitación y mantenimiento (cambio de carpeta). | 50% | 50% | 100% | 35% | Cierres ambientales diligenciados por parte de los residentes ambientales en obra | Carpeta digital Gestión Ambiental en Obra. Soporte entrega archivo intervención
Establecer e implementar las medidas de mejora, que permitan realizar un acompañamiento efectivo en las intervenciones de la entidad.
Gestionar los recursos necesarios para el realizar el acompañamiento por parte de la gerencia en los frentes de obra ejecutados por la entidad
4 | Mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de la malla vial local a través de los programas de mantenimiento y/o rehabilitación de la Entidad, así como la atención de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital | Ejecutar los procesos contractuales a cargo Gerencia GASA para vigencia actual | (#Procesos Contractuales Adelantados en la vigencia / # Procesos Contractuales Establecidos en el PAA de la vigencia) * 100 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | Realizar la planeación de las necesidades para el cumplimiento de las metas institucionales que corresponde a la gerencia. | 15% | 80% | 80% | PRIMER SEMESTRE: *Se realiza seguimiento a la planeación de las necesidades con lo cual se realiza el cumplimiento establecido. -Se realizó el seguimiento a etapas contractuales (precontractual, contractual, liquidación) de los procesos de 1 - Adquisición de canecas para los frentes de obra, que permitan la separación de los residuos ordinarios generados. 2 - Alquiler de unidades sanitarias mixtas para las sedes operativas y de producción y los frentes de obra relacionados con las actividades de rehabilitación y mantenimiento de las vías locales del distrito. 3 - y de los 46 CPS; los cuales se ejecutarón en este semestre. -Se realizó el seguimiento de las estrategias para el logro de la liberación de reservas y pasivos de los CPS -Se realizó la entrega del PAC en la fechas establecidas (meses de Febrero, Abril). SEGUNDO SEMESTRE: SEGUNDO SEMESTRE: *Se realiza seguimiento a la planeación de las necesidades con lo cual se realiza el cumplimiento establecido. -Se realizó el seguimiento a etapas contractuales (precontractual, contractual, liquidación) de los procesos de: 1, Alquiler de unidades sanitarias mixtas para las sedes operativas y de producción y los frentes de obra relacionados con las actividades de rehabilitación y mantenimiento de las vías locales del distrito. 2 - Prestar el servicio de medición de emisión de material particulado PM10 en frentes de obra priorizados después de ser intervenidos por la UAERMV para determinar el impacto ambiental por la ejecución de las obras a la comunidad circunvecina en el marco del proyecto de inversión 408. 3- y de los 60 CPS; los cuales se ejecutarón en este año. -Se realizó el seguimiento de las estrategias para el logro de la liberación de reservas y pasivos de los CPS -Se realizó la entrega del PAC en la fechas establecidas (meses de junio, agosto, octubre y diciembre). | 20% | 20% | 100% | 15% | Como evidencia a la ejecucion de los contratos se cuenta con Matriz de información de los procesos y sus respectivos Registros Presupuestales, con periodo de corte del 1 de enero de 2019 al 30 de Diciembre de 2019. | Matriz en Excel con la Relación de contratos adelantados y sus respectivos Registros presupuestales. Carpeta de cada proceso y Archivo Digital de la Gerencia GASA.
Realizar para cada proceso a cargo de la Gerencia, el seguimiento a las diferentes etapas contractuales(precontractual, contractual, liquidaciòn)
Elaborar y hacer seguimiento del cumplimiento de las estrategias establecidas por cada gerencia para lograr que las reservas y pasivos se puedan liberar eficazmente.
Cumplir con las fechas establecidas por la entidad para la entrega de la información referente al PAC.
Total | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) | [12 empty] | 0%
100%
| FECHA | 30 de Diciembre 2019
| VIGENCIA | 2019 |  |  | Firma del Supervisor Jerárquico Giacomo Santiago Marcenario / Subdirector Técnico de Producción e Intervención |  |  |  | Firma del Gerente Público Jose Fernando Franco Buitrago / Gerente GASA
Note on N6: En esta fase se tomarán los resultados del acumulado y del peso y se someterán al analisis que el superior jerárquico considere pertienente, adicionalmente, se registrarán las evidencias del cumplimiento
Note on C7: Son los definidos en la planeación institucional en concordancia con lo establecido con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual y que deberán estar relacionados con los compromisos de cada gerente público. Estos objetivos están listados en el formato para que sean tenidos en cuenta al momento de concertar los compromisos gerenciales.
Note on D7: Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que adelantará el gerente público para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los compromisos acordados en el ejercicio de la concertación deban ser mínimo tres (3) y máximo cinco (5) por cada Gerente público
Note on E7: Representación cuantitativa en número o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y mediante el cual se determina el cumplimiento de los compromisos gerenciales.
Note on F7: Lapso de ejecución del compromiso concertado en el cual deberán adelantarse las acciones necesarias para su cumplimiento.
Note on G7: Principales acciones definidas por el gerente público que harán posible el logro de los compromisos gerenciales y que generan las evidencias que permitan el seguimiento a la gestión. Estas no deberán ser menos de tres (3) ni más de cinco (5) por cada compromiso gerencial.
Note on H7: Porcentaje de cada compromiso concertado con el superior jerárquico, en función de las metas de la entidad. La asignación del peso porcentual por cada compromiso no podrá ser mayor de cuarenta por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)
Note on N7: Resultado final alcanzado, que se obtiene de la sumatoria entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con lo concertado.
Note on O7: Porcentaje de cumplimiento de los compromisos gerenciales del año de acuerdo con el peso ponderado que se asignó al compromiso institucional.
Note on P7: Soportes que acompañan la ejecución de los compromisos gerenciales y que pueden encontrarse de forma física y/o virtual.
Note on I8: Porcentaje programado de cumplimiento de cada compromiso gerencial para este periodo.
Note on J8: Se verifica el avance de los compromisos e indicadores definidos en la etapa de concertación y se registra el resultado del indicador asociado al compromiso con corte al primer semestre del año
Note on K8: Se registran los aspectos de mejora para el cumplimiento de los compromisos concertados que se encuentren retrasados conforme a lo programado
Note on L8: Porcentaje programado de cumplimiento de cada compromiso gerencial durante este periodo.
Note on M8: Se verifica el avance de los compromisos e indicadores definidos en la etapa de concertación y se registra el resultado del indicador asociado al compromiso con corte al segundo semestre del año (no acumulado)
Note on P8: Breve descripción del producto o actividad indicada como evidencia.
Note on Q8: Ubicación de la misma ya sea en medios físicos o electrónicos.

## Seguimiento 2 (hidden)
SEGUIMIENTO COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y/O INSTITUCIONALES
1. Identificacion
|  | 1.1. Nombre de la Entidad: | Departamento Administrativo de la Funcion Publica
|  | 1.2. Dependencia | Direccion de Empleo Publico
|  | 1.3. Nombre Gerente Publico | Alex Rios
|  | 1.4. Nombre Superior Jerarquio | Daniel Gomez
|  | 1.5 Fecha Sucripcion Acuerdo de Gestion | 2014-03-17
|  | 1.6. Vigencia del Acuerdo de Gestion | desde: 17/03/2014
hasta: 31/12/2014
|  | 1.7. Periodo de seguimiento | desde: 17/03/2014
hasta: 17/06/2014
2. Concertacion | [6 empty] | 3. Evaluacion
N° | 2.1. Peso | 2.2. Compromisos Estrategicos y/o Institucionales | 2.3. Actividades | 2.4 Meta | 2.5. Indicador | 2.6. Fecha inicio-fin | 3.1. Resultado |  |  |  | 3.2. Acumulado | 3.3. Resultado peso POA | 3.4. Analisis | 3.5. Evidencias |  | 2.7. Observaciones
1. | 30% | Elaboracion de los componentes a incluir en el PND 2015-2018 en materia de Empleo Publico | 1. Evaluar los proyectos y metas establecidos en el PND 2010-2014 | 4 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 01/03/2014 - 03/06/2014 | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | % Avance |  |  | Descripcion | Ubicación | Gerente Publico | Superior Jerarquico
|  |  | 2. Realizar reuniones con los lideres de proyecto para definir metodologia y seguimiento a las propuestas |  |  |  | 25% | 25% |  |  | 50% | 15% | en los primeros tres meses de gestion se cumplieron todas las actividades propuestas, teniendo como producto final el documento de los programas y proyectos aprobado por la Direccion General para incluir en el PND 2015-2018 | Listas de asistencia de reuniones y mesas de trabajo para definir programas y proyectos. Doumento de propuestas y aprobacion por la Direccion General | las evidencias se encuentran en la ruta dep_documentos_DEP2014_PND 2015-2018 | El compromiso estrategico se cumple al 100% en los primeros tres meses ya que es una actividad planeada para este periodo, por lo tanto no se tienen resultados de II a IV trimestre
3. Definir y evaluar las propuestas presentadas
4. Elaborar el documento propuesta para presentar la Direccion General
2. | 40% | Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para la implementacion del SIGEP a nivel nacional y territorial | Definir las metas de capacitacion, asesoria y seguimiento para la vigencia 2014, nivel nacional y territorial | 20 | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de actividades, proyecto SIGEP | 02/02/2014-28/11/2014 | 8% | 35% |  |  | 43% | 18%
realizar reuniones con los coordinadores asignados para el seguimiento al cronograma de actividades
seguimiento al indicador de crecimiento de hojas de vida y vinculacion de subsistema de recursos humanos
3. | 30% | Definicion del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | Seguimiento al diagnostico de aplicabilidad del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | 15 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 02/03/2014- 28/11/2014 | 10% | 33.33% |  |  | 43.33% | 16%
reuniones periodicas con el equipo de trabajo para definir metodologia de revision
acompañamiento y seguimiento a la prueba piloto de implementacion
Total | 100% | [5 empty] | 43% | 93.33% |  |  | 45.44% | 49%
|  |  | Firma del Superior Jerarquico |  |  | Firma del Gerente Publico
4. Control de Cambios
| 4.1. Componente | 4.2. Ajuste/Cambio | 4.3. Control de Cambios | 4.4. Fecha de Cambio | 4.5. Evidencia | 4.6. Firma del Superior Jerarquico | 4.7. Firma del Gerente Publico
| Peso | el peso actual del proyeto SIGEP es de 30%, sin embargo se aumenta al 40% | De acuerdo al peso establecido, es necesario aumentar el peso de el compromiso estrategico y/o institucional al proyecto SIGEP y disminuyendo el peso a la definicion del modelo estrategico de planeacion de recurso humano, debido a que el alcance del proyecto SIGEP tiene una cobertura mas amplia | 2014-06-17 | la evidencia que soporta el cambio es el plan de proyecto de SIGEP, donde se especifica el alcance del mismo y se encuentra en la ruta xxx
Compromiso Estrategico y/o Institucional
Actividades
Indicador
Fecha de Inicio - fin
Note on L18: Jeimy Paola Ortiz Gracia: es necesario condicionarlo

## Seguimiento 3 (hidden)
SEGUIMIENTO COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y/O INSTITUCIONALES
1. Identificacion
|  | 1.1. Nombre de la Entidad: | Departamento Administrativo de la Funcion Publica
|  | 1.2. Dependencia | Direccion de Empleo Publico
|  | 1.3. Nombre Gerente Publico | Alex Rios
|  | 1.4. Nombre Superior Jerarquio | Daniel Gomez
|  | 1.5 Fecha Sucripcion Acuerdo de Gestion | 2014-03-17
|  | 1.6. Vigencia del Acuerdo de Gestion | desde: 17/03/2014
hasta: 31/12/2014
|  | 1.7. Periodo de seguimiento | desde: 17/06/2014
hasta: 17/09/2014
2. Concertacion | [6 empty] | 3. Evaluacion
N° | 2.1. Peso | 2.2. Compromisos Estrategicos y/o Institucionales | 2.3. Actividades | 2.4 Meta | 2.5. Indicador | 2.6. Fecha inicio-fin | 3.1. Resultado |  |  |  | 3.2. Acumulado | 3.3. Resultado peso POA | 3.4. Analisis | 3.5. Evidencias |  | 2.7. Observaciones
1. | 30% | Elaboracion de los componentes a incluir en el PND 2015-2018 en materia de Empleo Publico | 1. Evaluar los proyectos y metas establecidos en el PND 2010-2014 | 4 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 01/03/2014 - 03/06/2014 | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | % Avance |  |  | Descripcion | Ubicación | Gerente Publico | Superior Jerarquico
|  |  | 2. Realizar reuniones con los lideres de proyecto para definir metodologia y seguimiento a las propuestas |  |  |  | 25% | 25% | 50% |  | 100% | 30% | en los primeros tres meses de gestion se cumplieron todas las actividades propuestas, teniendo como producto final el documento de los programas y proyectos aprobado por la Direccion General para incluir en el PND 2015-2018 | Listas de asistencia de reuniones y mesas de trabajo para definir programas y proyectos. Doumento de propuestas y aprobacion por la Direccion General | las evidencias se encuentran en la ruta dep_documentos_DEP2014_PND 2015-2018 | El compromiso estrategico se cumple al 100% en los primeros tres meses ya que es una actividad planeada para este periodo, por lo tanto no se tienen resultados de II a IV trimestre
3. Definir y evaluar las propuestas presentadas
4. Elaborar el documento propuesta para presentar la Direccion General
2. | 40% | Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para la implementacion del SIGEP a nivel nacional y territorial | Definir las metas de capacitacion, asesoria y seguimiento para la vigencia 2014, nivel nacional y territorial | 20 | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de actividades, proyecto SIGEP | 02/02/2014-28/11/2014 | 28% | 35% | 25% |  | 88% | 35.2%
realizar reuniones con los coordinadores asignados para el seguimiento al cronograma de actividades
seguimiento al indicador de crecimiento de hojas de vida y vinculacion de subsistema de recursos humanos
3. | 30% | Definicion del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | Seguimiento al diagnostico de aplicabilidad del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | 15 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 02/03/2014- 28/11/2014 | 10% | 33.33% | 40% |  | 83.33% | 28%
reuniones periodicas con el equipo de trabajo para definir metodologia de revision
acompañamiento y seguimiento a la prueba piloto de implementacion
Total | 100% | [5 empty] | 63% | 93.33% | 115% |  | 90.44% | 93.2%
|  |  | Firma del Superior Jerarquico |  |  | Firma del Gerente Publico
4. Control de Cambios
| 4.1. Componente | 4.2. Ajuste/Cambio | 4.3. Control de Cambios | 4.4. Fecha de Cambio | 4.5. Evidencia | 4.6. Firma del Superior Jerarquico | 4.7. Firma del Gerente Publico
| Peso | el peso actual del proyeto SIGEP es de 30%, sin embargo se aumenta al 40% | De acuerdo al peso establecido, es necesario aumentar el peso de el compromiso estrategico y/o institucional al proyecto SIGEP y disminuyendo el peso a la definicion del modelo estrategico de planeacion de recurso humano, debido a que el alcance del proyecto SIGEP tiene una cobertura mas amplia | 2014-06-17 | la evidencia que soporta el cambio es el plan de proyecto de SIGEP, donde se especifica el alcance del mismo y se encuentra en la ruta xxx
Compromiso Estrategico y/o Institucional
Actividades
Indicador
Fecha de Inicio - fin
Note on L18: Jeimy Paola Ortiz Gracia: es necesario condicionarlo

## Seguimiento 4 (hidden)
SEGUIMIENTO COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y/O INSTITUCIONALES
1. Identificacion
|  | 1.1. Nombre de la Entidad: | Departamento Administrativo de la Funcion Publica
|  | 1.2. Dependencia | Direccion de Empleo Publico
|  | 1.3. Nombre Gerente Publico | Alex Rios
|  | 1.4. Nombre Superior Jerarquio | Daniel Gomez
|  | 1.5 Fecha Sucripcion Acuerdo de Gestion | 2014-03-17
|  | 1.6. Vigencia del Acuerdo de Gestion | desde: 17/03/2014
hasta: 31/12/2014
|  | 1.7. Periodo de seguimiento | desde: 17/09/2014
hasta: 31/12/2014
2. Concertacion | [6 empty] | 3. Evaluacion
N° | 2.1. Peso | 2.2. Compromisos Estrategicos y/o Institucionales | 2.3. Actividades | 2.4 Meta | 2.5. Indicador | 2.6. Fecha inicio-fin | 3.1. Resultado |  |  |  | 3.2. Acumulado | 3.3. Resultado peso POA | 3.4. Analisis | 3.5. Evidencias |  | 2.7. Observaciones
1. | 30% | Elaboracion de los componentes a incluir en el PND 2015-2018 en materia de Empleo Publico | 1. Evaluar los proyectos y metas establecidos en el PND 2010-2014 | 4 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 01/03/2014 - 03/06/2014 | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | % Avance |  |  | Descripcion | Ubicación | Gerente Publico | Superior Jerarquico
|  |  | 2. Realizar reuniones con los lideres de proyecto para definir metodologia y seguimiento a las propuestas |  |  |  | 25% | 25% | 50% | 0% | 100% | 30% | en los primeros tres meses de gestion se cumplieron todas las actividades propuestas, teniendo como producto final el documento de los programas y proyectos aprobado por la Direccion General para incluir en el PND 2015-2018 | Listas de asistencia de reuniones y mesas de trabajo para definir programas y proyectos. Doumento de propuestas y aprobacion por la Direccion General | las evidencias se encuentran en la ruta dep_documentos_DEP2014_PND 2015-2018 | El compromiso estrategico se cumple al 100% en los primeros tres meses ya que es una actividad planeada para este periodo, por lo tanto no se tienen resultados de II a IV trimestre
3. Definir y evaluar las propuestas presentadas
4. Elaborar el documento propuesta para presentar la Direccion General
2. | 40% | Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para la implementacion del SIGEP a nivel nacional y territorial | Definir las metas de capacitacion, asesoria y seguimiento para la vigencia 2014, nivel nacional y territorial | 20 | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de actividades, proyecto SIGEP | 02/02/2014-28/11/2014 | 28% | 35% | 25% | 40% | 128% | 44%
realizar reuniones con los coordinadores asignados para el seguimiento al cronograma de actividades
seguimiento al indicador de crecimiento de hojas de vida y vinculacion de subsistema de recursos humanos
3. | 30% | Definicion del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | Seguimiento al diagnostico de aplicabilidad del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | 15 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 02/03/2014- 28/11/2014 | 10% | 33.33% | 40% | 6.667% | 90% | 30%
reuniones periodicas con el equipo de trabajo para definir metodologia de revision
acompañamiento y seguimiento a la prueba piloto de implementacion
Total | 100% | [5 empty] | 63% | 93.33% | 115% | 46.67% | 106% | 104%
|  |  | Firma del Superior Jerarquico |  |  | Firma del Gerente Publico
4. Control de Cambios
| 4.1. Componente | 4.2. Ajuste/Cambio | 4.3. Control de Cambios | 4.4. Fecha de Cambio | 4.5. Evidencia | 4.6. Firma del Superior Jerarquico | 4.7. Firma del Gerente Publico
| Peso | el peso actual del proyeto SIGEP es de 30%, sin embargo se aumenta al 40% | De acuerdo al peso establecido, es necesario aumentar el peso de el compromiso estrategico y/o institucional al proyecto SIGEP y disminuyendo el peso a la definicion del modelo estrategico de planeacion de recurso humano, debido a que el alcance del proyecto SIGEP tiene una cobertura mas amplia | 2014-06-17 | la evidencia que soporta el cambio es el plan de proyecto de SIGEP, donde se especifica el alcance del mismo y se encuentra en la ruta xxx
Compromiso Estrategico y/o Institucional
Actividades
Indicador
Fecha de Inicio - fin
Note on L18: Jeimy Paola Ortiz Gracia: es necesario condicionarlo

## Final (hidden)
SEGUIMIENTO COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y/O INSTITUCIONALES
2. Concertacion | [6 empty] | 3. Evaluacion
N° | 2.1. Peso | 2.2. Compromisos Estrategicos y/o Institucionales | 2.3. Actividades | 2.4 Meta | 2.5. Indicador | 2.6. Fecha inicio-fin | 3.1. Resultado |  |  |  | 3.2. Acumulado | 3.3. Resultado peso POA
1. | 30% | Elaboracion de los componentes a incluir en el PND 2015-2018 en materia de Empleo Publico | 1. Evaluar los proyectos y metas establecidos en el PND 2010-2014 | 4 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 01/03/2014 - 03/06/2014 | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | % Avance
|  |  | 2. Realizar reuniones con los lideres de proyecto para definir metodologia y seguimiento a las propuestas |  |  |  | 25% | 25% | 50% | 0% | 100% | 30%
3. Definir y evaluar las propuestas presentadas
4. Elaborar el documento propuesta para presentar la Direccion General
2. | 40% | Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para la implementacion del SIGEP a nivel nacional y territorial | Definir las metas de capacitacion, asesoria y seguimiento para la vigencia 2014, nivel nacional y territorial | 20 | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de actividades, proyecto SIGEP | 02/02/2014-28/11/2014 | 28% | 35% | 25% | 40% | 128% | 44%
realizar reuniones con los coordinadores asignados para el seguimiento al cronograma de actividades
seguimiento al indicador de crecimiento de hojas de vida y vinculacion de subsistema de recursos humanos
3. | 30% | Definicion del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | Seguimiento al diagnostico de aplicabilidad del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | 15 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 02/03/2014- 28/11/2014 | 10% | 33% | 40% | 6.667% | 89.67% | 30%
reuniones periodicas con el equipo de trabajo para definir metodologia de revision
acompañamiento y seguimiento a la prueba piloto de implementacion
Total | 100% | [5 empty] | 63% | 93% | 115% | 46.67% | 105.9% | 104%
Note on L7: Jeimy Paola Ortiz Gracia: es necesario condicionarlo

## Componente de Gestion Adicional (hidden)
Compromisos administrativos
Aportes adicionales |  | Puntaje de aporte |  |  | Acción de mejora
|  | 1 | 2 | 3
1 | MECI y Sistema de Gestión de Calidad
2 | Política de Salud y Seguridad en el Trabajo
3 | Plan Institucional de Capacitación.
4 | Sistema de Estimulos para servidores públicos
5 | Facilitar la Participación Ciudadana en la gestión
6 | Promover espacios de Rendición de Cuentas de su gestión a la ciudadanía
7 | Desarrollo y uso de tecnologías de la información
8 | Actualización permanente del Sistema de Información para la Gestión del Empleo Público-SIGEP
9 | Apropiación de los valores de la entidad
10
11
12
El superior gerarquico evalúa una vez al final de cada vigencia.
Note on B4: Adicione otros aportes concertados con el Gerente Público, que se susciten en relación a la naturaleza de su entidad.

## ANEXO 2
ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS
Criterios de valoracion
| Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros, es un referente en su organización y trasciende su entorno de gestión. | [6 empty] | 5
| Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve. Puede afianzar. | [6 empty] | 4
| Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar. | [6 empty] | 3
| No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar. | [6 empty] | 2
| Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar. | [6 empty] | 1
Competencias comunes y directivas |  | Conductas asociadas | valoracion de los servidores publicos [1-5] |  |  | Valoracion anterior | Valoracion actual | Comentarios para la retroalimentación
|  |  | Superior | Par | Subalterno
|  |  | 60% | 20% | 20%
1 | Orientación a resultados | Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas | 5 |  |  |  | 3
|  | Asume responsabilidad por sus resultados | 5
|  | Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos. | 5
|  | Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se presenta | 5
Total Puntaje del valorador |  |  | 3 | 0 | 0
2 | Orientación al ciudadano | Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de ciudadanos en general | 5 |  |  |  | 3
|  | Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o servicios. | 5
|  | Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la entidad. | 5
|  | Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las mismas. | 5
|  | Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros | 5
Total Puntaje Evaluador |  |  | 3 | 0 | 0
3 | Transparencia | Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos. | 5 |  |  |  | 3
|  | Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que labora. | 5
|  | Demuestra imparcialidad en sus decisiones. | 5
|  | Ejecuta funciones con base en las normas y criterios aplicables. | 5
|  | Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores y prestación del servicio. | 5
Total Puntaje Evaluador |  |  | 3 | 0 | 0
4 | Compromiso con la organización | Promueve las metas de la organización y respeta sus normas. | 5 |  |  |  | 3
|  | Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades | 5
|  | Apoya a la organización en situaciones difíciles. | 5
|  | Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones | 5
Total Puntaje Evaluador |  |  | 3 | 0 | 0
5 | Liderazgo | Mantiene a sus colaboradores motivados | 5 |  |  |  | 3
|  | Fomenta la comunicación clara, directa y concreta | 5
|  | Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño conforme a los estándares. Promueve la eficacia del equipo. | 5
|  | Genera un clima positivo y de seguridad en sus colaboradores. | 5
|  | Fomenta la participación de todos en los que unifica esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales. | 5
Total Puntaje Evaluador |  |  | 3 | 0 | 0
6 | Planeación | Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. | 5 |  |  |  | 3
|  | Establece objetivos claros y concisos, estructurados y coherentes con las metas organizacionales. | 5
|  | Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles. | 5
|  | Busca soluciones a los problemas. | 5
|  | Distribuye el tiempo con eficiencia. | 5
|  | Establece planes alternativos de acción. | 5
Total Puntaje Evaluador |  |  | 3 | 0 | 0
7 | Toma de Decisiones | Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos a realizar. | 5 |  |  |  | 3
|  | Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando detecta problemas o dificultades para su realización. | 5
|  | Decide bajo presión. | 5
|  | Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre. | 5
Total Puntaje Evaluador |  |  | 3 | 0 | 0
8 | Dirección y Desarrollo de Personal | *Identifica necesidades de formación y capacitación y propone acciones para satisfacerlas. | 5 |  |  |  | 3
|  | *Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el desarrollo integral del empleado. | 5
|  | *Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y cuando no hacerlo. | 5
|  | *Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo para alcanzar las metas y los estándares de productividad. | 5
|  | *Establece espacios regulares de retroalimentación y reconocimiento del desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo desempeño. | 5
|  | Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores. | 5
|  | Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto | 5
Total Puntaje Evaluador |  |  | 3 | 0 | 0
9 | Conocimiento del Entorno | Es conciente de las condiciones específicas del entorno organizacional. | 5 |  |  |  | 3
|  | Está al día en los acontecimientos claves del sector y del Estado. | 5
|  | Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales. | 5
|  | Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y las posibles alianzas para cumplir con los propósitos organizacionales. | 5
Total Puntaje Evaluador |  |  | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 3 | 0 | 0
|  |  | valoracion final |  |  |  | 3 | 60%
| FECHA | 30 de Diciembre 2019
| VIGENCIA | 2019 |  |  |  | Firma del Gerente Público Jose Fernando Franco Buitrago / Gerente GASA |  | Firma del Supervisor Jerárquico Giacomo Santiago Marcenario / Subdirector Técnico de Producción e Intervención
Note on B2: Se deben elegir 5 competencias para ser evaluadas
Note on I69: Sumatoria simple de la evaluación (previa conversión según pesos asignados por evaluador) dividido por el numero de competencias evaluadas
Note on J69: Resultado porcentual de las competencias que pesan el 20% de la evaluación individual

## ANEXO 3
Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión
| Nombre del Gerente Público: | Jose Fernando Franco Buitrago
| Área en la que se desempeña: | Gerente Ambiental Social y de Atencion al Usuario
| Fecha: | 2019-12-30
ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
|  | 100% | 80%
| PONDERADO | 80%
| VALORACION DE COMPETENCIAS | 3 | 12%
| PONDERADO | 20%
| NOTA FINAL |  | 92%
| CONCERTACION | 5% | 0%
|  | CUMPLIMIENTO FINAL | 92%
| Firma del Supervisor Jerárquico Giacomo Santiago Marcenario / Subdirector Técnico de Producción e Intervención |  |  | Firma del Gerente Público Jose Fernando Franco Buitrago / Gerente GASA
|  | FECHA: | 30 de diciembre 2019
|  | VIGENCIA: | 2019

## Instructivo (hidden)
1. Identificacion | 1.1. Nombre de la Entidad:
1.2. Nombre Gerente Publico
1.3. Nombre Superior Jerarquio
1.3. Fecha Sucripcion Acuerdo de Gestion
1.4.Vigencia del Acuerdo de Gestion
2. Concertacion | 2.1. Peso | Asigne el puntaje de importancia que se le da a cada compromiso respecto a los demás, teniendo en cuenta la planeación estratégica de la Entidad, si el compromiso es de mayor importancia, entonces su peso será mayor, siendo la totalidad de los mismos 100%.
| 2.2. Compromisos Estrategicos y/o Institucionales | Se entienden por compromisos institucionales los adquiridos para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas. Todo ello se concreta en el “Plan Operativo de Acción” (POA) de cada entidad pública.
| 2.3. Actividades | son las acciones que se realizan para ejecutar el compromiso estratégico/institucional. Estas actividades coinciden con las establecidas en la planeación institucional.
| 2.4. Meta | escriba el numero asignado para la meta a la que corresponde el compromiso en el “Plan Operativo de Acción” (POA).
| 2.5. Indicador | Son el mecanismo para valorar el cumplimiento de las metas establecidas y el progreso de los compromisos institucionales. Se recomienda que la definición de los indicadores se realice con el apoyo de la oficina de planeación.
| 2.6. Fecha inicio-fin | Se debe establecer el periodo en el que se ejecutará el compromiso institucional.
2.7 Obervaciones /Gerente Publico
2.7 Obervaciones /Superior Jerarquio
3. Evaluacion | 3.1. Resultado
3.2. Acumulado/ % Avance
3.3. Resultado peso POA
3.4. Analisis
3.5. Evidencias/Descripcion
3.5. Evidencias/Ubicación