## CEM-FM-004
|  | Auditoria Interna | Real |  |  | Acción de Mejora
|  | Auditoria Externa | Potencial |  |  | Corrección
|  | Revisión por la Dirección | De Mejora |  |  | Acción Correctiva | [8 empty] | Abierta
|  | Producto y/o Servicio No Conforme | [12 empty] | Cerrada
|  | Medición de Indicadores | [12 empty] | Incumplida
Mapa de Riesgos
Autoevaluación del Proceso
Sistema de Gestión
Normograma
Quejas y Reclamos
OTRO: describa
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 7
FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020
PROCESO AUDITADO: |  |  |  | Rendición de cuentas | [6 empty] | AÑO: |  |  | 2020
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO: |  |  |  | Jefe Oficina Asesoa de Planeación | [6 empty] | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  | 2020-09-01
ÍTEM | HALLAZGO DE AUDITORÍA / OPORTUNIDAD DE MEJORA (DERIVADA DE UNA NO CONFORMIDAD) | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (6) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR QUE FUE REPORTADA CON EVIDENCIAS |  |  | SEGUIMIENTO POR LA OCI
[11 empty] | FECHA | AVANCE DE LA ACCIÓN | EVIDENCIA(S) REPORTADA(S) | FECHA | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | Respecto del numeral 1 de la solicitud, se anexaron los pantallazos de las preguntas de los ciudadanos y de las respuestas dadas; no obstante, por parte de OAP se precisa que 10 preguntas fueron remitidas por los ciudadanos antes del espacio de rendición y 29 durante este evento; sin embargo, las fechas en que fueron remitidas las preguntas no fue posible determinarlas, tal como se muestra en algunos de los pantallazos tomados. | OTRO: describa | De Mejora | Desconocimiento de como documentar y dejar trazabilidad de los solicitudes y/o preguntas ciudadanas en el marco de la rendición de cuentas | Dejar de responder las solicitudes y no contar con la trazabilidad de las respuestas | Acción de Mejora | Incluir dentro de los informes que de ahora en adelante se entreguen, mayor claridad en la fecha en la que se recibe el comentario y la red en la que se realizó. | OAP - Comunicaciones | 2020-09-01 | 2020-12-31
2 | Por parte de OCI no se evidenciaron las respuestas dadas a los peticionarios Oscar Mauricio Bernal Álvarez y Hernando Sarmiento, las cuales fueron radicadas con los números 1049932020, 1049722020 y 1128482020, de acuerdo con lo informado en la red social por la cual se recibió la petición | OTRO: describa | De Mejora | Confusión entre las solicitudes allegadas y las respondidas | Dejar de responder las solicitudes y no contar con la trazabilidad de las respuestas | Acción de Mejora | Realizar un control sobre el número total de las peticiones recibidas, en un trabajo conjunto con la oficina de comunicaciones y de Atención a la Ciudaanía, teniendo en cuenta el número de requerimientos recibidos vs el número de requerimientos notificados y enviados para de esta manera poder establecer una verificación de las respuestas enviadas y recibidas a los ciudadanos | SG- Atención a la Ciudadania y OAP- Comunicaciones | 2020-09-01 | 2020-12-31
3 | Respecto de la petición presentada por el ciudadano Jhony Cárdenas García, en la respuesta no se observa que se haya hecho referencia a la Plataforma de “Talento No Palanca”, lanzada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y la cual contribuye con la garantía de acceso a oportunidades laborales no solo a la UAERMV sino a todas las entidades del Distrito por parte de los ciudadanos, esto aun cuando en el enlace señalado en la respuesta, hay un enlace visible de esta plataforma. | OTRO: describa | De Mejora | El personal OCI en su seguimiento no verificó los links, por falta de visibilidad en la web. | No se visibiliza claramente la opción de talento no palanca, aunque esté referenciada. | Acción de Mejora | Realizar un ajuste en el portal web de la Entidad en la sección de orfertas de empleo, para que se destaque la opción de "Talento No Palanca" sumado de un texto explicativo del aplicativo y su alcance. | OAP - Comunicaciones | 2020-09-01 | 2020-12-31
4 | 10 solicitudes de información radicadas en ORFEO, de las cuales se recibió copia del correo remitido por Atención al Ciudadano con la respuesta a los peticionarios, no se encontró evidencia en ORFEO de la entrega en de 7 de ellas y de 2 no se recibió copia de la respuesta enviada por correo; lo anterior, dado que no hay trazabilidad en ORFEO del documento hasta registrar su entrega a Atención al Ciudadano, la cual es necesaria por cuanto da garantía del cumplimiento de la obligación de responder, comunicar esta a los solicitantes y asegurarse que el peticionario la recibió. | OTRO: describa | De Mejora | Errores humanos en el segumiento de las solicitudes | Dejar de responder las solicitudes | Acción de Mejora | Realizar un monitoreo constante a la entrega y envió de las respuestas de las diferentes PQRS por parte del correo de correspondencia@umv.gov.co, como parte del control y seguimiento a la calidad y claridad de las respuestas. | SG - Atención a la Ciudadania | 2020-09-01 | 2020-12-31
5 | Se observó que las respuestas a los peticionarios de la red social Twitter se les dieron por este medio, en promedio 10 semanas después de recibida por la red, a través de oficio de respuesta en un término aún mayor. | OTRO: describa | De Mejora | demoras en la definición de la metodoliga de rendición de cuentas y desconoimiento que no permitieron su radicación. | Dejar de responder las solicitudes | Acción de Mejora | Redireccionar para su respectiva radicación a la oficina de Atención a la Ciudadanía todas las solicitudes que llegan por redes sociales. Asi mismo, el número de radicado será comunicado al ciudadano cuando este sea proporcianado por dicha oficina, y en lo que refiere a los tiempos de respuesta se tomaran los establecidos por la ley. | OAP- Comunicaciones | 2020-09-01 | 2020-12-31
6 | El informe de rendición de cuentas no se encontró publicado, previo a la solicitud realizada por OCI, a través de Email del 17 de julio de 2020. | OTRO: describa | De Mejora | Error humano que no permitió su publicación dentro de unos plazos prudentes | Difiultad en ver lis resultados obtenidos en la rendición de cuentas | Acción de Mejora | Publicar el informe de sistematización de la rendición de cuentas en un plazo no mayor a 30 días, de tal manera que se facilite su disponibilidad al público en la página web, de manera oportuna. | OAP - DESI | 2020-09-01 | 2020-12-31
7 | Se accedió al link compartido y OCI tuvo acceso al contenido del libro presentado en la rendición de cuentas; no obstante, el día del espacio de RdC (28 de mayo de 2020), se intentó acceder a consultar el documento y no estaba disponible. | OTRO: describa | De Mejora | Error en la pagina web | Difucltad para conocer la información publicada | Acción de Mejora | Ubicar los links y todos los enlaces de la próxima rendición de cuentas en un lugar más visible y de fácil acceso para la ciudadanía, sumado a esto les explicaremos detalladamente cómo encontrarlos. | OAP - Comunicaciones | 2020-09-01 | 2020-12-31
8 | En desarrollo del primer espacio de RdC no se visibilizaron los 100 primeros días de la gestión, tal como lo señaló el producto de la actividad referida en el PAAC V2; la fecha de corte de la información es abril de 2020 | OTRO: describa | De Mejora | descuido del equipo de rendición de cuentas al incuir los 100 primeros días Falta de socialización de la estrategia de rendición de cuentas | Dejar de socializar y enaltecer los 100 primeros días de gestión de la vigencia. | Acción de Mejora | Realizar un balance de los 100 primero días que se dejaron de enunciar, dentro del informe de Rendición de cuentas y se tendran en cuenta los balances de primer semesre y el segundo semestre, que permita subsanar esta acción encontrada. | OAP - DESI | 2020-09-01 | 2020-12-31
|  | OTRO: describa | De Mejora |  |  | Acción de Mejora | Socializar la estrategia de rendición de cuentas 2021, en cuanto se tenga formulada, al comienzo de la vigencia. | OAP - DESI | 2020-09-01 | 2021-03-01
9 | Se precisó que el control institucional pasó del 0% de implementación al 70%, por cuanto se han generado mayores puntos de control en toda la gestión, no solo contractual sino en la que se adelanta en las vías (minuto 46:05); no obstante, no se identificó el contexto o la fuente de esta información. | OTRO: describa | De Mejora | Ausencia de las fuentes de información, por falta de descuido de los colaboradores encargados de la realización de la presentación | Información entregada a los ciudadanos sin fuente de información | Acción de Mejora | Incluir dentro de las presentaciones d erendición de cuentas, la fuente de la información enunciada, de manera visible. | OAP- DESI | 2020-09-01 | 2020-12-31
10 | Realizar mayor divulgación del evento hacia las Juntas de Acción Comunal y comunidad en general para propender por que los logros de la entidad se reconozcan en mayor medida y generar mayor impacto entre la ciudadanía. | OTRO: describa | De Mejora | Los pocos recursos con los que cuenta la entidad para realizar la convocatoria y explicar a la comunidad la importancia de participar en estos procesos. | Baja participacion de la comunidad en la rendicion de cuentas de la Entidad. | Acción de Mejora | Actualizar y depurar la base de datos de lideres comunitarios y presidentes de Juntas de accion Comunal existente en la gerencia GASA. | GASA- APIC | 2020-09-01 | 2020-12-31
[7 empty] | Destinar mayor presupuesto a la rendicion de cuentas de la entidad, para desarrollar estrategias que fomenten la participacion. |  |  | 2021-03-30
[7 empty] | Modificar el formato de encuesta de satisfaccion a grupos de valor, con el fin de especificar en la autorizacion de tratamiento de datos, su utilizacion para realizar el envio de informacion por parte de la UAERMV y de esta manera ampliar la base de datos de ciudadanos de la Entidad. |  |  | 2020-12-31
11 | Fortalecer el proceso de sensibilización de este tipo de actividades entre los funcionarios y colaboradores de la entidad. | OTRO: describa | De Mejora | Falta de capacitación y diculgación sobre el proceso de rendición de cuentas | Poco interes en el desarrollo de los espacios de rendición de cuentas | Acción de Mejora | Realizar una campaña interna, antes de la Rendición de Cuentas, orientada a incentivar la participación de los funcionarios y colaboradores de la Unidad. | OAP - Comunicaciones | 2020-09-01 | 2020-12-31
12 | El documento de OAP también se hace referencia a la participación de 205 personas durante el evento; no obstante, no se identificaron conclusiones relacionadas al respecto. | OTRO: describa | De Mejora | Descuido de los colaboradores encargados de la realización del informe | Ausencia de conclusiones sobre la participación de actores | Acción de Mejora | Incluir dentro del informe de sistematización de la rendición de cuentas las conclusiones sobre la participación de los actores. | OAP - Comunicaciones | 2020-09-01 | 2020-12-31
13 | Se evidencia variaciones en la información presentada (presentación power point) | Autoevaluación del Proceso | Real | Descuido de los colaboradores encargados de la realización de la presentación | Información incoherente entregada a la ciudadanía | Acción de Mejora | Publicar la ultima versión de las diapositivas haciendo su respectiva fe de erratas en el sitio de la página web donde está el registro audiovisual de la actividad. | OAP - DESI | 2020-09-01 | 2020-12-31
(1): ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa (2): SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA: pueden ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): CAUSAS: para la identificación de las causas de las situaciones identificadas o evidenciadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): EFECTO: Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): ACCIONAR A TOMAR: es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos