## PES
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | Planeación Estratégica
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transaversal: |  | Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar la gestión y que hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos.
| Programa: |  | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía.
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana. | [17 empty] | Estrategia: |  | Fortalecer el seguimiento y la medición a los procesos.
| Meta Unidad: |  | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Fortalecimiento de los mecanismos de medición institucional
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (01/2018) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
20% | 1.1 | Identificar, verificar y reformular los indicadores existentes en la entidad. | 40% | Una bateria de indicadores | Bateria de indicadores | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0%
| 1.2 | Consolidar, revisar y publicar los informes ejecutivos asociados a los resultados de los indicadores de gestión de la entidad. | 30% | Informe con los resultados de los indicadores que resalta la gestión de la entidad para ser publicado en los ditintos canales de comunicación de la entidad. | Tres (3) informes ejecutivos de resultados de los indicadores | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0%
| 1.3 | Adelantar actividades para fortalecer la cultura del reporte | 30% | documento con los resultados y analisis de las actividades adelantadas | Cuatro (4) actividades | [6 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Fortalecer la transparencia, probidad y acceso a la información en la entidad.
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
15% | 2.1 | Formular y Ejecutar un Plan de trabajo para aumentar el Indice de Transparencia. | 60% | Aumentar el Indice de Transparencia en un 5% con respecto a la medición de la vigencia naterior | Un (1) informe que relacione las acciones establecidas y los resultados para aumentar el indice de transparencia | [10 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0%
| 2.2 | Formular e implementar un Plan para aumentar el Indice de Gobierno en Linea. | 40% | Aumentar el Indice de Gobierno en Linea un 3% con respecto a la medición de la vigencia naterior | Un informe que relacione las acciones establecidas y los resultados para aumentar el indice de Gobierno en Línea | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Mejoramiento de la Plataforma Estrategica Institucional
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
30% | 3.1 | Realizar una propuesta de Reformulación de plataforma estrategica institucional en conjunto con la Alta Dirección. | 50% | Una propuesta de reformulación de la plataforma estrategica | Propuesta de modificación de la plataforma estrategica (misión, visión, objetivos institucionales y estrategias) | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0%
| 3.2 | Identificar las necesidades para realizar el diseño y construcción de un sistema de información destinado al avance del direccionamiento estrategico de la entidad. | 50% | Identificación de necesidades para diseño y construcción de un sistema de información destinado al avance del direccionamiento estrategico de la entidad. | Un (1) documento donde se identifique las necesidades y pasos para apalancar direccionamiento estrategico | [8 empty] | 25% | [7 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Seguimiento a los avances de los proyectos de inversión
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
20% | 4.1 | Generar alertas periodicas en el avance de la meta fisica y presupuestal de los proyectos de inversión | 40% | Realizar boletines tecnicos de alerta mensual sobre los resultados en presupuesto de inversión | Un boletin trimestral | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 100% | 0%
| 4.2 | Realizar reuniones y/ó mesas de trabajo bimensuales con los Gerentes de Proyecto de Inversión. | 60% | seguimiento a los proyectos de inversión. | Seis (6) reuniones para el seguimiento a la ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad. |  |  |  |  | 16% |  |  |  | 16% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  | 17% |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Fortalecimiento del proceso de Planeación Estrategica
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
15% | 5.1 | Formular y adoptar una metodologia para la gestión de los proyectos institucionales de la entidad. | 25% | Metodologia formulada yu adoptada para la gestión de proyectos | Metodologia para la gestión de proyectos | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
| 5.2 | Formular y ejecutar un plan de asesorias | 50% | 100% de los porcesos asesorados en los temas de competencia de la OAP | Un informe tremestral que contenga la porgramación y resultados de la implementación de las asesorias a los procesos de la entidad |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [7 empty] | 100% | 0%
| 5.3 | Actualizar la documentación del proceso | 25% | 100% de la información documentada y actualizada | Información documentada actualizada conforme a las necesidades del proceso. | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 33% |  |  |  | 34% | [7 empty] | 100% | 0%

## SIG
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | Sistema Integrado de gestión
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transaversal: |  | Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar la gestión y que hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos.
| Programa: |  | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía.
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana. | [17 empty] | Estrategia: |  | Implementar los lineamientos y disposiciones del SIG.
| Meta Unidad: |  | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Desarrollar la Apropiación, Fortalecimiento y Consolidación Del SIG
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
100% | 1.1 | Formular e Implementar un Plan de asesoría y acompañamiento para identificar mejoras y el sostenimiento de los procesos | 20% | Un (1) plan Dos (2) Informes de asesoría | Ejecución del plan de asesoría |  |  | 20% | [7 empty] | 40% | [11 empty] | 40% |  | 100% | 0%
| 1.2 | Acompañar a los responsables directivos en la implementación de las brechas identificadas para los subsistemas | 50% | Un (1) matriz Tres (3) informes de seguimiento | Matrices de seguimiento del cumplimiento de las actividades |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 100% | 0%
| 1.3 | Realizar la feria del SIG | 30% | Un (1) Feria de SIG | Feria realizada | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0%

## COM
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | COMUNICACIONES
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transaversal: |  | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | MEJORAR LA GESTIÓN Y QUE HACER INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA TRANSPARENCIA, EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CIUDADANO Y PARTES INTERESADAS , ASÌ COMO LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.
| Programa: |  | Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Aumentar al 88% el índice de la satisfacción ciudadana | [17 empty] | Estrategia: |  | FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES Y POSICIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL DISTRITAL
| Meta Unidad: |  | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Comunicación Interna
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderacion de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
45% | 1.1 | Diseñar y publicar la revista virtual Mi Calle | 20% | Revista mensual mi Calle publicada | once ( 11) revistas virtuales publicadas |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100%
| 1.2 | Generar y socializar las campañas internas de la UMV | 20% | informe sobre las campañas internas socializadas | tres (3) campañas internas en el año |  |  |  |  | 35% | [7 empty] | 35% | [7 empty] | 30% |  |  |  | 100%
| 1.3 | Implementaciòn de las pantallas de la UMV | 20% | Registro fotogràfico de las actualizaciones de las pantallas | tres (3) actualizaciones semanales de las pantallas de la UMV | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100%
| 1.4 | Realizar encuentros entorno a la comunicación organizacional | 20% | tres (3 ) encuentros entorno a la comunicaciòn organizacional | tres (3 ) encuentros entorno a la comunicaciòn organizacional | [8 empty] | 35% | [5 empty] | 35% | [5 empty] | 30% |  |  |  | 100%
| 1.5 | Establecer estrategìas de comunicaciòn interna para las sedes de la UMV | 20% | un ABC sobre las estrategias realizadas | Cuatro (4) informes trimestrales de las estrategias de comunicación interna para las sedes de la Umv |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Comunicación Externa
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderacion de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
45% | 2.1 | Producir y emitir los programas de radio "Obremos en la Via". | 20% | estadistica del reiting del Programa radial obremos en la via en la emisora DC Radio | tres (3 ) programas de radio mensuales |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 99%
| 2.2 | Fortalecer el Manejo de las redes sociales de la UMV | 20% | Informe los registros y avances de los seguidores en las redes sociales de la UMV | cuatro (4 ) informes trimestrales que registren los incrementos y las interacciones de los seguidores en las redes sociales |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100%
| 2.3 | Estructurar un Plan con Medios de Comunicación. | 20% | Registro fotogràfico sobre las notas publicadas en los medios de comunicación. | cinco (5 ) Notas mensuales en los medios de comunicación sobre la gestiòn de la UMV. | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100%
| 2.4 | Elaborar y socializar boletines, free press y comunicados de prensa. | 20% | Informe semestral sobre los boletines, free press y comunicados de prensa | diezciseis (16 ) insumos para prensa. | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100%
| 2.5 | Generar y socializar campañas externas de la UMV. | 20% | Paquete gràfico sobre las Piezas diseñadas para las campañas | 2 campañas externas en el año. | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Fortalecimiento del proceso de Planeación Estrategica
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
10% | 3.1 | Actualizar la documentación del proceso | 100% | 100% de la información documentada y actualizada | Información documentada actualizada conforme a las necesidades del proceso. | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 33% |  |  |  | 34% | [7 empty] | 100% | 0%

## PRO
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | Producción
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | Gerente de Producción
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | 1,083 km-carril de conservación y rehabilitación de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar la Malla Vial Local priorizada a partir de los Presupuestos Participativos fortaleciendo la participación
| Programa: |  | Mejor Movilidad para Todos
| Meta Plan de Desarrollo: |  | GOBIERNO LEGITIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA | [17 empty] | Estrategia: |  | Administrar haciendo buen uso de los recursos de la entidad, de manera transparente, coordinada y efectiva con practicas amigables con el medio ambiente asegurando continuamente el proceso de producción e intervención.
| Meta Unidad: |  | Alcanzar el 50 % de Malla Vial en buen estado
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Producir la mezcla asfáltica en caliente, en frío y concreto hidráulico.
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
40% | 1.1 | Cumplir mínimo con el 80% de las necesidades de mezcla asfáltica, concreto, fresado y materiales granulares suministradas por la Gerencia de Producción a las intervenciones de la UMV y clientes externos. | 20% | 80% Mínimo de cumplimiento a los requerimientos programados de producción. | Reporte de Control de producción y despacho, Un (1) archivo en excel consolidado mensual | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0%
| 1.2 | Verificar las necesidades materiales e insumos de las intervenciones a realizar por la UAERMV para realizar la planificación de los recursos necesarios y el seguimiento de lo programado vs ejecutado. | 20% | 4 Verificaciones de las necesidades de la Gerencia de Intervención y la planificación y seguimiento a la programación vs ejecución. | Cuatro (4) actas de reunion | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 1.3 | Realizar el control y seguimiento a los contratos que buscan cumplir con la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción). | 20% | 100% de los contratos con Seguimiento y supervision realizadas. | Cuatro (4) actas de reunión | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 1.4 | Ejecutar el plan de mantenimiento en el proceso de producción. | 20% | 1 Plan de Mantenimiento desarrollado en el proceso de producción. | Cuatro (4) registros de avance del Plan de Mantenimiento ejecutado. | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 1.5 | Desarrollar el proceso compractual para la adquisición de la planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 10% | Proceso contractual desarrollado para la adquisición de la planta eléctrica de la sede de producción. | Un (1) Proceso contractual desarrollado. | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0%
| 1.6 | Mantener el inventario de materia prima y material producido. | 10% | Inventario actualizado de materia prima y material producido. | Cuatro (4) documentos del Inventario de materia prima y material producido (excel). | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Controlar la calidad de los insumos para la producción de la mezcla asfáltica y de las obras que se ejecuten directamente.
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
40% | 2.1 | Cumplir mínimo con el 80% del control de calidad realizado a los productos generados por la Gerencia de Producción, ensayos realizados por laboratorio. | 40% | 80% Mínimo de cumplimiento del control de calidad realizado a los productos generados | Cuatro (4) reportes de cumplimiento de control de calidad | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 2.2 | Desarrollar el Plan de Inspección y Ensayos. | 30% | Desarrollar el Plan de Inspección y Ensayos. | Cuatro (4) Informes o resultados del Plan de Inspección y Ensayos. | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 2.3 | Implementar la norma NTC ISO / IEC 17025. | 15% | Implementar la norma NTC ISO - IEC 17025. | Cuatro (4) Informes de avance. | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 2.4 | Desarrollar los procesos de compra de equipos e insumos de laboratorio. | 15% | proceso de compra de equipos e insumos de laboratorio. | Un (1) Proceso de compra realizado. | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: 3 |  |  | Mejoramiento Para La Gestión Del Proceso
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
20% | 3.1 | Verificar y/o actualizar la información documentada del proceso. | 50% | 100% de la información documentada del proceso vigente | Información Documentada del Proceso actualizada y aprobada (con Formato de Aprobación Documental) y Listado de Maestro Información Documentada al día. | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 3.2 | Revisar, actualizar y realizar el seguimiento del Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 50% | 1 Un (1) Mapa de Riesgos del Proceso actualizado, aprobado y con seguimiento. | Mapa de Riesgos actualizado, aprobado y con seguimiento. | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%

## ODM
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | Operación de Maquinaria
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | Gerente de Producción
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | 1,083 km-carril de conservación y rehabilitación de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar la Malla Vial Local priorizada a partir de los Presupuestos Participativos fortaleciendo la participación
| Programa: |  | Mejor Movilidad para Todos
| Meta Plan de Desarrollo: |  | GOBIERNO LEGITIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA | [17 empty] | Estrategia: |  | Administrar haciendo buen uso de los recursos de la entidad, de manera transparente, coordinada y efectiva con practicas amigables con el medio ambiente asegurando continuamente el proceso de producción e intervención.
| Meta Unidad: |  | Alcanzar el 50 % de Malla Vial en buen estado
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Controlar la disponibilidad y operación de la maquinaria y del parque automotor de la entidad.
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
40% | 1.1 | Mantener en mínimo el 70% la disponibilidad de los vehículos, maquinarias y equipos de la entidad. | 20% | 70% mínimo de la disponibilidad los vehículos, maquinarias y equipos de la entidad. | Reporte mensual de disponibilidad los vehículos, maquinarias y equipos de la entidad. | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0%
| 1.2 | Verificar las necesidades de vehiculos, maquinaria y equipos para el desarrollo de las actividades de la UAERMV. | 20% | 4 Verificaciones de las necesidades de de vehiculos, maquinaria y equipos. | Cuatro (4) actas de reunion | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 1.3 | Efectuar reuniones con el equipo de trabajo para la revisión de las necesidades de mantenimiento y la planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 20% | 4 Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para la revisión de las necesidades de mantenimiento y la planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | Cuatro (4) actas de reunión | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 1.4 | Realizar el control y seguimiento a los contratos que buscan cumplir con la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad y de alquiler. | 10% | 100% de los contratos con Seguimiento y supervision realizadas. | Cuatro (4) actas de reunión |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0%
| 1.5 | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV. | 15% | 70% del PESV ejecutado. | Una (1) de avance |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0%
| 1.6 | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria de la UAERMV en jornadas diurnas y nocturnas. | 15% | Monitoreo a la totalidad de la maquinaria y equipo de la UAERMV | Monitoreo realizado | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Fortalecer el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, maquinaria, equipos, parque automotor y herramientas.
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
40% | 2.1 | Ejecutar el plan de mantenimiento para los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | 1 Plan de mantenimiento ejecutado para los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | Plan de mantenimiento ejecutado. | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0%
| 2.2 | Desarrollar procesos compractuales de adquisición de vehiculos, maquinaria y equipos para la entidad. | 50% | proceso de compra de vehiculos, maquinaria y equipos para la entidad. | Un (1) Proceso de compra realizado. | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: 3 |  |  | Mejoramiento Para La Gestión Del Proceso
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
20% | 3.1 | Verificar y/o actualizar la información documentada del proceso. | 50% | 100% de la información documentada del proceso vigente | Información Documentada del Proceso actualizada y aprobada (con Formato de Aprobación Documental) y Listado de Maestro Información Documentada al día. | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 3.2 | Revisar, actualizar y realizar el seguimiento del Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 50% | 1Un (1) Mapa de Riesgos del Proceso actualizado, aprobado y con seguimiento. | Mapa de Riesgos actualizado, aprobado y con seguimiento. | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%

## PDV
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | Planificación del Desarrollo Vial Local
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | Subdirectora Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | Democracia Urbana | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de la malla vial local a través de los programas de mantenimiento y/o rehabilitación de la Entidad, así como la atención de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital.
| Programa: |  | Mejor Movilidad para Todos
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Alcanzar el 50 % de Malla Vial en buen estado | [17 empty] | Estrategia: |  | Optimizar los mecanismos para priorizar las vías y desarrollar nuevas tecnologías dentro del proceso de planificación.
| Meta Unidad: |  | 1.083 km-carril de Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Vial Local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal)
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Mejorar los mecanismos de diagnostico, diseño y priorización de la malla vial local incluyendo nuevas tecnologias.
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
80% | 1.1 | Diagnosticar la malla vial para seleccionar las vías posibles de intervención en los diferentes Programas que adelante la Entidad | 20% | Diagnosticar a través del aplicativo Collector For Arcgis, 6000 segmentos viales por elemento (PK_ID) en la vigencia 2018. | Información mensual actualizada (Listado) de los segmentos viales diagnosticados | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 99.6% | 0%
| 1.2 | Adelantar un proceso licitatorio con el objeto de contratar el servicio de laboratorio de suelos para apoyar a la SMVL en la elaboración de estudios y diseños de pavimentos. | 10% | Contratar el servicio de laboratorio de suelos con un laboratorio externo a la UAERMV. | Un (1) Contrato Suscrito |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0%
| 1.3 | Programar la exploración geotécnica para los segmentos viales con diagnostico inicial de Cambio de Carpeta (CC) y Rehabilitación (RH) | 10% | Programar exploraciones geotecnica para 90 km-carril que corresponde al 30% de la meta de intervención de la UAERMV para la vigencia 2018, | Un (1) Listado de programación de exploraciones geotécnicas (apíques) |  |  |  |  | 15% | [5 empty] | 15% | [5 empty] | 35% | [5 empty] | 35% |  | 100% | 0%
| 1.4 | Programar y realizar, los diseños de estructura de pavimento, de los segmentos viales priorizados con diagnóstico de Cambio de Carpeta (CC) y Rehabilitación (RH) correspondiente a la vigencia 2018. | 20% | Realizar y entregar a la SPI 90 km-carril que corresponde al 30% de la meta de intervención de la UAERMV para la vigencia 2018, | Cuatro (4) Memorandos de entrega de Diseños de estructura de pavimento para los segmentos viales con diagnostico de cambio de carpeta y rehabilitaciónpriorizados para la vigencia 2018, |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% |  | 100% | 0%
| 1.5 | Planificar la priorización de los segmentos viales mediante la implementación de una metodología utilizando herramientas administrativas y tecnologicas, como complemento al Procedimiento de Evaluación de Vías (PEV) de la UAERMV. | 20% | Priorizar 300 Kilometros carril de malla vial, en las cinco zonas definidas por la UAERMV. | Memorandos de Entrega con los listados de segmentos viales priorizados para intervenir por la UAERMV en la vigencia 2018. | 25% | [5 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [7 empty] | 25% |  | 100% | 0%
| 1.6 | Coordinar con las Alcaldías Locales del D.C. Las intervenciones programadas en la malla vial del distrito. | 5% | Llevar a cabo 38 mesas de trabajo y reuniones de coordinación interinstitucional y planificación de las intervenciones con las alcaldías locales. | Documentos y evidencias de las mesas de trabajo. |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0%
| 1.7 | Desarrollar el proyecto de investigación para caracterizar mecanica y dinamicamente mezclas asfalticas a partir del RAP. | 5% | Caracterizar mecanica y dinamicamente mezclas asfalticas a partir del RAP. | Informe de avances del proyecto de investigación. |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  | 100% | 0%
| 1.8 | Realizar el seguimiento de las vías ejecutadas por la UAERMV mediante actividades de Cambio de Carpeta (CC) y Rehabilitación (RH), con metodos directos o indirectos que evaluen la condición superficial y estructural. | 10% | Realizar 600 vísitas de seguimiento a segmentos viales cuya intervención fue Cambio de Carpeta y Rehabilitación. | Listados de vías con visitas de seguimiento. | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Mejoramiento para la gestión del proceso
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
20% | 2.1 | Actualizar y/o verificar la información documentada del proceso con el acompañamiento del Equipo Técnico SIG. | 40% | 100% de la información documentada del proceso vigente | Información Documentada del Proceso actualizada y aprobada (con Formato de Aprobación Documental). | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0%
| 2.2 | Revisar y/o Actualizar el Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 30% | Un (1) Mapa de Riesgos del Proceso actualizado y aprobado | Mapa de Riesgos actualizado y aprobado (con Memorando del Responsable del Proceso) | 100% | [23 empty] | 100% | 0%
| 2.3 | Realizar las actividades para el Cumplimiento de acciones de atención del Riesgo del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción del Proceso | 30% | Cuatro (4) informes trimestrales de acciones para mitigar los riesgos | Informe de las acciones que se ejecutaron para mitigar los Riesgos del Proceso |  |  |  |  | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 40% |  | 100% | 0%

## AII
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | Apoyo Interinstitucional
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | Subdirector Técnico de Producción e Intervención
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | Democracia Urbana | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de la malla vial local a través de los programas de mantenimiento y/o rehabilitación de la Entidad, así como la atención de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital.
| Programa: |  | Mejor Movilidad para Todos
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Alcanzar el 50 % de Malla Vial en buen estado | [17 empty] | Estrategia: |  | Fortalecer el proceso con miras a la atención oportuna de emergencias y a la realización de obras de bioingeniería y civiles.
| Meta Unidad: |  | 1.083 km-carril de Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Vial Local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal)
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Realizar acciones de mejora en el proceso
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
40% | 1.1 | Realizar socialización en "Preparación y atención de respuesta institucional a emergencias. Tema 1: Planeación general respuesta a emergencias. | 33.33% | una socialización a los servidores públicos y contratistas de las subdirecciones | Actas de reunión. | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0%
| 1.2 | Realizar socialización en "Preparación y atención de respuesta institucional a emergencias. Tema 2: preparación para respuesta a emergencias. | 33.33% | una socialización a los servidores públicos y contratistas de las subdirecciones | Actas de reunión. | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0%
| 1.3 | Realizar socialización en "Preparación y atención de respuesta institucional a emergencias. Tema 3: gestión del riesgo de desastres, caracterización general del escesario de riesgo por movimientos en masa y atención de emergencias por eventos que dificulten la movilidad en bogotá. | 33.33% | una socialización a los servidores públicos y contratistas de las subdirecciones | Actas de reunión. | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Garantizar una atención efectiva, eficiente y eficaz a las emergencias presentadas y realización de obras de bioingeniería y civiles
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
40% | 2.1 | Programar los grupos de atención de emergencias para atender las emergencias presentadas. | 50% | Lograr el 100% de la atención eficiente y efectiva de la emergencia presentada. | Programación trimestralde grupos de atención a emergencias. |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0%
| 2.2 | Cuantificar los recursos dispuestos por la Unidad en la situación imprevista que dificulte la movilidad. | 50% | Diligenciar el forma informe de apoyo a emergencias presentadas. | Programación trimestralde grupos de atención a emergencias. |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA |  |  | MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderacion de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
20% | 3.1 | Actualizar y/o verificar de la informacion documentada del proceso por parte del Equipo Operativo SIG con el acompañamiento del Equipo Tecnico SIG, y diligenciar su formato de Listado Maestro de Informacion Documentada del Proceso. | 50% | 100% de la informacion documentada del proceso vigente | Informacion Documentada del Proceso actualizada y aprobada (con Formato de Aprobacion Documental) y Listado de Maestro Informacion Documentada al dia. | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 0%
| 3.2 | Actualizar la documentación del proceso | 50% | 100% de la información documentada y actualizada | Información documentada actualizada conforme a las necssidades del proceso. |  |  |  |  | 50% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 100% | 0%

## IMV
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | Intervención de la Malla Vial Local
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | Subdirector Técnico de Producción e Intervención
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | Democracia Urbana | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de la malla vial local a través de los programas de mantenimiento y/o rehabilitación de la Entidad, así como la atención de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital.
| Programa: |  | Mejor Movilidad para Todos
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Alcanzar el 50 % de Malla Vial en buen estado | [17 empty] | Estrategia: |  | Optimizar la calidad de la intervención a través del fortalecimiento de la estructura del proceso.
| Meta Unidad: |  | 1.083 km-carril de Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Vial Local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal)
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Mejoramiento de la Gestión y Operación del Proceso
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
100% | 1.1 | Realizar la programación, control y seguimiento de obra, con base en las actividades de cada segmento vial | 25% | Elaboración de la Programación, control y seguimiento a la ejecución de los segmentos viales. | Archivo de Programación que incluye fechas de inicio y fin, porcentaje de avance, por zonas y tipos de intervención |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 0%
| 1.2 | Realizar seguimiento y control de calidad a las intervenciones realizadas por la Gerencia de Intervención | 25% | Verificación minimo del 70% de las rehabilitaciones y cambios de carpeta ejecutadas. | Informe de calidad y control de la obra |  |  | 15% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 15% |  |  |  | 10% |  | 100% | 0%
| 1.3 | Consolidar las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado | 30% | Consolidar el 100% de las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado | Consolidado diario de cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0%
| 1.4 | Realizar comité de intervención con el fin de hacer seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras. | 10% | Realizar doce (12) comites de intervención | Doce (12) Formatos de registro de asistencia o Acta de la reunión | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0%
| 1.5 | Realizar capacitación al personal de la Gerencia de intervención en temas relacionados con el mantenimiento o rehabilitación de la malla vial local o contratación pública o interventoría o supervisión. | 10% | Realizar cuatro (4) capacitaciones | cuatro (4) Formato de registro de asistencia y presentación |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0%

## SAP
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | Gestión Social y Atención a Partes Interesadas
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transaversal: |  | Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar la gestión y que hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos.
| Programa: |  | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía.
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana. | [17 empty] | Estrategia: |  | Mejorar la gestión institucional a través de las relaciones comunidad - Unidad.
| Meta Unidad: |  | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Fortalecimiento de la atención a Partes Interesadas.
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
40% | 1.1 | Estrategia de relacionamiento. | 35% | Diseñar una (1) Estrategia de relacionamiento con partes interesadas. | Estrategia de relacionamiento que contiene: 1. Documento con identificaciòn de Partes Interesadas 2.Informe de ejecuciòn de cinco (5) sesiones de dialogo con dos (2) Partes Interesadas 3.Documento con validaciòn y priorizaciòn de Partes Interesadas 4.Informe de captura de expectativas de las partes interesadas frente a la UAERMV y el sector Movilidad en términos de servicios y sostenibilidad. 5.Documento con estrategia de relacionamiento con las partes interesadas |  |  |  |  | 20% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 20% |  | 100% | 0%
| 1.2 | Modelo de Sostenibilidad . | 35% | Diseñar un (1) Modelo de Sostenibilidad | Modelo de sostenibilidad que contiene: 1. Diagnóstico gestión RS UAERMV. 2. Anàlisis sectorial de RS. 3.Documento con la definición y caracterización de los asuntos materiales. 4.Documento de priorización de asuntos materiales. 5. Documento con la estrategia de divulgaciòn de RS. 6. Elaboraciòn y diseño del Modelo de Sostenibilidad. | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0%
| 1.3 | Elaborar informe de Encuesta: "Satisfacción de Partes Interesadas" a los usuarios/ beneficiarios de las Intervenciones de rehabilitación y mantenimiento. | 30% | Aplicar las encuestas al 80% de los usuarios/beneficiarios que fueron socializados al iniciar las Intervenciones de rehabilitación y mantenimiento en el formato SAP-FM-004, generando informe semestralmente. | Dos Informes Encuestas de satisfacción de partes interesadas usuarios/beneficiarios | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Fortalecimiento de la Gestión Social en las intervenciones misionales.
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
40% | 2.1 | Implementar el procedimiento de Gestión Social en obra (SAP-PR-002) | 100% | Implentar el 100% del procedimiento SAP-PR-002 en las intervenciones misionales de rehabilitación y mantenimiento | Soportes de gestion social para el complemento de las Hojas de Vida de los CIVs |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Mejoramiento para la gestión del proceso
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
20% | 3.1 | Revisar y/o Actualizar el Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 35% | Mapa de Riesgos actualizado y aprobado (con Memorando del Responsable del Proceso) | Un (1) Mapa de Riesgos del Proceso actualizado y aprobado | 100% | [23 empty] | 100% | 0%
| 3.2 | Realizar las actividades para el Cumplimiento de acciones de atención del Riesgo del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción del Proceso | 30% | Informe de las acciones que se ejecutaron para mitigar los Riesgos del Proceso | Cuatro (4) informes trimestrales de acciones para mitigar los riesgos | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 3.3 | Realizar las actividades, que dentro de su competencia, se encuentren los temas ambientales de la entidad y los incluidos en el PIGA, programados para su implementación. | 35% | Actividades ambientales implementadas por el Proceso. | Cuatro (4) informes de seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas para la implementación SGA, SG-SST y del PIGA | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%

## GAM
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | Gestión Ambiental
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | Jose Fernando Franco Buitrago
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | Democracia Urbana | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de la malla vial local a traves de los programas de mantenimiento y/o rehabilitaci¢n de la Entidad, as¡ como la atenci¢n de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital
| Programa: |  | Mejor Movilidad para Todos
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Alcanzar el 50 % de Malla Vial en buen estado | [17 empty] | Estrategia: |  | Estructuración e implementación de Estrategias que mitiguen los impactos ambientales generados por las obras viales
| Meta Unidad: |  | 1,083 km-carril de conservaci¢n y rehabilitación de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal)
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL - PIGA-PACA DE LA UAERMV
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (ENERO/2018) | AVANCE (FEBRERO/2018) | AVANCE (MARZO/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
30% | 1.1 | Ejecutar las acciones formuladas en el Plan de Accion PIGA 2018 | 40% | Cumplir con las actividades 18 formuladas en el Plan de Acción PIGA 2018 | Plan de Accion PIGA implementado 100% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0%
| 1.2 | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión incluidos en el PACA (Plan de Acción Ambiental Cuatrianual) para la vigencia 2018 | 20% | Realizar dos seguimientos a la ejecución de los proyectos de inversión | Dos Informes PACA (Plan de Acción Ambiental Cuatrianual) |  |  | 50% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 100% | 0%
| 1.3 | Desarrollar el Plan de Manejo Ambiental de la Sede de Producción | 20% | Cumplir con las medidas de manejo y mitigacion de las afectaciones ambientales generadas en la sede de produccion de la UAERMV, determinadas en del PMA | Plan de Manejo Ambiental Sede de Producción |  |  | 10% | [11 empty] | 60% | [7 empty] | 30% |  | 100% | 0%
| 1.4 | Ejecución del cronograma de educación ambiental | 20% | Realizar el 100% de las actividades de sensibilización, comunicación, divulgación, capacitación y socialización planteadas en el cronograma de educación ambiental | Matriz de seguimiento a las actividades de educación ambiental realizadas |  |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 99.99% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA:
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (ENERO/2018) | AVANCE (FEBRERO/2018) | AVANCE (MARZO/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
30% | 2.1 | Garantizar que el desarrollo de las intervenciones se realice cumpliendo los estándares de desempeño ambiental, mediante la prevención y el control de los impactos que las diferentes actividades de obra de Rehabilitación y mantenimiento vial generan. | 100% | D esarrollar el 100% de las acciones tendientes a prevenir y controlar los impactos generados en las obras de Rehabilitación y mantenimiento vial (Cambios de carpeta). . | Formato de Cierre Ambiental (Cumplimiento de Requisitos ambientales) aplicado al 100% de las obras de Rehabilitación y mantenimiento vial (Cambios de carpeta). | 4% |  | 8% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 99.99% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LA UAERMV
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (ENERO/2018) | AVANCE (FEBRERO/2018) | AVANCE (MARZO/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
20% | 3.1 | Hacer seguimiento a las condiciones de seguridad de los diferentes frentes de obra | 40% | Inspección y seguimiento de condiciones de seguridad de 80% de los frentes de obra a cargo de la UAERMV | Registro de inspección general de Seguridad y salud en el trabajo | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0%
| 3.2 | Realizar sensibilización en Cultura de seguridad y salud en el trabajo al personal que ejecuta las obras de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial del distrito a cargo de la UAERMV | 30% | Sensibilizar al 100% de los trabajadores de la UAERMV | Registro de asistencia a charlas, capacitaciones y/o sensibilizaciones |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0%
| 3.3 | Controlar los riesgos (Fuente, medio o individuo) asociados las actividades de los diferentes frentes de obra a cargo de la UAERMV | 30% | Gestionar el control* (Fuente, medio o individuo) del 80% de los riesgos identificados por el desarrollo de las actividades en los frentes de obra a cargo de la UAERMV. *GTC 45:2012 | Informes de gestión SST mensual |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Mejoramiento para la gestión del proceso
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (ENERO/2018) | AVANCE (FEBRERO/2018) | AVANCE (MARZO/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
20% | 4.1 | Revisar y/o Actualizar el Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 35% | Mapa de Riesgos actualizado y aprobado (con Memorando del Responsable del Proceso) | Un (1) Mapa de Riesgos del Proceso actualizado y aprobado | 100% | [23 empty] | 100% | 0%
| 4.2 | Realizar las actividades para el Cumplimiento de acciones de atención del Riesgo del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción del Proceso | 30% | Informe de las acciones que se ejecutaron para mitigar los Riesgos del Proceso | Cuatro (4) informes trimestrales de acciones para mitigar los riesgos | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 4.3 | Realizar las actividades, que dentro de su competencia, se encuentren los temas ambientales de la entidad y los incluidos en el PIGA, programados para su implementación. | 35% | Actividades ambientales implementadas por el Proceso. | Cuatro (4) informes de seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas para la implementación SGA, SG-SST y del PIGA | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
Note on I26: jose fernando franco buitrago: por
Note on AK26: jose fernando franco buitrago: eso ya es 100
Note on AK32: jose fernando franco buitrago: colaboradores

## CON
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | CONTRATACIÓN
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | SECRETARÍA GENERAL
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos.
| Programa: |  | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Aumentar al 88% el índica de satisfacción ciudadana | [17 empty] | Estrategia: |  | Fortalecer el proceso de contratación mediante acciones preventivas dentro de sus diferentes etapas
| Meta Unidad: |  | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del sector movilidad
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Definición del proceso de contratación y cierre de contratos
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (ENERO/2018) | AVANCE (FEBRERO/2018) | AVANCE (MARZO/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
100% | 1.1 | Revisar y actualizar el manual de contratación | 25% | Revisión y actualización del manual de contratación | Manual de contratación elaborado y entregado para aprobación | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0%
| 1.2 | Revisar y actualizar los procedimientos asociados al proceso de contratación | 25% | Revisión y actualización de los procedimientos de contratación | Procedimientos del proceso de contratación elaborados y entregados para aprobación | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
| 1.3 | Revisar y actualizar los formatos asociados al proceso de contratación | 25% | Revisión y actualización de los formatos asociados al proceso de contratación | Formatos del proceso de contratación elaborados y entregados para aprobación | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
| 1.4 | Socializar nuevas directrices, normas y procedimientos internos. | 25% | Elaboración y difusión de 9 documentos de socialización de directrices, normas y procedimientos. | Documentos de socialización vía correo, intranet o en reuniones informativas. |  |  |  |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 11% |  | 12% |  |  |  | 100% | 0%

## ABI
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | SECRETARIA GENERAL
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Adecuar la infraestructura física y organizacional de la UAERMV, con el fin que esta responda a la capacidad instalada con que cuenta la Entidad para el cumplimiento de su misionalidad.
| Programa: |  | Modernización Institucional
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Lograr un alto índice de desarrollo institucional | [17 empty] | Estrategia: |  | Establecer mecanismos que permitan ejercer el control adecuado del patrimonio de la Entidad
| Meta Unidad: |  | Alcanzar el 75% del índice de desarrollo institucional
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Sistema de Información Articulado
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
60% | 1.1 | Contar con un sistema de administración de inventarios definido por la entidad actualizado y en operación | 25% | Tener un sistema de inventarios actualizado y verídico | 3 reportes del Sistema de administración de inventarios actualizado y en operación | [8 empty] | 30% |  |  |  | 30% | [7 empty] | 40% |  |  |  | 100% | 0%
| 1.2 | Finalizar-continuar con la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NMNC) que afectan el manejo de Almacén | 25% | Implementar el 100% de las normas del NMNC que afectan al funcionamiento del Almacén | 3 Informes de inventarios con las Normas Internacionales de Contabilidad (NMNC) implementadas | [8 empty] | 30% |  |  |  | 30% | [7 empty] | 40% |  |  |  | 100% | 0%
| 1.3 | Tener un inventario que refleje la operación diaria de Almacén | 25% | Inventario 100% actualizado a la operación diaria de Almacén | 4 Reportes de inventario actualizado de acuerdo a la normatividad legal | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 1.4 | Revisar y actualizar los procedimientos y formatos asociados al proceso de administraciòn de bienes e infraestructura | 25% | Procedimientos y formatos actualizados y entregados para aprobación | Procedimientos y formatos entregados para aprobación | [6 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Mejoramiento del proceso
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
40% | 1.1 | Socializar los diferentes formatos requeridos para la atención de los trámites de Almacén | 50% | Reducir los reprocesos de solicitudes y entrega de elementos | Personal sensibilizado sobre la correcta utilización de los servicios |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0%
| 1.2 | Realizar socializaciones para el uso de herramientas de atención de solicitudes de almacèn | 50% | Reducir los tiempos de atención de las solicitudes de Almacén | 3 socializaciones de herramienta de atención de solicitudes de almacen | [8 empty] | 33% |  |  |  | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0%

## FIN
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | FINANCIERA
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | SECRETARIA GENERAL
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, as¡ como la eficiencia de los procesos y procedimientos.
| Programa: |  | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Aumentar al 88% el Índice de satisfacción ciudadana con los servicios prestados por las entidades del sector movilidad | [17 empty] | Estrategia: |  | Optimizar la gestión financiera de la Entidad
| Meta Unidad: |  | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Integración Sistema de información financiera
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
60% | 1.1 | Continuar con el seguimiento a la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NISPC) | 34% | Normas NISPC implementadas | 3 informes de seguimiento a los estados contables | [6 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 100% | 0%
| 1.2 | Realizar la conciliación de la información presupuestal y tesoral | 33% | Conciliación del 100% de la información presupuestal y tesoral | 11 Informes comparativos entre aplicativos Hacienda y aplicativo Sí capital |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0%
| 1.3 | Presentar bimensualmente informe de avance en ejecución del PAC a los Gerentes de Proyectos de Inversión | 33% | Reporte bimensual de la ejecución del PAC para fomentar el cumplimiento del PAC programado | 6 informes de ejecución del PAC | 17% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  |  |  | 15% |  |  |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Fortalecimiento y empoderamiento equipo Financiero
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
40% | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para unificar criterios del proceso financiero | 60% | Minimizar el riesgo de errores en la presentación de la información financiera | 4 Actas de compromiso de las mesas de trabajo |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 0%
| 2.2 | Revisar y actualizar los procedimientos y formatos asociados al proceso financiero | 40% | Procedimientos y formatos actualizados y entregados para aprobación | Procedimientos y formatos entregados para aprobación | [10 empty] | 20% | [7 empty] | 80% | [5 empty] | 100% | 0%

## ACI
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | SECRETARIA GENERAL
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, as¡ como la eficiencia de los procesos y procedimientos.
| Programa: |  | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | [17 empty] | Estrategia: |  | Fortalecer el servicio al ciudadano
| Meta Unidad: |  | Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
50% | 1.1 | Elaborar mensualmente un informe del estado de las PQRSFD atendidas por la UAERMV recibidas por los distintos medios con destino a los órganos de control y las entidades que así lo requieran | 100% | Un (1) informe mensual de las PQRSFD atendidas por la UAERMV | Informe mensual de las PQRSFD atendidas por la UAERMV |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
50% | 2.1 | Revisar y ajustar el procedimiento ACI-PR-001 V8 | 18% | Un (1) procedimiento revisado y ajustado | Procedimiento ACI-PR-001 revisado y ajustado | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0%
| 2.2 | Actualización normativa interna de Defensor del Ciudadano | 18% | Normativa interna de Defensor del Ciudadano actualizada | Reglamento Defensor del Ciudadano entregado para aprobación | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 0%
| 2.3 | Seguimiento semanal a las PQRSFD próximas a vencer su tiempo de respuesta | 16% | 100% de las PQRSFD contestadas dentro de los términos establecidos | PQRSFD atendidos dentro términos establecidos | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 100% | 0%
| 2.4 | Diseño de encuesta de satisfacción de partes interesadas (ciudadanía) para aplicarse en los medios en que más interactúa la ciudadanía con la UAERMV | 16% | Diseñar una (1) encuesta de satisfacción de partes interesadas (ciudadanía) | Encuesta de satisfacción de partes interesadas (ciudadanía) aprobada |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0%
| 2.5 | Aplicación de encuesta de satisfacción de partes interesadas (ciudadanía) en los medios en que más interactúa la ciudadanía con la UAERMV | 16% | Aplicar encuesta de satisfacción de partes interesadas (ciudadanía) | Encuesta de satisfacción de partes interesadas (ciudadanía) aplicada a través de los medios en que más interactúa la ciudadanía con la UAERMV | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0%
| 2.6 | Análisis de resultados de la encuesta de satisfacción de partes interesadas (ciudadanía) | 16% | Elaborar un (1) informe de análisis de resultados de la encuesta de satisfacción de partes interesadas (ciudadanía) | Informe de análisis de resultados de la encuesta de satisfacción de partes interesadas (ciudadanía) | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0%

## SIT
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | SECRETARIA GENERAL
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Integrar la gestión de la información normalizada, asertiva y oportuna, acorde con el plan estratégico y visión de entidad con el propósito de generar confianza para la toma de decisiones y soporte para las diferentes políticas del Distrito.
| Programa: |  | Gobierno y ciudadanía digital
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Mantener el índice de desempeño integral en el nivel satisfactorio o sobresaliente | [17 empty] | Estrategia: |  | Implementación de herramientas TIC con el fin de modernizar tecnológicamente la Entidad
| Meta Unidad: |  | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del sector movilidad
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | MODERNIZACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
34% | 1.1 | Contratar y gestionar la adquisición de un Sistema de Recursos Humanos | 10% | Diseño de un nuevo sistema de recursos humanos cumpliendo los requerimientos legales para el pago de las obligaciones laborales y parafiscales | Diseño del Sistema de recursos humanos de acuerdo al diagnóstico realizado | [6 empty] | 30% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0%
| 1.2 | Contratar y gestionar el mantenimiento de la red de datos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 35% | 100% de la red de datos mantenida y en funcionamiento | Red de datos de la Unidad mantenida y en operación | [6 empty] | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0%
| 1.3 | Adquirir e implementar licencias de software para la gestión de los procesos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 13% | 100% de licencias de software instaladas y en funcionamiento | Software operando de acuerdo a las especificaciones y necesidades de los usuarios | [6 empty] | 15% |  | 15% |  | 20% | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0%
| 1.4 | Adquirir y gestionar la implementación de los servicios de almacenamiento en la nube, para soportar los requerimientos de procesamiento y gestión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (Licenciamiento de Oracle). | 8% | Disponer del 100 % del espacio de almacenamiento en la nube (backup - cross conection) requerido para respaldar la generación de información y el back up de la unidad | Sistema de almacenamiento en la nube arrendado en funcionamiento para el almacenamiento y preservación de la información de la unidad |  |  | 20% |  | 20% |  | 7% |  | 7% |  | 7% |  | 7% |  | 7% |  | 7% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 100% | 0%
| 1.5 | Contratar y gestionar la construcción, implementación y puesta en marcha del Sistema de Información Georeferenciado -GIS- Fase II para la UAERMV. | 5% | 80% del Sistema de información Georeferenciado -GIS- | Sistema de información Georeferenciado -GIS- operando, de acuerdo al requerimiento definido por la Unidad |  |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 100% | 0%
| 1.6 | Contratar y gestionar la instalación de los equipos de computo en alquiler, de acuerdo a las especificaciones técnicas para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 25% | 100% de los computadores a renovar de acuerdo al requerimiento | Computadores renovados de acuerdo a las necesidades de cada puesto de trabajo |  |  | 20% |  | 30% |  | 8% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  |  |  | 100% | 0%
| 1.7 | Adquirir elementos de tecnología de la información -TI- y periféricos para apoyar la gestión de las diferentes áreas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 2% | 100% de periféricos y elementos de tecnología instalados y en funcionamiento | Periféricos y elementos de tecnología instalados y en operación | [10 empty] | 30% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0%
| 1.8 | Adquirir Tóner y tintas para impresoras de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 2% | 100% de unidades de Tóner y tintas adquiridas para el funcionamiento de las impresoras de la UAERMV | Tintas y Tóner para el funcionamiento de las impresoras de la Unidad |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 70% | [13 empty] | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROCESO
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
33% | 1.1 | Contratar y gestionar el servicio de soporte del Sistema Sí capital (Módulos financieros y de Almacén) en la UAERMV | 24% | 100% de las funcionalidades de SI-Capital, para la UMV, de los módulos Financieros y de Almacén operativos con NMN. | Módulos financieros y de Almacén integrados y en operación con NMN |  |  | 30% |  | 16% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 100% | 0%
| 1.2 | Contratar y gestionar la implementación de acciones de Gobierno y Gestión TICS (GEL) | 20% | Implementación del 40% de las acciones establecidas en el plan de acción GEL 2017-2018 | Acciones implementadas |  |  |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0%
| 1.3 | Gestionar la prestación de servicios profesionales para apoyar en el análisis del Sistema de Información Georeferenciado de la UAERMV (GIS) | 47% | 80% del Sistema de información Georeferenciado -GIS- | Sistema de información Georeferenciado -GIS- operando, de acuerdo al requerimiento definido por la Unidad |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0%
| 1.4 | Contratar y gestionar la parametrización e implementación de las funcionalidades del sistema Orfeo | 9% | 60% de las funcionales avanzadas del sistema Orfeo parametrizado e implementado | Sistema Orfeo con las funcionalidades de clasificación, ordenación, distribución, trámite, firmas digitales, correos certificados y consulta de la documentación producida en la UMV | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | DESARROLLO PROYECTOS TECNOLÓGICOS
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
33% | 1.1 | Contratar y gestionar la implementación del Sistema de Seguridad de la Información (ISO 27001) | 5% | 90% del sistema de seguridad de la información para la UMV implementado | Sistema de seguridad de la información implementado |  |  |  |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 100% | 0%
| 1.2 | Contratar y gestionar la implementación Mesa de Ayuda de Tecnología de la Información -TI- de la UAERMV | 3% | 90% de los acuerdos de servicio de mesa de ayuda implementados | Mesa de ayuda con acuerdos de servicio implementados | [6 empty] | 10% |  | 20% |  | 5% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 15% | [5 empty] | 100% | 0%
| 1.3 | Contratar y gestionar la implementación y adecuación del Módulo Sisco (CONTRATOS) de SI CAPITAL en la UAERMV | 5% | 60% del módulo SISCO implementado | Módulo SISCO implementado en un 60% | [6 empty] | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0%
| 1.4 | Contratar la adquisición o arrendamiento y gestionar la implementación del Single Sing On - SSO para la UAERMV | 2% | 100% de implementación del Single Sing On - SSO en la red y los equipos de la UAERMV | Single Sing On - SSO implementado y en funcionamiento en la red y los equipos de la UAERMV | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0%
| 1.5 | Contratar la adquisición o arrendamiento y gestionar la implementación de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) | 27% | 100% de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) implementada en la red de datos de la UAERMV | Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) implementada en la red de datos de la UAERMV | [10 empty] | 10% |  | 30% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100% | 0%
| 1.6 | Contratar la adquisición de servicios de análisis, diagnóstico y diseño de Arquitectura Empresarial para la gestión de la tecnología, para los procesos de apoyo, garantizando su alineación con el plan estratégico de la Entidad (Arquitectura Empresarial Fase II) | 44% | 100% del Diseño de la Arquitectura Empresarial de la UMV | Análisis, Diseño, definición de la Arquitectura empresarial para los procesos no misionales |  |  |  |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0%
| 1.7 | Implementar Gobierno y la Estrategia de TI de acuerdo a los resultados del ejercicio de Arquitectura Empresarial 2017 - FASE I | 14% | 10% de la implementación del Gobierno y Estrategia de TI | PETIC actualizado, al menos 3 procesos del mapa de procesos de TI diseñados e implementados |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  |  |  | 100% | 0%
Note on P31: Claudia Paipa: Hasta aquí sería la contratación X Selección abreviada
Note on P38: Claudia Paipa: Contratación X selección abreviada
Note on N39: Claudia Paipa: Correspondiente a la contratación X subasta
Note on P39: Claudia Paipa: Claudia Paipa: Correspondiente a la contratación X subasta
Note on P43: Claudia Paipa: Hasta aquí proceso de adquisición
Note on G44: Claudia Paipa: Este ´proyecto nos encuentra en el presupuesto ya se que planeó realizar lo con los recursos contratados
Note on P44: Claudia Paipa: Hasta aquí proceso de adquisición

## JUR
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | Jurídica
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | Jefe Oficina Asesora Jurídica
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar la gestión y que hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos.
| Programa: |  | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía.
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana. | [17 empty] | Estrategia: |  | Implementar acciones encaminadas a prevenir el daño antijurídico a través de las acciones institucionales.
| Meta Unidad: |  | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Prevención del daño antijurídico
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
45% | 1.1 | Seguimieno a las respuesta de derechos de peticion | 50% | Indices de seguimiento trimestrales | Tres (3) Informes de indice de respuestas |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0%
| 1.2 | Actualizaciòn del Proceso de Expedicion de conceptos | 50% | Un (1) proceso actualizado | Un (1) proceso actualizado | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Fortalecimiento de la actividad normativa y conceptual
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
35% | 2.1 | Compilacion de concpetos expedidos por la OAJ | 100% | Una (1) compilación | Una (1) compilación | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 99.96% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Mejoramiento para la gestión del proceso
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
20% | 3.1 | Actualizar y/o verificar de la información documentada del proceso por parte del Equipo Operativo SIG con el acompañamiento del Equipo Técnico SIG, y diligenciar su formato de Listado Maestro de Información Documentada del Proceso. | 50% | 100% de la información documentada del proceso vigente | Información Documentada del Proceso actualizada y aprobada (con Formato de Aprobación Documental) y Listado de Maestro Información Documentada al día. | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 99.96% | 0%
| 3.2 | Revisar y/o Actualizar el Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 50% | Un (1) Mapa de Riesgos del Proceso actualizado y aprobado | Mapa de Riesgos actualizado y aprobado (con Memorando del Responsable del Proceso) |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 99.96% | 0%

## GDO
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | Gestión Documental
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | Secretario General
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transaversal: |  | Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar la gestión y que hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos.
| Programa: |  | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía.
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana. | [17 empty] | Estrategia: |  | Adopción e implementación de la normatividad de Gestión Documental.
| Meta Unidad: |  | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
40% | 1.1 | Implementación de TRD, una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) | 20% | 10 TRD Aplicadas | TRD Aplicadas |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0%
| 1.2 | Elaborar el Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 1 documento de plan presentado | Plan institucional de archivos presentado | [8 empty] | 40% | [9 empty] | 60% | [5 empty] | 100% | 0%
| 1.3 | Socializar al personal en el manejo de los procedimientos de gestión documental | 20% | 60 servidores capacitados en el manejo de los procedimientos de gestón documental | Servidores capacitados |  |  |  |  | 40% |  | 40% |  | 20% | [15 empty] | 100% | 0%
| 1.4 | Elaborar el programa de documento electrónico y archivo - PDGA | 20% | 1 documento del programa PDGA presentado | Programa de gestión documento electrónico de archivo presentado | [8 empty] | 40% | [9 empty] | 60% | [5 empty] | 100% | 0%
| 1.5 | Elaborar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 20% | 1 documento del sistema integrado de conservación SIC - Presentado | Sistema integrado de conservación presentado | [8 empty] | 30% | [9 empty] | 40% |  |  |  | 30% |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | ORGANIZACIÓN DOCUMENTOS VITALES
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
60% | 1.1 | Organización de contratos e Historial de Intervención de CIV | 20% | 80 metros lineales organizados | Metros Lineales organizados | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [17 empty] | 100% | 0%
| 1.2 | Organización Historias Laborales y realización Hoja de Control | 20% | 250 metros lineales organizados | Metros Lineales organizados | [8 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0%
| 1.3 | Inventariar documentos de Nómina y Parafiscales del FDA - SOP | 20% | 150 metos lineales inventariados | Metros Lineales Inventariados |  |  |  |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0%
| 1.4 | Organización de Órdenes de pago 2016, 2017, 2018 | 20% | 20 metros lineales organizados | Metros Lineales organizados |  |  |  |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 100% | 0%
| 1.5 | Organización de contratos 2016, 2017, 2018 | 20% | 80 metros lineales organizados | Metros Lineales organizados |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 0%

## THU
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | TALENTO HUMANO
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | SECRETARIA GENERAL
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, as¡ como la eficiencia de los procesos y procedimientos.
| Programa: |  | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | [17 empty] | Estrategia: |  | Dar cumplimiento a lo establecido en las normas para la administración del Talento Humano
| Meta Unidad: |  | Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
30% | 1.1 | Continuar con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 20% | Ejecutar el cronograma de actividades de Salud y Seguridad en el Trabajo para la vigencia 2018 | Informe final de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | [12 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0%
| 1.2 | Diagnosticar condiciones laborales | 20% | Diagnóstico de condiciones laborales | Una (1) matriz por cada sede | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | 100% | 0%
| 1.3 | Diseñar procedimientos para trabajos de alto riesgo | 20% | Procedimientos para trabajos de alto riesgo en las sedes en que se realizan trabajos de alto riesgo | Tres (3) procedimientos diseñados en las sedes en que se realizan trabajos de alto riesgo | [8 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% |  |  |  | 100% | 0%
| 1.4 | Realizar seguimiento a casos de enfermedades laborales existentes | 20% | Seguimiento al 100% de las enfermedades laborales existentes | Informe de seguimiento de enfermedades laborales | [6 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0%
| 1.5 | Realizar mediciones de higiene ocupacional | 20% | Realizar la medición de material particulado en las sedes operativa y de producción | Informe de análisis de la medición de material particulado | [12 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | CAPACITACIÓN Y BIENESTAR
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
30% | 2.1 | Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Capacitación 2018 | 50% | Plan Institucional de Capacitación 2018 aprobado | Plan Institucional de Capacitación 2018 adoptado mediante resolución | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0%
| 2.2 | Elaborar y aprobar el Plan Anual de Estímulos e Incentivos 2018 | 50% | Plan Anual de Estímulos e Incentivos 2018 aprobado | Plan Anual de Estímulos e Incentivos 2018 adoptado mediante resolución | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
30% | 3.1 | Apoyar la organización y parametrización de las historias laborales de los empleados activos | 100% | 30% de historias laborales organizadas y parametrizadas de los empleados activos | Historias laborales de los empleados activos organizadas y parametrizadas. |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Fortalecimiento del proceso de talento humano
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (Enero/2018) | AVANCE (Febrero/2018) | AVANCE (Marzo/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
10% | 4.1 | Revisar y actualizar los procedimientos, manuales y formatos asociados al proceso | 100% | 100% del plan de acción para la revisión y actualización de los documentos del proceso | Procedimientos, manuales y formatos del proceso de talento humano actualizados | [6 empty] | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0%

## CDI
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | Control Disciplinario Interno
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | Secretario General
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar la gestión y que hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos.
| Programa: |  | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía.
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana. | [17 empty] | Estrategia: |  | Mejorar el proceso disciplinario.
| Meta Unidad: |  | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Fortalecimiento de canales de comunicación dentro del proceso
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE ENERO | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
50% | 1.1 | Desarrollar reuniones con el Titular de la Acción Disciplinaria en la Instancia, con el fin de tratar temas relacionados con el Proceso | 30% | Seis (6) mesas de trabajo | Actas de reunión de mesas de trabajo |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  |  |  | 15% |  | 100% | 0%
| 1.2 | Elaborar Flash bimensuales, que contribuyan a prevenir acciones que puedan generar investigaciones disciplinarias | 70% | Seis (6) flash preventivos | Flash informativos publicados por correo institucional UMV y pantallas |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  |  |  | 17% |  |  |  | 15% |  | 100% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Seguimiento a los procesos y relación de las acciones particulares tomadas
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE ENERO | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
50% | 2.1 | Impulsar los expedientes disciplinarios comenzando por la vigencia 2014 a 2015 para evitar posibles prescripciones | 60% | Impulsar los procesos activos vigencia 2014 (7) y 2015 (7) para un total de 14 expedientes | Proceso Terminado | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0%
| 2.2 | Impulsar los expedientes disciplinarios comenzando por la vigencia 2016 a 2018 para evitar posibles prescripciones | 20% | Impulsar el 100% de los expedientes vigentes | Informe trimestral de los procesos tramitados |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0%
| 2.3 | Mantener la base de datos de los procesos vigentes, que permita verificar el estado real de los mismos y así poder determinar que acciones se deben tomar en cada uno. | 20% | 100% de las acciones adelantadas en cada proceso ingresadas al Sistema de Informacion de Procesos Disciplinarios | Sistema de procesos Disciplinarios actualizado | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0%

## CMG
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-002 | [13 empty] | VERSIÓN: 7.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016
AÑO |  | Macroproceso: | [5 empty] | N/A
2018 |  | Nombre del Proceso: | [5 empty] | Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión
|  | Responsable(s) del Proceso: | [5 empty] | Jefe Oficina de Control Interno
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | Pilar-Eje Transversal: |  | Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. | [14 empty] | PLAN ESTRATÉGICO |  |  | Objetivo: |  | Mejorar la gestión y que hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos.
| Programa: |  | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía.
| Meta Plan de Desarrollo: |  | Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana. | [17 empty] | Estrategia: |  | Fortalecer el seguimiento, evaluación y control de los procesos de la Entidad.
| Meta Unidad: |  | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Evaluación de la Gestión del Riesgo
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
20% | 1.1 | Hacer seguimiento a la ejecución de las acciones para mitigar los riesgos del Mapa de Riesgos de todos los procesos. | 50% | 100% de las acciones para mitigar los riesgos de los procesos de la entidad con seguimiento en OCI | Cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento presentados (meses: 04-07-10-12) | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 1.2 | Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 50% | 100% de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con seguimiento en OCI | Tres (3) informes de seguimiento presentados: meses: 01 (corte 12) - 05 (corte 04) -09 (corte 08) | 33% | [7 empty] | 33% | [7 empty] | 34% | [7 empty] | 100% | 0% |  | El seguimiento del Plan Anticorrupción con corte a Diciembre-2017 se publicó en Transparencia: http://www.umv.gov.co/_transparencia2017/Transparencia-Pagina-WEB/7.Control/7.1Informesevaluacionyauditoria/Seguimiento_Plan_Anticorrupciondic-2017.xlsx
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Enfoque hacia la Prevención
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
25% | 2.1 | Acompañar a los procesos auditados en la formulación de sus planes de mejoramiento | 10% | 100% de los planes de mejoramiento formulados por los procesos auditados con acompañamiento de OCI | Dos (2) Informes de acompañamiento presentados: meses: 06 y 12 | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0%
| 2.2 | Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos de la entidad. | 20% | 100% de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento de los procesos con seguimiento en OCI | Cuatro (4) informes de seguimiento presentados: meses 04-07-10-12 | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
| 2.3 | Inspeccionar selectivamente intervenciones en frentes de trabajo en ejecución y en diferentes localidades | 15% | 100% de frentes de trabajo seleccionados en las diferentes localidades con registro de inspección de OCI | Diez (10) informes mensuales de inspecciones presentados, meses 02 al 11. |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0% |  |  | Informe de Inspecciones realizadas en el mes de febrero, el cual fue radicado bajo memorando 20181600023213 del 09 de marzo de 2018 dirigido al Director General con copia a la Gerencia de Intervención y a la Subdirección de Producción e Intervención. | 2018-03-21 y 2018-03-27 Se hicieron inspecciones de obra a frentes de trabajo en ejecución por la entidad: Localidades Bosa, Rafael Uribe Uribe
| 2.4 | Realizar visitas de seguimiento a las sedes operativa y de producción de la Entidad | 20% | 100% de visitas programadas de seguimiento a las sedes operativa y de producción realizadas por OCI | Once (11) informes de visitas de seguimiento presentados, meses 2 al 12. |  |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 99.99% | 0% |  |  | Se realizó seguimiento e inspección a la sede operativa, se hace registro fílmico al Casino (comidas) verificando la divulgación de la información en el marco de la auditoría. | Se realiza 2 visitas a la Sede Operativa: 2018-03-22: Verificación de actividades en el marco de la Auditoría Interna del Proceso de Comunicaciones (Ing. OCI Sandra Guerrero) 2018-03-22: Verificación de los 5 aspectos del PIGA (manejo del agua, uso de energía, residuos, calidad del aire, prácticas sostenibles) con el acompañamiento de GASA (Ing. OCI Miguel Torres)
| 2.5 | Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotà D.C. | 20% | 100% de informes de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D.C. con seguimiento en OCI. | Cuatro (4) informes de seguimiento presentados: meses: 01-04-07-10 | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [8 empty] | Se cuenta con el Informe CB-0402S PLAN DE MEJORAMIENTO del SIVICOF 71_000000227_20171231 cargado y correspondiente al seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría, del último trimestre 2017 con fecha 31-12-2017
| 2.6 | Promover piezas comunicativas sobre el fomento de la prevención y cultura de autocontrol al interior de la Entidad. | 15% | 100% de piezas comunicativas con temas de fomento de prevención y cultura de autocontrol enviadas a Comunicaciones Internas para su divulgación. | Once (11) piezas comunicativas divulgadas en la entidad: meses 2 al 12. |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 0% |  |  | 2018-02-22 se divulga a a través de "LaUMVteinforma" una pieza de AUTOCONTROL sobre el tema; proceso electoral | 2018-03-22 se divulga a a través de "LaUMVteinforma" una pieza de AUTOCONTROL sobre el tema: Directiva Presidencial 01 de 18-02-2018 Actos contra la Administración}
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Evaluación y Seguimiento
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
30% | 3.1 | Realizar el seguimiento de la implementación y sostenibilidad del SIG en la entidad | 10% | 100% de informes del seguimientos a la implementación y sostenibilidad del SIG a través del FURAG elaborados | Dos (2) informes del seguimientos a la implementación y sostenibilidad del SIG a través del FURAG (meses: 06 y 12) | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0%
| 3.2 | Realizar AUDITORÍAS DE GESTIÓN de conformidad con el Programa Anual de Auditorías de los procesos COM - CDI - JUR - FIN - ODM - THU | 15% | 100% de las auditorías de gestión programadas en los meses de: 03: COM - GDO - 05: JUR - THU - 08: FIN - ODM - 10: CDI, realizadas | Siete (7) auditorías de gestión realizadas en los meses de: 03: COM - GDO - 05: JUR - THU - 08: FIN - ODM - 10: CDI |  |  |  |  | 28.58% |  |  |  | 28.58% | [5 empty] | 28.58% |  |  |  | 14.29% | [5 empty] | 100% | 0%
| 3.3 | Realizar AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO de conformidad con el Programa Anual de Auditorías de los procesos: SIT-PRO-CON-ACI-IMV-ABI y del Plan PESV | 15% | 100% de las auditorías de seguimiento programadas en los meses de:05: SIT - PRO - 08: CON - 09: ACI - 10: IMV - 11: ABI - PESV, realizadas | Siete (7) auditorías de seguimiento realizadas en los meses de:05: SIT - PRO - 08: CON - 09: ACI - 10: IMV - 11: ABI - PESV | [8 empty] | 28.58% | [5 empty] | 14.29% |  | 14.29% |  | 14.29% |  | 28.58% |  |  |  | 100% | 0%
| 3.4 | Liderar y coordinar las PREAUDITORÍAS DE CALIDAD de conformidad con el Programa Anual de Auditorías, a los procesos: SIG-IMV-THU-CMG, realizadas por auditores internos capacitados en la vigencia, de acuerdo con el PIC (Plan Institucional de Capacitación) | 10% | 100% de las Preauditorías de calidad programadas en los meses de: 08: SIG - IMV y 09: THU - CMG por el equipo de auditores internos capacitados en la vigencia de acuerdo a la programación del PIC (Plan Institucional de Capacitación), realizadas | Cuatro (4) Informes de Preauditorías de calidad realizadas por los auditores internos de la entidad, que fueron capacitados en la vigencia, de acuerdo a la programación del PIC. | [14 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 0%
| 3.5 | Tramitar los requerimientos de entes de control y otras entidades, radicados en la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los términos de la Ley. | 10% | 100% de los requerimientos de entes de control radicados en la OCI, tramitados en términos de ley | Dos (2) informes sobre el trámite de requerimientos radicados en la OCI de entes de control y otras entidades, que fueron publicados en la página web institucional.(meses: 06 y 12) | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0%
| 3.6 | Elaborar, consolidar y enviar informes internos a otros procesos o a la Alta Dirección establecidos en el PAA (Programa Anual de Auditorías) en Liderazgo Estratégico. | 30% | 100% de informes internos elaborados y presentados oportunamente | Setenta y cinco (75) Informes internos presentados oportunamente que fueron establecidos en el PAA (Programa Anual de Auditorías) en Liderazgo Estratégico.(meses: 01:7 - 02:6 - 03:6 - 04:9 - 05:6 - 06:4 - 07:7 - 08:5 - 09:4 - 10:9 - 11:3 - 12:9 = Total 75 informes) | 9.333% |  | 8% |  | 8% |  | 12% |  | 8% |  | 5.333% |  | 9.333% |  | 6.667% |  | 5.333% |  | 12% |  | 4% |  | 12% |  | 100% | 0%
| 3.7 | Elaborar Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno. (Ley 1474 de 2011. Artículo 9). | 10% | 100% de Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno, elaborados y publicados en los tiempos de ley | Tres (3) informes Pormenorizados SCI elaborados en las fechas establecidas de ley (meses: 03-07-11) |  |  |  |  | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 0%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Relación con Entes Externos
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (01/2018) | AVANCE (02/2018) | AVANCE (03/2018)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
15% | 4.2 | Hacer acompañamiento o asesoría en la elaboración de respuestas a informes preliminares de auditoría de Contraloría de Bogotá D.C., cuando se soliciten a la OCI. | 50% | 100% de acompañamiento o asesoría de la OCI en los documentos de respuesta a los informes preliminares de auditoría de la Contraloría de Bogotá D.C. cuando son solicitados a la OCI. | Dos (2) informes sobre el acompañamiento y asesoría de la OCI presentados en los meses: 06-12. | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0%
| 4.3 | Hacer acompañamiento y asesoría en la elaboración del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D.C. al cierre de cada auditoría que se desarrolle en la vigencia. | 50% | El 100% de los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D.C. elaborados con acompañamiento y asesoría de la OCI | Dos (2) informes con el reportes de acompañamiento y asesoría de la OCI presentados en los meses: 06-12. | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0%
100%
ACCIÓN ESTRATÉGICA: |  |  | Mejoramiento del Proceso
% de Ponderación de la Acción Estratégica | # de la Actividad | Actividades y/o proyectos | Ponderación de la Actividad | Meta | Producto o Resultado | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | PROG | EJEC | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (MES/AÑO) | AVANCE (MES/AÑO)
[6 empty] | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC
10% | 5.1 | Revisar la información documentada del Proceso CMG para el mejoramiento continuo | 50% | 100% de la información documentada del Proceso CMG revisada | Dos (2) actas de revisiòn de la documentaciòn del Proceso CMG | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0%
| 5.2 | Realizar las actividades para el Cumplimiento de acciones de atención del Riesgo del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción del Proceso CMG | 50% | 100% del cumplimiento de acciones programadas para mitigar los riesgos del Proceso CMG cumplidas | Cuatro (4) informes del cumplimiento de las acciones programadas para mitigar los Riesgos del Proceso CMG presentados |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0%

## Plan Estratégico
FORMATO PLAN ESTRATÉGICO
|  | CÓDIGO: PES-FM-005 | [10 empty] | VERSIÓN: 4.0
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE 2016
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020 |  |  |  | PLAN ESTRATÉGICO
PILAR - EJE TRANSVERSAL | PROGRAMA | META PLAN DE DESARROLLO | META UAERMV | MISIÓN | VISIÓN | AVANCE PLAN ESTRATÉGICO | OBJETIVO INSTITUCIONAL | % | AVANCE OBJETIVOS INSTITUCIONALES | PROCESO ASOCIADO | RESPONSABLE | ESTRATEGIA | % | AVANCE POR ESTRATEGIA | ACCIONES ESTRATÉGICAS | % | AVANCE POR ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS | % | AVANCE POR ACCIÓN ESTRATÉGICA | AVANCE ACTIVIDAD
Gobierno legítimo. fortalecimiento local y eficiencia. | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. | Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana. | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. | Mantener y rehabilitar preventiva y correctivamente la malla vial local, producir mezclas asfálticas, atender situaciones imprevistas y brindar apoyo interinstitucional para garantizar una mejor movilidad en beneficio de la ciudad. | La UAERMV en el 2025 será reconocida a nivel distrital y nacional por un adecuado y eficiente mantenimiento y rehabilitación de la malla vial a cargo, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad del Distrito Capital con talento humano y recurso logístico en la aplicación de tecnologías apropiadas. | 0% | Mejorar la gestión y que hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos. | 14% | 0% | Planeación Estratégica | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Fortalecer el seguimiento y la medición a los procesos. | 8.333% | 0% | Fortalecimiento de los mecanismos de medición institucional | 20% | 0% | Identificar, verificar y reformular los indicadores existentes en la entidad. | 40% | 0% | 0%
[18 empty] | Consolidar, revisar y publicar los informes ejecutivos asociados a los resultados de los indicadores de gestión de la entidad. | 30% | 0% | 0%
[18 empty] | Adelantar actividades para fortalecer la cultura del reporte | 30% | 0% | 0%
[15 empty] | Fortalecer la transparencia, probidad y acceso a la información en la entidad. | 15% | 0% | Formular y Ejecutar un Plan de trabajo para aumentar el Indice de Transparencia. | 60% | 0% | 0%
[18 empty] | Formular e implementar un Plan para aumentar el Indice de Gobierno en Linea. | 40% | 0% | 0%
[15 empty] | Mejoramiento de la Plataforma Estrategica Institucional | 30% | 0% | Realizar una propuesta de Reformulación de plataforma estrategica institucional en conjunto con la Alta Dirección. | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Identificar las necesidades para realizar el diseño y construcción de un sistema de información destinado al avance del direccionamiento estrategico de la entidad. | 50% | 0% | 0%
[15 empty] | Seguimiento a los avances de los proyectos de inversión | 20% | 0% | Generar alertas periodicas en el avance de la meta fisica y presupuestal de los proyectos de inversión | 40% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar reuniones y/ó mesas de trabajo bimensuales con los Gerentes de Proyecto de Inversión. | 60% | 0% | 0%
[15 empty] | Fortalecimiento del proceso de Planeación Estrategica | 15% | 0% | Formular y adoptar una metodologia para la gestión de los proyectos institucionales de la entidad. | 25% | 0% | 0%
[18 empty] | Formular y ejecutar un plan de asesorias | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Actualizar la documentación del proceso | 25% | 0% | 0%
[10 empty] | Comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento de las comunicaciones y posicionamiento de la Entidad a nivel Distrital. | 8.333% | 0% | Comunicación Interna | 45% | 0% | Diseñar y publicar la revista virtual Mi Calle | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Generar y socializar las campañas internas de la UMV | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Implementaciòn de las pantallas de la UMV | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar encuentros entorno a la comunicación organizacional | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Establecer estrategìas de comunicaciòn interna para las sedes de la UMV | 20% | 0% | 0%
[15 empty] | Comunicación Externa | 45% | 0% | Producir y emitir los programas de radio "Obremos en la Via". | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Fortalecer el Manejo de las redes sociales de la UMV | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Estructurar un Plan con Medios de Comunicación. | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Elaborar y socializar boletines, free press y comunicados de prensa. | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Generar y socializar campañas externas de la UMV. | 20% | 0% | 0%
[15 empty] | Fortalecimiento del proceso de Planeación Estrategica | 10% | 0% | Actualizar la documentación del proceso | 100% | 0% | 0%
[10 empty] | Sistema Integrado de Gestión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Implementar los lineamientos y disposiciones del SIG. | 8.333% | 0% | Desarrollar la Apropiación, Fortalecimiento y Consolidación Del SIG | 100% | 0% | Formular e Implementar un Plan de asesoría y acompañamiento para identificar mejoras y el sostenimiento de los procesos | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Acompañar a los responsables directivos en la implementación de las brechas identificadas para los subsistemas | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar la feria del SIG | 30% | 0% | 0%
[10 empty] | Atención al Ciudadano | Secretaria General | Fortalecer el servicio al ciudadano. | 8.333% | 0% | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO | 50% | 0% | Elaborar mensualmente un informe del estado de las PQRSFD atendidas por la UAERMV recibidas por los distintos medios con destino a los órganos de control y las entidades que así lo requieran | 100% | 0% | 0%
[15 empty] | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO | 50% | 0% | Revisar y ajustar el procedimiento ACI-PR-001 V8 | 18% | 0% | 0%
[18 empty] | Actualización normativa interna de Defensor del Ciudadano | 18% | 0% | 0%
[18 empty] | Seguimiento semanal a las PQRSFD próximas a vencer su tiempo de respuesta | 16% | 0% | 0%
[18 empty] | Diseño de encuesta de satisfacción de partes interesadas (ciudadanía) para aplicarse en los medios en que más interactúa la ciudadanía con la UAERMV | 16% | 0% | 0%
[18 empty] | Aplicación de encuesta de satisfacción de partes interesadas (ciudadanía) en los medios en que más interactúa la ciudadanía con la UAERMV | 16% | 0% | 0%
[18 empty] | Análisis de resultados de la encuesta de satisfacción de partes interesadas (ciudadanía) | 16% | 0% | 0%
[10 empty] | Gestión Documental | Secretaria General | Adopción e implementación de la normatividad de Gestión Documental. | 8.333% | 0% | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 40% | 0% | Implementación de TRD, una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Elaborar el Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Socializar al personal en el manejo de los procedimientos de gestión documental | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Elaborar el programa de documento electrónico y archivo - PDGA | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Elaborar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 20% | 0% | 0%
[15 empty] | ORGANIZACIÓN DOCUMENTOS VITALES | 60% | 0% | Organización de contratos e Historial de Intervención de CIV | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Organización Historias Laborales y realización Hoja de Control | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Inventariar documentos de Nómina y Parafiscales del FDA - SOP | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Organización de Órdenes de pago 2016, 2017, 2018 | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Organización de contratos 2016, 2017, 2018 | 20% | 0% | 0%
[10 empty] | Gestión Social y Atención a Partes Interesadas. | Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario. | Mejorar la gestión institucional a través de las relaciones comunidad - Unidad. | 8.333% | 0% | Fortalecimiento de la atención a Partes Interesadas. | 40% | 0% | Estrategia de relacionamiento. | 35% | 0% | 0%
[18 empty] | Modelo de Sostenibilidad . | 35% | 0% | 0%
[18 empty] | Elaborar informe de Encuesta: "Satisfacción de Partes Interesadas" a los usuarios/ beneficiarios de las Intervenciones de rehabilitación y mantenimiento. | 30% | 0% | 0%
[15 empty] | Fortalecimiento de la Gestión Social en las intervenciones misionales. | 40% | 0% | Implementar el procedimiento de Gestión Social en obra (SAP-PR-002) | 100% | 0% | 0%
[15 empty] | Mejoramiento para la gestión del proceso | 20% | 0% | Revisar y/o Actualizar el Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 35% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar las actividades para el Cumplimiento de acciones de atención del Riesgo del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción del Proceso | 30% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar las actividades, que dentro de su competencia, se encuentren los temas ambientales de la entidad y los incluidos en el PIGA, programados para su implementación. | 35% | 0% | 0%
[10 empty] | Control Disciplinario Interno | Secretaria General | Mejorar el proceso disciplinario. | 8.333% | 0% | Fortalecimiento de canales de comunicación dentro del proceso | 50% | 0% | Desarrollar reuniones con el Titular de la Acción Disciplinaria en la Instancia, con el fin de tratar temas relacionados con el Proceso | 30% | 0% | 0%
[18 empty] | Elaborar Flash bimensuales, que contribuyan a prevenir acciones que puedan generar investigaciones disciplinarias | 70% | 0% | 0%
[15 empty] | Seguimiento a los procesos y relación de las acciones particulares tomadas | 50% | 0% | Impulsar los expedientes disciplinarios comenzando por la vigencia 2014 a 2015 para evitar posibles prescripciones | 60% | 0% | 0%
[18 empty] | Impulsar los expedientes disciplinarios comenzando por la vigencia 2016 a 2018 para evitar posibles prescripciones | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Mantener la base de datos de los procesos vigentes, que permita verificar el estado real de los mismos y así poder determinar que acciones se deben tomar en cada uno. | 20% | 0% | 0%
[10 empty] | Financiera | Secretaria General | Optimizar la gestión financiera de la Entidad. | 8.333% | 0% | Integración Sistema de información financiera | 60% | 0% | Continuar con el seguimiento a la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NISPC) | 34% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar la conciliación de la información presupuestal y tesoral | 33% | 0% | 0%
[18 empty] | Presentar bimensualmente informe de avance en ejecución del PAC a los Gerentes de Proyectos de Inversión | 33% | 0% | 0%
[15 empty] | Fortalecimiento y empoderamiento equipo Financiero | 40% | 0% | Realizar mesas de trabajo para unificar criterios del proceso financiero | 60% | 0% | 0%
[18 empty] | Revisar y actualizar los procedimientos y formatos asociados al proceso financiero | 40% | 0% | 0%
[10 empty] | Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Implementar acciones encaminadas a prevenir el daño antijurídico a través de las acciones institucionales. | 8.333% | 0% | Prevención del daño antijurídico | 45% | 0% | Seguimieno a las respuesta de derechos de peticion | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Actualizaciòn del Proceso de Expedicion de conceptos | 50% | 0% | 0%
[15 empty] | Fortalecimiento de la actividad normativa y conceptual | 35% | 0% | Compilacion de concpetos expedidos por la OAJ | 100% | 0% | 0%
[15 empty] | Mejoramiento para la gestión del proceso | 20% | 0% | Actualizar y/o verificar de la información documentada del proceso por parte del Equipo Operativo SIG con el acompañamiento del Equipo Técnico SIG, y diligenciar su formato de Listado Maestro de Información Documentada del Proceso. | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Revisar y/o Actualizar el Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 50% | 0% | 0%
[10 empty] | Contratación | Secretaria General | Fortalecer el proceso de contratación mediante acciones preventivas dentro de sus diferentes etapas. | 8.333% | 0% | Definición del proceso de contratación y cierre de contratos | 100% | 0% | Revisar y actualizar el manual de contratación | 25% | 0% | 0%
[18 empty] | Revisar y actualizar los procedimientos asociados al proceso de contratación | 25% | 0% | 0%
[18 empty] | Revisar y actualizar los formatos asociados al proceso de contratación | 25% | 0% | 0%
[18 empty] | Socializar nuevas directrices, normas y procedimientos internos. | 25% | 0% | 0%
[10 empty] | Talento Humano | Secretaria General | Dar cumplimiento a lo establecido en las normas para la administración del talento humano. | 8.333% | 0% | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 30% | 0% | Continuar con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Diagnosticar condiciones laborales | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Diseñar procedimientos para trabajos de alto riesgo | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar seguimiento a casos de enfermedades laborales existentes | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar mediciones de higiene ocupacional | 20% | 0% | 0%
[15 empty] | CAPACITACIÓN Y BIENESTAR | 30% | 0% | Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Capacitación 2018 | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Elaborar y aprobar el Plan Anual de Estímulos e Incentivos 2018 | 50% | 0% | 0%
[15 empty] | ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES | 30% | 0% | Apoyar la organización y parametrización de las historias laborales de los empleados activos | 100% | 0% | 0%
[15 empty] | Fortalecimiento del proceso de talento humano | 10% | 0% | Revisar y actualizar los procedimientos, manuales y formatos asociados al proceso | 100% | 0% | 0%
[10 empty] | Control para el mejoramiento continuo de la gestión. | Jefe Oficina Control Interno | Fortalecer el seguimiento, evaluación y control de los procesos de la Entidad. | 8.333% | 0% | Evaluación de la Gestión del Riesgo | 20% | 0% | Hacer seguimiento a la ejecución de las acciones para mitigar los riesgos del Mapa de Riesgos de todos los procesos. | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 50% | 0% | 0%
[15 empty] | Enfoque hacia la Prevención | 25% | 0% | Acompañar a los procesos auditados en la formulación de sus planes de mejoramiento | 10% | 0% | 0%
[18 empty] | Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos de la entidad. | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Inspeccionar selectivamente intervenciones en frentes de trabajo en ejecución y en diferentes localidades | 15% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar visitas de seguimiento a las sedes operativa y de producción de la Entidad | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotà D.C. | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Promover piezas comunicativas sobre el fomento de la prevención y cultura de autocontrol al interior de la Entidad. | 15% | 0% | 0%
[15 empty] | Evaluación y Seguimiento | 30% | 0% | Realizar el seguimiento de la implementación y sostenibilidad del SIG en la entidad | 10% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar AUDITORÍAS DE GESTIÓN de conformidad con el Programa Anual de Auditorías de los procesos COM - CDI - JUR - FIN - ODM - THU | 15% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO de conformidad con el Programa Anual de Auditorías de los procesos: SIT-PRO-CON-ACI-IMV-ABI y del Plan PESV | 15% | 0% | 0%
[18 empty] | Liderar y coordinar las PREAUDITORÍAS DE CALIDAD de conformidad con el Programa Anual de Auditorías, a los procesos: SIG-IMV-THU-CMG, realizadas por auditores internos capacitados en la vigencia, de acuerdo con el PIC (Plan Institucional de Capacitación) | 10% | 0% | 0%
[18 empty] | Tramitar los requerimientos de entes de control y otras entidades, radicados en la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los términos de la Ley. | 10% | 0% | 0%
[18 empty] | Elaborar, consolidar y enviar informes internos a otros procesos o a la Alta Dirección establecidos en el PAA (Programa Anual de Auditorías) en Liderazgo Estratégico. | 30% | 0% | 0%
[18 empty] | Elaborar Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno. (Ley 1474 de 2011. Artículo 9). | 10% | 0% | 0%
[15 empty] | Relación con Entes Externos | 15% | 0% | Hacer acompañamiento o asesoría en la elaboración de respuestas a informes preliminares de auditoría de Contraloría de Bogotá D.C., cuando se soliciten a la OCI. | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Hacer acompañamiento y asesoría en la elaboración del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D.C. al cierre de cada auditoría que se desarrolle en la vigencia. | 50% | 0% | 0%
[15 empty] | Relación con Entes Externos | 10% | 0% | Revisar la información documentada del Proceso CMG para el mejoramiento continuo | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar las actividades para el Cumplimiento de acciones de atención del Riesgo del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción del Proceso CMG | 50% | 0% | 0%
Gobierno legítimo. fortalecimiento local y eficiencia. | Modernización Institucional. | Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad. | Alcanzar el 74.4 % del Índice de Desarrollo Institucional Adecuar y dotar una (1) sede | Mantener y rehabilitar preventiva y correctivamente la malla vial local, producir mezclas asfálticas, atender situaciones imprevistas y brindar apoyo interinstitucional para garantizar una mejor movilidad en beneficio de la ciudad. | La UAERMV en el 2025 será reconocida a nivel distrital y nacional por un adecuado y eficiente mantenimiento y rehabilitación de la malla vial a cargo, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad del Distrito Capital con talento humano y recurso logístico en la aplicación de tecnologías apropiadas. |  | Adecuar la infraestructura física y organizacional de la UAERMV, con el fin que esta responda a la capacidad instalada con que cuenta la Entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 13% | 0% | Administración de Bienes e Infraestructura. | Secretaria General | Establecer mecanismos que permitan ejercer el control adecuado del patrimonio de la Entidad. | 100% | 0% | Sistema de Información Articulado | 60% | 0% | Contar con un sistema de administración de inventarios definido por la entidad actualizado y en operación | 25% | 0% | 0%
[18 empty] | Finalizar-continuar con la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NMNC) que afectan el manejo de Almacén | 25% | 0% | 0%
[18 empty] | Tener un inventario que refleje la operación diaria de Almacén | 25% | 0% | 0%
[18 empty] | Revisar y actualizar los procedimientos y formatos asociados al proceso de administraciòn de bienes e infraestructura | 25% | 0% | 0%
[15 empty] | Mejoramiento del proceso | 40% | 0% | Socializar los diferentes formatos requeridos para la atención de los trámites de Almacén | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar socializaciones para el uso de herramientas de atención de solicitudes de almacèn | 50% | 0% | 0%
Gobierno legítimo. fortalecimiento local y eficiencia. | Gobierno y ciudadanía digital. | Mantener el índice de desempeño integral en el nivel satisfactorio o sobresaliente. | Fortalecer y modernizar en un 80 % el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad. | Mantener y rehabilitar preventiva y correctivamente la malla vial local, producir mezclas asfálticas, atender situaciones imprevistas y brindar apoyo interinstitucional para garantizar una mejor movilidad en beneficio de la ciudad. | La UAERMV en el 2025 será reconocida a nivel distrital y nacional por un adecuado y eficiente mantenimiento y rehabilitación de la malla vial a cargo, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad del Distrito Capital con talento humano y recurso logístico en la aplicación de tecnologías apropiadas. |  | Integrar la gestión de la información normalizada, asertiva y oportuna, acorde con el plan estratégico y visión de entidad con el propósito de generar confianza para la toma de decisiones y soporte para las diferentes políticas del Distrito. | 13% | 0% | Sistemas de Información y Tecnología. | Secretaria General | Implementación de herramientas TIC's con el fin de modernizar tecnológicamente la Entidad. | 100% | 0% | MODERNIZACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | 34% | 0% | Contratar y gestionar la adquisición de un Sistema de Recursos Humanos | 10% | 0% | 0%
[18 empty] | Contratar y gestionar el mantenimiento de la red de datos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 35% | 0% | 0%
[18 empty] | Adquirir e implementar licencias de software para la gestión de los procesos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 13% | 0% | 0%
[18 empty] | Adquirir y gestionar la implementación de los servicios de almacenamiento en la nube, para soportar los requerimientos de procesamiento y gestión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (Licenciamiento de Oracle). | 8% | 0% | 0%
[18 empty] | Contratar y gestionar la construcción, implementación y puesta en marcha del Sistema de Información Georeferenciado -GIS- Fase II para la UAERMV. | 5% | 0% | 0%
[18 empty] | Contratar y gestionar la instalación de los equipos de computo en alquiler, de acuerdo a las especificaciones técnicas para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 25% | 0% | 0%
[18 empty] | Adquirir elementos de tecnología de la información -TI- y periféricos para apoyar la gestión de las diferentes áreas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 2% | 0% | 0%
[18 empty] | Adquirir Tóner y tintas para impresoras de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 2% | 0% | 0%
[15 empty] | GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROCESO | 33% | 0% | Contratar y gestionar el servicio de soporte del Sistema Sí capital (Módulos financieros y de Almacén) en la UAERMV | 24% | 0% | 0%
[18 empty] | Contratar y gestionar la implementación de acciones de Gobierno y Gestión TICS (GEL) | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Gestionar la prestación de servicios profesionales para apoyar en el análisis del Sistema de Información Georeferenciado de la UAERMV (GIS) | 47% | 0% | 0%
[18 empty] | Contratar y gestionar la parametrización e implementación de las funcionalidades del sistema Orfeo | 9% | 0% | 0%
[15 empty] | DESARROLLO PROYECTOS TECNOLÓGICOS | 33% | 0% | Contratar y gestionar la implementación del Sistema de Seguridad de la Información (ISO 27001) | 5% | 0% | 0%
[18 empty] | Contratar y gestionar la implementación Mesa de Ayuda de Tecnología de la Información -TI- de la UAERMV | 3% | 0% | 0%
[18 empty] | Contratar y gestionar la implementación y adecuación del Módulo Sisco (CONTRATOS) de SI CAPITAL en la UAERMV | 5% | 0% | 0%
[18 empty] | Contratar la adquisición o arrendamiento y gestionar la implementación del Single Sing On - SSO para la UAERMV | 2% | 0% | 0%
[18 empty] | Contratar la adquisición o arrendamiento y gestionar la implementación de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) | 27% | 0% | 0%
[18 empty] | Contratar la adquisición de servicios de análisis, diagnóstico y diseño de Arquitectura Empresarial para la gestión de la tecnología, para los procesos de apoyo, garantizando su alineación con el plan estratégico de la Entidad (Arquitectura Empresarial Fase II) | 44% | 0% | 0%
[18 empty] | Implementar Gobierno y la Estrategia de TI de acuerdo a los resultados del ejercicio de Arquitectura Empresarial 2017 - FASE I | 14% | 0% | 0%
Democracia Urbana. | Mejor Movilidad para Todos. | Alcanzar el 50 % de Malla Vial en buen estado. | 1.083 km-carril de Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Vial Local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal). | Mantener y rehabilitar preventiva y correctivamente la malla vial local, producir mezclas asfálticas, atender situaciones imprevistas y brindar apoyo interinstitucional para garantizar una mejor movilidad en beneficio de la ciudad. | La UAERMV en el 2025 será reconocida a nivel distrital y nacional por un adecuado y eficiente mantenimiento y rehabilitación de la malla vial a cargo, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad del Distrito Capital con talento humano y recurso logístico en la aplicación de tecnologías apropiadas. |  | Mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de la malla vial local a través de los programas de mantenimiento y/o rehabilitación de la Entidad, así como la atención de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital. | 60% | 0% | Planificación del Desarrollo Vial. | Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Optimizar los mecanismos para priorizar las vías y desarrollar nuevas tecnologías dentro del proceso de planificación. | 16.67% | 0% | Mejorar los mecanismos de diagnostico, diseño y priorización de la malla vial local incluyendo nuevas tecnologias. | 80% | 0% | Diagnosticar la malla vial para seleccionar las vías posibles de intervención en los diferentes Programas que adelante la Entidad | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Adelantar un proceso licitatorio con el objeto de contratar el servicio de laboratorio de suelos para apoyar a la SMVL en la elaboración de estudios y diseños de pavimentos. | 10% | 0% | 0%
[18 empty] | Programar la exploración geotécnica para los segmentos viales con diagnostico inicial de Cambio de Carpeta (CC) y Rehabilitación (RH) | 10% | 0% | 0%
[18 empty] | Programar y realizar, los diseños de estructura de pavimento, de los segmentos viales priorizados con diagnóstico de Cambio de Carpeta (CC) y Rehabilitación (RH) correspondiente a la vigencia 2018. | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Planificar la priorización de los segmentos viales mediante la implementación de una metodología utilizando herramientas administrativas y tecnologicas, como complemento al Procedimiento de Evaluación de Vías (PEV) de la UAERMV. | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Coordinar con las Alcaldías Locales del D.C. Las intervenciones programadas en la malla vial del distrito. | 5% | 0% | 0%
[18 empty] | Desarrollar el proyecto de investigación para caracterizar mecanica y dinamicamente mezclas asfalticas a partir del RAP. | 5% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar el seguimiento de las vías ejecutadas por la UAERMV mediante actividades de Cambio de Carpeta (CC) y Rehabilitación (RH), con metodos directos o indirectos que evaluen la condición superficial y estructural. | 10% | 0% | 0%
[15 empty] | Mejoramiento para la gestión del proceso | 20% | 0% | Actualizar y/o verificar la información documentada del proceso con el acompañamiento del Equipo Técnico SIG. | 40% | 0% | 0%
[18 empty] | Revisar y/o Actualizar el Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 30% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar las actividades para el Cumplimiento de acciones de atención del Riesgo del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción del Proceso | 30% | 0% | 0%
[10 empty] | Apoyo Interinstitucional | Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Fortalecer el proceso con miras a la atención oportuna de emergencias y a la realización de obras de bioingeniería y civiles. | 16.67% | 0% | Realizar acciones de mejora en el proceso | 40% | 0% | Realizar socialización en "Preparación y atención de respuesta institucional a emergencias. Tema 1: Planeación general respuesta a emergencias. | 33.33% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar socialización en "Preparación y atención de respuesta institucional a emergencias. Tema 2: preparación para respuesta a emergencias. | 33.33% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar socialización en "Preparación y atención de respuesta institucional a emergencias. Tema 3: gestión del riesgo de desastres, caracterización general del escesario de riesgo por movimientos en masa y atención de emergencias por eventos que dificulten la movilidad en bogotá. | 33.33% | 0% | 0%
[15 empty] | Garantizar una atención efectiva, eficiente y eficaz a las emergencias presentadas y realización de obras de bioingeniería y civiles | 40% | 0% | Programar los grupos de atención de emergencias para atender las emergencias presentadas. | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Cuantificar los recursos dispuestos por la Unidad en la situación imprevista que dificulte la movilidad. | 50% | 0% | 0%
[15 empty] | MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO | 20% | 0% | Actualizar y/o verificar de la informacion documentada del proceso por parte del Equipo Operativo SIG con el acompañamiento del Equipo Tecnico SIG, y diligenciar su formato de Listado Maestro de Informacion Documentada del Proceso. | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Actualizar la documentación del proceso | 50% | 0% | 0%
[10 empty] | Producción | Gerente de Producción | Administrar haciendo buen uso de los recursos de la entidad, de manera transparente, coordinada y efectiva con practicas amigables con el medio ambiente asegurando continuamente el proceso de producción e intervención. | 16.67% | 0% | Producir la mezcla asfáltica en caliente, en frío y concreto hidráulico. | 40% | 0% | Cumplir mínimo con el 80% de las necesidades de mezcla asfáltica, concreto, fresado y materiales granulares suministradas por la Gerencia de Producción a las intervenciones de la UMV y clientes externos. | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Verificar las necesidades materiales e insumos de las intervenciones a realizar por la UAERMV para realizar la planificación de los recursos necesarios y el seguimiento de lo programado vs ejecutado. | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar el control y seguimiento a los contratos que buscan cumplir con la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción). | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Ejecutar el plan de mantenimiento en el proceso de producción. | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Desarrollar el proceso compractual para la adquisición de la planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 10% | 0% | 0%
[18 empty] | Mantener el inventario de materia prima y material producido. | 10% | 0% | 0%
[15 empty] | Controlar la calidad de los insumos para la producción de la mezcla asfáltica y de las obras que se ejecuten directamente. | 40% | 0% | Cumplir mínimo con el 80% del control de calidad realizado a los productos generados por la Gerencia de Producción, ensayos realizados por laboratorio. | 40% | 0% | 0%
[18 empty] | Desarrollar el Plan de Inspección y Ensayos. | 30% | 0% | 0%
[18 empty] | Implementar la norma NTC ISO / IEC 17025. | 15% | 0% | 0%
[18 empty] | Desarrollar los procesos de compra de equipos e insumos de laboratorio. | 15% | 0% | 0%
[15 empty] | Mejoramiento Para La Gestión Del Proceso | 20% | 0% | Verificar y/o actualizar la información documentada del proceso. | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Revisar, actualizar y realizar el seguimiento del Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 50% | 0% | 0%
[10 empty] | Operación de Maquinaria | Gerente de Producción | Administrar haciendo buen uso de los recursos de la entidad, de manera transparente, coordinada y efectiva con practicas amigables con el medio ambiente asegurando continuamente el proceso de producción e intervención. | 16.67% | 0% | Controlar la disponibilidad y operación de la maquinaria y del parque automotor de la entidad. | 40% | 0% | Mantener en mínimo el 70% la disponibilidad de los vehículos, maquinarias y equipos de la entidad. | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Verificar las necesidades de vehiculos, maquinaria y equipos para el desarrollo de las actividades de la UAERMV. | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Efectuar reuniones con el equipo de trabajo para la revisión de las necesidades de mantenimiento y la planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar el control y seguimiento a los contratos que buscan cumplir con la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad y de alquiler. | 10% | 0% | 0%
[18 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV. | 15% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria de la UAERMV en jornadas diurnas y nocturnas. | 15% | 0% | 0%
[15 empty] | Fortalecer el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, maquinaria, equipos, parque automotor y herramientas. | 40% | 0% | Ejecutar el plan de mantenimiento para los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Desarrollar procesos compractuales de adquisición de vehiculos, maquinaria y equipos para la entidad. | 50% | 0% | 0%
[15 empty] | Mejoramiento Para La Gestión Del Proceso | 20% | 0% | Verificar y/o actualizar la información documentada del proceso. | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Revisar, actualizar y realizar el seguimiento del Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 50% | 0% | 0%
[10 empty] | Intervención de la Malla Vial Local | Gerente de Intervención | Optimizar la calidad de la intervención a través del fortalecimiento de la estructura del proceso. | 16.67% | 0% | Mejoramiento de la Gestión y Operación del Proceso | 100% | 0% | Realizar la programación, control y seguimiento de obra, con base en las actividades de cada segmento vial | 25% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar seguimiento y control de calidad a las intervenciones realizadas por la Gerencia de Intervención | 25% | 0% | 0%
[18 empty] | Consolidar las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado | 30% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar comité de intervención con el fin de hacer seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras. | 10% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar capacitación al personal de la Gerencia de intervención en temas relacionados con el mantenimiento o rehabilitación de la malla vial local o contratación pública o interventoría o supervisión. | 10% | 0% | 0%
[10 empty] | Gestión Ambiental | Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario. | Estructuración e implementación e implementación de estrategias que mitiguen impactos ambientales generados por las obras viales. | 16.67% | 0% | FORTALECIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL - PIGA-PACA DE LA UAERMV | 30% | 0% | Ejecutar las acciones formuladas en el Plan de Accion PIGA 2018 | 40% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión incluidos en el PACA (Plan de Acción Ambiental Cuatrianual) para la vigencia 2018 | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Desarrollar el Plan de Manejo Ambiental de la Sede de Producción | 20% | 0% | 0%
[18 empty] | Ejecución del cronograma de educación ambiental | 20% | 0% | 0%
[15 empty] | Cumplimiento de estandares ambientales | 30% | 0% | Garantizar que el desarrollo de las intervenciones se realice cumpliendo los estándares de desempeño ambiental, mediante la prevención y el control de los impactos que las diferentes actividades de obra de Rehabilitación y mantenimiento vial generan. | 100% | 0% | 0%
[15 empty] | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LA UAERMV | 20% | 0% | Hacer seguimiento a las condiciones de seguridad de los diferentes frentes de obra | 40% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar sensibilización en Cultura de seguridad y salud en el trabajo al personal que ejecuta las obras de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial del distrito a cargo de la UAERMV | 30% | 0% | 0%
[18 empty] | Controlar los riesgos (Fuente, medio o individuo) asociados las actividades de los diferentes frentes de obra a cargo de la UAERMV | 30% | 0% | 0%
[15 empty] | Mejoramiento para la gestión del proceso | 20% | 0% | Revisar y/o Actualizar el Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 35% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar las actividades para el Cumplimiento de acciones de atención del Riesgo del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción del Proceso | 30% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar las actividades, que dentro de su competencia, se encuentren los temas ambientales de la entidad y los incluidos en el PIGA, programados para su implementación. | 35% | 0% | 0%

## PES-IND-001 (hidden)
| FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN | [13 empty] | Sistema Integrado de Gestión |  | Planeación Estratégica |  | Comunicaciones |  | Planificación del Desarrollo Vial Local |  | Apoyo Interinstitucional |  | Producción |  | Intervención de la Malla Vial Local |  | Gestión Ambiental |  | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas |  | Atención al Ciudadano |  | Jurídica |  | Contratación |  | Gestión Documental |  | Sistemas de Información y Tecnología |  | Financiera |  | Talento Iumano |  | Control Disciplinario Interno |  | Administración de Bienes e Infraestructura |  | Operación de Maquinaria |  | Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión
| CÓDIGO: PES-FM-001 | [7 empty] | VERSIÓN: 3.0
FECIA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2016
PROCESO: |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [9 empty] | CODÍGO |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
[12 empty] | PES-IND-001 |  | ENERO | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.44% | 0% | 5.333% | 0% | 0% | 0% | 0.64% | 0.64% | 3.6% | 0% | 9.8% | 0% | 7% | 0% | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0.4752% | 0% | 3.366% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 0% | 0% | 0% | 2.72% | 0% | 5.39% | 0%
[14 empty] | FEBRERO | 14% | 0% | 0% | 0% | 3.06% | 0% | 3.6% | 0% | 0% | 0% | 0.64% | 0.64% | 16.1% | 0% | 9.225% | 0% | 0% | 0% | 5.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.6% | 0% | 6.877% | 0% | 1.782% | 0% | 0% | 0% | 11.7% | 0% | 4% | 0% | 2.72% | 0% | 1.887% | 0%
NOMBRE DEL INDICADOR: |  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS | [9 empty] | VERSIÓN: |  | MARZO | 0% | 0% | 3.795% | 0% | 10.71% | 0% | 8.333% | 0% | 15% | 0% | 0.64% | 0.64% | 3.6% | 0% | 5.724% | 0% | 12.8% | 0% | 13.14% | 0% | 15.62% | 0% | 2.75% | 0% | 8.8% | 0% | 8.131% | 0% | 11.15% | 0% | 3% | 0% | 5.7% | 0% | 0% | 0% | 5.22% | 0% | 5.423% | 0%
[12 empty] | VERSIÓN: 5.0 |  | ABRIL | 10% | 0% | 7.357% | 0% | 6.36% | 0% | 8.347% | 0% | 13.33% | 0% | 22.64% | 0.64% | 14.85% | 0% | 8.974% | 0% | 3.25% | 0% | 5.14% | 0% | 0% | 0% | 2.75% | 0% | 8.8% | 0% | 11.9% | 0% | 7.902% | 0% | 24% | 0% | 11.7% | 0% | 15.25% | 0% | 11.72% | 0% | 7.247% | 0%
[14 empty] | MAYO | 0% | 0% | 7.545% | 0% | 6.21% | 0% | 1.28% | 0% | 0% | 0% | 0.64% | 0.64% | 5.7% | 0% | 5.724% | 0% | 0% | 0% | 14.14% | 0% | 17.5% | 0% | 2.75% | 0% | 16.8% | 0% | 9.135% | 0% | 5.148% | 0% | 4.98% | 0% | 3.2% | 0% | 15.6% | 0% | 2.72% | 0% | 7.759% | 0%
META: |  | LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES A QUE IAYA LUGAR EN LO REFERENTE AL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS PROCESOS | [9 empty] | TIPO DE INDICADOR: |  | JUNIO | 8% | 0% | 17% | 0% | 16.56% | 0% | 13.75% | 0% | 10% | 0% | 0.64% | 0.64% | 8.2% | 0% | 5.925% | 0% | 25.8% | 0% | 5.14% | 0% | 5.625% | 0% | 2.75% | 0% | 5.6% | 0% | 10.15% | 0% | 10.98% | 0% | 19.2% | 0% | 14.2% | 0% | 4% | 0% | 15.22% | 0% | 17.15% | 0%
[12 empty] | EFICACIA |  | JULIO
AGOSTO
Objetivo: |  | Verificar el cumplimiento de los Planes de Acción por Procesos | [11 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
FecIa de Actualización: |  | NOVIEMBRE DE 2016 |  |  |  | Frecuencia: | [5 empty] | Unidad de Medida: |  | NOVIEMBRE
[6 empty] | TRIMESTRAL | [5 empty] | PORCENTAJE |  | DICIEMBRE
Fuente de Información: |  |  | Proceso(s) generador(es) de la información: | [6 empty] | Responsable del Indicador:
Informes de de ejecución de Planes de Acción de los procesos- Tablero de Control |  |  | Todos los procesos | [6 empty] | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE | 14% | 0% | 3.795% | 0% | 15.21% | 0% | 17.27% | 0% | 15% | 0% | 1.92% | 1.92% | 23.3% | 0% | 24.75% | 0% | 19.8% | 0% | 18.92% | 0% | 15.62% | 0% | 2.75% | 0% | 15.4% | 0% | 15.48% | 0% | 16.3% | 0% | 3% | 0% | 20.6% | 0% | 4% | 0% | 10.66% | 0% | 12.7% | 0%
[14 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | 18% | 0% | 31.9% | 0% | 29.13% | 0% | 23.37% | 0% | 23.33% | 0% | 23.92% | 1.92% | 28.75% | 0% | 20.62% | 0% | 29.05% | 0% | 24.42% | 0% | 23.12% | 0% | 8.25% | 0% | 31.2% | 0% | 31.19% | 0% | 24.03% | 0% | 48.18% | 0% | 29.1% | 0% | 34.85% | 0% | 29.66% | 0% | 32.15% | 0%
Forma de Cálculo: |  | Sumatoria de los porcentajes de avance de la ejecución de los planes de acción por proceso | [11 empty] | TERCER TRIMESTRE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | CUARTO TRIMESTRE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CUADRO DE SEGUIMIENTO
[15 empty] | Sistema Integrado de Gestión |  | Planeación Estratégica |  | Comunicaciones |  | Planificación del Desarrollo Vial Local |  | Apoyo Interinstitucional |  | Producción |  | Intervención de la Malla Vial Local |  | Gestión Ambiental |  | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas |  | Atención al Ciudadano |  | Jurídica |  | Contratación |  | Gestión Documental |  | Sistemas de Información y Tecnología |  | Financiera |  | Talento Iumano |  | Control Disciplinario Interno |  | Administración de Bienes e Infraestructura |  | Operación de Maquinaria |  | Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión
PROCESO | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL ACUMULADO |  | JUSTIFICACIÓN
| PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Sistema Integrado de Gestión | 14% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% |  |  | 68%
Planeación Estratégica | 3.795% | 0% | 31.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.7% | 0% |  |  | 64.3%
Comunicaciones | 15.21% | 0% | 29.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.34% | 0% |  |  | 55.66%
Planificación del Desarrollo Vial Local | 17.27% | 0% | 23.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.64% | 0% |  |  | 59.36%
Apoyo Interinstitucional | 15% | 0% | 23.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.33% | 0% |  |  | 61.67%
Producción | 1.92% | 1.92% | 23.92% | 1.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.84% | 3.84% |  |  | 78%
Intervención de la Malla Vial Local | 23.3% | 0% | 28.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.05% | 0% |  |  | 47.95%
Gestión Ambiental | 24.75% | 0% | 20.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.37% | 0% |  |  | 54.63%
Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | 19.8% | 0% | 29.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.89% | 0% |  |  | 0.1111%
Atención al Ciudadano | 18.92% | 0% | 24.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.34% | 0% |  |  | 56.66%
Jurídica | 15.62% | 0% | 23.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.89% | 99.89% |  |  | 100%
Contratación | 2.75% | 0% | 8.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% |  |  | 89%
Gestión Documental | 15.4% | 0% | 31.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.6% | 0% |  |  | 53.4%
Sistemas de Información y Tecnología | 15.48% | 0% | 31.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.67% | 0% |  |  | 53.33%
Financiera | 16.3% | 0% | 24.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.33% | 0% |  |  | 59.67%
Talento Humano | 3% | 0% | 48.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.18% | 0% |  |  | 48.82%
Control Disciplinario Interno | 20.6% | 0% | 29.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.7% | 0% |  |  | 50.3%
Administración de Bienes e Infraestructura | 4% | 0% | 34.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.89% | 0% |  |  | 0.1144%
Operación de Maquinaria | 10.66% | 0% | 29.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.32% | 0% |  |  | 59.68%
Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión | 12.7% | 0% | 32.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.85% | 0% |  |  | 55.15%
TOTAL | 13.52% | 0.096% | 27.21% | 0.096% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.4% | 5.186% |  |  | 55.79%
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Incluir la gráfica acorde con el indicador

## PES-IND-002 (hidden)
FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PES-FM-001 |  |  |  |  | VERSIÓN: 3.0
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2016
PROCESO: |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [5 empty] | CODÍGO
PES-IND-002
NOMBRE DEL INDICADOR: |  | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA UAERMV | [5 empty] | VERSIÓN:
VERSIÓN: 7.0
META: |  | LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES A QUE HAYA LUGAR EN LO REFERENTE AL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL PLAN ESTRATÉGICO | [5 empty] | TIPO DE INDICADOR:
EFICACIA
Objetivo: |  | Verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la UAERMV para la toma de decisiones por la Alta Dirección
Fecha de Actualización: |  | NOVIEMBRE DE 2016 |  |  | Frecuencia: |  |  | Unidad de Medida:
[5 empty] | TRIMESTRAL |  |  | PORCENTAJE
Fuente de Información: |  |  | Proceso(s) generador(es) de la información: |  |  |  | Responsable del Indicador:
Informes de de ejecución de Planes de Acción de los procesos- Tablero de Control |  |  | Todos los procesos |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación
Forma de Cálculo: |  | Sumatorias del avance mensual, trimestral y semestral de cada uno de los procesos
CUADRO DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO INSTITUCIONAL | PONDERACIÓN | SEMESTRE 1 |  | SEMESTRE 2 |  |  | ACUMULADO |  | JUSTIFICACIÓN
Mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de la malla vial local a través de los programas de mantenimiento y/o rehabilitación de la Entidad, así como la atención de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital | 60% | 0% |  |  |  |  | 0%
Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos. | 14% | 0% |  |  |  |  | 0%
Integrar la gestión de la información normalizada, asertiva y oportuna, acorde con el plan estratégico y visión de entidad con el propósito de generar confianza para la toma de decisiones y soporte para las diferentes políticas del Distrito. | 13% | 0% |  |  |  |  | 0%
Adecuar la infraestructura física y organizacional de la UAERMV, con el fin que esta responda a la capacidad instalada con que cuenta la Entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 13% | 0% |  |  |  |  | 0%
TOTAL | 100% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Incluir la gráfica acorde con el indicador