## PLAN DE ACCION V2
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
OAP - Oficina Asesora de Planeación | DESI - Direccionamiento Estratégico e Innovación | 5. Información Y Comunicación | 8. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecimiento de la participación ciudadana para la mejora de gestión institucional | Baja participación de las partes interesadas | 33% | 45% | 1. Un documento de resultados y análisis de la encuesta de cliente interno para la toma de decisiones | 25% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Documento | 0% | 1. Socializar piezas de comunicación para la divulgación de la plataforma estratégica, portafolio de servicios y procesos de la entidad | 25% | 2019-03-01 | 2019-10-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar mesas de socialización y recordación de la plataforma estratégica, el portafolio de servicios y los procesos de la entidad | 15% | 2019-05-01 | 2019-10-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Formular y aplicar semestralmente una encuesta de conocimiento y entendimiento de la plataforma estratégica, portafolio y procesos de la entidad | 30% | 2019-05-01 | 2019-10-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 4. Analizar la información producto de la encuesta para generar acciones de mejora | 30% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Un informe de audiencia pública | 25% | 2019-01-01 | 2019-10-31 | Informe | 50% | 1. Formular estrategia de rendición de cuentas | 30% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Se realizó el documento estrategia de rendición de cuentas, que tambien se encuentra inmerso en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. La primera versión de este documento fue realizado el 30 de enero de 2019 y publicada el día 05 de febrero de 2019, sin embargo, de acuerdo a las mesas de trabajo con la Veeduría Distrital y diferentes aportes de las partes interesadas el documento fue actualizado a una versión dos y publicado el día 13 de marzo de 2019. | Z:PESDESI 2019EVIDENCIAS PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Socializar la Politica Integral a traves de los diferentes canales de comunicación tanto internos como externos de la entidad | 20% | 2019-02-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar la metodología para la audiencia pública | 20% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | Con el equipo de comunicaciones se trabajó en la logística de todo el proceso de rendición de cuentas, en donde se preparó para cada espacio una metodología, todo basado en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad que fue formulada desde el mes de enero. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  |  | Aplica | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar la audiencia pública de la rendición de cuentas donde se divulgue la política integral | 20% | 2019-04-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 5. Realizar publicación periodica de acceso a la información publica según la Ley 1712 de 2014 en la pagina web | 10% | 2019-06-01 | 2019-10-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 3. Una estrategia de lucha contra la corrupción | 25% | 2019-02-01 | 2019-09-30 | Estrategia | 60% | 1. Realizar mesas de trabajo con las dependencias que aportan a pacto global | 30% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se realizó mesa de trabajo con la Gerencia Ambiental, Social y de Atención al Usuario para la revisión de la propuesta de la estrategia anticorrupción. Esta estrategia fue ajustada con las observaciones y comentarios de la mesa. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  |  | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Solicitar acompañamiento de organismos referentes a la lucha contra la corrupción | 30% | 2019-05-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realizó mesa de trabajo con la Veeduría Distrital para tocar temáticas de transparencia y lucha contra la corrupción. Esta reunión se llevó a cabo el día 13 de Junio de 2019 en donde los temas tratados corresponden a: Política publica de transparencia y No tolerancia contra la corrupción, transparencia y acceso a la información publica e Integridad publica. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  |  | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Formular estrategia de lucha contra la corrupción | 40% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[9 empty] | 4. Un informe de participación de los grupos de valor en los instrumentos de planeación institucional | 25% | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Informe | 70% | 1. Preparar la información que se pondrá a disposición de la ciudadanía y grupos de valor con el fin de que participen en la construcción de las herramientas de planeación | 30% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se preparó la información para poner a disposición de la ciudadanía para participación y aportes como lo fue: Mapas de Riesgos (tanto gestión, corrupción como de seguridad digital) y El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Esta información se puso a disposición de los ciudadanos a través de: https://www.umv.gov.co/portal/mapa-de-riesgo-institucional-2/. Del mismo modo las redes sociales de la entidad (Twitter y Facebook) realizaron la publicación de los documentos para consulta y participación de los ciudadanos. A nivel interno a través de correo UMV te informa también ese habilitó la opción de aportes a los documentos. | Z:PESDESI 2019EVIDENCIAS PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Disponer de los canales institucionales de comunicación para adelantar el ejercicio de participación de la ciudadanía y grupos de valor | 10% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se preparó la información para poner a disposición de la ciudadanía para participación y aportes como lo fue: Mapas de Riesgos (tanto gestión, corrupción como de seguridad digital) y El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Esta información se puso a disposición de los ciudadanos a través de: https://www.umv.gov.co/portal/mapa-de-riesgo-institucional-2/. Del mismo modo las redes sociales de la entidad (Twitter y Facebook) realizaron la publicación de los documentos para consulta y participación de los ciudadanos. A nivel interno a través de correo UMV te informa también ese habilitó la opción de aportes a los documentos. | Z:PESDESI 2019EVIDENCIAS PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Analizar la información resultante del ejercicio de participación | 30% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realizó informe de análisis de participación de los grupos de valor en los instrumentos de planeación de la entidad. Es importante precisar que aunque se dispuso de canales de comunicación para este ejercicio y se dio a conocer la información, no hay participación de los grupos de valor, ni retroalimentación de estas herramientas. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  |  | Aplica | Aplica
[15 empty] | 4. Presentar ante el comité directivo el resultado del ejercicio de participación para la toma de decisiones | 30% | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
|  | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1. Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 2. Apropiar en la Entidad la estrategia de Innovación y la gestión del conocimiento | Deficiencias en la formulación y aplicación de la estrategia de Innovación y la gestión del conocimiento. | 33% | 45% | 1. Un informe de auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad | 50% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Informe | 45% | 1. Revisión documental de los procesos de acuerdo con el nuevo mapa de procesos | 20% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | En ejecución | Se realizó apoyo y asesoramiento a los procesos para la actualización de sus documentos, el cual logró un porcentaje de actualización de: 73%. Es importante resaltar que los procesos EGTI, PIV, PPMQ, GSIT, GRFI, GAM, GJUR y CEM ya actualizaron su documentación conforme al nuevo mapa de procesos. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar procedimiento para tratamiento de no conformes | 15% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se realizó procedimiento de Salidas no Conformes que tiene fecha de aprobación del día 29 de marzo de 2019, este se estructuró con el propósito de controlar las salidas (productos y/o servicios) no conformes que se podrían generar en los procesos misionales de la entidad, a través de su identificación, análisis y tratamiento, para asegurar que éstas cumplan con las características y requisitos establecidos. Así mismo, este viene acompañado de dos formatos que ayudan a que la realización de cada una de las actividades puedan generar registros y evidencias necesarias. Estos corresponden a: Formato acciones correctivas y Formato Identificación de salidas no conformes. | Z:PESDESI 2019EVIDENCIAS PLAN DE ACCIÓN |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar mesas de socialización y recordación de la plataforma estratégica, el portafolio de servicios, los procesos de la entidad y SGC | 10% | 2019-05-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realizó la socialización de la nueva plataforma estratégica, el portafolio de servicios y el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. Este ejercicio se llevó acabo en el piso 8, y sede la elvira y con los enlaces de cada uno de los procesos. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar mesas de trabajo con los procesos para articular la evaluación de proveedores | 10% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se realizó primera mesa con los enlaces de procesos para tratar de empezar a trabajar la evaluación de proveedores, se explico la importancia de hacerlo y como este ejercicio se realiza en otras entidades. Se adjunta presentación y acta de la reunión. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  | Aplica
[15 empty] | 5. Conformar el grupo auditor | 10% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se realizó convocatoria para conformar el grupo auditor, a traves de la UMV te informa, es importante precisar que el mismo fue conformado en el mes de abril y que cuenta con 16 personas para apoyar este proceso. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  | Aplica
[15 empty] | 6. Realizar auditoría interna de SGC | 35% | 2019-06-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Una estrategia de fomento y seguimiento a la innovación pública y la gestión del conocimiento en la UAERMV | 50% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Metodología | 45% | 1. Realizar un procedimiento de innovación estratégica | 15% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se aprobó el procedimiento PIV-PR-003-V6 Procedimiento investigación estratégica para la adopción y adaptación de nuevas tecnologías para la conservación de la malla vial local del proceso Planeación de la intervención. (Se adjunta el procedimiento y su aprobación documental). | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar sensibilización sobre la importancia de la innovación pública | 30% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realizó un proceso de socialización y formación de colaboradores en el tema de innovación a través del curso virtual de innovación de la Veeduría Distrital. Se realizó una reunión de socialización del curso el pasado 20 de febrero, en donde se tocaron los temas de qué es la innovación pública y por qué es necesaria. Así mismo 31 colaboradores y empleados públicos se inscribieron en el curso y 14 lograron terminarlo y aprobarlo, gradúandose el pasado 20 de junio. (se adjuntan actas de la reunión, presentación y planilla de notas de los colaboradores y empleados públicos de la entidad que participaron en el curso). | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar sensibilización sobre la importancia de la innovación pública | 30% | 2019-04-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Elaborar la estratégia de Innovación y Gestión del Conocimiento en la Entidad | 25% | 2019-09-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
|  | 4. Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 3. Programación, seguimiento y evaluación a la inversión para la oportuna toma de decisiones | Inadecuada viabilización de las necesidades de inversión. | 34% | 14% | 1. Instrumento de programación, seguimiento, control y evaluación de los proyectos de inversión | 70% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Instructivo | 20% | 1. Elaborar, socializar y publicar un instructivo del aplicativo SAFIRO para el seguimiento a los proyectos de inversión | 20% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realizó instructivo el cual fue dispuesta en el aplicativo como consulta a todos los usuarios que ingresen a la plataforma, asi mismo, se socializó con todos los que intervienen y usan el aplicativo para mejor diligenciamiento. Se anexa acta de socialización. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar una evaluación de apropiación del conocimiento sobre seguimiento presupuestal y de proyectos de inversión. | 15% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar cuatro documentos de seguimiento y alertas a proyectos de inversión | 15% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar cuatro mesas de seguimiento a proyectos de inversión | 20% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[15 empty] | 5. Publicar en la web de la entidad los documentos de seguimiento y alertas a proyectos de inversión | 15% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[15 empty] | 6. Preparar y realizar las capacitaciones a los equipos de los proyectos y demás enlaces involucrados en el proceso | 15% | 2019-02-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Herramienta para la gestión de iniciativas de proyectos, asociados con la programación, seguimiento y cierre de proyectos | 30% | 2019-03-01 | 2019-09-30 | Formatos | 0% | 1. Elaborar, socializar y publicar un formato de planeación para la gestión de iniciativas de proyectos de la UAERMV | 34% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | En ejecución | Se formuló un procedimiento de ideas de mejora, que tiene a su cargo unos formatos asociados entre esos el de iniciativas de mejora (lo que ante se llamó iniciativas de proyectos).Es importante resaltar que se encuentra en proyecto la anulación de la Circular 002 de 2018. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar, socializar y publicar un formato de seguimiento para la gestión de iniciativas de proyectos de la UAERMV | 33% | 2019-05-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar, socializar y publicar un formato de cierre para la gestión de iniciativas de proyectos de la UAERMV | 33% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
SG - Secretaria General | APIC - Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecimiento de los procesos de relacionamiento con las partes interesadas para el mejoramiento de la gestión | Reducción presupuestal de los recursos asociados a la estrategia | 100% | 26% | 1. Informe de Cumplimiento del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad | 40% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | Informe | 20% | 1. Implementar las actividades en pro de los DDHH en el marco del Modelo de Sostenibilidad. | 20% | 2019-01-01 | 2019-10-31 | En ejecución | El Modelo de Sostenibilidad de la UAERMV, es una herramienta de competitividad, destinada a incorporar de manera transversal la Responsabilidad Social, y se establece con la implementación de actividades relacionadas con los cuatro pilares estratégicos: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente, Lucha Contra la Corrupción y Transparencia. Para el caso de DDHH, se desarrolla una de las actividades contenidas en el plan de acción del modelo de sostenibiidad 2019, que es la elaboración del documento orientador del programa del Voluntariado institucional 2019 - 2020. Para el periodo informado (Segundo trimestre 2019) se realizó socialización del programa del Voluntariado Institucional a los colaboradores de las sedes de la UMV, con el objetivo de que se sumen a la iniciativa. Así mismo, se publicó en la intranet y se divulgó por medio de correo institucional a todos los colaboradores de la UMV el formulario de inscripción al programa de voluntariado. | Documento orientador del programa de Voluntariado institucional 2019 - 2020. Listados de asistencia / Capturas de pantalla | Aplica |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | Aplica |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Implementar las actividades en pro de los Estándares Laborales en el marco del Modelo de Sostenibilidad. | 20% | 2019-05-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | El Modelo de Sostenibilidad de la UAERMV, es una herramienta de competitividad, destinada a incorporar de manera transversal la Responsabilidad Social, y se establece según los cuatro pilares estratégicos: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente, Lucha Contra la Corrupción y Transparencia. Para su implementación se ejecutaron las actividades contenidas en el plan de acción del modelo de sostenibiidad 2019, así: cuatro (4) talleres de sostenibilidad a comunidad (2) y aliados estratégicos IDU (1) - Secretaría de la Mujer (1) . Para el desarrollo de dichos talleres, se celebró el contrato N°416 de 2018 con La Corporación Instituto Colombiano De Cualificación Empresarial CICCE, el cual tiene como objeto: "Desarrollar talleres educativos en sostenibilidad institucional que contribuyan al fortalecimiento de conceptos y relacionamiento con las partes interesadas de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial”. En el periodo informado se da cumplimiento a la actividad en pro de los estándares laborales mediante las siguientes actividades: 1. Salud y seguridad en el trabajo (Capacitación a enlaces encargados de SST y en obra sobre primeros auxilios y atención a emergencias). 2. Formación desarrollo profesional y atracción del talento humano (Plan de capacitación para la vigencia 2019) | Listados de asistencia, registro fotográfico y PPT Listados de asistencia y Plan de capacitaciones UMV. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Implementar las actividades en pro del Medio Ambiente en el marco del Modelo de Sostenibilidad. | 20% | 2019-07-01 | 2019-07-31 | En ejecución | El Modelo de Sostenibilidad de la UAERMV, es una herramienta de competitividad, destinada a incorporar de manera transversal la Responsabilidad Social, y se establece según los cuatro pilares estratégicos: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente, Lucha Contra la Corrupción y Transparencia. Para su implementación se ejecutaron las actividades contenidas en el plan de acción del modelo de sostenibiidad 2019, así: cuatro (4) talleres de sostenibilidad a comunidad (2) y aliados estratégicos IDU (1) - Secretaria de la Mujer (1) .Para el desarrollo de dichos talleres, se celebró el contrato N°416 de 2018 con La Corporación Instituto Colombiano De Cualificación Empresarial CICCE, el cual tiene como objeto: "Desarrollar talleres educativos en sostenibilidad institucional que contribuyan al fortalecimiento de conceptos y relacionamiento con las partes interesadas de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial”. Durante este periodo informado, se realizó diseño de propuesta metodológica y se pasó para aprobación de la Gerencia de GASA. Con ésta propuesta, se busca presentar a la Institución Educativa Rogelio Salmona con el objetivo de sensibilizar a la comunidad educativa en el tratamiento y disposición de residuos sólidosSe diseña propuesta metodológica para presentar a la Institución Educativa Rogelio Salmona con el obejtivo de sensibilizar a la comunidad educativa en el tratamiento y disposicción de resiudos sólidos. | Listados de asistencia, registro fotográfico y PPT Diseño de Propuesta metodológica | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Implementar las actividades en pro de la Lucha Contra la Corrupción y consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad. | 20% | 2019-08-01 | 2019-10-31 | En ejecución | El Modelo de Sostenibilidad de la UAERMV, es una herramienta de competitividad, destinada a incorporar de manera transversal la Responsabilidad Social, y se establece según los cuatro pilares estratégicos: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente, Lucha Contra la Corrupción y Transparencia. Para su implementación se ejecutaron las actividades contenidas en el plan de acción del modelo de sostenibiidad 2019, así: cuatro (4) talleres de sostenibilidad a comunidad (2) y aliados estratégicos IDU (1) - Secretaria de la Mujer (1) .Para el desarrollo de dichos talleres, se celebró el contrato N°416 de 2018 con La Corporación Instituto Colombiano De Cualificación Empresarial CICCE, el cual tiene como objeto: "Desarrollar talleres educativos en sostenibilidad institucional que contribuyan al fortalecimiento de conceptos y relacionamiento con las partes interesadas de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial”. En el periodo informado se socializó mediante correo electrónico masivo a colaboradores de la UAERMV el Manual de Integridad dando a conocer los nuevos valores de la Entidad. | Listados de asistencia, registro fotográfico y PPT Captura de pantalla | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 5. Análisis de información y elaboración del informe de cumplimiento del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad | 20% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Para la elaboración del informe de cumplimiento del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad, se identificaron como insumo del periodo dos documentos: Programa de voluntariado y resumen ejecutivo del modelo de sostenibildiad de la UAERMV. Según el % de avance de implementación del plan de acción de RSPI vigencia 2019. Se estima para este periodo un avance del informe del 10%. Para la elaboración del informe de cumplimiento del Plan de acción del Modelo de Sostenibilidad se identificaron los documentos: COE y Voluntariado. | -Documento orientador del programa de Voluntariado institucional 2019 - 2020. -Resumen ejecutivo modelo de sostenibilidad UAERMV Documento aprobado del programa de voluntariado institucional UMV COE-UMV Plan de capacitaciones para la vigencia 2019 Manual de Integridad | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Evaluación de los procedimientos e instrumentos de comunicación interna de la Entidad | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe | 0% | 1. Diseñar, aplicar y analizar la información de la encuesta semestral de evaluación de los procedimientos e instrumentos de comunicación interna. | 50% | 2019-01-01 | 2019-10-31 | En ejecución | Con el fin de medir el impacto de los procedimientos e instrumentos de comunicación frente a los usuarios internos de la UAERMV, durante este periodo se realizó el diseño de la encuesta que se aplicará en los meses de abril y agosto de 2019. " Con el fin de medir el impacto de los procedimientos e instrumentos de comunicación frente a los usuarios internos de la UAERMV, durante este periodo se aplicó la encuesta de Comunicaciones primer semestre a 100 colaboradores de la entidad en las tres sedes de la entidad y los que se encuentran en frentes de obra. Se realizó el análisis de los resultados como insumo para el diseño de un plan de mejora. " | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC1.Primer trimestre / Formato encuesta C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC2.Segundo trimestre | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar plan de acción o de mejora con los resultados arrojados en las encuestas (uno por encuesta) | 50% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se realizó un plan de mejora de acuerdo al análisis de la encuesta de comunicaciones aplicada durante el primer semestre a los colaboradores. Este plan recoge una serie de actividades que se desarrollarán durante el segundo semestre de 2019 con fechas y responsables para su ejecución. | C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC2.Segundo trimestre | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[9 empty] | 3. Capacitaciones internas en servicio a la ciudadanía | 15% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Capacitación | 25% | 1. Capacitacitar a los colaboradores de la entidad en gestión de requerimientos con enfasis en el trámite en el aplicativo Orfeo | 25% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se realizarón cuatro capacitaciones a los colaboradores de la Entidad responsables de dar respuestas a las peticiones los días 10 de enero, 12 febrero, 6 y 12 de marzo los temas abordados fueron los siguientes: trámite de PQRS en ORFEO,radicación derechos de petición en Orfeo, registro, trámite y cierre de PQRS de las peticiones en el aplicativo ORFEO, conceptos claves para dar respuesta a peticiones. Con las capacitaciones realizadas se espera mejorar la gestión de las peticiones, de forma articulada entre el proceso de gestión documental, el proceso de atención a partes interesadas y las dependencias encargadas de atender los requerimientos, con el fin de hacer más oportuna y eficiente la atención de los mismos. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC1.Primer trimestre / Actas capacitaciones trámite de peticiones en ORFEO. | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Socializar el Manual de atención al ciudadano. | 25% | 2019-04-01 | 2019-08-31 | En ejecución | Se ajustó el Manual de Atención al Ciudadano teniendo en cuenta los requerimientos del Plan de adecuación del MIPG respecto a incluir los mecanismos de atención a población especial y preferente. El documento actualizado será remitidó a la Secretaria General para su revisión y posterior aprobación y formalización en la Entidad. Se actualizó el Manual de Atención al Ciudadano teniendo en cuenta los requerimientos del Plan de adecuación del MIPG respecto a incluir los mecanismos de atención a población especial y preferente, y su articulación con las politicas del MIPG. El documento ajustado será remitidó a la Secretaria General para su revisión y posterior aprobación y formalización en la Entidad. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC1.Primer trimestre / Manual de Atención al Ciudadano. Manual de atención al ciudadano actualizado | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Sensibilizar alos colaboradores de la entidad sobre manejo de lenguaje claro | 25% | 2019-06-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 4. Capacitar a los colaboradores en temas relacionados con la gestión de requerimientos con enfasis en el cumplimiento de la calidad del servicio | 25% | 2019-08-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 4. Informes de gestión a Peticiones Ciudadanas | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe | 60% | 1. Articular la información relacionada con la atención de las peticiones allegadas a la Entidad | 20% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Respecto a las acciones que se han adelantado para la articulación de la información relacionada con la atención a peticiones allegadas a la Entidad, se han ejecutado las siguientes: El proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones tiene elaboró una base de datos en la cual se registran diariamente todos los requerimientos que son allegados al proceso por los diferentes canales de atención de la Entidad, y así mismo, se adelantaron mesas de trabajo con el Proceso Gestión Documental quien tiene a cargo el desarrollo de ORFEO con el fin de solicitar la construcción de un reporte de PQRS con los datos unificados del aplicativo Orfeo, con el fin de realizar cruces de información que permitan evidenciar la totalidad de peticiones ingresadas a la entidad. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC1.Primer trimestre / Base de datos seguimiento a PQRS. C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC1.Primer trimestre / Actas de mesas de trabajo entre ACI y GDOC. | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizados en el proceso | 20% | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se elaboró informe de seguimiento y control de los requerimientos gestionados durante el primer trimestre de la presente vigencia. En el presente informe se registra la gestión adelantada desde el proceso de APIC de la Unidad de Mantenimiento Vial –UMV-, para atender la totalidad de las PQRSDF que ingresan a la entidad; además se hace referencia a accciones de mejora entorno a la herramientas de gestión, canales de recepción de las peticiones, e implementación de los lineamientos arquitectónicos y de accesibilidad para el punto de servicio al ciudadano, con el propósito de contribuir a la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, como herramienta para garantizar los derechos de los ciudadanos. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC1.Primer trimestre / Informe de seguimiento y control de los requerimientos | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizados en el proceso | 20% | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se elaboró informe de seguimiento y control de los requerimientos gestionados durante el segundo trimestre de la presente vigencia. En el presente informe se registra la gestión adelantada desde el proceso de APIC de la Unidad de Mantenimiento Vial –UMV-, para atender la totalidad de las PQRSDF que ingresan a la entidad; además se hace referencia a accciones de mejora entorno a la herramientas de gestión, canales de recepción de las peticiones,se incluyen secciones nuevas de categorización de la información y se hace enfasis en la importancia de contar con un webservice que permita articular los sistemas de información de la Entidad en relación al registro de las PQRSDF con el propósito de contribuir a la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, como herramienta para garantizar los derechos de los ciudadanos. | Informe de seguimiento y control a requerimientos segundo trimestre. | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 4. Elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizados en el proceso | 20% | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 5. Elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizados en el proceso | 20% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 5. Evaluación de la satisfacción ciudadana | 15% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Informe | 35% | 1. Aplicar el instrumento de evaluación 1er Semestre | 15% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Con el fin de hacer seguimiento a la satisfacción de los ciudadanos que reciben respuesta a los requeriminetos interpuestos ante la UAERMV, durante el periodo de reporte se actualizó Encuesta de Atención al Ciudadano APIC-FM-001 V2 como mecanismo de evaluación respecto a la calidad del servicio y del trámite a los Derechos de Petición atendidos. Dentro de los ajustes realizados se tuvo en cuenta en cuenta la incorporación de lenguaje claro en las preguntas y el referenciar los canales de comunicación que tiene la Entidad a disposición de los ciudadanos. Dentro del marco de medición al nivel de satisfacción al ciudadano se aplicó instrumento de percepción en relación a la gestión de requerimientos allegados a la Entidad por los diferentes canales de comunicación, en concordancia con lo anterior, se elaboró informe donde se realiza un análisis de los resultados arrojados por las encuestas de satisfacción ciudadana, bajo una muestra de veinticinco (25) encuestas. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC1.Primer trimestre / Formato encuesta ACI Informe analisis resultados encuesta de satisfacción al ciudadano primer semestre. | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Tabular, análizar la información y elaborar el informe de evaluación 1er Semestre | 20% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | Ejecutado | Dentro del marco de medición al nivel de satisfacción al ciudadano se aplicó instrumento de percepción en relación a la gestión de requerimientos allegados a la Entidad por los diferentes canales de comunicación, en concordancia con lo anterior, se elaboró informe donde se realiza un análisis de los resultados arrojados por las encuestas de satisfacción ciudadana, bajo una muestra de veinticinco (25) encuestas. | Informe analisis resultados encuesta de satisfacción al ciudadano primer semestre. | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Definir acciones de mejora con base en el informe de evaluación 1er Semestre | 10% | 2019-06-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 4. Aplicación del instrumento de evaluación 2do Semestre | 15% | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 5. Tabular, análizar la información y elaborar el informe de evaluación 2do Semestre | 20% | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 6. Definir acciones de mejora con base en el informe de evaluación 2do Semestre | 20% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
SG - Secretaria General | EGTI - Estrategia y Gobierno de TI | 3. Gestión con Valores para resultados | 11. Política Gobierno Digital | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 1. Contribución en el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la UAERMV | El fortalecimiento de las capacidades tecnológicas implementadas no contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales | 100% | 0% | 1. Desarrollos de proyectos tecnológicos implementados | 34% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Soluciones de software implementadas | 0% | 1. Desarrollar el Sistema de Información Georreferenciado Misional - Fase III- Fábrica de software | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Con respecto al desarrollo del Sistema de Información Georreferenciado Misional - Fase III- Fábrica de software, durante el periodo de reporte se realizó el seguimiento al cronograma previsto para la ejecución del contrato 514-2018, se levanto el 100% de la información de los casos de uso y se realizo su respectiva aprobación en el que se desarrollaron actividades tales como el plan de trabajo para las pruebas, un análisis de los riesgos y las respectivas pruebas de las funcionalidades desarrolladas a la fecha. Con respecto al seguimiento realizado se evidenció que respecto al porcentaje planeado del treinta y dos por ciento (32%), se logró una ejecución del treinta y uno por ciento (31%), con una variación total del uno por ciento (1%). Así mismo, se dio inicio al subproyecto de SIGMA alcaldías, para lo cual se realizaron 2 seguimientos, se proyectó el manual de usuario de diagnóstico y se realizaron 12 reuniones con las alcaldías, con el objeto de socializar a las alcaldías con el proyecto y entregar los requisitos mínimos para la implementación. "El avance del cronograma para el proyecto de SIGMA Fabrica es del 54% con respecto a lo esperado (63%)*, con base en el retraso se proyecta el informe de hechos que pueden constituir posible incumplimiento. - Se realizaron 4 seguimiento al proyecto SIGMA en el cual se revisaron temas como el estado del proyecto, las actividades adelantadas durante la semana, la medición de calidad, los productos entregados, los punto de atención y el seguimiento a los riegos que se pueden presentar en el proyecto. - Se finaliza la etapa de pruebas de lo entregado por la fabrica en nel paquete nro. 1, de esto se puede concluir que el 29% de los casos de prueba están fallidos y 16% de esos fallos son críticos. *Según lo reportado en el informe Nro. 31 correspondiente del 19 al 25 Junio." | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI1_Primer trimestre/ Carpeta 1.2 SIGMA C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI2_Segundo trimestre/SIGMA |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Implementar una solución para la gestión de contratos | 50% | 2019-01-01 | 2019-09-30 | En ejecución | "Durante el periodo de evaluación se realizaron las siguientes actividades: - Levantamiento de información para el aplicativo. - Construcción del modelo de datos. - Desarrollo de la primera versión del aplicativo. - Se realiza la reunión Kickoff en donde se definieron aspectos del proyecto tales como: los objetivos, la metodología de trabajo, el organigrama, el alcance, el cronograma, la matriz de comunicaciones y los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución. - Socialización del cronograma. " | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI2_Segundo trimestre/Contratos |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Estrategia de Gobieno Digital Implementada | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Políticas y estrategias de Gobierno Digital desarrolladas | 0% | 1. Implementar la fase II del proyecto de Gobierno Digital -GODI- que contiene los componentes de Seguridad de la información, Arquitectura empresarial y gobierno Digital | 75% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Con respecto a la implementación del proyecto de Gobierno Digital, durante el periodo de reporte se realizaron Treinta y cuatro (34) reuniones para tratar temas como: seguimiento del proyecto, actualización de proceso y procedimientos de los proceso de EGTI y GSIT, revisión del cronograma, socialización de la política de manejo de datos personales, revisión de los auto diagnósticos, socialización de Kickoff del proyecto, Actualización del PETI, se actualizaron tres (3) formatos, se proyectaron cinco (5) informes semanales y un (1) informe mensual y se construyo toda la información de planeación del proceso. Con respecto al seguimiento realizado se evidenció que respecto al porcentaje planeado del siete por ciento (7%), se logró una ejecución del diez por ciento (10%), con una variación total tres por ciento (3%). "Durante el periodo de abril a junio del 2019 se realizaron las siguientes actividades: - Se realizaron 45 reuniones en las cuales se tocaron temas como levantamiento de información para los diferentes habilitadores, encuestas de madurez, socializaciones de procesos y procedimientos entre otros. - Se realizaron 12 informes de seguimiento. - Se realizo el informe de empalme." | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI1_Primer trimestre/ Carpeta 1.3 GODI C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI2_Segundo trimestre/GODI
[15 empty] | 2. Desarrollar la estrategia de Uso y Apropiación | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Hardware actualizado | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Soluciones de mejoramiento de hardware implementadas | 0% | 1. Adquirir e implementar los elementos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la UAERM - Fase I | 40% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se evalúan cada una de las necesidades que se tiene la Entidad en cuanto a infraestructura tecnológica con el fin de priorizar los recursos y disponerlos de la mejor manera. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI2_Segundo trimestre/Infraestructura |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Adquirir los elementos e implementar la configuración del protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | 30% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se inició con el proceso de investigación para la elaboración del proyecto y la respectiva contratación. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI2_Segundo trimestre/IPV6 |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Adquirir e implementar una herramienta para el control de las impresiones | 30% | 2019-01-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Se presenta y aprueba el proceso de "ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (IMPRESIÓN, ESCÁNER Y FOTOCOPIADO) PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL- UAERMV-." en el comité de contratación. EL número de memorando para el proceso es el 20191140030793. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI2_Segundo trimestre/Impresora |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica
SMVL - Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Víal Local | PIV - Planeación de la Intervención Vial | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 1. Realizar diagnostico y priorización en segmentos viales de la ciudad de Bogotá, en articulación con otras entidades distritales, para la intervención de la malla vial distrital | Incumplimiento de la entrega de los productos y por ende de la estrategia definida en el plan de acción por fallos presentados en el Sistema de Información Geográfica SIGMA | 100% | 65% | 1. Un Informe que contenga los resultados de diagnósticos de los segmentos viales entregados por la Secretaria de Movilidad como | 35% | 2019-01-01 | 2019-05-31 | Informe con el resultado del diagnostico realizado a los segmentos entregados por la SDM como posibl | 100% | 1. Depuración de los segmentos viales como posibles parqueo en via entregados por la SDM. Esta depuración incluye el realizar los diferentes filtros y cruces teniendo en cuenta la base de datos de la Unidad | 5% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Con base en la información entregada por la SDM vía correo electrónico del 22/10/2018, en donde contenía los segmentos viales como posibles parqueo en vía para el proyecto de concesión se hizo una depuración de los mismos teniendo en cuenta la información establecida en la Base de datos de la UAERMV | Debido a que no se puede adjuntar por medio de esta plataforma se envía por memorando el listado de segmentos con el resultado producto de la depuración, así mismo un informe en donde se indica la labor efectuada. |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Definición de cuadrantes utilizando la herramienta Arc Gis, para programar de manera eficiente los recorridos para llevar a cabo los diagnosticos de los segmentos obtenidos de la depuración y que corresponden a 1177 | 5% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Esta actividad consistió en planear de forma estratégica las visitas que debía efectuar el grupo de diagnóstico de la SMVL de acuerdo a los resultados de la depuración . Para tal fin se utilizó la herramienta Arc Gis. Es importante mencionar que los cuadrantes se hicieron de tal forma que se optimizara el recurso profesional y de equipo utilizado en la labor de diagnóstico. | Teniendo en cuenta que esta plataforma no permite subir los soportes respectivos, se envía por memorando el mapa en donde se evidencia los cuadrantes establecidos para los recorridos. |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Ejecutar los recorridos de acuerdo a los cuadrantes definidos para cada ingeniero dejando el respectivo registro "Diagnosticado" en el sistema SIGMA | 80% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Durante esta actividad el grupo de diagnóstico de acuerdo a los cuadrantes asignados adelanto las respectivas visitas a través del Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo-SIGMA. | Las actas de visita se encuentran en el SIGMA |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar un análisis de la información obtenida de los diagnósticos indicando los segmentos viables a intervenir por parte de la entidad | 10% | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | Durante esta actividad se efectúo una revisión exhaustiva de la información depurada y de los diagnósticos obtenidos de las visitas. Con base en lo anterior se hizo un análisis de dicha información obteniéndose que los segmentos viales viables para tener en cuenta en un futuro convenio con la SDM fueron 1230 segmentos viales viables. | Se entrega un listado de segmentos viales viables a considerar en un futuro convenio de estacionamiento en vía a suscribir entre la SDM y la UAERMV, así mismo se entregó un informe del análisis realizado producto de esta actividad. Teniendo en cuenta que esta plataforma no permite el adjunto de los soportes se envía por memorando evidencia de tanto del listado, del memorando 20191200015733 del 28 de febrero de 2019, mediante el cual se entrego esta información a la SPI y el informe mencionado. |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Listado de segmentos viales priorizados con alternativa de intervención como estrategia de conservación de 10 km/carril de la malla vial rural | 30% | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Km carril de segmentos viales priorizados para ejecución de malla vial rural | 100% | 1. Diagnosticar los km/carril de la malla vial rural, dejando el respectivo registro en el SIGMA. | 50% | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Ejecutado | Actividad en ejecución se han pre diagnosticado segmentos de la malla vial rural Se realizó el diagnóstico de 17.40 kilometros carril superando de esta forma la meta programada. | SIGMA y listado de segmentos pre diagnosticados. SIGMA y listado de segmentos viales diagnosticados y priorizados ruralidad en 2019. |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Definir por parte del grupo de diseño la alternativa de intervención para la conservación de 10 Km/carril en la malla vial rural. | 50% | 2019-04-01 | 2019-11-30 | Ejecutado | Para el tramo Vegas - Chorreras de la localidad de Sumapaz, ya se cuenta con la exploración geotécnica, los aforos de tránsito y se inició la evaluación por parte del grupo de diseños de la SMVL para determinar la alternativa de intervención. Para el caso de los segmentos viales ubicados en la localidad de Usme, específicamente en la vereda La Requilina se realizó la visita y de acuerdo a la misma se esta determinando el tipo de alternativa para la intervención de estos segmentos viales Se realizó diseño y priorización para segmentos viales de ruralidad (troncal Bolivariana) prar el tramo vegas chorreras en la localidad de sumapaz, en total 10.52 kilometros carril. | Se envía por memorando los soportes correspondientes a los resultados de la Exploración geotécnica y aforos realizados en el tramo de Vegas - Chorreras en la localidad de Usme, asi mismo en el SIGMA se puede evidenciar el cumplimiento de las visitas adelantadas a los segmentos viales en la Vereda la Requilina. Memorando de priorización 20191200026073 del 13 de may de 2019. |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 3. Diagnóstico de 10 km carril en segmentos viales seleccionados en el marco del convenio suscrito entre la SDM, la UMV y la EAB-ESP | 30% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | Km carril de segmentos viales priorizados para conservación de ciclo rutas | 0% | 1. Organizar en conjunto con la SPI los recorridos de acuerdo a la prioridad definida en el Convenio suscrito entre la SDM, UMV y la EAB-ESP intervención de los corredores establecidos a través del Convenio suscrito entre la SDM, UMV y la EAB-ESP | 5% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Se organizó entre los Ing. Ruben Castro de la SMVL y el Ing. Orlando Rivera de la SPI el recorrido utilizando la herramienta Arc GIs para la alameda el Salitre que es la primera de acuerdo a la prioridad establecida en la Tabla 5-4 Priorización de Ciclorutas en ZMPA pag 17 del documento Metodología para la priorización del Mantenimiento de Ciclorutas en Zonas de Manejo y Protección Ambiental que hace parte integral del Convenio Contrato 9-07-25100-1209-2018 suscrito entre la SDM - EAB y UAERMV. Se organizó entre los Ing. Ruben Castro de la SMVL y el Ing. Orlando Rivera de la SPI el recorrido utilizando la herramienta Arc GIs para la alameda el Salitre que es la primera de acuerdo a la prioridad establecida en la Tabla 5-4 Priorización de Ciclorutas en ZMPA pag 17 del documento Metodología para la priorización del Mantenimiento de Ciclorutas en Zonas de Manejo y Protección Ambiental que hace parte integral del Convenio Contrato 9-07-25100-1209-2018 suscrito entre la SDM - EAB y UAERMV. | Se entrega como soporte el mapa de ubicación de la Alameda el Salitre generado con la Herramienta Arc- Gis y el documento de Metodología para la priorización del Mantenimiento de Ciclorutas en Zonas de Manejo y Protección Ambiental. Se entrega como soporte el mapa de ubicación de la Alameda el Salitre generado con la Herramienta Arc- Gis y el documento de Metodología para la priorización del Mantenimiento de Ciclorutas en Zonas de Manejo y Protección Ambiental. |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Ejecutar los recorridos de acuerdo dejando el respectivo registro " Diagnosticado " en el sistema SIGMA | 95% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Se realizaron recorridos de diagnostico a 5.18 kilómetros lineales de cicloruta en la Alameda Salitre de los 9.63 kilómetros lineales establecidos como meta para la vigencia 2019. | Se hace entrega mediante memorando el listado de los segmentos diagnosticados y cuyas actas de visitas se pueden verificar en el SIGMA. |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 4. Informe que contenga el diagnóstico de la situación actual de la entidad para comercializar | 5% | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Informe con el resultado del diagnóstico realizado de la situación actual de la entidad para comercializar. | 0% | 1. Recopilación de la información administrativa, tecnica y legal al interior de la entidad necesaria para elaborar el diagnóstico de la situación actual de la entidad para comercializar | 80% | 2019-05-01 | 2019-10-31 | En ejecución | Se esta en proceso de diligenciamiento de la ficha técnica de inicitiva del proyecto DESI-FM-001-V2. Se espera su aprobación el día 19 de julio de 2019, para iniciar con la actividad. | Ficha técnica DESI-FM-001-V2. |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Análisis de la información y elaboración del informe que contenga el diagnóstico | 20% | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
GP - STPI - Gerencia de Producción | PPMQ - Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo | 3. Gestión con Valores para resultados | 6. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 1. Provisionar de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | Disponibilidad insuficiente de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales | 35% | 50% | 1. Proveer el 75% (mínimo) de los vehículos, maquinarias y equipos solicitados para las actividades de la entidad | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje | 50% | 1. Realizar 2 mesas de trabajo en el primer semestre del año para planificar y verificar las necesidades de vehículos, maquinaria y equipos para el desarrollo de las actividades y mantenimiento de estos elementos de la entidad | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realiza mesa de trabajo trimestral en enero de 2019 donde se socializa la programación de intervención de acuerdo a los compromisos pactados con STPI, de esta forma se realiza ejercicio de planeación y verificación de las necesidades a cubrir por medio del PAA y se analiza con los supervisores las acciones necesarias para gestionar la continuidad del negocio. Se realiza mesa de trabajo trimestral en junio (corte mayo) de 2019 donde se socializa la programacion de intervencion de acuerdo a los compromisos pactados con STPI, de esta forma se realiza ejercicio de planeacion y verificacion de las necesidades a cubrir por medio del PAA y se analiza con los supervisores las acciones necesarias gestionar la continuidad del negocio. | Entrega acta mesa de trabajo de enero trim I con supervisores PAA en archivo de gerencia Entrega acta mesa de trabajo de junio 10 trim 2 con supervisores PAA en archivo de gerencia produccion | [6 empty] | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar 2 mesas de trabajo en el segundo semestre del año para realizar seguimiento y verificar las necesidades de vehículos, maquinaria y equipos para el desarrollo de las actividades y mantenimiento de estos elementos de la entidad | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar 6 mesas de trabajo en el primer semestre del año, donde se realice planeación y seguimiento a los procesos contractuales que propendan con el cumplimiento de la provisión de vehículos, maquinarias, equipos y plantas industriales | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realizan tres mesas de trabajo (Enero, febrero y marzo) donde se realiza la planeación y seguimiento a los procesos contractuales GP, generando las acciones para cumplir con los requerimientos asociados al mantenimiento de la disponibilidad de los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales a cargo de la GP. tres programadas/tres ejecutadas= 100% Se realizan tres mesas de trabajo (abril, mayo y junio) donde se realiza la planeacion y seguimiento a los procesos contractuales GP, generando las acciones para cumplir con los requerimientos asociados al mantenimiento de la disponibilidad de los vehiculos, maquinaria, equipos y plantas industriales a cargo de la GP | Entrega actas de mesas de trabajo mensual (enero-febrero-marzo) en archivo de gerencia producción Entrega actas de mesas de trabajo mensual (abril, mayo y junio) en archivo de gerencia produccion | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar 6 mesas de trabajo en el segundo semestre del año donde se realice seguimiento a los procesos contractuales que propendan con el cumplimiento de la provisión de vehículos, maquinarias, equipos y plantas industriales | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [9 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 5. Realizar 2 informes en el primer semestre del año de las solicitudes y entregas de vehículos, maquinarias y equipos para las actividades de la entidad | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realiza un informe detallado para trim I de solicitudes y entregas Vehículos, maquinarias y equipos realizadas por la GP a cortes mensuales y con resumen de trimestre. 1 informe entregado/ 1 informe programado=100% Informe trim 2 de solicitudes y entregas Vehiculos, maquinarias y equipos realizadas por la GP a cortes mensuales (abril, mayo y junio) | Entrega informe Trim I en archivo de gerencia producción Entrega informe Trim 2 en archivo de gerencia produccion
[15 empty] | 6. Realizar 2 informes en el segundo semestre del año de las solicitudes y entregas de vehículos, maquinarias y equipos para las actividades de la entidad | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución
[15 empty] | 7. Ejecutar el 90% del plan de mantenimiento programado para los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales de la entidad | 10% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ejecutado | Se realiza cronograma de ejecución de mantenimiento y se hace informe de seguimiento a su ejecución, este reporte alimenta los indicadores de disponibilidad de cada tipologia. 1 informe entregado/ 1 informe programado=100% Se realiza cronograma de ejecucion de mantenimiento trim 2 y se hace seguimiento a su ejecucion, este reporte alimenta los indicadores de disponibilidad de cada tipologia. | Entrega seguimiento indicadores disponibilidad e informe de seguimiento a cronogramas de mantenimiento Plantas en archivo de gerencia producción Entrega seguimiento indicadores disponibilidad y cronogramas de mantenimiento en archivo de gerencia produccion
[15 empty] | 8. Ejecutar 70% el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | 10% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL En el primer trimestre del año 2019 de acuerdo al plan de acción PESV, se realizó una divulgación de la política de seguridad vial y el PESV de la entidad. Contando con el apoyo de las diferentes áreas se definió claramente la población que hace parte de cada una de ellas, además de llevar un control de horarios en cuanto a las jornadas laborales de los conductores de la entidad. Por otra parte se divulgaron las políticas de regulación de velocidad, cinturón de seguridad, elementos de protección personal, equipos bidireccionales, junto con la ejecución de las intervenciones necesarias, en cuanto al mantenimiento preventivo de la flota perteneciente a la UAERMV, junto con el registro de todos los mantenimientos correctivos a la misma. Se realiza un monitoreo constante de los hábitos de conducción seguros en las vías internas de la entidad, por medio de una plataforma llamada GeoScan, que cuenta con módulos de GPS en cada uno de los vehículos y maquinaria, con el fin de garantizar una trazabilidad y apoyo a los casos presentados relacionados con el PESV. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la gerencia de producción en pro de la mejora continua genera informes en los cuales se evidencian las incidencias presentadas en cuanto los excesos de velocidad por parte de los conductores que operan la maquinaria y vehículos de la entidad, a las cuales se les realiza un seguimiento y control constante por medio de un formato de políticas de seguridad vial y hábitos viales seguros, en el cual se notifica al conductor en cuanto a la incidencia en la que incurrió. También, en el afán de garantizar una ejecución eficaz y efectiva en cada una de las tareas del día a día, en cuanto a la operación de la maquinaria de la UAERMV, se realizó una capacitación de manejo defensivo, certificada por el SENA, a todos los conductores que participan de dicha operación para la entidad. En el trimestre II del año 2019 se elaboró el proyecto de modificación de la Resolución 440 de 2014 " por medio de la cual se reglamenta la asignación y uso de vehículos pertenecientes a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial" dentro de la que se pretende incluir la asignación y uso de vehículos pesados, equipos y maquinaria de la Entidad con el fin de tener una reglamentación integral que incluya todos las unidades móviles a cargo de la Gerencia. | Entrega de informes análisis comportamientos viales y formatos asociados a gestión de conductores en archivo de gerencia producción acta de comité pesv 2019 y resolucion 440 de 2014 modificada | [17 empty] | Aplica
[15 empty] | 9. Realizar 6 informes en el primes semestre del año del control de desplazamiento y ubicación de los vehículos y maquinaria a traves de monitoreo satelital | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Realización de tres informes mensuales GPS, donde se evidencian los comportamientos y desplazamientos de los vehiculos, maquinas y equipos a cargo de la GP tres informes programados/ tres informes entregados= 100% Informe mensual GPS, donde se evidencian los comportamientos y desplazamientos de los vehiculos, maquinas y equipos a cargo de la GP (abril, mayo y junio) | Entrega 3 informes GPS correspondientes a 1 trimestre Entrega 3 informes GP correspondientes a 2 trimestre | [17 empty] | Aplica
[15 empty] | 10. Realizar 6 informes en el segundo trimestre del año del control de desplazamiento y ubicación de los vehículos y maquinaria a traves de monitoreo satelital | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [19 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 6. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 2. Realizar la producción de mezclas, suministro de materiales e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | No cumplimiento oportuno de las solicitudes de mezlcas e insumos para el cliente del proceso. | 35% | 50% | 1. Producir y/o suministrar el 90% (mínimo) de las mezclas e insumos solicitados para las intervenciones de la entidad | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje | 50% | 1. Realizar 2 mesas de trabajo para verificar las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones a realizar por la entidad. | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realiza mesa de trabajo trimestral en enero de 2019 donde se socializa la programación de intervención de acuerdo a los compromisos pactados con STPI, de esta forma se realiza ejercicio de planeación y verificación de las necesidades a cubrir por medio del PAA y se analiza con los supervisores las acciones necesarias gestionar la continuidad del negocio Se realiza mesa de trabajo trimestral II en junio (corte mayo) de 2019 donde se socializa la programacion de intervencion de acuerdo a los compromisos pactados con STPI, de esta forma se realiza ejercicio de planeacion y verificacion de las necesidades a cubrir por medio del PAA y se analiza con los supervisores las acciones necesarias gestionar la continuidad del negocio. | Entrega acta mesa de trabajo de enero trim I con supervisores PAA Entrega acta mesa de trabajo de junio (corte mayo) trim 2 con supervisores PAA | [6 empty] | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar 2 mesas de trabajo para verificar las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones a realizar por la entidad. | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar 6 mesas de trabajo donde se revise la planeación y seguimiento a los procesos contractuales que cubran las necesidades para la producción de mezclas y suministro de materias primas e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad. | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | se realizan tres mesas de trabajo (Enero, febrero y marzo) donde se realiza la planeacion y seguimiento a los procesos contractuales GP se realizan tres mesas de trabajo (abril, mayo y junio) donde se realiza la planeacion y seguimiento a los procesos contractuales GP | Entrega actas de mesas de trabajo mensual (enero-febrero-marzo) en archivo de gerencia produccion Entrega actas de mesas de trabajo mensual (abril, mayo y junio) en archivo de gerencia produccion | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar 6 mesas de trabajo donde se revise la planeación y seguimiento a los procesos contractuales que cubran las necesidades para la producción de mezclas y suministro de materias primas e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad. | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [9 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 5. Realizar 3 informes de la producción, suministro y solicitudes realizadas de las mezclas e insumos para las intervenciones de la entidad. | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Mensualmente se realiza consolidacion de la informacion generada a diario de los comportamientos de la produccion sujeta a la demanda de GI, lo programado Vs lo ejecutado, donde se evidencia el cumplimiento de los requerimientos y el suministro realizado. esto se resume y consolida en informe trimestral de producción Mensualmente se realiza consolidacion de la informacion generada a diario de los comportamientos de la produccion sujeta a la demanda de GI, lo programado Vs lo ejecutado, donde se evidencia el cumplimiento de los requerimientos y el suministro realizado. esto se resume y consolida en informe de produccion en cortes mensuales | Entrega de Informe trimestral de producción Entrega de Informes de produccion 2do trimestre 2019
[15 empty] | 6. Realizar 3 informes de la producción, suministro y solicitudes realizadas de las mezclas e insumos para las intervenciones de la entidad. | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución
[15 empty] | 7. Realizar 3 informes del inventario de la materia prima y material producido. | 20% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Mensualmente se realiza consolidacion de la informacion generada a diario de los comportamientos de los ingresos y salidas de matreial y producto terminado, de acuerdo a la produccion sujeta a la demanda de GI, lo programado Vs lo ejecutado, donde se evidencia el cumplimiento de los requerimientos y el suministro realizado. esto se resume y consolida en informe trimestral de producción Mensualmente se realiza consolidacion de la informacion generada a diario de los comportamientos de los ingresos y salidas de material y producto terminado, de acuerdo a la produccion sujeta a la demanda de GI, lo programado Vs lo ejecutado, donde se evidencia el cumplimiento de los requerimientos y el suministro realizado. esto se resume y consolida en informe mensual de produccion | Entrega de Informe trimestral de producción Entrega de Informe mensual de produccion | [17 empty] | Aplica
[15 empty] | 8. Realizar 3 informes del inventario de la materia prima y material producido. | 20% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [19 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 9. Política de Racionalización de trámites | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 3. Mejoramiento Para La Gestión Del Proceso | Documentos desactualizados o sin seguimientos | 20% | 50% | 1. 100% de los documentos y mapa de riesgo del proceso actualizados y con seguimientos | 100% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Porcentaje | 50% | 1. Realizar 1 revisiones en el año de la actualización de la información documentada del proceso | 50% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Tres mesas de trabajo verificación documental por procedimientos PPQM realizadas con operación de maquinaria, mantenimiento y producción, de tal forma que se identifico la pertinencia de la documentación asociada al proceso y la nueva caracterización derivada de los ajustes estratégicos al mapa de procesos, donde se realizo la creación de PPMQ Para el 2do trimestre se realizaron tres mesas de trabajo generando la actusalizacion de la informacion documental del proceso PPMQ, incluyendo ajustes en sus procedimientos y formatos relacionados, igualnmente se incluyeron y eliminaron formatos de acuerdo a las necesidades identificadas en operacion de maquinaria, mantenimiento y produccion, estas modificaciones se dejaron en firme en junio al interior del proceso y se solicito su aprobacion a OAP. | Actas de 3 mesas de trabajo Actas de 3 mesas de trabajo actualizacion de procedimientos PPMQ
[15 empty] | 2. Realizar 1 actualización y del Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 50% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Sin ejecución | [19 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 1. Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 4. Informar oportunamente la capacidad productiva de la gerencia de producción | No disponer a tiempo de la información de disponibilidad (capacidad productiva de la Gerencia Produccion) necesaria para la tomas de decisiones | 10% | 50% | 1. 100% de la información entregada | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje | 50% | 1. Realizar 2 informes en el primer semestre del año de la capacidad operativa del sistema productivo de la Gerencia de producción de la entidad. | 50% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realiza la gestion de seguimiento de la capacidad por parte de la gerente de produccion con la revision del comportamiento de los indicadores de producción y capacidad productiva (disponibilidad) de tal forma que se gestiona eficientemente este aspecto Se realiza la gestión de seguimiento de la capacidad por parte de la gerente de producción con la revisión del informe de producción realizado mes a mes y se gestiona contra lo solicitado. | Acáreas funcionalestas de 3 mesas de Entrega de indicadores a corte trimestral y seguimiento mensual en mesas de trabajo de contratacion GP informe de produccion vs entregado |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar 2 informes en el segundo semestre del año de la capacidad operativa del sistema productivo de la Gerencia de produccion de la entidad. | 50% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica |  |  |  | Aplica
GI - STPI - Gerencia de Intervención | IMVI - Intervención de la Malla Vial | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 1. Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 1. Ejecutar con calidad las intervenciones programadas para la conservación de la malla vial | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas | 40% | 50% | 1. Seguimiento y control del 80% de los segmentos ejecutados, para la conservación de la malla vial local | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe Mensual | 50% | 1. Realizar seguimiento y control a los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | 25% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de intervención realizó en el I trimestre del 2019 el seguimiento y control de calidad a los segmentos viales que se encuentran en ejecución por la Gerencia de Intervención, acorde con los instructivos y al diseño propuesto. Para el mes de enero se realizaron 51 seguimientos a los frentes de obras, en el mes de febrero se realizaron 61 seguimientos a los frentes de obras y en el mes de marzo se realizaron 39 visitas a los frentes de obra, levantándose las respectivas Actas de Visita de Obra con las observaciones y recomendaciones. Informe Técnico de Seguimiento que se consolida mensualmente y se envía mediante Memorando al Subdirector STPI. Así mismo en cada periodo mensual, se tomaron los ensayos a los materiales utilizados, las densidades en campo, toma de núcleos a la carpeta asfáltica, toma de asentamiento al concreto en planta y en campo, ensayos de resistencia a la flexión de los concretos hidráulicos los cuales se consolidan se hace entrega mensual al Subdirector STPI el Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el I Trimestre del 2019 | Memorando N° 20191320015713 del 28 de febrero de 2019 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de enero, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320015693 del 28 de febrero del 2019 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el Mes de Enero de 2019, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320019223 del 20 de marzo Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de Febrero, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320019243 del 20 de marzo del 2019 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el Mes de Febrero de 2019, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320021933 del 08 de abril Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de marzo, de entrega al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320021923 del 08 de abril del 2019 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el Mes de Marzo de 2019, de entrega al Subdirector STPI. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar seguimiento y control a los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | 25% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de intervención realizó en el II trimestre del 2019 el seguimiento y control de calidad a los segmentos viales que se encuentran en ejecución por la Gerencia de Intervención, acorde con los instructivos y al diseño propuesto. Para el mes de abril se realizaron 74 seguimientos a los frentes de obras, en el mes de mayo se realizaron 79 seguimientos a los frentes de obras y en el mes de junio se realizaron 80 visitas a los frentes de obra, levantándose las respectivas Actas de Visita de Obra con las observaciones y recomendaciones. Informe Técnico de Seguimiento que se consolida mensualmente y se envía mediante Memorando al Subdirector STPI. Así mismo en cada periodo mensual, se tomaron los ensayos a los materiales utilizados, las densidades en campo, toma de núcleos a la carpeta asfáltica, toma de asentamiento al concreto en planta y en campo, ensayos de resistencia a la flexión de los concretos hidráulicos los cuales se consolidan se hace entrega mensual al Subdirector STPI el Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el II Trimestre del 2019 | Memorando N° 20191320028073 del 23 de mayo de 2019 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de abril, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320028063 del 23 de mayo del 2019 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de abril de 2019, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320030463 del 11 de junio Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de mayo, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320030453 del 11 de junio del 2019 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de mayo de 2019, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320033403 del 04 de julio del 2019 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de junio, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320033393 del 04 de julio del 2019 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de junio de 2019, entregado al Subdirector STPI. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar seguimiento y control a los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | 25% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar seguimiento y control a los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | 25% | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Seguimiento de las cantidades de insumos utilizados por segmento vial y consolidación de documentos de hojas de vida | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Reporte de las cantidades de insumos utilizados Hojas de vida | 50% | 1. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | 25% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención, realizó el reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutados (por PK) en el I trimestre de 2019. Se entregó al equipo de costos de la STPI para la consolidación en el trimestre 383 PK_ID terminados, acorde a lo siguiente: mes de enero 101, mes de febrero 150 y mes de marzo 132 Se recopiló y consolidó los documentos en las Hojas de vida de los segmentos terminados en los meses de diciembre de 2018, enero y febrero de 2019. Para un total de 519 Hojas de vida entregadas al archivo de la Gerencia de Intervención. Así: Diciembre 316, enero 155 y febrero 48 La Gerencia de Intervención realiza la solicitud de las proyecciones de cantidades de insumos estimados para la vigencia del 2019, según modelo de priorización a través del memorando con radicado N° 20191320019193 del 20 de marzo del 2019. Dentro de los insumos requeridos se encuentra: mezcla, vigilancia, cuadrilla, maquinaría, vales, petreos y ferretería, las mismas fueron socializadas el pasado mes de noviembre del 2018 en el comité de la Subdirección técnica de producción e intervención; sin embargo, debido a los cambios generados por la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local a las metas del 2019, se hizo necesario realizar ajustes a las mismas. | Digital del reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutado (por PK) en el I trimestre de 2019 archivos por cada zona Archivo Gerencia de Intervención - tabla de retención Historial de intervención de segmentos viales. Memorando N° 20191320019193 del 20 de marzo del 2019 proyección de cantidades de insumos estimados para la vigencia del 2019, según modelo de priorización. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | 25% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención, realizó el reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutados (por PK) en el II trimestre de 2019. Se entregó al equipo de costos de la STPI para la consolidación en el trimestre 604 PK_ID terminados, acorde a lo siguiente: mes de abril 202, mes de mayo 223 y mes de junio 179 de 2019. Se recopiló y consolidó los documentos en las Hojas de vida de los segmentos terminados en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y Junio de 2019. Para un total de 411 Hojas de vida entregadas al archivo de la Gerencia de Intervención. Así: abril 167, mayo 80 y junio 164 de 2019. La Gerencia de Intervención realiza la solicitud de las proyecciones de cantidades de insumos estimados para la vigencia del 2019, según modelo de priorización a través del memorando con radicado N° 20191320019193 del 20 de marzo del 2019. Dentro de los insumos requeridos se encuentra: mezcla, vigilancia, cuadrilla, maquinaría, vales, pétreos y ferretería, las mismas fueron socializadas el pasado mes de noviembre del 2018 en el comité de la Subdirección técnica de producción e intervención; sin embargo, debido a los cambios generados por la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local a las metas del 2019, se hizo necesario realizar ajustes a las mismas. Se realizan ajustes a las cantidades a través del memorando N° 20191320024683 del 30 de abril del 2019 alcance al memorando N° 20191320019193 proyecciones de cantidades de insumos estimados para la vigencia del 2019. Nuevamente se realizan ajustes a las cantidades a través del memorando N° 20191320027883 del 22 de mayo del 2019 alcance al memorando N° 20191320019193 - Cantidades de insumos. | Digital del reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutado (por PK) en el II trimestre de 2019 archivos por cada zona Archivo Gerencia de Intervención - tabla de retención Historial de intervención de segmentos viales. Memorando N° 20191320019193 del 20 de marzo del 2019 proyección de cantidades de insumos estimados para la vigencia del 2019, según modelo de priorización. Memorando N° 20191320024683 del 30 de abril del 2019 alcance al memorando N° 20191320019193 proyecciones de cantidades de insumos estimados para la vigencia del 2019. Memorando N° 20191320027883 del 22 de mayo del 2019 alcance al memorando N° 20191320019193 - Cantidades de insumos. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | 25% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | 25% | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 2. Terminar en tiempo y con calidad las intervenciones programadas, logrando el cumplimiento de las metas de la umv | Retrasos en la ejecución de la obra | 30% | 50% | 1. Planeación, Control, seguimiento por estrategias de intervención | 70% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Archivo de programación y seguimiento | 50% | 1. Realizar la programación periodica, con base en las actividades de cada segmento vial que incluye fechas de inicio y fin | 12.5% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención realizó la programación de ejecución para primer trimestre de 2019 utilizando la herramienta del Project, teniendo en cuenta la meta misional de la Entidad y la distribución mensual para el 2019, contemplando que un reto de la UMV para esta vigencia es cumplir el 100% de la ejecución en el mes de octubre. Con las condiciones descritas anteriormente, y teniendo en cuenta la capacidad operativa de la UMV como son: cantidad de cuadrillas, equipos y materiales, para el primer trimestre, se proyectó la programación con los siguientes aspectos: • Se realizó la distribución del Distrito Capital en 5 Zonas espacialmente distribuidas y una llamada Zona MR que atiende Concreto Rígido en toda la ciudad. • Zona 1: ?53 segmentos 47 CC 6 RH ?6 cuadrillas ?10,68 Km/carril • Zona 2: ?67 segmentos 58 CC 9 RH ?2 cuadrillas ?13,68 Km/carril • Zona 3: ?36 segmentos 34 CC 2 RH ?3 cuadrillas ?6,16 Km/carril • Zona 4: ?29 segmentos 28 CC 1 RH ?3 cuadrillas ?3,97 Km/carril • Zona 5: ?35 segmentos 31 CC 4 RH ?3 cuadrillas ?5,36 Km/carril • Zona MR: ?37 segmentos 29 CL 8 RH ?5 cuadrillas ?4,24 Km/carril • PA: ?275 segmentos 189 IGT 86 SIAI 4 Rural 9 cuadrillas ?37,55 Km/carril • BICI: ?22 segmentos ?4 cuadrillas ?10,9 Km/carril • TOTAL: ?554 segmentos ?35 cuadrillas (UE2 a cargo de la GP)?92,54 Km/carril La Gerencia de Intervención realizó la programación de ejecución para el segundo trimestre de 2019 utilizando la herramienta del Project, teniendo en cuenta la meta misional de la Entidad y la distribución mensual para el 2019, contemplando que un reto de la UMV para esta vigencia es cumplir el 100% de la ejecución en el mes de octubre. Con las condiciones descritas anteriormente, y teniendo en cuenta la capacidad operativa de la UMV como son: cantidad de cuadrillas, equipos y materiales, para el primer trimestre, se proyectó la programación con los siguientes aspectos: • Se realizó la distribución del Distrito Capital en 5 Zonas espacialmente distribuidas y una llamada Zona MR que atiende Concreto Rígido en toda la ciudad. • Zona 1: ?59 segmentos 58 CC 1 RH ?6 cuadrillas ?12,71 Km/carril • Zona 2: ?59 segmentos 58 CC 1 RH ?2 cuadrillas ?8,25 Km/carril • Zona 3: ?69 segmentos 68 CC 1 RH ?3 cuadrillas ?10,04 Km/carril • Zona 4: ?22 segmentos 22 CC ?3 cuadrillas ?3,40 Km/carril • Zona 5: ?28 segmentos 22 CC 6 RH ?3 cuadrillas ?4,80 Km/carril • Zona MR: ?14 segmentos 7 CL 7 RH ?5 cuadrillas ?1,06 Km/carril • PA: ?450 segmentos 287 IGT 124 SIAI 9 Rural 9 cuadrillas ?87,41 Km/carril • BICI: ?43 segmentos ?4 cuadrillas ?11,84 Km/carril • TOTAL: ?447 segmentos ?35 cuadrillas ?91,06 Km/carril | Programación Periódica meses de Enero y Febrero y Programación de Marzo Digital en archivo en Project y en excel en: https://www.dropbox.com/home/PROGRAMACION/PROJECT?preview=190131+PROGRAMACION+ENERO+FEBRERO+2019.mpp https://www.dropbox.com/home/PROGRAMACION/PROJECT?preview=190218+PROGRAMACION+MARZO+2019.mpp Programación Periódica meses abril, mayo y Junio y Programación Digital en archivo en Project y en pdf en: https://www.dropbox.com/home/PROGRAMACIONES%20HOJAS%20DE%20VIDA/3.%20PROGRAMACION%202019%20ABRIL%20MAYO?preview=190218+PROGRAMACION+ABRIL+2019.mpp https://www.dropbox.com/home/PROGRAMACIONES%20HOJAS%20DE%20VIDA/5.%20PROGRAMACION%202019%20JUNIO | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar seguimiento a la programación periodica, por zonas y tipos de intervención con base en las actividades ejecutadas de cada segmento vial | 37.5% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención de acuerdo a la programación de ejecución para el I Trimestre de 2019, realizó el seguimiento por zonas y tipo de intervención con base en las actividades ejecutadas en los segmentos viales . El acumulado al seguimiento de la meta misional para el I trimestre, con respecto a los siguientes aspectos es: • Km/carril ejecutado: 55,54 de 84,10. 66% de lo proyectado • Segmentos ejecutados: 350 • Consumo de mezcla MD producida por UMV: 2630m3 • Consumo de mezcla GCR producida por UMV: 7336m3 • Consumo de mezcla MD Contratada: 9301m3 • Total mezcla consumida: 19.267m3 • Total Concreto MR: 1355m3 Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance: • Km/carril ejecutado CC: 15,86 de 30,10. 53% de lo proyectado • Km/carril ejecutado PA: 33,11 de 37,07. 89% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH: 3,19 de 1,53. 209% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CL: 2,37 de 3,47. 68% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH-R: 1,01 de 1,04. 97% de lo proyectado • Km/carril ejecutado SF: 0,00 de 10,88. 0% de lo proyectado (debido a que hasta el 08 de marzo, se recibieron las priorizaciones de Sello de Fisuras de la SMVL) Teniendo en cuenta el atraso acumulado por las diferentes situaciones que enfrentó la Entidad en el primer trimestre, la Gerencia decide en comité de Intervención realizar un ajuste a la programación y trasladar el atraso para el mes de noviembre de 2019. La Gerencia de Intervención de acuerdo a la programación de ejecución para el II Trimestre de 2019, realizó el seguimiento por zonas y tipo de intervención con base en las actividades ejecutadas en los segmentos viales . El acumulado al seguimiento de la meta misional para el II trimestre, con respecto a los siguientes aspectos es: • Km/carril ejecutado: 297,99 de 351,84. 84,33% de lo proyectado • Segmentos ejecutados: 1163 • Consumo de mezcla MD producida por UMV: 37.806,84 m3 • Consumo de mezcla GCR producida por UMV: 22.926,15 m3 • Consumo de mezcla MD Contratada: 35.543,73 m3 • Total mezcla consumida: 96.276,72 m3 • Total Concreto MR: 5.677,09 m3 Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance: • Km/carril ejecutado CC: 85,57 de 125,69. 67,66% de lo proyectado • Km/carril ejecutado PA: 33,11 de 37,07. 89% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH: 3,19 de 1,53. 209% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CL: 2,37 de 3,47. 68% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH-R: 1,01 de 1,04. 97% de lo proyectado • Km/carril ejecutado SF: 0,00 de 10,88. 0% de lo proyectado (debido a que hasta el 08 de marzo, se recibieron las priorizaciones de Sello de Fisuras de la SMVL) Teniendo en cuenta el atraso acumulado por las diferentes situaciones que enfrentó la Entidad en el segundo trimestre. | Seguimiento a la Programación Periódica meses de Enero, Febrero y Marzo en archivo Digital del archivo Gerencia de Intervención - Seguimiento y Control Meta GI Acta de reunión y entrega Seguimiento I Trimestre del 28 de marzo del 2019 Seguimiento a la Programación Periódica meses de Abril, mayo y junio en archivo Digital del archivo Gerencia de Intervención - Seguimiento y Control Meta GI Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de abril del 12 de abril del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de mayo del 9 de mayo del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de mayo del 22 de mayo del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de junio del 18 de junio del 2019. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar la programación periodica, con base en las actividades de cada segmento vial que incluye fechas de inicio y fin | 12.5% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar seguimiento a la programación periodica, por zonas y tipos de intervención con base en las actividades ejecutadas de cada segmento vial | 37.5% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Comité técnico de Intervención | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actas de reunión | 50% | 1. Realizar mensualmente comité de intervención con el fin de hacer seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras | 50% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención realizó en el I trimestre de 2019 Comité mensual de Intervención de seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras con el equipo técnico así: 18 de enero seguimiento a la programación del mes de enero y balance y cierre y cumplimiento de metas del año 2018 28 de febrero se analizó el avance de ejecución el cual no es el esperado por la Gerencia de Intervención debido a la falta de suministro de la mezcla requerida para los cambios de carpeta y las rehabilitaciones. Se revisa y analiza el avance en el cumplimiento de metas 28 de marzo el Gerente informa que a partir del 01 de abril se normaliza el suministro entrega de mezcla asfáltica. Se revisa, analiza y se dan lineamientos para el cumplimiento de las metas para el mes de abril 115 Km-carril. Se decide ajustar y ampliar la programación hasta el mes de noviembre, con los retrasos que se tienen acumulados, quedando finalmente para el mes de abril 95,53 Km- Carril. La Gerencia de Intervención realizó en el II trimestre de 2019 Comité mensual de Intervención de seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras con el equipo técnico así: 12 de abril de 2019, en el cual se informó que no se pueden abrir muchos frentes de obra, debido a que no hay suficiente mezcla; los directores de obra realizan la programación del mes de mayo con volúmenes de asfalto teórico, para demostrar que se requieren más de 250 m3 de mezcla asfáltica y se revisa el seguimiento a la programación del mes de abril. 9 y 22 de mayo de 2019, se analizó la solicitud de los PMT de todas las zonas, solicitud de 400 m3 diarios, solicitud de fresadoras y volquetas y se analizó el avance ejecutado en cada una de las zonas para el cumplimiento de metas. 18 de junio de 2019, en el cual se revisó el estado de programación y ejecución con corte a 17 de junio del 2019, los retrasos se deben a la falta disponibilidad de mezcla por parte de las plantas de producción de la Unidad, ya que informan que se pueden despachar diurno máximo 200 m3 y nocturno máximo 100 m3; cuando se requiere 350 m3 diurno y entre 170 y 180 m3 nocturno. | Acta de Comité Técnico de Intervención mes de Enero del 18 de Enero del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención mes de Febrero del 28 de Febrero del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención mes de Marzo del 28 de Marzo del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de abril del 12 de abril del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de mayo del 9 de mayo del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de mayo del 22 de mayo del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de junio del 18 de junio del 2019. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar mensualmente comité de intervención con el fin de hacer seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras | 50% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Sensibilizaciones y presentación | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actas de reunión | 50% | 1. Realizar seis sensibilizaciones o actualizaciónes al personal de la Gerencia de intervención | 50% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de intervención en el I trimestre de 2019 realizó dos sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención, así: 28 de febrero, sensibilización sobre el Mapa de Riesgos y el Plan de Acción del Proceso de Intervención año 2019 donde se hizo la presentación y se revisaron cada una de las actividades que se deben desarrollar y sus entregables. 28 de marzo, sensibilización sobre: Gerencia de Proyectos como aplicación a la labor Diaria.La presentación estuvo a cargo del Ingeniero Director de Obra Luis Eduardo Marin. La Gerencia de intervención en el II trimestre de 2019 realizó seis sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención, así: 08 de mayo de 2019, sensibilización de asfaltos, emulsiones y bacheadoras en la sala piso 8 sede administrativa. 22 de mayo de 2019, sensibilización sobre la importancia del trabajo en equipo, la presentación estuvo a cargo del Ingeniero Director de Obra Carlos Roberto Castaño Álvarez y ese mismo día se realizó la sensibilización del cumplimiento de actividades y compromisos Plan de Acción, Mapa de Riesgos y Planes de Mejoramiento de la Gerencia de Intervención. 28 de mayo de 2019 se realizó sensibilización de las causas de apozamientos, en Ciudad Jardin - Antonio Nariño y Marsella - Kenedy. Con la participación del Equipo Técnico. 18 de junio de 2019, realizó una sensibilización sobre: Dirección de Proyectos, la presentación estuvo a cargo del Ingeniero Director de Obra Gustavo Adolfo Velandia Rodriguez. Con la participación del Equipo Técnico de la Gerencia de Intervención. Y ese mismo día se realizó la sensibilización para la actualización de todos los documentos de la Gerencia de Intervención. | Acta de sensibilización y presentación del mapa de riesgos y plan de acción de la Gerencia de Intervención, con fecha del 28 de Febrero de 2019. Acta de sensibilización y presentación acerca de la Gerencia de proyectos como aplicación a la labor diaria, con fecha del 28 de Marzo de 2019. Acta de sensibilización de asfaltos, emulsiones y bacheadoras en la sala piso 8 sede administrativa, con fecha del 8 de mayo de 2019. Acta de sensibilización y presentación acerca de la importancia del trabajo en equipo, con fecha del 22 de Mayo de 2019. Acta de sensibilización y presentación acerca del cumplimiento de actividades y compromisos Plan de Acción, Mapa de Riesgos y Planes de Mejoramiento de la Gerencia de Intervención, con fecha del 22 de Mayo de 2019. Acta de sensibilización y presentación acerca de la importancia del trabajo en equipo, con fecha del 22 de Mayo de 2019. Acta de sensibilización y presentación acerca de Dirección de Proyectos, con fecha del 18 de junio de 2019. Acta de sensibilización y presentación acerca de la actualización de todos los documentos de la Gerencia de Intervención, con fecha del 18 de junio de 2019. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar seis sensibilizaciones o actualizaciónes al personal de la Gerencia de intervención | 50% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 3. Fortalecer e implementar herramientas y metodologías para la educación control y seguimiento socio ambiental en las intervenciones | Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales vigentes en la intervención de la malla vial | 30% | 49.2% | 1. Gestión Acciones Correctivas y de Mejora | 40% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe Cuatrimestal | 33% | 1. Realizar seguimiento de las actividades de gestión ambiental, social y SST con el fin de plantear acciones correctivas y de mejora | 33% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se realizaron 9 reuniones con los residentes ambientales en obra en el primer trimestre, verificando y realizando el seguimiento de las actividades de la gestión ambiental donde se tomaron las acciones correctivas requeridas para la gestión. Por parte del área social, se realizaron 10 comités a fin de verificar el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para el área en los diferentes frentes de obra acorde con el tipo de intervención., en dichos comités se realizaron retro alimentaciones del área social. Se realizaron 6 reuniones con los residentes de Seguridad y Salud en el Trabajo en obra en el primer trimestre, verificando y realizando el seguimiento de las actividades de la gestión SST donde se realizo retro alimentación para el cumplimiento de los requisitos SST y el diligenciamiento de formatos para la adecuada gestión. En el periodo de enero a abril, se realizaron trece (13) reuniones con los residentes ambientales en obra, verificando y realizando el seguimiento de las actividades de la gestión ambiental donde se tomaron las acciones correctivas requeridas para la gestión. Por parte del área social, se realizaron diez (10) comités a fin de verificar el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para el área en los diferentes frentes de obra acorde con el tipo de intervención, en dichos comités se realizaron retro alimentaciones del área social. Se realizaron once (11) reuniones con los residentes de Seguridad y Salud en el Trabajo en obra en el periodo de enero a abril, donde se verifica y realiza el seguimiento de las actividades de la gestión SST donde se realizo retroalimentacion para el cumplimiento de los requisito SST y el diligenciamiento de formatos para la adecuada gestión. | Actas de Reunión Actas de Reunión - Informe Cuatrimestral sobre la Gestión y acciones correctivas y/o de mejora. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar seguimiento de las actividades de gestión ambiental, social y SST con el fin de plantear acciones correctivas y de mejora | 33% | 2019-05-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar seguimiento de las actividades de gestión ambiental, social y SST con el fin de plantear acciones correctivas y de mejora | 34% | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Sensibilización Socio ambientales y SST | 60% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Cronograma de Sensibilizaciones - Actas de reunión y registro fotográfico | 60% | 1. Programar los temas de sensibilización en las áreas Social, ambiental y SST en los frentes de obra | 20% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se elaboró el cronograma de sensibilizaciones en temas de gestión ambiental, social y SST para los colaboradores en los frentes de obra, el cual fue debidamente aprobado por el Gerente GASA. | Cronograma sensibilización gestión ambiental, social y SST Vigencia 2019. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar las sensibilizaciones programadas para el semestre | 40% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Desde las áreas ambietal, social y SST se han adelantado charlas informativas en los diferentes frentes de obra. En el área social se realizaron 34 charlas para los meses de febrero y marzo, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron 48 charlas para los meses de febrero y marzo y para el área de gestión ambiental se realizaron 45 charlas para los meses de enero a marzo. Desde las áreas ambiental, social y SST, se han adelantado charlas informativas en los diferentes frentes de obra para los meses de abril. mayo y junio de la siguiente manera:. Para el área social se realizaron setenta y dos (72) charlas , el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron ciento treinta y dos (132) jornadas de charlas SST y para el área de gestión ambiental se realizaron cincuenta y dos (52) charlas. | Formato Listado de Asistencia Formato Listado de asistencia | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar las sensibilizaciones programadas para el semestre | 40% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
SG - Secretaria General | GSIT - Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica | 3. Gestión con Valores para resultados | 11. Política Gobierno Digital | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 1. Aseguramiento de la continuidad en la operación del hardware y software de la Unidad | No poder asegurar la continuidad del servicio por daño, parada o desperfecto en los sistemas y equipos tecnológicos de la Unidad | 100% | 0% | 1. Sistemas de software soportados | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Software mantenido | 0% | 1. contratar E implementar el soporte del sistema de nómina | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Con respecto a la implementación sistema de nómina SIGEP, durante el periodo de reporte se realizó el seguimiento al cronograma previsto para la ejecución del contrato 497-2018, en el que se desarrollaron actividades tales como la migración de información y la capacitaciones para llevar a cabo el proceso (Información migrada: planilla de retirados, incapacidades, suspensiones o licencias no remuneradas, descuentos Nro. 2, Deducibles de retención y Vacaciones), se realizaron las respectivas pruebas para validar la información, se realizaron reuniones de seguimiento y se proyectaron 5 informes. Con respecto al seguimiento realizado se evidenció que respecto al porcentaje planeado del Noventa y tres por ciento (93%), se logró una ejecución del ochenta y cuatro por ciento (84%), con una variación total nueve por ciento (9%). Se implementó al 100% el proyecto de Nomina y actualmente se esta estructurando el proceso de contratación para el soporte del aplicativo | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN1er TRIMESTRE/ Carpeta 2.1 Nomina C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN2 do TRIMESTRE/SOPORTE PRODUCTOS/6 GSIT/ 2_Segundo Trimestre/Nomina | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Asegurar el soporte, mantenimiento e interoperación de los diferentes módulos del Sistema Sí Capital | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se realizan cuatro (4) reuniones, en las cuales se evidencia que el aplicativo se encuentra estable y funcionando correctamente. Este proyecto se encuentra en etapa de soporte. Durante el periodo de evaluación se realizó el reporte de exógenas sin novedades y se atendieron 33 incidencias y/o requerimiento realizado por los usuarios funcionales a través de la herramienta de mesa de ayuda, los cuales fueron solucionados. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN1er TRIMESTRE / Carpeta 2.2 SiCapital C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN2 do TRIMESTRE/SOPORTE PRODUCTOS/6 GSIT/ 2_Segundo Trimestre/Sicapital | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Desarrollar, soportar y mantener e Sistema de correspondencia Orfeo | 25% | 2019-01-01 | 2019-08-31 | En ejecución | Con respecto a la implementación del proyecto de ORFEO durante el periodo de reporte se estabilizo la nueva versión de Orfeo, se realizaron cuatro (4) seguimientos, se desarrollaron nuevas funcionalidades del software para ajustar el proceso de inclusión de radicados en expedientes y aplicación de TRD en un solo paso, para varios radicados y tipologías diferentes, se diseñó de procedimiento técnico (Script) con nuevo reporte de PQRS, según especificaciones de atención al ciudadano y se realizaron ajustes del módulo de borrador. Frente al seguimiento realizado se evidenció que respecto al porcentaje planeado del cincuenta y tres por ciento (53%), se logró una ejecución del cincuenta y nueve por ciento (49%), con una variación total dos por ciento (2%). "Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes actividades al aplicativo ORFEO: - Se realizó la implementación de nuevo módulo de consulta de expedientes, reconstruido totalmente con funcionalidades adicionales, el cual se encuentra en ambiente de pruebas para aprobación. - Se inició el desarrollo de página de contenidos de Orfeo, para posterior publicación de instructivos y procedimientos, entre otros. - Se realizó el desarrollo de software para mejoras adicionales al módulo de borradores y nueva inclusión en expediente, el cual se encuentra en ambiente de pruebas para aprobación paso a producción. - Se llevó a cabo el diagnóstico y evaluación de 309 requisitos del Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, según modelo y formato enviado por el Archivo de Bogotá. -Se inició proceso de adaptación de la nueva versión de Orfeo al motor de base de datos Oracle. -Se realizó la corrección de errores en las pruebas realizadas por gestión Documental al módulo de borradores, y desarrollo de otras mejoras con importante usabilidad. Se llevó a cabo el desarrollo de software para mejoras adicionales al módulo de borradores, las cuales se encuentran listas para entrar en producción en Julio. - Desarrollo al 100% de la página de contenidos de Orfeo, para publicación de instructivos y procedimientos, entre otros. - Se da continuidad al proceso de adaptación de la nueva versión de Orfeo al motor de base de datos Oracle. - Se realiza el apoyo técnico en el proceso de digitalización, en el marco del Contrato 546-18-GTS" | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN1er TRIMESTRE / Carpeta 2.3 ORFEO Evidencia podrá ser consultada en los servidores de pruebas y desarrollo para el aplicativo Orfeo que se encuentran en la siguiente dirección IP: 129.150.95.44 | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Asegurar el soporte de la operación de la infraestructura y hardware de la Entidad por Mesa de Ayuda | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se atendieron las incidencias o requerimientos que llegaron a la mesa de ayuda de la siguiente manera: Enero: Ingresar a la mesa de ayuda 154 incidencias y se resolvieron el 98,7% Febrero: Ingresar a la mesa de ayuda 161 incidencias y se resolvieron el 90,7% Marzo: Ingresar a la mesa de ayuda 168 incidencias y se resolvieron el 100%. Además de resolver las incidencias y requerimientos de la mesa de ayuda se actualizo el inventario de software y Hardware de la entidad y se revisan todos los proceso, procedimientos, formatos y manuales correspondientes a procedimiento de mesa de ayuda. "En el periodo de abril al junio del 2019 se presentaron 943 incidencias y/o requerimientos en la mesa de ayuda, es importante resaltar que se cerraron a satisfacción el 94.7% (893) y 5.3% (50) aún están abiertas porque requieren un desarrollo de alguno de los sistemas de la Entidad. Durante el periodo de evaluación se realizó un cambio en los acuerdos de niveles de servicio (ANS) con base en el histórico y se determinaron uno nuevos tiempos; con base en los anterior se determinó el 46% de los incidentes se resolvieron en los tiempos sugeridos en los ANS y el 54% por fuera. Analizando el 54% de los incidentes resueltos por fuera del tiempo, se observó que existen 186 requerimientos (Esto equivale al 37% de las mesas de ayuda no resueltas a tiempo) en los cuales se determinó que se requiere realizar un desarrollo y debido a la complejidad se requiere mayor tiempo del establecido. Adicionalmente se identificó un proceso que genera mayor cantidad de incumplimientos en los ANS, el esta por fuera del área de acción del proceso GSIT, no obstante, se trabajará en socializar los ANS y articular la gestión para una mayor atención de los requerimientos." | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN1er TRIMESTRE / Carpeta 2.4 Mesa de ayuda C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN2 do TRIMESTRE/SOPORTE PRODUCTOS/6 GSIT/ 2_Segundo Trimestre/Mesa de ayuda | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Servicios de Hardware mantenidos y soportados | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Hardware mantenido | 0% | 1. Suministrar y renovar los equipos de cómputo de la unidad | 25% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Se realizó la solicitud de a cada uno de los procesos para la asignación de un enlace con el fin de realizar el levantamiento de la necesidad de equipos de cómputo. Se inicio con el proceso de adición y prorroga debido a que el acuerdo marco para alquiler de equipos se caducó y se levantaron las fichas técnicas para el proceso de contratación. Así mismo, se solicitó la información de número de computadores cada una de las áreas para el proceso de contratación y se consolidó la información recolectada. Se presenta y aprueba el proceso de "ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL" en el comité de contratación. EL numero de memorando para el proceso es el 20191140032373. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN1er TRIMESTRE / Carpeta 2.5 Computadores C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN2 do TRIMESTRE/SOPORTE PRODUCTOS/6 GSIT/ 2_Segundo Trimestre/Computadores | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Suministrar, mantener y gestionar licencias de software para la gestión de los procesos | 25% | 2019-02-01 | 2019-08-31 | En ejecución | Se adjudicaron los proceso para las compras de las licencias de ofimática y las información geográfica. Las licencias fueron entregadas y se encuentran funcionado correctamente, de conformidad con el Cto. 331-19 proveedor DELL Colombia INC (Ofimática) y Cto. 323-19 ESRI de Colombia. Se proyectan todos los documentos para el proceso de contratación del las licencias de antivirus, AutoCAD, Adobe y Fortigate. "Se adjudicaron tres (3) de los cuatro (4) grupos de licencias que se requerían por parte de la entidad, con base en los anterior se abrió un nuevo proceso de selección de mínima cuantía para el grupo que no se pudo adjudicar, por cuanto el proceso selectivo se declaró desierto, el número de memorando con que se abrió este nuevo proceso es 20191140032393. Dicha licencia es indispensable debido que es la que se encarga de bloquear el acceso no autorizado a la internet, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas para evitar posibles ataques. Las licencias adjudicas son las de AutoCAD (379-19), estas licencias sirven para realizar diseños de las vías en 2D y 3D; Adobe (380-19) estas licencias sirven para realizar diseño gráfico, edición de fotográficas y video y las licencias de antivirus (381-19) para los computadores propios. " | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN1er TRIMESTRE/ Carpeta 2.6 Licencias C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN2 do TRIMESTRE/SOPORTE PRODUCTOS/6 GSIT/Licencias | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Gestionar e implementar el servicio de almacenamiento en la nube | 25% | 2019-01-01 | 2019-10-31 | En ejecución | Se presenta y aprueba el proceso de "ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE A FIN DE SOPORTAR LAS APLICACIONES, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO, BACKUPS Y GESTIÓN DE DATOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL." en el comité de contratación. El número de memorando para el proceso es el 20191140032403. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN2 do TRIMESTRE/SOPORTE PRODUCTOS/6 GSIT/Nube | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Suministrar, mantener y asegurar el servicio de impresión para la Unidad | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se presenta y aprueba el proceso de "ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (IMPRESIÓN, ESCÁNER Y FOTOCOPIADO) PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL- UAERMV-." en el comité de contratación. EL número de memorando para el proceso es el 20191140030793. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN2 do TRIMESTRE/SOPORTE PRODUCTOS/6 GSIT/Impresoras | [14 empty] | Aplica
SG - Secretaria General | GREF - Gestión de recursos físicos | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Optimización física y lógica de la estructura del Almacén General apoyado en herramientas técnicas y tecnológicas | Sustracción, pérdida u obsolescencia de los bienes | 70% | 14.85% | 1. Catálogo unificado por características técnicas | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Catálogo | 25% | 1. Consultar la norma | 25% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Se tiene como consulta permanente el Plan de Cuentas Institucional establecido de conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable (NMNC), ya que en razón a este es que se registran y se realizan las reclasificaciones de los elementos, aplicando el cambio en la clasificación de los bienes y elementos, pasando de devolutivos y consumo a la clasificación Activos y de Control Administrativo (Consumo y devolutivos con un valor menor a 2 SMMLV) | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI/ Plan de cuentas institucional Estados financieros 2018 |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Armonizar los catálogos existentes | 40% | 2019-02-01 | 2019-07-31 | En ejecución | Esta actividad es permanente, por lo que para realizar la actualización del Catálogo de Elementos se realiza con los ingresos de Almacén, ante lo cual para cada elemento se debe verificar su existencia en el Catálogo de elementos en SAE, y se verifica si se tienen existencias del elemento o no ha tenido movimientos, en caso de necesitar reclasificación se define el número de identificación disponible a utilizar, asociando la anterior descripción a la nueva y la fecha en que se realiza esta actualización. La armonización se realiza de forma permanente con el fin de mantener actualizado el Catálogo de Elementos. Acorde con lo anterior, al realizar un ingreso en Almacén, se verifica la existencia de cada elemento en el Catálogo de Elementos en el aplicativo SAE de SiCapital, al igual que si se tienen existencias del elemento o no ha tenido movimientos. En caso de necesitar reclasificación, por el cambio en el número de la cuenta asociada, o requerir una inclusión por ser la primera vez en recibir este elemento, se define el número de identificación disponible a utilizar, se asocia la anterior descripción a la nueva y se establece la fecha en que se realiza esta actualización. A la fecha se cuenta con el Catalogo de Cuentas actualizado y armonizado con el nuevo plan de cuentas, acorde con los elementos ingresados al Almacén. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI / Archivo Soporte de Catalogo Plan de Acción 2019 --Catálogo Elementos C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFSegundo trimestre Plan acción GREF / Archivo Soporte de Catalogo Plan de Acción 2019 - Catálogo Elementos |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Depurar el catalogo | 25% | 2019-08-01 | 2019-10-31 | En ejecución | Actividad Permanente para actualización de Catálogo de Elementos - Se actualiza con los ingresos de Almacén, los cuales se verifica la existencia del elemento en el Catálogo de elementos en SAE, y si tiene el elemento existencias o no ha tenido movimientos. La depuración se realiza de forma permanente con el fin de mantener actualizado el Catálogo de Elementos, en razón de lo cual se actualiza con los ingresos de Almacén, con los que se verifica la existencia del elemento en el Catálogo de elementos en el aplicativo SAE de SiCapital, y si se tienen existencias del elemento o si este no ha tenido movimientos. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI / Archivo Soporte de Catalogo Plan de Acción 2019 --Catálogo Elementos C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFSegundo trimestre Plan acción GREF /Archivo Soporte de Catalogo Plan de Acción 2019 - Catálogo Elementos |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Socializar el catalogo | 10% | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Organización física de las bodegas conforme a los catálogos, la naturaleza de los bienes y las necesidades de seguridad de los mismos | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Bodegas organizadas | 20% | 1. Definir las áreas de almacenamiento y ubicación de estanterías | 20% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Con el fin de definir las áreas de almacenamiento, el Almacén General ordenó las bodegas de la Sede Operativa por grupos específicos de elementos (ej., pinturas en un solo lugar, químicos, etc.) | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI / Ubicación en bodega -Registro Fotográfico Sede Operativa AV 3ra |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Clasificar el catalogo por familia y naturaleza de los bienes | 10% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Una vez se asigna el grupo de elemento, clasificado de conformidad con la naturaleza, se asigna en la familia correspondiente (grupo). Con el traslado a la nueva sede Operativa La Elvira, se realizó un proceso de reorganización de los elementos en la nueva bodega, definiendo los espacios para los grupos de elementos, los que se clasificaron de conformidad con su naturaleza y la familia correspondiente (grupo). | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI / Ubicación en bodega -Registro Fotográfico Sede Operativa AV 3ra C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción GREF/Ubicación en bodega -Registro Fotográfico Sede Operativa AV 3ra Desmantelamiento y organización Sede La Elvira -Almacén General |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Adoptar las medidas para cumplir con las necesidades de seguridad en el área de Almacén | 20% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Frente a las medidas de seguridad de las bodegas de Almacén se cuenta con alarmas y circuito cerrado de televisión para controlar los accesos, el cual es monitoreado por la compañía de vigilancia, al momento del cierre de las bodegas (en la noche y fines de semana) el guarda de turno realiza la imposición de un precinto, cuyo número de identificación se anota en la minuta de control de salidas, actividad que es verificada por el responsable de la bodega. La apertura se realiza rompiendo el precinto por el guarda y con la verificación del número registrado en el cierre, lo que permite prevenir el acceso de personal no autorizado y un control de los elementos almacenados en la bodega. De igual manera, todas las actividades de recibo y entrega de elementos es acompañado y verificado por la vigilancia. "En el proceso de traslado de la sede Operativa de la Avenida Tercera a la sede La Elvira se contó con el acompañamiento permanente de la empresa de vigilancia contratada por la Entidad, tanto para el desmantelamiento de las instalaciones, como para el traslado y posterior organización de los elementos en la nueva sede, realizando el aseguramiento del camión transportador de los elementos, de lo cual se guardo registro y constancia fotográfica. Como medidas de seguridad en las bodegas de Almacén se está realizando la instalación del circuito cerrado de televisión para controlar los accesos, el cual es monitoreado por la compañía de vigilancia. Así mismo, al momento del cierre de las bodegas (en la noche y fines de semana) el guarda de turno realiza la imposición de un precinto, cuyo número de identificación se anota en la minuta de control de salidas, actividad que es verificada por el responsable de la bodega. La apertura se realiza rompiendo el precinto por el guarda y con la verificación del número registrado en el cierre, lo que permite prevenir el acceso de personal no autorizado y un control de los elementos almacenados en la bodega. De igual manera, todas las actividades de recibo y entrega de elementos es acompañado y verificado por la vigilancia. " | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI/ Procedimientos de entrega y recibo de elementos en bodega/ Políticas de Operación del Almacén - Caracterización del proceso GREF. C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFSegundo trimestre Pan acción GREF/Procedimientos de entrega y recibo de elementos en bodega (GREF-PR-001 Ingreso por Adquisición de elementos, GREF-PR-002 Registro traslados o Movimientos Y GREF-FM-001 Formato de Movimientos Almacén)/ Políticas de Operación del Almacén - Caracterización del proceso GREF (GREF-CP-001). Registros fotográficos Sede Operativa AV 3ra. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Ubicar los elementos en cada una de las áreas | 50% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Diariamente se ubican los elementos en la bodegas, con el ingreso y reintegro de elementos a bodega. Las bodegas se organizaron con la implementación de tarjetas murales, que establecen la clasificación de los elementos, lo que permite relacionar el catálogo de elementos con la ubicación en cada uno de las bodegas. "Con el proceso de traslado a la Sede La Elvira, se mejora sustancialmente la operación del Almacén, teniendo en cuenta que se cuenta con una sola bodega de elementos de ferreteria, elementos de papeleria y EPP. Diariamente se ubican los elementos en la bodegas, con el ingreso y reintegro de elementos a bodega. Por el traslado se están organizando las bodegas, con la implementación de tarjetas murales por grupos de elementos, que establecen su clasificación, lo que permite relacionar el catálogo de elementos con la ubicación en cada uno de las bodegas. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI / Proceso diario de actualización de bodegas el cual se confirma con las tarjetas murales de cada elemento (Registro Fotográfico Sede Operativa AV 3ra). C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFSegundo trimestre Plan acción GREF/ Proceso diario de actualización de bodegas el cual se confirma con las tarjetas murales de cada elemento (Registro Fotográfico Sede Operativa AV 3ra). Desmantelamiento y organización Sede La Elvira -Almacén General |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Aplicativo Sistematizado para el manejo de los elementos de control administrativo | 33% | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Aplicativo | 0% | 1. Realizar pruebas del sistema | 25% | 2019-09-01 | 2019-10-31 | En ejecución | Por solicitud de Almacén el proceso de sistemas de Información se encuentra adelantando el requerimiento para registrar y controlar los elementos de Control administrativo. Por solicitud de Almacén el proceso de sistemas de Información se encuentra adelantando el requerimiento para registrar y controlar los elementos de Control administrativo. | NA NA |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Desarrollar actividades en paralelo | 25% | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar la Puesta en producción del sistema | 50% | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
|  | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 2. Realizar el traslado de la sede avenida tercera a la nueva sede | Sustracción o pérdida de los bienes o elementos | 30% | 10% | 1. Traslado ejecutado al cien por ciento de los bienes de propiedad y por los que es legalmente responsable el Almacén General de la UAERMV | 100% | 2019-01-01 | 2019-09-30 | Elementos trasladados | 10% | 1. Definir las necesidades del Almacén General para su reubicación en la nueva sede | 10% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Se establecieron las áreas misionales y administrativas en el predio La Elvira para el funcionamiento del área del Almacén General de la UMV. En el área de Almacén se están instalando estructuras cúbicas de cemento con el fin de preparar el suelo para la ubicación de los módulos que conforman la estructura del mismo. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI/ Área del Almacén predio La Elvira - Registro fotográfico nueva sede. | [16 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Actualizar la ubicación de los elementos traslados, reincorporarlos elementos no traslados y realizar su disposición final o reasignación, según sea el caso. | 20% | 2019-02-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Una vez se trasladan los funcionarios y áreas se reciben los elementos como reintegros al almacén como usados para definir el destino final. Los equipos tecnológicos se trasladan a la nueva sede, se realiza la instalación por el proceso de sistemas y Almacén realiza la verificación y el registro de la nueva ubicación en el sistema de administración de inventarios. El proceso realizó la baja definitiva de algunos de los elementos recopilados luego del traslado de las áreas de Producción, Operación de Maquinaria y otras a la nueva sede, con la resolución Nro. 067 de 2019. Una vez se trasladan los funcionarios y áreas se reciben los elementos de reintegros al almacén como usados para definir el destino final. Los equipos tecnológicos se trasladan a la nueva sede, se realiza la instalación por el proceso de sistemas y Almacén realiza la verificación y el registro de la nueva ubicación en el sistema de administración de inventarios. | Elementos incluidos en listado para bajas entregados por funcionarios que se trasladaron a la Elvira. Archivo de Gestión. Carpeta con Movimientos de Elementos Devolutivos y comprobantes de movimientos. Acta de Comité Inventarios del 4 de Febrero de 2019 C:UsersAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFSegundo trimestre 2019Actividad 2/Resolución Nro. 067 de 2019 |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar el traslado del Almacén General a la nueva sede | 60% | 2019-03-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Se traslado al predio La Elvira la maquinaria en de uso la cual se encuentra con baja de elementos y proceso de remate. El 26 de abril de 2019, se traslado el área administrativa y la bodega de papelería del Almacén General a la Sede la Elvira. Así mismo, del 25 de mayo al 9 de junio se trasladaron las de bodegas de ferreteria, las cuales se encuentran en ubicación de elementos, perfeccionamiento y organización de bodegas. | Maquinaria y Vehículos en predio La Elvira. Registro Fotográfico Nueva Sede. C:UsersAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFSegundo trimestre 2019Actividad 2/Desmantelamiento y organización Sede La Elvira -Almacén General |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar la entrega del área de la Sede Operativa a GASA | 10% | 2019-06-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Los traslados al Predio La Elvira generaron espacios de terreno en la Av. Tercera, los cuales se conservan sin ocupación y señalizados para que sean ocupados. Los traslados al Predio La Elvira generaron espacios de terreno en la Av. Tercera, los cuales se conservan sin ocupación y señalizados para que no sean ocupados. Así mismo se trasladaron los módulos donde funcionaban las bodegas y el área administrativa del Almacén, lo ha permitido despejar el área ocupado por el Almacén para su reconversión para la entrega del predio de la Sede Operativa Avenida Calle 3era. | Terreno Libres en Sede Av. Tercera - Registro Fotográfico Sede Operativa AV 3ra C:UsersAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFSegundo trimestre 2019Actividad 2/Terreno Libres en Av Tercera - Registro Fotográfico Sede Operativa AV 3ra Desmantelamiento y organización Sede La Elvira -Almacén General |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
SG - Secretaria General | GCON - Gestión contractual | 3. Gestión con Valores para resultados | 9. Política de Racionalización de trámites | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 1. Adecuar y optimizar la infraestructura técnica y organizacional del proceso en pro de mejorar la gestión precontratual, contractual y postcontractual de bienes,obras o servicios | Celebración indebida de contratos sin el lleno de requisitos | 100% | 36.55% | 1. Informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de seguimiento | 25% | 1. Elaborar informe de seguimiento a la ejecución del Plan de adquisiciones de la Entidad | 25% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y en concordancia con el Manual de Contratación V9, se elaboró Informe en el que se presenta el número de procesos previstos para ser adelantados en el primer trimestre de 2019 y el total de procesos publicados y en estructruación. En el informe en mención se presentan recomendaciones de mejora para lograr la ejecución del PAA. Con el propósito de hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y en concordancia con el Manual de Contratación V9, se elaboró Informe en el cual se presenta el número de procesos previstos para ser adelantados durante el periodo y el total de procesos publicados y en estructruación. En el informe en mención se presentan recomendaciones de mejora para lograr la ejecución del PAA. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONPrimer trimestre GCON / Informe de seguimiento al Plan de adquisiciones C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONsegundo trimestre GCON / Informe de seguimiento al Plan de adquisiciones |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar informe de seguimiento a la ejecución del Plan de adquisiciones de la Entidad | 25% | 2019-04-01 | 2019-07-31 | En ejecución | En relación al seguimiento que se realiza al PAA se elaboró informe del periodo comprendido al bimestre abril-mayo en el cual se presenta el número de procesos previstos para ser adelantados durante el periodo y el total de procesos publicados y en estructruación. En el informe en mención se presentan recomendaciones de mejora para lograr la ejecución del PAA. | C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONSegundo triemestre GCON |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar informe de seguimiento a la ejecución del Plan de adquisiciones de la Entidad | 25% | 2019-07-01 | 2019-10-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Presentar los resultados de los informes de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones ante la instancia correspondiente | 25% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Herramienta de control de solicitudes de los proceso contractuales | 34% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Una herramienta implementada | 25% | 1. Participar en las mesas de trabajo para la definición de las necesidades del proceso con el fin de establecer el requerimiento para la construcción de la herramienta. | 25% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se participó en tres mesas de trabajo con el proceso de Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - GSIT para el levantamiento de la información insumo para la elaboración de la herramienta del sistema de contratos, además, se revisaron las actividades previas ejecutadas por el contratista responsable de mantener actualizada de la base de datos de contratos, y se referenció la importancia de contar con un instrumento de seguimiento a la gestión contractual, cuya información es insumo para la elaboración de los diferentes informes sobre la gestión contractual requeridos por las dependencias y/o entidades de control. "Durante el periodo se realizaron mesas de trabajo entre los procesos GCON y el proceso de Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - GSIT para el levantamiento y clasificación, y revisión de la información insumo para la elaboración de la herramienta del aplicativo Caliope de contratos, además, se socializó al equipo de GCON el cronograma de las actividades previstas a desarrollar en el proyecto y se explicaron las etapas del proyecto las cuales comprende: Inicio: obtención de la información- Reunión Transferencia de conocimiento y documentación (BD Contratos en Excel). Planeación:analisis y clasificación de la información. Ejecución: modulación, desarrollo, parametrización, pruebas, implementación, estabilización del sistema de información. Seguimiento y control al desarrollo del aplicativo caliope." | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONPrimer trimestre GCON / IActas mesas de trabajo GCON-Sistemas C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONSegundo triemestre GCON |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Definir y aprobar el requerimiento para la construcción de la herramienta para el seguimiento de los contratos | 25% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | En ejecución | Se consolidó por parte de Sistemas los requerimientos para la construcción de la herramienta para el seguimiento de los contratos, fue presentado el proyecto para su revisión y aprobación en mesa de trabajo realizada el 18 de junio del presente año al grupo de GCON y la Secretaría General. | C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONSegundo triemestre GCON |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Apoyar el desarrollo del requerimiento establecido para la elaboración de la herramienta | 25% | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Colaborar en la implementación, realización de pruebas y puesta en funcionamiento de la herramienta | 25% | 2019-09-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Divulgación de los cambios normativos relacionados con la contratación | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Socialización | 60% | 1. Remitir trimestralmente tips informativos sobre las novedades o cambios normativos en el proceso a los colaboradores de la unidad | 40% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se remitó a la Oficina de Planeación para su publicación tips informativos sobre las novedades o cambios normativos en gestión contractual dirigidos a todos los colaboradores de la Entidad, relacionados con Ley de Garantías, Supervisión de contratos y publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP II Durante el periodo se remitió a Comunicaciones la segunda pieza informativa para su publicación tip informativo sobre Que es la supervisión? de acuerdo a lo enunciado en la (Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente Pagina 53) dirigido a todos los colaboradores de la Entidad. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONPrimer trimestre GCON / I Correo enviado a la OAP. C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONSegundo trimestre GCON |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Socializar a través de los medios electrónicos con que cuenta la Entidad a los colaboradores del proceso sobre las actualizaciones de temas relacionados con la contratación de bienes, obras y servicios. | 20% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se remitó a la Oficina de Planeación para su publicación y socialización por las pantallas internas de la Entidad 4 tips informativos sobre las novedades o cambios normativos en gestión contractual dirigidos a todos los colaboradores. "Durante el primer semestre se remitió a Comunicaciones para su divulgación por los diferentes medios electrónicos que tiene la Entidad de dos tips informativos en temas relacionados con Aplicación de la Ley de Garantías (Restricción para celebrar convenios y/o contratos interadministrativos, Restricción para celebrar contratos en la modalidad de contratación directa, Prórrogas, modificaciones, adiciones y cesión de contratos durante la Ley de Garantías, Qué es la supervisión?. Además, se socializó por los medios electrónicos de la Entidad una serie de piezas informativas sobre las actualizaciones en contratación pública en relación con la expedición del nuevo Plan Nacional de de Desarrollo (Ley 1955 de 2019). " | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONPrimer trimestre GCON / I Correo enviado a la OAP. C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONSegundo triemestre GCON |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar una socialización a través de los medios electrónicos con que cuenta la UAERMV del Manual de Supervisión e Interventoría, con enfásis en las obligaciones de los supervisores frente a la exigencia de los cumplimientos contractuales. | 40% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | El Manual de Supervisión e interventoria se encuentra en proceso de revisión en la Secretaria General, una vez sea aprobado se formalizará en la Entidad a través del SISGESTIÓN y posteriormente se socializará a todos los colaboradores de la Entidad, en especial a los supervisores de contratos. "Se realizó jornada de socialización con la participación de los colaboradores de la Entidad en especial a los supervisores y apoyos a la supervisión de contratos, en donde se explicaron conceptos básicos sobre la supervisión, caracteristicas, funciones, liquidación de contratos, cierre de expendiente contractual, responsabilidades ,publicaciones en el Secop entre otras. Además se socializó por las pantalllas internas de la Entidad una pieza informativa alusiva al tema de la supervisión de contratos." | NA C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONSegundo triemestre GCON |  |  | Aplica
SG - Secretaria General | GEFI - Gestión Financiera | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Desarrollo e implementación de los requerimientos funcionales para interactuar con SHD | Realizar trámites sin interacción con SHD que obliguen a realizar reprocesos o una doble operación para remitirlos a Hacienda | 60% | 58% | 1. Nuevo plan de cuentas implementado | 40% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Cuentas implementadas y ajustadas | 100% | 1. Elaborar e implementar el nuevo plan de cuentas | 30% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | El proceso Gestión FInanciera realizó la homologación del nuevo plan de cuentas, el cual se está trabajando desde el día 02 febrero de 2019 tanto en el aplicativo de Hacienda Distrital como en SI-CAPITAL, se remite como soporte ejecución presupuestal de la vigencia 2019 que contiene las apropiaciones a partir del nuevo plan de cuentas. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/1. EJECUCION GASTOS E INVERSIONES 2019 C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/ 2. UMV PRESUPUESTO INICIAL 2019 |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar pruebas de operatividad del plan de cuentas implementado | 40% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | Se remite por parte del área de presupuesto listado de CDP y CRP con corte a 31 de enero de 2019 que permite dar cuenta que, en el sistema de información Predis, ya se está operando con el nuevo plan de cuentas. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/ A. CDP 2019 (31_01_2019) C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/B. CRP 2019 (31-01-2019) |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Iniciar operaciones con el nuevo plan de cuentas o realizar primer reporte con el nuevo plan de cuentas y realizar los ajustes a que haya lugar | 30% | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se remite por parte del área de presupuesto listado de CDP y CRP con corte a 31 de marzo generado desde el aplicativo Predis donde se puede evidenciar que los documentos presupuestales están registrados con cargo al nuevo plan de cuentas que comenzó a aplicarse en enero de la presente vigencia. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/ 3_CDP 2019 (31_03_2019) |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Interacción Sistema SAP SHD - Sí Capital UMV | 60% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Requerimientos implementados/ Reporte y OPS atendidas a través de la interacción de los sistemas | 30% | 1. Establecer los requerimientos funcionales a implementar en Sí capital | 30% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | Con relación a las reuniones sobre conceptos y cambios normativos que afectan el proceso se realizaron mesas de trabajo sobre seguimiento a si Capital: 26 abril de 2019: trataron temas de almacén, nomina, SIGEP y temas de contabilidad cuentas por pagar. 31 mayo 2019: abarcaron temas de almacén, BOGDATA, Limay-nómina y se realizó propuesta para modificar el procedimiento para que el tercero se cree desde la contratación y no desde el presupuesto. 14 junio de 2019: se trató temas de BOGDATA, SIGEP - nómina, almacén, Limay, asimismo las dificultades que se presentan con relación a la utilización del sistema SICAPITAL en el área financiera es reportado a través de la mesa de ayuda para que los contratistas encargados de soportar el programa atiendan todas las solicitudes oportunamente. Con relación a la implementación de BOGDATA el profesional especializado de GESIT asistió a una reunión en Secretaria de Hacienda – SHD el día 12 junio 2019 donde se convocó para resolución de dudas de la planilla de cuentas por pagar y nómina de integración con BOGDATA de los sistemas locales de las entidades distritales, con relación a esta actividad el proceso de Gestión de servicios e infraestructura tecnológica – GESIT en compañía de los contratistas a cargo del mantenimiento de SICAPITAL ha venido trabajando en la generación de archivo plano de cuentas por pagar BOGDATA, “Tenemos la funcionalidad en pruebas. El archivo anexo es una prueba con 3 OP”. "Con relación a las reuniones sobre conceptos y cambios normativos que afectan el proceso se realizaron mesas de trabajo sobre seguimiento a si Capital: 26 abril de 2019: trataron temas de almacén, nomina, SIGEP y temas de contabilidad cuentas por pagar. 31 mayo 2019: abarcaron temas de almacén, BOGDATA, Limay-nómina y se realizó propuesta para modificar el procedimiento para que el tercero se cree desde la contratación y no desde el presupuesto. 14 junio de 2019: se trató temas de BOGDATA, SIGEP - nómina, almacén, Limay, asimismo las dificultades que se presentan con relación a la utilización del sistema SICAPITAL en el área financiera es reportado a través de la mesa de ayuda para que los contratistas encargados de soportar el programa atiendan todas las solicitudes oportunamente. Con relación a la implementación de BOGDATA el profesional especializado del proceso GSIT asistió a una reunión en Secretaria de Hacienda – SHD el día 12 junio 2019 donde se convocó para resolución de dudas de la planilla de cuentas por pagar y nómina de integración con BOGDATA de los sistemas locales de las entidades distritales, con relación a esta actividad el proceso de Gestión de servicios e infraestructura tecnológica – GSIT en compañía de los contratistas a cargo del mantenimiento de SICAPITAL ha venido trabajando en la generación de archivo plano de cuentas por pagar BOGDATA." | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI2.Trimestre/Sicapital C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI2.Trimestre/Sicapital |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar los desarrollos funcionales y de interconexión de Sí capital con el sistema SAP | 40% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Efectuar las pruebas funcionales, de interoperabilidad y puesta en funcionamiento | 30% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
|  | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Implementar los cambios normativos y consolidar la gestión del conocimiento de proceso | Implementación de los cambio normativos que modifican el proceso. | 40% | 13.4% | 1. Implementar el plazo y la oportunidad para la recepción de todas las facturas que ingresen a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de la Malla Vial Local -UAERMV. | 20% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | Facturas electrónicas recibidas sin inconvenientes | 0% | 1. Ajustar la forma de recepcionar todo tipo de facturas en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de la Malla Vial Local -UAERMV. | 50% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Ajustar el procedimiento de órdenes de pago actualizadolo, en la forma y oportunidad para recibir las facturas en la entidad. | 50% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | En ejecución | Se han realizado mesas de trabajo para el ajuste del procedimiento de órdenes de pago, el cual se encuentra en proceso de revisión y actualización, acorde con los requerimiento del proceso Gestión Financiera. | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI2.Trimestre/
[9 empty] | 2. Cambios operacionales por aplicación Ley de financiamiento implementados | 20% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Cambios normativos implementados | 67% | 1. Identificar e implementar cambios funcionales y procedimentales | 50% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | Se adelantaron mesas de trabajo donde abarcan actividades relacionadas con las aplicaciones: Predis: sobre lo relacionado al reporte tributario de diciembre que se generó y ajustes relacionados con dicha actividad. SAE/SAI: Donde se confirma que la información esta fluyendo adecuadamente, se realiza listado de actividades desde almacén por realizar. Interfaz de nómina: Se abarca el tema de represamiento de nómina, se realizan los ajustes correspondientes por parte del contratista responsable, se comunica por parte del profesional Juan Carlos Alba que en el mes de abril se entregara SIGEP. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/ Actas de reunión SI_Capital |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar la aplicación de los cambios normativos | 50% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Durante el periodo de evaluación se realizaron varias mesas de trabajo donde se abarcaron temas correspondientes a: En el programa (Predis / Opget) había inconvenientes con los reportes para la información exógena corrigiendo las inconsistencias en el periodo de reporte. El certificado detallado tributario se realizó, pero se recomendó adicionar reglas de negocio, las cuales fueron revisadas y avaladas por parte de la contratista Angélica Toro del proceso de Tesorería, actividad que quedó resuelta en el periodo de evaluación. Se realizó mesa de trabajo donde se determinó la forma de efectuar la retención en la fuente en concordancia con las normas tributarias vigentes, adicionalmente de definió que la aplicación de la retención en la fuente se efectuara bajo el concepto de “pagos mensualizados”, los cuales se están realizando de conformidad con los cambios y ajustes normativos. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/ Actas de reunión SI_Capital |  |  | Aplica
[9 empty] | 3. Proceso acoplado y actualizado | 60% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 1. Realizar una reunión trimestral con los colaboradores para aclaración de conceptos y cambios normativos que afectan el proceso | 40% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Durante el periodo de evaluación se realizaron varias mesas de trabajo donde se abarcaron temas correspondientes a: En el programa (Predis / Opget) había inconvenientes con los reportes para la información exógena corrigiendo las inconsistencias en el periodo de reporte. El certificado detallado tributario se realizó, pero se recomendó adicionar reglas de negocio, las cuales fueron revisadas y avaladas por parte de la contratista Angelica Toro del proceso de Tesorería, actividad que quedó resuelta en el periodo de evaluación. Se realizó mesa de trabajo donde se determinó la forma de efectuar la retención en la fuente en concordancia con las normas tributarias vigentes, adicionalmente de definió que la aplicación de la retención en la fuente se efectuara bajo el concepto de “pagos mensualizados”, los cuales se están realizando de conformidad con los cambios y ajustes normativos. "Con relación a las reuniones sobre conceptos y cambios normativos que afectan el proceso se realizaron mesas de trabajo sobre seguimiento a si Capital: 26 abril de 2019: trataron temas de almacén, nomina, Sigep y temas de contabilidad cuentas por pagar. 31 mayo 2019: abarcaron temas de almacén, Bogdata, Limay-nómina y se realizó propuesta para modificar el procedimiento para que el tercero se cree desde la contratación y no desde el presupuesto. 14 junio de 2019: se trató temas de Bogdata, Sigep- nómina, almacén, Limay, asimismo las dificultades que se presentan con relación a la utilización del sistema SICAPITAL en el área financiera es reportado a través de la mesa de ayuda para que los contratistas encargados de soportar el programa atiendan todas las solicitudes oportunamente. Se realizaron tres mesas de trabajo con relación al pago de los aportes de seguridad social de los contratistas con colaboradores del área de financiera y contratos. La secretaria general realizó una reunión con apoyo de la oficina Jurídica para definir roles y responsabilidades en la actualización normativa." | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/ Actas de reunión SI_Capital C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI2.Trimestre/Reuniones_Temas_Normativos |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Remitir informes de ejecución del PAC para incentivar la ejecución presupuestal | 40% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Por medio de la comunicación interna 20191720019023 se remitió el primer informe bimensual del PAC enero - febrero 2019, el cual tiene como finalidad evidenciar el porcentaje de ejecución del PAC de conformidad con la programación realizada por las Gerencias de Proyectos y responsables de la ejecución presupuestal, a fin de propiciar una mayor ejecución a partir de una mejor programación. Por medio de la comunicación interna 20191720026953 se remitió el segundo informe bimensual del PAC Marzo - Abril 2019, el cual tiene como finalidad evidenciar el porcentaje de ejecución del PAC de conformidad con la programación realizada por las Gerencias de Proyectos y responsables de la ejecución presupuestal, a fin de propiciar una mayor ejecución a partir de una mejor programación. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/ Comunicación interna UMV 20191720019023. C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI2.Trimestre/pac |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Actualizar la documentación soporte del proceso | 20% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Para el primer trimestre se adelantaron actividades de actualización de documentación dentro de ellas, actualización de la caracterización del proceso, indicadores del proceso, se han realizado mesas de trabajo para actualizar los procedimientos de: Procedimiento de órdenes de pago, Modificaciones presupuestales, procedimiento de caja menor. Se aprobaron en el mes de marzo los formatos asociados al proceso: GEFI-FM-001, GEFI-FM-002, GEFI-FM-003, GEFI-FM-004 y GEFI-FM-005. "Durante el periodo de evaluación se realizó aprobación documental donde se actualizaron los siguientes documentos: 30-04-19 procedimiento GEFI-PR-007 13-05-19 los procedimientos: GEFI-PR-002,003,004 y GEFI-FM-007 14-05-19 formato GEFI-FM-005 30-05-19 procedimiento GEFI-PR-005 Igualmente se continúa realizando actualización a la documentación asociada al procedimiento." | Actas de reunión y formato de aprobación documental. C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI2.Trimestre/Aprobacion_Documental |  |  | Aplica
STPI - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | GLAB - Gestión de Laboratorio | 4. Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 1. Verificar el cumplimiento de la precisión en la ejecución métodos de ensayo, con el fin de garantizar confiabilidad en los resultados de los ensayos de calidad realizados en el laboratorio | Que los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio no sean confiables | 100% | 62% | 1. Verificación de 10 métodos de ensayo | 60% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 80% | 1. Establecer los intervalos de medición de los ensayos | 30% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se establecen los intervalos de medición de los 10 métodos de ensayos a acreditar, de acuerdo a la experiencia y al histórico de resultados obtenidos por el laboratorio, adicionalmente se establecen los materiales con los cuales se va a hacer la confirmación del alcance propuesto. | Archivo alcance de acreditación del laboratorio UMV (FORMATO GLAB-FM-130). |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Ensayos de repetibilidad y reproducibilidad (Inter laboratorios, intralaboratorios y participación a ensayos de aptitud) | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ejecutado | Se realizan los ensayos de repetibilidad y reproducibilidad de los 11 ensayos objeto de la acreditación, la cual consisitio en alistar una muestra homogénea de los siguientes materiales: 1.Limo. 2. Arena de rió 3. Arcilla 4. Limo orgánico 5. Grava de 3/4" 6. Base granular 7. Rajon 8. Fresado 9. MD-12 10. MGCR-Tipo 1 11. PEA 12. Arena de cantera A cada laboratorista se le entregaron 3 muestras de cada material y se le pidió que realizara los ensayos correspondientes 3 veces, los resultados de la repetibilidad de los 3 ensayo por cada laboratorista fueron comparados con la precisión del método para el mismo operador y los resultados obtenidos entre laboratoristas son comparados con la precisión del método entre laboratorios. | 1. Registros de ensayo en los formatos de toma de datos e informe de ensayo). 2. Matriz de precisión de los métodos (repetibilidad y precisión intermedia), en el formato características de desempeño de los métodos de ensayo GLAB-FM-147. 3. Matriz de consolidado de resultados de precisión de los métodos en el formato resultados de repetibilidad y verificación intermedia GLAB-FM-148. |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Estimación de la incertidumbre de la medición a 10 ensayos | 20% | 2019-02-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Control de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas para la elaboración de ensayos | 20% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 15% | 1. Mantener actualizado el inventario de equipos | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar el cronograma de mantenimiento de equipos | 15% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se elabora el formato del cronograma de aseguramiento de equipos y se registran los equipos utilizados para la elaboración de los ensayos objeto de acreditación en dicho cronograma se especifica la frecuencia para el mantenimiento preventivo, verificaciones, calibraciones e inspecciones programadas para el año 2019. | Archivo cronograma de aseguramiento de equipos del laboratorio UAERMV formato GLA-FM-146 |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Hacer seguimiento a la ejecución del cronograma de equipos | 50% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Control y seguimiento al uso y estado de los equipos | 20% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 3. 80% del personal autorizado para la elaboración de los ensayos | 20% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 55% | 1. Funciones y responsabilidades del personal definidas | 15% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | Se establecen las funciones y responsabilidades del personal de acuerdo al organigrama interno del laboratorio. | Instructivo de funciones y verificación de competencias del personal del laboratorio de la UAERMV con código GLAB-IN-001. |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Programación del personal de acuerdo a los roles mensualmente | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se realiza la programación mensual de los roles y se socializa con el personal involucrado Se realiza la programación mensual de los roles y se socializa con el personal involucrado | Registro del formato de programación del personal de los meses (Enero, febrero, marzo). Registro del formato de programación del personal de los meses (abril, mayo, junio). Actas de reunión (socialización de los roles de los meses (marzo,abril, mayo) |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Capacitaciones y evaluación de capacitaciones del personal | 30% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Supervisión de ensayos | 30% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ejecutado | Se realiza la supervisión por el coordinador operativo del laboratorio al personal que realiza los ensayos, de acuerdo al procedimiento de ingreso, seguimiento y retiro GLAB-PR-005 y al cronograma de supervisión de ejecución de ensayos GLAB-FM 140 y se registra en el formato supervisión de ejecución de ensayos GLAB-FM-125 | * Cronograma de supervisión de ejecución de ensayos (lo programado versus lo ejecutado. * Registro de las supervisiones realizadas a la totalidad del personal que ejecuta los ensayos. |  |  | Aplica
[15 empty] | 5. Autorización del personal para la elaboración de los ensayos | 10% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realiza la autorización de la totalidad del personal de acuerdo al procedimiento ingreso, seguimiento y retiro del personal GLAB-PR-005 y al formato GLAB-FM-133 version 1 Autorización para la ejecución de ensayos de laboratorio de la UAERMV | Registro de autorización del personal del laboratorio de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento de ingreso, seguimiento y retiro del personal |  |  | Aplica
SG - Secretaria General | GTHU - Gestión del Talento Humano | 1. Talento Humano | 3. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH | 5. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad. | 1. Intervención de la cultura y el clima organizacional de la Entidad mediante la implementación de planes de administración del Talento Humano | Demoras en los procesos de contratación | 50% | 39% | 1. Diagnóstico del estado actual del clima organizacional de la Entidad. | 40% | 2019-02-01 | 2019-07-31 | Un Informe | 60% | 1. Realizar seguimiento a la implementación del contrato de medición de clima organizacional y solicitar adecuaciones de los instrumentos de medición, acorde con las necesidades de la Entidad. | 20% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Con el fin de evaluar la cultura organizacional de la UAERMV, se dio inicio a la implementaicón de la enencuesta de clima laboral, con el desarrollo del contrato No. 559 de 2018, con la empresa Adecco. Los resultados están sujetos a la solución de la mayor parte de los colaboradores de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de la Malla vial, a partir de los cuales se elaborará el instrumento de evaluación de la cultura organizacional. "Con relación a la ejecución de esta actividad a través del contrato No. 559 de 2018, con la empresa Adecco, se presentó un informe preliminar de la medición del clima laboral, en el mes de mayo, en el que se informa que se han adelantado las etapas de preparación realizada en el mes de febrero, etapa de sensibilización realizada entre febrero y marzo, medición realizada por medio de tres instrumentos de evaluación y diagnostico (encuesta, grupos focales y entrevistas a profundidad). La implementación de los instrumentos de medición fue realizada bajo la supervisión del proceso de Gestión del Talento Humano, en razón de lo cual el proceso de aplicación de instrumentos finalizó en el mes de mayo, quedando pendiente por culminar las etapas de entrega y presentación de resultados, sobre el cual se remitió un segundo informe preliminar sobre la medición del Clima Laboral, se esperan terminar los ajustes pendientes en el tiempo pactado con la prorroga No2 del contrato, es decir, hasta el día 29 de julio 2019, la cual fue justificada a través de la comunicación interna No. 20191130030383 del día 11 de junio." | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Invitación a través del correo institucional de solucionar la encuesta de clima laboral y Contrato Adecco C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Clima_Organizacional |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Acompañar y realizar seguimiento a la implementación de los instrumentos de evaluación del clima organizacional. | 40% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Con el fin de evaluar la cultura organizacional de la UAERMV, se dio inicio a la implementaicón de la enencuesta de clima laboral, con el desarrollo del contrato No. 559 de 2018, con la empresa Adecco. Los resultados están sujetos a la solución de la mayor parte de los colaboradores de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de la Malla vial, a partir de los cuales se elaborará el instrumento de evaluación de la cultura organizacional. Con el fin de evaluar la cultura organizacional de la UAERMV, continua la ejecución del contrato de No. 559 de 2018, con la empresa Adecco, por lo que durante el mes de junio finalizó la implementación de los instrumentos de medición a sanber: encuesta grupos focales y entrevistas a profundidad. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Invitación a través del correo institucional de solucionar la encuesta de clima laboral. C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Clima_Organizacional |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar un documento diagnóstico del clima organizacional | 40% | 2019-06-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Intervenciones de clima organizacional en el marco del plan de bienestar e incentivos | 30% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Un Informe | 30% | 1. Elaborar y adoptar mediante acto administrativo el Plan Anual de Bienestar e Incentivos, para el fortalecimiento del clima organizacional. | 30% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Esta actividad se cumplió a través de la resolución No. 036 del 31 de enero de 2019 “Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación y el Programa de Bienestar e incentivos para la vigencia 2019 en favor de los empleados de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial” | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Resolucion 036 2019 PLAN INSTITUCIONAL BIENESTAR CAPA |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Ejecutar las actividades definidas en el plan de bienestar e incentivos para el fortalecimiento del clima organizacional 1er Periodo (Jun-Sep) Ponderación: 30% | 30% | 2019-06-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Con relación a la ejecución de las actividades contempladas en el plan de bienestar se ha adelantado: En el mes de mayo se adelantó el comité de bienestar e incentivos donde se trataron temas a desarrollar como: apoyos educativos, mejor funcionario y equipos de trabajo. Se realizo en el mes de mayo reunión del proceso de Gestión de Talento Humano con la caja de Compensación Compensar sobre las actividades a tener en cuenta en el contrato de bienestar. Con relación a actividades de bienestar se adelanta la realización de la resolución por la cual se otorgan apoyos educativos para los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de la Malla Vial Local. Durante el mes de junio se firmo el contrato No. 412 de 2019 el cual tiene por objeto: Prestación de servicios para el apoyo logístico y operativo con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones a cargo de la UAERMV establecidos en el plan anual de estímulos e incentivos vigencia 2019 en la convención colectiva 2018-2019 suscrita con SINTRANUOBRAS en el marco de las competencias y funciones de la caja de compensación familiar de la entidad Compensar. "Con relación a la ejecución de las actividades contempladas en el plan de bienestar se ha adelantado: En el mes de mayo se adelantó el comité de bienestar e incentivos donde se trataron temas a desarrollar como: apoyos educativos, mejor funcionario y equipos de trabajo. Se realizo en el mes de mayo reunión del proceso de Gestión de Talento Humano con la caja de Compensación Compensar sobre las actividades a tener en cuenta en el contrato de bienestar. En el mes de junio se realizó la segunda feria de emprendimiento de la Unidad de Mantenimiento vial, en la sede operativa calle tercera, la cual le dio oportunidad de realizar negocio a cerca de 40 emprendedores. Con relación a actividades de bienestar se adelanta la realización de la resolución por la cual se otorgan apoyos educativos para los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de la Malla Vial Local. Durante el mes de junio se firmó el contrato No. 412 de 2019 el cual tiene por objeto: Prestación de servicios para el apoyo logístico y operativo con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones a cargo de la UAERMV establecidos en el plan anual de estímulos e incentivos vigencia 2019 en la convención colectiva 2018-2019 suscrita con SINTRANUOBRAS en el marco de las competencias y funciones de la caja de compensación familiar de la entidad Compensar." | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Bienestar_Incentivos C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Bienestar_Incentivos |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Ejecutar las actividades definidas en el plan de bienestar e incentivos para el fortalecimiento del clima organizacional 2do Periodo (Oct - Dic). | 30% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Elaborar informe de implementación del plan de bienestar e incentivos para el fortalecimiento del clima organizacional. | 10% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Unificación del SG-SST - Incorporación del Plan de Seguridad Vial y elaboración del Manual de SG SST unificados para la Entidad | 30% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 30 | 20% | 1. Elaborar el plan de Integración del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se centralice la responsabilidad tanto de las sedes como de los frentes de obra, bajo una sola dirección a cargo de Talento Humano | 10% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se elaboró por parte de la responsable de implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan de Integración PESV y SST Frentes de Obra en el SG-SST de la entidad . Se elaboro por parte de la responsable de implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el plan de integración PESV y SST Frentes de Obra de la entidad . | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Plan de Integración PESV y SST Frentes de Obra en el SG-SST de la entidad. |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Implementar el plan de trabajo | 20% | 2019-05-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Con relación a la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - SG-SST, se adelantaron reuniones con la ARL AXA Colpatria sobre el programa anual de actividades , actualización de matriz legal, se realiza las actividades preventivas de fumigación, se desarrolla capacitación en el mes de mayo sobre “Transporte de sustancias químicas”, se adelantó reunión del comité de convivencia, en el marco del desarrollo del plan piloto de teletrabajo se adelanto la Evaluación puesto de trabajo, en el domicilio de los servidores públicos que hacen parte del plan. En el mes de mayo se realizó reunión con la ARL AXA Colpatria donde se concertó las fechas para realizar la capacitación de la Brigada de emergencias a realizarse durante el segundo semestre. "Con relación a la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - SG-SST, se adelantaron reuniones con la ARL AXA Colpatria sobre el programa anual de actividades , actualización de matriz legal, se realiza las actividades preventivas de fumigación, se desarrolla capacitación en el mes de mayo sobre “Transporte de sustancias químicas”, se adelantó reunión del comité de convivencia, en el marco del desarrollo del plan piloto de teletrabajo se adelantó la Evaluación puesto de trabajo, en el domicilio de los servidores públicos que hacen parte del plan. En el mes de mayo se realizó reunión con la ARL AXA Colpatria donde se concertó las fechas para realizar la capacitación de la Brigada de emergencias a realizarse durante el segundo semestre." | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/SG-SST C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/SG-SST |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar el informe de evaluacion de la integracion | 20% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Elaborar el plan para la Integracion al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan Estrategico de Seguridad Vial | 10% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se elaboró por parte de la responsable de implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan de Integración PESV y SST Frentes de Obra en el SG-SST de la entidad . Se elaboro por parte de la responsable de implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el plan de integración PESV y SST Frentes de Obra de la entidad . | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Plan de Integración PESV y SST Frentes de Obra en el SG-SST de la entidad. |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 5. Implementar el plan de trabajo para la Integracion al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan Estrategico de Seguridad Vial | 20% | 2019-06-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Sobre la implementación plan de trabajo para la Integración al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan Estratégico de Seguridad Vial durante el mes de mayo se adelanto socialización sobre la estructura Documental y Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - SG-SST, también se realizó la reunión sobre Lineamientos sobre elementos de protección personal para colaboradores en frentes de obra. Sobre la implementación plan de trabajo para la Integración al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan Estratégico de Seguridad Vial durante el mes de mayo se adelanto socialización sobre la estructura Documental y Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - SG-SST, también se realizó la reunión sobre Lineamientos sobre elementos de protección personal para colaboradores en frentes de obra. | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/SG-SST C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/SG-SST |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 6. Realizar el informe de la implementacion | 20% | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
|  | 1. Talento Humano | 3. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH | 5. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad. | 2. Lineamientos sobre el proceso de evaluación del desempeño: Actualización del marco jurídico, socialización y sensibilización | Falta de objetividad en el proceso EDL | 20% | 100% | 1. Acto administrativo de adopción | 100% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Acto administrativo | 100% | 1. Adoptar el Sistema tipo de evaluación del desempeño | 50% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Se realiza la adopción del Sistema Tipo de evaluación del desempeño con: La resolución No. 019 de 18 enero de 2019 "Por medio de la cual la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL adopta el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral establecido mediante Acuerdo No. CNSC - 201810000006176 del 10 de octubre de 2018". | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Resolución No. 019 de 18 enero de 2019 |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | [8 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Socializar y sensibilizar el nuevo sistema de evaluación del desempeño | 50% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | El día 15-02-2019 se realizó por parte del profesional del proceso de GTHU la socialización del nuevo sistema de evaluación del desempeño. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Actas de asistencia |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica
|  | 1. Talento Humano | 3. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH | 5. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad. | 3. Implementación de un nuevo sistema de información para la gestión de nómina, ajustes de formatos y procedimientos | Cambios en la Iinfraestructura tecnologica de la Entidad. | 20% | 60% | 1. Generación de la certificación laboral y desprendible de pago en linea | 100% | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Certificado laboral y desprendible de pago | 60% | 1. Instalar el módulo de nómina del Sistema de Información y de Gestión del Empleo Público SIGEP | 20% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Se realiza instalación de la aplicación SIGEP - UMV, en la cual realizan pruebas de conexión y funcionamiento efectivo de cada complemento en estación de prueba. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Acta de instalación. |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 2. Actualizar la información básica de los funcionarios para el módulo de nómina- listado de funcionarios activos-inactivos registrados en el sistema de nómina actual | 20% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | En el mes de marzo se adelantó la actualización de todos los servidores públicos en el programa SIGEP. Se han adelantado mesas de trabajo: 04-03-2019: Mesa de trabajo sobre revisión de conceptos, vinculaciones y plan de pruebas, vinculaciones y plan de pruebas, ejemplo de descuentos y planilla de migración general. 01-03-2019: Se realiza capacitación de módulos de SIGEP. Nomina, cálculo de NOMINA, Cesantías, retención en la fuente y análisis 11-03-2019: Mesas de trabajo donde se contemplan plan de pruebas, certificado de firma digital, ingresos de las hojas de vida y manual de funciones. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Actas de reunión |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 3. Aplicar pruebas en el cálculo de nómina de los funcionarios | 20% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Con relación a las pruebas de generación de la certificado laboral básico y desprendible de Nomina a través del futuro portal del colaborador: http://win-sulqii4kl66:81/sse_generico/espanol/generico_login.jsp?estado=0 se adelantó esta actividad conjuntamente entre los colaboradores del proceso de Gestión de Talento Humano -GTHU- Nomina y Gestión de servicios e infraestructura tecnológica – GESIT, lo cual esta en etapa final de pruebas para posteriormente realizar la socialización. Con relación a las pruebas de generación de la certificado laboral básico y desprendible de Nomina a través del futuro portal del colaborador: http://win-sulqii4kl66:81/sse_generico/espanol/generico_login.jsp?estado=0 se adelantó esta actividad conjuntamente entre los colaboradores del proceso de Gestión de Talento Humano -GTHU- Nomina y Gestión de servicios e infraestructura tecnológica – GESIT, lo cual esta en etapa final de pruebas para posteriormente realizar la socialización. | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Nomina C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Nomina |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 4. Divulgar y Socializar el nuevo sistema y formatos de nómina | 40% | 2019-07-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica |  | Aplica
|  | 1. Talento Humano | 3. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH | 5. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad. | 4. Elaboración y socialización del código de Integridad | N/A | 10% | 40% | 1. Elaboración y socialización del Código de Integridad | 100% | 2019-02-01 | 2019-10-31 | Acto administrativo | 40% | 1. Expedir el código de integridad y adoptarlo mediante acto administrativo. | 40% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se realizó proyecto de resolución "Por la cual se adopta el código de Integridad en la UMV, se realizó proceso de publicación el 21-03-19 en la página web, en la sección Actos administrativos cumpliendo de lo indicado en el numeral 8 del artículo 8 de la ley 1437 de 2011, ya cumplió los cinco días de publicación y esta el acto administrativo en trámite para firma de la Secretaria General. La expedición del código de integridad se formalizo a través de la resolución No. 097 de 2019 el 02 de abril de 2019 "Por la cual se adopta el Código de Integridad en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial". | https://www.umv.gov.co/portal/normograma/#1525295007609-d2800747-f4ec C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Borrador de la Resolución C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Resolucion_97_de_2019_Codigo_Integridad |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar un plan de acción para la implementación de acciones de socialización e interiorización del nuevo código de Integridad. | 20% | 2019-06-01 | 2019-07-31 | En ejecución | Esta actividad está sujeta a la conformación del nuevo equipo de gestores de Integridad lo cual se está adelantando, se inició con la proyección de la resolución por la cual se adopta el código de integridad y quedará firmada a comienzo del mes de abril, seguido se realizará la invitación de conformación del equipo y así posteriormente elaborar el plan de acción por parte del nuevo equipo gestor. "Con relación a esta actividad se tiene: * Resolución: No. 097 de 2019 el 02 de abril de 2019 ""Por la cual se adopta el Código de Integridad en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial"". * Resolución No. 229 de 11 de junio de 2019 “Por la cual se conforma el equipo de gestores de integridad en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”. * Hasta el momento con relación a la socialización se ha realizado a través del correo institucional de Gestión del Talento Humano, y está pendiente el inicio de trabajo del equipo lo cual se espera comenzar a partir del tercer trimestre debido a la reciente conformación del equipo de gestores." | https://www.umv.gov.co/portal/normograma/#1525295007609-d2800747-f4ec C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Borrador de la Resolución. C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Integridad |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Implementar acciones de socialización e interiorización del código de integridad | 40% | 2019-07-01 | 2019-10-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica
GASA - STPI - Gerencia de Gestión Ambiental Social y de Atención al Usuario | GEAM - Gestión Ambiental | 3. Gestión con Valores para resultados | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecimiento del plan institucional de gestion ambiental - PIGA-PACA de la UAERMV | Incumplimiento de la normatividad ambiental | 60% | 50% | 1. Realizar dos (2) autoevaluaciones al cumplimiento del PIGA y de la legislación ambiental en UMV de conformidad a las visitas anuales realizadas por la SDA | 40% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Unidad | 50% | 1. Formular herramientas de verificación I semestre | 10% | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | *Se diseñó la herramienta de verificación de acuerdo a lineamientos PIGA *Se realizó mesa de trabajo para la revisión de cumplimiento de la matriz legal ambiental de la Entidad. *Se actualizaron las dos matrices legales ambientales (Matriz formato PIGA para enviar a SDA mediante aplicativo SDA y el normograma en formato de la OAJ de la Entidad). | *Herramienta de verificación *Acta de revisión de la matriz legal ambiental *Matrices actualizadas | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Formular herramientas de verificación II semestre | 10% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Aplicar herramienta de verificación e Informe de seguimiento I semestre | 30% | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se aplicó la herramienta de evaluación al componente ambiental de la sede operativa de la UMV(Barrio Veraguas). | Herramienta de verificación aplicada | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Aplicar herramienta de verificación e Informe de seguimiento II semestre | 30% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 5. Formular actividades conducentes al mejoramiento contínuo del componente ambiental I semestre | 10% | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | Se realizó formulación de Plan de Acción frente al resultado de la herramienta el cual contiene las actividades conducentes al mejoramiento continuo del componente ambiental. | Plan de acción formulado | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 6. Formular actividades conducentes al mejoramiento contínuo del componente ambiental | 10% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Seguimiento a la implementación de los planes: Plan de Gestion Ambiental en la sede de producción Plan de Contigencias de Hidrocarburos | 30% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Unidad | 50% | 1. Formulación de herramientas de verificación a la implementación de los Planes I semestre | 10% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | Se elaboró la herramienta de seguimiento a los planes ambientales de la sede de Producción de la UMV. | Herramienta de verificación y Acta de revisión de la matriz legal ambiental. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Formulación de herramientas de verificación a la implementación de los Planes II semestre | 10% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Aplicación de la herramienta de verificación e Informe de seguimiento I semestre | 30% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | Se aplicó la herramienta de evaluación al componente ambiental de la sede de producción. | Herramienta de verificación aplicada. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Aplicación de la herramienta de verificación e Informe de seguimiento II semestre | 30% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 5. Formulación de actividades conducentes al mejoramiento contínuo de cada Plan I semestres | 10% | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se diseñó plan de acción frente a la revisión realizada. Se cuenta con fichas de manejo ambiental otorgadas por la Consultoría cuyo objeto fue: Desarrollar los estudios técnicos y de diagnóstico para la formulación de la línea base de los programas de gestión ambiental, que permitan materializar el objetivo de la política ambiental de la Entidad de la sede de producción de la UAERMV ", en el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2019 y el 06 de febrero de 2019. Realizada bajo el contrato 535 de 2018 | *Plan de acción formulado *Fichas de manejo ambiental de la Sede de Producción. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 6. Formulación de actividades conducentes al mejoramiento contínuo de cada Plan II semestres | 10% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Determinar la huella de carbono de la entidad de manera semestral | 10% | 2019-01-01 | 2019-08-31 | Unidad | 50% | 1. Solicitud de la información mínima requerida a procesos involucrados para calculo huella de carbono del I semestre | 20% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Se envió solcitud a las áreas de almacén, Sistemas y SST para el envío de información necesaria para la consolidación y cálculo de huella de carbono. | Correo electrónico - captura de pantalla | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Solicitud de la información mínima requerida a procesos involucrados para calculo huella de carbono del II semestre | 20% | 2019-07-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Consolidación de la información y cálculo de la huella de carbono institucional para el I semestre | 20% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Con la información recibida de las áreas pertinentes se consolidó la información y se validó la herramienta de cálculo de huella de carbono brindada por la SDA. | Formato Storm WEB calculadora Huella de carbono *Certificado de validación y recepción del formulario *Plan de acción Huella de carbono | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Consolidación de la información y cálculo de la huella de carbono institucional para el II semestre | 20% | 2019-07-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 5. Formulación de actividades conducentes al mejoramiento contínuo del componente ambiental resultado de la huella de carbono del I semestre | 10% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | Se realizó Plan de Acción con las actividades conducentes al mejoramiento continuo del componente ambiental frente al resultado de huella de carbono. | Plan de acción formulado para reducción de huella de carbono | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 6. Formulación de actividades conducentes al mejoramiento contínuo del componente ambiental resultado del huella de arbono del II semestre | 10% | 2019-08-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 4. Realizar seis (6) Comités de seguimiento al componente ambiental de la entidad | 20% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Unidad | 50% | 1. Realizar Comités y llevar a cabo el correspondiente Seguimiento | 50% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se han realizado Tres (3) comités de Gestión Ambiental llevados a cabo en los meses de marzo, abril y Junio | Actas de comité | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar 3 Comités y llevar a cabo el correspondiente Seguimiento semestral | 50% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Medidas de control y seguimiento para la prevención de impactos ambientales negativos | Presentación de accidentes ambientales por derrames de hidrocarburos y sus derivados que afecten el suelo o el agua | 40% | 60% | 1. Sensibilización y/o socialización semestral en prevención de la contaminación, eco conducción | 60% | 2019-02-01 | 2019-10-31 | Unidad | 60% | 1. Programación en cronograma de educación ambiental de la vigencia de la capacitación en prevención de accidentes ambientales con las áreas objeto de la misma | 20% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | Se realizó mesa de trabajo con el fin de cubrir todos los temas requeridos de sensibilización de temas ambientales en esta vigencia, dentro de los cuales se incluyeron: Prevención de la contaminación (accidentes ambientales y eco conducción), éste cronograma fue presentado y avalado por el Gerente Ambiental y Gestor ambiental de la Entidad. | Acta de aprobación cronograma, correo electrónico y Cronograma de educación ambiental elaborado. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Charlas puesto a puesto en prevención de derrames y eco conducción y evaluación del conocimiento en el I semstre | 40% | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | Se logró sensibilizar a 67 trabajadores en residuos peligrosos y control de derrames en el mes de abril y para el mes de mayo se realizó una sensibilización con la participación de 11 trabajadores en Temas eco-conducción; residuos peligrosos y control de derrames. | Acta de Sensibilizaciones / Compromisos Ambientales realizados en el mes de mayo. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Charlas puesto a puesto en prevención de derrames y eco conducción y evaluación del conocimiento en el II semestre | 40% | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Seguimiento semestral a prácticas operativas en talleres de mantenimiento, lavadero de vehículos, laboratorio de suelos | 40% | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Unidad | 60% | 1. Elaboración de herramienta de verificación buenas practicas ambientales para la prevención de accidentes ambientales | 20% | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se encuentra en revisión el plan de contingencias GAM-PL -005- V1, de acuerdo a la Resolución 1209 de 2018 con el fin de implementar la herramienta de verificación para la prevención de derrames y accidentes ambientales. En conjunto con el área SG-SST se elaboró el Plan Operativo Normalizado con el fin de atender y prevenir acciones que provoquen accidentes ambientales. Se diseñó el formato para llevar a cabo las inspecciones de buenas prácticas ambientales con el fin de prevenir accidentes ambientales tanto en frentes de obra como en sedes de la Entidad. | Acta Mesa de trabajo Acta Mesa de trabajo | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Aplicación de la herramienta de verificación e Informe de seguimiento en el I semestre | 40% | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se llevó a cabo la aplicación de la herramienta de inspección de Buenas prácticas para la prevención de accidentes ambientales por derrames tanto en frentes de obra como en sedes, esta herramienta se encuentra en prueba piloto mientras que la OAP da aprobación a la misma. | Inspecciones Realizadas | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Aplicación de la herramienta de verificación e Informe de seguimiento | 40% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
SG - Secretaria General | GDO - Gestión Documental | 5. Información Y Comunicación | 10. Política de Gestión Documental | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecer la gestión institucional a través de la producción, trámite y distribución de los documentos y facilitando la consulta y conservación de los mismos, cumpliendo con los requisitos normativos y garantizando la transparencia y eficiencia en los | Inoportunidad en la consulta de los documentos que se encuentran en el archivo de gestión de las dependencias y sus respectivos procesos, por la inadecuada disposición de los mismos | 100% | 10% | 1. Informe de implementación del programa de gestión documental | 20% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Un Informe | 0% | 1. Formular dos (2) programas especificos establecidos en el PGD (Programa de Gestión de Documentos Electrónicos y Programa de formas y formatos) | 40% | 2019-02-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Respecto al programa de Gestión de Documentos Electrónicos, se realizó una mesa técnica con el Archivo de Bogotá, donde se socializó y se explicó el trámite de los documentos el aplicativo ORFEO (marzo) El grupo de profesionales del proceso de Gestión documental asistió a una capacitación en el Archivo de Bogotá referente al tema de DEA (Documento Electrónico de Archivo). Durante el Comité Interno de Archivo realizado el 27 de junio de 2019 (virtual) se aprobó el modelo de requisitos para la implementación del SGDEA como base para el Programa de Gestión de Documento Electrónico de Archivo PGDEA | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/1 Acta de Reunión con el Archivo de Bogotá. Acta de Comité de Archivos 27 de junio de 2019 -Modelo de requisitos Documento electrónico presentado |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría Interna realizada por la OCI, que permitan la evaluación y el control del PGD | 30% | 2019-04-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar Informe de seguimiento a la implementación del PGD | 30% | 2019-03-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Se han realizado actividades con relación a la implementación del PGD como la conformación de los expedientes en el aplicativo ORFEO y la conformación de los expedientes de PQRSFD, los cuales formarán parte integral del informe de seguimiento a la implementación del PGD. Se actualizó el PGD respecto a procedimientos, codificación y caracteristicas armonizado con el PINAR . En comite de arhivos realizado el 27 de junio de 2019 fue aprobado para ser adoptado por acto administrativo. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/Acta de Reunión Acta Comité virtual de Archivos 27 de junio de 2019- Presentación. |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Software para Gestión de Documento Electrónico (ORFEO) | 25% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | Un programa | 40% | 1. Aplicar herramienta de diagnóstico del Archivo de Bogotá, para definir el grado de Avance del PGDEA | 40% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Como insumo para el diseño del Programa de Gestión del Documento Electrónico, se avanzó en la aplicación de la herramienta de diagnóstico para el Documento Electrónico de Archivo hasta el numeral 3.1 Se aplicó la herramienta de diagnóstico en la Entidad a través del formato electrónico enviado por el Archivo Distrital y se remitió con oficio al Archivo de Bogotá. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/ 04_SGDEAHerramientaDiagnosticoDocumentoElectrónico AB Herramienta aplicada y el oficio remitido |  |  | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Definir los flujos documentales y herramientas de calidad de acuerdo con las necesidades, para las series de PQRSFD y Contratos | 25% | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Diseñar y poner en marcha el Proyecto ORFEO, para el lanzamiento de la segunda versión del Sistema, alineado con el PGDEA | 25% | 2019-01-01 | 2019-08-31 | En ejecución | Se implementó la nueva versión del aplicativo ORFEO a partir del 01/01/2019 y se ha venido brindando el soporte necesario a la Entidad en cuanto al manejo del mismo,por medio del correo electrónico soporte.orfeo@umv.gov.co, Así mismo se han venido implementando mejoras al aplicativo de acuerdo con lo evidenciado en la operatividad. Orfeo implementado en un 70% en comité de archivos se presentó avance respecto a su implementación en la Entidad . | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/ Base de datos soportes brindados soporte.orfeo@umv.gov.co, Acta de comité de archivos 28 de junio de 2019.Presentación |  |  | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar una socialización sobre la actualización de ORFEO y realizar un informe | 10% | 2019-02-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Se han realizado tres (3) jornadas de capacitación de 2 y 3 días continuos para socializar y enseñar el uso de la herramienta a todo el personal de la Entidad tanto funcionarios como contratistas. Adicionalmente se han brindado capacitaciones en la sede operativa de la 3a a la Gerencia de Producción y en la sede operativa de la Elvira a la Gerencia de Intervención por solicitud de las áreas. "Se han realizado capacitaciones en relación a la implementación de ORFEO en cada una de las dependencias de la Entidad . " | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/Actas de Capacitación Actas de capacitación Orfeo |  |  | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 3. Sistema Integrado de Conservación SIC | 15% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Un Informe | 0% | 1. Realizar el diagnóstico integral de archivos de la nueva sede operativa | 30% | 2019-03-01 | 2019-11-30 | En ejecución | El diagnóstico integral de Archivos de la nueva sede operativa está sujeto al traslado y a la construcción del nuevo deposito documental (archivo) y por ende conocer las nuevas condiciones ambientales y documentales de lo que será el nuevo deposito documental insumo para la elaboración del documento. Se cuenta con la herramienta de evaluación de depósitos de archivos dispuesta por el Archivo Distrital para ser aplicada una vez se tenga instalado el archivo en la sede la Elvira. | NA |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Formular el Sistema Integrado de Conservación de la Unidad de Mantenimiento Vial | 40% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | En ejecución | El Sistema Integrado de Conservación SIC ya se encuentra formulado y en periodo de revisión y ajustes, para proceder a solicitar aprobación por parte del Comité de Archivo. En Comite de Archivos virtual realizado el 27 de Junio de 2019 se presentó el documento del Sistema Integrado de Conservación con avances respecto a la implementación del Plan de Conservación Documental que a su vez está estructurado por 8 programas los cuales están en ejecución. El documento fue aprobado por el Comité con sus avances hasta la fecha. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/ Documento SIC Acta de Comite de Archivos 27 de junio 2019 y el documento SIC aprobado. |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Implementar el Sistema Integrado de Conservación según cronograma 2019 | 15% | 2019-08-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Se han realizado capacitaciones conforme al SIC así: 1. Capacitación al personal de Gestión Documental en encuanto al riesgo biologico por el manejo de archivos 2. Capacitación al personal de GTS en cuanto a primeros auxilios para documentos (para el manejo de los expedientes de Historias Laborales) En Comite de Archivos virtual realizado el 27 de Junio de 2019 se presentó el documento Sistema Integrado de Conservación con avances respecto a la implementación del Plan de Conservación Documental que a su vez está estructurado por 8 programas los cuales están en ejecución. El documento fue aprobado por el Cómite con sus avances hasta la fecha. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/Actas de Capacitación Acta de Comité de Archivos 27 de junio 2019 y el documento SIC aprobado. |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Elaborar un informe de seguimiento a la implementación del SIC | 15% | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 4. Tabla de Valoración Documental TVD | 15% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | Una tabla de valoración documental | 0% | 1. Realizar un diagnostico integral de la gestión archivística | 30% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | En ejecución | El diagnóstico integral de la gestión archivística fue actualizado en relación a la nueva sede la Elvira, cuantificando los nuevos archivos y la integración con el PGD, se presentó en comite de archivos de 28 de junio de 2019 para su conocimiento. | Presentación Comité y acta del 28 de junio 2019 |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar las Tablas de Valoración Documental (TVD) correspondientes al Fondo Documental de la Secretaría de Obras Públicas | 40% | 2019-02-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Se realizó mesa de trabajo con el personal del Archivo de Bogotá con el fin de definir el cronograma de trabajo para la elaboración de las TVD. Se socializó con el Archivo de Bogotá, la información que se tiene en cuanto a los inventarios de la SOP y la estructura orgánica por periodos. Con asesoría del Archivo Distrital y el proceso de Gestión Documental, se han realizado mesas de trabajo, con el objetivo de revisar los periodos para determinar la valoración documental, verificar y depurar los inventarios correspondientes como insumo para la construcción de las TVD. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/1 Acta de Reunión con el Archivo de Bogotá. "Actas de mesas de trabajo GDOC y Archivo Distrital |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Presentar un proyecto para la organización del FDA de la SOP | 30% | 2019-07-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 5. Informe de seguimiento a la intervención de historias laborales | 5% | 2019-01-01 | 2019-08-31 | Un Informe | 0% | 1. Organizar, clasificar, ordenar, digitalizar y cargar en ORFEO de la documentación para las series historias laborales, nóminas y autoliquidaciones de aportes al sistema de seguridad social de la UAERMV | 100% | 2019-01-01 | 2019-08-31 | En ejecución | En desarrollo del contrato 546 de 2018 establecido entre la UAERMV y GTS referente al tema de nóminas y parafiscales, se han realizado varias mesas de trabajo para establecer y unificar criterios de organización tanto para las Historias Laborales como para Nóminas y Parafiscales. El contratista GTS ha avanzado en el proceso de organización, clasificación y ordenación de Historias Laborales. El contratista en cumplimiento de sus obligaciones y con el fin de propiciar la realización del control de la calidad, presentó un informe de seguimiento a las acciones ejecutadas, logros y retrasos en el cronograma. Dentro de la ejecución del Contrato 546 de 2018 se han adelantado las labores de organización fisica del archivo de las HL, adicionalmente se están pagando dos actas parciales de recibo y por acta se consta que se están realizando las pruebas de cargue en el aplicativo ORFEO. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/ Actas de reunión GTS HL Informes de seguimiento Infomes GTS -actas de mesas de trabajo GDOC- GTS. |  |  | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 6. Organización de contratos vigencia 2016,2017,2018,2019 | 20% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Contratos organizados | 0% | 1. Organizar, clasificar, ordenar, digitalizar y cargar en ORFEO de la documentación de contratos vigencia 2016 a 2019 | 20% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Se realizó la organización, clasificación, ordenación y digitalización de los contratos de prestación de servicios y suministros correspondientes a la vigencia 2016. Total 132 Cajas (33 ML) Se realizó la organización de los contratos de prestación de servicios correspondientes a la vigencia 2017 Se organizaron y digitalizaron 30 contratos de suministros, correspondientes a la vigencia 2018 que fueron solicitados por la Contraloría. "Se han organizado los contratos por vigencia así: Vigencia 2016 - 15 mts lineales Vigencia 2017 - 20 mts lineales Vigencia 2018 - 25 mts lineales Vigencia 2019 - 10 mts lineales y se tiene avance de la documentación, trámite y distribución de documentos y cargue en ORFEO. " | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/ Registro Fotográfico FUID CONTRATOS 2016 Inventarios documentales |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Organización, clasificación, ordenación, digitalización y cargue en la nube de la documentación de contratos vigencia 2016 a 2018 de Ordenes de prestación de servicios | 30% | 2019-02-01 | 2019-07-31 | En ejecución | "De la serie contratos vigencia 2016 se encuentran organizados 15 ML y se tiene la totalidad de los mismos cargados en la nube. De la serie contratos Vigencia 2017 se han organizado 20 mts lineales y cargados en la nube 10 mts. Vigencia 2018 se han organizado 25 mts lineales." | Inventarios documentales
[15 empty] | 3. Organización, clasificación, ordenación, digitalización y cargue en la nube de la documentación de contratos y los informes derivados de los pasivos exigibles y actividades relacionadas bajo el proceso de Mitigación en masa 2008-2010. | 10% | 2019-02-01 | 2019-10-31 | En ejecución | Se han organizado 96 ML de los cuales 70 ML son de las vigencias 2018 y 26 ML vigencia 2019 es decir, digitalizados correspondientes al 80% y hace falta el cargue en la nube. | Inventarios documentales
[15 empty] | 4. Ejecutar la consolidación de los archivos de la UAERMV y de la SOP para su traslado a la nueva sede operativa | 40% | 2019-02-01 | 2019-08-31 | En ejecución | En Comité Interno de Archivo realizado el 28 de junio de 2019, se presentó el mapa de la organizacion propuesta para el traslado del archivo. Se cuenta con los inventarios documentales de las secciones propuestas. | "acta de comite de archivos 28 de junio de 2019. Propuesta de organización del archivo central e histórico de la UMV. "
OAJ - Oficina Asesora Jurídica | JUR - Gestión Jurídica | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Prevencion del daño antijuridico | Pagos excesivos de condenas, o de interes moratorios que no deba pagar la entidad por concepto de sentencias o proceso judiciales indemnizatorios | 50% | 100% | 1. Politica de Defensa Judicial | 40% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Política | 100% | 1. Diligenciar el formato de prevencion del daño antijurídico por parte de los procesos | 40% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | A traves de correo electronico y de visita al area se solicitó el diligenciamienbto de los formatos creados por la OAJ como insumo previo a la elaboracion de la politica . Siendo diligenciados por las Subdirecciones de Mejoramiento de la Malla Vial y de Produccion e Intervencion. Esta actividad vencia el 28 de febrero de 2019. | Correo de respuesta de fecha 14 de diciembre de 2018 y documentos escaneados del formato diligenciado. |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Recopilación de información del formato prevención del daño por parte de los abogados designados en la OAJ, sumado a otros insumos entre ellos- estudio de casos reiterados, informe del comité de conciliación de 2018, análisis de la matriz de procesos de la OAJ , mas otros | 40% | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Proyecto de Política de Prevención de Defensa Judicial, la cual contiene los riesgos y causas identificados, las causas generales que sirvieron de insumo para la construcción de la misma. | Documento Contentivo del proyecto |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Construcción de la política de defensa judicial | 20% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Expedición de la Política de Prevención de Defensa Jurídica | Documento contentivo de la Política en versión final. |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Manual de Cobro Coactivo | 40% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Manual | 100% | 1. Hacer el Estudio Normativo sobre el tema de cobro coactivo | 50% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | En reunión realizada de la Oficina Juridica el dia 8 de febrero de 2019 se realizó el estudio normativo del tema de Cobro Coactivo. | Acta de fecha 8 de febrero de 2019, la cual se encuentra escaneada en la carpeta de evidencias. |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Construcción del manual de cobro coactivo | 50% | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Mediante Resolución 143 del 29 de abril de 2019 se adoptó el Manual de Cobro Coactivo de la Unidad | Proceso de Gestión Jurídica - Aprobaciones Documentales - Sisgestión UMV |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[9 empty] | 3. Consolidación de las políticas de defensa judicial | 20% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Compilación | 100% | 1. Elaborar documento consolidado políticas de defensa judicial | 100% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se elaboró la compilación de las políticas de prevención de daño antijurídico vigentes, las cuales fueron aprobadas en la existencia de la Unidad de mantenimiento Vial. | Documento que contiene la compilación de las políticas. |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 9. Política de Racionalización de trámites | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. organización documental para la estructuración del procedimiento | Desarticulación Interna | 50% | 100% | 1. Protocolo de manejo de expedientes judiciales | 50% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Protocolo | 100% | 1. Elaborar el protocolo | 100% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se elaboró y dió a conocer el Protocolo manejo de Expedientes Judiciales a todos los colaboradores de la OAJ | Aprobaciones Documentales - Proceso Gestión Jurídica - Sisgestión. |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Procedimiento del manejo del SIPROJ en la UMV | 50% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Procedimiento | 100% | 1. Revisión del Manual del Siproj existente | 50% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | En reunión realizada en la Oficina Juridica el dia 8 de febrero de 2019 se realizó la revisión normativa del manual de Siproj como insumo para la elaboración del procedimiento del mismo. | Acta de fecha 8 de febrero de 2019, la cual se encuentra escaneada en la carpeta de evidencias. |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar el Procedimiento de SIPROJ | 50% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se elaboró y aprobó por la OAP el procedimiento Siproj Web | Aprobaciones Documentales - Proceso Gestión Jurídica - Sisgestión. |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
SG - Secretaria General | CODI - Control Disciplinario Interno | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Cumplimiento del principio de celeridad de la actuación disciplinaria | Deficiencias en el proceso de selección y número del personal responsable del proceso. Incremento en el número de los procesos disciplinarios. | 60% | 50% | 1. Expedientes disciplinarios sustanciados dentro de los términos legales | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Expedientes disciplinarios instruidos | 50% | 1. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el primer trimestre de la vigencia | 25% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Los procesos disciplinarios se ejecutaron dentro de los términos establecidos, a excepción del expediente ID-46-17 a razón de que la carpeta objeto de investigación estuvo en manos de la Contraloría por esto no cumplió su ejecución a término. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS8 CODI1.Trimestre_1 / Acta de las reuniones realizadas en el trimestre C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS8 CODI1.Trimestre_1 / Informe primer trimestre 2019. |  |  |  | Aplica | [13 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el segundo trimestre de la vigencia | 25% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Con relación a la presentación del informe de gestión correspondiente al primer trimestre de 2019, este se realizó bajo la comunicación interna del día 03 de abril de 2019 No. 20191190021403 dirigida a la Secretaria General. | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS8 CODI2.Trimestre_2/03-04-19_20191190021403_Informe_1_trimestre_2019 |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el tercer trimestre de la vigencia | 25% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el cuarto trimestre de la vigencia | 25% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Fortalecimiento de la Acción preventiva disciplinaria | Incremento en el número de los procesos disciplinarios. | 40% | 12.5% | 1. Capacitaciones y flash disciplinarios | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actividades de prevención | 12.5% | 1. Realizar 06 flash disciplinarios en el primer semestre | 12.5% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Con el fin de propiciar el fortalecimiento de la acción preventiva en temas disciplinarios, se realizó y solicitó la publicación tres flash informativos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, los cuales hacen referencia a la socialización de las conductas consideradas como actos de corrupción en el marco de la Ley 1474 de 2011 Con relación al aporte en mejorar y fomentar la acción preventiva en temas disciplinarios, se realizó y solicitó la publicación de los tres flashes disciplinarios correspondientes al segundo trimestre abril, mayo y junio los cuales corresponden a la socialización sobre el articulo 23 de la ley 734 de 2002, responsabilidades de los servidores públicos (fiscal, disciplinaria, penal, civil) y lo relacionado con e decreto 2241 de 1986 Jurados de Votación. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS8 CODI1.Trimestre_1 / Solicitudes de publicación del flash para los meses de enero, febrero y marzo. C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS8 CODI2.Trimestre_2/flash |  |  |  | Aplica | [13 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar 06 flash disciplinarios en el segundo semestre | 12.5% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar 1 capacitación en materia disciplinaria | 25% | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | [13 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar 1 capacitación en materia disciplinaria | 25% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | [13 empty] | Aplica
[15 empty] | 5. Realizar 1 capacitación en materia disciplinaria | 25% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | [13 empty] | Aplica
OCI - Oficina de Control Interno | CEM - Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Evaluar la Gestión del Riesgo en la UAERMV | Incumplir las fechas establecidas en la Secretaría de Transparencia para reportar el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción | 30% | 59.4% | 1. Un Informe con los resultados de la de Evaluación de los controles del Mapa de Riesgos Institucional - Primer reporte cuatrimestral ENERO | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe o reporte | 100% | 1. Realizar la evaluación de los controles (diseño y ejecución) identificados en el mapa de riesgos de cada proceso | 65% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | 2019-01-09 La OCI participa en la socialización de la Política de Administración de Riesgos y nuevo esquema de mapa de riesgos, por parte de la OAP basada en la metodología DAFP. 2019-01-09 Se recibe correo de la OAP con esta socialización. | "https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diana_reay_umv_gov_co/EkzOcbhEOIBKtONzhgRRVMEB-dLGCv4Y3YOgkb1XyzE04A?e=Y1GMJy Archivos: 2019-01-09 Socializacion de OAP a OCI de Politica y mapa de riesgos 2019-01-09 Politica de riesgo y mapa de riesgos.ppt" |  |  |  | Aplica | [11 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 2. Informar el resultado de la evaluación de los controles (diseño y ejecución) de los riesgos, a cada Responsable Directivo de proceso. | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ejecutado | 2019-01-20 Se prepara comunicación interna para los Directivos, informando el resultado de la Evaluación de los Controles de Riesgos de Corrupción, con Radicado: 20191600015923 de 28-02-2019 "Informe de Evaluación a la política de riesgos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV de la vigencia 2018 y resultados consolidado del seguimiento efectuado al diseño de controles". 2019-01-19 El Equipo OCI realiza la Evaluación de Controles a los Riesgos de Corrupción, y se publica en Transparencia UMV: http://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2019/03/7.Seguimiento-Mapa-Riesgos-de-Corrupcion-a-diciembre-2018.xlsx | 2019-01-20 Se prepara comunicación interna para los Directivos, informando el resultado de la Evaluación de los Controles de Riesgos de Corrupción, con Radicado: 20191600015923 de 28-02-2019 "Informe de Evaluación a la política de riesgos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV de la vigencia 2018 y resultados consolidado del seguimiento efectuado al diseño de controles". 2019-01-19 El Equipo OCI realiza la Evaluación de Controles a los Riesgos de Corrupción, y se publica en Transparencia UMV: http://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2019/03/7.Seguimiento-Mapa-Riesgos-de-Corrupcion-a-diciembre-2018.xlsx |  |  |  | Aplica | [11 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 3. Presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del resultado de la evaluación de los controles (diseño y ejecución) de los riesgos. | 20% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | 2019-01-31 En el Comité CICCI - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realiza la presentación de los resultados de la Evaluación de Controles a los 9 Riesgos de Corrupción. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F1%2EENERO&sortField=Modified&isAscending=false |  |  |  | Aplica | [11 empty] | Aplica |  | Aplica
[9 empty] | 2. Un Informe con los resultados de la de Evaluación de los controles del Mapa de Riesgos Institucional - Segundo reporte cuatrimestral MAYO | 33% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | Informe o reporte | 80% | 1. Realizar mesas de trabajo para identificar los criterios de evaluación de los controles (diseño y ejecución) para los riesgos de los procesos, según la nueva metodología de riesgos del DAFP | 15% | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | 2019-04-11 En reunión con el Equipo de Trabajo de la dependencia, la Jefe OCI dio las instrucciones a seguir sobre las evaluación de los controles de los riesgos de los procesos, una vez se reciba de la OAP el monitoreo de estos; su indicador se realizará de manera trimestral, cambiando la frecuencia de este indicador CEM-IND-003 y socializado al Equipo OCI el 04-04-2019. De igual manera, se seguirán los nuevos lineamientos del DAFP para la evaluación de los controles, y estos fueron socialiados a los enlaces de procesos en reunión con estos el 29-03-2019 2019-06-10 Se realiza reunión del Equipo OCI para la definición de la evaluación de los controles de los riesgos a través de Pruebas de Recorrido en la ejecución del control y evaluación del diseño del control de los Riesgos de los procesos. | Carpeta compartida OCI: 192.168.150.3ociOCITRDTRD 160-20 ACTAS (Y REUNIONES) Archivo: 2019-06-10 ACTA OCI - Definicion Recorrido Riesgos y Auditorias de gestion |  |  |  | Aplica | [11 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar la evaluación de los controles (diseño y ejecución) identificados en el mapa de riesgos de cada proceso | 50% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | El Equipo de Trabajo OCI realiza pruebas de recorrido con los procesos para la evaluación de los controles de los riesgos, desde el 20-06-2019 al 27-06-2019. 2019-07-03 Los resultados son presentados a la OAP con el fin de mostrar la eficacia y eficiencia de los controles de los riegos de los procesos diseñados y su ejecución | "192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes)2019-06 Archivos: 019-06 CONSOLIDADO PRUEBAS DE RECORRIDO 2019-07-03 ACTA OCI - Resultados pruebas de recorrido Controles a OAP" |  |  |  | Aplica | [11 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 3. Informar el resultado de la evaluación de los controles (diseño y ejecución) de los riesgos, a cada Responsable Directivo de proceso. | 15% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | 2019-05-15 Se remite a la OAP para la publicación en Transparencia UMV, el primer informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, en cumplimiento de la actividad 5.1 del Componente 1 "Gestión el Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción, con el cual se hizo la evaluación de controles a 8 riesgos de corrupción, identificando 2 riesgos de éstos como de gestión. Se elabora el indicador de gestión correspondiente a "CEM-IND-002-V9 Indicador Evaluacion de Controles en Mapas de Riesgos" | "Archivo ubicado en: http://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2019/05/Primer-informe-de-seguimiento-CEM-al-mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-30042019.xlsx 2019-05-15 Envio a OAP para publicacion PAAC y Evaluacion Riesgos" |  |  |  | Aplica | [11 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 4. Presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del resultado de la evaluación de los controles (diseño y ejecución) de los riesgos. | 20% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | En ejecución | 2019-07-03 Se realiza reunión OCI con la OAP para presentar los Resultados pruebas de recorrido Controles | "Archivo: 2019-01-31 Presentacion Comite CICCI Enero-2019 Archivo: 2019-07-03 ACTA OCI - Resultados pruebas de recorrido Controles a OAP" |  |  |  | Aplica | [11 empty] | Aplica |  | Aplica
[9 empty] | 3. Un Informe con los resultados de la de Evaluación de los controles del Mapa de Riesgos Institucional - Tercer reporte cuatrimestral SEPTIEMBRE | 34% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Informe o reporte | 0% | 1. Realizar mesas de trabajo para identificar los criterios de evaluación de los controles (diseño y ejecución) para los riesgos de los procesos, según la nueva metodología de riesgos del DAFP | 15% | 2019-08-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [12 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar la evaluación de los controles (diseño y ejecución) identificados en el mapa de riesgos de cada proceso | 50% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [12 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 3. Informar el resultado de la evaluación de los controles (diseño y ejecución) de los riesgos, a cada Responsable Directivo de proceso. | 20% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [12 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 4. Presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del resultado de la evaluación de los controles (diseño y ejecución) de los riesgos. | 15% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [12 empty] | Aplica |  | Aplica
|  | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Evaluar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano- PAAC | Incumplir las fechas establecidas en la Secretaría de Transparencia para reportar el seguimiento al cumplimiento del PAAC | 20% | 66% | 1. Un Informe o reporte de seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en el PAAC - Primer reporte ENERO | 33% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Informe o reporte | 100% | 1. Identificar el PAAC 2019, aplicar el formato CEM-FM-008 de Seguimiento al PAAC, calificar el avance del PAAC y sus componentes asociados. Publicarlo. | 70% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | La OCI identifica el PAAC 2019 en Transparencia (https://www.umv.gov.co/_transparencia2017/Transparencia-Pagina-WEB/6.Planeacion/6.1Politicaslineamientosymanuales/6.1.4PlanAnticorrupcionydeAtencionalCiudadano/PlanAnticorrupcionydeAtencionalCiudadano2019_V1.docx), al cual se realizará el seguimiento cuatrimestral de actividades. 2019-01-24 La OCI calificó el avance del PAAC y realizó 17 observaciones a las 16 actividades del PAAC que no cumplieron su ejecución al 100%. Se encuentran en el seguimiento efectuado al PAAC 2018 y en el Informe de Gestión OCI 2018. 2019-01-24 Se publica en Transparencia el "Seguimiento-Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-III-Cuatrimestre-2018" elaborado por la OCI, con corte 31-12-2018. | "https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F1%2EENERO&sortField=Modified&isAscending=false Archivos: 2019-01-31 PlanAnticorrupcionydeAtencionalCiudadano2019_V1 2019-02-15 INFORME DE GESTION OCI 2018 final CICCI 2019-01-24 TRANSPARENCIA Seguimiento-PAAC-III-Cuatrimestre-2018 " |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del resultado del seguimiento al PAAC | 30% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | 2019-01-31 En el Comité CICCI - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realiza la presentación de los resultados del Seguimiento al PAAC 2018. | "https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F1%2EENERO&sortField=Modified&isAscending=false Archivo: 2019-01-31 Presentacion Comite CICCI Enero-2019" |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Un Informe o reporte de seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en el PAAC - Segundo reporte MAYO | 33% | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Informe o reporte | 100% | 1. Identificar el PAAC 2019, aplicar el formato CEM-FM-008 de Seguimiento al PAAC para calificar el avance del PAAC y sus componentes asociados. Publicarlo. | 70% | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | Se elabora el Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Versión 2, corte al 30 de abril de 2019, I cuatrimestre de 2019. 2019-05-15 Se remite a la OAP para la publicación en Transparencia UMV, del Informe del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de OCI de las ACTIVIDADES IDENTIFICADAS (cuatrimestre 1-2019), en cumplimiento del numeral 9 del Plan. | "Archivo ubicado en: http://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2019/05/Seguimiento-Plan-Anticorrupcion-Abril-2019.xlsx 192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes)2019-05 Archivo: Informe de seguimiento PAAC Abril 2019 - ORFEO CEM-IND-002-V9 Indicador Evaluacion de Controles en Mapas de Riesgos 2019-05-15 Envio a OAP para publicacion PAAC y Evaluacion Riesgos" |  |  |  | Aplica | Aplica | [12 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del resultado del seguimiento al PAAC | 30% | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | Con Radicado: 20191600032663 Fecha: 28-06-2019, se remite a los integrantes del Comité CICCI el informe del seguimiento cuatrimestral del PAAC Abril 2019 | Sistema ORFEO: Radicado: 20191600032663 de 28-06-2019 |  |  |  | Aplica | Aplica | [12 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Un Informe o reporte de seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en el PAAC - Tercer reporte SEPTIEMBRE | 34% | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Informe o reporte | 0% | 1. Identificar el PAAC 2019, aplicar el formato CEM-FM-008 de Seguimiento al PAAC para calificar el avance del PAAC y sus componentes asociados. Publicarlo. | 70% | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica | [12 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del resultado del seguimiento al PAAC | 30% | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica | [12 empty] | Aplica
|  | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 3. Generar alertas tempranas a los procesos con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol y el enfoque hacia la prevención | No generar alertas oportunas a los procesos | 20% | 49.8% | 1. Un informe o reportes de seguimiento con los resultados de generación de alertas tempranas presentados en Planes de Mejoramiento - ENERO | 8.3% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Informe o reporte | 100% | 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C. y Por Procesos | 100% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Con el Memorando 20181600069593 de 28-12-2018 se solicitó a los Directivos el reporte de acciones correctivas de Planes de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá (y de procesos) 2019-01-29 con Rad. 20191600005221 se envía al Gerente Equipo Auditor de la Contraloría de Bogotá D.C. el seguimiento de la acciones correctivas del plan de mejoramiento con corte a 31-12-2018 | "https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&sortField=Modified&isAscending=false&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F1%2EENERO Archivo: 2019-01-29 20191600005221 del 29 enero 2019 oficio a CD de AccPM 2019-01-31 Informe de Seguimiento - Planes Mejoramiento Procesos 2018" |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Un informe o reportes de seguimiento con los resultados de generación de alertas tempranas presentados en Planes de Mejoramiento - ABRIL | 8.3% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Informe o reporte | 100% | 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C. y Por Procesos | 100% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | 2019-06 Se elabora el INFORME EJECUTIVO DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA REGISTRADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (Contraloría de Bogotá D.C.) con corte a 30-06-2019 | "192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes)2019-06 Archivo: Estado PM por procesos segundo trimestre 2019" |  |  | Aplica
[9 empty] | 3. Un informe o reportes de seguimiento con los resultados de generación de alertas tempranas presentados en Planes de Mejoramiento - JULIO | 8.3% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Informe o reporte | 0% | 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C. y Por Procesos | 100% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 4. Un informe o reportes de seguimiento con los resultados de generación de alertas tempranas presentados en Planes de Mejoramiento - OCTUBRE | 8.3% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Informe o reporte | 0% | 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C. y Por Procesos | 100% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 5. Un reporte trimestral de las inspecciones a frentes de trabajo (febrero a marzo). | 8.3% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Informe o reporte | 100% | 1. Inspeccionar (en el Trimestre 1) selectivamente intervenciones en frentes de trabajo en ejecución y en diferentes localidades | 100% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | "2019-02-26 y 27 Se realizó la inspección de once (11) segmentos viales en cuatro localidades: 1) KENNEDY: 8008847 - 8008524 - 8009270 2) ENGATIVA: 10007067 - 10007096 - 10002982 - 10006073 3) SAN CRISTOBAL: 4000049 - 4000056 - 4000313 4) SUBA: 11011472 2019-03 Se inspeccionan los 17 CIVs visitados: SAN CRISTOBAL 13/03/2019: 4000049 - 4000056 BOSA: 21/03/2019: 7001981 - 7002034 - 7002228 - 7002320 - 7002365 KENNEDY: 21/02/2019: 8003728 - 8012180 ENGATIVA: 27/02/2019: 10006853 - 10006894 - 10003249 - 10011361 - 10003295 - 10010581 - 10003317 - 10003376" | "https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&sortField=Modified&isAscending=false&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F2%2EFEBRERO Archivo: 2019-01 Y 02 Reporte Inspecciones CIV https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&sortField=Modified&isAscending=false&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F3%2EMARZO Archivo: 2019-03 Reporte Inspecciones CIV Marzo" | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 6. Un reporte trimestral de las inspecciones a frentes de trabajo (abril a junio). | 8.3% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Informe o reporte | 100% | 1. Inspeccionar (en el Trimestre 2) selectivamente intervenciones en frentes de trabajo en ejecución y en diferentes localidades | 100% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | "La OCI realiza visitas de inspección a CIV: 2019-04-30: se realiza inspección a diez (10) segmentos viales en la localidad de Engativá de Bogotá relacionados a continuación: 100003167 - 10003121 - 10003075 - 10003025 - 10004181 - 10000839 - 10001062 - 10000531 - 10000602 - 10000530 2019-05-30 se realizan visitas a frentes de trabajo correspondientes a diez (10) segmentos viales ubicados en la Localidad de Suba: CIV 11007959, CIV 11007357, CIV 11007457, CIV 11010225, CIV 11010219, CIV 11010191, CIV 11010059, CIV 11001429, CIV 11008835, CIV 11008940 2019-06-30: Se realizó la inspección a once (11) segmentos viales en la localidad de Engativá de Bogotá relacionados a continuación: CIV 10004140 - CIV 10003167 - CIV 10003121 - CIV 10003075 - CIV 10008046 - CIV 10008102 - CIV 10003025 - CIV 10010178 - CIV 10002970 - CIV 10002925 - CIV 10002887" "La OCI realiza visitas de inspección a CIV: 2019-04-30: se realiza inspección a diez (10) segmentos viales en la localidad de Engativá de Bogotá relacionados a continuación: 100003167 - 10003121 - 10003075 - 10003025 - 10004181 - 10000839 - 10001062 - 10000531 - 10000602 - 10000530 2019-05-30 se realizan visitas a frentes de trabajo correspondientes a diez (10) segmentos viales ubicados en la Localidad de Suba: CIV 11007959, CIV 11007357, CIV 11007457, CIV 11010225, CIV 11010219, CIV 11010191, CIV 11010059, CIV 11001429, CIV 11008835, CIV 11008940 2019-06-30: Se realizó la inspección a once (11) segmentos viales en la localidad de Engativá de Bogotá relacionados a continuación: CIV 10004140 - CIV 10003167 - CIV 10003121 - CIV 10003075 - CIV 10008046 - CIV 10008102 - CIV 10003025 - CIV 10010178 - CIV 10002970 - CIV 10002925 - CIV 10002887" | "192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes) Archivos: 2019-04-30 Visitas a frentes de trabajo CIV 2019-05-31 Visitas a frentes de trabajo CIV 2019-06-30 Visitas a frentes de trabajo CIV" "192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes) Archivos: 2019-04-30 Visitas a frentes de trabajo CIV 2019-05-31 Visitas a frentes de trabajo CIV 2019-06-30 Visitas a frentes de trabajo CIV" | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 7. Un reporte trimestral de las inspecciones a frentes de trabajo (julio a septiembre). | 8.3% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Informe o reporte | 0% | 1. Inspeccionar (en el Trimestre 3) selectivamente intervenciones en frentes de trabajo en ejecución y en diferentes localidades | 100% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 8. Un reporte trimestral de las inspecciones a frentes de trabajo (octubre a diciembre). | 8.3% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Informe o reporte | 0% | 1. Inspeccionar (en el Trimestre 4) selectivamente intervenciones en frentes de trabajo en ejecución y en diferentes localidades | 100% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 9. Un reporte trimestral de las actividades efectuadas para el fomento de la cultura de autocontrol y Enfoque hacia la prevención al interior de la Entidad. - MARZO | 8.3% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Pieza comunicativa o acta de reunión | 100% | 1. Elaborar y divulgar (en el Trimestre 1) 2 piezas comunicativas o reuniones con los enlaces de procesos, sobre el fomento de la prevención y cultura de autocontrol al interior de la Entidad. | 100% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | "2019-02-28 Se elabora Pieza de AUTOCONTROL sobre el tema: “¿Conoces lo que gestiona en cada uno de sus 5 roles la Oficina de Control Interno?”, donde se despliega por cada rol cada uno de los productos y/o actividades que realiza la OCI en cumplimiento del PAA – Plan Anual de Aditorías 2019-03-29 Se realiza la1° Reunión Trimestral OCI, con el fin de tratar temas para el ""Fomento de la Cultura del Autocontrol y Enfoque hacia la Prevención"", con el fin de socializarles los lineamientos para la entrega de informes y otras requerimientos de esta dependencia, el programa de auditorías para esta vigencia 2019, entre otros temas. 2019-04 Se elabora pieza de Autocontrol enfocada en el Código de Integridad - Valores del Servicio Público" | "https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&sortField=Modified&isAscending=false&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F2%2EFEBRERO Archivo: 2019-02 Pieza Autocontrol para publicar - ELABORADA https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&sortField=Modified&isAscending=false&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F3%2EMARZO Archivo: 2019-03-29 ACTA - REUNION OCI CON ENLACES - AUTOCONTROL" | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 10. Un reporte trimestral de las actividades efectuadas para el fomento de la cultura de autocontrol y Enfoque hacia la prevención al interior de la Entidad. JUNIO | 8.3% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Pieza comunicativa o acta de reunión | 100% | 1. Elaborar y divulgar (en el Trimestre 2) 3 piezas comunicativas o reuniones con los enlaces de procesos, sobre el fomento de la prevención y cultura de autocontrol al interior de la Entidad. | 100% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | "2019-04 Se elabora pieza de Autocontrol enfocada en el Código de Integridad - Valores del Servicio Público 2019-05-06 Se elabora y divulga la Pieza de Autoncontrol - sobre la Red Anticorrupción (Decreto 338/2019 (Parágrafo 1 del Artículo 1) y el formato CEM-DE-001-V2 de Reporte de posibles actos de corrupción 2019-06-14 Se realiza la1° Reunión Trimestral OCI, con el fin de tratar temas para el ""Fomento de la Cultura del Autocontrol y Enfoque hacia la Prevención"", con el fin de socializarles los lineamientos para la entrega de informes y otras requerimientos de esta dependencia, el programa de auditorías para esta vigencia 2019, entre otros temas." "2019-04 Se elabora pieza de Autocontrol enfocada en el Código de Integridad - Valores del Servicio Público 2019-05-06 Se elabora y divulga la Pieza de Autoncontrol - sobre la Red Anticorrupción (Decreto 338/2019 (Parágrafo 1 del Artículo 1) y el formato CEM-DE-001-V2 de Reporte de posibles actos de corrupción 2019-06-14 Se realiza la1° Reunión Trimestral OCI, con el fin de tratar temas para el ""Fomento de la Cultura del Autocontrol y Enfoque hacia la Prevención"", con el fin de socializarles los lineamientos para la entrega de informes y otras requerimientos de esta dependencia, el programa de auditorías para esta vigencia 2019, entre otros temas." | "192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes) Archivos: 2019-04 Pieza Autocontrol - Codigo Integridad 2019-05-06 Pieza Autoncontrol - Red Anticorrupcion 2019-06-14 ACTA -REUNION OCI CON ENLACES - AUTOCONTROL" "192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes) Archivos: 2019-04 Pieza Autocontrol - Codigo Integridad 2019-05-06 Pieza Autoncontrol - Red Anticorrupcion 2019-06-14 ACTA -REUNION OCI CON ENLACES - AUTOCONTROL" | [17 empty] | Aplica
[9 empty] | 11. Un reporte trimestral de las actividades efectuadas para el fomento de la cultura de autocontrol y Enfoque hacia la prevención al interior de la Entidad. SEPTIEMBRE | 8.3% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Pieza comunicativa o acta de reunión | 0% | 1. Elaborar y divulgar (en el Trimestre 3) 3 piezas comunicativas o reuniones con los enlaces de procesos, sobre el fomento de la prevención y cultura de autocontrol al interior de la Entidad. | 100% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [19 empty] | Aplica
[9 empty] | 12. Un reporte trimestral de las actividades efectuadas para el fomento de la cultura de autocontrol y Enfoque hacia la prevención al interior de la Entidad. - DICIEMBRE | 8.7% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Pieza comunicativa o acta de reunión | 0% | 1. Elaborar y divulgar (en el Trimestre 4) 3 piezas comunicativas o reuniones con los enlaces de procesos, sobre el fomento de la prevención y cultura de autocontrol al interior de la Entidad. | 100% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [19 empty] | Aplica
|  | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 4. Evaluar la gestión interna con el fin de generar acciones correctivas y/o de mejora que la fortalezcan | Incumplir el plan anual de auditorías | 30% | 16% | 1. Un reporte trimestral de la Gestión de Auditorías programadas en el PAA - Plan Anual de Auditorías 2019 - JULIO | 16% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Informe o reporte | 100% | 1. Elaborar un informe final de Auditoría de gestión: 04:GDO | 70% | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | MARZO: Con el Memorando 20191600020413 de 29-03-2019 remitido a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), se Reprograma la Auditoría del Proceso Gestión Documental, para el mes de ABRIL, con su debida justificación. | "https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&sortField=Modified&isAscending=false&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F3%2EMARZO Archivo: 2019-03-29 RAD 20191600020413 Memo a CICCI reprogramacion Auditoria GDO Sistema ORFEO: 2019-04-23 Apertura Auditoria GDO el 24-04-2019 RAD 20191600023883" |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Acompañar como observadores OCI: 06:GLAB a la Auditoría Interna (contratada) a realizar por el Consultor JLPR SAS, para cumplir con el requisito en la acreditación del Laboratorio de Suelos y Pavimentos UMV. | 30% | 2019-05-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | "2019-05-27/28/29 La OCI realiza el acompañamiento de la OCI como observadores en el desarrollo de la Auditoría Interna (contratada) al Proceso GLAB - Gestión de Laboratorio (Laboratorio de Suelos y Pavimentos ubicado en la Sede de de Producción) , con el fin de lograr la acreditación por la ONAC bajo los requisitos del estándar internacional ISO/IEC 17025: 2017 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de prueba y calibración”. Apertura: 27-05-2019 Cierre y Plan de Mejoramiento: 2019-06-29" | "192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes)2019-05: 2019-05-27-28-29 Acompañamiento OCI-OBS a Auditoria GLAB 29/06/2019 ACTA OCI Plan Mejoramiento Auditoria Externa GLAB" |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Unr reporte trimestral de la Gestión de Auditorías programadas en el PAA - Plan Anual de Auditorías 2019 - SEPTIEMBRE | 64% | 2019-06-01 | 2019-09-30 | Informe o reporte | 0% | 1. Elaborar un informe final de Auditoría de gestión: 07:PIV | 12.5% | 2019-06-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar un informe final de Auditoría de gestión: 08:DESI | 12.5% | 2019-06-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar un informe final de Auditoría de seguimiento: 08:APIC | 12.5% | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. IElaborar un informe final de Auditoría de seguimiento: 08:GSIT | 12.5% | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 5. Elaborar un informe final de Auditoría de gestión: 09:GAM | 12.5% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 6. Elaborar un informe final de Auditoría de gestión: 09:EGTI | 12.5% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 7. Elaborar un iInforme final de Auditoría de seguimiento: 09: THU-SST | 12.5% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 8. IElaborar un informe final de Auditoría de seguimiento: 09: GCON | 12.5% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 3. Un reporte trimestral de la Gestión de Auditorías programadas en el PAA - Plan Anual de Auditorías 2019 - DICIEMBRE | 20% | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Informe o reporte | 0% | 1. Apoyar Una Auditoría de calidad: 11-SGC, a la Oficina Asesora de Planeación -OAP en la ejecución de la AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (1 auditoría que incluye los 17 procesos vigentes de la entidad) | 100% | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica

## DESI
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
OAP - Oficina Asesora de Planeación | DESI - Direccionamiento Estratégico e Innovación | 5. Información Y Comunicación | 8. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecimiento de la participación ciudadana para la mejora de gestión institucional | Baja participación de las partes interesadas | 33% | 45% | 1. Un documento de resultados y análisis de la encuesta de cliente interno para la toma de decisiones | 25% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Documento | 0% | 1. Socializar piezas de comunicación para la divulgación de la plataforma estratégica, portafolio de servicios y procesos de la entidad | 25% | 2019-03-01 | 2019-10-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar mesas de socialización y recordación de la plataforma estratégica, el portafolio de servicios y los procesos de la entidad | 15% | 2019-05-01 | 2019-10-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Formular y aplicar semestralmente una encuesta de conocimiento y entendimiento de la plataforma estratégica, portafolio y procesos de la entidad | 30% | 2019-05-01 | 2019-10-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 4. Analizar la información producto de la encuesta para generar acciones de mejora | 30% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Un informe de audiencia pública | 25% | 2019-01-01 | 2019-10-31 | Informe | 50% | 1. Formular estrategia de rendición de cuentas | 30% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Se realizó el documento estrategia de rendición de cuentas, que tambien se encuentra inmerso en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. La primera versión de este documento fue realizado el 30 de enero de 2019 y publicada el día 05 de febrero de 2019, sin embargo, de acuerdo a las mesas de trabajo con la Veeduría Distrital y diferentes aportes de las partes interesadas el documento fue actualizado a una versión dos y publicado el día 13 de marzo de 2019. | Z:PESDESI 2019EVIDENCIAS PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Socializar la Politica Integral a traves de los diferentes canales de comunicación tanto internos como externos de la entidad | 20% | 2019-02-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar la metodología para la audiencia pública | 20% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | Con el equipo de comunicaciones se trabajó en la logística de todo el proceso de rendición de cuentas, en donde se preparó para cada espacio una metodología, todo basado en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad que fue formulada desde el mes de enero. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  |  | Aplica | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar la audiencia pública de la rendición de cuentas donde se divulgue la política integral | 20% | 2019-04-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 5. Realizar publicación periodica de acceso a la información publica según la Ley 1712 de 2014 en la pagina web | 10% | 2019-06-01 | 2019-10-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 3. Una estrategia de lucha contra la corrupción | 25% | 2019-02-01 | 2019-09-30 | Estrategia | 60% | 1. Realizar mesas de trabajo con las dependencias que aportan a pacto global | 30% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se realizó mesa de trabajo con la Gerencia Ambiental, Social y de Atención al Usuario para la revisión de la propuesta de la estrategia anticorrupción. Esta estrategia fue ajustada con las observaciones y comentarios de la mesa. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  |  | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Solicitar acompañamiento de organismos referentes a la lucha contra la corrupción | 30% | 2019-05-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realizó mesa de trabajo con la Veeduría Distrital para tocar temáticas de transparencia y lucha contra la corrupción. Esta reunión se llevó a cabo el día 13 de Junio de 2019 en donde los temas tratados corresponden a: Política publica de transparencia y No tolerancia contra la corrupción, transparencia y acceso a la información publica e Integridad publica. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  |  | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Formular estrategia de lucha contra la corrupción | 40% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[9 empty] | 4. Un informe de participación de los grupos de valor en los instrumentos de planeación institucional | 25% | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Informe | 70% | 1. Preparar la información que se pondrá a disposición de la ciudadanía y grupos de valor con el fin de que participen en la construcción de las herramientas de planeación | 30% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se preparó la información para poner a disposición de la ciudadanía para participación y aportes como lo fue: Mapas de Riesgos (tanto gestión, corrupción como de seguridad digital) y El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Esta información se puso a disposición de los ciudadanos a través de: https://www.umv.gov.co/portal/mapa-de-riesgo-institucional-2/. Del mismo modo las redes sociales de la entidad (Twitter y Facebook) realizaron la publicación de los documentos para consulta y participación de los ciudadanos. A nivel interno a través de correo UMV te informa también ese habilitó la opción de aportes a los documentos. | Z:PESDESI 2019EVIDENCIAS PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Disponer de los canales institucionales de comunicación para adelantar el ejercicio de participación de la ciudadanía y grupos de valor | 10% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se preparó la información para poner a disposición de la ciudadanía para participación y aportes como lo fue: Mapas de Riesgos (tanto gestión, corrupción como de seguridad digital) y El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Esta información se puso a disposición de los ciudadanos a través de: https://www.umv.gov.co/portal/mapa-de-riesgo-institucional-2/. Del mismo modo las redes sociales de la entidad (Twitter y Facebook) realizaron la publicación de los documentos para consulta y participación de los ciudadanos. A nivel interno a través de correo UMV te informa también ese habilitó la opción de aportes a los documentos. | Z:PESDESI 2019EVIDENCIAS PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Analizar la información resultante del ejercicio de participación | 30% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realizó informe de análisis de participación de los grupos de valor en los instrumentos de planeación de la entidad. Es importante precisar que aunque se dispuso de canales de comunicación para este ejercicio y se dio a conocer la información, no hay participación de los grupos de valor, ni retroalimentación de estas herramientas. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  |  | Aplica | Aplica
[15 empty] | 4. Presentar ante el comité directivo el resultado del ejercicio de participación para la toma de decisiones | 30% | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
|  | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1. Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 2. Apropiar en la Entidad la estrategia de Innovación y la gestión del conocimiento | Deficiencias en la formulación y aplicación de la estrategia de Innovación y la gestión del conocimiento. | 33% | 45% | 1. Un informe de auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad | 50% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Informe | 45% | 1. Revisión documental de los procesos de acuerdo con el nuevo mapa de procesos | 20% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | En ejecución | Se realizó apoyo y asesoramiento a los procesos para la actualización de sus documentos, el cual logró un porcentaje de actualización de: 73%. Es importante resaltar que los procesos EGTI, PIV, PPMQ, GSIT, GRFI, GAM, GJUR y CEM ya actualizaron su documentación conforme al nuevo mapa de procesos. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar procedimiento para tratamiento de no conformes | 15% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se realizó procedimiento de Salidas no Conformes que tiene fecha de aprobación del día 29 de marzo de 2019, este se estructuró con el propósito de controlar las salidas (productos y/o servicios) no conformes que se podrían generar en los procesos misionales de la entidad, a través de su identificación, análisis y tratamiento, para asegurar que éstas cumplan con las características y requisitos establecidos. Así mismo, este viene acompañado de dos formatos que ayudan a que la realización de cada una de las actividades puedan generar registros y evidencias necesarias. Estos corresponden a: Formato acciones correctivas y Formato Identificación de salidas no conformes. | Z:PESDESI 2019EVIDENCIAS PLAN DE ACCIÓN |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar mesas de socialización y recordación de la plataforma estratégica, el portafolio de servicios, los procesos de la entidad y SGC | 10% | 2019-05-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realizó la socialización de la nueva plataforma estratégica, el portafolio de servicios y el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. Este ejercicio se llevó acabo en el piso 8, y sede la elvira y con los enlaces de cada uno de los procesos. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar mesas de trabajo con los procesos para articular la evaluación de proveedores | 10% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se realizó primera mesa con los enlaces de procesos para tratar de empezar a trabajar la evaluación de proveedores, se explico la importancia de hacerlo y como este ejercicio se realiza en otras entidades. Se adjunta presentación y acta de la reunión. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  | Aplica
[15 empty] | 5. Conformar el grupo auditor | 10% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se realizó convocatoria para conformar el grupo auditor, a traves de la UMV te informa, es importante precisar que el mismo fue conformado en el mes de abril y que cuenta con 16 personas para apoyar este proceso. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  | Aplica
[15 empty] | 6. Realizar auditoría interna de SGC | 35% | 2019-06-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Una estrategia de fomento y seguimiento a la innovación pública y la gestión del conocimiento en la UAERMV | 50% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Metodología | 45% | 1. Realizar un procedimiento de innovación estratégica | 15% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se aprobó el procedimiento PIV-PR-003-V6 Procedimiento investigación estratégica para la adopción y adaptación de nuevas tecnologías para la conservación de la malla vial local del proceso Planeación de la intervención. (Se adjunta el procedimiento y su aprobación documental). | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar sensibilización sobre la importancia de la innovación pública | 30% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realizó un proceso de socialización y formación de colaboradores en el tema de innovación a través del curso virtual de innovación de la Veeduría Distrital. Se realizó una reunión de socialización del curso el pasado 20 de febrero, en donde se tocaron los temas de qué es la innovación pública y por qué es necesaria. Así mismo 31 colaboradores y empleados públicos se inscribieron en el curso y 14 lograron terminarlo y aprobarlo, gradúandose el pasado 20 de junio. (se adjuntan actas de la reunión, presentación y planilla de notas de los colaboradores y empleados públicos de la entidad que participaron en el curso). | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar sensibilización sobre la importancia de la innovación pública | 30% | 2019-04-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Elaborar la estratégia de Innovación y Gestión del Conocimiento en la Entidad | 25% | 2019-09-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
|  | 4. Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 3. Programación, seguimiento y evaluación a la inversión para la oportuna toma de decisiones | Inadecuada viabilización de las necesidades de inversión. | 34% | 14% | 1. Instrumento de programación, seguimiento, control y evaluación de los proyectos de inversión | 70% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Instructivo | 20% | 1. Elaborar, socializar y publicar un instructivo del aplicativo SAFIRO para el seguimiento a los proyectos de inversión | 20% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realizó instructivo el cual fue dispuesta en el aplicativo como consulta a todos los usuarios que ingresen a la plataforma, asi mismo, se socializó con todos los que intervienen y usan el aplicativo para mejor diligenciamiento. Se anexa acta de socialización. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar una evaluación de apropiación del conocimiento sobre seguimiento presupuestal y de proyectos de inversión. | 15% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar cuatro documentos de seguimiento y alertas a proyectos de inversión | 15% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar cuatro mesas de seguimiento a proyectos de inversión | 20% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[15 empty] | 5. Publicar en la web de la entidad los documentos de seguimiento y alertas a proyectos de inversión | 15% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[15 empty] | 6. Preparar y realizar las capacitaciones a los equipos de los proyectos y demás enlaces involucrados en el proceso | 15% | 2019-02-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Herramienta para la gestión de iniciativas de proyectos, asociados con la programación, seguimiento y cierre de proyectos | 30% | 2019-03-01 | 2019-09-30 | Formatos | 0% | 1. Elaborar, socializar y publicar un formato de planeación para la gestión de iniciativas de proyectos de la UAERMV | 34% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | En ejecución | Se formuló un procedimiento de ideas de mejora, que tiene a su cargo unos formatos asociados entre esos el de iniciativas de mejora (lo que ante se llamó iniciativas de proyectos).Es importante resaltar que se encuentra en proyecto la anulación de la Circular 002 de 2018. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErGsvnLSg-BDuJCNLLdjJlQBw-hXeWvBP4eXTis3k32zlA?e=HTF46Z | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar, socializar y publicar un formato de seguimiento para la gestión de iniciativas de proyectos de la UAERMV | 33% | 2019-05-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar, socializar y publicar un formato de cierre para la gestión de iniciativas de proyectos de la UAERMV | 33% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica

## APIC
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | APIC - Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecimiento de los procesos de relacionamiento con las partes interesadas para el mejoramiento de la gestión | Reducción presupuestal de los recursos asociados a la estrategia | 100% | 26% | 1. Informe de Cumplimiento del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad | 40% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | Informe | 20% | 1. Implementar las actividades en pro de los DDHH en el marco del Modelo de Sostenibilidad. | 20% | 2019-01-01 | 2019-10-31 | En ejecución | El Modelo de Sostenibilidad de la UAERMV, es una herramienta de competitividad, destinada a incorporar de manera transversal la Responsabilidad Social, y se establece con la implementación de actividades relacionadas con los cuatro pilares estratégicos: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente, Lucha Contra la Corrupción y Transparencia. Para el caso de DDHH, se desarrolla una de las actividades contenidas en el plan de acción del modelo de sostenibiidad 2019, que es la elaboración del documento orientador del programa del Voluntariado institucional 2019 - 2020. Para el periodo informado (Segundo trimestre 2019) se realizó socialización del programa del Voluntariado Institucional a los colaboradores de las sedes de la UMV, con el objetivo de que se sumen a la iniciativa. Así mismo, se publicó en la intranet y se divulgó por medio de correo institucional a todos los colaboradores de la UMV el formulario de inscripción al programa de voluntariado. | Documento orientador del programa de Voluntariado institucional 2019 - 2020. Listados de asistencia / Capturas de pantalla | Aplica |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | Aplica |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Implementar las actividades en pro de los Estándares Laborales en el marco del Modelo de Sostenibilidad. | 20% | 2019-05-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | El Modelo de Sostenibilidad de la UAERMV, es una herramienta de competitividad, destinada a incorporar de manera transversal la Responsabilidad Social, y se establece según los cuatro pilares estratégicos: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente, Lucha Contra la Corrupción y Transparencia. Para su implementación se ejecutaron las actividades contenidas en el plan de acción del modelo de sostenibiidad 2019, así: cuatro (4) talleres de sostenibilidad a comunidad (2) y aliados estratégicos IDU (1) - Secretaría de la Mujer (1) . Para el desarrollo de dichos talleres, se celebró el contrato N°416 de 2018 con La Corporación Instituto Colombiano De Cualificación Empresarial CICCE, el cual tiene como objeto: "Desarrollar talleres educativos en sostenibilidad institucional que contribuyan al fortalecimiento de conceptos y relacionamiento con las partes interesadas de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial”. En el periodo informado se da cumplimiento a la actividad en pro de los estándares laborales mediante las siguientes actividades: 1. Salud y seguridad en el trabajo (Capacitación a enlaces encargados de SST y en obra sobre primeros auxilios y atención a emergencias). 2. Formación desarrollo profesional y atracción del talento humano (Plan de capacitación para la vigencia 2019) | Listados de asistencia, registro fotográfico y PPT Listados de asistencia y Plan de capacitaciones UMV. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Implementar las actividades en pro del Medio Ambiente en el marco del Modelo de Sostenibilidad. | 20% | 2019-07-01 | 2019-07-31 | En ejecución | El Modelo de Sostenibilidad de la UAERMV, es una herramienta de competitividad, destinada a incorporar de manera transversal la Responsabilidad Social, y se establece según los cuatro pilares estratégicos: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente, Lucha Contra la Corrupción y Transparencia. Para su implementación se ejecutaron las actividades contenidas en el plan de acción del modelo de sostenibiidad 2019, así: cuatro (4) talleres de sostenibilidad a comunidad (2) y aliados estratégicos IDU (1) - Secretaria de la Mujer (1) .Para el desarrollo de dichos talleres, se celebró el contrato N°416 de 2018 con La Corporación Instituto Colombiano De Cualificación Empresarial CICCE, el cual tiene como objeto: "Desarrollar talleres educativos en sostenibilidad institucional que contribuyan al fortalecimiento de conceptos y relacionamiento con las partes interesadas de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial”. Durante este periodo informado, se realizó diseño de propuesta metodológica y se pasó para aprobación de la Gerencia de GASA. Con ésta propuesta, se busca presentar a la Institución Educativa Rogelio Salmona con el objetivo de sensibilizar a la comunidad educativa en el tratamiento y disposición de residuos sólidosSe diseña propuesta metodológica para presentar a la Institución Educativa Rogelio Salmona con el obejtivo de sensibilizar a la comunidad educativa en el tratamiento y disposicción de resiudos sólidos. | Listados de asistencia, registro fotográfico y PPT Diseño de Propuesta metodológica | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Implementar las actividades en pro de la Lucha Contra la Corrupción y consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad. | 20% | 2019-08-01 | 2019-10-31 | En ejecución | El Modelo de Sostenibilidad de la UAERMV, es una herramienta de competitividad, destinada a incorporar de manera transversal la Responsabilidad Social, y se establece según los cuatro pilares estratégicos: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente, Lucha Contra la Corrupción y Transparencia. Para su implementación se ejecutaron las actividades contenidas en el plan de acción del modelo de sostenibiidad 2019, así: cuatro (4) talleres de sostenibilidad a comunidad (2) y aliados estratégicos IDU (1) - Secretaria de la Mujer (1) .Para el desarrollo de dichos talleres, se celebró el contrato N°416 de 2018 con La Corporación Instituto Colombiano De Cualificación Empresarial CICCE, el cual tiene como objeto: "Desarrollar talleres educativos en sostenibilidad institucional que contribuyan al fortalecimiento de conceptos y relacionamiento con las partes interesadas de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial”. En el periodo informado se socializó mediante correo electrónico masivo a colaboradores de la UAERMV el Manual de Integridad dando a conocer los nuevos valores de la Entidad. | Listados de asistencia, registro fotográfico y PPT Captura de pantalla | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 5. Análisis de información y elaboración del informe de cumplimiento del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad | 20% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Para la elaboración del informe de cumplimiento del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad, se identificaron como insumo del periodo dos documentos: Programa de voluntariado y resumen ejecutivo del modelo de sostenibildiad de la UAERMV. Según el % de avance de implementación del plan de acción de RSPI vigencia 2019. Se estima para este periodo un avance del informe del 10%. Para la elaboración del informe de cumplimiento del Plan de acción del Modelo de Sostenibilidad se identificaron los documentos: COE y Voluntariado. | -Documento orientador del programa de Voluntariado institucional 2019 - 2020. -Resumen ejecutivo modelo de sostenibilidad UAERMV Documento aprobado del programa de voluntariado institucional UMV COE-UMV Plan de capacitaciones para la vigencia 2019 Manual de Integridad | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Evaluación de los procedimientos e instrumentos de comunicación interna de la Entidad | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe | 0% | 1. Diseñar, aplicar y analizar la información de la encuesta semestral de evaluación de los procedimientos e instrumentos de comunicación interna. | 50% | 2019-01-01 | 2019-10-31 | En ejecución | Con el fin de medir el impacto de los procedimientos e instrumentos de comunicación frente a los usuarios internos de la UAERMV, durante este periodo se realizó el diseño de la encuesta que se aplicará en los meses de abril y agosto de 2019. " Con el fin de medir el impacto de los procedimientos e instrumentos de comunicación frente a los usuarios internos de la UAERMV, durante este periodo se aplicó la encuesta de Comunicaciones primer semestre a 100 colaboradores de la entidad en las tres sedes de la entidad y los que se encuentran en frentes de obra. Se realizó el análisis de los resultados como insumo para el diseño de un plan de mejora. " | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC1.Primer trimestre / Formato encuesta C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC2.Segundo trimestre | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar plan de acción o de mejora con los resultados arrojados en las encuestas (uno por encuesta) | 50% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se realizó un plan de mejora de acuerdo al análisis de la encuesta de comunicaciones aplicada durante el primer semestre a los colaboradores. Este plan recoge una serie de actividades que se desarrollarán durante el segundo semestre de 2019 con fechas y responsables para su ejecución. | C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC2.Segundo trimestre | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[9 empty] | 3. Capacitaciones internas en servicio a la ciudadanía | 15% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Capacitación | 25% | 1. Capacitacitar a los colaboradores de la entidad en gestión de requerimientos con enfasis en el trámite en el aplicativo Orfeo | 25% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se realizarón cuatro capacitaciones a los colaboradores de la Entidad responsables de dar respuestas a las peticiones los días 10 de enero, 12 febrero, 6 y 12 de marzo los temas abordados fueron los siguientes: trámite de PQRS en ORFEO,radicación derechos de petición en Orfeo, registro, trámite y cierre de PQRS de las peticiones en el aplicativo ORFEO, conceptos claves para dar respuesta a peticiones. Con las capacitaciones realizadas se espera mejorar la gestión de las peticiones, de forma articulada entre el proceso de gestión documental, el proceso de atención a partes interesadas y las dependencias encargadas de atender los requerimientos, con el fin de hacer más oportuna y eficiente la atención de los mismos. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC1.Primer trimestre / Actas capacitaciones trámite de peticiones en ORFEO. | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Socializar el Manual de atención al ciudadano. | 25% | 2019-04-01 | 2019-08-31 | En ejecución | Se ajustó el Manual de Atención al Ciudadano teniendo en cuenta los requerimientos del Plan de adecuación del MIPG respecto a incluir los mecanismos de atención a población especial y preferente. El documento actualizado será remitidó a la Secretaria General para su revisión y posterior aprobación y formalización en la Entidad. Se actualizó el Manual de Atención al Ciudadano teniendo en cuenta los requerimientos del Plan de adecuación del MIPG respecto a incluir los mecanismos de atención a población especial y preferente, y su articulación con las politicas del MIPG. El documento ajustado será remitidó a la Secretaria General para su revisión y posterior aprobación y formalización en la Entidad. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC1.Primer trimestre / Manual de Atención al Ciudadano. Manual de atención al ciudadano actualizado | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Sensibilizar alos colaboradores de la entidad sobre manejo de lenguaje claro | 25% | 2019-06-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 4. Capacitar a los colaboradores en temas relacionados con la gestión de requerimientos con enfasis en el cumplimiento de la calidad del servicio | 25% | 2019-08-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 4. Informes de gestión a Peticiones Ciudadanas | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe | 60% | 1. Articular la información relacionada con la atención de las peticiones allegadas a la Entidad | 20% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Respecto a las acciones que se han adelantado para la articulación de la información relacionada con la atención a peticiones allegadas a la Entidad, se han ejecutado las siguientes: El proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones tiene elaboró una base de datos en la cual se registran diariamente todos los requerimientos que son allegados al proceso por los diferentes canales de atención de la Entidad, y así mismo, se adelantaron mesas de trabajo con el Proceso Gestión Documental quien tiene a cargo el desarrollo de ORFEO con el fin de solicitar la construcción de un reporte de PQRS con los datos unificados del aplicativo Orfeo, con el fin de realizar cruces de información que permitan evidenciar la totalidad de peticiones ingresadas a la entidad. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC1.Primer trimestre / Base de datos seguimiento a PQRS. C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC1.Primer trimestre / Actas de mesas de trabajo entre ACI y GDOC. | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizados en el proceso | 20% | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se elaboró informe de seguimiento y control de los requerimientos gestionados durante el primer trimestre de la presente vigencia. En el presente informe se registra la gestión adelantada desde el proceso de APIC de la Unidad de Mantenimiento Vial –UMV-, para atender la totalidad de las PQRSDF que ingresan a la entidad; además se hace referencia a accciones de mejora entorno a la herramientas de gestión, canales de recepción de las peticiones, e implementación de los lineamientos arquitectónicos y de accesibilidad para el punto de servicio al ciudadano, con el propósito de contribuir a la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, como herramienta para garantizar los derechos de los ciudadanos. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC1.Primer trimestre / Informe de seguimiento y control de los requerimientos | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizados en el proceso | 20% | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se elaboró informe de seguimiento y control de los requerimientos gestionados durante el segundo trimestre de la presente vigencia. En el presente informe se registra la gestión adelantada desde el proceso de APIC de la Unidad de Mantenimiento Vial –UMV-, para atender la totalidad de las PQRSDF que ingresan a la entidad; además se hace referencia a accciones de mejora entorno a la herramientas de gestión, canales de recepción de las peticiones,se incluyen secciones nuevas de categorización de la información y se hace enfasis en la importancia de contar con un webservice que permita articular los sistemas de información de la Entidad en relación al registro de las PQRSDF con el propósito de contribuir a la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, como herramienta para garantizar los derechos de los ciudadanos. | Informe de seguimiento y control a requerimientos segundo trimestre. | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 4. Elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizados en el proceso | 20% | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 5. Elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizados en el proceso | 20% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 5. Evaluación de la satisfacción ciudadana | 15% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Informe | 35% | 1. Aplicar el instrumento de evaluación 1er Semestre | 15% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Con el fin de hacer seguimiento a la satisfacción de los ciudadanos que reciben respuesta a los requeriminetos interpuestos ante la UAERMV, durante el periodo de reporte se actualizó Encuesta de Atención al Ciudadano APIC-FM-001 V2 como mecanismo de evaluación respecto a la calidad del servicio y del trámite a los Derechos de Petición atendidos. Dentro de los ajustes realizados se tuvo en cuenta en cuenta la incorporación de lenguaje claro en las preguntas y el referenciar los canales de comunicación que tiene la Entidad a disposición de los ciudadanos. Dentro del marco de medición al nivel de satisfacción al ciudadano se aplicó instrumento de percepción en relación a la gestión de requerimientos allegados a la Entidad por los diferentes canales de comunicación, en concordancia con lo anterior, se elaboró informe donde se realiza un análisis de los resultados arrojados por las encuestas de satisfacción ciudadana, bajo una muestra de veinticinco (25) encuestas. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS7 APIC1.Primer trimestre / Formato encuesta ACI Informe analisis resultados encuesta de satisfacción al ciudadano primer semestre. | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Tabular, análizar la información y elaborar el informe de evaluación 1er Semestre | 20% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | Ejecutado | Dentro del marco de medición al nivel de satisfacción al ciudadano se aplicó instrumento de percepción en relación a la gestión de requerimientos allegados a la Entidad por los diferentes canales de comunicación, en concordancia con lo anterior, se elaboró informe donde se realiza un análisis de los resultados arrojados por las encuestas de satisfacción ciudadana, bajo una muestra de veinticinco (25) encuestas. | Informe analisis resultados encuesta de satisfacción al ciudadano primer semestre. | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Definir acciones de mejora con base en el informe de evaluación 1er Semestre | 10% | 2019-06-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 4. Aplicación del instrumento de evaluación 2do Semestre | 15% | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 5. Tabular, análizar la información y elaborar el informe de evaluación 2do Semestre | 20% | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[15 empty] | 6. Definir acciones de mejora con base en el informe de evaluación 2do Semestre | 20% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica

## EGTI
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | EGTI - Estrategia y Gobierno de TI | 3. Gestión con Valores para resultados | 11. Política Gobierno Digital | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 1. Contribución en el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la UAERMV | El fortalecimiento de las capacidades tecnológicas implementadas no contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales | 100% | 0% | 1. Desarrollos de proyectos tecnológicos implementados | 34% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Soluciones de software implementadas | 0% | 1. Desarrollar el Sistema de Información Georreferenciado Misional - Fase III- Fábrica de software | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Con respecto al desarrollo del Sistema de Información Georreferenciado Misional - Fase III- Fábrica de software, durante el periodo de reporte se realizó el seguimiento al cronograma previsto para la ejecución del contrato 514-2018, se levanto el 100% de la información de los casos de uso y se realizo su respectiva aprobación en el que se desarrollaron actividades tales como el plan de trabajo para las pruebas, un análisis de los riesgos y las respectivas pruebas de las funcionalidades desarrolladas a la fecha. Con respecto al seguimiento realizado se evidenció que respecto al porcentaje planeado del treinta y dos por ciento (32%), se logró una ejecución del treinta y uno por ciento (31%), con una variación total del uno por ciento (1%). Así mismo, se dio inicio al subproyecto de SIGMA alcaldías, para lo cual se realizaron 2 seguimientos, se proyectó el manual de usuario de diagnóstico y se realizaron 12 reuniones con las alcaldías, con el objeto de socializar a las alcaldías con el proyecto y entregar los requisitos mínimos para la implementación. "El avance del cronograma para el proyecto de SIGMA Fabrica es del 54% con respecto a lo esperado (63%)*, con base en el retraso se proyecta el informe de hechos que pueden constituir posible incumplimiento. - Se realizaron 4 seguimiento al proyecto SIGMA en el cual se revisaron temas como el estado del proyecto, las actividades adelantadas durante la semana, la medición de calidad, los productos entregados, los punto de atención y el seguimiento a los riegos que se pueden presentar en el proyecto. - Se finaliza la etapa de pruebas de lo entregado por la fabrica en nel paquete nro. 1, de esto se puede concluir que el 29% de los casos de prueba están fallidos y 16% de esos fallos son críticos. *Según lo reportado en el informe Nro. 31 correspondiente del 19 al 25 Junio." | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI1_Primer trimestre/ Carpeta 1.2 SIGMA C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI2_Segundo trimestre/SIGMA |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Implementar una solución para la gestión de contratos | 50% | 2019-01-01 | 2019-09-30 | En ejecución | "Durante el periodo de evaluación se realizaron las siguientes actividades: - Levantamiento de información para el aplicativo. - Construcción del modelo de datos. - Desarrollo de la primera versión del aplicativo. - Se realiza la reunión Kickoff en donde se definieron aspectos del proyecto tales como: los objetivos, la metodología de trabajo, el organigrama, el alcance, el cronograma, la matriz de comunicaciones y los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución. - Socialización del cronograma. " | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI2_Segundo trimestre/Contratos |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Estrategia de Gobieno Digital Implementada | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Políticas y estrategias de Gobierno Digital desarrolladas | 0% | 1. Implementar la fase II del proyecto de Gobierno Digital -GODI- que contiene los componentes de Seguridad de la información, Arquitectura empresarial y gobierno Digital | 75% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Con respecto a la implementación del proyecto de Gobierno Digital, durante el periodo de reporte se realizaron Treinta y cuatro (34) reuniones para tratar temas como: seguimiento del proyecto, actualización de proceso y procedimientos de los proceso de EGTI y GSIT, revisión del cronograma, socialización de la política de manejo de datos personales, revisión de los auto diagnósticos, socialización de Kickoff del proyecto, Actualización del PETI, se actualizaron tres (3) formatos, se proyectaron cinco (5) informes semanales y un (1) informe mensual y se construyo toda la información de planeación del proceso. Con respecto al seguimiento realizado se evidenció que respecto al porcentaje planeado del siete por ciento (7%), se logró una ejecución del diez por ciento (10%), con una variación total tres por ciento (3%). "Durante el periodo de abril a junio del 2019 se realizaron las siguientes actividades: - Se realizaron 45 reuniones en las cuales se tocaron temas como levantamiento de información para los diferentes habilitadores, encuestas de madurez, socializaciones de procesos y procedimientos entre otros. - Se realizaron 12 informes de seguimiento. - Se realizo el informe de empalme." | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI1_Primer trimestre/ Carpeta 1.3 GODI C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI2_Segundo trimestre/GODI
[15 empty] | 2. Desarrollar la estrategia de Uso y Apropiación | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Hardware actualizado | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Soluciones de mejoramiento de hardware implementadas | 0% | 1. Adquirir e implementar los elementos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la UAERM - Fase I | 40% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se evalúan cada una de las necesidades que se tiene la Entidad en cuanto a infraestructura tecnológica con el fin de priorizar los recursos y disponerlos de la mejor manera. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI2_Segundo trimestre/Infraestructura |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Adquirir los elementos e implementar la configuración del protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | 30% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se inició con el proceso de investigación para la elaboración del proyecto y la respectiva contratación. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI2_Segundo trimestre/IPV6 |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Adquirir e implementar una herramienta para el control de las impresiones | 30% | 2019-01-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Se presenta y aprueba el proceso de "ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (IMPRESIÓN, ESCÁNER Y FOTOCOPIADO) PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL- UAERMV-." en el comité de contratación. EL número de memorando para el proceso es el 20191140030793. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS9 EGTI2_Segundo trimestre/Impresora |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica

## PIV
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SMVL - Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Víal Local | PIV - Planeación de la Intervención Vial | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 1. Realizar diagnostico y priorización en segmentos viales de la ciudad de Bogotá, en articulación con otras entidades distritales, para la intervención de la malla vial distrital | Incumplimiento de la entrega de los productos y por ende de la estrategia definida en el plan de acción por fallos presentados en el Sistema de Información Geográfica SIGMA | 100% | 65% | 1. Un Informe que contenga los resultados de diagnósticos de los segmentos viales entregados por la Secretaria de Movilidad como | 35% | 2019-01-01 | 2019-05-31 | Informe con el resultado del diagnostico realizado a los segmentos entregados por la SDM como posibl | 100% | 1. Depuración de los segmentos viales como posibles parqueo en via entregados por la SDM. Esta depuración incluye el realizar los diferentes filtros y cruces teniendo en cuenta la base de datos de la Unidad | 5% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Con base en la información entregada por la SDM vía correo electrónico del 22/10/2018, en donde contenía los segmentos viales como posibles parqueo en vía para el proyecto de concesión se hizo una depuración de los mismos teniendo en cuenta la información establecida en la Base de datos de la UAERMV | Debido a que no se puede adjuntar por medio de esta plataforma se envía por memorando el listado de segmentos con el resultado producto de la depuración, así mismo un informe en donde se indica la labor efectuada. |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Definición de cuadrantes utilizando la herramienta Arc Gis, para programar de manera eficiente los recorridos para llevar a cabo los diagnosticos de los segmentos obtenidos de la depuración y que corresponden a 1177 | 5% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Esta actividad consistió en planear de forma estratégica las visitas que debía efectuar el grupo de diagnóstico de la SMVL de acuerdo a los resultados de la depuración . Para tal fin se utilizó la herramienta Arc Gis. Es importante mencionar que los cuadrantes se hicieron de tal forma que se optimizara el recurso profesional y de equipo utilizado en la labor de diagnóstico. | Teniendo en cuenta que esta plataforma no permite subir los soportes respectivos, se envía por memorando el mapa en donde se evidencia los cuadrantes establecidos para los recorridos. |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Ejecutar los recorridos de acuerdo a los cuadrantes definidos para cada ingeniero dejando el respectivo registro "Diagnosticado" en el sistema SIGMA | 80% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Durante esta actividad el grupo de diagnóstico de acuerdo a los cuadrantes asignados adelanto las respectivas visitas a través del Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo-SIGMA. | Las actas de visita se encuentran en el SIGMA |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar un análisis de la información obtenida de los diagnósticos indicando los segmentos viables a intervenir por parte de la entidad | 10% | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | Durante esta actividad se efectúo una revisión exhaustiva de la información depurada y de los diagnósticos obtenidos de las visitas. Con base en lo anterior se hizo un análisis de dicha información obteniéndose que los segmentos viales viables para tener en cuenta en un futuro convenio con la SDM fueron 1230 segmentos viales viables. | Se entrega un listado de segmentos viales viables a considerar en un futuro convenio de estacionamiento en vía a suscribir entre la SDM y la UAERMV, así mismo se entregó un informe del análisis realizado producto de esta actividad. Teniendo en cuenta que esta plataforma no permite el adjunto de los soportes se envía por memorando evidencia de tanto del listado, del memorando 20191200015733 del 28 de febrero de 2019, mediante el cual se entrego esta información a la SPI y el informe mencionado. |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Listado de segmentos viales priorizados con alternativa de intervención como estrategia de conservación de 10 km/carril de la malla vial rural | 30% | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Km carril de segmentos viales priorizados para ejecución de malla vial rural | 100% | 1. Diagnosticar los km/carril de la malla vial rural, dejando el respectivo registro en el SIGMA. | 50% | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Ejecutado | Actividad en ejecución se han pre diagnosticado segmentos de la malla vial rural Se realizó el diagnóstico de 17.40 kilometros carril superando de esta forma la meta programada. | SIGMA y listado de segmentos pre diagnosticados. SIGMA y listado de segmentos viales diagnosticados y priorizados ruralidad en 2019. |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Definir por parte del grupo de diseño la alternativa de intervención para la conservación de 10 Km/carril en la malla vial rural. | 50% | 2019-04-01 | 2019-11-30 | Ejecutado | Para el tramo Vegas - Chorreras de la localidad de Sumapaz, ya se cuenta con la exploración geotécnica, los aforos de tránsito y se inició la evaluación por parte del grupo de diseños de la SMVL para determinar la alternativa de intervención. Para el caso de los segmentos viales ubicados en la localidad de Usme, específicamente en la vereda La Requilina se realizó la visita y de acuerdo a la misma se esta determinando el tipo de alternativa para la intervención de estos segmentos viales Se realizó diseño y priorización para segmentos viales de ruralidad (troncal Bolivariana) prar el tramo vegas chorreras en la localidad de sumapaz, en total 10.52 kilometros carril. | Se envía por memorando los soportes correspondientes a los resultados de la Exploración geotécnica y aforos realizados en el tramo de Vegas - Chorreras en la localidad de Usme, asi mismo en el SIGMA se puede evidenciar el cumplimiento de las visitas adelantadas a los segmentos viales en la Vereda la Requilina. Memorando de priorización 20191200026073 del 13 de may de 2019. |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 3. Diagnóstico de 10 km carril en segmentos viales seleccionados en el marco del convenio suscrito entre la SDM, la UMV y la EAB-ESP | 30% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | Km carril de segmentos viales priorizados para conservación de ciclo rutas | 0% | 1. Organizar en conjunto con la SPI los recorridos de acuerdo a la prioridad definida en el Convenio suscrito entre la SDM, UMV y la EAB-ESP intervención de los corredores establecidos a través del Convenio suscrito entre la SDM, UMV y la EAB-ESP | 5% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Se organizó entre los Ing. Ruben Castro de la SMVL y el Ing. Orlando Rivera de la SPI el recorrido utilizando la herramienta Arc GIs para la alameda el Salitre que es la primera de acuerdo a la prioridad establecida en la Tabla 5-4 Priorización de Ciclorutas en ZMPA pag 17 del documento Metodología para la priorización del Mantenimiento de Ciclorutas en Zonas de Manejo y Protección Ambiental que hace parte integral del Convenio Contrato 9-07-25100-1209-2018 suscrito entre la SDM - EAB y UAERMV. Se organizó entre los Ing. Ruben Castro de la SMVL y el Ing. Orlando Rivera de la SPI el recorrido utilizando la herramienta Arc GIs para la alameda el Salitre que es la primera de acuerdo a la prioridad establecida en la Tabla 5-4 Priorización de Ciclorutas en ZMPA pag 17 del documento Metodología para la priorización del Mantenimiento de Ciclorutas en Zonas de Manejo y Protección Ambiental que hace parte integral del Convenio Contrato 9-07-25100-1209-2018 suscrito entre la SDM - EAB y UAERMV. | Se entrega como soporte el mapa de ubicación de la Alameda el Salitre generado con la Herramienta Arc- Gis y el documento de Metodología para la priorización del Mantenimiento de Ciclorutas en Zonas de Manejo y Protección Ambiental. Se entrega como soporte el mapa de ubicación de la Alameda el Salitre generado con la Herramienta Arc- Gis y el documento de Metodología para la priorización del Mantenimiento de Ciclorutas en Zonas de Manejo y Protección Ambiental. |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Ejecutar los recorridos de acuerdo dejando el respectivo registro " Diagnosticado " en el sistema SIGMA | 95% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Se realizaron recorridos de diagnostico a 5.18 kilómetros lineales de cicloruta en la Alameda Salitre de los 9.63 kilómetros lineales establecidos como meta para la vigencia 2019. | Se hace entrega mediante memorando el listado de los segmentos diagnosticados y cuyas actas de visitas se pueden verificar en el SIGMA. |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 4. Informe que contenga el diagnóstico de la situación actual de la entidad para comercializar | 5% | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Informe con el resultado del diagnóstico realizado de la situación actual de la entidad para comercializar. | 0% | 1. Recopilación de la información administrativa, tecnica y legal al interior de la entidad necesaria para elaborar el diagnóstico de la situación actual de la entidad para comercializar | 80% | 2019-05-01 | 2019-10-31 | En ejecución | Se esta en proceso de diligenciamiento de la ficha técnica de inicitiva del proyecto DESI-FM-001-V2. Se espera su aprobación el día 19 de julio de 2019, para iniciar con la actividad. | Ficha técnica DESI-FM-001-V2. |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Análisis de la información y elaboración del informe que contenga el diagnóstico | 20% | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica

## PPMQ
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
GP - STPI - Gerencia de Producción | PPMQ - Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo | 3. Gestión con Valores para resultados | 6. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 1. Provisionar de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | Disponibilidad insuficiente de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales | 35% | 50% | 1. Proveer el 75% (mínimo) de los vehículos, maquinarias y equipos solicitados para las actividades de la entidad | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje | 50% | 1. Realizar 2 mesas de trabajo en el primer semestre del año para planificar y verificar las necesidades de vehículos, maquinaria y equipos para el desarrollo de las actividades y mantenimiento de estos elementos de la entidad | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realiza mesa de trabajo trimestral en enero de 2019 donde se socializa la programación de intervención de acuerdo a los compromisos pactados con STPI, de esta forma se realiza ejercicio de planeación y verificación de las necesidades a cubrir por medio del PAA y se analiza con los supervisores las acciones necesarias para gestionar la continuidad del negocio. Se realiza mesa de trabajo trimestral en junio (corte mayo) de 2019 donde se socializa la programacion de intervencion de acuerdo a los compromisos pactados con STPI, de esta forma se realiza ejercicio de planeacion y verificacion de las necesidades a cubrir por medio del PAA y se analiza con los supervisores las acciones necesarias gestionar la continuidad del negocio. | Entrega acta mesa de trabajo de enero trim I con supervisores PAA en archivo de gerencia Entrega acta mesa de trabajo de junio 10 trim 2 con supervisores PAA en archivo de gerencia produccion | [6 empty] | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar 2 mesas de trabajo en el segundo semestre del año para realizar seguimiento y verificar las necesidades de vehículos, maquinaria y equipos para el desarrollo de las actividades y mantenimiento de estos elementos de la entidad | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar 6 mesas de trabajo en el primer semestre del año, donde se realice planeación y seguimiento a los procesos contractuales que propendan con el cumplimiento de la provisión de vehículos, maquinarias, equipos y plantas industriales | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realizan tres mesas de trabajo (Enero, febrero y marzo) donde se realiza la planeación y seguimiento a los procesos contractuales GP, generando las acciones para cumplir con los requerimientos asociados al mantenimiento de la disponibilidad de los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales a cargo de la GP. tres programadas/tres ejecutadas= 100% Se realizan tres mesas de trabajo (abril, mayo y junio) donde se realiza la planeacion y seguimiento a los procesos contractuales GP, generando las acciones para cumplir con los requerimientos asociados al mantenimiento de la disponibilidad de los vehiculos, maquinaria, equipos y plantas industriales a cargo de la GP | Entrega actas de mesas de trabajo mensual (enero-febrero-marzo) en archivo de gerencia producción Entrega actas de mesas de trabajo mensual (abril, mayo y junio) en archivo de gerencia produccion | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar 6 mesas de trabajo en el segundo semestre del año donde se realice seguimiento a los procesos contractuales que propendan con el cumplimiento de la provisión de vehículos, maquinarias, equipos y plantas industriales | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [9 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 5. Realizar 2 informes en el primer semestre del año de las solicitudes y entregas de vehículos, maquinarias y equipos para las actividades de la entidad | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realiza un informe detallado para trim I de solicitudes y entregas Vehículos, maquinarias y equipos realizadas por la GP a cortes mensuales y con resumen de trimestre. 1 informe entregado/ 1 informe programado=100% Informe trim 2 de solicitudes y entregas Vehiculos, maquinarias y equipos realizadas por la GP a cortes mensuales (abril, mayo y junio) | Entrega informe Trim I en archivo de gerencia producción Entrega informe Trim 2 en archivo de gerencia produccion
[15 empty] | 6. Realizar 2 informes en el segundo semestre del año de las solicitudes y entregas de vehículos, maquinarias y equipos para las actividades de la entidad | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución
[15 empty] | 7. Ejecutar el 90% del plan de mantenimiento programado para los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales de la entidad | 10% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ejecutado | Se realiza cronograma de ejecución de mantenimiento y se hace informe de seguimiento a su ejecución, este reporte alimenta los indicadores de disponibilidad de cada tipologia. 1 informe entregado/ 1 informe programado=100% Se realiza cronograma de ejecucion de mantenimiento trim 2 y se hace seguimiento a su ejecucion, este reporte alimenta los indicadores de disponibilidad de cada tipologia. | Entrega seguimiento indicadores disponibilidad e informe de seguimiento a cronogramas de mantenimiento Plantas en archivo de gerencia producción Entrega seguimiento indicadores disponibilidad y cronogramas de mantenimiento en archivo de gerencia produccion
[15 empty] | 8. Ejecutar 70% el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | 10% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL En el primer trimestre del año 2019 de acuerdo al plan de acción PESV, se realizó una divulgación de la política de seguridad vial y el PESV de la entidad. Contando con el apoyo de las diferentes áreas se definió claramente la población que hace parte de cada una de ellas, además de llevar un control de horarios en cuanto a las jornadas laborales de los conductores de la entidad. Por otra parte se divulgaron las políticas de regulación de velocidad, cinturón de seguridad, elementos de protección personal, equipos bidireccionales, junto con la ejecución de las intervenciones necesarias, en cuanto al mantenimiento preventivo de la flota perteneciente a la UAERMV, junto con el registro de todos los mantenimientos correctivos a la misma. Se realiza un monitoreo constante de los hábitos de conducción seguros en las vías internas de la entidad, por medio de una plataforma llamada GeoScan, que cuenta con módulos de GPS en cada uno de los vehículos y maquinaria, con el fin de garantizar una trazabilidad y apoyo a los casos presentados relacionados con el PESV. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la gerencia de producción en pro de la mejora continua genera informes en los cuales se evidencian las incidencias presentadas en cuanto los excesos de velocidad por parte de los conductores que operan la maquinaria y vehículos de la entidad, a las cuales se les realiza un seguimiento y control constante por medio de un formato de políticas de seguridad vial y hábitos viales seguros, en el cual se notifica al conductor en cuanto a la incidencia en la que incurrió. También, en el afán de garantizar una ejecución eficaz y efectiva en cada una de las tareas del día a día, en cuanto a la operación de la maquinaria de la UAERMV, se realizó una capacitación de manejo defensivo, certificada por el SENA, a todos los conductores que participan de dicha operación para la entidad. En el trimestre II del año 2019 se elaboró el proyecto de modificación de la Resolución 440 de 2014 " por medio de la cual se reglamenta la asignación y uso de vehículos pertenecientes a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial" dentro de la que se pretende incluir la asignación y uso de vehículos pesados, equipos y maquinaria de la Entidad con el fin de tener una reglamentación integral que incluya todos las unidades móviles a cargo de la Gerencia. | Entrega de informes análisis comportamientos viales y formatos asociados a gestión de conductores en archivo de gerencia producción acta de comité pesv 2019 y resolucion 440 de 2014 modificada | [17 empty] | Aplica
[15 empty] | 9. Realizar 6 informes en el primes semestre del año del control de desplazamiento y ubicación de los vehículos y maquinaria a traves de monitoreo satelital | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Realización de tres informes mensuales GPS, donde se evidencian los comportamientos y desplazamientos de los vehiculos, maquinas y equipos a cargo de la GP tres informes programados/ tres informes entregados= 100% Informe mensual GPS, donde se evidencian los comportamientos y desplazamientos de los vehiculos, maquinas y equipos a cargo de la GP (abril, mayo y junio) | Entrega 3 informes GPS correspondientes a 1 trimestre Entrega 3 informes GP correspondientes a 2 trimestre | [17 empty] | Aplica
[15 empty] | 10. Realizar 6 informes en el segundo trimestre del año del control de desplazamiento y ubicación de los vehículos y maquinaria a traves de monitoreo satelital | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [19 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 6. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 2. Realizar la producción de mezclas, suministro de materiales e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | No cumplimiento oportuno de las solicitudes de mezlcas e insumos para el cliente del proceso. | 35% | 50% | 1. Producir y/o suministrar el 90% (mínimo) de las mezclas e insumos solicitados para las intervenciones de la entidad | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje | 50% | 1. Realizar 2 mesas de trabajo para verificar las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones a realizar por la entidad. | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realiza mesa de trabajo trimestral en enero de 2019 donde se socializa la programación de intervención de acuerdo a los compromisos pactados con STPI, de esta forma se realiza ejercicio de planeación y verificación de las necesidades a cubrir por medio del PAA y se analiza con los supervisores las acciones necesarias gestionar la continuidad del negocio Se realiza mesa de trabajo trimestral II en junio (corte mayo) de 2019 donde se socializa la programacion de intervencion de acuerdo a los compromisos pactados con STPI, de esta forma se realiza ejercicio de planeacion y verificacion de las necesidades a cubrir por medio del PAA y se analiza con los supervisores las acciones necesarias gestionar la continuidad del negocio. | Entrega acta mesa de trabajo de enero trim I con supervisores PAA Entrega acta mesa de trabajo de junio (corte mayo) trim 2 con supervisores PAA | [6 empty] | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar 2 mesas de trabajo para verificar las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones a realizar por la entidad. | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar 6 mesas de trabajo donde se revise la planeación y seguimiento a los procesos contractuales que cubran las necesidades para la producción de mezclas y suministro de materias primas e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad. | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | se realizan tres mesas de trabajo (Enero, febrero y marzo) donde se realiza la planeacion y seguimiento a los procesos contractuales GP se realizan tres mesas de trabajo (abril, mayo y junio) donde se realiza la planeacion y seguimiento a los procesos contractuales GP | Entrega actas de mesas de trabajo mensual (enero-febrero-marzo) en archivo de gerencia produccion Entrega actas de mesas de trabajo mensual (abril, mayo y junio) en archivo de gerencia produccion | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar 6 mesas de trabajo donde se revise la planeación y seguimiento a los procesos contractuales que cubran las necesidades para la producción de mezclas y suministro de materias primas e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad. | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [9 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 5. Realizar 3 informes de la producción, suministro y solicitudes realizadas de las mezclas e insumos para las intervenciones de la entidad. | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Mensualmente se realiza consolidacion de la informacion generada a diario de los comportamientos de la produccion sujeta a la demanda de GI, lo programado Vs lo ejecutado, donde se evidencia el cumplimiento de los requerimientos y el suministro realizado. esto se resume y consolida en informe trimestral de producción Mensualmente se realiza consolidacion de la informacion generada a diario de los comportamientos de la produccion sujeta a la demanda de GI, lo programado Vs lo ejecutado, donde se evidencia el cumplimiento de los requerimientos y el suministro realizado. esto se resume y consolida en informe de produccion en cortes mensuales | Entrega de Informe trimestral de producción Entrega de Informes de produccion 2do trimestre 2019
[15 empty] | 6. Realizar 3 informes de la producción, suministro y solicitudes realizadas de las mezclas e insumos para las intervenciones de la entidad. | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución
[15 empty] | 7. Realizar 3 informes del inventario de la materia prima y material producido. | 20% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Mensualmente se realiza consolidacion de la informacion generada a diario de los comportamientos de los ingresos y salidas de matreial y producto terminado, de acuerdo a la produccion sujeta a la demanda de GI, lo programado Vs lo ejecutado, donde se evidencia el cumplimiento de los requerimientos y el suministro realizado. esto se resume y consolida en informe trimestral de producción Mensualmente se realiza consolidacion de la informacion generada a diario de los comportamientos de los ingresos y salidas de material y producto terminado, de acuerdo a la produccion sujeta a la demanda de GI, lo programado Vs lo ejecutado, donde se evidencia el cumplimiento de los requerimientos y el suministro realizado. esto se resume y consolida en informe mensual de produccion | Entrega de Informe trimestral de producción Entrega de Informe mensual de produccion | [17 empty] | Aplica
[15 empty] | 8. Realizar 3 informes del inventario de la materia prima y material producido. | 20% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [19 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 9. Política de Racionalización de trámites | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 3. Mejoramiento Para La Gestión Del Proceso | Documentos desactualizados o sin seguimientos | 20% | 50% | 1. 100% de los documentos y mapa de riesgo del proceso actualizados y con seguimientos | 100% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Porcentaje | 50% | 1. Realizar 1 revisiones en el año de la actualización de la información documentada del proceso | 50% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Tres mesas de trabajo verificación documental por procedimientos PPQM realizadas con operación de maquinaria, mantenimiento y producción, de tal forma que se identifico la pertinencia de la documentación asociada al proceso y la nueva caracterización derivada de los ajustes estratégicos al mapa de procesos, donde se realizo la creación de PPMQ Para el 2do trimestre se realizaron tres mesas de trabajo generando la actusalizacion de la informacion documental del proceso PPMQ, incluyendo ajustes en sus procedimientos y formatos relacionados, igualnmente se incluyeron y eliminaron formatos de acuerdo a las necesidades identificadas en operacion de maquinaria, mantenimiento y produccion, estas modificaciones se dejaron en firme en junio al interior del proceso y se solicito su aprobacion a OAP. | Actas de 3 mesas de trabajo Actas de 3 mesas de trabajo actualizacion de procedimientos PPMQ
[15 empty] | 2. Realizar 1 actualización y del Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 50% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Sin ejecución | [19 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 1. Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 4. Informar oportunamente la capacidad productiva de la gerencia de producción | No disponer a tiempo de la información de disponibilidad (capacidad productiva de la Gerencia Produccion) necesaria para la tomas de decisiones | 10% | 50% | 1. 100% de la información entregada | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje | 50% | 1. Realizar 2 informes en el primer semestre del año de la capacidad operativa del sistema productivo de la Gerencia de producción de la entidad. | 50% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realiza la gestion de seguimiento de la capacidad por parte de la gerente de produccion con la revision del comportamiento de los indicadores de producción y capacidad productiva (disponibilidad) de tal forma que se gestiona eficientemente este aspecto Se realiza la gestión de seguimiento de la capacidad por parte de la gerente de producción con la revisión del informe de producción realizado mes a mes y se gestiona contra lo solicitado. | Acáreas funcionalestas de 3 mesas de Entrega de indicadores a corte trimestral y seguimiento mensual en mesas de trabajo de contratacion GP informe de produccion vs entregado |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar 2 informes en el segundo semestre del año de la capacidad operativa del sistema productivo de la Gerencia de produccion de la entidad. | 50% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica |  |  |  | Aplica

## IMVI
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
GI - STPI - Gerencia de Intervención | IMVI - Intervención de la Malla Vial | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 1. Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 1. Ejecutar con calidad las intervenciones programadas para la conservación de la malla vial | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas | 40% | 50% | 1. Seguimiento y control del 80% de los segmentos ejecutados, para la conservación de la malla vial local | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe Mensual | 50% | 1. Realizar seguimiento y control a los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | 25% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de intervención realizó en el I trimestre del 2019 el seguimiento y control de calidad a los segmentos viales que se encuentran en ejecución por la Gerencia de Intervención, acorde con los instructivos y al diseño propuesto. Para el mes de enero se realizaron 51 seguimientos a los frentes de obras, en el mes de febrero se realizaron 61 seguimientos a los frentes de obras y en el mes de marzo se realizaron 39 visitas a los frentes de obra, levantándose las respectivas Actas de Visita de Obra con las observaciones y recomendaciones. Informe Técnico de Seguimiento que se consolida mensualmente y se envía mediante Memorando al Subdirector STPI. Así mismo en cada periodo mensual, se tomaron los ensayos a los materiales utilizados, las densidades en campo, toma de núcleos a la carpeta asfáltica, toma de asentamiento al concreto en planta y en campo, ensayos de resistencia a la flexión de los concretos hidráulicos los cuales se consolidan se hace entrega mensual al Subdirector STPI el Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el I Trimestre del 2019 | Memorando N° 20191320015713 del 28 de febrero de 2019 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de enero, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320015693 del 28 de febrero del 2019 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el Mes de Enero de 2019, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320019223 del 20 de marzo Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de Febrero, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320019243 del 20 de marzo del 2019 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el Mes de Febrero de 2019, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320021933 del 08 de abril Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de marzo, de entrega al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320021923 del 08 de abril del 2019 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el Mes de Marzo de 2019, de entrega al Subdirector STPI. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar seguimiento y control a los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | 25% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de intervención realizó en el II trimestre del 2019 el seguimiento y control de calidad a los segmentos viales que se encuentran en ejecución por la Gerencia de Intervención, acorde con los instructivos y al diseño propuesto. Para el mes de abril se realizaron 74 seguimientos a los frentes de obras, en el mes de mayo se realizaron 79 seguimientos a los frentes de obras y en el mes de junio se realizaron 80 visitas a los frentes de obra, levantándose las respectivas Actas de Visita de Obra con las observaciones y recomendaciones. Informe Técnico de Seguimiento que se consolida mensualmente y se envía mediante Memorando al Subdirector STPI. Así mismo en cada periodo mensual, se tomaron los ensayos a los materiales utilizados, las densidades en campo, toma de núcleos a la carpeta asfáltica, toma de asentamiento al concreto en planta y en campo, ensayos de resistencia a la flexión de los concretos hidráulicos los cuales se consolidan se hace entrega mensual al Subdirector STPI el Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el II Trimestre del 2019 | Memorando N° 20191320028073 del 23 de mayo de 2019 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de abril, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320028063 del 23 de mayo del 2019 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de abril de 2019, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320030463 del 11 de junio Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de mayo, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320030453 del 11 de junio del 2019 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de mayo de 2019, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320033403 del 04 de julio del 2019 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de junio, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20191320033393 del 04 de julio del 2019 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de junio de 2019, entregado al Subdirector STPI. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar seguimiento y control a los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | 25% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar seguimiento y control a los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | 25% | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Seguimiento de las cantidades de insumos utilizados por segmento vial y consolidación de documentos de hojas de vida | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Reporte de las cantidades de insumos utilizados Hojas de vida | 50% | 1. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | 25% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención, realizó el reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutados (por PK) en el I trimestre de 2019. Se entregó al equipo de costos de la STPI para la consolidación en el trimestre 383 PK_ID terminados, acorde a lo siguiente: mes de enero 101, mes de febrero 150 y mes de marzo 132 Se recopiló y consolidó los documentos en las Hojas de vida de los segmentos terminados en los meses de diciembre de 2018, enero y febrero de 2019. Para un total de 519 Hojas de vida entregadas al archivo de la Gerencia de Intervención. Así: Diciembre 316, enero 155 y febrero 48 La Gerencia de Intervención realiza la solicitud de las proyecciones de cantidades de insumos estimados para la vigencia del 2019, según modelo de priorización a través del memorando con radicado N° 20191320019193 del 20 de marzo del 2019. Dentro de los insumos requeridos se encuentra: mezcla, vigilancia, cuadrilla, maquinaría, vales, petreos y ferretería, las mismas fueron socializadas el pasado mes de noviembre del 2018 en el comité de la Subdirección técnica de producción e intervención; sin embargo, debido a los cambios generados por la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local a las metas del 2019, se hizo necesario realizar ajustes a las mismas. | Digital del reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutado (por PK) en el I trimestre de 2019 archivos por cada zona Archivo Gerencia de Intervención - tabla de retención Historial de intervención de segmentos viales. Memorando N° 20191320019193 del 20 de marzo del 2019 proyección de cantidades de insumos estimados para la vigencia del 2019, según modelo de priorización. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | 25% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención, realizó el reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutados (por PK) en el II trimestre de 2019. Se entregó al equipo de costos de la STPI para la consolidación en el trimestre 604 PK_ID terminados, acorde a lo siguiente: mes de abril 202, mes de mayo 223 y mes de junio 179 de 2019. Se recopiló y consolidó los documentos en las Hojas de vida de los segmentos terminados en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y Junio de 2019. Para un total de 411 Hojas de vida entregadas al archivo de la Gerencia de Intervención. Así: abril 167, mayo 80 y junio 164 de 2019. La Gerencia de Intervención realiza la solicitud de las proyecciones de cantidades de insumos estimados para la vigencia del 2019, según modelo de priorización a través del memorando con radicado N° 20191320019193 del 20 de marzo del 2019. Dentro de los insumos requeridos se encuentra: mezcla, vigilancia, cuadrilla, maquinaría, vales, pétreos y ferretería, las mismas fueron socializadas el pasado mes de noviembre del 2018 en el comité de la Subdirección técnica de producción e intervención; sin embargo, debido a los cambios generados por la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local a las metas del 2019, se hizo necesario realizar ajustes a las mismas. Se realizan ajustes a las cantidades a través del memorando N° 20191320024683 del 30 de abril del 2019 alcance al memorando N° 20191320019193 proyecciones de cantidades de insumos estimados para la vigencia del 2019. Nuevamente se realizan ajustes a las cantidades a través del memorando N° 20191320027883 del 22 de mayo del 2019 alcance al memorando N° 20191320019193 - Cantidades de insumos. | Digital del reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutado (por PK) en el II trimestre de 2019 archivos por cada zona Archivo Gerencia de Intervención - tabla de retención Historial de intervención de segmentos viales. Memorando N° 20191320019193 del 20 de marzo del 2019 proyección de cantidades de insumos estimados para la vigencia del 2019, según modelo de priorización. Memorando N° 20191320024683 del 30 de abril del 2019 alcance al memorando N° 20191320019193 proyecciones de cantidades de insumos estimados para la vigencia del 2019. Memorando N° 20191320027883 del 22 de mayo del 2019 alcance al memorando N° 20191320019193 - Cantidades de insumos. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | 25% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | 25% | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 2. Terminar en tiempo y con calidad las intervenciones programadas, logrando el cumplimiento de las metas de la umv | Retrasos en la ejecución de la obra | 30% | 50% | 1. Planeación, Control, seguimiento por estrategias de intervención | 70% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Archivo de programación y seguimiento | 50% | 1. Realizar la programación periodica, con base en las actividades de cada segmento vial que incluye fechas de inicio y fin | 12.5% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención realizó la programación de ejecución para primer trimestre de 2019 utilizando la herramienta del Project, teniendo en cuenta la meta misional de la Entidad y la distribución mensual para el 2019, contemplando que un reto de la UMV para esta vigencia es cumplir el 100% de la ejecución en el mes de octubre. Con las condiciones descritas anteriormente, y teniendo en cuenta la capacidad operativa de la UMV como son: cantidad de cuadrillas, equipos y materiales, para el primer trimestre, se proyectó la programación con los siguientes aspectos: • Se realizó la distribución del Distrito Capital en 5 Zonas espacialmente distribuidas y una llamada Zona MR que atiende Concreto Rígido en toda la ciudad. • Zona 1: ?53 segmentos 47 CC 6 RH ?6 cuadrillas ?10,68 Km/carril • Zona 2: ?67 segmentos 58 CC 9 RH ?2 cuadrillas ?13,68 Km/carril • Zona 3: ?36 segmentos 34 CC 2 RH ?3 cuadrillas ?6,16 Km/carril • Zona 4: ?29 segmentos 28 CC 1 RH ?3 cuadrillas ?3,97 Km/carril • Zona 5: ?35 segmentos 31 CC 4 RH ?3 cuadrillas ?5,36 Km/carril • Zona MR: ?37 segmentos 29 CL 8 RH ?5 cuadrillas ?4,24 Km/carril • PA: ?275 segmentos 189 IGT 86 SIAI 4 Rural 9 cuadrillas ?37,55 Km/carril • BICI: ?22 segmentos ?4 cuadrillas ?10,9 Km/carril • TOTAL: ?554 segmentos ?35 cuadrillas (UE2 a cargo de la GP)?92,54 Km/carril La Gerencia de Intervención realizó la programación de ejecución para el segundo trimestre de 2019 utilizando la herramienta del Project, teniendo en cuenta la meta misional de la Entidad y la distribución mensual para el 2019, contemplando que un reto de la UMV para esta vigencia es cumplir el 100% de la ejecución en el mes de octubre. Con las condiciones descritas anteriormente, y teniendo en cuenta la capacidad operativa de la UMV como son: cantidad de cuadrillas, equipos y materiales, para el primer trimestre, se proyectó la programación con los siguientes aspectos: • Se realizó la distribución del Distrito Capital en 5 Zonas espacialmente distribuidas y una llamada Zona MR que atiende Concreto Rígido en toda la ciudad. • Zona 1: ?59 segmentos 58 CC 1 RH ?6 cuadrillas ?12,71 Km/carril • Zona 2: ?59 segmentos 58 CC 1 RH ?2 cuadrillas ?8,25 Km/carril • Zona 3: ?69 segmentos 68 CC 1 RH ?3 cuadrillas ?10,04 Km/carril • Zona 4: ?22 segmentos 22 CC ?3 cuadrillas ?3,40 Km/carril • Zona 5: ?28 segmentos 22 CC 6 RH ?3 cuadrillas ?4,80 Km/carril • Zona MR: ?14 segmentos 7 CL 7 RH ?5 cuadrillas ?1,06 Km/carril • PA: ?450 segmentos 287 IGT 124 SIAI 9 Rural 9 cuadrillas ?87,41 Km/carril • BICI: ?43 segmentos ?4 cuadrillas ?11,84 Km/carril • TOTAL: ?447 segmentos ?35 cuadrillas ?91,06 Km/carril | Programación Periódica meses de Enero y Febrero y Programación de Marzo Digital en archivo en Project y en excel en: https://www.dropbox.com/home/PROGRAMACION/PROJECT?preview=190131+PROGRAMACION+ENERO+FEBRERO+2019.mpp https://www.dropbox.com/home/PROGRAMACION/PROJECT?preview=190218+PROGRAMACION+MARZO+2019.mpp Programación Periódica meses abril, mayo y Junio y Programación Digital en archivo en Project y en pdf en: https://www.dropbox.com/home/PROGRAMACIONES%20HOJAS%20DE%20VIDA/3.%20PROGRAMACION%202019%20ABRIL%20MAYO?preview=190218+PROGRAMACION+ABRIL+2019.mpp https://www.dropbox.com/home/PROGRAMACIONES%20HOJAS%20DE%20VIDA/5.%20PROGRAMACION%202019%20JUNIO | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar seguimiento a la programación periodica, por zonas y tipos de intervención con base en las actividades ejecutadas de cada segmento vial | 37.5% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención de acuerdo a la programación de ejecución para el I Trimestre de 2019, realizó el seguimiento por zonas y tipo de intervención con base en las actividades ejecutadas en los segmentos viales . El acumulado al seguimiento de la meta misional para el I trimestre, con respecto a los siguientes aspectos es: • Km/carril ejecutado: 55,54 de 84,10. 66% de lo proyectado • Segmentos ejecutados: 350 • Consumo de mezcla MD producida por UMV: 2630m3 • Consumo de mezcla GCR producida por UMV: 7336m3 • Consumo de mezcla MD Contratada: 9301m3 • Total mezcla consumida: 19.267m3 • Total Concreto MR: 1355m3 Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance: • Km/carril ejecutado CC: 15,86 de 30,10. 53% de lo proyectado • Km/carril ejecutado PA: 33,11 de 37,07. 89% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH: 3,19 de 1,53. 209% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CL: 2,37 de 3,47. 68% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH-R: 1,01 de 1,04. 97% de lo proyectado • Km/carril ejecutado SF: 0,00 de 10,88. 0% de lo proyectado (debido a que hasta el 08 de marzo, se recibieron las priorizaciones de Sello de Fisuras de la SMVL) Teniendo en cuenta el atraso acumulado por las diferentes situaciones que enfrentó la Entidad en el primer trimestre, la Gerencia decide en comité de Intervención realizar un ajuste a la programación y trasladar el atraso para el mes de noviembre de 2019. La Gerencia de Intervención de acuerdo a la programación de ejecución para el II Trimestre de 2019, realizó el seguimiento por zonas y tipo de intervención con base en las actividades ejecutadas en los segmentos viales . El acumulado al seguimiento de la meta misional para el II trimestre, con respecto a los siguientes aspectos es: • Km/carril ejecutado: 297,99 de 351,84. 84,33% de lo proyectado • Segmentos ejecutados: 1163 • Consumo de mezcla MD producida por UMV: 37.806,84 m3 • Consumo de mezcla GCR producida por UMV: 22.926,15 m3 • Consumo de mezcla MD Contratada: 35.543,73 m3 • Total mezcla consumida: 96.276,72 m3 • Total Concreto MR: 5.677,09 m3 Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance: • Km/carril ejecutado CC: 85,57 de 125,69. 67,66% de lo proyectado • Km/carril ejecutado PA: 33,11 de 37,07. 89% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH: 3,19 de 1,53. 209% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CL: 2,37 de 3,47. 68% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH-R: 1,01 de 1,04. 97% de lo proyectado • Km/carril ejecutado SF: 0,00 de 10,88. 0% de lo proyectado (debido a que hasta el 08 de marzo, se recibieron las priorizaciones de Sello de Fisuras de la SMVL) Teniendo en cuenta el atraso acumulado por las diferentes situaciones que enfrentó la Entidad en el segundo trimestre. | Seguimiento a la Programación Periódica meses de Enero, Febrero y Marzo en archivo Digital del archivo Gerencia de Intervención - Seguimiento y Control Meta GI Acta de reunión y entrega Seguimiento I Trimestre del 28 de marzo del 2019 Seguimiento a la Programación Periódica meses de Abril, mayo y junio en archivo Digital del archivo Gerencia de Intervención - Seguimiento y Control Meta GI Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de abril del 12 de abril del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de mayo del 9 de mayo del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de mayo del 22 de mayo del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de junio del 18 de junio del 2019. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar la programación periodica, con base en las actividades de cada segmento vial que incluye fechas de inicio y fin | 12.5% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar seguimiento a la programación periodica, por zonas y tipos de intervención con base en las actividades ejecutadas de cada segmento vial | 37.5% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Comité técnico de Intervención | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actas de reunión | 50% | 1. Realizar mensualmente comité de intervención con el fin de hacer seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras | 50% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención realizó en el I trimestre de 2019 Comité mensual de Intervención de seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras con el equipo técnico así: 18 de enero seguimiento a la programación del mes de enero y balance y cierre y cumplimiento de metas del año 2018 28 de febrero se analizó el avance de ejecución el cual no es el esperado por la Gerencia de Intervención debido a la falta de suministro de la mezcla requerida para los cambios de carpeta y las rehabilitaciones. Se revisa y analiza el avance en el cumplimiento de metas 28 de marzo el Gerente informa que a partir del 01 de abril se normaliza el suministro entrega de mezcla asfáltica. Se revisa, analiza y se dan lineamientos para el cumplimiento de las metas para el mes de abril 115 Km-carril. Se decide ajustar y ampliar la programación hasta el mes de noviembre, con los retrasos que se tienen acumulados, quedando finalmente para el mes de abril 95,53 Km- Carril. La Gerencia de Intervención realizó en el II trimestre de 2019 Comité mensual de Intervención de seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras con el equipo técnico así: 12 de abril de 2019, en el cual se informó que no se pueden abrir muchos frentes de obra, debido a que no hay suficiente mezcla; los directores de obra realizan la programación del mes de mayo con volúmenes de asfalto teórico, para demostrar que se requieren más de 250 m3 de mezcla asfáltica y se revisa el seguimiento a la programación del mes de abril. 9 y 22 de mayo de 2019, se analizó la solicitud de los PMT de todas las zonas, solicitud de 400 m3 diarios, solicitud de fresadoras y volquetas y se analizó el avance ejecutado en cada una de las zonas para el cumplimiento de metas. 18 de junio de 2019, en el cual se revisó el estado de programación y ejecución con corte a 17 de junio del 2019, los retrasos se deben a la falta disponibilidad de mezcla por parte de las plantas de producción de la Unidad, ya que informan que se pueden despachar diurno máximo 200 m3 y nocturno máximo 100 m3; cuando se requiere 350 m3 diurno y entre 170 y 180 m3 nocturno. | Acta de Comité Técnico de Intervención mes de Enero del 18 de Enero del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención mes de Febrero del 28 de Febrero del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención mes de Marzo del 28 de Marzo del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de abril del 12 de abril del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de mayo del 9 de mayo del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de mayo del 22 de mayo del 2019. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento a la programación mes de junio del 18 de junio del 2019. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar mensualmente comité de intervención con el fin de hacer seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras | 50% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Sensibilizaciones y presentación | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actas de reunión | 50% | 1. Realizar seis sensibilizaciones o actualizaciónes al personal de la Gerencia de intervención | 50% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de intervención en el I trimestre de 2019 realizó dos sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención, así: 28 de febrero, sensibilización sobre el Mapa de Riesgos y el Plan de Acción del Proceso de Intervención año 2019 donde se hizo la presentación y se revisaron cada una de las actividades que se deben desarrollar y sus entregables. 28 de marzo, sensibilización sobre: Gerencia de Proyectos como aplicación a la labor Diaria.La presentación estuvo a cargo del Ingeniero Director de Obra Luis Eduardo Marin. La Gerencia de intervención en el II trimestre de 2019 realizó seis sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención, así: 08 de mayo de 2019, sensibilización de asfaltos, emulsiones y bacheadoras en la sala piso 8 sede administrativa. 22 de mayo de 2019, sensibilización sobre la importancia del trabajo en equipo, la presentación estuvo a cargo del Ingeniero Director de Obra Carlos Roberto Castaño Álvarez y ese mismo día se realizó la sensibilización del cumplimiento de actividades y compromisos Plan de Acción, Mapa de Riesgos y Planes de Mejoramiento de la Gerencia de Intervención. 28 de mayo de 2019 se realizó sensibilización de las causas de apozamientos, en Ciudad Jardin - Antonio Nariño y Marsella - Kenedy. Con la participación del Equipo Técnico. 18 de junio de 2019, realizó una sensibilización sobre: Dirección de Proyectos, la presentación estuvo a cargo del Ingeniero Director de Obra Gustavo Adolfo Velandia Rodriguez. Con la participación del Equipo Técnico de la Gerencia de Intervención. Y ese mismo día se realizó la sensibilización para la actualización de todos los documentos de la Gerencia de Intervención. | Acta de sensibilización y presentación del mapa de riesgos y plan de acción de la Gerencia de Intervención, con fecha del 28 de Febrero de 2019. Acta de sensibilización y presentación acerca de la Gerencia de proyectos como aplicación a la labor diaria, con fecha del 28 de Marzo de 2019. Acta de sensibilización de asfaltos, emulsiones y bacheadoras en la sala piso 8 sede administrativa, con fecha del 8 de mayo de 2019. Acta de sensibilización y presentación acerca de la importancia del trabajo en equipo, con fecha del 22 de Mayo de 2019. Acta de sensibilización y presentación acerca del cumplimiento de actividades y compromisos Plan de Acción, Mapa de Riesgos y Planes de Mejoramiento de la Gerencia de Intervención, con fecha del 22 de Mayo de 2019. Acta de sensibilización y presentación acerca de la importancia del trabajo en equipo, con fecha del 22 de Mayo de 2019. Acta de sensibilización y presentación acerca de Dirección de Proyectos, con fecha del 18 de junio de 2019. Acta de sensibilización y presentación acerca de la actualización de todos los documentos de la Gerencia de Intervención, con fecha del 18 de junio de 2019. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar seis sensibilizaciones o actualizaciónes al personal de la Gerencia de intervención | 50% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 3. Fortalecer e implementar herramientas y metodologías para la educación control y seguimiento socio ambiental en las intervenciones | Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales vigentes en la intervención de la malla vial | 30% | 49.2% | 1. Gestión Acciones Correctivas y de Mejora | 40% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe Cuatrimestal | 33% | 1. Realizar seguimiento de las actividades de gestión ambiental, social y SST con el fin de plantear acciones correctivas y de mejora | 33% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se realizaron 9 reuniones con los residentes ambientales en obra en el primer trimestre, verificando y realizando el seguimiento de las actividades de la gestión ambiental donde se tomaron las acciones correctivas requeridas para la gestión. Por parte del área social, se realizaron 10 comités a fin de verificar el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para el área en los diferentes frentes de obra acorde con el tipo de intervención., en dichos comités se realizaron retro alimentaciones del área social. Se realizaron 6 reuniones con los residentes de Seguridad y Salud en el Trabajo en obra en el primer trimestre, verificando y realizando el seguimiento de las actividades de la gestión SST donde se realizo retro alimentación para el cumplimiento de los requisitos SST y el diligenciamiento de formatos para la adecuada gestión. En el periodo de enero a abril, se realizaron trece (13) reuniones con los residentes ambientales en obra, verificando y realizando el seguimiento de las actividades de la gestión ambiental donde se tomaron las acciones correctivas requeridas para la gestión. Por parte del área social, se realizaron diez (10) comités a fin de verificar el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para el área en los diferentes frentes de obra acorde con el tipo de intervención, en dichos comités se realizaron retro alimentaciones del área social. Se realizaron once (11) reuniones con los residentes de Seguridad y Salud en el Trabajo en obra en el periodo de enero a abril, donde se verifica y realiza el seguimiento de las actividades de la gestión SST donde se realizo retroalimentacion para el cumplimiento de los requisito SST y el diligenciamiento de formatos para la adecuada gestión. | Actas de Reunión Actas de Reunión - Informe Cuatrimestral sobre la Gestión y acciones correctivas y/o de mejora. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar seguimiento de las actividades de gestión ambiental, social y SST con el fin de plantear acciones correctivas y de mejora | 33% | 2019-05-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar seguimiento de las actividades de gestión ambiental, social y SST con el fin de plantear acciones correctivas y de mejora | 34% | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Sensibilización Socio ambientales y SST | 60% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Cronograma de Sensibilizaciones - Actas de reunión y registro fotográfico | 60% | 1. Programar los temas de sensibilización en las áreas Social, ambiental y SST en los frentes de obra | 20% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se elaboró el cronograma de sensibilizaciones en temas de gestión ambiental, social y SST para los colaboradores en los frentes de obra, el cual fue debidamente aprobado por el Gerente GASA. | Cronograma sensibilización gestión ambiental, social y SST Vigencia 2019. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar las sensibilizaciones programadas para el semestre | 40% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Desde las áreas ambietal, social y SST se han adelantado charlas informativas en los diferentes frentes de obra. En el área social se realizaron 34 charlas para los meses de febrero y marzo, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron 48 charlas para los meses de febrero y marzo y para el área de gestión ambiental se realizaron 45 charlas para los meses de enero a marzo. Desde las áreas ambiental, social y SST, se han adelantado charlas informativas en los diferentes frentes de obra para los meses de abril. mayo y junio de la siguiente manera:. Para el área social se realizaron setenta y dos (72) charlas , el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron ciento treinta y dos (132) jornadas de charlas SST y para el área de gestión ambiental se realizaron cincuenta y dos (52) charlas. | Formato Listado de Asistencia Formato Listado de asistencia | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar las sensibilizaciones programadas para el semestre | 40% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica

## GSIT
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | GSIT - Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica | 3. Gestión con Valores para resultados | 11. Política Gobierno Digital | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 1. Aseguramiento de la continuidad en la operación del hardware y software de la Unidad | No poder asegurar la continuidad del servicio por daño, parada o desperfecto en los sistemas y equipos tecnológicos de la Unidad | 100% | 0% | 1. Sistemas de software soportados | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Software mantenido | 0% | 1. contratar E implementar el soporte del sistema de nómina | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Con respecto a la implementación sistema de nómina SIGEP, durante el periodo de reporte se realizó el seguimiento al cronograma previsto para la ejecución del contrato 497-2018, en el que se desarrollaron actividades tales como la migración de información y la capacitaciones para llevar a cabo el proceso (Información migrada: planilla de retirados, incapacidades, suspensiones o licencias no remuneradas, descuentos Nro. 2, Deducibles de retención y Vacaciones), se realizaron las respectivas pruebas para validar la información, se realizaron reuniones de seguimiento y se proyectaron 5 informes. Con respecto al seguimiento realizado se evidenció que respecto al porcentaje planeado del Noventa y tres por ciento (93%), se logró una ejecución del ochenta y cuatro por ciento (84%), con una variación total nueve por ciento (9%). Se implementó al 100% el proyecto de Nomina y actualmente se esta estructurando el proceso de contratación para el soporte del aplicativo | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN1er TRIMESTRE/ Carpeta 2.1 Nomina C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN2 do TRIMESTRE/SOPORTE PRODUCTOS/6 GSIT/ 2_Segundo Trimestre/Nomina | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Asegurar el soporte, mantenimiento e interoperación de los diferentes módulos del Sistema Sí Capital | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se realizan cuatro (4) reuniones, en las cuales se evidencia que el aplicativo se encuentra estable y funcionando correctamente. Este proyecto se encuentra en etapa de soporte. Durante el periodo de evaluación se realizó el reporte de exógenas sin novedades y se atendieron 33 incidencias y/o requerimiento realizado por los usuarios funcionales a través de la herramienta de mesa de ayuda, los cuales fueron solucionados. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN1er TRIMESTRE / Carpeta 2.2 SiCapital C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN2 do TRIMESTRE/SOPORTE PRODUCTOS/6 GSIT/ 2_Segundo Trimestre/Sicapital | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Desarrollar, soportar y mantener e Sistema de correspondencia Orfeo | 25% | 2019-01-01 | 2019-08-31 | En ejecución | Con respecto a la implementación del proyecto de ORFEO durante el periodo de reporte se estabilizo la nueva versión de Orfeo, se realizaron cuatro (4) seguimientos, se desarrollaron nuevas funcionalidades del software para ajustar el proceso de inclusión de radicados en expedientes y aplicación de TRD en un solo paso, para varios radicados y tipologías diferentes, se diseñó de procedimiento técnico (Script) con nuevo reporte de PQRS, según especificaciones de atención al ciudadano y se realizaron ajustes del módulo de borrador. Frente al seguimiento realizado se evidenció que respecto al porcentaje planeado del cincuenta y tres por ciento (53%), se logró una ejecución del cincuenta y nueve por ciento (49%), con una variación total dos por ciento (2%). "Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes actividades al aplicativo ORFEO: - Se realizó la implementación de nuevo módulo de consulta de expedientes, reconstruido totalmente con funcionalidades adicionales, el cual se encuentra en ambiente de pruebas para aprobación. - Se inició el desarrollo de página de contenidos de Orfeo, para posterior publicación de instructivos y procedimientos, entre otros. - Se realizó el desarrollo de software para mejoras adicionales al módulo de borradores y nueva inclusión en expediente, el cual se encuentra en ambiente de pruebas para aprobación paso a producción. - Se llevó a cabo el diagnóstico y evaluación de 309 requisitos del Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, según modelo y formato enviado por el Archivo de Bogotá. -Se inició proceso de adaptación de la nueva versión de Orfeo al motor de base de datos Oracle. -Se realizó la corrección de errores en las pruebas realizadas por gestión Documental al módulo de borradores, y desarrollo de otras mejoras con importante usabilidad. Se llevó a cabo el desarrollo de software para mejoras adicionales al módulo de borradores, las cuales se encuentran listas para entrar en producción en Julio. - Desarrollo al 100% de la página de contenidos de Orfeo, para publicación de instructivos y procedimientos, entre otros. - Se da continuidad al proceso de adaptación de la nueva versión de Orfeo al motor de base de datos Oracle. - Se realiza el apoyo técnico en el proceso de digitalización, en el marco del Contrato 546-18-GTS" | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN1er TRIMESTRE / Carpeta 2.3 ORFEO Evidencia podrá ser consultada en los servidores de pruebas y desarrollo para el aplicativo Orfeo que se encuentran en la siguiente dirección IP: 129.150.95.44 | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Asegurar el soporte de la operación de la infraestructura y hardware de la Entidad por Mesa de Ayuda | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se atendieron las incidencias o requerimientos que llegaron a la mesa de ayuda de la siguiente manera: Enero: Ingresar a la mesa de ayuda 154 incidencias y se resolvieron el 98,7% Febrero: Ingresar a la mesa de ayuda 161 incidencias y se resolvieron el 90,7% Marzo: Ingresar a la mesa de ayuda 168 incidencias y se resolvieron el 100%. Además de resolver las incidencias y requerimientos de la mesa de ayuda se actualizo el inventario de software y Hardware de la entidad y se revisan todos los proceso, procedimientos, formatos y manuales correspondientes a procedimiento de mesa de ayuda. "En el periodo de abril al junio del 2019 se presentaron 943 incidencias y/o requerimientos en la mesa de ayuda, es importante resaltar que se cerraron a satisfacción el 94.7% (893) y 5.3% (50) aún están abiertas porque requieren un desarrollo de alguno de los sistemas de la Entidad. Durante el periodo de evaluación se realizó un cambio en los acuerdos de niveles de servicio (ANS) con base en el histórico y se determinaron uno nuevos tiempos; con base en los anterior se determinó el 46% de los incidentes se resolvieron en los tiempos sugeridos en los ANS y el 54% por fuera. Analizando el 54% de los incidentes resueltos por fuera del tiempo, se observó que existen 186 requerimientos (Esto equivale al 37% de las mesas de ayuda no resueltas a tiempo) en los cuales se determinó que se requiere realizar un desarrollo y debido a la complejidad se requiere mayor tiempo del establecido. Adicionalmente se identificó un proceso que genera mayor cantidad de incumplimientos en los ANS, el esta por fuera del área de acción del proceso GSIT, no obstante, se trabajará en socializar los ANS y articular la gestión para una mayor atención de los requerimientos." | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN1er TRIMESTRE / Carpeta 2.4 Mesa de ayuda C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN2 do TRIMESTRE/SOPORTE PRODUCTOS/6 GSIT/ 2_Segundo Trimestre/Mesa de ayuda | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Servicios de Hardware mantenidos y soportados | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Hardware mantenido | 0% | 1. Suministrar y renovar los equipos de cómputo de la unidad | 25% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Se realizó la solicitud de a cada uno de los procesos para la asignación de un enlace con el fin de realizar el levantamiento de la necesidad de equipos de cómputo. Se inicio con el proceso de adición y prorroga debido a que el acuerdo marco para alquiler de equipos se caducó y se levantaron las fichas técnicas para el proceso de contratación. Así mismo, se solicitó la información de número de computadores cada una de las áreas para el proceso de contratación y se consolidó la información recolectada. Se presenta y aprueba el proceso de "ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL" en el comité de contratación. EL numero de memorando para el proceso es el 20191140032373. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN1er TRIMESTRE / Carpeta 2.5 Computadores C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN2 do TRIMESTRE/SOPORTE PRODUCTOS/6 GSIT/ 2_Segundo Trimestre/Computadores | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Suministrar, mantener y gestionar licencias de software para la gestión de los procesos | 25% | 2019-02-01 | 2019-08-31 | En ejecución | Se adjudicaron los proceso para las compras de las licencias de ofimática y las información geográfica. Las licencias fueron entregadas y se encuentran funcionado correctamente, de conformidad con el Cto. 331-19 proveedor DELL Colombia INC (Ofimática) y Cto. 323-19 ESRI de Colombia. Se proyectan todos los documentos para el proceso de contratación del las licencias de antivirus, AutoCAD, Adobe y Fortigate. "Se adjudicaron tres (3) de los cuatro (4) grupos de licencias que se requerían por parte de la entidad, con base en los anterior se abrió un nuevo proceso de selección de mínima cuantía para el grupo que no se pudo adjudicar, por cuanto el proceso selectivo se declaró desierto, el número de memorando con que se abrió este nuevo proceso es 20191140032393. Dicha licencia es indispensable debido que es la que se encarga de bloquear el acceso no autorizado a la internet, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas para evitar posibles ataques. Las licencias adjudicas son las de AutoCAD (379-19), estas licencias sirven para realizar diseños de las vías en 2D y 3D; Adobe (380-19) estas licencias sirven para realizar diseño gráfico, edición de fotográficas y video y las licencias de antivirus (381-19) para los computadores propios. " | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN1er TRIMESTRE/ Carpeta 2.6 Licencias C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN2 do TRIMESTRE/SOPORTE PRODUCTOS/6 GSIT/Licencias | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Gestionar e implementar el servicio de almacenamiento en la nube | 25% | 2019-01-01 | 2019-10-31 | En ejecución | Se presenta y aprueba el proceso de "ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE A FIN DE SOPORTAR LAS APLICACIONES, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO, BACKUPS Y GESTIÓN DE DATOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL." en el comité de contratación. El número de memorando para el proceso es el 20191140032403. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN2 do TRIMESTRE/SOPORTE PRODUCTOS/6 GSIT/Nube | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Suministrar, mantener y asegurar el servicio de impresión para la Unidad | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se presenta y aprueba el proceso de "ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (IMPRESIÓN, ESCÁNER Y FOTOCOPIADO) PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL- UAERMV-." en el comité de contratación. EL número de memorando para el proceso es el 20191140030793. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓN2 do TRIMESTRE/SOPORTE PRODUCTOS/6 GSIT/Impresoras | [14 empty] | Aplica

## GREF
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | GREF - Gestión de recursos físicos | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Optimización física y lógica de la estructura del Almacén General apoyado en herramientas técnicas y tecnológicas | Sustracción, pérdida u obsolescencia de los bienes | 70% | 14.85% | 1. Catálogo unificado por características técnicas | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Catálogo | 25% | 1. Consultar la norma | 25% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Se tiene como consulta permanente el Plan de Cuentas Institucional establecido de conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable (NMNC), ya que en razón a este es que se registran y se realizan las reclasificaciones de los elementos, aplicando el cambio en la clasificación de los bienes y elementos, pasando de devolutivos y consumo a la clasificación Activos y de Control Administrativo (Consumo y devolutivos con un valor menor a 2 SMMLV) | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI/ Plan de cuentas institucional Estados financieros 2018 |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Armonizar los catálogos existentes | 40% | 2019-02-01 | 2019-07-31 | En ejecución | Esta actividad es permanente, por lo que para realizar la actualización del Catálogo de Elementos se realiza con los ingresos de Almacén, ante lo cual para cada elemento se debe verificar su existencia en el Catálogo de elementos en SAE, y se verifica si se tienen existencias del elemento o no ha tenido movimientos, en caso de necesitar reclasificación se define el número de identificación disponible a utilizar, asociando la anterior descripción a la nueva y la fecha en que se realiza esta actualización. La armonización se realiza de forma permanente con el fin de mantener actualizado el Catálogo de Elementos. Acorde con lo anterior, al realizar un ingreso en Almacén, se verifica la existencia de cada elemento en el Catálogo de Elementos en el aplicativo SAE de SiCapital, al igual que si se tienen existencias del elemento o no ha tenido movimientos. En caso de necesitar reclasificación, por el cambio en el número de la cuenta asociada, o requerir una inclusión por ser la primera vez en recibir este elemento, se define el número de identificación disponible a utilizar, se asocia la anterior descripción a la nueva y se establece la fecha en que se realiza esta actualización. A la fecha se cuenta con el Catalogo de Cuentas actualizado y armonizado con el nuevo plan de cuentas, acorde con los elementos ingresados al Almacén. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI / Archivo Soporte de Catalogo Plan de Acción 2019 --Catálogo Elementos C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFSegundo trimestre Plan acción GREF / Archivo Soporte de Catalogo Plan de Acción 2019 - Catálogo Elementos |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Depurar el catalogo | 25% | 2019-08-01 | 2019-10-31 | En ejecución | Actividad Permanente para actualización de Catálogo de Elementos - Se actualiza con los ingresos de Almacén, los cuales se verifica la existencia del elemento en el Catálogo de elementos en SAE, y si tiene el elemento existencias o no ha tenido movimientos. La depuración se realiza de forma permanente con el fin de mantener actualizado el Catálogo de Elementos, en razón de lo cual se actualiza con los ingresos de Almacén, con los que se verifica la existencia del elemento en el Catálogo de elementos en el aplicativo SAE de SiCapital, y si se tienen existencias del elemento o si este no ha tenido movimientos. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI / Archivo Soporte de Catalogo Plan de Acción 2019 --Catálogo Elementos C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFSegundo trimestre Plan acción GREF /Archivo Soporte de Catalogo Plan de Acción 2019 - Catálogo Elementos |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Socializar el catalogo | 10% | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Organización física de las bodegas conforme a los catálogos, la naturaleza de los bienes y las necesidades de seguridad de los mismos | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Bodegas organizadas | 20% | 1. Definir las áreas de almacenamiento y ubicación de estanterías | 20% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Con el fin de definir las áreas de almacenamiento, el Almacén General ordenó las bodegas de la Sede Operativa por grupos específicos de elementos (ej., pinturas en un solo lugar, químicos, etc.) | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI / Ubicación en bodega -Registro Fotográfico Sede Operativa AV 3ra |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Clasificar el catalogo por familia y naturaleza de los bienes | 10% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Una vez se asigna el grupo de elemento, clasificado de conformidad con la naturaleza, se asigna en la familia correspondiente (grupo). Con el traslado a la nueva sede Operativa La Elvira, se realizó un proceso de reorganización de los elementos en la nueva bodega, definiendo los espacios para los grupos de elementos, los que se clasificaron de conformidad con su naturaleza y la familia correspondiente (grupo). | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI / Ubicación en bodega -Registro Fotográfico Sede Operativa AV 3ra C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción GREF/Ubicación en bodega -Registro Fotográfico Sede Operativa AV 3ra Desmantelamiento y organización Sede La Elvira -Almacén General |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Adoptar las medidas para cumplir con las necesidades de seguridad en el área de Almacén | 20% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Frente a las medidas de seguridad de las bodegas de Almacén se cuenta con alarmas y circuito cerrado de televisión para controlar los accesos, el cual es monitoreado por la compañía de vigilancia, al momento del cierre de las bodegas (en la noche y fines de semana) el guarda de turno realiza la imposición de un precinto, cuyo número de identificación se anota en la minuta de control de salidas, actividad que es verificada por el responsable de la bodega. La apertura se realiza rompiendo el precinto por el guarda y con la verificación del número registrado en el cierre, lo que permite prevenir el acceso de personal no autorizado y un control de los elementos almacenados en la bodega. De igual manera, todas las actividades de recibo y entrega de elementos es acompañado y verificado por la vigilancia. "En el proceso de traslado de la sede Operativa de la Avenida Tercera a la sede La Elvira se contó con el acompañamiento permanente de la empresa de vigilancia contratada por la Entidad, tanto para el desmantelamiento de las instalaciones, como para el traslado y posterior organización de los elementos en la nueva sede, realizando el aseguramiento del camión transportador de los elementos, de lo cual se guardo registro y constancia fotográfica. Como medidas de seguridad en las bodegas de Almacén se está realizando la instalación del circuito cerrado de televisión para controlar los accesos, el cual es monitoreado por la compañía de vigilancia. Así mismo, al momento del cierre de las bodegas (en la noche y fines de semana) el guarda de turno realiza la imposición de un precinto, cuyo número de identificación se anota en la minuta de control de salidas, actividad que es verificada por el responsable de la bodega. La apertura se realiza rompiendo el precinto por el guarda y con la verificación del número registrado en el cierre, lo que permite prevenir el acceso de personal no autorizado y un control de los elementos almacenados en la bodega. De igual manera, todas las actividades de recibo y entrega de elementos es acompañado y verificado por la vigilancia. " | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI/ Procedimientos de entrega y recibo de elementos en bodega/ Políticas de Operación del Almacén - Caracterización del proceso GREF. C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFSegundo trimestre Pan acción GREF/Procedimientos de entrega y recibo de elementos en bodega (GREF-PR-001 Ingreso por Adquisición de elementos, GREF-PR-002 Registro traslados o Movimientos Y GREF-FM-001 Formato de Movimientos Almacén)/ Políticas de Operación del Almacén - Caracterización del proceso GREF (GREF-CP-001). Registros fotográficos Sede Operativa AV 3ra. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Ubicar los elementos en cada una de las áreas | 50% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Diariamente se ubican los elementos en la bodegas, con el ingreso y reintegro de elementos a bodega. Las bodegas se organizaron con la implementación de tarjetas murales, que establecen la clasificación de los elementos, lo que permite relacionar el catálogo de elementos con la ubicación en cada uno de las bodegas. "Con el proceso de traslado a la Sede La Elvira, se mejora sustancialmente la operación del Almacén, teniendo en cuenta que se cuenta con una sola bodega de elementos de ferreteria, elementos de papeleria y EPP. Diariamente se ubican los elementos en la bodegas, con el ingreso y reintegro de elementos a bodega. Por el traslado se están organizando las bodegas, con la implementación de tarjetas murales por grupos de elementos, que establecen su clasificación, lo que permite relacionar el catálogo de elementos con la ubicación en cada uno de las bodegas. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI / Proceso diario de actualización de bodegas el cual se confirma con las tarjetas murales de cada elemento (Registro Fotográfico Sede Operativa AV 3ra). C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFSegundo trimestre Plan acción GREF/ Proceso diario de actualización de bodegas el cual se confirma con las tarjetas murales de cada elemento (Registro Fotográfico Sede Operativa AV 3ra). Desmantelamiento y organización Sede La Elvira -Almacén General |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Aplicativo Sistematizado para el manejo de los elementos de control administrativo | 33% | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Aplicativo | 0% | 1. Realizar pruebas del sistema | 25% | 2019-09-01 | 2019-10-31 | En ejecución | Por solicitud de Almacén el proceso de sistemas de Información se encuentra adelantando el requerimiento para registrar y controlar los elementos de Control administrativo. Por solicitud de Almacén el proceso de sistemas de Información se encuentra adelantando el requerimiento para registrar y controlar los elementos de Control administrativo. | NA NA |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Desarrollar actividades en paralelo | 25% | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar la Puesta en producción del sistema | 50% | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
|  | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 2. Realizar el traslado de la sede avenida tercera a la nueva sede | Sustracción o pérdida de los bienes o elementos | 30% | 10% | 1. Traslado ejecutado al cien por ciento de los bienes de propiedad y por los que es legalmente responsable el Almacén General de la UAERMV | 100% | 2019-01-01 | 2019-09-30 | Elementos trasladados | 10% | 1. Definir las necesidades del Almacén General para su reubicación en la nueva sede | 10% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Se establecieron las áreas misionales y administrativas en el predio La Elvira para el funcionamiento del área del Almacén General de la UMV. En el área de Almacén se están instalando estructuras cúbicas de cemento con el fin de preparar el suelo para la ubicación de los módulos que conforman la estructura del mismo. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFPrimer trimestre Pan acción ABI/ Área del Almacén predio La Elvira - Registro fotográfico nueva sede. | [16 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Actualizar la ubicación de los elementos traslados, reincorporarlos elementos no traslados y realizar su disposición final o reasignación, según sea el caso. | 20% | 2019-02-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Una vez se trasladan los funcionarios y áreas se reciben los elementos como reintegros al almacén como usados para definir el destino final. Los equipos tecnológicos se trasladan a la nueva sede, se realiza la instalación por el proceso de sistemas y Almacén realiza la verificación y el registro de la nueva ubicación en el sistema de administración de inventarios. El proceso realizó la baja definitiva de algunos de los elementos recopilados luego del traslado de las áreas de Producción, Operación de Maquinaria y otras a la nueva sede, con la resolución Nro. 067 de 2019. Una vez se trasladan los funcionarios y áreas se reciben los elementos de reintegros al almacén como usados para definir el destino final. Los equipos tecnológicos se trasladan a la nueva sede, se realiza la instalación por el proceso de sistemas y Almacén realiza la verificación y el registro de la nueva ubicación en el sistema de administración de inventarios. | Elementos incluidos en listado para bajas entregados por funcionarios que se trasladaron a la Elvira. Archivo de Gestión. Carpeta con Movimientos de Elementos Devolutivos y comprobantes de movimientos. Acta de Comité Inventarios del 4 de Febrero de 2019 C:UsersAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFSegundo trimestre 2019Actividad 2/Resolución Nro. 067 de 2019 |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar el traslado del Almacén General a la nueva sede | 60% | 2019-03-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Se traslado al predio La Elvira la maquinaria en de uso la cual se encuentra con baja de elementos y proceso de remate. El 26 de abril de 2019, se traslado el área administrativa y la bodega de papelería del Almacén General a la Sede la Elvira. Así mismo, del 25 de mayo al 9 de junio se trasladaron las de bodegas de ferreteria, las cuales se encuentran en ubicación de elementos, perfeccionamiento y organización de bodegas. | Maquinaria y Vehículos en predio La Elvira. Registro Fotográfico Nueva Sede. C:UsersAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFSegundo trimestre 2019Actividad 2/Desmantelamiento y organización Sede La Elvira -Almacén General |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar la entrega del área de la Sede Operativa a GASA | 10% | 2019-06-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Los traslados al Predio La Elvira generaron espacios de terreno en la Av. Tercera, los cuales se conservan sin ocupación y señalizados para que sean ocupados. Los traslados al Predio La Elvira generaron espacios de terreno en la Av. Tercera, los cuales se conservan sin ocupación y señalizados para que no sean ocupados. Así mismo se trasladaron los módulos donde funcionaban las bodegas y el área administrativa del Almacén, lo ha permitido despejar el área ocupado por el Almacén para su reconversión para la entrega del predio de la Sede Operativa Avenida Calle 3era. | Terreno Libres en Sede Av. Tercera - Registro Fotográfico Sede Operativa AV 3ra C:UsersAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS1 GREFSegundo trimestre 2019Actividad 2/Terreno Libres en Av Tercera - Registro Fotográfico Sede Operativa AV 3ra Desmantelamiento y organización Sede La Elvira -Almacén General |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica

## GCON
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | GCON - Gestión contractual | 3. Gestión con Valores para resultados | 9. Política de Racionalización de trámites | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 1. Adecuar y optimizar la infraestructura técnica y organizacional del proceso en pro de mejorar la gestión precontratual, contractual y postcontractual de bienes,obras o servicios | Celebración indebida de contratos sin el lleno de requisitos | 100% | 36.55% | 1. Informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de seguimiento | 25% | 1. Elaborar informe de seguimiento a la ejecución del Plan de adquisiciones de la Entidad | 25% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y en concordancia con el Manual de Contratación V9, se elaboró Informe en el que se presenta el número de procesos previstos para ser adelantados en el primer trimestre de 2019 y el total de procesos publicados y en estructruación. En el informe en mención se presentan recomendaciones de mejora para lograr la ejecución del PAA. Con el propósito de hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y en concordancia con el Manual de Contratación V9, se elaboró Informe en el cual se presenta el número de procesos previstos para ser adelantados durante el periodo y el total de procesos publicados y en estructruación. En el informe en mención se presentan recomendaciones de mejora para lograr la ejecución del PAA. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONPrimer trimestre GCON / Informe de seguimiento al Plan de adquisiciones C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONsegundo trimestre GCON / Informe de seguimiento al Plan de adquisiciones |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar informe de seguimiento a la ejecución del Plan de adquisiciones de la Entidad | 25% | 2019-04-01 | 2019-07-31 | En ejecución | En relación al seguimiento que se realiza al PAA se elaboró informe del periodo comprendido al bimestre abril-mayo en el cual se presenta el número de procesos previstos para ser adelantados durante el periodo y el total de procesos publicados y en estructruación. En el informe en mención se presentan recomendaciones de mejora para lograr la ejecución del PAA. | C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONSegundo triemestre GCON |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar informe de seguimiento a la ejecución del Plan de adquisiciones de la Entidad | 25% | 2019-07-01 | 2019-10-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Presentar los resultados de los informes de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones ante la instancia correspondiente | 25% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Herramienta de control de solicitudes de los proceso contractuales | 34% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Una herramienta implementada | 25% | 1. Participar en las mesas de trabajo para la definición de las necesidades del proceso con el fin de establecer el requerimiento para la construcción de la herramienta. | 25% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se participó en tres mesas de trabajo con el proceso de Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - GSIT para el levantamiento de la información insumo para la elaboración de la herramienta del sistema de contratos, además, se revisaron las actividades previas ejecutadas por el contratista responsable de mantener actualizada de la base de datos de contratos, y se referenció la importancia de contar con un instrumento de seguimiento a la gestión contractual, cuya información es insumo para la elaboración de los diferentes informes sobre la gestión contractual requeridos por las dependencias y/o entidades de control. "Durante el periodo se realizaron mesas de trabajo entre los procesos GCON y el proceso de Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - GSIT para el levantamiento y clasificación, y revisión de la información insumo para la elaboración de la herramienta del aplicativo Caliope de contratos, además, se socializó al equipo de GCON el cronograma de las actividades previstas a desarrollar en el proyecto y se explicaron las etapas del proyecto las cuales comprende: Inicio: obtención de la información- Reunión Transferencia de conocimiento y documentación (BD Contratos en Excel). Planeación:analisis y clasificación de la información. Ejecución: modulación, desarrollo, parametrización, pruebas, implementación, estabilización del sistema de información. Seguimiento y control al desarrollo del aplicativo caliope." | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONPrimer trimestre GCON / IActas mesas de trabajo GCON-Sistemas C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONSegundo triemestre GCON |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Definir y aprobar el requerimiento para la construcción de la herramienta para el seguimiento de los contratos | 25% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | En ejecución | Se consolidó por parte de Sistemas los requerimientos para la construcción de la herramienta para el seguimiento de los contratos, fue presentado el proyecto para su revisión y aprobación en mesa de trabajo realizada el 18 de junio del presente año al grupo de GCON y la Secretaría General. | C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONSegundo triemestre GCON |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Apoyar el desarrollo del requerimiento establecido para la elaboración de la herramienta | 25% | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Colaborar en la implementación, realización de pruebas y puesta en funcionamiento de la herramienta | 25% | 2019-09-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Divulgación de los cambios normativos relacionados con la contratación | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Socialización | 60% | 1. Remitir trimestralmente tips informativos sobre las novedades o cambios normativos en el proceso a los colaboradores de la unidad | 40% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se remitó a la Oficina de Planeación para su publicación tips informativos sobre las novedades o cambios normativos en gestión contractual dirigidos a todos los colaboradores de la Entidad, relacionados con Ley de Garantías, Supervisión de contratos y publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP II Durante el periodo se remitió a Comunicaciones la segunda pieza informativa para su publicación tip informativo sobre Que es la supervisión? de acuerdo a lo enunciado en la (Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente Pagina 53) dirigido a todos los colaboradores de la Entidad. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONPrimer trimestre GCON / I Correo enviado a la OAP. C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONSegundo trimestre GCON |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Socializar a través de los medios electrónicos con que cuenta la Entidad a los colaboradores del proceso sobre las actualizaciones de temas relacionados con la contratación de bienes, obras y servicios. | 20% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se remitó a la Oficina de Planeación para su publicación y socialización por las pantallas internas de la Entidad 4 tips informativos sobre las novedades o cambios normativos en gestión contractual dirigidos a todos los colaboradores. "Durante el primer semestre se remitió a Comunicaciones para su divulgación por los diferentes medios electrónicos que tiene la Entidad de dos tips informativos en temas relacionados con Aplicación de la Ley de Garantías (Restricción para celebrar convenios y/o contratos interadministrativos, Restricción para celebrar contratos en la modalidad de contratación directa, Prórrogas, modificaciones, adiciones y cesión de contratos durante la Ley de Garantías, Qué es la supervisión?. Además, se socializó por los medios electrónicos de la Entidad una serie de piezas informativas sobre las actualizaciones en contratación pública en relación con la expedición del nuevo Plan Nacional de de Desarrollo (Ley 1955 de 2019). " | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONPrimer trimestre GCON / I Correo enviado a la OAP. C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONSegundo triemestre GCON |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar una socialización a través de los medios electrónicos con que cuenta la UAERMV del Manual de Supervisión e Interventoría, con enfásis en las obligaciones de los supervisores frente a la exigencia de los cumplimientos contractuales. | 40% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | El Manual de Supervisión e interventoria se encuentra en proceso de revisión en la Secretaria General, una vez sea aprobado se formalizará en la Entidad a través del SISGESTIÓN y posteriormente se socializará a todos los colaboradores de la Entidad, en especial a los supervisores de contratos. "Se realizó jornada de socialización con la participación de los colaboradores de la Entidad en especial a los supervisores y apoyos a la supervisión de contratos, en donde se explicaron conceptos básicos sobre la supervisión, caracteristicas, funciones, liquidación de contratos, cierre de expendiente contractual, responsabilidades ,publicaciones en el Secop entre otras. Además se socializó por las pantalllas internas de la Entidad una pieza informativa alusiva al tema de la supervisión de contratos." | NA C:Usersdiana.reayuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS3 GCONSegundo triemestre GCON |  |  | Aplica

## GEFI
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | GEFI - Gestión Financiera | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Desarrollo e implementación de los requerimientos funcionales para interactuar con SHD | Realizar trámites sin interacción con SHD que obliguen a realizar reprocesos o una doble operación para remitirlos a Hacienda | 60% | 58% | 1. Nuevo plan de cuentas implementado | 40% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Cuentas implementadas y ajustadas | 100% | 1. Elaborar e implementar el nuevo plan de cuentas | 30% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | El proceso Gestión FInanciera realizó la homologación del nuevo plan de cuentas, el cual se está trabajando desde el día 02 febrero de 2019 tanto en el aplicativo de Hacienda Distrital como en SI-CAPITAL, se remite como soporte ejecución presupuestal de la vigencia 2019 que contiene las apropiaciones a partir del nuevo plan de cuentas. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/1. EJECUCION GASTOS E INVERSIONES 2019 C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/ 2. UMV PRESUPUESTO INICIAL 2019 |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar pruebas de operatividad del plan de cuentas implementado | 40% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | Se remite por parte del área de presupuesto listado de CDP y CRP con corte a 31 de enero de 2019 que permite dar cuenta que, en el sistema de información Predis, ya se está operando con el nuevo plan de cuentas. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/ A. CDP 2019 (31_01_2019) C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/B. CRP 2019 (31-01-2019) |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Iniciar operaciones con el nuevo plan de cuentas o realizar primer reporte con el nuevo plan de cuentas y realizar los ajustes a que haya lugar | 30% | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se remite por parte del área de presupuesto listado de CDP y CRP con corte a 31 de marzo generado desde el aplicativo Predis donde se puede evidenciar que los documentos presupuestales están registrados con cargo al nuevo plan de cuentas que comenzó a aplicarse en enero de la presente vigencia. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/ 3_CDP 2019 (31_03_2019) |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Interacción Sistema SAP SHD - Sí Capital UMV | 60% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Requerimientos implementados/ Reporte y OPS atendidas a través de la interacción de los sistemas | 30% | 1. Establecer los requerimientos funcionales a implementar en Sí capital | 30% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | Con relación a las reuniones sobre conceptos y cambios normativos que afectan el proceso se realizaron mesas de trabajo sobre seguimiento a si Capital: 26 abril de 2019: trataron temas de almacén, nomina, SIGEP y temas de contabilidad cuentas por pagar. 31 mayo 2019: abarcaron temas de almacén, BOGDATA, Limay-nómina y se realizó propuesta para modificar el procedimiento para que el tercero se cree desde la contratación y no desde el presupuesto. 14 junio de 2019: se trató temas de BOGDATA, SIGEP - nómina, almacén, Limay, asimismo las dificultades que se presentan con relación a la utilización del sistema SICAPITAL en el área financiera es reportado a través de la mesa de ayuda para que los contratistas encargados de soportar el programa atiendan todas las solicitudes oportunamente. Con relación a la implementación de BOGDATA el profesional especializado de GESIT asistió a una reunión en Secretaria de Hacienda – SHD el día 12 junio 2019 donde se convocó para resolución de dudas de la planilla de cuentas por pagar y nómina de integración con BOGDATA de los sistemas locales de las entidades distritales, con relación a esta actividad el proceso de Gestión de servicios e infraestructura tecnológica – GESIT en compañía de los contratistas a cargo del mantenimiento de SICAPITAL ha venido trabajando en la generación de archivo plano de cuentas por pagar BOGDATA, “Tenemos la funcionalidad en pruebas. El archivo anexo es una prueba con 3 OP”. "Con relación a las reuniones sobre conceptos y cambios normativos que afectan el proceso se realizaron mesas de trabajo sobre seguimiento a si Capital: 26 abril de 2019: trataron temas de almacén, nomina, SIGEP y temas de contabilidad cuentas por pagar. 31 mayo 2019: abarcaron temas de almacén, BOGDATA, Limay-nómina y se realizó propuesta para modificar el procedimiento para que el tercero se cree desde la contratación y no desde el presupuesto. 14 junio de 2019: se trató temas de BOGDATA, SIGEP - nómina, almacén, Limay, asimismo las dificultades que se presentan con relación a la utilización del sistema SICAPITAL en el área financiera es reportado a través de la mesa de ayuda para que los contratistas encargados de soportar el programa atiendan todas las solicitudes oportunamente. Con relación a la implementación de BOGDATA el profesional especializado del proceso GSIT asistió a una reunión en Secretaria de Hacienda – SHD el día 12 junio 2019 donde se convocó para resolución de dudas de la planilla de cuentas por pagar y nómina de integración con BOGDATA de los sistemas locales de las entidades distritales, con relación a esta actividad el proceso de Gestión de servicios e infraestructura tecnológica – GSIT en compañía de los contratistas a cargo del mantenimiento de SICAPITAL ha venido trabajando en la generación de archivo plano de cuentas por pagar BOGDATA." | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI2.Trimestre/Sicapital C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI2.Trimestre/Sicapital |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar los desarrollos funcionales y de interconexión de Sí capital con el sistema SAP | 40% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Efectuar las pruebas funcionales, de interoperabilidad y puesta en funcionamiento | 30% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
|  | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Implementar los cambios normativos y consolidar la gestión del conocimiento de proceso | Implementación de los cambio normativos que modifican el proceso. | 40% | 13.4% | 1. Implementar el plazo y la oportunidad para la recepción de todas las facturas que ingresen a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de la Malla Vial Local -UAERMV. | 20% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | Facturas electrónicas recibidas sin inconvenientes | 0% | 1. Ajustar la forma de recepcionar todo tipo de facturas en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de la Malla Vial Local -UAERMV. | 50% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Ajustar el procedimiento de órdenes de pago actualizadolo, en la forma y oportunidad para recibir las facturas en la entidad. | 50% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | En ejecución | Se han realizado mesas de trabajo para el ajuste del procedimiento de órdenes de pago, el cual se encuentra en proceso de revisión y actualización, acorde con los requerimiento del proceso Gestión Financiera. | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI2.Trimestre/
[9 empty] | 2. Cambios operacionales por aplicación Ley de financiamiento implementados | 20% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Cambios normativos implementados | 67% | 1. Identificar e implementar cambios funcionales y procedimentales | 50% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | Se adelantaron mesas de trabajo donde abarcan actividades relacionadas con las aplicaciones: Predis: sobre lo relacionado al reporte tributario de diciembre que se generó y ajustes relacionados con dicha actividad. SAE/SAI: Donde se confirma que la información esta fluyendo adecuadamente, se realiza listado de actividades desde almacén por realizar. Interfaz de nómina: Se abarca el tema de represamiento de nómina, se realizan los ajustes correspondientes por parte del contratista responsable, se comunica por parte del profesional Juan Carlos Alba que en el mes de abril se entregara SIGEP. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/ Actas de reunión SI_Capital |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar la aplicación de los cambios normativos | 50% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Durante el periodo de evaluación se realizaron varias mesas de trabajo donde se abarcaron temas correspondientes a: En el programa (Predis / Opget) había inconvenientes con los reportes para la información exógena corrigiendo las inconsistencias en el periodo de reporte. El certificado detallado tributario se realizó, pero se recomendó adicionar reglas de negocio, las cuales fueron revisadas y avaladas por parte de la contratista Angélica Toro del proceso de Tesorería, actividad que quedó resuelta en el periodo de evaluación. Se realizó mesa de trabajo donde se determinó la forma de efectuar la retención en la fuente en concordancia con las normas tributarias vigentes, adicionalmente de definió que la aplicación de la retención en la fuente se efectuara bajo el concepto de “pagos mensualizados”, los cuales se están realizando de conformidad con los cambios y ajustes normativos. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/ Actas de reunión SI_Capital |  |  | Aplica
[9 empty] | 3. Proceso acoplado y actualizado | 60% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 1. Realizar una reunión trimestral con los colaboradores para aclaración de conceptos y cambios normativos que afectan el proceso | 40% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Durante el periodo de evaluación se realizaron varias mesas de trabajo donde se abarcaron temas correspondientes a: En el programa (Predis / Opget) había inconvenientes con los reportes para la información exógena corrigiendo las inconsistencias en el periodo de reporte. El certificado detallado tributario se realizó, pero se recomendó adicionar reglas de negocio, las cuales fueron revisadas y avaladas por parte de la contratista Angelica Toro del proceso de Tesorería, actividad que quedó resuelta en el periodo de evaluación. Se realizó mesa de trabajo donde se determinó la forma de efectuar la retención en la fuente en concordancia con las normas tributarias vigentes, adicionalmente de definió que la aplicación de la retención en la fuente se efectuara bajo el concepto de “pagos mensualizados”, los cuales se están realizando de conformidad con los cambios y ajustes normativos. "Con relación a las reuniones sobre conceptos y cambios normativos que afectan el proceso se realizaron mesas de trabajo sobre seguimiento a si Capital: 26 abril de 2019: trataron temas de almacén, nomina, Sigep y temas de contabilidad cuentas por pagar. 31 mayo 2019: abarcaron temas de almacén, Bogdata, Limay-nómina y se realizó propuesta para modificar el procedimiento para que el tercero se cree desde la contratación y no desde el presupuesto. 14 junio de 2019: se trató temas de Bogdata, Sigep- nómina, almacén, Limay, asimismo las dificultades que se presentan con relación a la utilización del sistema SICAPITAL en el área financiera es reportado a través de la mesa de ayuda para que los contratistas encargados de soportar el programa atiendan todas las solicitudes oportunamente. Se realizaron tres mesas de trabajo con relación al pago de los aportes de seguridad social de los contratistas con colaboradores del área de financiera y contratos. La secretaria general realizó una reunión con apoyo de la oficina Jurídica para definir roles y responsabilidades en la actualización normativa." | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/ Actas de reunión SI_Capital C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI2.Trimestre/Reuniones_Temas_Normativos |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Remitir informes de ejecución del PAC para incentivar la ejecución presupuestal | 40% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Por medio de la comunicación interna 20191720019023 se remitió el primer informe bimensual del PAC enero - febrero 2019, el cual tiene como finalidad evidenciar el porcentaje de ejecución del PAC de conformidad con la programación realizada por las Gerencias de Proyectos y responsables de la ejecución presupuestal, a fin de propiciar una mayor ejecución a partir de una mejor programación. Por medio de la comunicación interna 20191720026953 se remitió el segundo informe bimensual del PAC Marzo - Abril 2019, el cual tiene como finalidad evidenciar el porcentaje de ejecución del PAC de conformidad con la programación realizada por las Gerencias de Proyectos y responsables de la ejecución presupuestal, a fin de propiciar una mayor ejecución a partir de una mejor programación. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI1.Trimestre_1/ Comunicación interna UMV 20191720019023. C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI2.Trimestre/pac |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Actualizar la documentación soporte del proceso | 20% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Para el primer trimestre se adelantaron actividades de actualización de documentación dentro de ellas, actualización de la caracterización del proceso, indicadores del proceso, se han realizado mesas de trabajo para actualizar los procedimientos de: Procedimiento de órdenes de pago, Modificaciones presupuestales, procedimiento de caja menor. Se aprobaron en el mes de marzo los formatos asociados al proceso: GEFI-FM-001, GEFI-FM-002, GEFI-FM-003, GEFI-FM-004 y GEFI-FM-005. "Durante el periodo de evaluación se realizó aprobación documental donde se actualizaron los siguientes documentos: 30-04-19 procedimiento GEFI-PR-007 13-05-19 los procedimientos: GEFI-PR-002,003,004 y GEFI-FM-007 14-05-19 formato GEFI-FM-005 30-05-19 procedimiento GEFI-PR-005 Igualmente se continúa realizando actualización a la documentación asociada al procedimiento." | Actas de reunión y formato de aprobación documental. C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS2 GEFI2.Trimestre/Aprobacion_Documental |  |  | Aplica

## GLAB
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
STPI - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | GLAB - Gestión de Laboratorio | 4. Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 1. Verificar el cumplimiento de la precisión en la ejecución métodos de ensayo, con el fin de garantizar confiabilidad en los resultados de los ensayos de calidad realizados en el laboratorio | Que los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio no sean confiables | 100% | 62% | 1. Verificación de 10 métodos de ensayo | 60% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 80% | 1. Establecer los intervalos de medición de los ensayos | 30% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se establecen los intervalos de medición de los 10 métodos de ensayos a acreditar, de acuerdo a la experiencia y al histórico de resultados obtenidos por el laboratorio, adicionalmente se establecen los materiales con los cuales se va a hacer la confirmación del alcance propuesto. | Archivo alcance de acreditación del laboratorio UMV (FORMATO GLAB-FM-130). |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Ensayos de repetibilidad y reproducibilidad (Inter laboratorios, intralaboratorios y participación a ensayos de aptitud) | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ejecutado | Se realizan los ensayos de repetibilidad y reproducibilidad de los 11 ensayos objeto de la acreditación, la cual consisitio en alistar una muestra homogénea de los siguientes materiales: 1.Limo. 2. Arena de rió 3. Arcilla 4. Limo orgánico 5. Grava de 3/4" 6. Base granular 7. Rajon 8. Fresado 9. MD-12 10. MGCR-Tipo 1 11. PEA 12. Arena de cantera A cada laboratorista se le entregaron 3 muestras de cada material y se le pidió que realizara los ensayos correspondientes 3 veces, los resultados de la repetibilidad de los 3 ensayo por cada laboratorista fueron comparados con la precisión del método para el mismo operador y los resultados obtenidos entre laboratoristas son comparados con la precisión del método entre laboratorios. | 1. Registros de ensayo en los formatos de toma de datos e informe de ensayo). 2. Matriz de precisión de los métodos (repetibilidad y precisión intermedia), en el formato características de desempeño de los métodos de ensayo GLAB-FM-147. 3. Matriz de consolidado de resultados de precisión de los métodos en el formato resultados de repetibilidad y verificación intermedia GLAB-FM-148. |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Estimación de la incertidumbre de la medición a 10 ensayos | 20% | 2019-02-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Control de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas para la elaboración de ensayos | 20% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 15% | 1. Mantener actualizado el inventario de equipos | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar el cronograma de mantenimiento de equipos | 15% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se elabora el formato del cronograma de aseguramiento de equipos y se registran los equipos utilizados para la elaboración de los ensayos objeto de acreditación en dicho cronograma se especifica la frecuencia para el mantenimiento preventivo, verificaciones, calibraciones e inspecciones programadas para el año 2019. | Archivo cronograma de aseguramiento de equipos del laboratorio UAERMV formato GLA-FM-146 |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Hacer seguimiento a la ejecución del cronograma de equipos | 50% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Control y seguimiento al uso y estado de los equipos | 20% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 3. 80% del personal autorizado para la elaboración de los ensayos | 20% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 55% | 1. Funciones y responsabilidades del personal definidas | 15% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | Se establecen las funciones y responsabilidades del personal de acuerdo al organigrama interno del laboratorio. | Instructivo de funciones y verificación de competencias del personal del laboratorio de la UAERMV con código GLAB-IN-001. |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Programación del personal de acuerdo a los roles mensualmente | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Se realiza la programación mensual de los roles y se socializa con el personal involucrado Se realiza la programación mensual de los roles y se socializa con el personal involucrado | Registro del formato de programación del personal de los meses (Enero, febrero, marzo). Registro del formato de programación del personal de los meses (abril, mayo, junio). Actas de reunión (socialización de los roles de los meses (marzo,abril, mayo) |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Capacitaciones y evaluación de capacitaciones del personal | 30% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Supervisión de ensayos | 30% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ejecutado | Se realiza la supervisión por el coordinador operativo del laboratorio al personal que realiza los ensayos, de acuerdo al procedimiento de ingreso, seguimiento y retiro GLAB-PR-005 y al cronograma de supervisión de ejecución de ensayos GLAB-FM 140 y se registra en el formato supervisión de ejecución de ensayos GLAB-FM-125 | * Cronograma de supervisión de ejecución de ensayos (lo programado versus lo ejecutado. * Registro de las supervisiones realizadas a la totalidad del personal que ejecuta los ensayos. |  |  | Aplica
[15 empty] | 5. Autorización del personal para la elaboración de los ensayos | 10% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se realiza la autorización de la totalidad del personal de acuerdo al procedimiento ingreso, seguimiento y retiro del personal GLAB-PR-005 y al formato GLAB-FM-133 version 1 Autorización para la ejecución de ensayos de laboratorio de la UAERMV | Registro de autorización del personal del laboratorio de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento de ingreso, seguimiento y retiro del personal |  |  | Aplica

## GTHU
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | GTHU - Gestión del Talento Humano | 1. Talento Humano | 3. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH | 5. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad. | 1. Intervención de la cultura y el clima organizacional de la Entidad mediante la implementación de planes de administración del Talento Humano | Demoras en los procesos de contratación | 50% | 39% | 1. Diagnóstico del estado actual del clima organizacional de la Entidad. | 40% | 2019-02-01 | 2019-07-31 | Un Informe | 60% | 1. Realizar seguimiento a la implementación del contrato de medición de clima organizacional y solicitar adecuaciones de los instrumentos de medición, acorde con las necesidades de la Entidad. | 20% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Con el fin de evaluar la cultura organizacional de la UAERMV, se dio inicio a la implementaicón de la enencuesta de clima laboral, con el desarrollo del contrato No. 559 de 2018, con la empresa Adecco. Los resultados están sujetos a la solución de la mayor parte de los colaboradores de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de la Malla vial, a partir de los cuales se elaborará el instrumento de evaluación de la cultura organizacional. "Con relación a la ejecución de esta actividad a través del contrato No. 559 de 2018, con la empresa Adecco, se presentó un informe preliminar de la medición del clima laboral, en el mes de mayo, en el que se informa que se han adelantado las etapas de preparación realizada en el mes de febrero, etapa de sensibilización realizada entre febrero y marzo, medición realizada por medio de tres instrumentos de evaluación y diagnostico (encuesta, grupos focales y entrevistas a profundidad). La implementación de los instrumentos de medición fue realizada bajo la supervisión del proceso de Gestión del Talento Humano, en razón de lo cual el proceso de aplicación de instrumentos finalizó en el mes de mayo, quedando pendiente por culminar las etapas de entrega y presentación de resultados, sobre el cual se remitió un segundo informe preliminar sobre la medición del Clima Laboral, se esperan terminar los ajustes pendientes en el tiempo pactado con la prorroga No2 del contrato, es decir, hasta el día 29 de julio 2019, la cual fue justificada a través de la comunicación interna No. 20191130030383 del día 11 de junio." | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Invitación a través del correo institucional de solucionar la encuesta de clima laboral y Contrato Adecco C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Clima_Organizacional |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Acompañar y realizar seguimiento a la implementación de los instrumentos de evaluación del clima organizacional. | 40% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Con el fin de evaluar la cultura organizacional de la UAERMV, se dio inicio a la implementaicón de la enencuesta de clima laboral, con el desarrollo del contrato No. 559 de 2018, con la empresa Adecco. Los resultados están sujetos a la solución de la mayor parte de los colaboradores de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de la Malla vial, a partir de los cuales se elaborará el instrumento de evaluación de la cultura organizacional. Con el fin de evaluar la cultura organizacional de la UAERMV, continua la ejecución del contrato de No. 559 de 2018, con la empresa Adecco, por lo que durante el mes de junio finalizó la implementación de los instrumentos de medición a sanber: encuesta grupos focales y entrevistas a profundidad. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Invitación a través del correo institucional de solucionar la encuesta de clima laboral. C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Clima_Organizacional |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar un documento diagnóstico del clima organizacional | 40% | 2019-06-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Intervenciones de clima organizacional en el marco del plan de bienestar e incentivos | 30% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Un Informe | 30% | 1. Elaborar y adoptar mediante acto administrativo el Plan Anual de Bienestar e Incentivos, para el fortalecimiento del clima organizacional. | 30% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Esta actividad se cumplió a través de la resolución No. 036 del 31 de enero de 2019 “Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación y el Programa de Bienestar e incentivos para la vigencia 2019 en favor de los empleados de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial” | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Resolucion 036 2019 PLAN INSTITUCIONAL BIENESTAR CAPA |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Ejecutar las actividades definidas en el plan de bienestar e incentivos para el fortalecimiento del clima organizacional 1er Periodo (Jun-Sep) Ponderación: 30% | 30% | 2019-06-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Con relación a la ejecución de las actividades contempladas en el plan de bienestar se ha adelantado: En el mes de mayo se adelantó el comité de bienestar e incentivos donde se trataron temas a desarrollar como: apoyos educativos, mejor funcionario y equipos de trabajo. Se realizo en el mes de mayo reunión del proceso de Gestión de Talento Humano con la caja de Compensación Compensar sobre las actividades a tener en cuenta en el contrato de bienestar. Con relación a actividades de bienestar se adelanta la realización de la resolución por la cual se otorgan apoyos educativos para los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de la Malla Vial Local. Durante el mes de junio se firmo el contrato No. 412 de 2019 el cual tiene por objeto: Prestación de servicios para el apoyo logístico y operativo con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones a cargo de la UAERMV establecidos en el plan anual de estímulos e incentivos vigencia 2019 en la convención colectiva 2018-2019 suscrita con SINTRANUOBRAS en el marco de las competencias y funciones de la caja de compensación familiar de la entidad Compensar. "Con relación a la ejecución de las actividades contempladas en el plan de bienestar se ha adelantado: En el mes de mayo se adelantó el comité de bienestar e incentivos donde se trataron temas a desarrollar como: apoyos educativos, mejor funcionario y equipos de trabajo. Se realizo en el mes de mayo reunión del proceso de Gestión de Talento Humano con la caja de Compensación Compensar sobre las actividades a tener en cuenta en el contrato de bienestar. En el mes de junio se realizó la segunda feria de emprendimiento de la Unidad de Mantenimiento vial, en la sede operativa calle tercera, la cual le dio oportunidad de realizar negocio a cerca de 40 emprendedores. Con relación a actividades de bienestar se adelanta la realización de la resolución por la cual se otorgan apoyos educativos para los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de la Malla Vial Local. Durante el mes de junio se firmó el contrato No. 412 de 2019 el cual tiene por objeto: Prestación de servicios para el apoyo logístico y operativo con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones a cargo de la UAERMV establecidos en el plan anual de estímulos e incentivos vigencia 2019 en la convención colectiva 2018-2019 suscrita con SINTRANUOBRAS en el marco de las competencias y funciones de la caja de compensación familiar de la entidad Compensar." | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Bienestar_Incentivos C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Bienestar_Incentivos |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Ejecutar las actividades definidas en el plan de bienestar e incentivos para el fortalecimiento del clima organizacional 2do Periodo (Oct - Dic). | 30% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Elaborar informe de implementación del plan de bienestar e incentivos para el fortalecimiento del clima organizacional. | 10% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Unificación del SG-SST - Incorporación del Plan de Seguridad Vial y elaboración del Manual de SG SST unificados para la Entidad | 30% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 30 | 20% | 1. Elaborar el plan de Integración del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se centralice la responsabilidad tanto de las sedes como de los frentes de obra, bajo una sola dirección a cargo de Talento Humano | 10% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se elaboró por parte de la responsable de implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan de Integración PESV y SST Frentes de Obra en el SG-SST de la entidad . Se elaboro por parte de la responsable de implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el plan de integración PESV y SST Frentes de Obra de la entidad . | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Plan de Integración PESV y SST Frentes de Obra en el SG-SST de la entidad. |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Implementar el plan de trabajo | 20% | 2019-05-01 | 2019-12-31 | En ejecución | Con relación a la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - SG-SST, se adelantaron reuniones con la ARL AXA Colpatria sobre el programa anual de actividades , actualización de matriz legal, se realiza las actividades preventivas de fumigación, se desarrolla capacitación en el mes de mayo sobre “Transporte de sustancias químicas”, se adelantó reunión del comité de convivencia, en el marco del desarrollo del plan piloto de teletrabajo se adelanto la Evaluación puesto de trabajo, en el domicilio de los servidores públicos que hacen parte del plan. En el mes de mayo se realizó reunión con la ARL AXA Colpatria donde se concertó las fechas para realizar la capacitación de la Brigada de emergencias a realizarse durante el segundo semestre. "Con relación a la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - SG-SST, se adelantaron reuniones con la ARL AXA Colpatria sobre el programa anual de actividades , actualización de matriz legal, se realiza las actividades preventivas de fumigación, se desarrolla capacitación en el mes de mayo sobre “Transporte de sustancias químicas”, se adelantó reunión del comité de convivencia, en el marco del desarrollo del plan piloto de teletrabajo se adelantó la Evaluación puesto de trabajo, en el domicilio de los servidores públicos que hacen parte del plan. En el mes de mayo se realizó reunión con la ARL AXA Colpatria donde se concertó las fechas para realizar la capacitación de la Brigada de emergencias a realizarse durante el segundo semestre." | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/SG-SST C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/SG-SST |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar el informe de evaluacion de la integracion | 20% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. Elaborar el plan para la Integracion al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan Estrategico de Seguridad Vial | 10% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se elaboró por parte de la responsable de implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan de Integración PESV y SST Frentes de Obra en el SG-SST de la entidad . Se elaboro por parte de la responsable de implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el plan de integración PESV y SST Frentes de Obra de la entidad . | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Plan de Integración PESV y SST Frentes de Obra en el SG-SST de la entidad. |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 5. Implementar el plan de trabajo para la Integracion al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan Estrategico de Seguridad Vial | 20% | 2019-06-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Sobre la implementación plan de trabajo para la Integración al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan Estratégico de Seguridad Vial durante el mes de mayo se adelanto socialización sobre la estructura Documental y Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - SG-SST, también se realizó la reunión sobre Lineamientos sobre elementos de protección personal para colaboradores en frentes de obra. Sobre la implementación plan de trabajo para la Integración al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan Estratégico de Seguridad Vial durante el mes de mayo se adelanto socialización sobre la estructura Documental y Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - SG-SST, también se realizó la reunión sobre Lineamientos sobre elementos de protección personal para colaboradores en frentes de obra. | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/SG-SST C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/SG-SST |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 6. Realizar el informe de la implementacion | 20% | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
|  | 1. Talento Humano | 3. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH | 5. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad. | 2. Lineamientos sobre el proceso de evaluación del desempeño: Actualización del marco jurídico, socialización y sensibilización | Falta de objetividad en el proceso EDL | 20% | 100% | 1. Acto administrativo de adopción | 100% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Acto administrativo | 100% | 1. Adoptar el Sistema tipo de evaluación del desempeño | 50% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Se realiza la adopción del Sistema Tipo de evaluación del desempeño con: La resolución No. 019 de 18 enero de 2019 "Por medio de la cual la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL adopta el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral establecido mediante Acuerdo No. CNSC - 201810000006176 del 10 de octubre de 2018". | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Resolución No. 019 de 18 enero de 2019 |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | [8 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Socializar y sensibilizar el nuevo sistema de evaluación del desempeño | 50% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | El día 15-02-2019 se realizó por parte del profesional del proceso de GTHU la socialización del nuevo sistema de evaluación del desempeño. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Actas de asistencia |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica
|  | 1. Talento Humano | 3. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH | 5. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad. | 3. Implementación de un nuevo sistema de información para la gestión de nómina, ajustes de formatos y procedimientos | Cambios en la Iinfraestructura tecnologica de la Entidad. | 20% | 60% | 1. Generación de la certificación laboral y desprendible de pago en linea | 100% | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Certificado laboral y desprendible de pago | 60% | 1. Instalar el módulo de nómina del Sistema de Información y de Gestión del Empleo Público SIGEP | 20% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Se realiza instalación de la aplicación SIGEP - UMV, en la cual realizan pruebas de conexión y funcionamiento efectivo de cada complemento en estación de prueba. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Acta de instalación. |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 2. Actualizar la información básica de los funcionarios para el módulo de nómina- listado de funcionarios activos-inactivos registrados en el sistema de nómina actual | 20% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | En el mes de marzo se adelantó la actualización de todos los servidores públicos en el programa SIGEP. Se han adelantado mesas de trabajo: 04-03-2019: Mesa de trabajo sobre revisión de conceptos, vinculaciones y plan de pruebas, vinculaciones y plan de pruebas, ejemplo de descuentos y planilla de migración general. 01-03-2019: Se realiza capacitación de módulos de SIGEP. Nomina, cálculo de NOMINA, Cesantías, retención en la fuente y análisis 11-03-2019: Mesas de trabajo donde se contemplan plan de pruebas, certificado de firma digital, ingresos de las hojas de vida y manual de funciones. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Actas de reunión |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 3. Aplicar pruebas en el cálculo de nómina de los funcionarios | 20% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Con relación a las pruebas de generación de la certificado laboral básico y desprendible de Nomina a través del futuro portal del colaborador: http://win-sulqii4kl66:81/sse_generico/espanol/generico_login.jsp?estado=0 se adelantó esta actividad conjuntamente entre los colaboradores del proceso de Gestión de Talento Humano -GTHU- Nomina y Gestión de servicios e infraestructura tecnológica – GESIT, lo cual esta en etapa final de pruebas para posteriormente realizar la socialización. Con relación a las pruebas de generación de la certificado laboral básico y desprendible de Nomina a través del futuro portal del colaborador: http://win-sulqii4kl66:81/sse_generico/espanol/generico_login.jsp?estado=0 se adelantó esta actividad conjuntamente entre los colaboradores del proceso de Gestión de Talento Humano -GTHU- Nomina y Gestión de servicios e infraestructura tecnológica – GESIT, lo cual esta en etapa final de pruebas para posteriormente realizar la socialización. | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Nomina C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Nomina |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 4. Divulgar y Socializar el nuevo sistema y formatos de nómina | 40% | 2019-07-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica |  | Aplica
|  | 1. Talento Humano | 3. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH | 5. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad. | 4. Elaboración y socialización del código de Integridad | N/A | 10% | 40% | 1. Elaboración y socialización del Código de Integridad | 100% | 2019-02-01 | 2019-10-31 | Acto administrativo | 40% | 1. Expedir el código de integridad y adoptarlo mediante acto administrativo. | 40% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se realizó proyecto de resolución "Por la cual se adopta el código de Integridad en la UMV, se realizó proceso de publicación el 21-03-19 en la página web, en la sección Actos administrativos cumpliendo de lo indicado en el numeral 8 del artículo 8 de la ley 1437 de 2011, ya cumplió los cinco días de publicación y esta el acto administrativo en trámite para firma de la Secretaria General. La expedición del código de integridad se formalizo a través de la resolución No. 097 de 2019 el 02 de abril de 2019 "Por la cual se adopta el Código de Integridad en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial". | https://www.umv.gov.co/portal/normograma/#1525295007609-d2800747-f4ec C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Borrador de la Resolución C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Resolucion_97_de_2019_Codigo_Integridad |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar un plan de acción para la implementación de acciones de socialización e interiorización del nuevo código de Integridad. | 20% | 2019-06-01 | 2019-07-31 | En ejecución | Esta actividad está sujeta a la conformación del nuevo equipo de gestores de Integridad lo cual se está adelantando, se inició con la proyección de la resolución por la cual se adopta el código de integridad y quedará firmada a comienzo del mes de abril, seguido se realizará la invitación de conformación del equipo y así posteriormente elaborar el plan de acción por parte del nuevo equipo gestor. "Con relación a esta actividad se tiene: * Resolución: No. 097 de 2019 el 02 de abril de 2019 ""Por la cual se adopta el Código de Integridad en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial"". * Resolución No. 229 de 11 de junio de 2019 “Por la cual se conforma el equipo de gestores de integridad en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”. * Hasta el momento con relación a la socialización se ha realizado a través del correo institucional de Gestión del Talento Humano, y está pendiente el inicio de trabajo del equipo lo cual se espera comenzar a partir del tercer trimestre debido a la reciente conformación del equipo de gestores." | https://www.umv.gov.co/portal/normograma/#1525295007609-d2800747-f4ec C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU1.trimestre_1 / Borrador de la Resolución. C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS5 GTHU2.T/Integridad |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Implementar acciones de socialización e interiorización del código de integridad | 40% | 2019-07-01 | 2019-10-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica

## GEAM
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
GASA - STPI - Gerencia de Gestión Ambiental Social y de Atención al Usuario | GEAM - Gestión Ambiental | 3. Gestión con Valores para resultados | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecimiento del plan institucional de gestion ambiental - PIGA-PACA de la UAERMV | Incumplimiento de la normatividad ambiental | 60% | 50% | 1. Realizar dos (2) autoevaluaciones al cumplimiento del PIGA y de la legislación ambiental en UMV de conformidad a las visitas anuales realizadas por la SDA | 40% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Unidad | 50% | 1. Formular herramientas de verificación I semestre | 10% | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | *Se diseñó la herramienta de verificación de acuerdo a lineamientos PIGA *Se realizó mesa de trabajo para la revisión de cumplimiento de la matriz legal ambiental de la Entidad. *Se actualizaron las dos matrices legales ambientales (Matriz formato PIGA para enviar a SDA mediante aplicativo SDA y el normograma en formato de la OAJ de la Entidad). | *Herramienta de verificación *Acta de revisión de la matriz legal ambiental *Matrices actualizadas | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Formular herramientas de verificación II semestre | 10% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Aplicar herramienta de verificación e Informe de seguimiento I semestre | 30% | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se aplicó la herramienta de evaluación al componente ambiental de la sede operativa de la UMV(Barrio Veraguas). | Herramienta de verificación aplicada | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Aplicar herramienta de verificación e Informe de seguimiento II semestre | 30% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 5. Formular actividades conducentes al mejoramiento contínuo del componente ambiental I semestre | 10% | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | Se realizó formulación de Plan de Acción frente al resultado de la herramienta el cual contiene las actividades conducentes al mejoramiento continuo del componente ambiental. | Plan de acción formulado | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 6. Formular actividades conducentes al mejoramiento contínuo del componente ambiental | 10% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Seguimiento a la implementación de los planes: Plan de Gestion Ambiental en la sede de producción Plan de Contigencias de Hidrocarburos | 30% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Unidad | 50% | 1. Formulación de herramientas de verificación a la implementación de los Planes I semestre | 10% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | Se elaboró la herramienta de seguimiento a los planes ambientales de la sede de Producción de la UMV. | Herramienta de verificación y Acta de revisión de la matriz legal ambiental. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Formulación de herramientas de verificación a la implementación de los Planes II semestre | 10% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Aplicación de la herramienta de verificación e Informe de seguimiento I semestre | 30% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | Se aplicó la herramienta de evaluación al componente ambiental de la sede de producción. | Herramienta de verificación aplicada. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Aplicación de la herramienta de verificación e Informe de seguimiento II semestre | 30% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 5. Formulación de actividades conducentes al mejoramiento contínuo de cada Plan I semestres | 10% | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Se diseñó plan de acción frente a la revisión realizada. Se cuenta con fichas de manejo ambiental otorgadas por la Consultoría cuyo objeto fue: Desarrollar los estudios técnicos y de diagnóstico para la formulación de la línea base de los programas de gestión ambiental, que permitan materializar el objetivo de la política ambiental de la Entidad de la sede de producción de la UAERMV ", en el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2019 y el 06 de febrero de 2019. Realizada bajo el contrato 535 de 2018 | *Plan de acción formulado *Fichas de manejo ambiental de la Sede de Producción. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 6. Formulación de actividades conducentes al mejoramiento contínuo de cada Plan II semestres | 10% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Determinar la huella de carbono de la entidad de manera semestral | 10% | 2019-01-01 | 2019-08-31 | Unidad | 50% | 1. Solicitud de la información mínima requerida a procesos involucrados para calculo huella de carbono del I semestre | 20% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Se envió solcitud a las áreas de almacén, Sistemas y SST para el envío de información necesaria para la consolidación y cálculo de huella de carbono. | Correo electrónico - captura de pantalla | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Solicitud de la información mínima requerida a procesos involucrados para calculo huella de carbono del II semestre | 20% | 2019-07-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Consolidación de la información y cálculo de la huella de carbono institucional para el I semestre | 20% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Con la información recibida de las áreas pertinentes se consolidó la información y se validó la herramienta de cálculo de huella de carbono brindada por la SDA. | Formato Storm WEB calculadora Huella de carbono *Certificado de validación y recepción del formulario *Plan de acción Huella de carbono | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Consolidación de la información y cálculo de la huella de carbono institucional para el II semestre | 20% | 2019-07-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 5. Formulación de actividades conducentes al mejoramiento contínuo del componente ambiental resultado de la huella de carbono del I semestre | 10% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | Se realizó Plan de Acción con las actividades conducentes al mejoramiento continuo del componente ambiental frente al resultado de huella de carbono. | Plan de acción formulado para reducción de huella de carbono | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 6. Formulación de actividades conducentes al mejoramiento contínuo del componente ambiental resultado del huella de arbono del II semestre | 10% | 2019-08-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 4. Realizar seis (6) Comités de seguimiento al componente ambiental de la entidad | 20% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Unidad | 50% | 1. Realizar Comités y llevar a cabo el correspondiente Seguimiento | 50% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se han realizado Tres (3) comités de Gestión Ambiental llevados a cabo en los meses de marzo, abril y Junio | Actas de comité | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar 3 Comités y llevar a cabo el correspondiente Seguimiento semestral | 50% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Medidas de control y seguimiento para la prevención de impactos ambientales negativos | Presentación de accidentes ambientales por derrames de hidrocarburos y sus derivados que afecten el suelo o el agua | 40% | 60% | 1. Sensibilización y/o socialización semestral en prevención de la contaminación, eco conducción | 60% | 2019-02-01 | 2019-10-31 | Unidad | 60% | 1. Programación en cronograma de educación ambiental de la vigencia de la capacitación en prevención de accidentes ambientales con las áreas objeto de la misma | 20% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | Se realizó mesa de trabajo con el fin de cubrir todos los temas requeridos de sensibilización de temas ambientales en esta vigencia, dentro de los cuales se incluyeron: Prevención de la contaminación (accidentes ambientales y eco conducción), éste cronograma fue presentado y avalado por el Gerente Ambiental y Gestor ambiental de la Entidad. | Acta de aprobación cronograma, correo electrónico y Cronograma de educación ambiental elaborado. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Charlas puesto a puesto en prevención de derrames y eco conducción y evaluación del conocimiento en el I semstre | 40% | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | Se logró sensibilizar a 67 trabajadores en residuos peligrosos y control de derrames en el mes de abril y para el mes de mayo se realizó una sensibilización con la participación de 11 trabajadores en Temas eco-conducción; residuos peligrosos y control de derrames. | Acta de Sensibilizaciones / Compromisos Ambientales realizados en el mes de mayo. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Charlas puesto a puesto en prevención de derrames y eco conducción y evaluación del conocimiento en el II semestre | 40% | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Seguimiento semestral a prácticas operativas en talleres de mantenimiento, lavadero de vehículos, laboratorio de suelos | 40% | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Unidad | 60% | 1. Elaboración de herramienta de verificación buenas practicas ambientales para la prevención de accidentes ambientales | 20% | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se encuentra en revisión el plan de contingencias GAM-PL -005- V1, de acuerdo a la Resolución 1209 de 2018 con el fin de implementar la herramienta de verificación para la prevención de derrames y accidentes ambientales. En conjunto con el área SG-SST se elaboró el Plan Operativo Normalizado con el fin de atender y prevenir acciones que provoquen accidentes ambientales. Se diseñó el formato para llevar a cabo las inspecciones de buenas prácticas ambientales con el fin de prevenir accidentes ambientales tanto en frentes de obra como en sedes de la Entidad. | Acta Mesa de trabajo Acta Mesa de trabajo | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Aplicación de la herramienta de verificación e Informe de seguimiento en el I semestre | 40% | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Se llevó a cabo la aplicación de la herramienta de inspección de Buenas prácticas para la prevención de accidentes ambientales por derrames tanto en frentes de obra como en sedes, esta herramienta se encuentra en prueba piloto mientras que la OAP da aprobación a la misma. | Inspecciones Realizadas | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Aplicación de la herramienta de verificación e Informe de seguimiento | 40% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [7 empty] | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica

## GDO
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | GDO - Gestión Documental | 5. Información Y Comunicación | 10. Política de Gestión Documental | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecer la gestión institucional a través de la producción, trámite y distribución de los documentos y facilitando la consulta y conservación de los mismos, cumpliendo con los requisitos normativos y garantizando la transparencia y eficiencia en los | Inoportunidad en la consulta de los documentos que se encuentran en el archivo de gestión de las dependencias y sus respectivos procesos, por la inadecuada disposición de los mismos | 100% | 10% | 1. Informe de implementación del programa de gestión documental | 20% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Un Informe | 0% | 1. Formular dos (2) programas especificos establecidos en el PGD (Programa de Gestión de Documentos Electrónicos y Programa de formas y formatos) | 40% | 2019-02-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Respecto al programa de Gestión de Documentos Electrónicos, se realizó una mesa técnica con el Archivo de Bogotá, donde se socializó y se explicó el trámite de los documentos el aplicativo ORFEO (marzo) El grupo de profesionales del proceso de Gestión documental asistió a una capacitación en el Archivo de Bogotá referente al tema de DEA (Documento Electrónico de Archivo). Durante el Comité Interno de Archivo realizado el 27 de junio de 2019 (virtual) se aprobó el modelo de requisitos para la implementación del SGDEA como base para el Programa de Gestión de Documento Electrónico de Archivo PGDEA | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/1 Acta de Reunión con el Archivo de Bogotá. Acta de Comité de Archivos 27 de junio de 2019 -Modelo de requisitos Documento electrónico presentado |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría Interna realizada por la OCI, que permitan la evaluación y el control del PGD | 30% | 2019-04-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar Informe de seguimiento a la implementación del PGD | 30% | 2019-03-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Se han realizado actividades con relación a la implementación del PGD como la conformación de los expedientes en el aplicativo ORFEO y la conformación de los expedientes de PQRSFD, los cuales formarán parte integral del informe de seguimiento a la implementación del PGD. Se actualizó el PGD respecto a procedimientos, codificación y caracteristicas armonizado con el PINAR . En comite de arhivos realizado el 27 de junio de 2019 fue aprobado para ser adoptado por acto administrativo. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/Acta de Reunión Acta Comité virtual de Archivos 27 de junio de 2019- Presentación. |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Software para Gestión de Documento Electrónico (ORFEO) | 25% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | Un programa | 40% | 1. Aplicar herramienta de diagnóstico del Archivo de Bogotá, para definir el grado de Avance del PGDEA | 40% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Como insumo para el diseño del Programa de Gestión del Documento Electrónico, se avanzó en la aplicación de la herramienta de diagnóstico para el Documento Electrónico de Archivo hasta el numeral 3.1 Se aplicó la herramienta de diagnóstico en la Entidad a través del formato electrónico enviado por el Archivo Distrital y se remitió con oficio al Archivo de Bogotá. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/ 04_SGDEAHerramientaDiagnosticoDocumentoElectrónico AB Herramienta aplicada y el oficio remitido |  |  | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Definir los flujos documentales y herramientas de calidad de acuerdo con las necesidades, para las series de PQRSFD y Contratos | 25% | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Diseñar y poner en marcha el Proyecto ORFEO, para el lanzamiento de la segunda versión del Sistema, alineado con el PGDEA | 25% | 2019-01-01 | 2019-08-31 | En ejecución | Se implementó la nueva versión del aplicativo ORFEO a partir del 01/01/2019 y se ha venido brindando el soporte necesario a la Entidad en cuanto al manejo del mismo,por medio del correo electrónico soporte.orfeo@umv.gov.co, Así mismo se han venido implementando mejoras al aplicativo de acuerdo con lo evidenciado en la operatividad. Orfeo implementado en un 70% en comité de archivos se presentó avance respecto a su implementación en la Entidad . | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/ Base de datos soportes brindados soporte.orfeo@umv.gov.co, Acta de comité de archivos 28 de junio de 2019.Presentación |  |  | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar una socialización sobre la actualización de ORFEO y realizar un informe | 10% | 2019-02-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Se han realizado tres (3) jornadas de capacitación de 2 y 3 días continuos para socializar y enseñar el uso de la herramienta a todo el personal de la Entidad tanto funcionarios como contratistas. Adicionalmente se han brindado capacitaciones en la sede operativa de la 3a a la Gerencia de Producción y en la sede operativa de la Elvira a la Gerencia de Intervención por solicitud de las áreas. "Se han realizado capacitaciones en relación a la implementación de ORFEO en cada una de las dependencias de la Entidad . " | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/Actas de Capacitación Actas de capacitación Orfeo |  |  | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 3. Sistema Integrado de Conservación SIC | 15% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Un Informe | 0% | 1. Realizar el diagnóstico integral de archivos de la nueva sede operativa | 30% | 2019-03-01 | 2019-11-30 | En ejecución | El diagnóstico integral de Archivos de la nueva sede operativa está sujeto al traslado y a la construcción del nuevo deposito documental (archivo) y por ende conocer las nuevas condiciones ambientales y documentales de lo que será el nuevo deposito documental insumo para la elaboración del documento. Se cuenta con la herramienta de evaluación de depósitos de archivos dispuesta por el Archivo Distrital para ser aplicada una vez se tenga instalado el archivo en la sede la Elvira. | NA |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Formular el Sistema Integrado de Conservación de la Unidad de Mantenimiento Vial | 40% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | En ejecución | El Sistema Integrado de Conservación SIC ya se encuentra formulado y en periodo de revisión y ajustes, para proceder a solicitar aprobación por parte del Comité de Archivo. En Comite de Archivos virtual realizado el 27 de Junio de 2019 se presentó el documento del Sistema Integrado de Conservación con avances respecto a la implementación del Plan de Conservación Documental que a su vez está estructurado por 8 programas los cuales están en ejecución. El documento fue aprobado por el Comité con sus avances hasta la fecha. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/ Documento SIC Acta de Comite de Archivos 27 de junio 2019 y el documento SIC aprobado. |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Implementar el Sistema Integrado de Conservación según cronograma 2019 | 15% | 2019-08-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Se han realizado capacitaciones conforme al SIC así: 1. Capacitación al personal de Gestión Documental en encuanto al riesgo biologico por el manejo de archivos 2. Capacitación al personal de GTS en cuanto a primeros auxilios para documentos (para el manejo de los expedientes de Historias Laborales) En Comite de Archivos virtual realizado el 27 de Junio de 2019 se presentó el documento Sistema Integrado de Conservación con avances respecto a la implementación del Plan de Conservación Documental que a su vez está estructurado por 8 programas los cuales están en ejecución. El documento fue aprobado por el Cómite con sus avances hasta la fecha. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/Actas de Capacitación Acta de Comité de Archivos 27 de junio 2019 y el documento SIC aprobado. |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Elaborar un informe de seguimiento a la implementación del SIC | 15% | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 4. Tabla de Valoración Documental TVD | 15% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | Una tabla de valoración documental | 0% | 1. Realizar un diagnostico integral de la gestión archivística | 30% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | En ejecución | El diagnóstico integral de la gestión archivística fue actualizado en relación a la nueva sede la Elvira, cuantificando los nuevos archivos y la integración con el PGD, se presentó en comite de archivos de 28 de junio de 2019 para su conocimiento. | Presentación Comité y acta del 28 de junio 2019 |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar las Tablas de Valoración Documental (TVD) correspondientes al Fondo Documental de la Secretaría de Obras Públicas | 40% | 2019-02-01 | 2019-09-30 | En ejecución | Se realizó mesa de trabajo con el personal del Archivo de Bogotá con el fin de definir el cronograma de trabajo para la elaboración de las TVD. Se socializó con el Archivo de Bogotá, la información que se tiene en cuanto a los inventarios de la SOP y la estructura orgánica por periodos. Con asesoría del Archivo Distrital y el proceso de Gestión Documental, se han realizado mesas de trabajo, con el objetivo de revisar los periodos para determinar la valoración documental, verificar y depurar los inventarios correspondientes como insumo para la construcción de las TVD. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/1 Acta de Reunión con el Archivo de Bogotá. "Actas de mesas de trabajo GDOC y Archivo Distrital |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 3. Presentar un proyecto para la organización del FDA de la SOP | 30% | 2019-07-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 5. Informe de seguimiento a la intervención de historias laborales | 5% | 2019-01-01 | 2019-08-31 | Un Informe | 0% | 1. Organizar, clasificar, ordenar, digitalizar y cargar en ORFEO de la documentación para las series historias laborales, nóminas y autoliquidaciones de aportes al sistema de seguridad social de la UAERMV | 100% | 2019-01-01 | 2019-08-31 | En ejecución | En desarrollo del contrato 546 de 2018 establecido entre la UAERMV y GTS referente al tema de nóminas y parafiscales, se han realizado varias mesas de trabajo para establecer y unificar criterios de organización tanto para las Historias Laborales como para Nóminas y Parafiscales. El contratista GTS ha avanzado en el proceso de organización, clasificación y ordenación de Historias Laborales. El contratista en cumplimiento de sus obligaciones y con el fin de propiciar la realización del control de la calidad, presentó un informe de seguimiento a las acciones ejecutadas, logros y retrasos en el cronograma. Dentro de la ejecución del Contrato 546 de 2018 se han adelantado las labores de organización fisica del archivo de las HL, adicionalmente se están pagando dos actas parciales de recibo y por acta se consta que se están realizando las pruebas de cargue en el aplicativo ORFEO. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/ Actas de reunión GTS HL Informes de seguimiento Infomes GTS -actas de mesas de trabajo GDOC- GTS. |  |  | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 6. Organización de contratos vigencia 2016,2017,2018,2019 | 20% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Contratos organizados | 0% | 1. Organizar, clasificar, ordenar, digitalizar y cargar en ORFEO de la documentación de contratos vigencia 2016 a 2019 | 20% | 2019-02-01 | 2019-11-30 | En ejecución | Se realizó la organización, clasificación, ordenación y digitalización de los contratos de prestación de servicios y suministros correspondientes a la vigencia 2016. Total 132 Cajas (33 ML) Se realizó la organización de los contratos de prestación de servicios correspondientes a la vigencia 2017 Se organizaron y digitalizaron 30 contratos de suministros, correspondientes a la vigencia 2018 que fueron solicitados por la Contraloría. "Se han organizado los contratos por vigencia así: Vigencia 2016 - 15 mts lineales Vigencia 2017 - 20 mts lineales Vigencia 2018 - 25 mts lineales Vigencia 2019 - 10 mts lineales y se tiene avance de la documentación, trámite y distribución de documentos y cargue en ORFEO. " | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS4 GDOC1 Primer trimestre GDOC/ Registro Fotográfico FUID CONTRATOS 2016 Inventarios documentales |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[15 empty] | 2. Organización, clasificación, ordenación, digitalización y cargue en la nube de la documentación de contratos vigencia 2016 a 2018 de Ordenes de prestación de servicios | 30% | 2019-02-01 | 2019-07-31 | En ejecución | "De la serie contratos vigencia 2016 se encuentran organizados 15 ML y se tiene la totalidad de los mismos cargados en la nube. De la serie contratos Vigencia 2017 se han organizado 20 mts lineales y cargados en la nube 10 mts. Vigencia 2018 se han organizado 25 mts lineales." | Inventarios documentales
[15 empty] | 3. Organización, clasificación, ordenación, digitalización y cargue en la nube de la documentación de contratos y los informes derivados de los pasivos exigibles y actividades relacionadas bajo el proceso de Mitigación en masa 2008-2010. | 10% | 2019-02-01 | 2019-10-31 | En ejecución | Se han organizado 96 ML de los cuales 70 ML son de las vigencias 2018 y 26 ML vigencia 2019 es decir, digitalizados correspondientes al 80% y hace falta el cargue en la nube. | Inventarios documentales
[15 empty] | 4. Ejecutar la consolidación de los archivos de la UAERMV y de la SOP para su traslado a la nueva sede operativa | 40% | 2019-02-01 | 2019-08-31 | En ejecución | En Comité Interno de Archivo realizado el 28 de junio de 2019, se presentó el mapa de la organizacion propuesta para el traslado del archivo. Se cuenta con los inventarios documentales de las secciones propuestas. | "acta de comite de archivos 28 de junio de 2019. Propuesta de organización del archivo central e histórico de la UMV. "

## JUR
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
OAJ - Oficina Asesora Jurídica | JUR - Gestión Jurídica | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Prevencion del daño antijuridico | Pagos excesivos de condenas, o de interes moratorios que no deba pagar la entidad por concepto de sentencias o proceso judiciales indemnizatorios | 50% | 100% | 1. Politica de Defensa Judicial | 40% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Política | 100% | 1. Diligenciar el formato de prevencion del daño antijurídico por parte de los procesos | 40% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | A traves de correo electronico y de visita al area se solicitó el diligenciamienbto de los formatos creados por la OAJ como insumo previo a la elaboracion de la politica . Siendo diligenciados por las Subdirecciones de Mejoramiento de la Malla Vial y de Produccion e Intervencion. Esta actividad vencia el 28 de febrero de 2019. | Correo de respuesta de fecha 14 de diciembre de 2018 y documentos escaneados del formato diligenciado. |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Recopilación de información del formato prevención del daño por parte de los abogados designados en la OAJ, sumado a otros insumos entre ellos- estudio de casos reiterados, informe del comité de conciliación de 2018, análisis de la matriz de procesos de la OAJ , mas otros | 40% | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Proyecto de Política de Prevención de Defensa Judicial, la cual contiene los riesgos y causas identificados, las causas generales que sirvieron de insumo para la construcción de la misma. | Documento Contentivo del proyecto |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Construcción de la política de defensa judicial | 20% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Expedición de la Política de Prevención de Defensa Jurídica | Documento contentivo de la Política en versión final. |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Manual de Cobro Coactivo | 40% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Manual | 100% | 1. Hacer el Estudio Normativo sobre el tema de cobro coactivo | 50% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | En reunión realizada de la Oficina Juridica el dia 8 de febrero de 2019 se realizó el estudio normativo del tema de Cobro Coactivo. | Acta de fecha 8 de febrero de 2019, la cual se encuentra escaneada en la carpeta de evidencias. |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Construcción del manual de cobro coactivo | 50% | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Mediante Resolución 143 del 29 de abril de 2019 se adoptó el Manual de Cobro Coactivo de la Unidad | Proceso de Gestión Jurídica - Aprobaciones Documentales - Sisgestión UMV |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[9 empty] | 3. Consolidación de las políticas de defensa judicial | 20% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Compilación | 100% | 1. Elaborar documento consolidado políticas de defensa judicial | 100% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se elaboró la compilación de las políticas de prevención de daño antijurídico vigentes, las cuales fueron aprobadas en la existencia de la Unidad de mantenimiento Vial. | Documento que contiene la compilación de las políticas. |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 9. Política de Racionalización de trámites | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. organización documental para la estructuración del procedimiento | Desarticulación Interna | 50% | 100% | 1. Protocolo de manejo de expedientes judiciales | 50% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Protocolo | 100% | 1. Elaborar el protocolo | 100% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se elaboró y dió a conocer el Protocolo manejo de Expedientes Judiciales a todos los colaboradores de la OAJ | Aprobaciones Documentales - Proceso Gestión Jurídica - Sisgestión. |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Procedimiento del manejo del SIPROJ en la UMV | 50% | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Procedimiento | 100% | 1. Revisión del Manual del Siproj existente | 50% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ejecutado | En reunión realizada en la Oficina Juridica el dia 8 de febrero de 2019 se realizó la revisión normativa del manual de Siproj como insumo para la elaboración del procedimiento del mismo. | Acta de fecha 8 de febrero de 2019, la cual se encuentra escaneada en la carpeta de evidencias. |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar el Procedimiento de SIPROJ | 50% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | Se elaboró y aprobó por la OAP el procedimiento Siproj Web | Aprobaciones Documentales - Proceso Gestión Jurídica - Sisgestión. |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica |  |  | Aplica

## CODI
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | CODI - Control Disciplinario Interno | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Cumplimiento del principio de celeridad de la actuación disciplinaria | Deficiencias en el proceso de selección y número del personal responsable del proceso. Incremento en el número de los procesos disciplinarios. | 60% | 50% | 1. Expedientes disciplinarios sustanciados dentro de los términos legales | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Expedientes disciplinarios instruidos | 50% | 1. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el primer trimestre de la vigencia | 25% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | Los procesos disciplinarios se ejecutaron dentro de los términos establecidos, a excepción del expediente ID-46-17 a razón de que la carpeta objeto de investigación estuvo en manos de la Contraloría por esto no cumplió su ejecución a término. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS8 CODI1.Trimestre_1 / Acta de las reuniones realizadas en el trimestre C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS8 CODI1.Trimestre_1 / Informe primer trimestre 2019. |  |  |  | Aplica | [13 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el segundo trimestre de la vigencia | 25% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Con relación a la presentación del informe de gestión correspondiente al primer trimestre de 2019, este se realizó bajo la comunicación interna del día 03 de abril de 2019 No. 20191190021403 dirigida a la Secretaria General. | C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS8 CODI2.Trimestre_2/03-04-19_20191190021403_Informe_1_trimestre_2019 |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el tercer trimestre de la vigencia | 25% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el cuarto trimestre de la vigencia | 25% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Fortalecimiento de la Acción preventiva disciplinaria | Incremento en el número de los procesos disciplinarios. | 40% | 12.5% | 1. Capacitaciones y flash disciplinarios | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actividades de prevención | 12.5% | 1. Realizar 06 flash disciplinarios en el primer semestre | 12.5% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | Con el fin de propiciar el fortalecimiento de la acción preventiva en temas disciplinarios, se realizó y solicitó la publicación tres flash informativos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, los cuales hacen referencia a la socialización de las conductas consideradas como actos de corrupción en el marco de la Ley 1474 de 2011 Con relación al aporte en mejorar y fomentar la acción preventiva en temas disciplinarios, se realizó y solicitó la publicación de los tres flashes disciplinarios correspondientes al segundo trimestre abril, mayo y junio los cuales corresponden a la socialización sobre el articulo 23 de la ley 734 de 2002, responsabilidades de los servidores públicos (fiscal, disciplinaria, penal, civil) y lo relacionado con e decreto 2241 de 1986 Jurados de Votación. | C:Usersaura.gutierrezOneDrive - uaermvCARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS8 CODI1.Trimestre_1 / Solicitudes de publicación del flash para los meses de enero, febrero y marzo. C:Usersmartha.rodriguezuaermvAura Maria Gutierrez Perez - CARPETAS COMPARTIDAS DE SEGUIMIENTO20191. PLANES DE ACCIÓNSOPORTES PRODUCTOS8 CODI2.Trimestre_2/flash |  |  |  | Aplica | [13 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar 06 flash disciplinarios en el segundo semestre | 12.5% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica
[15 empty] | 3. Realizar 1 capacitación en materia disciplinaria | 25% | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | [13 empty] | Aplica
[15 empty] | 4. Realizar 1 capacitación en materia disciplinaria | 25% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | [13 empty] | Aplica
[15 empty] | 5. Realizar 1 capacitación en materia disciplinaria | 25% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | [13 empty] | Aplica

## CEM
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
OCI - Oficina de Control Interno | CEM - Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Evaluar la Gestión del Riesgo en la UAERMV | Incumplir las fechas establecidas en la Secretaría de Transparencia para reportar el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción | 30% | 59.4% | 1. Un Informe con los resultados de la de Evaluación de los controles del Mapa de Riesgos Institucional - Primer reporte cuatrimestral ENERO | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe o reporte | 100% | 1. Realizar la evaluación de los controles (diseño y ejecución) identificados en el mapa de riesgos de cada proceso | 65% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | 2019-01-09 La OCI participa en la socialización de la Política de Administración de Riesgos y nuevo esquema de mapa de riesgos, por parte de la OAP basada en la metodología DAFP. 2019-01-09 Se recibe correo de la OAP con esta socialización. | "https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diana_reay_umv_gov_co/EkzOcbhEOIBKtONzhgRRVMEB-dLGCv4Y3YOgkb1XyzE04A?e=Y1GMJy Archivos: 2019-01-09 Socializacion de OAP a OCI de Politica y mapa de riesgos 2019-01-09 Politica de riesgo y mapa de riesgos.ppt" |  |  |  | Aplica | [11 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 2. Informar el resultado de la evaluación de los controles (diseño y ejecución) de los riesgos, a cada Responsable Directivo de proceso. | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ejecutado | 2019-01-20 Se prepara comunicación interna para los Directivos, informando el resultado de la Evaluación de los Controles de Riesgos de Corrupción, con Radicado: 20191600015923 de 28-02-2019 "Informe de Evaluación a la política de riesgos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV de la vigencia 2018 y resultados consolidado del seguimiento efectuado al diseño de controles". 2019-01-19 El Equipo OCI realiza la Evaluación de Controles a los Riesgos de Corrupción, y se publica en Transparencia UMV: http://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2019/03/7.Seguimiento-Mapa-Riesgos-de-Corrupcion-a-diciembre-2018.xlsx | 2019-01-20 Se prepara comunicación interna para los Directivos, informando el resultado de la Evaluación de los Controles de Riesgos de Corrupción, con Radicado: 20191600015923 de 28-02-2019 "Informe de Evaluación a la política de riesgos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV de la vigencia 2018 y resultados consolidado del seguimiento efectuado al diseño de controles". 2019-01-19 El Equipo OCI realiza la Evaluación de Controles a los Riesgos de Corrupción, y se publica en Transparencia UMV: http://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2019/03/7.Seguimiento-Mapa-Riesgos-de-Corrupcion-a-diciembre-2018.xlsx |  |  |  | Aplica | [11 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 3. Presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del resultado de la evaluación de los controles (diseño y ejecución) de los riesgos. | 20% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | 2019-01-31 En el Comité CICCI - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realiza la presentación de los resultados de la Evaluación de Controles a los 9 Riesgos de Corrupción. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F1%2EENERO&sortField=Modified&isAscending=false |  |  |  | Aplica | [11 empty] | Aplica |  | Aplica
[9 empty] | 2. Un Informe con los resultados de la de Evaluación de los controles del Mapa de Riesgos Institucional - Segundo reporte cuatrimestral MAYO | 33% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | Informe o reporte | 80% | 1. Realizar mesas de trabajo para identificar los criterios de evaluación de los controles (diseño y ejecución) para los riesgos de los procesos, según la nueva metodología de riesgos del DAFP | 15% | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | 2019-04-11 En reunión con el Equipo de Trabajo de la dependencia, la Jefe OCI dio las instrucciones a seguir sobre las evaluación de los controles de los riesgos de los procesos, una vez se reciba de la OAP el monitoreo de estos; su indicador se realizará de manera trimestral, cambiando la frecuencia de este indicador CEM-IND-003 y socializado al Equipo OCI el 04-04-2019. De igual manera, se seguirán los nuevos lineamientos del DAFP para la evaluación de los controles, y estos fueron socialiados a los enlaces de procesos en reunión con estos el 29-03-2019 2019-06-10 Se realiza reunión del Equipo OCI para la definición de la evaluación de los controles de los riesgos a través de Pruebas de Recorrido en la ejecución del control y evaluación del diseño del control de los Riesgos de los procesos. | Carpeta compartida OCI: 192.168.150.3ociOCITRDTRD 160-20 ACTAS (Y REUNIONES) Archivo: 2019-06-10 ACTA OCI - Definicion Recorrido Riesgos y Auditorias de gestion |  |  |  | Aplica | [11 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar la evaluación de los controles (diseño y ejecución) identificados en el mapa de riesgos de cada proceso | 50% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | El Equipo de Trabajo OCI realiza pruebas de recorrido con los procesos para la evaluación de los controles de los riesgos, desde el 20-06-2019 al 27-06-2019. 2019-07-03 Los resultados son presentados a la OAP con el fin de mostrar la eficacia y eficiencia de los controles de los riegos de los procesos diseñados y su ejecución | "192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes)2019-06 Archivos: 019-06 CONSOLIDADO PRUEBAS DE RECORRIDO 2019-07-03 ACTA OCI - Resultados pruebas de recorrido Controles a OAP" |  |  |  | Aplica | [11 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 3. Informar el resultado de la evaluación de los controles (diseño y ejecución) de los riesgos, a cada Responsable Directivo de proceso. | 15% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | 2019-05-15 Se remite a la OAP para la publicación en Transparencia UMV, el primer informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, en cumplimiento de la actividad 5.1 del Componente 1 "Gestión el Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción, con el cual se hizo la evaluación de controles a 8 riesgos de corrupción, identificando 2 riesgos de éstos como de gestión. Se elabora el indicador de gestión correspondiente a "CEM-IND-002-V9 Indicador Evaluacion de Controles en Mapas de Riesgos" | "Archivo ubicado en: http://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2019/05/Primer-informe-de-seguimiento-CEM-al-mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-30042019.xlsx 2019-05-15 Envio a OAP para publicacion PAAC y Evaluacion Riesgos" |  |  |  | Aplica | [11 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 4. Presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del resultado de la evaluación de los controles (diseño y ejecución) de los riesgos. | 20% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | En ejecución | 2019-07-03 Se realiza reunión OCI con la OAP para presentar los Resultados pruebas de recorrido Controles | "Archivo: 2019-01-31 Presentacion Comite CICCI Enero-2019 Archivo: 2019-07-03 ACTA OCI - Resultados pruebas de recorrido Controles a OAP" |  |  |  | Aplica | [11 empty] | Aplica |  | Aplica
[9 empty] | 3. Un Informe con los resultados de la de Evaluación de los controles del Mapa de Riesgos Institucional - Tercer reporte cuatrimestral SEPTIEMBRE | 34% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Informe o reporte | 0% | 1. Realizar mesas de trabajo para identificar los criterios de evaluación de los controles (diseño y ejecución) para los riesgos de los procesos, según la nueva metodología de riesgos del DAFP | 15% | 2019-08-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [12 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 2. Realizar la evaluación de los controles (diseño y ejecución) identificados en el mapa de riesgos de cada proceso | 50% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [12 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 3. Informar el resultado de la evaluación de los controles (diseño y ejecución) de los riesgos, a cada Responsable Directivo de proceso. | 20% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [12 empty] | Aplica |  | Aplica
[15 empty] | 4. Presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del resultado de la evaluación de los controles (diseño y ejecución) de los riesgos. | 15% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [12 empty] | Aplica |  | Aplica
|  | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Evaluar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano- PAAC | Incumplir las fechas establecidas en la Secretaría de Transparencia para reportar el seguimiento al cumplimiento del PAAC | 20% | 66% | 1. Un Informe o reporte de seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en el PAAC - Primer reporte ENERO | 33% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Informe o reporte | 100% | 1. Identificar el PAAC 2019, aplicar el formato CEM-FM-008 de Seguimiento al PAAC, calificar el avance del PAAC y sus componentes asociados. Publicarlo. | 70% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | La OCI identifica el PAAC 2019 en Transparencia (https://www.umv.gov.co/_transparencia2017/Transparencia-Pagina-WEB/6.Planeacion/6.1Politicaslineamientosymanuales/6.1.4PlanAnticorrupcionydeAtencionalCiudadano/PlanAnticorrupcionydeAtencionalCiudadano2019_V1.docx), al cual se realizará el seguimiento cuatrimestral de actividades. 2019-01-24 La OCI calificó el avance del PAAC y realizó 17 observaciones a las 16 actividades del PAAC que no cumplieron su ejecución al 100%. Se encuentran en el seguimiento efectuado al PAAC 2018 y en el Informe de Gestión OCI 2018. 2019-01-24 Se publica en Transparencia el "Seguimiento-Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-III-Cuatrimestre-2018" elaborado por la OCI, con corte 31-12-2018. | "https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F1%2EENERO&sortField=Modified&isAscending=false Archivos: 2019-01-31 PlanAnticorrupcionydeAtencionalCiudadano2019_V1 2019-02-15 INFORME DE GESTION OCI 2018 final CICCI 2019-01-24 TRANSPARENCIA Seguimiento-PAAC-III-Cuatrimestre-2018 " |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del resultado del seguimiento al PAAC | 30% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | 2019-01-31 En el Comité CICCI - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realiza la presentación de los resultados del Seguimiento al PAAC 2018. | "https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F1%2EENERO&sortField=Modified&isAscending=false Archivo: 2019-01-31 Presentacion Comite CICCI Enero-2019" |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Un Informe o reporte de seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en el PAAC - Segundo reporte MAYO | 33% | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Informe o reporte | 100% | 1. Identificar el PAAC 2019, aplicar el formato CEM-FM-008 de Seguimiento al PAAC para calificar el avance del PAAC y sus componentes asociados. Publicarlo. | 70% | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | Se elabora el Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Versión 2, corte al 30 de abril de 2019, I cuatrimestre de 2019. 2019-05-15 Se remite a la OAP para la publicación en Transparencia UMV, del Informe del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de OCI de las ACTIVIDADES IDENTIFICADAS (cuatrimestre 1-2019), en cumplimiento del numeral 9 del Plan. | "Archivo ubicado en: http://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2019/05/Seguimiento-Plan-Anticorrupcion-Abril-2019.xlsx 192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes)2019-05 Archivo: Informe de seguimiento PAAC Abril 2019 - ORFEO CEM-IND-002-V9 Indicador Evaluacion de Controles en Mapas de Riesgos 2019-05-15 Envio a OAP para publicacion PAAC y Evaluacion Riesgos" |  |  |  | Aplica | Aplica | [12 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del resultado del seguimiento al PAAC | 30% | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Ejecutado | Con Radicado: 20191600032663 Fecha: 28-06-2019, se remite a los integrantes del Comité CICCI el informe del seguimiento cuatrimestral del PAAC Abril 2019 | Sistema ORFEO: Radicado: 20191600032663 de 28-06-2019 |  |  |  | Aplica | Aplica | [12 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Un Informe o reporte de seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en el PAAC - Tercer reporte SEPTIEMBRE | 34% | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Informe o reporte | 0% | 1. Identificar el PAAC 2019, aplicar el formato CEM-FM-008 de Seguimiento al PAAC para calificar el avance del PAAC y sus componentes asociados. Publicarlo. | 70% | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica | [12 empty] | Aplica
[15 empty] | 2. Presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del resultado del seguimiento al PAAC | 30% | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica | [12 empty] | Aplica
|  | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 3. Generar alertas tempranas a los procesos con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol y el enfoque hacia la prevención | No generar alertas oportunas a los procesos | 20% | 49.8% | 1. Un informe o reportes de seguimiento con los resultados de generación de alertas tempranas presentados en Planes de Mejoramiento - ENERO | 8.3% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Informe o reporte | 100% | 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C. y Por Procesos | 100% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Ejecutado | Con el Memorando 20181600069593 de 28-12-2018 se solicitó a los Directivos el reporte de acciones correctivas de Planes de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá (y de procesos) 2019-01-29 con Rad. 20191600005221 se envía al Gerente Equipo Auditor de la Contraloría de Bogotá D.C. el seguimiento de la acciones correctivas del plan de mejoramiento con corte a 31-12-2018 | "https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&sortField=Modified&isAscending=false&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F1%2EENERO Archivo: 2019-01-29 20191600005221 del 29 enero 2019 oficio a CD de AccPM 2019-01-31 Informe de Seguimiento - Planes Mejoramiento Procesos 2018" |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Un informe o reportes de seguimiento con los resultados de generación de alertas tempranas presentados en Planes de Mejoramiento - ABRIL | 8.3% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Informe o reporte | 100% | 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C. y Por Procesos | 100% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | 2019-06 Se elabora el INFORME EJECUTIVO DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA REGISTRADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (Contraloría de Bogotá D.C.) con corte a 30-06-2019 | "192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes)2019-06 Archivo: Estado PM por procesos segundo trimestre 2019" |  |  | Aplica
[9 empty] | 3. Un informe o reportes de seguimiento con los resultados de generación de alertas tempranas presentados en Planes de Mejoramiento - JULIO | 8.3% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Informe o reporte | 0% | 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C. y Por Procesos | 100% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 4. Un informe o reportes de seguimiento con los resultados de generación de alertas tempranas presentados en Planes de Mejoramiento - OCTUBRE | 8.3% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Informe o reporte | 0% | 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C. y Por Procesos | 100% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 5. Un reporte trimestral de las inspecciones a frentes de trabajo (febrero a marzo). | 8.3% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Informe o reporte | 100% | 1. Inspeccionar (en el Trimestre 1) selectivamente intervenciones en frentes de trabajo en ejecución y en diferentes localidades | 100% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | "2019-02-26 y 27 Se realizó la inspección de once (11) segmentos viales en cuatro localidades: 1) KENNEDY: 8008847 - 8008524 - 8009270 2) ENGATIVA: 10007067 - 10007096 - 10002982 - 10006073 3) SAN CRISTOBAL: 4000049 - 4000056 - 4000313 4) SUBA: 11011472 2019-03 Se inspeccionan los 17 CIVs visitados: SAN CRISTOBAL 13/03/2019: 4000049 - 4000056 BOSA: 21/03/2019: 7001981 - 7002034 - 7002228 - 7002320 - 7002365 KENNEDY: 21/02/2019: 8003728 - 8012180 ENGATIVA: 27/02/2019: 10006853 - 10006894 - 10003249 - 10011361 - 10003295 - 10010581 - 10003317 - 10003376" | "https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&sortField=Modified&isAscending=false&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F2%2EFEBRERO Archivo: 2019-01 Y 02 Reporte Inspecciones CIV https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&sortField=Modified&isAscending=false&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F3%2EMARZO Archivo: 2019-03 Reporte Inspecciones CIV Marzo" | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 6. Un reporte trimestral de las inspecciones a frentes de trabajo (abril a junio). | 8.3% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Informe o reporte | 100% | 1. Inspeccionar (en el Trimestre 2) selectivamente intervenciones en frentes de trabajo en ejecución y en diferentes localidades | 100% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | "La OCI realiza visitas de inspección a CIV: 2019-04-30: se realiza inspección a diez (10) segmentos viales en la localidad de Engativá de Bogotá relacionados a continuación: 100003167 - 10003121 - 10003075 - 10003025 - 10004181 - 10000839 - 10001062 - 10000531 - 10000602 - 10000530 2019-05-30 se realizan visitas a frentes de trabajo correspondientes a diez (10) segmentos viales ubicados en la Localidad de Suba: CIV 11007959, CIV 11007357, CIV 11007457, CIV 11010225, CIV 11010219, CIV 11010191, CIV 11010059, CIV 11001429, CIV 11008835, CIV 11008940 2019-06-30: Se realizó la inspección a once (11) segmentos viales en la localidad de Engativá de Bogotá relacionados a continuación: CIV 10004140 - CIV 10003167 - CIV 10003121 - CIV 10003075 - CIV 10008046 - CIV 10008102 - CIV 10003025 - CIV 10010178 - CIV 10002970 - CIV 10002925 - CIV 10002887" "La OCI realiza visitas de inspección a CIV: 2019-04-30: se realiza inspección a diez (10) segmentos viales en la localidad de Engativá de Bogotá relacionados a continuación: 100003167 - 10003121 - 10003075 - 10003025 - 10004181 - 10000839 - 10001062 - 10000531 - 10000602 - 10000530 2019-05-30 se realizan visitas a frentes de trabajo correspondientes a diez (10) segmentos viales ubicados en la Localidad de Suba: CIV 11007959, CIV 11007357, CIV 11007457, CIV 11010225, CIV 11010219, CIV 11010191, CIV 11010059, CIV 11001429, CIV 11008835, CIV 11008940 2019-06-30: Se realizó la inspección a once (11) segmentos viales en la localidad de Engativá de Bogotá relacionados a continuación: CIV 10004140 - CIV 10003167 - CIV 10003121 - CIV 10003075 - CIV 10008046 - CIV 10008102 - CIV 10003025 - CIV 10010178 - CIV 10002970 - CIV 10002925 - CIV 10002887" | "192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes) Archivos: 2019-04-30 Visitas a frentes de trabajo CIV 2019-05-31 Visitas a frentes de trabajo CIV 2019-06-30 Visitas a frentes de trabajo CIV" "192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes) Archivos: 2019-04-30 Visitas a frentes de trabajo CIV 2019-05-31 Visitas a frentes de trabajo CIV 2019-06-30 Visitas a frentes de trabajo CIV" | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 7. Un reporte trimestral de las inspecciones a frentes de trabajo (julio a septiembre). | 8.3% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Informe o reporte | 0% | 1. Inspeccionar (en el Trimestre 3) selectivamente intervenciones en frentes de trabajo en ejecución y en diferentes localidades | 100% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 8. Un reporte trimestral de las inspecciones a frentes de trabajo (octubre a diciembre). | 8.3% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Informe o reporte | 0% | 1. Inspeccionar (en el Trimestre 4) selectivamente intervenciones en frentes de trabajo en ejecución y en diferentes localidades | 100% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 9. Un reporte trimestral de las actividades efectuadas para el fomento de la cultura de autocontrol y Enfoque hacia la prevención al interior de la Entidad. - MARZO | 8.3% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Pieza comunicativa o acta de reunión | 100% | 1. Elaborar y divulgar (en el Trimestre 1) 2 piezas comunicativas o reuniones con los enlaces de procesos, sobre el fomento de la prevención y cultura de autocontrol al interior de la Entidad. | 100% | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ejecutado | "2019-02-28 Se elabora Pieza de AUTOCONTROL sobre el tema: “¿Conoces lo que gestiona en cada uno de sus 5 roles la Oficina de Control Interno?”, donde se despliega por cada rol cada uno de los productos y/o actividades que realiza la OCI en cumplimiento del PAA – Plan Anual de Aditorías 2019-03-29 Se realiza la1° Reunión Trimestral OCI, con el fin de tratar temas para el ""Fomento de la Cultura del Autocontrol y Enfoque hacia la Prevención"", con el fin de socializarles los lineamientos para la entrega de informes y otras requerimientos de esta dependencia, el programa de auditorías para esta vigencia 2019, entre otros temas. 2019-04 Se elabora pieza de Autocontrol enfocada en el Código de Integridad - Valores del Servicio Público" | "https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&sortField=Modified&isAscending=false&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F2%2EFEBRERO Archivo: 2019-02 Pieza Autocontrol para publicar - ELABORADA https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&sortField=Modified&isAscending=false&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F3%2EMARZO Archivo: 2019-03-29 ACTA - REUNION OCI CON ENLACES - AUTOCONTROL" | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 10. Un reporte trimestral de las actividades efectuadas para el fomento de la cultura de autocontrol y Enfoque hacia la prevención al interior de la Entidad. JUNIO | 8.3% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Pieza comunicativa o acta de reunión | 100% | 1. Elaborar y divulgar (en el Trimestre 2) 3 piezas comunicativas o reuniones con los enlaces de procesos, sobre el fomento de la prevención y cultura de autocontrol al interior de la Entidad. | 100% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | "2019-04 Se elabora pieza de Autocontrol enfocada en el Código de Integridad - Valores del Servicio Público 2019-05-06 Se elabora y divulga la Pieza de Autoncontrol - sobre la Red Anticorrupción (Decreto 338/2019 (Parágrafo 1 del Artículo 1) y el formato CEM-DE-001-V2 de Reporte de posibles actos de corrupción 2019-06-14 Se realiza la1° Reunión Trimestral OCI, con el fin de tratar temas para el ""Fomento de la Cultura del Autocontrol y Enfoque hacia la Prevención"", con el fin de socializarles los lineamientos para la entrega de informes y otras requerimientos de esta dependencia, el programa de auditorías para esta vigencia 2019, entre otros temas." "2019-04 Se elabora pieza de Autocontrol enfocada en el Código de Integridad - Valores del Servicio Público 2019-05-06 Se elabora y divulga la Pieza de Autoncontrol - sobre la Red Anticorrupción (Decreto 338/2019 (Parágrafo 1 del Artículo 1) y el formato CEM-DE-001-V2 de Reporte de posibles actos de corrupción 2019-06-14 Se realiza la1° Reunión Trimestral OCI, con el fin de tratar temas para el ""Fomento de la Cultura del Autocontrol y Enfoque hacia la Prevención"", con el fin de socializarles los lineamientos para la entrega de informes y otras requerimientos de esta dependencia, el programa de auditorías para esta vigencia 2019, entre otros temas." | "192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes) Archivos: 2019-04 Pieza Autocontrol - Codigo Integridad 2019-05-06 Pieza Autoncontrol - Red Anticorrupcion 2019-06-14 ACTA -REUNION OCI CON ENLACES - AUTOCONTROL" "192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes) Archivos: 2019-04 Pieza Autocontrol - Codigo Integridad 2019-05-06 Pieza Autoncontrol - Red Anticorrupcion 2019-06-14 ACTA -REUNION OCI CON ENLACES - AUTOCONTROL" | [17 empty] | Aplica
[9 empty] | 11. Un reporte trimestral de las actividades efectuadas para el fomento de la cultura de autocontrol y Enfoque hacia la prevención al interior de la Entidad. SEPTIEMBRE | 8.3% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Pieza comunicativa o acta de reunión | 0% | 1. Elaborar y divulgar (en el Trimestre 3) 3 piezas comunicativas o reuniones con los enlaces de procesos, sobre el fomento de la prevención y cultura de autocontrol al interior de la Entidad. | 100% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución | [19 empty] | Aplica
[9 empty] | 12. Un reporte trimestral de las actividades efectuadas para el fomento de la cultura de autocontrol y Enfoque hacia la prevención al interior de la Entidad. - DICIEMBRE | 8.7% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Pieza comunicativa o acta de reunión | 0% | 1. Elaborar y divulgar (en el Trimestre 4) 3 piezas comunicativas o reuniones con los enlaces de procesos, sobre el fomento de la prevención y cultura de autocontrol al interior de la Entidad. | 100% | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Sin ejecución | [19 empty] | Aplica
|  | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 4. Evaluar la gestión interna con el fin de generar acciones correctivas y/o de mejora que la fortalezcan | Incumplir el plan anual de auditorías | 30% | 16% | 1. Un reporte trimestral de la Gestión de Auditorías programadas en el PAA - Plan Anual de Auditorías 2019 - JULIO | 16% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Informe o reporte | 100% | 1. Elaborar un informe final de Auditoría de gestión: 04:GDO | 70% | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Ejecutado | MARZO: Con el Memorando 20191600020413 de 29-03-2019 remitido a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), se Reprograma la Auditoría del Proceso Gestión Documental, para el mes de ABRIL, con su debida justificación. | "https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cid=c0708dd4-d335-4989-90e7-c3aeddb6aa0f&FolderCTID=0x01200054C64A2051805B46AA141BB7CAEE9805&sortField=Modified&isAscending=false&id=%2Fpersonal%2Fdiana_reay_umv_gov_co%2FDocuments%2FPROYECTO%201171%20-2019%20SOPORTES%2F9%2EDimensi%C3%B3n%20Control%20Interno%2F3%2EMARZO Archivo: 2019-03-29 RAD 20191600020413 Memo a CICCI reprogramacion Auditoria GDO Sistema ORFEO: 2019-04-23 Apertura Auditoria GDO el 24-04-2019 RAD 20191600023883" |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Acompañar como observadores OCI: 06:GLAB a la Auditoría Interna (contratada) a realizar por el Consultor JLPR SAS, para cumplir con el requisito en la acreditación del Laboratorio de Suelos y Pavimentos UMV. | 30% | 2019-05-01 | 2019-06-30 | Ejecutado | "2019-05-27/28/29 La OCI realiza el acompañamiento de la OCI como observadores en el desarrollo de la Auditoría Interna (contratada) al Proceso GLAB - Gestión de Laboratorio (Laboratorio de Suelos y Pavimentos ubicado en la Sede de de Producción) , con el fin de lograr la acreditación por la ONAC bajo los requisitos del estándar internacional ISO/IEC 17025: 2017 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de prueba y calibración”. Apertura: 27-05-2019 Cierre y Plan de Mejoramiento: 2019-06-29" | "192.168.150.3ociOCIPROCESO CEM - OCIOCI - PLAN DE ACCION CEM20193 EVIDENCIAS-SOPORTES (por cada mes)2019-05: 2019-05-27-28-29 Acompañamiento OCI-OBS a Auditoria GLAB 29/06/2019 ACTA OCI Plan Mejoramiento Auditoria Externa GLAB" |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Unr reporte trimestral de la Gestión de Auditorías programadas en el PAA - Plan Anual de Auditorías 2019 - SEPTIEMBRE | 64% | 2019-06-01 | 2019-09-30 | Informe o reporte | 0% | 1. Elaborar un informe final de Auditoría de gestión: 07:PIV | 12.5% | 2019-06-01 | 2019-07-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 2. Elaborar un informe final de Auditoría de gestión: 08:DESI | 12.5% | 2019-06-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 3. Elaborar un informe final de Auditoría de seguimiento: 08:APIC | 12.5% | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 4. IElaborar un informe final de Auditoría de seguimiento: 08:GSIT | 12.5% | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 5. Elaborar un informe final de Auditoría de gestión: 09:GAM | 12.5% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 6. Elaborar un informe final de Auditoría de gestión: 09:EGTI | 12.5% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 7. Elaborar un iInforme final de Auditoría de seguimiento: 09: THU-SST | 12.5% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[15 empty] | 8. IElaborar un informe final de Auditoría de seguimiento: 09: GCON | 12.5% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 3. Un reporte trimestral de la Gestión de Auditorías programadas en el PAA - Plan Anual de Auditorías 2019 - DICIEMBRE | 20% | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Informe o reporte | 0% | 1. Apoyar Una Auditoría de calidad: 11-SGC, a la Oficina Asesora de Planeación -OAP en la ejecución de la AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (1 auditoría que incluye los 17 procesos vigentes de la entidad) | 100% | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica