## Hoja1
|  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-002 | [13 empty] | VERSION :8
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2018
# | Articulación | [8 empty] | Información Productos | [6 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución |  | Soporte |  | Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018
| Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estrategia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Ejecución Cuantitativa | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
1 | Oficina Asesora de Planeación | 1. Direccionamiento Estratégico e Innovación | Información_y_comunicación | 8. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Fortalecimiento de la participación ciudadana para la mejora de gestión institucional | Baja participación de las partes interesadas | 33% | 0% | Un documento de resultados y análisis de la encuesta de cliente interno para la toma de decisiones. | 25% | 2019-03-01 | 2019-12-13 | 1 | Documento | 0% | Socializar piezas de comunicación para la divulgación de la plataforma estratégica, portafolio de servicios y procesos de la entidad. | 25% | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 244 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar mesas de socialización y recordación de la plataforma estratégica, el portafolio de servicios y los procesos de la entidad. | 15% | 2019-05-01 | 2019-10-31 | 183 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Formular y aplicar semestralmente una encuesta de conocimiento y entendimiento de la plataforma estratégica, portafolio y procesos de la entidad. | 30% | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 213 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Analizar la información producto de la encuesta para generar acciones de mejora | 30% | 2019-07-01 | 2019-12-13 | 165 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Un informe de audiencia pública | 25% | 2019-01-01 | 2019-08-30 |  | Informe | 0% | Formular estrategia de rendición de cuentas | 30% | 2019-01-15 | 2019-01-31 | 16 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Coordinar los diálogos ciudadanos donde se divulgue la política integral | 20% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 88 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Elaborar la metodología para la audiencia pública | 20% | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 59 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar la audiencia pública de la rendición de cuentas donde se divulgue la política integral | 30% | 2019-04-01 | 2019-08-30 | 151 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Una estrategia de lucha contra la corrupción | 25% | 2019-02-02 | 2019-09-01 |  | Estrategia | 0% | Realizar mesas de trabajo con las dependencias que aportan a pacto global | 30% | 2019-02-02 | 2019-04-30 | 87 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Solicitar acompañamiento de organismos referentes a la lucha contra la corrupción | 30% | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 31 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Formular estrategia de lucha contra la corrupción | 40% | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 62 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Un informe de participación de los grupos de valor en los instrumentos de planeación institucional | 25% | 2019-02-01 | 2019-07-30 |  | informe | 0% | Preparar la información que se pondrá a disposición de la ciudadanía y grupos de valor con el fin de que participen en la construcción de las herramientas de planeación institucional | 30% | 2019-01-02 | 2019-01-30 | 28 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Disponer de los canales institucionales de comunicación para adelantar el ejercicio de participación de la ciudadanía y grupos de valor | 10% | 2019-01-21 | 2019-01-30 | 9 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Analizar la información resultante del ejercicio de participación | 30% | 2019-01-28 | 2019-06-30 | 153 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Presentar ante el comité directivo el resultado del ejercicio de participación para la toma de decisiones | 30% | 2019-01-31 | 2019-07-30 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Un informe de auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad | 50% | 2019-02-01 | 2019-07-31 |  | informe | 0% | Revisión documental de los procesos de acuerdo con el nuevo mapa de procesos | 20% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 88 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Elaborar procedimiento para tratamiento de no conformes | 15% | 2019-02-01 | 2019-03-30 | [7 empty] | Aplica
[17 empty] | Realizar mesas de socialización y recordación de la plataforma estratégica, el portafolio de servicios, los procesos de la entidad y SGC | 10% | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 60 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar mesas de trabajo con los procesos para articular la evaluación de proveedores | 10% | 2019-02-01 | 2019-04-30 |  |  | 0% |  |  |  |  | Aplica
[17 empty] | Conformar el grupo auditor | 10% | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 57 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar auditoría interna de SGC | 35% | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 29 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Gestión_del_conocimiento | 14.Gestión del Conocimiento e Innovación | 1. Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | Apropiar en la Entidad la estrategia de Innovación y la gestión del conocimiento | Deficiencias en la formulación y aplicación de la estrategia de Innovación y la gestión del conocimiento. | 33% | 0% | Una estrategia de fomento y seguimiento a la innovación pública y la gestión del conocimiento en la UAERMV | 50% | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | metodología | 0% | Realizar un procedimiento de innovación estratégica | 15% | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 57 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar capacitación sobre Innovación pública | 30% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 121 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar sensibilización sobre la importancia de la innovación pública | 30% | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 182 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Elaborar la estratégia de Innovación y Gestión del Conocimiento en la Entidad. | 25% | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 90 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Evaluación_de_resultados | 16.Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Programación, seguimiento y evaluación a la inversión para la oportuna toma de decisiones. | Inadecuada viabilización de las necesidades de inversión. | 34% | 0% | Instrumento de programación, seguimiento, control y evaluación de los proyectos de inversión. | 70% | 2019-01-01 | 2019-12-30 |  | Instructivo | 0% | Elaborar, socializar y publicar un instructivo del aplicativo SAFIRO para el seguimiento a los proyectos de inversión. | 20% | 2019-03-01 | 2019-06-30 |  |  | 0% |  |  |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica |  |  | -
[17 empty] | Realizar una evaluación de apropiación del conocimiento sobre seguimiento presupuestal y de proyectos de inversión. | 15% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 91 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Elaborar cuatro documentos de seguimiento y alertas a proyectos de inversión. | 15% | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 273 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar cuatro mesas de seguimiento a proyectos de inversión. | 20% | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 332 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Publicar en la web de la entidad los documentos de seguimiento y alertas a proyectos de inversión. | 15% | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 273 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Preparar y realizar las capacitaciones a los equipos de los proyectos y demás enlaces involucrados en el proceso. | 15% | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 210 |  | 0% | [8 empty] | Aplica
[10 empty] | Herramienta para la gestión de iniciativas de proyectos, asociados con la programación, seguimiento y cierre de proyectos. | 30% | 2019-01-01 | 2019-12-30 |  | Formatos | 0% | Elaborar, socializar y publicar un formato de planeación para la gestión de iniciativas de proyectos de la UAERMV. | 34% | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 90 |  | 0% | [8 empty] | Aplica
[17 empty] | Elaborar, socializar y publicar un formato de seguimiento para la gestión de iniciativas de proyectos de la UAERMV. | 33% | 2019-05-01 | 2019-07-30 | 90 |  | 0% | [8 empty] | Aplica
[17 empty] | Elaborar, socializar y publicar un formato de cierre para la gestión de iniciativas de proyectos de la UAERMV. | 33% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 91 |  | 0% | [8 empty] | Aplica
| Secretaría General | 2. Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | Gestión_con_valores_para_el_Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Fortalecimiento de los procesos de relacionamiento con las partes interesadas para el mejoramiento de la gestión | Reducción presupuestal de los recursos asociados a la estrategia | 100% | 0% | Informe de Cumplimiento del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad | 40% | 2019-01-15 | 2019-12-31 |  | Informe | 0% | Implementar las actividades en pro de los DDHH. | 20% | 2019-02-01 | 31/04/2019 | #VALUE! |  | 0% |  |  | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | - | Aplica | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Implementar las actividades en pro de los Estándares Laborales. | 20% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 90 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Implementar las actividades en pro del Medio Ambiente. | 20% | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 30 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Implementar las actividades en pro de la Lucha Contra la Corrupción. | 20% | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 91 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Análisis de información y elaboración del informe de cumplimiento del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad | 20% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 29 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[10 empty] | Evaluación de los procesos de comunicación interna de la Entidad | 15% | 2018-01-01 | 2018-10-30 |  | Informe | 0% | Diseñar el instrumento de evaluación | 10% | 2019-01-01 | 2019-01-30 | 29 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica
[17 empty] | Aplicar el instrumento de evaluación 1er Semestre | 15% | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 29 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica
[17 empty] | Tabular, análizar la información y elaborar el informe de evaluación 1er Semestre | 20% | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 29 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica
[17 empty] | Definir acciones de mejora con base en el informe de evaluación 1er Semestre | 10% | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 29 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica
[17 empty] | Aplicar el instrumento de evaluación 2do Semestre | 15% | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 30 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica
[17 empty] | Tabular, análizar la información y elaborar el informe de evaluación 2do Semestre | 20% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 29 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica
[17 empty] | Definir acciones de mejora con base en el informe de evaluación 2do Semestre | 10% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 30 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica
2 |  | 2. Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | Gestión_con_valores_para_el_Resultado | 7. Servicio al Ciudadano | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. |  |  |  |  | Capacitaciones internas en servicio a la ciudadanía | 15% | 2019-02-01 | 2019-09-30 |  | Capacitación | 0% | Capacitacitar a los colaboradores de la entidad en gestión de requerimientos con enfasis en el trámite en el aplicativo Orfeo | 25% | 2019-02-01 | 2019-03-28 | 55 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Socializar el protocolo de atención a partes interesadas | 25% | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 59 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Sensibilizar alos colaboradores de la entidad sobre manejo de lenguaje claro | 25% | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 59 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Capacitar a los colaboradores en temas relacionados con la gestión de requerimientos con enfasis en el cumplimiento de la calidad del servicio | 25% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 60 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[10 empty] | Informes de gestión a Peticiones Ciudadanas | 15% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Informe | 0% | Centralizar el registro de todas las peticiones de Partes Intersadas en Atención al Ciudadano y realizar registros en bases de datos | 20% | 2019-01-01 | 2019-01-30 | 29 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Análizar, tabular y elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizada 1er Trimestre | 20% | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 29 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Análizar, tabular y elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizada 2do Trimestre | 20% | 2019-06-01 | 2019-06-30 |  |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Análizar, tabular y elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizada 3er Trimestre | 20% | 2019-09-01 | 2019-09-30 |  |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Análizar, tabular y elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizada 4to Trimestre | 20% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 30 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[10 empty] | Evaluación de la satisfacción ciudadana | 15% | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | Informe | 0% | Aplicar el instrumento de evaluación 1er Semestre | 15% | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 29 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica
[17 empty] | Tabular, análizar la información y elaborar el informe de evaluación 1er Semestre | 20% | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 29 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica
[17 empty] | Definir acciones de mejora con base en el informe de evaluación 1er Semestre | 10% | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 29 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica
[17 empty] | Aplicación del instrumento de evaluación 2do Semestre | 15% | 2019-10-01 | 2019-10-31 |  |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica
[17 empty] | Tabular, análizar la información y elaborar el informe de evaluación 2do Semestre | 20% | 2019-11-01 | 2019-11-30 |  |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica
[17 empty] | Definir acciones de mejora con base en el informe de evaluación 2do Semestre | 20% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 30 |  | 0% |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica
3 | Secretaría General | 3. Estrategia y Gobierno de TI | Gestión_con_valores_para_el_Resultado | 11.Gobierno Digital | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | Contribuir en el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la UAERMV | El fortalecimiento de las capacidades tecnológicas implementadas no contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales | 100 | 0% | Desarrollos de proyectos tecnológicos implementados | 34% | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Soluciones de software implementadas | 0% | Contratar la viabilidad, análisis y diseño de un sistema de medición de costos para los procesos misionales | 25% | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 213 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Adquirir e implementar un software para el seguimiento y control del mantenimiento de la maquinaria de propiedad de la Unidad | 25% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Desarrollar el Sistema de Información Georreferenciado Misional - Fase III- Fábrica de software | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Adquirir e implementar una solución para la gestión de contratos | 25% | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 274 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[10 empty] | Estrategia de Gobieno Digital Implementada | 33% | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Políticas y estrategias de Gobierno Digital desarrolladas | 0% | Implementar las políticas y procesos de TI definidos, a partir de los resultados en el ejercicio de Arquitectura Empresarial 2017 | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | Aplica | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Implementar el sistema de seguridad de la información-Fase II | 2% | 2019-01-01 | 31-12-2019 | #VALUE! |  | 0% |  |  | Aplica | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | -
[17 empty] | Implementar la estrategia de Gobierno Digital | 25% | 2019-01-01 | 31-12-2019 | #VALUE! |  | 0% |  |  | Aplica | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Desarrollar la estrategia de Uso y Apropiación | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | Aplica | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[10 empty] | Hardware actualizado | 33% | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Soluciones de mejoramiento de hardware implementadas | 0% | Adquirir e implementar los elementos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la UAERM - Fase I | 40% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Adquirir los elementos e implementar la configuración del protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | 30% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Adquirir e implementar una herramienta para el control de las impresiones | 30% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
4 | Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local | 4. Planificación de la Intervención Vial | Gestión_con_valores_para_el_Resultado | 7. Servicio al Ciudadano | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C | REALIZAR DIAGNOSTICO Y PRIORIZACIÓN EN SEGMENTOS VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTA, EN ARTICULACIÓN CON OTRAS ENTIDADES DISTRITALES, PARA LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL DISTRITAL. | Incumplimiento de la entrega de los productos y por ende de la estrategia definida en el plan de acción por fallos presentados en el Sistema de Información Geográfica SIGMA | 100 | 0% | Un Informe que contenga los resultados de diagnósticos de los segmentos viales entregados por la Secretaria de Movilidad como" posibles parqueo en via". Dicho informe es la base para que tanto la SDM como la UAERMV tomen las decisiones pertinentes para el proyecto de convenio entre las dos entidades | 40% | 2019-01-15 | 2019-05-15 |  | Informe con el resultado del diagnostico realizado a los segmentos entregados por la SDM como posibles parque en via. | 0% | Depuración de los segmentos viales como posibles parqueo en via entregados por la SDM. Esta depuración incluye el realizar los diferentes filtros y cruces teniendo en cuenta la base de datos de la Unidad | 5% | 2019-01-02 | 2019-01-15 | 13 |  | 0% |  |  | - | Aplica | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Definición de cuadrantes utilizando la herramienta Arc Gis, para programar de manera eficiente los recorridos para llevar a cabo los diagnosticos de los segmentos obtenidos de la depuración y que corresponden a 1177 | 5% | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 2 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Ejecutar los recorridos de acuerdo a los cuadrantes definidos para cada ingeniero dejando el respectivo registro " Diagnosticado " en el sistema SIGMA | 80% | 2019-01-18 | 2019-04-30 | 102 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar un análisis de la información obtenida de los diagnósticos indicando los segmentos viables a intervenir por parte de la entidad. | 10% | 2019-05-01 | 2019-05-18 | 17 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Listado de segmentos viales priorizados con alternativa de intervención como estrategia de conservación de 10 km/carril de la malla vial rural. | 30% | 2019-01-15 | 2019-11-30 |  | KM CARRIL DE SEGMENTOS VIALES PRIORIZADOS PARA EJECUCIÓN DE MALLA VIAL RURAL | 0% | Mesas de trabajo con el fin de establecer una metodología de priorización de los segmentos viales a intervenir por parte de la UMV en la Bogota Rural. Es importante aclarar que dicha metodologia no aplica para la intervención de los 5,2 km del tramo Vegas - Chorreras establecido intervenir por parte de la entidad a través del convenio específico No. 1554 de 2018. Dicha actividad apunta al cumplimiento del objetivo institucional que establece "Liderar la politica pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogota D.C. y al modelo de gestión de pavimentos. | 20% | 2019-01-15 | 2019-03-01 | 45 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Diagnosticar con base en la metodogía establecida, los km/carril de la malla vial rural que se requiera intervenir por fuera del tramo establecido . Dicha actividad apunta al cumplimiento del objetivo institucional que establece "Liderar la politica pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogota D.C. y al modelo de gestión de pavimentos. | 40% | 2019-03-02 | 2019-11-30 | 273 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Definir por parte del grupo de diseño la alternativa de intervención para la conservación de 10 Km/carril en la malla vial rural. Dicha actividad apunta al cumplimiento del objetivo institucional que establece "Liderar la politica pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogota D.C. y al modelo de gestión de pavimentos. | 40% | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 243 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Diagnóstico de 10 km carril en segmentos viales seleccionados en el marco del convenio suscrito entre la SDM, la UMV y la EAB-ESP. | 30% | 2019-01-15 | 2019-11-30 |  | KM CARRIL DE SEGMENTOS VIALES PRIORIZADOS PARA CONSERVACIÓN DE CICLORUTAS | 0% | Organizar en conjunto con la SPI los recorridos de acuerdo a la prioridad definida en el Convenio suscrito entre la SDM, UMV y la EAB-ESP intervención de los corredores establecidos a través del Convenio suscrito entre la SDM, UMV y la EAB-ESP | 5% | 2019-01-15 | 2019-11-30 | 319 |  | 0% |  |  | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Ejecutar los recorridos de acuerdo dejando el respectivo registro " Diagnosticado " en el sistema SIGMA | 95% | 2019-01-15 | 2019-11-30 | 319 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Gerencia de Producción | 5. Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo | Direccionamiento_Estrategico | 1. Planeación Institucional | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C | Provisionar de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales para el desarrollo de las intervenciones de la entidad. | Disponibilidad insuficiente de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales | 40% | 0% | Proveer el 75% (mínimo) de los vehículos, maquinarias y equipos solicitados para las actividades de la entidad. | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Porcentaje | 0% | Realizar 2 mesas de trabajo en el primer semestre del año para planificar y verificar las necesidades de vehículos, maquinaria y equipos para el desarrollo de las actividades y mantenimiento de estos elementos de la entidad. | 18% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar 2 mesas de trabajo en el segundo semestre del año para realizar seguimiento y verificar las necesidades de vehículos, maquinaria y equipos para el desarrollo de las actividades y mantenimiento de estos elementos de la entidad. | 18% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 183 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar 6 mesas de trabajo en el primer semestre del año, donde se realice planeación y seguimiento a los procesos contractuales que propendan con el cumplimiento de la provisión de vehículos, maquinarias, equipos y plantas industriales. | 18% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar 6 mesas de trabajo en el segundo semestre del año donde se realice seguimiento a los procesos contractuales que propendan con el cumplimiento de la provisión de vehículos, maquinarias, equipos y plantas industriales. | 18% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 183 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar 2 informes en el primer semestre del año de las solicitudes y entregas de vehículos, maquinarias y equipos para las actividades de la entidad. | 18% | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar 2 informes en el segundo semestre del año de las solicitudes y entregas de vehículos, maquinarias y equipos para las actividades de la entidad. | 18% | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Ejecutar el 90% del plan de mantenimiento programado para los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales de la entidad. | 18% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Ejecutar 70% el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV. | 10% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar 6 informes en el primes semestre del año del control de desplazamiento y ubicación de los vehículos y maquinaria a traves de monitoreo satelital. | 18% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar 6 informes en el segundo trimestre del año del control de desplazamiento y ubicación de los vehículos y maquinaria a traves de monitoreo satelital. | 18% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 183 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[6 empty] | Realizar la producción de mezclas, suministro de materiales e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad. | No cumplimiento oportuno de las solicitudes de mezlcas e insumos para el cliente del proceso. | 40% | 0% | Produccir y/o suministrar el 90% (mínimo) de las mezclas e insumos solicitados para las intervenciones de la entidad. | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Porcentaje | 0% | Realizar 4 mesas de trabajo para verificar las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones a realizar por la entidad. | 25% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar 4 mesas de trabajo para verificar las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones a realizar por la entidad. | 25% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 183 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar 12 mesas de trabajo donde se revise la planeación y seguimiento a los procesos contractuales que cubran las necesidades para la producción de mesclaz y suministro de materias primas e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad. | 20% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar 12 mesas de trabajo donde se revise la planeación y seguimiento a los procesos contractuales que cubran las necesidades para la producción de mesclaz y suministro de materias primas e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad. | 20% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 183 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar 4 informes de la producción, suministro y solicitudes realizadas de las mezclas e insumos para las intervenciones de la entidad. | 25% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar 4 informes de la producción, suministro y solicitudes realizadas de las mezclas e insumos para las intervenciones de la entidad. | 25% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 183 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar 4 informes del inventario de la materia prima y material producido. | 10% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar 4 informes del inventario de la materia prima y material producido. | 10% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 183 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
|  |  | Gestión_con_valores_para_el_Resultado | 9. Racionalización de trámites | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Mejoramiento Para La Gestión Del Proceso | Documentos desactualizados o sin seguimiento s | 20% | 0% | 100% de los documentos y mapa de riesgo del proceso actualizados y con seguimientos. | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Porcentaje | 0% | Realizar 1 revisiones en el año de la actualización de la información documentada del proceso. | 50% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar 1 actualización y del Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción) del Proceso | 50% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
7 | Secretaría General | 7. Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica | Gestión_con_valores_para_el_Resultado | 11.Gobierno Digital | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | Asegurar la continuidad en la operación del hardware y software de la Unidad | No poder asegurar la continuidad del servicio por daño, parada o desperfecto en los sistemas y equipos tecnológicos de la Unidad | 100 | 0% | Sistemas de software soportados | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Software mantenido | 0% | Contratar los servicios profesionales para la implementación y soporte del sistema de nómina | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Asegurar el soporte, mantenimiento e interoperación de los diferentes módulos del Sistema Sí Capital | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Desarrollar, soportar y mantener e Sistema de correspondencia Orfeo | 25% | 2019-01-01 | 2019-08-31 | 242 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Asegurar el soporte de la operación de la infraestructura y hardware de la Entidad por Mesa de Ayuda | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[10 empty] | Servicios de Hardware mantenidos y soportados | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Software mantenido | 0% | Suministrar y renovar los equipos de cómputo de la unidad | 25% | 2019-01-01 | 2019-11-30 | 333 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Suministrar, mantener y gestionar licencias de software para la gestión de los procesos | 25% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 333 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Gestionar e implementar el servicio de almacenamiento en la nube | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Suministrar, mantener y asegurar el servicio de impresión para la Unidad | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
8 | Secretaría General | 9. Gestión de Recursos Físicos | Direccionamiento_Estrategico | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Optimización física y lógica de la estructura del Almacén General apoyado en herramientas técnicas y tecnológicas | Sustracción, pérdida u obsolescencia de los bienes | 70% | 0% | Catálogo unificado por características técnicas | 33.33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Familias de elementos | 0% | Consultar la norma | 25% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 30 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Armonización de los catálogos | 40% | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Depuración del catalogo | 25% | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 91 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Socialización del catalogo | 10% | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 121 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[10 empty] | Organización física de las bodegas conforme a los catálogos, la naturaleza de los bienes y las necesidades de seguridad de los mismos | 33.33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Bodegas organizadas | 0% | Definición de las áreas de almacenamiento y ubicación de estanterías | 20% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 89 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Clasificación del catalogo por familia y naturaleza de los bienes | 10% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Optimización permanente de la necesidades de seguridad en el área de Almacén | 20% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Ubicación de los elementos en cada una de las áreas | 50% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 274 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[10 empty] | Sistematización del control administrativo | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Familias de elementos de Control Administrativo sistematizado | 0% | Realizar pruebas del sistema | 25% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 89 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Desarrollar actividades en paralelo | 25% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 90 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Puesta en producción del sistema | 50% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 183 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[5 empty] | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | Realizar el traslado de la sede avenida tercera a la nueva sede | No contar con la logística necesaria para realizar el traslado de los elementos de la sede operativa de la calle tercera a la nueva sede | 30% | 0% | Traslado ejecutado al cien por ciento de los bienes de propiedad y por los que es legalmente responsable la Unidad ubicados en la calle tercera | 100% | 2019-01-01 | 2019-09-30 |  | Elementos trasladados | 0% | Definición de las necesidades de cada una de la áreas para su reubicación | 10% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 30 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Establecer el cronograma de traslado de áreas | 20% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 27 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar el traslado a la nueva sede | 60% | 2019-03-01 | 2019-09-30 | 213 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar la entrega del área de la tercera a Gasa | 10% | 2019-06-16 | 2019-09-30 | 106 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Secretaría General | 14. Gestión Contractual | Gestión_con_valores_para_el_Resultado | 9. Racionalización de trámites | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | Adecuar y optimizar la infraestructura técnica y organizacional del proceso en pro de mejorar la gestión precontratual, contractual y postcontractual de bienes,obras o servicios | Las actividades definidas en el plan para la actualización del proceso y la simplificación de trámites no cumplan con su objetivo | 100 | 0% | Gestionar la retención y pago mensual de la seguridad social de los contratistas por prestación de servicios en la UAERMV | 33% | 2019-01-01 | 2019-07-15 |  | Retención y pago de la seguridad social de un contratista | 0% | Identificar el grupo de contratistas y el monto por concepto de pago de seguridad social | 25% | 2019-01-01 | 31/04/2019 | #VALUE! |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Establecer el procedimiento para el reporte de novedades de ingreso y retiro de contratistas para el pago de la seguridad social por la UAERM | 25% | 2019-03-01 | 31/04/2019 | #VALUE! |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar prueba de pago de la seguridad social | 25% | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 30 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Establecer la rutina para realizar el pago de la seguridad de los contratistas | 25% | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 61 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Solución para la gestión de contratos implementada | 34% | 2019-03-01 | 2019-11-30 |  | Contratos gestionados por la solución de gestión de contratos | 0% | Participar en la definición de las necesidades del proceso para la adquisición de la solución para la gestión de los contratos | 25% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 88 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Tomar parte de la definición y construcción de los requerimientos para la adquisición de la solución para la gestión de los contratos | 25% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 91 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Apoyar las actividades de adquisición de la solución para la gestión de los contratos | 25% | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 61 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[17 empty] | Colaborar en la implementación, realización de pruebas y puesta en funcionamiento de la solución para la gestión de contratos | 25% | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 90 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | -
[10 empty] | Novedades y cambios normativos relacionados con la contratación informados | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-15 |  | Colaboradores informados | 0% | Remitir trimestralmente un tips informativos sobre las novedades o cambios normativos en el proceso | 40% | 2019-01-01 | 2019-12-15 | 348 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Concertar y realizar una socialización con Colombia Compra Eficiente para la actualización de los colaboradores del proceso en temas relacionados con la contratación de bienes, obras y servicios | 20% | 2019-01-01 | 2019-10-31 | 303 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar socialización a los Supervisores de contratos sobre naturaleza de la designación, funciones, responsabilidades, obligación en el reporte de novedades y otras relacionadas. | 40% | 2019-01-01 | 2019-10-31 | 303 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Secretaría General | 13. Gestión Financiera | Direccionamiento_Estrategico | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Desarrollo e implementación de los requerimientos funcionales para interactuar con SHD | Realizar trámites sin interacción con SHD que obliguen a realizar reprocesos o una doble operación para remitirlos a Hacienda | 60 | 0% | Nuevo plan de cuentas implementado | 30% | 2019-01-01 | 2019-03-31 |  | Cuentas implementadas y ajustadas | 0% | Elaborar e implementar el nuevo plan de cuentas | 30% | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 14 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar pruebas de operatividad del plan de cuentas implementado | 40% | 2019-02-16 | 2019-02-28 | 12 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Iniciar operaciones con el nuevo plan de cuentas o realizar primer reporte con el nuevo plan de cuentas y realizar los ajustes a que haya lugar | 30% | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 30 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Interacción Sistema SAP SHD - Sí Capital UMV | 60% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Requerimientos implementados/ Reporte y OPS atendidas a través de la interacción de los sistemas | 0% | Establecer los requerimientos funcionales a implementar en Sí capital | 30% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 60 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar los desarrollos funcionales y de interconexión de Sí capital con el sistema SAP | 40% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 91 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Efectuar las pruebas funcionales , de interoperabilidad y puesta en funcionamiento | 30% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 183 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Implementar los cambios normativos y consolidar la gestión del conocimiento de proceso | Implementación de los cambio normativos que modifican el proceso. | 40 | 0% | Ajustes funcionales por facturación electrónica implementados | 20% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Facturas electrónicas recibidas sin inconvenientes | 0% | Identificar los cambios funcionales para la recepción del nuevo sistema de facturación(definición de requerimientos funcionales) | 25% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 60 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Implementar los requerimientos funcionales para la recepción de la facturación | 25% | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 91 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Prueba funcionales e inicio de la recepción de la facturación | 25% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 183 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Cambios operacionales por aplicación Ley de financiamiento implementados | 20% | 2019-01-01 | 2019-03-31 |  | Cambios normativos implementados | 0% | Identificar e implementar cambios funcionales y procedimentales | 33% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 27 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar la aplicación de los cambios normativos | 34% | 2019-02-20 | 2019-03-31 | 39 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Proceso acoplado y actualizado | 60% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 0% | Realizar una reunión trimestral con los colaboradores para aclaración de conceptos y cambios normativos que afectan el proceso | 40% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Remitir informes de ejecución del PAC para incentivar la ejecución presupuestal | 40% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Actualizar la documentación soporte del proceso | 20% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Secretaría General | 10. Gestión del Talento Humano | Talento_Humano | 3. Talento Humano | 5. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad. | Intervención de la cultura y el clima organizacional de la Entidad mediante la implementación de planes de administración del Talento Humano | Demoras en los procesos de contratación | 50% | 0% | Diagnóstico del estado actual de la cultura organizacional de la Entidad | 40% | 2019-01-01 | 2019-07-31 |  | Un Informe | 0% | Elaborar una base de datos de caracterización del talento humano | 20% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 58 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Elaborar un instrumento de evaluación de la cultura organizacional | 30% | 2019-02-01 | 2019-05-30 | 118 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Implementar el instrumento de evaluación de la cultura organizacional | 20% | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 29 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Elaborar un documento diagnóstico de la cultura organizacional | 30% | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 30 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[10 empty] | Intervenciones de clima organizacional en el marco del plan de bienestar e incentivos | 30% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Un Informe | 0% | Elaborar un plan de intervención del clima organizacional | 20% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 58 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Desarrollar actividades definidas en el plan de intervención del clima organizacional 1er Semestre | 30% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 121 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Desarrollar actividades definidas en el plan de intervención del clima organizacional 2do Semestre | 30% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 183 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Elaborar informe de intervención del clima organizacional | 20% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 30 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[10 empty] | Unificación del SG-SST - Incorporación del Plan de Seguridad Vial y elaboración del Manual de SG SST unificados para la Entidad. | 30% | 2019-02-01 | 2019-12-15 |  | Un Informe | 0% | Elaborar el plan de Integración del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se centralice la responsabilidad tanto de las sedes como de los frentes de obra, bajo una sola dirección a cargo de Talento Humano | 10% | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 28 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Implementar el plan de trabajo | 20% | 2019-05-01 | 2019-12-01 | 214 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Elaborar el informe de evaluacion de la integracion | 20% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 30 |  | 0% |  |  |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[17 empty] | Elaborar el plan para la Integracion al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan Estrategico de Seguridad Vial | 10% | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 28 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Implementar el plan de trabajo para la Integracion al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan Estrategico de Seguridad Vial | 20% | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 182 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar el informe de la implementacion | 20% | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 44 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica
[6 empty] | Lineamientos sobre el proceso de evaluación del desempeño: Actualización del marco jurídico, socialización y sensibilización. | Falta de objetividad en el proceso EDL | 20% | 0% | Acto administrativo de adopción | 100% | 2019-01-01 | 2019-02-15 |  | Acto administrativo | 0% | Adoptar el Sistema tipo de evaluación del desempeño | 50% | 2019-01-01 | 2019-01-15 | 14 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Socializar y sensibilizar el nuevo sistema de evaluación del desempeño | 50% | 2019-01-01 | 2019-02-15 |  |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | Nuevo sistema de información para la gestión de nómina, ajustes de formatos y procedimientos | Cambios en la Iinfraestructura tecnologica de la Entidad. | 30% | 0% | Generación de la certificación laboral y desprendible de pago en linea | 100% | 2019-01-14 | 2019-07-31 |  | Certificado laboral y desprendible de pago | 0% | Implementar el módulo de nómina del Sistema de Información y de Gestión del Empleo Público SIGEP | 20% | 2019-01-14 | 2019-01-31 |  |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | - | Aplica | -
[17 empty] | Actualizar la información básica de los funcionarios para el módulo de nómina- listado de funcionarios activos-inactivos registrados en el sistema de nómina actual | 20% | 2019-02-01 | 2019-02-18 |  |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | - | Aplica | -
[17 empty] | Aplicar pruebas en el cálculo de nómina de los funcionarios | 20% | 2019-02-19 | 2019-04-30 |  |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | - | Aplica | -
[17 empty] | Divulgar y Socializar el nuevo sistema y formatos de nómina | 40% | 2019-05-01 | 2019-07-31 |  |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | Aplica | - | Aplica | -
12 | STPI - Gestión de Laboratorio | 15. Gestión de Laboratorio | Evaluación_de_resultados | 16.Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C | verificar el cumplimiento de la precisión en la ejecución métodos de ensayo, con el fin de garantizar confiabilidad en los resultados de los ensayos de calidad realizados en el laboratorio | Que los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio no sean confiables | 100 | 0% | Verificación de 10 métodos de ensayo | 60% | 2019-01-15 | 2019-10-31 |  |  | 0% | Establecer los intervalos de medición de los ensayos | 30% | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 59 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Ensayos de repetibilidad y reproducibilidad (Inter laboratorios, intralaboratorios y participación a ensayos de aptitud) | 50% | 2019-01-15 | 2019-12-15 | 334 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Estimación de la incertidumbre de la medición a 10 ensayos | 20% | 2019-02-15 | 2019-08-15 | 181 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Control de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas para la elaboración de ensayos | 20% | 2019-02-15 | 2019-10-31 |  |  | 0% | Mantener actualizado el inventario de equipos | 15% | 2019-01-15 | 2019-12-15 | 334 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Elaborar el cronograma de mantenimiento de equipos | 15% | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 28 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Hacer seguimiento a la ejecución del cronograma de equipos | 50% | 2019-03-15 | 2019-12-15 | 275 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | control y seguimiento al uso y estado de los equipos | 20% | 2019-01-15 | 2019-12-15 | 334 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 80% del personal autorizado para la elaboración de los ensayos | 20% | 2019-02-15 | 2019-10-31 |  |  | 0% | Funciones y responsabilidades del personal definidas | 15% | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 31 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Programación del personal de acuerdo a los roles mensualmente | 15% | 2019-01-15 | 2019-12-15 | 334 | [6 empty] | Aplica
[17 empty] | Capacitaciones y evaluación de capacitaciones del personal | 30% | 2019-03-15 | 2019-12-15 | 275 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Supervisión de ensayos | 30% | 2019-01-15 | 2019-12-15 | 334 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Autorización del personal para la elaboración de los ensayos | 10% | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 92 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Secretaría General | 8. Gestión Documental | Información_y_comunicación | 10.Administración de Archivos y Gestión Documental | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Fortalecer la gestión institucional a través de la producción, trámite y distribución de los documentos y facilitando la consulta y conservación de los mismos, cumpliendo con los requisitos normativos y garantizando la transparencia y eficiencia en los procesos. | Inoportunidad en la consulta de los documentos que se encuentran en el archivo de gestión de las dependencias y sus respectivos procesos, por la inadecuada disposición de los mismos | 100% | 0% | INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | 40% | 2019-02-25 | 2019-12-01 |  |  | 0% | Formular dos (2) programas especificos establecidos en el PGD (Programa de Gestión de Documentos Electrónicos y Programa de Documentos Especiales) | 40% | 2019-02-25 | 2019-09-25 | 212 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Realizar dos sensibilizaciones sobre gestión del cambio del PGD a los servidores públicos de la UAERMV | 20% | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 182 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Realizar auditorías Internas que permitan la evaluación y el control del PGD, en dos dependencias de la UAERMV | 20% | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 152 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Elaborar Informe de seguimiento a la implementación del PGD | 20% | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 275 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[10 empty] | SOFTWARE PARA GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO (ORFEO) | 25% | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | UN PROGRAMA | 0% | Aplicar herramienta de diagnóstico del Archivo de Bogotá, para definir el grado de Avance del PGDEA | 40% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 149 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Definir los flujos documentales y herramientas de calidad de acuerdo con las necesidades, para las series de apoyo | 20% | 2019-03-01 | 2019-09-30 | 213 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Diseñar y poner en marcha el Proyecto ORFEO, para el lanzamiento de la segunda versión del Sistema, alineado con el PGDEA. | 15% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Definir el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - PGDEA | 15% | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 152 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Realizar una socialización sobre la actualización de ORFEO y realizar un informe | 10% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 149 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[10 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN SIC | 15% | 2019-03-01 | #REF! |  | UN INFORME | 0% | Realizar el diagnóstico integral de archivos de la nueva sede operativa | 30% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 121 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Formular el Sistema Integrado de Conservación de la Unidad de Mantenimiento Vial. | 40% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 149 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Implementar el Sistema Integrado de Conservación | 15% | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 121 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Elaborar un informe de seguimiento a la implementación del SIC | 15% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 29 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica
[10 empty] | TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL TVD | 15% | 2019-01-02 | 2019-09-30 |  | UNA TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 0% | Realizar un diagnostico integral de la gestión archivística | 30% | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 271 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Elaborar las Tablas de Valoración Documental (TVD) correspondientes al Fondo Documental de la Secretaría de Obras Públicas | 40% | 2019-02-01 | 2019-09-30 | 241 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Presentar un proyecto para la organización del FDA de la SOP | 30% | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 152 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | - | - | - | Aplica | Aplica | Aplica
[10 empty] | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN DE HISTORIAS LABORALES | 5% | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  | UN INFORME | 0% | Organización, clasificación, ordenación, digitalización y cargue en ORFEO de la documentación para las series historias laborales, nóminas y autoliquidaciones de aportes al sistema de seguridad social de la UAERMV | 100% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
14 | Oficina Asesora Juríca | 11. Gestión jurídica | Gestión_con_valores_para_el_Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Prevencion del daño antijuridico | Pagos excesivos de condenas, o de interes moratorios que no deba pagar la entidad por concepto de sentencias o proceso judiciales indemnizatorios | 60 | 0% | Política de Prevención del Daño Antijuridico | 40% | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  | Política | 0% | Diligenciar el formato de prevención del daño Antijurídico por parte de los procesos. | 50% | 2019-01-01 | 30/02/2019 | #VALUE! |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | Aplica
[17 empty] | Recopilar y analizar la información de los formatos, del informe del comité de conciliación de 2018 y de la matriz de procesos de la OAJ | 25% | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 31 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | Aplica
[17 empty] | Elaborar la Política de Prevención del Daño Antijuridico | 25% | 2019-04-02 | 2019-06-30 | 89 |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | Aplica
[10 empty] | Manual de Cobro Coactivo | 40% | 2019-01-30 | 2019-04-30 |  | Manual | 0% | Hacer el Estudio Normativo sobre el tema de cobro coactivo | 50% | 2019-01-30 | 2019-02-28 | #REF! |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | Aplica
[17 empty] | Construir el manual | 50% | 2019-03-01 | 2019-04-30 | #REF! |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | Aplica
[10 empty] | Compilación de documentos de la politicas de defensa juridial | 20% | 2019-01-30 | 2019-04-30 |  | Compilacion | 0% | Compilar documentación de la politica | 20% | 2019-01-30 | 2019-04-30 | #REF! |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | Aplica
| Oficina Asesora Juríca | 11. Gestión jurídica | Gestión_con_valores_para_el_Resultado | 9. Racionalización de trámites | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Optimización de procedimientos | Desaticulación Interna | 40 | 0% | Protocolo de manejo de expedientes judiciales | 50% | 2019-01-30 | 2019-04-30 |  | Protocolo | 0% | Realizar el estudio de antecedentes normativos | 50% | 2019-01-30 | 2019-03-01 | #REF! |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar la construccion del Protocolo de manejo de expedientes judiciales | 50% | 2019-03-02 | 2019-04-30 | #REF! |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | Aplica
[10 empty] | Procedimiento del manejo del SIPROJ en la UMV | 50% | 2019-01-30 | 2019-04-30 |  | Procedimiento | 0% | Revizar el Manual de SIPROJ en la pagina de la Alcaldia Mayor de Bogota | 50% | 2019-01-30 | 2019-02-14 | #REF! |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | Aplica
[17 empty] | Elaborar el Procedimiento de manejo del SIPROJ | 50% | 2019-02-15 | 2019-04-30 | #REF! |  | 0% |  |  | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | - | Aplica
15 | Oficina de Control Interno | 17. Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | Control_Interno | Control_Interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Evaluación de la Gestión del Riesgo en la UAERMV | Incumplir las fechas establecidas en la Secretaría de Transparencia para reportar el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción | 30% | 0% | Tres (3) informes de seguimiento con los resultados de la evaluación de los controles del mapa de riesgos institucional presentados en los meses de enero, mayo y septiembre | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | informe | 0% | Identificar los criterios de evaluación de controles a cargo de OCI según la nueva metodología de riesgos del DAFP | 25% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 363 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | Aplica
[17 empty] | Aplicar el instrumento diseñado por la DAFP para evaluar los controles identificados en el mapa de riesgos de cada proceso | 25% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 363 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | Aplica
[17 empty] | Evaluar los controles identificados por cada proceso e informar el resultado a cada lider de proceso. | 25% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 363 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | Aplica
[17 empty] | Consolidar en una matriz las evaluaciones de todos los procesos y presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Control Interno. | 25% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 363 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | Aplica
| Oficina de Control Interno | 17. Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | Control_Interno | Control_Interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Evaluavción del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano- PAAC | Incumplir las fechas establecidas en la Secretaría de Transparencia para reportar el seguimiento al cumplimiento del PAAC | 20% | 0% | Tres (3) informes de seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en el PAAC presentados en los meses de enero, mayo y septiembre | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | informe | 0% | Identificar el PAAC 2019, en particular, las actividades que deben cumplirse mes a mes. | 25% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 363 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Aplicar cada cuatrimestre el formato aprobado en la UAERMV para efectuar el seguimiento al PAAC | 25% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 363 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Calificar el avance del PAAC y sus componentes asociados | 25% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 363 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Consolidar en una matriz el resultado del seguimiento al PAAC presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Control Interno. | 25% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 363 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Oficina de Control Interno | 17. Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | Control_Interno |  | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Evaluar la gestión interna con el fin de generar acciones correctivas y/o de mejora que la fortalezcan | Incumplir el plan anual de auditorías | 30% | 0% | 27 informes finales de auditoría de gestión y/o calidad | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | informe | 0% | Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación -OAP en la ejecución de 17 AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | 30% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | [7 empty] | Aplica
[17 empty] | Realizar 6 AUDITORÍAS DE GESTIÓN de conformidad con el Plan Anual de Auditorías - 2019 | 40% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | [7 empty] | Aplica
[17 empty] | Realizar 4 AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO de conformidad con el Plan Anual de Auditorías 2018. | 30% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | [7 empty] | Aplica
| Oficina de Control Interno | 17. Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | Control_Interno | Control_Interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Generación de alertas tempranas a los procesos con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol y el enfoque hacia la prevención | No generar alertas oportunas a los procesos | 20% | 0% | Cuatro informes de seguimiento con los resultados de generación de alertas tempranas presentados en los meses de enero, abril, julio, octubre | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | informe | 0% | Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C. | 25% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | [7 empty] | Aplica
[17 empty] | Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorias ejecutadas por la Oficina de Control Interno | 25% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | [7 empty] | Aplica
[17 empty] | Inspeccionar selectivamente intervenciones en frentes de trabajo en ejecución y en diferentes localidades | 20% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Realizar mesas de trabajo con el lider técnico del PROYECTO SUMAPAZ | 20% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[17 empty] | Publicar piezas comunicativas sobre el fomento de la prevención y cultura de autocontrol al interior de la Entidad. | 10% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | [7 empty] | Aplica
16 | Secretaría General | 16. Control Disciplinario Interno | Gestión_con_valores_para_el_Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | Cumplimiento del principio de celeridad de la actuación disciplinaria | Deficiencias en el proceso de selección y número del personal responsable del proceso. Incremento en el número de los procesos disciplinarios. | 60% | 0% | Expedientes disciplinarios sustanciados dentro de los términos legales. | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-30 |  | Expedientes disciplinarios instruidos | 0% | Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el primer trimestre de la vigencia | 25% | 2019-01-01 | 2019-03-30 | 88 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el segundo trimestre de la vigencia | 25% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 90 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el tercer trimestre de la vigencia | 25% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 91 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el cuarto trimestre de la vigencia | 25% | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 90 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | Fortalecimiento de la Acción preventiva disciplinaria | Incremento en el número de los procesos disciplinarios. | 40% | 0% | Capacitaciones y flash disciplinarios | 100% | 2019-04-01 | 30-011-2019 |  | actividades de prevención | 0% | Realizar 06 flash disciplinarios en el primer semestre | 12.5% | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 180 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar 06 flash disciplinarios en el segundo semestre | 12.5% | 2019-07-01 | 2019-12-30 |  |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | Realizar 1 capacitación en materia disciplinaria | 25% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 90 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar 1 capacitación en materia disciplinaria | 25% | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 91 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
[17 empty] | Realizar 1 capacitación en materia disciplinaria | 25% | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 90 |  | 0% |  |  | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aplica
Formulas:
Fecha Inicio (día-mes-año) = +[Fecha Inicio (día-mes-año)]
Fecha Fin (día-mes-año) = +[Fecha Fin (día-mes-año)]