## CONSOLIDADO 1er Trim
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
OAP - Oficina Asesora de Planeación | DESI - Direccionamiento Estratégico e Innovación | 3. Gestión con Valores para resultados | 8. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecimiento de la participación ciudadana para la mejora de gestión institucional | Baja participación de las partes interesadas | 25% | 25% | 1. Formular e implementar estrategia de rendición de cuentas | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Estrategia de rendición de cuentas formulada | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Preparar informe de observatorios ciudadanos (corte a 31 de diciembre de 2019) | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realizaron los informes para los observatorios ciudadanos de las 19 localidades de la ciudad (exceptuando Sumapaz, que no cuenta con observatorio ciudadano), así como el observatorio ciudadano Distrital. Esta informe contiene los resultados de la vigencia 2019, a nivel general de la ciudad y también desagregados por localidad, se adjunta además matriz con los CIV intervenidos en cada una de las localidades. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Ej65JKbeh7NPjtTX5lvA-HoBS3N0G3KUW75b_X9925glvA?e=VYiwab |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Preparar informe de rendición de cuentas (metodología sugerida por la Veeduría Distrital) | 20% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se realizó el informe de rendición de cuentas, con los lineamientos impartidos por la Veeduría Distrital, con corte a 31 de diciembre de 2019. Este fue publicado a través de las redes sociales para conocimiento de todos los ciudadanos. Este se encuentra publicado en la página web: https://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/ | https://uaermv.sharepoint.com/:w:/s/ProcesoDESI/EX8kwX3AKJBLr7bZPGN_a4QBG0qnxBEpX6PxSPE29SKC-w?e=VEHlr8 |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Socializar el informe de observatorios ciudadanos en las localidades | 10% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 4. Divulgar sobre el proceso de rendición de cuentas en los canales de comunicación de la entidad | 10% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | A través de las redes sociales se ha publicado varias actividades relacionadas con el proceso de rendición de cuentas, entre las que se encuentra: Informe de rendición de cuentas, piezas informativas, encuestas y preguntas relacionadas al proceso. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EuDAQW1GDVRNhbQCMBu-3NMBdc8wCvyoJWAUxuuU1eO32w?e=Gh7t67 |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 5. Desarrollar audiencia publica de rendición de cuentas de la UAERMV | 20% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[16 empty] | 6. Generar resultados de la encuesta de satisfacción de espacios de rendición de cuentas | 10% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[16 empty] | 7. Generar informe de resultados del proceso de rendición de cuentas | 10% | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Formular estrategia de lucha contra la corrrupción, en el marco de la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso ala información publica | 50% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Estrategia anticorrupción formulada | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Realizar revisión y actualización del modulo de transparencia de la pagina web, de tal forma que se disponga de información de calidad, oportuna y veraz | 30% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Proyectar la politica antisoborno, antifraude y antipirateria de la UAERMV | 40% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar sensibilizaciones a los colaboradores de la entidad en transparencia y lucha contra la corrupción | 30% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica |  |  | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 8. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Promover el Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Entrega de información no confiable, verás y oportuna para la toma de decisiones de la alta dirección | 25% | 50% | 1. Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Gestion y Desempeño | 50% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Información documetada actualizada | 40% | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | 1. Realizar mesa de trabajo para acompañar a los procesos en la elaboración plan de mejoramiento de la auditoria de calidad | 20% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se realizaron mesas de trabajo con los procesos, para explicar la metodología de como levantar el plan de mejoramiento de la auditoria de calidad, así mismo estos planes fueron remitidos a la OAP, revisados y ajustados con los procesos. A la fecha se está consolidando el plan de mejoramiento de calidad de toda la entidad. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EmXYn3h1-61Dp8ac9S0_b30BPCbqMT488YsGPnVlZT471A?e=g2iz1B | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. ealizar mesa de trabajo con el personal designado para actualizar el plan de adecuación | 20% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se realizaron mesas de trabajo con cada uno de los lideres y equipos de las políticas en donde se revisaron las actividades consignadas en el plan de adecuación, se explicó como se debía realizar el plan por cada una de las políticas y se solicitó para que este fuera remitido en el mes de marzo a la OAP. El plan de adecuación ya se encuentra listo, consolidado y publicado en la página web. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EpAUGEk6q0FBqnqcMW3hfe8BLeiav4-4GuI8WnegqGTn5g?e=tF7ZdO |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar monitoreo al plan de mejoramiento de la auditoria de calidad | 20% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 4. Realizar encuesta sobre conocimiento de instrumentos y sistemas de gestión | 20% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 5. Realizar reporte de avance del plan de adecuación | 20% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Documentación actualizada de acuerdo con las observaciones de la auditoria de calidad | 50% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Información documetada actualizada | 60% | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | 1. Realizar un indicador que mida la gestión del proceso DESI | 20% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Teniendo en cuenta el informe de auditoria de calidad, y luego de generar una mesa de trabajo con el equipo de trabajo DESI, se estableció un indicador para el proceso que realmente midiera la gestión de este y que fuera de la mano con lo indicado en el objetivo del proceso escrito en la caracterización. Por otro lado, los indicadores que se encontraban anteriormente fueron anulados, sin embargo estos se van a consolidar de manera institucional, no van a desaparecer. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Eo0kTQG6DQJLlC95iFQmICwBrDoetm6QcFs6D6Z66e9aEg?e=rINlKs |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Actualizar la Caracterización del proceso DESI | 20% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Según el informe de auditoria de calidad, las observaciones en las auditorias de control interno, entre otras variables, se ajustó la caracterización del proceso, entre esos se ajusto los responsables, el objetivo, alcance, el ciclo PHVA y las políticas de operación. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EnSO92BgdNJIshb-2-DStooB8JL3Bsgo_9hWp6B5Sovj0w?e=wFV5Rn |  |  | Aplica
[16 empty] | 3. Actualizar el procedimiento de indicadores | 20% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Ejecutado | Se realizó actualización del procedimiento de indicadores, en donde se consideraron las observaciones realizadas por la OCI, en el marco de la auditoría al proceso DESI del año 2019. Es importante mencionar que los cambios de este nuevo procedimiento estuvieron enfocados en: formas de reporte, redacción de actividades, aclaración de puntos de control, entre otros. Este fue divulgado por la UMVteinforma, y fue divulgado especialmente a los enlaces de procesos el día 30-03-2020. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Eoin_gNEt1BMqPHD8WGF4DIB3E9dGDssYQzlXg21_d2hCA?e=hHmsuU |  |  | Aplica
[16 empty] | 4. Actualizar el manual SIG | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 5. Actualizar el listado maestro de documentos | 20% | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
|  | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 5. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad. | 3. Incumplimiento en los requerimientos de la dimensión de innovación y gestión del conocimiento en la Entidad | Incumplimiento en los requerimientos de la dimensión de innovación y gestión del conocimiento en la Entidad | 25% | 0% | 1. Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación en proceso de implementación | 100% | 2020-02-01 | 2020-05-31 | Una estrategia actualizada y en implementación | 0% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Revisión de la estrategia de gestión del conocimiento | 60% | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | [10 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Generar un espacio de gestión del conocimiento con participación de directivos | 20% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | [10 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Generar la matriz de inventario de conocimiento tácito de la Entidad | 20% | 2020-03-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | [10 empty] | Aplica
|  | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación institucional | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 4. Promover el Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Entrega de información no confiable, verás y oportuna para la toma de decisiones de la alta dirección | 25% | 0% | 1. Seguimiento y control a Proyectos de Inversión de la UAERMV | 100% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Reporte de avance a proyectos de inversión | 0% | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | 1. Acompañamiento en la formulación de proyectos de inversión en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital (Formulación en ficha de proyecto DESI-FM-002) | 30% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Elaborar dos documentos de seguimiento y alertas a proyectos de inversión | 30% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar dos mesas de seguimiento a proyectos de inversión | 30% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 4. Publicar en la web de la entidad los documentos de seguimiento y alertas a proyectos de inversión | 10% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica
SG - Secretaria General | APIC - Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecimiento de los procesos de relacionamiento con las partes interesadas para el mejoramiento de la gestión | Desatención de las solicitudes (PQRSFD) o atención fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia. Desconocimiento del quehacer de la entidad por parte de los colaboradores de la UMV | 100% | 24.8% | 1. Informe de Cumplimiento del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad | 40% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe | 12% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Realizar actividad de voluntariado UMV - vinculando a una JAC de una localidad de Bogotá, haciendo énfasis en los espacios de participación ciudadana | 13% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | En el marco del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad y con el propósito de incentivar la participación ciudadana y dar conocer la misionalidad de la entidad, se proyecta realizar una jornada con el voluntariado en una la localidad de la ciudad. En este periodo se realizó una pre identificación de las localidades donde ya se ha tenido algún tipo de acercamiento en las actividades de intervención y así continuar con la selección de opciones para realizar la actividad. | Mesa de trabajo y recomendación gestión social intervención. | Aplica |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | Aplica |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Elaborar y divulgar documento de la política en DDHH | 13% | 2020-01-01 | 2020-05-31 | En ejecución | En el marco del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad se plantea construir la política en DDHH de la entidad. Para este periodo se realizaron mesas de trabajo y se compartieron documentos sugeridos con los asistentes a las mesas en One Drive para revisión de temáticas a tener en cuenta en la construcción de la política. | Actas de mesa y correos -one Drive | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar un taller de sensibilización sobre la abolición del trabajo infantil a proveedores | 12% | 2020-01-01 | 2020-05-31 | En ejecución | En el marco del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad, se plantea realizar una jornada de sensibilización a proveedores para abolición de trabajo infantil. Para este periodo se solicita a contratos base de datos de proveedores activos de la entidad, realizando así una primera aproximación al tipo de perfiles que aparecen en el registro. | Base de datos-excel | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Realizar un Publireportaje a una terna de colaboradores, haciendo énfasis en la inlusión, para la revista Mi Calle | 12% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | En el marco del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad y con el fin de fortalecer uno de los ejes temáticos (DDHH- Inclusión) se efecturaon mesas de trabajo con terna de colaboradores seleccionada. Asímismo, se realizaron-editaron con apoyo de comunicaciones (3) videos testimoniales y (1) introductorio al tema de inclusión. Estos productos se aprobaron para orden editorial de la revista mi calle. | Listados mesas de trabajo, Videos, correos. | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 5. Sensibilizar a ciudadanos y/o usuarios beneficiarios, en el manejo del recurso hidrico, de una localidad | 13% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | En ejecución | En el marco del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad, se planteó una jornada de voluntariado con población rural como sensibilización en el manejo del recurso hídrico. Para este peridodo, se ajusta plan de trabajo en articulación con PIGA para delimitación y alcance de la actividad. | Plan de trabajo, listado asistencia
[16 empty] | 6. Realizar un análisis comparativo entre las entidades del Distrito, según las iniciativas implementadas en RS y Sostenibilidad | 12% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | En el marco del plan de acción del modelo de sosteniblidad, se plantea realizar un análisis comparativo en relación a las iniciativas en RS y Sostenibilidad en las entidades del sector. Para este periodo, se realizó un primer acercamiento con Transmilenio y uno de sus operadores Si18, con el fin de conocer las diferentes practicas que vienen implementando. | Manual responsabilidad social Transmilenio, acta reunión Si18
[16 empty] | 7. Realizar primer informe de sostenibilidad de la entidad formato GRI 4 | 13% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | El el marco del plan de acción del modelo de sostenibilidad, se planteo la elaboración del informe de sostenibilidad bajo metodología GRI-4. Para este periodo, se elaboró tabla referencia de indicadores a reportar y una presentación para Gobierno Corporativo, sobre la relevancia que tienen para la entidad publicar su gestión en la metodología referenciada. Presentación aprobada por el Gerente. | Tabla de Indicadores Presentación aprobada por el Gerente
[16 empty] | 8. Asistir a las mesas de trabajo en construcción de paz como miembros de la Red Pacto Global Colombia | 12% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | En el marco del plan de acción del modelo de sostenibilidad y como miembros de la Red Pacto Global Colombia, para este periodo, participamos de la primera mesa de trabajo en aticorrupción. Asímismo, se solicitó a la mesa anticorrupción de la RED, la inclusión del logo de la entidad en la Guía NO Excusses, material pedagógico para uso de todos miembros de la RED. | Listado asistencia mesa de trabajo Guía no Excuses | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Evaluación de los procedimientos e instrumentos de comunicación interna de la Entidad | 15% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Informe | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Diseñar, aplicar y analizar la información de la encuesta de evaluación de los procedimientos e instrumentos de comunicación interna | 50% | 2020-02-01 | 2020-04-30 | En ejecución | Se realizó el ajuste de la encuesta que se aplicará el primer semestre de la vigencia 2020 de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos de las dos aplicadas durante la vigencia 2019. Los resultados de las encuestas anteriores han sido positivos, particularmente en el índice de satisfacción del trabajo del equipo de comunicaciones que en el primer semestre de 2019 fue del 87% y en el segundo aumentó al 95%. por otro lado, el 91% de los colaboradores de la entidad se sienten informados frente a las actividades que realiza la UMV, comparado con la anterior encuesta donde el 79%se sentía informado. A pesar de estos resultados positivos se consideró hacer un ajuste al instrumento con el fin de obtener otros datos y datos aún más precisos. | Encuesta Comunicaciones ajustada | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar plan de acción o de mejora con los resultados arrojados en la encuesta | 50% | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[9 empty] | 3. Capacitaciones internas en servicio a la ciudadanía | 15% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Capacitación | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Capacitar a los colaboradores en temas relacionados con la gestión de requerimientos con enfasis en el cumplimiento de la calidad del servicio | 50% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Debido al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Presidente de la República, esta actividad se cumplió de manera virtual mediante la publicación en la página web de la Entidad de piezas informativas donde se brindan lineamientos transitorios para la gestión de requerimientos, tales como notificaciones por aviso y el canal virtual habilitado. Adicionalmente, se remitió un correo a los colaboradores de la Entidad socializando el artículo 5 del Decreto 491 de marzo de 2020, mediante el cual se ampliaron los términos de respuesta a los requerimientos ciudadanos. | "https://www.umv.gov.co/portal/ https://www.umv.gov.co/portal/avisos/ Pantallazo del envío del correo Gestión de Requerimientos" | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Socializar el Manual de atención a partes interesadas | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 4. Informes de gestión a Peticiones Ciudadanas | 10% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizados en el proceso 1er trimestre | 50% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | Ejecutado | Para el periodo se presentó informe trimestral de seguimiento y control a la gestión de peticiones tramitadas el primer trimestre 2020 en donde se centralizan los datos ingresados tanto por el SDQS y ORFEO, articulando la información con la Oficina de Jurídica. | Informe trimestral de seguimiento PQRSFD | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizados en el proceso 1er trimestre | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 5. Implementación del web service que articule el sistema de gestión documental Orfeo y el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones | 15% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Participar en las mesas de trabajo para la definición de las necesidades del proceso con el fin de establecer el requerimiento para la construcción del la herramienta | 30% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | El equipo de atención a la ciudadanía participó en mesas de trabajo junto con los proceso de Sistemas y Gestión Documental para la definicón de las necesidades del proceso frente a la implementación del web service para lo cual se realizaron pruebas tecnicas y se contó con el asesoramiento por parte de la Alcaldía Mayor para la puesta en marcha del Web Service. Reunión el 11 de marzo de 2020 | Acta de Reunión | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar mesa de trabajo con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para aprobación y ajustes | 20% | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realizó reunión el día 14 de febrero con la Dirección de la Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor, con el fin de presentar el avance de la herramienta, en la cual se realizaron pruebas técnicas. Se realizaron las observaciones pertinentes y se concluyó que, debido a las fallas que presenta la plataforma Bogotá Te Escucha, que se adelantarán las pruebas técnicas faltantes para una nueva reunión. | Acta de Reunión | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Acompañar el proceso de desarrollo e implementación del sotfware para la articulación de Orfeo - Bogotá Te Escucha | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | En ejecución | El equipo de atención a la ciudadanía junto con los procesos de Sistemas y Gestión Documental han aunado esfuerzos en el proceso de pruebas y asesoramiento por parte de la Alcaldía Mayor para la puesta en marcha del Web Service. Reunión el 11 de marzo de 2020 | Acta de Reunión | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[9 empty] | 6. Evaluación de la satisfacción ciudadana | 5% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Actualizar los instrumentos de medición de la satisfacción ciudadana | 40% | 2020-01-01 | 2020-05-31 | En ejecución | El proceso APIC ha adelantado mesas de trabajo, con el fin de avanzar en la actualización de los métodos de medición de la satisfacción ciudadana. | Actas de Reunión APIC | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Aplicar el instrumento de evaluación 2do trimestre | 30% | 2020-03-01 | 2020-05-31 | En ejecución | Durante el primer trimestre se remitieron 305 encuestas de satisfacción ciudadana vía correo electrónico (atencionalciudadano@umv.gov.co), con el link respectivo para el diligenciamiento por parte de la ciudadanía que recibe las respuestas a los requerimientos presentados. | Pantallazos remisión encuestas ACI | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Tabular, análizar la información y elaborar el informe de evaluación 2do trimestre | 30% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
SG - Secretaria General | EGTI - Estrategia y Gobierno de TI | 3. Gestión con Valores para resultados | 11. Política Gobierno Digital | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 1. Contribuir en el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la UAERMV | La combinación de factores tales como el cambio de la administración y la visión de los nuevos responsables pueden ocasionar el incumplimiento de las metas propuestas en el plan estratégicos de sistemas y en consecuencia impactar negativamente los proyectos en curso | 100% | 30% | 1. Desarrollo de proyectos con componente de TI | 40% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Fases ejecutadas | 0% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Realizar seguimiento quincenal al desarrollo realizado en la fase III el sistema de información Geográfico misional - Fabrica de software | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realizan cuatro (4) de seguimiento al proyecto, en las cuales se tratan temas como el avance del proyecto, resultados de las pruebas realizadas por parte de la entidad, la ejecución del cronograma, entre otro. Es importante resaltar que durante el periodo de evaluación de este plan de acción la Fabrica Solito dos suspensiones la primera por Un (1) y se segunda por quince (15) días por un daño en el servidor donde alojaban los desarrollos referentes al contrato 514-2018. | "En la carpeta: SOPORTESSIGMA en el archivo con nombre REUNIONES DE SEGUIMIENTO" |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica |  | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar pruebas de los desarrollo realizado en la fase III el sistema de información Geográfico misional - Fabrica de software | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "Se realiza el quinto ciclo de pruebas de los siguientes paquetes: - Paquete Nro. 1. Modulo de administración donde se pueden crear usuarios, validar o cambiar variables, entre otras. - Paquete Nro. 2 Modulo de Mejoramiento donde registran los de diagnóstico de la malla vial local, se realiza el diseño de las intervenciones y se priorizan de los segmentos viales. " | "En la carpeta: SOPORTESSIGMA en el archivo con nombre Incidencias_Paquete1_2_Ciclo_5_Revisión_Enero_2020" |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica |  | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar la planeación del proyecto Automatización gestión estratégica - PES. | 20% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica |  | Aplica
[16 empty] | 4. Elaborar la EDT, el cronograma, el protocolo de comunicaciones y la ficha de iniciativa del proyecto Automatización gestión estratégica - PES. | 20% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [16 empty] | Aplica
[16 empty] | 5. Realizar el paquete precontractual para establecer la viabilidad, análisis y diseño de un sistema de medición de costos para los procesos misionales | 20% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [16 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Estrategia de Gobierno Digital Implementada | 30% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Fases ejecutadas | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Realizar la planeación de la fase III del proyecto de Gobierno Digital -GODI-. Esto proyecto incluye los habilitadores Arquitectura empresaria, Seguridad de la información y Ciudadano digital | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realiza el plan de gestión en don se establecen parámetros como los objetivos, el alcance, los requerimientos técnicos, la línea base, la estructura y metodología de trabajo, los hitos y los riesgos del proyecto | "En la carpeta: SOPORTESGODIPlan de Gestion" | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Elaborar la EDT, el cronograma, el protocolo de comunicaciones y la ficha de iniciativa del proyecto Gobierno Digital -GODI- | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | "Se establecen los instrumentos para la planeación de un a proyecto tales como: - Matriz de riesgos: Esta es una herramienta para identificar los riesgos más significativos inherentes a las actividades a desarrollar durante el proyecto. - EDT: Esta herramienta es fundamental ya realiza la descomposición jerárquica de las actividades, orientada a la definición de los entregable y asigna a los responsables del equipos de trabajo. - Protocolo de comunicaciones: Establece como, cuando y con quien se da la comunicación dentro del proyecto. - Cronograma: Establece el orden cronológico de las actividades y los hitos del proyecto. - Documentación para el Kickoff: Esta es la presentación que se realiza para la reunión de arranque del proceso donde se socializan los instrumentos mencionados anteriormente y se aprueba por parte de la secretaria General." | "En la carpeta: SOPORTESGODI Archivo con nombre Instrumentos para planeacion de un proyecto" | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar seguimiento quincenal a todos los proyectos de tecnología de la Entidad | 25% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realizan veintiocho reuniones de seguimiento para tratar temas referentes a la ejecución del contrato | "En la carpeta: SOPORTESGODI Archivo con Reuniones de seguimiento" | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 4. Realizar seguimiento trimestral al Plan Estratégico de Sistemas Información y Tecnología PETI | 25% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realiza el seguimiento al PETI trimestral el cual dio como resultado el 75%. | "En la carpeta: SOPORTESGODIPETI" | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 3. Hardware y Software | 30% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Fases ejecutadas | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Revisar la documentación realizada del primer ejercicio de pruebas de implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | 10% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica |  | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar el paquete precontractual gestión de adquisición de los elementos para la implementación el Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | 15% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Estructurar la contratación de los equipos de computo con base en las necesidades de la entidad | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realiza la estructuración del proceso de equipos de computo, se determina la ficha técnica y el requerimiento de cada una de las áreas. | "En la carpeta: SOPORTESCOMPUTADORES" |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica |  | Aplica
[16 empty] | 4. Proyectar el total de almacenamiento que se requiere en la nube con proyección de octubre 2020 a octubre 2021 | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica |  | Aplica
[16 empty] | 5. Revisar todos los elementos de la infraestructura tecnológica y con base en esa información determinar los elementos que se deben adquirir durante el primer semestre del año | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realiza la estructuración del proceso de los elementos de infraestructura tecnológica requeridos por la unidad, se determinan las fichas técnicas y el requerimiento en cada uno de los frentes. | "En la carpeta: SOPORTESINFRAESTRUCTURA" |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica |  | Aplica
SMVL - Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Víal Local | PIV - Planeación de la Intervención Vial | 3. Gestión con Valores para resultados | 6. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 1. Diseñar, actualizar y socializar los mecanismos utilizados para llevar a cabo las funciones a cargo de la SMVL de manera oportuna garantizado la mejora continua del proceso | Inoportunidad en la entrega de los diagnósticos (actas de visita técnica) requereidos por la SMVL | 80% | 53.2% | 1. Documentos del Proceso de Planificación de la Intervención Vial actualizados de acuerdo con el informe de auditoria y las mesas de trabajo realizadas en el marco de la acreditación del Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001-2015 | 38% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | No. de Documentos actualizados | 100% | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | 1. Actualizar y enviar para aprobación de la OAP, la Caracterización del Proceso de Planificación de la Intervención Vial | 20% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | 1) Se actualizó y envió para aprobación de la OAP, la Caracterización del Proceso de Planificación de la Intervención Vial. 2) Se ajustó nuevamente la caracterización del Proceso (Formato Caracterización del proceso, SIC-CP-001) y se envió mediante correo electrónico el 28/02/2020, para aprobación de OAP, siguiendo las instrucciones y recomendaciones dadas por esa Oficina, en concordancia con las recomendaciones dadas en el Informe final de la Auditoria Interna de Calidad adelantada en la UMV en 2019 y entregado por la OAP mediante correo electrónico de fecha 05-12-2019. Se transcribe el numeral 7.6 del informe final de auditoria interna de calidad: "Para la certificación del sistema Se considera que los ajustes que se derivan de esta auditaría se pueden realizar en menos de 6 meses. Por ello, se puede sugerir que la entidad realice una auditaría con un auditor líder antes de finalizar el primer semestre de 2020 para quedar preparada para la obtención de la certificación en el tercer trimestre de 2020". | 1) Correo electrónico de fecha 15/01/2020. 2) Correo electrónico de fecha 28/02/2020. |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Hacer y enviar para aprobación de la OAP, el procedimiento de seguimiento a las intervenciones | 10% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Se elaboró y envió para aprobación de la OAP, el procedimiento de seguimiento a las intervenciones. | Correo electrónico de fecha 15/01/2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Actualizar y enviar para aprobación de la OAP, el Procedimiento de Evaluación de Vías | 20% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Actualizar y enviar para aprobación de la OAP, el Procedimieto de Evaluación de Vías. 2) Se ajustó nuevamente el procedimiento de Evaluación de Vías y se envió para aprobación de la OAP, siguiendo las instrucciones y recomendaciones dadas por esa Oficina, en concordancia con las recomendaciones dadas en el Informe final de la Auditoria Interna de Calidad adelantada en la UMV en 2019 y entregado por la OAP mediante correo electrónico de fecha 05-12-2019. Se transcribe el numeral 7.6 del informe final de auditoria interna de calidad: "Para la certificación del sistema Se considera que los ajustes que se derivan de esta auditaría se pueden realizar en menos de 6 meses. Por ello, se puede sugerir que la entidad realice una auditaría con un auditor líder antes de finalizar el primer semestre de 2020 para quedar preparada para la obtención de la certificación en el tercer trimestre de 2020". | 1) Correo electrónico de fecha 15/01/2020. 2) Correo electrónico de fecha 28/02/2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Hacer y enviar para aprobación de la OAP, el Instructivo de conteos manuales vehículares en tramos viales y el Formato de requerimiento de conteos vehículares | 10% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Se actualizó y envió para aprobación de la OAP, el Instructivo de conteos manuales vehículares en tramos viales y el Formato de requerimiento de conteos vehículares. | Correo electrónico de fecha 15/01/2020. |  | Aplica | [15 empty] | Aplica
[16 empty] | 5. Actualizar y enviar para aprobación de la OAP, el Procedimieto de Asistencia Técnica a Localidades | 10% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se actualizó y envió para aprobación de la OAP, el Procedimiento de Asistencia Técnica a Localidades. | Correo electrónico de fecha 15/01/2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 6. Actualizar y enviar para aprobación de la OAP, el Formato de evaluación y diseño estructural para pavimento Flexible y Rígido | 10% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se Actualizó y envió para aprobación de la OAP, el Formato de evaluación y diseño estructural para pavimento Flexible y Rígido. | Correo electrónico de fecha 15/01/2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 7. Actualizar y enviar para aprobación de la OAP, el Formato de analisis de tránsito y el Formato de aforos vehículares | 10% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se actualizó y envió para aprobación de la OAP, el Formato de análisis de tránsito y el Formato de aforos vehículares. | Correo electrónico de fecha 15/01/2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 8. Enviar a la OAP para eliminación el Formato de encuesta de satisfacción al cliente externo | 10% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se Envió a la OAP la solicitud para eliminación el Formato de encuesta de satisfacción al cliente externo. | Correo electrónico de fecha 15/01/2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Tablero de control para Indicador de priorizaciones incluyendo las exclusiones | 38% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Tablero de control | 40% | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | 1. Solicitar al grupo de Sistemas de la Secretaría General de la UAERMV la asignación de un profesional para el desarrollo del tablero de control | 20% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | 1) Se Solicitó a la Secretaría General, grupo de Sistemas de la UAERMV la asignación de un profesional para el desarrollo del tablero de control. 2) Designación por parte de la Secretaría General-Grupo GIS, del Profesional para el diseño del Tablero de Contro. | 1) Memorando número 20201200000573 de fecha 03-01-2020. 2) Memorando número 20201140003393 de fecha 17/01/2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar mesas de trabajo con el equipo de la SMVL para definir las variables que se deben visualizar en el tablero de control | 20% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se Realizaron (03) mesas de trabajo con el equipo de la SMVL y el Profesional del Grupo GIS, para definir las variables que se deben visualizar en el tablero de control y se llevó a cabo el requerimiento del Tablero de Control mediante el formato EGTI-FM-004-V3, el cual se anexa. | - Acta de reunión de fecha 11/01/2020 - Acta de reunión de fecha 17/01/2020 - Acta de reunión de fecha 20/01/2020 - Formato de Requerimiento EGTI-FM-004-V3. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar en conjunto con el ingeniero de sistemas designado el desarrollo del tablero de control | 60% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Socializaciones a colaboradores de la SMVL referentes a las funciones de la Entidad y Documentos relacionados con el Proceso de Planificación de la Intervención Vial | 25% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Actas de socialización | 0% | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | 1. Realizar socialización Sobre las Funciones de la Entidad y competencias de las Entidades en la Malla Vial | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar socialización Procesos de la UAERMV y Procedimientos de la SMVL | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar socialización Documentos del Proceso de Planificación de la Intervención Vial | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Realizar socialización Herramientas de gestión y medición del Proceso de Planificación de la Intervención Vial | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 5. Realizar socialización de funcionalidades del Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo-SIGMA | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
|  | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación institucional | 1. Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 2. Realizar una propuesta de ajuste al modelo priorización buscando la mejora continua | Omitir los criterios técnicos de priorización en la evaluación de vías por parte de un servidor, quien en uso de sus funciones u obligaciones beneficie un interés particular | 20% | 20% | 1. Propuesta de modelo matemático para determinar el Indice de priorización para la selección de segmentos viales para intervención | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Propuesta de Modelo de priorización | 20% | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | 1. Realizar mesas de trabajo con el equipo de la SMVL para definir las variables que se deben considerar en la propuesta de modelo para determinar un índice de priorización | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se solicitó al DANE información de Densidad Poblacional mediante oficio 20201200005421 del 28 de enero de 2020, como posible variable a incluir en la Propuesta de Modelo de Indice de Priorización. Se llevó a cabo reunión con participación de la ciudadanía en la que se presento encuesta sobre variables a incluir o excluir para la propuesta de modelo de priorización. Se realizó reunión con el DANE para discutir sobre la información disponible en dicha entidad y que puede llegar a incluirse en la propuesta del modelo. Se realizó capacitación por parte de funcionarios del DANE sobre como consultar y descargar información de población. | 1) Oficio número 20201200005421 de fecha 28/01/2020. 2) Oficio número 20201120019812 de fecha 20/02/2020. 3) Acta de reunión (PDE-040-GU-001-R-002) UMV-DANE de fecha 04/03/2020. 4) Encuesta para establecer variables para la propuesta de Modelo de Priorización. 5) Marco Geoestadístico Nacional de fecha 17/02/2020. 6) Documento Anda y consulta REDATAM de fecha 20-02-2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Hacer documento que defina conceptualmente las variables definidas por la SMVL | 40% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar mesas de trabajo con el equipo de la SMVL para determinar los pesos porcentuales de las variables definidas para el modelo | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Hacer y enviar para aprobación de la Dirección General la propuesta del modelo matemático para obtener el IP | 20% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
GP - STPI - Gerencia de Producción | PPMQ - Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación institucional | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 1. Provisionar de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | Disponibilidad insuficiente de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales | 35% | 0% | 1. Proveer el 75% (mínimo) de los vehículos, maquinarias y equipos solicitados para las actividades de la entidad | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Porcentaje | 0% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Realizar 2 mesas de trabajo en el primer semestre del año para planificar y verificar las necesidades de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales para el desarrollo de las actividades y mantenimiento de estos elementos de la entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realiza mesa de trabajo trimestral mantenimiento en enero de 2020 donde se socializa la programación de intervención de acuerdo a los compromisos pactados con STPI, de esta forma se realiza ejercicio de planeación y verificación de las necesidades a cubrir y se analiza con los colaboradores las acciones necesarias para gestionar la continuidad del negocio. | Entrega acta mesa de trabajo trim I de enero 9 de 2020 con colaboradores en archivo de gerencia | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar 6 mesas de trabajo en el primer semestre del año, donde se realice planeación y seguimiento a los procesos contractuales que propendan con el cumplimiento de la provisión de vehículos, maquinarias, equipos y plantas industriales | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realizan tres mesas de trabajo (Enero, febrero y marzo) donde se realiza la planeación y seguimiento a los procesos contractuales GP, generando las acciones para cumplir con los requerimientos asociados al mantenimiento de la disponibilidad de los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales a cargo de la GP. | Entrega actas de mesas de trabajo mensual (enero-febrero-marzo) en archivo de gerencia producción | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar 2 informes en el primer semestre del año de las solicitudes y entregas de vehículos, maquinarias y equipos para las actividades de la entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realiza un informe detallado para trim I de solicitudes y entregas Vehículos, maquinarias y equipos realizadas por la GP a cortes mensuales y con resumen de trimestre. | Entrega informe Trim I en archivo de gerencia producción | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Ejecutar el 90% del plan de mantenimiento programado para los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales de la entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | El plan de mantenimiento programado de los equipos de la entidad cuenta con: Recursos presupuestales para su ejecución y Responsables de efectuar el mantenimiento, asi como Periodicidad del mantenimiento y seguimiento a la ejecución del mantenimiento con indicadores | Entrega listado de contratos de mantenimiento en ejecución, cronogramas de mantenimiento seguimiento de indicadores de disponibilidad trim 1 archivo de gerencia producción | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 5. Realizar 6 informes en el primer semestre del año del control de desplazamiento y ubicación de los vehículos y maquinaria a traves de monitoreo satelital incluyendpo analisis estadistico para toma de decisiones | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Realización de tres informes mensuales GPS, donde se evidencian los comportamientos y desplazamientos de los vehículos, maquinas y equipos a cargo de la GP | Entrega 3 informes GPS correspondientes a 1 trimestre | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
|  | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación institucional | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 2. Realizar la producción de mezclas, suministro de materiales e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | No cumplimiento oportuno de las solicitudes de mezclas e insumos para el cliente del proceso | 35% | 0% | 1. Produccir y/o suministrar el 90% (mínimo) de las mezclas e insumos solicitados para las intervenciones de la entidad | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Porcentaje | 0% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Realizar 2 mesas de trabajo para verificar las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones a realizar por la entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realiza mesa de trabajo trimestral producción en enero de 2020 donde se socializa la programación de intervención de acuerdo a los compromisos pactados con STPI, de esta forma se realiza ejercicio de planeación y verificación de las necesidades a cubrir y se analiza con los colaboradores las acciones necesarias para gestionar la continuidad del negocio. | Entrega acta mesa de trabajo de enero trim I colaboradores en archivo de gerencia | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar 6 mesas de trabajo donde se revise la planeación y seguimiento a los procesos contractuales que cubran las necesidades para la producción de mezclas y suministro de materias primas e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realizan tres mesas de trabajo (Enero, febrero y marzo) donde se realiza la planeación y seguimiento a los procesos contractuales GP | Entrega actas de mesas de trabajo mensual (enero-febrero-marzo) en archivo de gerencia producción | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar 2 informes de la producción, suministro y solicitudes realizadas de las mezclas e insumos para las intervenciones de la entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | informe trimestral donde se realiza consolidacion de la informacion generada a diario de los comportamientos de la produccion sujeta a la demanda de GI, lo programado Vs lo ejecutado, donde se evidencia el cumplimiento de los requerimientos y el suministro realizado. | Entrega de Informe trimestral de producción | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Realizar 2 informes del inventario de la materia prima y material producid | 40% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Mensualmente se realiza consolidacion de la informacion generada a diario de los comportamientos de los ingresos y salidas de matreial y producto terminado, de acuerdo a la produccion sujeta a la demanda de GI, lo programado Vs lo ejecutado, donde se evidencia el cumplimiento de los requerimientos y el suministro realizado. esto se resume y consolida en informe trimestral de producción | Entrega de Informe trimestral de producción | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 9. Política de Racionalización de trámites | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 3. Mejoramiento Para La Gestión Del Proceso | Documentos desactualizados o sin seguimientos | 20% | 0% | 1. 100% de los documentos y mapa de riesgo del proceso actualizados y con seguimientos | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Porcentaje | 0% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Realizar 1 revisión en el primer semestre de la actualización de la información documentada del proceso, incluiyendo despacho de mezcla desde la planta a frentes de trabajo y bases de datos como registros documentales | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se elaboro plan de mejoramiento OAP por procedimientos PPQM operación de maquinaria, mantenimiento y producción, de tal forma que se identifico los ajustes requeridos de la documentación asociada | Plan de mejoramiento PPMQ para OAP ajustes documentales | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 1. Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 4. Informar oportunamente la capacidad productiva de la gerencia de producción | No disponer a tiempo de la información de disponibilidad (capacidad productiva de la Gerencia Produccion) necesaria para la tomas de decisiones | 10% | 0% | 1. 100% de la información entregada | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Porcentaje | 0% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Realizar 2 informes en el primer semestre del año de la capacidad operativa del sistema productivo de la Gerencia de produccion de la entidad | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realiza la gestión de seguimiento de la capacidad por parte de la gerente de producción con la revisión del informe de producción realizado mes a mes y se gestiona contra lo solicitado. | Entrega de Informe trimestral de producción | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
GI - STPI - Gerencia de Intervención | IMVI - Intervención de la Malla Vial | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 1. Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 1. Ejecutar con calidad las intervenciones programadas para la conservación de la malla vial | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas | 40% | 50% | 1. Seguimiento y control del 80% de los segmentos ejecutados, para la conservación de la malla vial local | 45% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe Mensual | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de intervención realizó en el Primer Timestre del 2020 el seguimiento y control de calidad a los segmentos viales que se encuentran en ejecución por la Gerencia de Intervención, acorde con los instructivos y al diseño propuesto. Con un total de 109; para el mes de enero se realizaron 52 seguimientos a los frentes de obras, en el mes de febrero se realizaron 34 seguimientos a los frentes de obras y en el mes de marzo (del 01 al 15 de marzo) se realizaron 23 visitas a los frentes de obra, levantándose las respectivas Actas de Visita de Obra con las observaciones y recomendaciones. Informe Técnico de Seguimiento que se consolida mensualmente y se envía mediante Memorando al Subdirector STPI. Así mismo en cada periodo mensual, se tomaron los ensayos a los materiales utilizados, las densidades en campo, toma de núcleos a la carpeta asfáltica, toma de asentamiento al concreto en planta y en campo, ensayos de resistencia a la flexión de los concretos hidráulicos los cuales se consolidan se hace entrega mensual al Subdirector STPI el Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el Primer Trimestre del 2020. | Memorando N° 20201320006613 del 10 de febrero de 2020 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de enero de 2020, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20201320006603 del 10 de febrero del 2020 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de enero de 2020, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20201320012073 del 11 de marzo de 2020 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de febrero de 2020, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20201320012053 del 11 de marzo del 2020 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de febrero de 2020, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20201320016563 del 30 de marzo del 2020 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de marzo de 2020, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20201320016143 del 30 de marzo del 2020 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de marzo de 2020, entregado al Subdirector STPI. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Seguimiento de las cantidades de insumos utilizados por segmento vial y consolidación de documentos de hojas de vida | 45% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Reporte de las cantidades de insumos utilizados Hojas de vida | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención, realizó el reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutados (por PK) en el Primer Trimestre de 2020. Se entregó al equipo de costos de la STPI para la consolidación en el trimestre 689 PK_ID terminados, acorde a lo siguiente: mes de enero 194, mes de febrero 319 y mes de marzo 176 Se recopiló y consolidó los documentos en las Hojas de vida de los segmentos terminados en los meses anteriores. Para un total de 858 Hojas de vida entregadas al archivo de la Gerencia de Intervención. Así: enero 309, febrero 278 y marzo 271 La Gerencia de Intervención realiza Alcance al memorando No 20191320057733 Proyección de cantidades de insumos estimados para la vigencia 2020 según el trabajo conjunto que se realizó entre la Subdirección Técnica de Producción e Intervención, y la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local, a través del memorando con radicado N° 20201320007103 del 13 de febrero del 2020, se realizó el ajuste a la territorialización correspondiente al año 2020 para los fines pertinentes, con esta información, la Gerencia de Intervención generó el cálculo de los insumos requeridos para las intervenciones establecidas para el 2020 con el presupuesto presentado. Dentro de los insumos requeridos se encuentra: mezcla, vigilancia, cuadrilla, maquinaría, vales y petreos. | Digital del reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutado (por PK) en el Primer Trimestre de 2020 archivos por cada zona Archivo Gerencia de Intervención - tabla de retención Historial de intervención de segmentos viales. Memorando N° 20201320007103 del 13 de febrero del 2020 Alcance al memorando No 20191320057733 Proyección de cantidades de insumos estimados para la vigencia 2020. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Actualización de los documentos | 10% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Documentos actualizados Actas de reunión | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Actualizar los instructivos y planes de calidad de acuerdo a las observaciones de la auditoria de calidad | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención realiza la actualización de todos los Instructivos y Planes de Calidad que hacen parte del proceso de Intervención de la Malla Vial. Actualmente nos encontramos en el proceso de su respectiva revisión para la legalización y formalización en la plataforma del SISGESTION de la Intranet, debido a las medidas de aislamiento preventivo con relación al COVID-19. | Planes e Intructivos actualizados del proceso de Intervención de la Malla Vial Local | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Actualizar los instructivos y planes de calidad de acuerdo a las observaciones de la auditoria de calidad | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar mesas de trabajo con profesionales de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención y las tres Gerencias (Intervención, GASA y Producción) para la actualización del procedimiento de emergencias | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se efectuan mesas de trabajo para la actualización del Procedimiento atención de emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. Sin embargo, no se encuentra aun aprobado para continuar su tramite de formalización a la plataforma del SISGESTION. | Procedimiento en proceso de actualización | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Realizar mesas de trabajo con profesionales de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención y las tres Gerencias (Intervención, GASA y Producción) para la actualización del procedimiento de emergencias | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 2. Terminar en tiempo y con calidad las intervenciones programadas, logrando el cumplimiento de las metas de la UMV | Retrasos en la ejecución de la obra | 30% | 50% | 1. Planeación, Control, seguimiento por estrategias de intervención | 70% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Archivo de programación y seguimiento | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Realizar la Programación Periódica y su seguimiento a la intervención , por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención de acuerdo a la programación de ejecución para el Primer Trimestre de 2020, realizó el seguimiento tipo de intervención con base en las actividades ejecutadas en los segmentos viales . El acumulado al seguimiento de la meta misional para el Primer trimestre con corte a 15 de marzo del 2020, con respecto a los siguientes aspectos es: • Km/carril ejecutado: 61,60 de 67,51 avance 91% de lo proyectado • Segmentos ejecutados: 330 • Total mezcla consumida: 17217,78 m3 • Total Concreto MR: 884,13 Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance: • Km/carril ejecutado PA: 27,29 de 31,50 87% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CC: 11,69 de 12,00 97% de lo proyectado • Km/carril ejecutado SF: 18,16 de 18,00 101% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH: 1,06 de 2,05 52% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CL: 3,10 de 3,11 100% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH R: 0,30 de 0,85 35% de lo proyectado • Total Km/carril ejecutado: 61,60 de 67,51 91% de lo proyectado Durante los meses de Enero y Febrero se evidencia un cumplimiento en las metas en cuanto a las intervenciones de PA - CC - SF -CL - RH. En el de Marzo se llego a un 52% de ejecución, aun con la emergencia sanitaria que se presenta a nivel nacional (COVID - 19) y todas las restricciones que esta con lleva para la ejecución de todo tipo de actividades. | Seguimiento a la Programación Periódica meses de enero, febrero y marzo en archivo Digital del archivo Gerencia de Intervención - Seguimiento y Control Meta GI | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar la Programación Periódica y su seguimiento a la intervención , por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Comité técnico de Intervención | 15% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Actas de reunión | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención realizó en el Primer Trimestre de 2020 Comité mensual de Intervención de seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras con el equipo técnico así: Enero 07 de 2020 en la sede "Administrativa Calle 26" con el equipo técnico en la Sala de GASA, en el cual se informó: cumplimiento meta misional de todo el año 2019, actualmente las plantas de producción esta en mantenimiento, programación de mezcla y se revisa el seguimiento a la programación. Febrero de 2020 en la sede "La Elvira" con el equipo técnico en la Sala principal, en el cual se informó: cumplimiento meta por zona, programación de mezcla y se revisa el seguimiento a la programación. Marzo de 2020 en la sede "La Elvira" con el equipo técnico en la Sala principal, en el cual se informó: cumplimiento meta por zona, programación de mezcla y se revisa el seguimiento a la programación. | Acta de Comité Técnico de Intervención mes de enero del 07 de enero de 2020 Acta de Comité Técnico de Intervención mes de febrero deel 2020. El acta de la reunión se encuentra en fisico en las instalaciones de la Oficina, una vez se tenga acceso a la misma y pase el aislamiento preventivo con relación al COVID-19 se enviara. Acta de Comité Técnico de Intervención mes de marzo del 2020. El acta de la reunión se encuentra en fisico en las instalaciones de la Oficina, una vez se tenga acceso a la misma y pase el aislamiento preventivo con relación al COVID-19 se enviara. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Sensibilizaciones y presentación | 15% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Actas de reunión | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Realizar tres sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de intervención en el Primer Trimestre de 2020 realizó tres sensibilizaciones o actualizaciónes al personal de la Gerencia de intervención, así: El 17 de febrero se realiza sensibilización del diligenciamiento del formato IMVI-FM-031 Reportes de costos, cantidades de insumos y reporte de emergencias, en la sala segundo piso de la Sede "La Elvira" con todo el personal técnico y administrativo de la Gerencia de Intervención. El 27 de febrero se realiza socialización del Plan de Acción 2020 y planificación de comprosimos entregas OAP, en la Sede Operativa "La Elvira" con el personal de la Gerencia de Intervención. En el mes de febrero del 2020, se realiza retroalimentación a los contratistas, con el proposito de recordar el hallazgo y el cumplimiento de las obligaciones especificaciones; mediante una sensibilización. El acta de la reunión se encuentra en fisico en las instalaciones de la Oficina, una vez se tenga acceso a la misma y pase el aislamiento preventivo con relación al COVID-19 se enviara. | Acta de diligenciamiento del formato IMVI-FM-031 Reportes de costos, cantidades de insumos y reporte de emergencias, del 17 de febrero de 2020 Acta de socialización del Plan de Acción 2020 y planificación de comprosimos entregas OAP, del 27 de febrero de 2020. Acta de retroalimentación a los contratistas, con el proposito de recordar el hallazgo y el cumplimiento de las obligaciones especificaciones, de febrero de 2020. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. ealizar tres sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 3. Fortalecer e implementar herramientas y metodologías para la educación control y seguimiento socio ambiental en las intervenciones | Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST vigentes en la intervención de la malla vial | 30% | 36.2% | 1. Jornadas lúdicas Socio ambientales y SST | 30% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Número de asistentes a las jornadas programadas | 34% | 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad | 1. Realizar Jornada de Limpieza, embellecimiento, siembra y apropiación por parte de la comunidad y los trabajadores de la Entidad, de un Parque ubicado en las zonas de intervención | 34% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | La jornada de embellecimiento se realizó el día 29 de febrero de 2020 en el parque de Villa Maria de la localidad de suba, en la cual los colaborades de la gerencia GASA y asistentes de la comunidad participaron realizando las siguientes actividades: 1. Siembra de 4 arboles en el parque principal del barrio. 2. Se pintaron las puertas y ventanas del salon comunal del barrio. 3. Se realizó limpieza general y recolección de residuos en el parque, salón comunal y zonas adyacentes. | Acta de Asistencia,registro de convocatoria a la comunidad y Registro Fotográfico | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar Jornada de Prevención lúdica del abuso de sustancias adictivas, uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol con los trabajadores de la Entidad y comunidad de las zonas de intervención | 33% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar Jornada de integración de los trabajadores de la Entidad con sus hijos en un frente de obra enfocada a la prevención del trabajo forzoso y trabajo infantil en todas sus formas | 33% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Sensibilización Socio ambientales y SST | 30% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Cronograma de Sensibilizaciones - Actas de reunión y registro fotográfico | 20% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Programar los temas de sensibilización en las áreas Social, ambiental y SST en los frentes de obra | 20% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Se elaboró el cronograma de sensibilizaciones en temas de gestión ambiental, social y SST para los colaboradores en los frentes de obra. | Cronograma de sensibilizaciones | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar las sensibilizaciones programadas para el semestre en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro | 80% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Desde las áreas ambiental, social y SST se han adelantado charlas informativas en los diferentes frentes de obra para los meses de enero, febrero y marzo de la siguiente manera:. Para el área social se realizaron setenta y seis (76) charlas , el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron ochenta y nueve (89) jornadas de charlas SST y para el área de gestión ambiental se realizaron sesenta (60) charlas. | Acta de Asistencia | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 3. Gestión Acciones Correctivas y de Mejora | 40% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Actas de reunión de las cordinaciones de la Gerencia GASA | 50% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Realizar seguimiento Semanal de las actividades de gestión ambiental, social y SST con el fin de plantear acciones correctivas y de mejora | 40% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Durante los meses de enero a marzo ; desde el área social se realizaron doce (12) comités; con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para el área en los diferentes frentes de obra acorde con el tipo de intervención., en dichos comités se realizaron retroalimentaciones del área social. Durante los meses de enero a marzo ; desde el área social se realizaron doce (12) reuniones con los residentes ambientales en obra, verificando y realizando el seguimiento de las actividades de la gestión ambiental donde se tomaron las acciones correctivas requeridas para la gestión. Se realizaron doce (12) reuniones con los residentes de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante los meses de enero a marzo, donde se valida y realiza el seguimiento de las actividades de la gestión SST, donde se verifica el cumplimiento de los requisito SST y el diligenciamiento de formatos para la adecuada gestión. | Acta de reunión residentes de cada área | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar reunión de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas | 10% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realizó reunion de coordinadoras de las areas ambiental,social y sst; con el fin de realizar seguimietno y acciones de mejora para cada una de las areas. | Acta de reunión trimestral coordinaciones Gerencia GASA | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar seguimiento Semanal de las actividades de gestión ambiental, social y SST con el fin de plantear acciones correctivas y de mejora | 40% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 4. Realizar reunión de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas | 10% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
SG - Secretaria General | GSIT - Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica | 3. Gestión con Valores para resultados | 11. Política Gobierno Digital | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 1. Asegurar la continuidad en la operación del hardware y software de la Unidad | No poder asegurar la continuidad del servicio por daño, parada o desperfecto en los sistemas y equipos tecnológicos de la Unidad | 100% | 30% | 1. Soporte y mantenimiento a los sistemas de información | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Software mantenido | 40% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Seguimiento y control al soporte y mantenimiento SICAPITAL | 20% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "- Se realiza la contratación de los ingenieros responsables del soporte, mantenimiento e interoperación de los diferentes módulos del Sistema Sí Capital. - Se atendieron 17 incidencias y/o requerimientos en el mes de Marzo de los cuales se resolvieron el 41,2% (7 Tiquetes) y el 58,8% (10 Tiquetes) restante se encuentran asignado para resolverlos, es importante resaltar que se en cuenta dentro de los términos de los ANS. (Corte de informe 25/03/2020)." | "Enlace a los contratos en el SECOP para evidencia la contratación. Enlace: - 38 del 20-feb-20 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1123862&isFromPublicArea=True&isModal=False - 39 del 21-feb-20 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1125110&isFromPublicArea=True&isModal=False - 49 del 28-feb-20 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1139031&isFromPublicArea=True&isModal=False En la carpeta las evidencias de los Soportes realizados: SOPORTESSICAPITAL" | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Seguimiento y control al soporte y mantenimiento SIGMA | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Durante el primer trimestre del año en la mesa de ayuda recibieron 20 tiquetes para el aplicativo SIGMA los cuales se atendieron y se están desarrollando con base en los procedimientos establecidos. | Evidencias Ubicación: SOPORTESSIGMA | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Seguimiento y control al soporte y mantenimiento CALIOPE-CONTRATOS | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | El desarrollo se encuentra listo, la puesta a producción esta programada para el 01/04/2020. | Evidencia de la puesta en producción del proceso de Captura: https://sigma.umv.gov.co/caliope/login | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Seguimiento y control al soporte y mantenimiento CALIOPE-APU (Análisis de Precios Unitarios) | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | "- Puesta en el entorno de producción del proceso de captura diaria de insumos de obra (IMVI-FM-031-V1 Formato Digital plantilla para consolidar las cantidades de Insumos). - Todos los involucrados del proceso (STPI y GI) actualmente están siendo capacitados en las funcionalidades del aplicativo. - La prueba piloto de este proceso esta planeada para cuando termine el periodo de cuarentena obligatoria decretada por la Presidencia de la Republica, por lo tanto con las actividades realizadas durante este periodo queda cerrado el proyecto desde el punto de vista tecnológico." | "- Puesta en el entorno de producción del proceso de captura diaria de insumos de obra (IMVI-FM-031-V1 Formato Digital plantilla para consolidar las cantidades de Insumos). - Todos los involucrados del proceso (STPI y GI) actualmente están siendo capacitados en las funcionalidades del aplicativo. - La prueba piloto de este proceso esta planeada para cuando termine el periodo de cuarentena obligatoria decretada por la Presidencia de la Republica, por lo tanto con las actividades realizadas durante este periodo queda cerrado el proyecto desde el punto de vista tecnológico." | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 5. Seguimiento y control al soporte y mantenimiento ORFEO | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "- Se actualiza nuevas funcionalidades aplicativo orfeo. - Se planea el conograma de trabajo de Orfeo para el 2020. - Desarrollo de nuevo modulo para pargue de los infomres de actividades de personas naturales. - Apoyo técnico en el proceso de digitalización del contrato 546-2018." | Evidencias Ubicación: SOPORTESORFEO | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Mantenimiento de la infraestructura tecnológica | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Hardware mantenido | 20% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Seguimiento al soporte y la administración de la mesa de ayuda | 20% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "Durante el primer trimestre del año la mesa de ayuda recibió 1206 tiquetes de los cuales el 77,45% (esto equivale a 934 tiquetes) fueron atendidos en los tiempos establecidos en los acuerdos de niveles de servicio. Analizando el 22,6% (esto equivale a 272 tiquetes) de los tiquetes atendidos fuera de los tiempos establecidos en ANS se determina que el Pareto de incumplimientos se encuentra de la siguiente manera: Aplicativo Orfeo con 28%*, Equipos de cómputo con 14%*, Correo electrónico 11%* e Impresoras y Scanners 10%." | Evidencias: Ubicación: SOPORTESMESA DE AYUDA | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Seguimiento y control al soporte y mantenimiento a los servidores y plataforma Cloud de la Entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | En ejecución | Se realizan 11 seguimiento a las redes y comunicaciones de la Entidad. Hasta el momento no tenemos parámetros que se salgan de lo normal o que requieran una acción correctiva. | Evidencias: Ubicación: SOPORTESSEGUIMIENTO A LA INFRA | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Seguimiento y control al soporte y mantenimiento a las redes y comunicaciones de la Entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | En ejecución | Se realizan 11 seguimiento a dispositivos de seguridad de la infraestructura tecnológica la Entidad. Hasta el momento no tenemos parámetros que se salgan de lo normal o que requieran una acción correctiva. | Evidencias: Ubicación: SOPORTESSEGUIMIENTO A LA INFRA | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Seguimiento y soporte a los dispositivos de la seguridad de la infraestructura tecnológica | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [16 empty] | Aplica
[16 empty] | 5. Plan de trabajo para la implementación y seguimiento de las políticas de seguridad | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | "Se realiza la planeación del proyecto como constancia quedan los siguientes artefacto: - Acta de constitución - Matriz de riesgos - EDT - Kickoff - Cronograma - Plan de gestión - Protocolo de comunicaciones - Organigrama - Se realizan cuatro (4) Reuniones de seguimiento. - Se definió la metodología y cronograma para la implementación de Gestión de activos." | Evidencias: Ubicación: SOPORTESGODI | [14 empty] | Aplica
SG - Secretaria General | GREF - Gestión de recursos físicos | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Optimizar y actualizar los procedimientos y operaciones del proceso, para la aplicación de los requerimientos establecidos en el nuevo Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales. | Sustracción, pérdida u obsolescencia de los bienes | 100% | 9% | 1. Procedimientos y Herramientas de gestión actualizadas | 30% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Documentos actualizados | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Actualizar los procedimientos en el marco de la resolución 001 de 2019 y de los resultados de la Auditoria de Calidad e implementar un indicador para medir la gestión del proceso | 50% | 2020-01-01 | 2020-05-31 | En ejecución | El proceso atendiendo los hallazgos de la auditoría de calidad realizó la inclusión del formato GREF-FM-007 Tarjeta de Control de Inventarios, el cual se aprobó y publico en Sisgestión el día 4 de mazo de 2020, de igual forma el proceso efectuó la revisión de la GREF-CP-001 Caracterización del proceso, de los formatos GREF-FM-002 Toma Física Inventarios y GREF-FM-006 Inventario Individual, como de los procedimientos GREF-PR-001 Ingreso por Adquisición de Elementos, GREF-PR-002 Registro de Traslados o Movimientos de elementos, GREF-PR-004 Egreso de Baja de Bienes y GREF-PR-005 Inventario Físico, los cuales se están ajustando para remitir a la Oficina Asesora de Planeación para su aprobación y publicación en Sisgestión. A la vez, el proceso adelantó la revisión de la formulación de un indicador relacionado con el desempeño financiero del proceso, que se encuentra en verificación de si es posible aplicable la toma de decisiones para influir en la gestión de este. | "GREF-FM-007-V1Tarjeta_de_Control_de_Inventarios_Almacen_General GREF-APROBACION-FM-007v1_04-03-2020 GREF-CP-001-V4_Caracterizacion_Proceso_gestion_de_recursos_fisico 10-3-2020 GREF-FM-002-V3_Toma_Fisica_Inventarios 10-3-2020 GREF-FM-006_-V1_Formato_Inventario_Individual 10-3-2020 GREF-PR-001-V5_Procedimiento_Ingreso_por_Adquisicion 10-3-2020 GREF-PR-002-V5_Procedimiento_Registro_de_Traslados_o_Movimientos_de_Elementos 10-3-2020 GREF-PR-004-V4_Procedimiento_Egreso_de_Baja_de_Bienes 10-3-2020 GREF-PR-005-V4_Procedimiento_Inventario_Fisic 10-3-2020 GREF-IND-002 FORMULACION" |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Definir la Instancia de Apoyo del proceso para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de acuerdo a lo definido en la Resolución 001 de 2019 | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | De acuerdo a lo establecido en la Resolución 001 de 30 de septiembre de 2019 “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales”, el proceso formuló el proyecto de resolución para la modificación de la Resolución 418 de 2019, “Por la cual se integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativo Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y se reglamenta su funcionamiento”, con el objeto de Incorporar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Comité de Inventarios creado mediante Resolución 228 del 29 de mayo de 2019, definir los responsables y el papel de la Instancia de Apoyo, como la derogación de la Resolución 228 del 29 de mayo de 2019. Esta modificación fue presentada a la Oficina Asesora de Planeación el día 19 de febrero de 2019 por correo electrónico, para su revisión con la Oficina Jurídica, ajustes, aprobación, publicación, como implementación con el proceso Gestión de Recursos Físicos dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la UMV. | "MOD RES 418 2019 COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO CORREO NATALIA NORATO -OAP" |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Operatividad de los procedimientos de Gestión de Recuros Físicos | 50% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Ingresar | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Adelantar los procedimientos establecidos para dar de baja los bienes inservibles y los no útiles u obsoletos, así como los bienes servibles que no se requieren en la Unidad para su servicio | 30% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | En ejecución | En un único documento el proceso realizo la identificación de los bienes o elementos inservibles a dar de baja, como los no útiles, obsoletos o aquellos con daños que su arreglo supere el valor del bien, así como los bienes servibles pero que no son de utilidad de la Entidad, unido a esto, se están unificando los conceptos de expertos que apoyan la identificación y clasificación asignada a cada elemento para la aprobación de su baja. Una vez, se apruebe la inclusión de la Instancia de Apoyo por el proceso en el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño se efectuará la presentación del informe para la aprobación de la baja de los elementos y el correspondiente registro de la novedad en el inventario de la Entidad. Se presenta el listado de elementos para dar de baja una vez se apruebe la resolución de creación de la Instancia de Apoyo de Gestión de Recursos Físicos de la UMV. | Listado Elementos para Baja No. 1 2020 |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Unificar los códigos de señales preventivo y/o informativas, como su bodegaje en un solo espacio | 35% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "El grupo de trabajo del proceso asignado a la bodega donde se encuentran las señales adelantó la identificación de cada tipo de señal, como su correspondiente codificación, estableciendo aquellas que tienen más utilidad o demanda en los frentes de obra y los que tienen menor demanda, con el fin de establecer los requerimientos de espacio y su distribución para una fácil ubicación y alistamiento de las mismas. Se depuraron de la base de datos en Excel del Almacén General, 49 códigos de los 273 códigos Si capital que existen para señalización. Esto representa actualmente una depuración del 80%. Aún quedan pendientes códigos que tienen stock y deben ser depurados cuando su stock se encuentre en ceros. (Ver Códigos Señales sin Stock Depurados a Febrero 2020) A nivel físico, se unificó completamente en un sólo lugar donde el almacenaje de las señales de tránsito. Esto se logró gracias a que el 90% de las señales hoy en día se almacenan desarmadas, lo que reduce su espacio de almacenamiento. El stock actual de señales armado ocuparía un espacio superior a los 300 m2. como prueba de la organización se presentan las imágenes del espacio actual. Estos códigos ya pueden ser bloqueados de la base de datos Si capital." | "Códigos Señales sin Stock Depurados a Febrero 2020 Almacenamiento Señales 1 Almacenamiento Señales 2 Almacenamiento Señales 3" |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Incluir en la contabilidad del Almacén los insumos correspondientes a la producción en las cuentas de inventarios | 35% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "Inicialmente el proceso adelantó reuniones con representantes de la Gerencia de Producción y de Contabilidad de Entidad, identificando los insumos, las características y el proceso de recepción de los mismos, estableciendo los requerimientos para el registro de sus ingresos y entregas por la bodega de Almacén ubicada en la sede de producción. Así mismo, se establecieron y actualizaron las cuentas contables en el sistema de control de inventarios, para que una vez se registre el ingreso y la entrega se afecte la cuenta del inventario asignada contablemente. Teniendo en cuenta que es prioridad para la UMV, incluir los elementos insumos, materiales pétreos y demás en la contabilidad, desde el mes de enero de 2020 se ha implementado a través de la elaboración de ingresos, los cuales forman parte de los documentos para el trámite de las cuentas, por lo cual el Almacén comparte los ingresos con las áreas correspondientes, para ejemplo de ello, se adjuntan algunos de los ingresos." | "I 040 COLCRUDOS R 866 I 041 COLCRUDOS R 869 I 043 MPI EMULSIONES R 346002 I 044 CEMENTO R 072 I 046 COHERPA R 1 MEZCLA I 47 COHERPA R 2 MEZCLA I 003 MERCADO R 121" |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Informe de seguimiento a la vigencia de las pólizas de seguros de la Entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Ingresar | 45% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Elaboración de los estudios previos para la contratación de las pólizas de seguros de la Entidad | 35% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Según la planeación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones y la asignación de funciones del Almacenista General referente a asegurar la protección de los bienes de propiedad y por los cuales es legalmente responsable la Unidad, el proceso elaboró los estudios previos como documento base para la contratación de los seguros para la protección de los bienes, sedes, actuaciones y colaboradores de la Entidad, en el que se define la necesidad y los requisitos a tener en cuenta para la contratación del paquete de seguros. Debido a situaciones presentadas en el proceso de contratación, relacionadas con la presentación de los interesados en proveer el paquete de seguros, fue necesario realizar los ajustes respectivos a los estudios para llevar a buen termino la contratación de las pólizas de protección de los bienes de propiedad de la entidad y por los cuales es legalmente responsables, de actuaciones de los servidores públicos a nivel de la comunidad y de sus decisiones, como de la protección de la vida de nuestros oficiales. | "Estudios Previos LP 001 2020 ESTUDIOS PREVIOS CMC 003 2020" |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Contratación de las pólizas de seguros de la Entidad | 35% | 2020-02-01 | 2020-05-31 | En ejecución | La Unidad con razón a las situaciones presentadas en el proceso de contratación relacionadas con la falta de presentación de proponentes, se realizó la prórroga de las pólizas Todo Riesgo Daños Materiales, Manejo, Responsabilidad Civil Extracontractual y Equipo & Maquinaria con la Aseguradora Mapfre Seguros S.A, del 7 de marzo de 2020 hasta el 03 de julio de 2020 y la póliza de Automóviles del 07 de marzo de 2020 hasta el 27 de marzo de 2020 por un valor de $129.396.483, habiéndose realizado el proceso de contratación de la nueva póliza de Automóviles por acuerdo marco en Colombia Compra Eficiente con la Previsora Compañía de Seguros. La póliza de responsabilidad Civil para las actuaciones de los servidores públicos se contrato con AXA Colpatria Seguros del 7 de marzo de 2020 al 23 de mayo de 2021 y la de Infidelidad y Riesgos Financieros se adquirió con la Previsora S.A Compañía de seguros del 06 de marzo de 2020 al 6 de agosto de 2021 por $67.474.630. Con relación a las pólizas con prórroga, el proceso adelantó la elaboración de los estudios previos, que se encuentran en revisión y ajustes por el proceso de Contratación y de la firma de corredores de seguros, con un presupuesto de $437.995.995. La adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito para los vehículos de la Entidad se adquirieron por un proceso de mínima cuantía con la Aseguradora Solidaría de Colombia Entidad Cooperativa por un valor de $ 34.713.446. | "Contrato Nro. 055 de 2020 Contrato Nro. 060 de 2020 Contrato Nro. 071 de 2020 Contrato 077 de 2020 "
[16 empty] | 3. Elaboración de informes de seguimiento cada dos (2) meses al estado actual, vigencia, modificaciones, requerimientos efectuados y vencimientos a las pólizas vigentes de la Entidad. (1er bimestre- enero - febrero) | 10% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | El proceso con el apoyo del corredor del seguros elaboró el informe de seguimiento en el que se presenta el estado del paquete de seguros, estableciendo los vencimientos de las pólizas que componen el paquete de seguros, las nuevas contrataciones, las modificaciones, como las afectaciones en la vigencias de las pólizas y la prima asegurada. | Informe seguros 1er trim 2020 |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Elaboración de informes de seguimiento cada dos (2) meses al estado actual, vigencia, modificaciones, requerimientos efectuados y vencimientos a las pólizas vigentes de la Entidad. (2do bimestre- marzo- abril) | 10% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Elaboración de informes de seguimiento cada dos (2) meses al estado actual, vigencia, modificaciones, requerimientos efectuados y vencimientos a las pólizas vigentes de la Entidad. (3er bimestre- mayo-junio) | 10% | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
SG - Secretaria General | GCON - Gestión contractual | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Adecuar y optimizar la infraestructura técnica y organizacional del proceso en pro de mejorar la gestión precontratual, contractual y postcontractualde bienes,obras o servicios | Establecer en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) objetos contractuales que no son necesarios para la satisfacción de las necesidades de la Entidad | 100% | 50% | 1. Informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones | 80% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Elaborar informe de seguimiento bimestral a la ejecución del Plan de adquisiciones de la Entidad (Febrero - Marzo) | 25% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | Ejecutado | Teniendo en cuenta que las Entidades según normatividad tienen como plazo máximo para la publicación del Plan Anual de Adquisiciones el 31 de enero de la vigencia respectiva, pero dado que el Plan Anual de Adquisiciones de la UMV para la vigencia 2020 se aprobó y publicó el 2 de enero de 2020, el proceso elaboró el primer informe de el seguimiento bimestral a la ejecución del Plan para los meses de enero - febrero de 2020, y por tanto, el segundo informe de seguimiento bimestral se elaborará para los meses de marzo - abril de 2020. De acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Contratación sobre la evaluación bimestral del Plan Anual de Adquisiciones el proceso en nombre de la Secretaria General presentó el informe de seguimiento a la Dirección General con el radicado nro. 20201100011893 de 10 de marzo de 2020. | "PRIMER INFORME BIMESTRAL SEGUIMIENTO PAA 2020- Enero-febrero 2020. RAD. 20201100011893 INFORME BIMENSUAL SEGUIMIENTO PAA" |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Presentar los resultados del informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones 1er bimestre 2020, ante la instancia correspondiente | 25% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Ejecutado | El proceso Gestión Contractual en representación de la Secretaría General realizó la presentación de los resultados del primer informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones bimestral (Enero-Febrero) de 2020a la Dirección General meditante radicado N. RAD. 20201100011893, el cual complementa el informe de delegación por la Resolución 331 de 2016 relacionado con la aprobación de la ejecución presupuestal presentado a la Dirección General con el radicado N. 20201100013963 de 18 de marzo de 2020, como información gerencial que permita la toma de decisiones relacionadas con el presupuesto asignado y la planeación contractual de la Entidad, igualmente el informe se remite a la Oficina Asesora de Planeación para colaborar con el seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), como de los proyectos de inversión. | RAD. 20201100013963 PRESENTACION INFORME DE DELEGACIÓN RAD. 20201100011893 INFORME BIMENSUAL SEGUIMIENTO PAA |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Elaborar informe de seguimiento bimestral a la ejecución del Plan de adquisiciones de la Entidad (Abril - Mayo) | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Presentar los resultados del informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones 2do bimestre 2020, ante la instancia correspondiente | 25% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Divulgación de los cambios normativos relacionados con la contratación y de la documentación interna del proceso cada vez que se requiera | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Socialización | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Remitir un tip informativo sobre las novedades o cambios normativos,igualmente la relacionada con la documentación interna del proceso a los colaboradores de la unidad (1er trimestre) | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Gestión Contractual en el primer trimestre de 2020 remitió un tip informativo por medio de la Laumvteinforma, sobre las novedades o cambios normativos que afectaron el proceso. En este se informó a los diferentes colaboradores de la Unidad sobre la implementación de la Directiva 001 de 2020 de la Alcaldía Mayor, en la que se define el instructivo GCON-IN-001 que inicia con el requerimiento de las áreas o procesos (GTHU-FM-038 Evaluación Entrevista por Competencias) para la selección de perfiles de ciudadanos o ciudadana interesados en vincularse por contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo con la UMV, a través del uso del Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C. | Tip Informativo Contratación 1er trim |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Remitir un tip informativo sobre las novedades o cambios normativos,igualmente la relacionada con la documentación interna del proceso a los colaboradores de la unidad (2do trimestre) | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
SG - Secretaria General | GEFI - Gestión Financiera | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Implementar los cambios normativos y consolidar la gestión del conocimiento de proceso | Aplicación incorrecta de la normativa de cada una de las etapas de la gestion finaniera | 40% | 20% | 1. Cambios operacionales por aplicación normativa implementados | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Unidad | 20% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Identificar e implementar cambios funcionales y procedimentales | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Con relación a la actividad de identificación y cambios funcionales el proceso de Gestión Financiera durante el primer trimestre adelanto la actualización el procedimiento órdenes de pago GEFI-PR-001 y elaboró el formato Control Financiero del Contrato - GEFI-FM-014. | Formatos de aprobación documental. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar una reunión trimestral con los colaboradores para aclaración de conceptos y cambios normativos que afectan el proceso | 30% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Durante el primer trimestre se han adelantado reuniones de seguimiento de SI CAPITAL el 10 y 13 de febrero de 2020 donde se realizó la presentación del equipo si capital donde se presentó a los relacionados en el manejo de la ERP; el día 21 de febrero de 2020 se realizó una reunión de seguimiento donde el equipo de contabilidad hace un balance de las transacciones manuales que realizaron este mes debido a falla en el sistema: Limay - Cancelación de aportes del mes de diciembre ; ajuste de decimales manuales en SIGEP; causación de la nómina en el mes de enero 2020 presenta inconsistencia en terceros; inconsistencias en valores y fechas OPGET, falencias en los ingresos de almacén; información del sistema no coincide con la información del soporte SAI/SAE. | Actas de Reunión |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar la aplicación de los cambios normativos | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Durante el primer trimestre adelanto la actualización el procedimiento órdenes de pago GEFI-PR-001 y elaboró el formato Control Financiero del Contrato - GEFI-FM-014. | Formatos de aprobación documental. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
|  | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Fortalecer la gestión presupuestal y tesoral de la Entidad | Aplicación incorrecta de la normativa de cada una de las etapas de la gestion finaniera | 60% | 15% | 1. Informes de seguimiento presupuestal y tesoral | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informes | 15% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Remitir informe de ejecución del PAC para incentivar la ejecución presupuestal (primer bimestre) | 15% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | El informe del PAC para el periodo enero – febrero se remitió a través de la comunicación interna No. 20201720011213 dirigida a los directivos de las áreas involucradas de la ejecución presupuestal y tesoral de la UAERMV. | Comunicación interna No. 20201720011213 |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Remitir informe de ejecución del PAC para incentivar la ejecución presupuestal (segundo bimestre) | 15% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Remitir informe de ejecución del PAC para incentivar la ejecución presupuestal (tercer bimestre) | 15% | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Elaborar y remitir mensualmnete a los Subdirectores, Gerentes y Secretaría General, los informes de ejecución de reservas y pasivos, con el fin de incentivar su gestión oportuna | 55% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se elaboro y remitió mensualmente a los subdirectores, Gerentes y Secretaria General, lo informes de ejecución de reservas y pasivos de los meses de enero y febrero por parte de Proceso de Gestión Financiera subproceso de Presupuesto, el correspondiente al mes de marzo se enviara una vez finalice el mes. | Correo de envió informes de ejecución de reservas y pasivos de los meses de enero y febrero. |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
STPI - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | GLAB - Gestión de Laboratorio | 4. Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 1. Verificar el cumplimiento de la precisión en la ejecución de los métodos de ensayo, con el fin de garantizar confiabilidad en los resultados de los ensayos de calidad realizados en el laboratorio | Que los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio sean errados | 50% | 60% | 1. Verificar la precisión de un metodo de ensayo | 100% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Unidad | 60% | 10. Reducir la desigualdad en y entre los países | 1. Capacitacion del personal en los ensayos a verificar | 10% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realiza la capacitación a los laboratoristas sobre el procedimiento para la verificación y ajuste de la altura de la casuela casa grande, para asi poder repetir la verificación del ensayo de límite líquido INV E 125-13 | Acta de asitencia de la capacitación Soporte de evaluaciones realizadas Presentación de la capacitación
[16 empty] | 2. Supervision de los ensayos | 10% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Ejecutado | Se realizaron las supervisiónes al ensayo de limite líquido a los laboratoristas de los cuales no contabamos con los registros de dicha supervisión para el ensayo INV E 125-23 | Registro de supervisión del ensayo INV E 125-13
[16 empty] | 3. Autorizacion del personal para la elaboracon del ensayo | 5% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Ejecutado | Se realizaron las autorizaciones para el uso de las cazuelas casagrandes nuevas, las cuales fueron utilizadas en la verificación del metodo INV E 125-13 | Autorizaciones del personal para las cazuelas casa grandes nuevas
[16 empty] | 4. Establecer los intervalos de medición de los ensayos | 10% | 2020-04-01 | 2020-05-31 | Ejecutado | Se realizaron los ensayos a los materiales para establecer el limite inferior y el limite superior del intervalo de medición para el ensayo de limite líquido INV E 125-13 | Resultados de los ensayos para el establecimiento del intervalo de medición
[16 empty] | 5. Ensayos de repetibilidad y reproducibilidad (Inter laboratorios, intralaboratorios y/o participación a ensayos de aptitud) | 25% | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Ejecutado | Se realizo la repetibilidad de los ensayos para el limite inferior la mitad de los laboratoristas realizaron tres ensayos al mismo material, para el valor intermedio la totalidad de los laboratoristas realizaron tres ensayos al mismo material y para el limite superior la mitad de los laboratoristas realizaron tres ensayos al mismos material. De esta manera se realizo el ejercicio de repetibilidad para la verificación del metodo de ensayo INV E 125-13 limite líquido. | Resultados de los ensayos de repetibilidad para el método de ensayo INV E 125-13
[16 empty] | 6. Verificar la precisión del ensayo | 10% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Estimación de la incertidumbre de la medición a un ensayo | 15% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
[16 empty] | 8. Elaboracion del informe de verificación del metodo | 15% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
|  | 4. Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 2. Hacer seguimiento al desempeño del equipamiento continuamente | Fallas en el sistema de medición | 50% | 0% | 1. Realizar verificaciones y coprobaciones intermedias a los equipos | 100% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Unidad | 0% | 10. Reducir la desigualdad en y entre los países | 1. Establecer procedimientos para la realización de verificaciones a los equipos | 60% | 2020-02-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Implementar los formatos de verificacion | 40% | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
SG - Secretaria General | GTHU - Gestión del Talento Humano | 1. Talento Humano | 3. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Gestión estratégica del talento humano durante el ciclo del servicio para el cumplimiento de los objetivos institucionales | Ausencia de ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC o de Plan anual de estimulos e incentivos y el plan estratégico de recursos humanos | 100% | 56% | 1. Elaboración de planes de la gestión estratégica del Talento Humano | 60% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Planes | 60% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Elaborar los planes de gestión del talento humano para la vigencia 2020 (PETH, Plan de Bienestar e incentivos, Plan de Capacitación, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Vacantes, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo) | 40% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Durante el primer bimestre de 2020, el proceso de Gestión de Talento Humano elaboro y publico los siguientes planes: Plan Anual de Vacantes– GTHU-PL-004, Plan de Previsión de Recursos Humanos– GTHU-PL-001, Plan Estratégico de Talento Humano– GTHU-PL-002, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – GTHU-PL-003. | Planes: Plan Anual de Vacantes– GTHU-PL-004, Plan de Previsión de Recursos Humanos– GTHU-PL-001, Plan Estratégico de Talento Humano– GTHU-PL-002, Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – GTHU-PL-003. |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Elaborar los cronogramas de implementación de actividades asociados a los planes de gestión del talento humano | 20% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Los planes Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – GTHU-PL-003, tienen incluido el cronograma a seguir para la vigencia. | Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – GTHU-PL-003 |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 3. Implementar las acciones definidas en los planes en el primes semestre de 2020 | 40% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "Con relación al Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC en el mes de febrero se adelantaron por parte del proceso de Gestión Contractual socialización del Manual de Supervisión al proceso de Gestión Financiera y a integrantes de la Subdirección de Producción e Intervención - SPI. Sobre el programa de bilingüismo se está realizando tramite de cotizaciones y su ejecución estaría sujeta a la normalización de la cuarentena que se esta cumpliendo, se espera adelantar su ejecución a partir del segundo trimestre de 2020, sobre retención en la fuente se adelantó en el mes de febrero una capacitación a través de la función pública sobre recalcular el porcentaje de retención en la fuente para el personal del área de financiera y secretaria general. Con relación a plan de Bienestar e Incentivos durante el mes de febrero se adelantó la convocatoria para la actividad de equipos de trabajo, remitiéndose invitación a través de los correos institucionales de los Empleados Públicos, con relación a la actividad de evaluación del proyecto en el cronograma tuvo una imprecisión en la fecha, la cual es durante el mes de abril según lo dispuesto en el numero 7.2.2.4 Inscripción y proceso de los equipos de trabajo, actividad que se espera realizar durante el segundo trimestre de 2020; Con relación a la actividad de mejores funcionarios aún no se ha definido este tema en tanto que hay recursos frente a las evaluaciones de algunos funcionarios. Una vez se hayan surtido estos podría definirse el mejor funcionario. Esto teniendo en cuenta que aún hay un consolidado en firme al respecto. Con relación a la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST, se adelantaron las siguientes actividades: Se realizan fichas técnicas y los estudio previos para la adquisición de EPP y agua potable; se realizó el trámite mensual para el pago de la seguridad social de los contratistas con riesgo alto, se adelantaron reuniones del COPASST sede administrativa, se adelantó la actualización de las Políticas de SG-SST y Alcohol y Drogas; Se adelanto la formalización de Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC; revisión y actualización de los objetivos se SG-ST; se formuló el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST; Se adelanto el trámite para inicio de exámenes médicos a los servidores públicos de la entidad, se adelantaron actividades de seguimiento a los accidentes de trabajo y a los indicadores relacionados con el SG-SST, se adelantaron actividades relacionadas con inspecciones de maquinaria y equipos de la entidad, se adelantaron actividades de inducción de ingreso al personal que visita las sedes producción y operativa; se elaboró Circular No. 10 protocolo de prevención COVID-19; se adelanto el desarrollo de exámenes médicos a empleados públicos de la UAERMV, durante el mes de marzo, se adelanto proceso de adquisición y recarga de extintores." | "Actas de asistencia a socialización Manual de Supervisión. Correo invitación a capacitación sobre retención en la fuente. Correo invitacioón a participar en la convocatoria equipos de trabajo. Formato solicitud estudio del sector EPP y Botellones de agua; Actas de reunión COPASST – PIFC 2020 – Formato aprobación documental – Políticas SG-SST y Política de Alcohol y Drogas; Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC; Formato aprobación documental GTHU-S-DI-007; Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo PASST; Orden de exámenes médicos; seguimiento accidentes de trabajo y los indicadores del SG-SST mensuales." |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Organización y sistematización de historias laborales 2019 | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Historias laborales | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Solicitar capacitación al proceso de Gestión Documental para la organización física de los documentos de historias laborales 2019 | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | Esta actividad esta pendiente por realizarse, se espera realizar la solicitud en el mes de marzo y el desarrollo de la actividad en el periodo de abril – mayo, debido a que el Empleado Publico directamente relacionado esta en licencia de maternidad. | NA |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Actualizar en fisico el 25% de historias laborales 2019 para consulta | 50% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | En ejecución | La actualización en físico de los documentos que deben consignarse en la hoja de vida de cada servidor publico se está adelantando a través del apoyo de un colaborador del proceso de Gestión Documental y esta información se esta transfiriendo al archivo de gestión de hojas de vida por medio del formato GDOC-FM-001. | GDOC-FM-001 Formato diligenciado. |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Elaborar documento técnico que posea la justificación técnica, financiera y jurídica la cual permita soportar una propuesta de reclasificación de los Trabajadores Oficiales con relación a las obligaciones convencionales vigentes | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Informe | 100% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Elaborar cronograma de trabajo para la elaboración del documento técnico que permita soportar una propuesta de reclasificación de los Trabajadores Oficiales | 30% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Con relación a la ejecución del contrato 024 de 2020 que tiene por objeto “Contratar los servicios profesionales al Proceso de talento Humano de la Secretaria General de la UAERMV, para la elaboración del documento técnico que contenga la respectiva justificación técnica, financiera y jurídica que permita soportar una propuesta de reclasificación de los trabajadores oficiales de acuerdo a las obligaciones convencionales vigentes” se adelantó la solicitud de información a través de comunicaciones escritas por medio del correo electrónico institucional que permitió obtener la información que sirvió para la elaboración del documento técnico. | Correos electrónicos solicitando información |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Consolidar y levantar la información requerida para la totalidad de cargos de trabajadores ofíciales existentes en la planta de la UAERMV, en cada uno de los procesos misionales de la entidad | 30% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Esta actividad se logró mediante la recepción de la documentación solicitada previamente mediante los correos electrónicos al proceso de Gestión de Talento Humano con relación a los trabajadores oficiales existentes en la UAERMV. | Carpeta con documentos relacionados a los trabajadores de la UAERMV. |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Elaborar documento técnico que permita soportar una propuesta de reclasificación de los Trabajadores Oficiales con relación a las obligaciones convencionales vigentes. (ponderación 40 %) | 40% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Como resultado de la ejecución del contrato 024 de 2020 se generó la comunicación externa número 20201100012891 del día 02 de marzo de 2020 dirigida al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD con el asunto “Solicitud concepto técnico favorable para la reclasificación de trabajadores oficiales de la UAERMV”, sobre la cual se espera un concepto dentro de los términos a la recepción de la solicitud. | Comunicación externa número 20201100012891. |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica
GASA - STPI - Gerencia de Gestión Ambiental Social y de Atención al Usuario | GEAM - Gestión Ambiental | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecimiento del Plan Institucional de gestión ambiental - PIGA-PACA de la UAERMV | Incumplimiento de la normatividad ambiental | 50% | 62% | 1. Autoevaluación del cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad | 40% | 2020-03-01 | 2020-05-31 | Autoevaluacion | 35% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Formulación de herramientas de verificación I semestre | 35% | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Herramienta formulada con el cumplimiento del total de la normatividad ambiental aplicable a la Entidad | Herramienta realizada | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Aplicación de la herramienta de verificación e Informe de seguimiento | 35% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Formulación de actividades conducentes al mejoramiento continúo del componente ambiental | 30% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Huella de carbono de la entidad de manera semestral | 40% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | Informe Storm calculadora de carbono | 100% | 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 1. Consolidación de la información mínima requerida en los tres alcances | 30% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Mediante correo electrónico se solicitó la información necesaria para realizar el cálculo de la huella de carbono de la Entidad | Correo de solicitud para consolidar la Información Soportes de entregada información de las diferentes áreas | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Consolidación de la información mínima requerida en los tres alcances | 30% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | LA ACTIVIDAD FORMULADA EN EL PLAN DE ACCIÓN ES: Diligenciamiento de la herramienta de cálculo de la huella de carbono. Respecto a esta actividad: Se realizó el calculo de la huella de carbono de la Entidad en donde se estableció Ton de CoEqui. No obstante es importante tener en cuanta que las condiciones de la Entidad variaron de manera significativa, debido a los cambios de sede, lo que en el Alcance de la calculadora de carbono puede generar desviaciones, así que este cálculo es el establecimiento de la línea base para determinar acciones en los siguientes años. | Calculadora de CO2 2019 Certificación de envío a la SDA | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Socialización del resultado del cálculo | 20% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se socializó el resultado del cálculo de huella de carbono para el 2019 en comité técnico de apoyo ambiental al Comité Directivo de Gestión y Desempeño de la entidad, en el mes de febrero de 2020. | Acta de comité | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Formulación de plan de acción de acuerdo a los resultados para la minimización de la misma | 20% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Se Formuló el plan de acción de acuerdo a los resultados obtenidos | Plan de Acción Huella de carbono | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Incorporación de clausulas ambientales sostenibles y responsables en la contratación de la Entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | No. de contratos con clausulas ambientales | 40% | 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles | 1. Diseño y aprobación de cláusulas ambientales y sostenibles | 40% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | En el comité de Gestión y desempeño del primer trimestre de 2020 , el gestor ambiental de la Entidad presentó las fichas de contratación con criterios de sostenibilidad y fueron aprobadas y presentadas de igual manera en comité de contratación | Acta de comité de gestión y desempeño Presentaciones fichas de contratación a comité de contratación | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Incorporación de las clausulas ambientales sostenibles a la contratación de la Entidad | 60% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En ejecución | En el 1er trimestre de 2020 se celebraron 72 contratos de los cuales 67 cuentan con criterios de sostenibilidad ambiental ( 62 corresponden a órdenes de prestación de servicios y 5 a contratos de adquisición, alquiler entre otros) | Matriz de contratación y seguimiento a las clausulas ambientales | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Fortalecimiento del Plan Institucional de movilidad sostenible | Incumplimiento de la normatividad ambiental | 30% | 25% | 1. Participación en seis días de la movilidad sostenible en el Distrito | 30% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | No. De jornadas no carro en la Entidad | 0% | 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 1. Socializar del no uso del vehículo particular en las sedes de la Entidad | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realizó una socialización para la motivación del uso de medios de transporte alternativos en el marco del día sin carro en Bogotá | Registro de participación | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Consolidar y reportar resultados a Secretaria de Movilidad | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se han enviado los reportes de los días sin carro realizados en el I trimestre a la Secretaria de Movilidad | Soportes de envío del informe | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Un bici paseo al Jardín Botánico de Bogotá en donde se visualice a la mujer como protagonista de la movilidad sostenible | 45% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Jornada realizada | 0% | 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 1. Invitar a colaboradores a participar de la actividad | 50% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar el bici paseo de acuerdo a la programación establecida | 50% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica
[9 empty] | 3. Un bici paseo al Jardín Botánico de Bogotá en donde se visualice a la mujer como protagonista de la movilidad sostenible | 25% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | No. De participantes de las jornadas | 100% | 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 1. Convocar a jornada de socialización y sensibilización que permita fortalecer el uso de medios alternativos de transporte | 40% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realizó la convocatoria a la actividad del uso de medios alternativos de transporte en el mes de febrero de 2020 | Evidencias de publicaciones para la participación | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar la jornada de socialización y sensibilización en el periodo programado | 60% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realizó una socialización para la motivación del uso de medios de transporte alternativos en el marco del día sin carro en Bogotá | Registro de participación | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 3. Apoyar los vínculos y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional | Incumplimiento de la normatividad ambiental | 20% | 0% | 1. Taller de sensibilización a niños menores de 15 años pobladores de zona rural del Distrito en el manejo de residuos y uso eficiente de agua | 100% | 2020-03-01 | 2020-05-31 | Taller | 0% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Acercamiento a instituciones educativas rurales y presentación de la estrategia diseñada | 40% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | En ejecución | Se realizó acercamiento personal con la Escuela el Destino de la localidad de Usme. La directora del plantel educativo solicitó reunión con el coordinador de la actividad con el fin de programar la misma durante la última semana del mes de abril, en donde se celebra el mes del campesino. | Correo electrónico | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Elaboración de taller de sensibilización a los niños de la institución educativa presente en la ruralidad | 60% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica
SG - Secretaria General | GDO - Gestión Documental | 5. Información Y Comunicación | 10. Política de Gestión Documental | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecer la gestión institucional a través de la producción, trámite y distribución de los documentos y facilitando la consulta y conservación de los mismos, cumpliendo con los requisitos normativos y garantizando la transparencia y eficiencia en los procesos | Inoportunidad en la consulta de los documentos que se encuentran en el archivo de gestión de las dependencias y sus respectivos procesos, por la inadecuada disposición de los mismos | 100% | 20% | 1. Informe de implementación del programa de gestión documenta | 25% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Formular el protocolo para el tratamiento de archivos de derechos humanos | 20% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | En ejecución | En el marco de la formulación de la Politica de Derechos Humanos, durante el periodo se realizaron 2 mesas de trabajo con las dependencias de GASA, Oficina Asesora de Planeación Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones y Gestión Documental, con el fin de definir y socializar el cumplimiento de los requisitos normativos de la Entidad frente al tratamiento de DDHH .Desde el proceso de GDOC se socializaron los lineamientos archivisticos para el tratamiendo de archivos de DDHH y la forma como se van a articular las diferentes dependencias para la identificación y formulación de los documentos. | Actas de Reunión |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Armonizar el programa de documento elecrónico y el programa de formas y formatos con los proceso de Gestión Estrategica de TI | 30% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar el diagnóstico de ORFEO frente al modelo de requisitos para la Gestión del Documento del SGDEA para la formulación de la Fase 3 del proyecto ORFEO | 30% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realizaron mesas de trabajo con el proceso de Técnologia para la planeación de la Fase 3 del proyecto ORFEO, en la cual se contemplo la actividad y el tiempo para la elaboración del diagnostico de ORFEO frente al modelo de requisitos para la Gestión del Documento del SGDEA. | Se realizaron mesas de trabajo con el proceso de Técnologia para la planeación de la Fase 3 del proyecto ORFEO, en la cual se contemplo la actividad y el tiempo para la elaboración del diagnostico de ORFEO frente al modelo de requisitos para la Gestión del Documento del SGDEA. |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 4. Verificar la implementación del PGD y reformularlo de ser el caso | 20% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "Respecto a la implementación del PGD, durante el primer trimestre se inicio con el programa de capacitaciones en los temas de: *Socialización del Procedimiento GDOC-P-002 Administración del Archivo de Gestión y Transferencia Primaria donde se realizaron 11 sesiones (presenciales y virtuales). *Se realizaron dos (2) inducciones, una en la sede admnistrativa y otra en la sede operativa de la Elvira donde se trataron los temas de uso de los elementos de protección personal EPP y riesgo biologico, la cual estuvo dirigida a los asistenciales y al personal que diariamente tiene contacto con documentos y archivos en la Entidad. " | Actas de Capacitación y Evidencia capacitación virtual |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Sistema integrado de conservación SIC | 25% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Informe | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Ajustar el Plan de Conservación documental y los siguientes programas de conservación preventiva: Capacitación y sensibilización, Inspección y mantenimiento, Saneamiento ambiental y Monitoreo y control de condiciones ambientales; de conformidad con el Acuerdo 006 de 2014 del AGN | 50% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 006 de 2014 se ajustó el Plan de Conservación Documental, en donde pasó de ser un documento definido dentro del Sistema Integrado de Conservación, para ser un documento independiente y con todos componentes enunciados en el citado acuerdo. Por esta razón se modificaron la introducción, el Alcance, los Objetivos Generales y específicos, la Metodología y se ajustó la explicación de cada uno de los programas de conservación preventiva. Por cada programa se establecieron 9 puntos: Objetivo, alcance, Metodología, Actividades, Evidencias, Cronograma, Recursos, responsables y los lineamientos. | Plan de Conservación Documental ajustado |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Ajustar los programas de conservación preventiva de: Almacenamiento y realmacenamiento y Prevención y atención de desastres, conformidad con el acuerdo 006 de 2014 del AGN | 40% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Elaborar un informe de seguimiento a la implementación del SIC (Primer semestre) | 10% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
[9 empty] | 3. Tabla de valoración documental TVD | 25% | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Tabla de valoración documental | 30% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Realizar la verificación y ajuste del inventario documental del FDA de la SOP | 30% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Durante el primer periodo se realizó la verificación en el archivo físico del Fondo Documental Acumulado de la Secretaria de Obras Públicas FDA-SOP de los registros que tenian inconsistencias en su descripción para la identificación de las series y subseries en el inventario de los 16000 registros pendientes por verificación. | Inventario verificado |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Ajustar las Fichas de Valoración Documental y las Tablas de Valoración Documental, producto de la verificación del inventario | 30% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Presentar las TVD del FDA SOP | 40% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 4. Organización de las series críticas del FDA | 25% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 50 Metros lineales | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Realizar las inclusiones de los documentos que se produjeron en 2019 en las historias laborales organizadas bajo contrato 546/2018 | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó la clasificación de 10.800 Folios, correspondientes a 9 Cajas Ref X200. De la documentación clasificada se han incorporado 3.680 Folios con los respectivos procesos de organización en 112 expedientes de Historias laborales. " | FUID Historias Laborales |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Organización, clasificación, ordenación, digitalización de la documentación producida en 2020, respecto de los contratos de las vigencias 2016 - 2019 | 40% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Para este periodo se procesaron 54188 folios para un total de 11,2 metros lineales, correspondientes a los expedientes y la documentación incoporada de los contratos de vigencia 2018. | FUID organización de contratos |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Gestionar en conjunto con el proceso EGTI el espacio para el almacenamiento y preservación de los expedientes digitalizados de los contratos 2016-2018 | 40% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Durante el periodo se realizó mesa de trabajo (23/01/2020) entre el proceso de GDOC y SIT en donde GDOC presentó los requerimientos frente al espacio para el almacenamiento y preservación de los expedientes, GDOC remitió por correo electrónico 23/01/2020 carpeta compartida en one drive con la documentación de avance frente al Programa de Documento Electrónico y cuadro de necesidades respecto al apoyo que se requiere de SIT para la implementación del PDE en la Entidad. | Mesa de trabajo articulación GDOC-SIT |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
OAJ - Oficina Asesora Jurídica | JUR - Gestión Jurídica | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Prevención del daño antijuridico | Inadecuado seguimiento procesal de los expedientes judiciales | 30% | 0% | 1. Manual de políticas de Defensa Judicial de la UAERMV | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Manual | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Construcción manual de políticas de defensa judicial de la UAERMV | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
[9 empty] | 2. Actualización Reglamento Interno del Comité de Conciliación | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Reglamento Interno de comité de conciliación actualizado | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Actualización del reglamento interno del Comité de Conciliación | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Diseñar, actualizar y socializar los mecanismos utilizados para llevar a cabo las funciones a cargo de la OAJ de manera oportuna garantizado la mejora continua del proceso | Inapropiado reflejo de las actividades porpias del proceso en los instrumentos de control | 20% | 0% | 1. Actualización de la caracterización del proceso | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Caracterización actualizada | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Actualización de la caracterización del proceso | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
[9 empty] | 2. Actualización del procedimiento de Defensa Judicial | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Proceso actualizado | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Actualización del procedimiento de Defensa Judicial | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 3. Mejora Normativa | Desactualización de la herramienta normograma, lo que podría hacer incurrir en una posible inaplicabilidad de las normas vigentes | 50% | 0% | 1. Normograma actualizado UAERMV | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Normograma actualizado a 30 de junio de 2020 | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Actualización Normograma UAERMV | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
OCI - Oficina de Control Interno | CEM - Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Evaluar la funcionalidad del aplicativo para el seguimiento de las acciones correctivas establecidas en los planes de mejoramiento internos de cada procesos | Incompatibilidad con los requerimientos funcionales de la UAERMV del aplicativo para el seguimiento de las acciones correctivas formuladas por parte de los procesos en planes de mejoramiento | 20% | 0% | 1. Un reporte de la prueba piloto resultado del aplicativo para seguimiento de planes de mejoramiento interno - MAYO | 100% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Reporte o Informe | 0% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Generar el reporte de la prueba piloto del aplicativo para el seguimiento de planes de mejoramiento de procesos | 100% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | [8 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
|  | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Adoptar el instrumento para evaluar la apropiación de los valores institucionales en la UAERMV | Falta del instrumento que permita la evaluación del conocimiento y/o apropiación de los valores institucionales de la entidad | 20% | 0% | 1. Un instrumento adoptado para la evaluación de la apropiación de los valores institucionales en la entidad ABRIL | 100% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Documento aprobado en OAP | 0% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Adoptar el instrumento para la evaluación de la apropiación de los valores institucionales en la entidad ABRIL | 100% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | En ejecución | Se está revisando y consolidando la documentación y normatividad vigente para definir el instrumento para la evaluación de la apropiación de los valores institucionales en la entidad. Se tiene en borrador: El nombre del documento, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación | 2020-03-30 Correo_ Avance Instrumento apropiación.PDF | [6 empty] | Aplica | [10 empty] | Aplica
|  | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 3. Generar alertas tempranas a los procesos misionales con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol y el enfoque hacia la prevención | Inconsistencia de la información registrada en SIGMA de las intervenciones programadas o deficiente ejecución de intervenciones en los frentes de trabajo | 20% | 40% | 1. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-FEBRERO | 20% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Correo electrónico y/o acta de reunión | 100% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-FEBRERO | 100% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | El día 25 de febrero de 2020, se realizó la inspección a 10 segmentos viales en las Localidades de Bosa y Engativá de Bogotá relacionados a continuación: CIV 8011503 - CIV 8011531- CIV 7003250 - CIV 7003343 - CIV 7003259 - CIV 7002908 - CIV 7002882 - CIV 10009181 - CIV 10009180 - CIV 10009131 y se remitió las observaciones encontradas a los directivos Gerecnia de Intervención, Gerencia GASA con copia a la Subdirección Técnica de Producción e Intervención. | 2020-02-28 inspecciones misionales feb.pdf | [6 empty] | Aplica | [10 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-MARZO | 20% | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Correo electrónico y/o acta de reunión | 100% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-MARZO | 100% | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | El 19 de marzo de 2020, se realizó inspección a 11 segmentos viales en las Localidades de Suba y Teusaquillo de Bogotá así: CIV 11005172 PK 173246 - CIV11004984 PK 173248, CIV11005043 PK 173247, CIV13000459 PK 181404, CIV3000482 PK 181403, CIV3002228 PK 180647, CIV13001928 PK 180553, CIV13002908 PK 91020247, CIV13001700 PK 181575, CIV13001669 PK 182169- CIV13001707 PK 182168 Mediante correo electrónico del 20 de marzo se remitió las observaciones identificadas producto de la inspección con respecto a la gestión ambiental y salud y seguridad en el trabajo, documentación técnica en los frentes de obra y del comparativo en el aplicativo SIGMA a los directivos Gerencia de Intervención, Gerencia GASA, Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial. | 2020-03-20_ Reporte Observaciones inspecciones obra marzo.PDF | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-ABRIL | 20% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Correo electrónico y/o acta de reunión | 0% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-ABRIL | 100% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[9 empty] | 4. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-MAYO | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Correo electrónico y/o acta de reunión | 0% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-MAYO | 100% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[9 empty] | 5. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-JUNIO | 20% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Correo electrónico y/o acta de reunión | 0% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-JUNIO | 100% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | [10 empty] | Aplica
|  | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 4. Publicar en la página WEB de la entidad, los informes elaborados por la Contraloría de Bogotá D.C.: el plan de mejoramiento 2019:enero aprobado por el Comité CIGD y el informe final de la auditoría de regularidad: mayo, en cumplimiento del ITB-Indice de Transparencia de Bogotá | Incumplir las fechas establecidas para la presentación de informes de control, seguimiento y evaluación, tanto internos como externos | 20% | 50% | 1. Publicar en la web UMV el plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D.C. ENERO | 50% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Plan formulado aprobado en OCI | 100% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Realizar las publicaciones en la web UMV del Trimestre 1-2020 con los informes elaborados por la Contraloría de Bogotá D.C. | 100% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | El día 27 de febrero de 2020 vía mail se solicita al correo transparencia@umv.gov.co y a la responsable de las publicaciones en transparencia la solicitud e publicación del PM Auditoria de Desempeño PAD -2019 Código 76 Contraloria, en la sección 7.3 Planes de Mejoramiento / 7.31b. | Publicación plan de mejoramiento 2019 aprobado por Comité CIGD.word | [6 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Publicar en la web UMV el informe final de la Auditoría de Regularidad por la Contraloría de Bogotá D.C. | 50% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Reporte o Informe | 0% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Realizar las publicaciones en la web UMV del Trimestre 2-2020 con los informes elaborados por la Contraloría de Bogotá D.C. | 100% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica | Aplica
|  | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 5. Formular y ejecutar un plan de mejoramiento para la actualización del proceso CEM derivado de la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad | Pérdida o fuga de la información digitalizada generada por la OCI | 20% | 50% | 1. Un (1) plan de mejoramiento formulado para la actualización del proceso CEM derivado de la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad | 50% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Documento aprobado en OAP | 100% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Formular un plan de mejoramiento para la actualización del proceso CEM derivado de la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad | 100% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | La actividad PM-CEM se cumplió, toda vez que se realizó la formulación del plan de mejoramiento producto de la auditoría de calidad enviado correo a OAP el (28-02-2020) y se realizaron precisiones a la OAP del plan (22-03-2020) (ver archivos adjuntos) | 2020-03-02 correo a OAP sobre justificacion PlanMejoraCalidad CEM.pdf 2020-02-19 Socializacion informe de auditoria y plan de mejoramiento de calidad proceso CEM.pdf 28022020 correo aprobacion OAP-PM.CEM aud calidad.pdff CEM-FM-004-V6_Formato_Plan_Mejoramiento_de_Proceso CEM-2020.xlsx | [6 empty] | Aplica | [8 empty] | Aplica |  | Aplica
[9 empty] | 2. Un (1) plan de mejoramientoejecutado para la actualización del proceso CEM derivado de la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad | 50% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Documento aprobado en OAP | 0% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Formular un plan de mejoramiento para la actualización del proceso CEM derivado de la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad | 100% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | [8 empty] | Aplica |  | Aplica
SG - Secretaria General | CODI - Control Disciplinario Interno | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Cumplimiento del principio de celeridad de la actuación disciplinaria | Vencimiento de los términos de la acción disciplinaria | 60% | 50% | 1. Expedientes disciplinarios sustanciados dentro de los términos legales | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Expedientes disciplinarios instruidos | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el primer trimestre de la vigencia | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | El proceso de control interno disciplinario instruyó los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y se remitió informe mediante correo electrónico del estado de los procesos para su entrega formal. | NA |  |  |  | Aplica | [13 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el segundo trimestre de la vigencia | 50% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | [13 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Fortalecimiento de la Acción preventiva disciplinaria | Perdida de informacion en la base de datos donde se lleva el seguimiento a cada proceso Disciplinario | 40% | 30% | 1. Capacitaciones y flash disciplinarios | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Actividades de prevención | 30% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Realizar 03 flash disciplinarios en el primer trimestre | 30% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se han adelantado tres flash disciplinarios correspondientes al mes de enero, febrero y marzo, cumpliendo satisfactoriamente con esta actividad. | Solicitud de publicación de flash disciplinario mes de enero, febrero y marzo 2020. |  |  |  | Aplica | [13 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar 03 flash disciplinarios en el segundo trimestre | 30% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | [13 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar 1 capacitación en materia disciplinaria en el primer semestre | 40% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Con relación a esta actividad el proceso de Control Disciplinario Interno durante el primer trimestre adelantó inducción sobre el código Disciplinario en el mes de enero a un grupo entrante de Trabajadores Oficiales. | Acta de asistencia a la capacitación. |  |  |  | Aplica | [13 empty] | Aplica

## RESULTADO PA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS
CUADRO DE SEGUIMIENTO
PROCESO | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL
| PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
APIC. Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | 19.8% | 24.8% | 80.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 24.8%
CEM. Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 28% | 28% | 72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 28%
CODI. Control Disciplinario Interno | 42% | 42% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 42%
DESI. Direccionamiento Estratégico e Innovación | 16.25% | 18.75% | 83.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 18.75%
EGTI. Estrategia y Gobierno de TI | 30% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 30%
GCON. Gestión contractual | 10% | 50% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50%
GDO. Gestión Documental | 20% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20%
GEAM. Gestión Ambiental | 38.5% | 38.5% | 61.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 38.5%
GEFI. Gestión Financiera | 17% | 17% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 17%
GLAB. Gestión de Laboratorio | 5% | 30% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 30%
GREF. Gestión de recursos físicos | 9% | 9% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9%
GSIT. Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica | 50% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 30%
GTHU. Gestión del Talento Humano | 56% | 56% | 44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 56%
IMVI. Intervención de la Malla Vial | 45.86% | 45.86% | 54.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 45.86%
JUR. Gestión Jurídica | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
PIV. Planeación de la Intervención Vial | 46.56% | 46.56% | 54.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100.8% | 46.56%
PPMQ. Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
TOTAL | 25.53% | 28.62% | 74.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 28.62%

## DESI
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
OAP - Oficina Asesora de Planeación | DESI - Direccionamiento Estratégico e Innovación | 3. Gestión con Valores para resultados | 8. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecimiento de la participación ciudadana para la mejora de gestión institucional | Baja participación de las partes interesadas | 25% | 25% | 1. Formular e implementar estrategia de rendición de cuentas | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Estrategia de rendición de cuentas formulada | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Preparar informe de observatorios ciudadanos (corte a 31 de diciembre de 2019) | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realizaron los informes para los observatorios ciudadanos de las 19 localidades de la ciudad (exceptuando Sumapaz, que no cuenta con observatorio ciudadano), así como el observatorio ciudadano Distrital. Esta informe contiene los resultados de la vigencia 2019, a nivel general de la ciudad y también desagregados por localidad, se adjunta además matriz con los CIV intervenidos en cada una de las localidades. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Ej65JKbeh7NPjtTX5lvA-HoBS3N0G3KUW75b_X9925glvA?e=VYiwab |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Preparar informe de rendición de cuentas (metodología sugerida por la Veeduría Distrital) | 20% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se realizó el informe de rendición de cuentas, con los lineamientos impartidos por la Veeduría Distrital, con corte a 31 de diciembre de 2019. Este fue publicado a través de las redes sociales para conocimiento de todos los ciudadanos. Este se encuentra publicado en la página web: https://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/ | https://uaermv.sharepoint.com/:w:/s/ProcesoDESI/EX8kwX3AKJBLr7bZPGN_a4QBG0qnxBEpX6PxSPE29SKC-w?e=VEHlr8 |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Socializar el informe de observatorios ciudadanos en las localidades | 10% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 4. Divulgar sobre el proceso de rendición de cuentas en los canales de comunicación de la entidad | 10% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | A través de las redes sociales se ha publicado varias actividades relacionadas con el proceso de rendición de cuentas, entre las que se encuentra: Informe de rendición de cuentas, piezas informativas, encuestas y preguntas relacionadas al proceso. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EuDAQW1GDVRNhbQCMBu-3NMBdc8wCvyoJWAUxuuU1eO32w?e=Gh7t67 |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 5. Desarrollar audiencia publica de rendición de cuentas de la UAERMV | 20% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[16 empty] | 6. Generar resultados de la encuesta de satisfacción de espacios de rendición de cuentas | 10% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[16 empty] | 7. Generar informe de resultados del proceso de rendición de cuentas | 10% | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Formular estrategia de lucha contra la corrrupción, en el marco de la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso ala información publica | 50% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Estrategia anticorrupción formulada | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Realizar revisión y actualización del modulo de transparencia de la pagina web, de tal forma que se disponga de información de calidad, oportuna y veraz | 30% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Proyectar la politica antisoborno, antifraude y antipirateria de la UAERMV | 40% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica |  |  | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar sensibilizaciones a los colaboradores de la entidad en transparencia y lucha contra la corrupción | 30% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica |  |  | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 8. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Promover el Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Entrega de información no confiable, verás y oportuna para la toma de decisiones de la alta dirección | 25% | 50% | 1. Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Gestion y Desempeño | 50% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Información documetada actualizada | 40% | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | 1. Realizar mesa de trabajo para acompañar a los procesos en la elaboración plan de mejoramiento de la auditoria de calidad | 20% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se realizaron mesas de trabajo con los procesos, para explicar la metodología de como levantar el plan de mejoramiento de la auditoria de calidad, así mismo estos planes fueron remitidos a la OAP, revisados y ajustados con los procesos. A la fecha se está consolidando el plan de mejoramiento de calidad de toda la entidad. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EmXYn3h1-61Dp8ac9S0_b30BPCbqMT488YsGPnVlZT471A?e=g2iz1B | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. ealizar mesa de trabajo con el personal designado para actualizar el plan de adecuación | 20% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se realizaron mesas de trabajo con cada uno de los lideres y equipos de las políticas en donde se revisaron las actividades consignadas en el plan de adecuación, se explicó como se debía realizar el plan por cada una de las políticas y se solicitó para que este fuera remitido en el mes de marzo a la OAP. El plan de adecuación ya se encuentra listo, consolidado y publicado en la página web. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EpAUGEk6q0FBqnqcMW3hfe8BLeiav4-4GuI8WnegqGTn5g?e=tF7ZdO |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar monitoreo al plan de mejoramiento de la auditoria de calidad | 20% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 4. Realizar encuesta sobre conocimiento de instrumentos y sistemas de gestión | 20% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 5. Realizar reporte de avance del plan de adecuación | 20% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Documentación actualizada de acuerdo con las observaciones de la auditoria de calidad | 50% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Información documetada actualizada | 60% | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | 1. Realizar un indicador que mida la gestión del proceso DESI | 20% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Teniendo en cuenta el informe de auditoria de calidad, y luego de generar una mesa de trabajo con el equipo de trabajo DESI, se estableció un indicador para el proceso que realmente midiera la gestión de este y que fuera de la mano con lo indicado en el objetivo del proceso escrito en la caracterización. Por otro lado, los indicadores que se encontraban anteriormente fueron anulados, sin embargo estos se van a consolidar de manera institucional, no van a desaparecer. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Eo0kTQG6DQJLlC95iFQmICwBrDoetm6QcFs6D6Z66e9aEg?e=rINlKs |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Actualizar la Caracterización del proceso DESI | 20% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Según el informe de auditoria de calidad, las observaciones en las auditorias de control interno, entre otras variables, se ajustó la caracterización del proceso, entre esos se ajusto los responsables, el objetivo, alcance, el ciclo PHVA y las políticas de operación. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EnSO92BgdNJIshb-2-DStooB8JL3Bsgo_9hWp6B5Sovj0w?e=wFV5Rn |  |  | Aplica
[16 empty] | 3. Actualizar el procedimiento de indicadores | 20% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Ejecutado | Se realizó actualización del procedimiento de indicadores, en donde se consideraron las observaciones realizadas por la OCI, en el marco de la auditoría al proceso DESI del año 2019. Es importante mencionar que los cambios de este nuevo procedimiento estuvieron enfocados en: formas de reporte, redacción de actividades, aclaración de puntos de control, entre otros. Este fue divulgado por la UMVteinforma, y fue divulgado especialmente a los enlaces de procesos el día 30-03-2020. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Eoin_gNEt1BMqPHD8WGF4DIB3E9dGDssYQzlXg21_d2hCA?e=hHmsuU |  |  | Aplica
[16 empty] | 4. Actualizar el manual SIG | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 5. Actualizar el listado maestro de documentos | 20% | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica
|  | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 5. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad. | 3. Incumplimiento en los requerimientos de la dimensión de innovación y gestión del conocimiento en la Entidad | Incumplimiento en los requerimientos de la dimensión de innovación y gestión del conocimiento en la Entidad | 25% | 0% | 1. Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación en proceso de implementación | 100% | 2020-02-01 | 2020-05-31 | Una estrategia actualizada y en implementación | 0% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Revisión de la estrategia de gestión del conocimiento | 60% | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | [10 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Generar un espacio de gestión del conocimiento con participación de directivos | 20% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | [10 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Generar la matriz de inventario de conocimiento tácito de la Entidad | 20% | 2020-03-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | [10 empty] | Aplica
|  | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación institucional | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 4. Promover el Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Entrega de información no confiable, verás y oportuna para la toma de decisiones de la alta dirección | 25% | 0% | 1. Seguimiento y control a Proyectos de Inversión de la UAERMV | 100% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Reporte de avance a proyectos de inversión | 0% | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | 1. Acompañamiento en la formulación de proyectos de inversión en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital (Formulación en ficha de proyecto DESI-FM-002) | 30% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Elaborar dos documentos de seguimiento y alertas a proyectos de inversión | 30% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar dos mesas de seguimiento a proyectos de inversión | 30% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 4. Publicar en la web de la entidad los documentos de seguimiento y alertas a proyectos de inversión | 10% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica

## APIC
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | APIC - Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecimiento de los procesos de relacionamiento con las partes interesadas para el mejoramiento de la gestión | Desatención de las solicitudes (PQRSFD) o atención fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia. Desconocimiento del quehacer de la entidad por parte de los colaboradores de la UMV | 100% | 24.8% | 1. Informe de Cumplimiento del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad | 40% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe | 12% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Realizar actividad de voluntariado UMV - vinculando a una JAC de una localidad de Bogotá, haciendo énfasis en los espacios de participación ciudadana | 13% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | En el marco del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad y con el propósito de incentivar la participación ciudadana y dar conocer la misionalidad de la entidad, se proyecta realizar una jornada con el voluntariado en una la localidad de la ciudad. En este periodo se realizó una pre identificación de las localidades donde ya se ha tenido algún tipo de acercamiento en las actividades de intervención y así continuar con la selección de opciones para realizar la actividad. | Mesa de trabajo y recomendación gestión social intervención. | Aplica |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | Aplica |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Elaborar y divulgar documento de la política en DDHH | 13% | 2020-01-01 | 2020-05-31 | En ejecución | En el marco del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad se plantea construir la política en DDHH de la entidad. Para este periodo se realizaron mesas de trabajo y se compartieron documentos sugeridos con los asistentes a las mesas en One Drive para revisión de temáticas a tener en cuenta en la construcción de la política. | Actas de mesa y correos -one Drive | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar un taller de sensibilización sobre la abolición del trabajo infantil a proveedores | 12% | 2020-01-01 | 2020-05-31 | En ejecución | En el marco del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad, se plantea realizar una jornada de sensibilización a proveedores para abolición de trabajo infantil. Para este periodo se solicita a contratos base de datos de proveedores activos de la entidad, realizando así una primera aproximación al tipo de perfiles que aparecen en el registro. | Base de datos-excel | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Realizar un Publireportaje a una terna de colaboradores, haciendo énfasis en la inlusión, para la revista Mi Calle | 12% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | En el marco del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad y con el fin de fortalecer uno de los ejes temáticos (DDHH- Inclusión) se efecturaon mesas de trabajo con terna de colaboradores seleccionada. Asímismo, se realizaron-editaron con apoyo de comunicaciones (3) videos testimoniales y (1) introductorio al tema de inclusión. Estos productos se aprobaron para orden editorial de la revista mi calle. | Listados mesas de trabajo, Videos, correos. | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 5. Sensibilizar a ciudadanos y/o usuarios beneficiarios, en el manejo del recurso hidrico, de una localidad | 13% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | En ejecución | En el marco del plan de acción del Modelo de Sostenibilidad, se planteó una jornada de voluntariado con población rural como sensibilización en el manejo del recurso hídrico. Para este peridodo, se ajusta plan de trabajo en articulación con PIGA para delimitación y alcance de la actividad. | Plan de trabajo, listado asistencia
[16 empty] | 6. Realizar un análisis comparativo entre las entidades del Distrito, según las iniciativas implementadas en RS y Sostenibilidad | 12% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | En el marco del plan de acción del modelo de sosteniblidad, se plantea realizar un análisis comparativo en relación a las iniciativas en RS y Sostenibilidad en las entidades del sector. Para este periodo, se realizó un primer acercamiento con Transmilenio y uno de sus operadores Si18, con el fin de conocer las diferentes practicas que vienen implementando. | Manual responsabilidad social Transmilenio, acta reunión Si18
[16 empty] | 7. Realizar primer informe de sostenibilidad de la entidad formato GRI 4 | 13% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | El el marco del plan de acción del modelo de sostenibilidad, se planteo la elaboración del informe de sostenibilidad bajo metodología GRI-4. Para este periodo, se elaboró tabla referencia de indicadores a reportar y una presentación para Gobierno Corporativo, sobre la relevancia que tienen para la entidad publicar su gestión en la metodología referenciada. Presentación aprobada por el Gerente. | Tabla de Indicadores Presentación aprobada por el Gerente
[16 empty] | 8. Asistir a las mesas de trabajo en construcción de paz como miembros de la Red Pacto Global Colombia | 12% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | En el marco del plan de acción del modelo de sostenibilidad y como miembros de la Red Pacto Global Colombia, para este periodo, participamos de la primera mesa de trabajo en aticorrupción. Asímismo, se solicitó a la mesa anticorrupción de la RED, la inclusión del logo de la entidad en la Guía NO Excusses, material pedagógico para uso de todos miembros de la RED. | Listado asistencia mesa de trabajo Guía no Excuses | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Evaluación de los procedimientos e instrumentos de comunicación interna de la Entidad | 15% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Informe | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Diseñar, aplicar y analizar la información de la encuesta de evaluación de los procedimientos e instrumentos de comunicación interna | 50% | 2020-02-01 | 2020-04-30 | En ejecución | Se realizó el ajuste de la encuesta que se aplicará el primer semestre de la vigencia 2020 de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos de las dos aplicadas durante la vigencia 2019. Los resultados de las encuestas anteriores han sido positivos, particularmente en el índice de satisfacción del trabajo del equipo de comunicaciones que en el primer semestre de 2019 fue del 87% y en el segundo aumentó al 95%. por otro lado, el 91% de los colaboradores de la entidad se sienten informados frente a las actividades que realiza la UMV, comparado con la anterior encuesta donde el 79%se sentía informado. A pesar de estos resultados positivos se consideró hacer un ajuste al instrumento con el fin de obtener otros datos y datos aún más precisos. | Encuesta Comunicaciones ajustada | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar plan de acción o de mejora con los resultados arrojados en la encuesta | 50% | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[9 empty] | 3. Capacitaciones internas en servicio a la ciudadanía | 15% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Capacitación | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Capacitar a los colaboradores en temas relacionados con la gestión de requerimientos con enfasis en el cumplimiento de la calidad del servicio | 50% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Debido al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Presidente de la República, esta actividad se cumplió de manera virtual mediante la publicación en la página web de la Entidad de piezas informativas donde se brindan lineamientos transitorios para la gestión de requerimientos, tales como notificaciones por aviso y el canal virtual habilitado. Adicionalmente, se remitió un correo a los colaboradores de la Entidad socializando el artículo 5 del Decreto 491 de marzo de 2020, mediante el cual se ampliaron los términos de respuesta a los requerimientos ciudadanos. | "https://www.umv.gov.co/portal/ https://www.umv.gov.co/portal/avisos/ Pantallazo del envío del correo Gestión de Requerimientos" | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Socializar el Manual de atención a partes interesadas | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 4. Informes de gestión a Peticiones Ciudadanas | 10% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizados en el proceso 1er trimestre | 50% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | Ejecutado | Para el periodo se presentó informe trimestral de seguimiento y control a la gestión de peticiones tramitadas el primer trimestre 2020 en donde se centralizan los datos ingresados tanto por el SDQS y ORFEO, articulando la información con la Oficina de Jurídica. | Informe trimestral de seguimiento PQRSFD | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Elaborar el informe de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizados en el proceso 1er trimestre | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 5. Implementación del web service que articule el sistema de gestión documental Orfeo y el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones | 15% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Participar en las mesas de trabajo para la definición de las necesidades del proceso con el fin de establecer el requerimiento para la construcción del la herramienta | 30% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | El equipo de atención a la ciudadanía participó en mesas de trabajo junto con los proceso de Sistemas y Gestión Documental para la definicón de las necesidades del proceso frente a la implementación del web service para lo cual se realizaron pruebas tecnicas y se contó con el asesoramiento por parte de la Alcaldía Mayor para la puesta en marcha del Web Service. Reunión el 11 de marzo de 2020 | Acta de Reunión | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar mesa de trabajo con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para aprobación y ajustes | 20% | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realizó reunión el día 14 de febrero con la Dirección de la Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor, con el fin de presentar el avance de la herramienta, en la cual se realizaron pruebas técnicas. Se realizaron las observaciones pertinentes y se concluyó que, debido a las fallas que presenta la plataforma Bogotá Te Escucha, que se adelantarán las pruebas técnicas faltantes para una nueva reunión. | Acta de Reunión | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Acompañar el proceso de desarrollo e implementación del sotfware para la articulación de Orfeo - Bogotá Te Escucha | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | En ejecución | El equipo de atención a la ciudadanía junto con los procesos de Sistemas y Gestión Documental han aunado esfuerzos en el proceso de pruebas y asesoramiento por parte de la Alcaldía Mayor para la puesta en marcha del Web Service. Reunión el 11 de marzo de 2020 | Acta de Reunión | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[9 empty] | 6. Evaluación de la satisfacción ciudadana | 5% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Actualizar los instrumentos de medición de la satisfacción ciudadana | 40% | 2020-01-01 | 2020-05-31 | En ejecución | El proceso APIC ha adelantado mesas de trabajo, con el fin de avanzar en la actualización de los métodos de medición de la satisfacción ciudadana. | Actas de Reunión APIC | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Aplicar el instrumento de evaluación 2do trimestre | 30% | 2020-03-01 | 2020-05-31 | En ejecución | Durante el primer trimestre se remitieron 305 encuestas de satisfacción ciudadana vía correo electrónico (atencionalciudadano@umv.gov.co), con el link respectivo para el diligenciamiento por parte de la ciudadanía que recibe las respuestas a los requerimientos presentados. | Pantallazos remisión encuestas ACI | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Tabular, análizar la información y elaborar el informe de evaluación 2do trimestre | 30% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica

## EGTI
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | EGTI - Estrategia y Gobierno de TI | 3. Gestión con Valores para resultados | 11. Política Gobierno Digital | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 1. Contribuir en el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la UAERMV | La combinación de factores tales como el cambio de la administración y la visión de los nuevos responsables pueden ocasionar el incumplimiento de las metas propuestas en el plan estratégicos de sistemas y en consecuencia impactar negativamente los proyectos en curso | 100% | 30% | 1. Desarrollo de proyectos con componente de TI | 40% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Fases ejecutadas | 0% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Realizar seguimiento quincenal al desarrollo realizado en la fase III el sistema de información Geográfico misional - Fabrica de software | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realizan cuatro (4) de seguimiento al proyecto, en las cuales se tratan temas como el avance del proyecto, resultados de las pruebas realizadas por parte de la entidad, la ejecución del cronograma, entre otro. Es importante resaltar que durante el periodo de evaluación de este plan de acción la Fabrica Solito dos suspensiones la primera por Un (1) y se segunda por quince (15) días por un daño en el servidor donde alojaban los desarrollos referentes al contrato 514-2018. | "En la carpeta: SOPORTESSIGMA en el archivo con nombre REUNIONES DE SEGUIMIENTO" |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica |  | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar pruebas de los desarrollo realizado en la fase III el sistema de información Geográfico misional - Fabrica de software | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "Se realiza el quinto ciclo de pruebas de los siguientes paquetes: - Paquete Nro. 1. Modulo de administración donde se pueden crear usuarios, validar o cambiar variables, entre otras. - Paquete Nro. 2 Modulo de Mejoramiento donde registran los de diagnóstico de la malla vial local, se realiza el diseño de las intervenciones y se priorizan de los segmentos viales. " | "En la carpeta: SOPORTESSIGMA en el archivo con nombre Incidencias_Paquete1_2_Ciclo_5_Revisión_Enero_2020" |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica |  | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar la planeación del proyecto Automatización gestión estratégica - PES. | 20% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica |  | Aplica
[16 empty] | 4. Elaborar la EDT, el cronograma, el protocolo de comunicaciones y la ficha de iniciativa del proyecto Automatización gestión estratégica - PES. | 20% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [16 empty] | Aplica
[16 empty] | 5. Realizar el paquete precontractual para establecer la viabilidad, análisis y diseño de un sistema de medición de costos para los procesos misionales | 20% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [16 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Estrategia de Gobierno Digital Implementada | 30% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Fases ejecutadas | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Realizar la planeación de la fase III del proyecto de Gobierno Digital -GODI-. Esto proyecto incluye los habilitadores Arquitectura empresaria, Seguridad de la información y Ciudadano digital | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realiza el plan de gestión en don se establecen parámetros como los objetivos, el alcance, los requerimientos técnicos, la línea base, la estructura y metodología de trabajo, los hitos y los riesgos del proyecto | "En la carpeta: SOPORTESGODIPlan de Gestion" | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Elaborar la EDT, el cronograma, el protocolo de comunicaciones y la ficha de iniciativa del proyecto Gobierno Digital -GODI- | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | "Se establecen los instrumentos para la planeación de un a proyecto tales como: - Matriz de riesgos: Esta es una herramienta para identificar los riesgos más significativos inherentes a las actividades a desarrollar durante el proyecto. - EDT: Esta herramienta es fundamental ya realiza la descomposición jerárquica de las actividades, orientada a la definición de los entregable y asigna a los responsables del equipos de trabajo. - Protocolo de comunicaciones: Establece como, cuando y con quien se da la comunicación dentro del proyecto. - Cronograma: Establece el orden cronológico de las actividades y los hitos del proyecto. - Documentación para el Kickoff: Esta es la presentación que se realiza para la reunión de arranque del proceso donde se socializan los instrumentos mencionados anteriormente y se aprueba por parte de la secretaria General." | "En la carpeta: SOPORTESGODI Archivo con nombre Instrumentos para planeacion de un proyecto" | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar seguimiento quincenal a todos los proyectos de tecnología de la Entidad | 25% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realizan veintiocho reuniones de seguimiento para tratar temas referentes a la ejecución del contrato | "En la carpeta: SOPORTESGODI Archivo con Reuniones de seguimiento" | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 4. Realizar seguimiento trimestral al Plan Estratégico de Sistemas Información y Tecnología PETI | 25% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realiza el seguimiento al PETI trimestral el cual dio como resultado el 75%. | "En la carpeta: SOPORTESGODIPETI" | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 3. Hardware y Software | 30% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Fases ejecutadas | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Revisar la documentación realizada del primer ejercicio de pruebas de implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | 10% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica |  | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar el paquete precontractual gestión de adquisición de los elementos para la implementación el Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | 15% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Estructurar la contratación de los equipos de computo con base en las necesidades de la entidad | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realiza la estructuración del proceso de equipos de computo, se determina la ficha técnica y el requerimiento de cada una de las áreas. | "En la carpeta: SOPORTESCOMPUTADORES" |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica |  | Aplica
[16 empty] | 4. Proyectar el total de almacenamiento que se requiere en la nube con proyección de octubre 2020 a octubre 2021 | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica |  | Aplica
[16 empty] | 5. Revisar todos los elementos de la infraestructura tecnológica y con base en esa información determinar los elementos que se deben adquirir durante el primer semestre del año | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realiza la estructuración del proceso de los elementos de infraestructura tecnológica requeridos por la unidad, se determinan las fichas técnicas y el requerimiento en cada uno de los frentes. | "En la carpeta: SOPORTESINFRAESTRUCTURA" |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica |  | Aplica

## PIV
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SMVL - Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Víal Local | PIV - Planeación de la Intervención Vial | 3. Gestión con Valores para resultados | 6. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 1. Diseñar, actualizar y socializar los mecanismos utilizados para llevar a cabo las funciones a cargo de la SMVL de manera oportuna garantizado la mejora continua del proceso | Inoportunidad en la entrega de los diagnósticos (actas de visita técnica) requereidos por la SMVL | 80% | 53.2% | 1. Documentos del Proceso de Planificación de la Intervención Vial actualizados de acuerdo con el informe de auditoria y las mesas de trabajo realizadas en el marco de la acreditación del Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001-2015 | 38% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | No. de Documentos actualizados | 100% | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | 1. Actualizar y enviar para aprobación de la OAP, la Caracterización del Proceso de Planificación de la Intervención Vial | 20% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | 1) Se actualizó y envió para aprobación de la OAP, la Caracterización del Proceso de Planificación de la Intervención Vial. 2) Se ajustó nuevamente la caracterización del Proceso (Formato Caracterización del proceso, SIC-CP-001) y se envió mediante correo electrónico el 28/02/2020, para aprobación de OAP, siguiendo las instrucciones y recomendaciones dadas por esa Oficina, en concordancia con las recomendaciones dadas en el Informe final de la Auditoria Interna de Calidad adelantada en la UMV en 2019 y entregado por la OAP mediante correo electrónico de fecha 05-12-2019. Se transcribe el numeral 7.6 del informe final de auditoria interna de calidad: "Para la certificación del sistema Se considera que los ajustes que se derivan de esta auditaría se pueden realizar en menos de 6 meses. Por ello, se puede sugerir que la entidad realice una auditaría con un auditor líder antes de finalizar el primer semestre de 2020 para quedar preparada para la obtención de la certificación en el tercer trimestre de 2020". | 1) Correo electrónico de fecha 15/01/2020. 2) Correo electrónico de fecha 28/02/2020. |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Hacer y enviar para aprobación de la OAP, el procedimiento de seguimiento a las intervenciones | 10% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Se elaboró y envió para aprobación de la OAP, el procedimiento de seguimiento a las intervenciones. | Correo electrónico de fecha 15/01/2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Actualizar y enviar para aprobación de la OAP, el Procedimiento de Evaluación de Vías | 20% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Actualizar y enviar para aprobación de la OAP, el Procedimieto de Evaluación de Vías. 2) Se ajustó nuevamente el procedimiento de Evaluación de Vías y se envió para aprobación de la OAP, siguiendo las instrucciones y recomendaciones dadas por esa Oficina, en concordancia con las recomendaciones dadas en el Informe final de la Auditoria Interna de Calidad adelantada en la UMV en 2019 y entregado por la OAP mediante correo electrónico de fecha 05-12-2019. Se transcribe el numeral 7.6 del informe final de auditoria interna de calidad: "Para la certificación del sistema Se considera que los ajustes que se derivan de esta auditaría se pueden realizar en menos de 6 meses. Por ello, se puede sugerir que la entidad realice una auditaría con un auditor líder antes de finalizar el primer semestre de 2020 para quedar preparada para la obtención de la certificación en el tercer trimestre de 2020". | 1) Correo electrónico de fecha 15/01/2020. 2) Correo electrónico de fecha 28/02/2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Hacer y enviar para aprobación de la OAP, el Instructivo de conteos manuales vehículares en tramos viales y el Formato de requerimiento de conteos vehículares | 10% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Se actualizó y envió para aprobación de la OAP, el Instructivo de conteos manuales vehículares en tramos viales y el Formato de requerimiento de conteos vehículares. | Correo electrónico de fecha 15/01/2020. |  | Aplica | [15 empty] | Aplica
[16 empty] | 5. Actualizar y enviar para aprobación de la OAP, el Procedimieto de Asistencia Técnica a Localidades | 10% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se actualizó y envió para aprobación de la OAP, el Procedimiento de Asistencia Técnica a Localidades. | Correo electrónico de fecha 15/01/2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 6. Actualizar y enviar para aprobación de la OAP, el Formato de evaluación y diseño estructural para pavimento Flexible y Rígido | 10% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se Actualizó y envió para aprobación de la OAP, el Formato de evaluación y diseño estructural para pavimento Flexible y Rígido. | Correo electrónico de fecha 15/01/2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 7. Actualizar y enviar para aprobación de la OAP, el Formato de analisis de tránsito y el Formato de aforos vehículares | 10% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se actualizó y envió para aprobación de la OAP, el Formato de análisis de tránsito y el Formato de aforos vehículares. | Correo electrónico de fecha 15/01/2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 8. Enviar a la OAP para eliminación el Formato de encuesta de satisfacción al cliente externo | 10% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se Envió a la OAP la solicitud para eliminación el Formato de encuesta de satisfacción al cliente externo. | Correo electrónico de fecha 15/01/2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Tablero de control para Indicador de priorizaciones incluyendo las exclusiones | 38% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Tablero de control | 40% | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | 1. Solicitar al grupo de Sistemas de la Secretaría General de la UAERMV la asignación de un profesional para el desarrollo del tablero de control | 20% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | 1) Se Solicitó a la Secretaría General, grupo de Sistemas de la UAERMV la asignación de un profesional para el desarrollo del tablero de control. 2) Designación por parte de la Secretaría General-Grupo GIS, del Profesional para el diseño del Tablero de Contro. | 1) Memorando número 20201200000573 de fecha 03-01-2020. 2) Memorando número 20201140003393 de fecha 17/01/2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar mesas de trabajo con el equipo de la SMVL para definir las variables que se deben visualizar en el tablero de control | 20% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se Realizaron (03) mesas de trabajo con el equipo de la SMVL y el Profesional del Grupo GIS, para definir las variables que se deben visualizar en el tablero de control y se llevó a cabo el requerimiento del Tablero de Control mediante el formato EGTI-FM-004-V3, el cual se anexa. | - Acta de reunión de fecha 11/01/2020 - Acta de reunión de fecha 17/01/2020 - Acta de reunión de fecha 20/01/2020 - Formato de Requerimiento EGTI-FM-004-V3. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar en conjunto con el ingeniero de sistemas designado el desarrollo del tablero de control | 60% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Socializaciones a colaboradores de la SMVL referentes a las funciones de la Entidad y Documentos relacionados con el Proceso de Planificación de la Intervención Vial | 25% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Actas de socialización | 0% | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | 1. Realizar socialización Sobre las Funciones de la Entidad y competencias de las Entidades en la Malla Vial | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar socialización Procesos de la UAERMV y Procedimientos de la SMVL | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar socialización Documentos del Proceso de Planificación de la Intervención Vial | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Realizar socialización Herramientas de gestión y medición del Proceso de Planificación de la Intervención Vial | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 5. Realizar socialización de funcionalidades del Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo-SIGMA | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
|  | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación institucional | 1. Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 2. Realizar una propuesta de ajuste al modelo priorización buscando la mejora continua | Omitir los criterios técnicos de priorización en la evaluación de vías por parte de un servidor, quien en uso de sus funciones u obligaciones beneficie un interés particular | 20% | 20% | 1. Propuesta de modelo matemático para determinar el Indice de priorización para la selección de segmentos viales para intervención | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Propuesta de Modelo de priorización | 20% | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | 1. Realizar mesas de trabajo con el equipo de la SMVL para definir las variables que se deben considerar en la propuesta de modelo para determinar un índice de priorización | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se solicitó al DANE información de Densidad Poblacional mediante oficio 20201200005421 del 28 de enero de 2020, como posible variable a incluir en la Propuesta de Modelo de Indice de Priorización. Se llevó a cabo reunión con participación de la ciudadanía en la que se presento encuesta sobre variables a incluir o excluir para la propuesta de modelo de priorización. Se realizó reunión con el DANE para discutir sobre la información disponible en dicha entidad y que puede llegar a incluirse en la propuesta del modelo. Se realizó capacitación por parte de funcionarios del DANE sobre como consultar y descargar información de población. | 1) Oficio número 20201200005421 de fecha 28/01/2020. 2) Oficio número 20201120019812 de fecha 20/02/2020. 3) Acta de reunión (PDE-040-GU-001-R-002) UMV-DANE de fecha 04/03/2020. 4) Encuesta para establecer variables para la propuesta de Modelo de Priorización. 5) Marco Geoestadístico Nacional de fecha 17/02/2020. 6) Documento Anda y consulta REDATAM de fecha 20-02-2020. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Hacer documento que defina conceptualmente las variables definidas por la SMVL | 40% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar mesas de trabajo con el equipo de la SMVL para determinar los pesos porcentuales de las variables definidas para el modelo | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Hacer y enviar para aprobación de la Dirección General la propuesta del modelo matemático para obtener el IP | 20% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica

## PPMQ
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
GP - STPI - Gerencia de Producción | PPMQ - Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación institucional | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 1. Provisionar de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | Disponibilidad insuficiente de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales | 35% | 0% | 1. Proveer el 75% (mínimo) de los vehículos, maquinarias y equipos solicitados para las actividades de la entidad | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Porcentaje | 0% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Realizar 2 mesas de trabajo en el primer semestre del año para planificar y verificar las necesidades de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales para el desarrollo de las actividades y mantenimiento de estos elementos de la entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realiza mesa de trabajo trimestral mantenimiento en enero de 2020 donde se socializa la programación de intervención de acuerdo a los compromisos pactados con STPI, de esta forma se realiza ejercicio de planeación y verificación de las necesidades a cubrir y se analiza con los colaboradores las acciones necesarias para gestionar la continuidad del negocio. | Entrega acta mesa de trabajo trim I de enero 9 de 2020 con colaboradores en archivo de gerencia | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar 6 mesas de trabajo en el primer semestre del año, donde se realice planeación y seguimiento a los procesos contractuales que propendan con el cumplimiento de la provisión de vehículos, maquinarias, equipos y plantas industriales | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realizan tres mesas de trabajo (Enero, febrero y marzo) donde se realiza la planeación y seguimiento a los procesos contractuales GP, generando las acciones para cumplir con los requerimientos asociados al mantenimiento de la disponibilidad de los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales a cargo de la GP. | Entrega actas de mesas de trabajo mensual (enero-febrero-marzo) en archivo de gerencia producción | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar 2 informes en el primer semestre del año de las solicitudes y entregas de vehículos, maquinarias y equipos para las actividades de la entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realiza un informe detallado para trim I de solicitudes y entregas Vehículos, maquinarias y equipos realizadas por la GP a cortes mensuales y con resumen de trimestre. | Entrega informe Trim I en archivo de gerencia producción | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Ejecutar el 90% del plan de mantenimiento programado para los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales de la entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | El plan de mantenimiento programado de los equipos de la entidad cuenta con: Recursos presupuestales para su ejecución y Responsables de efectuar el mantenimiento, asi como Periodicidad del mantenimiento y seguimiento a la ejecución del mantenimiento con indicadores | Entrega listado de contratos de mantenimiento en ejecución, cronogramas de mantenimiento seguimiento de indicadores de disponibilidad trim 1 archivo de gerencia producción | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 5. Realizar 6 informes en el primer semestre del año del control de desplazamiento y ubicación de los vehículos y maquinaria a traves de monitoreo satelital incluyendpo analisis estadistico para toma de decisiones | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Realización de tres informes mensuales GPS, donde se evidencian los comportamientos y desplazamientos de los vehículos, maquinas y equipos a cargo de la GP | Entrega 3 informes GPS correspondientes a 1 trimestre | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
|  | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación institucional | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 2. Realizar la producción de mezclas, suministro de materiales e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | No cumplimiento oportuno de las solicitudes de mezclas e insumos para el cliente del proceso | 35% | 0% | 1. Produccir y/o suministrar el 90% (mínimo) de las mezclas e insumos solicitados para las intervenciones de la entidad | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Porcentaje | 0% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Realizar 2 mesas de trabajo para verificar las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones a realizar por la entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realiza mesa de trabajo trimestral producción en enero de 2020 donde se socializa la programación de intervención de acuerdo a los compromisos pactados con STPI, de esta forma se realiza ejercicio de planeación y verificación de las necesidades a cubrir y se analiza con los colaboradores las acciones necesarias para gestionar la continuidad del negocio. | Entrega acta mesa de trabajo de enero trim I colaboradores en archivo de gerencia | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar 6 mesas de trabajo donde se revise la planeación y seguimiento a los procesos contractuales que cubran las necesidades para la producción de mezclas y suministro de materias primas e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realizan tres mesas de trabajo (Enero, febrero y marzo) donde se realiza la planeación y seguimiento a los procesos contractuales GP | Entrega actas de mesas de trabajo mensual (enero-febrero-marzo) en archivo de gerencia producción | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar 2 informes de la producción, suministro y solicitudes realizadas de las mezclas e insumos para las intervenciones de la entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | informe trimestral donde se realiza consolidacion de la informacion generada a diario de los comportamientos de la produccion sujeta a la demanda de GI, lo programado Vs lo ejecutado, donde se evidencia el cumplimiento de los requerimientos y el suministro realizado. | Entrega de Informe trimestral de producción | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Realizar 2 informes del inventario de la materia prima y material producid | 40% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Mensualmente se realiza consolidacion de la informacion generada a diario de los comportamientos de los ingresos y salidas de matreial y producto terminado, de acuerdo a la produccion sujeta a la demanda de GI, lo programado Vs lo ejecutado, donde se evidencia el cumplimiento de los requerimientos y el suministro realizado. esto se resume y consolida en informe trimestral de producción | Entrega de Informe trimestral de producción | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 9. Política de Racionalización de trámites | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 3. Mejoramiento Para La Gestión Del Proceso | Documentos desactualizados o sin seguimientos | 20% | 0% | 1. 100% de los documentos y mapa de riesgo del proceso actualizados y con seguimientos | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Porcentaje | 0% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Realizar 1 revisión en el primer semestre de la actualización de la información documentada del proceso, incluiyendo despacho de mezcla desde la planta a frentes de trabajo y bases de datos como registros documentales | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se elaboro plan de mejoramiento OAP por procedimientos PPQM operación de maquinaria, mantenimiento y producción, de tal forma que se identifico los ajustes requeridos de la documentación asociada | Plan de mejoramiento PPMQ para OAP ajustes documentales | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 1. Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 4. Informar oportunamente la capacidad productiva de la gerencia de producción | No disponer a tiempo de la información de disponibilidad (capacidad productiva de la Gerencia Produccion) necesaria para la tomas de decisiones | 10% | 0% | 1. 100% de la información entregada | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Porcentaje | 0% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Realizar 2 informes en el primer semestre del año de la capacidad operativa del sistema productivo de la Gerencia de produccion de la entidad | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realiza la gestión de seguimiento de la capacidad por parte de la gerente de producción con la revisión del informe de producción realizado mes a mes y se gestiona contra lo solicitado. | Entrega de Informe trimestral de producción | [7 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica

## IMVI
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
GI - STPI - Gerencia de Intervención | IMVI - Intervención de la Malla Vial | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 1. Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 1. Ejecutar con calidad las intervenciones programadas para la conservación de la malla vial | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas | 40% | 50% | 1. Seguimiento y control del 80% de los segmentos ejecutados, para la conservación de la malla vial local | 45% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe Mensual | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de intervención realizó en el Primer Timestre del 2020 el seguimiento y control de calidad a los segmentos viales que se encuentran en ejecución por la Gerencia de Intervención, acorde con los instructivos y al diseño propuesto. Con un total de 109; para el mes de enero se realizaron 52 seguimientos a los frentes de obras, en el mes de febrero se realizaron 34 seguimientos a los frentes de obras y en el mes de marzo (del 01 al 15 de marzo) se realizaron 23 visitas a los frentes de obra, levantándose las respectivas Actas de Visita de Obra con las observaciones y recomendaciones. Informe Técnico de Seguimiento que se consolida mensualmente y se envía mediante Memorando al Subdirector STPI. Así mismo en cada periodo mensual, se tomaron los ensayos a los materiales utilizados, las densidades en campo, toma de núcleos a la carpeta asfáltica, toma de asentamiento al concreto en planta y en campo, ensayos de resistencia a la flexión de los concretos hidráulicos los cuales se consolidan se hace entrega mensual al Subdirector STPI el Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el Primer Trimestre del 2020. | Memorando N° 20201320006613 del 10 de febrero de 2020 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de enero de 2020, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20201320006603 del 10 de febrero del 2020 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de enero de 2020, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20201320012073 del 11 de marzo de 2020 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de febrero de 2020, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20201320012053 del 11 de marzo del 2020 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de febrero de 2020, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20201320016563 del 30 de marzo del 2020 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de marzo de 2020, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20201320016143 del 30 de marzo del 2020 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de marzo de 2020, entregado al Subdirector STPI. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Seguimiento de las cantidades de insumos utilizados por segmento vial y consolidación de documentos de hojas de vida | 45% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Reporte de las cantidades de insumos utilizados Hojas de vida | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención, realizó el reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutados (por PK) en el Primer Trimestre de 2020. Se entregó al equipo de costos de la STPI para la consolidación en el trimestre 689 PK_ID terminados, acorde a lo siguiente: mes de enero 194, mes de febrero 319 y mes de marzo 176 Se recopiló y consolidó los documentos en las Hojas de vida de los segmentos terminados en los meses anteriores. Para un total de 858 Hojas de vida entregadas al archivo de la Gerencia de Intervención. Así: enero 309, febrero 278 y marzo 271 La Gerencia de Intervención realiza Alcance al memorando No 20191320057733 Proyección de cantidades de insumos estimados para la vigencia 2020 según el trabajo conjunto que se realizó entre la Subdirección Técnica de Producción e Intervención, y la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local, a través del memorando con radicado N° 20201320007103 del 13 de febrero del 2020, se realizó el ajuste a la territorialización correspondiente al año 2020 para los fines pertinentes, con esta información, la Gerencia de Intervención generó el cálculo de los insumos requeridos para las intervenciones establecidas para el 2020 con el presupuesto presentado. Dentro de los insumos requeridos se encuentra: mezcla, vigilancia, cuadrilla, maquinaría, vales y petreos. | Digital del reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutado (por PK) en el Primer Trimestre de 2020 archivos por cada zona Archivo Gerencia de Intervención - tabla de retención Historial de intervención de segmentos viales. Memorando N° 20201320007103 del 13 de febrero del 2020 Alcance al memorando No 20191320057733 Proyección de cantidades de insumos estimados para la vigencia 2020. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Actualización de los documentos | 10% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Documentos actualizados Actas de reunión | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Actualizar los instructivos y planes de calidad de acuerdo a las observaciones de la auditoria de calidad | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención realiza la actualización de todos los Instructivos y Planes de Calidad que hacen parte del proceso de Intervención de la Malla Vial. Actualmente nos encontramos en el proceso de su respectiva revisión para la legalización y formalización en la plataforma del SISGESTION de la Intranet, debido a las medidas de aislamiento preventivo con relación al COVID-19. | Planes e Intructivos actualizados del proceso de Intervención de la Malla Vial Local | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Actualizar los instructivos y planes de calidad de acuerdo a las observaciones de la auditoria de calidad | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar mesas de trabajo con profesionales de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención y las tres Gerencias (Intervención, GASA y Producción) para la actualización del procedimiento de emergencias | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se efectuan mesas de trabajo para la actualización del Procedimiento atención de emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. Sin embargo, no se encuentra aun aprobado para continuar su tramite de formalización a la plataforma del SISGESTION. | Procedimiento en proceso de actualización | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Realizar mesas de trabajo con profesionales de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención y las tres Gerencias (Intervención, GASA y Producción) para la actualización del procedimiento de emergencias | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 2. Terminar en tiempo y con calidad las intervenciones programadas, logrando el cumplimiento de las metas de la UMV | Retrasos en la ejecución de la obra | 30% | 50% | 1. Planeación, Control, seguimiento por estrategias de intervención | 70% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Archivo de programación y seguimiento | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Realizar la Programación Periódica y su seguimiento a la intervención , por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención de acuerdo a la programación de ejecución para el Primer Trimestre de 2020, realizó el seguimiento tipo de intervención con base en las actividades ejecutadas en los segmentos viales . El acumulado al seguimiento de la meta misional para el Primer trimestre con corte a 15 de marzo del 2020, con respecto a los siguientes aspectos es: • Km/carril ejecutado: 61,60 de 67,51 avance 91% de lo proyectado • Segmentos ejecutados: 330 • Total mezcla consumida: 17217,78 m3 • Total Concreto MR: 884,13 Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance: • Km/carril ejecutado PA: 27,29 de 31,50 87% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CC: 11,69 de 12,00 97% de lo proyectado • Km/carril ejecutado SF: 18,16 de 18,00 101% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH: 1,06 de 2,05 52% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CL: 3,10 de 3,11 100% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH R: 0,30 de 0,85 35% de lo proyectado • Total Km/carril ejecutado: 61,60 de 67,51 91% de lo proyectado Durante los meses de Enero y Febrero se evidencia un cumplimiento en las metas en cuanto a las intervenciones de PA - CC - SF -CL - RH. En el de Marzo se llego a un 52% de ejecución, aun con la emergencia sanitaria que se presenta a nivel nacional (COVID - 19) y todas las restricciones que esta con lleva para la ejecución de todo tipo de actividades. | Seguimiento a la Programación Periódica meses de enero, febrero y marzo en archivo Digital del archivo Gerencia de Intervención - Seguimiento y Control Meta GI | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar la Programación Periódica y su seguimiento a la intervención , por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Comité técnico de Intervención | 15% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Actas de reunión | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención realizó en el Primer Trimestre de 2020 Comité mensual de Intervención de seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras con el equipo técnico así: Enero 07 de 2020 en la sede "Administrativa Calle 26" con el equipo técnico en la Sala de GASA, en el cual se informó: cumplimiento meta misional de todo el año 2019, actualmente las plantas de producción esta en mantenimiento, programación de mezcla y se revisa el seguimiento a la programación. Febrero de 2020 en la sede "La Elvira" con el equipo técnico en la Sala principal, en el cual se informó: cumplimiento meta por zona, programación de mezcla y se revisa el seguimiento a la programación. Marzo de 2020 en la sede "La Elvira" con el equipo técnico en la Sala principal, en el cual se informó: cumplimiento meta por zona, programación de mezcla y se revisa el seguimiento a la programación. | Acta de Comité Técnico de Intervención mes de enero del 07 de enero de 2020 Acta de Comité Técnico de Intervención mes de febrero deel 2020. El acta de la reunión se encuentra en fisico en las instalaciones de la Oficina, una vez se tenga acceso a la misma y pase el aislamiento preventivo con relación al COVID-19 se enviara. Acta de Comité Técnico de Intervención mes de marzo del 2020. El acta de la reunión se encuentra en fisico en las instalaciones de la Oficina, una vez se tenga acceso a la misma y pase el aislamiento preventivo con relación al COVID-19 se enviara. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Sensibilizaciones y presentación | 15% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Actas de reunión | 50% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Realizar tres sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | La Gerencia de intervención en el Primer Trimestre de 2020 realizó tres sensibilizaciones o actualizaciónes al personal de la Gerencia de intervención, así: El 17 de febrero se realiza sensibilización del diligenciamiento del formato IMVI-FM-031 Reportes de costos, cantidades de insumos y reporte de emergencias, en la sala segundo piso de la Sede "La Elvira" con todo el personal técnico y administrativo de la Gerencia de Intervención. El 27 de febrero se realiza socialización del Plan de Acción 2020 y planificación de comprosimos entregas OAP, en la Sede Operativa "La Elvira" con el personal de la Gerencia de Intervención. En el mes de febrero del 2020, se realiza retroalimentación a los contratistas, con el proposito de recordar el hallazgo y el cumplimiento de las obligaciones especificaciones; mediante una sensibilización. El acta de la reunión se encuentra en fisico en las instalaciones de la Oficina, una vez se tenga acceso a la misma y pase el aislamiento preventivo con relación al COVID-19 se enviara. | Acta de diligenciamiento del formato IMVI-FM-031 Reportes de costos, cantidades de insumos y reporte de emergencias, del 17 de febrero de 2020 Acta de socialización del Plan de Acción 2020 y planificación de comprosimos entregas OAP, del 27 de febrero de 2020. Acta de retroalimentación a los contratistas, con el proposito de recordar el hallazgo y el cumplimiento de las obligaciones especificaciones, de febrero de 2020. | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. ealizar tres sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  | Aplica | [6 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 3. Fortalecer e implementar herramientas y metodologías para la educación control y seguimiento socio ambiental en las intervenciones | Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST vigentes en la intervención de la malla vial | 30% | 36.2% | 1. Jornadas lúdicas Socio ambientales y SST | 30% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Número de asistentes a las jornadas programadas | 34% | 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad | 1. Realizar Jornada de Limpieza, embellecimiento, siembra y apropiación por parte de la comunidad y los trabajadores de la Entidad, de un Parque ubicado en las zonas de intervención | 34% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | La jornada de embellecimiento se realizó el día 29 de febrero de 2020 en el parque de Villa Maria de la localidad de suba, en la cual los colaborades de la gerencia GASA y asistentes de la comunidad participaron realizando las siguientes actividades: 1. Siembra de 4 arboles en el parque principal del barrio. 2. Se pintaron las puertas y ventanas del salon comunal del barrio. 3. Se realizó limpieza general y recolección de residuos en el parque, salón comunal y zonas adyacentes. | Acta de Asistencia,registro de convocatoria a la comunidad y Registro Fotográfico | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar Jornada de Prevención lúdica del abuso de sustancias adictivas, uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol con los trabajadores de la Entidad y comunidad de las zonas de intervención | 33% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar Jornada de integración de los trabajadores de la Entidad con sus hijos en un frente de obra enfocada a la prevención del trabajo forzoso y trabajo infantil en todas sus formas | 33% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Sensibilización Socio ambientales y SST | 30% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Cronograma de Sensibilizaciones - Actas de reunión y registro fotográfico | 20% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Programar los temas de sensibilización en las áreas Social, ambiental y SST en los frentes de obra | 20% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Se elaboró el cronograma de sensibilizaciones en temas de gestión ambiental, social y SST para los colaboradores en los frentes de obra. | Cronograma de sensibilizaciones | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar las sensibilizaciones programadas para el semestre en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro | 80% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Desde las áreas ambiental, social y SST se han adelantado charlas informativas en los diferentes frentes de obra para los meses de enero, febrero y marzo de la siguiente manera:. Para el área social se realizaron setenta y seis (76) charlas , el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron ochenta y nueve (89) jornadas de charlas SST y para el área de gestión ambiental se realizaron sesenta (60) charlas. | Acta de Asistencia | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 3. Gestión Acciones Correctivas y de Mejora | 40% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Actas de reunión de las cordinaciones de la Gerencia GASA | 50% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Realizar seguimiento Semanal de las actividades de gestión ambiental, social y SST con el fin de plantear acciones correctivas y de mejora | 40% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Durante los meses de enero a marzo ; desde el área social se realizaron doce (12) comités; con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para el área en los diferentes frentes de obra acorde con el tipo de intervención., en dichos comités se realizaron retroalimentaciones del área social. Durante los meses de enero a marzo ; desde el área social se realizaron doce (12) reuniones con los residentes ambientales en obra, verificando y realizando el seguimiento de las actividades de la gestión ambiental donde se tomaron las acciones correctivas requeridas para la gestión. Se realizaron doce (12) reuniones con los residentes de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante los meses de enero a marzo, donde se valida y realiza el seguimiento de las actividades de la gestión SST, donde se verifica el cumplimiento de los requisito SST y el diligenciamiento de formatos para la adecuada gestión. | Acta de reunión residentes de cada área | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar reunión de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas | 10% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realizó reunion de coordinadoras de las areas ambiental,social y sst; con el fin de realizar seguimietno y acciones de mejora para cada una de las areas. | Acta de reunión trimestral coordinaciones Gerencia GASA | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar seguimiento Semanal de las actividades de gestión ambiental, social y SST con el fin de plantear acciones correctivas y de mejora | 40% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 4. Realizar reunión de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas | 10% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica

## GSIT
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | GSIT - Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica | 3. Gestión con Valores para resultados | 11. Política Gobierno Digital | 3. Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 1. Asegurar la continuidad en la operación del hardware y software de la Unidad | No poder asegurar la continuidad del servicio por daño, parada o desperfecto en los sistemas y equipos tecnológicos de la Unidad | 100% | 30% | 1. Soporte y mantenimiento a los sistemas de información | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Software mantenido | 40% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Seguimiento y control al soporte y mantenimiento SICAPITAL | 20% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "- Se realiza la contratación de los ingenieros responsables del soporte, mantenimiento e interoperación de los diferentes módulos del Sistema Sí Capital. - Se atendieron 17 incidencias y/o requerimientos en el mes de Marzo de los cuales se resolvieron el 41,2% (7 Tiquetes) y el 58,8% (10 Tiquetes) restante se encuentran asignado para resolverlos, es importante resaltar que se en cuenta dentro de los términos de los ANS. (Corte de informe 25/03/2020)." | "Enlace a los contratos en el SECOP para evidencia la contratación. Enlace: - 38 del 20-feb-20 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1123862&isFromPublicArea=True&isModal=False - 39 del 21-feb-20 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1125110&isFromPublicArea=True&isModal=False - 49 del 28-feb-20 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1139031&isFromPublicArea=True&isModal=False En la carpeta las evidencias de los Soportes realizados: SOPORTESSICAPITAL" | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Seguimiento y control al soporte y mantenimiento SIGMA | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Durante el primer trimestre del año en la mesa de ayuda recibieron 20 tiquetes para el aplicativo SIGMA los cuales se atendieron y se están desarrollando con base en los procedimientos establecidos. | Evidencias Ubicación: SOPORTESSIGMA | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Seguimiento y control al soporte y mantenimiento CALIOPE-CONTRATOS | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | El desarrollo se encuentra listo, la puesta a producción esta programada para el 01/04/2020. | Evidencia de la puesta en producción del proceso de Captura: https://sigma.umv.gov.co/caliope/login | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Seguimiento y control al soporte y mantenimiento CALIOPE-APU (Análisis de Precios Unitarios) | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | "- Puesta en el entorno de producción del proceso de captura diaria de insumos de obra (IMVI-FM-031-V1 Formato Digital plantilla para consolidar las cantidades de Insumos). - Todos los involucrados del proceso (STPI y GI) actualmente están siendo capacitados en las funcionalidades del aplicativo. - La prueba piloto de este proceso esta planeada para cuando termine el periodo de cuarentena obligatoria decretada por la Presidencia de la Republica, por lo tanto con las actividades realizadas durante este periodo queda cerrado el proyecto desde el punto de vista tecnológico." | "- Puesta en el entorno de producción del proceso de captura diaria de insumos de obra (IMVI-FM-031-V1 Formato Digital plantilla para consolidar las cantidades de Insumos). - Todos los involucrados del proceso (STPI y GI) actualmente están siendo capacitados en las funcionalidades del aplicativo. - La prueba piloto de este proceso esta planeada para cuando termine el periodo de cuarentena obligatoria decretada por la Presidencia de la Republica, por lo tanto con las actividades realizadas durante este periodo queda cerrado el proyecto desde el punto de vista tecnológico." | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 5. Seguimiento y control al soporte y mantenimiento ORFEO | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "- Se actualiza nuevas funcionalidades aplicativo orfeo. - Se planea el conograma de trabajo de Orfeo para el 2020. - Desarrollo de nuevo modulo para pargue de los infomres de actividades de personas naturales. - Apoyo técnico en el proceso de digitalización del contrato 546-2018." | Evidencias Ubicación: SOPORTESORFEO | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Mantenimiento de la infraestructura tecnológica | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Hardware mantenido | 20% | 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 1. Seguimiento al soporte y la administración de la mesa de ayuda | 20% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "Durante el primer trimestre del año la mesa de ayuda recibió 1206 tiquetes de los cuales el 77,45% (esto equivale a 934 tiquetes) fueron atendidos en los tiempos establecidos en los acuerdos de niveles de servicio. Analizando el 22,6% (esto equivale a 272 tiquetes) de los tiquetes atendidos fuera de los tiempos establecidos en ANS se determina que el Pareto de incumplimientos se encuentra de la siguiente manera: Aplicativo Orfeo con 28%*, Equipos de cómputo con 14%*, Correo electrónico 11%* e Impresoras y Scanners 10%." | Evidencias: Ubicación: SOPORTESMESA DE AYUDA | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Seguimiento y control al soporte y mantenimiento a los servidores y plataforma Cloud de la Entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | En ejecución | Se realizan 11 seguimiento a las redes y comunicaciones de la Entidad. Hasta el momento no tenemos parámetros que se salgan de lo normal o que requieran una acción correctiva. | Evidencias: Ubicación: SOPORTESSEGUIMIENTO A LA INFRA | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Seguimiento y control al soporte y mantenimiento a las redes y comunicaciones de la Entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | En ejecución | Se realizan 11 seguimiento a dispositivos de seguridad de la infraestructura tecnológica la Entidad. Hasta el momento no tenemos parámetros que se salgan de lo normal o que requieran una acción correctiva. | Evidencias: Ubicación: SOPORTESSEGUIMIENTO A LA INFRA | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Seguimiento y soporte a los dispositivos de la seguridad de la infraestructura tecnológica | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [16 empty] | Aplica
[16 empty] | 5. Plan de trabajo para la implementación y seguimiento de las políticas de seguridad | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | "Se realiza la planeación del proyecto como constancia quedan los siguientes artefacto: - Acta de constitución - Matriz de riesgos - EDT - Kickoff - Cronograma - Plan de gestión - Protocolo de comunicaciones - Organigrama - Se realizan cuatro (4) Reuniones de seguimiento. - Se definió la metodología y cronograma para la implementación de Gestión de activos." | Evidencias: Ubicación: SOPORTESGODI | [14 empty] | Aplica

## GREF
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | GREF - Gestión de recursos físicos | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Optimizar y actualizar los procedimientos y operaciones del proceso, para la aplicación de los requerimientos establecidos en el nuevo Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales. | Sustracción, pérdida u obsolescencia de los bienes | 100% | 9% | 1. Procedimientos y Herramientas de gestión actualizadas | 30% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Documentos actualizados | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Actualizar los procedimientos en el marco de la resolución 001 de 2019 y de los resultados de la Auditoria de Calidad e implementar un indicador para medir la gestión del proceso | 50% | 2020-01-01 | 2020-05-31 | En ejecución | El proceso atendiendo los hallazgos de la auditoría de calidad realizó la inclusión del formato GREF-FM-007 Tarjeta de Control de Inventarios, el cual se aprobó y publico en Sisgestión el día 4 de mazo de 2020, de igual forma el proceso efectuó la revisión de la GREF-CP-001 Caracterización del proceso, de los formatos GREF-FM-002 Toma Física Inventarios y GREF-FM-006 Inventario Individual, como de los procedimientos GREF-PR-001 Ingreso por Adquisición de Elementos, GREF-PR-002 Registro de Traslados o Movimientos de elementos, GREF-PR-004 Egreso de Baja de Bienes y GREF-PR-005 Inventario Físico, los cuales se están ajustando para remitir a la Oficina Asesora de Planeación para su aprobación y publicación en Sisgestión. A la vez, el proceso adelantó la revisión de la formulación de un indicador relacionado con el desempeño financiero del proceso, que se encuentra en verificación de si es posible aplicable la toma de decisiones para influir en la gestión de este. | "GREF-FM-007-V1Tarjeta_de_Control_de_Inventarios_Almacen_General GREF-APROBACION-FM-007v1_04-03-2020 GREF-CP-001-V4_Caracterizacion_Proceso_gestion_de_recursos_fisico 10-3-2020 GREF-FM-002-V3_Toma_Fisica_Inventarios 10-3-2020 GREF-FM-006_-V1_Formato_Inventario_Individual 10-3-2020 GREF-PR-001-V5_Procedimiento_Ingreso_por_Adquisicion 10-3-2020 GREF-PR-002-V5_Procedimiento_Registro_de_Traslados_o_Movimientos_de_Elementos 10-3-2020 GREF-PR-004-V4_Procedimiento_Egreso_de_Baja_de_Bienes 10-3-2020 GREF-PR-005-V4_Procedimiento_Inventario_Fisic 10-3-2020 GREF-IND-002 FORMULACION" |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Definir la Instancia de Apoyo del proceso para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de acuerdo a lo definido en la Resolución 001 de 2019 | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | De acuerdo a lo establecido en la Resolución 001 de 30 de septiembre de 2019 “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales”, el proceso formuló el proyecto de resolución para la modificación de la Resolución 418 de 2019, “Por la cual se integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativo Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y se reglamenta su funcionamiento”, con el objeto de Incorporar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Comité de Inventarios creado mediante Resolución 228 del 29 de mayo de 2019, definir los responsables y el papel de la Instancia de Apoyo, como la derogación de la Resolución 228 del 29 de mayo de 2019. Esta modificación fue presentada a la Oficina Asesora de Planeación el día 19 de febrero de 2019 por correo electrónico, para su revisión con la Oficina Jurídica, ajustes, aprobación, publicación, como implementación con el proceso Gestión de Recursos Físicos dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la UMV. | "MOD RES 418 2019 COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO CORREO NATALIA NORATO -OAP" |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Operatividad de los procedimientos de Gestión de Recuros Físicos | 50% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Ingresar | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Adelantar los procedimientos establecidos para dar de baja los bienes inservibles y los no útiles u obsoletos, así como los bienes servibles que no se requieren en la Unidad para su servicio | 30% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | En ejecución | En un único documento el proceso realizo la identificación de los bienes o elementos inservibles a dar de baja, como los no útiles, obsoletos o aquellos con daños que su arreglo supere el valor del bien, así como los bienes servibles pero que no son de utilidad de la Entidad, unido a esto, se están unificando los conceptos de expertos que apoyan la identificación y clasificación asignada a cada elemento para la aprobación de su baja. Una vez, se apruebe la inclusión de la Instancia de Apoyo por el proceso en el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño se efectuará la presentación del informe para la aprobación de la baja de los elementos y el correspondiente registro de la novedad en el inventario de la Entidad. Se presenta el listado de elementos para dar de baja una vez se apruebe la resolución de creación de la Instancia de Apoyo de Gestión de Recursos Físicos de la UMV. | Listado Elementos para Baja No. 1 2020 |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Unificar los códigos de señales preventivo y/o informativas, como su bodegaje en un solo espacio | 35% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "El grupo de trabajo del proceso asignado a la bodega donde se encuentran las señales adelantó la identificación de cada tipo de señal, como su correspondiente codificación, estableciendo aquellas que tienen más utilidad o demanda en los frentes de obra y los que tienen menor demanda, con el fin de establecer los requerimientos de espacio y su distribución para una fácil ubicación y alistamiento de las mismas. Se depuraron de la base de datos en Excel del Almacén General, 49 códigos de los 273 códigos Si capital que existen para señalización. Esto representa actualmente una depuración del 80%. Aún quedan pendientes códigos que tienen stock y deben ser depurados cuando su stock se encuentre en ceros. (Ver Códigos Señales sin Stock Depurados a Febrero 2020) A nivel físico, se unificó completamente en un sólo lugar donde el almacenaje de las señales de tránsito. Esto se logró gracias a que el 90% de las señales hoy en día se almacenan desarmadas, lo que reduce su espacio de almacenamiento. El stock actual de señales armado ocuparía un espacio superior a los 300 m2. como prueba de la organización se presentan las imágenes del espacio actual. Estos códigos ya pueden ser bloqueados de la base de datos Si capital." | "Códigos Señales sin Stock Depurados a Febrero 2020 Almacenamiento Señales 1 Almacenamiento Señales 2 Almacenamiento Señales 3" |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Incluir en la contabilidad del Almacén los insumos correspondientes a la producción en las cuentas de inventarios | 35% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "Inicialmente el proceso adelantó reuniones con representantes de la Gerencia de Producción y de Contabilidad de Entidad, identificando los insumos, las características y el proceso de recepción de los mismos, estableciendo los requerimientos para el registro de sus ingresos y entregas por la bodega de Almacén ubicada en la sede de producción. Así mismo, se establecieron y actualizaron las cuentas contables en el sistema de control de inventarios, para que una vez se registre el ingreso y la entrega se afecte la cuenta del inventario asignada contablemente. Teniendo en cuenta que es prioridad para la UMV, incluir los elementos insumos, materiales pétreos y demás en la contabilidad, desde el mes de enero de 2020 se ha implementado a través de la elaboración de ingresos, los cuales forman parte de los documentos para el trámite de las cuentas, por lo cual el Almacén comparte los ingresos con las áreas correspondientes, para ejemplo de ello, se adjuntan algunos de los ingresos." | "I 040 COLCRUDOS R 866 I 041 COLCRUDOS R 869 I 043 MPI EMULSIONES R 346002 I 044 CEMENTO R 072 I 046 COHERPA R 1 MEZCLA I 47 COHERPA R 2 MEZCLA I 003 MERCADO R 121" |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Informe de seguimiento a la vigencia de las pólizas de seguros de la Entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Ingresar | 45% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Elaboración de los estudios previos para la contratación de las pólizas de seguros de la Entidad | 35% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Según la planeación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones y la asignación de funciones del Almacenista General referente a asegurar la protección de los bienes de propiedad y por los cuales es legalmente responsable la Unidad, el proceso elaboró los estudios previos como documento base para la contratación de los seguros para la protección de los bienes, sedes, actuaciones y colaboradores de la Entidad, en el que se define la necesidad y los requisitos a tener en cuenta para la contratación del paquete de seguros. Debido a situaciones presentadas en el proceso de contratación, relacionadas con la presentación de los interesados en proveer el paquete de seguros, fue necesario realizar los ajustes respectivos a los estudios para llevar a buen termino la contratación de las pólizas de protección de los bienes de propiedad de la entidad y por los cuales es legalmente responsables, de actuaciones de los servidores públicos a nivel de la comunidad y de sus decisiones, como de la protección de la vida de nuestros oficiales. | "Estudios Previos LP 001 2020 ESTUDIOS PREVIOS CMC 003 2020" |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Contratación de las pólizas de seguros de la Entidad | 35% | 2020-02-01 | 2020-05-31 | En ejecución | La Unidad con razón a las situaciones presentadas en el proceso de contratación relacionadas con la falta de presentación de proponentes, se realizó la prórroga de las pólizas Todo Riesgo Daños Materiales, Manejo, Responsabilidad Civil Extracontractual y Equipo & Maquinaria con la Aseguradora Mapfre Seguros S.A, del 7 de marzo de 2020 hasta el 03 de julio de 2020 y la póliza de Automóviles del 07 de marzo de 2020 hasta el 27 de marzo de 2020 por un valor de $129.396.483, habiéndose realizado el proceso de contratación de la nueva póliza de Automóviles por acuerdo marco en Colombia Compra Eficiente con la Previsora Compañía de Seguros. La póliza de responsabilidad Civil para las actuaciones de los servidores públicos se contrato con AXA Colpatria Seguros del 7 de marzo de 2020 al 23 de mayo de 2021 y la de Infidelidad y Riesgos Financieros se adquirió con la Previsora S.A Compañía de seguros del 06 de marzo de 2020 al 6 de agosto de 2021 por $67.474.630. Con relación a las pólizas con prórroga, el proceso adelantó la elaboración de los estudios previos, que se encuentran en revisión y ajustes por el proceso de Contratación y de la firma de corredores de seguros, con un presupuesto de $437.995.995. La adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito para los vehículos de la Entidad se adquirieron por un proceso de mínima cuantía con la Aseguradora Solidaría de Colombia Entidad Cooperativa por un valor de $ 34.713.446. | "Contrato Nro. 055 de 2020 Contrato Nro. 060 de 2020 Contrato Nro. 071 de 2020 Contrato 077 de 2020 "
[16 empty] | 3. Elaboración de informes de seguimiento cada dos (2) meses al estado actual, vigencia, modificaciones, requerimientos efectuados y vencimientos a las pólizas vigentes de la Entidad. (1er bimestre- enero - febrero) | 10% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | El proceso con el apoyo del corredor del seguros elaboró el informe de seguimiento en el que se presenta el estado del paquete de seguros, estableciendo los vencimientos de las pólizas que componen el paquete de seguros, las nuevas contrataciones, las modificaciones, como las afectaciones en la vigencias de las pólizas y la prima asegurada. | Informe seguros 1er trim 2020 |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Elaboración de informes de seguimiento cada dos (2) meses al estado actual, vigencia, modificaciones, requerimientos efectuados y vencimientos a las pólizas vigentes de la Entidad. (2do bimestre- marzo- abril) | 10% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Elaboración de informes de seguimiento cada dos (2) meses al estado actual, vigencia, modificaciones, requerimientos efectuados y vencimientos a las pólizas vigentes de la Entidad. (3er bimestre- mayo-junio) | 10% | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica

## GCON
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | GCON - Gestión contractual | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Adecuar y optimizar la infraestructura técnica y organizacional del proceso en pro de mejorar la gestión precontratual, contractual y postcontractualde bienes,obras o servicios | Establecer en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) objetos contractuales que no son necesarios para la satisfacción de las necesidades de la Entidad | 100% | 50% | 1. Informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones | 80% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Elaborar informe de seguimiento bimestral a la ejecución del Plan de adquisiciones de la Entidad (Febrero - Marzo) | 25% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | Ejecutado | Teniendo en cuenta que las Entidades según normatividad tienen como plazo máximo para la publicación del Plan Anual de Adquisiciones el 31 de enero de la vigencia respectiva, pero dado que el Plan Anual de Adquisiciones de la UMV para la vigencia 2020 se aprobó y publicó el 2 de enero de 2020, el proceso elaboró el primer informe de el seguimiento bimestral a la ejecución del Plan para los meses de enero - febrero de 2020, y por tanto, el segundo informe de seguimiento bimestral se elaborará para los meses de marzo - abril de 2020. De acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Contratación sobre la evaluación bimestral del Plan Anual de Adquisiciones el proceso en nombre de la Secretaria General presentó el informe de seguimiento a la Dirección General con el radicado nro. 20201100011893 de 10 de marzo de 2020. | "PRIMER INFORME BIMESTRAL SEGUIMIENTO PAA 2020- Enero-febrero 2020. RAD. 20201100011893 INFORME BIMENSUAL SEGUIMIENTO PAA" |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Presentar los resultados del informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones 1er bimestre 2020, ante la instancia correspondiente | 25% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Ejecutado | El proceso Gestión Contractual en representación de la Secretaría General realizó la presentación de los resultados del primer informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones bimestral (Enero-Febrero) de 2020a la Dirección General meditante radicado N. RAD. 20201100011893, el cual complementa el informe de delegación por la Resolución 331 de 2016 relacionado con la aprobación de la ejecución presupuestal presentado a la Dirección General con el radicado N. 20201100013963 de 18 de marzo de 2020, como información gerencial que permita la toma de decisiones relacionadas con el presupuesto asignado y la planeación contractual de la Entidad, igualmente el informe se remite a la Oficina Asesora de Planeación para colaborar con el seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), como de los proyectos de inversión. | RAD. 20201100013963 PRESENTACION INFORME DE DELEGACIÓN RAD. 20201100011893 INFORME BIMENSUAL SEGUIMIENTO PAA |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Elaborar informe de seguimiento bimestral a la ejecución del Plan de adquisiciones de la Entidad (Abril - Mayo) | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Presentar los resultados del informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones 2do bimestre 2020, ante la instancia correspondiente | 25% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Divulgación de los cambios normativos relacionados con la contratación y de la documentación interna del proceso cada vez que se requiera | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Socialización | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Remitir un tip informativo sobre las novedades o cambios normativos,igualmente la relacionada con la documentación interna del proceso a los colaboradores de la unidad (1er trimestre) | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Gestión Contractual en el primer trimestre de 2020 remitió un tip informativo por medio de la Laumvteinforma, sobre las novedades o cambios normativos que afectaron el proceso. En este se informó a los diferentes colaboradores de la Unidad sobre la implementación de la Directiva 001 de 2020 de la Alcaldía Mayor, en la que se define el instructivo GCON-IN-001 que inicia con el requerimiento de las áreas o procesos (GTHU-FM-038 Evaluación Entrevista por Competencias) para la selección de perfiles de ciudadanos o ciudadana interesados en vincularse por contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo con la UMV, a través del uso del Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C. | Tip Informativo Contratación 1er trim |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Remitir un tip informativo sobre las novedades o cambios normativos,igualmente la relacionada con la documentación interna del proceso a los colaboradores de la unidad (2do trimestre) | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica

## GEFI
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | GEFI - Gestión Financiera | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Implementar los cambios normativos y consolidar la gestión del conocimiento de proceso | Aplicación incorrecta de la normativa de cada una de las etapas de la gestion finaniera | 40% | 20% | 1. Cambios operacionales por aplicación normativa implementados | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Unidad | 20% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Identificar e implementar cambios funcionales y procedimentales | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Con relación a la actividad de identificación y cambios funcionales el proceso de Gestión Financiera durante el primer trimestre adelanto la actualización el procedimiento órdenes de pago GEFI-PR-001 y elaboró el formato Control Financiero del Contrato - GEFI-FM-014. | Formatos de aprobación documental. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar una reunión trimestral con los colaboradores para aclaración de conceptos y cambios normativos que afectan el proceso | 30% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Durante el primer trimestre se han adelantado reuniones de seguimiento de SI CAPITAL el 10 y 13 de febrero de 2020 donde se realizó la presentación del equipo si capital donde se presentó a los relacionados en el manejo de la ERP; el día 21 de febrero de 2020 se realizó una reunión de seguimiento donde el equipo de contabilidad hace un balance de las transacciones manuales que realizaron este mes debido a falla en el sistema: Limay - Cancelación de aportes del mes de diciembre ; ajuste de decimales manuales en SIGEP; causación de la nómina en el mes de enero 2020 presenta inconsistencia en terceros; inconsistencias en valores y fechas OPGET, falencias en los ingresos de almacén; información del sistema no coincide con la información del soporte SAI/SAE. | Actas de Reunión |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar la aplicación de los cambios normativos | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Durante el primer trimestre adelanto la actualización el procedimiento órdenes de pago GEFI-PR-001 y elaboró el formato Control Financiero del Contrato - GEFI-FM-014. | Formatos de aprobación documental. |  |  | Aplica | [14 empty] | Aplica
|  | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Fortalecer la gestión presupuestal y tesoral de la Entidad | Aplicación incorrecta de la normativa de cada una de las etapas de la gestion finaniera | 60% | 15% | 1. Informes de seguimiento presupuestal y tesoral | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informes | 15% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Remitir informe de ejecución del PAC para incentivar la ejecución presupuestal (primer bimestre) | 15% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | El informe del PAC para el periodo enero – febrero se remitió a través de la comunicación interna No. 20201720011213 dirigida a los directivos de las áreas involucradas de la ejecución presupuestal y tesoral de la UAERMV. | Comunicación interna No. 20201720011213 |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Remitir informe de ejecución del PAC para incentivar la ejecución presupuestal (segundo bimestre) | 15% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Remitir informe de ejecución del PAC para incentivar la ejecución presupuestal (tercer bimestre) | 15% | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Elaborar y remitir mensualmnete a los Subdirectores, Gerentes y Secretaría General, los informes de ejecución de reservas y pasivos, con el fin de incentivar su gestión oportuna | 55% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se elaboro y remitió mensualmente a los subdirectores, Gerentes y Secretaria General, lo informes de ejecución de reservas y pasivos de los meses de enero y febrero por parte de Proceso de Gestión Financiera subproceso de Presupuesto, el correspondiente al mes de marzo se enviara una vez finalice el mes. | Correo de envió informes de ejecución de reservas y pasivos de los meses de enero y febrero. |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | [9 empty] | Aplica

## GLAB
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
STPI - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | GLAB - Gestión de Laboratorio | 4. Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 1. Verificar el cumplimiento de la precisión en la ejecución de los métodos de ensayo, con el fin de garantizar confiabilidad en los resultados de los ensayos de calidad realizados en el laboratorio | Que los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio sean errados | 50% | 60% | 1. Verificar la precisión de un metodo de ensayo | 100% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Unidad | 60% | 10. Reducir la desigualdad en y entre los países | 1. Capacitacion del personal en los ensayos a verificar | 10% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realiza la capacitación a los laboratoristas sobre el procedimiento para la verificación y ajuste de la altura de la casuela casa grande, para asi poder repetir la verificación del ensayo de límite líquido INV E 125-13 | Acta de asitencia de la capacitación Soporte de evaluaciones realizadas Presentación de la capacitación
[16 empty] | 2. Supervision de los ensayos | 10% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Ejecutado | Se realizaron las supervisiónes al ensayo de limite líquido a los laboratoristas de los cuales no contabamos con los registros de dicha supervisión para el ensayo INV E 125-23 | Registro de supervisión del ensayo INV E 125-13
[16 empty] | 3. Autorizacion del personal para la elaboracon del ensayo | 5% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Ejecutado | Se realizaron las autorizaciones para el uso de las cazuelas casagrandes nuevas, las cuales fueron utilizadas en la verificación del metodo INV E 125-13 | Autorizaciones del personal para las cazuelas casa grandes nuevas
[16 empty] | 4. Establecer los intervalos de medición de los ensayos | 10% | 2020-04-01 | 2020-05-31 | Ejecutado | Se realizaron los ensayos a los materiales para establecer el limite inferior y el limite superior del intervalo de medición para el ensayo de limite líquido INV E 125-13 | Resultados de los ensayos para el establecimiento del intervalo de medición
[16 empty] | 5. Ensayos de repetibilidad y reproducibilidad (Inter laboratorios, intralaboratorios y/o participación a ensayos de aptitud) | 25% | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Ejecutado | Se realizo la repetibilidad de los ensayos para el limite inferior la mitad de los laboratoristas realizaron tres ensayos al mismo material, para el valor intermedio la totalidad de los laboratoristas realizaron tres ensayos al mismo material y para el limite superior la mitad de los laboratoristas realizaron tres ensayos al mismos material. De esta manera se realizo el ejercicio de repetibilidad para la verificación del metodo de ensayo INV E 125-13 limite líquido. | Resultados de los ensayos de repetibilidad para el método de ensayo INV E 125-13
[16 empty] | 6. Verificar la precisión del ensayo | 10% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Estimación de la incertidumbre de la medición a un ensayo | 15% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
[16 empty] | 8. Elaboracion del informe de verificación del metodo | 15% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
|  | 4. Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 2. Hacer seguimiento al desempeño del equipamiento continuamente | Fallas en el sistema de medición | 50% | 0% | 1. Realizar verificaciones y coprobaciones intermedias a los equipos | 100% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Unidad | 0% | 10. Reducir la desigualdad en y entre los países | 1. Establecer procedimientos para la realización de verificaciones a los equipos | 60% | 2020-02-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Implementar los formatos de verificacion | 40% | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución

## GTHU
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | GTHU - Gestión del Talento Humano | 1. Talento Humano | 3. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Gestión estratégica del talento humano durante el ciclo del servicio para el cumplimiento de los objetivos institucionales | Ausencia de ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC o de Plan anual de estimulos e incentivos y el plan estratégico de recursos humanos | 100% | 56% | 1. Elaboración de planes de la gestión estratégica del Talento Humano | 60% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Planes | 60% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Elaborar los planes de gestión del talento humano para la vigencia 2020 (PETH, Plan de Bienestar e incentivos, Plan de Capacitación, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Vacantes, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo) | 40% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Durante el primer bimestre de 2020, el proceso de Gestión de Talento Humano elaboro y publico los siguientes planes: Plan Anual de Vacantes– GTHU-PL-004, Plan de Previsión de Recursos Humanos– GTHU-PL-001, Plan Estratégico de Talento Humano– GTHU-PL-002, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – GTHU-PL-003. | Planes: Plan Anual de Vacantes– GTHU-PL-004, Plan de Previsión de Recursos Humanos– GTHU-PL-001, Plan Estratégico de Talento Humano– GTHU-PL-002, Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – GTHU-PL-003. |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Elaborar los cronogramas de implementación de actividades asociados a los planes de gestión del talento humano | 20% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Los planes Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – GTHU-PL-003, tienen incluido el cronograma a seguir para la vigencia. | Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – GTHU-PL-003 |  | Aplica | [5 empty] | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 3. Implementar las acciones definidas en los planes en el primes semestre de 2020 | 40% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "Con relación al Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC en el mes de febrero se adelantaron por parte del proceso de Gestión Contractual socialización del Manual de Supervisión al proceso de Gestión Financiera y a integrantes de la Subdirección de Producción e Intervención - SPI. Sobre el programa de bilingüismo se está realizando tramite de cotizaciones y su ejecución estaría sujeta a la normalización de la cuarentena que se esta cumpliendo, se espera adelantar su ejecución a partir del segundo trimestre de 2020, sobre retención en la fuente se adelantó en el mes de febrero una capacitación a través de la función pública sobre recalcular el porcentaje de retención en la fuente para el personal del área de financiera y secretaria general. Con relación a plan de Bienestar e Incentivos durante el mes de febrero se adelantó la convocatoria para la actividad de equipos de trabajo, remitiéndose invitación a través de los correos institucionales de los Empleados Públicos, con relación a la actividad de evaluación del proyecto en el cronograma tuvo una imprecisión en la fecha, la cual es durante el mes de abril según lo dispuesto en el numero 7.2.2.4 Inscripción y proceso de los equipos de trabajo, actividad que se espera realizar durante el segundo trimestre de 2020; Con relación a la actividad de mejores funcionarios aún no se ha definido este tema en tanto que hay recursos frente a las evaluaciones de algunos funcionarios. Una vez se hayan surtido estos podría definirse el mejor funcionario. Esto teniendo en cuenta que aún hay un consolidado en firme al respecto. Con relación a la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST, se adelantaron las siguientes actividades: Se realizan fichas técnicas y los estudio previos para la adquisición de EPP y agua potable; se realizó el trámite mensual para el pago de la seguridad social de los contratistas con riesgo alto, se adelantaron reuniones del COPASST sede administrativa, se adelantó la actualización de las Políticas de SG-SST y Alcohol y Drogas; Se adelanto la formalización de Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC; revisión y actualización de los objetivos se SG-ST; se formuló el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST; Se adelanto el trámite para inicio de exámenes médicos a los servidores públicos de la entidad, se adelantaron actividades de seguimiento a los accidentes de trabajo y a los indicadores relacionados con el SG-SST, se adelantaron actividades relacionadas con inspecciones de maquinaria y equipos de la entidad, se adelantaron actividades de inducción de ingreso al personal que visita las sedes producción y operativa; se elaboró Circular No. 10 protocolo de prevención COVID-19; se adelanto el desarrollo de exámenes médicos a empleados públicos de la UAERMV, durante el mes de marzo, se adelanto proceso de adquisición y recarga de extintores." | "Actas de asistencia a socialización Manual de Supervisión. Correo invitación a capacitación sobre retención en la fuente. Correo invitacioón a participar en la convocatoria equipos de trabajo. Formato solicitud estudio del sector EPP y Botellones de agua; Actas de reunión COPASST – PIFC 2020 – Formato aprobación documental – Políticas SG-SST y Política de Alcohol y Drogas; Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC; Formato aprobación documental GTHU-S-DI-007; Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo PASST; Orden de exámenes médicos; seguimiento accidentes de trabajo y los indicadores del SG-SST mensuales." |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |  |  |  | Aplica
[9 empty] | 2. Organización y sistematización de historias laborales 2019 | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Historias laborales | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Solicitar capacitación al proceso de Gestión Documental para la organización física de los documentos de historias laborales 2019 | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | Esta actividad esta pendiente por realizarse, se espera realizar la solicitud en el mes de marzo y el desarrollo de la actividad en el periodo de abril – mayo, debido a que el Empleado Publico directamente relacionado esta en licencia de maternidad. | NA |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Actualizar en fisico el 25% de historias laborales 2019 para consulta | 50% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | En ejecución | La actualización en físico de los documentos que deben consignarse en la hoja de vida de cada servidor publico se está adelantando a través del apoyo de un colaborador del proceso de Gestión Documental y esta información se esta transfiriendo al archivo de gestión de hojas de vida por medio del formato GDOC-FM-001. | GDOC-FM-001 Formato diligenciado. |  |  | Aplica | [5 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Elaborar documento técnico que posea la justificación técnica, financiera y jurídica la cual permita soportar una propuesta de reclasificación de los Trabajadores Oficiales con relación a las obligaciones convencionales vigentes | 20% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Informe | 100% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Elaborar cronograma de trabajo para la elaboración del documento técnico que permita soportar una propuesta de reclasificación de los Trabajadores Oficiales | 30% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Con relación a la ejecución del contrato 024 de 2020 que tiene por objeto “Contratar los servicios profesionales al Proceso de talento Humano de la Secretaria General de la UAERMV, para la elaboración del documento técnico que contenga la respectiva justificación técnica, financiera y jurídica que permita soportar una propuesta de reclasificación de los trabajadores oficiales de acuerdo a las obligaciones convencionales vigentes” se adelantó la solicitud de información a través de comunicaciones escritas por medio del correo electrónico institucional que permitió obtener la información que sirvió para la elaboración del documento técnico. | Correos electrónicos solicitando información |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Consolidar y levantar la información requerida para la totalidad de cargos de trabajadores ofíciales existentes en la planta de la UAERMV, en cada uno de los procesos misionales de la entidad | 30% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Esta actividad se logró mediante la recepción de la documentación solicitada previamente mediante los correos electrónicos al proceso de Gestión de Talento Humano con relación a los trabajadores oficiales existentes en la UAERMV. | Carpeta con documentos relacionados a los trabajadores de la UAERMV. |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Elaborar documento técnico que permita soportar una propuesta de reclasificación de los Trabajadores Oficiales con relación a las obligaciones convencionales vigentes. (ponderación 40 %) | 40% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Como resultado de la ejecución del contrato 024 de 2020 se generó la comunicación externa número 20201100012891 del día 02 de marzo de 2020 dirigida al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD con el asunto “Solicitud concepto técnico favorable para la reclasificación de trabajadores oficiales de la UAERMV”, sobre la cual se espera un concepto dentro de los términos a la recepción de la solicitud. | Comunicación externa número 20201100012891. |  |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica

## GEAM
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
GASA - STPI - Gerencia de Gestión Ambiental Social y de Atención al Usuario | GEAM - Gestión Ambiental | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecimiento del Plan Institucional de gestión ambiental - PIGA-PACA de la UAERMV | Incumplimiento de la normatividad ambiental | 50% | 62% | 1. Autoevaluación del cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad | 40% | 2020-03-01 | 2020-05-31 | Autoevaluacion | 35% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Formulación de herramientas de verificación I semestre | 35% | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Herramienta formulada con el cumplimiento del total de la normatividad ambiental aplicable a la Entidad | Herramienta realizada | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Aplicación de la herramienta de verificación e Informe de seguimiento | 35% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Formulación de actividades conducentes al mejoramiento continúo del componente ambiental | 30% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Huella de carbono de la entidad de manera semestral | 40% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | Informe Storm calculadora de carbono | 100% | 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 1. Consolidación de la información mínima requerida en los tres alcances | 30% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Mediante correo electrónico se solicitó la información necesaria para realizar el cálculo de la huella de carbono de la Entidad | Correo de solicitud para consolidar la Información Soportes de entregada información de las diferentes áreas | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Consolidación de la información mínima requerida en los tres alcances | 30% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | LA ACTIVIDAD FORMULADA EN EL PLAN DE ACCIÓN ES: Diligenciamiento de la herramienta de cálculo de la huella de carbono. Respecto a esta actividad: Se realizó el calculo de la huella de carbono de la Entidad en donde se estableció Ton de CoEqui. No obstante es importante tener en cuanta que las condiciones de la Entidad variaron de manera significativa, debido a los cambios de sede, lo que en el Alcance de la calculadora de carbono puede generar desviaciones, así que este cálculo es el establecimiento de la línea base para determinar acciones en los siguientes años. | Calculadora de CO2 2019 Certificación de envío a la SDA | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Socialización del resultado del cálculo | 20% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | Se socializó el resultado del cálculo de huella de carbono para el 2019 en comité técnico de apoyo ambiental al Comité Directivo de Gestión y Desempeño de la entidad, en el mes de febrero de 2020. | Acta de comité | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 4. Formulación de plan de acción de acuerdo a los resultados para la minimización de la misma | 20% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | Se Formuló el plan de acción de acuerdo a los resultados obtenidos | Plan de Acción Huella de carbono | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Incorporación de clausulas ambientales sostenibles y responsables en la contratación de la Entidad | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | No. de contratos con clausulas ambientales | 40% | 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles | 1. Diseño y aprobación de cláusulas ambientales y sostenibles | 40% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | En el comité de Gestión y desempeño del primer trimestre de 2020 , el gestor ambiental de la Entidad presentó las fichas de contratación con criterios de sostenibilidad y fueron aprobadas y presentadas de igual manera en comité de contratación | Acta de comité de gestión y desempeño Presentaciones fichas de contratación a comité de contratación | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Incorporación de las clausulas ambientales sostenibles a la contratación de la Entidad | 60% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En ejecución | En el 1er trimestre de 2020 se celebraron 72 contratos de los cuales 67 cuentan con criterios de sostenibilidad ambiental ( 62 corresponden a órdenes de prestación de servicios y 5 a contratos de adquisición, alquiler entre otros) | Matriz de contratación y seguimiento a las clausulas ambientales | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | [9 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Fortalecimiento del Plan Institucional de movilidad sostenible | Incumplimiento de la normatividad ambiental | 30% | 25% | 1. Participación en seis días de la movilidad sostenible en el Distrito | 30% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | No. De jornadas no carro en la Entidad | 0% | 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 1. Socializar del no uso del vehículo particular en las sedes de la Entidad | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realizó una socialización para la motivación del uso de medios de transporte alternativos en el marco del día sin carro en Bogotá | Registro de participación | Aplica |  | Aplica |  |  |  |  | Aplica
[16 empty] | 2. Consolidar y reportar resultados a Secretaria de Movilidad | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se han enviado los reportes de los días sin carro realizados en el I trimestre a la Secretaria de Movilidad | Soportes de envío del informe | Aplica | Aplica |  |  |  |  | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Un bici paseo al Jardín Botánico de Bogotá en donde se visualice a la mujer como protagonista de la movilidad sostenible | 45% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Jornada realizada | 0% | 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 1. Invitar a colaboradores a participar de la actividad | 50% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar el bici paseo de acuerdo a la programación establecida | 50% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica
[9 empty] | 3. Un bici paseo al Jardín Botánico de Bogotá en donde se visualice a la mujer como protagonista de la movilidad sostenible | 25% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | No. De participantes de las jornadas | 100% | 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 1. Convocar a jornada de socialización y sensibilización que permita fortalecer el uso de medios alternativos de transporte | 40% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realizó la convocatoria a la actividad del uso de medios alternativos de transporte en el mes de febrero de 2020 | Evidencias de publicaciones para la participación | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar la jornada de socialización y sensibilización en el periodo programado | 60% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se realizó una socialización para la motivación del uso de medios de transporte alternativos en el marco del día sin carro en Bogotá | Registro de participación | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 3. Apoyar los vínculos y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional | Incumplimiento de la normatividad ambiental | 20% | 0% | 1. Taller de sensibilización a niños menores de 15 años pobladores de zona rural del Distrito en el manejo de residuos y uso eficiente de agua | 100% | 2020-03-01 | 2020-05-31 | Taller | 0% | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 1. Acercamiento a instituciones educativas rurales y presentación de la estrategia diseñada | 40% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | En ejecución | Se realizó acercamiento personal con la Escuela el Destino de la localidad de Usme. La directora del plantel educativo solicitó reunión con el coordinador de la actividad con el fin de programar la misma durante la última semana del mes de abril, en donde se celebra el mes del campesino. | Correo electrónico | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Elaboración de taller de sensibilización a los niños de la institución educativa presente en la ruralidad | 60% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución |  |  | Aplica |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica

## GDO
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | GDO - Gestión Documental | 5. Información Y Comunicación | 10. Política de Gestión Documental | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Fortalecer la gestión institucional a través de la producción, trámite y distribución de los documentos y facilitando la consulta y conservación de los mismos, cumpliendo con los requisitos normativos y garantizando la transparencia y eficiencia en los procesos | Inoportunidad en la consulta de los documentos que se encuentran en el archivo de gestión de las dependencias y sus respectivos procesos, por la inadecuada disposición de los mismos | 100% | 20% | 1. Informe de implementación del programa de gestión documenta | 25% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Formular el protocolo para el tratamiento de archivos de derechos humanos | 20% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | En ejecución | En el marco de la formulación de la Politica de Derechos Humanos, durante el periodo se realizaron 2 mesas de trabajo con las dependencias de GASA, Oficina Asesora de Planeación Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones y Gestión Documental, con el fin de definir y socializar el cumplimiento de los requisitos normativos de la Entidad frente al tratamiento de DDHH .Desde el proceso de GDOC se socializaron los lineamientos archivisticos para el tratamiendo de archivos de DDHH y la forma como se van a articular las diferentes dependencias para la identificación y formulación de los documentos. | Actas de Reunión |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Armonizar el programa de documento elecrónico y el programa de formas y formatos con los proceso de Gestión Estrategica de TI | 30% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar el diagnóstico de ORFEO frente al modelo de requisitos para la Gestión del Documento del SGDEA para la formulación de la Fase 3 del proyecto ORFEO | 30% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Se realizaron mesas de trabajo con el proceso de Técnologia para la planeación de la Fase 3 del proyecto ORFEO, en la cual se contemplo la actividad y el tiempo para la elaboración del diagnostico de ORFEO frente al modelo de requisitos para la Gestión del Documento del SGDEA. | Se realizaron mesas de trabajo con el proceso de Técnologia para la planeación de la Fase 3 del proyecto ORFEO, en la cual se contemplo la actividad y el tiempo para la elaboración del diagnostico de ORFEO frente al modelo de requisitos para la Gestión del Documento del SGDEA. |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 4. Verificar la implementación del PGD y reformularlo de ser el caso | 20% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "Respecto a la implementación del PGD, durante el primer trimestre se inicio con el programa de capacitaciones en los temas de: *Socialización del Procedimiento GDOC-P-002 Administración del Archivo de Gestión y Transferencia Primaria donde se realizaron 11 sesiones (presenciales y virtuales). *Se realizaron dos (2) inducciones, una en la sede admnistrativa y otra en la sede operativa de la Elvira donde se trataron los temas de uso de los elementos de protección personal EPP y riesgo biologico, la cual estuvo dirigida a los asistenciales y al personal que diariamente tiene contacto con documentos y archivos en la Entidad. " | Actas de Capacitación y Evidencia capacitación virtual |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Sistema integrado de conservación SIC | 25% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Informe | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Ajustar el Plan de Conservación documental y los siguientes programas de conservación preventiva: Capacitación y sensibilización, Inspección y mantenimiento, Saneamiento ambiental y Monitoreo y control de condiciones ambientales; de conformidad con el Acuerdo 006 de 2014 del AGN | 50% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 006 de 2014 se ajustó el Plan de Conservación Documental, en donde pasó de ser un documento definido dentro del Sistema Integrado de Conservación, para ser un documento independiente y con todos componentes enunciados en el citado acuerdo. Por esta razón se modificaron la introducción, el Alcance, los Objetivos Generales y específicos, la Metodología y se ajustó la explicación de cada uno de los programas de conservación preventiva. Por cada programa se establecieron 9 puntos: Objetivo, alcance, Metodología, Actividades, Evidencias, Cronograma, Recursos, responsables y los lineamientos. | Plan de Conservación Documental ajustado |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Ajustar los programas de conservación preventiva de: Almacenamiento y realmacenamiento y Prevención y atención de desastres, conformidad con el acuerdo 006 de 2014 del AGN | 40% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  | Aplica |  | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Elaborar un informe de seguimiento a la implementación del SIC (Primer semestre) | 10% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
[9 empty] | 3. Tabla de valoración documental TVD | 25% | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Tabla de valoración documental | 30% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Realizar la verificación y ajuste del inventario documental del FDA de la SOP | 30% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Durante el primer periodo se realizó la verificación en el archivo físico del Fondo Documental Acumulado de la Secretaria de Obras Públicas FDA-SOP de los registros que tenian inconsistencias en su descripción para la identificación de las series y subseries en el inventario de los 16000 registros pendientes por verificación. | Inventario verificado |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Ajustar las Fichas de Valoración Documental y las Tablas de Valoración Documental, producto de la verificación del inventario | 30% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Presentar las TVD del FDA SOP | 40% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución |  |  |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 4. Organización de las series críticas del FDA | 25% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 50 Metros lineales | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Realizar las inclusiones de los documentos que se produjeron en 2019 en las historias laborales organizadas bajo contrato 546/2018 | 20% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | "Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó la clasificación de 10.800 Folios, correspondientes a 9 Cajas Ref X200. De la documentación clasificada se han incorporado 3.680 Folios con los respectivos procesos de organización en 112 expedientes de Historias laborales. " | FUID Historias Laborales |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica |  |  | Aplica |  |  |  | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 2. Organización, clasificación, ordenación, digitalización de la documentación producida en 2020, respecto de los contratos de las vigencias 2016 - 2019 | 40% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Para este periodo se procesaron 54188 folios para un total de 11,2 metros lineales, correspondientes a los expedientes y la documentación incoporada de los contratos de vigencia 2018. | FUID organización de contratos |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[16 empty] | 3. Gestionar en conjunto con el proceso EGTI el espacio para el almacenamiento y preservación de los expedientes digitalizados de los contratos 2016-2018 | 40% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Durante el periodo se realizó mesa de trabajo (23/01/2020) entre el proceso de GDOC y SIT en donde GDOC presentó los requerimientos frente al espacio para el almacenamiento y preservación de los expedientes, GDOC remitió por correo electrónico 23/01/2020 carpeta compartida en one drive con la documentación de avance frente al Programa de Documento Electrónico y cuadro de necesidades respecto al apoyo que se requiere de SIT para la implementación del PDE en la Entidad. | Mesa de trabajo articulación GDOC-SIT |  |  | Aplica |  |  | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica

## JUR
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
OAJ - Oficina Asesora Jurídica | JUR - Gestión Jurídica | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Prevención del daño antijuridico | Inadecuado seguimiento procesal de los expedientes judiciales | 30% | 0% | 1. Manual de políticas de Defensa Judicial de la UAERMV | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Manual | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Construcción manual de políticas de defensa judicial de la UAERMV | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
[9 empty] | 2. Actualización Reglamento Interno del Comité de Conciliación | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Reglamento Interno de comité de conciliación actualizado | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Actualización del reglamento interno del Comité de Conciliación | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 7. Política de Servicio al ciudadano | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Diseñar, actualizar y socializar los mecanismos utilizados para llevar a cabo las funciones a cargo de la OAJ de manera oportuna garantizado la mejora continua del proceso | Inapropiado reflejo de las actividades porpias del proceso en los instrumentos de control | 20% | 0% | 1. Actualización de la caracterización del proceso | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Caracterización actualizada | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Actualización de la caracterización del proceso | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
[9 empty] | 2. Actualización del procedimiento de Defensa Judicial | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Proceso actualizado | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Actualización del procedimiento de Defensa Judicial | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 3. Mejora Normativa | Desactualización de la herramienta normograma, lo que podría hacer incurrir en una posible inaplicabilidad de las normas vigentes | 50% | 0% | 1. Normograma actualizado UAERMV | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Normograma actualizado a 30 de junio de 2020 | 0% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Actualización Normograma UAERMV | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución

## CEM
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
OCI - Oficina de Control Interno | CEM - Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Evaluar la funcionalidad del aplicativo para el seguimiento de las acciones correctivas establecidas en los planes de mejoramiento internos de cada procesos | Incompatibilidad con los requerimientos funcionales de la UAERMV del aplicativo para el seguimiento de las acciones correctivas formuladas por parte de los procesos en planes de mejoramiento | 20% | 0% | 1. Un reporte de la prueba piloto resultado del aplicativo para seguimiento de planes de mejoramiento interno - MAYO | 100% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Reporte o Informe | 0% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Generar el reporte de la prueba piloto del aplicativo para el seguimiento de planes de mejoramiento de procesos | 100% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | [8 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
|  | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Adoptar el instrumento para evaluar la apropiación de los valores institucionales en la UAERMV | Falta del instrumento que permita la evaluación del conocimiento y/o apropiación de los valores institucionales de la entidad | 20% | 0% | 1. Un instrumento adoptado para la evaluación de la apropiación de los valores institucionales en la entidad ABRIL | 100% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Documento aprobado en OAP | 0% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Adoptar el instrumento para la evaluación de la apropiación de los valores institucionales en la entidad ABRIL | 100% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | En ejecución | Se está revisando y consolidando la documentación y normatividad vigente para definir el instrumento para la evaluación de la apropiación de los valores institucionales en la entidad. Se tiene en borrador: El nombre del documento, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación | 2020-03-30 Correo_ Avance Instrumento apropiación.PDF | [6 empty] | Aplica | [10 empty] | Aplica
|  | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 3. Generar alertas tempranas a los procesos misionales con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol y el enfoque hacia la prevención | Inconsistencia de la información registrada en SIGMA de las intervenciones programadas o deficiente ejecución de intervenciones en los frentes de trabajo | 20% | 40% | 1. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-FEBRERO | 20% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Correo electrónico y/o acta de reunión | 100% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-FEBRERO | 100% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | El día 25 de febrero de 2020, se realizó la inspección a 10 segmentos viales en las Localidades de Bosa y Engativá de Bogotá relacionados a continuación: CIV 8011503 - CIV 8011531- CIV 7003250 - CIV 7003343 - CIV 7003259 - CIV 7002908 - CIV 7002882 - CIV 10009181 - CIV 10009180 - CIV 10009131 y se remitió las observaciones encontradas a los directivos Gerecnia de Intervención, Gerencia GASA con copia a la Subdirección Técnica de Producción e Intervención. | 2020-02-28 inspecciones misionales feb.pdf | [6 empty] | Aplica | [10 empty] | Aplica
[9 empty] | 2. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-MARZO | 20% | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Correo electrónico y/o acta de reunión | 100% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-MARZO | 100% | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | El 19 de marzo de 2020, se realizó inspección a 11 segmentos viales en las Localidades de Suba y Teusaquillo de Bogotá así: CIV 11005172 PK 173246 - CIV11004984 PK 173248, CIV11005043 PK 173247, CIV13000459 PK 181404, CIV3000482 PK 181403, CIV3002228 PK 180647, CIV13001928 PK 180553, CIV13002908 PK 91020247, CIV13001700 PK 181575, CIV13001669 PK 182169- CIV13001707 PK 182168 Mediante correo electrónico del 20 de marzo se remitió las observaciones identificadas producto de la inspección con respecto a la gestión ambiental y salud y seguridad en el trabajo, documentación técnica en los frentes de obra y del comparativo en el aplicativo SIGMA a los directivos Gerencia de Intervención, Gerencia GASA, Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial. | 2020-03-20_ Reporte Observaciones inspecciones obra marzo.PDF | [6 empty] | Aplica
[9 empty] | 3. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-ABRIL | 20% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Correo electrónico y/o acta de reunión | 0% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-ABRIL | 100% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[9 empty] | 4. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-MAYO | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Correo electrónico y/o acta de reunión | 0% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-MAYO | 100% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica
[9 empty] | 5. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-JUNIO | 20% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Correo electrónico y/o acta de reunión | 0% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Generar alerta mensual con los resultados de las inspecciones misionales a cargo del proceso CEM a frentes de trabajo y aplicativo SIGMA-JUNIO | 100% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | [10 empty] | Aplica
|  | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 4. Publicar en la página WEB de la entidad, los informes elaborados por la Contraloría de Bogotá D.C.: el plan de mejoramiento 2019:enero aprobado por el Comité CIGD y el informe final de la auditoría de regularidad: mayo, en cumplimiento del ITB-Indice de Transparencia de Bogotá | Incumplir las fechas establecidas para la presentación de informes de control, seguimiento y evaluación, tanto internos como externos | 20% | 50% | 1. Publicar en la web UMV el plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D.C. ENERO | 50% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Plan formulado aprobado en OCI | 100% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Realizar las publicaciones en la web UMV del Trimestre 1-2020 con los informes elaborados por la Contraloría de Bogotá D.C. | 100% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Ejecutado | El día 27 de febrero de 2020 vía mail se solicita al correo transparencia@umv.gov.co y a la responsable de las publicaciones en transparencia la solicitud e publicación del PM Auditoria de Desempeño PAD -2019 Código 76 Contraloria, en la sección 7.3 Planes de Mejoramiento / 7.31b. | Publicación plan de mejoramiento 2019 aprobado por Comité CIGD.word | [6 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica | Aplica
[9 empty] | 2. Publicar en la web UMV el informe final de la Auditoría de Regularidad por la Contraloría de Bogotá D.C. | 50% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Reporte o Informe | 0% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Realizar las publicaciones en la web UMV del Trimestre 2-2020 con los informes elaborados por la Contraloría de Bogotá D.C. | 100% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | [9 empty] | Aplica | Aplica
|  | 7. Control interno | 15. Control interno | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 5. Formular y ejecutar un plan de mejoramiento para la actualización del proceso CEM derivado de la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad | Pérdida o fuga de la información digitalizada generada por la OCI | 20% | 50% | 1. Un (1) plan de mejoramiento formulado para la actualización del proceso CEM derivado de la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad | 50% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Documento aprobado en OAP | 100% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Formular un plan de mejoramiento para la actualización del proceso CEM derivado de la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad | 100% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Ejecutado | La actividad PM-CEM se cumplió, toda vez que se realizó la formulación del plan de mejoramiento producto de la auditoría de calidad enviado correo a OAP el (28-02-2020) y se realizaron precisiones a la OAP del plan (22-03-2020) (ver archivos adjuntos) | 2020-03-02 correo a OAP sobre justificacion PlanMejoraCalidad CEM.pdf 2020-02-19 Socializacion informe de auditoria y plan de mejoramiento de calidad proceso CEM.pdf 28022020 correo aprobacion OAP-PM.CEM aud calidad.pdff CEM-FM-004-V6_Formato_Plan_Mejoramiento_de_Proceso CEM-2020.xlsx | [6 empty] | Aplica | [8 empty] | Aplica |  | Aplica
[9 empty] | 2. Un (1) plan de mejoramientoejecutado para la actualización del proceso CEM derivado de la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad | 50% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Documento aprobado en OAP | 0% | 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 1. Formular un plan de mejoramiento para la actualización del proceso CEM derivado de la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad | 100% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [8 empty] | Aplica | [8 empty] | Aplica |  | Aplica

## CODI
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividades | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan de Acción proyecto de Inversión | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Riesgos
SG - Secretaria General | CODI - Control Disciplinario Interno | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 1. Cumplimiento del principio de celeridad de la actuación disciplinaria | Vencimiento de los términos de la acción disciplinaria | 60% | 50% | 1. Expedientes disciplinarios sustanciados dentro de los términos legales | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Expedientes disciplinarios instruidos | 50% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el primer trimestre de la vigencia | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | El proceso de control interno disciplinario instruyó los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y se remitió informe mediante correo electrónico del estado de los procesos para su entrega formal. | NA |  |  |  | Aplica | [13 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el segundo trimestre de la vigencia | 50% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | [13 empty] | Aplica
|  | 3. Gestión con Valores para resultados | 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 2. Fortalecimiento de la Acción preventiva disciplinaria | Perdida de informacion en la base de datos donde se lleva el seguimiento a cada proceso Disciplinario | 40% | 30% | 1. Capacitaciones y flash disciplinarios | 100% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Actividades de prevención | 30% | 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 1. Realizar 03 flash disciplinarios en el primer trimestre | 30% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Ejecutado | Se han adelantado tres flash disciplinarios correspondientes al mes de enero, febrero y marzo, cumpliendo satisfactoriamente con esta actividad. | Solicitud de publicación de flash disciplinario mes de enero, febrero y marzo 2020. |  |  |  | Aplica | [13 empty] | Aplica
[16 empty] | 2. Realizar 03 flash disciplinarios en el segundo trimestre | 30% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Sin ejecución | [5 empty] | Aplica | [13 empty] | Aplica
[16 empty] | 3. Realizar 1 capacitación en materia disciplinaria en el primer semestre | 40% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En ejecución | Con relación a esta actividad el proceso de Control Disciplinario Interno durante el primer trimestre adelantó inducción sobre el código Disciplinario en el mes de enero a un grupo entrante de Trabajadores Oficiales. | Acta de asistencia a la capacitación. |  |  |  | Aplica | [13 empty] | Aplica