## Plan de Accion
REPORTE DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN
CUADRO DE SEGUIMIENTO
PROCESO | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL |  | JUSTIFICACIÓN
| PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
APIC. Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | 29.12% | 30.38% | 20.5% | 0% | 4.5% | 0% | 45.88% | 0% | 100% | 30.38%
CEM. Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 28.15% | 25.15% | 24.7% | 0% | 22.5% | 0% | 24.65% | 0% | 100% | 25.15%
CODI. Control Disciplinario Interno | 19% | 19% | 37% | 0% | 19% | 0% | 25% | 0% | 100% | 19%
DESI. Direccionamiento Estratégico e Innovación | 14.01% | 14.01% | 12.55% | 0% | 6.55% | 0% | 66.89% | 0% | 100% | 14.01%
EGTI. Estrategia y Gobierno de TI | 16% | 16% | 22.4% | 0% | 18.2% | 0% | 43.4% | 0% | 100% | 16%
GCON. Gestión contractual | 0% | 24% | 28% | 0% | 24% | 0% | 48% | 0% | 100% | 24%
GDO. Gestión Documental | 5% | 5% | 37% | 0% | 8% | 0% | 50% | 0% | 100% | 5%
GEAM. Gestión Ambiental | 6.6% | 13.6% | 8.4% | 0% | 42.2% | 0% | 42.8% | 0% | 100% | 13.6%
GEFI. Gestión Financiera | 22.5% | 22.5% | 45% | 0% | 13.75% | 0% | 18.75% | 0% | 100% | 22.5%
GLAB. Gestión de Laboratorio | 13.5% | 12% | 20% | 0% | 24.5% | 0% | 42% | 0% | 100% | 12%
GREF. Gestión de recursos físicos | 25% | 19.5% | 33.5% | 0% | 12.5% | 0% | 29% | 0% | 100% | 19.5%
GSIT. Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica | 15% | 15% | 15% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% | 100% | 15%
GTHU. Gestión del Talento Humano | 40% | 40% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 100% | 40%
IMVI. Intervención de la Malla Vial | 21.4% | 24.1% | 30.1% | 0% | 22.9% | 0% | 25.6% | 0% | 100% | 24.1%
JUR. Gestión Jurídica | 56.25% | 68.75% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 18.75% | 0% | 100% | 68.75%
PIV. Planeación de la Intervención Vial | 37.5% | 37.5% | 23.1% | 0% | 12% | 0% | 27.4% | 0% | 100% | 37.5%
PPMQ. Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo | 0% | 0% | 47% | 0% | 1.498% | 0% | 51.5% | 0% | 100% | 0%
TOTAL | 20.53% | 22.73% | 25.69% | 0% | 17.33% | 0% | 36.45% | 0% | 100% | 22.73%

## Objetivos
REPORTE AVANCE DE OBJETIVOS CONSOLIDADO
CUADRO DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO INSTITUCIONAL | PONDERACIÓN | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | ACUMULADO |  | JUSTIFICACIÓN
|  | EJECUTADO | CONSOLIDADO | EJECUTADO | CONSOLIDADO | EJECUTADO | CONSOLIDADO | EJECUTADO | CONSOLIDADO | EJECUTADO | CONSOLIDADO
1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2. Ofrecer y comercializar bienes y servicios relacionados con las competencias de la entidad, con altos estándares de calidad, ambientalmente amigables y competitivos en el mercado. | 10% | 5.68% | 56.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.84% | 28.4%
3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 10% | 2.346% | 23.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.173% | 11.73%
4. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 50% | 8.667% | 17.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.333% | 8.667%
5. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | 20% | 12.5% | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 31.25%
TOTAL | 100% | 29.19% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 14.6%