## Antecedentes
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
| CÓDIGO: PES-FM-008 |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE 2018
|  |  |  | VIGENCIA ACTUAL: | VERSIÓN:
|  |  |  | 2019 | 5
VERSIÓN Y ESTADO EN BANCO DISTRITAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BDPP
Inscrito el 14 agosto 2006, registrado el 23 marzo 2007
MODULO I - INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (IB)
IB - 1. PROCESO QUE SE ADELANTA
ACTUALIZACIÓN
IB - 2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
IB - 3. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
El subsistema vial de la ciudad de Bogotá, está conformado por malla vial troncal, arterial, intermedia y local. La malla vial arterial y troncal brinda movilidad y conecta la ciudad con la región y con el resto del país, la malla vial intermedia sirve como vía conectante de la malla vial arterial dando fluidez al sistema vial general, y la local conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda. Antecedentes La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, UAERMV, en cumplimiento del artículo 109 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, se le asignan las siguientes funciones: “a) Programar y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local. b) Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten. c) Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad. d) Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades como la Secretaría de Ambiente y el IDIGER o quienes hagan sus veces. Parágrafo. Respecto de vías locales que soporten circuitos de transporte público colectivo y el resto de la malla vial se aplicará el literal c)”. El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020, establece el Pilar número dos "Democracia Urbana", en el cual se identifica el programa "Mejor Movilidad para Todos", donde la Entidad aporta al cumplimiento de las siguientes metas: I) “Conservar y rehabilitar 1.083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal)", II) "Conservar 50 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)", III) "Mantenimiento periódico de 10 km carril de malla vial rural" y IV) "Conservar 15,5 km de ciclorrutas". Se debe agregar que la primera meta responde a la gestión misional, mientras que las otras tres responden al apoyo interinstitucional. Para cumplir con su labor misional, la UAERMV cuenta con 4 plantas de producción, para mezclas asfálticas en frío y en caliente, concretos hidráulicos y trituradora, adicionalmente se controla la calidad de los insumos, maquinaria, equipos y los productos necesarios para la intervención de las vías de Bogotá. Es importante mencionar que la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de oficio SDM-DAL 25763 de 2018, conceptuó lo siguiente en uno de sus apartados: "Se puede entender que la UAERMV, puede atender a la construcción y desarrollo de las obras que sobre ciclo rutas y corredores viales se vayan a realizar, dado que es una obra específica y siempre y cuando sea una acción desarrollada por otra entidad". Así, la Unidad puede apoyar el actuar de otras entidades del Sector Movilidad en el mejoramiento de la infraestructura vial, siempre y cuando cuente con la capacidad operativa y financiera. A partir de la vigencia 2019, la Unidad requiere asociarse a la meta Plan de Desarrollo 228 “Mantenimiento periódico de Km carril de malla vial rural”, con un aporte de 10 km - carril en la vigencia mencionada, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad en el área rural de la ciudad, la intercomunicación y accesibilidad terrestre de los habitantes, la seguridad vial y la calidad de vida de los ciudadanos. Lo anterior se realizará a través de la ejecución de las estrategias de mantenimiento de la malla vial rural que programe la UAERMV en la presente vigencia. Situación Actual De acuerdo con la base de datos del Inventario y Diagnóstico de la malla vial publicado en la página web del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, con corte a 30 de junio de 2018, la malla vial del distrito capital está conformada por 13.989,10 km-carril, de los cuales el 57% se encuentra en buen estado, el 28% en regular estado y el 15% en mal estado. Para el caso de la malla vial local, ésta se constituye en 6.970,20 km-carril, en donde 5.820,4 km-carril cuentan con diagnóstico de estado encontrandose el 47% se encuentra en buen estado, el 29% en regular estado y el 24% en mal estado. Haciendo una comparación entre los diagnósticos de 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2018, se evidencia un mejoramiento del 24% en buen estado de la malla vial local pasando del 38% al 47%; un mejoramiento del 13% en regular estado de la malla vial local pasando del 24% al 29%, y un mejoramiento de la malla vial en mal estado equivalente 37% disminuyendo del 38,1% al 24% porcentajes que reflejan el compromiso y aporte de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, UAERMV, a través de las estrategias de mantenimiento y rehabilitación de malla vial para mejorar las condiciones de movilidad de las vías, la seguridad vial y la calidad de vida de los ciudadanos. Es importante anotar que para esta actualización se ha sumado para la información del 2016 los porcentajes de malla en mal estado con malla sin PCI para poder hacerlo comparativo con el corte del 31 de Junio de 2018. Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de las funciones mencionadas y el Plan de Desarrollo Distrital 2016 - 2020, la UAERMV adelanta tres estrategias de intervención que a continuación se describen: 1. Infraestructura y Gestión del Tránsito: Orientada al desarrollo de acciones de mantenimiento (cambios de losas, cambios de carpeta, parcheos, bacheos o sellos de fisuras), tendientes a lograr una superficie de rodadura confortable y segura para los usuarios de las vías. 2. Rehabilitación y/o mantenimiento vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos en los barrios. 3. Situaciones Imprevistas y apoyo interinstitucional: Esta estrategia se orienta en tres componentes: a. Literal c y parágrafo del Artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006 y Decreto 064 de 2015: Acciones de mantenimiento correctivo que se aplican a pequeñas áreas del pavimento para corregir fallas localizadas, mejorar la condición puntual de la malla vial arterial y troncal, así como la atención de puntos críticos que generen un potencial grado de accidentalidad para motociclistas, ciclistas, automovilistas y peatones. b. Atención a emergencias: Corresponde a acciones orientadas a restablecer la movilidad vial afectada por procesos de remoción en masa o deslizamientos y la caída de banca. c. Literal D del artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006: Se busca complementar la acción de diferentes entidades encaminadas a la construcción y desarrollo de obras para apoyar el actuar de otras entidades del Sector Movilidad en el mejoramiento de la infraestructura vial, siempre y cuando cuente con la capacidad operativa y financiera. Identificación del Problema La movilidad en Bogotá tiene dificultades debido al alto flujo vehicular. Los bici-usuarios, automovilistas y motociclistas están expuestos a conflictos generados por las condiciones inadecuadas de las superficies de rodadura de la malla vial. Como problema principal se identificó “Inadecuadas condiciones de movilidad en la red vial del Distrito Capital”, y entre las causas principales de esta problemática se encuentra la Falta de coordinación entre entidades responsables de la conservación de la malla vial, el deterioro y daño de la malla vial de la ciudad y las Situaciones imprevistas y emergencias (remoción en masa, desecación y socavación que afectan la movilidad vial), que generan desgastes de la superficies de rodadura de las vías, originan fallos que afectan la estructura, conllevando al aumento de costos y tiempo de las intervenciones.

## Arbol de problemas
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
IB - 4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD - ÁRBOL DE PROBLEMA:
Efectos que generan las causas de la problemática | EFECTO | DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
EFECTO INDIRECTO
|  | Disminución de la productividad urbana | Mayores costos de operación vehicular | Afectación a la integridad de los ciudadanos
EFECTO DIRECTO
|  | Alta congestión vehicular | Mayores índices de accidentalidad
Problemática que se debe atender con el proyecto de inversión |  | Inadecuadas condiciones de movilidad en la red vial del Distrito Capital.
Causas que generan la problemática | CAUSAS DIRECTAS
|  | Deterioro y daño de la malla vial de la ciudad. | Falta de coordinación entre entidades responsables de la conservación de la malla vial. | Situaciones imprevistas y emergencias (remoción en mas, desecación y socavación que afectan la movilidad vial).
CAUSAS INDIRECTAS
|  | Escasa acciones de conservación en la malla vial de la ciudad. | Inadecuada de política y directrices para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial de la ciudad. | Variabilidad climática. | Insuficiente mantenimiento de redes hidráulicas de la malla vial de la ciudad.

## Objetivos
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
| CÓDIGO: PES-FM-008 |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
IB - 5. OBJETIVOS DEL PROYECTO:
OBJETIVO GENERAL: | Mejorar las condiciones de movilidad segura y la calidad de vida de los ciudadanos mediante el mejoramiento de la malla vial construida y la atención de situaciones imprevistas que afecten la movilidad en el Distrito Capital
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: | a) Mantener la malla vial del Distrito Capital que se encuentra en bueno y regular estado b) Rehabilitar la malla vial local del Distrito Capital que se encuentra en mal estado c) Atender oportunamente situaciones imprevistas y/o de emergencias que afecten la movilidad de la ciudad d) Apoyar la construcción y desarrollo de obras específicas para complementar la acción de otras entidades encaminadas a mejorar la movilidad de la ciudad.
IB - 6. ALCANCE DEL PROYECTO (Incluye supuestos y limitaciones para la ejecución del proyecto):
El mejoramiento de la infraestructura vial, se realiza a través de tres estrategias de intervención la primera infraestructura y gestión del transito, la segunda rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos en los barrios y por ultimo atención a situaciones imprevistas. Estas estrategias se desarrollan mediante diferentes tipos de intervención dentro de los que se encuentran parcheo, bacheo, cambio de carpeta, cambio de losas, sello de fisuras, rehabilitación en pavimento flexible o pavimento rigído, entre otras. Dentro del alcance del proyecto se encuentran los procesos para la priorización de vías, producción de mezclas, administración de maquinaria e insumos, intervención de vías y gestión social y ambiental, entre otros, que permiten atender el cumplimiento del objetivo y las metas del mismo.
IB - 7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS:
Para la ejecución de los componentes y actividades del proyecto existen tres estrategias: 1. La ejecución directa 2. La ejecución por contratos con terceros 3. La ejecución por convenios
Alternativa(s) Seleccionada(s):
La alternativa seleccionada consiste en la intervención de la infraestructura vial mediante ejecución directa. Teniendo en cuenta la política general de la UAERMV enfocada al cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Distrital partiendo de la asignación de recursos y la capacidad operativa. En los casos en los que se requiera apoyar otras entidades del sector movilidad o se supere la capacidad operativa de la entidad, se acudirá a la suscripción de contratos o convenios.

## Beneficios
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
| CÓDIGO: PES-FM-008 |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
IB - 8. RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL OBJETO Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD:
Partiendo de la premisa que el objetivo general del proyecto busca "Mejorar las condiciones de movilidad segura y la calidad de vida de los ciudadanos mediante el mejoramiento de la malla vial construida y la atención de situaciones imprevistas que afecten la movilidad en el Distrito Capital", y que dentro del acuerdo 257 de 2006 en el artículo 109 existen tres funciones relacionadas directamente con la programación y ejecución los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local, la programación y ejecución de las acciones de mantenimiento para atender las situaciones imprevistas y la atención la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos. En este orden de ideas, el objetivo del proyecto está articulado y relacionado con las funciones asignadas a la entidad.
IB - 9. BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO:
La recuperación de la malla vial mejora las condiciones de movilidad, accesibilidad, conectividad y seguridad vial de los usuarios de las vías en los segmentos viales intervenidos y por ende una mejor la calidad de vida de los ciudadanos. Bajo el modelo de territorialización de recursos e intervenciones se busca para la ciudadanía la igualdad de calidad de vida, garantizando que los recursos públicos se distribuyan equitativamente y de acuerdo a las necesidades de cada localidad. Capacidad de reacción inmediata en el caso de emergencias y situaciones imprevistas que afecten la movilidad en la malla vial del Distrito Capital.
IB - 10. DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:
El proyecto busca la intervención de la infraestructura vial, para lo cual adelanta actividades como el constante diagnóstico de la malla vial local para actualizar el inventario, lo cual es la base para la selección de vías para priorización de la intervención. Dentro de las intervenciones se encuentra el mantenimiento y la rehabilitación de vías, en relación con el mantenimiento de vías, se realizan intervenciones superficiales tendientes a solucionar de forma provisional fallas en el pavimento que puedan ser causa o detonante de un accidente, dichos trabajos no comprometen las capas inferiores de la estructura de pavimento y no necesitan ningún tipo de diseño previo para su implementación. Asimismo, la UAERMV adelanta actividades de rehabilitación de segmentos viales, que se definen como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento, esto implica el retiro de parte de la estructura existente, para lo cual se deben realizar estudios y diseños. Dependiendo del tipo de intervención requerido en cada segmento vial, la UAERMV realiza exploraciones geotécnicas y conteos de tránsito cuando aplique, que le permiten realizar la evaluación y diseño estructural del pavimento a los segmentos viales seleccionados para intervención. Por otro lado, la Unidad a través de la función de apoyo interinstitucional y atención prioritaria por emergencia vial, responde a las solicitudes de otras entidades para la intervención de corredores pertenecientes a malla vial diferente a la local. La entidad también cuenta sus propias plantas para la producción de mezclas asfálticas y de concreto, además de contar con su propio Laboratorio de Suelos y Pavimentos, dotado de equipos para el control de la calidad de insumos y productos, realizando pruebas técnicas y ensayos, con el fin de verificar y garantizar la calidad de los materiales que se destinarán para la ejecución de las intervenciones y para la producción de las mezclas asfálticas y concretos con calidad, evitando la utilización de producto no conforme, que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Otra de las actividades que adelanta la Unidad corresponde a la Gestión Ambiental, Social y de Atención al usuario, en la cual se informa a la comunidad interesada sobre el impacto, inicio, desarrollo, finalización y control de las obras en la respectiva localidad. Igualmente, deben realizarse actividades que fomenten la participación ciudadana, que busquen garantizar la suficiente ilustración a la ciudadanía sobre los fundamentos, beneficios e impacto de los planes, programas y proyectos de la entidad, de manera que faciliten y orienten la participación ciudadana en los espacios establecidos en la ciudad para tal fin. Esto es, vinculación y articulación con el Sistema Distrital de Participación. En el componente ambiental, la gestión de la UAERMV debe estar encaminada al desarrollo e implementación de estrategias, programas y actividades que tienen como objeto principal, crear una conciencia ambiental en los trabajadores, funcionarios, directivos y comunidad en general, garantizando impactos ambientales mínimos, generados por los proyectos de intervención vial y el uso sostenible y cuidado de los recursos naturales.

## Articulación
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 |  |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE 2018
IB - 11. POLÍTICAS QUE RESPALDA EL PROYECTO DE INVERSIÓN:
| Plan Distrital de Desarrollo: |  | Bogotá Mejor Para Todos
| Pilar o eje: |  | Democracia Urbana
| Programa: |  | Mejor movilidad para todos
| Código y nombre del proyecto de inversión: |  | 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
| Proyecto prioritario: |  | 143 -Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad
| Meta de producto | Indicador de producto | Línea base | Metas de resultado |  | Indicadores resultado |  | Línea base
| 1.083 km-carril de conservación y rehabilitación de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | Km-carril de conservación y rehabilitación de la infraestructura vial local | (IDU 2015) | Alcanzar 50% de malla vial en buen estado |  | Porcentaje de vías completas en buen estado |  | (IDU 2015)
| Mantenimiento periódico de 50km-carril de malla vial rural | Km-carril vial rural mantenidas | 50 km-carril de MVR, diagnóstico malla vial en regular estado.
| Conservación de 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) | Km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia local conservados | 15.556 km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (IDU 2015)
| Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público y construir 120 km de ciclorrutas en calzada y/o a nivel de anden. Conservar 1,2 millones de m2 de espacio público y conservar 100 km de ciclorrutas. | M2 Espacio habilitado y conservado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes peatonales, plazoletas) Km -ciclorrutas | 38.318.505 m2 de espacio público y 440 km de ciclorrutas (IDU 2015) | Aumentar en 30% el número de kilómetros |  | Kilómetros recorridos en bicicleta en día típico |  | 5.6 millones de km recorridos en bicicleta en un día típico Encuesta de Movilidad, 2015. SDM
Metas del proyecto de inversión:
| Meta proyecto | Proceso | Conector | Unidad de medida | Complemento |  |  | Tipo de anualización
| 1.083 km-carril de conservación y rehabilitación de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | Conservación | De | 1.083 km-carril | De la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) |  |  | Suma
| Mantenimiento periódico de 10 km - carril de malla vial rural | Mantenimiento | De | 10 km-carril | De malla vial rural |  |  | Suma
| Conservación de 50 km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) | Conservación | De | 50 km-carril | de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) |  |  | Suma
| Conservar 15,5 km de ciclorrutas. | Conservación | De | 15,5 km | de ciclorrutas de andén. |  |  | Suma
Planes Sectoriales:
| Programa |  |  |  | Programa
| Proyecto PS |  |  |  | Proyecto PS
| Indicador Asociado |  | Meta Plan |  | Indicador Asociado |  |  | Meta Plan
IB - 12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
| NOMBRE DEL ESTUDIO |  |  | REALIZADO POR |  |  | FECHA DE PUBLICACIÓN
| Estado de la malla vial de Bogotá D.C. |  |  | Instituto de Desarrollo Urbano IDU |  |  | Diciembre de 2015
| Estado de la malla vial de Bogotá D.C. |  |  | Instituto de Desarrollo Urbano IDU |  |  | Junio de 2018
IB - 13. RIESGOS DEL PROYECTO
| RIESGO | CAUSAS | EFECTOS | POSIBILIDAD DE OCURRENCIA | MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO | CONTROLES DEL RIESGO |  | RESPONSABLE DEL CONTROL
| incumplimiento de las metas planteadas para la vigencia | No contar con el personal, insumos y maquinaria necesaria para el desarrollo de las intervenciones. | incumplimiento de las metas establecidas para la vigencia. | Moderado | Adelantar conforme al Plan Anual de Adquisiciones, los procesos que permitan contar con el personal, maquinaria e insumos necesarios para el cumplimiento de las metas | Proyectar en la etapa de planeación los insumos y maquinaria requeridas para la culminación de las metas programadas. |  | Gerentes de proyecto
| Modificación de las funciones institucionales | Restructuración del Sector Movilidad. | Limitación operativa para el cumplimiento de las metas establecidas | Baja | Formulación de medidas de contingencia en cumplimiento de las metas planteadas | Revisar capacidad administrativa y operativa para el cumplimiento de las metas |  | Gerentes de proyecto
(1) ANUALIZACIÓN DE METAS:
Suma: la magnitud programada para cada año se suma y ese total debe ser igual a la definida para todo el período.
Constante: La cantidad para cada año permanece y debe ser igual a la definida para todo el período, por lo tanto los años no se suman.
Incremental: La cantidad programada para cada año va aumentando, es decir la magnitud programada para los años siguientes incluye la programada en el año anterior, es decir los años no se suman.
Decremental: la cantidad programada para cada año va disminuyendo, es decir la magnitud programada para cada año debe ser menor o igual a la programada en el año inmediatamente anterior.

## Población
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
IB - 14. GEORREFERENCIACIÓN
Criterios de Focalización
La ubicación de proyecto es en Distrito Capital ya que la conservación de la malla vial no se realiza sobre un sector especifico sino sobre toda la ciudad. Dentro de los criterios utilizados para la definición de intervención de los segmentos viales es el modelo de priorización el cual contempla aspectos enfocados principalmente en el impacto social, en donde se considera la conectividad de las vías con la malla vial principal, la continuidad de las intervenciones, la conectividad con el equipamiento urbano principal como colegios, universidades, hospitales, centros históricos, parques entre otros.
IB - 15. POBLACIÓN OBJETIVO (población directamente beneficiada)
Principales Características
La población beneficiaria de la actividad de la UAERMV es Vigencia Población (Proyección DANE) 2016 7.980.001 2017 8.080.734 2018 8.181.047 2019 8.281.030 2020 8.380.801
GRUPO ETARIO
AÑO |  | GRUPO DE EDAD | STAKEHOLDERS | HOMBRES | MUJERES | TOTAL
2016 |  | Grupo etario sin definir | Ciudadanos de Bogotá | 3192000.4 | 4788000.6 | 7980001
2017 | Grupo etario sin definir | Grupo etario sin definir | Ciudadanos de Bogotá | 3232293.6 | 4848440.4 | 8080734
2018 | Grupo etario sin definir | Grupo etario sin definir | Ciudadanos de Bogotá | 3272418.8 | 4908628.2 | 8181047
2019 | Grupo etario sin definir | Grupo etario sin definir | Ciudadanos de Bogotá | 3312412 | 4968618 | 8281030
2020 | Grupo etario sin definir | Grupo etario sin definir | Ciudadanos de Bogotá | 3352320.4 | 5028480.6 | 8380801
GRUPOS VULNERABLES (NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES)
AÑO |  | GRUPO POBLACIONAL | RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL GRUPO POBLACIONAL |  |  | TOTAL
Sin definir

## Componentes
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  | 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
IB - 16. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS COMPONENTES:
No. | COMPONENTE DE INVERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DETALLADA
1 | Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios para el mantenimiento rutinario de vías, atención de acciones imprevistas y apoyo interinstitucional. |  | Componente utilizado en la vigencia 2016
2 | Dotación y/o adquisición de maquinaria y equipos |  | Componente utilizado en la vigencia 2016
3 | Otros gastos complementarios requeridos en la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local. |  | Componente utilizado en la vigencia 2016
4 | Insumos paras las intervenciones de rehabilitación, mantenimiento y atención de situaciones imprevistas y apoyo interinstitucional. |  | Este componente esta orientado en la adquisición de insumos necesarios para la intervención de la infraestructura vial de la ciudad. Dentro de los insumos se encuentran: materiales pétreos (subbases granulares, bases granulares, piedra rajón, gravas y diferentes tipos de arena de rio y peña, entre otros), asfalto y emulsiones asfálticas (de rompimiento rápido y lento), mezcla asfáltica, elementos de ferretería, herramienta menor, materiales de construcción, materiales y elementos para señalización horizontal, señales y elementos para implementación de Planes de Manejo de Transito, y el recurso humano necesario para las intervenciones.
5 | Maquinaria, equipos y vehículos para los procesos de programación, producción e intervención de la malla vial. |  | Este componente esta orientado en la adquisición, suministro y arrendamiento de equipos livianos, maquinaria y vehículos necesarios para la intervención de las vías de la ciudad.
6 | Tecnología para los procesos de planificación, producción e intervención de la malla vial. |  | Este componente esta orientado en procesos de automatización para el desarrollo de la misionalidad de la entidad, tales como, monitoreo satelital de vehículos, software para plan de mantenimiento e vehículos, automatización e instrumentación de las plantas, consultorías para el diseño de nuevas tecnologías de intervención de la malla vial, entre otros.
7 | Personal interdisciplinario para los procesos de planificación, producción e intervención de la malla vial. |  | Este componente busca contar con los grupos interdisciplinarios de técnicos y profesionales, encargados de realizar las tareas de planificación, programación, intervención, control, seguimiento y evaluación necesarias para la intervenciones en la infraestructura vial.
8 | Gestión ambiental y social para la planificación, producción e intervención de la malla vial. |  | este componente provee los profesionales de apoyo en las obras en materias sociales y ambientales, unidades sanitarias mixtas para frentes de obra, actividades de manejo silvicultural y manejo y disposición de residuos diferentes a los provenientes de la actividad desarrolladas por la entidad.
9 | Gastos operativos para los procesos de planificación, producción e intervención de la malla vial. |  | Este componente atiende las pólizas, seguros, ensayos, equipos de laboratorio y su mantenimiento, transporte para el personal, vigilancia para los frentes de obra, manejo, entre otros, necesarios para del desarrollo de las obras en el distrito capital.
10

## Normatividad
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  | 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
IB - 17. ASPECTO TÉCNICO DEL PROYECTO
No. | NORMA, ESTÁNDARES O REGULACIONES |  | AÑO | TEMÁTICA
1 | Ley 769, artículo 115 |  | 2002 | "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones". - Reglamentación de Señales (Demarcación).
2 | Acuerdo 257, Artículo 109 |  | 2006 | "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito capital, y se expiden otras disposiciones".
3 | Decreto 064 |  | 2015 | "Por el cual se adoptan medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
4 | Resolución 331 |  | 2016 | "Por medio de la cual el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial delega algunas funciones"
5
6
7
8
Otras Especificaciones
IB - 18. ASPECTO INSTITUCIONAL Y SOCIAL DEL PROYECTO
No. | ÁREA ENCARGADA DE LA GERENCIA DEL PROYECTO | ÁREAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|  |  |  | ACTIVIDADES A REALIZAR O APORTES PREVISTOS | PAPEL EN LA PLANEACIÓN | PAPEL EN LA EJECUCIÓN | PAPEL EN LA VEEDURÍA
1 | Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Subdirección Técnica de Producción e Intervención |  | Informar la necesidad de intervención de vías en la malla vial de las localidades del Distrito Capital. | N.A | N.A | Actor evaluador de resultados
2 | Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local
3
Otras Especificaciones
IB - 19. ASPECTO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO
No. | NORMA o PARÁMETRO |  | AÑO | TEMÁTICA
1 | Resolución 0991 |  | 2001 | Gestión Social
2 | Resolución 01138 |  | 2013 | Gestión Social
3 | Resolución 288 |  | 2015 | Gestión Social
4 | Decreto 3930 |  | 2010 | Gestión ambiental
5 | Decreto 3450 |  | 2008 | Gestión ambiental
Otras Especificaciones
IB - 20. PLANES, PROGRAMAS O PROYECTO INVOLUCRADOS DE MANERA TRANSVERSAL
No. | NOMBRE |  | TEMA A DESARROLLAR
1 | Política Publica de la Bicicleta para el Distrito Capital |  | Establecer los lineamientos para la elaboración y construcción de la política pública de la bicicleta en el distrito capital mediante los cuales se busque garantizar el derecho que tienen los bogotanos a elegir la bicicleta como medio de transporte
2 | 1117 Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV |  | Actualizar la plataforma tecnológica de la UAERMV, que permita generar herramientas que proporcionen información de forma oportuna y veraz para la toma de decisiones, la automatización de las operaciones, el respeto por el medio ambiente y el contacto de la Entidad con la ciudadanía del Distrito Capital.
3 | 1171 Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV |  | Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos.
4 | 1181 Modernización institucional |  | Adecuar la infraestructura física y organizacional de la UAERMV, con el fin que esta responda a la capacidad instalada con que cuenta la Entidad para el cumplimiento de su misionalidad.
5
6
Otras Especificaciones

## Presupuesto
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 | [5 empty] | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
MODULO II PROGRAMACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN (PP)
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  | 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
PP - 1. PRESUPUESTO ASOCIADO A LOS COMPONENTES DE INVERSIÓN
No. | COMPONENTE | CUATRIENIO | [9 empty] | TOTAL
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
|  | Total programado vigencia | Porcentaje de participación | Total programado vigencia | Porcentaje de participación | Total programado vigencia | Porcentaje de participación | Total programado vigencia | Porcentaje de participación | Total programado vigencia | Porcentaje de participación
1 | Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios para el mantenimiento rutinario de vías, atención de acciones imprevistas y apoyo interinstitucional. | 55094784200 | 92% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! | 55094784200
2 | Dotación y/o adquisición de maquinaria y equipos | 4191994450 | 7% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! | 4191994450
3 | Otros gastos complementarios requeridos en la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local. | 598856350 | 1% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! | 598856350
4 | Insumos paras las intervenciones de rehabilitación, mantenimiento y atención de situaciones imprevistas y apoyo interinstitucional. |  | 0% | 57824331487.5511 | 74.83% | 59574830523 | 59.15% | 67774488000 | 71.6% |  | #DIV/0! | 185173650010.5511
5 | Maquinaria, equipos y vehículos para los procesos de programación, producción e intervención de la malla vial. |  | 0% | 6031034573.9039 | 7.804% | 26625093276 | 26.44% | 14071813000 | 14.87% |  | #DIV/0! | 46727940849.9039
6 | Tecnología para los procesos de planificación, producción e intervención de la malla vial. |  | 0% | 1146006569.6723 | 1.483% | 90151100 | 0.08951% | 93710000 | 0.099% |  | #DIV/0! | 1329867669.6723
7 | Personal interdisciplinario para los procesos de planificación, producción e intervención de la malla vial. |  | 0% | 11586066419.0434 | 14.99% | 11369188959 | 11.29% | 11295301000 | 11.93% |  | #DIV/0! | 34250556378.0434
8 | Gestión ambiental y social para la planificación, producción e intervención de la malla vial. |  | 0% | 365002092.4349 | 0.4723% | 481305014 | 0.4779% | 388167000 | 0.4101% |  | #DIV/0! | 1234474106.4349
9 | Gastos operativos para los procesos de planificación, producción e intervención de la malla vial. |  | 0% | 324001857.3943 | 0.4193% | 2576912128 | 2.559% | 1035949000 | 1.094% |  | #DIV/0! | 3936862985.3943
10 | 0 | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! | 0
TOTAL |  | 59885635000 | 100% | 77276443000 | 100% | 100717481000 | 100% | 94659428000 | 100% | 0 | #DIV/0! | 332538987000.0001

## Plan de acción
| FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [29 empty] | FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 | [5 empty] | VERSIÓN: 1 | [22 empty] | CÓDIGO: PES-FM-008 | [12 empty] | VERSIÓN: 1
|  | FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018 | [28 empty] | FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
PP - 2. CRONOGRAMA PLAN ACCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  | 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL | [20 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: | [14 empty] | 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
PROGRAMACIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTO |  |  | 2016 | [7 empty] | 2017 | [13 empty] | 2018 | [13 empty] | 2019 | [13 empty] | 2020
COMPONENTE DE INVERSIÓN | No ACT. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PESO DE LA ACTIVIDAD | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL | PESO DE LA ACTIVIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL | PESO DE LA ACTIVIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL | PESO DE LA ACTIVIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL | PESO DE LA ACTIVIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | TOTAL
Plan de acción 2016 | 1 | Conservación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local. | 90 |  |  |  | 50 |  | 50 | 100 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 2 | Apoyo interinstitucional | 5 | [5 empty] | 100 | 100 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 3 | Situaciones imprevistas | 5 | [5 empty] | 100 | 100 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | 100 | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
Plan de acción 2017 | 1 | Atender gastos operativos para los procesos de planificación, producción e intervención de la malla vial. | [7 empty] | 0 | 1.4 | DIC.: 100; TOTAL: 100 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 2 | Gestionar componentes ambiental y social para la planificación, producción e intervención de la malla vial. | [7 empty] | 0 | 0.5 | DIC.: 100; TOTAL: 100 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 3 | Adquirir insumos paras las intervenciones de rehabilitación, mantenimiento y atención de situaciones imprevistas y apoyo interinstitucional. | [7 empty] | 0 | 75.7 | DIC.: 100; TOTAL: 100 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 4 | Adquirir maquinaria, equipos y vehículos para los procesos de programación, producción e intervención de la malla vial. | [7 empty] | 0 | 7.5 | DIC.: 100; TOTAL: 100 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 5 | Contratar personal interdisciplinario para los procesos de planificación, producción e intervención de la malla vial. | [7 empty] | 0 | 14.5 | DIC.: 100; TOTAL: 100 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 6 | Adquirir tecnología para los procesos de planificación, producción e intervención de la malla vial. | [7 empty] | 0 | 0.4 | DIC.: 100; TOTAL: 100 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | 100 | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
Plan de acción 2018 | 1 | Recuperar, rehabilitar y mantener 300 km -carril de la malla vial local | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | 80 | [11 empty] | 100 | 100 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 2 | Atender 10 km-carril en marco de situaciones imprevistas y apoyo interinstitucional | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | 10 | [11 empty] | 100 | 100 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 3 | Atención a emergencias | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | 10 | [11 empty] | 100 | 100 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [13 empty] | 100 | [27 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
Plan de acción 2019 | 1 | Conservar, rehabilitar y mantener 309,12 km-carril de la malla vial local. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 90 | [11 empty] | 100 | 100 | [7 empty] | 0
| 2 | Adelantar acciones de Apoyo interinstitucional | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 5 | [11 empty] | 100 | 100 | [7 empty] | 0
| 3 | Atender situaciones imprevistas en la malla vial | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 5 | [11 empty] | 100 | 100 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
Note on E10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"
Note on M10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"
Note on AA10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"
Note on AO10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"
Note on BC10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"

## Responsable
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
DATOS DEL(OS) RESPONSABLE(S) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
| NOMBRE: | GIACOMO MARCENARO JIMÉNEZ /SILVIA PILAR FORERO BONILLA
| DEPENDENCIA: | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN / SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL
| ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
| DIRECCIÓN: | Avenida Calle 26 No. 57 – 41, torre 8, piso 7 y 8
| TELÉFONO: | 377 95 55
FIRMA RESPONSABLE DEL PROYECTO:
FIRMA RESPONSABLE DEL PROYECTO: