## Antecedentes
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
| CÓDIGO: DESI-FM-002 |  | VERSIÓN: 4
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2019
|  |  |  | VIGENCIA ACTUAL: | VERSIÓN:
|  |  |  | 2020 | 6
MODULO I - INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (IB)
IB - 1. PROCESO QUE SE ADELANTA
ACTUALIZACIÓN
IB - 2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | 1171 TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV
IB - 3. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
"ANTECEDENTES El Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, incluyó dentro de sus cuatro ejes transversales el de “Gobierno Legítimo y Eficiencia”, cuyo objetivo principal es restaurar la confianza institucional y el buen gobierno de la ciudad, a través de la definición de estrategias que aseguren la transparencia, la gestión pública eficiente y el mejoramiento del servicio al ciudadano en cumplimiento del programa “Transparencia, gestión pública y servicio al ciudadano”. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, UAERMV, en los últimos años ha adelantado acciones encaminadas a fortalecer los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad; evidenciando que persiste la necesidad de continuar con el ejercicio de mejoramiento para robustecer el que-hacer institucional de la Entidad, en procura de garantizar la implementación de procesos y procedimientos eficientes permitiendo una mejor gestión administrativa y operativa, en beneficio de la transparencia en la gestión y la oportunidad en la atención a partes interesadas tanto internas como externas. Es por esto que el proyecto se concibió en un principio con los siguientes componentes: Atención a partes interesadas, Transparencia y acceso a la información, Sistema Integrado de Gestión - SIG, Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, Gestión Documental, apoyo a los procesos de evaluación, gestión jurídica, planeación estratégica, gestión de comunicaciones y gestión administrativa. No obstante, se resalta que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, ordenó la integración del Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad en un solo Sistema de Gestión, articulado con el Sistema de Control Interno, razón por la cual se crea el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, adoptado en 2012 mediante el Decreto 2482, como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. Lo anterior, implica la definición de acciones de mejora continua para la gestión de los procesos y procedimientos que desarrolla la Unidad, en procura de una mayor productividad, agilidad, flexibilidad, transparencia, integridad y generación de beneficios sociales. Así mismo, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información, el Decreto Reglamentario 103 de 2015 y la Resolución 3544 de 2016, la entidad ha venido implementado acciones en pro de la transparencia, que han permitido lograr importantes avances; es así, que en visita del seguimiento a la implementación de esta normatividad, realizada por la Procuraduría, la Entidad asumió compromisos que han obtenido el 80% de cumplimiento. Para la vigencia 2018, la medición ascendió a un 86% de cumplimiento. Por otro lado, la Unidad, en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Gestión, SIG, logró ejecutar el 90.5% en su interior, quedando pendiente la aplicación de doce (12) productos de los cuarenta y cinco (45) establecidos por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En cuanto al proceso comunicaciones, mediante la Circular No. 001 de 28-01-2015 con la cual se socializó la “Modificación del Mapa de Procesos UAERMV 2015”, fue reubicado en la Oficina Asesora de Planeación como un proceso estratégico, debido a que éste se desarrollaba dentro de un proceso misional a través de dos (2) procedimientos: Comunicaciones Internas y Comunicaciones Externas, fundamentándose en la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009 en: “numeral 3.43 - Nota 4: Procesos estratégicos: incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección”) y del Modelo Estándar de Control Interno MECI:2014 como: Un eje transversal enfocado a la información y comunicación. Así mismo, según el MANUAL TÉCNICO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO - MECI: 2014, los Objetivos de Control de Información y Comunicación, son los siguientes: “Velar porque la entidad cuente con procedimientos necesarios para la generación de información y comunicación veraz y oportuna con el fin de: • Establecer los procedimientos que permitan la generación de la información y comunicación que, por mandato legal, le corresponde suministrar a la organización a los órganos de control. • Garantizar la publicidad de la información que se genere al interior de la organización, y que se cuente con los medios de comunicación para su adecuada difusión. • Garantizar el suministro de información veraz y oportuna para el proceso de rendición de cuentas públicas, y que esta sea comunicada de manera efectiva a través de los canales correspondientes. • Establecer los procedimientos que garanticen la generación y registro de información oportuna y confiable, necesaria para la toma de decisiones, el cumplimiento de la misión y la rendición de cuentas a la comunidad; y los mecanismos apropiados para su adecuada comunicación. • Diseñar los procedimientos que permitan llevar a cabo una efectiva comunicación interna y externa, a fin de dar a conocer la información que genera la organización pública de manera transparente, oportuna y veraz, garantizando que su operación se ejecute adecuada y convenientemente. Respecto a la Gestión Documental, es necesario destacar que la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, ha detectado que no existen prácticas homologadas de gestión documental para las entidades distritales, esta situación que afecta también a la UAERMV, ocasiona desorden, riesgo de pérdida de información, falta de transparencia en la gestión, dificultad para la recuperación y puesta al servicio de los documentos de la administración para el ciudadano y para la misma entidad. Esta debilidad sumada a la obligación normativa que sobre el particular debe cumplir la entidad, hacen que el proyecto de gestión documental tenga una relevancia especial para la administración. SITUACIÓN ACTUAL El proyecto de Inversión 1171, contempla tres componentes de acción e inversión, a saber: • Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por dimensiones • Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA • Atención a grupos de valor 1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por dimensiones Con el Decreto 1499 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se hace necesario adoptar para el Distrito Capital y sus entidades el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, como marco de referencia para el diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión (adoptado previamente bajo el Decreto distrital 652 de 2011) para las entidades y organismos distritales. Obligación que se hace explícita en el Decreto Distrital 591 de 2018 que adopta el MIPG para el nivel distrital y establece en su artículo 12 un plazo de siete meses a partir de la publicación de la Guía de ajuste del Sistema Integrado de Gestión Distrital, por parte de la Secretaría General, para la introducción del modelo. En 2018, la UAERMV ha adelantado el proceso de alistamiento para implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, acciones encaminadas a fortalecer el talento humano, el direccionamiento estratégico, y la gestión de los procesos con el ejercicio de mejoramiento para robustecer el desempeño institucional de la Entidad. El MIPG, es en esencia un Sistema de Gestión que presenta un mayor grado de robustez, y que se encuentra conformado por las 7 dimensiones que se presentan a continuación, que a su vez se integran a las 17 políticas de gestión y desempeño institucional: a) Dimensión MIPG: Direccionamiento Estratégico La finalidad de esta dimensión es la definición de la ruta estratégica de la entidad, que guiará su gestión institucional, orientada a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, así como fortalecer su confianza y legitimidad. En el desarrollo de esta dimensión se tienen en cuenta los lineamientos y la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional, asociadas entre otras, con la Planeación institucional y la Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público; para el cumplimiento del objetivo de MIPG “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos”. b) Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados La finalidad de esta dimensión es la realización de las actividades que lleven a la entidad a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. En este sentido, involucra los aspectos más predominantes que debe atender la entidad para cumplir con las funciones y competencias que tiene asignadas. En el desarrollo de esta dimensión se tienen en cuenta los lineamientos y la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional, desde dos perspectivas, la primera, asociada a una adecuada operación de la organización “de la ventanilla hacia adentro”; y la segunda, concerniente a la relación Estado Ciudadano, “de la ventanilla hacia afuera”. Lo anterior se establece para el cumplimiento de los objetivos de MIPG “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos” y “Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas”. Según lo establecido en el Decreto Distrital 215 de 2017, la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional como coordinador del Sistema Integrado de Gestión - SIG, consolidará y analizará la información sobre el estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el aplicativo FURAG del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP el cual contiene las características de los productos del SIG. c) Dimensión 4: Evaluación de Resultados La finalidad de esta dimensión es generar en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, para tener un conocimiento periódico de los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. En el desarrollo de esta dimensión se tienen en cuenta los lineamientos y la implementación de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional; para el cumplimiento del objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”. d) Dimensión 5: Información y Comunicación La operación de la entidad demanda información y comunicación para interconectar todos sus elementos internamente y relacionarse con los ciudadanos y el ambiente externo, así como dar un adecuado manejo a los documentos que soportan la información. Por lo anterior, la entidad cuenta con los procesos de Gestión de las Comunicaciones y Gestión Documental para vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión. En el desarrollo de esta dimensión se tienen en cuenta los lineamientos y la implementación de las políticas de Gestión documental y Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, para el cumplimiento del objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”. Para el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” es una prioridad de las comunicaciones generar confianza ciudadana a través de estrategias que muestren los avances en el desarrollo de las políticas públicas implementadas por la administración distrital, para contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la capital del país. En este sentido, el Proceso de Comunicaciones debe asumir un rol importante con acciones efectivas que permitan dar a conocer a la entidad y su gestión, para así lograr que las diferentes partes interesadas la identifiquen y reconozcan su quehacer en el distrito y mejorar su posicionamiento. También es importante destacar la relevancia del fortalecimiento de la comunicación interna que permita generar interacción y fluidez en la información corporativa para lograr procesos de pertenencia, identidad y dinamismo en la actividad diaria de los colaboradores de la entidad, además de facilitar los procesos laborales y de atención a las partes interesadas. De esta forma, las comunicaciones estratégicas aportan al objetivo central contemplado en el Plan de Desarrollo, según el cual, “se recuperará la autoestima ciudadana y la ciudad se transformará en un escenario para incrementar el bienestar de sus habitantes y será reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir mejor”. Respecto al programa de Gestión Documental, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha generado la estrategia IGA+10, la cual se desarrolla por etapas y contribuye para fortalecer los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y entidades del Distrito Capital y adecuar la institucionalidad del sistema y de las instancias correspondientes con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 2. Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA El Decreto 456 de 2008 “Por el cual se reformó el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital”, estableció que las entidades que integran el Sistema Ambiental del Distrito Capital -SIAC- son ejecutoras principales del Plan de Gestión Ambiental, conforme a sus atribuciones y funciones misionales. Adicionalmente, que las demás entidades distritales, organizadas por sectores, son ejecutoras complementarias del Plan de Gestión Ambiental, conforme a sus atribuciones y funciones misionales, en la medida en que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y estrategias de este, desde su Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. Es así como en el Artículo 8º del Decreto 456 de 2008 se presenta como objetivo general de la gestión ambiental del Distrito Capital propender por el uso racional de los recursos y un ambiente saludable, seguro, propicio, diverso, incluyente y participativo en su territorio para las generaciones presentes y futuras, actuando responsablemente con la región y el planeta, es decir las partes interesadas, y así mismo, estableció los objetivos específicos de calidad ambiental, de ecoeficiencia y de armonía socioambiental. Mediante el Acuerdo 333 de 2008, por el cual se desarrolla la política de reducción de costos ambientales en las entidades del Distrito Capital y se crea la figura de gestor ambiental, el cual fue reglamentado por el Decreto 243 de 2009, se definieron las funciones de los gestores ambientales, entre ellas la coordinación de la elaboración del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental -PACA- y del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA-. Que en el Artículo 8º del Decreto 509 de 2009, “Por el cual se adopta el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental -PACA- y se dictan otras disposiciones”, se presentan los lineamientos generales de los Planes Institucionales de Gestión Ambiental -PIGA-, y el Artículo 9° del mismo establece que la Secretaría Distrital de Ambiente prestará a las entidades distritales la asesoría, capacitación y acompañamiento en la formulación, ejecución y seguimiento de los instrumentos de planeación ambiental. Por último, la Resolución 242 de 2014 dicta los lineamientos para la formulación e implementación del PIGA en las entidades del Distrito Capital y ha sido través del cumplimiento de la anterior legislación que la entidad en las últimas vigencias ha logrado en las visitas de seguimiento y control de la Secretaría Distrital de Ambiente un aumento en la evaluación, así: en la vigencia 2016 calificación 76.9, en la vigencia 2017 calificación 82.5, y en la vigencia 2018 calificación 82.25, logrando así, mejorar la gestión ambiental institucional y el cumplimiento de la meta propuesta, el 80% de las partes interesadas en este caso la autoridad ambiental del Distrito Capital ( Secretaría Distrital de Ambiente). En concordancia con lo anterior, se ha logrado un posicionamiento de la gestión ambiental al interior de la entidad, llegando a los colaboradores, usuarios beneficiarios de la misionalidad de la entidad, proveedores de bienes y servicios y autoridades de seguimiento, evaluación y control. 3. Atención a grupos de valor La Resolución 007 del 11 de enero de 2017 ""Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad"", define la Política de Responsabilidad Social de la UAERMV como ""Contribuir al desarrollo sostenible a través de la generación de valor a nuestras partes interesadas atendiendo los impactos ambientales y sociales en la ejecución de las actividades de la Entidad"". La UAERMV, busca fortalecer el proceso de atención a partes interesadas tanto internas como externas, a fin de aportar al cumplimiento de la política de Responsabilidad Social de la Entidad en un trabajo continuo, el cual se orienta a mejorar las condiciones de los clientes internos y que éstos se apropien de la misión, visión y políticas establecidas; por otra parte, a través de diferentes actividades se busca articular a la ciudadanía y la Entidad con el fin de que ésta participe, se relacione y se sienta parte de las intervenciones, para el sostenimiento y cuidado de las mismas a largo plazo, en procura de una Mejor Bogotá Para Todos. Mediante la atención a partes interesadas, se busca contribuir a la sostenibilidad de la UAERMV y a la política de Responsabilidad Social, trabajando por generar y fortalecer los lazos de confianza con las partes interesadas, quienes influyen directa e indirectamente en cada una de las operaciones de la Entidad. Adicionalmente, las acciones desarrolladas buscan propiciar espacios de diálogo, participación e interlocución que sirvan como fundamento para desarrollar acciones en procura de la mejora de los niveles de satisfacción de las partes interesadas y la generación de valor social como organismo público. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Como problema principal se identificó que los procesos y procedimientos de la UAERMV son débiles para la prestación de servicios a nivel interno y externo de manera adecuada y oportuna. Lo anterior se evidencia, en una inadecuada formulación, ejecución y control de actividades para fortalecer la gestión pública de manera transparente y con calidad, en procura de la satisfacción de las partes interesadas que tiene la entidad. Como causas principales de esta problemática se tienen: Fallas en la identificación y ejecución de estrategias para el posicionamiento de la imagen institucional, en razón a lineamientos y directrices imprecisas para la formulación de estrategias de posicionamiento. Desarticulación del proceso de atención a partes interesadas en la Entidad, por encontrarse debilidades en las estrategias, lineamientos y directrices para la atención a las partes interesadas. Duplicidad de funciones y falta de sistemas de información. En primer lugar, se identifica un insuficiente análisis integral de las necesidades de sistemas de información de la Entidad. Por otro lado, se ha identificado una insuficiente asignación de recursos a nivel histórico, para sistemas de información en la entidad. Falta de apropiación e inadecuada articulación del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, situación generada, principalmente por una resistencia al cambio. De esta manera, hay una percepción general, respecto a que los sistemas de gestión no agregan valor al cumplimiento de las funciones de la entidad".

## Arbol de problemas
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: DESI-FM-002 |  | VERSIÓN: 4
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2019
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | 1171 TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV
IB - 4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD - ARBOL DE PROBLEMA:
Efectos que generan las causas de la problemática | EFECTO
EFECTO INDIRECTO
|  | Baja credibilidad en el quehacer y gestión Institucional. | Generación de requerimientos e inconformidades de las partes interesadas a la Entidad. | Reprocesos y fallas en la ejecución de actividades administrativas.
EFECTO DIRECTO
|  | Poco reconocimiento de la imagen y misión de la Entidad. | Partes interesadas insatisfechas. | Ineficiente gestión administrativa.
Problemática que se debe atender con el proyecto de inversión |  | INADECUADA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y CON CALIDAD DE CARA A LAS PARTES INTERESADAS DE LA ENTIDAD.
Causas que generan la problemática | CAUSAS DIRECTAS
|  | Fallas en la identificación y ejecución de estrategias para el posicionamiento de la imagen institucional. | Desarticulación del proceso de atención a partes interesadas en la Entidad. | 1. Duplicidad de funciones e inadecuados sistemas de información. 2. Falta de apropiación e inadecuada articulación del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
CAUSAS INDIRECTAS
|  | Imprecisión de lineamientos y directrices para la formulación de estrategias de posicionamiento. | Debilidad en las estrategias, lineamientos y directrices para la atención a las partes interesadas. | 1.1 Insuficiente analisís integral de las necesidades de sistemas de información de la Entidad. 1.2. Insuficiente asignación de recursos (histórica) para sistemas de información 2. Resistencia al cambio. Se percibe que los sistemas de gestión no agregan valor al cumplimiento de las funciones de la entidad.

## Objetivos
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
| CÓDIGO: DESI-FM-002 |  | VERSIÓN: 4
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2019
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | 1171 TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV
IB - 5. OBJETIVOS DEL PROYECTO:
OBJETIVO GENERAL: | Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: | 1. Lograr la optimización de los procesos y procedimientos de la Entidad para continuar con el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG - y del que-hacer institucional. 2. Posicionar la imagen institucional, a través de la divulgación y socialización de la gestión misional y de acciones que mantegan niveles altos de satisfacción de los servicios que presta la Entidad a la ciudadanía y partes interesadas. 3. Consolidar una gestión pública transparente, moral, eficaz y eficiente.
IB - 6. ALCANCE DEL PROYECTO (Incluye supuestos y limitaciones para la ejecucion del proyecto):
Se plantea como alcance del proyecto el fortalecimiento de los procesos y procedimientos de la Entidad para la prestación de servicios a nivel interno y externo de manera adecuada y oportuna, a través del mejoramiento de la gestión de los riesgos y que-hacer institucional, caracterizada por la transparencia en su accionar, satisfacción de sus partes interesadas, gestión ambiental y la eficiencia en el servicio al ciudadano. La necesidad del proyecto se refuerza ante el requerimiento de preparar a la Entidad para afrontar de manera adecuada las nuevas dinámicas y retos planteados por la demanda de la ciudadanía, la nueva administración distrital, el Plan de Desarrollo, y el cumplimiento de las directrices impartidas por las diferentes entidades del D.C. El proyecto se concibió en un principio con los siguientes componentes: Atención a partes interesadas, Transparencia y acceso a la información, Sistema Integrado de Gestión - SIG, Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, Gestión Documental, apoyo a los procesos de evaluación, gestión jurídica, planeación estratégica, gestión de comunicaciones y gestión administrativa. En la actualidad el proyecto racionalizado contempla tres componentes de acción e inversión, a saber: • Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por dimensiones • Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA • Atención a grupos de valor A continuación, se realiza una descripción de los componentes mencionados. • Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por dimensiones “Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017”. Este componente contempla las siguientes dimensiones en el proyecto, a saber: Direccionamiento Estratégico. Define la ruta estratégica de la entidad, que guiará su gestión institucional, orientada a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, así como fortalecer su confianza y legitimidad. Gestión con Valores para Resultados. Tiene como propósito la realización de actividades que lleven a la entidad a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Evaluación de Resultados. Tiene como finalidad generar en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, para tener un conocimiento periódico de los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Información y Comunicación. La operación de la entidad demanda información y comunicación para interconectar todos sus elementos internamente y relacionarse con los ciudadanos y el ambiente externo, así como dar un adecuado manejo a los documentos que soportan la información. Por lo anterior, la entidad cuenta con los procesos de Gestión de las Comunicaciones y Gestión Documental para vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión. Desde la Gestión Documental se busca fortalecer el cumplimiento de la Entidad en cuanto a la normatividad archivística, con el fin de prepararla para afrontar de manera adecuada las nuevas dinámicas, retos planteados por la demanda de la ciudadanía y partes interesadas, la nueva administración distrital, la innovación tecnológica y el cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital. Gestión del conocimiento y la innovación. Busca fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad, clave para su aprendizaje y su evolución. • Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA Este componente permite la implementación de las acciones definidas en el PIGA a desarrollar en las sedes de la Entidad, a saber: diseño e implementación de campañas de socialización y mitigación de los impactos ambientales producidos, estudios de diagnóstico y seguimiento a los diferentes componentes ambientales y las afectaciones en recursos tales como agua, aire, suelos entre otros; adquisición de elementos que permitan realizar una adecuada y segura gestión de los residuos, y adquisición de tecnologías que permitan reducir los impactos ambientales asociados a la misionalidad de la Entidad. • Atención a grupos de valor Respecto a las partes interesadas, la UAERMV, busca fortalecer el proceso de atención tanto a partes interesadas internas como externas, a fin de aportar al cumplimiento de la política de Responsabilidad Social de la Entidad, en un trabajo continuo, el cual se orienta a mejorar las condiciones de los clientes internos, que éstos se apropien de la misión, visión y políticas establecidas; por otra parte, a través de diferentes actividades se pretende enlazar a la ciudadanía y la Entidad con el fin de que ésta participe, se relacione y se sienta parte de las intervenciones, para el sostenimiento y cuidado de las mismas a largo plazo, en procura de una Mejor Bogotá Para Todos. Las actividades enmarcadas bajo este proyecto son transversales a la entidad; por esta razón, se requiere de una adecuada apropiación de los temas sociales enfocados en la atención a las partes interesadas. Bajo esta perspectiva, la necesidad del proyecto se refuerza ante el requerimiento de preparar a la Entidad para afrontar de manera adecuada las nuevas dinámicas y retos planteados por la demanda de la ciudadanía, la nueva administración distrital y el Plan de Desarrollo. Sin embargo, la ejecución de este proyecto con todos sus componentes, y el cumplimiento de sus objetivos, dependen de la asignación de recursos en cada vigencia, así como de los lineamientos y políticas impartidos por las Entidades competentes."
IB - 7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS:
• Fortalecer los Procesos y procedimientos estableciendo controles que garnticen la prestación de servicios a nivel interno y externo, de manera oportuna y adecuada. • Mejorar la gestión, ejecución y control de actividades a través de la implementación de acciones que propendan a fortalecer la gestión pública transparente y con calidad de cara a las Ciudadanos y partes interesadas de la entidad • Mejorar la gestión institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos.
Alternativa(s) Seleccionada(s):
• Mejorar la gestión institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos.

## Beneficios
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
| CÓDIGO: DESI-FM-002 |  | VERSIÓN: 4
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2019
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | 1171 TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV
IB - 8. RELACION DEL PROYECTO CON EL OBJETO Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD:
Para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Entidad, las dependencias y/o procesos involucradas en el proyecto son las encargadas de brindar soporte a los procesos misionales y demás procesos de apoyo con políticas orientadas al acompañamiento, gestión administrativa, seguimiento y control, que facilitan insumos necesarios para que la entidad pueda desarrollar eficientemente sus objetivos. En este sentido el proyecto se orienta al cumplimiento de directrices normativas, mejoramiento de la imagen de la entidad, además de ser un soporte para la efectiva ejecución de los procesos misionales de la UAERMV que permitan la toma de decisiones oportuna, en aras del mejoramiento y mantenimiento de la malla vial local. Al ser una entidad distrital que trabaja en pro de la ciudadanía, las acciones implementadas se encaminan a la satisfacción de las partes interesadas y la generación de valor social.
IB - 9. BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO:
Como beneficios esperados se contempla que la Entidad sea reconocida a nivel distrital por los Ciudadanos y las partes interesadas por la prestación de un servicio eficaz, eficiente y transparente que aporta para la calidad de vida de los ciudadanos, por medio de la formulación, ejecución y control de actividades para el fortalecimiento de la gestión pública, así como el mejoramiento de los procesos y procedimientos de la entidad, el fortalecimiento de la imagen institucional y una gestión transparente y con calidad. Se requiere así, entregar servicios que cumplan con todos los estándares adoptados y generen valor a los grupos de interés para el mejoramiento de la imagen de la entidad. En el mismo sentido, se busca el mejoramiento de la productividad institucional, la agilidad, flexibiliad y cumplimiento de resultados, con el fin de atender la misión y funciones encomendadas, en beneficio de la ciudadanía y demás partes interesadas. Así mismo, se busca el mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores y de los habitantes del área de influencia directa a las sedes en donde opera la Entidad y el Distrito, mediante la generación prácticas administrativas social y ambientalmente responsables, realizadas de manera transparente, contribuyendo a la satisfacción de las expectativas de los grupos de interés. Igualmente se espera una mayor participación de los colaboradores en la construcción y desarrollo de la comunicación de la entidad, identificándose con los objetivos misionales y aportando a su sentido de pertenencia. Finalmente, se busca propiciar el reconocimiento de su accionar frente a la ciudadanía y demás partes interesadas, fortaleciendo su quehacer y gestión Institucional.
IB - 10. DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:
La entidad a través del Proyecto de Inversión “1171-Transparencia, Gestión Pública y Atención a Partes Interesadas en la UAERMV”, tiene como meta “Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas”, razón por la cual, la entidad realizará las acciones pertinentes para el cumplimiento del alcance del proyecto. En este sentido, se plantea como alcance del proyecto el fortalecimiento de los procesos y procedimientos de la Entidad para la prestación de servicios a nivel interno y externo de manera adecuada y oportuna, a través del mejoramiento de la gestión y que-hacer institucional, caracterizada por la transparencia en su accionar, satisfacción de sus partes interesadas y la eficiencia en el servicio al ciudadano. El proyecto se concibió en un principio con los siguientes componentes: Atención a partes interesadas, Transparencia y acceso a la información, Sistema Integrado de Gestión - SIG, Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, Gestión Documental, apoyo a los procesos de evaluación, gestión jurídica, planeación estratégica, gestión de comunicaciones y gestión administrativa. En la actualidad el proyecto racionalizado contempla tres componentes de acción e inversión, a saber: • Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por dimensiones • Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA • Atención a grupos de valor A continuación se realiza una descripción de los componentes mencionados. • Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por dimensiones, “es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017” . Este componente contempla las siguientes dimensiones en el proyecto, a saber: Direccionamiento Estratégico. Define la ruta estratégica de la entidad, que guiará su gestión institucional, orientada a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, así como fortalecer su confianza y legitimidad. Se tienen en cuenta los lineamientos y la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional, asociadas entre otras, con la Planeación institucional y la Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Gestión con Valores para Resultados. Tiene como propósito la realización de actividades que lleven a la entidad a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. En el desarrollo de esta dimensión se tienen en cuenta los lineamientos y la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional, desde dos perspectivas, la primera, asociada a una adecuada operación de la organización “de la ventanilla hacia adentro”; y la segunda, concerniente a la relación Estado Ciudadano, “de la ventanilla hacia afuera”. Evaluación de Resultados. Tiene como finalidad generar en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, para tener un conocimiento periódico de los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Se tienen en cuenta los lineamientos y la implementación de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Información y Comunicación. La operación de la entidad demanda información y comunicación para interconectar todos sus elementos internamente y relacionarse con los ciudadanos y el ambiente externo, así como dar un adecuado manejo a los documentos que soportan la información. Por lo anterior, la entidad cuenta con los procesos de Gestión de las Comunicaciones y Gestión Documental para vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión. En el desarrollo de esta dimensión se tienen en cuenta los lineamientos y la implementación de las políticas de Gestión documental y Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. La UAERMV desde la gestión de las comunicaciones estratégicas aportará en el fortalecimiento del objetivo central contemplado en el Plan de Desarrollo, según el cual, “se recuperará la autoestima ciudadana y la ciudad se transformará en un escenario para incrementar el bienestar de sus habitantes y será reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir mejor”. Es así que la gestión de las comunicaciones asumirá un rol importante con acciones efectivas, que permitan a la Entidad dar a conocer a la comunidad su gestión, y lograr que los diferentes públicos objetivos más las partes interesadas la identifiquen, valoren lo realizado en la malla vial de la ciudad y se mejore la percepción de lo ejecutado. Las actividades principales se asocian con: Producir contenidos impresos, audiovisuales y virtuales sobre los avances y resultados de la entidad para los públicos internos y externos; ejecutar actividades, planes de medios y free press para posicionar a la UAERMV en el ámbito distrital, atender las solicitudes de apoyo de comunicaciones realizadas por las diferentes dependencias de la entidad, y los requerimientos de información de los medios de comunicación y la ciudadanía en general, así como diseñar estrategias de comunicación interna y externa. Desde la Gestión Documental se busca fortalecer el cumplimiento de la Entidad en cuanto a la normatividad archivística, con el fin de prepararla para afrontar de manera adecuada las nuevas dinámicas, retos planteados por la demanda de la ciudadanía y partes interesadas, la nueva administración distrital, la innovación tecnológica y el cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital. Gestión del conocimiento y la innovación. Busca fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad, clave para su aprendizaje y su evolución. Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA Este componente permite la implementación de las acciones definidas en el PIGA a desarrollar en las sedes de la Entidad, a saber: diseño e implementación de campañas de socialización y mitigación de los impactos ambientales producidos, estudios de diagnóstico y seguimiento a los diferentes componentes ambientales y las afectaciones en recursos tales como agua, aire, suelos entre otros; adquisición de elementos que permitan realizar una adecuada y segura gestión de los residuos, y adquisición de tecnologías que permitan reducir los impactos ambientales asociados a la misionalidad de la Entidad. Atención a grupos de valor Respecto a las partes interesadas, la UAERMV, busca fortalecer el proceso de atención tanto a partes interesadas internas como externas, a fin de aportar al cumplimiento de la política de Responsabilidad Social de la Entidad, en un trabajo continuo, el cual se orienta a mejorar las condiciones de los clientes internos, que éstos se apropien de la misión, visión y políticas establecidas; por otra parte, a través de diferentes actividades se pretende enlazar a la ciudadanía y la Entidad con el fin de que ésta participe, se relacione y se sienta parte de las intervenciones, para el sostenimiento y cuidado de las mismas a largo plazo, en procura de una Mejor Bogotá Para Todos. Bajo esta perspectiva, la necesidad del proyecto se refuerza ante el requerimiento de preparar a la Entidad para afrontar de manera adecuada las nuevas dinámicas y retos planteados por la demanda de la ciudadanía, la nueva administración distrital y el Plan de Desarrollo. Sin embargo, la ejecución de este proyecto con todos sus componentes, y el cumplimiento de sus objetivos, dependen de la asignación de recursos en cada vigencia, así como de los lineamientos y políticas impartidos por las Entidades competentes.

## Articulación
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: DESI-FM-002 |  |  |  | VERSIÓN: 4
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2019
IB - 11. POLÍTICAS QUE RESPALDA EL PROYECTO DE INVERSIÓN:
| Plan Distrital de Desarrollo: |  | 05 Bogotá Mejor para Todos
| Pilar o eje: |  | 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
| Programa: |  | 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
| Código y nombre del proyecto de inversión: |  | 3-3-1-15-07-42-1171-188 Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV
| Proyecto prioritario: |  | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad
| Meta de producto | Indicador de producto | Línea base | Metas de resultado |  | Indicadores resultado |  | Línea base
| Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. | 407 - Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas | Encuesta de satisfacción de percepción ciudadana | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas |  | % de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas |  | Encuesta de satisfacción de percepción ciudadana
Metas del proyecto de inversión:
| Meta proyecto | Proceso | Conector | Unidad de medida | Complemento |  |  | Tipo de anualización
| Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. | Mantener | el | 80% | de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. |  |  | Constante
IB - 12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
| NOMBRE DEL ESTUDIO |  |  | REALIZADO POR |  |  | FECHA DE PUBLICACIÓN
IB - 13. RIESGOS DEL PROYECTO
| RIESGO | CAUSAS | EFECTOS | POSIBILIDAD DE OCURRENCIA | MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO | CONTROLES DEL RIESGO |  | RESPONSABLE DEL CONTROL
| Desconocimiento del quehacer de la Unidad por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación | Poca interacción con los medios de comunicación y líderes de opinión. -Bajo posicionamiento de la marca de la entidad a nivel externo | Publicación de información errónea por parte de los medios. | Moderado | Asumir el riesgo | Difusión de la gestión realizada por la UMV en los diferentes canales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
| Colaboradores de la entidad desinformados o desactualizados acerca de la realidad institucional de la UMV | Baja interacción informativa con las distintas áreas de la entidad. - Subutilización y saturación de los canales de difusión de la información institucional. -Dinámicas desarticuladas entre el usuario y las herramientas de comunicación existentes. | Desconocimiento por parte de los colaboradores de las actividades desarrolladas por los procesos de la entidad. -Apatía y bajo sentido de pertenencia de los colaboradores frente a los temas liderados por la entidad. -Desconocimiento y desinterés por el uso de las herramientas de comunicación dispuestas por la entidad. | Alto | Evitar el riesgo | Reorganización de la información y optimización de los canales de comunicación interna. |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
| Entrega de información no confiable, veráz y oportuna para la toma de decisiones de la alta direcciòn | * La información entregada por los procesos no se caracteriza por ser: veraz, oportuna y adecuada. * El personal designado para el reporte de la información tiene alta carga laboral. * Desconocimientos del personal designado para el reporte de información del quehacer de la entidad y de los instrumentos para la toma de decisiones | Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. | Rara vez | Aceptar el riesgo | *El profesional designado por la OAP remitirá al inicio de cada vigencia los lineamientos para el reporte de la información, además de los criterios de reporte. Una vez los responsables reporten la información, la jefe OAP revisará que la información cumpla con los criterios solicitados. En el caso que se identifiquen desviaciones en la información, se debe remitir un comunicado solicitando los respectivos ajustes o justificaciones correspondientes. |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
| Perdida de documentación y de archivos electrónicos | *Fallas en el proceso de copias de seguridad del aplicativo de Gestión Documental *Incumplimiento o no aplicación del procedimiento establecido para el trámite de las comunicaciones en la Entidad | Perdida de la información digital al no contar con los repositorios necesarios | Posible | Compartir el riesgo | * La Secretaria General a través de los procesos de Infraestructura Tecnológica y Gestión documental se encargará de verificar trimestralmente que se estén generando las copias de seguridad del aplicativo ORFEO y donde se encuentran ubicadas. En caso de identificar inconsistencias en el proceso se debe establecer un plan de contingencia para los repositorios. * El profesional designado por el proceso de GD se encargará de socializar el procedimiento para el trámite de Comunicaciones Oficiales una vez se publique en el SISGESTIÓN, para su implementación. En caso de identificar inconsistencias en el proceso, la Secretaria General a través del proceso de GD emitira los lineamientos y acciones necesarias para el cumplimiento del procedimiento. |  | Secretaría General
| Desatención de las solicitudes (PQRSFD) o atención fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia. | * Inadecuada centralización de las peticiones en el proceso para su adecuado asignación y tramite * Deficiencia de los controles establecidos para el seguimiento oportuno a las respuestas a los requerimientos | * Disminución de percepción positiva de la entidad * Desconocimiento del derecho fundamental de petición de la ciudadanía. * Acciones disciplinarias frente a los responsables de la atención y seguimiento a requerimientos | Casi Seguro | Reducir el riesgo | * El proceso de gestión documental remite diariamente la totalidad de requerimientos allegados a la Entidad al proceso de Atención a partes interesadas y comunicaciones, con el fin que el colaborador de atencón a la ciudadanía proceda a realizar el registro, adecuado reparto y seguimiento a las peticiones. * El colaborador encargado de atención a la ciudadanía, consolida una base de datos de seguimiento con alertas de tiempos de vencimiento, la cual diligencia de forma diaria acorde con los requerimientos ingresados a la Entidad, con el fin de realizar el seguimiento al trámite de las peticiones. En caso de evidenciar alertas de vencimiento de términos de respuesta, procede a remitir correo electronico y/o memorando al colaborador encargado de emitir la respuesta correspondiente, indicando el plazo máximo conforme a lo establecido por la Ley. |  | Secretaría General
(1) ANUALIZACIÓN DE METAS:
Suma: la magnitud programada para cada año se suma y ese total debe ser igual a la definida para todo el período.
Constante: La cantidad para cada año permanece y debe ser igual a la definida para todo el período, por lo tanto los años no se suman.
Incremental: La cantidad programada para cada año va aumentando, es decir la magnitud programada para los años siguientes incluye la programada en el año anterior, es decir los años no se suman.
Decremental: la cantidad programada para cada año va disminuyendo, es decir la magnitud programada para cada año debe ser menor o igual a la programada en el año inmediatamente anterior.

## Población
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
| CÓDIGO: DESI-FM-002 |  | VERSIÓN: 4
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2019
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | 1171 TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV
IB - 14. GEORREFERENCIACION
Criterios de Focalización
Inversión no Georeferenciable.
IB - 15. POBLACIÓN OBJETIVO (población directamente beneficiada)
Principales Características
Colaboradores de la entidad: Contratistas, Trabajadores oficiales, Servidores Públicos. Indirecta: Comunidad beneficiada con las intervenciones, conservación y mantenimiento vial realizados; así como ciudadanía en general (población de Bogotá D.C.).
GRUPO ETARIO
AÑO | GRUPO DE EDAD | STAKEHOLDERS | HOMBRES | MUJERES | TOTAL
|  |  | 341 | 183 | 524
GRUPOS VULNERABLES (NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES)
AÑO | GRUPO POBLACIONAL | RELACION DEL PROYECTO CON EL GRUPO POBLACIONAL |  |  | TOTAL
NA | NA | NA |  |  | NA

## Componentes
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: DESI-FM-002 |  |  | VERSIÓN: 4
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2019
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  | 1171 TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV
IB - 16. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS COMPONENTES:
No. | COMPONENTE DE INVERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DETALLADA
1 | Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA |  | El PIGA es un instrumento de planeación, parte de un diagnóstico normativo y de la situación ambiental de las sedes (incluyendo la sede de producción) y procesos que desarrolla la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a través de éste se establecen las directrices que orientan la gestión ambiental de la Entidad, ratificando el compromiso persistente en la prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos que se pueden generar en el desarrollo de las actividades misionales de la Unidad. Este componente permite la implementación de las acciones definidas en el PIGA a desarrollar en las sedes físicas en donde opere la Entidad de manera permanente, para lo cual la entidad deberá contar con recursos físicos, económicos (bienes y servicios) y tecnológicos para el cumplimiento de las metas establecidas en el mismo. En razón de lo anterior, las acciones a desarrollar en este componente incluyen el diseño e implementación de campañas de socialización y mitigación de los impactos ambientales producidos, estudios de diagnóstico y seguimiento a los diferentes componentes ambientales y las afectaciones en recursos tales como agua, aire, suelos entre otros; adquisición de elementos que permitan realizar una adecuada y segura gestión de los residuos, y adquisición de tecnologías que permitan reducir los impactos ambientales asociados a la misionalidad de la Entidad.
2 | Atención a grupos de valor |  | "La entidad busca fortalecer el proceso de atención a partes interesadas tanto internas como externas, a fin de aportar al cumplimiento de la política de Responsabilidad Social, en un trabajo continuo, el cual se orienta a mejorar las condiciones de los clientes internos y que éstos se apropien de la misión, visión y políticas establecidas; por otra parte, a través de diferentes actividades se busca articular a la ciudadanía y la Entidad con el fin de que ésta participe, se relacione y se sienta parte de las intervenciones, para el sostenimiento y cuidado de las mismas a largo plazo, en procura de una Mejor Bogotá Para Todos. Mediante la atención a partes interesadas, se busca contribuir a la sostenibilidad de la UAERMV y a la política de Responsabilidad Social, trabajando por generar y fortalecer los lazos de confianza con las partes interesadas, quienes influyen directa e indirectamente en cada una de las operaciones de la Entidad, razón por la que se implementan actividades al interior de las sedes de la Unidad tales como: implementación de prácticas sostenibles, actividades lúdicas y pedagógicas, sensibilizaciones puesto a puesto, publicaciones, procesos de re-identificación de las partes interesadas en el marco del Plan Institucional de Participación Ciudadana, que a su vez, responde al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como marco normativo de obligatorio cumplimiento, establecido en la Ley 1474 de 2011. Por lo anterior, la Unidad está en proceso de adhesión al Pacto Global, para contribuir al desarrollo sostenible no solo de la entidad, sino también de la ciudadanía. Adicionalmente, las acciones desarrolladas buscan propiciar espacios de diálogo, participación e interlocución que sirvan como fundamento para desarrollar acciones en procura de la mejora de los niveles de satisfacción de las partes interesadas y la generación de valor social como organismo público. Para tal fin se hace necesario contar con recursos físicos y humanos que conlleven al cumplimiento de la Política de Responsabilidad Social, por lo que los recursos definidos en este componente están orientados hacia la adquisición de elementos e insumos, el desarrollo de consultorías, estudios y diagnósticos para la definición, implementación, socialización, comunicación y divulgación de las acciones referidas a la Responsabilidad Social y Atención a Partes Interesadas".
3 | Componente MIPG - 1: Talento Humano |  | Esta dimensión concibe el talento humano como el activo más importante de las Entidades, por lo que el componente incorpora todas aquellas actividades y personal relacionado con el fortalecimiento y gesitón del talento humano, en pro de la mejora continua, el desarrollo, crecimiento, fortalecimiento, evaluación y seguimiento a la gestión estratégica del Talento Humano, con el objetivo de propiciar el mejoramiento de la gestión interna de la entidad y la satisfacción de las partes interesadas internas de la misma. En este sentido, el componente incorpora el desarrollo de acciones, procesos, estudios, consultorías y personal necesario para el fortalecimiento y gestión estrategica del talento humano en todos sus componentes, incluyendo acciones de seguridad y salud en el trabajo, así como el personal necesario para el desarrollo de las acciones descritas.
4 | Componente MIPG - 2: Direccionamiento estratégico y planeación |  | La finalidad de ésta dimensión es la definición de la ruta estratégica de la entidad, que guiará su gestión institucional, orientada a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, así como fortalecer su confianza y legitimidad. Es así que las actividades que se financian en esta dimensión están asociadas a impartir los lineamientos y disposiciones necesarias para la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional, asociadas entre otras, con la Planeación institucional y la Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, a través de actividades estratégicas como: socializaciones, mesas de trabajo, capacitaciones en proyectos y presupuesto de inversión a los colaboradores de la entidad, entre otras. El recurso requerido para éste fin es de tipo humano, el cuál propenderá por el cumplimiento del objetivo de MIPG “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos”.
5 | Componente MIPG - Dimensión 3: Gestión con valores para resultados |  | La dimensión interrelaciona los elementos que utiliza en la gestión diaria y el mejoramiento del desempeño institucional, con el fin de entregar servicios que cumplan con todos los estándares adoptados y generen valor a los grupos de interés, usando como base la gestión por procesos. Es así que la UAERMV busca el mejoramiento de la gestión interna, a partir del fortalecimiento de los procesos y procedimientos administrativos, en pro de una mejora continua, que propicie el aumento en los niveles de satisfacción de las partes interesadas. En este sentido en está dimensión se enmarcan todas aquellas acciones encamindadas al mejoramiento de la gestión, los procesos, el aumento de la transparencia, y el logro de los resultados propuestos por lo que contempla aspectos referentes a la adecuada operación de la Entidad, y a lo relativo a la relación con el Ciudadano, tales como la gestión por procesos, gestión presupuestal y financiera, defensa jurídica, servicio al ciudadano, integridad y contratación transparente. Así mismo, y en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, en aras de construir una estrategia integral contra la corrupción, la UMV está enfocada en desarrollar estrategias y medidas institucionales para la mejora de la gestión pública, en busca de una mayor eficiencia organizacional y gestión hacia la ciudadanía, mayor control social y una cultura de la integridad. De esta manera, el componente “Gestión con valores para resultados”, requiere la suscripción de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, con el fin de contar con recursos humano interdisciplinario orientado a garantizar el mejoramiento en la gestión de los procesos de apoyo, estratégicos y de evaluación, y conducente a la definición de acciones que propendan por prestar servicios de calidad y aumentar los niveles de transparencia, eficiencia, eficacia, agilidad, flexibilidad, oportunidad y satisfacción de las partes interesadas. Lo anterior se articula con el objetivo general del proyecto, asociado con la mejora de la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, la eficiencia de los procesos y procedimientos en procura de la satisfacción de las partes interesadas. Así mismo, le apunta al cumplimiento de la meta plan de desarrollo “Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas”.
6 | Componente MIPG - Dimensión 4: Evaluación de resultados |  | La finalidad de ésta dimensión es generar en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, para tener un conocimiento periódico de los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Es así que las actividades que se financian en esta dimensión tienen en cuenta los lineamientos y la implementación de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, a través de actividades estratégicas como: realización de mesas de trabajo y socializaciones a documentos de seguimiento y alertas a proyectos de inversión, publicación de piezas gráficas que informen la gestión y resultados de la entidad, generación de herramientas para la gestión de iniciativas de proyectos, entre otras. El recurso requerido para éste fin es de tipo humano, el cuál propenderá por el cumplimiento del objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”.
7 | Componente MIPG - Dimensión 5: Información y comunicación. |  | Esta dimensión del componente involucra la Transparencia y acceso a la información pública que se asocia a la divulgación clara, veraz y oportuna de la información, reglas, planes, procesos y acciones. Así como promover la participación ciudadana, la rendición de cuentas y permitir a terceros percibir fácilmente qué acciones se están llevando a cabo en la gestión institucional. Involucra actividades como la implementación de planes de trabajo para aumentar el Índice de Transparencia, mantener actualizada la información mínima obligatoria de la ley de transparencia, mejorar el módulo de transparencia de la página web de la entidad, entre otras. El recurso requerido para soportar éstas actividades es de tipo humano, para fortalecer y aumentar el índice de transparencia, así como brindar un acceso a la información pública de calidad, oportuna y satisfactoria a los grupos de valor de la UAERMV. Respecto a la Gestión de las comunicaciones, trata de la implementación de estrategias y acciones de comunicación interna y externa para el desarrollo de una adecuada comunicación con las partes interesadas, promoviendo la participación y posicionando la identidad e imagen institucional de la Unidad, utilizando los canales y formatos apropiados. Es así que para el desarrollo de esta dimensión se requiere y financia recurso de tipo humano para la contratación de periodistas, fotógrafos, diseñadores y realizadores audiovisuales; así como recurso físico para la adquisición de equipos asociados a la actividad descrita (cámaras fotográficas, cámaras de video, computadores con paquetes de diseño y edición). Así mismo, dentro de esta dimensión se alienta a la entidad a fortalecer la gestión documental, la memoria institucional, a gestionar ideas innovadoras que mejoren los bienes y servicios de la entidad y a gestionar alianzas estratégicas o grupos de investigación para compartir conocimiento y mejorar los procesos y sus resultados. La ejecución de acciones necesarias para una adecuada Gestión Documental, de acuerdo con los lineamientos definidos en la Ley 594 de 2000, bajo principios de racionalización y economía, se orientan en la organización, mantenimiento y conservación documental de la UAERMV, así como en la mitigación del riesgo de pérdida de información y aumento de la transparencia en la gestión documental, con el fin de disponer de la información requerida para el ciudadano y para la gestión propia de la Entidad. Las actividades a financiar son las planeadas para dar cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 Art. 28.258 Instrumentos archivísticos para la Gestión documental de la Entidad. Para tal fin se hace necesario contar con recursos físicos, tecnológicos y de infraestructura, dirigidos a la gestión eficiente de los archivos, su custodia y organización, razón por la cual se contemplan adquisiciones relacionadas con la intervención, organización, custodia, traslado, clasificación y transferencias del archivo histórico y de gestión de la Entidad, así como elementos físicos y tecnológicos necesarios para dar cumplimiento a los criterios definidos para una adecuada Gestión Documental. Así mismo, se tiene prevista la provisión del personal profesional y de apoyo requerido para el desarrollo de las actividades relacionadas con la organización, custodia, intervención y gestión documental, en el marco del proyecto de inversión 1171.
8 | Componente MIPG - Dimensión 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Está dimensión está enmarcada en consolidar el aprendizaje y gestionar procesos de generación de conocimeinto y transmisión del mismo, por lo que las acciones aqui descritas propenden por el intercambio y consolidación del conocimiento, así como la generación de nuevas estrategias para la implementación de acciones de merjoa continua, por lo que contempla acciones encaminadas a propiciar y compartir el conocimiento entre los servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento. De esta manera, el componente requiere la suscripción de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, con el fin de contar con recursos humano interdisciplinario orientado a garantizar la transmisión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento en procura de una mejor gestión institucional.
9 | Componente MIPG - 7: Control Interno |  | El componente de Control Interno enmarcado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, busca asegurar razonablemente que las demás dimensiones cumplan su propósito, al promover el diseño y aplicación de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para su prevención y evaluación. Por ello, es importante que la entidad implemente el Modelo Estándar de Control Interno, que es el instrumento a través del cual se materializa esta dimensión; es importante señalar que se cuenta con una nueva estructura del MECI la cual se fundamenta en cinco componentes, a saber: (i) ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades de monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad. En este sentido, el componente se enmarca en el desarrollo de acciones para el aseguramiento, gestión, control, monitoreo y supervisión en la implementación de los procesos de la Entidad, en procura de una mayor gestión y el mejoramiento continuo para el logro de los objetivos del proyecto, en razón de lo que se hace necesario contar con personal capacitado y con experiencia para el desarrollo de las acciones anteriormente descritas.
10

## Normatividad
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: DESI-FM-002 |  |  | VERSIÓN: 4
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2019
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  | 1171 TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV
IB - 17. ASPECTO TÉCNICO DEL PROYECTO
No. | NORMA, ESTANDARES O REGULACIONES |  | AÑO | TEMÁTICA
1 | Decreto 1499 DAFP |  | 2017 | Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
2 | Decreto Distrital 591 |  | 2018 | Que adopta el MIPG para el nivel distrital
3 | Ley 1712 |  | 2014 | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública “El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información”
4 | Decreto103 Reglamentario de Presidencia de la republica |  | 2015 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones
5 | Resolucion 242 |  | 2014 | Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”
6 | 15 Lineamiento Distrital de Responsabilidad Social |  | 2015 | Guía distrital en Responsabilidad Social
7 | ISO 26000 |  | 2010 | Guía en Responsabilidad Social
8 | Global Reporting Initiative - Standards |  | 2017 | Guía para la elaboración de memorías bajo indicadores de Responsabilidad social y sostenibilidad.
9 | AA1000 ES |  | 2011 | Guía para el fortalecimiento y compromiso con los grupos de interés.
10 | Pacto Global de la ONU |  | 1999 | Iniciativa que fomenta la RS enfocado en cuatro tematicas : Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.
11 | GTC-180. Responsabilidad Social |  | 2008 | GUIDANCE ON SOCIAL RESPONSIBILITY
12 | LEY 594 |  | 2000 | Ley General de Archivos
13 | LEY 1712 |  | 2014 | Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso de la Información Pública
14 | DECRETO 1080 |  | 2015 | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Art. 28.258 Instrumentos archivisticos para la Gestión documental de la Entidad
15 | Directiva 005 |  | 2013 | Lineamientos para continuar con la Implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
16 | Directiva Presidencial 09 |  | 1999 | Lineamientos para la implementación de la Política de Lucha Contra La Corrupción
17 | Decreto 019 |  | 2012 | Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
18 | Decreto 371 |  | 2010 | Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital
19 | Ley 1474 |  | 2011 | Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
20 | GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA ISO/TR 10013 |  | 2002 | Directrices para la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad
21 | NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 9000 |  | 2000 | Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
22 | NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001 |  | 2015 | Sistema de Gestión de Calidad
23 | NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 14001 |  | 2015 | Sistemas de Gestión Ambiental
24 | Decreto 1443 |  | 2014 | Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
25 | NORMA TÉCNICA DISTRITAL 001 |  | 2011 | Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos distritales NTD-SIG 00:2011
26 | ACUERDO DIRECTIVO 011 |  | 2010 | Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones
27 | Acuerdo del Concejo Distrital 122 |  | 2004 | Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el sistema de gestión de la calidad creado por la Ley 872 de 2003
28 | Decreto 2482 |  | 2012 | Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión
29 | Decreto 197 |  | 2014 | Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.
30 | Manual de comunicaciones del Distrito Capital |  | 2015 | Directrices y lineamientos para la comunicación en el Distrito.
31 | Guía de lenguaje claro para servidores públicos |  | 2015 | Comunicación Estado - Ciudadano.
32 | Manual de imagen corporativa y visual |  | 2016 | Cumplimiento de los parámetros de Imagen Corporativa y Visual de la Administración Distrital.
33 | Resolución 003 |  | 2016 | Lineamientos para sitios web del Distrito.
34 | Decreto 651 de 2011 |  | 2011 | Por el cual se crean el Sistema de Gestión Distrital SIGD y la Comisión Intersectorial SIGD
Otras Especificaciones
IB - 18. ASPECTO INSTITUCIONAL Y SOCIAL DEL PROYECTO
No. | ÁREA ENCARGADA DE LA GERENCIA DEL PROYECTO | ÁREAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|  |  |  | ACTIVIDADES A REALIZAR O APORTES PREVISTOS | PAPEL EN LA PLANEACIÓN | PAPEL EN LA EJECUCIÓN | PAPEL EN LA VEEDURÍA
1 | Secretaría General/Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación, Oficina asesora de comunicaciones, Gerencia GASA |  | Acompañamiento y asesoría a las diferentes actividades y campañas de la Gerencia GASA, encargada del diálogo con la ciudadanía | Asesoría en el diseño y la ejecución de las estrategias comunicativas que requiera el área | Acompañamiento
2 | Secretaría General/Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación, Oficina asesora de comunicaciones, Gerencia GASA |  | Implementación de actividades de comunicaciones y apropiación del conocimiento | Asesoría en el diseño y la ejecución de las estrategias comunicativas que requiera el área | Acompañamiento
3
Otras Especificaciones
IB - 19. ASPECTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
No. | NORMA ó PARÁMETRO |  | AÑO | TEMÁTICA
1
2
3
4
5
Otras Especificaciones
IB - 20. PLANES, PROGRAMAS O PROYECTO INVOLUCRADOS DE MANERA TRANSVERSAL
No. | NOMBRE DEL PROYECTO |  | TEMA A DESARROLLAR
1 | Plan Institucional de Gestion Ambiental |  | Desarrollo de programas de gestion mabiental que permitan reduccion de la contaminacion en sede concertadas con SDA
2 | Plan Institucional de Gestion Ambiental sede de Produccion |  | Desarrollo de programas de gestion mabiental que permitan reduccion de la contaminacion
3 | Plan de gestion de Residuos Peligrosos |  | Minimizacion y mitigacion de la contaminacion delsulo y agua por generacion de residuos peligrosos
4 | Buenas parcaticas ambientales |  | Instrucción de buenas parcticas ambientales que permitan la prevencion de la contaminacion en frentes de obra y sedes
5 | Plan de gestion de residuos de construccion y demolicion |  | Prevencion de la contaminacion y cumplimiento de normatividad frente a la gestion de los residuos genrados en frentes de obra
6 | Manual de comunicaciones del Distrito Capital |  | Directrices y lineamientos para la comunicación en el Distrito.
7 | Decreto 591 de 2018 |  | Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras dispocisiones
8 | Norma Técnica Distrital NTD SIG001:2011 |  | Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y Organismos Distritales.
9 | Plan institucional de Archivos - PINAR |  | Lineamientos para la gestión documental siguiendo lo establecido en el sistema integrado de gestión.
10 | Programa de Gestión Documental |  | Definición de los recursos que permitan la administración, actualización y modernización de la gestión documental al interior de la entidad
Otras Especificaciones

## Presupuesto
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: DESI-FM-002 | [5 empty] | VERSIÓN: 4
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2019
MODULO II PROGRAMACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN (PP)
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  | 1171 TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV
PP - 1. PRESUPUESTO ASOCIADO A LOS COMPONENTES DE INVERSIÓN
No. | COMPONENTE | CUATRIENIO | [9 empty] | TOTAL
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
|  | Total programado vigencia | Porcentaje de participación | Total programado vigencia | Porcentaje de participación | Total programado vigencia | Porcentaje de participación | Total programado vigencia | Porcentaje de participación | Total programado vigencia | Porcentaje de participación
1 | Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA | 0 | 0% | 406431528.6056 | 4.111% | 450000000 | 4.225% | 81378386 | 1.203% | 73412000 | 1.412% | 1011221914.6056
2 | Atención a grupos de valor | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 418455500 | 6.187% | 99138000 | 1.906% | 517593500
3 | Componente MIPG - dimensiones | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 6263354114 | 92.61% | 5027450000 | 96.68% | 11290804114
4 | Transparencia y acceso a la información | 56935863.2971 | 1.53% | 156981489.8847 | 1.588% | 146000000 | 1.371% |  | 0% |  | 0% | 359917353.1818
5 | Atención a partes interesadas | 32962868.2246 | 0.8857% | 137627607.5702 | 1.392% | 550000000 | 5.164% |  | 0% |  | 0% | 720590475.7948
6 | Gestión documental | 0 | 0% | 896729880.5743 | 9.071% | 3713000000 | 34.86% |  | 0% |  | 0% | 4609729880.5743
7 | Sistema integrado de gestión | 0 | 0% | 324715136.6108 | 3.285% | 675000000 | 6.338% |  | 0% |  | 0% | 999715136.6108
8 | Gestión de las comunicaciones | 0 |  | 1978396858.821 | 20.01% | 1184000000 | 11.12% |  |  |  |  | 3162396858.821
9 | Apoyo a los procesos de evaluación, gestión jurídica, planeación estratégica y administrativos | 0 |  | 5984650497.9334 | 60.54% | 3932000000 | 36.92% |  |  |  |  | 9916650497.9334
10 | Gestion publica | 3631908753.4783 | 97.58% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3631908753.4783
TOTAL |  | 3721807485 | 100% | 9885533000 | 100% | 10650000000 | 100% | 6763188000 | 100% | 5200000000 | 100% | 36220528485

## Plan de acción
| FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [29 empty] | FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: DESI-FM-002 | [5 empty] | VERSIÓN: 4 | [22 empty] | CÓDIGO: DESI-FM-002 | [12 empty] | VERSIÓN: 4
|  | FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2019 | [28 empty] | FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2019
PP - 2. CRONOGRAMA PLAN ACCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  | 1171 TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV | [20 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: | [14 empty] | 1171 TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV
PROGRAMACION PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTO |  |  | 2016 | [7 empty] | 2017 | [13 empty] | 2018 | [13 empty] | 2019 | [13 empty] | 2020
COMPONENTE DE INVERSIÓN | No ACT. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PESO DE LA ACTIVIDAD | JUL. | AGO | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL | PESO DE LA ACTIVIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL | PESO DE LA ACTIVIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL | PESO DE LA ACTIVIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL | PESO DE LA ACTIVIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | TOTAL
Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA | 1 | Realizar una (1) autoevaluación al cumplimiento del Plan Institucional de Gestion Ambiental de la Entidad | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 15 |  |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 100
| 2 | Determinar la huella de carbono de la entidad en el primer semestre 2020 | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 12 | 100 | [5 empty] | 100
| 3 | Incorporar las clausulas ambientales sostenibles y responsables en la contratación de la Entidad | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 12 | 5 | 5 | 40 | 20 | 15 | 15 | 100
| 4 | Realizar seguimiento a los consumos de agua energia y a la gestión de residuos generados de acuerdo a la normatividad vigente | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 100
| 5 | Participar en seis dias de la movilidad sostenible Distritales | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 100
| 6 | Realizar un bicipaseo al Jardin Botánico de Bogotá en donde se visualice a la mujer como protagonista de la movilidad sotenible | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 10 |  |  |  | 100 |  |  | 100
| 6 | Realizar dos sensibilizaciones para fomento del uso de medios alternativos de transporte a los colaboradores de la Entidad | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 10 |  |  | 50 |  |  | 50 | 100
| 7 | Apoyar los vínculos ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional mediante la elaboración de un taller de sensibilización a niños menores de 15 años pobladores de zona rural del Distrito en el manejo de residuos y uso eficiente de agua | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 19 |  |  | 50 | 50 |  |  | 100
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | 100
Atención a grupos de valor | 1 | Realizar actividad de voluntariado UMV - vinculando a una JAC de una localidad de Bogotá, haciendo énfasis en los espacios de participación ciudadana | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 13 |  | 10 | 25 | 25 | 30 | 10 | 100
| 2 | Elaborar y divulgar documento de la política en DDH. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 13 | 10 | 10 | 25 | 25 | 30 | 0 | 100
| 3 | Realizar un taller de sensibilización sobre la abolición del trabajo infantil a proveedores | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 13 |  | 10 | 20 | 30 | 40 |  | 100
| 4 | Realizar un Publirreportaje a una terna de colaboradores, haciendo énfasis en la inclusión, para la revista Mi Calle. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 13 | 10 | 50 | 40 |  |  |  | 100
| 5 | Sensibilizar a ciudadanos y/o usuarios beneficiarios, en el manejo del recurso hídrico, de una localidad. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 13 | 5 | 25 | 30 | 40 |  |  | 100
| 6 | Realizar un análisis comparativo entre las entidades del Distrito, según las iniciativas implementadas en RS y Sostenibilidad | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 13 |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 100
| 7 | Realizar primer informe de sostenibilidad de la entidad formato GRI 4 | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 13 |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 100
| 8 | Asistir a las mesas de trabajo en construcción de paz como miembros de la Red Pacto Global Colombia. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 13 |  | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 100
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
Componente MIPG - 1: Talento Humano | 1 | Elaborar los planes de gestión del talento humano para la vigencia 2020 (PETH, Plan de Bienestar e incentivos, Plan de Capacitación, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Vacantes, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo). | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 40 | 100 | [5 empty] | 100
| 2 | Elaborar los cronogramas de implementación de actividades asociados a los planes de gestión del talento humano | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 20 |  | 50 | 50 |  |  |  | 100
| 3 | Implementar las acciones definidas en los planes en el primer semestre de 2020 | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 40 | [5 empty] | 100 | 100
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | 100
Componente MIPG - 2: Direccionamiento estratégico y planeación |  | Realizar dos mesas de seguimiento a proyectos de inversión | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 40 |  |  | 50 |  | 50 |  | 100
|  | Elaborar dos documentos de seguimiento y alertas a proyectos de inversión | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 40 |  |  | 50 |  | 50 |  | 100
|  | Publicar en la web de la entidad los documentos de seguimiento y alertas a proyectos de inversión | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 20 |  |  | 50 |  | 50 |  | 100
| #REF! | [8 empty] | #REF! |  | TOTAL: #REF! | [13 empty] | #REF! | [13 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF!
| #REF! | [8 empty] | #REF! |  | TOTAL: #REF! | [13 empty] | #REF! | [13 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF!
| #REF! | [8 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| #REF! | [8 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| #REF! | [8 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| #REF! | [8 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| #REF! | [8 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | 100
Componente MIPG - Dimensión 3: Gestión con valores para resultados | 1 | Realizar dos capacitaciones a los colaboradores en temas relacionados con la gestión de requerimientos con enfasis en el cumplimiento de la calidad del servicio y Manual de Atención y Servicio a la Ciudadanía | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 20 |  |  | 50 |  |  | 50 | 100
| 2 | Elaborar y presentar informes de seguimiento y control de requerimientos de forma centralizados | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 40 |  |  | 50 |  |  | 50 | 100
| 3 | Actualizar los instrumentos de medición de la satisfacción ciudadana | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 20 |  |  | 100 |  |  |  | 100
| 4 | Aplicar el instrumento de evaluación 2do trimestre y elaborar informe | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 20 |  |  | 30 | 20 | 20 | 30 | 100
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | 100
Componente MIPG - Dimensión 4: Evaluación de resultados | 1 | Realizar un indicador que mida la gestión del proceso DESI | 40% | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  |  |  |  | La sumatoría debe ser = 100% |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 33 |  |  | 100 |  |  |  | 100
| 2 | Actualizar el procedimiento de indicadores | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 34 |  |  |  | 100 |  |  | 100
| 3 | Consolidación de los informes de estado de avance de indicadores de proceso | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 33 |  |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | 100
Componente MIPG - Dimensión 5: Información y comunicación. |  | Armonizar el modelo de requisitos para la gestión de documento electrónico de archivo con el aplicativo ORFEO | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 20% |  |  |  | 50 |  | 50 | 100
|  | Realizar seguimiento a los inventarios, producto del cumplimiento del procedimiento GDOC-PR-002 V.1 Procedimiento Administración Archivos de Gestión y Transferencias Primarias | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 5% |  |  | 50 |  |  | 50 | 100
|  | Realizar presentación al comité de archivo de los avances en la formulación de las TVD y las TRD y su aplicación en la entidad, haciendo énfasis en el valor de las inversiones, buscando su financiación en el Plan de Acción 2020. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 5% |  | 50 |  |  |  | 50 | 100
|  | Ajustar el programa del Sistema Integrado de Conservación de la UAERMV, con las observaciones del Archivo de Bogotá | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 10% |  |  |  | 50 |  | 50 | 100
|  | Organizar 20 ml de documentos del AC bajo el procedimiento GDOC-PR-003 V1 Procedimiento Administración Archivo Central y Transferencias Secundarias, incluida su publicación en ORFEO | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 10% |  |  | 50 |  |  | 50 | 100
|  | Fortalecer la relación con los medios de comunicación para lograr que el 80% de boletines de prensa publicados por la entidad, sean replicados por estos | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 5% | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100
|  | Fortalecer el manejo de la red social Twitter para aumentar en un 7% los seguidores con respecto al año anterio | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 5% | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100
|  | Alcanzar 100 mil visitas en la página web de la entidad durante la vigencia | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 5% | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100
|  | Construir estrategia de transparencia y lucha contra la corrupción para la UAERMV. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 15% |  |  |  |  | 100 |  | 100
|  | Realizar revisión y actualización del modulo de transparencia de la pagina web, de tal forma que se disponga de información de calidad, oportuna y veraz. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 10% |  | 33 |  | 34 |  | 33 | 100
|  | Realizar sensibilizaciones a los colaboradores de la entidad en transparencia y lucha contra la corrupción. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 10% |  |  | 50 |  |  | 50 | 100
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
Componente MIPG - Dimensión 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 | Revisar la esrategia de gestión del conocimiento | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 34 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100
| 2 | Elaborar Matriz de inventario de conocimiento tácito de la Entidad | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 33 |  |  | 25 | 25 | 50 |  | 100
| 3 | Generar un espacio de gestión del conocimiento con participación de directivos | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 33 |  |  | 100 |  |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | 100
Componente MIPG - 7: Control Interno |  | Generar dos (2) reportes trimestrales 1-2020 (enero - marzo) y 2-2020 (abril - junio) con los resultados de la prueba realizada al aplicativo utilizado para el seguimiento de planes de mejoramiento de procesos. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 20 |  |  |  | 50 |  | 50 | 100
|  | Elaborar y presentar en el Trimestre 1-2020 (enero - marzo) para aprobación en OAP, un documento (instructivo, procedimiento o lineamiento u otro) con las características que defina OCI, para evaluar la apropiación de los valores institucionales y el fomento a la cultura de autocontrol. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 10 |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | Elaborar en el Trimestre 2-2020 (abril - Junio) el reporte con los resultados de la apropiación del fomento a la cultura del control. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 10 | [5 empty] | 100 | 100
|  | Elaborar el reporte del Trimestre IV-2019 de las inspecciones realizadas por la OCI a frentes de trabajo; así mismo, elaborar los reportes de los Trimestres 1-2020 y 2-2020de las inspecciones y su registro en el aplicativo SIGMA realizadas por la OCI a frentes de trabajo | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 20 | 33 |  |  | 33 |  | 34 | 100
|  | Formular un plan de actualización documental para la documentación del proceso CEM | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 10 | 40 |  |  | 60 |  |  | 100
|  | Elaborar dos (2) reportes bimestrales (febrero - marzo) (abril - mayo) con los resultados del avance en la implementación del plan de actualización documental del proceso CEM | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 10 | [5 empty] | 100 | 100
|  | Realizar dos (2) Publicaciones Trimestrales (enero - marzo) (abril - junio) en la página WEB de la entidad, con los informes elaborados por la Contraloría de Bogotá D.C. Lo anterior, dado caso que el ente de control elaborará y radicará informes de auditoria de la UAERMV. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 20 |  |  |  | 50 |  | 50 | 100
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | 100
Note on E10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"
Note on M10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"
Note on AA10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"
Note on AO10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"
Note on BC10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"

## Responsable
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: DESI-FM-002 |  | VERSIÓN: 4
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2019
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | 1171 TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV
DATOS DEL(OS) RESPONSABLE(S) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
| NOMBRE: | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
| DEPENDENCIA: | SECRETARÍA GENERAL
| ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
| DIRECCIÓN: | Avenida Calle 26 No. 57 – 41, torre 8, piso 7 y 8
| TELÉFONO: | 377 9555
FIRMA RESPONSABLE DEL PROYECTO:

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | APROBADO Representante de la Alta Dirección
001
002
003
004
005 | Actualización de la ficha del proyecto de inversión respecto a la programación presupuestal 2020, incluyendo los recursos de los componentes de inversión y los presupuestos históricos. Así mismo el valor de población 2019 en ítem "IB - 15. POBLACIÓN OBJETIVO (población directamente beneficiada)" | 2019-12-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
006 | Se realiza actualización del Gerente de Proyecto, actualización de Presupuesto 2020. | 2020-02-13 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
007
008
009
010