## Antecedentes
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
| CÓDIGO: PES-FM-008 |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE 2018
|  |  |  | VIGENCIA ACTUAL: | VERSIÓN:
|  |  |  | 2019 | 5
VERSIÓN Y ESTADO EN BANCO DISTRITAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BDPP
INSCRITO el 14-Junio-2016, REGISTRADO el 14-Junio-2016
MODULO I - INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (IB)
IB - 1. PROCESO QUE SE ADELANTA
ACTUALIZACIÓN
IB - 2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | 1181 - MODERNIZACION INSTITUCIONAL
IB - 3. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
Antecedentes y Descripción de la Situación Actual En el marco del Acuerdo No. 645 del 9 de junio de 2016, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y Obras Públicas para Bogotá D.C., 2016- 2020 “Bogotá Mejor Para Todos”; se identifica el Eje 7 “Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia”, y dentro de éste, uno de sus principales Programas “Modernización Institucional”, del que se origina el Proyecto de Inversión que obedece al mismo nombre, formulado por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, y cuyo Proyecto Prioritario se denomina “Modernización Física”. Respecto al marco prioritario “Modernización Física”, el Proyecto de Inversión “Modernización Institucional”, contempla la adecuación y dotación de una sede que permita, por un lado optimizar la operación de la entidad y por otra parte, dar cumplimiento del mandato judicial que obliga a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV a trasladar su sede operativa, dado que el predio que actualmente ocupa fue identificado con destinación exclusiva de parque zonal identificado como Parque Veraguas. Esta decisión se da a través de sentencia del 23 de julio de 2015 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que falló en primera instancia una demanda de Acción Popular en contra de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial –UAERMV, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Agencia Nacional de Minería. Aunque esta decisión fue apelada, la misma fue ratificada en fallo de segunda instancia proveído por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, el 1º de febrero de 2018. En la actualidad está en proceso la relocalización de la sede operativa de la entidad, lo que implica el traslado de sus actividades misionales, logístico y operativas. Dado lo anterior, la UAERMV está obligada a elegir una nueva ubicación operativa que sea logísticamente ventajosa y llevar a cabo su planeación de capacidad y diseño detallado, en un tiempo relativamente corto, si se tiene en cuenta la magnitud y relevancia que dicho proceso implica. Por otro lado, y respecto a la necesidad de contar con una institucionalidad adecuada para la provisión de bienes y servicios que satisfagan efectivamente las necesidades de los ciudadanos, el Plan de Desarrollo menciona en su diagnóstico, que es fundamental realizar un análisis integral de la actual estructura organizacional del Distrito. Es así como se define entonces una estrategia conformada por tres componentes, entre los que se encuentra la ejecución de un programa integral de modernización administrativa, que será atendido en la UAERMV a través de un Rediseño Institucional. En este sentido, es importante indicar que, en los años 2013 y 2015, la UAERMV realizó dos estudios de Rediseño Institucional, orientados a mejorar su capacidad para cumplir con la misión que le ha sido encomendada. Ninguno de estos dos estudios fue aprobado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil, por lo que la necesidad de un rediseño continúa vigente. Incluso, dos años después, las circunstancias y dinámica de la entidad y su entorno requieren de un estudio actualizado que se pretende abordar en el marco de este proyecto.

## Arbol de problemas
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | 1181 - MODERNIZACION INSTITUCIONAL
IB - 4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD - ARBOL DE PROBLEMA:
Efectos que generan las causas de la problemática | EFECTO | DETERIORO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL - INSATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA
EFECTO INDIRECTO
|  | MAYOR DETERIORO DE LA MALLA VIAL |  |  | BAJA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EFECTO DIRECTO
|  | INTERVENCIÓN DE VÍAS POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD INSTALADA |  | DESARTICULACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA |  | ENTORNO LABORAL INADECUADO PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
Problemática que se debe atender con el proyecto de inversión |  | INFRAESTRUCTURA FISICA Y ORGANIZACIONAL INADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UAERMV
Causas que generan la problemática | CAUSAS DIRECTAS
|  | Acción popular que ordena la entrega de la sede operativa de la UMV a la comunidad. |  | El diseño físico de la sede operativa no está alineado al proceso logístico requerido para cumplir con la misionalidad. |  | La entidad no cuenta con un diseño organizacional adecuado para el cumplimiento de su misionalidad y de las metas del plan de desarrollo.
CAUSAS INDIRECTAS
|  | Inadecuado manejo de la UAERMV en la sede operativa generó problemáticas ambientales y sociales que afectaron la comunidad. |  | El diseño físico inicial de la sede no obedeció a un análisis integral de la operación. |  | Duplicidad o vacíos en las funciones, procesos ineficientes, cargas de trabajo inequitativas.

## Objetivos
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
| CÓDIGO: PES-FM-008 |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | 1181 - MODERNIZACION INSTITUCIONAL
IB - 5. OBJETIVOS DEL PROYECTO:
OBJETIVO GENERAL: | Adecuar la infraestructura física y organizacional de la UAERMV, con el fin que esta responda a la capacidad instalada con que cuenta la entidad para el cumplimiento de su misionalidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: | Realizar proceso de priorización y selección de predios distritales viables para el funcionamiento de la sede logístico operativa. Realizar estudios y diseños técnicos, ambientales, sociales, y legales para la adecuacion y dotacion de la sede de produccion e intervencion seleccionada. Realizar proceso de formalización de entrega del predio seleccionado de acuerdo al marco jurídico legal vigente. Realizar el proceso de rediseño institucional de acuerdo con las necesidades identificadas y la normatividad vigente en la materia.
IB - 6. ALCANCE DEL PROYECTO (Incluye supuestos y limitaciones para la ejecucion del proyecto):
El proyecto de inversión requiere de un monto de recursos significativos que dependen de la transferencia que se realice desde la Administración Central, en cabeza de la Secretaría Distrital de Hacienda, que incluye recursos de crédito público y la búsqueda de fuentes alternativas de financiación. De acuerdo al nivel de recursos disponibles y de su oportunidad, se cumplirá con los objetivos trazados en el proyecto de inversión.
IB - 7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS:
Alternativa 1 - SEDE UNICA: Adquisición de un lote, diseño y construcción de una sede para actividades operativas y algunas administrativas de apoyo, la cual consta de dos (2) grandes tipos de áreas: a) patios, vías y parqueaderos y b) edificaciones. Alternativa 2 - VARIAS SEDES: Construcción temporal de varias sedes satélite, operando en las diferentes zonas de la ciudad y con manejo centralizado de la información en una sede administrativa. Alternativa 3 - VARIAS SEDES: Adecuación y dotación de una sede de operativa y logística, operando en una zona de la ciudad diferente (en arriendo); y manejo centralizado de la información en una sede administrativa.
Alternativa(s) Seleccionada(s):
Alternativa 3 - VARIAS SEDES: Adecuación y dotación de una sede de operativa y logística, operando en una zona de la ciudad diferente (en arriendo); y manejo centralizado de la información en una sede administrativa.
Note on D8: Adecuar la infraestructura física y organizacional de la UAERMV, con el fin que ésta responda a la capacidad instalada con que cuenta la entidad para el cumplimiento de su misionalidad

## Beneficios
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
| CÓDIGO: PES-FM-008 |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | 1181 - MODERNIZACION INSTITUCIONAL
IB - 8. RELACION DEL PROYECTO CON EL OBJETO Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD:
En procura del óptimo cumplimiento de la misionalidad de la entidad, y en general, de la mejora continua del proceso de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial de la ciudad, la UAERMV ha realizado el diagnóstico de las condiciones actuales de funcionamiento y operación de sus procesos misionales y de apoyo buscando la efectividad y oportunidad en la mejora de sus procesos internos y externos, así como en la estructuración eficiente de los recursos para atender las necesidades de la ciudad en cuanto a requerimiento sobre el mantenimiento de la malla vial y la relación con la satisfacción de los ciudadanos. Como respuesta, se evidencia la necesidad de actualizar la capacidad instalada de la UAERMV para cumplir con sus tareas administrativas, logísticas y operativas. Con este mismo objetivo, es indispensable actualizar la estructura organizacional de la entidad, buscando generar una mejor articulación entre las áreas al interior de la Unidad y una mejor aproximación a las tradicionales y a las nuevas demandas impuestas.
IB - 9. BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO:
El presente proyecto de inversión pretende suscitar y formular acciones que se traduzcan en una mejora de aspectos técnicos, económicos, logísticos y operativos de la entidad, ofreciendo así una mayor y más efectiva cobertura a las demandas por servicios, en concordancia con tasas adecuadas de expansión y fortalecimiento como UAERMV.
IB - 10. DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:
Identificar, adecuar y dotar una sede para el proceso de operación e intervención de la malla vial local, procurar el mantenimiento y mejoramiento de las sedes de la UAERMV, y contar con una estructura organizacional y administrativa moderna, para operar de manera eficiente dando, no solo continuidad a las labores misionales, sino buscando el fortalecimiento y la expansión de la capacidad logístico-operativa, proceso en paralelo a la modernización y optimización del componente movilidad en general.

## Articulación
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 |  |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE 2018
IB - 11. POLÍTICAS QUE RESPALDA EL PROYECTO DE INVERSIÓN:
| Plan Distrital de Desarrollo: |  | 5 Bogotá mejor para todos
| Pilar o eje: |  | 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
| Programa: |  | 43 Modernización institucional
| Código y nombre del proyecto de inversión: |  | 1181 - MODERNIZACION INSTITUCIONAL
| Proyecto prioritario: |  | 190 - Modernización física
| Meta de producto | Indicador de producto | Línea base | Metas de resultado |  | Indicadores resultado |  | Línea base
| Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local. | 420 - Número de Sedes | NA | Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local. |  | 420 - Número de Sedes |  | NA
| Alcanzar el 74.4% del Indice de Desarrollo Institucional | Índice de Desarrollo Institucional |  | Alcanzar el 74.4% del Indice de Desarrollo Institucional |  | Índice de Desarrollo Institucional
Metas del proyecto de inversión:
| Meta proyecto | Proceso | Conector | Unidad de medida | Complemento |  |  | Tipo de anualización
| Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local. | Adecuar y dotar | 1 | Sede | para el proceso de producción e intervención de la malla vial |  |  | Suma
| Alcanzar el 74.4% del Indice de Desarrollo Institucional | Alcanzar el | 74.4 | Porciento | del índice de desarrollo institucional |  |  | Suma
Planes Sectoriales:
| Programa |  |  |  | Programa
| Proyecto PS |  |  |  | Proyecto PS
| Indicador Asociado |  | Meta Plan |  | Indicador Asociado |  |  | Meta Plan
| Programa |  |  |  | Programa
| Proyecto PS |  |  |  | Proyecto PS
| Indicador Asociado |  | Meta Plan |  | Indicador Asociado |  |  | Meta Plan
IB - 12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
| NOMBRE DEL ESTUDIO |  |  | REALIZADO POR |  |  | FECHA DE PUBLICACIÓN
| Estudio Rediseño Institucional |  |  | UAERMV |  |  | 2015-06-30
| Ley 909 "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". |  |  | El Congreso de Colombia |  |  | 2004-09-23
| Decreto Ley 019 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública" |  |  | Presidente de la República de Colombia |  |  | 2012-01-10
IB - 13. RIESGOS DEL PROYECTO
| RIESGO | CAUSAS | EFECTOS | POSIBILIDAD DE OCURRENCIA | MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO | CONTROLES DEL RIESGO |  | RESPONSABLE DEL CONTROL
| Imposibilidad de encontrar un predio según las necesidades identificadas | Especificaciones técnicas y normativas de dificil cumplimiento | Incumplimiento de la Sentencia | Baja | Mitigar | Busqueda de predios acorde con la definición de fichas técnicas que incluyan los lineamientos técnicos, normativos, jurídicos y ambientales del predio. |  | Secretaría General
| Demoras en el proceso de adecuaciones que afecten el traslado | Retrasos en la implementación del cronograma de aducuaciones | Incumplimiento en los términos del traslado definidos en la Sentencia | Medio | Mitigar | Implementación de medidas de seguimiento frente al cronogrma definido, identificación de desviaciones e implementación de correcciones oportunas |  | Secretaría General
| Rechazo de la propuesta de rediseño institucional | Elaboración del documento de propuesta incompleto y/o con deficiencias de fondo | Continuar con una estructura organizacional que no responde a las necesidades institucionales | Baja | Mitigar | Contratación de personal con amplia experiencia en la implementación de procesos de rediseño institucional |  | Secretaría General
(1) ANUALIZACIÓN DE METAS:
Suma: la magnitud programada para cada año se suma y ese total debe ser igual a la definida para todo el período.
Constante: La cantidad para cada año permanece y debe ser igual a la definida para todo el período, por lo tanto los años no se suman.
Incremental: La cantidad programada para cada año va aumentando, es decir la magnitud programada para los años siguientes incluye la programada en el año anterior, es decir los años no se suman.
Decremental: la cantidad programada para cada año va disminuyendo, es decir la magnitud programada para cada año debe ser menor o igual a la programada en el año inmediatamente anterior.

## Población
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
| CÓDIGO: PES-FM-008 |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | 1181 - MODERNIZACION INSTITUCIONAL
IB - 14. GEORREFERENCIACION
Criterios de Focalización
Inversión no Georeferenciable.
IB - 15. POBLACIÓN OBJETIVO (población directamente beneficiada)
Principales Características
Colaboradores de la entidad: Contratistas, Trabajadores Oficiales, Servidores Públicos.
GRUPO ETARIO
AÑO | GRUPO DE EDAD | STAKEHOLDERS | HOMBRES | MUJERES | TOTAL
2018 |  |  | 341 | 183 | 524
GRUPOS VULNERABLES (NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES)
AÑO | GRUPO POBLACIONAL | RELACION DEL PROYECTO CON EL GRUPO POBLACIONAL |  |  | TOTAL
| NA | NA

## Componentes
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  | 1181 - MODERNIZACION INSTITUCIONAL
IB - 16. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS COMPONENTES:
No. | COMPONENTE DE INVERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DETALLADA
1 | Adecuar y dotar una sede para el proceso operativo y de logístico de la malla vial local |  | El componente de gasto está asociado con todas aquellas actividades necesarias para la adquisición y adecuación de una sede para el proceso operativo y logistico de la Entidad, de conformidad con los requerimientos técnicos, normativos, jurídicos, urbanisticos, arquitectonicos y ambientales, previamente definidos, con el objetivo de responder a la capacidad instalada con que cuenta la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. En este sentido se requiere contar con recursos físicos definidos como gastos asociados con el costo de arredamiento de una nueva sede operativa y sus adecuaciones locativas pertinentes para la correcta operación de la UAERMV.
2 | Adecuación y mantenimiento de las sedes de la UAERMV |  | El componente de inversión está asociado con las adecuaciones locativas y obras civiles necesarias para la correcta operación de las sedes vinculadas a la entidad; con elobjetivo de mantener de forma continua y optima la operación misional de la Entidad, por lo que para su desarrollo requiere recursos físicos tales como la adquisición de materiales de obra requeridos en las adecuaciones; contratación de actividades técnicas-ambientales vinculadas tanto con la operación de la Unidad como las requeridas por las autoridades ambientales para el funcionamiento de sus sedes.
3 | Gastos Operativos asociados al Proyecto |  | Este componente está definido como aquellos gastos derivados de la adecuacion de la sede operativa y logistica, así como de las adecuaciones y mantenimiento de las demás sedes de la Entidad, por lo que incluye recursos físicos o gastos asociados a la logística del traslado de la sede operativa de la UAERMV; gastos de personal requerdo para la gestión, control, supervisión, traslado y adecuación de la sede, así como aquellos necesarios para el buen funcionamiento de las actividades operativas y logísticas en lo relacionado con adecuaciones de infraestructura y mantenimiento tecnológico, gastos de vigilancia, gastos de servicios públicos y estudios asociados a todos los componentes del proyecto de inversión.
4 | Rediseño Institucional |  | Respecto a la necesidad de contar con una institucionalidad adecuada para la provisión de bienes y servicios que satisfagan efectivamente las necesidades de los ciudadanos, y con el fin de mejorar la capacidad para cumplir con la misión que le ha sido encomendada a la Entidad, esté componente contempla las adquisiciones necesarias para llevar a cabo estudios, consultorias referentes al rediseño institucional y modificación de manuales de funciones, así como gastos de personal vinculados con el redediseño institucional, gestión y mejora de procesos, asesorías en procesos de mejora de la gestión y modernización institucional y sus componentes asociados.
5
6
7
8
9
10
Note on E8: Para la ficha de formulación del proyecto ampliar la descripción del componente con la respuesta de las siguientes preguntas: Qué tipo de actividades se financian en éste componente? Qué tipo de recursos se requieren (humano, físico, capital…) ? Y para qué se requiere?. Esto último articulado a los objetivos y metas del proyecto.

## Normatividad
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  | 1181 - MODERNIZACION INSTITUCIONAL
IB - 17. ASPECTO TÉCNICO DEL PROYECTO
No. | NORMA, ESTANDARES O REGULACIONES |  | AÑO | TEMÁTICA
1 | Ley 909 |  | 2004 | por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
2 | Decreto Ley 019 |  | 2012 | Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
3 | Resolucion 242 |  | 2014 | Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”
4 | Decreto 190 |  | 2004 | Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003
5 | Decreto 364 |  | 2013 | Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. , adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004
6 | Decreto 319 |  | 2006 | Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras disposiciones
7
8
Otras Especificaciones
IB - 18. ASPECTO INSTITUCIONAL Y SOCIAL DEL PROYECTO
No. | ÁREA ENCARGADA DE LA GERENCIA DEL PROYECTO | ÁREAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|  |  |  | ACTIVIDADES A REALIZAR O APORTES PREVISTOS | PAPEL EN LA PLANEACIÓN | PAPEL EN LA EJECUCIÓN | PAPEL EN LA VEEDURÍA
1 | Secretaría General | Gerencia GASA |  | Actividades ambientales relacionadas con el desmantelamiento y traslado de la sede operativa y de logística de la UAERMV, así como los estudios técnicos derivados.
2 | Secretaría General | Subdirección Técnica de Producción e Intervención |  | Definición de requerimientos técnicos relacionados con el traslado de la sede y necesidades de adecuación
3
Otras Especificaciones
IB - 19. ASPECTO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO
No. | NORMA ó PARÁMETRO |  | AÑO | TEMÁTICA
1 | Resolución 242 |  | 2014 | Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”
2 | Acuerdo 19 |  | 1996 | Por la cual se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se dictan normas básicas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente
3 | Decreto 190 |  | 2004 | Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003
4
5
Otras Especificaciones
IB - 20. PLANES, PROGRAMAS O PROYECTO INVOLUCRADOS DE MANERA TRANSVERSAL
No. | NOMBRE DEL PROYECTO |  | TEMA A DESARROLLAR
1
2
3
4
5
Otras Especificaciones

## Presupuesto
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 | [5 empty] | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
MODULO II PROGRAMACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN (PP)
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  | 1181 - MODERNIZACION INSTITUCIONAL
PP - 1. PRESUPUESTO ASOCIADO A LOS COMPONENTES DE INVERSIÓN
No. | COMPONENTE | CUATRIENIO | [9 empty] | TOTAL
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
|  | Total programado vigencia | Porcentaje de participación | Total programado vigencia | Porcentaje de participación | Total programado vigencia | Porcentaje de participación | Total programado vigencia | Porcentaje de participación | Total programado vigencia | Porcentaje de participación
1 | Adecuar y dotar una sede para el proceso operativo y de logístico de la malla vial local | 14527948555.7008 | 95.58% | 14899115883 | 97.7% | 7890933405 | 86.11% | 4003408963 | 59.12% | 2956203451.9631 | 59.12% | 44277610258.6639
2 | Adecuación y mantenimiento de las sedes de la UAERMV | 149299076.0665 | 0.9822% |  | 0% | 852258000 | 9.3% | 1176086037.3612 | 17.37% | 868447274.7064 | 17.37% | 3046090388.1341
3 | Gastos Operativos asociados al Proyecto | 522546766.2327 | 3.438% | 120000000 | 0.7869% | 186360000 | 2.034% | 1503705000 | 22.21% | 1110368176.9257 | 22.21% | 3442979943.1584
4 | Rediseño Institucional |  | 0% | 230000000 | 1.508% | 234382000 | 2.558% | 88000000 | 1.3% | 64981096.4049 | 1.3% | 617363096.4049
5 | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0
6 | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0
7 | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0
8 | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0
9 | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0
10 | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0
TOTAL |  | 15199794398 | 100% | 15249115883 | 100% | 9163933405 | 100% | 6771200000.3611 | 100% | 5000000000 | 100% | 51384043686.3612

## Plan de acción
| FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [29 empty] | FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 | [5 empty] | VERSIÓN: 1 | [22 empty] | CÓDIGO: PES-FM-008 | [12 empty] | VERSIÓN: 1
|  | FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018 | [28 empty] | FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
PP - 2. CRONOGRAMA PLAN ACCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  | 1181 - MODERNIZACION INSTITUCIONAL | [20 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: | [14 empty] | 1181 - MODERNIZACION INSTITUCIONAL
PROGRAMACION PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTO |  |  | 2016 | [7 empty] | 2017 | [13 empty] | 2018 | [13 empty] | 2019 | [13 empty] | 2020
COMPONENTE DE INVERSIÓN | No ACT. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PESO DE LA ACTIVIDAD | JUL. | AGO | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL | PESO DE LA ACTIVIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL | PESO DE LA ACTIVIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL | PESO DE LA ACTIVIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL | PESO DE LA ACTIVIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | TOTAL
Adecuar y dotar una sede para el proceso operativo y de logístico de la malla vial local | 1 | Realizar seguimiento al cronograma establecido para las adecuaciones del predio acorde con el contrato No. 526 de 2018 | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 60 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |  | 100 | [7 empty] | 0
| 2 | Presentar informes de avance a las adecuaciones del inmueble de la sede operativa | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | [6 empty] | 100 | [7 empty] | 0
| 3 | Realizar el proceso precontractual para el arrendamiento de sede 2019-2020 | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 10 | [10 empty] | 100 |  | 100 | [7 empty] | 0
| 4 | Suscribir el contrato de arrendamiento de sede 2019-2020 | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 10 | [11 empty] | 100 | 100 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
Adecuación y mantenimiento de las sedes de la UAERMV | 1 | Realizar el proceso de demolición y desmonte de la infraestructura para la entrega del predio de la Sede Operativa de la UAERMV ubicada en la Av. Calle 3 No. 34 – 83 Barrio Bochica Central de la Localidad de Puente Aranda. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 25 |  |  |  | 30 |  |  | 70 | [5 empty] | 100 | [7 empty] | 0
| 2 | Realizar los estudios ambientales conforme a lineamientos de la Secretaría Distrital de Ambiente y la normatividad ambiental vigente, para el cierre y traslado de la Sede Operativa Av. Calle 3 No. 34 – 83 Barrio Bochica Central de la Localidad de Puente Aranda | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 25 | [5 empty] | 30 |  |  | 70 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 0
| 3 | Realizar la recolección, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición y escombros generados por el desmonte de la infraestructura de la sede operativa. | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  | 70 |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 0
| 4 | Realizar las adecuaciones requeridas para el optimo funcionamiento de la Sede de Producción | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 25 |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | 100 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
Gastos Operativos asociados al Proyecto | 1 | Realizar el proceso pre-contractual para la contración de personal asociado al proyecto de inversión | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 60 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100 | [7 empty] | 0
| 2 | Realizar la contratación del personal asociado al proyecto de inversión | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 40 |  |  | 50 | 50 | [8 empty] | 100 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
Rediseño Institucional | 1 | Realizar el proceso pre-contractual para la contración de personal asociado al rediseño institucional | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 20 | 50 | 50 | [10 empty] | 100 | [7 empty] | 0
| 2 | Contratar los servicios necesarios para la realización de actividades de rediseño organizacional | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 20 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100 | [7 empty] | 0
| 3 | Denifir un plan de trabajo de intervención para la ejecución de las acciones contratadas | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 30 |  |  | 50 | 50 | [8 empty] | 100 | [7 empty] | 0
| 4 | Implementar el plan de trabajo definido | [7 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | 30 |  |  |  |  | 50 | 50 | [6 empty] | 100 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
0 | [9 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
0 | [9 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
0 | [9 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
0 | [9 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
0 | [9 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
0 | [9 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | TOTAL: 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL | OJO, el valor debe ser = 100% | [7 empty] | OJO, el valor debe ser = 100% | [41 empty] | OJO, el valor debe ser = 100%
Note on E10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"
Note on M10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"
Note on AA10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"
Note on AO10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"
Note on BC10: Cuando termine el registro de todas las actividades y tareas, filtre esta columna con las celdas "NO VACÍAS"
Note on D22: Demolición y desmonte de la infraestructura para la entrega del predio de la Sede Operativa de la UAERMV ubicada en la Av. Calle 3 No. 34 – 83 Barrio Bochica Central de la Localidad de Puente Aranda?
Note on D24: Sintetizar actividad
Note on D25: Cuál es el resultado ó producto? Adecuación de la Sede de Producción (Obras mitigación de Talud y otros)?
Note on B33: Resultados ó productos para traducirlos en actividades.
Note on B44: Resultados ó productos para traducirlos en actividades.

## Responsable
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
|  | CÓDIGO: PES-FM-008 |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2018
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | 1181 - MODERNIZACION INSTITUCIONAL
DATOS DEL(OS) RESPONSABLE(S) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
| NOMBRE: | MARCELA ROCIO MÁRQUEZ ARENAS
| DEPENDENCIA: | SECRETARIA GENERAL
| ENTIDAD: | Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento y Rehabilitación Víal
| DIRECCIÓN: | Av. Calle 26 #57 - 41, Torre 8, Pisos 7 y 8
| TELÉFONO: | PBX.: 377 9555
FIRMA RESPONSABLE DEL PROYECTO: