## Respuestas de formulario 1
Marca temporal | ENTIDAD | Nombre Jefe Oficina de Control Interno | AÑO | PERIODO REPORTADO | Meta Producto | Proyecto Inversión | Meta Proyecto Inversión | Análisis | Observación o Conclusión 1 | Categoría | Observación o Conclusión 2 | Categoría | Observación o Conclusión 3 | Categoría | Recomendación 1 | Categoría | Recomendación 2 | Categoría | Recomendación 3 | Categoría | Estado
2018-01-31 18:41 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2017 | 31 de Diciembre | Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | Conservación y Rehabilitación 1,083 Km-Carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | La meta se cumplió para la vigencia 2017, ya que se estableció en 290 km-carril de Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Vial Local y se mejoraron 292,66 km - carril de impacto. Esta intervención durante la vigencia, equivale a 1.511 segmentos viales intervenidos; en total se taparon 58.784 huecos. Las localidades con mayor incidencia de Puente Aranda, Kennedy, Engativá, Suba y Rafael Uribe. Es relevante tener en cuenta que en el reporte del 3er trimestre del año, el avance en el cumplimiento de la meta física reportado fue del 52%, por lo que la Entidad ejecutó el 48% de la meta misional en el último trimestre del año. | La gestión presupuestal para este proyecto de inversión es adecuada toda vez que se comprometieron $75.026 millones de los de $77.276 millones, que equivale al 97.09%. Sin embargo, al verificar los giros por este rubro, encontramos que ascienden a $24.079 que equivale a un 32% Esta situación puede obedecer, a que en el primer semestre del 2017 se ejecutaron reservas presupuestales de contratos celebrados en el último trimestre del 2016, influyendo negativamente en la celebración de nuevos contratos misionales y por tanto en la giro de los recursos para la vigencia 2017. | La meta ya finalizó en plazo y fue cumplida. | La ejecución contractual del proyecto fue adecuada, (94.4%) por cuanto se programaron 359 contratos y se celebraron 339. Dentro de la contratación pendiente, se encuentran procesos de suministro de maquinaria, mezcla asfáltica, elementos de protección personal, que se deberían programar en el PAA 2018. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | La ejecución contractual del proyecto fue adecuada, (94.4%) por cuanto se programaron 359 contratos y se celebraron 339. Dentro de la contratación pendiente, se encuentran procesos de suministro de maquinaria, mezcla asfáltica, elementos de protección personal, que se deberían programar en el PAA 2018. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Analizar la conveniencia de adelantar los procesos contractuales que no se celebraron durante la vigencia 2017, a fin de determinar su importancia para el cumplimiento de metas misionales de la entidad y programarlos dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018, toda vez que corresponden a necesidades identificadas en su momento en la Entidad. | Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. | Implementar la política de continuar programando cuadrillas de obra, en horario diurno y nocturno, para intervenir las vías priorizadas. Tomar las medidas necesarias en la adecuada planificación para el normal desarrollo de los contratos celebrados para el suministro de los bienes y servicios necesarios para la intervención en las vías (mezcla asfáltica, maquinaria, herramienta menor, concreto, mano de obra calificada y no calificada, etc.); para que no se presenten las situaciones que durante la vigencia 2017 afectaron el desarrollo de obras misionales. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | La meta física del proyecto se cumplió y la unidad de medida coincide con la prevista en el proyecto de inversión. En todo caso, debe tenerse en cuenta que el avance es mostrado por la Entidad hasta el tercer trimestre fue registrado en términos de huecos intervenidos, unidad de medida que no corresponde a ninguna meta programada en el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos". | Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
2018-01-31 18:44 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2017 | 31 de Diciembre | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas | Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV | Mantener el 80 % De satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas | La meta se cumplió al alcanzar 81.7% de satisfacción de partes interesadas. En relación con el cliente interno, debe tenerse en cuenta que 92 servidores públicos de planta y contratistas de prestación de servicios diligenciaron encuesta con un resultado de 3,76 sobre 5 puntos = 75,2%. En cuanto al cliente externo, se aplicaron 559 encuestas presenciales aplicadas en los frentes de trabajo con el 100% de su ejecución. Se concluye que la meta prevista se cumplió con el 45.15% de ejecución de los registros presupuestales. | La ejecución contractual para esta meta fue adecuada, por cuanto verificado el Plan Anual de Adquisiciones, para la vigencia 2017 se programaron 131 contratos, de los cuales se celebraron 118, lo que implica un porcentaje de ejecución del 90,1% de la contratación. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | La entidad cumplió la meta establecida con tan solo ejecutar el 45,15% de los recursos asignados para la vigencia, por lo que el responsable del proyecto de inversión pudo haber sobrestimado los recursos necesarios, debería determinarse la causa de esta situación y tomar las acciones que estime pertinentes. | La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física. |  |  | Analizar la conveniencia de adelantar los procesos contractuales que no se celebraron durante la vigencia 2017, a fin de determinar su importancia para el cumplimiento de la meta y programarlos dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018, toda vez que corresponden a necesidades identificadas en su momento en la Entidad. | Fortalecer la planeación del proceso contractual. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-01-31 18:48 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2017 | 31 de Diciembre | Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local | Modernización institucional | Adecuar y dotar 1 Sede para el proceso de produccion e intervencion de la malla vial | De acuerdo con lo reportado en el SEGPLAN, se detuvo el proceso de adquisición de un Lote en la vigencia 2017, por decisión tomada por el Consejo Directivo de la Entidad y la recomendación jurídica por posibles riesgos de fraude relacionados con los propietarios del lote seleccionado para hacer el traslado de la Entidad. De igual manera, en lo relacionado con el rediseño institucional, el Consejo Directivo de la Entidad determinó revisar el futuro de la misma, toda vez que se debe tomar la decisión si se fortalece o se cambia su estructura. El Secretario de Movilidad recomendó revisar qué es lo que se quiere hacer dentro de la UAERMV o por lo menos en los próximos 2 años y así, realizar una sola reorganización, por lo que se suspende el proceso de contratación para el rediseño institucional en la vigencia 2017. | En el proyecto de inversión 1181, se suscribieron 4 contratos: 1 contrato de prestación de servicios para adelantar actividades de definición y monitoreo de estrategias organizacionales y de revisión y análisis de los procesos y procedimientos de la Entidad y 3 de mínima cuantía para apoyar el traslado de la sede administrativa. Teniendo en cuenta que las actividades están suspendidas, no se han comprometido los recursos. | El proyecto de inversión se encuentra suspendido por determinación del Consejo Directivo de la Entidad. | Habida cuenta de que los actividades de este proyecto de inversión están suspendidas, se solicitó a la SHD la reprogramación de recursos para el 2018. | El proyecto de inversión se encuentra suspendido por determinación del Consejo Directivo de la Entidad. |  |  | No obstante la determinación de suspender los recursos, se recomienda continuar con las gestiones administrativas necesarias para ubicar y adquirir un predio óptimo para el traslado de la sede operativa y adelantar su adecuación, en la presente vigencia. | Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-01-31 18:52 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2017 | 31 de Diciembre | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad | Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV | Fortalecer y Modernizar 80 % El recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | No se cumplió la meta del proyecto de inversión para el 2017, que era avanzar en el 23% de modernización del recurso tecnológico; sin embargo, la misma no se cumplió por cuanto el avance reportado es del 13% de modernización. En el informe de seguimiento a metas con corte a septiembre 30 de 2017, la OCI alertó sobre la posible materialización del riesgo de no cumplir con esta meta. | La ejecución presupuestal para este proyecto de inversión fue aceptable, por cuanto del presupuesto total del proyecto de inversión para la vigencia ($2.364) se comprometieron recursos por $1.326 que equivale al 56,1% de ejecución. De los recursos comprometidos, durante la vigencia se efectuaron giros por $709,820, correspondiente al 53,5%, lo que implica que recursos de la vigencia 2017 se van a ejecutar durante el 2018, situación que puede afectar la ejecución presupuestal y contractual del proyecto. | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | Aunque se han desarrollado algunas actividades dentro de este proyecto de inversión, tales como adquisición de medios y recursos tecnológicos para la mejora de los procesos institucionales, nueva implementación del sistema Orfeo y la nueva página web de la Entidad, aún no finalizan actividades fundamentales, como la implementación al 100% del sistema Si Capital, la implementación de las normas NICSP en ambiente de prueba, contrato de canales de comunicación necesarios para mitigar riesgos asociados con la pérdida de continuidad del servicio en la nube, entre otros. De igual manera, no se ha iniciado la contratación del sistema de gestión de documentos electrónicos, aspecto fundamental en la ejecución física del proyecto. | Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | La ejecución contractual del proyecto dentro del Programa Anual de Adquisiciones fue aceptable, por cuanto, se programó la celebración de 33 contratos, aunque finalmente solo se suscribieron 24 contratos, lo que equivale a un 72,7% de ejecución. | Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado. | Analizar la conveniencia de adelantar los procesos contractuales que no se celebraron durante la vigencia 2017, a fin de determinar su importancia para el cumplimiento de metas de la entidad y programarlos dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018, toda vez que corresponden a necesidades identificadas en su momento en la Entidad. | Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas. | Realizar un análisis exhaustivo con los responsables de la ejecución del proyecto, que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del mismo, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento, en la ejecución de recursos y obtención de metas para la vigencia 2018. | Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados