## 15. ABI 2017
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [14 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [7 empty] | VERSIÓN: 6 | [6 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [14 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | Administración de bienes e infraestructura |  |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 27 de abril de 2017 |  |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | Secretaría General | [13 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) |  | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  |  | Normograma
[12 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones | Revisión plan de acción propuesto OCI
1 | La entidad no cuenta con un inventario depurado y confiable por falta de entrega y revisión del informe-definitivo del contratista BDO AVALUOS, situación que genera riesgos de imagen institucional por reportar cifras no razonables y confiables de la Propiedad Planta y Equipo a los diferentes entes de control: externo, lo cual va en contravía a la Resolución 001 de 2001, numeral 1. Introducción. | Auditoria Interna | Real | Falta de control en la administración de los inventarios de la entidad por las pasadas Direcciones Generales. El recibo de donaciones y permutas de otras entidades que no eran ingresadas o relacionadas correctamente en el inventario. El cambio de tres (3) Almacenista en menos de dos años que no generan continuidad en las operaciones, control de la seguridad de las operaciones, de la información y dificultades en la continuidad del servicio. La falta de medios electrónicos y de sistemas con la capacidad suficiente para el control del inventario de la organización. La no asignación de partidas económicas que aseguren o permitan la renovación de las tecnologías que apoyan la operación del Almacén. La falta de continuidad en la políticas de administración del almacén que generan que no se aceptarán o implementaran los avalúos realizados en años anteriores, para establecer un único inventario. | Inventario desactualizado, dificultades para la entrega de información a tiempo, falta de confiabilidad en la información y utilización de varias fuentes de información, que no permiten concordancia en la información | Acción Correctiva | Inventario Definitivo | Actualización del inventario de bienes de la Unidad de mantenimiento vial. | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 12/09/2017 nueva fecha 29/12/2017
3 | No se evidenció inventario de activos al corte del 31 de diciembre de 2015, incumpliendo con la Resolución 001 de 2001, numeral 4.10.1.1 Proceso de Preinventario | Auditoria Interna | Real | Falta de control en la administración de los inventarios de la entidad por las pasadas Direcciones Generales. La ausencia de implementar medidas de control y disciplinarias ante situaciones relacionadas con falta de elementos o incumpliendo de funciones. La no definición de una política de entrega de puestos de trabajo. La falta de continuidad en las políticas de dirección | Inventario desactualizado, dificultades para la entrega de información a tiempo, falta de confiabilidad en la información y utilización de varias fuentes de información, que no permiten concordancia en la información | Acción Correctiva |  | Requerir al Almacenistas de la vigencia para que aporte las evidencias necesarias sustentando o no la realización del inventario de la época. | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 2017-12-29
5 | No existe una base lógica de inventario unificado, dado que el almacén cuánta con 3 diferentes fuentes de información, así: Inventario construido por el proveedor BDO AVALUOS, Software TRIDENT y sistema SICAPITAL (SAE/SAl). Lo anterior genera riesgos operativos por fallas en la integridad y calidad de la información e incumple con la Resolución 001 de 2001, numeral 4.10.1.2. Toma Física o Verificación. | Auditoria Interna | Real | La falta de políticas de administración de inventarios clara y correctamente definidas. La no correcta actualización del sistema ante el recibo de elementos por donaciones o permutas de otras entidades. La falta de un sistema de administración de inventarios confiable que permita registrar los movimientos de los elementos de propiedad de la Entidad. | Inventario desactualizado, dificultades para la entrega de información a tiempo, falta de confiabilidad en la información y utilización de varias fuentes de información, que no permiten concordancia en la información | Acción Correctiva |  | Realizar el cargue de la base de datos del inventario 2016 más los ingresos 2017 a los módulos del sistema de inventarios Sí capital, respectivamente | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 2017-12-29
11 | El Almacén no cuenta con un cronograma de actividades específicas para realizar la disposición final y/o reasignación de los bienes recogidos en la sede Antigua. | Auditoria Interna | De Mejora | La falta de un sistema de administración de inventarios confiable que permita registrar los movimientos de los elementos de propiedad de la Entidad. La falta de políticas de administración de inventarios clara y correctamente definidas. La no correcta actualización del sistema ante el recibo de elementos por donaciones o permutas de otras entidades, por pasadas administraciones de Almacén, la falta de una definición de un plan organizado para la reincorporación de los elementos del piso 16. La falta de bodegas amplias y con las condiciones de preservación necesarias para conservar los elementos. | Inventario desactualizado, dificultades para la entrega de información a tiempo, falta de confiabilidad en la información y utilización de varias fuentes de información, que no permiten concordancia en la información | Acción Correctiva |  | Elaborar y ejecutar el cronograma para el reintegro de los elementos del piso 16, incluyendo su disposición final | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 2017-12-29
12 | Se identificó ausencia de controles sobre los bienes recogidos en la antigua sede, toda vez que el Almacén no ha cruzado los elementos físicos Vs. el archivo lógico donde se relacionan dichos activos; situación que genera riesgos operativos por posibles pérdidas o daños de los bienes. | Auditoria Interna | Potencial | La falta de un sistema de administración de inventarios confiable que permita registrar los movimientos de los elementos de propiedad de la Entidad. La falta de políticas de administración de inventarios clara y correctamente definidas. La no correcta actualización del sistema ante el recibo de elementos por donaciones o permutas de otras entidades, por pasadas administraciones de Almacén, la falta de una definición de un plan organizado para la reincorporación de los elementos del piso 16. La falta de bodegas amplias y con las condiciones de preservación necesarias para conservar los elementos. | Inventario desactualizado, dificultades para la entrega de información a tiempo, falta de confiabilidad en la información y utilización de varias fuentes de información, que no permiten concordancia en la información | Acción Correctiva |  | Reorganización bodegas de Devolutivos del Almacén General | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 2017-12-29
13 | A falta de la verificación de los elementos recogidos en la antigua sede, no se permite reasignar, reclasificar y/o efectuar la adecuada disposición final de los bienes. | Auditoria Interna | Potencial | La falta de un sistema de administración de inventarios confiable que permita registrar los movimientos de los elementos de propiedad de la Entidad. La falta de políticas de administración de inventarios clara y correctamente definidas. La no correcta actualización del sistema ante el recibo de elementos por donaciones o permutas de otras entidades, por pasadas administraciones de Almacén, la falta de una definición de un plan organizado para la reincorporación de los elementos del piso 16. La falta de bodegas amplias y con las condiciones de preservación necesarias para conservar los elementos. | Inventario desactualizado, dificultades para la entrega de información a tiempo, falta de confiabilidad en la información y utilización de varias fuentes de información, que no permiten concordancia en la información | Acción Correctiva |  | Reorganización bodegas de Devolutivos del Almacén General | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 2017-12-29
2 | Los módulos de Activos del software SICAPITAL (SAI/SAE) no se encuentran parametrizados, situación que ralentiza el cargue de inventarios en forma sistemática y ordenada, incrementando la probabilidad de riesgo por perdida de integridad y confiabilidad en la información de Propiedad Planta y Equipo e incumple con la Resolución 001 de 201, numeral 1.2 Objetivos específicos: "Mantener un sistema de información de bienes actualizado, permanente, ágil, oportuno, veraz y confiable. | Auditoria Interna | Potencial | La falta de control de pasadas administraciones para hacer seguimiento y pruebas de una instalación y parametrización adecuada del sistema, el cambio constante de Almacenista, llegando a tres en menos de dos años, el incumplimiento de un contratista en el contrato para la implementación del sistema, la falta de definición de procedimientos adecuados para la atención de las solicitudes de elementos. | Dificultades para controlar el ingreso, préstamo y salida de elementos, los controles se hacen manualmente, agregan tiempos de operación adicionales por operaciones manuales, dificultad para actualización de inventarios, dificultad para | Acción Correctiva | Aplicativo Sí capital (Módulos SAI/SAE) | Implementación de Los módulos SAE - SAI del programa SI CAPITAL | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 01 de agosto de 2017 nueva fecha 29/12/2017
| No se ha cargado en los módulos del software SICAPITAL (SAE/SAE) un inventario actualizado, depurado y razonable. Adicional, en indagación con el contratista César Tulio Córdoba, comunica que el programa aún no se encuentra parametrizado al 100%. Esta situación incrementa la probabilidad de riesgo por perdida de integridad y confiabilidad en la información de Propiedad Planta y Equipo e incumple con la Resolución 001 de 2001, numeral 1.2 Objetivos específicos: "Mantener un sistema de información de bienes actualizado, permanente , ágil. oportuno, veraz y confiable" | [6 empty] | Cargue del inventario actualizado a los módulos SAE SAI de si capital. | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 01 de agosto de 2017 nueva fecha 29/12/2017
8 | No fue posible efectuar una prueba selectiva de los elementos de consumo controlado, dado que la base administrada por el Almacén no genera saldos de los artículos en tiempo real; los ingresos se encuentran registrados con corte a de marzo de 2017 y los egresos a enero de 2017. Lo anterior incumple con la Resolución 001 de 2001, numeral 4.10.1.2. Toma Física o Verificación. | Auditoria Interna | Real |  |  |  |  | Realizar el cargue de la base de datos del inventario 2016 más los ingresos 2017 a los módulos del sistema de inventarios Sí capital, respectivamente | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 2017-12-29
4 | No existe un procedimiento documentado para la adecuada administración de los bienes devolutivos de la entidad, lo cual incumple con la Resolución 001 de 2001, numeral 4.10.1.2 Toma física o verificación y 4.11.3 Control para el manejo de los bienes en servicio. | Auditoria Interna | Potencial | El cambio en el cargo de Almacenista, que genero una permanencia de menos de seis meses para cerca de tres funcionarios. La falta de establecer un inventario definitivo, que dificultan establecer como se deben realizar y controlar los ingresos y movimientos de los elementos, la falta de un sistema actualizado que permita definir los pasos para atender las solicitudes de los diferentes elementos del inventario. | no existe una guía para realizar las actividades, no existen controles definidos, se asignas tareas y responsabilidades que no corresponden a almacén | Acción Correctiva | Documentación | Creación de procedimiento, instructivo o lineamiento para la administración de bienes devolutivos y de consumo controlado | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 2017-12-29
7 | Se identificó que no existe un procedimiento documentado para la adecuada administración de los elementos de consumo controlado. | Auditoria Interna | Potencial |  |  |  |  | Creación de procedimiento, instructivo o lineamiento para la administración de bienes devolutivos y de consumo controlado | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 2017-12-29
14 | Una vez adelantada la revisión a los procesos y formatos, se identificaron las siguientes desactualizaciones: Caracterización: Se observó duplicidad de actividades con el proceso de contratación: El proceso ABI refleja en su caracterización la elaboración del plan de compras, sin embargo, esta actividad es realizada por el proceso de contratación, bajo el instructivo (CON-IN-001). Formatos: 1 - Los tres (3). formatos (ABI-FM-001/007/005) carecen, de un campo para registrar el consecutivo de operación (ingreso, traslado, salida), situación que no cumple con la información básica requerida en la Resolución 001 de 2001. No se encuentra reglamentado en el SIG-Gestión el comprobante utilizado por el Almacén para registrar el ingreso de elementos de consumo y/o devolutivos. En la actualidad el comprobante se diligencia manualmente, a falta de la parametrización del sistema SICAPITAL, módulos SAI/SAE. Existe Duplicidad de información y reprocesos en 10 de los 11 formatos establecidos como control sobre la solicitud, salida, traslado y reintegro de los bienes de la Entidad. Es de aclarar que el Almacén ha desarrollado 3 documentos que integran la información contenida en IOS 10 formatos en el SIG-Gestión. No obstante, la inconformidad persiste hasta no oficializar el uso de estos nuevos documentos. | Auditoria Interna | Real |  |  |  |  | 1- Recaracterización del proceso de administración de Bienes e Infraestructura. 2- Oficialización de nuevos formatos del proceso ABI. | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 2017-12-29
15 | Se verificó el seguimiento realizado, por el almacén frente al plan de mejoramiento y el plan de acción, donde se observó incumplimiento en las fechas para solucionar ocho (8) hallazgos, e incumplimiento en el grado de avance del plan de acción, debido a la baja ejecución de actividades. 15. Del informe de Auditoria elaborado durante la vigencia 2015, se identificó que aún persisten ocho (8) No Conformidades pendientes por cerrar, las cuales convergen en los siguientes temas: Actualización de caracterización, procedimientos y formatos, (4 NC) - • Nivel de información consolidada sobre hojas de vida de vehículos y maquinaria (1 NC) • Actualización de TRD Orfeo y Procedimientos (1 NC) Revisión de la resolución 190 de 2007 para modificar la periodicidad de tiempo con que se reúne el comité de inventarios. Depuración y enajenación del inventario inutilizable. | Auditoria Interna | Potencial |  |  |  |  | 1. Revisar el memorando con número de radicado 20170116002956, en el que se remitieron las pruebas del cierre de cuatro de las 8 o 7 No conformidades que se encontraban abiertas, la revisión se hará con control Interno. 2. Realizar la actualización de la Caracterización de Procesos 3. Actualizar los Procedimientos y Formatos asociados al proceso. | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 2017-12-29
16 | A marzo. de 2017, se identifico incumplimiento a las actividades trazadas en el plan de acción hogaño del proceso de Administración de Bienes e infraestructura, ellas son: la implementación del aplicativo SICAPITAL, módulos SAE/SAI y el reintegro de los bienes antiguos al Almacén. | Auditoria Interna | Potencial |  |  |  |  | 1- Implementación de Los módulos SAE - SAI del programa SI CAPITAL | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 2017-12-29
2- Actualización del inventario de bienes de la Unidad de Mantenimiento Vial.
6 | En materia de pruebas selectivas adelantadas entre la OCI y el Almacenista General en la bodega de reintegros, se observaron debilidades en el orden, seguridad, clasificación y Control de los bienes devolutivos: Orden y Seguridad: • Desorden en los elementos devolutivos que se custodian en la Bodega de reintegros. • En la bodega de devolutivos reposan elementos que deben ser dados de baja. • Los elementos devolutivos no se custodian en una sola bodega, incrementando el riesgo por perdida de elementos. ▪ La bodega no cuenta con un extintor que permita controlar riesgos por posibles incendios. Clasificación y Control: • Inadecuada clasificación de cuentas contables asociadas a cada elemento, lo cual incumple con la Resolución 001 DE 2001, 4.10.1.2. Toma Física o Verificación. • No se cuenta con una base de datos que contenga la relación de activos en servicio por tercero. • Existe diferencia de las cantidades registradas entre el archivo suministrado por almacén (Excel) y los físicos ubicados en bodega; es decir, número mayor y/o menor de existencias físicas Vs las registradas en la base de datos lógica. • Elementos sin placa ni codificación para identificar su ubicación. • Elementos con placa en la caja, más no en el articulo. • Elementos en los botiquines que se encuentran vencidos y aún no han sido dados de baja. ▪ No existen una sola codificación de placas (Antiguas, Nuevas, SICAPITAL). | Auditoria Interna | De Mejora | Falta de espacio para adecuación de bodegas para el almacenamiento del inventario, falta de establecer un protocolo para la administración y cuidado de las bodegas, No se ha definido el inventario definido que favorezca dar de baja elementos dañados o sin utilidad | Desorden en la bodegas, dificultades para el control de los elementos, falta de espacio para almacenamiento | Acción Correctiva | Organización de bodegas | 1- Reorganización bodegas de Devolutivos del Almacén General 2- Reclasificación de cuentas contables | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 2017-12-29
9 | No se realizó gestión con la aseguradora Mapfre para la reposición de ocho (8) bienes presuntamente hurtados entre enero de 2016 y marzo de 2017, lo cual incumple con la Resolución 001 de 2001, numeral 5.5 Salida por hurto, caso fortuito o fuerza mayor. Nota: El 10 de abril de 2017 bajo radicado 20170116006267, esta Oficina obtuvo la lista de los ocho (8) artículos presuntamente hurtados, sin embargo, es de aclarar que el almacén aún no tiene establecido el total de faltantes. | Auditoria Interna | Potencial | No se ha definido el inventario definido que favorezca dar de baja elementos dañados o sin utilidad, la no implementación adecuada de un sistema que permita controlar los préstamos y permanencia de los elementos de la Entidad, la no entrega del inventario al realizar el cambio de Almacenista, la ausencia de controles para el préstamo de elementos, de donaciones, de pérdidas y otros. | Dificultad para solicitar que utilicen los seguros para responder a los pérdidas, falta de control para su actualización | Acción Correctiva | Pólizas - Seguros | Hacer el estudio de cada caso y de proceder realizar trámite ante la aseguradora sobre los casos presentados de pérdida de bienes según lo señalado en el hallazgo | Raúl García Bustos | 2017-05-12 | 2017-08-31
10 | La información suministrada al área de contabilidad correspondiente a la cuenta mensual de enero y febrero de 2017, no refleja razonabilidad y confiabilidad, dado que el inventario de Propiedad Planta e Equipo no se encuentra depurado. En indagación con el Almacenista General (Raúl García), comunicó que las causas de la inconformidad sobresalen por falta de un sistema de información (SICAPITAL) parametrizado y funcional, y un Inventario depurado y confiable. Dado que el inventario de propiedad Planta y equipo no se encuentra depurado en su totalidad al corte de febrero de 2017, la cuenta mensual suministrada de estos dos meses al área de Contabilidad refleja posibles riesgos operativos por falta de razonabilidad y confiabilidad en la información. | Auditoria Interna | real | La falta de un sistema de administración de inventarios confiable que permita registrar los movimientos de los elementos de propiedad de la Entidad. La falta de políticas de administración de inventarios clara y correctamente definidas. La no correcta actualización del sistema ante el recibo de elementos por donaciones o permutas de otras entidades, por pasadas administraciones de Almacén. | Inventario desactualizado, dificultades para la entrega de información a tiempo, falta de confiabilidad en la información y utilización de varias fuentes de información, que no permiten concordancia en la información | Acción correctiva |  | Presentación mensual de la cuenta de almacén al área de Contabilidad | Raul Garcia Bustos | 2017-05-12 | 2017-05-30
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos