## 19. CON 2017
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | CONTRATACION |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 2017-09-21 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | Secretaria General | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
1 | Se presenta por cuanto el proceso no cumplio con el plan de mejoramiento interno elaborado para subsanar las no conformidades establecidas en la auditoria anterior NC-05, NC-07 y NC-09 | Auditoria Interna | Real | Dificultades en la implementación de las acciones de meora por cuanto hubo necesidad de redefinir la organización del archivo y establecer nuevas tablas de retencion documental | Incumplimiento de planes de mejoramiento anteriores | Acción Correctiva | Definir e implementar Tabla de Retención Documental para el archivo de los contratos | Rosa Rodriguez, Deivy Bejarano y Lilian Mendoza | 2017-09-21 | 2017-09-30 | [5 empty] | Real
|  | Auditoria Interna | Real |  | Incumplimiento de planes de mejoramiento anteriores | Acción Correctiva | Definir un medio como puede ser una carpeta compartida para consultar la información contractual con el grupo de gestión Documental | Deivy Bejarano | 2017-09-21 | 2017-09-30 | [5 empty] | Potencial
|  | Auditoria Interna | Real |  | Incumplomiento del liteeral g articulo 11 de la ley 1712 de 2014 | Acción Correctiva | Se encuentra en proceso de implementación el Secop II en el cual a partir de enero de 2018 se debe publicar la totalidad de los documentos contractuales incluidos los informes de avance y cumplimiento del contrato | Grupo Contratos | 2018-01-01 | 2018-08-31 | [5 empty] | De Mejora
|  | Auditoria Interna | Real |  | Incumplomiento del liteeral g articulo 11 de la ley 1712 de 2014 | Acción Correctiva | Revisar el procedimeinto y establecer un mecanismo para que los supervisores remitan en medio magnetico los informes para su publicación | Rosa Rodriguez y Lilian Mendoza | 2018-01-01 | 2018-08-31 | [5 empty] | De Mejora
2 | No conformidad por cuanto el plan de accion para el año 2017 no está enfocado a cumplir el objetivo, alcance ni las actividades que se encuentran dentro de la caracterización del proceso. | Auditoria Interna | Real | Errores en el concepto de lo que debe contemplar el plan de acción | deficiencias en la elagoracion del plan de acción para contratacion | Acción Correctiva | Mejorar la elaboracion del paln de accion para el grupo de contratos, incluyedo para el año 2018 todas las etapas del proceso | Leonel Pinzon y Lilian Mendoza | 2017-11-01 | 2018-02-28
3 | Incumplimiento de la actividad No. 1 del prodecimiento CON-PR-007, en relación con los contratos de prestación de servicios. Esta actividad señala que la solicitud de contratación inicia con memorando que solicita elaboración del contrato al que se le anexan documentos segun formato CON-FM041. sin embargo, no se evidencia memorando de solicitud, sino hoja de ruta del proceso contractual. | Auditoria Interna | Real | Falta de unificación de procedimiento. | incumplmiento de los procesos establecidos para contratacion | Acción Correctiva | Modiifcar el procedimiento a efectos de unificar el inicio de cualquier proceso de contratación con hoja de ruta | Rosa Rodriguez y Lilian Mendoza | 2017-10-01 | 2018-01-30 | [5 empty] | Corrección
4 | En la carpeta del contrato, no se evidencian los soportes que deben tener las primeras y últimas cuentas de cobro de prestación de servicio. A modo de ejemplo, en el contrato 412 de 2016, que tiene vigencia de 2 meses, no se evidencia examen medico de ingreso, ni paz y salvo de entrega de carné e información, informe final. | Auditoria Interna | Real | Posible desconocimiento por parte del supervisor o errores en la incorporación de los documentos en la carpeta contractual. | Falta de documentación en la carpeta del contraot 412 de 2016 | Acción Correctiva | Revisar la carpeta contractual del contrato 412 de 2016 y realizar los requerimientos a la supervision para completar la documentacion | Secreataria General y Lilian Mendoza | 2017-10-01 | 2017-12-30 | [5 empty] | Acción Correctiva
5 | De los contratos analizados, no se evidencia que los informes mensuales de ejecución contengan todos los soportes que evidencien el cumplimiento del objeto contratado, ni enfisico, ni en CD adjuto. Esta sitaucion incumple el numeral 9 de la circualr 20 de 2017. Al verificar CD que se adjunta a la cuenta, enalgunos casos solamente se encuentra el mismo informe de actividades del mes, sin soportes adicionales. | Auditoria Interna | Real | Posible desconocimiento por parte del contratista | Incumplimiento a los parametros establecidos en circular 20 de 2017 | Acción Correctiva | De acuerdo con los parametros de cero papel y no duplicidad del archivo, revisar y modificar los procedimientos y formatos necesarios para el pago | Rosa Rodriguez y Lilian Mendoza | 2017-10-01 | 2018-08-31 | [5 empty] | Acción Preventiva
6 | Se presentan inconvenientes en el archivo fisico de los contratos, que no permiten tener una trazabilidad adecuadea del desarrollo y cumplimiento de los mismos. Se relacionan los contratos 412/2016, 173/2016, 428/2016, 469/2016, 456/2016 416/2016, 460/2016, 455/2016, 17/2017 y 135/2017. | Auditoria Interna | Real | Posible desconocimiento por parte del supervisor o errores en la incorporación de los documentos en la carpeta contractual. | Falta de documentación en la carpeta del contraot 412 de 2016 | Acción Correctiva | Revisar las carpetas contractuales y realizar los requerimientos a la supervision para completar la documentacion | Secreataria General y Lilian Mendoza | 2017-10-01 | 2018-08-31 | [5 empty] | Acción de Mejora
7 | Incumplimiento del Manual de interventoria y supervision en la ejecucion del contrato 460 de 2016, debido a que el 5 de junio de 2017 es fimada acta de adicion y prorroga por quien ya no era supervisor del contrato, por cuanto el 31 de marzo de 2017, se siscribio acta de entrega de la supervision. Se encuentran actas con la numeracion duplicada. No se evidencian actas de recibo parcial, actas de pago, ni aprobacion de nuevo personal cambiado por el contratista, Con posterioridad a la reunion de cierre, se reviso nuevamente el expediente y no se encontro acta de designacion de Juan Carlos Alba como supervisor del contrato, por lo que no es posible determinar si era temporal. | Auditoria Interna | Real | Posibles deficiencias en la incorporación de documentos en la carpeta contractual | Posible incumplimiento de lo estavblecido en el manual de contratacion | Acción Correctiva | Revisar la cerpeta del contrato y establecer la linea de tiempo de quienes ejercieron la supervision para asi informarlo a la oficina de ocntrol interno | Secreataria General y Lilian Mendoza | 2017-10-01 | 2018-03-30 | [5 empty] | Acción Correctiva
8 | Incumplimiento del procedimiento CON-PR-007, por cuanto el cómputo de la experiencia profesional del contratista es elaborado y firmado por el abogado de la Secretaria General y no por el proceso interesado en la celebración del contrato. Se evidencia que en el contrato 181/2017 hubo errores en el calculo de la experiencia profesional. | Auditoria Interna | Real | Posible desconocimiento por parte del área solicitante | incumplimiento del procedimiento CON-PR-007 | Acción Correctiva | Revision y modificación del procedimiento y formato del plan de experiencia profesional para que sea parte del estudio previo que firma el ordenador del gasto | Rosa Rodriguez y Lilizan Mendoza | 2017-10-01 | 2018-08-31 | [5 empty] | Acción Preventiva
| Incumplimiento del articulo 9 del decreto ley 019 del 2012, se establece "articulo 9. Prohibicion de exigir documentos que reposan en la entidad: Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohibe exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación". al momento de celebrar contratos de prestacion de servicios, el oferente debe presentar certificaciones o copias de contratos anteriores suscritos con la misma UAERMV. De igual manera en la primera cuenta de cobro, se deben aportar documentos elaborados por la misma entidad, como copia dle contrato, CDP, CRP, CRP, pólizas, aprobación de pólizas. | Auditoria Interna | Real | Deficiente fuente de información para realizar los tramites de pago | Posible incumplimiento del decreto 19 de 2012 | Acción Correctiva | Revisar conjuntamente con el área financier la posibilidad de ocnsultar la información contractual en el SECOP y sugerir los cambios en el procedimiento de pago | Lilian Mendoza y el Grupo de gestión financiera | 2017-10-01 | 2018-08-31
9 |  | Auditoria Interna | Real | N/A |  | Acción Correctiva | Se revisará el procedimiento y se ajustará en lo que respecta a la documentación solicitada para la celebracion de contratos | Secreataria General y Lilian Mendoza | 2017-10-01 | 2018-08-31 | [5 empty] | Sin Cerrar
10 | No se cuenta con una base de datos completa y actualizada de los contratos finalizados y pendientes de liquidación, por lo que esta actividad no tiene un control de vencimiento en términos generando un risgos de pérdida de competencia. | Auditoria Interna | De Mejora | Deficiencias en la definición de la responsabilidad en el tramite de liquidacion | Falta de control en los procesos de liquidacion | Acción Correctiva | Revisar y mejorar el procedimiento de contratación y las bases de datos de contratos para controlar los plazos de liquidación | Rosa Rdriguez, Deivy Berajano y Lilian Mendoza | 2017-10-01 | 2018-08-31 | [5 empty] | Cerrada
| De conformidad con el articulo 2,2,1,1,2,4,3 del decreto 1082 de 2015, la entidad debe dejar constancia del cierre del expediente del proceso de contratación, sin embargo, en los contratos que a la fecha se ha liquidado, no se ha proferido el cierre del expediente contractual. | Auditoria Interna | De Mejora | N/A | Falta de cierre de expedientes contractuales | Acción Correctiva | Revisar y modifcar el procedimiento de cierre de expediente contractual | Rosa Rdriguez y Lilian Mendoza | 2017-10-01 | 2018-08-31
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos