## 17. FIN 2016
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | FINANCIERA |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | DICIEMBRE DE 2016 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | SECRETARIA GENERAL | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
NC- 1 | No se distinguen los saldos finales "corrientes" de los "no corrientes" en el encabezado del archivo cargado en la página web de la UAERMV CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS, el cual corresponde a los estados financieros del III trimestre de 2016;. | AUDITORIA INTERNA | real | No se distinguen los saldos finales "corrientes" de los "no corrientes" en el encabezado del archivo cargado en la página web de la UAERMV | Confusión al usuario final de la información proporcionada en el portal web de la entidad. | Corrección | a. Se reviso el archivo original de "Estados financieros III trimestre de 2016" estableciendo los espacios en cada columna, para permitir la visibilidad de cada uno de los campos b. Se procedió a convertir el archivo a formato PDF, para revisar y garantizar que toda la información sea visible. c. Se carga la documentación en la pagina web de la UAERMV | Secretaria General, Área Financiera - Contabilidad | 2016-12-09 | 2016-12-28 | [5 empty] | Real
NC- 2 | Del arqueo de caja menor - sede administrativa efectuado el 4 de noviembre de 2016, se identificaron inconsistencias tales como: faltante por $20.000, inexistencia de conciliaciones bancarias de la cuenta corriente, facturas de meses anteriores, fraccionamiento de facturas para la compra de tóner. | AUDITORIA INTERNA | real | Desconocimiento de la resolución Nº 026, por parte de la persona encargada de la caja menor, falta de capacitación en el manejo del responsable de la caja menor | Responsable de la caja menor no capacitado, faltantes por no elaboración de recibo provisional, falta de conciliaciones bancarias | Corrección | Cierre de cajas menores por parte del área Financiera | Secretaria General, Área Financiera - Presupuesto | 2016-12-26 | 2016-12-30 | [5 empty] | Potencial
[6 empty] | Acción Preventiva | Emisión de la Resolución de constitución de las cajas menores de la UAERMV para la vigencia de 2017 | Secretaria General, Área Financiera - Presupuesto Dirección General | 2017-01-15 | 2017-01-31 | [5 empty] | De Mejora
[6 empty] | Acción Preventiva | Socialización de la Resolución de constitución de las cajas menores de la UAERMV para la vigencia 2017 | Secretaria General, Área Financiera - Presupuesto | 2017-01-30 | 2017-02-28
NC- 3 | De los rendimientos generados por los intereses de las cuentas bancarias de la UAERMV, se identificó que se han reconocido $1.054 millones como ingresos financieros y no como pasivos | AUDITORIA INTERNA | real | Falta de oportunidad en el análisis y calculo del monto de los intereses por rendimientos financieros pertenecientes a la UMV | incumplimiento con lo expuesto en el artículo 10 del decreto distrital 533 de 2015. | Corrección | La unidad tiene recursos de libre destinación fuente 146, que fueron establecidos en el cierre fiscal de 2015, por valor de $15.693.638.023, los cuales han generado rendimientos por $675.255.541,22, dinero que hace parte de los recursos de la Entidad. Es de aclarar, que los rendimientos generados como ingreso financiero no son $1.054 millones sino $675.255.541,22, la diferencia es un pasivo por pagar a la Dirección de Tesorería Distrital, correspondiente a los rendimientos financieros interadministrativos | Secretaria General, Área Financiera - Tesorería, Contabilidad | 2016-12-28 | - | [5 empty] | Corrección
NC- 4 | Se identificó diferencia en el saldo de la cuenta contable "Inversiones en entidades no controladas - 1207" por valor de $2.916.772 al corte de septiembre de 2016 | AUDITORIA INTERNA | real | error en el número de acciones reportado por Transmilenio | Error en las cifras reportadas en los estados contables sobre el de inversiones y valorización por inversiones | Corrección | Se realizo ajuste contable Nº 94-500055 del 01 de octubre de 2016. | Secretaria General, Área Financiera - Contabilidad | 2016-12-09 | 2016-10-01 | [5 empty] | Acción Correctiva
NC- 5 | Se identificó diferencia por valor de $4.990.414 en el saldo de la cuenta contable "Valorizaciones de inversiones en empresas ind... - 199933", al corte de septiembre de 2016 | AUDITORIA INTERNA | real | error aritmético en el valor intrínseco y nominal de las 472 acciones de la UAERMV en Transmilenio | Error en las cifras reportadas en los estados contables sobre el de inversiones y valorización por inversiones | Corrección | [9 empty] | Acción Preventiva
NC- 6 | Se observó diferencia de $236 millones entre los saldos contables y de almacén al corte de septiembre de 2016 sobre los rubros de propiedad planta y equipo, diferidos e intangibles | AUDITORIA INTERNA | real | La falta de un sistema integrado que permita reflejar los registros y los movimientos de los elementos y bienes directamente sobre los registros contables. Algunos de los ingresos de algunos elementos o bienes no se realizan adecuadamente | Manejo de información diferente entre almacén y contabilidad. Diferencias contables en las cuentas relacionadas entre las dos áreas. Desactualización de la información reprocesos y actividades que se deben realizar una vez para almacén y otra para contabilidad en lugar de simultáneamente | Corrección | *Identificar las diferencias entre las cuentas *Realizar las conciliaciones respectivas *Efectuar las anotaciones respectivas, las correcciones en libros, *Procedimientos y ajustes contables. | Secretaria General / Área Financiera Contabilidad - Almacén | 2016-12-01 | 30/06/2017 ampliación fecha a 29/12/2017 | [5 empty] | Acción de Mejora
NC- 7 | Se identifica desactualización en la información de propiedad planta y equipo, cargos diferidos e intangibles, generada por el sistema de administración de inventarios - SAI, debido al proceso de transición para la migración al software Si capital. | AUDITORIA INTERNA | real | La falta de un sistema integrado que permita reflejar los registros y los movimientos de los elementos y bienes directamente sobre los registros contables. Algunos de los ingresos de algunos elementos o bienes no se realizan adecuadamente | Manejo de información diferente entre almacén y contabilidad. Diferencias contables en las cuentas relacionadas entre las dos áreas. Desactualización de la información reprocesos y actividades que se deben realizar una vez para almacén y otra para contabilidad en lugar de simultáneamente | Corrección | *Realizar una jornada de actualización de las correcciones en libros, procedimientos y ajustes contables. * Avaluó de los bienes de propiedad de la UAERMV | Secretaria General / Área Financiera Contabilidad - Almacén | 2016-12-01 | 2017-03-30 | [5 empty] | Acción Correctiva
[7 empty] | *Identificar las diferencias entre las cuentas Realizar las conciliaciones respectivas *Efectuar las correcciones en libros, procedimientos y ajustes contables. *Programa SI capital en producción y con los módulos en operación, trabajando integradamente | Secretaria General / Área Financiera Contabilidad - Almacén | 2016-12-01 | 2017-12-29 | [5 empty] | Acción Preventiva
NC- 8 | Se observó incumplimiento a la ejecución presupuestal de la inversión directa con corte a octubre de 2016, de los $80.735 millones asignados en la vigencia 2016 para el programa “Bogotá Mejor para Todos”, la entidad ha ejecutado tan solo el 16,47%. | AUDITORIA INTERNA | real | Incumplimiento a la ejecución presupuestal | riesgos financieros ante posibles castigos y disminuciones presupuestales para vigencias futuras. | Acción Correctiva | Febrero 2017 El indicador presupuestal aumentó para el cuarto trimestre y además se definieron acciones preventivas para desarrollar en las próximas vigencias tales como: Adelantar el POAI, PAA y PAC programado. Realizar seguimiento trimestral al PAC Utilización de indicadores financieros. Solicitar a los gerentes de proyecto el compromiso para que lo planificado en el PAC se cumpla en los tiempos que se establecieron Diciembre 2016 Teniendo en cuenta que en el presenta año, se adelanto un proceso de armonización por efectos de la implementación del nuevo plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" y que hasta el mes de julio se da inicio a los procesos para la respectiva contratación, se evidencia un bajo porcentaje de ejecución, durante la fecha evaluada. En ese sentido, la entidad esta comprometida y realiza su mayor esfuerzo para elevar los niveles de ejecución, por lo que esta trabajando para que en el ultimo trimestre de la vigencia, se alcance una ejecución cercana al 80% | Secretaria General - Planeación - | - | - | [5 empty] | Sin Cerrar
NC- 9 | De los gastos de funcionamiento, se identificó que los rubros con ejecución del 0%, es dotación y salud ocupacional; los recursos presupuestales destinados en la vigencia del 2016 para cubrir estos gastos equivalen a $254 millones. | AUDITORIA INTERNA | real | Incumplimiento a la ejecución presupuestal | Posible responsabilidad disciplinaria | Acción Correctiva | En el rubro de dotación, actualmente se encuentra en proceso de licitación, cuya apertura fue el 28 de noviembre de 2016, en el SECOP, con el numero de proceso SASI 08-2016, por un valor de $121.397.160 y la adjudicación se realizara el 28 de diciembre de 2016. | Secretaria General - Planeación | - | - | [5 empty] | Cerrada
[7 empty] | Para el tema de salud ocupacional, se suscribió el contrato Nº 428 del 16 de noviembre de 2016, con Compensar, con objetivo de realizar las actividades de bienestar propias de la entidad. | Secretaria General - Planeación | - | -
NC- 10 | No cumplimiento de procedimiento de reporte de exógenas | AUDITORIA INTERNA | real | No cumplimiento de procedimiento de reporte de exógenas | Posibles sanciones de la DIAN | Acción Correctiva | Actualización de los procedimientos que se encuentran actualmente aprobados FIN-C-PR-018 información exógena DIAN y FIN-C-PR-020 información exógena SHD | Secretaria General - contabilidad | 2017-01-02 | 30/06/2017 ampliación fecha a 29/12/2017
NC- 11 | • No liquidación de convenios: A diciembre 31 de 2015 hay un total de 135 convenios plenamente identificados de los cuales 40 fueron liquidados, 4 están en ejecución y 91 están en proceso de liquidación. | AUDITORIA INTERNA | real | No liquidación de convenios | No depuración de saldos presupuestales, tesorería y contables | Acción Correctiva | En la vigencia del 2016 se han liquidado un total de 12 convenios, cuyo valor asciende a $158.218.879, rendimientos y saldos que han sido consignados en la Dirección Distrital de Tesorería, una vez, se recibió el acta de liquidación del convenio por parte de la subdirección técnica de producción e intervención. Adicional a estos 12 convenios liquidados en la vigencia de 2016, Tesorería de la unidad ha realizado la liquidación de los rendimientos financieros para los convenios 9 y 11 suscritos con el IDU, que aun siguen vigentes, actividad que se realiza mensualmente. | Secretaria General - presupuesto - Tesorería | - | -
NC- 12 | Aclaración de las diferencias presentadas en el cierre de la vigencia 2007-2008. | AUDITORIA INTERNA | real | Diferencias presentadas en el cierre de la vigencia 2007-2008 | Posible responsabilidad disciplinaria | Acción Correctiva | Se debe definir que las diferencias presentadas en el cierre de la vigencia 2007-2008, serán saldadas, una vez se realice la liquidación de la totalidad de los convenios vigentes por la Subdirección Técnica de Producción e Intervención; por esta razón y debido a que la Oficina de Tesorería de la Unidad no cuenta con la totalidad de la información para cada uno de los convenios, las diferencias serán conciliables, únicamente cuando se realice las liquidación total de los convenios vigentes en el periodo solicitado. | Secretaria General - presupuesto - Tesorería | - | -
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos