## 9. GAMB- 2017
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | GESTION AMBIENTAL |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 11 DE ABRIL DE 2017 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
1 | No hay un PIN por "cada obra" que realiza la UAERMV, Incumpliendo lo exigido por las resoluciones 1115 de 2012 y 0932 de 2015 | Auditoria Interna | De Mejora | Las intervenciones que adelanta la UAERMV no pueden ser entendidas como una obra según los requisitos de la SDA, por tanto se acordó abrir un solo PIN para todas las intervenciones que desarrolle la UAERMV. | Incumplimiento a las Resoluciones de RCD´s de la SDA | Acción de Mejora | Legalizar el acuerdo verbal entre la UAERMV y la SDA con el fin de establecer los lineamientos para la aperturas y cierres de PINES | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario | 2017-05-20 | 2017-06-12 | [5 empty] | Real
2 | No existe Plan de Gestión de RCD vigente, Incumpliendo lo exigido por las resoluciones 1115 de 2012 y 0932 de 2015 | Auditoria Interna | De Mejora | Necesidad de dar claridad al alcance que tiene la UAERMV para la apertura de PINES. | Incumplimiento a las Resoluciones de RCD´s de la SDA | Acción de Mejora | Legalizar el acuerdo verbal entre la UAERMV y la SDA con el fin de establecer los lineamientos para el diseño del PGRCD e acuerdo a la misionalidad de la Entidad | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario | 2017-05-20 | 2017-06-12 | [5 empty] | Potencial
[7 empty] | Diseño, elaboración de PGRCD de acuerdo a lineamientos acordados con la SDA | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario | 2017-06-12 | 2017-06-30
3 | Existen inscritos 40 conductores con PIN asociado para el transporte, sin embargo no se encuentra actualizado y no se evidencia control alguno sobre él. | Auditoria Interna | De Mejora | No hay precisión en la información suministrada por la Gerencia de producción | Incumplimiento del cierre de PINES | Acción de Mejora | Crear un registro de seguimiento mensual para verificar el control de PINES asociados a las volquetas y conductores de las mismas. | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario | 2017-04-17 | 2017-06-30 | [5 empty] | De Mejora
4 | No existe evidencia de cargues de información en el aplicativo de la los cuales deberían ser cargados mensualmente con los formatos exigidos No existe evidencia de que se lleve un registro de las cantidades transportadas y almacenadas en la planta de producción. No existe evidencia del registro que se debe llevar en el lugar donde se almacenan los RCD (existencias, entradas y salidas). Todo lo anterior Incumple lo exigido por las resoluciones 1115 de 2012 y 0932 de 2015 | Auditoria Interna | De Mejora | El cargue de la información estaba a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, a partir del 11 de marzo de 2017 mediante memorando fue asignada esta actividad a la Gerencia GASA | Incumplimiento a las Resoluciones de RCD´s de la SDA | Acción de Mejora | Realizar la consolidación de la información mensualmente y realizar el cargue de la misma en el aplicativo destinado para tal fin por la SDA | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario | 2017-05-20 | 2017-05-20
[7 empty] | Diseñar procedimiento para la administración de material de fresado | Gerencia de producción | 2017-04-21 | 2017-06-30
5 | No existe evidencia de cierres realizados en ninguno de los 60 PIN generados por la entidad. | Auditoria Interna | De Mejora | El cargue de la información estaba a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, a partir del 11 de marzo de 2017 mediante memorando fue asignada esta actividad a la Gerencia GASA | Incumplimiento a las Resoluciones de RCD´s de la SDA | Acción de Mejora | Realizar inventario de PINES asociados a la Entidad. Validar información de conductores y placas de volquetas activos o en servicio con el fin de depurar la base de datos. | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario | 2017-04-21 | 2017-04-30
[7 empty] | Realizar mesa de trabajo con la SDA para acordar cierre de PINES abiertos de acuerdo a la información con la que cuente la UAERMV |  | 2017-05-20 | 2017-06-12
[5 empty] | Incumplimiento a las Resoluciones de RCD´s de la SDA | Acción de Mejora | Solicitar a las áreas correspondientes ( Gerencia de intervención y Producción) la información necesaria teniendo en cuenta el acuerdo para el cierre entre la SDA y la UAERMV |  | 2017-06-12 | 2017-06-30 | [5 empty] | Corrección
[7 empty] | Cargar la información al aplicativo según acuerdo con la SDA |  | 2017-07-01 | 2017-07-10
6 | No se utilizan los formatos ni todos los registros exigidos (Ficha técnica; Formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD en la obra ;Informe de aprovechamiento In Situ; Estimación de costos de tratamiento de los RCD de la obra; Formato de cierre PIN de obra), Incumpliendo lo exigido por las resoluciones 1115 de 2012 y 0932 de 2015 | Auditoria Interna | De Mejora | El contexto para el que están diseñados los actuales formatos son para obras de infraestructura y teniendo en cuenta que las obras de la UAERMV son de mantenimiento no son efectivos | Re procesos Posible incumplimiento a las exigencias por parte de la SDA | Acción de Mejora | Diseño, aprobación e implementación de formatos que permitan la recolección de información de manera que se adapten a la misionalidad de la Entidad | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario | 2017-05-01 | 2017-05-31 | [5 empty] | Acción Correctiva
7 | No se generan diseños o diagnósticos que consideren los requerimientos técnicos para lograr la reutilización de los RCD, Incumpliendo lo exigido por las resoluciones 1115 de 2012 y 0932 de 2015 | Auditoria Interna | De Mejora | Necesidad de dar claridad al alcance que tiene la UAERMV para la apertura de PINES. | Incumplimiento a las Resoluciones de RCD´s de la SDA | Acción de Mejora | Programar reunión con STMMV para definir la articulación y participación de la Gerencia Ambiental, Social Atención al Usuario cuando aplique |  | 2017-05-01 | 2017-05-31
8 | No existe evidencia de que se maneje un inventario que permita llevar la trazabilidad de los RCD, Incumpliendo lo exigido por las resoluciones 1115 de 2012 y 0932 de 2015 | Auditoria Interna | De Mejora | No se cuenta con un procedimiento establecido para realizar el inventario de los RCD¨s generados | Posible incumplimiento a la Resolución 1115/2012 | Acción de Mejora | Diseñar procedimiento para la administración de material de fresado y retal de concreto | Gerencia de producción Diseño de procedimientos Gerencia de Intervención acompañamiento para elaboración del procedimiento Oficina Asesora de Planeación asesoría acompañamiento en la elaboración | 2017-04-21 | 2017-06-30 | [5 empty] | Acción de Mejora
9 | No existen reportes, Incumpliendo lo exigido por las resoluciones 1115 de 2012 y 0932 de 2015 | Auditoria Interna | De Mejora | El cargue de la información estaba a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, a partir del 11 de marzo de 2017 mediante memorando fue asignada esta actividad a la Gerencia GASA | Posible incumplimiento a las Resoluciones 1115/2012 y 932/2015 de RCD´s de la SDA | Acción de Mejora | Realizar la consolidación de la información mensualmente y realizar el cargue de la misma en el aplicativo destinado para tal fin por la SDA | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario | 2017-04-21 | 2017-05-20 | [5 empty] | Acción Correctiva
10 | De las dos plantas que posee la sede La Esmeralda, solo se han adelantado gestiones para obtener el permiso que corresponde a la planta "antigua". La planta de producción de mezcla asfáltica "antigua" está funcionando sin el permiso de emisiones exigido, incumpliendo lo indicado en DECRETO 948 DE 1995; Circular 249 CAR 2008 | Auditoria Interna | De Mejora | En la actualidad solo opera la planta de asfalto "antigua". | Posible incumplimiento a legislación ambiental en materia de emisiones | Acción de Mejora | Solicitar dentro de los cinco primeros días de cada mes a la CAR emita respuesta al trámite que la UAERMV ha adelantado | Gerencia Ambiental, social y Atención al Usuario | 01-05/05/2017 | hasta obtener el premiso | [5 empty] | Sin Cerrar
11 | No se ha dado cumplimiento a las actividades 2.5 y 2.7 del plan de acción. - 2.5 No se ha encontrado evidencia de la ejecución de reportes de RCD en el aplicativo de la SDA, este se encuentra programado para ser reportado mensualmente. - 2.7 No se ha entregado evidencias relacionadas a la actualización del plan de manejo de RCD, la programación indica que se ejecutaría durante febrero y marzo del 2017. (el que se presenta es del año 2014, Bogotá Humana) | Auditoria Interna | De Mejora | El cargue de la información estaba a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, a partir del 11 de marzo de 2017 mediante memorando fue asignada esta actividad a la Gerencia GASA | Posible incumplimiento a las Resoluciones 1115/2012 y 932/2015 de RCD´s de la SDA | Acción de Mejora | acciones sujetas a las actividades planteadas en la NC4 y la NC9 | Gerencia Ambiental, social y Atención al Usuario | ____ | ____
[7 empty] | Realizar la consolidación de la información mensualmente y realizar el cargue de la misma en el aplicativo destinado para tal fin por la SDA | Gerencia Ambiental, social y Atención al Usuario | 2017-05-01 | 2017-05-31 | [5 empty] | Cerrada
12 | No se da cumplimiento a la actividad Nº1 del "Procedimiento de Gestión Ambiental en Obra" descrita como "Diagnóstico Ambiental" (GSA-A-FM-001) | Auditoria Interna | De Mejora | El procedimiento (GSA-A-FM-001) al que hace referencia el presente hallazgo no se encuentra completo ni acorde a las actividades desarrolladas en el proceso de gestión ambiental en obra | incumplimiento al procedimiento | Acción de Mejora | Ajustar el procedimiento de acuerdo al alcance de las actividades de gestión ambiental en obra Enviar el procedimiento actualizado para revisión codificación y actualización en el SIG Socializar el procedimiento Realizar cierre ambiental nuevamente a los CIV´s debido a nueva intervención | Gerencia de Intervención informado a Gerencia GASA las intervenciones que se realicen o modificaciones a las mismas. Gerencia Ambiental Social y Atención al Usuario realizar cierre ambiental a los CIV´s | 2017-05-01 | 2017-06-30
13 | De acuerdo a lo revisión documental de los soportes entregados se presenta cierre ambiental el día 29 de diciembre de 2016 cuando el CIV realmente culminó labores en febrero de 2017 por lo cual durante estos dos últimos meses (enero y febrero 2017) no se evidencia documentalmente ninguna gestión ambiental. Adicionalmente es importante llevar control referente a la disposición de los escombros producto del CIV. | Auditoria Interna | De Mejora | Se hizo reapertura del frente de obra por presencia de fallos posteriores a la intervención sin dar aviso al área ambiental para realizar acompañamiento | incumplimiento del procedimiento y la legislación | Acción de Mejora | Ajustar el procedimiento de gestión ambiental en obra de tal manera que por parte de la Gerencia de intervención se informe la terminación definitiva de las actividades en obra con el fin de realizar los cierres ambientales definitivos. | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario Gerencia de Intervención | 2017-05-01 | 2017-06-30
14 | Codificación del SIS GESTION no concuerda con la que se utiliza en el documento cargado en el sistema y en algunos casos existe una doble codificación para el mismo documento. | Auditoria Interna | De Mejora |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Meta plan, 3 Porqués, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos