## 13. GDO 2016
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | AGOSTO DE 2016 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | SECRETARIA GENERAL | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
NC 01 | 1. Las Tablas de Retención documental no fueron ajustadas y enviadas, dentro de los 30 días siguientes al concepto técnico del Consejo Distrital de Archivos, presentándose un incumplimiento que expone a la Entidad a la aplicación de sanciones por parte del Archivo General de la Nación, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley General de Archivos. | AUDITORIA INTERNA | real | No contar con infraestructura tecnologica y personal | Incumplimiento en la entidad en los compromisos establecidos en Gestión Documental | Acción de Mejora | Enviar al Consejo Distrital de Archivos, el instrumento archivistico Tablas de Retención Documental para su aprobación y convalidación. | SECRETARIA GENERAL | 2016-10-01 | 2016-10-31 | [5 empty] | Real
NC 02 | 1. Las Tablas de Valoración Documental se presentaron de manera extemporánea y no cumplen con la normatividad archivística vigente, generando un incumplimiento que expone a la Entidad a la aplicación de sanciones por parte del Archivo General de la Nación, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley General de Archivos. | AUDITORIA INTERNA | real | La entidad no ha adelnatado transferencias documentales secundarias al archivo de bogotá, teniendo en cuenta que no cuenta con las TVD | Incumplimiento en la entidad en los compromisos establecidos en Gestión Documental | Acción de Mejora | Enviar al Consejo Distrital de Archivos, el instrumento archivistico Tablas de Valoración Documental para su aprobación y convalidación. | SECRETARIA GENERAL | 2016-10-01 | 2016-10-31 | [5 empty] | Potencial
NC 03 | 1. El programa Orfeo requiere de TRD aprobada para organizar la información por procesos, actualmente solo permite reasignar y archivar la respuesta en la carpeta “Salida” con carácter informativo. | AUDITORIA INTERNA | real | No contar con infraestructura tecnologica y personal | No implementación de ORFEO | Acción de Mejora | Con la aprobación y convalidación del instrumento archivistico Tablas de Retención Documental por parte del Consejo Distrital de Archivos, se realizará mejoramiento continuo al sistema Orfeo de la Entidad. | SECRETARIA GENERAL | 2016-10-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | De Mejora
NC 04 | 1 No se actualizó la caracterización del proceso (No conformidad reiterativa). | AUDITORIA INTERNA | real | No evidencia avance en la Gestión Documental de la entidad | Incumplimiento de los procesos internos de Gestión Documental | Acción de Mejora | Se actualizará la caracterización documental teniendo en cuenta el lineamiento 13 de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá. | SECRETARIA GENERAL | 2016-10-01 | 2016-12-31
NC 05 | 2. El procedimiento GDO-PR-001 no contempla el registro en Orfeo de la información. | AUDITORIA INTERNA | real | No evidencia avance en la Gestión Documental de la entidad | Incumplimiento de los procesos internos de Gestión Documental | Acción de Mejora | Se actualizará el procedimiento GDO PR 001 COMUNICACIONES OFICIALES teniendo en cuenta el lineamiento 13 de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá. | SECRETARIA GENERAL | 2016-10-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | Corrección
NC 06 | 3. El procedimiento GDO-PR-003 no se aplica. | AUDITORIA INTERNA | real | No evidencia avance en la Gestión Documental de la entidad | Incumplimiento de los procesos internos de Gestión Documental | Acción de Mejora | Se aplicará el procedimiento GDO PR 003 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL en los archivos de gestión y archivo central, teniendo en cuenta lo establecido en la última versión del Sistema Integrado de Gestión | SECRETARIA GENERAL | 2016-10-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | Acción Correctiva
NC 07 | 4. El procedimiento GDO-PR-006 no se cumple por la inexistencia de TRD y de TVD. | AUDITORIA INTERNA | real | No evidencia avance en la Gestión Documental de la entidad | Incumplimiento de los procesos internos de Gestión Documental | Acción de Mejora | Se actualizará y aplicará el procedimiento GDO PR 006 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS en los archivos de gestión y archivo central, cuando hayan sido aprobados y convalidados los instrumentos archivisticos (Tabla de Retención Documenta y Tabla de Valoración Documental por parte del Consejo Distrital de Archivos). | SECRETARIA GENERAL | 2016-10-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | Acción Preventiva
NC 08 | 5. Incumplimiento de normas de Bioseguridad y de Limpieza para espacios de Archivos proferidas por el Archivo Distrital. | AUDITORIA INTERNA | real | Las condiciones ambientales y de almacenamiento de los espacios en el archivo central para los depositos no son adecuados para la conservación documental. En los depositos 2 y 3, han tenido en cuenta algunos de los requerimientos establecidos en el acuerdo 049 de 2000 | Deterioro de documentos en archivo central y de Gestión | Acción de Mejora | Se adelantarán actividades de mejora en la aplicación de normas de Bioseguridad y de limpieza en los archivos de gestión como en el archivo central. | SECRETARIA GENERAL | 2016-10-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | Acción de Mejora
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Sin Cerrar
Cerrada
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos