## 7. IMV 2017
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | INTERVENCION DE LA MALLA VIAL LOCAL |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 2017-06-01 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | INGENIERO LUIS ALEJANDRO ARAGON GARIBELLO | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
2 | Las evidencias presentadas no logran el cumplimiento del procedimiento PDV-PR-001-V6: La actividad Nº 1. "Verificar las distintas fuentes de información" evidencia en los CIVs 3000894 y 2001942 la fuente de información registrada en la hoja de vida indica que se deben ejecutar por el Contrato 358. (error: estan para ejecución propia) | Auditoria Interna | Real | La fuente de información debió ser solamente los documentos que entrega la Subdirección SMVL | Puede ocasionar desinformación | Acción de Mejora | Revision y Actualización del Procedimiento Programación de Intervenciones de la Malla Vial - IMV-PR-001 especificamente en el alcance de las fuentes de información actividad N°1 | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31 | [5 empty] | Real
| Las evidencias presentadas no logran el cumplimiento del procedimiento PDV-PR-001-V6: No se evidencia el cumplimiento de la Actividad Nº 4. "Solicitar los recursos requeridos identificados para realizar las intervenciones del periodo." - Se debe especificar: Personal Materiales Maquinaria y equipos Señalización Entre otros. |  |  | Por la falta de conocimiento del procedimiento y documentos asociados con los que se deben solicitar los recursos los registros no estan completos | Puede ocasionar incumplimiento al procedimiento y desinformación | Acción de Mejora | Revisión, Actualización y Socialización del Procedimiento Programación Intervenciones de la Malla Vial- IMV-PR-001 si se requiere, respecto a cómo y cuándo se deben realizar las solicitudes y cuales son sus registros. | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31 | [5 empty] | Potencial
| Las evidencias presentadas no logran el cumplimiento del procedimiento PDV-PR-001-V6: No se presentan los registros que indica la actividad Nº 7. "Solicitar los insumos necesarios de acuerdo con los recursos identificados en la programación periódica." en los CIVs 3000894, 18003510 y 2000679. |  |  | No esta delimitado el alcance de la solicitud de recuros y de insumos en el procedimiento | Puede ocasionar incumplimiento al procedimiento y desinformación | Acción de Mejora | Revision y Actualización del Procedimiento Programación Intervenciones de la Malla Vial- IMV-PR-001 especificamente en el alcance de las solicitudes de insumos actividad N°7 | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31
| Las evidencias para demostrar el cumplimiento de la actividad Nº 14. "Verificar el aporte de la programación realizada a las metas establecidas." es un indicador que no corresponde al periodo de ejecución de los CIVs Nº 3000894, 18003510 y 2000679 |  |  | No esta delimitado el alcance de la verificar el aporte de la programación realizada a las metas establecidas | Puede ocasionar desinformación e incumplimiento al procedimienton | Acción Preventiva | Revision y Actualización del Procedimiento Programación Intervenciones de la Malla Vial- IMV-PR-001 especificamente en la actividad N° 14 | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31 | [5 empty] | De Mejora
3 | Las evidencias presentadas no logran el cumplimiento del procedimiento IMV-PR-002: Las evidencias para demostrar el cumplimiento de la actividad Nº 2. "Realizar Verificación de documentos previo a la Intervención". | Auditoria Interna | Real | El procedimiento no delimita el alcance de la documentación previa para cada tipo de intervención, siendo esta un factor determinante al momento de la verificación | Puede ocasionar incumplimiento al procedimiento | Acción de Mejora | Revision y Actualización del Procedimiento Intervencion Directa de la Malla Vial Local- IMV-PR-002 especificamente en la verificacion de la documentación previa actividad N°2 | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31
| Las evidencias presentadas no logran el cumplimiento del procedimiento IMV-PR-002: Las evidencias para demostrar el cumplimiento de la actividad Nº3. "Informar a la Gerencia GASA para que proceda a realizar la gestión social y ambiental, una vez publicada la aprobación del PMT por parte de la Secretaria Distrital Movilidad". |  |  | El procedimiento de Intervención no delimita el alcance de la gestión social de acuerdo al tipo de intervención | Puede ocasionar desinformación | Acción de Mejora | Revision y Actualización del Procedimiento Intervencion Directa de la Malla Vial Local- IMV-PR-002 especificamente en la realizacion de la gestión social y ambiental actividad N°3 | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31 | [5 empty] | Corrección
| Las evidencias presentadas no logran el cumplimiento del procedimiento IMV-PR-002: Las evidencias para demostrar el cumplimiento de la actividad Nº5. "Solicitar a los responsables los ensayos de laboratorios si hubiera lugar, la topografía y los materiales y equipos, mano de obra de acuerdo al tipo de intervención que se requiera." |  |  | Descococimiento del procedimiento de intervención y ausencia de control en la consoldación de las hojas de vida de los CIV | Puede ocasionar incumplimiento al procedimiento | Acción de Mejora | Socialización de Procedimiento Intervencion Directa de la Malla Vial Local -MV-PR-002 y documentos asociados especificamente en la realizacion de ensayos de topografia actividad N°5 | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31 | [5 empty] | Acción Correctiva
| Las evidencias presentadas no logran el cumplimiento del procedimiento IMV-PR-002: Las evidencias para demostrar el cumplimiento de la actividad Nº6. Ubicar la señalización correspondiente, Proteger los sumideros, los individuos arboreos y las zonas verdes y ejecutar los trabajos de acuerdo con los instructivos definidos para cada tipo de actividad y la topografía. |  |  | Descococimiento del documentos asociados para cumplimiento de actividad de gestión ambiental | Puede ocasionar incumplimiento al procedimiento | Acción de Mejora | Revisión, actualización y Socialización de documentos asociados al Procedimiento Intervencion Directa de la Malla Vial Local - IMV-PR-002 y de los instructivos de intervención, especificamente en la gestión ambiental | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31 | [5 empty] | Acción Preventiva
| Las evidencias presentadas no logran el cumplimiento del procedimiento IMV-PR-002: Las evidencias para demostrar el cumplimiento de la actividad Nº7. "Realizar Seguimiento y Control de Calidad de ejecución de las Obras" (cumplimiento de los 20 planes de calidad) |  |  | Descococimiento del documentos asociados para cumplimiento de actividad de seguimiento y control de calidad | Puede ocasionar incumplimiento al procedimiento | Acción de Mejora | Revisión, actualización y Socialización de documentos asociados al Procedimiento Intervencion Directa de la Malla Vial Local - IMV-PR-002 y de los Planes de Calidad de intervención, especificamente al seguimiento y control de calidad | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31 | [5 empty] | Acción de Mejora
| Las evidencias presentadas no logran el cumplimiento del procedimiento IMV-PR-002: Las evidencias para demostrar el cumplimiento de la actividad Nº8. Verificar la señalización, el uso de los elementos de protección personal, e identificar el impacto social y ambiental generado por la obra y diligenciar los formatos respectivos. |  |  | Descococimiento del documentos asociados para cumplimiento de actividad de gestión ambiental y seguridad industrial | Puede ocasionar desinformación | Acción de Mejora | Revisión, actualización y Socialización de documentos asociados al Procedimiento Intervencion Directa de la Malla Vial Local - IMV-PR-002 especificamente en la gestión ambiental y seguridad industrial actividad N°8 | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31 | [5 empty] | Acción Correctiva
| Las evidencias presentadas no logran el cumplimiento del procedimiento IMV-PR-002: Las evidencias para demostrar el cumplimiento de la actividad Nº10. Realizar el informe semanal y mensual donde se consoliden las intervenciones realizadas. |  |  | El procedimiento de Intervención no delimita el alcance de la realizacion de informes semanales y mensuales, siendo aplicables solo para ejecución por terceros | Puede ocasionar incumplimiento al procedimiento | Acción de Mejora | Revision y Actualización del Procedimiento Intervencion Directa de la Malla Vial Local- IMV-PR-002 especificamente en la realizacion de infomes actividad N°10 | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31 | [5 empty] | Acción Preventiva
| Las evidencias presentadas no logran el cumplimiento del procedimiento IMV-PR-002: Las evidencias para demostrar el cumplimiento de la actividad Nº11. Elaborar las carpetas de las Hojas de Vida de los segmentos viales intervenidos. |  |  | El instructivo de consolodacion de informacion de obras no discrima la informacion necesaria por cada tipo de Intervención | Puede ocasionar incumplimiento al procedimiento | Acción de Mejora | Revision y Actualización del Instructivo para la Consolidacion de Obras-IMV-IN-014 y Revision y Actualización del Procedimiento Intervencion Directa de la Malla Vial Local- IMV-PR-002 especificamente en la actividad N°11 | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31 | [5 empty] | Sin Cerrar
| Las evidencias presentadas no logran el cumplimiento del procedimiento IMV-PR-002: Solo en el CIV 2001942 se evidencia el cumplimiento de la actividad Nº12. "Recibir copia de los registros fotográficos y ambientales pre-post (GASA) de las obras intervenidas para verificar las condiciones ambientales con las que queda el segmento intervenido" |  |  | Desconocimiento del procedimiento de intervención directa de la malla vial local | Puede ocasionar incumplimiento al procedimiento | Acción de Mejora | Revisión, Actualización y Socialización del Procedimiento Intervencion directa de la Malla Vial- IMV-PR-002 si se requiere, respecto al registro fotografico actividad N°12 | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31 | [5 empty] | Cerrada
| Las evidencias presentadas no logran el cumplimiento del procedimiento IMV-PR-002: Las evidencias para demostrar el cumplimiento de la actividad Nº14. Realizar los informes semanal, quincenal y mensual. |  |  | El procedimiento de Intervención no delimita el alcance de la realizacion de informes semanales, quincenales y mensuales, siendo aplicables solo para ejecución por terceros | Puede ocasionar incumplimiento al procedimiento | Acción de Mejora | Revision y Actualización del Procedimiento Intervencion Directa de la Malla Vial Local- IMV-PR-002 especificamente en la realizacion de infomes actividad N°14 | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31
5 | Se evidencia que la documentación presentada por el proceso de intervención se diligencia extemporáneamente para ser presentada. | Auditoria Interna | Real | se realizaba parcialmente el seguimiento y control a los informes diarios | Puede ocasionar desinformación e incumplimiento al procedimiento | Acción de Mejora | Revision y Actualización del Procedimiento Intervencion Directa de la Malla Vial Local- IMV-PR-002 especificamente en la realizacion al diligenciamiento y verificación de de formatos de Informe Diario | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31
7 | Se evidencia que las cantidades de obra registradas no coinciden con la ejecución | Auditoria Interna | Real | No se realiza seguimiento y control a la consolidación de los informes diarios | Puede ocasionar desinformación e incumplimiento al procedimiento | Acción de Mejora | Revision y Actualización del Procedimiento Intervencion Directa de la Malla Vial Local- IMV-PR-002 especificamente en la realizacion al diligenciamiento de formatos actividad N°9 | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31
8 | "Consolidado de trabajos realizados" no concuerdan con los "informes diarios por cuadrilla" | Auditoria Interna | Real | No se realiza seguimiento y control a la consolidación de los informes diarios | Puede ocasionar desinformación e incumplimiento al procedimiento | Acción de Mejora | Revision y Actualización del Procedimiento Intervencion Directa de la Malla Vial Local- IMV-PR-002 especificamente en la realizacion al diligenciamiento de formatos actividad N°9 | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31
9 | Las evidencias presentadas no logran el cumplimiento del instructivo IMV-IN-014: El instructivo indica que se debe verificar que se disponga de manera previa lo siguiente: a. Diagnóstico. (Informe de Visita Técnica) b. Exploración Geotécnica. (Resultados) c. Diseño de estructura de Pavimento. d. Diseño de geométrico o parametrización de la vía. (si se requiere) e. Presupuesto de obra. f. Cronograma de obra g. Plan de Manejo de Transito. h. Plan de Implementación del Programa de Manejo Ambiental – PIPMA. i. Listado General de Programaciones (se debe verificar que la vía a ejecutar debe estar incluida en este listado). j. Programación Periódica de Intervención k. Viabilidad predial, ambiental, social, técnica, jurídica y financiera. Una vez se dé por terminada la intervención El(la) servidor(a) público(a) designado(a) de la UAERMV hará entrega las Carpetas con las hojas de vida de los segmentos, donde estas incluirán los soportes de la ejecución, tales como: • Diagnóstico Inicial (Informe de Visita Técnica) • Diagnóstico de Verificación (Informe de Visita Técnica) • Cronograma de Obra • Presupuesto del segmento • Actas de Modificación de cantidades de obra. • Consolidado de los insumos utilizados en cada segmento • Actas de vecindad • PMT – Plan de Manejo de Tránsito • Actas de recibo a satisfacción • Ensayos de Laboratorio • Bitácora de Obra • Cantidades de obra • Actas de Comité • Registro Fotográfico • Informe ejecutivo de Cierre (formato por establecer) | Auditoria Interna | Real | El instructivo de consolodacion de informacion de obras no discrima la informacion necesaria por cada tipo de intervención | Puede ocasionar incumplimiento al procedimiento | Acción de Mejora | Revision y Actualización del Instructivo Instructivo para la Consolidacion de Obras-IMV-IN-014 | Gerencia de Intervención | 2017-06-22 | 2017-10-31
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos