## 11A-PESV 2017
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [5 empty] | VERSIÓN: 6 | [6 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: | 2017-11-15 | [7 empty] | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | CARLOS ALBERTO TRIANA TRUJILLO - ELIANA CAYCEDO OCHOA | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
1 | En la acción (54) “Verificar el procedimiento de selección de conductores a los terceros. Incluir dentro del procedimiento de contratación, un instructivo o procedimiento para la selección de conductores”. A pesar de reajustar el plazo de acción de corto a mediano plazo no se logra cumplir en un 100% su implementación, ya que se encuentra en elaboración el instructivo, ODM-IN-XXX para la contratación de conductores y vehículos, donde se debe incluir lo relacionado con los terceros. | Auditoria Interna | Real | No se contaba con un documento que estableciera la contratación de conductores y vehiculos para la gestión de la seguridad vial. | No claridad en lineamientos para la contratación de conductores y vehículos para la gestión de la seguridad vial". | Acción Correctiva | Realizar 1 revisión y aprobación del "instructivo para la contratación de conductores y vehículos para la gestión de la seguridad vial" | Gerencia de Producción | 15/11/2017 | 31/03/2018 nueva fecha 31/07/2018 | [5 empty] | Real
2 | Para definir el perfil del conductor en el PESV se cita y anexa la Resol 204 del 13 de mayo de 2015 , y para trabajadores oficiales en el cargo de conductor-mecánico y operarios se relacional la Resol. 004 del 3 de enero 2007, “Manual especifico de funciones y requisitos mínimos para los trabajadores oficiales”, sin embargo la resolución vigente es la Resol 583 del 23 de octubre de 2015 “por la cual se modifica el manual especifico y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV)”, entregando información no actualizada para la aprobación del PESV. En cuanto a la Resolución 004 de 2007, “Manual especifico de funciones y requisitos mínimos para los trabajadores oficiales”, verbalmente el proceso de Talento Humano señala que la misma no se encuentra vigente y que los trabajadores oficiales no tienen Manual de Funciones, situación que debe ser consultada formalmente a la Secretaría General de la Entidad. | Auditoria Interna | Real | Se contaba con documentación desactualizada en el momento de la elaboración del PESV | No claridad en la normatividad vigente que aplica el Manual de Funsiones de los Donductores. | Acción Correctiva | Actualizar 1 documento ODM-PL-001 - PESV, con la normatividad vigente de la UAERMV. | Gerencia de Producción | 2017-11-15 | 31/07/2018 | [5 empty] | Potencial
3 | No todo el personal con cargo de conductor-mecánico están recibiendo las capacitaciones de seguridad vial programadas para el año 2017. Se identificaron 3 conductores (SANDOVAL ALEXANDER, CORREDOR CUFIÑO FREDY HERNANDO, RODRIGUEZ BOHORQUEZ GUSTAVO) con inasistencia cuando el alcance debe ser al 100% de todo el personal con cargo de conductor ya que en algún momento realizarán dicha función. | Auditoria Interna | Real | No se tenia identificados del total de conductores en la entidad. | Personal con cargo de conductor no cuenten con capacitación. | Acción Correctiva | Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitaciones - PIC a todos los trabajadores que tienen cargo de Conductor en la UAERMV en los temas de Seguridad Vial. | Gerencia de Producción- Talento humano | 2017-11-15 | 31/07/2018 | [5 empty] | De Mejora
4 | No existe un protocolo de control de documentación de los conductores propios y terceros, se construyó una base de datos en Excel para el personal propio pero no contiene toda la información mínima requerida en el numeral 8.1.4 de la Resolución 1565, y sobre los terceros no existe ningún control documentado. | Auditoria Interna | Real | No existe protocolo de control de documentación de conductores. | No existencia de trazabilidad de la información. | Acción Correctiva | Generar o actualizar 1 protocolo de control de documentación de conductores de la entidad y terceros. | Gerencia de Producción-Gestión documental- Talento humano | 2017-11-15 | 31/03/2018 nueva fecha 30/07/2018
5 | Se tiene propuesta de las políticas; de regulación de horas de conducción, de regulación de velocidad, de uso de cinturón y de prohibición de usos de equipos móviles durante la conducción, mediante anexo presentado para aval del PESV, sin embargo no se han establecido la políticas definitivas, ni se han fijado los mecanismos de control y tampoco se tienen establecidas las sanciones para los conductores que incumplan dichas políticas. Al igual sucede con la política de la política de control de alcohol y drogas donde es importante definir los responsables, el procedimiento, la periocidad y las acciones a tomar en caso que exista un resultado positivo. | Auditoria Interna | Real | No existe protocolo con las medidas de control de cumplimiento de las politicas. | No se verifica el cumplimiento de las políticas de regulación de seguridad vial en la institución. | Acción Correctiva | Realizar 1 protocolo que defina los mecanismos de control de las políticas de regulación de seguridad vial y sus medidas correctivas. | Gerencia de Producción-Talento Humano | 2017-11-15 | 31/03/2018 nueva fecha 31/07/2018 | [5 empty] | Corrección
6 | No se tiene definida la frecuencia para la realización de pruebas teóricas y prácticas de control a conductores, en el PESV en el numeral 8.3.2 hace referencia al programa desarrollado para el año 2016, sin embargo no se documenta cómo será el control posterior, incumpliendo la acción Nº 65 con fecha al 31 de marzo de 2017 que indica: “Definir frecuencia para la realización de pruebas de control a conductores. Incluir dentro del procedimiento de "inducción y re inducción" o de "capacitación y formación". Incluir dentro del plan de capacitación anual las pruebas preventivas a conductores”. | Auditoria Interna | Real | No se tiene definido la frecuencia para la realización de las pruebas teoricas y practicas de los conductores. | No se cuenta con la planificación para las pruebas teoricas y practicas. | Acción Correctiva | Actualizar 1 documento ODM-PL-001 - PESV, con la frecuencia de la realización de las pruebas. | Gerencia de Producción | 2017-11-15 | 31/07/2018 | [5 empty] | Acción Correctiva
7 | En las acciones 82 y 83 donde se indica “Definir el modelo de evaluación del programa de capacitación y Definir un mínimo de aciertos sobre las evaluaciones”. No se tiene definido el modelo de evaluación del programa de capacitación ni el número de aciertos con los cuales se certifican las pruebas teóricas y prácticas, se contrató un proveedor y se le dio autonomía, sin establecer previamente el modelo de evaluación. | Auditoria Interna | Real | Se contrató proveedor para las capacitaciones en seguridad vial quien definió el modelo de evaluación. | No se tiene conocimiento de los criterios a tener en cuenta para defir si se aprueban las pruebas. | Acción Correctiva | Generar 1 protocolo de capacitación y formación para conductores dentro del cual se establezca el modelo de evaluación del programa de capacitación y el minimo de aciertos sobre las evaluaciones. | Gerencia de Producción - Talento humano | 2017-11-15 | 31/03/2018 nueva fecha 30/07/2018 | [5 empty] | Acción Preventiva
8 | En el seguimiento realizado a la acción 87, no se evidencia ni procedimiento ni protocolo del control de documentos de conductores terceros, en el contrato N°416 de 2016 “Arrendamiento de maquinaria y equipos con sus operarios y combustible; para implementar las estrategias de intervención asociadas al proyecto 408 denominado recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial, a monto agotable” no existe ninguna obligación contractual y en el Contrato Sindical N°368 de 2017, se incluyó el cumplimiento del PESV, sin embargo no es medible el grado de cumplimiento. | Auditoria Interna | Real | No se contaba con un documento que estableciera el control de documentación de conductores terceros. | No claridad de control de documentación de conductores terceros. | Acción Correctiva | Generar o actualizar 1 protocolo de control de documentación de conductores de la entidad y terceros. | Gerencia de Producción-Gestión documental- Talento humano | 2017-11-15 | 31/03/2018 nueva fecha 30/07/2018 | [5 empty] | Acción de Mejora
9 | En la revisión documental de la muestra seleccionada se evidencia la utilización de documentación obsoleta, entre el 01 de marzo al 18 de agosto de 2017, en lo referente al formato ODM-FM-17. Inspección pre operacional flota vehicular unidad de mantenimiento vial, el cual fue actualizado el 05 de octubre de 2016 y anulado el 01 de marzo de 2017. | Auditoria Interna | Real | No se tenía trazabilidad de la anulación del formato. | Uso de formatos obsoletos. | Acción Correctiva | Aplicar 1 formato vigente para la inspección preoperacional. | Gerencia de Producción | 2017-11-15 | 2018-02-28 | [5 empty] | Acción Correctiva
10 | En la revisión documental realizada en físico y digital de la muestra representativa establecida para la auditoria, se pudo evidenciar, que existen carpetas por vehículo y maquinaria solo para propios, sin embargo, no se encuentran con la información estandarizada, ya que no se tiene un orden de archivo y almacenamiento de la información tanto en físico como en digital, no siendo posible verificar el historial de mantenimiento. En cuanto a terceros no se tiene información documentada. | Auditoria Interna | Real | No se tenía definido protocolo de control de documentación de vehículos propios y terceros. | No claridad en la forma de documentar la infromación. | Acción Correctiva | Generar 1 protocolo de control de documentación de vehículos de la entidad y terceros. | Gerencia de Producción-Gestión documental | 2017-11-15 | 31/03/2018 nueva fecha 30/07/2018 | [5 empty] | Acción Preventiva
11 | De la información solicitada y aportada por el proceso de operación de maquinaria, no fue posible verificar el plan de mantenimiento preventivo ni el seguimiento realizado a los terceros, no acatando la observación dada en el aval del PESV por la SDM. | Auditoria Interna | Real | No se contaba con control de plan de mantenimiento de vehículos terceros. | No tener trazabilidad del plan de mantenimiento de vehículos terceros. | Acción Correctiva | Establecer 1 obligaciones contractual en los contratos de arrendamiento de vehiculos, maquinaria y equipos, la entrega del Plan de Mantenimiento y la evidencia de lso mantenimienos realizados. | Gerencia de Producción | 2017-11-15 | 2018-03-31 | [5 empty] | Sin Cerrar
12 | Incumplimiento en la meta del nivel de cumplimiento del plan de mantenimiento correctivo de los vehículos y maquinaria de la UAERMV, no alcanzando la meta del 90% establecida en el indicador. | Auditoria Interna | Real | No se contaba con trazabilidad de los tiempos de ejecución de los mantenimientos correctivos plantenado una meta alta. | Incumplimiento de la meta definida. | Acción Correctiva | Realizar 1 actualización de los indicadores del PESV. | Gerencia de Producción | 2017-11-15 | 31/07/2018 | [5 empty] | cerrada
13 | No se tiene toda la información en el programa Motorsystem, ni en las carpetas físicas con respecto a los sistemas de seguridad pasiva y activa de cada uno de los vehículos y maquinarias, incumpliendo la acción 117 del parámetro de mantenimiento preventivo. | Auditoria Interna | Real | No se contaba con inventario de seguridad pasiva y activa de los vehículos. | No se identifican los sistemas de seguridad activa y pasiva con que cuentan los vehículos. | Acción Correctiva | Realizar 1 inventario de los sistemas de seguridad pasiva y activa con que cuenta los vehículos y maquinaria de la entidad e ingresar la infromación a Motorsystem en el módulo correspondiente. | Gerencia de Producción | 2017-11-15 | 2018-04-30
14 | Actualmente no se ha realizado diagnóstico a la nueva sede administrativa ubicada en la Calle 26 Nº57-41 Torre 8 Pisos 7 y 8, por lo cual no se han identificado los riesgos a los cuales están expuestos los diferentes actores en seguridad vial, en el PESV aprobado se avaluó la antigua sede ubicada en la cra 30 con calle 26 Piso 16, quedando pendiente actualizar el panorama de riesgos viales de la entidad del entorno físico donde opera y circulan vehículos. | Auditoria Interna | Real | No se tenía actualizado el panorama de riesgos viales de la nueva sede administrativa. | No se identifican los riesgos viales de la nueva sede adminitrativa. | Acción Correctiva | Realizar 1 revisión del entorno físico de la nueva sede administrativa de la UAERMV y actualizar dicha revisión en la nueva versión del documento ODM-PL-001-PESV. | Gerencia de Producción | 2017-11-15 | 2018-04-30
15 | En la documentación entregada, no se evidencia trazabilidad del monitoreo de la flota, ni acciones preventivas implementadas ni retroalimentación en los comportamientos viales, detectados por la tecnología usada, subutilizando una gran herramienta de control. | Auditoria Interna | Real | No se tenía trazabilida del monitoreo que se realiza a la flota. | No tener trazabilidad de los comportamientos viales de los conductores. | Acción Correctiva | Generar 1 informe del control y retroalimentación de comportamientos viales que se realiza a los vehículos por medio del monitoreo del sistema de GPS. | Gerencia de Producción | 2017-11-15 | 2018-04-30
16 | En la revisión documental realizada no se evidencia el diseño de la señalización ni demarcación para ninguna de las sedes de la UAERMV de las zonas internas peatonales, de las vías de circulación de vehículos, ni de las zonas de parqueo, incumpliendo las acciones Nº 129, 134, 139 con plazo de ejecución al 30 de agosto de 2017. | Auditoria Interna | Real | No se contaba con un diseño de señalizacion y demarcación para las sedes de la Entidad. | No se identifica posible necesidad de señalización y demarcación para la sedes. | Acción Correctiva | Realizar 1 diseño de señalización y demarcación de zonas peatonales, zonas de parqueo y vías de circulacion de la sede operativa y sede de producción. | Gerencia de Producción | 2017-11-15 | 2018-04-30
17 | No se evidencia análisis de los incidentes/accidentes de tránsito presentados en el año 2017, solo se lleva un registro en la base de datos, incumpliendo el parámetro 8.5.2 Investigación de accidentes de tránsito, el cual también fue observación presentada en el aval por la SDM. | Auditoria Interna | Real | No se realizaba análisis de los incidentes/accidentes de tránsito. | No se identifican causas de lso accidentes | Acción Correctiva | Generar 1 protocolo de investigación de accidente de tránsito. | Gerencia de Producción - Talento humano | 2017-11-15 | 30/04/2018 nueva fecha 30/07/2018
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos