## 5. PRO 2017
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | PRODUCCIÓN |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 2017-06-06 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | CARLOS ALBERTO TRIANA TRUJILLO | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
1 | Según las evidencias presentadas se demuestra que el cronograma utilizado para las calibraciones y mantenimientos preventivos no se controla o no se utiliza. | Auditoria Interna | Real | El cronograma solo cuenta con la planificación de las actividades para llevar acabo el Plan de Mantenimiento sin el registro de las fechas revisión y/o seguimiento, para las calibraciones y mantenimientos preventivos de las plantas de producción. | Se evidencia el cumplimiento de lo planificado. | Acción Correctiva | Realizar 1 ajuste del cronograma de mantenimiento y calibraciones, donde se identifique la planificación, el seguimiento y frecuencias requeridas para las plantas de la sede producción. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 31/08/2017
2 | Los procedimientos identificados por el proceso como los necesarios para ejecutar calibraciones no sirven para dicho efecto. | Auditoria Interna | Real | El alcance de los procedimientos no cuentan con el mantenimiento y calibración de las plantas y equipos de laboratorio. | No se cuenta con la claridad del mantenimiento y calibraciones de las plantas y equipos de laboratorio. | Acción Correctiva | Realizar 1 actualización de los procedimientos de calibración y mantenimiento para la Maquinaria, Equipos, Vehículos y Plantas de la UMV. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 30/09/2017 nueva fecha 30/10/2017
3 | No se identifica la documentación del proceso de manera adecuada. | Auditoria Interna | Real | Se entregó certificado de calibración de la bascula, según solicitud, este certificado corresponde al mantenimiento preventivo de la bascula camionera de salida de la sede de producción (En la sede de producción existen 2 basculas y la bascula que se encuentra fuera de servicio es la de ingreso). | No se cuenta con la claridad del mantenimiento y calibraciones de las plantas y equipos de laboratorio. | Acción Correctiva | Realizar 1 actualización de los procedimientos de calibración y mantenimiento para la Maquinaria, Equipos, Vehículos y Plantas de la UMV. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 30/09/2017 nueva fecha 30/10/2017
4 | No se da cumplimiento a la frecuencia "programada" para las calibraciones de "basculas camioneras". | Auditoria Interna | Real | La vigencia del cronograma entregado es posterior a los mantenimientos realizados por la entidad, por esa razón no se cumple la frecuencia estipulada por el mismo. | No cumplimiento del plan de calibraciones. | Acción Correctiva | Realizar 1 ajuste del cronograma de mantenimiento y calibraciones, donde se identifique la planificación, el seguimiento y frecuencias requeridas para las plantas de la sede producción. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 31/08/2017 nueva fecha 30/10/2017
5 | Inadecuada supervisión de contrato 237 de 2014 (Puntualmente en la recepción). | Auditoria Interna | Real | No se llevo a cabo con lo estipulado en el manual de supervisión para al contrato 237 de 2014. | Recepción de Planta con problemas existentes. | Acción Correctiva | Realizar 1 capacitación del manual de interventoría a los supervisores y apoyos a la supervisión de la Gerencia de Producción. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 31/12/2017
6 | Los procedimientos asociados indicados por el proceso de producción no ayudan a controlar ni prevenir el riesgo, no se evidencia el control automático o manual indicado en la matriz, ni la frecuencia del mismo. | Auditoria Interna | Real | Necesidad de actualización de los procedimientos del proceso de producción y actualización de la Matriz de riesgo. | Procedimientos que no cumplen con el desarrollo actual. | Acción Correctiva | Realizar 1 actualización de la Matriz de Riesgos del Proceso de Producción. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 30/09/2017 nueva fecha 30/10/2017
7 | La documentación identificada por el proceso como controles, es general y no permite mitigar ni controlar el riesgo. | Auditoria Interna | Real | Necesidad de actualización de la Matriz de riesgo. | No se identifican los controles y no se permite mitigar ni controlar el riesgo. | Acción Correctiva | Realizar 1 actualización de la Matriz de Riesgos del Proceso de Producción. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 30/09/2017 nueva fecha 30/10/2017
8 | Se evidencia el no cumplimiento de la programación solicitada por la Gerencia de Intervención a cabalidad, se encuentran diferencias entre lo programado y lo despachado por la planta tanto en asfalto como en concreto, donde las observaciones reportadas no justifican el incumplimiento demostrando que el plan de contingencia vigente no fue efectivo. (VER ANEXO SEDE PX LA ESMERALDA verificado). | Auditoria Interna | Real | Se aplican los procedimientos documentados en el Sistema Integrado de Gestión, sin embargo no generan el control necesario de la producción ni con las evidencias necesarias para soportar las no entregas en la sede Producción. | No claridad en la diferencia entre lo programación y lo entregado a la Gerencia de Intervención. | Acción Correctiva | Revisar y actualizar 1 documento donde se registre las cantidades programadas de producción y lo despachado con el fin de llevar la trazabilidad desde la solicitud, hasta su entrega de mezcla asfaltica y concreto | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 30/09/2017
9 | Se evidencia que en la práctica se están llevando controles no estipulados en los procedimientos como es el caso del Kardex, además de ser una de las acciones de mitigación estipulada en la matriz de riesgo, se presume reemplaza el formato de control de consumo y el formato de ingreso de materias primas, registros anulados en la actualidad pero aún establecidos en el procedimiento de Control de materiales. | Auditoria Interna | Real | Se aplican los procedimientos documentados en el Sistema Integrado de Gestión, sin embargo no generan el control necesario de la producción. | Procedimientos desactualizados sin actividades nuevas de mejoramiento. | Acción Correctiva | Revisar y actualizar 1 procedimiento de Control de Materiales. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 30/09/2017 nueva fecha 30/10/2017
10 | El proceso solo identifica un procedimiento para identificar el riesgo de la producción de producto terminado fuera de especificaciones. PRO-PR-002 Procedimiento CONTROL DE MATERIALES V. 4.0, la información entregada no corresponde a los registros establecidos en el mismo. Adicionalmente el listado de Documentación del SIG del Proceso de Producción solo relaciona la documentación vigente y no permite mitigar ni controlar el riesgo. | Auditoria Interna | Real | El PRO-PR-002 Procedimiento CONTROL DE MATERIALES V. 4.0, con necesidad de actualización. | Procedimientos desactualizados sin actividades nuevas de mejoramiento. | Acción Correctiva | Revisar y actualizar 1 procedimiento de Control de Materiales. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 30/09/2017 nueva fecha 30/10/2017
11 | Se identifica que durante los meses de marzo y abril en la producción de mezcla densa en caliente se encontraron muestras que no cumplen con las especificaciones técnicas, sin embargo toda la producción fue despachada sin ser calificada Producto No Conforme. | Auditoria Interna | Real | En el momento del despacho de la mezcla asfáltica no se cuenta con los resultados de laboratorio de calidad, por esta razón los parámetros para el despacho de la misma son valoración visual y temperatura. | Procedimientos desactualizados sin actividades nuevas de mejoramiento. | Acción Correctiva | Realizar 1 revisión y actualización de los procedimiento para la producción de mezcla asfáltica y producto no conforme. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 30/09/2017 nueva fecha 30/10/2017
13 | Se evidencia que el plan en archivo Excel sobre el cual se lleva el seguimiento por el enlace no es el formalizado y publicado en SISGESTIÓN. | Auditoria Interna | Real | Archivo excel de seguimiento del Plan acción no concuerda con el archivo publicado en SISGESTIÓN. | Documento de seguimiento del Plan de acción no igual al del SISGESTION. | Acción Correctiva | Ajustar los 2 archivos de excel de seguimiento de los Planes de acción para que sean coherentes con los publicados en el SISGESTION de los Procesos de Producción y Operación de Maquinaría. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 2017-10-07
14 | No se está cumpliendo con el reporte de los avances en el tablero de control de la Unidad en los 10 días estipulados en el literal (a) de Seguimiento del Instructivo de lineamiento del Plan de acción, al consultar el aplicativo el día 19 de mayo de 2017 se presentan avances del primer trimestre quedando pendiente la actualización de la ejecución del mes de abril de 2017. | Auditoria Interna | Real | Durante el proceso de empalme en el mes de abril entre el profesional entrante y el saliente encargado del proceso de reporte de los planes de acción, presento demora en el reporte de este. | Plan de acción con un reporte tardío. | Acción Correctiva | Reportar 2 dos planes de accion en el SISGESTION oportunamente. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 2017-10-07
15 | La documentación presentada evidencia el no cumplimiento del 100% de las actividades comprometidas en el plan de acción con corte al mes de abril de 2017 de acuerdo a los productos estipulados para alcanzar la metas, como se puede observar en la acción estratégica 3. Mejoramiento de la Gestión del proceso. 3.3 Realizar las actividades para el cumplimiento de la "Matriz de Requisitos del SIG y del MECI" y 3.6 Realizar las actividades para cumplimiento de la Responsabilidad Social | Auditoria Interna | Real | No se tenia identificada la Matriz de Requisitos del SIG y del MECI y el desarrollo efectivo de las actividades para cumplimiento de la Responsabilidad Social | No cumplimiento total con los requisitos solicitados para la Matriz de Requisitos del SIG y del MECI y el desarrollo efectivo de las actividades para cumplimiento de la Responsabilidad Social | Acción Correctiva | Enviar 1 Matriz de Requisitos del SIG y del MECI con los avances correspondiente e igualmente el desarrollo efectivo de las actividades de cumplimento de Responsabilidad Social. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 2017-10-07
16 | Las Revisión técnico mecánica no se renuevan oportunamente. | Auditoria Interna | Real | Falta de disponibilidad para realizar primero el mantenimiento de los vehículos para así mismo realizar las Revisiones técnico mecánicas. | Revisión técnico mecánica no realizada hasta que se efectué el mantenimiento del vehículo (Se aclara que mientras no se contaba con la revisión tecnicomecanica, no se contaba con la disponibilidad o uso del vehículo). | Acción Correctiva | Realizar 1 base de datos donde se identifique el vencimiento previo de las revisiones técnico-mecánicas, para programar y ejecutar las acciones requeridas | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 31/08/2017
17 | La información que se maneja como base de datos por parte del proceso no concuerda con la de los documentos oficiales. (Faltando al principio de información veraz) | Auditoria Interna | Real | Error de digitación consignada en los datos del control y respaldo de vehículos y maquinaría. | Inconsistencia de la información. | Acción Correctiva | Realizar 1 actualización de la información contenida en base de datos del control y respaldo de vehículos y maquinaría, teniendo en cuenta la documentación física. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 31/08/2017
18 | Procedimiento utilizado para controlar la calidad de los materiales no aplica para concreto, se evidencia el desconocimiento de la documentación asociada al proceso. | Auditoria Interna | Real | No hay procedimiento para la producción y control de la producción y control de concreto. | Procedimientos desactualizados sin actividades de concreto. | Acción Correctiva | Revisar y actualizar 1 procedimiento de Control de Materiales. Realizar 1 procedimiento de producción de concreto | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 30/09/2017 nueva fecha 30/10/2017
19 | Traslado del concreto y uso de aditivos de manera inadecuada. | Auditoria Interna | Real | Procedimiento de producción de concreto se encuentra en elaboración y a un no se ha normalizado. | Procedimiento sin las actividades de producción de concreto. | Acción Correctiva | Realizar 1 procedimiento de producción de concreto. | Gerencia de Producción | 2017-07-01 | 30/09/2017 nueva fecha 30/10/2017
20
21
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos