## 10. GSAPI 2017
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 2017-05-23 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
1 | Existen CIVs para lo cuales no hay evidencia de gestión social a traves de los formatos correspondientes | Auditoria Interna | De Mejora | En el momento de levantar las actas de los CIVs a los cuales se hace referencia, no se llevaba un control de netrega ni se digitalizaba la información | Incumplimiento al procedimiento de Gestión Social | Acción de Mejora | Digitalizar los documentos que hagan parte de la Gestión Social. Elaboración de base de datos en Excel para el control y seguimiento de las actividades de la gestión social. | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario | 2017-06-01 | 2017-12-31 | [5 empty] | Real
2 | El plan de participación ciudadana no ha sido aprobado y publicado en la página WEB | Auditoria Interna | De Mejora | Se presentó el Plan de Participación ciudadana a la OAP, la cual está en revisión y porbación por la Alta dirección | Incumplimiento a los lineamientos del SIG Distrital | Acción de Mejora | Realizar mesas de trabajo para la revisión y ajustes del documento | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario | 2017-05-24 | 2017-06-15 | [5 empty] | Potencial
[6 empty] | Acción de Mejora | Entrega formal del documento a la OAP |  | 2017-06-16 | 2017-06-30 | [5 empty] | De Mejora
Corrección
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Acción de Mejora
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Sin Cerrar
Cerrada
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos