## 14. SIT 2016
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6.0 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | Sistemas de Información y Tecnología |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 24 de octubre de 2016 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | Secretaría General | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
NCSIT-01 | No se actualizó la caracterización del proceso en la Intranet-Sisgestión | Auditoria Interna | Real | Debido a que se encuentra pendiente realizar las modificaciones solicitadas a la Caracterización por parte de Planeación y referir los nombres de los formatos que se han o se están actualizado, pero han cambiado de nombre; dado que esta información debe quedar en el campo de Registros de la caracterización y de no hacerlo el documento quedaría desactualizado. | El que la caracterización se encuentre desactualizada provoca que algunas de las actividades que se inician en el proceso no se culminen, no contribuyan al logro del objeto del proceso, ni que permitan incrementar la productividad del área. | Acción Correctiva | Realizar las modificaciones solicitadas por la OAP y Actualizar los nombres de los formularios en el campo Registros | José Gabriel Guerra Yuly Andrea González Área Sistemas de Información y Tecnología | 2016-11-21 | 2016-12-02 | [5 empty] | Real
NCSIT-02 | No se actualizaron los procedimientos del proceso en la Intranet-Sisgestión | Auditoria Interna | Real | Algunos de los procedimientos se encuentran en revisión, ya que se realizan sólo una vez al año, lo que ocasiona que no sea una operación continúa, como estable la definición de procedimiento, por tal razón se estudian opciones para eliminarlos y definir una política que estructure el desarrollo de la actividad. | El no contar con los procedimientos actualizados dificulta cumplir con el objetivo del proceso y la falta de definición de las responsabilidades de las personas relacionadas | Acción Correctiva | Realizar la actualización del procedimiento Actualización Inventario Hardware y software SIT-PR-002 y formatos anexos | José Gabriel Guerra Yuly Andrea González Área Sistemas de Información y Tecnología | 2016-10-31 | 2016-11-30
[7 empty] | Realizar la actualización del procedimiento Formulación y actualización del PESI SIT-PR-005 y formatos anexos |  | 2016-11-07 | 2016-11-30
[7 empty] | Realizar la actualización del procedimiento Desarrollo de Sistemas de Información SIT-PR-003 y formatos anexos |  | 2016-11-17 | 2016-11-30 | [5 empty] | Potencial
NCSIT-03 | El Plan de Acción del primer semestre de 2016 no se ejecutó en su totalidad | Auditoria Interna | Real | La ausencia de un grupo de desarrollo que apoyará internamente el mejoramiento del software de la entidad La falta de presupuesto asignado que permitirá la compra de elementos y equipos de cómputo, para el fortalecimiento de la infraestructura e implementación de sistemas de seguridad de la información más robustos en los sistemas de la UMV | No se utilizó el 100% de las funcionalidades y recursos del Software de propiedad de la UMV Se crean riesgos de seguridad en la red como intromisión física en los sistemas de la organización, por intromisión de agentes externos a la UMV La falta de cumplimiento en las metas trazas para el logro del plan estratégico de la organización | Acción Correctiva | Fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas de información, comunicaciones y su respectivo soporte técnico, a través de la adquisición de equipo tecnológico. | Juan Carlos Alba Área Sistemas de Información y Tecnología | 2016-10-31 | 2016-12-30 | [5 empty] | De Mejora
[7 empty] | Implementación de sistemas de información que permita la integración para toma de decisiones en tiempo real, a través de la implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos el cual incluye la automatización del proceso | Juan Carlos Alba/ Cesar Godoy Área Sistemas de Información y Tecnología | 2016-12-01 | 2017-07-31
[7 empty] | Implementación de sistemas de seguridad informática y planes de contingencia que garanticen la continuidad de la operación de la entidad y la recuperación de la información en caso de emergencias. Sustentado en la aplicación del procedimiento actualizado de Generación de Back up SIT-PR-001, implementación de servidor de dominio, el mejoramiento de la seguridad perimetral firewall y almacenamiento en la nube. | José Gabriel Guerra Área Sistemas de Información y Tecnología | 2016-11-01 | 2016-12-30
[7 empty] | Gestión para el cumplimiento de lineamientos en seguridad informática, se hará un campaña a través de correo electrónico sobre el uso, cuidado y seguridad de la información. | José Gabriel Guerra Área Sistemas de Información y Tecnología | 2016-11-02 | 2016-12-31
NCSIT-04 | El programa Orfeo no está implementado completamente | Auditoria Interna | Real | La UMV aún no cuenta con las Tablas de Retención Documental aprobadas por el Archivo Distrital No se cuenta con un grupo de desarrollo que apoye la construcción de software y permitan crear soluciones a las necesidades de la UMV La definición de un proyecto de Gestión documental para la conservación de la documentación de la entidad | A la fecha no se cuenta con un soporte magnético de la documentación que reposa en el archivo de la organización Utilización de mayor tiempo para emitir la contestación de solicitudes y derechos de petición, para las cuales es necesario consultar información en Archivo La inclusión de las actividades o tareas que realiza el sistema Orfeo en un nuevo proyecto para la administración de la Gestión documental de la organización | Acción Correctiva | Publicación licitación para la Nueva plataforma de gestión de documentos electrónicos | César Godoy | 2016-10-26 | 2016-11-15
[7 empty] | Adjudicación |  | 2016-12-16 | 2016-12-30
[7 empty] | Ejecución y puesta en funcionamiento |  | 2017-01-09 | 2017-05-02
NCSIT-05 | El Sistema Si Capital no está en plena producción | Auditoria Interna | Real | Falta de la definición del procedimiento claro para la contabilización de las cuentas No existía una vinculación directa del cliente "Financiera" en la definición de la planeación, desarrollo e implementación del producto Resistencia al cambio ante la implementación de un nuevo método de trabajo | Incremento en el tiempo de ejecución por la ocurrencia de las pruebas, reprocesos, ajustes y correcciones Ocurrencia de errores por ajustes o cambios imprevistos no informados La generación de No conformidades por entes de control por las demoras del proceso de implementación del sistema | Acción Correctiva | Ajustes, implementación y pruebas | Área Financiera/Área Sistemas de Información y Tecnología | 2016-10-21 | 2016-12-01 | [5 empty] | Corrección
[7 empty] | Implementación de Normas NIF | Área Financiera/Secretaría General | 2016-11-21 | 2016-12-30
NCSIT-06 | El plan estratégico de Tecnología de la información y Comunicaciones-PESTIC no está alineado con el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" | Auditoria Interna | Real | La vigencia del documento es de 2 años, el documento actual es para la vigencia 2015-2016 Los proyectos planteados se relacionan con los objetivos y lineamientos del Plan de Desarrollo vigente a la fecha de actualización del documento | Documento desarticulado de los objetivos y lineamientos actuales que rigen el rumbo del Distrito | Acción Correctiva | Revisión del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos" | José Gabriel Guerra/ Área Sistemas de Información y Tecnología | 2016-10-27 | 2016-11-01 | [5 empty] | Acción Correctiva
[7 empty] | Actualización del PESTIC |  | 2016-11-01 | 2016-11-11
[7 empty] | Revisión y aprobación del PESTIC |  | 2016-11-15 | 2016-11-18
NCSIT-07 | El proyecto de inversión 1117 "Fortalecimiento y Adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV" no presenta ejecución presupuestal adecuada | Auditoria Interna | Real | El cambio de sede de la entidad, genera que se retrase la actualización de la infraestructura, debido a la necesidad de adecuarla a las nuevas instalaciones | Baja ejecución presupuestal Infraestructura tecnológica desactualizada | Acción Correctiva | Adquisición de medios y recursos tecnológicos para la mejora de los procesos institucionales | Área Sistemas de Información y Tecnología/Área de Contratación | 2016-10-22 | 2016-12-30 | [5 empty] | Acción Preventiva
NCSIT-08 | La Red está en permanente riesgo por cuenta del ingreso de equipos de cómputo ajenos a la Entidad | Auditoria Interna | Real | Procede de una directiva de la Dirección General por falta de presupuestos para la adquisición de equipos Ofrecía una oportunidad a la entidad para disminuir los gastos en equipos de cómputo | Se incrementa el riesgo de ingreso de virus y pérdida de la información Puede generarse pérdida de información de la entidad Ventaja financiera para la entidad por disminución en el factor depreciación de equipos | Acción Correctiva | Adquisición de recursos tecnológicos y posteriormente, se ajustará el formato de contrato prestación de servicios CON-FM-033 | Área Sistemas de Información y Tecnología/Área de Contratación | 2012-11-01 | 2017-03-30 | [5 empty] | Cerrada
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos) (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos