## 14. SIT 2017
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | Sistemas de Información y Tecnología |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 20 de noviembre de 2017 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | Blanca Stella Bohórquez Montenegro | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
1 | La documentación del proceso no está actualizada, la caracterización publicada en Sisgestión es del año 2013 y a pesar de que los procedimientos fueron actualizados en 2016, no se contemplan aspectos como los servicios de servidores de computo en la nube, incumpliendo el numeral 1.2.1 del MECI y el literal c del numeral 4.1 y los numerales 5.4.2 y 6.1 de la NTCGP:1000. | Auditoria Interna | Potencial | * Cambios en la normatividad y en las labores realizadas en el proceso por la implementación de nueva tecnología y de subproyectos asociados a al proyecto 1117 * Cambios procedimentales por la generación de nuevos cargos de trabajo (contratistas) y de nuevas actividades u operaciones que atiende el proceso | * Los procedimientos no muestran el accionar actual del proceso | Acción Correctiva | 1. Revisión y ajuste de la documentación relacionada con: 1. Caracterización del proceso 2. Los cinco (5) procedimientos, manuales y formatos Excepto el documento interno políticas generales de Tecnología y Seguridad | Enlace del proceso | 2017-11-20 | 2018-01-30 | [5 empty] | Real
[7 empty] | 2. Remisión a Planeación para su aprobación | Enlace del proceso | 2017-12-01 | 2018-01-30
2 | El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones está desactualizado, la Versión 2 publicada en Sisgestión muestra los objetivos institucionales formulados para el Plan de Desarrollo Bogotá Humana; el esquema de red, los inventarios de equipos y aplicaciones relacionadas en este documento están desactualizados, así como la relación de proyectos (no se incluye el proyecto de arquitectura empresarial, ni el proyectos de información geográfica), incumpliendo la Resolución 305 de 2008. | Auditoria Interna | Real | * Asignación de seguimiento y control de otros proyectos al proceso * Amplios cambios en equipos y herramientas de soportes implementadas con relación al año anterior * La actualización se realiza anualmente, de acuerdo con la Resolución 305 de 2008. | * No se tiene un documento actualizado que muestre el accionar del proceso con respecto a los proyectos en que está trabajando | Acción Correctiva | 1. Revisión y ajuste del PESI | Enlace del proceso | 2017-11-20 | 2018-01-30 | [5 empty] | Potencial
3 | El Proyecto de inversión 1117 "Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV" presenta baja ejecución presupuestal, a septiembre 30de 2017 de un valor disponible de $2.364.205.000 se ha comprometido el 36.89%y se ha girado el 18.72%. Incumpliendo el principio de Anualidad consagrado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, Decreto Ley 111 de 1996, concordante con el Decreto 714 de 1996 de Presupuesto Distrital | Auditoria Interna | De Mejora | BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL * El período de contratación para los procesos asociados al proyecto se realizaron en el cuarto trimestre del año 2016, por la fase de empalme de los programas de desarrollo saliente y entrante. * Algunos gastos fueron incorrectamente asociados al proyecto cuando realmente correspondían a gastos de funcionamiento * Se han registrado reprocesos en los procesos de contratación que han retrasado la contratación, afectando la ejecución presupuestal * La estructura de los procesos de contratación, ocasiona que los proveedores no realicen actividades de cotización, debido a que les generan gastos que pueden ser no retribuidos, al no lograr obtener el contrato. * La condiciones de pago establecidas en los contratos (a entrega de productos) genera que los pagos se realicen casi siempre al finalizar el contrato y en mensualidades, en razón a que permiten disminuir los riesgos para la Entidad. PRINCIPIO DE ANUALIDAD * Las adquisiciones de componentes tecnológicos en particular no pueden ser contratadas por menos de 1 año. En la actualidad varios contratos de elementos de funcionamiento de TI tales como impresoras, portátiles, PCs, se encuentran con fecha de inicio diferentes al mes de Enero, por lo que cumplir con este principio no es factible. Sin embargo; la acción que se propone implementar para el año 2018 es que para estos contratos se hagan adiciones, según sea posible, para tratar de llevar su vencimiento al mes de Diciembre. | * Revisión y priorización de los procesos contractuales para incrementar la ejecución presupuestal del proyecto * Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales *Multas y/o disminución en el presupuesto asignado a la Entidad | Acción Correctiva | 1. En proceso de contratación: Adquisición de recursos de TI- Periféricos, Mejoramiento de la red de datos (sede operativa y sede producción), adquisición de licencias | Líder del proceso | 2017-09-01 | 2017-12-31 | [5 empty] | De Mejora
4 | El proyecto de Arquitectura Empresarial ha presentado retrasos en su desarrollo. Con memorando 20170116003930 se solicitó la declaratoria de incumplimiento del contrato 460 de 2016 (cuyo plazo inicial era de cinco (5) meses), está situación genera riesgo de incumplimiento de los plazos establecidos en el Decreto 2573 de 2014 por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia Gobierno en Línea, y afecta la gestión y gobierno de la tecnologías de información (TI) en la UAERMV. | Auditoria Interna | Potencial | * La falta de calidad de los entregables generados por el contratista ha sido una de las causas principales que han ocasionado los atrasos *El cambio constante del recurso humano que debe cumplir los perfiles solicitados en los estudios previos y la documentación del contrato ha contribuido al atraso que presenta el proyecto. * Los cambios en el personal asignado al proyecto ocasiona que se generen re-procesos | * Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales * Retrasos en las actividades planificadas a partir de los entregables del proyecto * Requerimientos de entes de control ante el incumpliendo o los retrasos presentados en la ejecución del proyecto | Acción Correctiva | 1. A la fecha el contrato se encuentra prorrogado hasta el 07 de Diciembre de 2017. | Supervisor del contrato | 2017-11-09 | 2017-12-20
[7 empty] | 2. Realizar el cierre y liquidación del contrato | Supervisor del contrato | 2017-11-09 | 2017-12-30
5 | La implementación del Si capital no ha terminado, conforme al informe presentado por el proceso se extenderá hasta enero de 2018, incumpliendo el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital. | Auditoria Interna | Real | * Los cambios normativos con relación a la implementación de las normas NMN que ampliaron el objetivo de la implementación * La falta de cronogramas para la ejecución del proyecto * La falta de compromiso de las áreas involucradas, por lo cual se siguen utilizando como soporte otros sistemas contables que permiten la operación del proceso * La ausencia de un responsable asignado al proyecto para su seguimiento y control, que reporte mensualmente el avance de la implementación * La necesidad de contar con un soporte permanente que permita adecuar y mejorar las funcionalidades del sistema de acuerdo a las necesidades de los usuarios y de los nuevas marcos normativos y legales | * Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales * Retrasos en las actividades planificadas a partir de los entregables del proyecto * Requerimientos de entes de control ante el incumpliendo o los retrasos presentados en la ejecución del proyecto * Multas y/o inicio de acciones disciplinarias a las que de a lugar | Acción Correctiva | 1. Continuar con el cronograma de ejecución de soporte y mejoramiento para los módulos más avanzados tales como LIMAY, OPGET, PAC, PREDIS | Supervisor del contrato | 2018-11-20 | 2018-01-15 | [5 empty] | Corrección
[7 empty] | 2. Continuar con el cronograma de implementación de SAE/SAI | Supervisor del contrato | 2018-11-20 | 2018-05-31 | [5 empty] | Acción Correctiva
[7 empty] | 3. Continuar con el cronograma de adaptación de SI-CAPITAL a Nuevo Marco Normativo | Supervisor del contrato | 2018-11-20 | 2018-01-15 | [5 empty] | Acción Preventiva
[7 empty] | 4. Interface automática LIMAY - SIAP (aplica para SI-CAPITAL actual y SI-CAPITAL Nuevo Marco Normativo) | Supervisor del contrato | 2017-10-01 | 2017-11-30 | [5 empty] | Sin Cerrar
cerrada
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos