## Hoja1
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV | [8 empty] | Vigencia | 2019
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO | [8 empty] | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo del PAA: |  | 1) Generar acciones de mejora, correctivas y recomendaciones a la alta dirección, a las dependencias y/o procesos con el fin de contribuir con el cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos" y los objetivos institucionales de la UAERMV . 2) Planificar las actividades que la Oficina de Control Interno - OCI de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV ejecutará durante 2019 en cumplimiento de los cinco (5) roles señalados en el Decreto 648 de 2017.
Alcance del PAA: |  | Aplicará a todas las dependencias y procesos de la UAERMV.
Criterios: |  | Normas internas y externas que le apliquen a los procesos que ejecuta la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) Operativo(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| 81 |  |  |  |  | 11 | 1 (planta) | 1 (contratista) |  | 5 (contratistas) y 3 (en proceso de contratación a la fecha) | 1 (planta) | 0
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
Como parte de la ejecución del Proyecto de inversión 1171 -TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS, la Administración de la UAERMV contrató ocho (8) profesionales (5 contratados y 3 en proceso de contratación) y un (1) técnico para apoyar el cumplimiento del presente Plan Anual de Auditoría y con los cuales se conforma un equipo interdisciplinario. | [6 empty] | Estaciones de trabajo equipadas con: equipos de computadores, internet e impresoras.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
Evaluación y Seguimiento | Evaluar y contribuir a la mejora de los procesos auditados, utilizando un enfoque objetivo, sistemático, basado en riesgos y necesidades de la entidad.
Auditorías de gestión (5) | Según los resultados de aplicar la metodología de priorización de enfoque basado en riesgos y cumplimiento del Estatuto de Auditoría - rotación
Plan Estratégico de Seguridad Vial 2018 (informe final de auditoría) |  | x |  |  | Jefe OCI | Economista | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 1 Informe final de auditoría
Operación de Maquinaria 2018 (informe final de auditoría) |  | x |  |  | Jefe OCI | Ing. Vías y Transporte | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 1 Informe final de auditoría
Intervención de la Malla Vial 2018 (informe preliminar y final de auditoría) |  | x |  |  | Jefe OCI | Ing. Vías y Transporte Ing. Civil. Técnico | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 Informe final de auditoría
1. Gestión Documental |  |  | x |  | Jefe OCI | Abogado 1- Técnico | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 1 Informe final de auditoría
2. Planificación de la Intervención Vial |  | x |  |  | Jefe OCI | Ing. Vías Y Transporte Ing. Civil | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 1 Informe final de auditoría
3. Direccionamiento Estratégico e Innovación | x |  |  |  | Jefe OCI | Contador 1 Contador 2 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 1 Informe final de auditoría
4. Gestión Ambiental |  |  | x |  | Jefe OCI | Ing. Vías Y Transporte Ing. Civil | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 1 Informe final de auditoría
5. Estrategia y Gobierno de TI | x |  |  |  | Jefe OCI | Ingeniera de Sistemas | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 1 Informe final de auditoría
Auditorías de seguimiento. (4) | A procesos o planes que deben ser auditados anualmente en cumplimiento de requisitos legales y/o de acuerdo al cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y por procesos.
Contratación 2018 (informe preliminar y final de auditoría) |  |  | x |  | Jefe OCI | Abogado 1 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 Informe final de auditoría
1. Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | x |  |  |  | Jefe OCI | Ingeniera de Sistemas | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 1 Informe final de auditoría
2. Gestión del Talento Humano - SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) |  |  | X |  | Jefe OCI | Economista | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 1 Informe final de auditoría
3. Gestión Contractual |  |  | X |  | Jefe OCI | Abogado 1 - Abogado 2 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 1 Informe final de auditoría
4. Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica |  |  | X |  | Jefe OCI | Ingeniera de Sistemas | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 1 Informe final de auditoría
Auditoría de calidad (17) | En cumplimiento del requisito establecido para obtener la certificación ISO 9001: 2015 del Sistema de Gestión de la Calidad, parte de las metas a cumplir en 2019
Ejecutar 17 auditorías de calidad a procesos en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación - OAP | x | x | x | x | Jefe OCI Jefe OAP | Mesas de trabajo (Economista e Ingeniera de Sistemas) EQUIPO OCI | 2019-02-01 | 2019-06-01 | 17 informes de auditorías de calidad a los procesos vigentes de la entidad
Evaluación de la Gestión del Riesgo (3) | Evaluación independiente al cumplimiento de las acciones preventivas registradas en los mapas de riesgos y las acciones registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Evaluar los controles (diseño y ejecución) de los riesgos, comunicar a cada Responsable Directivo de proceso los resultados y publicar los resultados en Transparencia (Ley 1474 de 2011). |  |  |  | X | Jefe OCI | Equipo OCI | 2019-01-15 | 2019-09-30 | Memorandos por proceso y publicación de resultados en Transparencia UMV
Consolidar en una matriz las evaluaciones de todos los procesos y presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Control Interno. |  |  |  | X | Jefe OCI | Técnico | 2019-01-15 | 2019-07-30 | 2 reportes al Comité CICCI
Efectuar el seguimiento al cumplimiento del PAAC, consolidar en el formato aprobado el resultado y publicarlo |  |  |  | X | Jefe OCI | Abogado 1- Abogado 2 | 2019-01-15 | 2019-08-30 | 3 reportes de seguimiento publicados
Liderazgo Estratégico (21) | Consolidar la Rendición de Cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., la presentación de informes de seguimiento y el manejo de información estratégica como valor agregado para la toma de decisiones por la Alta Dirección de la entidad.
Informes externos (9) | Informes que se deben presentar a entidades distritales acorde con la normas vigentes
Enviar el Plan Anual de Auditorías aprobado a la Alcaldía Mayor de Bogotá con copia a la Veeduría Distrital. (Decreto 371 de 2010 y 215 de 2017) |  |  |  | X | Jefe OCI | Técnico | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 memorando enviado
Elaborar los informes anuales a cargo de OCI que conforman la cuenta anual: 1) Informe de gestión OCI 2018 2) Reporte de avance y seguimiento al plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá |  |  |  | x | Jefe OCI | Economista Ing. Vías Transporte | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 memorando enviado
Coordinar la recepción y envío de los informes de la cuenta anual que rinde la UAERMV en SIVICOF a la Contraloría de Bogotá D.C. (Resolución Reglamentaria 011 de 2014 ) | X | X | X | X | Jefe OCI | Contador 1 Contador 2 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 certificado de SIVICOF con la información cargada.
Elaborar y presentar el informe de Evaluación Control Interno Contable. (Resolución 193 de 2016) |  |  |  | X | Jefe OCI | Contador 1 Contador 2 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 Informe de seguimiento.
Coordinar la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF (Resolución Reglamentaria 011 de 2014 ) |  |  | X |  | Jefe OCI | Contador 1 | 2019-01-15 | 2019-12-15 | 1 certificado mensual de SIVICOF con la información cargada.
Elaborar y presentar el informe sobre uso de Software Legal. Dirección Nacional de Derechos de Autor. (Directiva 002 de 2002 de la Presidencia de la República) |  |  |  | X | Jefe OCI | Ingeniera de Sistemas | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 Informe reporte final de auditoría
Elaborar el reporte de seguimiento al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo, Distrital, presupuesto de inversión, plan de adquisiciones y PAC y presentarlo en el aplicativo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. (Decreto 215 de 2017) | X | X | X | X | Jefe OCI | Contador 1 Contador 2 | 2019-01-15 | 2019-10-15 | 4 informes de seguimiento
Elaborar y presentar el Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía de Bogotá D.C. |  |  |  | X | Jefe OCI | Abogado 2 Economista Contador 2 | 2019-05-15 | 2019-11-15 | 2 Informes de seguimiento.
Elaborar seguimiento Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Documental frente al Archivo de Bogotá D.C. (Decreto. 106 de 2015). |  |  |  | X | Jefe OCI | Abogado 2 | 2019-01-15 | 2019-10-15 | 4 Informes de seguimiento.
Informes internos (12) | Informes que se deben presentar al representante legal e integrantes del Comité Institucional de Control Interno de la UAERMV acorde con la normas vigentes
Elaborar y presentar el reporte de seguimiento a las acciones de repetición que apruebe el Comité de Conciliación (Decreto 1069 de 2015 Art. 2.2.4.3.1.2.12) |  |  | X |  | Jefe OCI | Abogado 2 | 2019-01-15 | 2019-07-31 | 2 Informes de seguimiento.
Verificar el diligenciamiento del FURAG II, de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. (Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno) | X |  |  | X | Jefe OCI | Contador 1 Contador 2 | 2019-02-15 | 2019-12-15 | 1 matriz de FURAG diligenciada
Elaborar y presentar el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la UAERMV. (Ley 1474 de 2011. Artículo 9). | X | X | X | X | Jefe OCI | Economista | 2019-03-15 | 2019-11-15 | 3 Informes de seguimiento.
Elaborar y presentar el informe Austeridad del Gasto Público (Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2) |  | X | X | X | Jefe OCI | Contador 1 Contador 2 | 2019-01-15 | 2019-10-15 | 4 Informes de seguimiento.
Elaborar y presentar el informe de seguimiento a PQRSFD (Ley 1474 de 2011, artículo 76) |  |  | X | X | Jefe OCI | Abogado 1 - Técnico | 2019-01-15 | 2019-07-31 | 2 Informes de seguimiento.
Elaborar y presentar el informe de seguimiento a la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP. (Directiva 001 de 2017, numeral 5) |  |  | X | X | Jefe OCI | Contador 1 | 2019-03-15 | 2019-12-15 | 4 Informes de seguimiento.
Elaborar y presentar el informe de evaluación Institucional por Áreas o dependencias. (Ley 909 de 2004, artículo 39) | X | X | X | X | Jefe OCI | Economista Equipo OCI | 2019-01-15 | 2019-01-31 | 1 Informe de seguimiento.
Hacer arqueo a cajas menores y elaborar informe. Manual FIN-C-IN-002, numeral 15.2) |  | X | X | X | Jefe OCI | Contador 2 | 2019-04-30 | 2019-10-31 | 3 Informes de seguimiento.
Convocar el Comité Institucional de Control Interno y presentarle resultados del cumplimiento del plan anual auditorías (Decreto 215 de 2017 y Resolución interna 322 de 2017) | X | X | X | X | Jefe OCI | Contador 1 Economista Técnico | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 4 actas de Comité Institucional de Control Interno
Publicar en el SECOP II los informes de supervisión aprobados de las actividades que ejecutan los contratistas de prestación de servicios por contrato en la Oficina de Control Interno. |  |  |  | X | Jefe OCI | Ingeniera de Sistemas Ingeniero civil | 2019-01-15 | 2019-12-15 | Publicaciones mensuales de supervisión de contratos en SECOP II
Reportar: 1) Avance de la ejecución de Plan de Acción; 2) Resultados de los indicadores de gestión; 3) Avance en la implementación de las acciones correctivas del plan de mejoramiento; y, 4) Resultados del monitoreo a los riesgos del Proceso de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión. |  |  |  | X | Jefe OCI | Economista | 2019-01-15 | 2019-10-15 | 4 reportes
Apoyar las actividades de empalme a solicitud de la administración y revisar los informes de entrega de los cargos que se reciban en OCI | X | X | X | X | Jefe OCI | Abogado 1 Contador 1 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Informes de gestión revisados
Enfoque hacia la Prevención (7) | Asesoría permanente a los procesos y dependencias de la UAERMV y formulación de recomendaciones que apoyen las decisiones frente al quehacer institucional.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno |  |  |  | X | Jefe OCI | Ing. Vías y Transporte EQUIPO OCI | 2019-01-15 | 2019-10-15 | 4 seguimientos a planes de mejoramiento.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C. (Ley 1474 de 2011) |  |  |  | X | Jefe OCI | Ing. Vías y Transporte EQUIPO OCI | 2019-01-15 | 2019-10-15 | 4 seguimientos a planes de mejoramiento
Implementar el aplicativo para seguimiento a planes de mejoramiento que suministre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. |  |  | X | X | Jefe OCI | Ingeniera de Sistemas Ing. Vías y Transporte | 2019-01-15 | 2019-06-15 | 1 aplicativo implementado
Inspeccionar selectivamente intervenciones en frentes de trabajo en ejecución y en diferentes localidades |  | X |  |  | Jefe OCI | Ing. Vías Y Transporte Ing. Civil | 2019-02-15 | 2019-12-15 | Reporte inspecciones mensuales a frentes de obra
Elaborar y divulgar piezas comunicativas sobre el fomento del Enfoque hacia la Prevención y la Cultura del Autocontrol al interior de la Entidad. | X |  |  | X | Jefe OCI | Economista | 2019-02-15 | 2019-12-15 | 1 actividad mensual en desarrollo de esta campaña.
Participar en actividades con la Oficina Asesora de Planeación para apoyar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG | X |  |  | X | Jefe OCI | Economista Contador 1 | 15/032019 | 2019-12-31 | Soportes como actas, correos electrónicos y participaciones internas y externas
Participación en reuniones, comités y/o capacitaciones al interior de la UAERMV | X | X | X | X | Jefe OCI | Equipo OCI | 2019-02-15 | 2019-12-31 | Lista de asistencia cada vez que se programen y reporte por escrito de quien asiste en representación de la Oficina
Relación con entes de control externos (2) | Facilitar la comunicación interinstitucional, el flujo de información y coadyuvar para que la UAEMRV fortalezca su relación con entidades distritales y los órganos de control.
Participar en reuniones y/o visitas que programen las entidades distritales y entes de control. |  |  |  | X | Jefe OCI | Equipo OCI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lista de asistencia cada vez que se programen y reporte por escrito de quien asiste en representación de la Oficina
Acompañar y brindar asesoría en la formulación de Planes de Mejoramiento producto de auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C. (Resolución 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá D.C.) | X | X | X | X | Jefe OCI | Abogado 1 Contador 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 Plan de mejoramiento elaborado y cargado en SIVICOF por cada auditoría externa.
En virtud de lo establecido en el artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 1083 de 2015, el Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV aprueba el Plan Anual de Auditorías - PAA 2019 a los 31 días del mes de enero de 2019. ALVARO SANDOVAL REYES - DIRECTOR GENERAL. ________________________________________________________________________________________ MARCELA ROCÍO MARQUEZ ARENAS - SECRETARIA GENERAL _______________________________________________________________________________ LUZ DARY CASTAÑEDA HERNANDEZ - JEFE OFICINA JURÍDICA ______________________________________________________________________________ MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION ______________________________________________________________ SILVIA PILAR FORERO BONILLA - SUBDIRECTORA TÉCNICA DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL _____________________________________________ INVITADOS: GIÁCOMO MARCENARO JIMÉNEZ - SUBDIRECTOR ´TÉCNICO DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN __________________________________________________ ALVARO VILLATE SUPELANO - GERENTE DE INTERVENCIÓN _________________________________________________________________________________ DIANA PAOLA MUÑOZ GARCÍA - GERENTE DE PRODUCCIÓN __________________________________________________________________________________ JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO - GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO____________________________________________