## CMG-FM-021 - I TRIM 2018
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| CÓDIGO: CMG-FM-021 |  |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2017
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO VIAL
VIGENCIA: |  | 2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | 15 DE MAYO DE 2018
FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO: |  | 30 DE ABRIL DE 2018
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL: |  | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2018
COMPONENTE | RESPONSABLE DEL COMPONENTE | ITEM / SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD |  | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI | EVIDENCIA ENCONTRADA
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Política de Administración de Riesgos | Revisar la Política de Administración del Riesgo de gestión y corrupción y en caso de requerir ajuste modificarla | Una (1) política ajustada |  | 01/01/2018 30/01/2018 | 0% | La OAP no reportó evidencias de la revisión de la política en la fecha programada para esta actividad, importante para el respectivo ajuste en caso de ser necesario. El último cambio fue realizado en octubre de 2017, donde se ajustó el Manual de Política de Administración de Riesgo (SIG-MA-002 Versión 3) y el Formato (SIG-FM-007 Versión 5) Mapa de Riesgos de Proceso, integrando los de corrupcion y gestión en el mismo. | SIN
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Socializar la política a los servidores públicos y contratistas de la Entidad. | Una(1) socialización de la politica administración de riesgo. |  | 01/01/2018 30/01/2018 | 0% | La OAP no reportó evidencias de la socialización de la politica de administración de riesgo en la fecha programada. | SIN
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Construcción del Mapa de Riesgos | Definir estrategia de identificación de los riesgos de corrupción | Un (1) contexto estratégico de la entidad. |  | 01/01/2018 30/01/2018 | 0% | La OAP no reportó evidencias de la realización del contexto estrategico de la Entidad en la fecha programada. La OAP reportó el contexto estratégico realizado en 2017 por los procesos, teniendo en cuenta el origen interno o externo de los riesgos y se determinó las oportunidades y amenazas de acuerdo a cada dependencia. | SIN
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Estudiar las guias metodológicas para Estructurar el Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción | Un (1) formato ajustado a la nueva metodología. |  |  | 100% | La OAP reportó que el 19 de enero de 2018 se aprobó el nuevo formato (Código SIG-FM-007 Versión 6) Formato Mapa de Riesgos de Proceso con los ajustes de acuerdo a la nueva metodología. | Formato SIG-FM-007 (Mapa de Riesgos de Proceso) Versión 6, socializado a través de la UMV te informa el día 26 de enero de 2018.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Realizar reunión con los responsables y enlaces de los procesos | Dos (2) registros de asistencia |  |  | 100% | La OAP reportó las evidencias de la revisión y observaciones planteadas vía Email de los riesgos de ocho (8) de los veinte (20) procesos de la Entidad, estos fueron los de: 1. Administración de Bienes e Infraestructura (24/01/2018). 2. Contratación (24/01/2018). 3. Financiera (23/01/2018). 4. Gestión Documental (23/01/2018). 5. Planeación Estratégica (18/01/2018). 6. Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas (24/01/2018). 7. Sistemas (23/01/2018) y, 8. Proceso de Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión (31/01/2018). Lo anterior en la fecha programada para esta actividad. | Evidencias aportadas por la OAP vía Email, con la información referida.
| Responsables Directivos y Enlaces de Procesos |  | Construir el mapa de riesgos con los responsables y enlaces de cada proceso en las reuniones programadas. | (20) Mapa de Riesgos aprobado por cada proceso. |  |  | 100% | La OAP reportó la construcción y publicción del Mapa de Riesgos de corrupción de los procesos. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en pagina web - link Transparencia.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Revisar y Consolidar la información del mapa de riesgo de cada proceso | Un (1) Mapa de Riesgos Institucional |  |  | 100% | Se consolidó y publicó el Mapa de Riesgos institucional. | Mapa de riesgos 2018 publicado en pagina web - link Transparencia.
| Proceso de Comunicaciones | Consulta y divulgación | Realizar la consulta a la ciudadanía sobre el mapa de riesgos en la página web de la Entidad | Consulta en página web, consolidación y analisis de la información ciudadana |  | 01/01/2018 01/20/2018 | 100% | Se realizó la consulta a la ciudadanía y se estableció como fecha límite para los comentarios, observaciones y aportes sobre el Mapa de Riesgos, el día 26 de enero de 2018, no obstante, el documento de consolidación y análisis de la participación ciudadana se realizó el 22 de marzo de 2018, es decir, por fuera del término señalado para la actividad. | Documento de análisis y consolidación de la información denominado: Participación Ciudadana en la Construcción de Herramientas de Planeación 2018.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Realizar la divulgación, socialización y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Un (1) Plan anticorrupción publicado en página web y socializado a través de los canales de comunicación. |  | 2018-01-30 | 80% | La OAP publicó el Plan Anticorrupción y se puede consultar en: http://www.umv.gov.co/portal/transparencia/. Por otro lado, no hay evidencia de la socialización a traves de otros canales de comunicación de la Entidad. | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en pagina web - link transparencia y socializado.
| Todos los procesos | Monitoreo y Revisión | Realizar acciones para mitigar el mapa de riesgos | Acciones cumplidas al 100% |  | 01/02/2018 31/12/2018 | 33% | La OAP reportó el seguimiento a los mapas de riesgo y las acciones de los procesos proyectadas para el trimestre Enero - Marzo de 2018, sin embargo, estas acciones no están documentadas. | Revisión Mapas de Riesgos. Trimestre Enero - Marzo 2018.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación y enlaces de proceso |  | Monitorear y revisar mensualmente y ajustar el mapa de ser necesario para lo cual se debe: - Identificar riesgos emergentes - Obtener información adicional para mejorar la valoración de riesgo. | Tres (3) monitoreos en el año |  | 01/04/2018 31/12/2018 | 33% | La OAP reportó el monitoreo al Mapa Riesgos por parte de los procesos. | Documento que contiene el Informe de Monitoreo a los Mapas de Riesgo de la UAERMV.
| Jefe Oficina de Control Interno | Seguimiento | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos tanto de gestión como de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web. - Revisar que los controles sean eficaces y eficientes. - Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, los éxitos y los fracasos. | Cuatro(4) informes de seguimiento a los Mapas de riesgos. |  | 10/04/2018 10/07/2018 10/10/2018 10/01/2019 | 25% | La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento trimestral al mapa de riesgos de gestión y de corrupción. Este informe se presenta un (1) mes despues de la fecha señalada, sin embargo hay que precisar que el mismo se llevó a cabo de acuerdo a las disposiciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Informe de la OCI remitido a OAP, con fecha 10 de mayo de 2018, solicitando la publicación del informe de seguimiento al Mapa de Riegos de Gestión y Corrupción, trimestre enero - marzo de 2018, en la pagina Web de la UAERMV. La OAP por medio de Email del 10 de mayo de 2018 informó que se publicó el informe en el modulo de transparencia de la Entidad en la misma fecha.
Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Definir el objetivo de la Rendición de Cuentas, grupo responsable de la organización y participación, recursos y cronograma. | Elaborar un (1) documento con objetivos, responsables, recursos y cronograma de Rendición de Cuentas. |  | Febrero de 2018 | 100% | LA OAP reportó que se preparó el documento - Metodología de Rendición de Cuentas con las actividades definidas para cada responsable y demás información requerida. | Documento que contiene la información sobre la Metodología de Rendicion de Cuentas de la Entidad.
| Gerencia Ambiental, Social y de Atención al Usuario. |  | Aplicar encuesta de selección de temas de rendición de cuentas. | Encuesta aplicada y publicados los resultados. |  | Febrero de 2018 | 50% | La OAP reportó que se realizaron las encuestas descritas en la actividad, sin embargo, no hay evidencia que se haya publicado los resultados de las mismas. | Documento allegado por la OAP donde se encuentran escaneadas las encuestas aplicadas. Sin publicación de resultados.
| Secretaria General, Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario. |  | Analizar la información de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones y denuncias PQRSFD del año 2017 y determinar cuáles fueron las solicitudes más recurrentes para orientar la Rendición de Cuentas. | Un (1) documento de análisis de PQRSFD. |  | Marzo de 2018 | 100% | La OAP reportó el documento Peticiones Recurrentes 2017 y el cual fue preparado el 23 de marzo de 2018. | Documento que contiene el análisis sobre peticiones recurrentes remitidas a la UAERMV en el año 2017.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso de Comunicaciones). | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar estrategia de Diálogo: Divulgación, socialización y comunicación: -Logística de la Rendición de Cuentas. -Lugar. -Actores para el diálogo -Convocatoria -Medios de divulgación, comunicación (chats, correos, página web) de la Rendición de Cuentas y de los resultados. -Localidades. | Un (1) documento de Estrategia. |  | Abril de 2018 | 100% | La OAP reportó el documento del 30 de abril de 2018: "Estrategia de Dialogo Rendición de Cuentas 2017". | Documento aportado por la OAP con la información referida.
Atención al Ciudadano | Secretaria General (Proceso Atención al Ciudadano), Gerente Ambiental Social y de Atención al Usuario (Gestión Social y Atención a Partes Interesadas). | Relacionamiento con el ciudadano. | Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad. | Cuatro (4) informes de PQRSFD |  | Abril 2018 Julio 2018 Octubre 2018 Diciembre 2018 | 0% | La Secretaría General prepara mensualmente un documento que contiene un informe de requerimientos ciudadanos atendidos por la UAERMV, en el cual se registra la gestión realizada con respecto de la totalidad de los requerimientos recibidos a través de los diferentes canales de atención habilitados por el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., teniendo en cuenta los parámetros sugeridos por la Veeduría Distrital. No obstante, este no obedece a un informe sobre las quejas y reclamos en contra de la Entidad y que tenga como objeto mejorar el servicio que presta. | Documento allegado por la OAP que contiene los informes de los meses de enero, febrero y marzo de 2018 sobre los requerimientos ciudadanos atendidos por la UAERMV.
Participación Ciudadana | Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario. | Participación Ciudadana | Revisar y actualizar el Plan de Participación Ciudadana de la Entidad | Un (1) Plan revisado y actualizado si es el caso. |  | Marzo de 2018 | 100% | La OAP reportó el documento "Plan Institucional de Participación Ciudadana de Marzo de 2018. | Documento aportado por la OAP con la información referida.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Participación Ciudadana | Convocar Participación de la ciudadanía en la formulación o el ajuste de Herramientas de Planeación. | Un (1) informe evidenciando participación ciudadana en la formulación de herramientas de planeación. |  | Marzo de 2018 | 100% | La OAP reportó un informe y además aclaró a través de una observación allegada a la OCI mediante Email, que se dejó en consideración de la ciudadanía en la página web de la Entidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual fue publicado el 29 de diciembre de 2018. De otra parte, el Mapa de Riesgos de los Procesos, fue publicado el 19 de enero de 2018. Para ambos documentos se estableció como fecha límite para los aportes el 26 de enero de 2018. Lo anterior como evidencia para la actividad de participación ciudadana en la formulación de herramientas de planeación. Adicionalmente, no se observan otras herramientas de planeación puestas a consideración para aportes. | Documento aportado por la OAP con la información referida.
EQUIPO AUDITOR: |  |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Firma |  |  |  |  | Firma
Nombre: IGOR ARAFAT GUTIERREZ STAND |  |  |  |  | Nombre: EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO
Cargo o Contrato: Abogado Contratista |  |  |  |  | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Note on E10: Esta actividad debe ser reportada por el responsable de la misma.
Note on I10: En esta casilla se debe realizar el seguimento por la OCI