## Respuestas de formulario 1
Marca temporal | ENTIDAD | Nombre Jefe Oficina de Control Interno | AÑO | PERIODO REPORTADO | Meta Producto | Proyecto Inversión | Meta Proyecto Inversión | Análisis | Observación o Conclusión 1 | Categoría | Observación o Conclusión 2 | Categoría | Observación o Conclusión 3 | Categoría | Recomendación 1 | Categoría | Recomendación 2 | Categoría | Estado
2018-10-31 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Septiembre | Conservar 50 km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal). Ajustada | 408. Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | Conservación de 50 km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 30 de septiembre de 2018 establece que: 1) Se han mejorado 15.84 km-carril de la malla principal en 331 segmentos viales, tapando 20.601 huecos; 2) Se han atendido 15 emergencias en localidades como Usaquén, Teusaquillo, Candelaria, Tunjuelito y Chapinero; 3) Se han ejecutado $7.391 millones de $9.132 destinados para la meta. | Esta meta presenta una ejecución de 79.20% con corte al tercer trimestre de 2018. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | De 20 km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local, programados para 2018, la UAERMV, con corte al 30 de septiembre de 2018, ha conservado 15.84 km-carril que equivalen al 79.20%, en 331 segmentos viales. Si la ejecución de la meta continúa con el comportamiento registrado, esta podrá cumplirse antes de terminada la vigencia. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | De $9.132 millones programados, la UAERMV, con corte al 30 de septiembre de 2018, ha ejecutado $7.391 millones, que equivalen al 80.93% del presupuesto asignado para la vigencia. Si la ejecución de los recursos continúa con este comportamiento se puede inferir que se ejecutarán en su totalidad al terminar la vigencia. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | Mantener monitoreo constante de las acciones y actividades para garantizar el cumplimiento total de la meta PDD. | Continuar con la eficiente ejecución del proyecto de inversión. | N.A. | N.A. | Se está ejecutando adecuadamente.
2018-10-31 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Septiembre | Conservar y rehabilitar 1083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | 408. Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | Conservación y Rehabilitación 1083 Km-Carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 30 de septiembre de 2018 establece que: 1) La UAERMV ha mejorado 235,62 km-carril de impacto en 1341 segmentos viales; 2) Se ha intervenido en lo corrido de la vigencia un total de 68.140 huecos; 3) Se han ejecutado $73.448 millones de $89.529 programados para la meta; 4) Se han beneficiado 1'573,918 personas. | Esta meta presenta una ejecución de 78.54% con corte al tercer trimestre de 2018. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | De 300 km carril de la infraestructura vial local, programados para 2018, la UAERMV, con corte al 30 de septiembre de 2018, ha conservado 235.62 km-carril que equivalen al 78.54%, en 1341 segmentos viales. Si la ejecución de la meta continúa con el comportamiento registrado, esta podrá cumplirse antes de terminada la vigencia. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | Se programaron recursos por $89.529 millones y con corte al 30 de septiembre de 2018 se han ejecutado recursos por $73.448 millones, lo que corresponde al 82.04% del total del presupuesto asignado para la vigencia; se concluye que la ejecución presupuestal de la UAERMV con respecto de la meta es apropiada. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | Se recomienda que en los reportes presentados con respecto de esta meta, se enfatice principalmente en las intervenciones realizadas en la infraestructura vial local. | Continuar con la eficiente ejecución del proyecto de inversión. | Mantener monitoreo constante de las acciones y actividades para garantizar el cumplimiento total de la meta PDD. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se está ejecutando adecuadamente.
2018-10-31 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Septiembre | Conservar 15.50 km de ciclorutas (de andén). Nueva meta producto | 408.Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | Conservación de 15.50 km de ciclorutas (de andén). | En el marco de las intervenciones por apoyo interinstitucional, a partir del mes de septiembre de 2018, la UAERMV establecio la nueva meta que consiste en la conservación de 15,5 km de ciclorutas de andén para 2018 y 2019 distribuidos así: 5 km en 2018 y 10.50 km para 2019. Para la ejecución de la meta se asignaron en total $5.976 millones, de los cuales en 2018 se programaron $2.057 millones y para 2019 $3.920 millones. | Esta meta fue incluida en Septiembre de 2018 y presenta una ejecución del 17,40%. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | De 5 km de ciclorutas de anden programados para 2018, la UAERMV ha intervenido 0.87 km lineales de ciclorutas de andén, lo que equivale al 17.40% de cumplimiento de la meta para la vigencia y representa 0,61 km de impacto. Con respecto de esta meta se evidencia una ejecución baja considerando que solo resta un trimestre de la vigencia para cumplir con el 82,60% en el ultimo trimestre 2018. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se programaron recursos por $2.057 millones y con corte al 30 de septiembre de 2018 se han ejecutado recursos por $675 millones, lo que equivale al 32.81% del total del presupuesto asignado para la vigencia. Se concluye que la ejecución presupuestal de la UAERMV para la meta es baja considerando que se debe ejecutar el 67.19% de recursos en el ultimo trimestre 2018. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Mantener monitoreo constante de las acciones y actividades para garantizar el cumplimiento total de la meta PDD y evaluar la reprogramación de un porcentaje de la misma para cumplir en 2019. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | N.A. | N.A. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados.
2018-10-31 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Septiembre | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. | 1171. Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV. | Mantener el 80 % de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 30 de septiembre de 2018 es el mismo que el reportado 30 de junio de 2018, en los siguientes términos: 1) La medición del cliente externo y cliente interno se realiza a través de la aplicación de una encuesta de periodicidad semestral; 2) La UAERMV para el periodo reportado presenta los resultados obtenidos con corte al 30 de junio de 2018. | Esta meta presenta una ejecución de 85.30%; no obstante, este es el reporte presentado para el primer semestre de 2018 por cuanto el seguimiento a esta meta es semestral. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | El reporte en el primer semestre se registró en los siguientes términos: "Respecto de la satisfacción de los ciudadanos se observó que de todas las encuestas aplicadas, el 87.5% manifestó estar satisfecho con las intervenciones de la Entidad. Asimismo, aplicadas encuestas de satisfacción a los colaboradores de la Entidad, el 83.1% manifestó estar satisfecho con su trabajo y con otros procesos de la Entidad. No obstante, solo 109 de 300 colaboradores diligenció la encuesta de satisfacción; lo que permite concluir que la muestra interna no representa ni el 50% del universo. Esta información no se refleja en el espacio "Retrasos y soluciones". | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se programaron recursos por $10.650 millones y con corte al 30 de septiembre de 2018 se han ejecutado recursos por $5.916 millones, lo que equivale al 55.55% del total del presupuesto asignado para la vigencia. Se concluye que la ejecución presupuestal de la UAERMV con respecto de la meta se muestra baja teniendo en cuenta que han transcurrido tres trimestres de la vigencia; no obstante, dado que la medición de esta meta es semestral, se espera que la ejecución presupuestal se cumpla al final de la vigencia 2018. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se recomienda revisar el monto de los recursos programados dado que en virtud de la ejecución presupuestal registrada y el avance reportado, debe evaluarse si con una menor asignación presupuestal se cumple la meta. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Documentar las acciones ejecutadas en el trimestre julio-septiembre dado que con el reporte recibido de OAP no es posible identificar avances en las actividades formuladas para cumplir la meta al finalizar la vigencia 2018. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados.
2018-10-31 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Septiembre | Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local | 1181. Modernización institucional | Adecuar y dotar 1 Sede para el proceso de produccion e intervencion de la malla vial | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 30 de septiembre de 2018 establece: 1) La meta presenta un avance del 0,14% de cumplimiento con respecto al 0,40% de la meta para 2018. 2) En cuanto a la ejecución de recursos, de $9164 millones programados se han ejecutado $167 millones. | Esta meta presenta una ejecución de 0,14% con corte al tercer trimestre de 2018. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se programaron recursos por $9164 millones y con corte al 30 de septiembre de 2018 se han ejecutado recursos por $167 millones, lo que equivale al 1.82% del total del presupuesto asignado para la vigencia. Se concluye que la ejecución presupuestal de la UAERMV para la meta es baja considerando que se debe ejecutar el 98.18% de recursos en el ultimo trimestre 2018. | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | Se reportó que se han realizado las siguientes actividades: Con corte al 30 de septiembre de 2018 se establece: 1) Se realizó solicitud a la Secretaría de Planeación Distrital para la determinación de los requisitos del predio y los usos del suelo de acuerdo con las actividades a desarrollar por la Entidad; 2) Con ocasión de la convocatoria realizada por la UAERMV se ofertaron 10 predios para ser tenidos en cuenta, de estos se descartaron 2; 3) A los 8 predios se les aplicó la matriz de criterios habilitantes y de estos se habilitaron 5 como potenciales; 4) A los 5 predios calificados se les hizo ficha de caracterización y se les aplicó una matriz de calificación. Se concluye que dado que la UAERMV recibió la propuesta formal por parte de los propietarios del predio para el arrendamiento con adecuaciones del mismo, el cumplimiento de la meta está supeditada no solo a que se firme el respectivo contrato de arrendamiento por las partes, sino adicionalmente, que se adecue y se dote la sede requerida, es decir, del análisis anterior no es posible obtener un presupuesto estimado a ejecutar. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Continuar con la ejecución de las acciones y actividades de la Entidad para garantizar el cumplimiento de la meta propuesta por el PDD de adecuación y dotación de una Sede dado que continúa el riesgo de incumplimiento. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | N.A. | N.A. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados.
2018-10-31 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Septiembre | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad | 1117. Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV | Fortalecer y Modernizar 80 % El recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 30 de septiembre de 2018 establece: 1) La meta presenta un avance del 76,67% del cumplimiento de la meta para 2018. 2) En cuanto a la ejcución de recursos, de $4.374 millones programados se han ejecutado $2.237 millones. | Se concluye que el avance en la ejecución de la meta en lo corrido de la vigencia 2018 es del 23% del 30% previsto para 2018, que corresponde al 76.67%, adecuado para lograr el 100% al final de la vigencia. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Se programaron recursos por $4.374 millones y con corte al 30 de septiembre de 2018 se han ejecutado recursos por $2.237 millones, lo que equivale al 51.14% del total del presupuesto asignado para la vigencia. Se concluye que la ejecución presupuestal de la UAERMV para la meta es baja considerando que se debe ejecutar el 48.86% de los recursos asignados en el último trimestre 2018. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se reportó que se han realizado las siguientes actividades: 1) Se realiza la Modernización de Software y Hardware para la mejora de los procesos; 2) Se asegura el mantenimiento y operación de los sistemas de información de la Unidad; 3) Se están implementando nuevos módulos o Sistemas de Información; 4) Se adelanta la adquisición de un Sistema de Recursos Humanos, con el responsable de la adaptación del Sistema de Nómina (Heinsohn); así como la contratación de una fábrica de software asociada con el Sistema de Información Georreferenciado de la UAERMV (GIS); 5) Desarrollar Proyectos Tecnológicos resultantes del levantamiento y diagnóstico para la implementación de la Arquitectura Empresarial; 6) En Arquitectura Empresarial (AE) se tiene un avance del 37% con relación al cronograma para la implementación de los Lineamientos de Gobierno y Estrategia de TI. Se concluye que la UAERMVestá ejecutando actividades relacionadas con el fortalecimiento y la modernización del recurso tecnológico; no obstante, no es posible determinar si estas actividades apuntan a cumplir con la ejecución del 48.86% del presupuesto en lo que resta de la vigencia 2018. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se recomienda revisar el monto de los recursos programados dado que en virtud de la ejecución presupuestal registrada y el avance reportado, debe evaluarse si con una menor asignación presupuestal se cumple la meta. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | N.A. | N.A. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados.
Mucha reservas en este proyecto GIS. Sin avances. Lider GEL es gerente?- que rol tiene. más numérico.