## Hoja1
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. | [8 empty] | Vigencia | 2018
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO | [8 empty] | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo del PAA: |  | Planificar las actividades que la Oficina de Control Interno - OCI de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV ejecutará durante la vigencia 2018 en cumplimiento de los roles señalados en el Decreto 648 de 2017 -" Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" con el fin de generar acciones de mejora y recomendaciones a cada una de las dependencias y/o procesos y contribuir con el cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos" y los objetivos institucionales de la UAERMV .
Alcance del PAA: |  | Este programa se aplicará a todas las dependencias y procesos de la UAERMV.
Criterios: |  | Normograma que le aplica a proceso que ejecuta la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial- UAERMV.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| 81 |  |  |  |  | 9 | 1 |  |  |  | 8 incluido el Jefe de la Oficina
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
Como parte de la ejecución del Proyecto de inversión 1171 -TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS, la administración de la UAERMV contrató seis (6) profesionales para apoyar el cumplimiento del presente Plan Anual de Auditoría y con los cuales se conforma un equipo interdisciplinario. | [6 empty] | Equipos de computadores, internet e impresoras.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
Evaluación y Seguimiento | Evaluar y contribuir a la mejora de los procesos auditados, utilizando un enfoque objetivo, sistemático, basado en riesgos y necesidades de la entidad.
Auditorias de gestion. (7) | A procesos que no fueron objeto de auditoría en la vigencia 2017.
Proceso de Comunicaciones | X |  |  |  | Ingeniera de Sistemas | Ingeniera de Sistemas | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 1 Informe final de Auditoria
Proceso de Gestión Documental |  |  | X |  | Economista | Economista | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 1 Informe final de Auditoria |  |  | Abogado
Proceso de Control Disciplinario Interno |  |  | X |  | Abogado | Abogado | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 1 Informe final de Auditoria |  |  | 1/10/2018 - 30/10/2018
Proceso Jurídica |  |  | X |  | Abogado | Abogado | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 1 Informe final de Auditoria
Proceso Financiera |  |  | X |  | Contador 1 | Contador 1 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 Informe final de Auditoria
Proceso Operación de Maquinaria |  | X |  |  | Ingeniero Civil | Ingeniero Civil | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 Informe final de Auditoria
Proceso Talento Humano |  |  | X |  | Contador 1 | Contador 1 | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 1 Informe final de Auditoria |  |  | Economista
Auditorias de seguimiento. (7) | A procesos o planes que deben ser auditados anualmente en cumplimiento de requisitos legales y/o de acuerdo al cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y por procesos.
Proceso Contratación |  |  | X |  | Abogado | Abogado | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 Informe final de Auditoria
Proceso Sistemas de información |  |  | X |  | Ingeniera de Sistemas | Ingeniera de Sistemas | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 1 Informe final de Auditoria
Proceso Atención al ciudadano |  | X |  |  | Economista | Economista | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 1 Informe final de Auditoria |  |  | Ingeniero de 01/09/2018- 31/09/2018
Proceso Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | X |  | Contador 1 | Contador 1 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 1 Informe final de Auditoria |  |  | Contador 2
Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | Ingeniero Civil | Ingeniero Civil | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 1 Informe final de Auditoria
Proceso de Producción |  | X |  |  | Ingeniero Civil | Ingeniero Civil | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 1 Informe final de Auditoria
Proceso Intervención de la Malla Vial |  | X |  |  | Ingeniera de Vías | Ingeniera de Vías | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 1 Informe final de Auditoria
Preauditorias de calidad. (4) | A procesos que permitan determinar el grado de avance en la implementaciòn de la norma de calidad ISO 9001:2015
Sistema Integrado de Gestión | X |  |  |  | Por definir | Equipo OCI- Equipo auditores internos | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 Informe final de Auditoria
Intervención de la Malla Vial Local |  | X |  |  | Por definir | Equipo OCI- Equipo auditores internos | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 1 Informe final de Auditoria
Talento Humano |  |  | X |  | Por definir | Equipo OCI- Equipo auditores internos | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 Informe final de Auditoria
Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión. |  |  |  | X | Por definir | Equipo OCI- Equipo auditores internos | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 1 Informe final de Auditoria
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Evaluación independiente al cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas registradas en el Plan Anticorrupciòn y en el mapa de riesgos
Actualizar el mapa de riesgos del proceso Control para el mejoramiento continúo de la gestión. |  |  |  | X | Equipo de trabajo OCI | Equipo OCI | 2018-01-15 | 2018-01-31 | 1 Mapa de riesgos actualizado |  |  | Cumplido.
Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. |  |  |  | X | Abogado | Equipo OCI | 2018-04-30 | 2018-11-30 | 3 informes de seguimiento.
Hacer seguimiento a los controles registrados en los mapas de riesgos de gestión de los procesos de la Entidad. |  |  |  | X | Ingeniero Civil | Equipo OCI | 2018-03-30 | 2018-12-30 | 4 informes de seguimiento.
Liderazgo Estrategico (27) | Consolida la rendición de cuentas ante la Contralorìa Distrital, la presentación de informes de seguimiento y manejo de información estratégica como valor agregado para la toma de decisiones por la alta dirección de la entidad.
Enviar Programa de auditorías a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 215 de 2017. |  |  |  | X | Abogado | Abogado | 2018-02-15 | 2018-02-15 | Programa de auditorías
Coordinar y verificar el diligenciamiento del FURAG II, de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública. |  |  |  | X | Contador 2 | Contador 2 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 matriz de FURAG diligenciada
Coordinar y cargar la cuenta anual - Contraloría de Bogota. |  |  |  | X | Contador 1 | Contador 1 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1 certificado de SIVICOF con la informaciòn cargada.
Coordinar la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF |  |  |  | X | Contador 1 | Contador 1 | 2018-01-15 | 2018-12-15 | 1 certificado mensual de SIVICOF con la informaciòn cargada.
Elaborar informe sobre uso de Software Legal. Dirección Nal. De Derechos de Autor. |  |  | X |  | Ingeniera de sistemas | Ingeniera de sistemas | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 Informe de seguimiento.
Enviar Programa Anual de Auditorías a la Veeduría Distrital - Decreto 371 de 2010 |  |  | X |  | Abogado | Abogado | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1 Oficio de envío del PAA.
Hacer informe Seguimiento al cumplimiento de metas - Decreto 215 de 2017. |  |  |  | X | Abogado | Abogado | 2018-01-30 | 2018-10-30 | 3 Informes de seguimiento.
Presentar resultados del cumplimiento del programa anual auditorías y demás actividades a cargo de la OCI, acorde con el Decreto 215 de 2017 y Resolución interna 322 de 2017. |  |  |  | X | Equipo de trabajo OCI | Equipo de trabajo OCI | 2018-07-15 | 2018-12-30 | Acta de comité institucional de control interno con el seguimiento al PAA.
Hacer seguimiento Funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición. (Decreto 1069 de 2015 Art. 2.2.4.3.1.2.12) |  |  | X |  | Abogado | Abogado | 2018-04-15 | 2018-12-30 | 3 Informes de seguimiento.
Elaborar Informe de seguimiento - Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía de Bogotá. |  |  | X |  | Economista | Economista | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 2 Informes de seguimiento. |  |  | Contador 2
Hacer informe de Control Interno Contable. Proceso de Financiera |  |  |  | X | Contador 1 | Contador 1 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 1 Informe de seguimiento.
Hacer el informe austeridad del gasto publico. Secretaría General. |  |  |  | X | Contador 1 | Contador 2 | 2018-01-30 | 2018-10-28 | 4 Informes de seguimiento.
Elaborar y remitir informe sobre PQR para el Director. Atención al ciudadano. |  | X |  |  | Economista | Economista | 2018-01-30 | 2018-07-29 | 2 Informes de seguimiento. |  |  | Ingeniero de Vías - OJO
Elaborar Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno. (Ley 1474 de 2011. Artículo 9). |  |  |  | X | Economista | Economista | 2018-03-15 | 2018-11-15 | 3 Informes de seguimiento.
Hacer seguimiento al Plan de Adquisiciones y formular recomendaciones. |  |  | X |  | Contador 1 | Contador 1 | 2018-04-30 | 2018-10-30 | 3 Informes de seguimiento. |  |  | Contador 2
Publicar informe de evaluación Institucional por dependencias |  |  | X |  | Equipo de trabajo OCI | Equipo de trabajo OCI | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1 Informe de seguimiento. |  |  | Cumplido
Hacer arqueo a cajas menores y elaborar informe. |  |  | X |  | Contador 1 | Contador 1 | 2018-04-15 | 2018-12-15 | 3 Informes de seguimiento.
Hacer seguimiento a la calificación del contingente judicial y elaborar informe. |  |  | X |  | Abogado | Abogado | 2018-03-30 | 2018-09-30 | 3 Informes de seguimiento.
Elaborar seguimiento Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Documental frente al Archivo de Bogotá. (D. 106 de 2015). |  |  |  | X | Economista | Economista | 2018-01-30 | 2018-10-30 | 3 Informes de seguimiento. |  |  | Abogado
Hacer seguimiento a la Implementación de la Ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. |  |  |  | X | Abogado | Abogado | 2018-04-30 | 2018-10-30 | 2 Informes de seguimiento.
Reportar la ejecución del Plan de Acción del Proceso de Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión. | X |  |  |  | Economista | Economista | 2018-02-28 | 2018-12-30 | 1 reporte mensual de ejecución.
Reportar los Indicadores del Proceso de Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión. | X |  |  |  | Economista | Economista | 2018-03-30 | 2018-10-30 | 1 reporte mensual de ejecución.
Evaluar la rendición de cuentas, acorde con la estrategia diseñada por la entidad. | X |  |  |  | Economista | Economista | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 3 Informes de seguimiento acordes con la estrategia adoptada por la Entidad. |  |  | Ingeniero civil y/o economista - Ingeniero de vías
Hacer informe trimestral de seguimiento al PAC |  |  | X |  | Contador 2 | Contador 2 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 3 Informes de seguimiento.
Presentar informe de seguimiento a los procesos disciplinarios, en cumplimiento de la Circular 007 de 2013. |  |  | X |  | Abogado | Abogado | 2018-04-30 | 2018-12-30 | 3 Informes de seguimiento.
Hacer seguimiento a la Implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP. |  |  | x |  | Contador 1 | Contador 1 | 31/03/208 | 2018-12-31 | 4 Informes de seguimiento.
Informar el seguimiento al Porcentaje de Participación de mujeres en la UMV. |  |  | X |  | Abogado | Abogado | 2018-03-15 | 2018-10-15 | 1 oficio enviando información a la Secretaría de la Mujer.
Enfoque hacia la Prevención. | Asesoría permanente a los procesos y dependencias de la UAERMV y formulación de recomendaciones que apoyen las decisiones frente al quehacer instutucional.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones registradas en los planes de mejoramiento de los procesos de la Entidad. |  |  |  | X | Contador 2 | Equipo OCI | 2018-04-15 | 2018-12-31 | 3 Informes de seguimiento. |  |  | Economista
Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones registradas en los Planes de Mejoramiento de la Contraloría |  |  |  | X | Contador 2 | Equipo OCI | 2018-04-15 | 2018-12-31 | 3 Informes de seguimiento.
Realizar visitas de inspecciòn a los frentes de obra durante las diferentes etapa del ciclo de vida del proyecto. |  | X |  |  | Ingeniero Civil y/o de vías. | Ingeniero Civil y/o de vías. | 2018-02-15 | 2018-12-30 | 10 inspecciones mensuales a frentes de obra |  |  | Incluir visitas a las sedes de la Entidad 12 visitas en total.
Fomentar la cultura del autocontrol al interior de la UAERMV. |  |  |  | X | Jefe OCI | Equipo OCI | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 actividad mensual en desarrollo de esta campaña. |  |  | Economista / sociologa
Relación con entes de control externos | Facilitar la comunicación interinstitucional, el flujo de información y coadyuvar para que la UAEMRV fortalezca su relación con entidades distritales y los órganos de control.
Asistir a las reuniones y/o visitas que programen las entidades distritales y entes de control. |  |  |  | X | Jefe OCI | Equipo OCI | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 Acta de suscrita por cada visita realizada.
Acompañar y brindar asesoría en la elaboración de respuestas a informes preliminares de auditoría de Contraloría de Bogotá, así como solicitudes radicadas por otros órganos de control. |  |  |  | X | Jefe OCI | Equipo OCI | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 Informe de respuesta radicado, por cada auditoría externa.
Acompañar y brindar asesoría en la formulación de Planes de Mejoramiento de contraloría. |  |  |  | X | Jefe OCI | Equipo OCI | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 Plan de mejoramiento elaborado y cargado en SIVICOF por cada auditoría externa.
Tramitar los requerimientos de órganos de control radicadas en la OCI. |  |  |  | X | Jefe OCI | Equipo OCI | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 Respuesta a cada requerimiento radicado.
En virtud de lo establecido en el artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 1083 de 2015, el Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV aprueba el Presente Plan Anual de Auditorías- PAA 2018 a los 31 días del mes de enero de 2018. ALVARO SANDOVAL REYES - DIRECTOR GENERAL. ____________________________________________ MARCELA ROCÍO MARQUEZ ARENAS - SECRETARIA GENERAL (E) Y JEFE OFICINA JURÍDICA _______________________________________ JUAN CARLOS CALDERÓN - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION. __________________________________________ GIACOMO MARCENARO JIMÉNEZ - SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN. _________________________________________ INVITADOS: SILVIA PILAR FORERO BONILLA - SUBDIRECTORA TÉCNICA DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL. _______________________________________ LUIS ALEJANDRO ARAGON GARIBELLO - GERENTE DE INTERVENCIÓN . __________________________________________ CARLOS ALBERTO TRIANA TRUJILLO - GERENTE DE PRODUCCIÓN. _________________________________________ JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO. GERENTE GASA. _________________________________________

## Hoja2
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Productos esperados
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación
Comunicaciones | X | [7 empty] | Informe final de Auditoria
Gestión Documental |  |  | X |  | Abogado | Abogado | 2018-03-01 | 2018-04-15 | Informe final de Auditoria
Control Disciplinario Interno |  |  | X |  | Abogado | Abogado | 2018-10-01 | 2018-11-15 | Informe final de Auditoria
Jurídica |  |  | X |  | Abogado | Abogado | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Informe final de Auditoria
Talento Humano |  |  | X | [5 empty] | Informe final de Auditoria
Contratación |  |  | X |  | Abogado | Abogado | 2018-07-15 | 2018-09-15 | Informe final de Auditoria
Financiera |  |  | X |  | Contador | Contador | 2018-07-15 | 2018-08-30 | Informe final de Auditoria
Operación de Maquinaria |  | X |  |  | Grupo Técnico OCI | Grupo Técnico OCI | 2018-07-01 | 2018-08-30 | Informe final de Auditoria
Atención al ciudadano |  | X |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-11-15 | Informe final de Auditoria
Apoyo Interinstitucional |  | X |  |  | Grupo Técnico OCI | Grupo Técnico OCI | 2018-03-01 | 2018-04-15 | Informe final de Auditoria
Intervención de la Malla Vial |  | X |  |  | Grupo Técnico OCI | Grupo Técnico OCI | 2018-09-01 | 2018-10-30 | Informe de Auditoria
Sistemas de información |  |  | X |  | Contador | Contador |  |  | Informe final de Auditoria