## CMG-FM-021 - IV TRIM 2018
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CÓDIGO: CMG-FM-021
FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2017
| ENTIDAD: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO VIAL- UAERMV
| VIGENCIA: |  | 2018
| FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | 24 DE ENERO DE 2019
| FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO: |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL: versión 4 publicado el 03 de agosto de 2018
| COMPONENTE | RESPONSABLE DEL COMPONENTE | ITEM / SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI | EVIDENCIA ENCONTRADA
1 | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Política de Administración de Riesgos | 1.1 Revisar la Política de Administración del Riesgo de gestión y corrupción y en caso de requerir ajuste modificarla. | Una (1) política ajustada | 30 de Noviembre de 2018 | 100% | Avance al 31/12/2018: Por parte de OAP se presentó al Comité Directivo de la Entidad, la politica de administración de riesgos y la nueva metodología a aplicar en el año 2019. | Acta de Comité Institucional de Control Interno del 20 de noviembre de 2018 donde se socializó y aprobó la política.
2 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 1.2 Socializar la Política a los servidores públicos y contratistas de la Entidad. | Una (1) socialización de la política administración de riesgo. | 30 de Noviembre de 2018 | 50% | Avance al 31/12/2018: Esta política se socializó parcialmente por cuanto se realizó solo a los Directivos en el Comité Institucional de Control Interno el 20 de noviembre de 2018, donde se aprobó. Observación 1: no fue socializada al resto de los colaboradores de la Entidad en la fecha determinada para esta actividad. OAP manifiesta que en el mes de enero de 2019, cuando se inicie con la formulación de los riesgos asociados a los procesos se socializará con todos los colaboradores de la UAERMV. | Acta de Comité Institucional de Control Interno del 20 de noviembre de 2018 donde se socializó y aprobó la política.
3 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Construcción del Mapa de Riesgos | 2.1 Definir estrategia de identificación de los riesgos de corrupción | Un (1) contexto estratégico de la entidad. | 01 de enero de 2018 30 de diciembre de 2018 | 100% | a) Avance al 30/04/2018: La OAP reportó que el 19 de enero de 2018 se aprobó el nuevo formato (Código SIG-FM-007 Versión 6) Formato Mapa de Riesgos de Proceso con los ajustes de acuerdo a la nueva metodología. b) Avance al 31/12/2018: En el Comité Directivo extraordinario del 20 de noviembre de 2018 de la Entidad, por parte de OAP se presentó el contexto para la nueva metodología de riesgos de la Entidad a aplicar en el año 2019. | Formato SIG-FM-007 (Mapa de Riesgos de Proceso) Versión 6, socializado a través de la UMV te informa el día 26 de enero de 2018.
4 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2.2 Estudiar las guias metodológicas para Estructurar el Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción | Un (1) formato ajustado a la nueva metodología. | 01 de enero de 2018 30 de enero 2018 | 100% | Avance al 30/04/2018: La OAP reportó que el 19 de enero de 2018 se aprobó el nuevo formato (Código SIG-FM-007 Versión 6) Formato Mapa de Riesgos de Proceso con los ajustes de acuerdo a la nueva metodología. | Formato SIG-FM-007 (Mapa de Riesgos de Proceso) Versión 6, socializado a través de la UMV te informa el día 26 de enero de 2018.
5 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2.3 Realizar reunión con los responsables y enlaces de los procesos | Dos (2) registros de asistencia | 01 de enero de 2018 31 de enero de 2019 | 100% | Avance al 30/04/2018: La OAP reportó las evidencias de la revisión y observaciones planteadas vía Email de los riesgos de ocho (8) de los veinte (20) procesos de la Entidad, estos fueron los de: 1. Administración de Bienes e Infraestructura (24/01/2018). 2. Contratación (24/01/2018). 3. Financiera (23/01/2018). 4. Gestión Documental (23/01/2018). 5. Planeación Estratégica (18/01/2018). 6. Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas (24/01/2018). 7. Sistemas (23/01/2018) y, 8. Proceso de Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión (31/01/2018). Lo anterior en la fecha programada para esta actividad. | Evidencias aportadas por la OAP vía Email, con la información referida.
6 |  | Responsables Directivos y Enlaces de Procesos |  | 2.4 Construir el mapa de riesgos con los responsables y enlaces de cada proceso en las reuniones programadas. | (20) Mapa de Riesgos aprobado por cada proceso. | 01 de enero de 2018 31 de enero de 2018 | 100% | Avance al 30/04/2018: La OAP reportó la construcción y publicción del Mapa de Riesgos de corrupción de los procesos. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en pagina web - link Transparencia.
7 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2.5 Revisar y Consolidar la información del mapa de riesgo de cada proceso | Un (1) Mapa de Riesgos Institucional | 01 de enero de 2018 31 de enero de 2018 | 100% | Avance al 30/04/2018: Se consolidó y publicó el Mapa de Riesgos institucional. | Mapa de riesgos 2018 publicado en pagina web - link Transparencia.
8 |  | Proceso de Comunicaciones | Consulta y divulgación | 3.1 Realizar la consulta a la ciudadanía sobre el mapa de riesgos en la página web de la Entidad | Consulta en página web, consolidación y analisis de la información ciudadana | 01 de enero de 2018 31 de enero de 2018 | 100% | Avance al 30/04/2018: Se realizó la consulta a la ciudadanía y se estableció como fecha límite para los comentarios, observaciones y aportes sobre el Mapa de Riesgos, el día 26 de enero de 2018, no obstante, el documento de consolidación y análisis de la participación ciudadana se realizó el 22 de marzo de 2018, es decir, por fuera del término señalado para la actividad. | Documento de análisis y consolidación de la información denominado: Participación Ciudadana en la Construcción de Herramientas de Planeación 2018.
9 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y enlaces de proceso |  | 3.2 Sensibilización para apropiar los conceptos y pasos a seguir ante la materialización del riesgo | Una (1) campaña de socialización Un (1) acta de Asistencia a la Sensibilización. | 31 de diciembre de 2018. | 0% | Avance al 31/12/2018: Por parte de OAP no se allegó a OCI evidencia de la realización de la actividad; Observación 2 : el 17 de enero de 2019 por parte de OCI se solicitó a OAP a través de email, el reporte sobre el estado de la actividad al 31 de diciembre de 2018. Reporte 22/01/2019: Por parte de OCI a través de email del 18 de enero de 2019 se solicitó a OAP la remisión de las evidencias de cumplimiento de la actividad; no obstante, OAP por email del 22 de enero de 2019 reportó "No se encontró evidencia para esta actividad, por lo que se acepta el 0% de ejecución". | Sin evidencias.
10 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 3.3 Realizar la divulgación, socialización y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Un (1) Plan anticorrupción publicado en página web y socializado a través de los canales de comunicación. | 31 de enero de 2018 | 80% | a) Avance al 30/04/2018: 80%, quedando pendiente la socialización del PAAC por los canales de la UAERMV. b) Avance al 31/08/2018: No se recibió en OCI avance para cumplir con la actividad al 100%. c) Avance al 31/12/2018: Se recibe el archivo de Excel del seguimiento al PAAC versión 4; se evidenció su publicación en la página WEB de la entidad; Observación 3. No se cumplió el 100% de la actividad porque no se evidencio la socialización a través de los canales de comunicación. | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 4 de la UAERMV publicado en pagina web - link Transparencia. *No se halló evidencia socialización.
11 |  | Todos los procesos | Monitoreo y revisión | 4.1 Realizar acciones para mitigar el mapa de riesgos | Acciones cumplidas al 100% | 01 de febrero de 2018 31 de diciembre de 2018 | 66% | a) Avance al 30/04/2018: 33%; actividad en seguimiento. b) Avance 31/08/18: En el mes de junio, la OAP implementó el FORMATO DE MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO - SIG-FM-015, como parte de los documentos que cada proceso debe diligenciar en la administración de sus riesgos. c) Avance al 31/12/2018: De acuerdo con lo reportado por OAP a través del documento "MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN IV TRIMESTRE DE 2018", "desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó monitoreo a las acciones, y se verificó la ejecución de cada una de ellas. El ejercicio consistió en que cada proceso remitió a través de correo electrónico su monitoreo, y el asesor de la OAP revisó que este fuera consecuente con lo dispuesto en el mapa de riesgos, que la evaluación de los controles se hubiera realizado diligenciando las preguntas correctamente acordes a la metodología". Observación 4. OAP no aportó evidencias de que las acciones fueran cumplidas al 100% de acuerdo el producto establecido en este plan. | Por parte de OCI se recibió el documento "MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN IV TRIMESTRE DE 2018" No obstante, no hay evidencias de las acciones cumplidas al 100% de acuerdo a la actividad.
Observación 5. En la evaluación de controles implementados en nueve (9) riesgos de corrupción asociados a nueve (9) procesos , que OCI adelanto en enero de 2019, se concluyó que: - Dos (2) procesos ( GDO, PDV) no presentaron ninguna evidencia, las carpetas adjuntas para estos procesos, remitidas a la OCI, se encontraron vacías. - Tres (3) de los procesos (CON, PRO, ABI) reportaron las mismas evidencias que presentaron en el seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2018. - Tres (3) de los procesos (SIT, INV, JUR) actualizaron sus evidencias; no obstante, no guardan relación con los controles y no reflejan la ejecución de los mismos. - Un (1) proceso (ODM) presenta avance en la ejecución del control dado que envía un registro de seguimiento en GPS en archivo Excel. Dado lo anterior, se mantienen las conclusiones del análisis realizado por OCI con corte a 30 de septiembre de 2018 y se sugiere atender las recomendaciones realizadas.
12 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y enlaces de proceso |  | 4.2 Monitorear y revisar mensualmente y ajustar el mapa de ser necesario para lo cual se debe: - Identificar riesgos emergentes - Obtener información adicional para mejorar la valoración de riesgo. | Tres (3) monitoreos en el año | 01 de abril de 2018 31 de diciembre de 2018 | 100% | a) Avance al 30/04/2018: 33%; actividad en seguimiento. b) Avance al 31/08/18: El 24 de julio de 2018, la OCI recibe de OAP el "Informe de Monitoreo a los mapas de riesgos de la UAERMV, II trimestre de 2018", mediante memorando 20181500042533, con anexos. c) Avance 31/12/2018: Por parte de OAP, mediante correo electronico del 13 de noviembre de 2018 se remitió a OCI el INFORME DE MONITOREO A LOS MAPAS DE RIESGOS DE LA UAERMV con corte al 30 de septiembre de 2018 realizado de acuerdo con lo establecido en el documento SIG-MA-002 MANUAL POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, versión 3. Asimismo, con corte a Diciembre de 2018 reportó el monitoreo a los riesgos a través del documento "MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN IV TRIMESTRE DE 2018", "Los procesos que se realizaron monitoreo son: Planificación de Desarrollo Vial, Producción, Intervención de la Malla Vial, Gestión Documental, Sistemas de Información y Tecnología, Contratación, Operación de Maquinaria, Administración de Bienes e Infraestructura Y Jurídica. (...). En este monitoreo se puede evidenciar que, en su gran mayoría los procesos cumplieron al 100% con la ejecución de las acciones planteadas, sin embargo, para el proceso de gestión documental, de acuerdo a lo reportado, la acción “Generación del programa de documento electrónico y archivo – PGDEA”, tiene un porcentaje de ejecución de 70%, cuando debió haberse realizado durante la vigencia, y estar en un porcentaje del 100%" | Por parte de OCI se recibió el documento "MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN IV TRIMESTRE DE 2018".
13 |  | Jefe Oficina de Control Interno | Seguimiento | 5.1 Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web. - Revisar que los controles se aplican y estén documentados. -Socializar los resultados del seguimiento de la OAP con las recomendaciones a que haya lugar. | Tres (3) informes de seguimiento a los Mapas de riesgos de corrupción publicados y socializados con la OAP. | 10 de mayo de 2018 10 de septiembre de 2018 10 de enero de 2019 | 100% | a) Avance Reporte al 30/04/2018: 25%; actividad en seguimiento. b. Avance al 31/08/2018. El 31 de julio de 2018, en el CICCI la OCI informó: 1) Del informe generado por OAP en el mes de julio; 2) Del mapa de riesgos institucional versión 4, en el cual se identificaron 58 riesgos: 9 de corrupción (en igual número de procesos) y 49 riesgos de gestión; y, 3) En el comité del mes de octubre se presentarían los resultados del análisis y las recomendaciones. c). Avance al 31/12/2018: En cumplimiento del compromiso del seguimiento anterior, OCI presentó el resultado del análisis y las recomendaciones al mapa de riesgos de la Entidad en la reunión del CICCI del 20/11/2018. Adicionalmente, entre los meses de noviembre y diciembre de 2018 se realizó evaluación a cada mapa de riesgos de cada uno de los 20 procesos de la Entidad, a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP para cada proceso, mediante correo interno del 13 de noviembre de 2018 y el INFORME DE MONITOREO A LOS MAPAS DE RIESGOS DE LA UAERMV al 30 de septiembre de 2018 emitido por la misma oficina. Lo anterior con el objetivo de verificar el cumplimiento del numeral 5.5 VALORACIÓN DE RIESGOS establecido por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, en el documento aprobado SIG-MA-002 MANUAL POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, versión 3. En estos reportes se precisaron las conclusiones, observaciones y recomendaciones pertinentes para ser tenidas en cuenta por los procesos. | Acta de Comité Institucional de Control Interno del 20 de noviembre de 2018 donde se el resultado del seguimiento al mapa de riesgos. 19 memorandos remitidos con el reporte de evaluación de cinco (5) criterios a los controles identificados en los mapas de riesgos de los procesos de la Entidad.
14 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 Definir el objetivo de la Rendición de Cuentas, grupo responsable de la organización y participación, recursos y cronograma. | Elaborar un (1) documento con objetivos, responsables, recursos y cronograma de Rendición de Cuentas. | 28 de febrero de 2018 | 100% | Avance al 30/04/2018. LA OAP reportó que se preparó el documento - Metodología de Rendición de Cuentas con las actividades definidas para cada responsable y demás información requerida. | Documento que contiene la información sobre la Metodología de Rendicion de Cuentas de la Entidad.
15 |  | Gerencia Ambiental, Social y de Atención al Usuario. |  | 1.3 Aplicar encuesta de selección de temas de rendición de cuentas. | Encuesta aplicada y publicados los resultados. | 28 de febrero de 2018 | 50% | a) Avance al 30/04/2018: 50%, quedando pendiente la publicación de los resultados obtenidos. b) Avance al 31/08/18. No se recibió en OCI avance para cumplir con la actividad al 100% c) Avance al 31/12/2018 : En la evidencia presentada a la OCI, no se reporto la publicación de los resultados de la encuesta. Observación 6. Para el cumplimiento de esta actividad se debía llevar a cabo la publicación de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada. | Sin evidencia de la publicación de resultados. * Para este seguimiento no se evidencio la publicación de los resultados de la encuesta.
16 |  | Todas las dependencias de la Entidad |  | 1.4 Realizar un Dialogo Ciudadano para escuchar problemáticas y posibles soluciones de la ciudadanía y partes interesadas. | Un (1) Dialogo Ciudadano realizado | 30 de junio de 2018 | 100% | Avance al 31/08/2018: Esta actividad fue llevada a cabo el 23 de abril de 2018, a través del Dialogo Ciudadano realizado por la entidad en la Alcaldía Local de Engativá, con la presencia de líderes de varias localidades; en este evento se escuchó a la comunidad sobre los temas que le interesan de la UAERMV y de como las obras contribuyen con aquella. Un profesional de OCI participó en el evento por invitación de la jefe de OAP. | Registro de asistencia y material fotográfico de la actividad llevada a cabo.
17 |  | Secretaria General, Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario. |  | 1.5 Analizar la información de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones y denuncias PQRSFD del año 2017 y determinar cuáles fueron las solicitudes más recurrentes para orientar la Rendición de Cuentas. | Un (1) documento de análisis de PQRSFD. | 30 demarzo de 2018 | 100% | Avance al 30/04/2018: La OAP reportó el documento Peticiones Recurrentes 2017 y el cual fue preparado el 23 de marzo de 2018. | Documento que contiene el análisis sobre peticiones recurrentes remitidas a la UAERMV en el año 2017.
18 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso de Comunicaciones). | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 Diseñar estrategia de Diálogo: Divulgación, socialización y comunicación: -Logística de la Rendición de Cuentas. -Lugar. -Actores para el diálogo -Convocatoria -Medios de divulgación, comunicación (chats, correos, página web) de la Rendición de Cuentas y de los resultados. -Localidades. | Un (1) documento de Estrategia. | 30 de abril de 2018 | 100% | Avance al 31/08/2018: La OAP reportó el documento del 30 de abril de 2018: "Estrategia de Dialogo Rendición de Cuentas 2017". | Documento aportado por la OAP con la información referida.
19 |  | Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso de Comunicaciones) |  | 2.2 Convocar la rendición de cuentas por diferentes medios (página web, redes sociales, volantes, cartas de invitación, entre otros) | Un (1) Informe de Convocatoria de Rendición de Cuentas | 30 de mayo de 2018 | 100% | Avance al 31/08/2018: En OCI se recibió de OAP el "INFORME CONVOCATORIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 UMV" en el cual se hace una relación sucinta de las actividades realizadas, con el registro fotográfico respectivo. | Informe Convocatoria Rendición de Cuentas 2017 UMV
20 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso de Comunicaciones) |  | 2.3 Disponibilidad de información de rendición de cuentas en redes sociales como Facebook y twitter. | Un (1) Informe de Publicación de información de Rendición de Cuentas en Redes Sociales | 30 de mayo de 2018 | 100% | Avance al 31/08/2018: En OCI se recibió de OAP el "Informe Redes Sociales" el cual da cuenta de las actividades realizadas con respecto a la publicidad del evento y registro fotográfico de la misma. | Informe redes sociales
21 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2.4 Diseñar formatos de evaluación de Rendición de Cuentas. | 100% formatos de evaluación Rendición de Cuentas. | 30 de mayo de 2018 | 100% | Avance al 31/08/2018: En OCI se recibió de OAP el "FORMATO ENCUESTA EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS", código SAP-FM-001 versión 2. | Formato encuesta evaluación rendición de cuentas
22 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2.5 Convocar y preparar diálogo, Identificar, consolidar, priorizar la información de Rendición de cuentas: -Compromisos del Plan de Desarrollo (Metas) -Ejecución presupuestal -Impacto de la Gestión -Contratación -PQRSFD -Información priorizada por la comunidad. | Construir un (1) Documento de dialogo con las partes interesadas. | 30 de mayo de 2018 | 100% | Avance al 31/08/2018: Por parte de OCI se verificó el informe publicado por OAP "RENDICIÓN DE CUENTAS 2017" en el cual se señalan los aspectos tenidos en cuenta en la Audiencia de RdC y la información determinada en la actividad. Este informe está publicado en el link http://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/ | Informe rendición de cuentas 2017.
23 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso de Comunicaciones) |  | 2.6 Realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Un (1) registro fílmico de la Audiencia | 30 de mayo de 2018 | 100% | Avance al 31/08/2018: El 18 de mayo de 2018, se llevó a cabo la Audiencia de RdC de la UAERMV; toda la información que detalla el evento realizado se encuentra disponible en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=c9p5gODqWPE | Enlace YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=c9p5gODqWPE
24 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Incentivos para motivar la cultura de la ciudadanía. | 3.1 Participación de servidores públicos en la Audiencia Pública o en capacitaciones sobre política anticorrupción, transparencia, como estrategia de incentivos a los servidores públicos. | Correo de convocatoria o de participación, listado de asistencia. | 30 de mayo de 2018 | 100% | Avance al 31/08/2018: OCI recibió de OAP los listados de asistencia a la Audiencia de RdC que registran la participación de 67 colaboradores de la Entidad. Por otro lado, OCI participó en las siguientes actividades: 1. Bajo la coordinación de la Gerencia de Gestión Social y Atención a Partes Interesadas - GASA, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, llevó a cabo el taller "Rutas de Cultura de la Integridad, la Transparencia y el Sentido de lo Público", los días 10, 17, 24 y 31 de agosto de 2018. 2. La Veeduría Distrital convocó un taller "Indice de Transparencia de Bogotá - Integridad y Medidas Anticorrupción" del 03/08/2018. Recomendación. Incluir en el reporte de OAP todos los eventos relacionados con la actividad 3.1 como las capacitaciones detallando el número de participantes y su tipo de vinculación con la entidad, dado que no se incluyó el evento de la Secretaría de Transparencia ni de la Veeduría Distrital. | Listado de asistentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas. Certificado de asistencia a taller "Rutas de Cultura de la Integridad, la Transparencia y el sentido de lo Público". Listado de asistencia y memorias del taller Indice de Transparencia de Bogotá - Integridad y Medidas Anticorrupción.
25 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso de Comunicaciones) |  | 3.2 Implementación de un incentivo para promover la participación en las acciones de dialogo de la entidad. | Un (1) incentivo implementado | 30 de mayo de 2018 | 100% | a) Avance al 31/08/2018: En OCI se recibió de OAP el reporte que por parte del Director General se entregó el certificado "En reconocimiento a su colaboración y apoyo prestado para contar con información confiable, veraz y oportuna en el marco de la RENDICIÓN DE CUENTAS 2017, entregado a los colaboradores de la entidad que participaron en las actividades necesarias para llevar a cabo la Audiencia de RdC del 18 de mayo. b) Avance al 31/12/2018: En correo recibido de la OAP, de fecha enero 11 de 2019, se recibe registro fotografico que evidencia la implementación del incentivo con la participación del director de la UAERMV, que promueve e incentiva la participación de los colaboradores en las acciones de dialogo con la entidad. | * Diploma de Reconocimiento por el apoyo y colaboración en la RdC 2017. * Registro fotografico que evidencia estrategia de promoción e incentivo para la participación ciudadana en dialogos con la entidad.
26 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 Recopilar y sistematizar los resultados de Rendición de Cuentas (Realizar consolidación del evento de Rendición de Cuentas). | Un (1) Informe de resultados de Rendición de Cuentas | 31 de julio de 2018 | 100% | Avance al 31/08/2018. OCI recibió de OAP el "INFORME AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017" en el cual se detallan todas las actividades llevadas a cabo y el resultado de la misma. Acción de mejora 2. Se destaca que OAP remitió con memorando 20181500046423 del 16/08/2018, el plan de mejoramiento con las acciones de mejora que se implementarán al respecto. | Informe rendición de cuentas 2017. Memorando 20181500046423 del 16/08/2018.
27 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 4.2 Publicar el Informe de Rendición de Cuentas 2017. | Un (1) Informe de Rendición de Cuentas 2017 publicado. | 31 de agosto de 2018 | 100% | Avance al 31/08/2018: OAP publicó el documento "INFORME AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017" el cual se puede consultar en el link: http://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/ | Informe rendición de cuentas 2017 publicado.
28 |  | Oficina de Control Interno |  | 4.3 Evaluación de Audiencia Pública que incluya acciones de mejoramiento y correctivos con base en recomendaciones presentadas por los participantes. | Un (1) informe de Evaluación a la Audiencia Publica Socializado. | 31 de agosto de 2018 | 100% | a) Avance al 31/08/2018. La OCI a través del memorando 20181600048883 del 31 de agosto de 2018 remitió a la Dirección General y e integrantes del Comité Institucional de Control Interno, el informe de evaluación de la audiencia de RdC, el cual fue publicado en la pagina Web de la Entidad. b) Avance al 31/12/2018: En el comite CICCI, realizado el 20 de noviembre de 2018, se socializó el resultado de la audiencia de rendición de cuentas y el plan de mejoramiento formualdo por OAP , con esto se da cumplimiento a la actividad de socialización del informe. | Acta de Comité Institucional de Control Interno del 20 de noviembre de 2018 donde se el resultado del seguimiento la evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas y el plan de mejoramiento formulado por OAP.
29 |  | Oficina de Control Interno |  | 4.4 Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción. | Un (1) Informe de evaluación publicado. | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Avance al 31/08/2018. La OCI a través del memorando 20191600001363 del 11 de enero de 2019 remitió a la Dirección General e integrantes del Comité Institucional de Control Interno, el informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Informe de evaluación a la estrategia de Rendición de Cuentas de la UAERMV vigencia 2017.
30 |  | Secretaria General (Proceso Atención al Ciudadano), Gerente Ambiental Social y de Atención al Usuario (Gestión Social y Atención a Partes Interesadas), Jefe Oficina Asesora de Planeación (Sistema Integrado de Gestión) | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés y revisar los canales y mecanismos por los cuales se les entrega esta información. | Un (1) documento con la caracterización de los ciudadanos. | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Avance al 31/12/2018. En OCI se recibió dentro de las evidencias remitidas por OAP el documento "PARTES INTERESADAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL", con fecha de preparación de Junio de 2018, por parte del Proceso GASA, en el cual se realiza la caracterización de los ciudadanos como partes interesadas de la Entidad. | Documento "PARTES INTERESADAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL".
31 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso de Comunicaciones) Secretaria General (Proceso Atención al Ciudadano) |  | 1.2 Socializar la caracterización de los ciudadanos a todos los servidores públicos de la Unidad. | Una (1) Socialización de la caracterización | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Avance al 31/12/2018: Por parte de la Gerencia GASA se llevó a cabo socialización de la caracterización de los ciudadanos el 21 de septiembre de 2018. | Acta de reunión de socialización de caracterización de ciudadanos.
32 | Componente 4. Atención al Ciudadano | Jefe Oficina Asesora de Planeación (Líder Gel) Secretaria General (Proceso Sistemas de Información y Tecnología) | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 Continuar o Finalizar la implementación de la Norma NTC 5854 Accesibilidad a páginas web. | Página Web con la Norma NTC 5854 implementada. | 30 de junio de 2018 | 80% | a) Avance al 31/08/2018. OCI revisó el documento "Página Web con la Norma NTC 5854 implementada" elaborado por Secretaría General que muestra los numerales de la norma aplicados en la UAERMV de acuerdo con las disposiciones para la publicación de la información pública. b) Avance al 31/12/2018 - En la evidencia presentada a la OCI no se registran soportes adicionales de la implementación de la Norma NTC 5854. Observación 7. No se cumplió el 100% de la actividad teniendo en cuenta que el texto del informe recibido en OCI establece "...se debe precisar que los requisitos de la Norma NTC 5854 se han implementado a junio de 2018, de acuerdo con las necesidades establecidas por la Entidad y los requerimientos aplicables para la implementación de Gobierno Digital, situación por la cual no se han aplicado el total de los requisitos contemplados en la misma." (folio 17). | Página Web con los avances en la implementación de la Norma NTC 5854. *No se reciben evidencias adicionlaes sobre los avances en esta actividad.
33 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación (Líder Gel), Secretaria General (Proceso Sistemas de Información y Tecnología) |  | 2.2 Continuar o Finalizar la implementación de la Norma NTC 6047 Accesibilidad al medio físico. | Página Web con la Norma NTC 6047 implementada. | 31 de julio de 2018 | 66% | a) Avance al 31/08/2018. En OCI se recibió de OAP el documento "LINEAMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA", que contiene el listado de las características que deben cumplir los espacios para la prestación de servicios a los ciudadanos, de este listado 29 características le aplican a la Entidad y de estas se cumplen 19, es decir, quedan 10 pendientes para que la implementación se logre en un 100%. Recomendación . Armonizar el producto a obtener con la actividad. b) Avance al 31/12/2018. Para esta actividad, en OCI no recibieron evidencias de la implementación de las 10 actividades que se reportaron en el seguimiento anterior. Observación 8. No se cumplió el 100% de la actividad teniendo en cuenta que en OCI no recibieron evidencias de la implementación de las 10 actividades pendientes que se reportaron en el seguimiento anterior. | Documento sobre Lineamientos Arquitectónicos de Servicio a la Ciudadanía; no obstante, no se implementó al 100%
34 |  | Secretaria General (Atención al Ciudadano) |  | 2.3 Divulgar a través de los diferentes canales de comunicación los medios disponibles para el recibo de las peticiones, horarios de atención y la información de interés de la unidad. | Una (1) divulgación | 30 de junio de 2018 | 100% | Avance al 31/08/2018. OCI recibió de OAP el acta escaneada de reunión del 30 de julio de 2018, cuyo objeto fue la entrega de "Folletos Atención al Ciudadano y Partes Interesadas - ACI-DI-001-V2", a los 7 residentes sociales que tienen relación con la ciudadanía en los frentes de obra para divulgar los diferentes canales de comunicación con la UAERMV. | Acta de reunión para entrega de folletos a los residentes sociales. Folletos relacionados en la documentación vigente del proceso en SISGESTION: ACI-DI-001-V2
35 |  | Secretaria General (Atención al Ciudadano) |  | 2.4 Publicar por los diferentes canales de comunicación el procedimiento donde se indique el trámite interno para dar respuesta a las peticiones y el trámite de las quejas. | Un (1) procedimiento publicado y socializado | 30 de junio de 2018 | 80% | a) Avance al 31/08/2018. OCI recibió de OAP pantallazo de Email: laumvteinforma en el cual se señala que se actualizaron los procedimientos sobre "Gestión de Requerimientos PQRSFD". De otra parte, se recibieron actas escaneadas de la capacitación sobre Gestión de Derechos de Petición y Gestión de Requerimientos PQRSFD los días 11, 24 y 28 de mayo de 2018, convocada por el Proceso de Atención al Ciudadano. b) Avance al 31/12/2018. La OCI, recibió como evidencia un acta de capacitación en PQRSFD, realizada el 18 de octubre de 2018, al interior de la entidad; no obstante, no se evidencia la publicación del procedimiento ACI-PR-001-V9 Procedimiento Gestion de Requerimientos PQRSFD en los diferentes canales de comunicación. Observación 9 . No se cumplió el 100% de la actividad, teniendo en cuenta que no hay evidencia de la publicación del procedimiento por los demás canales de comunicación de la Entidad establecidos en el numeral 4.5 del Manual de Gestión de Comunicaciones - COM-MA-001-V3 ni de la socialización del mismo. | Pantallazo de Email de laumvteinforma y actas escaneadas de la capacitación referida. * Escaner del acta de capacitación en PQRSFD . Pro no se evidencia puiblicación del procedimineto
36 |  | Secretaria General (Talento Humano) | Talento Humano | 3.1 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Una (1) Capacitación realizada | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Avance al 31/12/2018: La OCI recibió de OAP acta de capacitación del 16 de octubre de 2018, sobre atención al ciudadano y gestión de correspondencia. | Acta de capacitación del 16 de octubre de 2018.
37 |  | Secretaria General (Proceso Atención al Ciudadano), Gerente Ambiental Social y de Atención al Usuario (Gestión Social y Atención a Partes Interesadas). | Normativo y procedimental | 4.1 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Una (1) Campaña socializada | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Avance al 31/12/2018. OAP reportó que se realizó capacitación sobre el marco normativo del trámite Derechos de Petición que contiene el manejo de los DP conforme a los derechos de los ciudadanos, Decreto 197 de 2014 Ley 1755 de 2015 y Resolución Interna 316 de 2017. | Acta de capacitación del 18 de octubre de 2018.
38 |  | Secretaria General (Proceso de Sistemas de Información y Tecnología). |  | 4.2 Establecer la política de protección de datos personales e incluirlas en el documento SIT-DI-001 Políticas generales de tecnología y seguridad de Información y Comunicaciones. | Una (1) Política de Protección de datos personales | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Avance al 31/12/2018. OCI evidenció el documento "Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales" de Octubre de 2018, el cual fue consultado en el link: http://intranet.umv.gov.co/sistema-de-gestion/ | Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales de Octubre de 2018. Link: http://intranet.umv.gov.co/sistema-de-gestion/
39 |  | Secretaria General (Proceso Atención al Ciudadano) Gerente Ambiental Social y de Atención al Usuario (Gestión Social y Atención a Partes Interesadas). | Relacionamiento con el ciudadano. | 5.1 Elaborar informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad. | Doce (12) informes de PQRSFD | 01 de enero de 2018 30 de enero de 2019 | 100% | a) Avance al 31/08/2018. La Secretaría General prepara mensualmente un documento que contiene un informe de requerimientos ciudadanos atendidos por la UAERMV, en el cual se registra la gestión realizada con respecto de la totalidad de los requerimientos recibidos a través de los diferentes canales de atención habilitados por el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., teniendo en cuenta los parámetros sugeridos por la Veeduría Distrital. No obstante, este no obedece a un informe sobre las quejas y reclamos en contra de la Entidad y que tenga como objeto mejorar el servicio que presta. b) Avance al 31/12/2018. Para el seguimiento del tercer cuatrimestre, con respecto de esta actividad se evidenció la elaboración de los informes sobre PQRSFD que se remiten a la Veeduría Distrital. c) Avance al 22/01/2018. En el reporte de evidencias allegados a la OCI el 22 enero de 2018, se reporta una mejora en el contenido de los informes en el numeral 3° Tipologia, en donde se especifica el reporte sobre las quejas allegadas en contra la entidad. | 12 informes de los requerimientos ciudadanos atendidos por la UAERMV, no obstante, no dan cuenta del cumplimienmto a cabalidad de la actividad.
40 |  | Todas las dependencias de la entidad |  | 5.2 Realizar Diálogos Ciudadanos para escuchar las inquietudes de los ciudadanos con respecto a la misionalidad de la entidad. | Un (1) Diálogo Ciudadano | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Avance al 31/12/2018. Se recibió en OCI de OAP el acta de realización de un encuentro ciudadano llevado a cabo el 04 de octubre de 2018 por parte de la UAERMV, en la Localidad de La Candelaria. | Acta de encuentro ciudadano llevado a cabo el 4 de octubre de 2018.
41 |  | Secretaria General (Proceso Atención al Ciudadano), Gerente Ambiental Social y de Atención al Usuario (Gestión Social y Atención a Partes Interesadas). |  | 5.3 Realizar medición de percepción ciudadana. | Un (1) informe de resultados de percepción ciudadana. | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Avance al 31/12/2018. Por parte de OAP se reportó un informe de resultados de la encuesta de Atención al Ciudadano aplicada durante los meses de noviembre y diciembre donde se relaciona el resultado de percepción ciudadana sobre la Entidad. | Documento denominado "Resultado Encuesta de Satisfacción".
42 | Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 Realizar la publicación de Información mínima obligatoria. | 100% de la información publicada y actualizada en la página web en cumplimiento de la ley de transparencia | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Avance al 31/12/2018. En la pagina web de la Entidad se encuentra publicada la información requerida de acuerdo a la Ley de Transparencia, la cual puede ser verificada a través del link: https://www.umv.gov.co/portal/ | Link https://www.umv.gov.co/portal/
43 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 1.2 Publicar en datos abiertos. | Una (1) publicacion realizada en el año | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Avance al 31/12/2018. Se evidenció a traves de la pagina web de datos abiertos la publicación de la UAERMV de la información que se puede consultar en el link: https://www.datos.gov.co/browse?q=consolidado%20intervenciones%20UMV%202018&sortBy=relevance | link: https://www.datos.gov.co/browse?q=consolidado%20intervenciones%20UMV%202018&sortBy=relevance
44 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2,1 Realizar informe sobre las solicitudes de acceso a la información que contenga el principio de gratuidad, los estándares del contenido y oportunidad. | Dos (2) informes Semestrales publicado y socializado. | 31 de julio de 2018 31 de diciembre de 2018 | 80% | a) Avance al 31/08/2018: OCI recibió de OAP el "INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV" con corte al 30 de julio de 2018, publicado en el link de transparencia https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/, en el cual se analizan las solicitudes recibidas en la Entidad. b) Avance al 31/12/2018: OCI recibió de OAP el "INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV" con fecha de corte a Diciembre de 2018, en el cual se analizan las solicitudes recibidas en la Entidad; no obstante, no hay evidencia de la socialización de este documento. Observación 10: no se cumplió el 100% de la actividad, teniendo en cuenta que no hay evidencia de la socialización de este documento. | Documento "INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV" con fecha de corte a Diciembre de 2018.
45 |  | Secretaria General Proceso de Gestión docuemental | Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 Revisar los instrumentos de gestión de la información en caso de ser necesario efectuar los ajustes requeridos _Registro o inventario de activos de la información. _ Esquema de publicación de información . _ Indice de información calsificada y reservada. | Tres (3) instrumentos revisados y ajustados. | 31 de diciembre de 2018 | 100% | a) Avance al 31/08/2018Por parte de OAP no se allegó a OCI evidencia de la realización de la actividad; no obstante, el 17 de enero de 2019 por parte de OCI se solicitará a OAP a través de email, el reporte sobre el estado de la actividad al 31 de diciembre de 2018. b) Avance al 22/01/2019: Por parte de OCI a través de email del 18 de enero de 2019 se solicitó a OAP la remisión de las evidencias de cumplimiento de la actividad; por parte de OAP por email del 22 de enero de 2019 se reportó: "Se revisaron los documentos: Activos de información, Tablas de retenión documental, programa de gestión documental y con estos se validaron el indice de información clasificada y reservada que se encuentra en la web. Como se evidencia en las imágenes se publicó los activos de información el 29-11-2018 y tablas de retención documental 27-12-2018 de acuerdo a la actualización y convalidación de las tablas ante el archivo distrital. Las TRD se encuentran publicadas en la pagina web en el numeral 9.5., asi como el documento de activos de información, programa de gestión documental y todos los instrumentos". Se verificó por OCI el documento "Programa de Gestión Documental PGD" de la UAERMV, aprobado en el mes de diciembre de 2018, a través del cual se precisaron todas las actualizaciones sobre la información física y magnética de la Entidad. | Se verificó el documento "Programa de Gestión Documental PGD" de la UAERMV, aprobado en el mes de diciembre de 2018 por parte del SIG,
46 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeacón |  | 3.2 Publicar los instrumentos en sitio web y datos abiertos. | Una(1) Publicación de los instrumentos publicos | 31 de diciembre de 2018 | 100% | a) Avance al 31/12/2018. Por parte de OAP no se allegó a OCI evidencia de la realización de la actividad; no obstante, el 17 de enero de 2019 por parte de OCI se solicitará a OAP a través de email, el reporte sobre el estado de la actividad al 31 de diciembre de 2018. b) Avance al 22/01/2019. Por parte de OCI a través de email del 18 de enero de 2019 se solicitó a OAP la remisión de las evidencias de cumplimiento de la actividad; por parte de OAP por email del 22 de enero de 2019 se reportó: "Se realiza publicación en datos.gov.co del instrumento activos de información, se puede consultar en el siguinete link https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Activos-de-Informaci-n-UAERMV/htjj-nqur". Por parte de OCI se considera que la evidencia anterior da cuenta del cumplimiento de la actividad. | Se evidenció la publicación del documento en la pagina WEB: https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Activos-de-Informaci-n-UAERMV/htjj-nqur/data.
47 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad | Un (1) informe con las mejoras a los medios electrónicos para condiciones de discapacidad | 31 de julio de 2018 31 de diciembre de 2018 | 100% | a) Avance al 31/12/2018. OCI recibió el documento "Informe de Accesibilidad Web UMV" donde se observa la adecuación de los medios electrónicos para la población descrita en la actividad. Asimismo, por parte de OCI se ingresó en la Web de la UAERMV y se pudo conocer la adecuación para el acceso de personas en condición de discapacidad a la información disponible de la Entidad. | Informe de Accesibilidad y pagina WEB de la UAERMV.
48 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 Realizar un informe de solicitudes de acceso a la Información y publicarlo semestralmente: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas - Tiempo de respuesta de cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Dos (2) Informes anuales | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Avance al 31/12/2018. OCI recibió de OAP el "INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV" con corte al 30 de julio de 2018, publicado en el link de transparencia https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/, en el cual se analizan las solicitudes recibidas en la Entidad. Corte 31/12/2018: OCI recibió de OAP el "INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV" con fecha de corte a Diciembre de 2018, en el cual se analizan las solicitudes recibidas en la Entidad; no obstante, no hay evidencia de la socialización de este documento. | "INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV"
49 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 5.2 Realizar la publicación mensual de los informes de solicitudes de acceso a la información. | Dos (2) publicaciones anuales. | 31 de diciembre de 2018 | 100% | a) Avance al 31/12/2018. En la pagina web de la UAERMV a través del link: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/ se puede evidenciar la publicación de los 2 informes. | Link: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/
50 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 5.3 Realizar el monitoreo sobre la información a publicar. | Cuatro (4) monitoreos de la información a publicar. | 31 de diciembre de 2018 | 100% | a) Avance al 31/12/2018. Por parte de OAP no se allegó a OCI evidencia de la realización de la actividad; no obstante, el 17 de enero de 2019 por parte de OCI se solicitó a OAP a través de email, el reporte sobre el estado de la actividad al 31 de diciembre de 2018. b) Avance al 22/01/2019: Por parte de OCI a través de email del 18 de enero de 2019 se solicitó a OAP la remisión de las evidencias de cumplimiento de la actividad; por parte de OAP por email del 22 de enero de 2019 se reportaron las evidencias de cumplimiento de la actividad, las cuales consisten en Email de los días 07 de febrero, 17 de mayo, 01 de agosto y 27 de diciembre de 2018, a través de las cuales se informa a los procesos qué información hace falta publicar y cual requiere modificaciones para cumplir con las disposiciones legales al respecto. | Pantallazos de email de monitoreos y solicitudes de envío, complementación y corrección de información a publicar.
51 | Componente 6. Iniciativas Adicionales | Gestores de Integridad- Proceso de Talento Humano | Gestión Ética | 1.1 Socializar los nuevos valores de integridad en todos los niveles de la organización. | Un acta de sensibilización en la apropiación en los valores de integridad | 31 de mayo de 2018 | 70% | a) Avance al 30/08/2018. Por parte de OAP se remitió registro fotográfico y OCI participó del ejercicio de fecha 18 de mayo de 2018 por medio del cual se llevó a cabo sensibilización de los nuevos valores de la Entidad, con una dinámica en la que participaron los colaboradores de la UAERMV. b) Avance al 31/12/2018: La OCI recibe soporte de la invitación al taller: ´´ Ruta de Cultura Integridad, transparencia y sentido de lo publico ´´ realizado los dias 17, 24 y 31 de julio de 2018; pero no se evidencia el acta de sensibilización del producto requerido de la actividad. Observación 11. No se cumplió el 100% de la actividad, teniendo en cuenta que no hay evidencia de actas de sensibilización acorde con lo descrito en la actividad. | Registro fotográfico de la dinámica llevada a cabo el día 18 de mayo de 2018. * Se recibe imagen del correo de invitación al taller de Cultura de Integridad , pero no evidencia del acta de sensibilización.
52 |  | Gestores de Integridad- Proceso de Talento Humano |  | 1.2 Actualizar la resolución de constitución del grupo de gestores de ética por el de gestores de integridad. | Una resolución actualizada | 30 de noviembre de 2018 | 0% | a) Avance al 31/12/2018: por parte de OAP no se allegó a OCI evidencia de la realización de la actividad; no obstante, el 17 de enero de 2019 por parte de OCI se solicitará a OAP a través de email, el reporte sobre el estado de la actividad al 31 de diciembre de 2018. b) Avance al 22/01/2019: Por parte de OCI a través de email del 18 de enero de 2019 se solicitó a OAP la remisión de las evidencias de cumplimiento de la actividad; no obstante, OAP por email del 22 de enero de 2019 reportó "No se encontró evidencia para esta actividad, por lo que se acepta el 0% de ejecución". Observación 12. No se cumplió la actividad. | Sin evidencias.
53 |  | Gestores de Integridad- Proceso de Talento Humano |  | 1.3 Alinear el Manual de Ética institucional con el Código de Integridad del Servicio Público del Distrito. | Un (1) manual de Ética actualizado. | 31 de diciembre de 2018 | 0% | a) Avance al 31/12/2018: Por parte de OAP no se allegó a OCI evidencia de la realización de la actividad; no obstante, el 17 de enero de 2019 por parte de OCI se solicitará a OAP a través de email, el reporte sobre el estado de la actividad al 31 de diciembre de 2018. b) Avance al 22/01/2019: Por parte de OCI a través de email del 18 de enero de 2019 se solicitó a OAP la remisión de las evidencias de cumplimiento de la actividad; no obstante, OAP por email del 22 de enero de 2019 reportó "No se encontró evidencia para esta actividad, por lo que se acepta el 0% de ejecución". Observación 13. No se cumplió la actividad. | Sin evidencias.
54 |  | Gestores de Integridad- Proceso de Talento Humano |  | 1.4 Divulgar los Acuerdos de Transparencia indicados en el Manual de Ética Institucional. | Divulgación acuerdos de transparencia. | 31 de diciembre de 2018 | 0% | a) Avance al 31/12/2018 Por parte de OAP no se allegó a OCI evidencia de la realización de la actividad; no obstante, el 17 de enero de 2019 por parte de OCI se solicitará a OAP a través de email, el reporte sobre el estado de la actividad al 31 de diciembre de 2018. b) Avance al 22/01/2019: Por parte de OCI a través de email del 18 de enero de 2019 se solicitó a OAP la remisión de las evidencias de cumplimiento de la actividad; no obstante, OAP por email del 22 de enero de 2019 reportó "No se encontró evidencia para esta actividad, por lo que se acepta el 0% de ejecución". Observación 14. No se cumplió la actividad. | Pendiente reporte de avance de la actividad y evidencias. | cero
55 | Componente. Participación Ciudadana | Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario. | Participación Ciudadana | 1: Revisar y actualizar el plan de participación Ciudadana de la Entidad. | Un (1) Pla revisado y actualizado si es el caso. | 30 de marzo de 2018 | 100% | Avance al 30/04/2018. La OAP reportó el documento "Plan Institucional de Participación Ciudadana de Marzo de 2018. | Documento aportado por la OAP con la información referida.
56 |  | Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario. |  | 2. Realizar encuentros ciudadanos para tratar temas misionales. | Dos (2) encuentros ciudadanos (listas de asistencia, registro fotográfico del evento). | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Avance al 31/12/2018. Se recibió en OCI de OAP las actas de realización de dos encuentros ciudadanos llevados a cabo el 16 de junio y el 04 de octubre de 2018 por parte de la UAERMV, en las localidades de Usme y La Candelaria respectivamente. | Actas de encuentros ciudadanos llevados a cabo el 16 de junio y el 4 de octubre de 2018.
57 |  | Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario. |  | 3. Aplicar encuesta de satisfacción de los ciudadanos frente al encuentro. | Un (1) informe de resultados de la encuesta con logros y debilidades del encuentro ciudadano. | 31 de diciembre de 2018 | 0% | a) Avance al 31/12/2018. Por parte de OAP no se allegó a OCI evidencia de la realización de la actividad; no obstante, el 17 de enero de 2019 por parte de OCI se solicitará a OAP a través de email, el reporte sobre el estado de la actividad al 31 de diciembre de 2018. b) Avance al 22/01/2019: Por parte de OCI a través de email del 18 de enero de 2019 se solicitó a OAP la remisión de las evidencias de cumplimiento de la actividad; por parte de OAP por email del 22 de enero de 2019 se reportó: "Se realiza el informe de Balance Audiencia Rendición de Cuentas UAERMV del 18 de Mayo de 2018, en donde se muestran los resultados de la encuesta del encuentro y se identifican los puntos criticos, las oportunidades de mejora y los logros, este informe es tenido en cuenta para la formulación del plan de mejoramiento de rendición de cuentas, que se anexa tambien junto con este insumo". Por parte de OCI se considera que la evidencia anterior no da cuenta del cumplimiento de la actividad, esto por cuanto el balance que se señala como cumplimiento de la esta, no obedece a encuestas realizadas en los encuentros ciudadanos a cargo de la entidad sino a la audiencia de rendición de cuentas llevada a cabo el 18 de mayo de 2018 y que correspondia a la vigencia 2017. Observación 15. No se cumplió la actividad. | La evidencia allegada no da cuenta del cumplimiento de la actividad.
58 |  | Jefe Oficina Asesora Juridica |  | 4. Asegurar en el Plan Estratégico Institucional herramientas de seguimiento a las metas para la participación ciudadana y/o rendición de cuentas. | Un (1) Plan Estratégico Institucional Aprobado con seguimiento a las metas para la participación ciudadana | 30 de noviembre de 2018 | 0% | a) Avance al 31/12/2018. Por parte de OAP no se allegó a OCI evidencia de la realización de la actividad; no obstante, el 17 de enero de 2019 por parte de OCI se solicitará a OAP a través de email, el reporte sobre el estado de la actividad al 31 de diciembre de 2018. Reporte 22/01/2019: Por parte de OCI a través de email del 18 de enero de 2019 se solicitó a OAP la remisión de las evidencias de cumplimiento de la actividad; no obstante, OAP por email del 22 de enero de 2019 reportó "No se encontró evidencia para esta actividad, por lo que se acepta el 0% de ejecución". Observación 16. No se cumplió la actividad. | Pendiente reporte de avance de la actividad y evidencias.
59 |  | Jefe Oficina Asesora Juridica |  | 5.Convocar participación de la ciudadania en la formulación o el ajuste de herramientas de Planeación. | Un (1) informe evidenciando participación ciudadana en la formulación de heramientas de planeación. | 30 de marzo de 2018 | 100% | Avance al 30/04/2018. La OAP reportó un informe y además aclaró a través de una observación allegada a la OCI mediante Email, que se dejó en consideración de la ciudadanía en la página web de la Entidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual fue publicado el 29 de diciembre de 2018. De otra parte, el Mapa de Riesgos de los Procesos, fue publicado el 19 de enero de 2018. Para ambos documentos se estableció como fecha límite para los aportes el 26 de enero de 2018. Lo anterior como evidencia para la actividad de participación ciudadana en la formulación de herramientas de planeación. Adicionalmente, no se observan otras herramientas de planeación puestas a consideración para aportes. | Documento aportado por la OAP con la información referida.
60 |  | Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario. |  | 6. Socializar la Política de Participación Ciudadana en la UAERMV ligada a la política de Responsabilidad Social por los diferentes canales de comunicación. | Planilla de asistencia y registro fotográfico | 30 de junio de 2018 | 100% | Avance al 31/08/2018. Se recibió en OCI de parte de OAP, Email de laumvteinforma con el cual se divulgó la política de Participación Ciudadana en la UAERMV. De otra parte, se recibieron actas del 20, 21 y 25 de junio de 2018 con la socialización de la política de responsabilidad social. | Actas de reunión y correo de socialización de la política de la Entidad.
61 |  | Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario, Jefe Oficina Asesora de Planeación. |  | 7. Realizar talleres formativos y de sensibilización en frentes de trabajo o espacios internos de la Entidad, sobre el trato con respeto y dignidad a la comunidad en las intervenciones misionales. | Dos (2) talleres, (Acta de asistencia y registro fotográfico). | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Avance al 31/12/2018. Por parte de OCI se verificó las actas de los talleres llevados a cabo los días 10, 11 , 17 y 23 de agosto de 2018. | Actas de talleres del 10, 11 , 17 y 23 de agosto de 2018.
62 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación. |  | 8. Publicar en redes sociales sobre temas misionales. | Un (1) informe de publicaciones de temas misionales. | 31 de diciembre de 2018 | 50% | a) Avance al 31/12/2018. OAP allegó a OCI fotografías de las publicaciones que ha realizado a través de las redes sociales sobre las actividades que realiza; no obstante, no se considera que esto corresponda con un informe como lo establece la actividad. b) Avance al 22/01/2019. Por parte de OCI no se recibieron evidencias de la realización del informe establecido en la actividad. Observación 17. No se cumplió el 100% de la actividad teniendo en cuenta que no se recibieron evidencias de la realización del informe establecido en la actividad | Fotografias de reportes de actividades de la UAERMV en redes sociales.
63 |  | Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario. |  | 9. Convocar y realizar reuniones informativas de intervenciones de Rehabilitación con comunidad. | Se realizara una reunión por intervenciones de rehabilitación en frentes de obra. | 31 de diciembre de 2018 | 100% | a) Avance al 31/12/2018. Por parte de OCI se verificó las actas de reuniones con la comunidad en los frentes de obra los días 07 de abril, 14 de junio y 24 de agosto de 2018. | Actas de reunión de socialización de intervenciones.
EQUIPO AUDITOR:
| Firma |  |  |  |  | Firma
| Nombre: EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO |  |  |  |  | Nombre: IGOR ARAFAT GUTIERREZ STAND
| Cargo : JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO UAERMV |  |  |  |  | Contrato: Abogado - Contratista OCI
| Total de actividades o programadas y revisadas 63 |  | Equivalencia del Porcentaje |  |  | Firma
| No. Actividades | Porcentaje de cumplimiento |  |  |  | Nombre: ANDREA RAFAELA MONTOYA GONZÁLEZ
| 47 actividades cumplidas | 100% | 74.6032 | 74.6032 |  | Contrato: Técnico - OCI
| 4 actividades | 80% | 6.3492 | 15.873
| 1 actividad | 70% | 1.5873
| 2 actividades | 66% | 3.1746
| 3 actividades | 50% | 4.7619
| 6 actividades | 0% | 9.5238 | 9.5238
|  |  | 100 | 100