INFORME DE SEGUIMIENTO AL DECRETO 106 DE 2015

PERIODO JULIO DE 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogotá, D.C. julio de 2018

ASUNTO: Se remite el Informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico-PMA de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV en cumplimiento del Decreto Nacional 106 de 2015[1].
[1] Decreto Nacional 106 de 2015. “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las Entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones”.

Respetado doctor Parra:

Con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo 2° del Artículo 18 del Decreto 106 de 2015, que establece: “… Parágrafo 2°. La Oficina de Control Interno de la entidad inspeccionada deberá realizar seguimiento y reportar trimestralmente al Archivo General de la Nación[2] los avances del cumplimiento del PMA...”[3], de manera atenta, se remite el informe de avance en el cumplimiento de las 15 acciones de mejora previstas en el PMA, con corte al 30 de junio de 2018.
[2] El presente informe se rinde al Archivo Distrital, en virtud del concepto remitido por el Archivo General de la Nación y recibido en la UAERMV a través del radicado 20160116015408 del 23 de agosto de 2018, en el cual se precisó: “… en relación con el seguimiento a las acciones planteadas por la Entidad en el Plan de Mejoramiento Archivístico con ocasión a la visita realizada por el archivo de Bogotá, no obstante quisiéramos aclarar que estos informes deben ser remitidos al archivo de Bogotá, dado que el PMA está suscrito directamente con dicha entidad, ya que fueron ellos quienes practicaron la visita técnica.
[3] PMA. Plan de mejoramiento archivístico.

ANTECEDENTES

El PMA de la UAERMV se formuló desde la Secretaría General-SG, Proceso de Gestión Documental-GDO en enero de 2018, producto de la visita realizada, el 17 de octubre de 2017 por la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Archivo, en virtud del Artículo 13 del decreto referido que establece:

“… Artículo 13°. Visita de inspección: La función de inspección será realizada de oficio o a solicitud de parte por el Archivo General de la Nación, en cuyo desarrollo podrá solicitar y verificar información y/o realizar visitas a las dependencias e instalaciones donde se encuentran los documentos y archivos en cualquier soporte, con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Archivos – Ley 594 de 2000 -, la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 212 del Decreto-Ley 019 de 2012 y las normas que las modifiquen…”

Mediante memorando 20181120020823 del 23 de febrero de 2018, en la OCI se recibe la formulación del PMA, producto de la visita anterior, en el cual se identificaron 11 hallazgos y 15 acciones de mejora, que precisan las actividades a ejecutar para dar cumplimiento con los aspectos que fueron objeto de recomendaciones.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA OCI A SECRETARÍA GENERAL- PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UAERMV

Mediante memorando 20181600041323 de fecha 17 de julio de 2018, OCI solicitó a SG-GDO el reporte de avance, de las actividades previstas para cumplir con las acciones de mejora, en los siguientes términos:

“…reportar a más tardar el 25 de julio de 2018, en el formato CMG-FM-004 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS el avance con corte a 30 de junio de 2018 de las 15 acciones contempladas en el plan remitido por la Secretaría General con el memorando del asunto y remitir los soportes documentales…”

De esta solicitud se recibió respuesta, el día 26 de julio de 2018 en el formato CMG-FM-004 Plan de Mejoramiento por Procesos del Sistema Integrado de Gestión – SIG de la entidad.

RESULTADO DEL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Como resultado del análisis y seguimiento efectuados al PMA, la OCI detalla para cada uno de los hallazgos, el avance reportado y el análisis respectivo:

HALLAZGO 1: AUSENCIA DE TABLA DE CONTROL DE ACCESO A DOCUMENTOS

- Acción: Realizar tabla de control de acceso a documentos.
- Fecha de terminación: 30 de septiembre de 2018.
- Avance reportado a OCI: Respecto a la elaboración de la tabla de control de acceso a documentos como requisito previo, se elaboró una matriz de activos de información de la entidad en el formato cuadro de caracterización documental - registro de activos de información.

- Análisis OCI: se constató la existencia del formato “Cuadro de Caracterización Documental - Registro de Activos de Información”, en el cual se registran como custodios de la información la Dirección General, la Oficina Asesora Jurídica, la Secretaría General, la Subdirección Técnica de Producción e Intervención, la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación; por parte de GDO se informó que se encuentra en elaboración porque es requisito previo, según el lineamiento 11 del Archivo de Bogotá.

Se observó que en este formato no hay documentación reportada que esté en custodia de la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial, GDO informó que está en proceso de inclusión en la matriz.

Se concluye avance en la acción en los términos previstos y la fecha en que debe concluir es el 30 de septiembre de 2018.

HALLAZGO 2: AUSENCIA DEL MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO.

- Acción: Definir modelo de requisitos para la gestión de documento electrónico.
- Terminación: 30 de octubre de 2018.
- Avance reportado a OCI: 1. Se realizó el diagnóstico inicial del cumplimiento del modelo de requisitos para la gestión de documento electrónico de archivo en el aplicativo ORFEO. 2. Se realizó mesa de trabajo con el Archivo de Bogotá en lo referente al tema de documento electrónico.

- Análisis OCI: se constató que el diagnóstico aportado por el proceso de GDO consiste en un documento WORD y 21 diapositivas que fueron presentadas a la Secretaria General; no obstante, no se tiene registro del día en que se llevó a cabo la reunión y si hubo observaciones o aprobación de este; este documento contiene temas puntuales, como, por ejemplo: el proceso de anulación de los documentos sobre el sistema ORFEO.

Respecto de la segunda acción, se recibieron actas de reunión de mesas de trabajo llevadas a cabo el 12 de diciembre de 2017 y el 29 de junio de 2018, entre el Archivo de Bogotá, SG-GDO y SG-Sistemas de Información y Tecnologías, en las cuales se establecen los elementos requeridos para la implementación del modelo de requisitos para la gestión de documento electrónico en la UAERMV; la primera mesa de trabajo tiene fecha anterior a la formulación del PMA.

Se concluye avance en la acción en los términos de la presentación referida y la mesa de trabajo llevada a cabo, la fecha en que debe concluir es el 30 de octubre de 2018.

HALLAZGO 3: AUSENCIA DE BANCO TERMINOLÓGICO

- Acción: Definir banco terminológico.
- Terminación: 30 de octubre de 2018.
- Avance reportado a OCI: Para la definición del Banco Terminológico se realizó cuadro de Caracterización Documental - Registro de Activos de Información.

- Análisis OCI: se constató la existencia del formato “Cuadro de Caracterización Documental - Registro de Activos de Información”, en el cual se registran como custodios de la información la Dirección General, la Oficina Asesora Jurídica, la Secretaría General, la Subdirección Técnica de Producción e Intervención, la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación; por parte de GDO se informó que se encuentra en elaboración porque es requisito previo, según el lineamiento 11 del Archivo de Bogotá.

Se observó que en este formato no hay documentación reportada que esté en custodia de la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial, GDO informó que está en proceso de inclusión en la matriz.

Se concluye avance en la acción en los términos previstos y la fecha en que debe concluir es el 30 de octubre de 2018.

HALLAZGO 4: OBSOLESCENCIA DIAGNÓSTICO DE ARCHIVO.

- Acción: Actualizar diagnóstico de archivo e integrar a PINAR.
- Terminación: 30 de septiembre de 2018.
- Avance reportado a OCI: Se envió al Archivo de Bogotá el diagnóstico inicial de archivo de la sede administrativa para revisión y observaciones. A la fecha se está a la espera del pronunciamiento por parte del Archivo de Bogotá referente al documento enviado.

Se solicita ampliación de la fecha de terminación de la acción hasta el 30/11/2018 debido a que está sujeta al desarrollo de la estrategia IGA+10 en las que se han trabajado y redireccionado los temas relacionados con las TRD y el Programa de Gestión Documental de conformidad con la Circular 013 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

- Análisis OCI: GDO anexó el documento “Diagnóstico Inicial Sede Administrativa”, el cual que, según pantallazo, vía Email fue remitido el 06 de junio de 2018 por parte de Andrea Rojas, restauradora GDO de la UAERMV a las funcionarias María Fernanda González Rojas y Addy Villamil del Archivo de Bogotá.

La Circular 013 de 2018 expedida el 28 de marzo por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá cuyo asunto es: “Socialización Estrategia Bogotá 2019: IGA+10 Componente Gestión Documental” aclara que “Esta estrategia tiene como objetivo la elaboración y/o actualización de los instrumentos archivísticos de las entidades distritales”, con lo cual se justifica la solicitud de ampliación del plazo.

Se concluye avance en la acción en los términos previstos y la fecha en que debe concluir es el 30 de noviembre de 2018.

 HALLAZGO 5: POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DESACTUALIZADA.

- Acción: Actualizar Política de Gestión Documental.
- Terminación: 30 de septiembre de 2018.
- Avance reportado a OCI: La fecha prevista para iniciar la actualización de la Política de Gestión Documental está programada para el mes de septiembre.

- Análisis OCI: no se evidencia avance de acción en los términos previstos. La fecha en que debe concluir es 30 de septiembre de 2018.

HALLAZGO 6: AUSENCIA MONITOREO CONDICIONES AMBIENTALES.

- Acción: Realizar monitoreo condiciones ambientales.
- Terminación: 31 de diciembre de 2018.
- Avance reportado a OCI: A la fecha se viene adelantando un proceso de compra para adquisición de 5 dataloggers, los cuales servirán para realizar el monitoreo de las condiciones ambientales. Se encuentra en etapa de revisión las cotizaciones allegadas a la entidad para la adquisición de los equipos.

Análisis OCI: Se constató el Email del 16 de mayo de 2018, con el cual la abogada de GDO remite a la persona asignada, la cotización recibida por parte de una empresa interesada en suministrar los dataloggers para la medición de las condiciones ambientales de las instalaciones de archivo.

Se concluye avance en la acción en los términos previstos y la fecha en que debe concluir es el 31 de diciembre de 2018.

HALLAZGO 7: NO SE HAN PRESENTADO TRDS.

- Acción: Presentar TRDs al Archivo de Bogotá.
- Terminación: 17 de marzo de 2018.
- Avance reportado a OCI: Se remitieron las Tablas de Retención Documental al Archivo de Bogotá, mediante oficio con radicado No. 2018112003 6721 de fecha 15 de mayo de 2018.

- Análisis OCI: se constató que mediante radicado 20181120036721 del 15 de mayo de 2018, la SG-GDO radicó en el Archivo de Bogotá las TRD de la UAERMV.

Con oficio 2-2018-16232 del 17 de julio de 2018, se recibió del Archivo de Bogotá, el concepto de evaluación y revisión de las TRD, las cuales se están estudiando para realizar los respectivos ajustes.

Se concluye cumplimiento de la acción en los términos previstos más no en el plazo de presentación.

HALLAZGO 8: NO SE POSEE INVENTARIO DE LA TOTALIDAD DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y DEL FDA (FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO).

- Acción 1: Capacitar en GD al personal de apoyo.
- Terminación: 31 de diciembre de 2018.
- Avance reportado a OCI: Durante el primer semestre del año se cumplió con la actividad de capacitación al personal en Gestión Documental con un total de 226 personas capacitadas.

- Análisis OCI: GDO aportó soportes documentales de las capacitaciones en Gestión Documental y en la elaboración de los Formatos Únicos de Inventario Documental, actas del 12 de marzo; 20 y 24 de abril; 10 de mayo y 18 de junio de 2018.

Se concluye avance en la acción en los términos previstos y la fecha en que debe concluir es 31 de diciembre de 2018.

- Acción 2: Crear carpetas físicas y virtuales de los archivos de gestión.
- Terminación: 30 de agosto de 2018.
- Avance Reportado: Esta actividad se viene realizando paralelamente con la revisión de las TRD; una vez las TRD se encuentren convalidadas, se formalizará la actividad en mención.

*Se solicita ampliación de la fecha de terminación de la acción hasta el 30/11/2018 debido a que está sujeta al desarrollo de la estrategia IGA+10 en las que se han trabajado y redireccionado los temas relacionados con las TRD y el Programa de Gestión Documental de conformidad con la Circular 013 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

- Análisis OCI: GDO aportó registro fotográfico de las carpetas físicas correspondientes a los archivos de gestión; asimismo, remitió pantallazo de las carpetas virtuales creadas en el proceso de GDO en ONEDRIVE.

La Circular 013 de 2018 expedida el 28 de marzo por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá cuyo asunto es: “Socialización Estrategia Bogotá 2019: IGA+10 Componente Gestión Documental” aclara que “Esta estrategia tiene como objetivo la elaboración y/o actualización de los instrumentos archivísticos de las entidades distritales”, con lo cual se justifica la solicitud de ampliación del plazo.

Se concluye avance en la acción en los términos previstos y la fecha en que debe concluir es el 30 de noviembre de 2018.

- Acción 3: Apoyar la elaboración de inventarios.
- Terminación: 30 de diciembre de 2018.
- Avance reportado a OCI: Se ha realizado acompañamiento en las diferentes dependencias y procesos de la Entidad para la elaboración de los FUID - Formatos Únicos de Inventario Documental.

Análisis OCI: se constató el informe SOP – FDA, se observa que no está suscrito, sobre el Fondo Documental Acumulado – FDA, según se informó por GDO el documento fue realizado entre los meses de febrero a junio de 2018.

GDO aportó soportes documentales de las capacitaciones en las cuales se orientó al personal de los procesos sobre el diligenciamiento de los Formatos Únicos de Inventario Documental - FUID, para toda la documentación a su cargo; se evidenciaron actas del 12 de marzo; 20 y 24 de abril; 10 de mayo y 18 de junio de 2018.

Se concluye avance en la acción en los términos previstos y la fecha en que debe concluir es 30 de diciembre de 2018.

HALLAZGO 9: INTERVENIR FDA (FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO).

- Acción 1: Actualizar inventario FDA de la UMV.
- Terminación: 31 de octubre de 2018.
- Avance reportado a OCI: En mesa de trabajo realizada el día 16 de julio de 2018 con el Archivo de Bogotá se estableció un periodo para TVD de la UMV, que depende de concepto de aprobación de la TRD y de una mesa de trabajo especializada para definir la metodología del levantamiento de inventarios, fecha de proyección segunda semana de agosto.

*Se solicita ampliación de la fecha de terminación de la acción hasta el día 10 de diciembre 2018, debido a que está sujeta al desarrollo de la estrategia IGA+10 en las que se han trabajado y redireccionado los temas relacionados con las TRD y el Programa de Gestión Documental de conformidad con la Circular 013 de 2018 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

- Análisis OCI: Se constató que, en acta de reunión del 20 de junio de 2018, llevada a cabo por GDO y el Archivo de Bogotá, se consignan las recomendaciones a tener en cuenta para la valoración del FDA y para la aplicación de las fichas de valoración.

La Circular 013 de 2018 expedida el 28 de marzo por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá cuyo asunto es: “Socialización Estrategia Bogotá 2019: IGA+10 Componente Gestión Documental” aclara que “Esta estrategia tiene como objetivo la elaboración y/o actualización de los instrumentos archivísticos de las entidades distritales”, con lo cual se justifica la solicitud de ampliación del plazo.

Se concluye avance en la acción en los términos previstos y la fecha en que debe concluir es el 10 de diciembre de 2018.

- Acción 2: Ubicar expedientes aportes parafiscales SOP – Secretaría de Obras Públicas.
- Terminación: 30 de junio de 2018.
- Avance reportado a OCI: Se elaboró el inventario de 30 metros lineales de documentos de Nómina y Parafiscales del FDA - SOP.

- Análisis OCI: se constató el documento “Nominas, hojas de vida y parafiscales, inventario SOP 30042018” donde se relacionan datos de aportes parafiscales desde el 31 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 2008. Adicionalmente, se allegó registro fotográfico de la documentación correspondiente a nóminas y parafiscales del FDA de la Secretaría de Obras Públicas – SOP, la cual se clasificó por vigencias.

Se concluye avance en la acción en los términos previstos, la cual se considera cumplida en los términos y plazos previstos.

- Acción 3: Realizar proyecto de inversión para levantar inventarios, realizar TVDs y organizar FDA de la SOP.
- Terminación: 31 de diciembre de 2019.
- Avance reportado a OCI: La fecha prevista para realizar el proyecto de inversión para levantar inventarios, realizar TVDs y Organizar FDA de la SOP está programada para el mes de octubre.

- Análisis OCI: No se evidencia avance de acción en los términos previstos; no obstante, la fecha prevista para el cierre es 31 de diciembre de 2019.

HALLAZGO 10: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DESACTUALIZADO.

- Acción: Actualizar Programa de Gestión Documental.
- Terminación: 30 de noviembre de 2018.
- Avance Reportado: Dentro de la estrategia implementada por el Archivo de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá IGA + 10 se han venido desarrollando mesas de trabajo con la firma SKAPE y el Archivo de Bogotá en cuanto a la revisión y actualización del PGD Programa de Gestión Documental.

*Se solicita ampliación de la fecha de terminación de la acción hasta el 30/11/2018 debido a que está sujeta al desarrollo de la estrategia IGA+10 en las que se han trabajado y redireccionado los temas relacionados con las TRD y el Programa de Gestión Documental de conformidad con la Circular 013 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

- Análisis OCI: se constataron actas de mesas de trabajo realizadas el 9 y 17 de julio de 2018 entre la UAERMV, el Archivo de Bogotá y SKAPE sobre Gestión Documental y la estrategia IGA+10.

La Circular 013 de 2018 expedida el 28 de marzo por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá cuyo asunto es: “Socialización Estrategia Bogotá 2019: IGA+10 Componente Gestión Documental” aclara que “Esta estrategia tiene como objetivo la elaboración y/o actualización de los instrumentos archivísticos de las entidades distritales”, con lo cual se justifica la solicitud de ampliación del plazo.

Se concluye avance en la acción en los términos previstos y la fecha en que debe concluir es el 30 de noviembre de 2018.

HALLAZGO 11: PINAR (PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS) DESACTUALIZADO.

- Acción: Actualizar PINAR.
- Terminación: 30 de agosto de 2018.
- Avance Reportado: Se elaboró una matriz de aspectos críticos en la cual se identifican los puntos a mejorar dentro del proceso de Gestión Documental como punto de partida para la elaboración del Plan Institucional de Archivos.

*Se solicita ampliación de la fecha de terminación de la acción hasta el 30/11/2018 debido a que está sujeta al desarrollo de la estrategia IGA+10 en las que se han trabajado y redireccionado los temas relacionados con las TRD y el Programa de Gestión Documental de conformidad con la Circular 013 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

- Análisis OCI: se constató el archivo Excel “Formato PINAR V 01 – 23052018”, en el cual están diligenciadas dos pestañas, denominadas “Definición” y “Priorización”, GDO precisa que solo se ha realizado la matriz de aspectos críticos.

La Circular 013 de 2018 expedida el 28 de marzo por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá cuyo asunto es: “Socialización Estrategia Bogotá 2019: IGA+10 Componente Gestión Documental” aclara que “Esta estrategia tiene como objetivo la elaboración y/o actualización de los instrumentos archivísticos de las entidades distritales”, con lo cual se justifica la solicitud de ampliación del plazo.

Se concluye avance en la acción en los términos previstos y la fecha en que debe concluir es el 30 de noviembre de 2018.

CONCLUSIÓN

De 15 acciones de mejora formuladas por SG-GDO de la UAERVM se concluye un avance adecuado, con el resumen al 30 de junio de 2018, en los siguientes términos:

- Acciones terminadas: 2, representan el 13.33%
- Acciones que reportan avance cualitativo dentro del plazo: 11, representan el 73.33%
- Acciones que no reportan avance dentro del plazo: 2, representan el 13.33%
- Acciones para las que se solicitó ampliación del plazo en cumplimiento de la Circular 013 de 2018 expedida el 28 de marzo por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá cuyo asunto es: “Socialización Estrategia Bogotá 2019: IGA+10 Componente Gestión Documental”: 5, representan el 33.33%

En los anteriores términos esta oficina rinde el informe del asunto y en caso de cualquier solicitud de información, aclaración, complementación o recomendación adicional que se considere pertinente quedamos atentos.

Cordialmente,

Bogotá Mejor Para Todos

EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO
Jefe Oficina Control Interno

Copia Arq. Álvaro Sandoval Reyes, Director General UAERMV.
        Dra. Marcela Rocío Márquez Arenas- Secretaría General, directiva responsable del Proceso Gestión
        Documental

Elaboró: Igor Gutiérrez Stand – Abogado OCI