## CMG-FM-021 - II TRIM 2018
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| CÓDIGO: CMG-FM-021 |  |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2017
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO VIAL- UAERMV
VIGENCIA: |  | 2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO: |  | 31 DE AGOSTO DE 2018
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL: |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PAAC - versión 4 publicado el 03 de agosto de 2018
COMPONENTE | RESPONSABLE DEL COMPONENTE | ITEM / SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD |  | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI | EVIDENCIA ENCONTRADA
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Consulta y divulgación | 3.3 Realizar la divulgación, socialización y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Un (1) Plan anticorrupción publicado en página web y socializado a través de los canales de comunicación. |  | 2018-01-30 | 80% | a. Reporte al 30/04/2018: 80%, quedando pendiente la socialización del PAAC por los canales de la UAERMV. b. Avance al 31/08/18. No se recibió en OCI avance para cumplir con la actividad al 100%. c. Observación 1. Para el cumplimiento de esta actividad se debe llevar a cabo la socialización del PAAC versión 4 a través de los canales de comunicación de la entidad. | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 4 de la UAERMV publicado en pagina web - link Transparencia.
| Todos los procesos | Monitoreo y Revisión | 4.1 Realizar acciones para mitigar el mapa de riesgos | Acciones cumplidas al 100% |  | 01/02/2018 31/12/2018 | 66% | a. Reporte al 30/04/2018: 33%; actividad en seguimiento. b. Avance 31/08/18. En el mes de junio, la OAP implementó el FORMATO DE MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO - SIG-FM-015, como parte de los documentos que cada proceso debe diligenciar en la administración de sus riesgos. De acuerdo con lo reportado por OAP, 19 procesos diligenciaron el formato implementado con corte al 30 de junio de 2018. | 19 formatos de monitoreo al mapa de riesgos de la entidad diligenciados por cada proceso. | Revisar la redacción de la actividad
| Jefe Oficina Asesora de Planeación y enlaces de proceso |  | 4.2 Monitorear y revisar mensualmente y ajustar el mapa de ser necesario para lo cual se debe: - Identificar riesgos emergentes - Obtener información adicional para mejorar la valoración de riesgo. | Tres (3) monitoreos en el año |  | 01/04/2018 31/12/2018 | 66% | a. Reporte al 30/04/2018: 33%; actividad en seguimiento. b. Avance al 31/08/18. El 24 de julio de 2018, la OCI recibe de OAP el "Informe de Monitoreo a los mapas de riesgos de la UAERMV, II trimestre de 2018", mediante memorando 20181500042533, con anexos. Acción de mejora 1. Se destaca que OAP, a partir del formato SIG-FM-015 diligenciado por cada proceso, generó sugerencias en 16 de ellos respecto de la evaluación y documentación de los controles; así como la inclusión de nuevos riesgos por parte de algunos procesos; no obstante, estas sugerencias no fueron socializadas a los procesos en forma oportuna. Recomendación 1. Cuando OAP, producto de la revisión del formato SIG-FM-015 emita sugerencias se deben informar al proceso en forma oportuna para que sean implementadas. Recomendación 2. Teniendo en cuenta que cuando un proceso actualiza su mapa de riesgos, se modifica el mapa institucional, OAP debe evaluar la periodicidad con la cual se hace la consolidación, publicación y socialización en la entidad de la nueva versión. | 19 Informes de Monitoreo a los mapas de riesgos de la UAERMV, II trimestre de 2018 con anexos. | Revisar la periodicidad de ejecución de la actividad
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción | Jefe Oficina de Control Interno | Seguimiento | 5.1 Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web. - Revisar que los controles se aplican y estén documentados. -Socializar los resultados del seguimiento de la OAP con las recomendaciones a que haya lugar. | Tres (3) informes de seguimiento a los Mapas de riesgos de corrupción publicados y socializados con la OAP. |  | 10/05/2018 10/09/2018 10/01/2019 | 66% | a. Reporte al 30/04/2018: 25%; actividad en seguimiento. b. Avance al 31/08/2018. El 31 de julio de 2018, en el CICCI la OCI informó: 1) Del informe generado por OAP en el mes de julio; 2) Del mapa de riesgos institucional versión 4, en el cual se identificaron 58 riesgos: 9 de corrupción (en igual número de procesos) y 49 riesgos de gestión; y, 3) En el comité del mes de octubre se presentarían los resultados del análisis y las recomendaciones. En el mes de agosto de 2018, la OCI analizó los 20 mapas de riesgos (gestión y corrupción) publicados en SISGESTION, los soportes recibidos de OAP con el informe mencionado y las mejoras que cada proceso implementó respecto del mapa analizado con corte al 31/03/2018. | a. Acta de reunión de Comité Institucional de Control Interno del 31 de julio de 2018. b. Consolidado del seguimiento OCI al Mapa de riesgos. c. Informe donde se analizan nueve (9) riesgos de corrupción, socializado con OAP.
Componente 3. Rendición de Cuentas Componente 3. Rendición de Cuentas Componente 3. Rendición de Cuentas | Gerencia Ambiental, Social y de Atención al Usuario. | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.3 Aplicar encuesta de selección de temas de rendición de cuentas. | Encuesta aplicada y publicados los resultados. |  | Febrero de 2018 | 50% | a. Reporte al 30/04/2018: 50%, quedando pendiente la publicación de los resultados obtenidos. b. Avance al 31/08/18. No se recibió en OCI avance para cumplir con la actividad al 100% c. Observación 2. Para el cumplimiento de esta actividad se debe llevar a cabo la publicación de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada. | Sin evidencia de la publicación de resultados.
| Todas las dependencias de la Entidad |  | 1.4 Realizar un Dialogo Ciudadano para escuchar problemáticas y posibles soluciones de la ciudadanía y partes interesadas. | Un (1) Dialogo Ciudadano realizado |  | Junio de 2018 | 100% | Esta actividad fue llevada a cabo el 23 de abril de 2018, a través del Dialogo Ciudadano realizado por la entidad en la Alcaldía Local de Engativá, con la presencia de líderes de varias localidades; en este evento se escuchó a la comunidad sobre los temas que le interesan de la UAERMV y de como las obras contribuyen con aquella. Un profesional de OCI participó en el evento por invitación de la jefe de OAP. | Registro de asistencia y material fotográfico de la actividad llevada a cabo.
| Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso de Comunicaciones) | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2 Convocar la rendición de cuentas por diferentes medios (página web, redes sociales, volantes, cartas de invitación, entre otros) | Un (1) Informe de Convocatoria de Rendición de Cuentas |  | Mayo de 2018 | 100% | En OCI se recibió de OAP el "INFORME CONVOCATORIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 UMV" en el cual se hace una relación sucinta de las actividades realizadas, con el registro fotográfico respectivo. | Informe Convocatoria Rendición de Cuentas 2017 UMV
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso de Comunicaciones) |  | 2.3 Disponibilidad de información de rendición de cuentas en redes sociales como Facebook y twitter. | Un (1) Informe de Publicación de información de Rendición de Cuentas en Redes Sociales |  | Mayo de 2018 | 100% | En OCI se recibió de OAP el "Informe Redes Sociales" el cual da cuenta de las actividades realizadas con respecto a la publicidad del evento y registro fotográfico de la misma. | Informe redes sociales
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2.4 Diseñar formatos de evaluación de Rendición de Cuentas. | 100% formatos de evaluación Rendición de Cuentas. |  | Mayo de 2018 | 100% | En OCI se recibió de OAP el "FORMATO ENCUESTA EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS", código SAP-FM-001 versión 2. Recomendación 3. La actividad establece "Diseñar formatos …", se debe definir el número de formatos a diseñar durante la vigencia. | Formato encuesta evaluación rendición de cuentas
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.5 Convocar y preparar diálogo, Identificar, consolidar, priorizar la información de Rendición de cuentas: -Compromisos del Plan de Desarrollo (Metas) -Ejecución presupuestal -Impacto de la Gestión -Contratación -PQRSFD -Información priorizada por la comunidad. | Construir un (1) Documento de dialogo con las partes interesadas. |  | Mayo de 2018 | 100% | Por parte de OCI se verificó el informe publicado por OAP "RENDICIÓN DE CUENTAS 2017" en el cual se señalan los aspectos tenidos en cuenta en la Audiencia de RdC y la información determinada en la actividad. Este informe está publicado en el link http://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/ | Informe rendición de cuentas 2017.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso de Comunicaciones) |  | 2.6 Realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Un (1) registro fílmico de la Audiencia |  | Mayo de 2018 | 100% | El 18 de mayo de 2018, se llevó a cabo la Audiencia de RdC de la UAERMV; toda la información que detalla el evento realizado se encuentra disponible en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=c9p5gODqWPE | Enlace YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=c9p5gODqWPE
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Incentivos para motivar la cultura de la ciudadanía. | 3.1 Participación de servidores públicos en la Audiencia Pública o en capacitaciones sobre política anticorrupción, transparencia, como estrategia de incentivos a los servidores públicos. | Correo de convocatoria o de participación, listado de asistencia. |  | Mayo de 2018 | 100% | OCI recibió de OAP los listados de asistencia a la Audiencia de RdC que registran la participación de 67 colaboradores de la Entidad. Por otro lado, OCI participó en las siguientes actividades: 1. Bajo la coordinación de la Gerencia de Gestión Social y Atención a Partes Interesadas - GASA, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, llevó a cabo el taller "Rutas de Cultura de la Integridad, la Transparencia y el Sentido de lo Público", los días 10, 17, 24 y 31 de agosto de 2018. 2. La Veeduría Distrital convocó un taller "Indice de Transparencia de Bogotá - Integridad y Medidas Anticorrupción" del 03/08/2018. Recomendación 4. Incluir en el reporte de OAP todos los eventos relacionados con la actividad 3.1 como las capacitaciones detallando el número de participantes y su tipo de vinculación con la entidad, dado que no se incluyó el evento de la Secretaría de Transparencia ni de la Veeduría Distrital. | Listado de asistentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas. Certificado de asistencia a taller "Rutas de Cultura de la Integridad, la Transparencia y el sentido de lo Público". Listado de asistencia y memorias del taller Indice de Transparencia de Bogotá - Integridad y Medidas Anticorrupción.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso de Comunicaciones) | Incentivos para motivar la cultura de la ciudadanía. | 3.2 Implementación de un incentivo para promover la participación en las acciones de dialogo de la entidad. | Un (1) incentivo implementado |  | Mayo de 2018 | 50% | En OCI se recibió de OAP el reporte que por parte del Director General se entregó el certificado "En reconocimiento a su colaboración y apoyo prestado para contar con información confiable, veraz y oportuna en el marco de la RENDICIÓN DE CUENTAS 2017, entregado a los colaboradores de la entidad que participaron en las actividades necesarias para llevar a cabo la Audiencia de RdC del 18 de mayo. Observación 3: No se aportaron documentos adicionales que formalizaran la implementación de un incentivo en los términos de la actividad 3.2. | Diploma de Reconocimiento por el apoyo y colaboración en la RdC 2017.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 Recopilar y sistematizar los resultados de Rendición de Cuentas (Realizar consolidación del evento de Rendición de Cuentas). | Un (1) Informe de resultados de Rendición de Cuentas |  | Julio de 2018 | 100% | OCI recibió de OAP el "INFORME AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017" en el cual se detallan todas las actividades llevadas a cabo y el resultado de la misma. Acción de mejora 2. Se destaca que OAP remitió con memorando 20181500046423 del 16/08/2018, el plan de mejoramiento con las acciones de mejora que se implementarán al respecto. | Informe rendición de cuentas 2017. Memorando 20181500046423 del 16/08/2018.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 4.2 Publicar el Informe de Rendición de Cuentas 2017. | Un (1) Informe de Rendición de Cuentas 2017 publicado. |  | Agosto de 2018 | 100% | OAP publicó el documento "INFORME AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017" el cual se puede consultar en el link: http://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/ | Informe rendición de cuentas 2017 publicado.
| Oficina de Control Interno |  | 4.3 Evaluación de Audiencia Pública que incluya acciones de mejoramiento y correctivos con base en recomendaciones presentadas por los participantes. | Un (1) informe de Evaluación a la Audiencia Publica Socializado. |  | Agosto de 2018 | 80% | La OCI a través del memorando 20181600048883 del 31 de agosto de 2018 remitió a la Dirección General y e integrantes del Comité Institucional de Control Interno, el informe de evaluación de la audiencia de RdC, el cual fue publicado en la pagina Web de la Entidad. Observación 4. En el comité CICCI del mes de octubre de 2018 se llevará a cabo la socialización de este informe y el plan de mejoramiento aprobado. | Informe de evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas de la UAERMV vigencia 2017.
Componente 4. Atención al Ciudadano | Jefe Oficina Asesora de Planeación (Líder Gel) Secretaria General (Proceso Sistemas de Información y Tecnología) | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 Continuar o Finalizar la implementación de la Norma NTC 5854 Accesibilidad a páginas web. | Página Web con la Norma NTC 5854 implementada. |  | Junio de 2018 | 80% | OCI revisó el documento "Página Web con la Norma NTC 5854 implementada" elaborado por Secretaría General que muestra los numerales de la norma aplicados en la UAERMV de acuerdo con las disposiciones para la publicación de la información pública. Observación 5. El texto del informe establece "...se debe precisar que los requisitos de la Norma NTC 5854 se han implementado a junio de 2018, de acuerdo con las necesidades establecidas por la Entidad y los requerimientos aplicables para la implementación de Gobierno Digital, situación por la cual no se han aplicado el total de los requisitos contemplados en la misma." (folio 17). | Página Web con los avances en la implementación de la Norma NTC 5854.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Líder Gel), Secretaria General (Proceso Sistemas de Información y Tecnología) |  | 2.2 Continuar o Finalizar la implementación de la Norma NTC 6047 Accesibilidad al medio físico. | Página Web con la Norma NTC 6047 implementada. |  | Julio de 2018 | 66% | En OCI se recibió de OAP el documento "LINEAMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA", que contiene el listado de las características que deben cumplir los espacios para la prestación de servicios a los ciudadanos, de este listado 29 características le aplican a la Entidad y de estas se cumplen 19, es decir, quedan 10pendientes para que la implementación se logre en un 100%. Observación 6. El informe recibido no es consistente con el producto establecido en la actividad; por lo tanto, hay incongruencia en la formulación del producto. Recomendación 5. Armonizar el producto a obtener con la actividad. | Documento sobre Lineamientos Arquitectónicos de Servicio a la Ciudadanía.
| Secretaria General (Atención al Ciudadano) |  | 2.3 Divulgar a través de los diferentes canales de comunicación los medios disponibles para el recibo de las peticiones, horarios de atención y la información de interés de la unidad. | Una (1) divulgación |  | Junio de 2018 | 100% | OCI recibió de OAP el acta escaneada de reunión del 30 de julio de 2018, cuyo objeto fue la entrega de "Folletos Atención al Ciudadano y Partes Interesadas - ACI-DI-001-V2", a los 7 residentes sociales que tienen relación con la ciudadanía en los frentes de obra para divulgar los diferentes canales de comunicación con la UAERMV. | Acta de reunión para entrega de folletos a los residentes sociales. Folletos relacionados en la documentación vigente del proceso en SISGESTION: ACI-DI-001-V2
| Secretaria General (Atención al Ciudadano) | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.4 Publicar por los diferentes canales de comunicación el procedimiento donde se indique el trámite interno para dar respuesta a las peticiones y el trámite de las quejas. | Un (1) procedimiento publicado y socializado |  | Junio de 2018 | 70% | OCI recibió de OAP pantallazo de Email: laumvteinforma en el cual se señala que se actualizaron los procedimientos sobre "Gestión de Requerimientos PQRSFD". De otra parte, se recibieron actas escaneadas de la capacitación sobre Gestión de Derechos de Petición y Gestión de Requerimientos PQRSFD los días 11, 24 y 28 de mayo de 2018, convocada por el Proceso de Atención al Ciudadano. Observación 7. No hay evidencia de la publicación del procedimiento por los demás canales de comunicación de la Entidad establecidos en el numeral 4.5 del Manual de Gestión de Comunicaciones - COM-MA-001-V3 ni de la socialización del mismo. | Pantallazo de Email de laumvteinforma y actas escaneadas de la capacitación referida.
| Secretaria General (Proceso Atención al Ciudadano) Gerente Ambiental Social y de Atención al Usuario (Gestión Social y Atención a Partes Interesadas). | Relacionamiento con el ciudadano. | 5.1 Elaborar informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad. | Doce (12) informes de PQRSFD |  | Del 01/01/2018 a 30/01/2019 | 40% | Se recibieron en OCI, de OAP, 7 informes mensuales correspondientes a los meses enero a julio de 2018, con los requerimientos ciudadanos atendidos por la UAERMV. En estos informes se descata como mejora del servicio que presta la entidad, la reducción en los terminos de respuesta a las solicitudes recibidas así: 24 días (enero), 19 días (febrero-marzo), 18 días (abril), 16 días (mayo), junio (no reporta) y 13 días (julio). De estos informes, según las estadísticas reportadas, en la entidad se han recibido 168 quejas y 120 reclamos, en siete meses. Observación 8. La actividad establece que el informe sobre las quejas y reclamos tiene como finalidad mejorar el servicio que presta la entidad y en ninguno de los analizados se hace referencia al respecto, salvo la reducción en los tiempos de respuesta. Recomendación 6: Incluir en el informe el análisis sobre las quejas y reclamos con el fin de identificar las acciones correctivas a implementar para disminuir las mismas. | Email de OAP con los informes de Enero a Julio de los requerimientos ciudadanos atendidos por la UAERMV, pero que no dan cuenta del cumplimienmto a cabalidad de la actividad.
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2,1 Realizar informe sobre las solicitudes de acceso a la información que contenga el principio de gratuidad, los estándares del contenido y oportunidad. | Dos (2) informes Semestrales publicado y socializado. |  | Julio de 2018 y Diciembre de 2018 | 35% | OCI recibió de OAP el "INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV" con corte al 30 de julio de 2018, publicado en el link de transparencia https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/, en el cual se analizan las solicitudes recibidas en la Entidad. Observación 9. No hay evidencia de la socialización de este documento. | Informe publicado en el link de transparencia https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad | Un (1) informe con las mejoras a los medios electrónicos para condiciones de discapacidad |  | Julio de 2018 Diciembre de 2018 | 100% | OCI recibió el documento "Informe de Accesibilidad Web UMV" donde se observa la adecuación de los medios electrónicos para la población descrita en la actividad. Asimismo, por parte de OCI se ingresó en la Web de la UAERMV y se pudo conocer la adecuación para el acceso de personas en condición de discapacidad a la información disponible de la Entidad. | Informe de Accesibilidad y pagina WEB de la UAERMV.
Componente 6. Iniciativas Adicionales | Gestores de Integridad- Proceso de Talento Humano | Gestión Ética | 1.1 Socializar los nuevos valores de integridad en todos los niveles de la organización. | Un acta de sensibilización en la apropiación en los valores de integridad |  | Mayo de 2018 | 70% | Por parte de OAP se remitió registro fotográfico y OCI participó del ejercicio de fecha 18 de mayo de 2018 por medio del cual se llevó a cabo sensibilización de los nuevos valores de la Entidad, con una dinámica en la que participaron los colaboradores de la UAERMV. Observación 10. No hay evidencia de actas de sensibilización acorde con lo descrito en la actividad. | Registro fotográfico de la dinámica llevada a cabo el día 18 de mayo de 2018.
Componente. Participación Ciudadana | Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario. | Participación Ciudadana | 6. Socializar la Política de Participación Ciudadana en la UAERMV ligada a la política de Responsabilidad Social por los diferentes canales de comunicación. | Planilla de asistencia y registro fotográfico |  | Junio de 2018 | 100% | Se recibió en OCI de parte de OAP, Email de laumvteinforma con el cual se divulgó la política de Participación Ciudadana en la UAERMV. De otra parte, se recibieron actas del 20, 21 y 25 de junio de 2018 con la socialización de la política de responsabilidad social. | Actas de reunión y correo de socialización de la política de la Entidad.
EQUIPO AUDITOR: |  |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Firma |  |  |  |  | Firma
Nombre: IGOR ARAFAT GUTIERREZ STAND |  |  |  |  | Nombre: EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO
Cargo o Contrato: Abogado Contratista |  |  |  |  | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Note on E10: Esta actividad debe ser reportada por el responsable de la misma.
Note on I10: En esta casilla se debe realizar el seguimento por la OCI