## Mapa Riesgos Institucional
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [10 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Atención al Ciudadano | Desatención de solicitudes (PQRSFD) del ciudadano o partes interesadas | CUMPLIMIENTO | No se recibió la solicitud (PQRSFD) en la Entidad | Desconocimiento de la existencia de una solicitud del ciudadano o partes interesadas | 2 | 3 | Moderado | Documentación del proceso / Normativa interna | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Brindar información clara y de fácil acceso a la ciudadanía acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD, mediante campañas comunicativas. | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Verificar en la base de datos de PQRSFD de la Entidad y del SDQS |  | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Existencia de múltiples canales para la recepción de solicitudes (PQRSFD) | Carencia de control sobre la totalidad de las solicitudes (PQRSFD) que ingresan a la entidad |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Socialización mensual de manera presencial y virtual con los colaboradores de la UAERMV sobre la normatividad interna para la toma de PQRSFD en los formatos del SIG | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-02-01 | 2018-11-30 |  |  | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
[22 empty] | Comunicaciones | FINANCIERO | 3 | EVITAR EL RIESGO
2 | Atención al Ciudadano | Atención de solicitudes (PQRSFD) fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia | CUMPLIMIENTO | Alto volumen de solicitudes recibidas | No se cuenta con el tiempo necesario para dar respuesta oportuna y de calidad Acumulación de solicitudes sin responder Respuestas extemporáneas | 5 | 3 | Extremo | Segregación de funciones | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 30% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dar prioridad en la dependencia y proceso responsable para la atención oportuna de la PQRSFD próximas a vencerse |  | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Asignación tardía de la petición al responsable final de emitir respuesta |  |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Implementar completamente el sistema Orfeo para la asignación oportuna de solicitudes | 70% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | [17 empty] | Producción | CORRUPCIÓN
3 | Atención al Ciudadano | Dar respuesta incorrecta, incompleta o contradictoria a una solicitud (PQRSFD). | CUMPLIMIENTO | Falta de claridad en la solicitud recibida en la Entidad | La dependencia no puede dar respuesta completa a la solicitud | 5 | 3 | Extremo | Documentación del proceso / Normativa | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir el control para precisar solicitud del peticionario de los casos necesarios | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Revisión del directivo responsable de cada dependencia y proceso a las respuestas generadas validando la calidad de sus atributos. |  | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Debilidad en los controles frente al contenido de la respuesta a las peticiones | Disminución en la calidad de las respuestas |  |  |  | Niveles de autorización |  |  |  |  | Fortalecer controles establecidos en el proceso frente al contenido de la respuesta | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  |  | Gestión Ambiental
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | Disminución en la calidad de las respuestas | [8 empty] | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 20% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas
4 | Apoyo Interinstitucional | Dificultades para la atención oportuna de emergencias | OPERATIVO | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos para la atención de situaciones imprevistas que dificultan la movilidad en la ciudad | Aumento de la criticidad del evento de emergencia y retraso en el cumplimiento de - los objetivos - las metas institucionales | 2 | 3 | Moderado | Informe semanal de disponibilidad vehículos y maquinaria | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener actualizado la disponibilidad semanal de vehículos, maquinaria y equipos. | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerente de Producción | Semanal | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Se declara urgencia por parte Subdirección Técnica de Producción e Intervención para disponer de los recursos necesarios para la situación de emergencia presentada |  | Atención al Ciudadano
|  |  |  | Deficiente comunicación entre las entidades del Distrito que atienden la emergencia. | [9 empty] | Elaborar y sensibilizar la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias - EIR | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención *Gerente de Intervención *Gerente de Producción * Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-03-31 |  |  | Jurídica
Contratación
5 | Apoyo Interinstitucional | Atender situaciones imprevistas que no son competencia de la entidad | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad | Investigaciones por los entes de control por extralimitación de sus funciones. | 4 | 3 | Alto |  | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Reinducción todos los servidores públicos que atiende las notificaciones y situaciones de emergencia | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. |  | Gestión Documental
|  |  |  | Notificación de eventos que no son competencia de la Unidad. | [9 empty] | Establecer controles para filtrar los segmentos viales que donde se presenta la situación imprevista y determinar la competencia de la UMV | 50% | * Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Sistemas de Información y Tecnología
Financiera
6 | Apoyo Interinstitucional | Realizar una demolición que genere afectaciones estructurales en inmuebles aledaños y comprometa la integridad de ciudadanos | OPERATIVO | Realizar demoliciones que no cumplan con los requisitos legales | Sanciones, demandas, indemnizaciones, procesos disciplinarios, | 2 | 5 | Extremo | Procedimiento establecido para demoliciones | 2 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UMV debe adquirir una póliza que ampare los riesgos que genera esta actividad | 20% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Secretaria General |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. Indemnizar |  | Talento Humano
|  |  |  | Falta de personal debidamente capacitado y entrenado para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | Incidentes / accidentes - personal, maquinaria, equipos, construcciones -, por desconocimiento técnico al momento de realizar una demolición de estructuras y la atención de emergencias | [8 empty] | Gestionar la capacitación y entrenamiento para servidores públicos en: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Falta de recursos: comunicaciones, Dotación, Elementos de Protección Personal para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | [9 empty] | Gestionar y asignar los recursos necesarios para los servidores públicos que realizan la: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
7 | Operación de Maquinaria | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos | OPERATIVO | Inoportuna programación de las necesidades. | Demoras en la ejecución de las obras programadas. | 4 | 4 | Extremo | Reportes de fallas mediante las tarjetas diarias de operación. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar comités de la STIP donde se realice: * Verificación de las necesidades de la Gerencia Intervención. | 33% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Contar con un contrato de alquiler de maquinaria, vehículos equipos a través del contrato de alquiler para satisfacer la demanda. |  | Operación de Maquinaria
|  |  |  | Deficiencias en la identificación de las necesidades para los contratos de mantenimiento. | Sobrecostos |  |  |  | Cronograma de Mantenimiento. |  |  |  |  | Efectuar reuniones de la Gerencia de Producción donde se realice: * Identificación de las necesidades de mantenimiento. * Planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la UAERMV. | 33% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión
|  |  |  | Uso inadecuado de los vehículos, maquinaria y equipos, generando deterioro de estos. |  |  |  |  | Personal disponible para atender fallas de los equipos. |  |  |  |  | Realizar supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos como apoyo para cumplir las necesidades de la UAERMV. | 34% | Gerencia de Producción | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
8 | Operación de Maquinaria | Incidentes y accidentes en la operación de vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | OPERATIVO | Falta de capacitación, concentración o precaución al realizar la actividad. | Decomiso de las maquinas por parte de las autoridades competentes. Daños a terceros y a bienes. Incapacidad de los operarios y daños a los bienes de la UAERMV. Demandas y Sanciones | 3 | 3 | Alto | Políticas de operación, Procesos y procedimientos o protocolos aplicados. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la entidad | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a quien corresponda para que se realice el reporte del accidente. Se informa a la aseguradora en el evento que sea un accidente de transito.
|  |  |  | Posible falla del vehículo, maquinaria o equipo. |  |  |  |  | Inspección por personal técnico de SST y el PESV en el desarrollo de las actividades operativas. |  |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivos y/o predictivos en los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción, GASA y Secretaria General - SST. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se realizó la verificación del Estado de vehículos, maquinaria y equipos de la entidad.
|  |  |  | Condiciones del entorno y estado de las vías. |  |  |  |  | Realización de técnico mecánicas preventivas.
9 | Operación de Maquinaria | Perdida o hurto de vehículos, maquinaria y equipos. | OPERATIVO | Deficiencia en los contratos de vigilancia que suscribe la entidad. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Pólizas de seguro maquinaria equipos y herramientas. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a la aseguradora del evento
|  |  |  | Descuido o delincuencia que generen perdida, robo o hurto de los vehículos, maquinaria y equipos. |  |  |  |  | Vigilancia por GPS. |  |  |  |  | Realizar y socializar un protocolo de perdida, robo o hurto para los vehículos, maquinaria o equipo. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
10 | Operación de Maquinaria | Uso de vehículos y maquinaria para beneficio propio | CORRUPCIÓN | Inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Vigilancia por GPS. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Actualización de los procedimientos de monitoreo por GPS | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Descuido del personal que operan los vehículos y maquinaria. | [9 empty] | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
11 | Producción | Demoras en la producción y despacho de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida. | ESTRATÉGICOS | Inoportuna programación de las necesidades a producir | Incumplimiento en las entregas de producción que afecta las metas establecidas por la UAERMV | 4 | 5 | Extremo | Control de despacho. | 3 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Realizar comités de la STIP donde se realice : *Verificación de las necesidades de intervención para contar con insumos, equipos, materiales y personal necesarios para la producción. *Planificación y seguimiento a la programación vs ejecución. | 40% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Contratar mezcla con terceros.
|  |  |  | Insuficiencia de los recursos para la producción (materia prima, insumos, personal, fallos de plantas y problemas con servicios públicos) por diferentes factores. |  |  |  |  | Programación de materia prima, insumos y de personal para la producción. |  |  |  |  | Realizar seguimiento de los contratos necesarios para cumplir la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción) | 20% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupción de servicios públicos, en especial energía electrica debido a daños o cortos eléctricos. |  |  |  |  | Mantenimientos programados a las plantas. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Mantenimiento en la sede de producción. | 20% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupciones en el transporte (por seguridad, paros, bloqueos, daños, incidentes y accidentes de transito). |  |  |  |  | Comunicación con CODENSA |  |  |  |  | Desarrollar el proceso de compra de planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 15% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
[9 empty] | Seguimiento por GPS y Capacitaciones de personal. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 5% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
12 | Producción | Uso de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida fuera de especificaciones. | CUMPLIMIENTO | No cumplir las frecuencias y los tipos de ensayos para determinar la aceptación o rechazo del los materiales y mezclas producidas. | Reprocesos, detrimento patrimonial e incumplimiento a los requisitos de calidad de los productos o servicios prestados por la UAERMV. | 3 | 2 | Moderado | Plan de Inspección y ensayos. Trazabilidad de las muestras tomadas. Ensayos realizados a materias primas y material producido | 3 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan de Inspección y Ensayos. | 60% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación del plan de Inspección y Ensayos para el incumplimiento de las especificaciones.
|  |  |  | Insuficiencia de recurso humano, mecánico y tecnológico para el desarrollo del seguimiento y control de las especificaciones técnicas de los materiales y mezcla producida. |  |  |  |  | Funciones y roles y responsabilidades del personal del laboratorio. Reporte de los resultados de los ensayos realizados de acuerdo a las especificaciones. |  |  |  |  | Implementación de la norma NTC ISO - IEC 17025. | 40% | Gerente de Producción | Bimensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
13 | Producción | Perdida o hurto de materia prima y material producido. | CORRUPCIÓN | Deficiencia en el control de insumos, materias primas, mezcla de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frio. | Detrimento patrimonial, incumplimiento de metas peculado, cohecho y dolo. | 1 | 3 | Moderado | Control y seguimiento de ingreso y salida de materiales y mezclas (Bascula). | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Mantener el inventario de materia prima y material producido actualizado. | 100% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Uso de la mezcla para beneficio particular |  |  |  |  | Verificación y calibración de la bascula
14 | Producción | Contaminación ambiental y generación de incidentes y accidentes laborales | CUMPLIMIENTO | Deficiencia en los lineamientos ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Multas, sanciones disciplinarias, problemas de salud pública e incapacidades del personal que se encuentre en la sede de producción. | 3 | 2 | Moderado | Seguimiento a las acciones ambientales, SST y de Seguridad Vial. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Participar en las capacitaciones y actividades programadas por Gestión Ambiental. | 50% | Gerente de Producción y Secretaria General. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Informar de la emergencia ambiental a la Gerencia ambiental social y atención al usuario (GASA) para cumplir con los lineamientos dados Atender la emergencia, remitir y reportar el incidente y/o accidente.
|  |  |  | Resistencia al cambio que genera que no se realicen las actividades diarias de forma adecuada | [9 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 50% | Gerente de Producción y GASA. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | Se realizó la verificación del estado de los vehículos para posterior revisión y/o ajustes de mantenimiento preventivos o correctivos.
15 | Gestión Documental | Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión | CORRUPCIÓN | Desconocimiento y debilidad en la aplicación de los procedimientos de gestión documental por el personal responsable | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Perdidas económicas Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de soportes y evidencias para la defensa judicial de la Entidad | 3 | 3 | Alto | Personal capacitado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Implementación de TRD, una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Apoyar la elaboración inventario en todos los archivos de gestión. Registros de consulta y préstamo de los documentos de archivo. Control en salas de consulta en el archivo central.
|  |  |  | Debilidad en la custodia y seguridad del acervo documental de la entidad |  |  |  |  | Custodia apropiada |  |  |  |  | Implementación y aplicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-04-01 | 2018-12-15
[9 empty] | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Socialización al personal en el manejo de los procedimientos de gestión documental | 40% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
16 | Gestión Documental | Pérdida de documentación y de archivo electrónicos | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia de los repositorios para la organización, clasificación y custodia de los documentos electrónicos | Pérdida de la información de difícil y/o imposible recuperación Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 3 | 3 | Alto | Custodia apropiada | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud de adecuación de los repositorios necesarios para la custodia de la información | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitud de realización periódica de back up.
|  |  |  | Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas. |  |  |  |  | Contingencia y respaldo |  |  |  |  | Solicitud de herramientas tecnológicas necesarias para la conservación de la información y vigilar su correcto funcionamiento. | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No existencia de un programa de documento electrónico y archivo en la entidad | [9 empty] | Generación del programa de documento electrónico y archivo - PDGA | 50% | Secretaría General - Gestión Documental y Sistemas y Tecnologías de la Información | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
17 | Gestión Documental | Deterioro de los documentos o expedientes en los archivos de gestión y Central | OPERATIVO | Debilidad e inexistencia de controles para la conservación teniendo en cuenta los Agentes ambientales (humedad, temperatura, polvo), biológicos (hongos, bacterias, ácaros, etc.) y plagas (roedores e insectos) espacio físico y mobiliario inadecuado | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Fumigación trimestral para las plagas | 20% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Limpieza y mantenimiento periódicos de los depósitos de archivo
|  |  |  | Falta de los espacios adecuados para conservar y almacenar los documentos transferidos |  |  |  |  | Seguridad física |  |  |  |  | Formulación y aplicación del Sistema Integrado de Conservación | 50% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
|  |  |  | Ausencia del Sistema Integrado de Conservación | [9 empty] | Elaboración de Inventarios para la formulación de las Tablas de Valoración Documental | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
18 | Sistema Integrado de Gestión | La calidad de la información recibida para la implementación del SIG es deficiente | OPERATIVO | La entrega de la información solicitada u obligatoria por parte de los procesos, es inoportuna. | Demoras en la aprobación documental Información insuficiente e imprecisa para la toma de decisiones de la alta dirección | 4 | 3 | Alto | Procedimiento de control de información documentada (procedimiento claro y aplicado) | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitar información y evidencias mediante comunicaciones oficiales | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Reiterar la solicitud de información con copia a la Oficina de Control Interno.
|  |  |  | El personal designado en cada proceso, para llevar a cabo las actividades para la implementación y sostenibilidad del SIG, no cuenta la competencia necesaria para este rol. |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Sensibilizar al personal designado de cada proceso los temas referentes al SIG y sus roles | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
Falta de interés del personal para asistir a las sensibilización de los temas relacionados con el SIG
19 | Sistema Integrado de Gestión | Existencia de múltiples herramientas que dificultan la implementación y medición del SIG | ESTRATÉGICOS | Desarticulación de lineamientos por parte de la entidad rectora distrital para el seguimiento del SIG | Incumplimiento de las actividades programados por cada proceso referentes al SIG Procesos dispendiosos que impiden una gestión ágil | 3 | 3 | Alto | Indicador Auto Evaluación de la Calidad de los Procesos | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Actualizar las herramientas | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitar al organismo rector el acompañamiento para implementación y medición
|  |  |  | Multiplicidad y duplicidad de actividades, información documentada, que saturan el SIG |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Talleres para revisar interacciones controles y la cadena de valor de los procesos | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
20 | Sistema Integrado de Gestión | Alterar la información aprobada del Sistema Integrado de Gestión - SIG | CORRUPCIÓN | Influencia de terceros para modificación o aprobación de información documental sin el seguimiento del procedimiento respectivo | Acciones disciplinarias Desconocimiento de los lineamientos dados para la gestión Reprocesos | 3 | 3 | Alto | Aplicación del instructivo de control de información documentada (Niveles de autorización ) | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Sensibilizar el instructivo de control de información documentada enfocado a la transparencia | 50% | Jefe de OAP | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Presentación de evidencias de originalidad del documento
|  |  |  | Deficiencia en los controles del proceso |  |  |  |  | Acceso al administrador del Sisgestión mediante claves para dos usuarios. |  |  |  |  | Delegar responsable para custodia y cargue de información en el punto de uso donde se le asigne una clave personal | 50% | Jefe de OAP | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
21 | Financiera | Aplicación incorrecta de la normativa en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar) | FINANCIERO | Diversidad en la interpretación de la norma, falta de capacitación en la norma, modificaciones o cambios. | Reprocesos y correcciones. Necesidad de realizar anotaciones a los estados financieros por errores. Detrimento patrimonial Reclamaciones, deducciones Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad | 3 | 3 | Alto |  | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer dentro de las políticas de gestión financiera. la revisión permanente de la normatividad. Programación de mesas de trabajo bimestrales para retroalimentar y unificar criterios y mejoras del proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Bimestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Revisar el caso para establecer los puntos de falla y las acciones a emprender para eliminar las probabilidades de ocurrencia.
|  |  |  | Falta de capacitación e información sobre cambios realizados en los procedimientos y en las etapas de atención del proceso financiero. |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Incluir en el plan institucional de capacitación, actualizaciones en las normas de actualizacines tributarias que se impartan a todos los servidores involucrados en el proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2017-12-01 | 2018-12-31
|  |  |  | El sistema de información financiera no realiza validaciones que permitan evitar errores al realizar el registro o captura de información. |  |  |  |  | Revisiones manuales entre las áreas y en la misma área, de las etapas anteriores del proceso. |  |  |  |  | Revisión de los procedimientos para establecer controles manuales o automáticos, que permitan reducir las inconsistencias. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-15 | 2018-12-31
22 | Financiera | Incumplimiento en las metas de gestión financiera (pac-giros). | FINANCIERO | Los procesos del área técnica usuaria, no envían la información oportunamente o la envían inexacta. -No recibir información o recibir información inexacta de otras áreas que alimentan los informes financieros. | Reprocesos y demora en la generación de información financiera. No certificar integralmente los estados financieros. Hallazgos y sanciones por parte de entes de control. | 5 | 3 | Extremo | Normatividad interna aplicable, Circular de la Secretaría General y de la Dirección General relacionadas con los lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal de cada vigencia, y estado de ejecución de pagos mensuales. | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Socializar y sensibilizar periódicamente a los responsables de procesos y supervisores frente a los lineamientos para la gestión financiera de la entidad. | 90% | Secretaria General-Financiera | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer las reclasificaciones y ajustes a que haya lugar, y solicitar e informar a los procesos responsables las causas que originaron los inconvenientes para que se realicen las acciones correctivas y de mejora.
|  |  |  | No acatamiento por parte de los procesos, de los lineamientos establecidos por la SHD y por la entidad, frente a los procedimientos y trámites financieros. |  |  |  |  | Procedimientos claros del proceso Financiera. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de un sistema integrado que permita realizar un control efectivo de las actividades del proceso con los procesos vinculados a la gestión financiera. |  |  |  |  | Validación de la información entre las áreas de financiera. |  |  |  |  | Implementar una solución que integre todas las actividades de los procesos involucrados en la gestión financiera (contratación). | 10% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-01 | 2018-01-01
23 | Financiera | Pérdida de recursos depositados en entidades financieras. | FINANCIERO | Intervención de entidades bancarias vinculadas con la entidad. | Pérdida de recursos financieros. Reclamaciones. Detrimento patrimonial. Sanciones de tipo disciplinario y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad. | 2 | 3 | Moderado | Se distribuyen los recursos sólo en entidades que se encuentren en el ranking de la Tesorería Distrital. Movimientos con firmas autorizadas. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Comunicaciones permanentes con los sellos y firmas registradas. | 50% | Secretaria General-Financiera | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciar el proceso de afectación de pólizas.
|  |  |  | Traslado entre cuentas no autorizado. |  |  |  |  | Manejo dual de los portales bancarios, por los funcionarios involucrados en el proceso. |  |  |  |  | Solicitud de revisión rutinaria de los controles existentes y posibles vulnerabilidades, al proceso de sistemas de información y tecnología. | 50% | Secretaria General-Financiera | Semestral | 2018-01-15 | 2018-12-31
|  |  |  | Fraudes a través de medios informáticos. |  |  |  |  | Seguimiento continuo a los saldos de las cuentas bancarias. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera
24 | Talento Humano | Nivel bajo de calidad de vida laboral | CUMPLIMIENTO | Información de medición del clima laboral desactualizada | Deterioro de la calidad del ambiente y condiciones laborales. Desmotivación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Realizar la medición del clima laboral | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Desarrollar actividades de mejora del ambiente laboral dirigidas a todos los colaboradores de la Entidad
|  |  |  | Ausencia de plan de mejora del clima laboral | [9 empty] | Elaborar el plan de mejora del clima laboral | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-07-01 | 2018-07-31
[14 empty] | Formular un indicador de gestión | 20% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-02-15 | 2018-06-30
25 | Talento Humano | Liquidación incorrecta de la nómina | OPERATIVO | Inconsistencias en el registro de novedades | Generación de errores en la liquidación de la nómina Pérdida de recursos Reprocesos | 5 | 2 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 5 | 2 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Actualizar el procedimiento THU-PR-009 Elaboración y trámite de nómina, mediante la introducción de controles y articulación con otros procesos | 10% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Verificación de la nómina liquidada previa solicitud de la Disponibilidad Presupuestal
|  |  |  | Ausencia de controles en la liquidación |  |  |  |  | Normas claras y aplicadas |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de procedimiento de nómina mediante personal calificado | 60% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | No articulación con otros procesos |  |  |  |  | Registro controlado |  |  |  |  | Establecer un mecanismo formal de articulación que permita el seguimiento efectivo de las novedades relacionadas con otros procesos | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
26 | Talento Humano | No cumplir con los lineamientos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo implantado en la Entidad | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia presupuestal | Pérdidas humanas Pérdidas materiales Pérdidas económicas Afectación a la imagen de la Entidad Procesos sancionatorios contra la Entidad | 3 | 3 | Alto | Segregación de funciones | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Destinar presupuesto específico para SG-SST en cada proyecto de inversión | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Gestión preventiva de recursos con la ARL de la Entidad
|  |  |  | Insuficiencia de personal para la implementación del SG-SST |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de SG-SST en cada una de las áreas mediante la contratación de personal | 25% | Todas las dependencias | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No apropiación del SG-SST entre los servidores públicos |  |  |  |  | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Programar capacitaciones y socializaciones del SG-SST de la Entidad hacia los servidores públicos | 25% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-15
27 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Utilizar y/o suministrar información desactualizada | OPERATIVO | Utilizar información sin verificar | Afectación de la toma de decisiones para la priorización de las intervenciones. Suministrar información desactualizada a las partes interesadas. | 3 | 2 | Moderado | Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente sobre la inconsistencia de la información para tomar las actividades correctivas
Información procedente del IDU u otras entidades distritales sin articular.
28 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Desatender las necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial de competencia de la Entidad, de manera oportuna | ESTRATÉGICOS | Demoras en la entrega de información de entidades externas que ocasionan retrasos en la priorización de segmentos viales | Incumplimiento de los cronogramas que afectan la meta física establecida por la Entidad en el Plan de Desarrollo Distrital | 3 | 2 | Moderado | Comité interinstitucional en la cual asistentes la diferentes entidades del Distrito. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente lo sucedido para tomar las actividades correctivas
Reiteración de las solicitudes
29 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Omitir los criterios técnicos para la priorización de vías por un interés particular | CORRUPCIÓN | Persuasión a los servidores del proceso | Destinación de recursos para vías que no requieren atención prioritaria | 1 | 3 | Moderado | Seguimiento al modelo de priorización | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Definir listado aplicando el modelo de priorización | 50% | Subdirector de mejoramiento de la malla vial | TRIMESTRAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a nivel interno Poner en conocimiento a los entes de control
[14 empty] | Realizar una jornada se sensibilización sobre las consecuencias de realizar una acción u omisión para favorecer a un tercero | 50% | Asesor juridico de la SMVL | SEMESTRAL | junio de 2018 | 2018-12-31
30 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Deficiencia en la priorización de las vías locales | OPERATIVO | Errores involuntario en la toma de información o la no aplicación correcta del modelo | Priorizar vías que no deberían estar priorizadas y/o dejar de programar vías que requieran una pronta intervención | 3 | 2 | Moderado | Mesas de trabajo para aclarar la aplicación del modelo de priorización | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Solicitar a la SPI la exclusión o priorización de un CIV dependiendo de la verificación del resultado del modelo de priorización
Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS
31 | Planeación Estratégica | Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. | ESTRATÉGICOS | Dificultad en la unificación de criterios para la adecuada implementación de la plataforma estratégica. | Distorsión en la toma de decisiones frente a la planeación y cumplimiento de objetivos institucionales | 4 | 1 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Charla implementación de una plataforma estratégica | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Realizar un comité directivo extraordinario para informar las desviaciones presentadas, que permita tomar acciones.
|  |  |  | Inapropiados mecanismos de socialización de la plataforma estratégica. | Desconocimiento de la planeación estratégica por parte de los servidores públicos y contratistas de la UMV. | [8 empty] | Taller practico para la revisión y apropiación d e la plataforma estratégica. | 40% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desconocimiento de los resultados referentes a la plataforma estratégica | Desarticulación de los esfuerzos para el cumplimiento de la visión de la entidad. | [8 empty] | Realizar una campaña para socialización de la plataforma estratégica | 20% |  | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-31
32 | Planeación Estratégica | No contar con la información oportuna que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección. | CUMPLIMIENTO | Rotación de Personal (Enlaces) que dificulta mantener un criterio estándar para la forma y tiempo de reporte de a información. | Inadecuada calidad y oportunidad de la entrega de información | 5 | 2 | Alto | Informar mediante Correo o Memorando las fechas de entrega oportuna de información a la Oficina Asesora de Planeación. | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar alertas a las gerencias de proyectos de inversión y procesos sobre la entrega oportuna de la información. | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a los responsables de la información el envío oportuno de la misma, del mismo modo informar a la Alta Dirección los inconvenientes que han dificultado la consolidación de la información por parte de la oficina.
|  |  |  | No hay cultura del reporte | Información confusa, imprecisa y que presenta errores o que no de cuenta a lo que inicialmente se había solicitado. | [8 empty] | Realizar sensibilizaciones y socializaciones para fortalecer la cultura del reporte en aspectos como: la calidad, la oportunidad y parámetros del mismo. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Falta de un sistema de información para la administración, seguimiento y evaluación de los avances remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. | Retraso en la consolidación y análisis de la información por parte de la OAP.
33 | Planeación Estratégica | Cargar información errada en sistemas de seguimiento oficiales | OPERATIVO | Errores humanos en la consolidación o reporte d e la información. | hallazgos de los entes de control | 3 | 2 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar reuniones de concertación de información a cargar con previa verificación y aprobación del Jefe de la OAP | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a las Entidades encargadas de la Administración de la información la viabilidad para la modificación de la misma, con previa justificación.
|  |  |  | falta de compromiso por parte de los gerentes y la alta dirección | reportes de información que no son coherentes con la gestión realizada por la entidad. | [8 empty] | Validar que la información cargada en el aplicativo coincida con los datos concertados con el Jefe de OAP. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
34 | Jurídica | Fallos con condenas excesivas en contra de la entidad | CORRUPCIÓN | Riesgos procesales propios del tramite judicial de carácter externo al manejo del abogado, como fallos sin base probatoria. No tener en cuenta pruebas oportunamente radicadas., otorgar pretensiones no solicitadas por el demandante, etc. | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | Alto | Interposición de los recursos correspondientes. | 1 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento de los Estados del proceso dos veces por semana por parte de cada uno de los abogados que llevan la representación judicial. | 30% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Ejercer la respectiva acción de repetición en contra del funcionario que con su culpa o dolo ocasiono el pago de los dineros.
|  |  |  | Inadecuado manejo de los procesos por el abogado a cargo. Riesgo interno a la Entidad. | Pago de Costas y Agencias en Derecho |  |  |  | Control semanal del (de la) jefe del Área del cuadro de control de procesos |  |  |  |  | Seguimiento del cuadro de procesos por parte de un tercero diferente a los abogados y control semanal por parte del jefe de la OAJ | 40%
|  |  |  | Corrupción interna o externa. | Pago de Condenas Excesivas. |  |  |  | Calendario compartido de audiencias judiciales manejado directamente por el (la) Jefe del área. |  |  |  |  | Alimentar el calendario con la información pertinente de las audiencias. | 30%
35 | Jurídica | Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas motivo de consulta por las diferentes áreas de la entidad. | OPERATIVO | Inexistencia de líneas o políticas de los diferentes temas consultados al interior de la OAJ | Toma de decisiones inadecuadas por parte de las diferentes áreas, pudiendo afectar el funcionamiento de la Entidad | 1 | 2 | Bajo | Determinar previamente el reparto de los conceptos por temas. Lo que permite que la línea sea siempre la misma | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementar una base de datos de conceptos , para determinar los temas , frecuencias, y opciones de manejo a futuro | 50% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Se tomará los lineamientos que hayan establecido en el concepto mas favorable para los interés de la Entidad.
Desarticulación entre los abogados de la OAJ y entre estos y el jefe del área.
|  |  |  | Falta de control de los conceptos expedidos. | Que sobre un mismo tema se den lineamientos diferentes. | [8 empty] | Determinar previamente el reparto por temas a los abogados encargados de Conceptos. | 50%
36 | Jurídica | Manejo de procesos administrativos o judiciales en áreas diferentes a la OAJ sin que se articule con mencionada oficina. | CUMPLIMIENTO | Falta de conocimiento de las funciones de la OAJ | Ausencia del control especializado adecuado. | 2 | 3 | Moderado | El jefe de la OAJ es interventor del todos los abogados de la Entidad exceptuando los vinculados con la Secretaria General y Despacho. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Elaboración de una Circular en la que se indique la importancia de transferir los procesos que impliquen manejo de los intereses de la entidad a la OAJ . Y la exigencia que el (la) Jefe de la OAJ se nombrado como supervisor de los abogados de la Unidad, exceptuando los de la secretaria general y Despacho | 100% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Contratar abogados expertos en los temas que la OAJ no tenia conocimiento para evitar daños antijurídicos
|  |  |  | Falta de seguimiento a las actuaciones de defensa de los intereses de la entidad desarrolladas en áreas diferentes a la OAJ | Perdida de procesos judiciales e imposibilidad de defender ala Entidad |  |  |  | Solicitud a todas las áreas de la remisión de la actuaciones judiciales o administrativas que impliquen defensa de la Entidad que se estén conociendo.
Causación de pagos a los que no estábamos obligados
37 | Comunicaciones | Desconocimiento de la misión de la UMV por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. | DE IMAGEN | Desconocimiento de algunos medios de comunicación sobre la misionalidad de la Entidad. | Publicación de información errónea por parte de los medios. Bajo posicionamiento de imagen de la Entidad frente a la ciudadanía y las partes interesadas | 4 | 3 | Alto | Difusión de la gestión realizada por la UMV en los diferentes canales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Difusión de los trabajos de la entidad en los diferentes medios de comunicación. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rectificación y verificación a través de medios de comunicación
|  |  |  | Falta de posicionamiento de la marca de la entidad a nivel externo |  |  |  |  | Publicación en las redes sociales y la página web informando la misión y visión de la Entidad. |  |  |  |  | Actualización de la página web, publicaciones en las redes sociales, intranet y demás. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Pocas campañas informativas de la entidad. |  |  |  |  | Plan Estratégico de las Comunicaciones |  |  |  |  | Entrevistas coordinadas con los medios comunicativos, | 34% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
38 | Comunicaciones | Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad desinformados o desactualizados. | OPERATIVO | Falta de interacción informativa entre las distintas áreas de la entidad. | Tener una imagen errónea de la entidad Desconocimiento de la información para participar de las actividades, planes, programas, trabajos que se realizan en la entidad, lo que genera reprocesos. Bajo sentido de pertenencia de la comunidad de la UMV. | 4 | 3 | Alto | Se realizan estrategias comunicativas de difusión a través de la intranet página web y correos institucionales. | 3 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Generar campañas internas de difusión a través de diferentes canales | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes de seguimiento y mejora
|  |  |  | Insuficientes herramientas de difusión de la información institucional |  |  |  |  | Difusión de las actividades que realiza la entidad a través de las pantallas, redes sociales, intranet y carteleras. |  |  |  |  | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Comunicación deficiente en los distintos medios comunicativos.
39 | Comunicaciones | Bajo relacionamiento comunicativo entre la entidad y la ciudadanía. | DE IMAGEN | Poca difusión de la gestión de la entidad. | No ser visibilizados por la comunidad en las redes sociales, página web, medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | Diseñar nuevas estrategias comunicativas para divulgar el trabajo de la entidad. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimientos mensuales
|  |  |  | Demoras en la contestación de las solicitudes y preguntas de los ciudadanos. |  |  |  |  | Establecer protocolos de respuesta |  |  |  |  | Generar respuestas oportunas de las peticiones que realizan los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desaprovechamiento de los canales de comunicación como las redes sociales y medios comunitarios |  |  |  |  | Coordinación permanente entre las dependencias de la UMV. |  |  |  |  | Relación activa - Ciudadano - Funcionario. | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
40 | Sistemas de Información y Tecnología | Acceso de personal no autorizado a equipos y redes con el fin de afectar los sistemas y su infraestructura | OPERATIVO | Falta de implementación y Cumplimiento de políticas de seguridad lo que genera incidentes de seguridad | Daños en la infraestructura de sistemas de información, Pérdida, modificación o sustracción de la información, mala imagen corporativa Interrupción de Operación de la Entidad | 2 | 3 | Moderado | Seguridad puertas centro de cómputo, asignación claves a equipos de usuario final, accesos restringidos | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementación de políticas de seguridad y campañas de concientización para los usuarios por la Ingeniera encargada de uso y apropiación | 20% | Ingeniero de Uso y Apropiación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información)
|  |  |  | Ausencia de un SGSI que incluye (políticas, procedimientos, etc.) |  |  |  |  | Utilización de copias de seguridad de la información crítica de los sistemas de información |  |  |  |  | Asegurar la realización de las políticas de Back ups | 40% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída en el incidente
|  |  |  | Afectación por terceros de los sistemas de información y su infraestructura para causar daño a la entidad |  |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos, apoyo en la seguridad de la página web por el Web Master |  |  |  |  | Implementación del SGSI | 40% | Gestor de Seguridad de la Información | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | RE-evaluar las políticas para ajustarlas en caso de ser necesario
41 | Sistemas de Información y Tecnología | Mal funcionamiento por obsolescencia de: equipos de tecnología, sistemas de información y comunicaciones | TECNOLOGÍA | La compra de equipos de tecnología y sistemas de información por otras áreas sin la orientación del proceso SIT, por lo cual no ingresa al inventario, no se le realiza mantenimiento, ni se asignan recursos para su soporte | Tecnología obsoleta fuera del inventario de la entidad, reasignación de recursos para renovación o soporte, retrasos e interrupciones en la operación, necesidad de asignar gran parte de los recursos para reparaciones | 2 | 4 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Interiorizar la directriz y su inclusión en los procedimientos o documentos asociados | 20% | Líder del proceso SIT - Enlace del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar solicitud formal al proveedor para actualizar los equipos en estado de obsolescencia
[9 empty] | Política de Contracción por outsourcing de tecnología que permiten a la Unidad contar con tecnología actualizada y soportada |  |  |  |  | Establecer controles en el Plan de Adquisiciones y en el POAI para verificar la autorización de Sistemas de Información y Tecnología en contratos que involucren la compra de software o equipos tecnológicos | 20% | Líder del proceso SIT Proceso Contratación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la cotización para la actualización del software y tramitar el presupuesto para realizar la adquisición
[14 empty] | Continuar con la aplicación de la política de la adquisición de los equipos de tecnología y periféricos a través de outsourcing, para tener la oportunidad de solicitar su renovación de acuerdo a las avances tecnológicos y no contar con equipos de propiedad de la Entidad desactualizados. | 60% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
42 | Sistemas de Información y Tecnología | Falta de integración de software o equipos tecnológicos | OPERATIVO | La falta de una política definida para la compra de elementos de tecnología o utilización de software o equipos tecnológicos sin el aval del proceso SIT | Adquisiciones tecnológicas por fuera del control del proceso de tecnología, sin planeación estratégica y estándares dados para la entidad. | 3 | 3 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Incluir la directriz relacionada con no permitir adquisiciones de tecnología y contratación de personal del ámbito de la Ingeniería de sistemas, sin aprobación del proceso de SIT en el Manual de Contratación y en el procedimiento para la Definición y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | 40% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Establecer plan de acción/mejoramiento para establecer la solución para realizar la renovación del equipo o software o el mantenimiento, de modo la afectación sea la mínima posible
|  |  |  | El desconocimiento de los responsables en los criterios para la aprobación de las adquisiciones de su área | Tecnología no adecuada para los procesos de la Entidad y que agrega valor a los inventarios. | [8 empty] | Realizar socialización a los responsables sobre las reglas y criterios para la aprobación de adquisiciones de tecnología. | 20% | Líder del proceso SIT | Anual | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  |  | La falta de controles previos en la aprobación de las adquisiciones programadas por las áreas | [9 empty] | Establecer controles en las revisiones y aprobaciones del PAA y del POAI para evitar que se aprueben contratos relacionados con tecnología sin la aprobación del proceso SIT | 40% | Líder del proceso SIT - proceso Contratación | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
43 | Sistemas de Información y Tecnología | La incursión de software malicioso o la intromisión en la red de la Entidad para el robo de información por personal de la entidad. | CORRUPCIÓN | Falta de concientización de los funcionarios de la entidad en la descarga de software malicioso | Retrasos o interrupciones en el funcionamiento en los sistemas de información | 2 | 4 | Alto | Utilización de copias de seguridad para prevenir la pérdida de información crítica para la Entidad | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Asegurar la toma de copias de seguridad que sirvan como respaldo para recuperar en cada caso la información | 35% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar
|  |  |  | Brechas o parches en la red que puedan permitir la incursión de software malicioso | Robo de información crítica para la organización |  |  |  | Monitoreo de los servidores de las bases de datos por el DBA y de la red por el Web Master para garantizar la seguridad de la red de la Entidad |  |  |  |  | Garantizar que la Entidad cuente con un DBA, gestor de infraestructura y un gestor de seguridad de la información | 35% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) y realizar el cierre de las brechas de seguridad por las cuales acceso el personal no autorizado
|  |  |  | La utilización de dispositivos de almacenamiento móviles no seguras que pueden propiciar la descarga de software malicioso | Alteración o modificación de la información de las bases de datos de la Entidad |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos y antivirus para bloquear el acceso de personal no autorizado o la descarga de virus informático |  |  |  |  | Actualización de del Firewall o cortafuegos, antivirus y políticas de seguridad para preservar la información ante la incursión de software malicioso | 30% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída, alterada o modificada en el incidente
44 | Gestión Ambiental | Incumplimiento de la normativa ambiental vigente | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la normatividad vigente | Multas, sanciones o cierres temporales | 4 | 4 | Extremo | Matriz de requisitos legales | 3 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Revisión para la actualización semestral de la matriz de requisitos legales | 33.3% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Presentación de Planes de mejoramiento formulando acciones de rápida intervención al recurso afectado
|  |  |  | Demoras en trámites externos |  |  |  |  | Planeación de tramites ambientales pertinentes |  |  |  |  | Seguimiento a tramites - permisos ambientales | 33% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de seguimiento al NORMOGRAMA para su ejecución. |  |  |  |  | Plan de acción proceso GAM |  |  |  |  | Realizar una matriz de la implementación de la normativa ambiental aplicable | 34% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
45 | Gestión Ambiental | Presentación de emergencias o accidente ambientales | OPERATIVO | Desinformación de las acciones de prevención de la ocurrencia. | Contaminación de los recursos naturales Multas, sanciones o cierres temporales Perdidas humanas | 4 | 4 | Extremo | Socialización de acciones de prevención. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Sensibilización en prevención para accidentes ambientales | 50% | Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación de plan de contingencias Activación de alarmas de vigilancia y monitoreo para control de afectación a los recursos
|  |  |  | Deficiencia de seguimiento a los control establecidos en las actividades realizadas |  |  |  |  | Procedimiento gestión ambiental en obra |  |  |  |  | Implementar el plan de manejo Ambiental en la sede de producción | 50% | Gerencia de producción Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Anual | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Insuficiencia de insumos, equipos o elementos que prevengan contengan o minimicen el riesgo de accidente |  |  |  |  | Asignación presupuestal para kits de contención de derrames
46 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Demora en Cierre de PQRSFD en Obra | CUMPLIMIENTO | Prioridad del cumplimiento de otras actividades propias de la intervención. | Incumplimientos ante la Secretaría de Gobierno y entes de control | 5 | 1 | Alto | Personal capacitado | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | sensibilización sobre el cumplimiento de ley para la atención de PQRSFD | 50% | Gerente GASA | Bimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Que se de una respuesta al ciudadano sobre el estado del proceso de respuesta a su requerimiento. Y se de a conocer en Comité Directivo para atender problemáticas con cierre de PQRSFD. | El día 31 de enero de 2018 en comité entre Gerencia de Intervención y GASA se realizó sensibilización sobre la atención a PQRSFD. Se programa segunda sensibilización para el mes de Abril
|  |  |  | Procesos dispendiosos para dar respuesta en casos puntuales | Sanciones de Tipo Legal para Entidad. |  |  |  | ACI-PR-001 Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD V 7.0 |  |  |  |  | Informe periódico para recordar los requerimientos que están pendientes por respuesta. | 50% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 |  | A la fecha todos los requerimientos han sido cerrados dentro de los términos establecidos, por lo cual no ha sido necesario enviar informe a la GI
47 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Inicio de intervención sin los procedimientos sociales previstos | OPERATIVO | Información inoportuna, de ultima hora sobre una intervención a realizar o cambios inesperados en programación | Sanciones de Tipo Legal o Jurídico para Entidad. | 5 | 2 | Alto | Seguimiento a la programación suministrada por intervención | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud a la gerencia de intervención de los cambios a la programación de manera oportuna para que GASA se programe oportunamente | 100% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Realizar procedimientos sociales, sin importar que ya haya iniciado la ejecución de obra. | Para el primer trimestre del 2018, se ha realizado una continua comunicación con la Gerencia de Intervención a través de correo electrónico y verbal a fin de informa cualquier cambio en programación. Por tanto a cada ingeniero residente o Director de obra a través de correo electrónico se ha recordado la oportunidad de la información.
48 | Administración de Bienes e Infraestructura | Robo o sustracción de elementos por entes externos | FINANCIERO | Débiles medidas de seguridad en los frentes de obra | Retrasos, demoras y afectación de la imagen de la empresa | 5 | 3 | Extremo | Utilización de pólizas de seguros contratadas por la entidad | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Continuar con la contratación de pólizas de seguros por la Entidad | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas, y en caso de ser aplicable, la activación de las pólizas que respaldan el contrato de la compañía.
|  |  |  | Permeabilidad de los controles de seguridad establecidos | Denuncias y solicitud de garantía a la compañía Aseguradora o la Compañía de Seguridad |  |  |  | Solicitud contractual de pólizas de seguros de respaldo por la compañía de seguridad, de los proveedores o contratistas y solicitud del estudio del caso a la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Continuar blindando los contratos con los requerimientos de pólizas de seguros para respaldar la ejecución de los contratos y la utilización de alarmas y circuitos cerrados de televisión | 40% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento
|  |  |  | Falta de controles en las entradas y salidas de las sedes de la Entidad | Detrimento patrimonial |  |  |  | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes. |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes en las entradas y salidas de la Entidad a la compañía de vigilancia contratada. | 20% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Remitir requerimiento a la compañía de vigilancia solicitar incrementar los controles de seguridad en la puertas de entrada y salida de la Entidad
49 | Administración de Bienes e Infraestructura | Vencimiento de elementos por obsolescencia | OPERATIVO | Espacios de almacenamiento inadecuados que no permiten identificar con facilidad los elementos vencidos o prontos a vencer | Pérdida de materiales por vencimiento | 3 | 2 | Moderado | Adaptación de sitios de almacenamiento, de acuerdo a las necesidades de los materiales | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Rotar el inventario, teniendo en cuenta las fechas de caducidad. Establecer programas para dar de baja o permuta de elementos | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Solicitar al interventor del contrato realizar la adquisición de los elementos para la reposición de los obsoletos
|  |  |  | Necesidades de consumo sobrestimadas, lo que conduce a solicitar la adquisición de más unidades de las necesarias de un elemento | Gran cantidad de existencias de elementos |  |  |  | Aplicación de Normas para la adquisición de elementos, controles para la aprobación de compras por caja menor, rotación de inventarios, dar de baja elementos dañados y permuta de bienes con otras entidades |  |  |  |  | Utilizar bodegas adecuadas para el almacenamiento de los elementos, de acuerdo a las condiciones especificas de almacenaje y preservación definidas/Continuar con la implementación de normas guía para la contratación de servicios y la compra de elementos relacionadas con la fecha de vencimiento de los elementos y sus condiciones de conservación | 30% | Almacenista General | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Efectuar un programa para dar de baja los elementos obsoletos
|  |  |  | Difícil identificación por sistema de las unidades de elementos prontas a vencerse u obsoletas | Acumulación de elementos vencidos u obsoletos en Almacén lo que conduce a altos gastos de almacenamiento y de seguridad |  |  |  | Utilización de funcionalidades del aplicativo Sí capital para la identificación de estos elementos |  |  |  |  | Garantizar la utilización de la opción que posee el aplicativo de administración de inventarios, para controlar la caducidad de los elementos, a fin de prevenir las bajas por obsolescencia de elementos. | 30% | Ingeniero Desarrollador de Sí capital | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
50 | Administración de Bienes e Infraestructura | Registro inadecuado de los movimientos asociados al proceso del almacén | OPERATIVO | Errores en la digitación de la información | Entrega de elementos incorrectos | 3 | 3 | Alto | Definición de un código único para el ingreso de cada elemento | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Establecer un catálogo de elementos, en el cual cada elemento cuente con un solo y único número de identificación | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Identificar el (los) registro(s) realizados incorrectamente y realizar la corrección, con las debidas anotaciones
|  |  |  | Falta de capacitación de los Auxiliares para registrar y asociar los diferentes elementos | Información deficiente de las existencias del almacén |  |  |  | Controles y validaciones del sistema al registrar los diferentes movimientos |  |  |  |  | Asignación de secciones por cada Auxiliar para realizar el registro de los movimientos de los elementos en el sistema | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Descripciones de productos muy semejantes definidas por el proveedor | Elementos diferentes en clase asociados a un solo código de elemento |  |  |  | Revisiones por otro miembro del grupo y el responsable de la solicitud de los elementos |  |  |  |  | Realizar sensibilización de registros | 20% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
51 | Administración de Bienes e Infraestructura | Pérdida, robo o sustracción de elementos | CORRUPCIÓN | Falta de controles en el reintegro de elementos por el responsable | Mayores necesidades de elementos a cubrir, detrimento patrimonial, desperdicio de los elementos | 5 | 4 | Extremo | Controles en la devolución de elementos para la generación del paz y salvo al cierre del contrato con el contratista de servicios | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar controles en la devolución de los elementos no consumibles que se encuentren asignados al funcionario o contratista, para la generación del paz y salvo | 40% | Almacenista General - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar
|  |  |  | Falta de compromiso de los funcionarios y Directivos con la entidad y la ciudad | Investigaciones y sanciones disciplinarias |  |  |  | Revisión de antecedentes del personal a contratar y exigencias de pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados |  |  |  |  | Realizar la revisión de los antecedentes del personal a contratar y exigir pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados | 20% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento
[9 empty] | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y/o salida de elementos por parte de la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y salida de elementos a la compañía de vigilancia contratada. | 40% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas.
52 | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión | Incumplimiento del plan anual de auditorias aprobado para ejecutar en la vigencia | OPERATIVO | Falta de personal en el equipo con el perfil requerido | Incumplimiento de los roles asignados a la OCI | 3 | 2 | Moderado | El plan de adquisiciones tiene previstos los recursos para la contratación del personal requerido | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Presentar solicitud ante la alta dirección de los recursos requeridos | 40% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2019-01-15 | Redistribuir responsabilidades entre el personal disponible
|  |  |  | Disminución de contratistas en el equipo OCI |  |  |  |  | Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución |  |  |  |  | Presentar solicitud ante la alta dirección para la contratación del personal profesional | 60% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-15
Asignación parcial de recursos requeridos para ejecutar el plan
53 | Intervención de la Malla Vial Local | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | OPERATIVO | Falta de seguimiento y control, a los insumos y a la ejecución de las actividades de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. | 2 | 2 | Bajo | Socialización y aplicación de procedimientos e instructivos de intervención de la malla vial local. | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Elaboración de informe de revisión de ensayos e implementación de las recomendaciones | 100% | Gerente de Intervención | Mensual | Enero | Diciembre | Seguimiento a la intervención realizada e implementación de correcciones a que hubiere lugar. (Corregir la intervención)
|  |  |  | Utilizar materiales e insumos que no cumplan especificaciones técnicas |  |  |  |  | Revisión y análisis de ensayos de laboratorio realizados a los materiales y a las actividades dependiendo el tipo de actividad realizada
54 | Intervención de la Malla Vial Local | Perdida de material e insumos de intervención | CORRUPCIÓN | Pedir más material, insumos y/o maquinaria de lo que se requiere en los frentes de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. Produciendo investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones. Detrimento patrimonial | 1 | 4 | Alto | Cruce de información de los reportes de solicitud de materiales, recibidos, utilizados en la ejecución contra los vales presentados por producción | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar programación periódica de insumos ajustada a las cantidades resultantes de la visita de verificación o del diseño. Seguimiento a la programación | 100% | Gerente de Intervención | Bimestral | Enero | Diciembre | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
Aprovechamiento parcial del material, insumos y/o maquinaria para fines particulares.
55 | Intervención de la Malla Vial Local | Mayor permanencia en los frentes de obra | OPERATIVO | Falta de suministro en el tiempo pertinente y cantidad requeridos de los diferentes tipos de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al tipo de intervención acordes a la programación. | Posible stand bye de mano de obra o equipos e incumplimiento en los tiempos de intervención y posibles sobrecostos. | 5 | 4 | Extremo | Procedimientos intervención de la malla vial local específicamente en la realización. | 5 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitud escrita a la Subdirección Técnica STPI- Gerencia de Producción de los insumos requeridos para intervención con relación a mano de obra, materiales y equipos. (Se realizara una solicitud anual con seguimiento trimestral en caso de variaciones). | 100% | Gerente de Intervención | Trimestral | Enero | Diciembre | Informar inmediatamente a la Dirección General y a la Subdirección Técnica STPI
consolidación y envió de programación diaria
56 | Control Disciplinario Interno | Incumplimiento de los términos procesales. | CUMPLIMIENTO | Insuficiente personal para la sustanciación de los expedientes | Prescripción de la acción disciplinaria, vencimiento términos procesales | 5 | 3 | Extremo | BASE DE DATOS ACTUALIZADA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA -SID | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Contar con el personal suficiente en relación con el número de procesos que se adelantan en la Entidad | 70% | Secretaria General | SEMESTRAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | GENERAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y PREVENTIVAS
|  |  |  | Cantidad de procesos vigentes | [9 empty] | Mantener una base de datos donde se generen alertas sobre el vencimiento de los términos | 30% | Secretaria General | MENSUAL | 2018-01-01 | 2018-12-31
Desconocimiento en la normatividad vigente, lo que genera se presenten nulidades y en consecuencia, mora en los términos procesales
57 | Contratación | Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | CUMPLIMIENTO | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | Verificación dentro del proceso de contratación por parte del profesional asignado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Verificación y remisión al responsable de citar a comité de Contratación | 100% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales
|  |  |  | No contar con actas de comité de contratación |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  |  |  | Comité de contratación mal diseñado |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
58 | Contratación | Perdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | CORRUPCIÓN | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Retrasos en la contratación Demandas | 1 | 3 | Moderado | Definición de las TRD y su implementación dentro del proceso de Gestión documental | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Aplicación de las TRD y entrega de documentos al proceso de gestión documental mediante FUID | 100% | Secretaria General - profesional asignado al proceso | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales
|  |  |  | Inadecuada custodia de expedientes |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas |  |  |  | Los procesos de selección tienen contemplado un periodo de observaciones para que los interesados revisen y opinen
|  |  |  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas
59 | Contratación | Imposibilidad de adelantar procesos de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o sanciones | CUMPLIMIENTO | Omisión por parte del interventor o supervisor de informar oportunamente los incumplimientos que se presenten en el contrato | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | El supervisor o interventor elabora un informe de cumplimiento cada vez que se autoriza un pago | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Adelantar las acciones tendientes para hacer efectiva la garantía de seriedad si corresponde
Dentro del manual de supervisión e interventoría se establece como obligación de este de informar oportunamente a la entidad los hechos que puedan constituir un incumplimiento por parte del contratista
60 | Contratación | Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio | 3 | 2 | Moderado | Control por parte del supervisor designado o del interventor contratado en cada caso | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer un termino para la presentación del informe de supervisión o interventoría | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-03-01 | 31/06/2018 | Inicio de las acciones disciplinarias, administrativas o legales según sea el caso y hacer efectiva la garantía de cumplimiento si es del caso
[14 empty] | Implementación de bases de datos para el control y seguimiento | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## ACI
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones | OBSERVACIONES OCI
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [9 empty] | OBSERVACIONES OCI |  | Clasificación del Riesgo
1 | Atención al Ciudadano | Desatención de solicitudes (PQRSFD) del ciudadano o partes interesadas | CUMPLIMIENTO | No se recibió la solicitud (PQRSFD) en la Entidad | Desconocimiento de la existencia de una solicitud del ciudadano o partes interesadas | 2 | 3 | Moderado | Documentación del proceso / Normativa interna | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Brindar información clara y de fácil acceso a la ciudadanía acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD, mediante campañas comunicativas. | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Verificar en la base de datos de PQRSFD de la Entidad y del SDQS | Abril 5 /2018: Las acciones que se han adelantado en este periodo para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: * El proceso de atención al ciudadano cuenta con el formato ACI-DI-002 V2 (Folleto Atención al Ciudadano y Partes Interesadas), se tiene impreso el folleto ACI-DI-001 V2 para su entrega en sedes y frentes de obra el cual contiene la informacion acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD. *Conforme a acta de fecha 12/02/2018,Atención al Ciudadano hace entrega de 724 folletos "ACI-DI-002" a Gestión Social y Atención a Partes Interesadas, para ser distribuidos en los diferentes frentes de obra. | El peso d ela acción esta mal diseñado, como solo existe una acción corresponde al 100% y no al 50% como lo tienen establecido. No adjuntan soportes del avance presentado, adicionalmente con la información descrita no es posible verificar el cumplimiento mensual. La acción establecida esta direccionada a mitigar el riesgo, sinembargo el control no es especifico | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Existencia de múltiples canales para la recepción de solicitudes (PQRSFD) | Carencia de control sobre la totalidad de las solicitudes (PQRSFD) que ingresan a la entidad |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Socialización mensual de manera presencial y virtual con los colaboradores de la UAERMV sobre la normatividad interna para la toma de PQRSFD en los formatos del SIG | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-02-01 | 2018-11-30 |  |  |  | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
[23 empty] | Comunicaciones | FINANCIERO | 3 | EVITAR EL RIESGO
2 | Atención al Ciudadano | Atención de solicitudes (PQRSFD) fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia | CUMPLIMIENTO | Alto volumen de solicitudes recibidas | No se cuenta con el tiempo necesario para dar respuesta oportuna y de calidad Acumulación de solicitudes sin responder Respuestas extemporáneas | 5 | 3 | Extremo | Segregación de funciones | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 30% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dar prioridad en la dependencia y proceso responsable para la atención oportuna de la PQRSFD próximas a vencerse | Las acciones tendientes a minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: *Atencion al ciudadano solicito al area de Sistemas que a traves de ORFEO se generaran alertas tempranas sobre el vencimiento de terminos según el tipo de peticion lo cual permite generar control desde cada cuenta de ORFEO. | El control establecido es muy general y no indica un cumplimiento, adicionalmente la frecuencia es semestral y con el avance presentado realmente no es posible medir la eficiencia del mismo | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Asignación tardía de la petición al responsable final de emitir respuesta |  |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Implementar completamente el sistema Orfeo para la asignación oportuna de solicitudes | 70% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | El sistema Orfeo se encuentra implementado y se están realizando las adecuaciones según necesidad. | La acción implementada ayuda a mitigar el riesgo, sin embargo el control descrito es muy general y el avance presentado no indica que se este contralando mensualmente | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | [18 empty] | Producción | CORRUPCIÓN
3 | Atención al Ciudadano | Dar respuesta incorrecta, incompleta o contradictoria a una solicitud (PQRSFD). | CUMPLIMIENTO | Falta de claridad en la solicitud recibida en la Entidad | La dependencia no puede dar respuesta completa a la solicitud | 5 | 3 | Extremo | Documentación del proceso / Normativa | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir el control para precisar solicitud del peticionario de los casos necesarios | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Revisión del directivo responsable de cada dependencia y proceso a las respuestas generadas validando la calidad de sus atributos. | Las acciones previstas para minimizar el riesgo advertido son: ACI tiene proyectado para el mes de mayo gestionar una capacitacion sobre lenguaje claro la cual tiene como objetivo dar lineamientos en cuanto a la calidad de las respuestas al ciudadano por parte d elos servidores publicos.. | No tiene establecido una frecuencia de control, tiene fecha de seguimiento para junio, y el control solo hace referecnia a documentación y normatividad, sin ser especifico. En cuanto a la acción establecida y el avance presentado no es posible identificar la mitigación del riesgo, ni el cumplimiento dle control | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Debilidad en los controles frente al contenido de la respuesta a las peticiones | Disminución en la calidad de las respuestas |  |  |  | Niveles de autorización |  |  |  |  | Fortalecer controles establecidos en el proceso frente al contenido de la respuesta | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  | Se dio inicio a un proceso de revisión y actualización del procedimiento ACI-PR-001 "Gestión de requerimientos PQRSDF", en el cual se definen estrategias de control desde el proceso de atención a la ciudadanía para la verificación de las respuestas. Se solicitó a la Veeduría Distrital una capacitación en lenguaje ciudadano, y se postuló un modelo de respuesta de derechos de petición, con el fin de propiciar una mayor calidad en las respuestas entregadas. | No tiene establecido una frecuencia de control, tiene fecha de seguimiento para junio, y el control solo hace a niveles de autorización, sin ser especifico. En cuanto a la acción establecida ayuda a mitigar el riesgo, sin embargo no existen soportes del avance presentado. | Gestión Ambiental
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | Disminución en la calidad de las respuestas | [8 empty] | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 20% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se dio inicio a un proceso de revisión y actualización del procedimiento ACI-PR-001 "Gestión de requerimientos PQRSDF", en el cual se definen estrategias de control del tiempo de respuesta de las peticiones. Así mismo, se han realizado reuniones con el área de gestión documental con el fin de modificar los tiempos de alerta en el aplicativo ORFEO, acorde con los tiempos definidos en la Ley 1755 de 2015. | No tienen establecido un control, la frecuencia es semestral, la acción descrita ayuda a mitigar el riesgo, sin embargo no existe soportes del aavnce presentado. | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas
4 | Apoyo Interinstitucional | Dificultades para la atención oportuna de emergencias | OPERATIVO | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos para la atención de situaciones imprevistas que dificultan la movilidad en la ciudad | Aumento de la criticidad del evento de emergencia y retraso en el cumplimiento de - los objetivos - las metas institucionales | 2 | 3 | Moderado | Informe semanal de disponibilidad vehículos y maquinaria | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener actualizado la disponibilidad semanal de vehículos, maquinaria y equipos. | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerente de Producción | Semanal | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Se declara urgencia por parte Subdirección Técnica de Producción e Intervención para disponer de los recursos necesarios para la situación de emergencia presentada |  |  | Atención al Ciudadano
|  |  |  | Deficiente comunicación entre las entidades del Distrito que atienden la emergencia. | [9 empty] | Elaborar y sensibilizar la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias - EIR | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención *Gerente de Intervención *Gerente de Producción * Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-03-31 |  |  |  | Jurídica
Contratación
5 | Apoyo Interinstitucional | Atender situaciones imprevistas que no son competencia de la entidad | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad | Investigaciones por los entes de control por extralimitación de sus funciones. | 4 | 3 | Alto |  | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Reinducción todos los servidores públicos que atiende las notificaciones y situaciones de emergencia | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. |  |  | Gestión Documental
|  |  |  | Notificación de eventos que no son competencia de la Unidad. | [9 empty] | Establecer controles para filtrar los segmentos viales que donde se presenta la situación imprevista y determinar la competencia de la UMV | 50% | * Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Sistemas de Información y Tecnología
Financiera
6 | Apoyo Interinstitucional | Realizar una demolición que genere afectaciones estructurales en inmuebles aledaños y comprometa la integridad de ciudadanos | OPERATIVO | Realizar demoliciones que no cumplan con los requisitos legales | Sanciones, demandas, indemnizaciones, procesos disciplinarios, | 2 | 5 | Extremo | Procedimiento establecido para demoliciones | 2 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UMV debe adquirir una póliza que ampare los riesgos que genera esta actividad | 20% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Secretaria General |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. Indemnizar |  |  | Talento Humano
|  |  |  | Falta de personal debidamente capacitado y entrenado para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | Incidentes / accidentes - personal, maquinaria, equipos, construcciones -, por desconocimiento técnico al momento de realizar una demolición de estructuras y la atención de emergencias | [8 empty] | Gestionar la capacitación y entrenamiento para servidores públicos en: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Falta de recursos: comunicaciones, Dotación, Elementos de Protección Personal para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | [9 empty] | Gestionar y asignar los recursos necesarios para los servidores públicos que realizan la: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
7 | Operación de Maquinaria | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos | OPERATIVO | Inoportuna programación de las necesidades. | Demoras en la ejecución de las obras programadas. | 4 | 4 | Extremo | Reportes de fallas mediante las tarjetas diarias de operación. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar comités de la STIP donde se realice: * Verificación de las necesidades de la Gerencia Intervención. | 33% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Contar con un contrato de alquiler de maquinaria, vehículos equipos a través del contrato de alquiler para satisfacer la demanda. |  |  | Operación de Maquinaria
|  |  |  | Deficiencias en la identificación de las necesidades para los contratos de mantenimiento. | Sobrecostos |  |  |  | Cronograma de Mantenimiento. |  |  |  |  | Efectuar reuniones de la Gerencia de Producción donde se realice: * Identificación de las necesidades de mantenimiento. * Planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la UAERMV. | 33% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión
|  |  |  | Uso inadecuado de los vehículos, maquinaria y equipos, generando deterioro de estos. |  |  |  |  | Personal disponible para atender fallas de los equipos. |  |  |  |  | Realizar supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos como apoyo para cumplir las necesidades de la UAERMV. | 34% | Gerencia de Producción | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
8 | Operación de Maquinaria | Incidentes y accidentes en la operación de vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | OPERATIVO | Falta de capacitación, concentración o precaución al realizar la actividad. | Decomiso de las maquinas por parte de las autoridades competentes. Daños a terceros y a bienes. Incapacidad de los operarios y daños a los bienes de la UAERMV. Demandas y Sanciones | 3 | 3 | Alto | Políticas de operación, Procesos y procedimientos o protocolos aplicados. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la entidad | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a quien corresponda para que se realice el reporte del accidente. Se informa a la aseguradora en el evento que sea un accidente de transito.
|  |  |  | Posible falla del vehículo, maquinaria o equipo. |  |  |  |  | Inspección por personal técnico de SST y el PESV en el desarrollo de las actividades operativas. |  |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivos y/o predictivos en los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción, GASA y Secretaria General - SST. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Condiciones del entorno y estado de las vías. |  |  |  |  | Realización de técnico mecánicas preventivas.
9 | Operación de Maquinaria | Perdida o hurto de vehículos, maquinaria y equipos. | OPERATIVO | Deficiencia en los contratos de vigilancia que suscribe la entidad. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Pólizas de seguro maquinaria equipos y herramientas. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a la aseguradora del evento
|  |  |  | Descuido o delincuencia que generen perdida, robo o hurto de los vehículos, maquinaria y equipos. |  |  |  |  | Vigilancia por GPS. |  |  |  |  | Realizar y socializar un protocolo de perdida, robo o hurto para los vehículos, maquinaria o equipo. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
10 | Operación de Maquinaria | Uso de vehículos y maquinaria para beneficio propio | CORRUPCIÓN | Inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Vigilancia por GPS. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Actualización de los procedimientos de monitoreo por GPS | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Descuido del personal que operan los vehículos y maquinaria. | [9 empty] | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
11 | Producción | Demoras en la producción y despacho de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida. | ESTRATÉGICOS | Inoportuna programación de las necesidades a producir | Incumplimiento en las entregas de producción que afecta las metas establecidas por la UAERMV | 4 | 5 | Extremo | Control de despacho. | 3 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Realizar comités de la STIP donde se realice : *Verificación de las necesidades de intervención para contar con insumos, equipos, materiales y personal necesarios para la producción. *Planificación y seguimiento a la programación vs ejecución. | 40% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Contratar mezcla con terceros.
|  |  |  | Insuficiencia de los recursos para la producción (materia prima, insumos, personal, fallos de plantas y problemas con servicios públicos) por diferentes factores. |  |  |  |  | Programación de materia prima, insumos y de personal para la producción. |  |  |  |  | Realizar seguimiento de los contratos necesarios para cumplir la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción) | 20% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupción de servicios públicos, en especial energía eléctrica debido a daños o cortos eléctricos. |  |  |  |  | Mantenimientos programados a las plantas. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Mantenimiento en la sede de producción. | 20% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupciones en el transporte (por seguridad, paros, bloqueos, daños, incidentes y accidentes de transito). |  |  |  |  | Comunicación con CODENSA |  |  |  |  | Desarrollar el proceso de compra de planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 15% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
[9 empty] | Seguimiento por GPS y Capacitaciones de personal. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 5% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
12 | Producción | Uso de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida fuera de especificaciones. | CUMPLIMIENTO | No cumplir las frecuencias y los tipos de ensayos para determinar la aceptación o rechazo del los materiales y mezclas producidas. | Reprocesos, detrimento patrimonial e incumplimiento a los requisitos de calidad de los productos o servicios prestados por la UAERMV. | 3 | 2 | Moderado | Plan de Inspección y ensayos. Trazabilidad de las muestras tomadas. Ensayos realizados a materias primas y material producido | 3 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan de Inspección y Ensayos. | 60% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación del plan de Inspección y Ensayos para el incumplimiento de las especificaciones.
|  |  |  | Insuficiencia de recurso humano, mecánico y tecnológico para el desarrollo del seguimiento y control de las especificaciones técnicas de los materiales y mezcla producida. |  |  |  |  | Funciones y roles y responsabilidades del personal del laboratorio. Reporte de los resultados de los ensayos realizados de acuerdo a las especificaciones. |  |  |  |  | Implementación de la norma NTC ISO - IEC 17025. | 40% | Gerente de Producción | Bimensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
13 | Producción | Perdida o hurto de materia prima y material producido. | CORRUPCIÓN | Deficiencia en el control de insumos, materias primas, mezcla de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frio. | Detrimento patrimonial, incumplimiento de metas peculado, cohecho y dolo. | 1 | 3 | Moderado | Control y seguimiento de ingreso y salida de materiales y mezclas (Bascula). | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Mantener el inventario de materia prima y material producido actualizado. | 100% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Uso de la mezcla para beneficio particular |  |  |  |  | Verificación y calibración de la bascula
14 | Producción | Contaminación ambiental y generación de incidentes y accidentes laborales | CUMPLIMIENTO | Deficiencia en los lineamientos ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Multas, sanciones disciplinarias, problemas de salud pública e incapacidades del personal que se encuentre en la sede de producción. | 3 | 2 | Moderado | Seguimiento a las acciones ambientales, SST y de Seguridad Vial. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Participar en las capacitaciones y actividades programadas por Gestión Ambiental. | 50% | Gerente de Producción y Secretaria General. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Informar de la emergencia ambiental a la Gerencia ambiental social y atención al usuario (GASA) para cumplir con los lineamientos dados Atender la emergencia, remitir y reportar el incidente y/o accidente.
|  |  |  | Resistencia al cambio que genera que no se realicen las actividades diarias de forma adecuada | [9 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 50% | Gerente de Producción y GASA. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01
15 | Gestión Documental | Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión | CORRUPCIÓN | Desconocimiento y debilidad en la aplicación de los procedimientos de gestión documental por el personal responsable | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Perdidas económicas Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de soportes y evidencias para la defensa judicial de la Entidad | 3 | 3 | Alto | Personal capacitado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Implementación de TRD, una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Apoyar la elaboración inventario en todos los archivos de gestión. Registros de consulta y préstamo de los documentos de archivo. Control en salas de consulta en el archivo central. | Abril 5/2018 Accion sujeta a la aprobacion y convalidacion por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) de las TRD de la Entidad.
|  |  |  | Debilidad en la custodia y seguridad del acervo documental de la entidad |  |  |  |  | Custodia apropiada |  |  |  |  | Implementación y aplicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-04-01 | 2018-12-15
[9 empty] | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Socialización al personal en el manejo de los procedimientos de gestión documental | 40% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 |  | En el mes de marzo se dio inicio al proceso de capacitaciones en el manejo de la herramienta Orfeo
16 | Gestión Documental | Pérdida de documentación y de archivo electrónicos | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia de los repositorios para la organización, clasificación y custodia de los documentos electrónicos | Pérdida de la información de difícil y/o imposible recuperación Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 3 | 3 | Alto | Custodia apropiada | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud de adecuación de los repositorios necesarios para la custodia de la información | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitud de realización periódica de back up.
|  |  |  | Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas. |  |  |  |  | Contingencia y respaldo |  |  |  |  | Solicitud de herramientas tecnológicas necesarias para la conservación de la información y vigilar su correcto funcionamiento. | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No existencia de un programa de documento electrónico y archivo en la entidad | [9 empty] | Generación del programa de documento electrónico y archivo - PDGA | 50% | Secretaría General - Gestión Documental y Sistemas y Tecnologías de la Información | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
17 | Gestión Documental | Deterioro de los documentos o expedientes en los archivos de gestión y Central | OPERATIVO | Debilidad e inexistencia de controles para la conservación teniendo en cuenta los Agentes ambientales (humedad, temperatura, polvo), biológicos (hongos, bacterias, ácaros, etc.) y plagas (roedores e insectos) espacio físico y mobiliario inadecuado | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Fumigación trimestral para las plagas | 20% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Limpieza y mantenimiento periódicos de los depósitos de archivo | Abril 5/2018: A la fecha se estan adelantando las gestiones para la definición de las necesidades de fumigación y la contratación del provedor.
|  |  |  | Falta de los espacios adecuados para conservar y almacenar los documentos transferidos |  |  |  |  | Seguridad física |  |  |  |  | Formulación y aplicación del Sistema Integrado de Conservación | 50% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
|  |  |  | Ausencia del Sistema Integrado de Conservación | [9 empty] | Elaboración de Inventarios para la formulación de las Tablas de Valoración Documental | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
18 | Sistema Integrado de Gestión | La calidad de la información recibida para la implementación del SIG es deficiente | OPERATIVO | La entrega de la información solicitada u obligatoria por parte de los procesos, es inoportuna. | Demoras en la aprobación documental Información insuficiente e imprecisa para la toma de decisiones de la alta dirección | 4 | 3 | Alto | Procedimiento de control de información documentada (procedimiento claro y aplicado) | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitar información y evidencias mediante comunicaciones oficiales | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Reiterar la solicitud de información con copia a la Oficina de Control Interno.
|  |  |  | El personal designado en cada proceso, para llevar a cabo las actividades para la implementación y sostenibilidad del SIG, no cuenta la competencia necesaria para este rol. |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Sensibilizar al personal designado de cada proceso los temas referentes al SIG y sus roles | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
Falta de interés del personal para asistir a las sensibilización de los temas relacionados con el SIG
19 | Sistema Integrado de Gestión | Existencia de múltiples herramientas que dificultan la implementación y medición del SIG | ESTRATÉGICOS | Desarticulación de lineamientos por parte de la entidad rectora distrital para el seguimiento del SIG | Incumplimiento de las actividades programados por cada proceso referentes al SIG Procesos dispendiosos que impiden una gestión ágil | 3 | 3 | Alto | Indicador Auto Evaluación de la Calidad de los Procesos | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Actualizar las herramientas | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitar al organismo rector el acompañamiento para implementación y medición
|  |  |  | Multiplicidad y duplicidad de actividades, información documentada, que saturan el SIG |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Talleres para revisar interacciones controles y la cadena de valor de los procesos | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
20 | Sistema Integrado de Gestión | Alterar la información aprobada del Sistema Integrado de Gestión - SIG | CORRUPCIÓN | Influencia de terceros para modificación o aprobación de información documental sin el seguimiento del procedimiento respectivo | Acciones disciplinarias Desconocimiento de los lineamientos dados para la gestión Reprocesos | 3 | 3 | Alto | Aplicación del instructivo de control de información documentada (Niveles de autorización ) | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Sensibilizar el instructivo de control de información documentada enfocado a la transparencia | 50% | Jefe de OAP | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Presentación de evidencias de originalidad del documento
|  |  |  | Deficiencia en los controles del proceso |  |  |  |  | Acceso al administrador del Sisgestión mediante claves para dos usuarios. |  |  |  |  | Delegar responsable para custodia y cargue de información en el punto de uso donde se le asigne una clave personal | 50% | Jefe de OAP | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
21 | Financiera | Aplicación incorrecta de la normativa en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar) | FINANCIERO | Diversidad en la interpretación de la norma, falta de capacitación en la norma, modificaciones o cambios. | Reprocesos y correcciones. Necesidad de realizar anotaciones a los estados financieros por errores. Detrimento patrimonial Reclamaciones, deducciones Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad | 3 | 3 | Alto |  | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer dentro de las políticas de gestión financiera. la revisión permanente de la normatividad. Programación de mesas de trabajo bimestrales para retroalimentar y unificar criterios y mejoras del proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Bimestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Revisar el caso para establecer los puntos de falla y las acciones a emprender para eliminar las probabilidades de ocurrencia. | Con ocasión de la revisión de las políticas relacionadas con el área financiera por la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable, se anexará una política relacionada con la revisión permanente de la normatividad
|  |  |  | Falta de capacitación e información sobre cambios realizados en los procedimientos y en las etapas de atención del proceso financiero. |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Incluir en el plan institucional de capacitación, actualizaciones en las normas de actualizaciones tributarias que se impartan a todos los servidores involucrados en el proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2017-12-01 | 2018-12-31 |  | Dentro del plan institucional capacitación vigente se incluyó la realización de un seminario en Actualización Tributaria para el personal de planta relacionada con el área de Finanzas, el cual inicia el lunes 11 de abril de 2018.
|  |  |  | El sistema de información financiera no realiza validaciones que permitan evitar errores al realizar el registro o captura de información. |  |  |  |  | Revisiones manuales entre las áreas y en la misma área, de las etapas anteriores del proceso. |  |  |  |  | Revisión de los procedimientos para establecer controles manuales o automáticos, que permitan reducir las inconsistencias. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Se ha iniciado la revisión del procedimiento Órdenes de Pago (FIN-T-PR-008) para revisar los controle implementados para la anulación de las órdenes, para reducir las inconsistencias en el proceso
22 | Financiera | Incumplimiento en las metas de gestión financiera (pac-giros). | FINANCIERO | Los procesos del área técnica usuaria, no envían la información oportunamente o la envían inexacta. -No recibir información o recibir información inexacta de otras áreas que alimentan los informes financieros. | Reprocesos y demora en la generación de información financiera. No certificar integralmente los estados financieros. Hallazgos y sanciones por parte de entes de control. | 5 | 3 | Extremo | Normatividad interna aplicable, Circular de la Secretaría General y de la Dirección General relacionadas con los lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal de cada vigencia, y estado de ejecución de pagos mensuales. | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Socializar y sensibilizar periódicamente a los responsables de procesos y supervisores frente a los lineamientos para la gestión financiera de la entidad. | 90% | Secretaria General-Financiera | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer las reclasificaciones y ajustes a que haya lugar, y solicitar e informar a los procesos responsables las causas que originaron los inconvenientes para que se realicen las acciones correctivas y de mejora. | El proceso realiza la orientación a los supervisores de los contratos para minimizar la ocurrencia de errores en las actas de pago y disminuir el tiempo para realizar el pago.
|  |  |  | No acatamiento por parte de los procesos, de los lineamientos establecidos por la SHD y por la entidad, frente a los procedimientos y trámites financieros. |  |  |  |  | Procedimientos claros del proceso Financiera. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de un sistema integrado que permita realizar un control efectivo de las actividades del proceso con los procesos vinculados a la gestión financiera. |  |  |  |  | Validación de la información entre las áreas de financiera. |  |  |  |  | Implementar una solución que integre todas las actividades de los procesos involucrados en la gestión financiera (contratación). | 10% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-01 | 2018-01-01 |  | Se ha implementado la utilización de correos o de respuestas por memorando para informar oportunamente las causas de la devolución del trámite, con el fin que se corrija en el menor tiempo posible. Además, se realizan reuniones con los proveedores para definir y solucionar los inconvenientes que retrasan el pago de las acreencias.
23 | Financiera | Pérdida de recursos depositados en entidades financieras. | FINANCIERO | Intervención de entidades bancarias vinculadas con la entidad. | Pérdida de recursos financieros. Reclamaciones. Detrimento patrimonial. Sanciones de tipo disciplinario y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad. | 2 | 3 | Moderado | Se distribuyen los recursos sólo en entidades que se encuentren en el ranking de la Tesorería Distrital. Movimientos con firmas autorizadas. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Comunicaciones permanentes con los sellos y firmas registradas. | 50% | Secretaria General-Financiera | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciar el proceso de afectación de pólizas. | Se realiza el manejo de cuentas empresariales, con controles de seguridad, como firmas autorizadas para aprobar los desembolsos, utilización de toques y firmas digitales para la aprobación de los pagos, entre otros.
|  |  |  | Traslado entre cuentas no autorizado. |  |  |  |  | Manejo dual de los portales bancarios, por los funcionarios involucrados en el proceso. |  |  |  |  | Solicitud de revisión rutinaria de los controles existentes y posibles vulnerabilidades, al proceso de sistemas de información y tecnología. | 50% | Secretaria General-Financiera | Semestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Utilización de permisos especiales autorizados para el acceso al sistema de Secretaría de Hacienda Distrital y para autorizar los pagos en el Sistema Sí Capital de la UEARMV.
|  |  |  | Fraudes a través de medios informáticos. |  |  |  |  | Seguimiento continuo a los saldos de las cuentas bancarias. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  |  |  |  | Por solicitud de Financiera la creación de accesos se realiza por los Ingenieros de Sistemas de Información y tecnología únicamente en los computadores asignados a los funcionarios autorizados para realizar los pagos, para la interacción con SHD y los bancos en lo cuales la Unidad tiene sus cuentas bancarias.
24 | Talento Humano | Nivel bajo de calidad de vida laboral | CUMPLIMIENTO | Información de medición del clima laboral desactualizada | Deterioro de la calidad del ambiente y condiciones laborales. Desmotivación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Realizar la medición del clima laboral | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Desarrollar actividades de mejora del ambiente laboral dirigidas a todos los colaboradores de la Entidad | Abril 5/2018 Durante el primer trimestre del año se realizaron desde Talento Humano actividades dirigidas a mejorar el clima laboral en la entidad entre las cuales se enuncian las siguientes: *Conmemoracion del dia de la mujer: entrada a Spash durante todo un dia. *Celebracion dia del hombre: * Acompañamiento en la resolucion de conflictos a nivel interno.
|  |  |  | Ausencia de plan de mejora del clima laboral | [9 empty] | Elaborar el plan de mejora del clima laboral | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-07-01 | 2018-07-31
[14 empty] | Formular un indicador de gestión | 20% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-02-15 | 2018-06-30
25 | Talento Humano | Liquidación incorrecta de la nómina | OPERATIVO | Inconsistencias en el registro de novedades | Generación de errores en la liquidación de la nómina Pérdida de recursos Reprocesos | 5 | 2 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 5 | 2 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Actualizar el procedimiento THU-PR-009 Elaboración y trámite de nómina, mediante la introducción de controles y articulación con otros procesos | 10% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Verificación de la nómina liquidada previa solicitud de la Disponibilidad Presupuestal | Abril 5/2018 Las acciones que se han adelantado para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: Se realiza periodicamente mes a mes verificacion de la nomina, si llegase ha presentar una falla o desviacion en la liquidacion de la misma el servidor publico encargado de dicha tarea hace requerimiento al area de sistemas para que el ingeniero Juan El ingeniero Juan Carlos Alba, realizó la programacion y base de datos y si existe falla en el programa realiza las correcciones en el momento. Respecto a la actualizacoion del procedimiento THU-PR-009 se tiene programado dentro del plan de accion THU revisar y actualizar los procedimientos y formatos actividad que se iniciara en este mes.
|  |  |  | Ausencia de controles en la liquidación |  |  |  |  | Normas claras y aplicadas |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de procedimiento de nómina mediante personal calificado | 60% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Actualmente se cuenta con un profesional encargado del procedimiento de nomina
|  |  |  | No articulación con otros procesos |  |  |  |  | Registro controlado |  |  |  |  | Establecer un mecanismo formal de articulación que permita el seguimiento efectivo de las novedades relacionadas con otros procesos | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
26 | Talento Humano | No cumplir con los lineamientos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo implantado en la Entidad | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia presupuestal | Pérdidas humanas Pérdidas materiales Pérdidas económicas Afectación a la imagen de la Entidad Procesos sancionatorios contra la Entidad | 3 | 3 | Alto | Segregación de funciones | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Destinar presupuesto específico para SG-SST en cada proyecto de inversión | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Gestión preventiva de recursos con la ARL de la Entidad | Actualmente se cuenta con prespuesto definido para actividades de SST en el proyecto de inversión 1171, así como prespuesto de funcionamiento.
|  |  |  | Insuficiencia de personal para la implementación del SG-SST |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de SG-SST en cada una de las áreas mediante la contratación de personal | 25% | Todas las dependencias | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-15 |  | En el mes de enero se realizó la contratación de una profesional para el seguimiento e implementación de acciones de SST
|  |  |  | No apropiación del SG-SST entre los servidores públicos |  |  |  |  | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Programar capacitaciones y socializaciones del SG-SST de la Entidad hacia los servidores públicos | 25% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-15 |  | Esta actividad dará inicio una vez sea definido el nuevo plan anual de capacitaciones PIC
27 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Utilizar y/o suministrar información desactualizada | OPERATIVO | Utilizar información sin verificar | Afectación de la toma de decisiones para la priorización de las intervenciones. Suministrar información desactualizada a las partes interesadas. | 3 | 2 | Moderado | Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente sobre la inconsistencia de la información para tomar las actividades correctivas
Información procedente del IDU u otras entidades distritales sin articular.
28 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Desatender las necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial de competencia de la Entidad, de manera oportuna | ESTRATÉGICOS | Demoras en la entrega de información de entidades externas que ocasionan retrasos en la priorización de segmentos viales | Incumplimiento de los cronogramas que afectan la meta física establecida por la Entidad en el Plan de Desarrollo Distrital | 3 | 2 | Moderado | Comité interinstitucional en la cual asistentes la diferentes entidades del Distrito. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente lo sucedido para tomar las actividades correctivas
Reiteración de las solicitudes
29 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Omitir los criterios técnicos para la priorización de vías por un interés particular | CORRUPCIÓN | Persuasión a los servidores del proceso | Destinación de recursos para vías que no requieren atención prioritaria | 1 | 3 | Moderado | Seguimiento al modelo de priorización | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Definir listado aplicando el modelo de priorización | 50% | Subdirector de mejoramiento de la malla vial | TRIMESTRAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a nivel interno Poner en conocimiento a los entes de control
[14 empty] | Realizar una jornada se sensibilización sobre las consecuencias de realizar una acción u omisión para favorecer a un tercero | 50% | Asesor jurídico de la SMVL | SEMESTRAL | junio de 2018 | 2018-12-31
30 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Deficiencia en la priorización de las vías locales | OPERATIVO | Errores involuntario en la toma de información o la no aplicación correcta del modelo | Priorizar vías que no deberían estar priorizadas y/o dejar de programar vías que requieran una pronta intervención | 3 | 2 | Moderado | Mesas de trabajo para aclarar la aplicación del modelo de priorización | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Solicitar a la SPI la exclusión o priorización de un CIV dependiendo de la verificación del resultado del modelo de priorización
Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS
31 | Planeación Estratégica | Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. | ESTRATÉGICOS | Dificultad en la unificación de criterios para la adecuada implementación de la plataforma estratégica. | Distorsión en la toma de decisiones frente a la planeación y cumplimiento de objetivos institucionales | 4 | 1 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Charla implementación de una plataforma estratégica | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Realizar un comité directivo extraordinario para informar las desviaciones presentadas, que permita tomar acciones.
|  |  |  | Inapropiados mecanismos de socialización de la plataforma estratégica. | Desconocimiento de la planeación estratégica por parte de los servidores públicos y contratistas de la UMV. | [8 empty] | Taller practico para la revisión y apropiación d e la plataforma estratégica. | 40% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desconocimiento de los resultados referentes a la plataforma estratégica | Desarticulación de los esfuerzos para el cumplimiento de la visión de la entidad. | [8 empty] | Realizar una campaña para socialización de la plataforma estratégica | 20% |  | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-31
32 | Planeación Estratégica | No contar con la información oportuna que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección. | CUMPLIMIENTO | Rotación de Personal (Enlaces) que dificulta mantener un criterio estándar para la forma y tiempo de reporte de a información. | Inadecuada calidad y oportunidad de la entrega de información | 5 | 2 | Alto | Informar mediante Correo o Memorando las fechas de entrega oportuna de información a la Oficina Asesora de Planeación. | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar alertas a las gerencias de proyectos de inversión y procesos sobre la entrega oportuna de la información. | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a los responsables de la información el envío oportuno de la misma, del mismo modo informar a la Alta Dirección los inconvenientes que han dificultado la consolidación de la información por parte de la oficina.
|  |  |  | No hay cultura del reporte | Información confusa, imprecisa y que presenta errores o que no de cuenta a lo que inicialmente se había solicitado. | [8 empty] | Realizar sensibilizaciones y socializaciones para fortalecer la cultura del reporte en aspectos como: la calidad, la oportunidad y parámetros del mismo. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Falta de un sistema de información para la administración, seguimiento y evaluación de los avances remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. | Retraso en la consolidación y análisis de la información por parte de la OAP.
33 | Planeación Estratégica | Cargar información errada en sistemas de seguimiento oficiales | OPERATIVO | Errores humanos en la consolidación o reporte d e la información. | hallazgos de los entes de control | 3 | 2 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar reuniones de concertación de información a cargar con previa verificación y aprobación del Jefe de la OAP | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a las Entidades encargadas de la Administración de la información la viabilidad para la modificación de la misma, con previa justificación.
|  |  |  | falta de compromiso por parte de los gerentes y la alta dirección | reportes de información que no son coherentes con la gestión realizada por la entidad. | [8 empty] | Validar que la información cargada en el aplicativo coincida con los datos concertados con el Jefe de OAP. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
34 | Jurídica | Fallos con condenas excesivas en contra de la entidad | CORRUPCIÓN | Riesgos procesales propios del tramite judicial de carácter externo al manejo del abogado, como fallos sin base probatoria. No tener en cuenta pruebas oportunamente radicadas., otorgar pretensiones no solicitadas por el demandante, etc. | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | Alto | Interposición de los recursos correspondientes. | 1 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento de los Estados del proceso dos veces por semana por parte de cada uno de los abogados que llevan la representación judicial. | 30% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Ejercer la respectiva acción de repetición en contra del funcionario que con su culpa o dolo ocasiono el pago de los dineros.
|  |  |  | Inadecuado manejo de los procesos por el abogado a cargo. Riesgo interno a la Entidad. | Pago de Costas y Agencias en Derecho |  |  |  | Control semanal del (de la) jefe del Área del cuadro de control de procesos |  |  |  |  | Seguimiento del cuadro de procesos por parte de un tercero diferente a los abogados y control semanal por parte del jefe de la OAJ | 40%
|  |  |  | Corrupción interna o externa. | Pago de Condenas Excesivas. |  |  |  | Calendario compartido de audiencias judiciales manejado directamente por el (la) Jefe del área. |  |  |  |  | Alimentar el calendario con la información pertinente de las audiencias. | 30%
35 | Jurídica | Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas motivo de consulta por las diferentes áreas de la entidad. | OPERATIVO | Inexistencia de líneas o políticas de los diferentes temas consultados al interior de la OAJ | Toma de decisiones inadecuadas por parte de las diferentes áreas, pudiendo afectar el funcionamiento de la Entidad | 1 | 2 | Bajo | Determinar previamente el reparto de los conceptos por temas. Lo que permite que la línea sea siempre la misma | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementar una base de datos de conceptos , para determinar los temas , frecuencias, y opciones de manejo a futuro | 50% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Se tomará los lineamientos que hayan establecido en el concepto mas favorable para los interés de la Entidad.
Desarticulación entre los abogados de la OAJ y entre estos y el jefe del área.
|  |  |  | Falta de control de los conceptos expedidos. | Que sobre un mismo tema se den lineamientos diferentes. | [8 empty] | Determinar previamente el reparto por temas a los abogados encargados de Conceptos. | 50%
36 | Jurídica | Manejo de procesos administrativos o judiciales en áreas diferentes a la OAJ sin que se articule con mencionada oficina. | CUMPLIMIENTO | Falta de conocimiento de las funciones de la OAJ | Ausencia del control especializado adecuado. | 2 | 3 | Moderado | El jefe de la OAJ es interventor del todos los abogados de la Entidad exceptuando los vinculados con la Secretaria General y Despacho. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Elaboración de una Circular en la que se indique la importancia de transferir los procesos que impliquen manejo de los intereses de la entidad a la OAJ . Y la exigencia que el (la) Jefe de la OAJ se nombrado como supervisor de los abogados de la Unidad, exceptuando los de la secretaria general y Despacho | 100% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Contratar abogados expertos en los temas que la OAJ no tenia conocimiento para evitar daños antijurídicos
|  |  |  | Falta de seguimiento a las actuaciones de defensa de los intereses de la entidad desarrolladas en áreas diferentes a la OAJ | Perdida de procesos judiciales e imposibilidad de defender ala Entidad |  |  |  | Solicitud a todas las áreas de la remisión de la actuaciones judiciales o administrativas que impliquen defensa de la Entidad que se estén conociendo.
Causación de pagos a los que no estábamos obligados
37 | Comunicaciones | Desconocimiento de la misión de la UMV por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. | DE IMAGEN | Desconocimiento de algunos medios de comunicación sobre la misionalidad de la Entidad. | Publicación de información errónea por parte de los medios. Bajo posicionamiento de imagen de la Entidad frente a la ciudadanía y las partes interesadas | 4 | 3 | Alto | Difusión de la gestión realizada por la UMV en los diferentes canales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Difusión de los trabajos de la entidad en los diferentes medios de comunicación. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rectificación y verificación a través de medios de comunicación
|  |  |  | Falta de posicionamiento de la marca de la entidad a nivel externo |  |  |  |  | Publicación en las redes sociales y la página web informando la misión y visión de la Entidad. |  |  |  |  | Actualización de la página web, publicaciones en las redes sociales, intranet y demás. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Pocas campañas informativas de la entidad. |  |  |  |  | Plan Estratégico de las Comunicaciones |  |  |  |  | Entrevistas coordinadas con los medios comunicativos, | 34% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
38 | Comunicaciones | Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad desinformados o desactualizados. | OPERATIVO | Falta de interacción informativa entre las distintas áreas de la entidad. | Tener una imagen errónea de la entidad Desconocimiento de la información para participar de las actividades, planes, programas, trabajos que se realizan en la entidad, lo que genera reprocesos. Bajo sentido de pertenencia de la comunidad de la UMV. | 4 | 3 | Alto | Se realizan estrategias comunicativas de difusión a través de la intranet página web y correos institucionales. | 3 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Generar campañas internas de difusión a través de diferentes canales | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes de seguimiento y mejora
|  |  |  | Insuficientes herramientas de difusión de la información institucional |  |  |  |  | Difusión de las actividades que realiza la entidad a través de las pantallas, redes sociales, intranet y carteleras. |  |  |  |  | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Comunicación deficiente en los distintos medios comunicativos.
39 | Comunicaciones | Bajo relacionamiento comunicativo entre la entidad y la ciudadanía. | DE IMAGEN | Poca difusión de la gestión de la entidad. | No ser visibilizados por la comunidad en las redes sociales, página web, medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | Diseñar nuevas estrategias comunicativas para divulgar el trabajo de la entidad. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimientos mensuales
|  |  |  | Demoras en la contestación de las solicitudes y preguntas de los ciudadanos. |  |  |  |  | Establecer protocolos de respuesta |  |  |  |  | Generar respuestas oportunas de las peticiones que realizan los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desaprovechamiento de los canales de comunicación como las redes sociales y medios comunitarios |  |  |  |  | Coordinación permanente entre las dependencias de la UMV. |  |  |  |  | Relación activa - Ciudadano - Funcionario. | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
40 | Sistemas de Información y Tecnología | Acceso de personal no autorizado a equipos y redes con el fin de afectar los sistemas y su infraestructura | OPERATIVO | Falta de implementación y Cumplimiento de políticas de seguridad lo que genera incidentes de seguridad | Daños en la infraestructura de sistemas de información, Pérdida, modificación o sustracción de la información, mala imagen corporativa Interrupción de Operación de la Entidad | 2 | 3 | Moderado | Seguridad puertas centro de cómputo, asignación claves a equipos de usuario final, accesos restringidos | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementación de políticas de seguridad y campañas de concientización para los usuarios por la Ingeniera encargada de uso y apropiación | 20% | Ingeniero de Uso y Apropiación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) | Por medio del correo electrónico se realiza el envío de tips para concientizar a los usuarios sobre la adecuada conservación de la información y la correcta utilización de los usuario.
|  |  |  | Ausencia de un SGSI que incluye (políticas, procedimientos, etc.) |  |  |  |  | Utilización de copias de seguridad de la información crítica de los sistemas de información |  |  |  |  | Asegurar la realización de las políticas de Back ups | 40% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída en el incidente | En el primer trimestre del año se realiza la migración de la plataforma la unidad a la nube de Oracle, con el fin de asegurar y facilitar la conservación de la información por medio de la homogenización de la herramienta base de la gestión de base de datos, facilitando la toma automática de copias de seguridad.
|  |  |  | Afectación por terceros de los sistemas de información y su infraestructura para causar daño a la entidad |  |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos, apoyo en la seguridad de la página web por el Web Master |  |  |  |  | Implementación del SGSI | 40% | Gestor de Seguridad de la Información | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | RE-evaluar las políticas para ajustarlas en caso de ser necesario | A través de los resultados de la primera fase de implementación del SGSI, se realiza la migración de la plataforma de gestión de base de datos a Oracle y se definen las necesidades para la segunda fase de implementación del sistema.
41 | Sistemas de Información y Tecnología | Mal funcionamiento por obsolescencia de: equipos de tecnología, sistemas de información y comunicaciones | TECNOLOGÍA | La compra de equipos de tecnología y sistemas de información por otras áreas sin la orientación del proceso SIT, por lo cual no ingresa al inventario, no se le realiza mantenimiento, ni se asignan recursos para su soporte | Tecnología obsoleta fuera del inventario de la entidad, reasignación de recursos para renovación o soporte, retrasos e interrupciones en la operación, necesidad de asignar gran parte de los recursos para reparaciones | 2 | 4 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Interiorizar la directriz y su inclusión en los procedimientos o documentos asociados | 20% | Líder del proceso SIT - Enlace del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar solicitud formal al proveedor para actualizar los equipos en estado de obsolescencia | Se realiza la solicitud al proceso de contratación para incluir la directriz en el Manual de Contratación y se realiza la recordación a los Ordenadores del Gasto y Gerentes de Proyectos para que realicen la solicitud de aprobación para la compra de los elementos.
[9 empty] | Política de Contracción por outsourcing de tecnología que permiten a la Unidad contar con tecnología actualizada y soportada |  |  |  |  | Establecer controles en el Plan de Adquisiciones y en el POAI para verificar la autorización de Sistemas de Información y Tecnología en contratos que involucren la compra de software o equipos tecnológicos | 20% | Líder del proceso SIT Proceso Contratación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la cotización para la actualización del software y tramitar el presupuesto para realizar la adquisición | Los Ordenadores del Gasto solicitan a los Gerentes de Proyectos para que se solicite la valoración de Sistemas de Información y Tecnología para que se autorice la compra de los elementos.
[14 empty] | Continuar con la aplicación de la política de la adquisición de los equipos de tecnología y periféricos a través de outsourcing, para tener la oportunidad de solicitar su renovación de acuerdo a las avances tecnológicos y no contar con equipos de propiedad de la Entidad desactualizados. | 60% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | Los contratos establecidos en el Plan de Adquisiciones para el año 2018, que involucran la adquisición de equipos de tecnología y periféricos se tiene planificado realizarlos por medio del sistema de outsourcing
42 | Sistemas de Información y Tecnología | Falta de integración de software o equipos tecnológicos | OPERATIVO | La falta de una política definida para la compra de elementos de tecnología o utilización de software o equipos tecnológicos sin el aval del proceso SIT | Adquisiciones tecnológicas por fuera del control del proceso de tecnología, sin planeación estratégica y estándares dados para la entidad. | 3 | 3 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Incluir la directriz relacionada con no permitir adquisiciones de tecnología y contratación de personal del ámbito de la Ingeniería de sistemas, sin aprobación del proceso de SIT en el Manual de Contratación y en el procedimiento para la Definición y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | 40% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Establecer plan de acción/mejoramiento para establecer la solución para realizar la renovación del equipo o software o el mantenimiento, de modo la afectación sea la mínima posible | Se realiza la solicitud al proceso de contratación para incluir la directriz en el Manual de Contratación y se realiza la recordación a los Ordenadores del Gasto y Gerentes de Proyectos para que realicen la solicitud de aprobación para la compra de los elementos.
|  |  |  | El desconocimiento de los responsables en los criterios para la aprobación de las adquisiciones de su área | Tecnología no adecuada para los procesos de la Entidad y que agrega valor a los inventarios. | [8 empty] | Realizar socialización a los responsables sobre las reglas y criterios para la aprobación de adquisiciones de tecnología. | 20% | Líder del proceso SIT | Anual | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | Los Ordenadores del Gasto solicitan a los Gerentes de Proyectos para que se solicite la valoración de Sistemas de Información y Tecnología para que se autorice la compra de los elementos.
|  |  |  | La falta de controles previos en la aprobación de las adquisiciones programadas por las áreas | [9 empty] | Establecer controles en las revisiones y aprobaciones del PAA y del POAI para evitar que se aprueben contratos relacionados con tecnología sin la aprobación del proceso SIT | 40% | Líder del proceso SIT - proceso Contratación | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | A través de los resultados de la primera fase de implementación del SGSI, se realiza la migración de la plataforma de gestión de base de datos a Oracle y se definen las necesidades para la segunda fase de implementación del sistema.
43 | Sistemas de Información y Tecnología | La incursión de software malicioso o la intromisión en la red de la Entidad para el robo de información por personal de la entidad. | CORRUPCIÓN | Falta de concientización de los funcionarios de la entidad en la descarga de software malicioso | Retrasos o interrupciones en el funcionamiento en los sistemas de información | 2 | 4 | Alto | Utilización de copias de seguridad para prevenir la pérdida de información crítica para la Entidad | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Asegurar la toma de copias de seguridad que sirvan como respaldo para recuperar en cada caso la información | 35% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar | El sistema se encuentra programado para realizar la copia automática de los sistemas de información critica de la Unidad, además de contar con el servicio por mesa de ayuda para realizar la toma de copias de seguridad de la información del equipo de los funcionarios que lo soliciten.
|  |  |  | Brechas o parches en la red que puedan permitir la incursión de software malicioso | Robo de información crítica para la organización |  |  |  | Monitoreo de los servidores de las bases de datos por el DBA y de la red por el Web Master para garantizar la seguridad de la red de la Entidad |  |  |  |  | Garantizar que la Entidad cuente con un DBA, gestor de infraestructura y un gestor de seguridad de la información | 35% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) y realizar el cierre de las brechas de seguridad por las cuales acceso el personal no autorizado | Para el mantenimiento de la base de datos se realizó la contratación del Administrador de la Base de Datos (DBA) con el contrato Nro.242 de 2018.
|  |  |  | La utilización de dispositivos de almacenamiento móviles no seguras que pueden propiciar la descarga de software malicioso | Alteración o modificación de la información de las bases de datos de la Entidad |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos y antivirus para bloquear el acceso de personal no autorizado o la descarga de virus informático |  |  |  |  | Actualización de del Firewall o cortafuegos, antivirus y políticas de seguridad para preservar la información ante la incursión de software malicioso | 30% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída, alterada o modificada en el incidente | Actualmente, se esta tramitando la realización de la instalación de las 55 licencias de Antivirus - Kaspersky Security for Business para 50 a 9 Nodos por 1 año, adquiridas en el mes de diciembre de 2017, con el fin de apoyar la funcionalidad del Firewall o cortafuegos para preservar la información ante la incursión de software malicioso, en los equipos de cómputo ubicados en la sede tercera. Se inicia la definición de los requerimientos para la implementación de la segunda fase del SGSI, a fin de establecer los estudios del sector, como parte del proceso contractual.
44 | Gestión Ambiental | Incumplimiento de la normativa ambiental vigente | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la normatividad vigente | Multas, sanciones o cierres temporales | 4 | 4 | Extremo | Matriz de requisitos legales | 3 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Revisión para la actualización semestral de la matriz de requisitos legales | 33.3% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Presentación de Planes de mejoramiento formulando acciones de rápida intervención al recurso afectado
|  |  |  | Demoras en trámites externos |  |  |  |  | Planeación de tramites ambientales pertinentes |  |  |  |  | Seguimiento a tramites - permisos ambientales | 33% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de seguimiento al NORMOGRAMA para su ejecución. |  |  |  |  | Plan de acción proceso GAM |  |  |  |  | Realizar una matriz de la implementación de la normativa ambiental aplicable | 34% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
45 | Gestión Ambiental | Presentación de emergencias o accidente ambientales | OPERATIVO | Desinformación de las acciones de prevención de la ocurrencia. | Contaminación de los recursos naturales Multas, sanciones o cierres temporales Perdidas humanas | 4 | 4 | Extremo | Socialización de acciones de prevención. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Sensibilización en prevención para accidentes ambientales | 50% | Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación de plan de contingencias Activación de alarmas de vigilancia y monitoreo para control de afectación a los recursos
|  |  |  | Deficiencia de seguimiento a los control establecidos en las actividades realizadas |  |  |  |  | Procedimiento gestión ambiental en obra |  |  |  |  | Implementar el plan de manejo Ambiental en la sede de producción | 50% | Gerencia de producción Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Anual | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Insuficiencia de insumos, equipos o elementos que prevengan contengan o minimicen el riesgo de accidente |  |  |  |  | Asignación presupuestal para kits de contención de derrames
46 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Demora en Cierre de PQRSFD en Obra | CUMPLIMIENTO | Prioridad del cumplimiento de otras actividades propias de la intervención. | Incumplimientos ante la Secretaría de Gobierno y entes de control | 5 | 1 | Alto | Personal capacitado | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | sensibilización sobre el cumplimiento de ley para la atención de PQRSFD | 50% | Gerente GASA | Bimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Que se de una respuesta al ciudadano sobre el estado del proceso de respuesta a su requerimiento. Y se de a conocer en Comité Directivo para atender problemáticas con cierre de PQRSFD.
|  |  |  | Procesos dispendiosos para dar respuesta en casos puntuales | Sanciones de Tipo Legal para Entidad. |  |  |  | ACI-PR-001 Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD V 7.0 |  |  |  |  | Informe periódico para recordar los requerimientos que están pendientes por respuesta. | 50% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31
47 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Inicio de intervención sin los procedimientos sociales previstos | OPERATIVO | Información inoportuna, de ultima hora sobre una intervención a realizar o cambios inesperados en programación | Sanciones de Tipo Legal o Jurídico para Entidad. | 5 | 2 | Alto | Seguimiento a la programación suministrada por intervención | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud a la gerencia de intervención de los cambios a la programación de manera oportuna para que GASA se programe oportunamente | 100% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Realizar procedimientos sociales, sin importar que ya haya iniciado la ejecución de obra.
48 | Administración de Bienes e Infraestructura | Robo o sustracción de elementos por entes externos | FINANCIERO | Débiles medidas de seguridad en los frentes de obra | Retrasos, demoras y afectación de la imagen de la empresa | 5 | 3 | Extremo | Utilización de pólizas de seguros contratadas por la entidad | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Continuar con la contratación de pólizas de seguros por la Entidad | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas, y en caso de ser aplicable, la activación de las pólizas que respaldan el contrato de la compañía. | A partir del contrato 527 de 23 de noviembre de 2017, se realizó la contratación del programa de seguros para la protección de los bienes muebles, el amparo de las personas, de los intereses patrimoniales de propiedad de la Unidad, así como las pólizas de vida y de responsabilidad civil de los servidores públicos.
|  |  |  | Permeabilidad de los controles de seguridad establecidos | Denuncias y solicitud de garantía a la compañía Aseguradora o la Compañía de Seguridad |  |  |  | Solicitud contractual de pólizas de seguros de respaldo por la compañía de seguridad, de los proveedores o contratistas y solicitud del estudio del caso a la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Continuar blindando los contratos con los requerimientos de pólizas de seguros para respaldar la ejecución de los contratos y la utilización de alarmas y circuitos cerrados de televisión | 40% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento | Dentro de los requerimientos para la firma de los contratos de prestación de servicios se encuentra la presentación y aprobación de una póliza de seguros que respalde la ejecución del contrato y para los contratos de obra se realiza la solicitud de pólizas contractuales y extracontractuales. Igualmente, dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
|  |  |  | Falta de controles en las entradas y salidas de las sedes de la Entidad | Detrimento patrimonial |  |  |  | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes. |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes en las entradas y salidas de la Entidad a la compañía de vigilancia contratada. | 20% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Remitir requerimiento a la compañía de vigilancia solicitar incrementar los controles de seguridad en la puertas de entrada y salida de la Entidad | Dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
49 | Administración de Bienes e Infraestructura | Vencimiento de elementos por obsolescencia | OPERATIVO | Espacios de almacenamiento inadecuados que no permiten identificar con facilidad los elementos vencidos o prontos a vencer | Pérdida de materiales por vencimiento | 3 | 2 | Moderado | Adaptación de sitios de almacenamiento, de acuerdo a las necesidades de los materiales | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Rotar el inventario, teniendo en cuenta las fechas de caducidad. Establecer programas para dar de baja o permuta de elementos | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Solicitar al interventor del contrato realizar la adquisición de los elementos para la reposición de los obsoletos | En el comité de inventarios del día 23 de marzo de 2018, se aprobó la baja de los elementos que se encuentra fuera de su funcionalidad o que cumplieron su vida útil.
|  |  |  | Necesidades de consumo sobrestimadas, lo que conduce a solicitar la adquisición de más unidades de las necesarias de un elemento | Gran cantidad de existencias de elementos |  |  |  | Aplicación de Normas para la adquisición de elementos, controles para la aprobación de compras por caja menor, rotación de inventarios, dar de baja elementos dañados y permuta de bienes con otras entidades |  |  |  |  | Utilizar bodegas adecuadas para el almacenamiento de los elementos, de acuerdo a las condiciones especificas de almacenaje y preservación definidas/Continuar con la implementación de normas guía para la contratación de servicios y la compra de elementos relacionadas con la fecha de vencimiento de los elementos y sus condiciones de conservación | 30% | Almacenista General | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Efectuar un programa para dar de baja los elementos obsoletos | Con el paso a la nueva sede de Almacén se están reubicando los elementos y organizando las bodegas para garantizar la conservación y custodia de los elementos.
|  |  |  | Difícil identificación por sistema de las unidades de elementos prontas a vencerse u obsoletas | Acumulación de elementos vencidos u obsoletos en Almacén lo que conduce a altos gastos de almacenamiento y de seguridad |  |  |  | Utilización de funcionalidades del aplicativo Sí capital para la identificación de estos elementos |  |  |  |  | Garantizar la utilización de la opción que posee el aplicativo de administración de inventarios, para controlar la caducidad de los elementos, a fin de prevenir las bajas por obsolescencia de elementos. | 30% | Ingeniero Desarrollador de Sí capital | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | En el registro de los ingresos de los diferentes elementos se realizará el registro de la fecha de vencimiento, para tener un control de la vida útil de los elementos y gestionar la entrega de los elementos de acuerdo a la fecha de vencimiento.
50 | Administración de Bienes e Infraestructura | Registro inadecuado de los movimientos asociados al proceso del almacén | OPERATIVO | Errores en la digitación de la información | Entrega de elementos incorrectos | 3 | 3 | Alto | Definición de un código único para el ingreso de cada elemento | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Establecer un catálogo de elementos, en el cual cada elemento cuente con un solo y único número de identificación | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Identificar el (los) registro(s) realizados incorrectamente y realizar la corrección, con las debidas anotaciones | Se realizó el catalogo con ID para cada uno de los elementos, de acuerdo a las especificaciones del Nuevo Marco Normativo Contable
|  |  |  | Falta de capacitación de los Auxiliares para registrar y asociar los diferentes elementos | Información deficiente de las existencias del almacén |  |  |  | Controles y validaciones del sistema al registrar los diferentes movimientos |  |  |  |  | Asignación de secciones por cada Auxiliar para realizar el registro de los movimientos de los elementos en el sistema | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se ha asignado un Auxiliar por cada una delas secciones, es decir ingresos, entregas, etc.
|  |  |  | Descripciones de productos muy semejantes definidas por el proveedor | Elementos diferentes en clase asociados a un solo código de elemento |  |  |  | Revisiones por otro miembro del grupo y el responsable de la solicitud de los elementos |  |  |  |  | Realizar sensibilización de registros | 20% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Con el fin de agilizar la atención de las solicitudes y disminuir los tiempos de reprocesos, en el primer trimestre del año se realizaron capacitaciones a los usuarios autorizados por cada dependencia para realizar el retiro de elementos de Almacén, relacionadas con la forma de diligenciar el formato de solicitud de elementos y del procedimiento desde la solicitud hasta el retiro de los elementos.
51 | Administración de Bienes e Infraestructura | Pérdida, robo o sustracción de elementos | CORRUPCIÓN | Falta de controles en el reintegro de elementos por el responsable | Mayores necesidades de elementos a cubrir, detrimento patrimonial, desperdicio de los elementos | 5 | 4 | Extremo | Controles en la devolución de elementos para la generación del paz y salvo al cierre del contrato con el contratista de servicios | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar controles en la devolución de los elementos no consumibles que se encuentren asignados al funcionario o contratista, para la generación del paz y salvo | 40% | Almacenista General - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar | La expedición de todo paz y salvo debe ser verificado con las bases de datos existentes .
|  |  |  | Falta de compromiso de los funcionarios y Directivos con la entidad y la ciudad | Investigaciones y sanciones disciplinarias |  |  |  | Revisión de antecedentes del personal a contratar y exigencias de pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados |  |  |  |  | Realizar la revisión de los antecedentes del personal a contratar y exigir pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados | 20% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento | Para todo contrato de prestación de servicios se realiza la revisión de los antecedentes y para los contratos asociados a personas jurídicas se solicita la presentación de pólizas para salvaguardar los bienes de la Unidad.
[9 empty] | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y/o salida de elementos por parte de la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y salida de elementos a la compañía de vigilancia contratada. | 40% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas. | Dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
52 | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión | Incumplimiento del plan anual de auditorias aprobado para ejecutar en la vigencia | OPERATIVO | Falta de personal en el equipo con el perfil requerido | Incumplimiento de los roles asignados a la OCI | 3 | 2 | Moderado | El plan de adquisiciones tiene previstos los recursos para la contratación del personal requerido | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Presentar solicitud ante la alta dirección de los recursos requeridos | 40% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2019-01-15 | Redistribuir responsabilidades entre el personal disponible
|  |  |  | Disminución de contratistas en el equipo OCI |  |  |  |  | Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución |  |  |  |  | Presentar solicitud ante la alta dirección para la contratación del personal profesional | 60% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-15
Asignación parcial de recursos requeridos para ejecutar el plan
53 | Intervención de la Malla Vial Local | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | OPERATIVO | Falta de seguimiento y control, a los insumos y a la ejecución de las actividades de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. | 2 | 2 | Bajo | Socialización y aplicación de procedimientos e instructivos de intervención de la malla vial local. | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Elaboración de informe de revisión de ensayos e implementación de las recomendaciones | 100% | Gerente de Intervención | Mensual | Enero | Diciembre | Seguimiento a la intervención realizada e implementación de correcciones a que hubiere lugar. (Corregir la intervención)
|  |  |  | Utilizar materiales e insumos que no cumplan especificaciones técnicas |  |  |  |  | Revisión y análisis de ensayos de laboratorio realizados a los materiales y a las actividades dependiendo el tipo de actividad realizada
54 | Intervención de la Malla Vial Local | Perdida de material e insumos de intervención | CORRUPCIÓN | Pedir más material, insumos y/o maquinaria de lo que se requiere en los frentes de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. Produciendo investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones. Detrimento patrimonial | 1 | 4 | Alto | Cruce de información de los reportes de solicitud de materiales, recibidos, utilizados en la ejecución contra los vales presentados por producción | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar programación periódica de insumos ajustada a las cantidades resultantes de la visita de verificación o del diseño. Seguimiento a la programación | 100% | Gerente de Intervención | Bimestral | Enero | Diciembre | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
Aprovechamiento parcial del material, insumos y/o maquinaria para fines particulares.
55 | Intervención de la Malla Vial Local | Mayor permanencia en los frentes de obra | OPERATIVO | Falta de suministro en el tiempo pertinente y cantidad requeridos de los diferentes tipos de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al tipo de intervención acordes a la programación. | Posible stand bye de mano de obra o equipos e incumplimiento en los tiempos de intervención y posibles sobrecostos. | 5 | 4 | Extremo | Procedimientos intervención de la malla vial local específicamente en la realización. | 5 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitud escrita a la Subdirección Técnica STPI- Gerencia de Producción de los insumos requeridos para intervención con relación a mano de obra, materiales y equipos. (Se realizara una solicitud anual con seguimiento trimestral en caso de variaciones). | 100% | Gerente de Intervención | Trimestral | Enero | Diciembre | Informar inmediatamente a la Dirección General y a la Subdirección Técnica STPI
consolidación y envió de programación diaria
56 | Control Disciplinario Interno | Incumplimiento de los términos procesales. | CUMPLIMIENTO | Insuficiente personal para la sustanciación de los expedientes | Prescripción de la acción disciplinaria, vencimiento términos procesales | 5 | 3 | Extremo | BASE DE DATOS ACTUALIZADA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA -SID | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Contar con el personal suficiente en relación con el número de procesos que se adelantan en la Entidad | 70% | Secretaria General | SEMESTRAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | GENERAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y PREVENTIVAS | Abril 5/2018 Las acciones que se han adelantado para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: El sistema de Informacion Disciplinaria SID se encontraba desactualizado a partir del mes de julio de 2016, por consiguiente en el mes de enero 2018 Se actualizo completamente el Sistema de Informacion Disciplinaria.
|  |  |  | Cantidad de procesos vigentes | [9 empty] | Mantener una base de datos donde se generen alertas sobre el vencimiento de los términos | 30% | Secretaria General | MENSUAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | La base de datos se mantiene actualizada
Desconocimiento en la normatividad vigente, lo que genera se presenten nulidades y en consecuencia, mora en los términos procesales
57 | Contratación | Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | CUMPLIMIENTO | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | Verificación dentro del proceso de contratación por parte del profesional asignado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Verificación y remisión al responsable de citar a comité de Contratación | 100% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales | En el seguimiento del Plan de Adquisiciones se realiza el control de las modificaciones, estableciendo aquellos que por ser de menor cuantía no ameritan la revisión del comité y realizando el seguimiento de las modificaciones que deben ser aprobadas por el Comité, para evitar gestionar procesos de contratación sin el aval del Comité. A si mismo de acuerdo a los casos a revisar en el comité se realiza la invitación a funcionarios que no hacen parte de este.
|  |  |  | No contar con actas de comité de contratación |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  |  |  | Comité de contratación mal diseñado |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
58 | Contratación | Perdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | CORRUPCIÓN | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Retrasos en la contratación Demandas | 1 | 3 | Moderado | Definición de las TRD y su implementación dentro del proceso de Gestión documental | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Aplicación de las TRD y entrega de documentos al proceso de gestión documental mediante FUID | 100% | Secretaria General - profesional asignado al proceso | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales | Con el direccionamiento de Gestión Documental se realizó la revisión y actualización de la TRD de Contratación y de acuerdo a esta se efectuó la entrega de la documentación por FUID al Archivo Central, actividades realizadas entre el último trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018.
|  |  |  | Inadecuada custodia de expedientes |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas |  |  |  | Los procesos de selección tienen contemplado un periodo de observaciones para que los interesados revisen y opinen
|  |  |  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas
59 | Contratación | Imposibilidad de adelantar procesos de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o sanciones | CUMPLIMIENTO | Omisión por parte del interventor o supervisor de informar oportunamente los incumplimientos que se presenten en el contrato | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | El supervisor o interventor elabora un informe de cumplimiento cada vez que se autoriza un pago | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Adelantar las acciones tendientes para hacer efectiva la garantía de seriedad si corresponde | En el primer trimestre del año inicio la revisión y actualización del Manual de Contratación, en el cual se programa definir los requerimientos que el Supervisor debe atender para solicitar la declaración del proceso de incumplimiento o la imposición de multas o sanciones.
Dentro del manual de supervisión e interventoría se establece como obligación de este de informar oportunamente a la entidad los hechos que puedan constituir un incumplimiento por parte del contratista
60 | Contratación | Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio | 3 | 2 | Moderado | Control por parte del supervisor designado o del interventor contratado en cada caso | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer un termino para la presentación del informe de supervisión o interventoría | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-03-01 | 31/06/2018 | Inicio de las acciones disciplinarias, administrativas o legales según sea el caso y hacer efectiva la garantía de cumplimiento si es del caso | En el primer trimestre del año se inicio la revisión y actualización del Manual de Contratación, en el cual se programa realizar la revisión de los requerimientos y procedimiento para la liquidación de los contratos, a fin de definir e informar a los supervisores de los requerimientos legales al realizar la liquidación de un contrato, para evitar el incumplimiento de los términos legales o pactados para esta etapa.
[14 empty] | Implementación de bases de datos para el control y seguimiento | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se realizó la revisión de los expedientes de aquellos contratos que se reportaron hallazgos en la Auditoria Interna, se organiza una base de datos para el seguimiento y control de los contratos suscritos en el presente año. A la par, se están revisando los requerimientos para la creación de la base de datos de los contratos finalizados a liquidar, para su seguimiento hasta el cierre del expediente.
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## AII
FORMATO MAPA DE RIESGOS DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso |  |  | Apoyar a otras entidades que requieran la maquinaría y personal de la UMV para atender cualquier emergencia o eventualidad que se presente en el Distrito, y realizar demoliciones de los bienes e inmuebles por amenaza de ruina declarados viables jurídicamente.
Vigencia: |  |  | 2018
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Observaciones OCI | 2269943.5
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [10 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Apoyo Interinstitucional | Dificultades para la atención oportuna de emergencias | OPERATIVO | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos para la atención de situaciones imprevistas que dificultan la movilidad en la ciudad | Aumento de la criticidad del evento de emergencia y retraso en el cumplimiento de - los objetivos - las metas institucionales | 2 | 3 | Moderado | Informe semanal de disponibilidad vehículos y maquinaria | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener actualizado la disponibilidad semanal de vehículos, maquinaria y equipos. | 50% | * Director General * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerente de Producción | Semanal | Permanente | Permanente | Se declara urgencia por parte Subdirección Técnica de Producción e Intervención para disponer de los recursos necesarios para la situación de emergencia presentada | el avance de la accion no es muy acorde a las acciones propuestas, se sugiere modifcar. | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Deficiente comunicación entre las entidades del Distrito que atienden la emergencia. |  |  |  |  | Ninguno |  |  |  |  | Elaborar y sensibilizar la ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS - EIR | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención *Gerente de Intervención *Gerente de Producción * Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
2 | Apoyo Interinstitucional | Atender situaciones imprevistas que no son competencia de la entidad | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad | Investigaciones por los entes de control por extralimitación de sus funciones. | 4 | 3 | Alto |  | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Reinducción todos los servidores públicos que atiende las notificaciones y situaciones de emergencia | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. | el avance de la accion no es muy acorde a las acciones propuestas, se sugiere modifcar. | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Notificación de eventos que no son competencia de la Unidad. | [9 empty] | Establecer controles para filtrar los segmentos viales que donde se presenta la situación imprevista y determinar la competencia de la UMV | 50% | * Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
3 | Apoyo Interinstitucional | Realizar una demolición que genere afectaciones estructurales en inmuebles aledaños y comprometa la integridad de ciudadanos | OPERATIVO | Realizar demoliciones que no cumplan con los requisitos legales | Sanciones, demandas, indemnizaciones, procesos disciplinarios, | 2 | 5 | Extremo | Procedimiento establecido para demoliciones | 2 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UMV debe adquirir una póliza que ampare los riesgos que genera esta actividad | 20% | Secretaria General |  | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. Indemnizar | el avance de la accion no es muy acorde a las acciones propuestas, se sugiere modifcar. | Producción | CORRUPCIÓN
|  |  |  | Falta de personal debidamente capacitado y entrenado para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | Incidentes / accidentes - personal, maquinaria, equipos, construcciones -, por desconocimiento técnico al momento de realizar una demolición de estructuras y la atención de emergencias |  |  |  | Ninguno |  |  |  |  | Gestionar la capacitación y entrenamiento para servidores públicos en: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Falta de recursos: comunicaciones, Dotación, Elementos de Protección Personal para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad |  |  |  |  | Ninguno |  |  |  |  | Gestionar la asignación de los recursos necesarios para los servidores públicos que realizan la: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Gestión Ambiental
Financiera
Talento Humano
Control Disciplinario Interno
Administración de Bienes e Infraestructura
Operación de Maquinaria
Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión
Note on H9: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I9: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## SAP
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [9 empty] | Clasificación del Riesgo
46 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Demora en Cierre de PQRSFD en Obra | CUMPLIMIENTO | Prioridad del cumplimiento de otras actividades propias de la intervención. | Incumplimientos ante la Secretaría de Gobierno y entes de control | 5 | 1 | Alto | Personal capacitado | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | sensibilización sobre el cumplimiento de ley para la atención de PQRSFD | 50% | Gerente GASA | Bimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Que se de una respuesta al ciudadano sobre el estado del proceso de respuesta a su requerimiento. Y se de a conocer en Comité Directivo para atender problemáticas con cierre de PQRSFD. | El día 31 de enero de 2018 en comité entre Gerencia de Intervención y GASA se realizó sensibilización sobre la atención a PQRSFD. Se programa segunda sensibilización para el mes de Abril
|  |  |  | Procesos dispendiosos para dar respuesta en casos puntuales | Sanciones de Tipo Legal para Entidad. |  |  |  | ACI-PR-001 Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD V 7.0 |  |  |  |  | Informe periódico para recordar los requerimientos que están pendientes por respuesta. | 50% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 |  | A la fecha todos los requerimientos han sido cerrados dentro de los términos establecidos, por lo cual no ha sido necesario enviar informe a la GI
47 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Inicio de intervención sin los procedimientos sociales previstos | OPERATIVO | Información inoportuna, de ultima hora sobre una intervención a realizar o cambios inesperados en programación | Sanciones de Tipo Legal o Jurídico para Entidad. | 5 | 2 | Alto | Seguimiento a la programación suministrada por intervención | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud a la gerencia de intervención de los cambios a la programación de manera oportuna para que GASA se programe oportunamente | 100% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Realizar procedimientos sociales, sin importar que ya haya iniciado la ejecución de obra. | Para el primer trimestre del 2018, se ha realizado una continua comunicación con la Gerencia de Intervención a través de correo electrónico y verbal a fin de informa cualquier cambio en programación. Por tanto a cada ingeniero residente o Director de obra a través de correo electrónico se ha recordado la oportunidad de la información.
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## GAM
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [10 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Atención al Ciudadano | Desatención de solicitudes (PQRSFD) del ciudadano o partes interesadas | CUMPLIMIENTO | No se recibió la solicitud (PQRSFD) en la Entidad | Desconocimiento de la existencia de una solicitud del ciudadano o partes interesadas | 2 | 3 | Moderado | Documentación del proceso / Normativa interna | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Brindar información clara y de fácil acceso a la ciudadanía acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD, mediante campañas comunicativas. | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Verificar en la base de datos de PQRSFD de la Entidad y del SDQS |  | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Existencia de múltiples canales para la recepción de solicitudes (PQRSFD) | Carencia de control sobre la totalidad de las solicitudes (PQRSFD) que ingresan a la entidad |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Socialización mensual de manera presencial y virtual con los colaboradores de la UAERMV sobre la normatividad interna para la toma de PQRSFD en los formatos del SIG | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-02-01 | 2018-11-30 |  |  | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
[22 empty] | Comunicaciones | FINANCIERO | 3 | EVITAR EL RIESGO
2 | Atención al Ciudadano | Atención de solicitudes (PQRSFD) fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia | CUMPLIMIENTO | Alto volumen de solicitudes recibidas | No se cuenta con el tiempo necesario para dar respuesta oportuna y de calidad Acumulación de solicitudes sin responder Respuestas extemporáneas | 5 | 3 | Extremo | Segregación de funciones | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 30% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dar prioridad en la dependencia y proceso responsable para la atención oportuna de la PQRSFD próximas a vencerse |  | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Asignación tardía de la petición al responsable final de emitir respuesta |  |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Implementar completamente el sistema Orfeo para la asignación oportuna de solicitudes | 70% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | [17 empty] | Producción | CORRUPCIÓN
3 | Atención al Ciudadano | Dar respuesta incorrecta, incompleta o contradictoria a una solicitud (PQRSFD). | CUMPLIMIENTO | Falta de claridad en la solicitud recibida en la Entidad | La dependencia no puede dar respuesta completa a la solicitud | 5 | 3 | Extremo | Documentación del proceso / Normativa | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir el control para precisar solicitud del peticionario de los casos necesarios | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Revisión del directivo responsable de cada dependencia y proceso a las respuestas generadas validando la calidad de sus atributos. |  | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Debilidad en los controles frente al contenido de la respuesta a las peticiones | Disminución en la calidad de las respuestas |  |  |  | Niveles de autorización |  |  |  |  | Fortalecer controles establecidos en el proceso frente al contenido de la respuesta | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  |  | Gestión Ambiental
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | Disminución en la calidad de las respuestas | [8 empty] | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 20% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas
4 | Apoyo Interinstitucional | Dificultades para la atención oportuna de emergencias | OPERATIVO | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos para la atención de situaciones imprevistas que dificultan la movilidad en la ciudad | Aumento de la criticidad del evento de emergencia y retraso en el cumplimiento de - los objetivos - las metas institucionales | 2 | 3 | Moderado | Informe semanal de disponibilidad vehículos y maquinaria | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener actualizado la disponibilidad semanal de vehículos, maquinaria y equipos. | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerente de Producción | Semanal | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Se declara urgencia por parte Subdirección Técnica de Producción e Intervención para disponer de los recursos necesarios para la situación de emergencia presentada |  | Atención al Ciudadano
|  |  |  | Deficiente comunicación entre las entidades del Distrito que atienden la emergencia. | [9 empty] | Elaborar y sensibilizar la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias - EIR | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención *Gerente de Intervención *Gerente de Producción * Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-03-31 |  |  | Jurídica
Contratación
5 | Apoyo Interinstitucional | Atender situaciones imprevistas que no son competencia de la entidad | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad | Investigaciones por los entes de control por extralimitación de sus funciones. | 4 | 3 | Alto |  | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Reinducción todos los servidores públicos que atiende las notificaciones y situaciones de emergencia | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. |  | Gestión Documental
|  |  |  | Notificación de eventos que no son competencia de la Unidad. | [9 empty] | Establecer controles para filtrar los segmentos viales que donde se presenta la situación imprevista y determinar la competencia de la UMV | 50% | * Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Sistemas de Información y Tecnología
Financiera
6 | Apoyo Interinstitucional | Realizar una demolición que genere afectaciones estructurales en inmuebles aledaños y comprometa la integridad de ciudadanos | OPERATIVO | Realizar demoliciones que no cumplan con los requisitos legales | Sanciones, demandas, indemnizaciones, procesos disciplinarios, | 2 | 5 | Extremo | Procedimiento establecido para demoliciones | 2 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UMV debe adquirir una póliza que ampare los riesgos que genera esta actividad | 20% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Secretaria General |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. Indemnizar |  | Talento Humano
|  |  |  | Falta de personal debidamente capacitado y entrenado para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | Incidentes / accidentes - personal, maquinaria, equipos, construcciones -, por desconocimiento técnico al momento de realizar una demolición de estructuras y la atención de emergencias | [8 empty] | Gestionar la capacitación y entrenamiento para servidores públicos en: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Falta de recursos: comunicaciones, Dotación, Elementos de Protección Personal para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | [9 empty] | Gestionar y asignar los recursos necesarios para los servidores públicos que realizan la: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
7 | Operación de Maquinaria | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos | OPERATIVO | Inoportuna programación de las necesidades. | Demoras en la ejecución de las obras programadas. | 4 | 4 | Extremo | Reportes de fallas mediante las tarjetas diarias de operación. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar comités de la STIP donde se realice: * Verificación de las necesidades de la Gerencia Intervención. | 33% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Contar con un contrato de alquiler de maquinaria, vehículos equipos a través del contrato de alquiler para satisfacer la demanda. |  | Operación de Maquinaria
|  |  |  | Deficiencias en la identificación de las necesidades para los contratos de mantenimiento. | Sobrecostos |  |  |  | Cronograma de Mantenimiento. |  |  |  |  | Efectuar reuniones de la Gerencia de Producción donde se realice: * Identificación de las necesidades de mantenimiento. * Planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la UAERMV. | 33% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión
|  |  |  | Uso inadecuado de los vehículos, maquinaria y equipos, generando deterioro de estos. |  |  |  |  | Personal disponible para atender fallas de los equipos. |  |  |  |  | Realizar supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos como apoyo para cumplir las necesidades de la UAERMV. | 34% | Gerencia de Producción | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
8 | Operación de Maquinaria | Incidentes y accidentes en la operación de vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | OPERATIVO | Falta de capacitación, concentración o precaución al realizar la actividad. | Decomiso de las maquinas por parte de las autoridades competentes. Daños a terceros y a bienes. Incapacidad de los operarios y daños a los bienes de la UAERMV. Demandas y Sanciones | 3 | 3 | Alto | Políticas de operación, Procesos y procedimientos o protocolos aplicados. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la entidad | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a quien corresponda para que se realice el reporte del accidente. Se informa a la aseguradora en el evento que sea un accidente de transito.
|  |  |  | Posible falla del vehículo, maquinaria o equipo. |  |  |  |  | Inspección por personal técnico de SST y el PESV en el desarrollo de las actividades operativas. |  |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivos y/o predictivos en los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción, GASA y Secretaria General - SST. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Condiciones del entorno y estado de las vías. |  |  |  |  | Realización de técnico mecánicas preventivas.
9 | Operación de Maquinaria | Perdida o hurto de vehículos, maquinaria y equipos. | OPERATIVO | Deficiencia en los contratos de vigilancia que suscribe la entidad. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Pólizas de seguro maquinaria equipos y herramientas. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a la aseguradora del evento
|  |  |  | Descuido o delincuencia que generen perdida, robo o hurto de los vehículos, maquinaria y equipos. |  |  |  |  | Vigilancia por GPS. |  |  |  |  | Realizar y socializar un protocolo de perdida, robo o hurto para los vehículos, maquinaria o equipo. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
10 | Operación de Maquinaria | Uso de vehículos y maquinaria para beneficio propio | CORRUPCIÓN | Inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Vigilancia por GPS. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Actualización de los procedimientos de monitoreo por GPS | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Descuido del personal que operan los vehículos y maquinaria. | [9 empty] | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
11 | Producción | Demoras en la producción y despacho de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida. | ESTRATÉGICOS | Inoportuna programación de las necesidades a producir | Incumplimiento en las entregas de producción que afecta las metas establecidas por la UAERMV | 4 | 5 | Extremo | Control de despacho. | 3 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Realizar comités de la STIP donde se realice : *Verificación de las necesidades de intervención para contar con insumos, equipos, materiales y personal necesarios para la producción. *Planificación y seguimiento a la programación vs ejecución. | 40% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Contratar mezcla con terceros.
|  |  |  | Insuficiencia de los recursos para la producción (materia prima, insumos, personal, fallos de plantas y problemas con servicios públicos) por diferentes factores. |  |  |  |  | Programación de materia prima, insumos y de personal para la producción. |  |  |  |  | Realizar seguimiento de los contratos necesarios para cumplir la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción) | 20% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupción de servicios públicos, en especial energía electrica debido a daños o cortos eléctricos. |  |  |  |  | Mantenimientos programados a las plantas. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Mantenimiento en la sede de producción. | 20% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupciones en el transporte (por seguridad, paros, bloqueos, daños, incidentes y accidentes de transito). |  |  |  |  | Comunicación con CODENSA |  |  |  |  | Desarrollar el proceso de compra de planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 15% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
[9 empty] | Seguimiento por GPS y Capacitaciones de personal. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 5% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
12 | Producción | Uso de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida fuera de especificaciones. | CUMPLIMIENTO | No cumplir las frecuencias y los tipos de ensayos para determinar la aceptación o rechazo del los materiales y mezclas producidas. | Reprocesos, detrimento patrimonial e incumplimiento a los requisitos de calidad de los productos o servicios prestados por la UAERMV. | 3 | 2 | Moderado | Plan de Inspección y ensayos. Trazabilidad de las muestras tomadas. Ensayos realizados a materias primas y material producido | 3 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan de Inspección y Ensayos. | 60% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación del plan de Inspección y Ensayos para el incumplimiento de las especificaciones.
|  |  |  | Insuficiencia de recurso humano, mecánico y tecnológico para el desarrollo del seguimiento y control de las especificaciones técnicas de los materiales y mezcla producida. |  |  |  |  | Funciones y roles y responsabilidades del personal del laboratorio. Reporte de los resultados de los ensayos realizados de acuerdo a las especificaciones. |  |  |  |  | Implementación de la norma NTC ISO - IEC 17025. | 40% | Gerente de Producción | Bimensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
13 | Producción | Perdida o hurto de materia prima y material producido. | CORRUPCIÓN | Deficiencia en el control de insumos, materias primas, mezcla de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frio. | Detrimento patrimonial, incumplimiento de metas peculado, cohecho y dolo. | 1 | 3 | Moderado | Control y seguimiento de ingreso y salida de materiales y mezclas (Bascula). | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Mantener el inventario de materia prima y material producido actualizado. | 100% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Uso de la mezcla para beneficio particular |  |  |  |  | Verificación y calibración de la bascula
14 | Producción | Contaminación ambiental y generación de incidentes y accidentes laborales | CUMPLIMIENTO | Deficiencia en los lineamientos ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Multas, sanciones disciplinarias, problemas de salud pública e incapacidades del personal que se encuentre en la sede de producción. | 3 | 2 | Moderado | Seguimiento a las acciones ambientales, SST y de Seguridad Vial. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Participar en las capacitaciones y actividades programadas por Gestión Ambiental. | 50% | Gerente de Producción y Secretaria General. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Informar de la emergencia ambiental a la Gerencia ambiental social y atención al usuario (GASA) para cumplir con los lineamientos dados Atender la emergencia, remitir y reportar el incidente y/o accidente.
|  |  |  | Resistencia al cambio que genera que no se realicen las actividades diarias de forma adecuada | [9 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 50% | Gerente de Producción y GASA. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01
15 | Gestión Documental | Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión | CORRUPCIÓN | Desconocimiento y debilidad en la aplicación de los procedimientos de gestión documental por el personal responsable | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Perdidas económicas Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de soportes y evidencias para la defensa judicial de la Entidad | 3 | 3 | Alto | Personal capacitado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Implementación de TRD, una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Apoyar la elaboración inventario en todos los archivos de gestión. Registros de consulta y préstamo de los documentos de archivo. Control en salas de consulta en el archivo central.
|  |  |  | Debilidad en la custodia y seguridad del acervo documental de la entidad |  |  |  |  | Custodia apropiada |  |  |  |  | Implementación y aplicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-04-01 | 2018-12-15
[9 empty] | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Socialización al personal en el manejo de los procedimientos de gestión documental | 40% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
16 | Gestión Documental | Pérdida de documentación y de archivo electrónicos | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia de los repositorios para la organización, clasificación y custodia de los documentos electrónicos | Pérdida de la información de difícil y/o imposible recuperación Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 3 | 3 | Alto | Custodia apropiada | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud de adecuación de los repositorios necesarios para la custodia de la información | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitud de realización periódica de back up.
|  |  |  | Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas. |  |  |  |  | Contingencia y respaldo |  |  |  |  | Solicitud de herramientas tecnológicas necesarias para la conservación de la información y vigilar su correcto funcionamiento. | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No existencia de un programa de documento electrónico y archivo en la entidad | [9 empty] | Generación del programa de documento electrónico y archivo - PDGA | 50% | Secretaría General - Gestión Documental y Sistemas y Tecnologías de la Información | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
17 | Gestión Documental | Deterioro de los documentos o expedientes en los archivos de gestión y Central | OPERATIVO | Debilidad e inexistencia de controles para la conservación teniendo en cuenta los Agentes ambientales (humedad, temperatura, polvo), biológicos (hongos, bacterias, ácaros, etc.) y plagas (roedores e insectos) espacio físico y mobiliario inadecuado | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Fumigación trimestral para las plagas | 20% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Limpieza y mantenimiento periódicos de los depósitos de archivo
|  |  |  | Falta de los espacios adecuados para conservar y almacenar los documentos transferidos |  |  |  |  | Seguridad física |  |  |  |  | Formulación y aplicación del Sistema Integrado de Conservación | 50% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
|  |  |  | Ausencia del Sistema Integrado de Conservación | [9 empty] | Elaboración de Inventarios para la formulación de las Tablas de Valoración Documental | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
18 | Sistema Integrado de Gestión | La calidad de la información recibida para la implementación del SIG es deficiente | OPERATIVO | La entrega de la información solicitada u obligatoria por parte de los procesos, es inoportuna. | Demoras en la aprobación documental Información insuficiente e imprecisa para la toma de decisiones de la alta dirección | 4 | 3 | Alto | Procedimiento de control de información documentada (procedimiento claro y aplicado) | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitar información y evidencias mediante comunicaciones oficiales | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Reiterar la solicitud de información con copia a la Oficina de Control Interno.
|  |  |  | El personal designado en cada proceso, para llevar a cabo las actividades para la implementación y sostenibilidad del SIG, no cuenta la competencia necesaria para este rol. |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Sensibilizar al personal designado de cada proceso los temas referentes al SIG y sus roles | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
Falta de interés del personal para asistir a las sensibilización de los temas relacionados con el SIG
19 | Sistema Integrado de Gestión | Existencia de múltiples herramientas que dificultan la implementación y medición del SIG | ESTRATÉGICOS | Desarticulación de lineamientos por parte de la entidad rectora distrital para el seguimiento del SIG | Incumplimiento de las actividades programados por cada proceso referentes al SIG Procesos dispendiosos que impiden una gestión ágil | 3 | 3 | Alto | Indicador Auto Evaluación de la Calidad de los Procesos | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Actualizar las herramientas | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitar al organismo rector el acompañamiento para implementación y medición
|  |  |  | Multiplicidad y duplicidad de actividades, información documentada, que saturan el SIG |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Talleres para revisar interacciones controles y la cadena de valor de los procesos | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
20 | Sistema Integrado de Gestión | Alterar la información aprobada del Sistema Integrado de Gestión - SIG | CORRUPCIÓN | Influencia de terceros para modificación o aprobación de información documental sin el seguimiento del procedimiento respectivo | Acciones disciplinarias Desconocimiento de los lineamientos dados para la gestión Reprocesos | 3 | 3 | Alto | Aplicación del instructivo de control de información documentada (Niveles de autorización ) | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Sensibilizar el instructivo de control de información documentada enfocado a la transparencia | 50% | Jefe de OAP | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Presentación de evidencias de originalidad del documento
|  |  |  | Deficiencia en los controles del proceso |  |  |  |  | Acceso al administrador del Sisgestión mediante claves para dos usuarios. |  |  |  |  | Delegar responsable para custodia y cargue de información en el punto de uso donde se le asigne una clave personal | 50% | Jefe de OAP | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
21 | Financiera | Aplicación incorrecta de la normativa en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar) | FINANCIERO | Diversidad en la interpretación de la norma, falta de capacitación en la norma, modificaciones o cambios. | Reprocesos y correcciones. Necesidad de realizar anotaciones a los estados financieros por errores. Detrimento patrimonial Reclamaciones, deducciones Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad | 3 | 3 | Alto |  | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer dentro de las políticas de gestión financiera. la revisión permanente de la normatividad. Programación de mesas de trabajo bimestrales para retroalimentar y unificar criterios y mejoras del proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Bimestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Revisar el caso para establecer los puntos de falla y las acciones a emprender para eliminar las probabilidades de ocurrencia.
|  |  |  | Falta de capacitación e información sobre cambios realizados en los procedimientos y en las etapas de atención del proceso financiero. |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Incluir en el plan institucional de capacitación, actualizaciones en las normas de actualizacines tributarias que se impartan a todos los servidores involucrados en el proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2017-12-01 | 2018-12-31
|  |  |  | El sistema de información financiera no realiza validaciones que permitan evitar errores al realizar el registro o captura de información. |  |  |  |  | Revisiones manuales entre las áreas y en la misma área, de las etapas anteriores del proceso. |  |  |  |  | Revisión de los procedimientos para establecer controles manuales o automáticos, que permitan reducir las inconsistencias. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-15 | 2018-12-31
22 | Financiera | Incumplimiento en las metas de gestión financiera (pac-giros). | FINANCIERO | Los procesos del área técnica usuaria, no envían la información oportunamente o la envían inexacta. -No recibir información o recibir información inexacta de otras áreas que alimentan los informes financieros. | Reprocesos y demora en la generación de información financiera. No certificar integralmente los estados financieros. Hallazgos y sanciones por parte de entes de control. | 5 | 3 | Extremo | Normatividad interna aplicable, Circular de la Secretaría General y de la Dirección General relacionadas con los lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal de cada vigencia, y estado de ejecución de pagos mensuales. | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Socializar y sensibilizar periódicamente a los responsables de procesos y supervisores frente a los lineamientos para la gestión financiera de la entidad. | 90% | Secretaria General-Financiera | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer las reclasificaciones y ajustes a que haya lugar, y solicitar e informar a los procesos responsables las causas que originaron los inconvenientes para que se realicen las acciones correctivas y de mejora.
|  |  |  | No acatamiento por parte de los procesos, de los lineamientos establecidos por la SHD y por la entidad, frente a los procedimientos y trámites financieros. |  |  |  |  | Procedimientos claros del proceso Financiera. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de un sistema integrado que permita realizar un control efectivo de las actividades del proceso con los procesos vinculados a la gestión financiera. |  |  |  |  | Validación de la información entre las áreas de financiera. |  |  |  |  | Implementar una solución que integre todas las actividades de los procesos involucrados en la gestión financiera (contratación). | 10% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-01 | 2018-01-01
23 | Financiera | Pérdida de recursos depositados en entidades financieras. | FINANCIERO | Intervención de entidades bancarias vinculadas con la entidad. | Pérdida de recursos financieros. Reclamaciones. Detrimento patrimonial. Sanciones de tipo disciplinario y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad. | 2 | 3 | Moderado | Se distribuyen los recursos sólo en entidades que se encuentren en el ranking de la Tesorería Distrital. Movimientos con firmas autorizadas. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Comunicaciones permanentes con los sellos y firmas registradas. | 50% | Secretaria General-Financiera | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciar el proceso de afectación de pólizas.
|  |  |  | Traslado entre cuentas no autorizado. |  |  |  |  | Manejo dual de los portales bancarios, por los funcionarios involucrados en el proceso. |  |  |  |  | Solicitud de revisión rutinaria de los controles existentes y posibles vulnerabilidades, al proceso de sistemas de información y tecnología. | 50% | Secretaria General-Financiera | Semestral | 2018-01-15 | 2018-12-31
|  |  |  | Fraudes a través de medios informáticos. |  |  |  |  | Seguimiento continuo a los saldos de las cuentas bancarias. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera
24 | Talento Humano | Nivel bajo de calidad de vida laboral | CUMPLIMIENTO | Información de medición del clima laboral desactualizada | Deterioro de la calidad del ambiente y condiciones laborales. Desmotivación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Realizar la medición del clima laboral | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Desarrollar actividades de mejora del ambiente laboral dirigidas a todos los colaboradores de la Entidad
|  |  |  | Ausencia de plan de mejora del clima laboral | [9 empty] | Elaborar el plan de mejora del clima laboral | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-07-01 | 2018-07-31
[14 empty] | Formular un indicador de gestión | 20% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-02-15 | 2018-06-30
25 | Talento Humano | Liquidación incorrecta de la nómina | OPERATIVO | Inconsistencias en el registro de novedades | Generación de errores en la liquidación de la nómina Pérdida de recursos Reprocesos | 5 | 2 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 5 | 2 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Actualizar el procedimiento THU-PR-009 Elaboración y trámite de nómina, mediante la introducción de controles y articulación con otros procesos | 10% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Verificación de la nómina liquidada previa solicitud de la Disponibilidad Presupuestal
|  |  |  | Ausencia de controles en la liquidación |  |  |  |  | Normas claras y aplicadas |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de procedimiento de nómina mediante personal calificado | 60% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | No articulación con otros procesos |  |  |  |  | Registro controlado |  |  |  |  | Establecer un mecanismo formal de articulación que permita el seguimiento efectivo de las novedades relacionadas con otros procesos | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
26 | Talento Humano | No cumplir con los lineamientos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo implantado en la Entidad | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia presupuestal | Pérdidas humanas Pérdidas materiales Pérdidas económicas Afectación a la imagen de la Entidad Procesos sancionatorios contra la Entidad | 3 | 3 | Alto | Segregación de funciones | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Destinar presupuesto específico para SG-SST en cada proyecto de inversión | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Gestión preventiva de recursos con la ARL de la Entidad
|  |  |  | Insuficiencia de personal para la implementación del SG-SST |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de SG-SST en cada una de las áreas mediante la contratación de personal | 25% | Todas las dependencias | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No apropiación del SG-SST entre los servidores públicos |  |  |  |  | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Programar capacitaciones y socializaciones del SG-SST de la Entidad hacia los servidores públicos | 25% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-15
27 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Utilizar y/o suministrar información desactualizada | OPERATIVO | Utilizar información sin verificar | Afectación de la toma de decisiones para la priorización de las intervenciones. Suministrar información desactualizada a las partes interesadas. | 3 | 2 | Moderado | Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente sobre la inconsistencia de la información para tomar las actividades correctivas
Información procedente del IDU u otras entidades distritales sin articular.
28 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Desatender las necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial de competencia de la Entidad, de manera oportuna | ESTRATÉGICOS | Demoras en la entrega de información de entidades externas que ocasionan retrasos en la priorización de segmentos viales | Incumplimiento de los cronogramas que afectan la meta física establecida por la Entidad en el Plan de Desarrollo Distrital | 3 | 2 | Moderado | Comité interinstitucional en la cual asistentes la diferentes entidades del Distrito. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente lo sucedido para tomar las actividades correctivas
Reiteración de las solicitudes
29 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Omitir los criterios técnicos para la priorización de vías por un interés particular | CORRUPCIÓN | Persuasión a los servidores del proceso | Destinación de recursos para vías que no requieren atención prioritaria | 1 | 3 | Moderado | Seguimiento al modelo de priorización | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Definir listado aplicando el modelo de priorización | 50% | Subdirector de mejoramiento de la malla vial | TRIMESTRAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a nivel interno Poner en conocimiento a los entes de control
[14 empty] | Realizar una jornada se sensibilización sobre las consecuencias de realizar una acción u omisión para favorecer a un tercero | 50% | Asesor juridico de la SMVL | SEMESTRAL | junio de 2018 | 2018-12-31
30 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Deficiencia en la priorización de las vías locales | OPERATIVO | Errores involuntario en la toma de información o la no aplicación correcta del modelo | Priorizar vías que no deberían estar priorizadas y/o dejar de programar vías que requieran una pronta intervención | 3 | 2 | Moderado | Mesas de trabajo para aclarar la aplicación del modelo de priorización | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Solicitar a la SPI la exclusión o priorización de un CIV dependiendo de la verificación del resultado del modelo de priorización
Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS
31 | Planeación Estratégica | Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. | ESTRATÉGICOS | Dificultad en la unificación de criterios para la adecuada implementación de la plataforma estratégica. | Distorsión en la toma de decisiones frente a la planeación y cumplimiento de objetivos institucionales | 4 | 1 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Charla implementación de una plataforma estratégica | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Realizar un comité directivo extraordinario para informar las desviaciones presentadas, que permita tomar acciones.
|  |  |  | Inapropiados mecanismos de socialización de la plataforma estratégica. | Desconocimiento de la planeación estratégica por parte de los servidores públicos y contratistas de la UMV. | [8 empty] | Taller practico para la revisión y apropiación d e la plataforma estratégica. | 40% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desconocimiento de los resultados referentes a la plataforma estratégica | Desarticulación de los esfuerzos para el cumplimiento de la visión de la entidad. | [8 empty] | Realizar una campaña para socialización de la plataforma estratégica | 20% |  | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-31
32 | Planeación Estratégica | No contar con la información oportuna que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección. | CUMPLIMIENTO | Rotación de Personal (Enlaces) que dificulta mantener un criterio estándar para la forma y tiempo de reporte de a información. | Inadecuada calidad y oportunidad de la entrega de información | 5 | 2 | Alto | Informar mediante Correo o Memorando las fechas de entrega oportuna de información a la Oficina Asesora de Planeación. | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar alertas a las gerencias de proyectos de inversión y procesos sobre la entrega oportuna de la información. | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a los responsables de la información el envío oportuno de la misma, del mismo modo informar a la Alta Dirección los inconvenientes que han dificultado la consolidación de la información por parte de la oficina.
|  |  |  | No hay cultura del reporte | Información confusa, imprecisa y que presenta errores o que no de cuenta a lo que inicialmente se había solicitado. | [8 empty] | Realizar sensibilizaciones y socializaciones para fortalecer la cultura del reporte en aspectos como: la calidad, la oportunidad y parámetros del mismo. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Falta de un sistema de información para la administración, seguimiento y evaluación de los avances remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. | Retraso en la consolidación y análisis de la información por parte de la OAP.
33 | Planeación Estratégica | Cargar información errada en sistemas de seguimiento oficiales | OPERATIVO | Errores humanos en la consolidación o reporte d e la información. | hallazgos de los entes de control | 3 | 2 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar reuniones de concertación de información a cargar con previa verificación y aprobación del Jefe de la OAP | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a las Entidades encargadas de la Administración de la información la viabilidad para la modificación de la misma, con previa justificación.
|  |  |  | falta de compromiso por parte de los gerentes y la alta dirección | reportes de información que no son coherentes con la gestión realizada por la entidad. | [8 empty] | Validar que la información cargada en el aplicativo coincida con los datos concertados con el Jefe de OAP. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
34 | Jurídica | Fallos con condenas excesivas en contra de la entidad | CORRUPCIÓN | Riesgos procesales propios del tramite judicial de carácter externo al manejo del abogado, como fallos sin base probatoria. No tener en cuenta pruebas oportunamente radicadas., otorgar pretensiones no solicitadas por el demandante, etc. | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | Alto | Interposición de los recursos correspondientes. | 1 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento de los Estados del proceso dos veces por semana por parte de cada uno de los abogados que llevan la representación judicial. | 30% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Ejercer la respectiva acción de repetición en contra del funcionario que con su culpa o dolo ocasiono el pago de los dineros.
|  |  |  | Inadecuado manejo de los procesos por el abogado a cargo. Riesgo interno a la Entidad. | Pago de Costas y Agencias en Derecho |  |  |  | Control semanal del (de la) jefe del Área del cuadro de control de procesos |  |  |  |  | Seguimiento del cuadro de procesos por parte de un tercero diferente a los abogados y control semanal por parte del jefe de la OAJ | 40%
|  |  |  | Corrupción interna o externa. | Pago de Condenas Excesivas. |  |  |  | Calendario compartido de audiencias judiciales manejado directamente por el (la) Jefe del área. |  |  |  |  | Alimentar el calendario con la información pertinente de las audiencias. | 30%
35 | Jurídica | Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas motivo de consulta por las diferentes áreas de la entidad. | OPERATIVO | Inexistencia de líneas o políticas de los diferentes temas consultados al interior de la OAJ | Toma de decisiones inadecuadas por parte de las diferentes áreas, pudiendo afectar el funcionamiento de la Entidad | 1 | 2 | Bajo | Determinar previamente el reparto de los conceptos por temas. Lo que permite que la línea sea siempre la misma | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementar una base de datos de conceptos , para determinar los temas , frecuencias, y opciones de manejo a futuro | 50% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Se tomará los lineamientos que hayan establecido en el concepto mas favorable para los interés de la Entidad.
Desarticulación entre los abogados de la OAJ y entre estos y el jefe del área.
|  |  |  | Falta de control de los conceptos expedidos. | Que sobre un mismo tema se den lineamientos diferentes. | [8 empty] | Determinar previamente el reparto por temas a los abogados encargados de Conceptos. | 50%
36 | Jurídica | Manejo de procesos administrativos o judiciales en áreas diferentes a la OAJ sin que se articule con mencionada oficina. | CUMPLIMIENTO | Falta de conocimiento de las funciones de la OAJ | Ausencia del control especializado adecuado. | 2 | 3 | Moderado | El jefe de la OAJ es interventor del todos los abogados de la Entidad exceptuando los vinculados con la Secretaria General y Despacho. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Elaboración de una Circular en la que se indique la importancia de transferir los procesos que impliquen manejo de los intereses de la entidad a la OAJ . Y la exigencia que el (la) Jefe de la OAJ se nombrado como supervisor de los abogados de la Unidad, exceptuando los de la secretaria general y Despacho | 100% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Contratar abogados expertos en los temas que la OAJ no tenia conocimiento para evitar daños antijurídicos
|  |  |  | Falta de seguimiento a las actuaciones de defensa de los intereses de la entidad desarrolladas en áreas diferentes a la OAJ | Perdida de procesos judiciales e imposibilidad de defender ala Entidad |  |  |  | Solicitud a todas las áreas de la remisión de la actuaciones judiciales o administrativas que impliquen defensa de la Entidad que se estén conociendo.
Causación de pagos a los que no estábamos obligados
37 | Comunicaciones | Desconocimiento de la misión de la UMV por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. | DE IMAGEN | Desconocimiento de algunos medios de comunicación sobre la misionalidad de la Entidad. | Publicación de información errónea por parte de los medios. Bajo posicionamiento de imagen de la Entidad frente a la ciudadanía y las partes interesadas | 4 | 3 | Alto | Difusión de la gestión realizada por la UMV en los diferentes canales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Difusión de los trabajos de la entidad en los diferentes medios de comunicación. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rectificación y verificación a través de medios de comunicación
|  |  |  | Falta de posicionamiento de la marca de la entidad a nivel externo |  |  |  |  | Publicación en las redes sociales y la página web informando la misión y visión de la Entidad. |  |  |  |  | Actualización de la página web, publicaciones en las redes sociales, intranet y demás. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Pocas campañas informativas de la entidad. |  |  |  |  | Plan Estratégico de las Comunicaciones |  |  |  |  | Entrevistas coordinadas con los medios comunicativos, | 34% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
38 | Comunicaciones | Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad desinformados o desactualizados. | OPERATIVO | Falta de interacción informativa entre las distintas áreas de la entidad. | Tener una imagen errónea de la entidad Desconocimiento de la información para participar de las actividades, planes, programas, trabajos que se realizan en la entidad, lo que genera reprocesos. Bajo sentido de pertenencia de la comunidad de la UMV. | 4 | 3 | Alto | Se realizan estrategias comunicativas de difusión a través de la intranet página web y correos institucionales. | 3 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Generar campañas internas de difusión a través de diferentes canales | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes de seguimiento y mejora
|  |  |  | Insuficientes herramientas de difusión de la información institucional |  |  |  |  | Difusión de las actividades que realiza la entidad a través de las pantallas, redes sociales, intranet y carteleras. |  |  |  |  | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Comunicación deficiente en los distintos medios comunicativos.
39 | Comunicaciones | Bajo relacionamiento comunicativo entre la entidad y la ciudadanía. | DE IMAGEN | Poca difusión de la gestión de la entidad. | No ser visibilizados por la comunidad en las redes sociales, página web, medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | Diseñar nuevas estrategias comunicativas para divulgar el trabajo de la entidad. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimientos mensuales
|  |  |  | Demoras en la contestación de las solicitudes y preguntas de los ciudadanos. |  |  |  |  | Establecer protocolos de respuesta |  |  |  |  | Generar respuestas oportunas de las peticiones que realizan los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desaprovechamiento de los canales de comunicación como las redes sociales y medios comunitarios |  |  |  |  | Coordinación permanente entre las dependencias de la UMV. |  |  |  |  | Relación activa - Ciudadano - Funcionario. | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
40 | Sistemas de Información y Tecnología | Acceso de personal no autorizado a equipos y redes con el fin de afectar los sistemas y su infraestructura | OPERATIVO | Falta de implementación y Cumplimiento de políticas de seguridad lo que genera incidentes de seguridad | Daños en la infraestructura de sistemas de información, Pérdida, modificación o sustracción de la información, mala imagen corporativa Interrupción de Operación de la Entidad | 2 | 3 | Moderado | Seguridad puertas centro de cómputo, asignación claves a equipos de usuario final, accesos restringidos | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementación de políticas de seguridad y campañas de concientización para los usuarios por la Ingeniera encargada de uso y apropiación | 20% | Ingeniero de Uso y Apropiación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información)
|  |  |  | Ausencia de un SGSI que incluye (políticas, procedimientos, etc.) |  |  |  |  | Utilización de copias de seguridad de la información crítica de los sistemas de información |  |  |  |  | Asegurar la realización de las políticas de Back ups | 40% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída en el incidente
|  |  |  | Afectación por terceros de los sistemas de información y su infraestructura para causar daño a la entidad |  |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos, apoyo en la seguridad de la página web por el Web Master |  |  |  |  | Implementación del SGSI | 40% | Gestor de Seguridad de la Información | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | RE-evaluar las políticas para ajustarlas en caso de ser necesario
41 | Sistemas de Información y Tecnología | Mal funcionamiento por obsolescencia de: equipos de tecnología, sistemas de información y comunicaciones | TECNOLOGÍA | La compra de equipos de tecnología y sistemas de información por otras áreas sin la orientación del proceso SIT, por lo cual no ingresa al inventario, no se le realiza mantenimiento, ni se asignan recursos para su soporte | Tecnología obsoleta fuera del inventario de la entidad, reasignación de recursos para renovación o soporte, retrasos e interrupciones en la operación, necesidad de asignar gran parte de los recursos para reparaciones | 2 | 4 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Interiorizar la directriz y su inclusión en los procedimientos o documentos asociados | 20% | Líder del proceso SIT - Enlace del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar solicitud formal al proveedor para actualizar los equipos en estado de obsolescencia
[9 empty] | Política de Contracción por outsourcing de tecnología que permiten a la Unidad contar con tecnología actualizada y soportada |  |  |  |  | Establecer controles en el Plan de Adquisiciones y en el POAI para verificar la autorización de Sistemas de Información y Tecnología en contratos que involucren la compra de software o equipos tecnológicos | 20% | Líder del proceso SIT Proceso Contratación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la cotización para la actualización del software y tramitar el presupuesto para realizar la adquisición
[14 empty] | Continuar con la aplicación de la política de la adquisición de los equipos de tecnología y periféricos a través de outsourcing, para tener la oportunidad de solicitar su renovación de acuerdo a las avances tecnológicos y no contar con equipos de propiedad de la Entidad desactualizados. | 60% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
42 | Sistemas de Información y Tecnología | Falta de integración de software o equipos tecnológicos | OPERATIVO | La falta de una política definida para la compra de elementos de tecnología o utilización de software o equipos tecnológicos sin el aval del proceso SIT | Adquisiciones tecnológicas por fuera del control del proceso de tecnología, sin planeación estratégica y estándares dados para la entidad. | 3 | 3 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Incluir la directriz relacionada con no permitir adquisiciones de tecnología y contratación de personal del ámbito de la Ingeniería de sistemas, sin aprobación del proceso de SIT en el Manual de Contratación y en el procedimiento para la Definición y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | 40% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Establecer plan de acción/mejoramiento para establecer la solución para realizar la renovación del equipo o software o el mantenimiento, de modo la afectación sea la mínima posible
|  |  |  | El desconocimiento de los responsables en los criterios para la aprobación de las adquisiciones de su área | Tecnología no adecuada para los procesos de la Entidad y que agrega valor a los inventarios. | [8 empty] | Realizar socialización a los responsables sobre las reglas y criterios para la aprobación de adquisiciones de tecnología. | 20% | Líder del proceso SIT | Anual | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  |  | La falta de controles previos en la aprobación de las adquisiciones programadas por las áreas | [9 empty] | Establecer controles en las revisiones y aprobaciones del PAA y del POAI para evitar que se aprueben contratos relacionados con tecnología sin la aprobación del proceso SIT | 40% | Líder del proceso SIT - proceso Contratación | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
43 | Sistemas de Información y Tecnología | La incursión de software malicioso o la intromisión en la red de la Entidad para el robo de información por personal de la entidad. | CORRUPCIÓN | Falta de concientización de los funcionarios de la entidad en la descarga de software malicioso | Retrasos o interrupciones en el funcionamiento en los sistemas de información | 2 | 4 | Alto | Utilización de copias de seguridad para prevenir la pérdida de información crítica para la Entidad | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Asegurar la toma de copias de seguridad que sirvan como respaldo para recuperar en cada caso la información | 35% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar
|  |  |  | Brechas o parches en la red que puedan permitir la incursión de software malicioso | Robo de información crítica para la organización |  |  |  | Monitoreo de los servidores de las bases de datos por el DBA y de la red por el Web Master para garantizar la seguridad de la red de la Entidad |  |  |  |  | Garantizar que la Entidad cuente con un DBA, gestor de infraestructura y un gestor de seguridad de la información | 35% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) y realizar el cierre de las brechas de seguridad por las cuales acceso el personal no autorizado
|  |  |  | La utilización de dispositivos de almacenamiento móviles no seguras que pueden propiciar la descarga de software malicioso | Alteración o modificación de la información de las bases de datos de la Entidad |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos y antivirus para bloquear el acceso de personal no autorizado o la descarga de virus informático |  |  |  |  | Actualización de del Firewall o cortafuegos, antivirus y políticas de seguridad para preservar la información ante la incursión de software malicioso | 30% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída, alterada o modificada en el incidente
44 | Gestión Ambiental | Incumplimiento de la normativa ambiental vigente | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la normatividad vigente | Multas, sanciones o cierres temporales | 4 | 4 | Extremo | Matriz de requisitos legales | 3 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Revisión para la actualización semestral de la matriz de requisitos legales | 33.3% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Presentación de Planes de mejoramiento formulando acciones de rápida intervención al recurso afectado | Se realizó la Revision de la matriz de requisitos legales y se transmitió dicha actualización a la Secretaría de Ambiente - SDA a través del aplicativo Storm (Ver anexo soporte de envío y Matriz de requisitos legales)
|  |  |  | Demoras en trámites externos |  |  |  |  | Planeación de tramites ambientales pertinentes |  |  |  |  | Seguimiento a tramites - permisos ambientales | 33% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de seguimiento al NORMOGRAMA para su ejecución. |  |  |  |  | Plan de acción proceso GAM |  |  |  |  | Realizar una matriz de la implementación de la normativa ambiental aplicable | 34% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
45 | Gestión Ambiental | Presentación de emergencias o accidente ambientales | OPERATIVO | Desinformación de las acciones de prevención de la ocurrencia. | Contaminación de los recursos naturales Multas, sanciones o cierres temporales Perdidas humanas | 4 | 4 | Extremo | Socialización de acciones de prevención. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Sensibilización en prevención para accidentes ambientales | 50% | Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación de plan de contingencias Activación de alarmas de vigilancia y monitoreo para control de afectación a los recursos | Se realizaron dos capacitaciones al personal de Servicios genrales de la sede operativa y adminsitrativa asi como al personal encargado del área de mantenimiento de maqunaria y cambio de aceites. En total se capacitaron 18 personas encargadas de la manipulacion de sustancias quimicas en las sedes. En el mes de marzo el grupo de residentes ambientales capacitaron a 111 trabajadores en temas de prevencion de la contaminacion en donde se sensibilizó sobre las acciones a tomar frente a un probable derrame de sustancias peligrosas.
|  |  |  | Deficiencia de seguimiento a los control establecidos en las actividades realizadas |  |  |  |  | Procedimiento gestión ambiental en obra |  |  |  |  | Implementar el plan de manejo Ambiental en la sede de producción | 50% | Gerencia de producción Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Anual | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Insuficiencia de insumos, equipos o elementos que prevengan contengan o minimicen el riesgo de accidente |  |  |  |  | Asignación presupuestal para kits de contención de derrames
46 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Demora en Cierre de PQRSFD en Obra | CUMPLIMIENTO | Prioridad del cumplimiento de otras actividades propias de la intervención. | Incumplimientos ante la Secretaría de Gobierno y entes de control | 5 | 1 | Alto | Personal capacitado | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | sensibilización sobre el cumplimiento de ley para la atención de PQRSFD | 50% | Gerente GASA | Bimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Que se de una respuesta al ciudadano sobre el estado del proceso de respuesta a su requerimiento. Y se de a conocer en Comité Directivo para atender problemáticas con cierre de PQRSFD.
|  |  |  | Procesos dispendiosos para dar respuesta en casos puntuales | Sanciones de Tipo Legal para Entidad. |  |  |  | ACI-PR-001 Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD V 7.0 |  |  |  |  | Informe periódico para recordar los requerimientos que están pendientes por respuesta. | 50% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31
47 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Inicio de intervención sin los procedimientos sociales previstos | OPERATIVO | Información inoportuna, de ultima hora sobre una intervención a realizar o cambios inesperados en programación | Sanciones de Tipo Legal o Jurídico para Entidad. | 5 | 2 | Alto | Seguimiento a la programación suministrada por intervención | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud a la gerencia de intervención de los cambios a la programación de manera oportuna para que GASA se programe oportunamente | 100% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Realizar procedimientos sociales, sin importar que ya haya iniciado la ejecución de obra.
48 | Administración de Bienes e Infraestructura | Robo o sustracción de elementos por entes externos | FINANCIERO | Débiles medidas de seguridad en los frentes de obra | Retrasos, demoras y afectación de la imagen de la empresa | 5 | 3 | Extremo | Utilización de pólizas de seguros contratadas por la entidad | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Continuar con la contratación de pólizas de seguros por la Entidad | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas, y en caso de ser aplicable, la activación de las pólizas que respaldan el contrato de la compañía.
|  |  |  | Permeabilidad de los controles de seguridad establecidos | Denuncias y solicitud de garantía a la compañía Aseguradora o la Compañía de Seguridad |  |  |  | Solicitud contractual de pólizas de seguros de respaldo por la compañía de seguridad, de los proveedores o contratistas y solicitud del estudio del caso a la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Continuar blindando los contratos con los requerimientos de pólizas de seguros para respaldar la ejecución de los contratos y la utilización de alarmas y circuitos cerrados de televisión | 40% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento
|  |  |  | Falta de controles en las entradas y salidas de las sedes de la Entidad | Detrimento patrimonial |  |  |  | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes. |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes en las entradas y salidas de la Entidad a la compañía de vigilancia contratada. | 20% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Remitir requerimiento a la compañía de vigilancia solicitar incrementar los controles de seguridad en la puertas de entrada y salida de la Entidad
49 | Administración de Bienes e Infraestructura | Vencimiento de elementos por obsolescencia | OPERATIVO | Espacios de almacenamiento inadecuados que no permiten identificar con facilidad los elementos vencidos o prontos a vencer | Pérdida de materiales por vencimiento | 3 | 2 | Moderado | Adaptación de sitios de almacenamiento, de acuerdo a las necesidades de los materiales | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Rotar el inventario, teniendo en cuenta las fechas de caducidad. Establecer programas para dar de baja o permuta de elementos | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Solicitar al interventor del contrato realizar la adquisición de los elementos para la reposición de los obsoletos
|  |  |  | Necesidades de consumo sobrestimadas, lo que conduce a solicitar la adquisición de más unidades de las necesarias de un elemento | Gran cantidad de existencias de elementos |  |  |  | Aplicación de Normas para la adquisición de elementos, controles para la aprobación de compras por caja menor, rotación de inventarios, dar de baja elementos dañados y permuta de bienes con otras entidades |  |  |  |  | Utilizar bodegas adecuadas para el almacenamiento de los elementos, de acuerdo a las condiciones especificas de almacenaje y preservación definidas/Continuar con la implementación de normas guía para la contratación de servicios y la compra de elementos relacionadas con la fecha de vencimiento de los elementos y sus condiciones de conservación | 30% | Almacenista General | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Efectuar un programa para dar de baja los elementos obsoletos
|  |  |  | Difícil identificación por sistema de las unidades de elementos prontas a vencerse u obsoletas | Acumulación de elementos vencidos u obsoletos en Almacén lo que conduce a altos gastos de almacenamiento y de seguridad |  |  |  | Utilización de funcionalidades del aplicativo Sí capital para la identificación de estos elementos |  |  |  |  | Garantizar la utilización de la opción que posee el aplicativo de administración de inventarios, para controlar la caducidad de los elementos, a fin de prevenir las bajas por obsolescencia de elementos. | 30% | Ingeniero Desarrollador de Sí capital | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
50 | Administración de Bienes e Infraestructura | Registro inadecuado de los movimientos asociados al proceso del almacén | OPERATIVO | Errores en la digitación de la información | Entrega de elementos incorrectos | 3 | 3 | Alto | Definición de un código único para el ingreso de cada elemento | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Establecer un catálogo de elementos, en el cual cada elemento cuente con un solo y único número de identificación | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Identificar el (los) registro(s) realizados incorrectamente y realizar la corrección, con las debidas anotaciones
|  |  |  | Falta de capacitación de los Auxiliares para registrar y asociar los diferentes elementos | Información deficiente de las existencias del almacén |  |  |  | Controles y validaciones del sistema al registrar los diferentes movimientos |  |  |  |  | Asignación de secciones por cada Auxiliar para realizar el registro de los movimientos de los elementos en el sistema | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Descripciones de productos muy semejantes definidas por el proveedor | Elementos diferentes en clase asociados a un solo código de elemento |  |  |  | Revisiones por otro miembro del grupo y el responsable de la solicitud de los elementos |  |  |  |  | Realizar sensibilización de registros | 20% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
51 | Administración de Bienes e Infraestructura | Pérdida, robo o sustracción de elementos | CORRUPCIÓN | Falta de controles en el reintegro de elementos por el responsable | Mayores necesidades de elementos a cubrir, detrimento patrimonial, desperdicio de los elementos | 5 | 4 | Extremo | Controles en la devolución de elementos para la generación del paz y salvo al cierre del contrato con el contratista de servicios | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar controles en la devolución de los elementos no consumibles que se encuentren asignados al funcionario o contratista, para la generación del paz y salvo | 40% | Almacenista General - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar
|  |  |  | Falta de compromiso de los funcionarios y Directivos con la entidad y la ciudad | Investigaciones y sanciones disciplinarias |  |  |  | Revisión de antecedentes del personal a contratar y exigencias de pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados |  |  |  |  | Realizar la revisión de los antecedentes del personal a contratar y exigir pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados | 20% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento
[9 empty] | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y/o salida de elementos por parte de la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y salida de elementos a la compañía de vigilancia contratada. | 40% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas.
52 | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión | Incumplimiento del plan anual de auditorias aprobado para ejecutar en la vigencia | OPERATIVO | Falta de personal en el equipo con el perfil requerido | Incumplimiento de los roles asignados a la OCI | 3 | 2 | Moderado | El plan de adquisiciones tiene previstos los recursos para la contratación del personal requerido | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Presentar solicitud ante la alta dirección de los recursos requeridos | 40% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2019-01-15 | Redistribuir responsabilidades entre el personal disponible
|  |  |  | Disminución de contratistas en el equipo OCI |  |  |  |  | Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución |  |  |  |  | Presentar solicitud ante la alta dirección para la contratación del personal profesional | 60% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-15
Asignación parcial de recursos requeridos para ejecutar el plan
53 | Intervención de la Malla Vial Local | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | OPERATIVO | Falta de seguimiento y control, a los insumos y a la ejecución de las actividades de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. | 2 | 2 | Bajo | Socialización y aplicación de procedimientos e instructivos de intervención de la malla vial local. | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Elaboración de informe de revisión de ensayos e implementación de las recomendaciones | 100% | Gerente de Intervención | Mensual | Enero | Diciembre | Seguimiento a la intervención realizada e implementación de correcciones a que hubiere lugar. (Corregir la intervención)
|  |  |  | Utilizar materiales e insumos que no cumplan especificaciones técnicas |  |  |  |  | Revisión y análisis de ensayos de laboratorio realizados a los materiales y a las actividades dependiendo el tipo de actividad realizada
54 | Intervención de la Malla Vial Local | Perdida de material e insumos de intervención | CORRUPCIÓN | Pedir más material, insumos y/o maquinaria de lo que se requiere en los frentes de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. Produciendo investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones. Detrimento patrimonial | 1 | 4 | Alto | Cruce de información de los reportes de solicitud de materiales, recibidos, utilizados en la ejecución contra los vales presentados por producción | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar programación periódica de insumos ajustada a las cantidades resultantes de la visita de verificación o del diseño. Seguimiento a la programación | 100% | Gerente de Intervención | Bimestral | Enero | Diciembre | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
Aprovechamiento parcial del material, insumos y/o maquinaria para fines particulares.
55 | Intervención de la Malla Vial Local | Mayor permanencia en los frentes de obra | OPERATIVO | Falta de suministro en el tiempo pertinente y cantidad requeridos de los diferentes tipos de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al tipo de intervención acordes a la programación. | Posible stand bye de mano de obra o equipos e incumplimiento en los tiempos de intervención y posibles sobrecostos. | 5 | 4 | Extremo | Procedimientos intervención de la malla vial local específicamente en la realización. | 5 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitud escrita a la Subdirección Técnica STPI- Gerencia de Producción de los insumos requeridos para intervención con relación a mano de obra, materiales y equipos. (Se realizara una solicitud anual con seguimiento trimestral en caso de variaciones). | 100% | Gerente de Intervención | Trimestral | Enero | Diciembre | Informar inmediatamente a la Dirección General y a la Subdirección Técnica STPI
consolidación y envió de programación diaria
56 | Control Disciplinario Interno | Incumplimiento de los términos procesales. | CUMPLIMIENTO | Insuficiente personal para la sustanciación de los expedientes | Prescripción de la acción disciplinaria, vencimiento términos procesales | 5 | 3 | Extremo | BASE DE DATOS ACTUALIZADA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA -SID | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Contar con el personal suficiente en relación con el número de procesos que se adelantan en la Entidad | 70% | Secretaria General | SEMESTRAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | GENERAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y PREVENTIVAS
|  |  |  | Cantidad de procesos vigentes | [9 empty] | Mantener una base de datos donde se generen alertas sobre el vencimiento de los términos | 30% | Secretaria General | MENSUAL | 2018-01-01 | 2018-12-31
Desconocimiento en la normatividad vigente, lo que genera se presenten nulidades y en consecuencia, mora en los términos procesales
57 | Contratación | Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | CUMPLIMIENTO | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | Verificación dentro del proceso de contratación por parte del profesional asignado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Verificación y remisión al responsable de citar a comité de Contratación | 100% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales
|  |  |  | No contar con actas de comité de contratación |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  |  |  | Comité de contratación mal diseñado |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
58 | Contratación | Perdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | CORRUPCIÓN | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Retrasos en la contratación Demandas | 1 | 3 | Moderado | Definición de las TRD y su implementación dentro del proceso de Gestión documental | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Aplicación de las TRD y entrega de documentos al proceso de gestión documental mediante FUID | 100% | Secretaria General - profesional asignado al proceso | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales
|  |  |  | Inadecuada custodia de expedientes |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas |  |  |  | Los procesos de selección tienen contemplado un periodo de observaciones para que los interesados revisen y opinen
|  |  |  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas
59 | Contratación | Imposibilidad de adelantar procesos de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o sanciones | CUMPLIMIENTO | Omisión por parte del interventor o supervisor de informar oportunamente los incumplimientos que se presenten en el contrato | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | El supervisor o interventor elabora un informe de cumplimiento cada vez que se autoriza un pago | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Adelantar las acciones tendientes para hacer efectiva la garantía de seriedad si corresponde
Dentro del manual de supervisión e interventoría se establece como obligación de este de informar oportunamente a la entidad los hechos que puedan constituir un incumplimiento por parte del contratista
60 | Contratación | Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio | 3 | 2 | Moderado | Control por parte del supervisor designado o del interventor contratado en cada caso | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer un termino para la presentación del informe de supervisión o interventoría | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-03-01 | 31/06/2018 | Inicio de las acciones disciplinarias, administrativas o legales según sea el caso y hacer efectiva la garantía de cumplimiento si es del caso
[14 empty] | Implementación de bases de datos para el control y seguimiento | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## JUR
FORMATO MAPA DE RIESGOS DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso |  |  | Representar, asesorar y asistir de manera oportuna y eficaz en aspectos jurídicos a la UAERMV, de acuerdo con las normas jurídicas y/o administrativas vigentes.
Vigencia: |  |  | 2018
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | SEGUIMIENTO ACCIONES . PRIMER TRIMESTRE
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [10 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Jurídica | FALLOS CON CONDENAS EXCESIVAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD | CORRUPCIÓN | Riesgos procesales propios del tramite judicial de carácter externo al manejo del abogado, como fallos sin base probatoria. No tener en cuenta pruebas oportunamente radicadas., otorgar pretensiones no solicitadas por el demandante, etc. | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | ALTO | Interposición de los recursos correspondientes. | 1 | 4 | ALTO | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento de los Estados del proceso dos veces por semana por parte de cada uno de los abogados que llevan la representación judicial. | 30% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Ejercer la respectiva acción de repetición en contra del funcionario que con su culpa o dolo ocasiono el pago de los dineros. | Cada abogado hace seguimiento a los procesos asignados a traves de sus cuadro de control para posteriormente ser enviados al dependiente judicial del area. | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Inadecuado manejo de los procesos por el abogado a cargo. Riesgo interno a la Entidad. | Pago de Costas y Agencias en Derecho |  |  |  | Control semanal del (de la) jefe del Área del cuadro de control de procesos |  |  |  |  | Seguimiento del cuadro de procesos por parte de un tercero diferente a los abogados y control semanal por parte del jefe de la OAJ | 40% | [5 empty] | Como se mencionaba el dependiente judicial alimebnta la base de datos general y es enviada una vez por semana a la jefe de la Oaj para su respectivo control | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
|  |  |  | Corrupción interna o externa. | Pago de Condenas Excesivas. |  |  |  | Calendario compartido de audiencias judiciales manejado directamente por el (la) Jefe del área. |  |  |  |  | Alimentar el calendario con la información pertinente de las audiencias. | 30% | [5 empty] | Se creo al interior de la OAJ un grupo llamado Oficina Juridica , en el cual se ato un calendario, permitiendo tener el control directo por parte del Jefe de la oficina de las actividades judiciales de los abogados. | Comunicaciones | FINANCIERO | 3 | EVITAR EL RIESGO
2 | Jurídica | FALTA DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN TORNO A LOS DIFERENTES TEMAS MOTIVO DE CONSULTA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD. | OPERATIVO | Inexistencia de líneas o políticas de los diferentes temas consultados al interior de la OAJ | Toma de decisiones inadecuadas por parte de las diferentes áreas, pudiendo afectar el funcionamiento de la Entidad | 1 | 2 | BAJO | Determinar previamente el reparto de los conceptos por temas. Lo que permite que la línea sea siempre la misma | 1 | 1 | BAJO | ASUMIR EL RIESGO | Inplementar una base de datos de conceptos , para determinar los temas , frecuencias, y opciones de manejo a futuro | 50% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | se tomarà los lineamientos que se hayan establecido en el concepto mas favorable para los interes de la Entidad. | Se solcitaron las carpetas de los concperos de años anteriores archivo central de la UMV, y se esta elaborando la base de datos con el tema centrl de cada concpeto, para luego entrar a definir la linea conceptual por temas | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Desarticulacion entre los abogados de la OAJ y entre estos y el jefe del área. | [17 empty] | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
|  |  |  | Falta de control de los concpetos expedidos. | Que sobre un mismo tema se den linamientos diferentes. | [8 empty] | Determinar previamente el reparto por temas a los abogados encargados de Conceptos. | 50% | [5 empty] | Se ha determinado que los conceptos solicitados que se han allegado son de tipo contractual por lo que se han entregado a los abogados encargados de estos temas. | Producción | CORRUPCIÓN
3 | Jurídica | MANEJO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS O JUDICALES EN AREAS DIFERENTES A LA OAJ SIN QUE SE ARTICULE CON LA MENCIONADA OFICINA. | CUMPLIMIENTO | Falta de conocimieno de las funciones de la OAJ | Ausencia del control especialziado adecuado. | 2 | 3 | MODERADO | El jefe de la OAJ es interventor del todos los abogados de la Entidad exceptuando los vinculados con la Secretaria General y Despacho. | 1 | 3 | MODERADO | REDUCIR EL RIESGO | Elaboracion de un circular en la que se indique la importancia de trasnferir los procesos que impliquen manejo de los intereses de la entidad a la OAJ . Y la exigencia que el (la) Jefe de la OAJ se nombrado como supervisor de los abogados de la Unidad, exceptuando los de la secretaria General y Despacho. | 100% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Contratar abogados expertos en los temas que la OAJ no tenia conocimiento para eviatr daños antijuridicos | La Jefe de la OAJ es la supervisora de todos y cada uno de los abogados que existen en la UMV, lo que permite hacer un seguimiento estricto a todas las actividades de tipo juridico que se tratan en las diferentes àreas. En razon a esto no fue necesario eleborar la circular mencionado en la accion . | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Falta de seguimiento a las actuaciones de defensa de los intereses de la entidad desarrolladas en areas diferentes a la OAJ | Perdida de procesos judiciales e imposibilidad de defender ala Entidad |  |  |  | Solicitud a todas las areas de la remision de la actuaciones judiciales o administrativas que impliquen defensa de la Entidad que se esten conociendo. | [12 empty] | Gestión Ambiental
[5 empty] | Causacion de pagos a los que no estabamos obligados | [16 empty] | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas
Talento Humano
Control Disciplinario Interno
Administración de Bienes e Infraestructura
Operación de Maquinaria
Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión
Note on H9: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I9: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## CDI
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [10 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Atención al Ciudadano | Desatención de solicitudes (PQRSFD) del ciudadano o partes interesadas | CUMPLIMIENTO | No se recibió la solicitud (PQRSFD) en la Entidad | Desconocimiento de la existencia de una solicitud del ciudadano o partes interesadas | 2 | 3 | Moderado | Documentación del proceso / Normativa interna | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Brindar información clara y de fácil acceso a la ciudadanía acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD, mediante campañas comunicativas. | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Verificar en la base de datos de PQRSFD de la Entidad y del SDQS | Abril 5 /2018: Las acciones que se han adelantado en este periodo para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: * El proceso de atención al ciudadano cuenta con el formato ACI-DI-002 V2 (Folleto Atención al Ciudadano y Partes Interesadas), se tiene impreso el folleto ACI-DI-001 V2 para su entrega en sedes y frentes de obra el cual contiene la informacion acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD. *Conforme a acta de fecha 12/02/2018,Atención al Ciudadano hace entrega de 724 folletos "ACI-DI-002" a Gestión Social y Atención a Partes Interesadas, para ser distribuidos en los diferentes frentes de obra. | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Existencia de múltiples canales para la recepción de solicitudes (PQRSFD) | Carencia de control sobre la totalidad de las solicitudes (PQRSFD) que ingresan a la entidad |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Socialización mensual de manera presencial y virtual con los colaboradores de la UAERMV sobre la normatividad interna para la toma de PQRSFD en los formatos del SIG | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-02-01 | 2018-11-30 |  |  | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
[22 empty] | Comunicaciones | FINANCIERO | 3 | EVITAR EL RIESGO
2 | Atención al Ciudadano | Atención de solicitudes (PQRSFD) fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia | CUMPLIMIENTO | Alto volumen de solicitudes recibidas | No se cuenta con el tiempo necesario para dar respuesta oportuna y de calidad Acumulación de solicitudes sin responder Respuestas extemporáneas | 5 | 3 | Extremo | Segregación de funciones | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 30% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dar prioridad en la dependencia y proceso responsable para la atención oportuna de la PQRSFD próximas a vencerse | Las acciones tendientes a minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: *Atencion al ciudadano solicito al area de Sistemas que a traves de ORFEO se generaran alertas tempranas sobre el vencimiento de terminos según el tipo de peticion lo cual permite generar control desde cada cuenta de ORFEO. | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Asignación tardía de la petición al responsable final de emitir respuesta |  |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Implementar completamente el sistema Orfeo para la asignación oportuna de solicitudes | 70% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | El sistema Orfeo se encuentra implementado y se están realizando las adecuaciones según necesidad. | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | [17 empty] | Producción | CORRUPCIÓN
3 | Atención al Ciudadano | Dar respuesta incorrecta, incompleta o contradictoria a una solicitud (PQRSFD). | CUMPLIMIENTO | Falta de claridad en la solicitud recibida en la Entidad | La dependencia no puede dar respuesta completa a la solicitud | 5 | 3 | Extremo | Documentación del proceso / Normativa | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir el control para precisar solicitud del peticionario de los casos necesarios | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Revisión del directivo responsable de cada dependencia y proceso a las respuestas generadas validando la calidad de sus atributos. | Las acciones previstas para minimizar el riesgo advertido son: ACI tiene proyectado para el mes de mayo gestionar una capacitacion sobre lenguaje claro la cual tiene como objetivo dar lineamientos en cuanto a la calidad de las respuestas al ciudadano por parte d elos servidores publicos.. | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Debilidad en los controles frente al contenido de la respuesta a las peticiones | Disminución en la calidad de las respuestas |  |  |  | Niveles de autorización |  |  |  |  | Fortalecer controles establecidos en el proceso frente al contenido de la respuesta | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  | Se dio inicio a un proceso de revisión y actualización del procedimiento ACI-PR-001 "Gestión de requerimientos PQRSDF", en el cual se definen estrategias de control desde el proceso de atención a la ciudadanía para la verificación de las respuestas. Se solicitó a la Veeduría Distrital una capacitación en lenguaje ciudadano, y se postuló un modelo de respuesta de derechos de petición, con el fin de propiciar una mayor calidad en las respuestas entregadas. | Gestión Ambiental
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | Disminución en la calidad de las respuestas | [8 empty] | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 20% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se dio inicio a un proceso de revisión y actualización del procedimiento ACI-PR-001 "Gestión de requerimientos PQRSDF", en el cual se definen estrategias de control del tiempo de respuesta de las peticiones. Así mismo, se han realizado reuniones con el área de gestión documental con el fin de modificar los tiempos de alerta en el aplicativo ORFEO, acorde con los tiempos definidos en la Ley 1755 de 2015. | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas
4 | Apoyo Interinstitucional | Dificultades para la atención oportuna de emergencias | OPERATIVO | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos para la atención de situaciones imprevistas que dificultan la movilidad en la ciudad | Aumento de la criticidad del evento de emergencia y retraso en el cumplimiento de - los objetivos - las metas institucionales | 2 | 3 | Moderado | Informe semanal de disponibilidad vehículos y maquinaria | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener actualizado la disponibilidad semanal de vehículos, maquinaria y equipos. | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerente de Producción | Semanal | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Se declara urgencia por parte Subdirección Técnica de Producción e Intervención para disponer de los recursos necesarios para la situación de emergencia presentada |  | Atención al Ciudadano
|  |  |  | Deficiente comunicación entre las entidades del Distrito que atienden la emergencia. | [9 empty] | Elaborar y sensibilizar la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias - EIR | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención *Gerente de Intervención *Gerente de Producción * Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-03-31 |  |  | Jurídica
Contratación
5 | Apoyo Interinstitucional | Atender situaciones imprevistas que no son competencia de la entidad | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad | Investigaciones por los entes de control por extralimitación de sus funciones. | 4 | 3 | Alto |  | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Reinducción todos los servidores públicos que atiende las notificaciones y situaciones de emergencia | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. |  | Gestión Documental
|  |  |  | Notificación de eventos que no son competencia de la Unidad. | [9 empty] | Establecer controles para filtrar los segmentos viales que donde se presenta la situación imprevista y determinar la competencia de la UMV | 50% | * Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Sistemas de Información y Tecnología
Financiera
6 | Apoyo Interinstitucional | Realizar una demolición que genere afectaciones estructurales en inmuebles aledaños y comprometa la integridad de ciudadanos | OPERATIVO | Realizar demoliciones que no cumplan con los requisitos legales | Sanciones, demandas, indemnizaciones, procesos disciplinarios, | 2 | 5 | Extremo | Procedimiento establecido para demoliciones | 2 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UMV debe adquirir una póliza que ampare los riesgos que genera esta actividad | 20% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Secretaria General |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. Indemnizar |  | Talento Humano
|  |  |  | Falta de personal debidamente capacitado y entrenado para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | Incidentes / accidentes - personal, maquinaria, equipos, construcciones -, por desconocimiento técnico al momento de realizar una demolición de estructuras y la atención de emergencias | [8 empty] | Gestionar la capacitación y entrenamiento para servidores públicos en: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Falta de recursos: comunicaciones, Dotación, Elementos de Protección Personal para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | [9 empty] | Gestionar y asignar los recursos necesarios para los servidores públicos que realizan la: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
7 | Operación de Maquinaria | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos | OPERATIVO | Inoportuna programación de las necesidades. | Demoras en la ejecución de las obras programadas. | 4 | 4 | Extremo | Reportes de fallas mediante las tarjetas diarias de operación. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar comités de la STIP donde se realice: * Verificación de las necesidades de la Gerencia Intervención. | 33% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Contar con un contrato de alquiler de maquinaria, vehículos equipos a través del contrato de alquiler para satisfacer la demanda. |  | Operación de Maquinaria
|  |  |  | Deficiencias en la identificación de las necesidades para los contratos de mantenimiento. | Sobrecostos |  |  |  | Cronograma de Mantenimiento. |  |  |  |  | Efectuar reuniones de la Gerencia de Producción donde se realice: * Identificación de las necesidades de mantenimiento. * Planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la UAERMV. | 33% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión
|  |  |  | Uso inadecuado de los vehículos, maquinaria y equipos, generando deterioro de estos. |  |  |  |  | Personal disponible para atender fallas de los equipos. |  |  |  |  | Realizar supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos como apoyo para cumplir las necesidades de la UAERMV. | 34% | Gerencia de Producción | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
8 | Operación de Maquinaria | Incidentes y accidentes en la operación de vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | OPERATIVO | Falta de capacitación, concentración o precaución al realizar la actividad. | Decomiso de las maquinas por parte de las autoridades competentes. Daños a terceros y a bienes. Incapacidad de los operarios y daños a los bienes de la UAERMV. Demandas y Sanciones | 3 | 3 | Alto | Políticas de operación, Procesos y procedimientos o protocolos aplicados. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la entidad | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a quien corresponda para que se realice el reporte del accidente. Se informa a la aseguradora en el evento que sea un accidente de transito.
|  |  |  | Posible falla del vehículo, maquinaria o equipo. |  |  |  |  | Inspección por personal técnico de SST y el PESV en el desarrollo de las actividades operativas. |  |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivos y/o predictivos en los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción, GASA y Secretaria General - SST. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Condiciones del entorno y estado de las vías. |  |  |  |  | Realización de técnico mecánicas preventivas.
9 | Operación de Maquinaria | Perdida o hurto de vehículos, maquinaria y equipos. | OPERATIVO | Deficiencia en los contratos de vigilancia que suscribe la entidad. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Pólizas de seguro maquinaria equipos y herramientas. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a la aseguradora del evento
|  |  |  | Descuido o delincuencia que generen perdida, robo o hurto de los vehículos, maquinaria y equipos. |  |  |  |  | Vigilancia por GPS. |  |  |  |  | Realizar y socializar un protocolo de perdida, robo o hurto para los vehículos, maquinaria o equipo. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
10 | Operación de Maquinaria | Uso de vehículos y maquinaria para beneficio propio | CORRUPCIÓN | Inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Vigilancia por GPS. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Actualización de los procedimientos de monitoreo por GPS | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Descuido del personal que operan los vehículos y maquinaria. | [9 empty] | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
11 | Producción | Demoras en la producción y despacho de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida. | ESTRATÉGICOS | Inoportuna programación de las necesidades a producir | Incumplimiento en las entregas de producción que afecta las metas establecidas por la UAERMV | 4 | 5 | Extremo | Control de despacho. | 3 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Realizar comités de la STIP donde se realice : *Verificación de las necesidades de intervención para contar con insumos, equipos, materiales y personal necesarios para la producción. *Planificación y seguimiento a la programación vs ejecución. | 40% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Contratar mezcla con terceros.
|  |  |  | Insuficiencia de los recursos para la producción (materia prima, insumos, personal, fallos de plantas y problemas con servicios públicos) por diferentes factores. |  |  |  |  | Programación de materia prima, insumos y de personal para la producción. |  |  |  |  | Realizar seguimiento de los contratos necesarios para cumplir la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción) | 20% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupción de servicios públicos, en especial energía eléctrica debido a daños o cortos eléctricos. |  |  |  |  | Mantenimientos programados a las plantas. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Mantenimiento en la sede de producción. | 20% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupciones en el transporte (por seguridad, paros, bloqueos, daños, incidentes y accidentes de transito). |  |  |  |  | Comunicación con CODENSA |  |  |  |  | Desarrollar el proceso de compra de planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 15% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
[9 empty] | Seguimiento por GPS y Capacitaciones de personal. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 5% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
12 | Producción | Uso de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida fuera de especificaciones. | CUMPLIMIENTO | No cumplir las frecuencias y los tipos de ensayos para determinar la aceptación o rechazo del los materiales y mezclas producidas. | Reprocesos, detrimento patrimonial e incumplimiento a los requisitos de calidad de los productos o servicios prestados por la UAERMV. | 3 | 2 | Moderado | Plan de Inspección y ensayos. Trazabilidad de las muestras tomadas. Ensayos realizados a materias primas y material producido | 3 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan de Inspección y Ensayos. | 60% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación del plan de Inspección y Ensayos para el incumplimiento de las especificaciones.
|  |  |  | Insuficiencia de recurso humano, mecánico y tecnológico para el desarrollo del seguimiento y control de las especificaciones técnicas de los materiales y mezcla producida. |  |  |  |  | Funciones y roles y responsabilidades del personal del laboratorio. Reporte de los resultados de los ensayos realizados de acuerdo a las especificaciones. |  |  |  |  | Implementación de la norma NTC ISO - IEC 17025. | 40% | Gerente de Producción | Bimensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
13 | Producción | Perdida o hurto de materia prima y material producido. | CORRUPCIÓN | Deficiencia en el control de insumos, materias primas, mezcla de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frio. | Detrimento patrimonial, incumplimiento de metas peculado, cohecho y dolo. | 1 | 3 | Moderado | Control y seguimiento de ingreso y salida de materiales y mezclas (Bascula). | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Mantener el inventario de materia prima y material producido actualizado. | 100% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Uso de la mezcla para beneficio particular |  |  |  |  | Verificación y calibración de la bascula
14 | Producción | Contaminación ambiental y generación de incidentes y accidentes laborales | CUMPLIMIENTO | Deficiencia en los lineamientos ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Multas, sanciones disciplinarias, problemas de salud pública e incapacidades del personal que se encuentre en la sede de producción. | 3 | 2 | Moderado | Seguimiento a las acciones ambientales, SST y de Seguridad Vial. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Participar en las capacitaciones y actividades programadas por Gestión Ambiental. | 50% | Gerente de Producción y Secretaria General. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Informar de la emergencia ambiental a la Gerencia ambiental social y atención al usuario (GASA) para cumplir con los lineamientos dados Atender la emergencia, remitir y reportar el incidente y/o accidente.
|  |  |  | Resistencia al cambio que genera que no se realicen las actividades diarias de forma adecuada | [9 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 50% | Gerente de Producción y GASA. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01
15 | Gestión Documental | Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión | CORRUPCIÓN | Desconocimiento y debilidad en la aplicación de los procedimientos de gestión documental por el personal responsable | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Perdidas económicas Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de soportes y evidencias para la defensa judicial de la Entidad | 3 | 3 | Alto | Personal capacitado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Implementación de TRD, una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Apoyar la elaboración inventario en todos los archivos de gestión. Registros de consulta y préstamo de los documentos de archivo. Control en salas de consulta en el archivo central. | Abril 5/2018 Accion sujeta a la aprobacion y convalidacion por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) de las TRD de la Entidad.
|  |  |  | Debilidad en la custodia y seguridad del acervo documental de la entidad |  |  |  |  | Custodia apropiada |  |  |  |  | Implementación y aplicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-04-01 | 2018-12-15
[9 empty] | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Socialización al personal en el manejo de los procedimientos de gestión documental | 40% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 |  | En el mes de marzo se dio inicio al proceso de capacitaciones en el manejo de la herramienta Orfeo
16 | Gestión Documental | Pérdida de documentación y de archivo electrónicos | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia de los repositorios para la organización, clasificación y custodia de los documentos electrónicos | Pérdida de la información de difícil y/o imposible recuperación Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 3 | 3 | Alto | Custodia apropiada | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud de adecuación de los repositorios necesarios para la custodia de la información | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitud de realización periódica de back up.
|  |  |  | Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas. |  |  |  |  | Contingencia y respaldo |  |  |  |  | Solicitud de herramientas tecnológicas necesarias para la conservación de la información y vigilar su correcto funcionamiento. | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No existencia de un programa de documento electrónico y archivo en la entidad | [9 empty] | Generación del programa de documento electrónico y archivo - PDGA | 50% | Secretaría General - Gestión Documental y Sistemas y Tecnologías de la Información | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
17 | Gestión Documental | Deterioro de los documentos o expedientes en los archivos de gestión y Central | OPERATIVO | Debilidad e inexistencia de controles para la conservación teniendo en cuenta los Agentes ambientales (humedad, temperatura, polvo), biológicos (hongos, bacterias, ácaros, etc.) y plagas (roedores e insectos) espacio físico y mobiliario inadecuado | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Fumigación trimestral para las plagas | 20% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Limpieza y mantenimiento periódicos de los depósitos de archivo | Abril 5/2018: A la fecha se estan adelantando las gestiones para la definición de las necesidades de fumigación y la contratación del provedor.
|  |  |  | Falta de los espacios adecuados para conservar y almacenar los documentos transferidos |  |  |  |  | Seguridad física |  |  |  |  | Formulación y aplicación del Sistema Integrado de Conservación | 50% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
|  |  |  | Ausencia del Sistema Integrado de Conservación | [9 empty] | Elaboración de Inventarios para la formulación de las Tablas de Valoración Documental | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
18 | Sistema Integrado de Gestión | La calidad de la información recibida para la implementación del SIG es deficiente | OPERATIVO | La entrega de la información solicitada u obligatoria por parte de los procesos, es inoportuna. | Demoras en la aprobación documental Información insuficiente e imprecisa para la toma de decisiones de la alta dirección | 4 | 3 | Alto | Procedimiento de control de información documentada (procedimiento claro y aplicado) | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitar información y evidencias mediante comunicaciones oficiales | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Reiterar la solicitud de información con copia a la Oficina de Control Interno.
|  |  |  | El personal designado en cada proceso, para llevar a cabo las actividades para la implementación y sostenibilidad del SIG, no cuenta la competencia necesaria para este rol. |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Sensibilizar al personal designado de cada proceso los temas referentes al SIG y sus roles | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
Falta de interés del personal para asistir a las sensibilización de los temas relacionados con el SIG
19 | Sistema Integrado de Gestión | Existencia de múltiples herramientas que dificultan la implementación y medición del SIG | ESTRATÉGICOS | Desarticulación de lineamientos por parte de la entidad rectora distrital para el seguimiento del SIG | Incumplimiento de las actividades programados por cada proceso referentes al SIG Procesos dispendiosos que impiden una gestión ágil | 3 | 3 | Alto | Indicador Auto Evaluación de la Calidad de los Procesos | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Actualizar las herramientas | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitar al organismo rector el acompañamiento para implementación y medición
|  |  |  | Multiplicidad y duplicidad de actividades, información documentada, que saturan el SIG |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Talleres para revisar interacciones controles y la cadena de valor de los procesos | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
20 | Sistema Integrado de Gestión | Alterar la información aprobada del Sistema Integrado de Gestión - SIG | CORRUPCIÓN | Influencia de terceros para modificación o aprobación de información documental sin el seguimiento del procedimiento respectivo | Acciones disciplinarias Desconocimiento de los lineamientos dados para la gestión Reprocesos | 3 | 3 | Alto | Aplicación del instructivo de control de información documentada (Niveles de autorización ) | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Sensibilizar el instructivo de control de información documentada enfocado a la transparencia | 50% | Jefe de OAP | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Presentación de evidencias de originalidad del documento
|  |  |  | Deficiencia en los controles del proceso |  |  |  |  | Acceso al administrador del Sisgestión mediante claves para dos usuarios. |  |  |  |  | Delegar responsable para custodia y cargue de información en el punto de uso donde se le asigne una clave personal | 50% | Jefe de OAP | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
21 | Financiera | Aplicación incorrecta de la normativa en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar) | FINANCIERO | Diversidad en la interpretación de la norma, falta de capacitación en la norma, modificaciones o cambios. | Reprocesos y correcciones. Necesidad de realizar anotaciones a los estados financieros por errores. Detrimento patrimonial Reclamaciones, deducciones Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad | 3 | 3 | Alto |  | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer dentro de las políticas de gestión financiera. la revisión permanente de la normatividad. Programación de mesas de trabajo bimestrales para retroalimentar y unificar criterios y mejoras del proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Bimestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Revisar el caso para establecer los puntos de falla y las acciones a emprender para eliminar las probabilidades de ocurrencia. | Con ocasión de la revisión de las políticas relacionadas con el área financiera por la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable, se anexará una política relacionada con la revisión permanente de la normatividad
|  |  |  | Falta de capacitación e información sobre cambios realizados en los procedimientos y en las etapas de atención del proceso financiero. |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Incluir en el plan institucional de capacitación, actualizaciones en las normas de actualizaciones tributarias que se impartan a todos los servidores involucrados en el proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2017-12-01 | 2018-12-31 |  | Dentro del plan institucional capacitación vigente se incluyó la realización de un seminario en Actualización Tributaria para el personal de planta relacionada con el área de Finanzas, el cual inicia el lunes 11 de abril de 2018.
|  |  |  | El sistema de información financiera no realiza validaciones que permitan evitar errores al realizar el registro o captura de información. |  |  |  |  | Revisiones manuales entre las áreas y en la misma área, de las etapas anteriores del proceso. |  |  |  |  | Revisión de los procedimientos para establecer controles manuales o automáticos, que permitan reducir las inconsistencias. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Se ha iniciado la revisión del procedimiento Órdenes de Pago (FIN-T-PR-008) para revisar los controle implementados para la anulación de las órdenes, para reducir las inconsistencias en el proceso
22 | Financiera | Incumplimiento en las metas de gestión financiera (pac-giros). | FINANCIERO | Los procesos del área técnica usuaria, no envían la información oportunamente o la envían inexacta. -No recibir información o recibir información inexacta de otras áreas que alimentan los informes financieros. | Reprocesos y demora en la generación de información financiera. No certificar integralmente los estados financieros. Hallazgos y sanciones por parte de entes de control. | 5 | 3 | Extremo | Normatividad interna aplicable, Circular de la Secretaría General y de la Dirección General relacionadas con los lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal de cada vigencia, y estado de ejecución de pagos mensuales. | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Socializar y sensibilizar periódicamente a los responsables de procesos y supervisores frente a los lineamientos para la gestión financiera de la entidad. | 90% | Secretaria General-Financiera | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer las reclasificaciones y ajustes a que haya lugar, y solicitar e informar a los procesos responsables las causas que originaron los inconvenientes para que se realicen las acciones correctivas y de mejora. | El proceso realiza la orientación a los supervisores de los contratos para minimizar la ocurrencia de errores en las actas de pago y disminuir el tiempo para realizar el pago.
|  |  |  | No acatamiento por parte de los procesos, de los lineamientos establecidos por la SHD y por la entidad, frente a los procedimientos y trámites financieros. |  |  |  |  | Procedimientos claros del proceso Financiera. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de un sistema integrado que permita realizar un control efectivo de las actividades del proceso con los procesos vinculados a la gestión financiera. |  |  |  |  | Validación de la información entre las áreas de financiera. |  |  |  |  | Implementar una solución que integre todas las actividades de los procesos involucrados en la gestión financiera (contratación). | 10% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-01 | 2018-01-01 |  | Se ha implementado la utilización de correos o de respuestas por memorando para informar oportunamente las causas de la devolución del trámite, con el fin que se corrija en el menor tiempo posible. Además, se realizan reuniones con los proveedores para definir y solucionar los inconvenientes que retrasan el pago de las acreencias.
23 | Financiera | Pérdida de recursos depositados en entidades financieras. | FINANCIERO | Intervención de entidades bancarias vinculadas con la entidad. | Pérdida de recursos financieros. Reclamaciones. Detrimento patrimonial. Sanciones de tipo disciplinario y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad. | 2 | 3 | Moderado | Se distribuyen los recursos sólo en entidades que se encuentren en el ranking de la Tesorería Distrital. Movimientos con firmas autorizadas. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Comunicaciones permanentes con los sellos y firmas registradas. | 50% | Secretaria General-Financiera | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciar el proceso de afectación de pólizas. | Se realiza el manejo de cuentas empresariales, con controles de seguridad, como firmas autorizadas para aprobar los desembolsos, utilización de toques y firmas digitales para la aprobación de los pagos, entre otros.
|  |  |  | Traslado entre cuentas no autorizado. |  |  |  |  | Manejo dual de los portales bancarios, por los funcionarios involucrados en el proceso. |  |  |  |  | Solicitud de revisión rutinaria de los controles existentes y posibles vulnerabilidades, al proceso de sistemas de información y tecnología. | 50% | Secretaria General-Financiera | Semestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Utilización de permisos especiales autorizados para el acceso al sistema de Secretaría de Hacienda Distrital y para autorizar los pagos en el Sistema Sí Capital de la UEARMV.
|  |  |  | Fraudes a través de medios informáticos. |  |  |  |  | Seguimiento continuo a los saldos de las cuentas bancarias. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  |  |  |  | Por solicitud de Financiera la creación de accesos se realiza por los Ingenieros de Sistemas de Información y tecnología únicamente en los computadores asignados a los funcionarios autorizados para realizar los pagos, para la interacción con SHD y los bancos en lo cuales la Unidad tiene sus cuentas bancarias.
24 | Talento Humano | Nivel bajo de calidad de vida laboral | CUMPLIMIENTO | Información de medición del clima laboral desactualizada | Deterioro de la calidad del ambiente y condiciones laborales. Desmotivación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Realizar la medición del clima laboral | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Desarrollar actividades de mejora del ambiente laboral dirigidas a todos los colaboradores de la Entidad | Abril 5/2018 Durante el primer trimestre del año se realizaron desde Talento Humano actividades dirigidas a mejorar el clima laboral en la entidad entre las cuales se enuncian las siguientes: *Conmemoracion del dia de la mujer: entrada a Spash durante todo un dia. *Celebracion dia del hombre: * Acompañamiento en la resolucion de conflictos a nivel interno.
|  |  |  | Ausencia de plan de mejora del clima laboral | [9 empty] | Elaborar el plan de mejora del clima laboral | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-07-01 | 2018-07-31
[14 empty] | Formular un indicador de gestión | 20% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-02-15 | 2018-06-30
25 | Talento Humano | Liquidación incorrecta de la nómina | OPERATIVO | Inconsistencias en el registro de novedades | Generación de errores en la liquidación de la nómina Pérdida de recursos Reprocesos | 5 | 2 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 5 | 2 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Actualizar el procedimiento THU-PR-009 Elaboración y trámite de nómina, mediante la introducción de controles y articulación con otros procesos | 10% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Verificación de la nómina liquidada previa solicitud de la Disponibilidad Presupuestal | Abril 5/2018 Las acciones que se han adelantado para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: Se realiza periodicamente mes a mes verificacion de la nomina, si llegase ha presentar una falla o desviacion en la liquidacion de la misma el servidor publico encargado de dicha tarea hace requerimiento al area de sistemas para que el ingeniero Juan El ingeniero Juan Carlos Alba, realizó la programacion y base de datos y si existe falla en el programa realiza las correcciones en el momento. Respecto a la actualizacoion del procedimiento THU-PR-009 se tiene programado dentro del plan de accion THU revisar y actualizar los procedimientos y formatos actividad que se iniciara en este mes.
|  |  |  | Ausencia de controles en la liquidación |  |  |  |  | Normas claras y aplicadas |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de procedimiento de nómina mediante personal calificado | 60% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Actualmente se cuenta con un profesional encargado del procedimiento de nomina
|  |  |  | No articulación con otros procesos |  |  |  |  | Registro controlado |  |  |  |  | Establecer un mecanismo formal de articulación que permita el seguimiento efectivo de las novedades relacionadas con otros procesos | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
26 | Talento Humano | No cumplir con los lineamientos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo implantado en la Entidad | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia presupuestal | Pérdidas humanas Pérdidas materiales Pérdidas económicas Afectación a la imagen de la Entidad Procesos sancionatorios contra la Entidad | 3 | 3 | Alto | Segregación de funciones | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Destinar presupuesto específico para SG-SST en cada proyecto de inversión | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Gestión preventiva de recursos con la ARL de la Entidad | Actualmente se cuenta con prespuesto definido para actividades de SST en el proyecto de inversión 1171, por valor de $ 294.500.000, así como prespuesto de funcionamiento en el rubro de salud ocupacional por valor de $ 88.133.000
|  |  |  | Insuficiencia de personal para la implementación del SG-SST |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de SG-SST en cada una de las áreas mediante la contratación de personal | 25% | Todas las dependencias | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-15 |  | En el mes de enero se realizó la contratación de una profesional para el seguimiento e implementación de acciones de SST
|  |  |  | No apropiación del SG-SST entre los servidores públicos |  |  |  |  | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Programar capacitaciones y socializaciones del SG-SST de la Entidad hacia los servidores públicos | 25% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-15 |  | Esta actividad dará inicio una vez sea definido el nuevo plan anual de capacitaciones PIC
27 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Utilizar y/o suministrar información desactualizada | OPERATIVO | Utilizar información sin verificar | Afectación de la toma de decisiones para la priorización de las intervenciones. Suministrar información desactualizada a las partes interesadas. | 3 | 2 | Moderado | Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente sobre la inconsistencia de la información para tomar las actividades correctivas
Información procedente del IDU u otras entidades distritales sin articular.
28 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Desatender las necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial de competencia de la Entidad, de manera oportuna | ESTRATÉGICOS | Demoras en la entrega de información de entidades externas que ocasionan retrasos en la priorización de segmentos viales | Incumplimiento de los cronogramas que afectan la meta física establecida por la Entidad en el Plan de Desarrollo Distrital | 3 | 2 | Moderado | Comité interinstitucional en la cual asistentes la diferentes entidades del Distrito. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente lo sucedido para tomar las actividades correctivas
Reiteración de las solicitudes
29 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Omitir los criterios técnicos para la priorización de vías por un interés particular | CORRUPCIÓN | Persuasión a los servidores del proceso | Destinación de recursos para vías que no requieren atención prioritaria | 1 | 3 | Moderado | Seguimiento al modelo de priorización | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Definir listado aplicando el modelo de priorización | 50% | Subdirector de mejoramiento de la malla vial | TRIMESTRAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a nivel interno Poner en conocimiento a los entes de control
[14 empty] | Realizar una jornada se sensibilización sobre las consecuencias de realizar una acción u omisión para favorecer a un tercero | 50% | Asesor jurídico de la SMVL | SEMESTRAL | junio de 2018 | 2018-12-31
30 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Deficiencia en la priorización de las vías locales | OPERATIVO | Errores involuntario en la toma de información o la no aplicación correcta del modelo | Priorizar vías que no deberían estar priorizadas y/o dejar de programar vías que requieran una pronta intervención | 3 | 2 | Moderado | Mesas de trabajo para aclarar la aplicación del modelo de priorización | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Solicitar a la SPI la exclusión o priorización de un CIV dependiendo de la verificación del resultado del modelo de priorización
Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS
31 | Planeación Estratégica | Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. | ESTRATÉGICOS | Dificultad en la unificación de criterios para la adecuada implementación de la plataforma estratégica. | Distorsión en la toma de decisiones frente a la planeación y cumplimiento de objetivos institucionales | 4 | 1 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Charla implementación de una plataforma estratégica | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Realizar un comité directivo extraordinario para informar las desviaciones presentadas, que permita tomar acciones.
|  |  |  | Inapropiados mecanismos de socialización de la plataforma estratégica. | Desconocimiento de la planeación estratégica por parte de los servidores públicos y contratistas de la UMV. | [8 empty] | Taller practico para la revisión y apropiación d e la plataforma estratégica. | 40% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desconocimiento de los resultados referentes a la plataforma estratégica | Desarticulación de los esfuerzos para el cumplimiento de la visión de la entidad. | [8 empty] | Realizar una campaña para socialización de la plataforma estratégica | 20% |  | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-31
32 | Planeación Estratégica | No contar con la información oportuna que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección. | CUMPLIMIENTO | Rotación de Personal (Enlaces) que dificulta mantener un criterio estándar para la forma y tiempo de reporte de a información. | Inadecuada calidad y oportunidad de la entrega de información | 5 | 2 | Alto | Informar mediante Correo o Memorando las fechas de entrega oportuna de información a la Oficina Asesora de Planeación. | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar alertas a las gerencias de proyectos de inversión y procesos sobre la entrega oportuna de la información. | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a los responsables de la información el envío oportuno de la misma, del mismo modo informar a la Alta Dirección los inconvenientes que han dificultado la consolidación de la información por parte de la oficina.
|  |  |  | No hay cultura del reporte | Información confusa, imprecisa y que presenta errores o que no de cuenta a lo que inicialmente se había solicitado. | [8 empty] | Realizar sensibilizaciones y socializaciones para fortalecer la cultura del reporte en aspectos como: la calidad, la oportunidad y parámetros del mismo. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Falta de un sistema de información para la administración, seguimiento y evaluación de los avances remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. | Retraso en la consolidación y análisis de la información por parte de la OAP.
33 | Planeación Estratégica | Cargar información errada en sistemas de seguimiento oficiales | OPERATIVO | Errores humanos en la consolidación o reporte d e la información. | hallazgos de los entes de control | 3 | 2 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar reuniones de concertación de información a cargar con previa verificación y aprobación del Jefe de la OAP | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a las Entidades encargadas de la Administración de la información la viabilidad para la modificación de la misma, con previa justificación.
|  |  |  | falta de compromiso por parte de los gerentes y la alta dirección | reportes de información que no son coherentes con la gestión realizada por la entidad. | [8 empty] | Validar que la información cargada en el aplicativo coincida con los datos concertados con el Jefe de OAP. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
34 | Jurídica | Fallos con condenas excesivas en contra de la entidad | CORRUPCIÓN | Riesgos procesales propios del tramite judicial de carácter externo al manejo del abogado, como fallos sin base probatoria. No tener en cuenta pruebas oportunamente radicadas., otorgar pretensiones no solicitadas por el demandante, etc. | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | Alto | Interposición de los recursos correspondientes. | 1 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento de los Estados del proceso dos veces por semana por parte de cada uno de los abogados que llevan la representación judicial. | 30% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Ejercer la respectiva acción de repetición en contra del funcionario que con su culpa o dolo ocasiono el pago de los dineros.
|  |  |  | Inadecuado manejo de los procesos por el abogado a cargo. Riesgo interno a la Entidad. | Pago de Costas y Agencias en Derecho |  |  |  | Control semanal del (de la) jefe del Área del cuadro de control de procesos |  |  |  |  | Seguimiento del cuadro de procesos por parte de un tercero diferente a los abogados y control semanal por parte del jefe de la OAJ | 40%
|  |  |  | Corrupción interna o externa. | Pago de Condenas Excesivas. |  |  |  | Calendario compartido de audiencias judiciales manejado directamente por el (la) Jefe del área. |  |  |  |  | Alimentar el calendario con la información pertinente de las audiencias. | 30%
35 | Jurídica | Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas motivo de consulta por las diferentes áreas de la entidad. | OPERATIVO | Inexistencia de líneas o políticas de los diferentes temas consultados al interior de la OAJ | Toma de decisiones inadecuadas por parte de las diferentes áreas, pudiendo afectar el funcionamiento de la Entidad | 1 | 2 | Bajo | Determinar previamente el reparto de los conceptos por temas. Lo que permite que la línea sea siempre la misma | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementar una base de datos de conceptos , para determinar los temas , frecuencias, y opciones de manejo a futuro | 50% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Se tomará los lineamientos que hayan establecido en el concepto mas favorable para los interés de la Entidad.
Desarticulación entre los abogados de la OAJ y entre estos y el jefe del área.
|  |  |  | Falta de control de los conceptos expedidos. | Que sobre un mismo tema se den lineamientos diferentes. | [8 empty] | Determinar previamente el reparto por temas a los abogados encargados de Conceptos. | 50%
36 | Jurídica | Manejo de procesos administrativos o judiciales en áreas diferentes a la OAJ sin que se articule con mencionada oficina. | CUMPLIMIENTO | Falta de conocimiento de las funciones de la OAJ | Ausencia del control especializado adecuado. | 2 | 3 | Moderado | El jefe de la OAJ es interventor del todos los abogados de la Entidad exceptuando los vinculados con la Secretaria General y Despacho. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Elaboración de una Circular en la que se indique la importancia de transferir los procesos que impliquen manejo de los intereses de la entidad a la OAJ . Y la exigencia que el (la) Jefe de la OAJ se nombrado como supervisor de los abogados de la Unidad, exceptuando los de la secretaria general y Despacho | 100% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Contratar abogados expertos en los temas que la OAJ no tenia conocimiento para evitar daños antijurídicos
|  |  |  | Falta de seguimiento a las actuaciones de defensa de los intereses de la entidad desarrolladas en áreas diferentes a la OAJ | Perdida de procesos judiciales e imposibilidad de defender ala Entidad |  |  |  | Solicitud a todas las áreas de la remisión de la actuaciones judiciales o administrativas que impliquen defensa de la Entidad que se estén conociendo.
Causación de pagos a los que no estábamos obligados
37 | Comunicaciones | Desconocimiento de la misión de la UMV por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. | DE IMAGEN | Desconocimiento de algunos medios de comunicación sobre la misionalidad de la Entidad. | Publicación de información errónea por parte de los medios. Bajo posicionamiento de imagen de la Entidad frente a la ciudadanía y las partes interesadas | 4 | 3 | Alto | Difusión de la gestión realizada por la UMV en los diferentes canales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Difusión de los trabajos de la entidad en los diferentes medios de comunicación. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rectificación y verificación a través de medios de comunicación
|  |  |  | Falta de posicionamiento de la marca de la entidad a nivel externo |  |  |  |  | Publicación en las redes sociales y la página web informando la misión y visión de la Entidad. |  |  |  |  | Actualización de la página web, publicaciones en las redes sociales, intranet y demás. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Pocas campañas informativas de la entidad. |  |  |  |  | Plan Estratégico de las Comunicaciones |  |  |  |  | Entrevistas coordinadas con los medios comunicativos, | 34% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
38 | Comunicaciones | Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad desinformados o desactualizados. | OPERATIVO | Falta de interacción informativa entre las distintas áreas de la entidad. | Tener una imagen errónea de la entidad Desconocimiento de la información para participar de las actividades, planes, programas, trabajos que se realizan en la entidad, lo que genera reprocesos. Bajo sentido de pertenencia de la comunidad de la UMV. | 4 | 3 | Alto | Se realizan estrategias comunicativas de difusión a través de la intranet página web y correos institucionales. | 3 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Generar campañas internas de difusión a través de diferentes canales | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes de seguimiento y mejora
|  |  |  | Insuficientes herramientas de difusión de la información institucional |  |  |  |  | Difusión de las actividades que realiza la entidad a través de las pantallas, redes sociales, intranet y carteleras. |  |  |  |  | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Comunicación deficiente en los distintos medios comunicativos.
39 | Comunicaciones | Bajo relacionamiento comunicativo entre la entidad y la ciudadanía. | DE IMAGEN | Poca difusión de la gestión de la entidad. | No ser visibilizados por la comunidad en las redes sociales, página web, medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | Diseñar nuevas estrategias comunicativas para divulgar el trabajo de la entidad. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimientos mensuales
|  |  |  | Demoras en la contestación de las solicitudes y preguntas de los ciudadanos. |  |  |  |  | Establecer protocolos de respuesta |  |  |  |  | Generar respuestas oportunas de las peticiones que realizan los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desaprovechamiento de los canales de comunicación como las redes sociales y medios comunitarios |  |  |  |  | Coordinación permanente entre las dependencias de la UMV. |  |  |  |  | Relación activa - Ciudadano - Funcionario. | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
40 | Sistemas de Información y Tecnología | Acceso de personal no autorizado a equipos y redes con el fin de afectar los sistemas y su infraestructura | OPERATIVO | Falta de implementación y Cumplimiento de políticas de seguridad lo que genera incidentes de seguridad | Daños en la infraestructura de sistemas de información, Pérdida, modificación o sustracción de la información, mala imagen corporativa Interrupción de Operación de la Entidad | 2 | 3 | Moderado | Seguridad puertas centro de cómputo, asignación claves a equipos de usuario final, accesos restringidos | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementación de políticas de seguridad y campañas de concientización para los usuarios por la Ingeniera encargada de uso y apropiación | 20% | Ingeniero de Uso y Apropiación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) | Por medio del correo electrónico se realiza el envío de tips para concientizar a los usuarios sobre la adecuada conservación de la información y la correcta utilización de los usuario.
|  |  |  | Ausencia de un SGSI que incluye (políticas, procedimientos, etc.) |  |  |  |  | Utilización de copias de seguridad de la información crítica de los sistemas de información |  |  |  |  | Asegurar la realización de las políticas de Back ups | 40% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída en el incidente | En el primer trimestre del año se realiza la migración de la plataforma la unidad a la nube de Oracle, con el fin de asegurar y facilitar la conservación de la información por medio de la homogenización de la herramienta base de la gestión de base de datos, facilitando la toma automática de copias de seguridad.
|  |  |  | Afectación por terceros de los sistemas de información y su infraestructura para causar daño a la entidad |  |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos, apoyo en la seguridad de la página web por el Web Master |  |  |  |  | Implementación del SGSI | 40% | Gestor de Seguridad de la Información | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | RE-evaluar las políticas para ajustarlas en caso de ser necesario | A través de los resultados de la primera fase de implementación del SGSI, se realiza la migración de la plataforma de gestión de base de datos a Oracle y se definen las necesidades para la segunda fase de implementación del sistema.
41 | Sistemas de Información y Tecnología | Mal funcionamiento por obsolescencia de: equipos de tecnología, sistemas de información y comunicaciones | TECNOLOGÍA | La compra de equipos de tecnología y sistemas de información por otras áreas sin la orientación del proceso SIT, por lo cual no ingresa al inventario, no se le realiza mantenimiento, ni se asignan recursos para su soporte | Tecnología obsoleta fuera del inventario de la entidad, reasignación de recursos para renovación o soporte, retrasos e interrupciones en la operación, necesidad de asignar gran parte de los recursos para reparaciones | 2 | 4 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Interiorizar la directriz y su inclusión en los procedimientos o documentos asociados | 20% | Líder del proceso SIT - Enlace del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar solicitud formal al proveedor para actualizar los equipos en estado de obsolescencia | Se realiza la solicitud al proceso de contratación para incluir la directriz en el Manual de Contratación y se realiza la recordación a los Ordenadores del Gasto y Gerentes de Proyectos para que realicen la solicitud de aprobación para la compra de los elementos.
[9 empty] | Política de Contracción por outsourcing de tecnología que permiten a la Unidad contar con tecnología actualizada y soportada |  |  |  |  | Establecer controles en el Plan de Adquisiciones y en el POAI para verificar la autorización de Sistemas de Información y Tecnología en contratos que involucren la compra de software o equipos tecnológicos | 20% | Líder del proceso SIT Proceso Contratación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la cotización para la actualización del software y tramitar el presupuesto para realizar la adquisición | Los Ordenadores del Gasto solicitan a los Gerentes de Proyectos para que se solicite la valoración de Sistemas de Información y Tecnología para que se autorice la compra de los elementos.
[14 empty] | Continuar con la aplicación de la política de la adquisición de los equipos de tecnología y periféricos a través de outsourcing, para tener la oportunidad de solicitar su renovación de acuerdo a las avances tecnológicos y no contar con equipos de propiedad de la Entidad desactualizados. | 60% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | Los contratos establecidos en el Plan de Adquisiciones para el año 2018, que involucran la adquisición de equipos de tecnología y periféricos se tiene planificado realizarlos por medio del sistema de outsourcing
42 | Sistemas de Información y Tecnología | Falta de integración de software o equipos tecnológicos | OPERATIVO | La falta de una política definida para la compra de elementos de tecnología o utilización de software o equipos tecnológicos sin el aval del proceso SIT | Adquisiciones tecnológicas por fuera del control del proceso de tecnología, sin planeación estratégica y estándares dados para la entidad. | 3 | 3 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Incluir la directriz relacionada con no permitir adquisiciones de tecnología y contratación de personal del ámbito de la Ingeniería de sistemas, sin aprobación del proceso de SIT en el Manual de Contratación y en el procedimiento para la Definición y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | 40% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Establecer plan de acción/mejoramiento para establecer la solución para realizar la renovación del equipo o software o el mantenimiento, de modo la afectación sea la mínima posible | Se realiza la solicitud al proceso de contratación para incluir la directriz en el Manual de Contratación y se realiza la recordación a los Ordenadores del Gasto y Gerentes de Proyectos para que realicen la solicitud de aprobación para la compra de los elementos.
|  |  |  | El desconocimiento de los responsables en los criterios para la aprobación de las adquisiciones de su área | Tecnología no adecuada para los procesos de la Entidad y que agrega valor a los inventarios. | [8 empty] | Realizar socialización a los responsables sobre las reglas y criterios para la aprobación de adquisiciones de tecnología. | 20% | Líder del proceso SIT | Anual | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | Los Ordenadores del Gasto solicitan a los Gerentes de Proyectos para que se solicite la valoración de Sistemas de Información y Tecnología para que se autorice la compra de los elementos.
|  |  |  | La falta de controles previos en la aprobación de las adquisiciones programadas por las áreas | [9 empty] | Establecer controles en las revisiones y aprobaciones del PAA y del POAI para evitar que se aprueben contratos relacionados con tecnología sin la aprobación del proceso SIT | 40% | Líder del proceso SIT - proceso Contratación | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | A través de los resultados de la primera fase de implementación del SGSI, se realiza la migración de la plataforma de gestión de base de datos a Oracle y se definen las necesidades para la segunda fase de implementación del sistema.
43 | Sistemas de Información y Tecnología | La incursión de software malicioso o la intromisión en la red de la Entidad para el robo de información por personal de la entidad. | CORRUPCIÓN | Falta de concientización de los funcionarios de la entidad en la descarga de software malicioso | Retrasos o interrupciones en el funcionamiento en los sistemas de información | 2 | 4 | Alto | Utilización de copias de seguridad para prevenir la pérdida de información crítica para la Entidad | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Asegurar la toma de copias de seguridad que sirvan como respaldo para recuperar en cada caso la información | 35% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar | El sistema se encuentra programado para realizar la copia automática de los sistemas de información critica de la Unidad, además de contar con el servicio por mesa de ayuda para realizar la toma de copias de seguridad de la información del equipo de los funcionarios que lo soliciten.
|  |  |  | Brechas o parches en la red que puedan permitir la incursión de software malicioso | Robo de información crítica para la organización |  |  |  | Monitoreo de los servidores de las bases de datos por el DBA y de la red por el Web Master para garantizar la seguridad de la red de la Entidad |  |  |  |  | Garantizar que la Entidad cuente con un DBA, gestor de infraestructura y un gestor de seguridad de la información | 35% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) y realizar el cierre de las brechas de seguridad por las cuales acceso el personal no autorizado | Para el mantenimiento de la base de datos se realizó la contratación del Administrador de la Base de Datos (DBA) con el contrato Nro.242 de 2018.
|  |  |  | La utilización de dispositivos de almacenamiento móviles no seguras que pueden propiciar la descarga de software malicioso | Alteración o modificación de la información de las bases de datos de la Entidad |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos y antivirus para bloquear el acceso de personal no autorizado o la descarga de virus informático |  |  |  |  | Actualización de del Firewall o cortafuegos, antivirus y políticas de seguridad para preservar la información ante la incursión de software malicioso | 30% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída, alterada o modificada en el incidente | Actualmente, se esta tramitando la realización de la instalación de las 55 licencias de Antivirus - Kaspersky Security for Business para 50 a 9 Nodos por 1 año, adquiridas en el mes de diciembre de 2017, con el fin de apoyar la funcionalidad del Firewall o cortafuegos para preservar la información ante la incursión de software malicioso, en los equipos de cómputo ubicados en la sede tercera. Se inicia la definición de los requerimientos para la implementación de la segunda fase del SGSI, a fin de establecer los estudios del sector, como parte del proceso contractual.
44 | Gestión Ambiental | Incumplimiento de la normativa ambiental vigente | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la normatividad vigente | Multas, sanciones o cierres temporales | 4 | 4 | Extremo | Matriz de requisitos legales | 3 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Revisión para la actualización semestral de la matriz de requisitos legales | 33.3% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Presentación de Planes de mejoramiento formulando acciones de rápida intervención al recurso afectado
|  |  |  | Demoras en trámites externos |  |  |  |  | Planeación de tramites ambientales pertinentes |  |  |  |  | Seguimiento a tramites - permisos ambientales | 33% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de seguimiento al NORMOGRAMA para su ejecución. |  |  |  |  | Plan de acción proceso GAM |  |  |  |  | Realizar una matriz de la implementación de la normativa ambiental aplicable | 34% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
45 | Gestión Ambiental | Presentación de emergencias o accidente ambientales | OPERATIVO | Desinformación de las acciones de prevención de la ocurrencia. | Contaminación de los recursos naturales Multas, sanciones o cierres temporales Perdidas humanas | 4 | 4 | Extremo | Socialización de acciones de prevención. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Sensibilización en prevención para accidentes ambientales | 50% | Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación de plan de contingencias Activación de alarmas de vigilancia y monitoreo para control de afectación a los recursos
|  |  |  | Deficiencia de seguimiento a los control establecidos en las actividades realizadas |  |  |  |  | Procedimiento gestión ambiental en obra |  |  |  |  | Implementar el plan de manejo Ambiental en la sede de producción | 50% | Gerencia de producción Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Anual | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Insuficiencia de insumos, equipos o elementos que prevengan contengan o minimicen el riesgo de accidente |  |  |  |  | Asignación presupuestal para kits de contención de derrames
46 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Demora en Cierre de PQRSFD en Obra | CUMPLIMIENTO | Prioridad del cumplimiento de otras actividades propias de la intervención. | Incumplimientos ante la Secretaría de Gobierno y entes de control | 5 | 1 | Alto | Personal capacitado | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | sensibilización sobre el cumplimiento de ley para la atención de PQRSFD | 50% | Gerente GASA | Bimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Que se de una respuesta al ciudadano sobre el estado del proceso de respuesta a su requerimiento. Y se de a conocer en Comité Directivo para atender problemáticas con cierre de PQRSFD.
|  |  |  | Procesos dispendiosos para dar respuesta en casos puntuales | Sanciones de Tipo Legal para Entidad. |  |  |  | ACI-PR-001 Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD V 7.0 |  |  |  |  | Informe periódico para recordar los requerimientos que están pendientes por respuesta. | 50% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31
47 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Inicio de intervención sin los procedimientos sociales previstos | OPERATIVO | Información inoportuna, de ultima hora sobre una intervención a realizar o cambios inesperados en programación | Sanciones de Tipo Legal o Jurídico para Entidad. | 5 | 2 | Alto | Seguimiento a la programación suministrada por intervención | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud a la gerencia de intervención de los cambios a la programación de manera oportuna para que GASA se programe oportunamente | 100% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Realizar procedimientos sociales, sin importar que ya haya iniciado la ejecución de obra.
48 | Administración de Bienes e Infraestructura | Robo o sustracción de elementos por entes externos | FINANCIERO | Débiles medidas de seguridad en los frentes de obra | Retrasos, demoras y afectación de la imagen de la empresa | 5 | 3 | Extremo | Utilización de pólizas de seguros contratadas por la entidad | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Continuar con la contratación de pólizas de seguros por la Entidad | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas, y en caso de ser aplicable, la activación de las pólizas que respaldan el contrato de la compañía. | A partir del contrato 527 de 23 de noviembre de 2017, se realizó la contratación del programa de seguros para la protección de los bienes muebles, el amparo de las personas, de los intereses patrimoniales de propiedad de la Unidad, así como las pólizas de vida y de responsabilidad civil de los servidores públicos.
|  |  |  | Permeabilidad de los controles de seguridad establecidos | Denuncias y solicitud de garantía a la compañía Aseguradora o la Compañía de Seguridad |  |  |  | Solicitud contractual de pólizas de seguros de respaldo por la compañía de seguridad, de los proveedores o contratistas y solicitud del estudio del caso a la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Continuar blindando los contratos con los requerimientos de pólizas de seguros para respaldar la ejecución de los contratos y la utilización de alarmas y circuitos cerrados de televisión | 40% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento | Dentro de los requerimientos para la firma de los contratos de prestación de servicios se encuentra la presentación y aprobación de una póliza de seguros que respalde la ejecución del contrato y para los contratos de obra se realiza la solicitud de pólizas contractuales y extracontractuales. Igualmente, dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
|  |  |  | Falta de controles en las entradas y salidas de las sedes de la Entidad | Detrimento patrimonial |  |  |  | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes. |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes en las entradas y salidas de la Entidad a la compañía de vigilancia contratada. | 20% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Remitir requerimiento a la compañía de vigilancia solicitar incrementar los controles de seguridad en la puertas de entrada y salida de la Entidad | Dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
49 | Administración de Bienes e Infraestructura | Vencimiento de elementos por obsolescencia | OPERATIVO | Espacios de almacenamiento inadecuados que no permiten identificar con facilidad los elementos vencidos o prontos a vencer | Pérdida de materiales por vencimiento | 3 | 2 | Moderado | Adaptación de sitios de almacenamiento, de acuerdo a las necesidades de los materiales | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Rotar el inventario, teniendo en cuenta las fechas de caducidad. Establecer programas para dar de baja o permuta de elementos | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Solicitar al interventor del contrato realizar la adquisición de los elementos para la reposición de los obsoletos | En el comité de inventarios del día 23 de marzo de 2018, se aprobó la baja de los elementos que se encuentra fuera de su funcionalidad o que cumplieron su vida útil.
|  |  |  | Necesidades de consumo sobrestimadas, lo que conduce a solicitar la adquisición de más unidades de las necesarias de un elemento | Gran cantidad de existencias de elementos |  |  |  | Aplicación de Normas para la adquisición de elementos, controles para la aprobación de compras por caja menor, rotación de inventarios, dar de baja elementos dañados y permuta de bienes con otras entidades |  |  |  |  | Utilizar bodegas adecuadas para el almacenamiento de los elementos, de acuerdo a las condiciones especificas de almacenaje y preservación definidas/Continuar con la implementación de normas guía para la contratación de servicios y la compra de elementos relacionadas con la fecha de vencimiento de los elementos y sus condiciones de conservación | 30% | Almacenista General | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Efectuar un programa para dar de baja los elementos obsoletos | Con el paso a la nueva sede de Almacén se están reubicando los elementos y organizando las bodegas para garantizar la conservación y custodia de los elementos.
|  |  |  | Difícil identificación por sistema de las unidades de elementos prontas a vencerse u obsoletas | Acumulación de elementos vencidos u obsoletos en Almacén lo que conduce a altos gastos de almacenamiento y de seguridad |  |  |  | Utilización de funcionalidades del aplicativo Sí capital para la identificación de estos elementos |  |  |  |  | Garantizar la utilización de la opción que posee el aplicativo de administración de inventarios, para controlar la caducidad de los elementos, a fin de prevenir las bajas por obsolescencia de elementos. | 30% | Ingeniero Desarrollador de Sí capital | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | En el registro de los ingresos de los diferentes elementos se realizará el registro de la fecha de vencimiento, para tener un control de la vida útil de los elementos y gestionar la entrega de los elementos de acuerdo a la fecha de vencimiento.
50 | Administración de Bienes e Infraestructura | Registro inadecuado de los movimientos asociados al proceso del almacén | OPERATIVO | Errores en la digitación de la información | Entrega de elementos incorrectos | 3 | 3 | Alto | Definición de un código único para el ingreso de cada elemento | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Establecer un catálogo de elementos, en el cual cada elemento cuente con un solo y único número de identificación | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Identificar el (los) registro(s) realizados incorrectamente y realizar la corrección, con las debidas anotaciones | Se realizó el catalogo con ID para cada uno de los elementos, de acuerdo a las especificaciones del Nuevo Marco Normativo Contable
|  |  |  | Falta de capacitación de los Auxiliares para registrar y asociar los diferentes elementos | Información deficiente de las existencias del almacén |  |  |  | Controles y validaciones del sistema al registrar los diferentes movimientos |  |  |  |  | Asignación de secciones por cada Auxiliar para realizar el registro de los movimientos de los elementos en el sistema | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se ha asignado un Auxiliar por cada una delas secciones, es decir ingresos, entregas, etc.
|  |  |  | Descripciones de productos muy semejantes definidas por el proveedor | Elementos diferentes en clase asociados a un solo código de elemento |  |  |  | Revisiones por otro miembro del grupo y el responsable de la solicitud de los elementos |  |  |  |  | Realizar sensibilización de registros | 20% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Con el fin de agilizar la atención de las solicitudes y disminuir los tiempos de reprocesos, en el primer trimestre del año se realizaron capacitaciones a los usuarios autorizados por cada dependencia para realizar el retiro de elementos de Almacén, relacionadas con la forma de diligenciar el formato de solicitud de elementos y del procedimiento desde la solicitud hasta el retiro de los elementos.
51 | Administración de Bienes e Infraestructura | Pérdida, robo o sustracción de elementos | CORRUPCIÓN | Falta de controles en el reintegro de elementos por el responsable | Mayores necesidades de elementos a cubrir, detrimento patrimonial, desperdicio de los elementos | 5 | 4 | Extremo | Controles en la devolución de elementos para la generación del paz y salvo al cierre del contrato con el contratista de servicios | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar controles en la devolución de los elementos no consumibles que se encuentren asignados al funcionario o contratista, para la generación del paz y salvo | 40% | Almacenista General - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar | La expedición de todo paz y salvo debe ser verificado con las bases de datos existentes .
|  |  |  | Falta de compromiso de los funcionarios y Directivos con la entidad y la ciudad | Investigaciones y sanciones disciplinarias |  |  |  | Revisión de antecedentes del personal a contratar y exigencias de pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados |  |  |  |  | Realizar la revisión de los antecedentes del personal a contratar y exigir pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados | 20% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento | Para todo contrato de prestación de servicios se realiza la revisión de los antecedentes y para los contratos asociados a personas jurídicas se solicita la presentación de pólizas para salvaguardar los bienes de la Unidad.
[9 empty] | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y/o salida de elementos por parte de la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y salida de elementos a la compañía de vigilancia contratada. | 40% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas. | Dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
52 | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión | Incumplimiento del plan anual de auditorias aprobado para ejecutar en la vigencia | OPERATIVO | Falta de personal en el equipo con el perfil requerido | Incumplimiento de los roles asignados a la OCI | 3 | 2 | Moderado | El plan de adquisiciones tiene previstos los recursos para la contratación del personal requerido | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Presentar solicitud ante la alta dirección de los recursos requeridos | 40% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2019-01-15 | Redistribuir responsabilidades entre el personal disponible
|  |  |  | Disminución de contratistas en el equipo OCI |  |  |  |  | Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución |  |  |  |  | Presentar solicitud ante la alta dirección para la contratación del personal profesional | 60% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-15
Asignación parcial de recursos requeridos para ejecutar el plan
53 | Intervención de la Malla Vial Local | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | OPERATIVO | Falta de seguimiento y control, a los insumos y a la ejecución de las actividades de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. | 2 | 2 | Bajo | Socialización y aplicación de procedimientos e instructivos de intervención de la malla vial local. | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Elaboración de informe de revisión de ensayos e implementación de las recomendaciones | 100% | Gerente de Intervención | Mensual | Enero | Diciembre | Seguimiento a la intervención realizada e implementación de correcciones a que hubiere lugar. (Corregir la intervención)
|  |  |  | Utilizar materiales e insumos que no cumplan especificaciones técnicas |  |  |  |  | Revisión y análisis de ensayos de laboratorio realizados a los materiales y a las actividades dependiendo el tipo de actividad realizada
54 | Intervención de la Malla Vial Local | Perdida de material e insumos de intervención | CORRUPCIÓN | Pedir más material, insumos y/o maquinaria de lo que se requiere en los frentes de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. Produciendo investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones. Detrimento patrimonial | 1 | 4 | Alto | Cruce de información de los reportes de solicitud de materiales, recibidos, utilizados en la ejecución contra los vales presentados por producción | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar programación periódica de insumos ajustada a las cantidades resultantes de la visita de verificación o del diseño. Seguimiento a la programación | 100% | Gerente de Intervención | Bimestral | Enero | Diciembre | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
Aprovechamiento parcial del material, insumos y/o maquinaria para fines particulares.
55 | Intervención de la Malla Vial Local | Mayor permanencia en los frentes de obra | OPERATIVO | Falta de suministro en el tiempo pertinente y cantidad requeridos de los diferentes tipos de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al tipo de intervención acordes a la programación. | Posible stand bye de mano de obra o equipos e incumplimiento en los tiempos de intervención y posibles sobrecostos. | 5 | 4 | Extremo | Procedimientos intervención de la malla vial local específicamente en la realización. | 5 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitud escrita a la Subdirección Técnica STPI- Gerencia de Producción de los insumos requeridos para intervención con relación a mano de obra, materiales y equipos. (Se realizara una solicitud anual con seguimiento trimestral en caso de variaciones). | 100% | Gerente de Intervención | Trimestral | Enero | Diciembre | Informar inmediatamente a la Dirección General y a la Subdirección Técnica STPI
consolidación y envió de programación diaria
56 | Control Disciplinario Interno | Incumplimiento de los términos procesales. | CUMPLIMIENTO | Insuficiente personal para la sustanciación de los expedientes | Prescripción de la acción disciplinaria, vencimiento términos procesales | 5 | 3 | Extremo | BASE DE DATOS ACTUALIZADA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA -SID | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Contar con el personal suficiente en relación con el número de procesos que se adelantan en la Entidad | 70% | Secretaria General | SEMESTRAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | GENERAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y PREVENTIVAS | Abril 5/2018 Las acciones que se han adelantado para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: El sistema de Informacion Disciplinaria SID se encontraba desactualizado a partir del mes de julio de 2016, por consiguiente en el mes de enero 2018 Se actualizo completamente el Sistema de Informacion Disciplinaria.
|  |  |  | Cantidad de procesos vigentes | [9 empty] | Mantener una base de datos donde se generen alertas sobre el vencimiento de los términos | 30% | Secretaria General | MENSUAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | La base de datos se mantiene actualizada
Desconocimiento en la normatividad vigente, lo que genera se presenten nulidades y en consecuencia, mora en los términos procesales
57 | Contratación | Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | CUMPLIMIENTO | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | Verificación dentro del proceso de contratación por parte del profesional asignado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Verificación y remisión al responsable de citar a comité de Contratación | 100% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales | En el seguimiento del Plan de Adquisiciones se realiza el control de las modificaciones, estableciendo aquellos que por ser de menor cuantía no ameritan la revisión del comité y realizando el seguimiento de las modificaciones que deben ser aprobadas por el Comité, para evitar gestionar procesos de contratación sin el aval del Comité. A si mismo de acuerdo a los casos a revisar en el comité se realiza la invitación a funcionarios que no hacen parte de este.
|  |  |  | No contar con actas de comité de contratación |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  |  |  | Comité de contratación mal diseñado |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
58 | Contratación | Perdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | CORRUPCIÓN | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Retrasos en la contratación Demandas | 1 | 3 | Moderado | Definición de las TRD y su implementación dentro del proceso de Gestión documental | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Aplicación de las TRD y entrega de documentos al proceso de gestión documental mediante FUID | 100% | Secretaria General - profesional asignado al proceso | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales | Con el direccionamiento de Gestión Documental se realizó la revisión y actualización de la TRD de Contratación y de acuerdo a esta se efectuó la entrega de la documentación por FUID al Archivo Central, actividades realizadas entre el último trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018.
|  |  |  | Inadecuada custodia de expedientes |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas |  |  |  | Los procesos de selección tienen contemplado un periodo de observaciones para que los interesados revisen y opinen
|  |  |  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas
59 | Contratación | Imposibilidad de adelantar procesos de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o sanciones | CUMPLIMIENTO | Omisión por parte del interventor o supervisor de informar oportunamente los incumplimientos que se presenten en el contrato | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | El supervisor o interventor elabora un informe de cumplimiento cada vez que se autoriza un pago | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Adelantar las acciones tendientes para hacer efectiva la garantía de seriedad si corresponde | En el primer trimestre del año inicio la revisión y actualización del Manual de Contratación, en el cual se programa definir los requerimientos que el Supervisor debe atender para solicitar la declaración del proceso de incumplimiento o la imposición de multas o sanciones.
Dentro del manual de supervisión e interventoría se establece como obligación de este de informar oportunamente a la entidad los hechos que puedan constituir un incumplimiento por parte del contratista
60 | Contratación | Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio | 3 | 2 | Moderado | Control por parte del supervisor designado o del interventor contratado en cada caso | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer un termino para la presentación del informe de supervisión o interventoría | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-03-01 | 31/06/2018 | Inicio de las acciones disciplinarias, administrativas o legales según sea el caso y hacer efectiva la garantía de cumplimiento si es del caso | En el primer trimestre del año se inicio la revisión y actualización del Manual de Contratación, en el cual se programa realizar la revisión de los requerimientos y procedimiento para la liquidación de los contratos, a fin de definir e informar a los supervisores de los requerimientos legales al realizar la liquidación de un contrato, para evitar el incumplimiento de los términos legales o pactados para esta etapa.
[14 empty] | Implementación de bases de datos para el control y seguimiento | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se realizó la revisión de los expedientes de aquellos contratos que se reportaron hallazgos en la Auditoria Interna, se organiza una base de datos para el seguimiento y control de los contratos suscritos en el presente año. A la par, se están revisando los requerimientos para la creación de la base de datos de los contratos finalizados a liquidar, para su seguimiento hasta el cierre del expediente.
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## CON
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [10 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Atención al Ciudadano | Desatención de solicitudes (PQRSFD) del ciudadano o partes interesadas | CUMPLIMIENTO | No se recibió la solicitud (PQRSFD) en la Entidad | Desconocimiento de la existencia de una solicitud del ciudadano o partes interesadas | 2 | 3 | Moderado | Documentación del proceso / Normativa interna | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Brindar información clara y de fácil acceso a la ciudadanía acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD, mediante campañas comunicativas. | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Verificar en la base de datos de PQRSFD de la Entidad y del SDQS | Abril 5 /2018: Las acciones que se han adelantado en este periodo para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: * El proceso de atención al ciudadano cuenta con el formato ACI-DI-002 V2 (Folleto Atención al Ciudadano y Partes Interesadas), se tiene impreso el folleto ACI-DI-001 V2 para su entrega en sedes y frentes de obra el cual contiene la informacion acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD. *Conforme a acta de fecha 12/02/2018,Atención al Ciudadano hace entrega de 724 folletos "ACI-DI-002" a Gestión Social y Atención a Partes Interesadas, para ser distribuidos en los diferentes frentes de obra. | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Existencia de múltiples canales para la recepción de solicitudes (PQRSFD) | Carencia de control sobre la totalidad de las solicitudes (PQRSFD) que ingresan a la entidad |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Socialización mensual de manera presencial y virtual con los colaboradores de la UAERMV sobre la normatividad interna para la toma de PQRSFD en los formatos del SIG | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-02-01 | 2018-11-30 |  |  | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
[22 empty] | Comunicaciones | FINANCIERO | 3 | EVITAR EL RIESGO
2 | Atención al Ciudadano | Atención de solicitudes (PQRSFD) fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia | CUMPLIMIENTO | Alto volumen de solicitudes recibidas | No se cuenta con el tiempo necesario para dar respuesta oportuna y de calidad Acumulación de solicitudes sin responder Respuestas extemporáneas | 5 | 3 | Extremo | Segregación de funciones | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 30% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dar prioridad en la dependencia y proceso responsable para la atención oportuna de la PQRSFD próximas a vencerse | Las acciones tendientes a minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: *Atencion al ciudadano solicito al area de Sistemas que a traves de ORFEO se generaran alertas tempranas sobre el vencimiento de terminos según el tipo de peticion lo cual permite generar control desde cada cuenta de ORFEO. | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Asignación tardía de la petición al responsable final de emitir respuesta |  |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Implementar completamente el sistema Orfeo para la asignación oportuna de solicitudes | 70% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | El sistema Orfeo se encuentra implementado y se están realizando las adecuaciones según necesidad. | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | [17 empty] | Producción | CORRUPCIÓN
3 | Atención al Ciudadano | Dar respuesta incorrecta, incompleta o contradictoria a una solicitud (PQRSFD). | CUMPLIMIENTO | Falta de claridad en la solicitud recibida en la Entidad | La dependencia no puede dar respuesta completa a la solicitud | 5 | 3 | Extremo | Documentación del proceso / Normativa | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir el control para precisar solicitud del peticionario de los casos necesarios | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Revisión del directivo responsable de cada dependencia y proceso a las respuestas generadas validando la calidad de sus atributos. | Las acciones previstas para minimizar el riesgo advertido son: ACI tiene proyectado para el mes de mayo gestionar una capacitacion sobre lenguaje claro la cual tiene como objetivo dar lineamientos en cuanto a la calidad de las respuestas al ciudadano por parte d elos servidores publicos.. | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Debilidad en los controles frente al contenido de la respuesta a las peticiones | Disminución en la calidad de las respuestas |  |  |  | Niveles de autorización |  |  |  |  | Fortalecer controles establecidos en el proceso frente al contenido de la respuesta | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  | Se dio inicio a un proceso de revisión y actualización del procedimiento ACI-PR-001 "Gestión de requerimientos PQRSDF", en el cual se definen estrategias de control desde el proceso de atención a la ciudadanía para la verificación de las respuestas. Se solicitó a la Veeduría Distrital una capacitación en lenguaje ciudadano, y se postuló un modelo de respuesta de derechos de petición, con el fin de propiciar una mayor calidad en las respuestas entregadas. | Gestión Ambiental
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | Disminución en la calidad de las respuestas | [8 empty] | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 20% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se dio inicio a un proceso de revisión y actualización del procedimiento ACI-PR-001 "Gestión de requerimientos PQRSDF", en el cual se definen estrategias de control del tiempo de respuesta de las peticiones. Así mismo, se han realizado reuniones con el área de gestión documental con el fin de modificar los tiempos de alerta en el aplicativo ORFEO, acorde con los tiempos definidos en la Ley 1755 de 2015. | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas
4 | Apoyo Interinstitucional | Dificultades para la atención oportuna de emergencias | OPERATIVO | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos para la atención de situaciones imprevistas que dificultan la movilidad en la ciudad | Aumento de la criticidad del evento de emergencia y retraso en el cumplimiento de - los objetivos - las metas institucionales | 2 | 3 | Moderado | Informe semanal de disponibilidad vehículos y maquinaria | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener actualizado la disponibilidad semanal de vehículos, maquinaria y equipos. | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerente de Producción | Semanal | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Se declara urgencia por parte Subdirección Técnica de Producción e Intervención para disponer de los recursos necesarios para la situación de emergencia presentada |  | Atención al Ciudadano
|  |  |  | Deficiente comunicación entre las entidades del Distrito que atienden la emergencia. | [9 empty] | Elaborar y sensibilizar la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias - EIR | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención *Gerente de Intervención *Gerente de Producción * Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-03-31 |  |  | Jurídica
Contratación
5 | Apoyo Interinstitucional | Atender situaciones imprevistas que no son competencia de la entidad | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad | Investigaciones por los entes de control por extralimitación de sus funciones. | 4 | 3 | Alto |  | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Reinducción todos los servidores públicos que atiende las notificaciones y situaciones de emergencia | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. |  | Gestión Documental
|  |  |  | Notificación de eventos que no son competencia de la Unidad. | [9 empty] | Establecer controles para filtrar los segmentos viales que donde se presenta la situación imprevista y determinar la competencia de la UMV | 50% | * Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Sistemas de Información y Tecnología
Financiera
6 | Apoyo Interinstitucional | Realizar una demolición que genere afectaciones estructurales en inmuebles aledaños y comprometa la integridad de ciudadanos | OPERATIVO | Realizar demoliciones que no cumplan con los requisitos legales | Sanciones, demandas, indemnizaciones, procesos disciplinarios, | 2 | 5 | Extremo | Procedimiento establecido para demoliciones | 2 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UMV debe adquirir una póliza que ampare los riesgos que genera esta actividad | 20% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Secretaria General |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. Indemnizar |  | Talento Humano
|  |  |  | Falta de personal debidamente capacitado y entrenado para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | Incidentes / accidentes - personal, maquinaria, equipos, construcciones -, por desconocimiento técnico al momento de realizar una demolición de estructuras y la atención de emergencias | [8 empty] | Gestionar la capacitación y entrenamiento para servidores públicos en: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Falta de recursos: comunicaciones, Dotación, Elementos de Protección Personal para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | [9 empty] | Gestionar y asignar los recursos necesarios para los servidores públicos que realizan la: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
7 | Operación de Maquinaria | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos | OPERATIVO | Inoportuna programación de las necesidades. | Demoras en la ejecución de las obras programadas. | 4 | 4 | Extremo | Reportes de fallas mediante las tarjetas diarias de operación. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar comités de la STIP donde se realice: * Verificación de las necesidades de la Gerencia Intervención. | 33% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Contar con un contrato de alquiler de maquinaria, vehículos equipos a través del contrato de alquiler para satisfacer la demanda. |  | Operación de Maquinaria
|  |  |  | Deficiencias en la identificación de las necesidades para los contratos de mantenimiento. | Sobrecostos |  |  |  | Cronograma de Mantenimiento. |  |  |  |  | Efectuar reuniones de la Gerencia de Producción donde se realice: * Identificación de las necesidades de mantenimiento. * Planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la UAERMV. | 33% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión
|  |  |  | Uso inadecuado de los vehículos, maquinaria y equipos, generando deterioro de estos. |  |  |  |  | Personal disponible para atender fallas de los equipos. |  |  |  |  | Realizar supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos como apoyo para cumplir las necesidades de la UAERMV. | 34% | Gerencia de Producción | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
8 | Operación de Maquinaria | Incidentes y accidentes en la operación de vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | OPERATIVO | Falta de capacitación, concentración o precaución al realizar la actividad. | Decomiso de las maquinas por parte de las autoridades competentes. Daños a terceros y a bienes. Incapacidad de los operarios y daños a los bienes de la UAERMV. Demandas y Sanciones | 3 | 3 | Alto | Políticas de operación, Procesos y procedimientos o protocolos aplicados. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la entidad | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a quien corresponda para que se realice el reporte del accidente. Se informa a la aseguradora en el evento que sea un accidente de transito.
|  |  |  | Posible falla del vehículo, maquinaria o equipo. |  |  |  |  | Inspección por personal técnico de SST y el PESV en el desarrollo de las actividades operativas. |  |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivos y/o predictivos en los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción, GASA y Secretaria General - SST. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Condiciones del entorno y estado de las vías. |  |  |  |  | Realización de técnico mecánicas preventivas.
9 | Operación de Maquinaria | Perdida o hurto de vehículos, maquinaria y equipos. | OPERATIVO | Deficiencia en los contratos de vigilancia que suscribe la entidad. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Pólizas de seguro maquinaria equipos y herramientas. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a la aseguradora del evento
|  |  |  | Descuido o delincuencia que generen perdida, robo o hurto de los vehículos, maquinaria y equipos. |  |  |  |  | Vigilancia por GPS. |  |  |  |  | Realizar y socializar un protocolo de perdida, robo o hurto para los vehículos, maquinaria o equipo. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
10 | Operación de Maquinaria | Uso de vehículos y maquinaria para beneficio propio | CORRUPCIÓN | Inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Vigilancia por GPS. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Actualización de los procedimientos de monitoreo por GPS | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Descuido del personal que operan los vehículos y maquinaria. | [9 empty] | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
11 | Producción | Demoras en la producción y despacho de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida. | ESTRATÉGICOS | Inoportuna programación de las necesidades a producir | Incumplimiento en las entregas de producción que afecta las metas establecidas por la UAERMV | 4 | 5 | Extremo | Control de despacho. | 3 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Realizar comités de la STIP donde se realice : *Verificación de las necesidades de intervención para contar con insumos, equipos, materiales y personal necesarios para la producción. *Planificación y seguimiento a la programación vs ejecución. | 40% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Contratar mezcla con terceros.
|  |  |  | Insuficiencia de los recursos para la producción (materia prima, insumos, personal, fallos de plantas y problemas con servicios públicos) por diferentes factores. |  |  |  |  | Programación de materia prima, insumos y de personal para la producción. |  |  |  |  | Realizar seguimiento de los contratos necesarios para cumplir la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción) | 20% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupción de servicios públicos, en especial energía eléctrica debido a daños o cortos eléctricos. |  |  |  |  | Mantenimientos programados a las plantas. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Mantenimiento en la sede de producción. | 20% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupciones en el transporte (por seguridad, paros, bloqueos, daños, incidentes y accidentes de transito). |  |  |  |  | Comunicación con CODENSA |  |  |  |  | Desarrollar el proceso de compra de planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 15% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
[9 empty] | Seguimiento por GPS y Capacitaciones de personal. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 5% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
12 | Producción | Uso de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida fuera de especificaciones. | CUMPLIMIENTO | No cumplir las frecuencias y los tipos de ensayos para determinar la aceptación o rechazo del los materiales y mezclas producidas. | Reprocesos, detrimento patrimonial e incumplimiento a los requisitos de calidad de los productos o servicios prestados por la UAERMV. | 3 | 2 | Moderado | Plan de Inspección y ensayos. Trazabilidad de las muestras tomadas. Ensayos realizados a materias primas y material producido | 3 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan de Inspección y Ensayos. | 60% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación del plan de Inspección y Ensayos para el incumplimiento de las especificaciones.
|  |  |  | Insuficiencia de recurso humano, mecánico y tecnológico para el desarrollo del seguimiento y control de las especificaciones técnicas de los materiales y mezcla producida. |  |  |  |  | Funciones y roles y responsabilidades del personal del laboratorio. Reporte de los resultados de los ensayos realizados de acuerdo a las especificaciones. |  |  |  |  | Implementación de la norma NTC ISO - IEC 17025. | 40% | Gerente de Producción | Bimensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
13 | Producción | Perdida o hurto de materia prima y material producido. | CORRUPCIÓN | Deficiencia en el control de insumos, materias primas, mezcla de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frio. | Detrimento patrimonial, incumplimiento de metas peculado, cohecho y dolo. | 1 | 3 | Moderado | Control y seguimiento de ingreso y salida de materiales y mezclas (Bascula). | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Mantener el inventario de materia prima y material producido actualizado. | 100% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Uso de la mezcla para beneficio particular |  |  |  |  | Verificación y calibración de la bascula
14 | Producción | Contaminación ambiental y generación de incidentes y accidentes laborales | CUMPLIMIENTO | Deficiencia en los lineamientos ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Multas, sanciones disciplinarias, problemas de salud pública e incapacidades del personal que se encuentre en la sede de producción. | 3 | 2 | Moderado | Seguimiento a las acciones ambientales, SST y de Seguridad Vial. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Participar en las capacitaciones y actividades programadas por Gestión Ambiental. | 50% | Gerente de Producción y Secretaria General. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Informar de la emergencia ambiental a la Gerencia ambiental social y atención al usuario (GASA) para cumplir con los lineamientos dados Atender la emergencia, remitir y reportar el incidente y/o accidente.
|  |  |  | Resistencia al cambio que genera que no se realicen las actividades diarias de forma adecuada | [9 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 50% | Gerente de Producción y GASA. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01
15 | Gestión Documental | Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión | CORRUPCIÓN | Desconocimiento y debilidad en la aplicación de los procedimientos de gestión documental por el personal responsable | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Perdidas económicas Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de soportes y evidencias para la defensa judicial de la Entidad | 3 | 3 | Alto | Personal capacitado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Implementación de TRD, una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Apoyar la elaboración inventario en todos los archivos de gestión. Registros de consulta y préstamo de los documentos de archivo. Control en salas de consulta en el archivo central. | Abril 5/2018 Accion sujeta a la aprobacion y convalidacion por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) de las TRD de la Entidad.
|  |  |  | Debilidad en la custodia y seguridad del acervo documental de la entidad |  |  |  |  | Custodia apropiada |  |  |  |  | Implementación y aplicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-04-01 | 2018-12-15
[9 empty] | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Socialización al personal en el manejo de los procedimientos de gestión documental | 40% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 |  | En el mes de marzo se dio inicio al proceso de capacitaciones en el manejo de la herramienta Orfeo
16 | Gestión Documental | Pérdida de documentación y de archivo electrónicos | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia de los repositorios para la organización, clasificación y custodia de los documentos electrónicos | Pérdida de la información de difícil y/o imposible recuperación Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 3 | 3 | Alto | Custodia apropiada | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud de adecuación de los repositorios necesarios para la custodia de la información | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitud de realización periódica de back up.
|  |  |  | Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas. |  |  |  |  | Contingencia y respaldo |  |  |  |  | Solicitud de herramientas tecnológicas necesarias para la conservación de la información y vigilar su correcto funcionamiento. | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No existencia de un programa de documento electrónico y archivo en la entidad | [9 empty] | Generación del programa de documento electrónico y archivo - PDGA | 50% | Secretaría General - Gestión Documental y Sistemas y Tecnologías de la Información | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
17 | Gestión Documental | Deterioro de los documentos o expedientes en los archivos de gestión y Central | OPERATIVO | Debilidad e inexistencia de controles para la conservación teniendo en cuenta los Agentes ambientales (humedad, temperatura, polvo), biológicos (hongos, bacterias, ácaros, etc.) y plagas (roedores e insectos) espacio físico y mobiliario inadecuado | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Fumigación trimestral para las plagas | 20% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Limpieza y mantenimiento periódicos de los depósitos de archivo | Abril 5/2018: A la fecha se estan adelantando las gestiones para la definición de las necesidades de fumigación y la contratación del provedor.
|  |  |  | Falta de los espacios adecuados para conservar y almacenar los documentos transferidos |  |  |  |  | Seguridad física |  |  |  |  | Formulación y aplicación del Sistema Integrado de Conservación | 50% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
|  |  |  | Ausencia del Sistema Integrado de Conservación | [9 empty] | Elaboración de Inventarios para la formulación de las Tablas de Valoración Documental | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
18 | Sistema Integrado de Gestión | La calidad de la información recibida para la implementación del SIG es deficiente | OPERATIVO | La entrega de la información solicitada u obligatoria por parte de los procesos, es inoportuna. | Demoras en la aprobación documental Información insuficiente e imprecisa para la toma de decisiones de la alta dirección | 4 | 3 | Alto | Procedimiento de control de información documentada (procedimiento claro y aplicado) | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitar información y evidencias mediante comunicaciones oficiales | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Reiterar la solicitud de información con copia a la Oficina de Control Interno.
|  |  |  | El personal designado en cada proceso, para llevar a cabo las actividades para la implementación y sostenibilidad del SIG, no cuenta la competencia necesaria para este rol. |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Sensibilizar al personal designado de cada proceso los temas referentes al SIG y sus roles | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
Falta de interés del personal para asistir a las sensibilización de los temas relacionados con el SIG
19 | Sistema Integrado de Gestión | Existencia de múltiples herramientas que dificultan la implementación y medición del SIG | ESTRATÉGICOS | Desarticulación de lineamientos por parte de la entidad rectora distrital para el seguimiento del SIG | Incumplimiento de las actividades programados por cada proceso referentes al SIG Procesos dispendiosos que impiden una gestión ágil | 3 | 3 | Alto | Indicador Auto Evaluación de la Calidad de los Procesos | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Actualizar las herramientas | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitar al organismo rector el acompañamiento para implementación y medición
|  |  |  | Multiplicidad y duplicidad de actividades, información documentada, que saturan el SIG |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Talleres para revisar interacciones controles y la cadena de valor de los procesos | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
20 | Sistema Integrado de Gestión | Alterar la información aprobada del Sistema Integrado de Gestión - SIG | CORRUPCIÓN | Influencia de terceros para modificación o aprobación de información documental sin el seguimiento del procedimiento respectivo | Acciones disciplinarias Desconocimiento de los lineamientos dados para la gestión Reprocesos | 3 | 3 | Alto | Aplicación del instructivo de control de información documentada (Niveles de autorización ) | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Sensibilizar el instructivo de control de información documentada enfocado a la transparencia | 50% | Jefe de OAP | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Presentación de evidencias de originalidad del documento
|  |  |  | Deficiencia en los controles del proceso |  |  |  |  | Acceso al administrador del Sisgestión mediante claves para dos usuarios. |  |  |  |  | Delegar responsable para custodia y cargue de información en el punto de uso donde se le asigne una clave personal | 50% | Jefe de OAP | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
21 | Financiera | Aplicación incorrecta de la normativa en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar) | FINANCIERO | Diversidad en la interpretación de la norma, falta de capacitación en la norma, modificaciones o cambios. | Reprocesos y correcciones. Necesidad de realizar anotaciones a los estados financieros por errores. Detrimento patrimonial Reclamaciones, deducciones Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad | 3 | 3 | Alto |  | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer dentro de las políticas de gestión financiera. la revisión permanente de la normatividad. Programación de mesas de trabajo bimestrales para retroalimentar y unificar criterios y mejoras del proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Bimestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Revisar el caso para establecer los puntos de falla y las acciones a emprender para eliminar las probabilidades de ocurrencia. | Con ocasión de la revisión de las políticas relacionadas con el área financiera por la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable, se anexará una política relacionada con la revisión permanente de la normatividad
|  |  |  | Falta de capacitación e información sobre cambios realizados en los procedimientos y en las etapas de atención del proceso financiero. |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Incluir en el plan institucional de capacitación, actualizaciones en las normas de actualizaciones tributarias que se impartan a todos los servidores involucrados en el proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2017-12-01 | 2018-12-31 |  | Dentro del plan institucional capacitación vigente se incluyó la realización de un seminario en Actualización Tributaria para el personal de planta relacionada con el área de Finanzas, el cual inicia el lunes 11 de abril de 2018.
|  |  |  | El sistema de información financiera no realiza validaciones que permitan evitar errores al realizar el registro o captura de información. |  |  |  |  | Revisiones manuales entre las áreas y en la misma área, de las etapas anteriores del proceso. |  |  |  |  | Revisión de los procedimientos para establecer controles manuales o automáticos, que permitan reducir las inconsistencias. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Se ha iniciado la revisión del procedimiento Órdenes de Pago (FIN-T-PR-008) para revisar los controle implementados para la anulación de las órdenes, para reducir las inconsistencias en el proceso
22 | Financiera | Incumplimiento en las metas de gestión financiera (pac-giros). | FINANCIERO | Los procesos del área técnica usuaria, no envían la información oportunamente o la envían inexacta. -No recibir información o recibir información inexacta de otras áreas que alimentan los informes financieros. | Reprocesos y demora en la generación de información financiera. No certificar integralmente los estados financieros. Hallazgos y sanciones por parte de entes de control. | 5 | 3 | Extremo | Normatividad interna aplicable, Circular de la Secretaría General y de la Dirección General relacionadas con los lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal de cada vigencia, y estado de ejecución de pagos mensuales. | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Socializar y sensibilizar periódicamente a los responsables de procesos y supervisores frente a los lineamientos para la gestión financiera de la entidad. | 90% | Secretaria General-Financiera | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer las reclasificaciones y ajustes a que haya lugar, y solicitar e informar a los procesos responsables las causas que originaron los inconvenientes para que se realicen las acciones correctivas y de mejora. | El proceso realiza la orientación a los supervisores de los contratos para minimizar la ocurrencia de errores en las actas de pago y disminuir el tiempo para realizar el pago.
|  |  |  | No acatamiento por parte de los procesos, de los lineamientos establecidos por la SHD y por la entidad, frente a los procedimientos y trámites financieros. |  |  |  |  | Procedimientos claros del proceso Financiera. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de un sistema integrado que permita realizar un control efectivo de las actividades del proceso con los procesos vinculados a la gestión financiera. |  |  |  |  | Validación de la información entre las áreas de financiera. |  |  |  |  | Implementar una solución que integre todas las actividades de los procesos involucrados en la gestión financiera (contratación). | 10% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-01 | 2018-01-01 |  | Se ha implementado la utilización de correos o de respuestas por memorando para informar oportunamente las causas de la devolución del trámite, con el fin que se corrija en el menor tiempo posible. Además, se realizan reuniones con los proveedores para definir y solucionar los inconvenientes que retrasan el pago de las acreencias.
23 | Financiera | Pérdida de recursos depositados en entidades financieras. | FINANCIERO | Intervención de entidades bancarias vinculadas con la entidad. | Pérdida de recursos financieros. Reclamaciones. Detrimento patrimonial. Sanciones de tipo disciplinario y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad. | 2 | 3 | Moderado | Se distribuyen los recursos sólo en entidades que se encuentren en el ranking de la Tesorería Distrital. Movimientos con firmas autorizadas. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Comunicaciones permanentes con los sellos y firmas registradas. | 50% | Secretaria General-Financiera | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciar el proceso de afectación de pólizas. | Se realiza el manejo de cuentas empresariales, con controles de seguridad, como firmas autorizadas para aprobar los desembolsos, utilización de toques y firmas digitales para la aprobación de los pagos, entre otros.
|  |  |  | Traslado entre cuentas no autorizado. |  |  |  |  | Manejo dual de los portales bancarios, por los funcionarios involucrados en el proceso. |  |  |  |  | Solicitud de revisión rutinaria de los controles existentes y posibles vulnerabilidades, al proceso de sistemas de información y tecnología. | 50% | Secretaria General-Financiera | Semestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Utilización de permisos especiales autorizados para el acceso al sistema de Secretaría de Hacienda Distrital y para autorizar los pagos en el Sistema Sí Capital de la UEARMV.
|  |  |  | Fraudes a través de medios informáticos. |  |  |  |  | Seguimiento continuo a los saldos de las cuentas bancarias. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  |  |  |  | Por solicitud de Financiera la creación de accesos se realiza por los Ingenieros de Sistemas de Información y tecnología únicamente en los computadores asignados a los funcionarios autorizados para realizar los pagos, para la interacción con SHD y los bancos en lo cuales la Unidad tiene sus cuentas bancarias.
24 | Talento Humano | Nivel bajo de calidad de vida laboral | CUMPLIMIENTO | Información de medición del clima laboral desactualizada | Deterioro de la calidad del ambiente y condiciones laborales. Desmotivación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Realizar la medición del clima laboral | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Desarrollar actividades de mejora del ambiente laboral dirigidas a todos los colaboradores de la Entidad | Abril 5/2018 Durante el primer trimestre del año se realizaron desde Talento Humano actividades dirigidas a mejorar el clima laboral en la entidad entre las cuales se enuncian las siguientes: *Conmemoracion del dia de la mujer: entrada a Spash durante todo un dia. *Celebracion dia del hombre: * Acompañamiento en la resolucion de conflictos a nivel interno.
|  |  |  | Ausencia de plan de mejora del clima laboral | [9 empty] | Elaborar el plan de mejora del clima laboral | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-07-01 | 2018-07-31
[14 empty] | Formular un indicador de gestión | 20% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-02-15 | 2018-06-30
25 | Talento Humano | Liquidación incorrecta de la nómina | OPERATIVO | Inconsistencias en el registro de novedades | Generación de errores en la liquidación de la nómina Pérdida de recursos Reprocesos | 5 | 2 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 5 | 2 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Actualizar el procedimiento THU-PR-009 Elaboración y trámite de nómina, mediante la introducción de controles y articulación con otros procesos | 10% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Verificación de la nómina liquidada previa solicitud de la Disponibilidad Presupuestal | Abril 5/2018 Las acciones que se han adelantado para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: Se realiza periodicamente mes a mes verificacion de la nomina, si llegase ha presentar una falla o desviacion en la liquidacion de la misma el servidor publico encargado de dicha tarea hace requerimiento al area de sistemas para que el ingeniero Juan El ingeniero Juan Carlos Alba, realizó la programacion y base de datos y si existe falla en el programa realiza las correcciones en el momento. Respecto a la actualizacoion del procedimiento THU-PR-009 se tiene programado dentro del plan de accion THU revisar y actualizar los procedimientos y formatos actividad que se iniciara en este mes.
|  |  |  | Ausencia de controles en la liquidación |  |  |  |  | Normas claras y aplicadas |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de procedimiento de nómina mediante personal calificado | 60% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Actualmente se cuenta con un profesional encargado del procedimiento de nomina
|  |  |  | No articulación con otros procesos |  |  |  |  | Registro controlado |  |  |  |  | Establecer un mecanismo formal de articulación que permita el seguimiento efectivo de las novedades relacionadas con otros procesos | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
26 | Talento Humano | No cumplir con los lineamientos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo implantado en la Entidad | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia presupuestal | Pérdidas humanas Pérdidas materiales Pérdidas económicas Afectación a la imagen de la Entidad Procesos sancionatorios contra la Entidad | 3 | 3 | Alto | Segregación de funciones | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Destinar presupuesto específico para SG-SST en cada proyecto de inversión | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Gestión preventiva de recursos con la ARL de la Entidad | Actualmente se cuenta con prespuesto definido para actividades de SST en el proyecto de inversión 1171, por valor de $ 294.500.000, así como prespuesto de funcionamiento en el rubro de salud ocupacional por valor de $ 88.133.000
|  |  |  | Insuficiencia de personal para la implementación del SG-SST |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de SG-SST en cada una de las áreas mediante la contratación de personal | 25% | Todas las dependencias | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-15 |  | En el mes de enero se realizó la contratación de una profesional para el seguimiento e implementación de acciones de SST
|  |  |  | No apropiación del SG-SST entre los servidores públicos |  |  |  |  | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Programar capacitaciones y socializaciones del SG-SST de la Entidad hacia los servidores públicos | 25% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-15 |  | Esta actividad dará inicio una vez sea definido el nuevo plan anual de capacitaciones PIC
27 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Utilizar y/o suministrar información desactualizada | OPERATIVO | Utilizar información sin verificar | Afectación de la toma de decisiones para la priorización de las intervenciones. Suministrar información desactualizada a las partes interesadas. | 3 | 2 | Moderado | Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente sobre la inconsistencia de la información para tomar las actividades correctivas
Información procedente del IDU u otras entidades distritales sin articular.
28 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Desatender las necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial de competencia de la Entidad, de manera oportuna | ESTRATÉGICOS | Demoras en la entrega de información de entidades externas que ocasionan retrasos en la priorización de segmentos viales | Incumplimiento de los cronogramas que afectan la meta física establecida por la Entidad en el Plan de Desarrollo Distrital | 3 | 2 | Moderado | Comité interinstitucional en la cual asistentes la diferentes entidades del Distrito. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente lo sucedido para tomar las actividades correctivas
Reiteración de las solicitudes
29 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Omitir los criterios técnicos para la priorización de vías por un interés particular | CORRUPCIÓN | Persuasión a los servidores del proceso | Destinación de recursos para vías que no requieren atención prioritaria | 1 | 3 | Moderado | Seguimiento al modelo de priorización | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Definir listado aplicando el modelo de priorización | 50% | Subdirector de mejoramiento de la malla vial | TRIMESTRAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a nivel interno Poner en conocimiento a los entes de control
[14 empty] | Realizar una jornada se sensibilización sobre las consecuencias de realizar una acción u omisión para favorecer a un tercero | 50% | Asesor jurídico de la SMVL | SEMESTRAL | junio de 2018 | 2018-12-31
30 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Deficiencia en la priorización de las vías locales | OPERATIVO | Errores involuntario en la toma de información o la no aplicación correcta del modelo | Priorizar vías que no deberían estar priorizadas y/o dejar de programar vías que requieran una pronta intervención | 3 | 2 | Moderado | Mesas de trabajo para aclarar la aplicación del modelo de priorización | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Solicitar a la SPI la exclusión o priorización de un CIV dependiendo de la verificación del resultado del modelo de priorización
Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS
31 | Planeación Estratégica | Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. | ESTRATÉGICOS | Dificultad en la unificación de criterios para la adecuada implementación de la plataforma estratégica. | Distorsión en la toma de decisiones frente a la planeación y cumplimiento de objetivos institucionales | 4 | 1 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Charla implementación de una plataforma estratégica | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Realizar un comité directivo extraordinario para informar las desviaciones presentadas, que permita tomar acciones.
|  |  |  | Inapropiados mecanismos de socialización de la plataforma estratégica. | Desconocimiento de la planeación estratégica por parte de los servidores públicos y contratistas de la UMV. | [8 empty] | Taller practico para la revisión y apropiación d e la plataforma estratégica. | 40% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desconocimiento de los resultados referentes a la plataforma estratégica | Desarticulación de los esfuerzos para el cumplimiento de la visión de la entidad. | [8 empty] | Realizar una campaña para socialización de la plataforma estratégica | 20% |  | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-31
32 | Planeación Estratégica | No contar con la información oportuna que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección. | CUMPLIMIENTO | Rotación de Personal (Enlaces) que dificulta mantener un criterio estándar para la forma y tiempo de reporte de a información. | Inadecuada calidad y oportunidad de la entrega de información | 5 | 2 | Alto | Informar mediante Correo o Memorando las fechas de entrega oportuna de información a la Oficina Asesora de Planeación. | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar alertas a las gerencias de proyectos de inversión y procesos sobre la entrega oportuna de la información. | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a los responsables de la información el envío oportuno de la misma, del mismo modo informar a la Alta Dirección los inconvenientes que han dificultado la consolidación de la información por parte de la oficina.
|  |  |  | No hay cultura del reporte | Información confusa, imprecisa y que presenta errores o que no de cuenta a lo que inicialmente se había solicitado. | [8 empty] | Realizar sensibilizaciones y socializaciones para fortalecer la cultura del reporte en aspectos como: la calidad, la oportunidad y parámetros del mismo. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Falta de un sistema de información para la administración, seguimiento y evaluación de los avances remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. | Retraso en la consolidación y análisis de la información por parte de la OAP.
33 | Planeación Estratégica | Cargar información errada en sistemas de seguimiento oficiales | OPERATIVO | Errores humanos en la consolidación o reporte d e la información. | hallazgos de los entes de control | 3 | 2 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar reuniones de concertación de información a cargar con previa verificación y aprobación del Jefe de la OAP | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a las Entidades encargadas de la Administración de la información la viabilidad para la modificación de la misma, con previa justificación.
|  |  |  | falta de compromiso por parte de los gerentes y la alta dirección | reportes de información que no son coherentes con la gestión realizada por la entidad. | [8 empty] | Validar que la información cargada en el aplicativo coincida con los datos concertados con el Jefe de OAP. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
34 | Jurídica | Fallos con condenas excesivas en contra de la entidad | CORRUPCIÓN | Riesgos procesales propios del tramite judicial de carácter externo al manejo del abogado, como fallos sin base probatoria. No tener en cuenta pruebas oportunamente radicadas., otorgar pretensiones no solicitadas por el demandante, etc. | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | Alto | Interposición de los recursos correspondientes. | 1 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento de los Estados del proceso dos veces por semana por parte de cada uno de los abogados que llevan la representación judicial. | 30% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Ejercer la respectiva acción de repetición en contra del funcionario que con su culpa o dolo ocasiono el pago de los dineros.
|  |  |  | Inadecuado manejo de los procesos por el abogado a cargo. Riesgo interno a la Entidad. | Pago de Costas y Agencias en Derecho |  |  |  | Control semanal del (de la) jefe del Área del cuadro de control de procesos |  |  |  |  | Seguimiento del cuadro de procesos por parte de un tercero diferente a los abogados y control semanal por parte del jefe de la OAJ | 40%
|  |  |  | Corrupción interna o externa. | Pago de Condenas Excesivas. |  |  |  | Calendario compartido de audiencias judiciales manejado directamente por el (la) Jefe del área. |  |  |  |  | Alimentar el calendario con la información pertinente de las audiencias. | 30%
35 | Jurídica | Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas motivo de consulta por las diferentes áreas de la entidad. | OPERATIVO | Inexistencia de líneas o políticas de los diferentes temas consultados al interior de la OAJ | Toma de decisiones inadecuadas por parte de las diferentes áreas, pudiendo afectar el funcionamiento de la Entidad | 1 | 2 | Bajo | Determinar previamente el reparto de los conceptos por temas. Lo que permite que la línea sea siempre la misma | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementar una base de datos de conceptos , para determinar los temas , frecuencias, y opciones de manejo a futuro | 50% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Se tomará los lineamientos que hayan establecido en el concepto mas favorable para los interés de la Entidad.
Desarticulación entre los abogados de la OAJ y entre estos y el jefe del área.
|  |  |  | Falta de control de los conceptos expedidos. | Que sobre un mismo tema se den lineamientos diferentes. | [8 empty] | Determinar previamente el reparto por temas a los abogados encargados de Conceptos. | 50%
36 | Jurídica | Manejo de procesos administrativos o judiciales en áreas diferentes a la OAJ sin que se articule con mencionada oficina. | CUMPLIMIENTO | Falta de conocimiento de las funciones de la OAJ | Ausencia del control especializado adecuado. | 2 | 3 | Moderado | El jefe de la OAJ es interventor del todos los abogados de la Entidad exceptuando los vinculados con la Secretaria General y Despacho. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Elaboración de una Circular en la que se indique la importancia de transferir los procesos que impliquen manejo de los intereses de la entidad a la OAJ . Y la exigencia que el (la) Jefe de la OAJ se nombrado como supervisor de los abogados de la Unidad, exceptuando los de la secretaria general y Despacho | 100% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Contratar abogados expertos en los temas que la OAJ no tenia conocimiento para evitar daños antijurídicos
|  |  |  | Falta de seguimiento a las actuaciones de defensa de los intereses de la entidad desarrolladas en áreas diferentes a la OAJ | Perdida de procesos judiciales e imposibilidad de defender ala Entidad |  |  |  | Solicitud a todas las áreas de la remisión de la actuaciones judiciales o administrativas que impliquen defensa de la Entidad que se estén conociendo.
Causación de pagos a los que no estábamos obligados
37 | Comunicaciones | Desconocimiento de la misión de la UMV por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. | DE IMAGEN | Desconocimiento de algunos medios de comunicación sobre la misionalidad de la Entidad. | Publicación de información errónea por parte de los medios. Bajo posicionamiento de imagen de la Entidad frente a la ciudadanía y las partes interesadas | 4 | 3 | Alto | Difusión de la gestión realizada por la UMV en los diferentes canales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Difusión de los trabajos de la entidad en los diferentes medios de comunicación. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rectificación y verificación a través de medios de comunicación
|  |  |  | Falta de posicionamiento de la marca de la entidad a nivel externo |  |  |  |  | Publicación en las redes sociales y la página web informando la misión y visión de la Entidad. |  |  |  |  | Actualización de la página web, publicaciones en las redes sociales, intranet y demás. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Pocas campañas informativas de la entidad. |  |  |  |  | Plan Estratégico de las Comunicaciones |  |  |  |  | Entrevistas coordinadas con los medios comunicativos, | 34% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
38 | Comunicaciones | Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad desinformados o desactualizados. | OPERATIVO | Falta de interacción informativa entre las distintas áreas de la entidad. | Tener una imagen errónea de la entidad Desconocimiento de la información para participar de las actividades, planes, programas, trabajos que se realizan en la entidad, lo que genera reprocesos. Bajo sentido de pertenencia de la comunidad de la UMV. | 4 | 3 | Alto | Se realizan estrategias comunicativas de difusión a través de la intranet página web y correos institucionales. | 3 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Generar campañas internas de difusión a través de diferentes canales | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes de seguimiento y mejora
|  |  |  | Insuficientes herramientas de difusión de la información institucional |  |  |  |  | Difusión de las actividades que realiza la entidad a través de las pantallas, redes sociales, intranet y carteleras. |  |  |  |  | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Comunicación deficiente en los distintos medios comunicativos.
39 | Comunicaciones | Bajo relacionamiento comunicativo entre la entidad y la ciudadanía. | DE IMAGEN | Poca difusión de la gestión de la entidad. | No ser visibilizados por la comunidad en las redes sociales, página web, medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | Diseñar nuevas estrategias comunicativas para divulgar el trabajo de la entidad. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimientos mensuales
|  |  |  | Demoras en la contestación de las solicitudes y preguntas de los ciudadanos. |  |  |  |  | Establecer protocolos de respuesta |  |  |  |  | Generar respuestas oportunas de las peticiones que realizan los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desaprovechamiento de los canales de comunicación como las redes sociales y medios comunitarios |  |  |  |  | Coordinación permanente entre las dependencias de la UMV. |  |  |  |  | Relación activa - Ciudadano - Funcionario. | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
40 | Sistemas de Información y Tecnología | Acceso de personal no autorizado a equipos y redes con el fin de afectar los sistemas y su infraestructura | OPERATIVO | Falta de implementación y Cumplimiento de políticas de seguridad lo que genera incidentes de seguridad | Daños en la infraestructura de sistemas de información, Pérdida, modificación o sustracción de la información, mala imagen corporativa Interrupción de Operación de la Entidad | 2 | 3 | Moderado | Seguridad puertas centro de cómputo, asignación claves a equipos de usuario final, accesos restringidos | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementación de políticas de seguridad y campañas de concientización para los usuarios por la Ingeniera encargada de uso y apropiación | 20% | Ingeniero de Uso y Apropiación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) | Por medio del correo electrónico se realiza el envío de tips para concientizar a los usuarios sobre la adecuada conservación de la información y la correcta utilización de los usuario.
|  |  |  | Ausencia de un SGSI que incluye (políticas, procedimientos, etc.) |  |  |  |  | Utilización de copias de seguridad de la información crítica de los sistemas de información |  |  |  |  | Asegurar la realización de las políticas de Back ups | 40% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída en el incidente | En el primer trimestre del año se realiza la migración de la plataforma la unidad a la nube de Oracle, con el fin de asegurar y facilitar la conservación de la información por medio de la homogenización de la herramienta base de la gestión de base de datos, facilitando la toma automática de copias de seguridad.
|  |  |  | Afectación por terceros de los sistemas de información y su infraestructura para causar daño a la entidad |  |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos, apoyo en la seguridad de la página web por el Web Master |  |  |  |  | Implementación del SGSI | 40% | Gestor de Seguridad de la Información | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | RE-evaluar las políticas para ajustarlas en caso de ser necesario | A través de los resultados de la primera fase de implementación del SGSI, se realiza la migración de la plataforma de gestión de base de datos a Oracle y se definen las necesidades para la segunda fase de implementación del sistema.
41 | Sistemas de Información y Tecnología | Mal funcionamiento por obsolescencia de: equipos de tecnología, sistemas de información y comunicaciones | TECNOLOGÍA | La compra de equipos de tecnología y sistemas de información por otras áreas sin la orientación del proceso SIT, por lo cual no ingresa al inventario, no se le realiza mantenimiento, ni se asignan recursos para su soporte | Tecnología obsoleta fuera del inventario de la entidad, reasignación de recursos para renovación o soporte, retrasos e interrupciones en la operación, necesidad de asignar gran parte de los recursos para reparaciones | 2 | 4 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Interiorizar la directriz y su inclusión en los procedimientos o documentos asociados | 20% | Líder del proceso SIT - Enlace del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar solicitud formal al proveedor para actualizar los equipos en estado de obsolescencia | Se realiza la solicitud al proceso de contratación para incluir la directriz en el Manual de Contratación y se realiza la recordación a los Ordenadores del Gasto y Gerentes de Proyectos para que realicen la solicitud de aprobación para la compra de los elementos.
[9 empty] | Política de Contracción por outsourcing de tecnología que permiten a la Unidad contar con tecnología actualizada y soportada |  |  |  |  | Establecer controles en el Plan de Adquisiciones y en el POAI para verificar la autorización de Sistemas de Información y Tecnología en contratos que involucren la compra de software o equipos tecnológicos | 20% | Líder del proceso SIT Proceso Contratación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la cotización para la actualización del software y tramitar el presupuesto para realizar la adquisición | Los Ordenadores del Gasto solicitan a los Gerentes de Proyectos para que se solicite la valoración de Sistemas de Información y Tecnología para que se autorice la compra de los elementos.
[14 empty] | Continuar con la aplicación de la política de la adquisición de los equipos de tecnología y periféricos a través de outsourcing, para tener la oportunidad de solicitar su renovación de acuerdo a las avances tecnológicos y no contar con equipos de propiedad de la Entidad desactualizados. | 60% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | Los contratos establecidos en el Plan de Adquisiciones para el año 2018, que involucran la adquisición de equipos de tecnología y periféricos se tiene planificado realizarlos por medio del sistema de outsourcing
42 | Sistemas de Información y Tecnología | Falta de integración de software o equipos tecnológicos | OPERATIVO | La falta de una política definida para la compra de elementos de tecnología o utilización de software o equipos tecnológicos sin el aval del proceso SIT | Adquisiciones tecnológicas por fuera del control del proceso de tecnología, sin planeación estratégica y estándares dados para la entidad. | 3 | 3 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Incluir la directriz relacionada con no permitir adquisiciones de tecnología y contratación de personal del ámbito de la Ingeniería de sistemas, sin aprobación del proceso de SIT en el Manual de Contratación y en el procedimiento para la Definición y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | 40% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Establecer plan de acción/mejoramiento para establecer la solución para realizar la renovación del equipo o software o el mantenimiento, de modo la afectación sea la mínima posible | Se realiza la solicitud al proceso de contratación para incluir la directriz en el Manual de Contratación y se realiza la recordación a los Ordenadores del Gasto y Gerentes de Proyectos para que realicen la solicitud de aprobación para la compra de los elementos.
|  |  |  | El desconocimiento de los responsables en los criterios para la aprobación de las adquisiciones de su área | Tecnología no adecuada para los procesos de la Entidad y que agrega valor a los inventarios. | [8 empty] | Realizar socialización a los responsables sobre las reglas y criterios para la aprobación de adquisiciones de tecnología. | 20% | Líder del proceso SIT | Anual | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | Los Ordenadores del Gasto solicitan a los Gerentes de Proyectos para que se solicite la valoración de Sistemas de Información y Tecnología para que se autorice la compra de los elementos.
|  |  |  | La falta de controles previos en la aprobación de las adquisiciones programadas por las áreas | [9 empty] | Establecer controles en las revisiones y aprobaciones del PAA y del POAI para evitar que se aprueben contratos relacionados con tecnología sin la aprobación del proceso SIT | 40% | Líder del proceso SIT - proceso Contratación | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | A través de los resultados de la primera fase de implementación del SGSI, se realiza la migración de la plataforma de gestión de base de datos a Oracle y se definen las necesidades para la segunda fase de implementación del sistema.
43 | Sistemas de Información y Tecnología | La incursión de software malicioso o la intromisión en la red de la Entidad para el robo de información por personal de la entidad. | CORRUPCIÓN | Falta de concientización de los funcionarios de la entidad en la descarga de software malicioso | Retrasos o interrupciones en el funcionamiento en los sistemas de información | 2 | 4 | Alto | Utilización de copias de seguridad para prevenir la pérdida de información crítica para la Entidad | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Asegurar la toma de copias de seguridad que sirvan como respaldo para recuperar en cada caso la información | 35% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar | El sistema se encuentra programado para realizar la copia automática de los sistemas de información critica de la Unidad, además de contar con el servicio por mesa de ayuda para realizar la toma de copias de seguridad de la información del equipo de los funcionarios que lo soliciten.
|  |  |  | Brechas o parches en la red que puedan permitir la incursión de software malicioso | Robo de información crítica para la organización |  |  |  | Monitoreo de los servidores de las bases de datos por el DBA y de la red por el Web Master para garantizar la seguridad de la red de la Entidad |  |  |  |  | Garantizar que la Entidad cuente con un DBA, gestor de infraestructura y un gestor de seguridad de la información | 35% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) y realizar el cierre de las brechas de seguridad por las cuales acceso el personal no autorizado | Para el mantenimiento de la base de datos se realizó la contratación del Administrador de la Base de Datos (DBA) con el contrato Nro.242 de 2018.
|  |  |  | La utilización de dispositivos de almacenamiento móviles no seguras que pueden propiciar la descarga de software malicioso | Alteración o modificación de la información de las bases de datos de la Entidad |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos y antivirus para bloquear el acceso de personal no autorizado o la descarga de virus informático |  |  |  |  | Actualización de del Firewall o cortafuegos, antivirus y políticas de seguridad para preservar la información ante la incursión de software malicioso | 30% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída, alterada o modificada en el incidente | Actualmente, se esta tramitando la realización de la instalación de las 55 licencias de Antivirus - Kaspersky Security for Business para 50 a 9 Nodos por 1 año, adquiridas en el mes de diciembre de 2017, con el fin de apoyar la funcionalidad del Firewall o cortafuegos para preservar la información ante la incursión de software malicioso, en los equipos de cómputo ubicados en la sede tercera. Se inicia la definición de los requerimientos para la implementación de la segunda fase del SGSI, a fin de establecer los estudios del sector, como parte del proceso contractual.
44 | Gestión Ambiental | Incumplimiento de la normativa ambiental vigente | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la normatividad vigente | Multas, sanciones o cierres temporales | 4 | 4 | Extremo | Matriz de requisitos legales | 3 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Revisión para la actualización semestral de la matriz de requisitos legales | 33.3% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Presentación de Planes de mejoramiento formulando acciones de rápida intervención al recurso afectado
|  |  |  | Demoras en trámites externos |  |  |  |  | Planeación de tramites ambientales pertinentes |  |  |  |  | Seguimiento a tramites - permisos ambientales | 33% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de seguimiento al NORMOGRAMA para su ejecución. |  |  |  |  | Plan de acción proceso GAM |  |  |  |  | Realizar una matriz de la implementación de la normativa ambiental aplicable | 34% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
45 | Gestión Ambiental | Presentación de emergencias o accidente ambientales | OPERATIVO | Desinformación de las acciones de prevención de la ocurrencia. | Contaminación de los recursos naturales Multas, sanciones o cierres temporales Perdidas humanas | 4 | 4 | Extremo | Socialización de acciones de prevención. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Sensibilización en prevención para accidentes ambientales | 50% | Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación de plan de contingencias Activación de alarmas de vigilancia y monitoreo para control de afectación a los recursos
|  |  |  | Deficiencia de seguimiento a los control establecidos en las actividades realizadas |  |  |  |  | Procedimiento gestión ambiental en obra |  |  |  |  | Implementar el plan de manejo Ambiental en la sede de producción | 50% | Gerencia de producción Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Anual | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Insuficiencia de insumos, equipos o elementos que prevengan contengan o minimicen el riesgo de accidente |  |  |  |  | Asignación presupuestal para kits de contención de derrames
46 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Demora en Cierre de PQRSFD en Obra | CUMPLIMIENTO | Prioridad del cumplimiento de otras actividades propias de la intervención. | Incumplimientos ante la Secretaría de Gobierno y entes de control | 5 | 1 | Alto | Personal capacitado | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | sensibilización sobre el cumplimiento de ley para la atención de PQRSFD | 50% | Gerente GASA | Bimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Que se de una respuesta al ciudadano sobre el estado del proceso de respuesta a su requerimiento. Y se de a conocer en Comité Directivo para atender problemáticas con cierre de PQRSFD.
|  |  |  | Procesos dispendiosos para dar respuesta en casos puntuales | Sanciones de Tipo Legal para Entidad. |  |  |  | ACI-PR-001 Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD V 7.0 |  |  |  |  | Informe periódico para recordar los requerimientos que están pendientes por respuesta. | 50% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31
47 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Inicio de intervención sin los procedimientos sociales previstos | OPERATIVO | Información inoportuna, de ultima hora sobre una intervención a realizar o cambios inesperados en programación | Sanciones de Tipo Legal o Jurídico para Entidad. | 5 | 2 | Alto | Seguimiento a la programación suministrada por intervención | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud a la gerencia de intervención de los cambios a la programación de manera oportuna para que GASA se programe oportunamente | 100% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Realizar procedimientos sociales, sin importar que ya haya iniciado la ejecución de obra.
48 | Administración de Bienes e Infraestructura | Robo o sustracción de elementos por entes externos | FINANCIERO | Débiles medidas de seguridad en los frentes de obra | Retrasos, demoras y afectación de la imagen de la empresa | 5 | 3 | Extremo | Utilización de pólizas de seguros contratadas por la entidad | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Continuar con la contratación de pólizas de seguros por la Entidad | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas, y en caso de ser aplicable, la activación de las pólizas que respaldan el contrato de la compañía. | A partir del contrato 527 de 23 de noviembre de 2017, se realizó la contratación del programa de seguros para la protección de los bienes muebles, el amparo de las personas, de los intereses patrimoniales de propiedad de la Unidad, así como las pólizas de vida y de responsabilidad civil de los servidores públicos.
|  |  |  | Permeabilidad de los controles de seguridad establecidos | Denuncias y solicitud de garantía a la compañía Aseguradora o la Compañía de Seguridad |  |  |  | Solicitud contractual de pólizas de seguros de respaldo por la compañía de seguridad, de los proveedores o contratistas y solicitud del estudio del caso a la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Continuar blindando los contratos con los requerimientos de pólizas de seguros para respaldar la ejecución de los contratos y la utilización de alarmas y circuitos cerrados de televisión | 40% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento | Dentro de los requerimientos para la firma de los contratos de prestación de servicios se encuentra la presentación y aprobación de una póliza de seguros que respalde la ejecución del contrato y para los contratos de obra se realiza la solicitud de pólizas contractuales y extracontractuales. Igualmente, dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
|  |  |  | Falta de controles en las entradas y salidas de las sedes de la Entidad | Detrimento patrimonial |  |  |  | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes. |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes en las entradas y salidas de la Entidad a la compañía de vigilancia contratada. | 20% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Remitir requerimiento a la compañía de vigilancia solicitar incrementar los controles de seguridad en la puertas de entrada y salida de la Entidad | Dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
49 | Administración de Bienes e Infraestructura | Vencimiento de elementos por obsolescencia | OPERATIVO | Espacios de almacenamiento inadecuados que no permiten identificar con facilidad los elementos vencidos o prontos a vencer | Pérdida de materiales por vencimiento | 3 | 2 | Moderado | Adaptación de sitios de almacenamiento, de acuerdo a las necesidades de los materiales | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Rotar el inventario, teniendo en cuenta las fechas de caducidad. Establecer programas para dar de baja o permuta de elementos | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Solicitar al interventor del contrato realizar la adquisición de los elementos para la reposición de los obsoletos | En el comité de inventarios del día 23 de marzo de 2018, se aprobó la baja de los elementos que se encuentra fuera de su funcionalidad o que cumplieron su vida útil.
|  |  |  | Necesidades de consumo sobrestimadas, lo que conduce a solicitar la adquisición de más unidades de las necesarias de un elemento | Gran cantidad de existencias de elementos |  |  |  | Aplicación de Normas para la adquisición de elementos, controles para la aprobación de compras por caja menor, rotación de inventarios, dar de baja elementos dañados y permuta de bienes con otras entidades |  |  |  |  | Utilizar bodegas adecuadas para el almacenamiento de los elementos, de acuerdo a las condiciones especificas de almacenaje y preservación definidas/Continuar con la implementación de normas guía para la contratación de servicios y la compra de elementos relacionadas con la fecha de vencimiento de los elementos y sus condiciones de conservación | 30% | Almacenista General | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Efectuar un programa para dar de baja los elementos obsoletos | Con el paso a la nueva sede de Almacén se están reubicando los elementos y organizando las bodegas para garantizar la conservación y custodia de los elementos.
|  |  |  | Difícil identificación por sistema de las unidades de elementos prontas a vencerse u obsoletas | Acumulación de elementos vencidos u obsoletos en Almacén lo que conduce a altos gastos de almacenamiento y de seguridad |  |  |  | Utilización de funcionalidades del aplicativo Sí capital para la identificación de estos elementos |  |  |  |  | Garantizar la utilización de la opción que posee el aplicativo de administración de inventarios, para controlar la caducidad de los elementos, a fin de prevenir las bajas por obsolescencia de elementos. | 30% | Ingeniero Desarrollador de Sí capital | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | En el registro de los ingresos de los diferentes elementos se realizará el registro de la fecha de vencimiento, para tener un control de la vida útil de los elementos y gestionar la entrega de los elementos de acuerdo a la fecha de vencimiento.
50 | Administración de Bienes e Infraestructura | Registro inadecuado de los movimientos asociados al proceso del almacén | OPERATIVO | Errores en la digitación de la información | Entrega de elementos incorrectos | 3 | 3 | Alto | Definición de un código único para el ingreso de cada elemento | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Establecer un catálogo de elementos, en el cual cada elemento cuente con un solo y único número de identificación | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Identificar el (los) registro(s) realizados incorrectamente y realizar la corrección, con las debidas anotaciones | Se realizó el catalogo con ID para cada uno de los elementos, de acuerdo a las especificaciones del Nuevo Marco Normativo Contable
|  |  |  | Falta de capacitación de los Auxiliares para registrar y asociar los diferentes elementos | Información deficiente de las existencias del almacén |  |  |  | Controles y validaciones del sistema al registrar los diferentes movimientos |  |  |  |  | Asignación de secciones por cada Auxiliar para realizar el registro de los movimientos de los elementos en el sistema | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se ha asignado un Auxiliar por cada una delas secciones, es decir ingresos, entregas, etc.
|  |  |  | Descripciones de productos muy semejantes definidas por el proveedor | Elementos diferentes en clase asociados a un solo código de elemento |  |  |  | Revisiones por otro miembro del grupo y el responsable de la solicitud de los elementos |  |  |  |  | Realizar sensibilización de registros | 20% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Con el fin de agilizar la atención de las solicitudes y disminuir los tiempos de reprocesos, en el primer trimestre del año se realizaron capacitaciones a los usuarios autorizados por cada dependencia para realizar el retiro de elementos de Almacén, relacionadas con la forma de diligenciar el formato de solicitud de elementos y del procedimiento desde la solicitud hasta el retiro de los elementos.
51 | Administración de Bienes e Infraestructura | Pérdida, robo o sustracción de elementos | CORRUPCIÓN | Falta de controles en el reintegro de elementos por el responsable | Mayores necesidades de elementos a cubrir, detrimento patrimonial, desperdicio de los elementos | 5 | 4 | Extremo | Controles en la devolución de elementos para la generación del paz y salvo al cierre del contrato con el contratista de servicios | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar controles en la devolución de los elementos no consumibles que se encuentren asignados al funcionario o contratista, para la generación del paz y salvo | 40% | Almacenista General - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar | La expedición de todo paz y salvo debe ser verificado con las bases de datos existentes .
|  |  |  | Falta de compromiso de los funcionarios y Directivos con la entidad y la ciudad | Investigaciones y sanciones disciplinarias |  |  |  | Revisión de antecedentes del personal a contratar y exigencias de pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados |  |  |  |  | Realizar la revisión de los antecedentes del personal a contratar y exigir pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados | 20% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento | Para todo contrato de prestación de servicios se realiza la revisión de los antecedentes y para los contratos asociados a personas jurídicas se solicita la presentación de pólizas para salvaguardar los bienes de la Unidad.
[9 empty] | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y/o salida de elementos por parte de la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y salida de elementos a la compañía de vigilancia contratada. | 40% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas. | Dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
52 | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión | Incumplimiento del plan anual de auditorias aprobado para ejecutar en la vigencia | OPERATIVO | Falta de personal en el equipo con el perfil requerido | Incumplimiento de los roles asignados a la OCI | 3 | 2 | Moderado | El plan de adquisiciones tiene previstos los recursos para la contratación del personal requerido | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Presentar solicitud ante la alta dirección de los recursos requeridos | 40% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2019-01-15 | Redistribuir responsabilidades entre el personal disponible
|  |  |  | Disminución de contratistas en el equipo OCI |  |  |  |  | Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución |  |  |  |  | Presentar solicitud ante la alta dirección para la contratación del personal profesional | 60% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-15
Asignación parcial de recursos requeridos para ejecutar el plan
53 | Intervención de la Malla Vial Local | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | OPERATIVO | Falta de seguimiento y control, a los insumos y a la ejecución de las actividades de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. | 2 | 2 | Bajo | Socialización y aplicación de procedimientos e instructivos de intervención de la malla vial local. | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Elaboración de informe de revisión de ensayos e implementación de las recomendaciones | 100% | Gerente de Intervención | Mensual | Enero | Diciembre | Seguimiento a la intervención realizada e implementación de correcciones a que hubiere lugar. (Corregir la intervención)
|  |  |  | Utilizar materiales e insumos que no cumplan especificaciones técnicas |  |  |  |  | Revisión y análisis de ensayos de laboratorio realizados a los materiales y a las actividades dependiendo el tipo de actividad realizada
54 | Intervención de la Malla Vial Local | Perdida de material e insumos de intervención | CORRUPCIÓN | Pedir más material, insumos y/o maquinaria de lo que se requiere en los frentes de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. Produciendo investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones. Detrimento patrimonial | 1 | 4 | Alto | Cruce de información de los reportes de solicitud de materiales, recibidos, utilizados en la ejecución contra los vales presentados por producción | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar programación periódica de insumos ajustada a las cantidades resultantes de la visita de verificación o del diseño. Seguimiento a la programación | 100% | Gerente de Intervención | Bimestral | Enero | Diciembre | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
Aprovechamiento parcial del material, insumos y/o maquinaria para fines particulares.
55 | Intervención de la Malla Vial Local | Mayor permanencia en los frentes de obra | OPERATIVO | Falta de suministro en el tiempo pertinente y cantidad requeridos de los diferentes tipos de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al tipo de intervención acordes a la programación. | Posible stand bye de mano de obra o equipos e incumplimiento en los tiempos de intervención y posibles sobrecostos. | 5 | 4 | Extremo | Procedimientos intervención de la malla vial local específicamente en la realización. | 5 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitud escrita a la Subdirección Técnica STPI- Gerencia de Producción de los insumos requeridos para intervención con relación a mano de obra, materiales y equipos. (Se realizara una solicitud anual con seguimiento trimestral en caso de variaciones). | 100% | Gerente de Intervención | Trimestral | Enero | Diciembre | Informar inmediatamente a la Dirección General y a la Subdirección Técnica STPI
consolidación y envió de programación diaria
56 | Control Disciplinario Interno | Incumplimiento de los términos procesales. | CUMPLIMIENTO | Insuficiente personal para la sustanciación de los expedientes | Prescripción de la acción disciplinaria, vencimiento términos procesales | 5 | 3 | Extremo | BASE DE DATOS ACTUALIZADA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA -SID | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Contar con el personal suficiente en relación con el número de procesos que se adelantan en la Entidad | 70% | Secretaria General | SEMESTRAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | GENERAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y PREVENTIVAS | Abril 5/2018 Las acciones que se han adelantado para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: El sistema de Informacion Disciplinaria SID se encontraba desactualizado a partir del mes de julio de 2016, por consiguiente en el mes de enero 2018 Se actualizo completamente el Sistema de Informacion Disciplinaria.
|  |  |  | Cantidad de procesos vigentes | [9 empty] | Mantener una base de datos donde se generen alertas sobre el vencimiento de los términos | 30% | Secretaria General | MENSUAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | La base de datos se mantiene actualizada
Desconocimiento en la normatividad vigente, lo que genera se presenten nulidades y en consecuencia, mora en los términos procesales
57 | Contratación | Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | CUMPLIMIENTO | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | Verificación dentro del proceso de contratación por parte del profesional asignado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Verificación y remisión al responsable de citar a comité de Contratación | 100% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales | En el seguimiento del Plan de Adquisiciones se realiza el control de las modificaciones, estableciendo aquellos que por ser de menor cuantía no ameritan la revisión del comité y realizando el seguimiento de las modificaciones que deben ser aprobadas por el Comité, para evitar gestionar procesos de contratación sin el aval del Comité. A si mismo de acuerdo a los casos a revisar en el comité se realiza la invitación a funcionarios que no hacen parte de este.
|  |  |  | No contar con actas de comité de contratación |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  |  |  | Comité de contratación mal diseñado |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
58 | Contratación | Perdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | CORRUPCIÓN | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Retrasos en la contratación Demandas | 1 | 3 | Moderado | Definición de las TRD y su implementación dentro del proceso de Gestión documental | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Aplicación de las TRD y entrega de documentos al proceso de gestión documental mediante FUID | 100% | Secretaria General - profesional asignado al proceso | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales | Con el direccionamiento de Gestión Documental se realizó la revisión y actualización de la TRD de Contratación y de acuerdo a esta se efectuó la entrega de la documentación por FUID al Archivo Central, actividades realizadas entre el último trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018.
|  |  |  | Inadecuada custodia de expedientes |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas |  |  |  | Los procesos de selección tienen contemplado un periodo de observaciones para que los interesados revisen y opinen
|  |  |  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas
59 | Contratación | Imposibilidad de adelantar procesos de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o sanciones | CUMPLIMIENTO | Omisión por parte del interventor o supervisor de informar oportunamente los incumplimientos que se presenten en el contrato | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | El supervisor o interventor elabora un informe de cumplimiento cada vez que se autoriza un pago | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Adelantar las acciones tendientes para hacer efectiva la garantía de seriedad si corresponde | En el primer trimestre del año inicio la revisión y actualización del Manual de Contratación, en el cual se programa definir los requerimientos que el Supervisor debe atender para solicitar la declaración del proceso de incumplimiento o la imposición de multas o sanciones.
Dentro del manual de supervisión e interventoría se establece como obligación de este de informar oportunamente a la entidad los hechos que puedan constituir un incumplimiento por parte del contratista
60 | Contratación | Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio | 3 | 2 | Moderado | Control por parte del supervisor designado o del interventor contratado en cada caso | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer un termino para la presentación del informe de supervisión o interventoría | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-03-01 | 31/06/2018 | Inicio de las acciones disciplinarias, administrativas o legales según sea el caso y hacer efectiva la garantía de cumplimiento si es del caso | En el primer trimestre del año se inicio la revisión y actualización del Manual de Contratación, en el cual se programa realizar la revisión de los requerimientos y procedimiento para la liquidación de los contratos, a fin de definir e informar a los supervisores de los requerimientos legales al realizar la liquidación de un contrato, para evitar el incumplimiento de los términos legales o pactados para esta etapa.
[14 empty] | Implementación de bases de datos para el control y seguimiento | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se realizó la revisión de los expedientes de aquellos contratos que se reportaron hallazgos en la Auditoria Interna, se organiza una base de datos para el seguimiento y control de los contratos suscritos en el presente año. A la par, se están revisando los requerimientos para la creación de la base de datos de los contratos finalizados a liquidar, para su seguimiento hasta el cierre del expediente.
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## SIT
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [10 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Atención al Ciudadano | Desatención de solicitudes (PQRSFD) del ciudadano o partes interesadas | CUMPLIMIENTO | No se recibió la solicitud (PQRSFD) en la Entidad | Desconocimiento de la existencia de una solicitud del ciudadano o partes interesadas | 2 | 3 | Moderado | Documentación del proceso / Normativa interna | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Brindar información clara y de fácil acceso a la ciudadanía acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD, mediante campañas comunicativas. | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Verificar en la base de datos de PQRSFD de la Entidad y del SDQS | Abril 5 /2018: Las acciones que se han adelantado en este periodo para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: * El proceso de atención al ciudadano cuenta con el formato ACI-DI-002 V2 (Folleto Atención al Ciudadano y Partes Interesadas), se tiene impreso el folleto ACI-DI-001 V2 para su entrega en sedes y frentes de obra el cual contiene la informacion acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD. *Conforme a acta de fecha 12/02/2018,Atención al Ciudadano hace entrega de 724 folletos "ACI-DI-002" a Gestión Social y Atención a Partes Interesadas, para ser distribuidos en los diferentes frentes de obra. | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Existencia de múltiples canales para la recepción de solicitudes (PQRSFD) | Carencia de control sobre la totalidad de las solicitudes (PQRSFD) que ingresan a la entidad |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Socialización mensual de manera presencial y virtual con los colaboradores de la UAERMV sobre la normatividad interna para la toma de PQRSFD en los formatos del SIG | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-02-01 | 2018-11-30 |  |  | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
[22 empty] | Comunicaciones | FINANCIERO | 3 | EVITAR EL RIESGO
2 | Atención al Ciudadano | Atención de solicitudes (PQRSFD) fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia | CUMPLIMIENTO | Alto volumen de solicitudes recibidas | No se cuenta con el tiempo necesario para dar respuesta oportuna y de calidad Acumulación de solicitudes sin responder Respuestas extemporáneas | 5 | 3 | Extremo | Segregación de funciones | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 30% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dar prioridad en la dependencia y proceso responsable para la atención oportuna de la PQRSFD próximas a vencerse | Las acciones tendientes a minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: *Atencion al ciudadano solicito al area de Sistemas que a traves de ORFEO se generaran alertas tempranas sobre el vencimiento de terminos según el tipo de peticion lo cual permite generar control desde cada cuenta de ORFEO. | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Asignación tardía de la petición al responsable final de emitir respuesta |  |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Implementar completamente el sistema Orfeo para la asignación oportuna de solicitudes | 70% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | El sistema Orfeo se encuentra implementado y se están realizando las adecuaciones según necesidad. | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | [17 empty] | Producción | CORRUPCIÓN
3 | Atención al Ciudadano | Dar respuesta incorrecta, incompleta o contradictoria a una solicitud (PQRSFD). | CUMPLIMIENTO | Falta de claridad en la solicitud recibida en la Entidad | La dependencia no puede dar respuesta completa a la solicitud | 5 | 3 | Extremo | Documentación del proceso / Normativa | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir el control para precisar solicitud del peticionario de los casos necesarios | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Revisión del directivo responsable de cada dependencia y proceso a las respuestas generadas validando la calidad de sus atributos. | Las acciones previstas para minimizar el riesgo advertido son: ACI tiene proyectado para el mes de mayo gestionar una capacitacion sobre lenguaje claro la cual tiene como objetivo dar lineamientos en cuanto a la calidad de las respuestas al ciudadano por parte d elos servidores publicos.. | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Debilidad en los controles frente al contenido de la respuesta a las peticiones | Disminución en la calidad de las respuestas |  |  |  | Niveles de autorización |  |  |  |  | Fortalecer controles establecidos en el proceso frente al contenido de la respuesta | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  | Se dio inicio a un proceso de revisión y actualización del procedimiento ACI-PR-001 "Gestión de requerimientos PQRSDF", en el cual se definen estrategias de control desde el proceso de atención a la ciudadanía para la verificación de las respuestas. Se solicitó a la Veeduría Distrital una capacitación en lenguaje ciudadano, y se postuló un modelo de respuesta de derechos de petición, con el fin de propiciar una mayor calidad en las respuestas entregadas. | Gestión Ambiental
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | Disminución en la calidad de las respuestas | [8 empty] | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 20% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se dio inicio a un proceso de revisión y actualización del procedimiento ACI-PR-001 "Gestión de requerimientos PQRSDF", en el cual se definen estrategias de control del tiempo de respuesta de las peticiones. Así mismo, se han realizado reuniones con el área de gestión documental con el fin de modificar los tiempos de alerta en el aplicativo ORFEO, acorde con los tiempos definidos en la Ley 1755 de 2015. | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas
4 | Apoyo Interinstitucional | Dificultades para la atención oportuna de emergencias | OPERATIVO | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos para la atención de situaciones imprevistas que dificultan la movilidad en la ciudad | Aumento de la criticidad del evento de emergencia y retraso en el cumplimiento de - los objetivos - las metas institucionales | 2 | 3 | Moderado | Informe semanal de disponibilidad vehículos y maquinaria | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener actualizado la disponibilidad semanal de vehículos, maquinaria y equipos. | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerente de Producción | Semanal | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Se declara urgencia por parte Subdirección Técnica de Producción e Intervención para disponer de los recursos necesarios para la situación de emergencia presentada |  | Atención al Ciudadano
|  |  |  | Deficiente comunicación entre las entidades del Distrito que atienden la emergencia. | [9 empty] | Elaborar y sensibilizar la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias - EIR | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención *Gerente de Intervención *Gerente de Producción * Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-03-31 |  |  | Jurídica
Contratación
5 | Apoyo Interinstitucional | Atender situaciones imprevistas que no son competencia de la entidad | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad | Investigaciones por los entes de control por extralimitación de sus funciones. | 4 | 3 | Alto |  | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Reinducción todos los servidores públicos que atiende las notificaciones y situaciones de emergencia | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. |  | Gestión Documental
|  |  |  | Notificación de eventos que no son competencia de la Unidad. | [9 empty] | Establecer controles para filtrar los segmentos viales que donde se presenta la situación imprevista y determinar la competencia de la UMV | 50% | * Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Sistemas de Información y Tecnología
Financiera
6 | Apoyo Interinstitucional | Realizar una demolición que genere afectaciones estructurales en inmuebles aledaños y comprometa la integridad de ciudadanos | OPERATIVO | Realizar demoliciones que no cumplan con los requisitos legales | Sanciones, demandas, indemnizaciones, procesos disciplinarios, | 2 | 5 | Extremo | Procedimiento establecido para demoliciones | 2 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UMV debe adquirir una póliza que ampare los riesgos que genera esta actividad | 20% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Secretaria General |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. Indemnizar |  | Talento Humano
|  |  |  | Falta de personal debidamente capacitado y entrenado para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | Incidentes / accidentes - personal, maquinaria, equipos, construcciones -, por desconocimiento técnico al momento de realizar una demolición de estructuras y la atención de emergencias | [8 empty] | Gestionar la capacitación y entrenamiento para servidores públicos en: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Falta de recursos: comunicaciones, Dotación, Elementos de Protección Personal para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | [9 empty] | Gestionar y asignar los recursos necesarios para los servidores públicos que realizan la: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
7 | Operación de Maquinaria | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos | OPERATIVO | Inoportuna programación de las necesidades. | Demoras en la ejecución de las obras programadas. | 4 | 4 | Extremo | Reportes de fallas mediante las tarjetas diarias de operación. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar comités de la STIP donde se realice: * Verificación de las necesidades de la Gerencia Intervención. | 33% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Contar con un contrato de alquiler de maquinaria, vehículos equipos a través del contrato de alquiler para satisfacer la demanda. |  | Operación de Maquinaria
|  |  |  | Deficiencias en la identificación de las necesidades para los contratos de mantenimiento. | Sobrecostos |  |  |  | Cronograma de Mantenimiento. |  |  |  |  | Efectuar reuniones de la Gerencia de Producción donde se realice: * Identificación de las necesidades de mantenimiento. * Planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la UAERMV. | 33% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión
|  |  |  | Uso inadecuado de los vehículos, maquinaria y equipos, generando deterioro de estos. |  |  |  |  | Personal disponible para atender fallas de los equipos. |  |  |  |  | Realizar supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos como apoyo para cumplir las necesidades de la UAERMV. | 34% | Gerencia de Producción | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
8 | Operación de Maquinaria | Incidentes y accidentes en la operación de vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | OPERATIVO | Falta de capacitación, concentración o precaución al realizar la actividad. | Decomiso de las maquinas por parte de las autoridades competentes. Daños a terceros y a bienes. Incapacidad de los operarios y daños a los bienes de la UAERMV. Demandas y Sanciones | 3 | 3 | Alto | Políticas de operación, Procesos y procedimientos o protocolos aplicados. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la entidad | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a quien corresponda para que se realice el reporte del accidente. Se informa a la aseguradora en el evento que sea un accidente de transito.
|  |  |  | Posible falla del vehículo, maquinaria o equipo. |  |  |  |  | Inspección por personal técnico de SST y el PESV en el desarrollo de las actividades operativas. |  |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivos y/o predictivos en los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción, GASA y Secretaria General - SST. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Condiciones del entorno y estado de las vías. |  |  |  |  | Realización de técnico mecánicas preventivas.
9 | Operación de Maquinaria | Perdida o hurto de vehículos, maquinaria y equipos. | OPERATIVO | Deficiencia en los contratos de vigilancia que suscribe la entidad. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Pólizas de seguro maquinaria equipos y herramientas. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a la aseguradora del evento
|  |  |  | Descuido o delincuencia que generen perdida, robo o hurto de los vehículos, maquinaria y equipos. |  |  |  |  | Vigilancia por GPS. |  |  |  |  | Realizar y socializar un protocolo de perdida, robo o hurto para los vehículos, maquinaria o equipo. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
10 | Operación de Maquinaria | Uso de vehículos y maquinaria para beneficio propio | CORRUPCIÓN | Inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Vigilancia por GPS. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Actualización de los procedimientos de monitoreo por GPS | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Descuido del personal que operan los vehículos y maquinaria. | [9 empty] | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
11 | Producción | Demoras en la producción y despacho de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida. | ESTRATÉGICOS | Inoportuna programación de las necesidades a producir | Incumplimiento en las entregas de producción que afecta las metas establecidas por la UAERMV | 4 | 5 | Extremo | Control de despacho. | 3 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Realizar comités de la STIP donde se realice : *Verificación de las necesidades de intervención para contar con insumos, equipos, materiales y personal necesarios para la producción. *Planificación y seguimiento a la programación vs ejecución. | 40% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Contratar mezcla con terceros.
|  |  |  | Insuficiencia de los recursos para la producción (materia prima, insumos, personal, fallos de plantas y problemas con servicios públicos) por diferentes factores. |  |  |  |  | Programación de materia prima, insumos y de personal para la producción. |  |  |  |  | Realizar seguimiento de los contratos necesarios para cumplir la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción) | 20% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupción de servicios públicos, en especial energía eléctrica debido a daños o cortos eléctricos. |  |  |  |  | Mantenimientos programados a las plantas. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Mantenimiento en la sede de producción. | 20% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupciones en el transporte (por seguridad, paros, bloqueos, daños, incidentes y accidentes de transito). |  |  |  |  | Comunicación con CODENSA |  |  |  |  | Desarrollar el proceso de compra de planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 15% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
[9 empty] | Seguimiento por GPS y Capacitaciones de personal. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 5% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
12 | Producción | Uso de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida fuera de especificaciones. | CUMPLIMIENTO | No cumplir las frecuencias y los tipos de ensayos para determinar la aceptación o rechazo del los materiales y mezclas producidas. | Reprocesos, detrimento patrimonial e incumplimiento a los requisitos de calidad de los productos o servicios prestados por la UAERMV. | 3 | 2 | Moderado | Plan de Inspección y ensayos. Trazabilidad de las muestras tomadas. Ensayos realizados a materias primas y material producido | 3 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan de Inspección y Ensayos. | 60% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación del plan de Inspección y Ensayos para el incumplimiento de las especificaciones.
|  |  |  | Insuficiencia de recurso humano, mecánico y tecnológico para el desarrollo del seguimiento y control de las especificaciones técnicas de los materiales y mezcla producida. |  |  |  |  | Funciones y roles y responsabilidades del personal del laboratorio. Reporte de los resultados de los ensayos realizados de acuerdo a las especificaciones. |  |  |  |  | Implementación de la norma NTC ISO - IEC 17025. | 40% | Gerente de Producción | Bimensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
13 | Producción | Perdida o hurto de materia prima y material producido. | CORRUPCIÓN | Deficiencia en el control de insumos, materias primas, mezcla de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frio. | Detrimento patrimonial, incumplimiento de metas peculado, cohecho y dolo. | 1 | 3 | Moderado | Control y seguimiento de ingreso y salida de materiales y mezclas (Bascula). | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Mantener el inventario de materia prima y material producido actualizado. | 100% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Uso de la mezcla para beneficio particular |  |  |  |  | Verificación y calibración de la bascula
14 | Producción | Contaminación ambiental y generación de incidentes y accidentes laborales | CUMPLIMIENTO | Deficiencia en los lineamientos ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Multas, sanciones disciplinarias, problemas de salud pública e incapacidades del personal que se encuentre en la sede de producción. | 3 | 2 | Moderado | Seguimiento a las acciones ambientales, SST y de Seguridad Vial. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Participar en las capacitaciones y actividades programadas por Gestión Ambiental. | 50% | Gerente de Producción y Secretaria General. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Informar de la emergencia ambiental a la Gerencia ambiental social y atención al usuario (GASA) para cumplir con los lineamientos dados Atender la emergencia, remitir y reportar el incidente y/o accidente.
|  |  |  | Resistencia al cambio que genera que no se realicen las actividades diarias de forma adecuada | [9 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 50% | Gerente de Producción y GASA. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01
15 | Gestión Documental | Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión | CORRUPCIÓN | Desconocimiento y debilidad en la aplicación de los procedimientos de gestión documental por el personal responsable | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Perdidas económicas Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de soportes y evidencias para la defensa judicial de la Entidad | 3 | 3 | Alto | Personal capacitado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Implementación de TRD, una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Apoyar la elaboración inventario en todos los archivos de gestión. Registros de consulta y préstamo de los documentos de archivo. Control en salas de consulta en el archivo central. | Abril 5/2018 Accion sujeta a la aprobacion y convalidacion por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) de las TRD de la Entidad.
|  |  |  | Debilidad en la custodia y seguridad del acervo documental de la entidad |  |  |  |  | Custodia apropiada |  |  |  |  | Implementación y aplicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-04-01 | 2018-12-15
[9 empty] | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Socialización al personal en el manejo de los procedimientos de gestión documental | 40% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 |  | En el mes de marzo se dio inicio al proceso de capacitaciones en el manejo de la herramienta Orfeo
16 | Gestión Documental | Pérdida de documentación y de archivo electrónicos | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia de los repositorios para la organización, clasificación y custodia de los documentos electrónicos | Pérdida de la información de difícil y/o imposible recuperación Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 3 | 3 | Alto | Custodia apropiada | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud de adecuación de los repositorios necesarios para la custodia de la información | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitud de realización periódica de back up.
|  |  |  | Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas. |  |  |  |  | Contingencia y respaldo |  |  |  |  | Solicitud de herramientas tecnológicas necesarias para la conservación de la información y vigilar su correcto funcionamiento. | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No existencia de un programa de documento electrónico y archivo en la entidad | [9 empty] | Generación del programa de documento electrónico y archivo - PDGA | 50% | Secretaría General - Gestión Documental y Sistemas y Tecnologías de la Información | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
17 | Gestión Documental | Deterioro de los documentos o expedientes en los archivos de gestión y Central | OPERATIVO | Debilidad e inexistencia de controles para la conservación teniendo en cuenta los Agentes ambientales (humedad, temperatura, polvo), biológicos (hongos, bacterias, ácaros, etc.) y plagas (roedores e insectos) espacio físico y mobiliario inadecuado | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Fumigación trimestral para las plagas | 20% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Limpieza y mantenimiento periódicos de los depósitos de archivo | Abril 5/2018: A la fecha se estan adelantando las gestiones para la definición de las necesidades de fumigación y la contratación del provedor.
|  |  |  | Falta de los espacios adecuados para conservar y almacenar los documentos transferidos |  |  |  |  | Seguridad física |  |  |  |  | Formulación y aplicación del Sistema Integrado de Conservación | 50% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
|  |  |  | Ausencia del Sistema Integrado de Conservación | [9 empty] | Elaboración de Inventarios para la formulación de las Tablas de Valoración Documental | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
18 | Sistema Integrado de Gestión | La calidad de la información recibida para la implementación del SIG es deficiente | OPERATIVO | La entrega de la información solicitada u obligatoria por parte de los procesos, es inoportuna. | Demoras en la aprobación documental Información insuficiente e imprecisa para la toma de decisiones de la alta dirección | 4 | 3 | Alto | Procedimiento de control de información documentada (procedimiento claro y aplicado) | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitar información y evidencias mediante comunicaciones oficiales | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Reiterar la solicitud de información con copia a la Oficina de Control Interno.
|  |  |  | El personal designado en cada proceso, para llevar a cabo las actividades para la implementación y sostenibilidad del SIG, no cuenta la competencia necesaria para este rol. |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Sensibilizar al personal designado de cada proceso los temas referentes al SIG y sus roles | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
Falta de interés del personal para asistir a las sensibilización de los temas relacionados con el SIG
19 | Sistema Integrado de Gestión | Existencia de múltiples herramientas que dificultan la implementación y medición del SIG | ESTRATÉGICOS | Desarticulación de lineamientos por parte de la entidad rectora distrital para el seguimiento del SIG | Incumplimiento de las actividades programados por cada proceso referentes al SIG Procesos dispendiosos que impiden una gestión ágil | 3 | 3 | Alto | Indicador Auto Evaluación de la Calidad de los Procesos | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Actualizar las herramientas | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitar al organismo rector el acompañamiento para implementación y medición
|  |  |  | Multiplicidad y duplicidad de actividades, información documentada, que saturan el SIG |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Talleres para revisar interacciones controles y la cadena de valor de los procesos | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
20 | Sistema Integrado de Gestión | Alterar la información aprobada del Sistema Integrado de Gestión - SIG | CORRUPCIÓN | Influencia de terceros para modificación o aprobación de información documental sin el seguimiento del procedimiento respectivo | Acciones disciplinarias Desconocimiento de los lineamientos dados para la gestión Reprocesos | 3 | 3 | Alto | Aplicación del instructivo de control de información documentada (Niveles de autorización ) | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Sensibilizar el instructivo de control de información documentada enfocado a la transparencia | 50% | Jefe de OAP | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Presentación de evidencias de originalidad del documento
|  |  |  | Deficiencia en los controles del proceso |  |  |  |  | Acceso al administrador del Sisgestión mediante claves para dos usuarios. |  |  |  |  | Delegar responsable para custodia y cargue de información en el punto de uso donde se le asigne una clave personal | 50% | Jefe de OAP | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
21 | Financiera | Aplicación incorrecta de la normativa en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar) | FINANCIERO | Diversidad en la interpretación de la norma, falta de capacitación en la norma, modificaciones o cambios. | Reprocesos y correcciones. Necesidad de realizar anotaciones a los estados financieros por errores. Detrimento patrimonial Reclamaciones, deducciones Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad | 3 | 3 | Alto |  | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer dentro de las políticas de gestión financiera. la revisión permanente de la normatividad. Programación de mesas de trabajo bimestrales para retroalimentar y unificar criterios y mejoras del proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Bimestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Revisar el caso para establecer los puntos de falla y las acciones a emprender para eliminar las probabilidades de ocurrencia. | Con ocasión de la revisión de las políticas relacionadas con el área financiera por la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable, se anexará una política relacionada con la revisión permanente de la normatividad
|  |  |  | Falta de capacitación e información sobre cambios realizados en los procedimientos y en las etapas de atención del proceso financiero. |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Incluir en el plan institucional de capacitación, actualizaciones en las normas de actualizaciones tributarias que se impartan a todos los servidores involucrados en el proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2017-12-01 | 2018-12-31 |  | Dentro del plan institucional capacitación vigente se incluyó la realización de un seminario en Actualización Tributaria para el personal de planta relacionada con el área de Finanzas, el cual inicia el lunes 11 de abril de 2018.
|  |  |  | El sistema de información financiera no realiza validaciones que permitan evitar errores al realizar el registro o captura de información. |  |  |  |  | Revisiones manuales entre las áreas y en la misma área, de las etapas anteriores del proceso. |  |  |  |  | Revisión de los procedimientos para establecer controles manuales o automáticos, que permitan reducir las inconsistencias. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Se ha iniciado la revisión del procedimiento Órdenes de Pago (FIN-T-PR-008) para revisar los controle implementados para la anulación de las órdenes, para reducir las inconsistencias en el proceso
22 | Financiera | Incumplimiento en las metas de gestión financiera (pac-giros). | FINANCIERO | Los procesos del área técnica usuaria, no envían la información oportunamente o la envían inexacta. -No recibir información o recibir información inexacta de otras áreas que alimentan los informes financieros. | Reprocesos y demora en la generación de información financiera. No certificar integralmente los estados financieros. Hallazgos y sanciones por parte de entes de control. | 5 | 3 | Extremo | Normatividad interna aplicable, Circular de la Secretaría General y de la Dirección General relacionadas con los lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal de cada vigencia, y estado de ejecución de pagos mensuales. | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Socializar y sensibilizar periódicamente a los responsables de procesos y supervisores frente a los lineamientos para la gestión financiera de la entidad. | 90% | Secretaria General-Financiera | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer las reclasificaciones y ajustes a que haya lugar, y solicitar e informar a los procesos responsables las causas que originaron los inconvenientes para que se realicen las acciones correctivas y de mejora. | El proceso realiza la orientación a los supervisores de los contratos para minimizar la ocurrencia de errores en las actas de pago y disminuir el tiempo para realizar el pago.
|  |  |  | No acatamiento por parte de los procesos, de los lineamientos establecidos por la SHD y por la entidad, frente a los procedimientos y trámites financieros. |  |  |  |  | Procedimientos claros del proceso Financiera. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de un sistema integrado que permita realizar un control efectivo de las actividades del proceso con los procesos vinculados a la gestión financiera. |  |  |  |  | Validación de la información entre las áreas de financiera. |  |  |  |  | Implementar una solución que integre todas las actividades de los procesos involucrados en la gestión financiera (contratación). | 10% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-01 | 2018-01-01 |  | Se ha implementado la utilización de correos o de respuestas por memorando para informar oportunamente las causas de la devolución del trámite, con el fin que se corrija en el menor tiempo posible. Además, se realizan reuniones con los proveedores para definir y solucionar los inconvenientes que retrasan el pago de las acreencias.
23 | Financiera | Pérdida de recursos depositados en entidades financieras. | FINANCIERO | Intervención de entidades bancarias vinculadas con la entidad. | Pérdida de recursos financieros. Reclamaciones. Detrimento patrimonial. Sanciones de tipo disciplinario y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad. | 2 | 3 | Moderado | Se distribuyen los recursos sólo en entidades que se encuentren en el ranking de la Tesorería Distrital. Movimientos con firmas autorizadas. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Comunicaciones permanentes con los sellos y firmas registradas. | 50% | Secretaria General-Financiera | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciar el proceso de afectación de pólizas. | Se realiza el manejo de cuentas empresariales, con controles de seguridad, como firmas autorizadas para aprobar los desembolsos, utilización de toques y firmas digitales para la aprobación de los pagos, entre otros.
|  |  |  | Traslado entre cuentas no autorizado. |  |  |  |  | Manejo dual de los portales bancarios, por los funcionarios involucrados en el proceso. |  |  |  |  | Solicitud de revisión rutinaria de los controles existentes y posibles vulnerabilidades, al proceso de sistemas de información y tecnología. | 50% | Secretaria General-Financiera | Semestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Utilización de permisos especiales autorizados para el acceso al sistema de Secretaría de Hacienda Distrital y para autorizar los pagos en el Sistema Sí Capital de la UEARMV.
|  |  |  | Fraudes a través de medios informáticos. |  |  |  |  | Seguimiento continuo a los saldos de las cuentas bancarias. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  |  |  |  | Por solicitud de Financiera la creación de accesos se realiza por los Ingenieros de Sistemas de Información y tecnología únicamente en los computadores asignados a los funcionarios autorizados para realizar los pagos, para la interacción con SHD y los bancos en lo cuales la Unidad tiene sus cuentas bancarias.
24 | Talento Humano | Nivel bajo de calidad de vida laboral | CUMPLIMIENTO | Información de medición del clima laboral desactualizada | Deterioro de la calidad del ambiente y condiciones laborales. Desmotivación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Realizar la medición del clima laboral | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Desarrollar actividades de mejora del ambiente laboral dirigidas a todos los colaboradores de la Entidad | Abril 5/2018 Durante el primer trimestre del año se realizaron desde Talento Humano actividades dirigidas a mejorar el clima laboral en la entidad entre las cuales se enuncian las siguientes: *Conmemoracion del dia de la mujer: entrada a Spash durante todo un dia. *Celebracion dia del hombre: * Acompañamiento en la resolucion de conflictos a nivel interno.
|  |  |  | Ausencia de plan de mejora del clima laboral | [9 empty] | Elaborar el plan de mejora del clima laboral | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-07-01 | 2018-07-31
[14 empty] | Formular un indicador de gestión | 20% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-02-15 | 2018-06-30
25 | Talento Humano | Liquidación incorrecta de la nómina | OPERATIVO | Inconsistencias en el registro de novedades | Generación de errores en la liquidación de la nómina Pérdida de recursos Reprocesos | 5 | 2 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 5 | 2 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Actualizar el procedimiento THU-PR-009 Elaboración y trámite de nómina, mediante la introducción de controles y articulación con otros procesos | 10% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Verificación de la nómina liquidada previa solicitud de la Disponibilidad Presupuestal | Abril 5/2018 Las acciones que se han adelantado para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: Se realiza periodicamente mes a mes verificacion de la nomina, si llegase ha presentar una falla o desviacion en la liquidacion de la misma el servidor publico encargado de dicha tarea hace requerimiento al area de sistemas para que el ingeniero Juan El ingeniero Juan Carlos Alba, realizó la programacion y base de datos y si existe falla en el programa realiza las correcciones en el momento. Respecto a la actualizacoion del procedimiento THU-PR-009 se tiene programado dentro del plan de accion THU revisar y actualizar los procedimientos y formatos actividad que se iniciara en este mes.
|  |  |  | Ausencia de controles en la liquidación |  |  |  |  | Normas claras y aplicadas |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de procedimiento de nómina mediante personal calificado | 60% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Actualmente se cuenta con un profesional encargado del procedimiento de nomina
|  |  |  | No articulación con otros procesos |  |  |  |  | Registro controlado |  |  |  |  | Establecer un mecanismo formal de articulación que permita el seguimiento efectivo de las novedades relacionadas con otros procesos | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
26 | Talento Humano | No cumplir con los lineamientos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo implantado en la Entidad | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia presupuestal | Pérdidas humanas Pérdidas materiales Pérdidas económicas Afectación a la imagen de la Entidad Procesos sancionatorios contra la Entidad | 3 | 3 | Alto | Segregación de funciones | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Destinar presupuesto específico para SG-SST en cada proyecto de inversión | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Gestión preventiva de recursos con la ARL de la Entidad | Actualmente se cuenta con prespuesto definido para actividades de SST en el proyecto de inversión 1171, por valor de $ 294.500.000, así como prespuesto de funcionamiento en el rubro de salud ocupacional por valor de $ 88.133.000
|  |  |  | Insuficiencia de personal para la implementación del SG-SST |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de SG-SST en cada una de las áreas mediante la contratación de personal | 25% | Todas las dependencias | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-15 |  | En el mes de enero se realizó la contratación de una profesional para el seguimiento e implementación de acciones de SST
|  |  |  | No apropiación del SG-SST entre los servidores públicos |  |  |  |  | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Programar capacitaciones y socializaciones del SG-SST de la Entidad hacia los servidores públicos | 25% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-15 |  | Esta actividad dará inicio una vez sea definido el nuevo plan anual de capacitaciones PIC
27 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Utilizar y/o suministrar información desactualizada | OPERATIVO | Utilizar información sin verificar | Afectación de la toma de decisiones para la priorización de las intervenciones. Suministrar información desactualizada a las partes interesadas. | 3 | 2 | Moderado | Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente sobre la inconsistencia de la información para tomar las actividades correctivas
Información procedente del IDU u otras entidades distritales sin articular.
28 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Desatender las necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial de competencia de la Entidad, de manera oportuna | ESTRATÉGICOS | Demoras en la entrega de información de entidades externas que ocasionan retrasos en la priorización de segmentos viales | Incumplimiento de los cronogramas que afectan la meta física establecida por la Entidad en el Plan de Desarrollo Distrital | 3 | 2 | Moderado | Comité interinstitucional en la cual asistentes la diferentes entidades del Distrito. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente lo sucedido para tomar las actividades correctivas
Reiteración de las solicitudes
29 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Omitir los criterios técnicos para la priorización de vías por un interés particular | CORRUPCIÓN | Persuasión a los servidores del proceso | Destinación de recursos para vías que no requieren atención prioritaria | 1 | 3 | Moderado | Seguimiento al modelo de priorización | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Definir listado aplicando el modelo de priorización | 50% | Subdirector de mejoramiento de la malla vial | TRIMESTRAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a nivel interno Poner en conocimiento a los entes de control
[14 empty] | Realizar una jornada se sensibilización sobre las consecuencias de realizar una acción u omisión para favorecer a un tercero | 50% | Asesor jurídico de la SMVL | SEMESTRAL | junio de 2018 | 2018-12-31
30 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Deficiencia en la priorización de las vías locales | OPERATIVO | Errores involuntario en la toma de información o la no aplicación correcta del modelo | Priorizar vías que no deberían estar priorizadas y/o dejar de programar vías que requieran una pronta intervención | 3 | 2 | Moderado | Mesas de trabajo para aclarar la aplicación del modelo de priorización | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Solicitar a la SPI la exclusión o priorización de un CIV dependiendo de la verificación del resultado del modelo de priorización
Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS
31 | Planeación Estratégica | Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. | ESTRATÉGICOS | Dificultad en la unificación de criterios para la adecuada implementación de la plataforma estratégica. | Distorsión en la toma de decisiones frente a la planeación y cumplimiento de objetivos institucionales | 4 | 1 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Charla implementación de una plataforma estratégica | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Realizar un comité directivo extraordinario para informar las desviaciones presentadas, que permita tomar acciones.
|  |  |  | Inapropiados mecanismos de socialización de la plataforma estratégica. | Desconocimiento de la planeación estratégica por parte de los servidores públicos y contratistas de la UMV. | [8 empty] | Taller practico para la revisión y apropiación d e la plataforma estratégica. | 40% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desconocimiento de los resultados referentes a la plataforma estratégica | Desarticulación de los esfuerzos para el cumplimiento de la visión de la entidad. | [8 empty] | Realizar una campaña para socialización de la plataforma estratégica | 20% |  | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-31
32 | Planeación Estratégica | No contar con la información oportuna que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección. | CUMPLIMIENTO | Rotación de Personal (Enlaces) que dificulta mantener un criterio estándar para la forma y tiempo de reporte de a información. | Inadecuada calidad y oportunidad de la entrega de información | 5 | 2 | Alto | Informar mediante Correo o Memorando las fechas de entrega oportuna de información a la Oficina Asesora de Planeación. | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar alertas a las gerencias de proyectos de inversión y procesos sobre la entrega oportuna de la información. | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a los responsables de la información el envío oportuno de la misma, del mismo modo informar a la Alta Dirección los inconvenientes que han dificultado la consolidación de la información por parte de la oficina.
|  |  |  | No hay cultura del reporte | Información confusa, imprecisa y que presenta errores o que no de cuenta a lo que inicialmente se había solicitado. | [8 empty] | Realizar sensibilizaciones y socializaciones para fortalecer la cultura del reporte en aspectos como: la calidad, la oportunidad y parámetros del mismo. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Falta de un sistema de información para la administración, seguimiento y evaluación de los avances remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. | Retraso en la consolidación y análisis de la información por parte de la OAP.
33 | Planeación Estratégica | Cargar información errada en sistemas de seguimiento oficiales | OPERATIVO | Errores humanos en la consolidación o reporte d e la información. | hallazgos de los entes de control | 3 | 2 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar reuniones de concertación de información a cargar con previa verificación y aprobación del Jefe de la OAP | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a las Entidades encargadas de la Administración de la información la viabilidad para la modificación de la misma, con previa justificación.
|  |  |  | falta de compromiso por parte de los gerentes y la alta dirección | reportes de información que no son coherentes con la gestión realizada por la entidad. | [8 empty] | Validar que la información cargada en el aplicativo coincida con los datos concertados con el Jefe de OAP. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
34 | Jurídica | Fallos con condenas excesivas en contra de la entidad | CORRUPCIÓN | Riesgos procesales propios del tramite judicial de carácter externo al manejo del abogado, como fallos sin base probatoria. No tener en cuenta pruebas oportunamente radicadas., otorgar pretensiones no solicitadas por el demandante, etc. | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | Alto | Interposición de los recursos correspondientes. | 1 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento de los Estados del proceso dos veces por semana por parte de cada uno de los abogados que llevan la representación judicial. | 30% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Ejercer la respectiva acción de repetición en contra del funcionario que con su culpa o dolo ocasiono el pago de los dineros.
|  |  |  | Inadecuado manejo de los procesos por el abogado a cargo. Riesgo interno a la Entidad. | Pago de Costas y Agencias en Derecho |  |  |  | Control semanal del (de la) jefe del Área del cuadro de control de procesos |  |  |  |  | Seguimiento del cuadro de procesos por parte de un tercero diferente a los abogados y control semanal por parte del jefe de la OAJ | 40%
|  |  |  | Corrupción interna o externa. | Pago de Condenas Excesivas. |  |  |  | Calendario compartido de audiencias judiciales manejado directamente por el (la) Jefe del área. |  |  |  |  | Alimentar el calendario con la información pertinente de las audiencias. | 30%
35 | Jurídica | Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas motivo de consulta por las diferentes áreas de la entidad. | OPERATIVO | Inexistencia de líneas o políticas de los diferentes temas consultados al interior de la OAJ | Toma de decisiones inadecuadas por parte de las diferentes áreas, pudiendo afectar el funcionamiento de la Entidad | 1 | 2 | Bajo | Determinar previamente el reparto de los conceptos por temas. Lo que permite que la línea sea siempre la misma | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementar una base de datos de conceptos , para determinar los temas , frecuencias, y opciones de manejo a futuro | 50% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Se tomará los lineamientos que hayan establecido en el concepto mas favorable para los interés de la Entidad.
Desarticulación entre los abogados de la OAJ y entre estos y el jefe del área.
|  |  |  | Falta de control de los conceptos expedidos. | Que sobre un mismo tema se den lineamientos diferentes. | [8 empty] | Determinar previamente el reparto por temas a los abogados encargados de Conceptos. | 50%
36 | Jurídica | Manejo de procesos administrativos o judiciales en áreas diferentes a la OAJ sin que se articule con mencionada oficina. | CUMPLIMIENTO | Falta de conocimiento de las funciones de la OAJ | Ausencia del control especializado adecuado. | 2 | 3 | Moderado | El jefe de la OAJ es interventor del todos los abogados de la Entidad exceptuando los vinculados con la Secretaria General y Despacho. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Elaboración de una Circular en la que se indique la importancia de transferir los procesos que impliquen manejo de los intereses de la entidad a la OAJ . Y la exigencia que el (la) Jefe de la OAJ se nombrado como supervisor de los abogados de la Unidad, exceptuando los de la secretaria general y Despacho | 100% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Contratar abogados expertos en los temas que la OAJ no tenia conocimiento para evitar daños antijurídicos
|  |  |  | Falta de seguimiento a las actuaciones de defensa de los intereses de la entidad desarrolladas en áreas diferentes a la OAJ | Perdida de procesos judiciales e imposibilidad de defender ala Entidad |  |  |  | Solicitud a todas las áreas de la remisión de la actuaciones judiciales o administrativas que impliquen defensa de la Entidad que se estén conociendo.
Causación de pagos a los que no estábamos obligados
37 | Comunicaciones | Desconocimiento de la misión de la UMV por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. | DE IMAGEN | Desconocimiento de algunos medios de comunicación sobre la misionalidad de la Entidad. | Publicación de información errónea por parte de los medios. Bajo posicionamiento de imagen de la Entidad frente a la ciudadanía y las partes interesadas | 4 | 3 | Alto | Difusión de la gestión realizada por la UMV en los diferentes canales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Difusión de los trabajos de la entidad en los diferentes medios de comunicación. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rectificación y verificación a través de medios de comunicación
|  |  |  | Falta de posicionamiento de la marca de la entidad a nivel externo |  |  |  |  | Publicación en las redes sociales y la página web informando la misión y visión de la Entidad. |  |  |  |  | Actualización de la página web, publicaciones en las redes sociales, intranet y demás. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Pocas campañas informativas de la entidad. |  |  |  |  | Plan Estratégico de las Comunicaciones |  |  |  |  | Entrevistas coordinadas con los medios comunicativos, | 34% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
38 | Comunicaciones | Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad desinformados o desactualizados. | OPERATIVO | Falta de interacción informativa entre las distintas áreas de la entidad. | Tener una imagen errónea de la entidad Desconocimiento de la información para participar de las actividades, planes, programas, trabajos que se realizan en la entidad, lo que genera reprocesos. Bajo sentido de pertenencia de la comunidad de la UMV. | 4 | 3 | Alto | Se realizan estrategias comunicativas de difusión a través de la intranet página web y correos institucionales. | 3 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Generar campañas internas de difusión a través de diferentes canales | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes de seguimiento y mejora
|  |  |  | Insuficientes herramientas de difusión de la información institucional |  |  |  |  | Difusión de las actividades que realiza la entidad a través de las pantallas, redes sociales, intranet y carteleras. |  |  |  |  | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Comunicación deficiente en los distintos medios comunicativos.
39 | Comunicaciones | Bajo relacionamiento comunicativo entre la entidad y la ciudadanía. | DE IMAGEN | Poca difusión de la gestión de la entidad. | No ser visibilizados por la comunidad en las redes sociales, página web, medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | Diseñar nuevas estrategias comunicativas para divulgar el trabajo de la entidad. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimientos mensuales
|  |  |  | Demoras en la contestación de las solicitudes y preguntas de los ciudadanos. |  |  |  |  | Establecer protocolos de respuesta |  |  |  |  | Generar respuestas oportunas de las peticiones que realizan los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desaprovechamiento de los canales de comunicación como las redes sociales y medios comunitarios |  |  |  |  | Coordinación permanente entre las dependencias de la UMV. |  |  |  |  | Relación activa - Ciudadano - Funcionario. | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
40 | Sistemas de Información y Tecnología | Acceso de personal no autorizado a equipos y redes con el fin de afectar los sistemas y su infraestructura | OPERATIVO | Falta de implementación y Cumplimiento de políticas de seguridad lo que genera incidentes de seguridad | Daños en la infraestructura de sistemas de información, Pérdida, modificación o sustracción de la información, mala imagen corporativa Interrupción de Operación de la Entidad | 2 | 3 | Moderado | Seguridad puertas centro de cómputo, asignación claves a equipos de usuario final, accesos restringidos | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementación de políticas de seguridad y campañas de concientización para los usuarios por la Ingeniera encargada de uso y apropiación | 20% | Ingeniero de Uso y Apropiación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) | Por medio del correo electrónico se realiza el envío de tips para concientizar a los usuarios sobre la adecuada conservación de la información y la correcta utilización de los usuario.
|  |  |  | Ausencia de un SGSI que incluye (políticas, procedimientos, etc.) |  |  |  |  | Utilización de copias de seguridad de la información crítica de los sistemas de información |  |  |  |  | Asegurar la realización de las políticas de Back ups | 40% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída en el incidente | En el primer trimestre del año se realiza la migración de la plataforma la unidad a la nube de Oracle, con el fin de asegurar y facilitar la conservación de la información por medio de la homogenización de la herramienta base de la gestión de base de datos, facilitando la toma automática de copias de seguridad.
|  |  |  | Afectación por terceros de los sistemas de información y su infraestructura para causar daño a la entidad |  |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos, apoyo en la seguridad de la página web por el Web Master |  |  |  |  | Implementación del SGSI | 40% | Gestor de Seguridad de la Información | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | RE-evaluar las políticas para ajustarlas en caso de ser necesario | A través de los resultados de la primera fase de implementación del SGSI, se realiza la migración de la plataforma de gestión de base de datos a Oracle y se definen las necesidades para la segunda fase de implementación del sistema.
41 | Sistemas de Información y Tecnología | Mal funcionamiento por obsolescencia de: equipos de tecnología, sistemas de información y comunicaciones | TECNOLOGÍA | La compra de equipos de tecnología y sistemas de información por otras áreas sin la orientación del proceso SIT, por lo cual no ingresa al inventario, no se le realiza mantenimiento, ni se asignan recursos para su soporte | Tecnología obsoleta fuera del inventario de la entidad, reasignación de recursos para renovación o soporte, retrasos e interrupciones en la operación, necesidad de asignar gran parte de los recursos para reparaciones | 2 | 4 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Interiorizar la directriz y su inclusión en los procedimientos o documentos asociados | 20% | Líder del proceso SIT - Enlace del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar solicitud formal al proveedor para actualizar los equipos en estado de obsolescencia | Se realiza la solicitud al proceso de contratación para incluir la directriz en el Manual de Contratación y se realiza la recordación a los Ordenadores del Gasto y Gerentes de Proyectos para que realicen la solicitud de aprobación para la compra de los elementos.
[9 empty] | Política de Contracción por outsourcing de tecnología que permiten a la Unidad contar con tecnología actualizada y soportada |  |  |  |  | Establecer controles en el Plan de Adquisiciones y en el POAI para verificar la autorización de Sistemas de Información y Tecnología en contratos que involucren la compra de software o equipos tecnológicos | 20% | Líder del proceso SIT Proceso Contratación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la cotización para la actualización del software y tramitar el presupuesto para realizar la adquisición | Los Ordenadores del Gasto solicitan a los Gerentes de Proyectos para que se solicite la valoración de Sistemas de Información y Tecnología para que se autorice la compra de los elementos.
[14 empty] | Continuar con la aplicación de la política de la adquisición de los equipos de tecnología y periféricos a través de outsourcing, para tener la oportunidad de solicitar su renovación de acuerdo a las avances tecnológicos y no contar con equipos de propiedad de la Entidad desactualizados. | 60% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | Los contratos establecidos en el Plan de Adquisiciones para el año 2018, que involucran la adquisición de equipos de tecnología y periféricos se tiene planificado realizarlos por medio del sistema de outsourcing
42 | Sistemas de Información y Tecnología | Falta de integración de software o equipos tecnológicos | OPERATIVO | La falta de una política definida para la compra de elementos de tecnología o utilización de software o equipos tecnológicos sin el aval del proceso SIT | Adquisiciones tecnológicas por fuera del control del proceso de tecnología, sin planeación estratégica y estándares dados para la entidad. | 3 | 3 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Incluir la directriz relacionada con no permitir adquisiciones de tecnología y contratación de personal del ámbito de la Ingeniería de sistemas, sin aprobación del proceso de SIT en el Manual de Contratación y en el procedimiento para la Definición y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | 40% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Establecer plan de acción/mejoramiento para establecer la solución para realizar la renovación del equipo o software o el mantenimiento, de modo la afectación sea la mínima posible | Se realiza la solicitud al proceso de contratación para incluir la directriz en el Manual de Contratación y se realiza la recordación a los Ordenadores del Gasto y Gerentes de Proyectos para que realicen la solicitud de aprobación para la compra de los elementos.
|  |  |  | El desconocimiento de los responsables en los criterios para la aprobación de las adquisiciones de su área | Tecnología no adecuada para los procesos de la Entidad y que agrega valor a los inventarios. | [8 empty] | Realizar socialización a los responsables sobre las reglas y criterios para la aprobación de adquisiciones de tecnología. | 20% | Líder del proceso SIT | Anual | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | Los Ordenadores del Gasto solicitan a los Gerentes de Proyectos para que se solicite la valoración de Sistemas de Información y Tecnología para que se autorice la compra de los elementos.
|  |  |  | La falta de controles previos en la aprobación de las adquisiciones programadas por las áreas | [9 empty] | Establecer controles en las revisiones y aprobaciones del PAA y del POAI para evitar que se aprueben contratos relacionados con tecnología sin la aprobación del proceso SIT | 40% | Líder del proceso SIT - proceso Contratación | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | A través de los resultados de la primera fase de implementación del SGSI, se realiza la migración de la plataforma de gestión de base de datos a Oracle y se definen las necesidades para la segunda fase de implementación del sistema.
43 | Sistemas de Información y Tecnología | La incursión de software malicioso o la intromisión en la red de la Entidad para el robo de información por personal de la entidad. | CORRUPCIÓN | Falta de concientización de los funcionarios de la entidad en la descarga de software malicioso | Retrasos o interrupciones en el funcionamiento en los sistemas de información | 2 | 4 | Alto | Utilización de copias de seguridad para prevenir la pérdida de información crítica para la Entidad | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Asegurar la toma de copias de seguridad que sirvan como respaldo para recuperar en cada caso la información | 35% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar | El sistema se encuentra programado para realizar la copia automática de los sistemas de información critica de la Unidad, además de contar con el servicio por mesa de ayuda para realizar la toma de copias de seguridad de la información del equipo de los funcionarios que lo soliciten.
|  |  |  | Brechas o parches en la red que puedan permitir la incursión de software malicioso | Robo de información crítica para la organización |  |  |  | Monitoreo de los servidores de las bases de datos por el DBA y de la red por el Web Master para garantizar la seguridad de la red de la Entidad |  |  |  |  | Garantizar que la Entidad cuente con un DBA, gestor de infraestructura y un gestor de seguridad de la información | 35% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) y realizar el cierre de las brechas de seguridad por las cuales acceso el personal no autorizado | Para el mantenimiento de la base de datos se realizó la contratación del Administrador de la Base de Datos (DBA) con el contrato Nro.242 de 2018.
|  |  |  | La utilización de dispositivos de almacenamiento móviles no seguras que pueden propiciar la descarga de software malicioso | Alteración o modificación de la información de las bases de datos de la Entidad |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos y antivirus para bloquear el acceso de personal no autorizado o la descarga de virus informático |  |  |  |  | Actualización de del Firewall o cortafuegos, antivirus y políticas de seguridad para preservar la información ante la incursión de software malicioso | 30% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída, alterada o modificada en el incidente | Actualmente, se esta tramitando la realización de la instalación de las 55 licencias de Antivirus - Kaspersky Security for Business para 50 a 9 Nodos por 1 año, adquiridas en el mes de diciembre de 2017, con el fin de apoyar la funcionalidad del Firewall o cortafuegos para preservar la información ante la incursión de software malicioso, en los equipos de cómputo ubicados en la sede tercera. Se inicia la definición de los requerimientos para la implementación de la segunda fase del SGSI, a fin de establecer los estudios del sector, como parte del proceso contractual.
44 | Gestión Ambiental | Incumplimiento de la normativa ambiental vigente | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la normatividad vigente | Multas, sanciones o cierres temporales | 4 | 4 | Extremo | Matriz de requisitos legales | 3 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Revisión para la actualización semestral de la matriz de requisitos legales | 33.3% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Presentación de Planes de mejoramiento formulando acciones de rápida intervención al recurso afectado
|  |  |  | Demoras en trámites externos |  |  |  |  | Planeación de tramites ambientales pertinentes |  |  |  |  | Seguimiento a tramites - permisos ambientales | 33% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de seguimiento al NORMOGRAMA para su ejecución. |  |  |  |  | Plan de acción proceso GAM |  |  |  |  | Realizar una matriz de la implementación de la normativa ambiental aplicable | 34% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
45 | Gestión Ambiental | Presentación de emergencias o accidente ambientales | OPERATIVO | Desinformación de las acciones de prevención de la ocurrencia. | Contaminación de los recursos naturales Multas, sanciones o cierres temporales Perdidas humanas | 4 | 4 | Extremo | Socialización de acciones de prevención. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Sensibilización en prevención para accidentes ambientales | 50% | Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación de plan de contingencias Activación de alarmas de vigilancia y monitoreo para control de afectación a los recursos
|  |  |  | Deficiencia de seguimiento a los control establecidos en las actividades realizadas |  |  |  |  | Procedimiento gestión ambiental en obra |  |  |  |  | Implementar el plan de manejo Ambiental en la sede de producción | 50% | Gerencia de producción Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Anual | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Insuficiencia de insumos, equipos o elementos que prevengan contengan o minimicen el riesgo de accidente |  |  |  |  | Asignación presupuestal para kits de contención de derrames
46 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Demora en Cierre de PQRSFD en Obra | CUMPLIMIENTO | Prioridad del cumplimiento de otras actividades propias de la intervención. | Incumplimientos ante la Secretaría de Gobierno y entes de control | 5 | 1 | Alto | Personal capacitado | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | sensibilización sobre el cumplimiento de ley para la atención de PQRSFD | 50% | Gerente GASA | Bimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Que se de una respuesta al ciudadano sobre el estado del proceso de respuesta a su requerimiento. Y se de a conocer en Comité Directivo para atender problemáticas con cierre de PQRSFD.
|  |  |  | Procesos dispendiosos para dar respuesta en casos puntuales | Sanciones de Tipo Legal para Entidad. |  |  |  | ACI-PR-001 Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD V 7.0 |  |  |  |  | Informe periódico para recordar los requerimientos que están pendientes por respuesta. | 50% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31
47 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Inicio de intervención sin los procedimientos sociales previstos | OPERATIVO | Información inoportuna, de ultima hora sobre una intervención a realizar o cambios inesperados en programación | Sanciones de Tipo Legal o Jurídico para Entidad. | 5 | 2 | Alto | Seguimiento a la programación suministrada por intervención | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud a la gerencia de intervención de los cambios a la programación de manera oportuna para que GASA se programe oportunamente | 100% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Realizar procedimientos sociales, sin importar que ya haya iniciado la ejecución de obra.
48 | Administración de Bienes e Infraestructura | Robo o sustracción de elementos por entes externos | FINANCIERO | Débiles medidas de seguridad en los frentes de obra | Retrasos, demoras y afectación de la imagen de la empresa | 5 | 3 | Extremo | Utilización de pólizas de seguros contratadas por la entidad | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Continuar con la contratación de pólizas de seguros por la Entidad | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas, y en caso de ser aplicable, la activación de las pólizas que respaldan el contrato de la compañía. | A partir del contrato 527 de 23 de noviembre de 2017, se realizó la contratación del programa de seguros para la protección de los bienes muebles, el amparo de las personas, de los intereses patrimoniales de propiedad de la Unidad, así como las pólizas de vida y de responsabilidad civil de los servidores públicos.
|  |  |  | Permeabilidad de los controles de seguridad establecidos | Denuncias y solicitud de garantía a la compañía Aseguradora o la Compañía de Seguridad |  |  |  | Solicitud contractual de pólizas de seguros de respaldo por la compañía de seguridad, de los proveedores o contratistas y solicitud del estudio del caso a la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Continuar blindando los contratos con los requerimientos de pólizas de seguros para respaldar la ejecución de los contratos y la utilización de alarmas y circuitos cerrados de televisión | 40% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento | Dentro de los requerimientos para la firma de los contratos de prestación de servicios se encuentra la presentación y aprobación de una póliza de seguros que respalde la ejecución del contrato y para los contratos de obra se realiza la solicitud de pólizas contractuales y extracontractuales. Igualmente, dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
|  |  |  | Falta de controles en las entradas y salidas de las sedes de la Entidad | Detrimento patrimonial |  |  |  | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes. |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes en las entradas y salidas de la Entidad a la compañía de vigilancia contratada. | 20% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Remitir requerimiento a la compañía de vigilancia solicitar incrementar los controles de seguridad en la puertas de entrada y salida de la Entidad | Dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
49 | Administración de Bienes e Infraestructura | Vencimiento de elementos por obsolescencia | OPERATIVO | Espacios de almacenamiento inadecuados que no permiten identificar con facilidad los elementos vencidos o prontos a vencer | Pérdida de materiales por vencimiento | 3 | 2 | Moderado | Adaptación de sitios de almacenamiento, de acuerdo a las necesidades de los materiales | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Rotar el inventario, teniendo en cuenta las fechas de caducidad. Establecer programas para dar de baja o permuta de elementos | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Solicitar al interventor del contrato realizar la adquisición de los elementos para la reposición de los obsoletos | En el comité de inventarios del día 23 de marzo de 2018, se aprobó la baja de los elementos que se encuentra fuera de su funcionalidad o que cumplieron su vida útil.
|  |  |  | Necesidades de consumo sobrestimadas, lo que conduce a solicitar la adquisición de más unidades de las necesarias de un elemento | Gran cantidad de existencias de elementos |  |  |  | Aplicación de Normas para la adquisición de elementos, controles para la aprobación de compras por caja menor, rotación de inventarios, dar de baja elementos dañados y permuta de bienes con otras entidades |  |  |  |  | Utilizar bodegas adecuadas para el almacenamiento de los elementos, de acuerdo a las condiciones especificas de almacenaje y preservación definidas/Continuar con la implementación de normas guía para la contratación de servicios y la compra de elementos relacionadas con la fecha de vencimiento de los elementos y sus condiciones de conservación | 30% | Almacenista General | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Efectuar un programa para dar de baja los elementos obsoletos | Con el paso a la nueva sede de Almacén se están reubicando los elementos y organizando las bodegas para garantizar la conservación y custodia de los elementos.
|  |  |  | Difícil identificación por sistema de las unidades de elementos prontas a vencerse u obsoletas | Acumulación de elementos vencidos u obsoletos en Almacén lo que conduce a altos gastos de almacenamiento y de seguridad |  |  |  | Utilización de funcionalidades del aplicativo Sí capital para la identificación de estos elementos |  |  |  |  | Garantizar la utilización de la opción que posee el aplicativo de administración de inventarios, para controlar la caducidad de los elementos, a fin de prevenir las bajas por obsolescencia de elementos. | 30% | Ingeniero Desarrollador de Sí capital | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | En el registro de los ingresos de los diferentes elementos se realizará el registro de la fecha de vencimiento, para tener un control de la vida útil de los elementos y gestionar la entrega de los elementos de acuerdo a la fecha de vencimiento.
50 | Administración de Bienes e Infraestructura | Registro inadecuado de los movimientos asociados al proceso del almacén | OPERATIVO | Errores en la digitación de la información | Entrega de elementos incorrectos | 3 | 3 | Alto | Definición de un código único para el ingreso de cada elemento | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Establecer un catálogo de elementos, en el cual cada elemento cuente con un solo y único número de identificación | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Identificar el (los) registro(s) realizados incorrectamente y realizar la corrección, con las debidas anotaciones | Se realizó el catalogo con ID para cada uno de los elementos, de acuerdo a las especificaciones del Nuevo Marco Normativo Contable
|  |  |  | Falta de capacitación de los Auxiliares para registrar y asociar los diferentes elementos | Información deficiente de las existencias del almacén |  |  |  | Controles y validaciones del sistema al registrar los diferentes movimientos |  |  |  |  | Asignación de secciones por cada Auxiliar para realizar el registro de los movimientos de los elementos en el sistema | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se ha asignado un Auxiliar por cada una delas secciones, es decir ingresos, entregas, etc.
|  |  |  | Descripciones de productos muy semejantes definidas por el proveedor | Elementos diferentes en clase asociados a un solo código de elemento |  |  |  | Revisiones por otro miembro del grupo y el responsable de la solicitud de los elementos |  |  |  |  | Realizar sensibilización de registros | 20% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Con el fin de agilizar la atención de las solicitudes y disminuir los tiempos de reprocesos, en el primer trimestre del año se realizaron capacitaciones a los usuarios autorizados por cada dependencia para realizar el retiro de elementos de Almacén, relacionadas con la forma de diligenciar el formato de solicitud de elementos y del procedimiento desde la solicitud hasta el retiro de los elementos.
51 | Administración de Bienes e Infraestructura | Pérdida, robo o sustracción de elementos | CORRUPCIÓN | Falta de controles en el reintegro de elementos por el responsable | Mayores necesidades de elementos a cubrir, detrimento patrimonial, desperdicio de los elementos | 5 | 4 | Extremo | Controles en la devolución de elementos para la generación del paz y salvo al cierre del contrato con el contratista de servicios | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar controles en la devolución de los elementos no consumibles que se encuentren asignados al funcionario o contratista, para la generación del paz y salvo | 40% | Almacenista General - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar | La expedición de todo paz y salvo debe ser verificado con las bases de datos existentes .
|  |  |  | Falta de compromiso de los funcionarios y Directivos con la entidad y la ciudad | Investigaciones y sanciones disciplinarias |  |  |  | Revisión de antecedentes del personal a contratar y exigencias de pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados |  |  |  |  | Realizar la revisión de los antecedentes del personal a contratar y exigir pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados | 20% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento | Para todo contrato de prestación de servicios se realiza la revisión de los antecedentes y para los contratos asociados a personas jurídicas se solicita la presentación de pólizas para salvaguardar los bienes de la Unidad.
[9 empty] | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y/o salida de elementos por parte de la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y salida de elementos a la compañía de vigilancia contratada. | 40% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas. | Dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
52 | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión | Incumplimiento del plan anual de auditorias aprobado para ejecutar en la vigencia | OPERATIVO | Falta de personal en el equipo con el perfil requerido | Incumplimiento de los roles asignados a la OCI | 3 | 2 | Moderado | El plan de adquisiciones tiene previstos los recursos para la contratación del personal requerido | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Presentar solicitud ante la alta dirección de los recursos requeridos | 40% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2019-01-15 | Redistribuir responsabilidades entre el personal disponible
|  |  |  | Disminución de contratistas en el equipo OCI |  |  |  |  | Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución |  |  |  |  | Presentar solicitud ante la alta dirección para la contratación del personal profesional | 60% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-15
Asignación parcial de recursos requeridos para ejecutar el plan
53 | Intervención de la Malla Vial Local | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | OPERATIVO | Falta de seguimiento y control, a los insumos y a la ejecución de las actividades de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. | 2 | 2 | Bajo | Socialización y aplicación de procedimientos e instructivos de intervención de la malla vial local. | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Elaboración de informe de revisión de ensayos e implementación de las recomendaciones | 100% | Gerente de Intervención | Mensual | Enero | Diciembre | Seguimiento a la intervención realizada e implementación de correcciones a que hubiere lugar. (Corregir la intervención)
|  |  |  | Utilizar materiales e insumos que no cumplan especificaciones técnicas |  |  |  |  | Revisión y análisis de ensayos de laboratorio realizados a los materiales y a las actividades dependiendo el tipo de actividad realizada
54 | Intervención de la Malla Vial Local | Perdida de material e insumos de intervención | CORRUPCIÓN | Pedir más material, insumos y/o maquinaria de lo que se requiere en los frentes de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. Produciendo investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones. Detrimento patrimonial | 1 | 4 | Alto | Cruce de información de los reportes de solicitud de materiales, recibidos, utilizados en la ejecución contra los vales presentados por producción | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar programación periódica de insumos ajustada a las cantidades resultantes de la visita de verificación o del diseño. Seguimiento a la programación | 100% | Gerente de Intervención | Bimestral | Enero | Diciembre | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
Aprovechamiento parcial del material, insumos y/o maquinaria para fines particulares.
55 | Intervención de la Malla Vial Local | Mayor permanencia en los frentes de obra | OPERATIVO | Falta de suministro en el tiempo pertinente y cantidad requeridos de los diferentes tipos de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al tipo de intervención acordes a la programación. | Posible stand bye de mano de obra o equipos e incumplimiento en los tiempos de intervención y posibles sobrecostos. | 5 | 4 | Extremo | Procedimientos intervención de la malla vial local específicamente en la realización. | 5 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitud escrita a la Subdirección Técnica STPI- Gerencia de Producción de los insumos requeridos para intervención con relación a mano de obra, materiales y equipos. (Se realizara una solicitud anual con seguimiento trimestral en caso de variaciones). | 100% | Gerente de Intervención | Trimestral | Enero | Diciembre | Informar inmediatamente a la Dirección General y a la Subdirección Técnica STPI
consolidación y envió de programación diaria
56 | Control Disciplinario Interno | Incumplimiento de los términos procesales. | CUMPLIMIENTO | Insuficiente personal para la sustanciación de los expedientes | Prescripción de la acción disciplinaria, vencimiento términos procesales | 5 | 3 | Extremo | BASE DE DATOS ACTUALIZADA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA -SID | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Contar con el personal suficiente en relación con el número de procesos que se adelantan en la Entidad | 70% | Secretaria General | SEMESTRAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | GENERAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y PREVENTIVAS | Abril 5/2018 Las acciones que se han adelantado para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: El sistema de Informacion Disciplinaria SID se encontraba desactualizado a partir del mes de julio de 2016, por consiguiente en el mes de enero 2018 Se actualizo completamente el Sistema de Informacion Disciplinaria.
|  |  |  | Cantidad de procesos vigentes | [9 empty] | Mantener una base de datos donde se generen alertas sobre el vencimiento de los términos | 30% | Secretaria General | MENSUAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | La base de datos se mantiene actualizada
Desconocimiento en la normatividad vigente, lo que genera se presenten nulidades y en consecuencia, mora en los términos procesales
57 | Contratación | Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | CUMPLIMIENTO | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | Verificación dentro del proceso de contratación por parte del profesional asignado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Verificación y remisión al responsable de citar a comité de Contratación | 100% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales | En el seguimiento del Plan de Adquisiciones se realiza el control de las modificaciones, estableciendo aquellos que por ser de menor cuantía no ameritan la revisión del comité y realizando el seguimiento de las modificaciones que deben ser aprobadas por el Comité, para evitar gestionar procesos de contratación sin el aval del Comité. A si mismo de acuerdo a los casos a revisar en el comité se realiza la invitación a funcionarios que no hacen parte de este.
|  |  |  | No contar con actas de comité de contratación |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  |  |  | Comité de contratación mal diseñado |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
58 | Contratación | Perdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | CORRUPCIÓN | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Retrasos en la contratación Demandas | 1 | 3 | Moderado | Definición de las TRD y su implementación dentro del proceso de Gestión documental | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Aplicación de las TRD y entrega de documentos al proceso de gestión documental mediante FUID | 100% | Secretaria General - profesional asignado al proceso | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales | Con el direccionamiento de Gestión Documental se realizó la revisión y actualización de la TRD de Contratación y de acuerdo a esta se efectuó la entrega de la documentación por FUID al Archivo Central, actividades realizadas entre el último trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018.
|  |  |  | Inadecuada custodia de expedientes |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas |  |  |  | Los procesos de selección tienen contemplado un periodo de observaciones para que los interesados revisen y opinen
|  |  |  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas
59 | Contratación | Imposibilidad de adelantar procesos de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o sanciones | CUMPLIMIENTO | Omisión por parte del interventor o supervisor de informar oportunamente los incumplimientos que se presenten en el contrato | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | El supervisor o interventor elabora un informe de cumplimiento cada vez que se autoriza un pago | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Adelantar las acciones tendientes para hacer efectiva la garantía de seriedad si corresponde | En el primer trimestre del año inicio la revisión y actualización del Manual de Contratación, en el cual se programa definir los requerimientos que el Supervisor debe atender para solicitar la declaración del proceso de incumplimiento o la imposición de multas o sanciones.
Dentro del manual de supervisión e interventoría se establece como obligación de este de informar oportunamente a la entidad los hechos que puedan constituir un incumplimiento por parte del contratista
60 | Contratación | Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio | 3 | 2 | Moderado | Control por parte del supervisor designado o del interventor contratado en cada caso | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer un termino para la presentación del informe de supervisión o interventoría | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-03-01 | 31/06/2018 | Inicio de las acciones disciplinarias, administrativas o legales según sea el caso y hacer efectiva la garantía de cumplimiento si es del caso | En el primer trimestre del año se inicio la revisión y actualización del Manual de Contratación, en el cual se programa realizar la revisión de los requerimientos y procedimiento para la liquidación de los contratos, a fin de definir e informar a los supervisores de los requerimientos legales al realizar la liquidación de un contrato, para evitar el incumplimiento de los términos legales o pactados para esta etapa.
[14 empty] | Implementación de bases de datos para el control y seguimiento | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se realizó la revisión de los expedientes de aquellos contratos que se reportaron hallazgos en la Auditoria Interna, se organiza una base de datos para el seguimiento y control de los contratos suscritos en el presente año. A la par, se están revisando los requerimientos para la creación de la base de datos de los contratos finalizados a liquidar, para su seguimiento hasta el cierre del expediente.
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## GDO
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [10 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Atención al Ciudadano | Desatención de solicitudes (PQRSFD) del ciudadano o partes interesadas | CUMPLIMIENTO | No se recibió la solicitud (PQRSFD) en la Entidad | Desconocimiento de la existencia de una solicitud del ciudadano o partes interesadas | 2 | 3 | Moderado | Documentación del proceso / Normativa interna | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Brindar información clara y de fácil acceso a la ciudadanía acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD, mediante campañas comunicativas. | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Verificar en la base de datos de PQRSFD de la Entidad y del SDQS | Abril 5 /2018: Las acciones que se han adelantado en este periodo para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: * El proceso de atención al ciudadano cuenta con el formato ACI-DI-002 V2 (Folleto Atención al Ciudadano y Partes Interesadas), se tiene impreso el folleto ACI-DI-001 V2 para su entrega en sedes y frentes de obra el cual contiene la informacion acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD. *Conforme a acta de fecha 12/02/2018,Atención al Ciudadano hace entrega de 724 folletos "ACI-DI-002" a Gestión Social y Atención a Partes Interesadas, para ser distribuidos en los diferentes frentes de obra. | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Existencia de múltiples canales para la recepción de solicitudes (PQRSFD) | Carencia de control sobre la totalidad de las solicitudes (PQRSFD) que ingresan a la entidad |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Socialización mensual de manera presencial y virtual con los colaboradores de la UAERMV sobre la normatividad interna para la toma de PQRSFD en los formatos del SIG | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-02-01 | 2018-11-30 |  |  | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
[22 empty] | Comunicaciones | FINANCIERO | 3 | EVITAR EL RIESGO
2 | Atención al Ciudadano | Atención de solicitudes (PQRSFD) fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia | CUMPLIMIENTO | Alto volumen de solicitudes recibidas | No se cuenta con el tiempo necesario para dar respuesta oportuna y de calidad Acumulación de solicitudes sin responder Respuestas extemporáneas | 5 | 3 | Extremo | Segregación de funciones | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 30% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dar prioridad en la dependencia y proceso responsable para la atención oportuna de la PQRSFD próximas a vencerse | Las acciones tendientes a minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: *Atencion al ciudadano solicito al area de Sistemas que a traves de ORFEO se generaran alertas tempranas sobre el vencimiento de terminos según el tipo de peticion lo cual permite generar control desde cada cuenta de ORFEO. | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Asignación tardía de la petición al responsable final de emitir respuesta |  |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Implementar completamente el sistema Orfeo para la asignación oportuna de solicitudes | 70% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | El sistema Orfeo se encuentra implementado y se están realizando las adecuaciones según necesidad. | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | [17 empty] | Producción | CORRUPCIÓN
3 | Atención al Ciudadano | Dar respuesta incorrecta, incompleta o contradictoria a una solicitud (PQRSFD). | CUMPLIMIENTO | Falta de claridad en la solicitud recibida en la Entidad | La dependencia no puede dar respuesta completa a la solicitud | 5 | 3 | Extremo | Documentación del proceso / Normativa | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir el control para precisar solicitud del peticionario de los casos necesarios | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Revisión del directivo responsable de cada dependencia y proceso a las respuestas generadas validando la calidad de sus atributos. | Las acciones previstas para minimizar el riesgo advertido son: ACI tiene proyectado para el mes de mayo gestionar una capacitacion sobre lenguaje claro la cual tiene como objetivo dar lineamientos en cuanto a la calidad de las respuestas al ciudadano por parte d elos servidores publicos.. | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Debilidad en los controles frente al contenido de la respuesta a las peticiones | Disminución en la calidad de las respuestas |  |  |  | Niveles de autorización |  |  |  |  | Fortalecer controles establecidos en el proceso frente al contenido de la respuesta | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  | Se dio inicio a un proceso de revisión y actualización del procedimiento ACI-PR-001 "Gestión de requerimientos PQRSDF", en el cual se definen estrategias de control desde el proceso de atención a la ciudadanía para la verificación de las respuestas. Se solicitó a la Veeduría Distrital una capacitación en lenguaje ciudadano, y se postuló un modelo de respuesta de derechos de petición, con el fin de propiciar una mayor calidad en las respuestas entregadas. | Gestión Ambiental
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | Disminución en la calidad de las respuestas | [8 empty] | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 20% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se dio inicio a un proceso de revisión y actualización del procedimiento ACI-PR-001 "Gestión de requerimientos PQRSDF", en el cual se definen estrategias de control del tiempo de respuesta de las peticiones. Así mismo, se han realizado reuniones con el área de gestión documental con el fin de modificar los tiempos de alerta en el aplicativo ORFEO, acorde con los tiempos definidos en la Ley 1755 de 2015. | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas
4 | Apoyo Interinstitucional | Dificultades para la atención oportuna de emergencias | OPERATIVO | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos para la atención de situaciones imprevistas que dificultan la movilidad en la ciudad | Aumento de la criticidad del evento de emergencia y retraso en el cumplimiento de - los objetivos - las metas institucionales | 2 | 3 | Moderado | Informe semanal de disponibilidad vehículos y maquinaria | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener actualizado la disponibilidad semanal de vehículos, maquinaria y equipos. | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerente de Producción | Semanal | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Se declara urgencia por parte Subdirección Técnica de Producción e Intervención para disponer de los recursos necesarios para la situación de emergencia presentada |  | Atención al Ciudadano
|  |  |  | Deficiente comunicación entre las entidades del Distrito que atienden la emergencia. | [9 empty] | Elaborar y sensibilizar la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias - EIR | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención *Gerente de Intervención *Gerente de Producción * Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-03-31 |  |  | Jurídica
Contratación
5 | Apoyo Interinstitucional | Atender situaciones imprevistas que no son competencia de la entidad | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad | Investigaciones por los entes de control por extralimitación de sus funciones. | 4 | 3 | Alto |  | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Reinducción todos los servidores públicos que atiende las notificaciones y situaciones de emergencia | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. |  | Gestión Documental
|  |  |  | Notificación de eventos que no son competencia de la Unidad. | [9 empty] | Establecer controles para filtrar los segmentos viales que donde se presenta la situación imprevista y determinar la competencia de la UMV | 50% | * Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Sistemas de Información y Tecnología
Financiera
6 | Apoyo Interinstitucional | Realizar una demolición que genere afectaciones estructurales en inmuebles aledaños y comprometa la integridad de ciudadanos | OPERATIVO | Realizar demoliciones que no cumplan con los requisitos legales | Sanciones, demandas, indemnizaciones, procesos disciplinarios, | 2 | 5 | Extremo | Procedimiento establecido para demoliciones | 2 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UMV debe adquirir una póliza que ampare los riesgos que genera esta actividad | 20% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Secretaria General |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. Indemnizar |  | Talento Humano
|  |  |  | Falta de personal debidamente capacitado y entrenado para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | Incidentes / accidentes - personal, maquinaria, equipos, construcciones -, por desconocimiento técnico al momento de realizar una demolición de estructuras y la atención de emergencias | [8 empty] | Gestionar la capacitación y entrenamiento para servidores públicos en: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Falta de recursos: comunicaciones, Dotación, Elementos de Protección Personal para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | [9 empty] | Gestionar y asignar los recursos necesarios para los servidores públicos que realizan la: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
7 | Operación de Maquinaria | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos | OPERATIVO | Inoportuna programación de las necesidades. | Demoras en la ejecución de las obras programadas. | 4 | 4 | Extremo | Reportes de fallas mediante las tarjetas diarias de operación. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar comités de la STIP donde se realice: * Verificación de las necesidades de la Gerencia Intervención. | 33% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Contar con un contrato de alquiler de maquinaria, vehículos equipos a través del contrato de alquiler para satisfacer la demanda. |  | Operación de Maquinaria
|  |  |  | Deficiencias en la identificación de las necesidades para los contratos de mantenimiento. | Sobrecostos |  |  |  | Cronograma de Mantenimiento. |  |  |  |  | Efectuar reuniones de la Gerencia de Producción donde se realice: * Identificación de las necesidades de mantenimiento. * Planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la UAERMV. | 33% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión
|  |  |  | Uso inadecuado de los vehículos, maquinaria y equipos, generando deterioro de estos. |  |  |  |  | Personal disponible para atender fallas de los equipos. |  |  |  |  | Realizar supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos como apoyo para cumplir las necesidades de la UAERMV. | 34% | Gerencia de Producción | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
8 | Operación de Maquinaria | Incidentes y accidentes en la operación de vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | OPERATIVO | Falta de capacitación, concentración o precaución al realizar la actividad. | Decomiso de las maquinas por parte de las autoridades competentes. Daños a terceros y a bienes. Incapacidad de los operarios y daños a los bienes de la UAERMV. Demandas y Sanciones | 3 | 3 | Alto | Políticas de operación, Procesos y procedimientos o protocolos aplicados. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la entidad | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a quien corresponda para que se realice el reporte del accidente. Se informa a la aseguradora en el evento que sea un accidente de transito.
|  |  |  | Posible falla del vehículo, maquinaria o equipo. |  |  |  |  | Inspección por personal técnico de SST y el PESV en el desarrollo de las actividades operativas. |  |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivos y/o predictivos en los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción, GASA y Secretaria General - SST. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Condiciones del entorno y estado de las vías. |  |  |  |  | Realización de técnico mecánicas preventivas.
9 | Operación de Maquinaria | Perdida o hurto de vehículos, maquinaria y equipos. | OPERATIVO | Deficiencia en los contratos de vigilancia que suscribe la entidad. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Pólizas de seguro maquinaria equipos y herramientas. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a la aseguradora del evento
|  |  |  | Descuido o delincuencia que generen perdida, robo o hurto de los vehículos, maquinaria y equipos. |  |  |  |  | Vigilancia por GPS. |  |  |  |  | Realizar y socializar un protocolo de perdida, robo o hurto para los vehículos, maquinaria o equipo. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
10 | Operación de Maquinaria | Uso de vehículos y maquinaria para beneficio propio | CORRUPCIÓN | Inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Vigilancia por GPS. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Actualización de los procedimientos de monitoreo por GPS | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Descuido del personal que operan los vehículos y maquinaria. | [9 empty] | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
11 | Producción | Demoras en la producción y despacho de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida. | ESTRATÉGICOS | Inoportuna programación de las necesidades a producir | Incumplimiento en las entregas de producción que afecta las metas establecidas por la UAERMV | 4 | 5 | Extremo | Control de despacho. | 3 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Realizar comités de la STIP donde se realice : *Verificación de las necesidades de intervención para contar con insumos, equipos, materiales y personal necesarios para la producción. *Planificación y seguimiento a la programación vs ejecución. | 40% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Contratar mezcla con terceros.
|  |  |  | Insuficiencia de los recursos para la producción (materia prima, insumos, personal, fallos de plantas y problemas con servicios públicos) por diferentes factores. |  |  |  |  | Programación de materia prima, insumos y de personal para la producción. |  |  |  |  | Realizar seguimiento de los contratos necesarios para cumplir la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción) | 20% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupción de servicios públicos, en especial energía eléctrica debido a daños o cortos eléctricos. |  |  |  |  | Mantenimientos programados a las plantas. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Mantenimiento en la sede de producción. | 20% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupciones en el transporte (por seguridad, paros, bloqueos, daños, incidentes y accidentes de transito). |  |  |  |  | Comunicación con CODENSA |  |  |  |  | Desarrollar el proceso de compra de planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 15% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
[9 empty] | Seguimiento por GPS y Capacitaciones de personal. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 5% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
12 | Producción | Uso de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida fuera de especificaciones. | CUMPLIMIENTO | No cumplir las frecuencias y los tipos de ensayos para determinar la aceptación o rechazo del los materiales y mezclas producidas. | Reprocesos, detrimento patrimonial e incumplimiento a los requisitos de calidad de los productos o servicios prestados por la UAERMV. | 3 | 2 | Moderado | Plan de Inspección y ensayos. Trazabilidad de las muestras tomadas. Ensayos realizados a materias primas y material producido | 3 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan de Inspección y Ensayos. | 60% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación del plan de Inspección y Ensayos para el incumplimiento de las especificaciones.
|  |  |  | Insuficiencia de recurso humano, mecánico y tecnológico para el desarrollo del seguimiento y control de las especificaciones técnicas de los materiales y mezcla producida. |  |  |  |  | Funciones y roles y responsabilidades del personal del laboratorio. Reporte de los resultados de los ensayos realizados de acuerdo a las especificaciones. |  |  |  |  | Implementación de la norma NTC ISO - IEC 17025. | 40% | Gerente de Producción | Bimensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
13 | Producción | Perdida o hurto de materia prima y material producido. | CORRUPCIÓN | Deficiencia en el control de insumos, materias primas, mezcla de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frio. | Detrimento patrimonial, incumplimiento de metas peculado, cohecho y dolo. | 1 | 3 | Moderado | Control y seguimiento de ingreso y salida de materiales y mezclas (Bascula). | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Mantener el inventario de materia prima y material producido actualizado. | 100% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Uso de la mezcla para beneficio particular |  |  |  |  | Verificación y calibración de la bascula
14 | Producción | Contaminación ambiental y generación de incidentes y accidentes laborales | CUMPLIMIENTO | Deficiencia en los lineamientos ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Multas, sanciones disciplinarias, problemas de salud pública e incapacidades del personal que se encuentre en la sede de producción. | 3 | 2 | Moderado | Seguimiento a las acciones ambientales, SST y de Seguridad Vial. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Participar en las capacitaciones y actividades programadas por Gestión Ambiental. | 50% | Gerente de Producción y Secretaria General. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Informar de la emergencia ambiental a la Gerencia ambiental social y atención al usuario (GASA) para cumplir con los lineamientos dados Atender la emergencia, remitir y reportar el incidente y/o accidente.
|  |  |  | Resistencia al cambio que genera que no se realicen las actividades diarias de forma adecuada | [9 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 50% | Gerente de Producción y GASA. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01
15 | Gestión Documental | Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión | CORRUPCIÓN | Desconocimiento y debilidad en la aplicación de los procedimientos de gestión documental por el personal responsable | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Perdidas económicas Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de soportes y evidencias para la defensa judicial de la Entidad | 3 | 3 | Alto | Personal capacitado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Implementación de TRD, una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Apoyar la elaboración inventario en todos los archivos de gestión. Registros de consulta y préstamo de los documentos de archivo. Control en salas de consulta en el archivo central. | Abril 5/2018 Accion sujeta a la aprobacion y convalidacion por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) de las TRD de la Entidad.
|  |  |  | Debilidad en la custodia y seguridad del acervo documental de la entidad |  |  |  |  | Custodia apropiada |  |  |  |  | Implementación y aplicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-04-01 | 2018-12-15
[9 empty] | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Socialización al personal en el manejo de los procedimientos de gestión documental | 40% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 |  | En el mes de marzo se dio inicio al proceso de capacitaciones en el manejo de la herramienta Orfeo
16 | Gestión Documental | Pérdida de documentación y de archivo electrónicos | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia de los repositorios para la organización, clasificación y custodia de los documentos electrónicos | Pérdida de la información de difícil y/o imposible recuperación Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 3 | 3 | Alto | Custodia apropiada | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud de adecuación de los repositorios necesarios para la custodia de la información | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitud de realización periódica de back up.
|  |  |  | Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas. |  |  |  |  | Contingencia y respaldo |  |  |  |  | Solicitud de herramientas tecnológicas necesarias para la conservación de la información y vigilar su correcto funcionamiento. | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No existencia de un programa de documento electrónico y archivo en la entidad | [9 empty] | Generación del programa de documento electrónico y archivo - PDGA | 50% | Secretaría General - Gestión Documental y Sistemas y Tecnologías de la Información | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
17 | Gestión Documental | Deterioro de los documentos o expedientes en los archivos de gestión y Central | OPERATIVO | Debilidad e inexistencia de controles para la conservación teniendo en cuenta los Agentes ambientales (humedad, temperatura, polvo), biológicos (hongos, bacterias, ácaros, etc.) y plagas (roedores e insectos) espacio físico y mobiliario inadecuado | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Fumigación trimestral para las plagas | 20% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Limpieza y mantenimiento periódicos de los depósitos de archivo | Abril 5/2018: A la fecha se estan adelantando las gestiones para la definición de las necesidades de fumigación y la contratación del provedor.
|  |  |  | Falta de los espacios adecuados para conservar y almacenar los documentos transferidos |  |  |  |  | Seguridad física |  |  |  |  | Formulación y aplicación del Sistema Integrado de Conservación | 50% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
|  |  |  | Ausencia del Sistema Integrado de Conservación | [9 empty] | Elaboración de Inventarios para la formulación de las Tablas de Valoración Documental | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
18 | Sistema Integrado de Gestión | La calidad de la información recibida para la implementación del SIG es deficiente | OPERATIVO | La entrega de la información solicitada u obligatoria por parte de los procesos, es inoportuna. | Demoras en la aprobación documental Información insuficiente e imprecisa para la toma de decisiones de la alta dirección | 4 | 3 | Alto | Procedimiento de control de información documentada (procedimiento claro y aplicado) | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitar información y evidencias mediante comunicaciones oficiales | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Reiterar la solicitud de información con copia a la Oficina de Control Interno.
|  |  |  | El personal designado en cada proceso, para llevar a cabo las actividades para la implementación y sostenibilidad del SIG, no cuenta la competencia necesaria para este rol. |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Sensibilizar al personal designado de cada proceso los temas referentes al SIG y sus roles | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
Falta de interés del personal para asistir a las sensibilización de los temas relacionados con el SIG
19 | Sistema Integrado de Gestión | Existencia de múltiples herramientas que dificultan la implementación y medición del SIG | ESTRATÉGICOS | Desarticulación de lineamientos por parte de la entidad rectora distrital para el seguimiento del SIG | Incumplimiento de las actividades programados por cada proceso referentes al SIG Procesos dispendiosos que impiden una gestión ágil | 3 | 3 | Alto | Indicador Auto Evaluación de la Calidad de los Procesos | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Actualizar las herramientas | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitar al organismo rector el acompañamiento para implementación y medición
|  |  |  | Multiplicidad y duplicidad de actividades, información documentada, que saturan el SIG |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Talleres para revisar interacciones controles y la cadena de valor de los procesos | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
20 | Sistema Integrado de Gestión | Alterar la información aprobada del Sistema Integrado de Gestión - SIG | CORRUPCIÓN | Influencia de terceros para modificación o aprobación de información documental sin el seguimiento del procedimiento respectivo | Acciones disciplinarias Desconocimiento de los lineamientos dados para la gestión Reprocesos | 3 | 3 | Alto | Aplicación del instructivo de control de información documentada (Niveles de autorización ) | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Sensibilizar el instructivo de control de información documentada enfocado a la transparencia | 50% | Jefe de OAP | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Presentación de evidencias de originalidad del documento
|  |  |  | Deficiencia en los controles del proceso |  |  |  |  | Acceso al administrador del Sisgestión mediante claves para dos usuarios. |  |  |  |  | Delegar responsable para custodia y cargue de información en el punto de uso donde se le asigne una clave personal | 50% | Jefe de OAP | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
21 | Financiera | Aplicación incorrecta de la normativa en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar) | FINANCIERO | Diversidad en la interpretación de la norma, falta de capacitación en la norma, modificaciones o cambios. | Reprocesos y correcciones. Necesidad de realizar anotaciones a los estados financieros por errores. Detrimento patrimonial Reclamaciones, deducciones Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad | 3 | 3 | Alto |  | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer dentro de las políticas de gestión financiera. la revisión permanente de la normatividad. Programación de mesas de trabajo bimestrales para retroalimentar y unificar criterios y mejoras del proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Bimestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Revisar el caso para establecer los puntos de falla y las acciones a emprender para eliminar las probabilidades de ocurrencia. | Con ocasión de la revisión de las políticas relacionadas con el área financiera por la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable, se anexará una política relacionada con la revisión permanente de la normatividad
|  |  |  | Falta de capacitación e información sobre cambios realizados en los procedimientos y en las etapas de atención del proceso financiero. |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Incluir en el plan institucional de capacitación, actualizaciones en las normas de actualizaciones tributarias que se impartan a todos los servidores involucrados en el proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2017-12-01 | 2018-12-31 |  | Dentro del plan institucional capacitación vigente se incluyó la realización de un seminario en Actualización Tributaria para el personal de planta relacionada con el área de Finanzas, el cual inicia el lunes 11 de abril de 2018.
|  |  |  | El sistema de información financiera no realiza validaciones que permitan evitar errores al realizar el registro o captura de información. |  |  |  |  | Revisiones manuales entre las áreas y en la misma área, de las etapas anteriores del proceso. |  |  |  |  | Revisión de los procedimientos para establecer controles manuales o automáticos, que permitan reducir las inconsistencias. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Se ha iniciado la revisión del procedimiento Órdenes de Pago (FIN-T-PR-008) para revisar los controle implementados para la anulación de las órdenes, para reducir las inconsistencias en el proceso
22 | Financiera | Incumplimiento en las metas de gestión financiera (pac-giros). | FINANCIERO | Los procesos del área técnica usuaria, no envían la información oportunamente o la envían inexacta. -No recibir información o recibir información inexacta de otras áreas que alimentan los informes financieros. | Reprocesos y demora en la generación de información financiera. No certificar integralmente los estados financieros. Hallazgos y sanciones por parte de entes de control. | 5 | 3 | Extremo | Normatividad interna aplicable, Circular de la Secretaría General y de la Dirección General relacionadas con los lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal de cada vigencia, y estado de ejecución de pagos mensuales. | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Socializar y sensibilizar periódicamente a los responsables de procesos y supervisores frente a los lineamientos para la gestión financiera de la entidad. | 90% | Secretaria General-Financiera | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer las reclasificaciones y ajustes a que haya lugar, y solicitar e informar a los procesos responsables las causas que originaron los inconvenientes para que se realicen las acciones correctivas y de mejora. | El proceso realiza la orientación a los supervisores de los contratos para minimizar la ocurrencia de errores en las actas de pago y disminuir el tiempo para realizar el pago.
|  |  |  | No acatamiento por parte de los procesos, de los lineamientos establecidos por la SHD y por la entidad, frente a los procedimientos y trámites financieros. |  |  |  |  | Procedimientos claros del proceso Financiera. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de un sistema integrado que permita realizar un control efectivo de las actividades del proceso con los procesos vinculados a la gestión financiera. |  |  |  |  | Validación de la información entre las áreas de financiera. |  |  |  |  | Implementar una solución que integre todas las actividades de los procesos involucrados en la gestión financiera (contratación). | 10% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-01 | 2018-01-01 |  | Se ha implementado la utilización de correos o de respuestas por memorando para informar oportunamente las causas de la devolución del trámite, con el fin que se corrija en el menor tiempo posible. Además, se realizan reuniones con los proveedores para definir y solucionar los inconvenientes que retrasan el pago de las acreencias.
23 | Financiera | Pérdida de recursos depositados en entidades financieras. | FINANCIERO | Intervención de entidades bancarias vinculadas con la entidad. | Pérdida de recursos financieros. Reclamaciones. Detrimento patrimonial. Sanciones de tipo disciplinario y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad. | 2 | 3 | Moderado | Se distribuyen los recursos sólo en entidades que se encuentren en el ranking de la Tesorería Distrital. Movimientos con firmas autorizadas. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Comunicaciones permanentes con los sellos y firmas registradas. | 50% | Secretaria General-Financiera | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciar el proceso de afectación de pólizas. | Se realiza el manejo de cuentas empresariales, con controles de seguridad, como firmas autorizadas para aprobar los desembolsos, utilización de toques y firmas digitales para la aprobación de los pagos, entre otros.
|  |  |  | Traslado entre cuentas no autorizado. |  |  |  |  | Manejo dual de los portales bancarios, por los funcionarios involucrados en el proceso. |  |  |  |  | Solicitud de revisión rutinaria de los controles existentes y posibles vulnerabilidades, al proceso de sistemas de información y tecnología. | 50% | Secretaria General-Financiera | Semestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Utilización de permisos especiales autorizados para el acceso al sistema de Secretaría de Hacienda Distrital y para autorizar los pagos en el Sistema Sí Capital de la UEARMV.
|  |  |  | Fraudes a través de medios informáticos. |  |  |  |  | Seguimiento continuo a los saldos de las cuentas bancarias. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  |  |  |  | Por solicitud de Financiera la creación de accesos se realiza por los Ingenieros de Sistemas de Información y tecnología únicamente en los computadores asignados a los funcionarios autorizados para realizar los pagos, para la interacción con SHD y los bancos en lo cuales la Unidad tiene sus cuentas bancarias.
24 | Talento Humano | Nivel bajo de calidad de vida laboral | CUMPLIMIENTO | Información de medición del clima laboral desactualizada | Deterioro de la calidad del ambiente y condiciones laborales. Desmotivación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Realizar la medición del clima laboral | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Desarrollar actividades de mejora del ambiente laboral dirigidas a todos los colaboradores de la Entidad | Abril 5/2018 Durante el primer trimestre del año se realizaron desde Talento Humano actividades dirigidas a mejorar el clima laboral en la entidad entre las cuales se enuncian las siguientes: *Conmemoracion del dia de la mujer: entrada a Spash durante todo un dia. *Celebracion dia del hombre: * Acompañamiento en la resolucion de conflictos a nivel interno.
|  |  |  | Ausencia de plan de mejora del clima laboral | [9 empty] | Elaborar el plan de mejora del clima laboral | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-07-01 | 2018-07-31
[14 empty] | Formular un indicador de gestión | 20% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-02-15 | 2018-06-30
25 | Talento Humano | Liquidación incorrecta de la nómina | OPERATIVO | Inconsistencias en el registro de novedades | Generación de errores en la liquidación de la nómina Pérdida de recursos Reprocesos | 5 | 2 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 5 | 2 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Actualizar el procedimiento THU-PR-009 Elaboración y trámite de nómina, mediante la introducción de controles y articulación con otros procesos | 10% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Verificación de la nómina liquidada previa solicitud de la Disponibilidad Presupuestal | Abril 5/2018 Las acciones que se han adelantado para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: Se realiza periodicamente mes a mes verificacion de la nomina, si llegase ha presentar una falla o desviacion en la liquidacion de la misma el servidor publico encargado de dicha tarea hace requerimiento al area de sistemas para que el ingeniero Juan El ingeniero Juan Carlos Alba, realizó la programacion y base de datos y si existe falla en el programa realiza las correcciones en el momento. Respecto a la actualizacoion del procedimiento THU-PR-009 se tiene programado dentro del plan de accion THU revisar y actualizar los procedimientos y formatos actividad que se iniciara en este mes.
|  |  |  | Ausencia de controles en la liquidación |  |  |  |  | Normas claras y aplicadas |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de procedimiento de nómina mediante personal calificado | 60% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Actualmente se cuenta con un profesional encargado del procedimiento de nomina
|  |  |  | No articulación con otros procesos |  |  |  |  | Registro controlado |  |  |  |  | Establecer un mecanismo formal de articulación que permita el seguimiento efectivo de las novedades relacionadas con otros procesos | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
26 | Talento Humano | No cumplir con los lineamientos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo implantado en la Entidad | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia presupuestal | Pérdidas humanas Pérdidas materiales Pérdidas económicas Afectación a la imagen de la Entidad Procesos sancionatorios contra la Entidad | 3 | 3 | Alto | Segregación de funciones | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Destinar presupuesto específico para SG-SST en cada proyecto de inversión | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Gestión preventiva de recursos con la ARL de la Entidad | Actualmente se cuenta con prespuesto definido para actividades de SST en el proyecto de inversión 1171, por valor de $ 294.500.000, así como prespuesto de funcionamiento en el rubro de salud ocupacional por valor de $ 88.133.000
|  |  |  | Insuficiencia de personal para la implementación del SG-SST |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de SG-SST en cada una de las áreas mediante la contratación de personal | 25% | Todas las dependencias | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-15 |  | En el mes de enero se realizó la contratación de una profesional para el seguimiento e implementación de acciones de SST
|  |  |  | No apropiación del SG-SST entre los servidores públicos |  |  |  |  | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Programar capacitaciones y socializaciones del SG-SST de la Entidad hacia los servidores públicos | 25% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-15 |  | Esta actividad dará inicio una vez sea definido el nuevo plan anual de capacitaciones PIC
27 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Utilizar y/o suministrar información desactualizada | OPERATIVO | Utilizar información sin verificar | Afectación de la toma de decisiones para la priorización de las intervenciones. Suministrar información desactualizada a las partes interesadas. | 3 | 2 | Moderado | Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente sobre la inconsistencia de la información para tomar las actividades correctivas
Información procedente del IDU u otras entidades distritales sin articular.
28 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Desatender las necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial de competencia de la Entidad, de manera oportuna | ESTRATÉGICOS | Demoras en la entrega de información de entidades externas que ocasionan retrasos en la priorización de segmentos viales | Incumplimiento de los cronogramas que afectan la meta física establecida por la Entidad en el Plan de Desarrollo Distrital | 3 | 2 | Moderado | Comité interinstitucional en la cual asistentes la diferentes entidades del Distrito. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente lo sucedido para tomar las actividades correctivas
Reiteración de las solicitudes
29 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Omitir los criterios técnicos para la priorización de vías por un interés particular | CORRUPCIÓN | Persuasión a los servidores del proceso | Destinación de recursos para vías que no requieren atención prioritaria | 1 | 3 | Moderado | Seguimiento al modelo de priorización | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Definir listado aplicando el modelo de priorización | 50% | Subdirector de mejoramiento de la malla vial | TRIMESTRAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a nivel interno Poner en conocimiento a los entes de control
[14 empty] | Realizar una jornada se sensibilización sobre las consecuencias de realizar una acción u omisión para favorecer a un tercero | 50% | Asesor jurídico de la SMVL | SEMESTRAL | junio de 2018 | 2018-12-31
30 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Deficiencia en la priorización de las vías locales | OPERATIVO | Errores involuntario en la toma de información o la no aplicación correcta del modelo | Priorizar vías que no deberían estar priorizadas y/o dejar de programar vías que requieran una pronta intervención | 3 | 2 | Moderado | Mesas de trabajo para aclarar la aplicación del modelo de priorización | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Solicitar a la SPI la exclusión o priorización de un CIV dependiendo de la verificación del resultado del modelo de priorización
Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS
31 | Planeación Estratégica | Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. | ESTRATÉGICOS | Dificultad en la unificación de criterios para la adecuada implementación de la plataforma estratégica. | Distorsión en la toma de decisiones frente a la planeación y cumplimiento de objetivos institucionales | 4 | 1 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Charla implementación de una plataforma estratégica | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Realizar un comité directivo extraordinario para informar las desviaciones presentadas, que permita tomar acciones.
|  |  |  | Inapropiados mecanismos de socialización de la plataforma estratégica. | Desconocimiento de la planeación estratégica por parte de los servidores públicos y contratistas de la UMV. | [8 empty] | Taller practico para la revisión y apropiación d e la plataforma estratégica. | 40% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desconocimiento de los resultados referentes a la plataforma estratégica | Desarticulación de los esfuerzos para el cumplimiento de la visión de la entidad. | [8 empty] | Realizar una campaña para socialización de la plataforma estratégica | 20% |  | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-31
32 | Planeación Estratégica | No contar con la información oportuna que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección. | CUMPLIMIENTO | Rotación de Personal (Enlaces) que dificulta mantener un criterio estándar para la forma y tiempo de reporte de a información. | Inadecuada calidad y oportunidad de la entrega de información | 5 | 2 | Alto | Informar mediante Correo o Memorando las fechas de entrega oportuna de información a la Oficina Asesora de Planeación. | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar alertas a las gerencias de proyectos de inversión y procesos sobre la entrega oportuna de la información. | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a los responsables de la información el envío oportuno de la misma, del mismo modo informar a la Alta Dirección los inconvenientes que han dificultado la consolidación de la información por parte de la oficina.
|  |  |  | No hay cultura del reporte | Información confusa, imprecisa y que presenta errores o que no de cuenta a lo que inicialmente se había solicitado. | [8 empty] | Realizar sensibilizaciones y socializaciones para fortalecer la cultura del reporte en aspectos como: la calidad, la oportunidad y parámetros del mismo. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Falta de un sistema de información para la administración, seguimiento y evaluación de los avances remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. | Retraso en la consolidación y análisis de la información por parte de la OAP.
33 | Planeación Estratégica | Cargar información errada en sistemas de seguimiento oficiales | OPERATIVO | Errores humanos en la consolidación o reporte d e la información. | hallazgos de los entes de control | 3 | 2 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar reuniones de concertación de información a cargar con previa verificación y aprobación del Jefe de la OAP | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a las Entidades encargadas de la Administración de la información la viabilidad para la modificación de la misma, con previa justificación.
|  |  |  | falta de compromiso por parte de los gerentes y la alta dirección | reportes de información que no son coherentes con la gestión realizada por la entidad. | [8 empty] | Validar que la información cargada en el aplicativo coincida con los datos concertados con el Jefe de OAP. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
34 | Jurídica | Fallos con condenas excesivas en contra de la entidad | CORRUPCIÓN | Riesgos procesales propios del tramite judicial de carácter externo al manejo del abogado, como fallos sin base probatoria. No tener en cuenta pruebas oportunamente radicadas., otorgar pretensiones no solicitadas por el demandante, etc. | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | Alto | Interposición de los recursos correspondientes. | 1 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento de los Estados del proceso dos veces por semana por parte de cada uno de los abogados que llevan la representación judicial. | 30% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Ejercer la respectiva acción de repetición en contra del funcionario que con su culpa o dolo ocasiono el pago de los dineros.
|  |  |  | Inadecuado manejo de los procesos por el abogado a cargo. Riesgo interno a la Entidad. | Pago de Costas y Agencias en Derecho |  |  |  | Control semanal del (de la) jefe del Área del cuadro de control de procesos |  |  |  |  | Seguimiento del cuadro de procesos por parte de un tercero diferente a los abogados y control semanal por parte del jefe de la OAJ | 40%
|  |  |  | Corrupción interna o externa. | Pago de Condenas Excesivas. |  |  |  | Calendario compartido de audiencias judiciales manejado directamente por el (la) Jefe del área. |  |  |  |  | Alimentar el calendario con la información pertinente de las audiencias. | 30%
35 | Jurídica | Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas motivo de consulta por las diferentes áreas de la entidad. | OPERATIVO | Inexistencia de líneas o políticas de los diferentes temas consultados al interior de la OAJ | Toma de decisiones inadecuadas por parte de las diferentes áreas, pudiendo afectar el funcionamiento de la Entidad | 1 | 2 | Bajo | Determinar previamente el reparto de los conceptos por temas. Lo que permite que la línea sea siempre la misma | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementar una base de datos de conceptos , para determinar los temas , frecuencias, y opciones de manejo a futuro | 50% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Se tomará los lineamientos que hayan establecido en el concepto mas favorable para los interés de la Entidad.
Desarticulación entre los abogados de la OAJ y entre estos y el jefe del área.
|  |  |  | Falta de control de los conceptos expedidos. | Que sobre un mismo tema se den lineamientos diferentes. | [8 empty] | Determinar previamente el reparto por temas a los abogados encargados de Conceptos. | 50%
36 | Jurídica | Manejo de procesos administrativos o judiciales en áreas diferentes a la OAJ sin que se articule con mencionada oficina. | CUMPLIMIENTO | Falta de conocimiento de las funciones de la OAJ | Ausencia del control especializado adecuado. | 2 | 3 | Moderado | El jefe de la OAJ es interventor del todos los abogados de la Entidad exceptuando los vinculados con la Secretaria General y Despacho. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Elaboración de una Circular en la que se indique la importancia de transferir los procesos que impliquen manejo de los intereses de la entidad a la OAJ . Y la exigencia que el (la) Jefe de la OAJ se nombrado como supervisor de los abogados de la Unidad, exceptuando los de la secretaria general y Despacho | 100% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Contratar abogados expertos en los temas que la OAJ no tenia conocimiento para evitar daños antijurídicos
|  |  |  | Falta de seguimiento a las actuaciones de defensa de los intereses de la entidad desarrolladas en áreas diferentes a la OAJ | Perdida de procesos judiciales e imposibilidad de defender ala Entidad |  |  |  | Solicitud a todas las áreas de la remisión de la actuaciones judiciales o administrativas que impliquen defensa de la Entidad que se estén conociendo.
Causación de pagos a los que no estábamos obligados
37 | Comunicaciones | Desconocimiento de la misión de la UMV por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. | DE IMAGEN | Desconocimiento de algunos medios de comunicación sobre la misionalidad de la Entidad. | Publicación de información errónea por parte de los medios. Bajo posicionamiento de imagen de la Entidad frente a la ciudadanía y las partes interesadas | 4 | 3 | Alto | Difusión de la gestión realizada por la UMV en los diferentes canales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Difusión de los trabajos de la entidad en los diferentes medios de comunicación. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rectificación y verificación a través de medios de comunicación
|  |  |  | Falta de posicionamiento de la marca de la entidad a nivel externo |  |  |  |  | Publicación en las redes sociales y la página web informando la misión y visión de la Entidad. |  |  |  |  | Actualización de la página web, publicaciones en las redes sociales, intranet y demás. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Pocas campañas informativas de la entidad. |  |  |  |  | Plan Estratégico de las Comunicaciones |  |  |  |  | Entrevistas coordinadas con los medios comunicativos, | 34% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
38 | Comunicaciones | Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad desinformados o desactualizados. | OPERATIVO | Falta de interacción informativa entre las distintas áreas de la entidad. | Tener una imagen errónea de la entidad Desconocimiento de la información para participar de las actividades, planes, programas, trabajos que se realizan en la entidad, lo que genera reprocesos. Bajo sentido de pertenencia de la comunidad de la UMV. | 4 | 3 | Alto | Se realizan estrategias comunicativas de difusión a través de la intranet página web y correos institucionales. | 3 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Generar campañas internas de difusión a través de diferentes canales | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes de seguimiento y mejora
|  |  |  | Insuficientes herramientas de difusión de la información institucional |  |  |  |  | Difusión de las actividades que realiza la entidad a través de las pantallas, redes sociales, intranet y carteleras. |  |  |  |  | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Comunicación deficiente en los distintos medios comunicativos.
39 | Comunicaciones | Bajo relacionamiento comunicativo entre la entidad y la ciudadanía. | DE IMAGEN | Poca difusión de la gestión de la entidad. | No ser visibilizados por la comunidad en las redes sociales, página web, medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | Diseñar nuevas estrategias comunicativas para divulgar el trabajo de la entidad. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimientos mensuales
|  |  |  | Demoras en la contestación de las solicitudes y preguntas de los ciudadanos. |  |  |  |  | Establecer protocolos de respuesta |  |  |  |  | Generar respuestas oportunas de las peticiones que realizan los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desaprovechamiento de los canales de comunicación como las redes sociales y medios comunitarios |  |  |  |  | Coordinación permanente entre las dependencias de la UMV. |  |  |  |  | Relación activa - Ciudadano - Funcionario. | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
40 | Sistemas de Información y Tecnología | Acceso de personal no autorizado a equipos y redes con el fin de afectar los sistemas y su infraestructura | OPERATIVO | Falta de implementación y Cumplimiento de políticas de seguridad lo que genera incidentes de seguridad | Daños en la infraestructura de sistemas de información, Pérdida, modificación o sustracción de la información, mala imagen corporativa Interrupción de Operación de la Entidad | 2 | 3 | Moderado | Seguridad puertas centro de cómputo, asignación claves a equipos de usuario final, accesos restringidos | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementación de políticas de seguridad y campañas de concientización para los usuarios por la Ingeniera encargada de uso y apropiación | 20% | Ingeniero de Uso y Apropiación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) | Por medio del correo electrónico se realiza el envío de tips para concientizar a los usuarios sobre la adecuada conservación de la información y la correcta utilización de los usuario.
|  |  |  | Ausencia de un SGSI que incluye (políticas, procedimientos, etc.) |  |  |  |  | Utilización de copias de seguridad de la información crítica de los sistemas de información |  |  |  |  | Asegurar la realización de las políticas de Back ups | 40% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída en el incidente | En el primer trimestre del año se realiza la migración de la plataforma la unidad a la nube de Oracle, con el fin de asegurar y facilitar la conservación de la información por medio de la homogenización de la herramienta base de la gestión de base de datos, facilitando la toma automática de copias de seguridad.
|  |  |  | Afectación por terceros de los sistemas de información y su infraestructura para causar daño a la entidad |  |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos, apoyo en la seguridad de la página web por el Web Master |  |  |  |  | Implementación del SGSI | 40% | Gestor de Seguridad de la Información | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | RE-evaluar las políticas para ajustarlas en caso de ser necesario | A través de los resultados de la primera fase de implementación del SGSI, se realiza la migración de la plataforma de gestión de base de datos a Oracle y se definen las necesidades para la segunda fase de implementación del sistema.
41 | Sistemas de Información y Tecnología | Mal funcionamiento por obsolescencia de: equipos de tecnología, sistemas de información y comunicaciones | TECNOLOGÍA | La compra de equipos de tecnología y sistemas de información por otras áreas sin la orientación del proceso SIT, por lo cual no ingresa al inventario, no se le realiza mantenimiento, ni se asignan recursos para su soporte | Tecnología obsoleta fuera del inventario de la entidad, reasignación de recursos para renovación o soporte, retrasos e interrupciones en la operación, necesidad de asignar gran parte de los recursos para reparaciones | 2 | 4 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Interiorizar la directriz y su inclusión en los procedimientos o documentos asociados | 20% | Líder del proceso SIT - Enlace del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar solicitud formal al proveedor para actualizar los equipos en estado de obsolescencia | Se realiza la solicitud al proceso de contratación para incluir la directriz en el Manual de Contratación y se realiza la recordación a los Ordenadores del Gasto y Gerentes de Proyectos para que realicen la solicitud de aprobación para la compra de los elementos.
[9 empty] | Política de Contracción por outsourcing de tecnología que permiten a la Unidad contar con tecnología actualizada y soportada |  |  |  |  | Establecer controles en el Plan de Adquisiciones y en el POAI para verificar la autorización de Sistemas de Información y Tecnología en contratos que involucren la compra de software o equipos tecnológicos | 20% | Líder del proceso SIT Proceso Contratación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la cotización para la actualización del software y tramitar el presupuesto para realizar la adquisición | Los Ordenadores del Gasto solicitan a los Gerentes de Proyectos para que se solicite la valoración de Sistemas de Información y Tecnología para que se autorice la compra de los elementos.
[14 empty] | Continuar con la aplicación de la política de la adquisición de los equipos de tecnología y periféricos a través de outsourcing, para tener la oportunidad de solicitar su renovación de acuerdo a las avances tecnológicos y no contar con equipos de propiedad de la Entidad desactualizados. | 60% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | Los contratos establecidos en el Plan de Adquisiciones para el año 2018, que involucran la adquisición de equipos de tecnología y periféricos se tiene planificado realizarlos por medio del sistema de outsourcing
42 | Sistemas de Información y Tecnología | Falta de integración de software o equipos tecnológicos | OPERATIVO | La falta de una política definida para la compra de elementos de tecnología o utilización de software o equipos tecnológicos sin el aval del proceso SIT | Adquisiciones tecnológicas por fuera del control del proceso de tecnología, sin planeación estratégica y estándares dados para la entidad. | 3 | 3 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Incluir la directriz relacionada con no permitir adquisiciones de tecnología y contratación de personal del ámbito de la Ingeniería de sistemas, sin aprobación del proceso de SIT en el Manual de Contratación y en el procedimiento para la Definición y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | 40% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Establecer plan de acción/mejoramiento para establecer la solución para realizar la renovación del equipo o software o el mantenimiento, de modo la afectación sea la mínima posible | Se realiza la solicitud al proceso de contratación para incluir la directriz en el Manual de Contratación y se realiza la recordación a los Ordenadores del Gasto y Gerentes de Proyectos para que realicen la solicitud de aprobación para la compra de los elementos.
|  |  |  | El desconocimiento de los responsables en los criterios para la aprobación de las adquisiciones de su área | Tecnología no adecuada para los procesos de la Entidad y que agrega valor a los inventarios. | [8 empty] | Realizar socialización a los responsables sobre las reglas y criterios para la aprobación de adquisiciones de tecnología. | 20% | Líder del proceso SIT | Anual | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | Los Ordenadores del Gasto solicitan a los Gerentes de Proyectos para que se solicite la valoración de Sistemas de Información y Tecnología para que se autorice la compra de los elementos.
|  |  |  | La falta de controles previos en la aprobación de las adquisiciones programadas por las áreas | [9 empty] | Establecer controles en las revisiones y aprobaciones del PAA y del POAI para evitar que se aprueben contratos relacionados con tecnología sin la aprobación del proceso SIT | 40% | Líder del proceso SIT - proceso Contratación | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | A través de los resultados de la primera fase de implementación del SGSI, se realiza la migración de la plataforma de gestión de base de datos a Oracle y se definen las necesidades para la segunda fase de implementación del sistema.
43 | Sistemas de Información y Tecnología | La incursión de software malicioso o la intromisión en la red de la Entidad para el robo de información por personal de la entidad. | CORRUPCIÓN | Falta de concientización de los funcionarios de la entidad en la descarga de software malicioso | Retrasos o interrupciones en el funcionamiento en los sistemas de información | 2 | 4 | Alto | Utilización de copias de seguridad para prevenir la pérdida de información crítica para la Entidad | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Asegurar la toma de copias de seguridad que sirvan como respaldo para recuperar en cada caso la información | 35% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar | El sistema se encuentra programado para realizar la copia automática de los sistemas de información critica de la Unidad, además de contar con el servicio por mesa de ayuda para realizar la toma de copias de seguridad de la información del equipo de los funcionarios que lo soliciten.
|  |  |  | Brechas o parches en la red que puedan permitir la incursión de software malicioso | Robo de información crítica para la organización |  |  |  | Monitoreo de los servidores de las bases de datos por el DBA y de la red por el Web Master para garantizar la seguridad de la red de la Entidad |  |  |  |  | Garantizar que la Entidad cuente con un DBA, gestor de infraestructura y un gestor de seguridad de la información | 35% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) y realizar el cierre de las brechas de seguridad por las cuales acceso el personal no autorizado | Para el mantenimiento de la base de datos se realizó la contratación del Administrador de la Base de Datos (DBA) con el contrato Nro.242 de 2018.
|  |  |  | La utilización de dispositivos de almacenamiento móviles no seguras que pueden propiciar la descarga de software malicioso | Alteración o modificación de la información de las bases de datos de la Entidad |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos y antivirus para bloquear el acceso de personal no autorizado o la descarga de virus informático |  |  |  |  | Actualización de del Firewall o cortafuegos, antivirus y políticas de seguridad para preservar la información ante la incursión de software malicioso | 30% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída, alterada o modificada en el incidente | Actualmente, se esta tramitando la realización de la instalación de las 55 licencias de Antivirus - Kaspersky Security for Business para 50 a 9 Nodos por 1 año, adquiridas en el mes de diciembre de 2017, con el fin de apoyar la funcionalidad del Firewall o cortafuegos para preservar la información ante la incursión de software malicioso, en los equipos de cómputo ubicados en la sede tercera. Se inicia la definición de los requerimientos para la implementación de la segunda fase del SGSI, a fin de establecer los estudios del sector, como parte del proceso contractual.
44 | Gestión Ambiental | Incumplimiento de la normativa ambiental vigente | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la normatividad vigente | Multas, sanciones o cierres temporales | 4 | 4 | Extremo | Matriz de requisitos legales | 3 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Revisión para la actualización semestral de la matriz de requisitos legales | 33.3% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Presentación de Planes de mejoramiento formulando acciones de rápida intervención al recurso afectado
|  |  |  | Demoras en trámites externos |  |  |  |  | Planeación de tramites ambientales pertinentes |  |  |  |  | Seguimiento a tramites - permisos ambientales | 33% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de seguimiento al NORMOGRAMA para su ejecución. |  |  |  |  | Plan de acción proceso GAM |  |  |  |  | Realizar una matriz de la implementación de la normativa ambiental aplicable | 34% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
45 | Gestión Ambiental | Presentación de emergencias o accidente ambientales | OPERATIVO | Desinformación de las acciones de prevención de la ocurrencia. | Contaminación de los recursos naturales Multas, sanciones o cierres temporales Perdidas humanas | 4 | 4 | Extremo | Socialización de acciones de prevención. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Sensibilización en prevención para accidentes ambientales | 50% | Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación de plan de contingencias Activación de alarmas de vigilancia y monitoreo para control de afectación a los recursos
|  |  |  | Deficiencia de seguimiento a los control establecidos en las actividades realizadas |  |  |  |  | Procedimiento gestión ambiental en obra |  |  |  |  | Implementar el plan de manejo Ambiental en la sede de producción | 50% | Gerencia de producción Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Anual | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Insuficiencia de insumos, equipos o elementos que prevengan contengan o minimicen el riesgo de accidente |  |  |  |  | Asignación presupuestal para kits de contención de derrames
46 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Demora en Cierre de PQRSFD en Obra | CUMPLIMIENTO | Prioridad del cumplimiento de otras actividades propias de la intervención. | Incumplimientos ante la Secretaría de Gobierno y entes de control | 5 | 1 | Alto | Personal capacitado | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | sensibilización sobre el cumplimiento de ley para la atención de PQRSFD | 50% | Gerente GASA | Bimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Que se de una respuesta al ciudadano sobre el estado del proceso de respuesta a su requerimiento. Y se de a conocer en Comité Directivo para atender problemáticas con cierre de PQRSFD.
|  |  |  | Procesos dispendiosos para dar respuesta en casos puntuales | Sanciones de Tipo Legal para Entidad. |  |  |  | ACI-PR-001 Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD V 7.0 |  |  |  |  | Informe periódico para recordar los requerimientos que están pendientes por respuesta. | 50% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31
47 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Inicio de intervención sin los procedimientos sociales previstos | OPERATIVO | Información inoportuna, de ultima hora sobre una intervención a realizar o cambios inesperados en programación | Sanciones de Tipo Legal o Jurídico para Entidad. | 5 | 2 | Alto | Seguimiento a la programación suministrada por intervención | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud a la gerencia de intervención de los cambios a la programación de manera oportuna para que GASA se programe oportunamente | 100% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Realizar procedimientos sociales, sin importar que ya haya iniciado la ejecución de obra.
48 | Administración de Bienes e Infraestructura | Robo o sustracción de elementos por entes externos | FINANCIERO | Débiles medidas de seguridad en los frentes de obra | Retrasos, demoras y afectación de la imagen de la empresa | 5 | 3 | Extremo | Utilización de pólizas de seguros contratadas por la entidad | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Continuar con la contratación de pólizas de seguros por la Entidad | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas, y en caso de ser aplicable, la activación de las pólizas que respaldan el contrato de la compañía. | A partir del contrato 527 de 23 de noviembre de 2017, se realizó la contratación del programa de seguros para la protección de los bienes muebles, el amparo de las personas, de los intereses patrimoniales de propiedad de la Unidad, así como las pólizas de vida y de responsabilidad civil de los servidores públicos.
|  |  |  | Permeabilidad de los controles de seguridad establecidos | Denuncias y solicitud de garantía a la compañía Aseguradora o la Compañía de Seguridad |  |  |  | Solicitud contractual de pólizas de seguros de respaldo por la compañía de seguridad, de los proveedores o contratistas y solicitud del estudio del caso a la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Continuar blindando los contratos con los requerimientos de pólizas de seguros para respaldar la ejecución de los contratos y la utilización de alarmas y circuitos cerrados de televisión | 40% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento | Dentro de los requerimientos para la firma de los contratos de prestación de servicios se encuentra la presentación y aprobación de una póliza de seguros que respalde la ejecución del contrato y para los contratos de obra se realiza la solicitud de pólizas contractuales y extracontractuales. Igualmente, dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
|  |  |  | Falta de controles en las entradas y salidas de las sedes de la Entidad | Detrimento patrimonial |  |  |  | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes. |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes en las entradas y salidas de la Entidad a la compañía de vigilancia contratada. | 20% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Remitir requerimiento a la compañía de vigilancia solicitar incrementar los controles de seguridad en la puertas de entrada y salida de la Entidad | Dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
49 | Administración de Bienes e Infraestructura | Vencimiento de elementos por obsolescencia | OPERATIVO | Espacios de almacenamiento inadecuados que no permiten identificar con facilidad los elementos vencidos o prontos a vencer | Pérdida de materiales por vencimiento | 3 | 2 | Moderado | Adaptación de sitios de almacenamiento, de acuerdo a las necesidades de los materiales | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Rotar el inventario, teniendo en cuenta las fechas de caducidad. Establecer programas para dar de baja o permuta de elementos | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Solicitar al interventor del contrato realizar la adquisición de los elementos para la reposición de los obsoletos | En el comité de inventarios del día 23 de marzo de 2018, se aprobó la baja de los elementos que se encuentra fuera de su funcionalidad o que cumplieron su vida útil.
|  |  |  | Necesidades de consumo sobrestimadas, lo que conduce a solicitar la adquisición de más unidades de las necesarias de un elemento | Gran cantidad de existencias de elementos |  |  |  | Aplicación de Normas para la adquisición de elementos, controles para la aprobación de compras por caja menor, rotación de inventarios, dar de baja elementos dañados y permuta de bienes con otras entidades |  |  |  |  | Utilizar bodegas adecuadas para el almacenamiento de los elementos, de acuerdo a las condiciones especificas de almacenaje y preservación definidas/Continuar con la implementación de normas guía para la contratación de servicios y la compra de elementos relacionadas con la fecha de vencimiento de los elementos y sus condiciones de conservación | 30% | Almacenista General | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Efectuar un programa para dar de baja los elementos obsoletos | Con el paso a la nueva sede de Almacén se están reubicando los elementos y organizando las bodegas para garantizar la conservación y custodia de los elementos.
|  |  |  | Difícil identificación por sistema de las unidades de elementos prontas a vencerse u obsoletas | Acumulación de elementos vencidos u obsoletos en Almacén lo que conduce a altos gastos de almacenamiento y de seguridad |  |  |  | Utilización de funcionalidades del aplicativo Sí capital para la identificación de estos elementos |  |  |  |  | Garantizar la utilización de la opción que posee el aplicativo de administración de inventarios, para controlar la caducidad de los elementos, a fin de prevenir las bajas por obsolescencia de elementos. | 30% | Ingeniero Desarrollador de Sí capital | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | En el registro de los ingresos de los diferentes elementos se realizará el registro de la fecha de vencimiento, para tener un control de la vida útil de los elementos y gestionar la entrega de los elementos de acuerdo a la fecha de vencimiento.
50 | Administración de Bienes e Infraestructura | Registro inadecuado de los movimientos asociados al proceso del almacén | OPERATIVO | Errores en la digitación de la información | Entrega de elementos incorrectos | 3 | 3 | Alto | Definición de un código único para el ingreso de cada elemento | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Establecer un catálogo de elementos, en el cual cada elemento cuente con un solo y único número de identificación | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Identificar el (los) registro(s) realizados incorrectamente y realizar la corrección, con las debidas anotaciones | Se realizó el catalogo con ID para cada uno de los elementos, de acuerdo a las especificaciones del Nuevo Marco Normativo Contable
|  |  |  | Falta de capacitación de los Auxiliares para registrar y asociar los diferentes elementos | Información deficiente de las existencias del almacén |  |  |  | Controles y validaciones del sistema al registrar los diferentes movimientos |  |  |  |  | Asignación de secciones por cada Auxiliar para realizar el registro de los movimientos de los elementos en el sistema | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se ha asignado un Auxiliar por cada una delas secciones, es decir ingresos, entregas, etc.
|  |  |  | Descripciones de productos muy semejantes definidas por el proveedor | Elementos diferentes en clase asociados a un solo código de elemento |  |  |  | Revisiones por otro miembro del grupo y el responsable de la solicitud de los elementos |  |  |  |  | Realizar sensibilización de registros | 20% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Con el fin de agilizar la atención de las solicitudes y disminuir los tiempos de reprocesos, en el primer trimestre del año se realizaron capacitaciones a los usuarios autorizados por cada dependencia para realizar el retiro de elementos de Almacén, relacionadas con la forma de diligenciar el formato de solicitud de elementos y del procedimiento desde la solicitud hasta el retiro de los elementos.
51 | Administración de Bienes e Infraestructura | Pérdida, robo o sustracción de elementos | CORRUPCIÓN | Falta de controles en el reintegro de elementos por el responsable | Mayores necesidades de elementos a cubrir, detrimento patrimonial, desperdicio de los elementos | 5 | 4 | Extremo | Controles en la devolución de elementos para la generación del paz y salvo al cierre del contrato con el contratista de servicios | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar controles en la devolución de los elementos no consumibles que se encuentren asignados al funcionario o contratista, para la generación del paz y salvo | 40% | Almacenista General - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar | La expedición de todo paz y salvo debe ser verificado con las bases de datos existentes .
|  |  |  | Falta de compromiso de los funcionarios y Directivos con la entidad y la ciudad | Investigaciones y sanciones disciplinarias |  |  |  | Revisión de antecedentes del personal a contratar y exigencias de pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados |  |  |  |  | Realizar la revisión de los antecedentes del personal a contratar y exigir pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados | 20% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento | Para todo contrato de prestación de servicios se realiza la revisión de los antecedentes y para los contratos asociados a personas jurídicas se solicita la presentación de pólizas para salvaguardar los bienes de la Unidad.
[9 empty] | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y/o salida de elementos por parte de la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y salida de elementos a la compañía de vigilancia contratada. | 40% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas. | Dentro de los requerimientos del contrato de la empresa de vigilancia se estipula la obligación de contar con el monitoreo por circuito cerrado de televisión para las diferentes entradas y el control de los visitantes.
52 | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión | Incumplimiento del plan anual de auditorias aprobado para ejecutar en la vigencia | OPERATIVO | Falta de personal en el equipo con el perfil requerido | Incumplimiento de los roles asignados a la OCI | 3 | 2 | Moderado | El plan de adquisiciones tiene previstos los recursos para la contratación del personal requerido | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Presentar solicitud ante la alta dirección de los recursos requeridos | 40% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2019-01-15 | Redistribuir responsabilidades entre el personal disponible
|  |  |  | Disminución de contratistas en el equipo OCI |  |  |  |  | Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución |  |  |  |  | Presentar solicitud ante la alta dirección para la contratación del personal profesional | 60% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-15
Asignación parcial de recursos requeridos para ejecutar el plan
53 | Intervención de la Malla Vial Local | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | OPERATIVO | Falta de seguimiento y control, a los insumos y a la ejecución de las actividades de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. | 2 | 2 | Bajo | Socialización y aplicación de procedimientos e instructivos de intervención de la malla vial local. | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Elaboración de informe de revisión de ensayos e implementación de las recomendaciones | 100% | Gerente de Intervención | Mensual | Enero | Diciembre | Seguimiento a la intervención realizada e implementación de correcciones a que hubiere lugar. (Corregir la intervención)
|  |  |  | Utilizar materiales e insumos que no cumplan especificaciones técnicas |  |  |  |  | Revisión y análisis de ensayos de laboratorio realizados a los materiales y a las actividades dependiendo el tipo de actividad realizada
54 | Intervención de la Malla Vial Local | Perdida de material e insumos de intervención | CORRUPCIÓN | Pedir más material, insumos y/o maquinaria de lo que se requiere en los frentes de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. Produciendo investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones. Detrimento patrimonial | 1 | 4 | Alto | Cruce de información de los reportes de solicitud de materiales, recibidos, utilizados en la ejecución contra los vales presentados por producción | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar programación periódica de insumos ajustada a las cantidades resultantes de la visita de verificación o del diseño. Seguimiento a la programación | 100% | Gerente de Intervención | Bimestral | Enero | Diciembre | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
Aprovechamiento parcial del material, insumos y/o maquinaria para fines particulares.
55 | Intervención de la Malla Vial Local | Mayor permanencia en los frentes de obra | OPERATIVO | Falta de suministro en el tiempo pertinente y cantidad requeridos de los diferentes tipos de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al tipo de intervención acordes a la programación. | Posible stand bye de mano de obra o equipos e incumplimiento en los tiempos de intervención y posibles sobrecostos. | 5 | 4 | Extremo | Procedimientos intervención de la malla vial local específicamente en la realización. | 5 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitud escrita a la Subdirección Técnica STPI- Gerencia de Producción de los insumos requeridos para intervención con relación a mano de obra, materiales y equipos. (Se realizara una solicitud anual con seguimiento trimestral en caso de variaciones). | 100% | Gerente de Intervención | Trimestral | Enero | Diciembre | Informar inmediatamente a la Dirección General y a la Subdirección Técnica STPI
consolidación y envió de programación diaria
56 | Control Disciplinario Interno | Incumplimiento de los términos procesales. | CUMPLIMIENTO | Insuficiente personal para la sustanciación de los expedientes | Prescripción de la acción disciplinaria, vencimiento términos procesales | 5 | 3 | Extremo | BASE DE DATOS ACTUALIZADA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA -SID | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Contar con el personal suficiente en relación con el número de procesos que se adelantan en la Entidad | 70% | Secretaria General | SEMESTRAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | GENERAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y PREVENTIVAS | Abril 5/2018 Las acciones que se han adelantado para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: El sistema de Informacion Disciplinaria SID se encontraba desactualizado a partir del mes de julio de 2016, por consiguiente en el mes de enero 2018 Se actualizo completamente el Sistema de Informacion Disciplinaria.
|  |  |  | Cantidad de procesos vigentes | [9 empty] | Mantener una base de datos donde se generen alertas sobre el vencimiento de los términos | 30% | Secretaria General | MENSUAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | La base de datos se mantiene actualizada
Desconocimiento en la normatividad vigente, lo que genera se presenten nulidades y en consecuencia, mora en los términos procesales
57 | Contratación | Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | CUMPLIMIENTO | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | Verificación dentro del proceso de contratación por parte del profesional asignado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Verificación y remisión al responsable de citar a comité de Contratación | 100% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales | En el seguimiento del Plan de Adquisiciones se realiza el control de las modificaciones, estableciendo aquellos que por ser de menor cuantía no ameritan la revisión del comité y realizando el seguimiento de las modificaciones que deben ser aprobadas por el Comité, para evitar gestionar procesos de contratación sin el aval del Comité. A si mismo de acuerdo a los casos a revisar en el comité se realiza la invitación a funcionarios que no hacen parte de este.
|  |  |  | No contar con actas de comité de contratación |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  |  |  | Comité de contratación mal diseñado |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
58 | Contratación | Perdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | CORRUPCIÓN | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Retrasos en la contratación Demandas | 1 | 3 | Moderado | Definición de las TRD y su implementación dentro del proceso de Gestión documental | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Aplicación de las TRD y entrega de documentos al proceso de gestión documental mediante FUID | 100% | Secretaria General - profesional asignado al proceso | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales | Con el direccionamiento de Gestión Documental se realizó la revisión y actualización de la TRD de Contratación y de acuerdo a esta se efectuó la entrega de la documentación por FUID al Archivo Central, actividades realizadas entre el último trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018.
|  |  |  | Inadecuada custodia de expedientes |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas |  |  |  | Los procesos de selección tienen contemplado un periodo de observaciones para que los interesados revisen y opinen
|  |  |  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas
59 | Contratación | Imposibilidad de adelantar procesos de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o sanciones | CUMPLIMIENTO | Omisión por parte del interventor o supervisor de informar oportunamente los incumplimientos que se presenten en el contrato | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | El supervisor o interventor elabora un informe de cumplimiento cada vez que se autoriza un pago | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Adelantar las acciones tendientes para hacer efectiva la garantía de seriedad si corresponde | En el primer trimestre del año inicio la revisión y actualización del Manual de Contratación, en el cual se programa definir los requerimientos que el Supervisor debe atender para solicitar la declaración del proceso de incumplimiento o la imposición de multas o sanciones.
Dentro del manual de supervisión e interventoría se establece como obligación de este de informar oportunamente a la entidad los hechos que puedan constituir un incumplimiento por parte del contratista
60 | Contratación | Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio | 3 | 2 | Moderado | Control por parte del supervisor designado o del interventor contratado en cada caso | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer un termino para la presentación del informe de supervisión o interventoría | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-03-01 | 31/06/2018 | Inicio de las acciones disciplinarias, administrativas o legales según sea el caso y hacer efectiva la garantía de cumplimiento si es del caso | En el primer trimestre del año se inicio la revisión y actualización del Manual de Contratación, en el cual se programa realizar la revisión de los requerimientos y procedimiento para la liquidación de los contratos, a fin de definir e informar a los supervisores de los requerimientos legales al realizar la liquidación de un contrato, para evitar el incumplimiento de los términos legales o pactados para esta etapa.
[14 empty] | Implementación de bases de datos para el control y seguimiento | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se realizó la revisión de los expedientes de aquellos contratos que se reportaron hallazgos en la Auditoria Interna, se organiza una base de datos para el seguimiento y control de los contratos suscritos en el presente año. A la par, se están revisando los requerimientos para la creación de la base de datos de los contratos finalizados a liquidar, para su seguimiento hasta el cierre del expediente.
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## IMV
FORMATO MAPA DE RIESGOS DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso |  |  | Intervenir las vías incluidas en la programación periódica de Intervención de los segmentos viales incluidos en el Listado General de priorizaciones para la malla vial, el cual es suministrado por la Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local, vías con situaciones imprevistas que dificulten la movilidad, de apoyo interinstitucional y aquellas vías programadas por las diferentes estrategias de intervención
Vigencia: |  |  | 2018
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avance Acciones | Observaciones OCI
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
1 | Intervención de la Malla Vial Local | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | OPERATIVO | Falta de seguimiento y control, a los insumos y a la ejecución de las actividades de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. | 2 | 2 | bajo | Socialización y aplicación de procedimientos e instructivos de intervención de la malla vial local. | 1 | 2 | bajo | ASUMIR EL RIESGO | Elaboración de informe de revisión de ensayos e implementación de las recomendaciones | 100% | Gerente de Intervención | Mensual | Enero | Diciembre | Seguimiento a la intervención realizada e implementación de correcciones a que hubiere lugar. (Corregir la intervención) | La Gerencia de Intervención realizó los informes técnicos de ensayos de laboratorio correspondientes a los meses de enero y febrero de las intervenciones realizadas y entregados a la Subdirección Técnica de Producción e Intervención mediante memorando 20181320025993, dichos informes incluyen la programación de ensayos solicitados al Laboratorio de la Gerencia de Producción, así como la consolidación de muestras enviadas por parte de la Gerencia de Intervención, la relación de resultados entregados por parte del Laboratorio, las observaciones realizadas a insumos y el análisis de los ensayos ejecutados en laboratorio y en campo | Avance acorde a las acciones panteadas
|  |  |  | Utilizar materiales e insumos que no cumplan especificaciones técnicas |  |  |  |  | Revisión y análisis de ensayos de laboratorio realizados a los materiales y a las actividades dependiendo el tipo de actividad realizada
2 | Intervención de la Malla Vial Local | Perdida de material e insumos de intervención | CORRUPCIÓN | Pedir más material, insumos y/o maquinaria de lo que se requiere en los frentes de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. Produciendo investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones. Detrimento patrimonial | 1 | 4 | alto | Cruce de información de los reportes de solicitud de materiales, recibidos, utilizados en la ejecución contra los vales presentados por producción | 1 | 2 | bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar programación periódica de insumos ajustada a las cantidades resultantes de la visita de verificación o del diseño. Seguimiento a la programación0 | 100% | Gerente de intervención | Bimensual | Enero | Diciembre | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar. | Con los segmentos a ejecutar enviados por la SMVL en el I trimestre del 2018, se remitieron junto con los diseños a los ingenieros directores de obra para la realización de visitas y fichas de verificación de diagnóstico, con la que se realizó programación de obra correspondiente al trimestre en formato Project, por cada zona de intervención y teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la Entidad, tanto de materiales como de mano de obra y maquinaria. El seguimiento realizado a las intervenciones se lleva tanto en project como en Excel, de manera que se tenga un control con respecto al cumplimiento de las metas, semanalmente se controla el avance acumulado por director de obra en cuanto a km/carril, mezcla y numero de segmentos. se tiene el consolidado a marzo | Avance acorde a las acciones panteadas
Aprovechamiento parcial del material, insumos y/o maquinaria para fines particulares.
3 | Intervención de la Malla Vial Local | Mayor permanencia en los frentes de obra | OPERATIVO | Falta de suministro en el tiempo pertinente y cantidad requeridos de los diferentes tipos de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al tipo de intervención acordes a la programación. | Posible stand bye de mano de obra o equipos e incumplimiento en los tiempos de intervención y posibles sobrecostos. | 5 | 4 | extremo | Procedimientos intervención de la malla vial local específicamente en la realización, consolidación y envío de programación diaria | 5 | 4 | extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitud escrita a la Subdirección Técnica STPI- Gerencia de Producción de los insumos requeridos para intervención con relación a mano de obra, materiales y equipos. (Se realizara una solicitud anual con seguimiento trimestral en caso de variaciones). | 100% | Gerente de Intervención | Trimestral | Enero | Diciembre | Informar inmediatamente a la Dirección General y a la Subdirección Técnica STPI | La Gerencia de Intervención mediante Memorando Nº 20181320013453 de 16 de febrero de 2018 entregó la proyección de necesidades para la vigencia 2018 a la Subdirección Técnica de Producción e Intervención, teniendo en cuenta la territorialización de las intervenciones a realizar durante el año para el cumplimiento de la meta institucional. En este sentido se proyectó la necesidad de mezcla, de unidades ejecutoras, disposición de RCD, materiales pétreos y kit de maquinaria por cada tipo de intervención. Respecto a los insumos de ferretería mediante Memorando Nº 20181320028051 del 22 de marzo de 2018 se entregó a la Subdirección Técnica de Producción e Intervención la necesidad al respecto, la cual incluye el listado de elementos requeridos por ítem y cantidad total del mismo | Avance acorde a las acciones panteadas
Note on H9: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I9: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## CMG
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones | Observaciones OCI
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [11 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Atención al Ciudadano | Desatención de solicitudes (PQRSFD) del ciudadano o partes interesadas | CUMPLIMIENTO | No se recibió la solicitud (PQRSFD) en la Entidad | Desconocimiento de la existencia de una solicitud del ciudadano o partes interesadas | 2 | 3 | Moderado | Documentación del proceso / Normativa interna | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Brindar información clara y de fácil acceso a la ciudadanía acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD, mediante campañas comunicativas. | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Verificar en la base de datos de PQRSFD de la Entidad y del SDQS |  |  | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Existencia de múltiples canales para la recepción de solicitudes (PQRSFD) | Carencia de control sobre la totalidad de las solicitudes (PQRSFD) que ingresan a la entidad |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Socialización mensual de manera presencial y virtual con los colaboradores de la UAERMV sobre la normatividad interna para la toma de PQRSFD en los formatos del SIG | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-02-01 | 2018-11-30 |  |  |  | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
[23 empty] | Comunicaciones | FINANCIERO | 3 | EVITAR EL RIESGO
2 | Atención al Ciudadano | Atención de solicitudes (PQRSFD) fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia | CUMPLIMIENTO | Alto volumen de solicitudes recibidas | No se cuenta con el tiempo necesario para dar respuesta oportuna y de calidad Acumulación de solicitudes sin responder Respuestas extemporáneas | 5 | 3 | Extremo | Segregación de funciones | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 30% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dar prioridad en la dependencia y proceso responsable para la atención oportuna de la PQRSFD próximas a vencerse |  |  | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Asignación tardía de la petición al responsable final de emitir respuesta |  |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Implementar completamente el sistema Orfeo para la asignación oportuna de solicitudes | 70% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | [18 empty] | Producción | CORRUPCIÓN
3 | Atención al Ciudadano | Dar respuesta incorrecta, incompleta o contradictoria a una solicitud (PQRSFD). | CUMPLIMIENTO | Falta de claridad en la solicitud recibida en la Entidad | La dependencia no puede dar respuesta completa a la solicitud | 5 | 3 | Extremo | Documentación del proceso / Normativa | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir el control para precisar solicitud del peticionario de los casos necesarios | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Revisión del directivo responsable de cada dependencia y proceso a las respuestas generadas validando la calidad de sus atributos. |  |  | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Debilidad en los controles frente al contenido de la respuesta a las peticiones | Disminución en la calidad de las respuestas |  |  |  | Niveles de autorización |  |  |  |  | Fortalecer controles establecidos en el proceso frente al contenido de la respuesta | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  |  |  | Gestión Ambiental
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | Disminución en la calidad de las respuestas | [8 empty] | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 20% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas
4 | Apoyo Interinstitucional | Dificultades para la atención oportuna de emergencias | OPERATIVO | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos para la atención de situaciones imprevistas que dificultan la movilidad en la ciudad | Aumento de la criticidad del evento de emergencia y retraso en el cumplimiento de - los objetivos - las metas institucionales | 2 | 3 | Moderado | Informe semanal de disponibilidad vehículos y maquinaria | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener actualizado la disponibilidad semanal de vehículos, maquinaria y equipos. | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerente de Producción | Semanal | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Se declara urgencia por parte Subdirección Técnica de Producción e Intervención para disponer de los recursos necesarios para la situación de emergencia presentada |  |  | Atención al Ciudadano
|  |  |  | Deficiente comunicación entre las entidades del Distrito que atienden la emergencia. | [9 empty] | Elaborar y sensibilizar la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias - EIR | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención *Gerente de Intervención *Gerente de Producción * Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-03-31 |  |  |  | Jurídica
Contratación
5 | Apoyo Interinstitucional | Atender situaciones imprevistas que no son competencia de la entidad | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad | Investigaciones por los entes de control por extralimitación de sus funciones. | 4 | 3 | Alto |  | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Reinducción todos los servidores públicos que atiende las notificaciones y situaciones de emergencia | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. |  |  | Gestión Documental
|  |  |  | Notificación de eventos que no son competencia de la Unidad. | [9 empty] | Establecer controles para filtrar los segmentos viales que donde se presenta la situación imprevista y determinar la competencia de la UMV | 50% | * Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Sistemas de Información y Tecnología
Financiera
6 | Apoyo Interinstitucional | Realizar una demolición que genere afectaciones estructurales en inmuebles aledaños y comprometa la integridad de ciudadanos | OPERATIVO | Realizar demoliciones que no cumplan con los requisitos legales | Sanciones, demandas, indemnizaciones, procesos disciplinarios, | 2 | 5 | Extremo | Procedimiento establecido para demoliciones | 2 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UMV debe adquirir una póliza que ampare los riesgos que genera esta actividad | 20% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Secretaria General |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. Indemnizar |  |  | Talento Humano
|  |  |  | Falta de personal debidamente capacitado y entrenado para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | Incidentes / accidentes - personal, maquinaria, equipos, construcciones -, por desconocimiento técnico al momento de realizar una demolición de estructuras y la atención de emergencias | [8 empty] | Gestionar la capacitación y entrenamiento para servidores públicos en: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Falta de recursos: comunicaciones, Dotación, Elementos de Protección Personal para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | [9 empty] | Gestionar y asignar los recursos necesarios para los servidores públicos que realizan la: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
7 | Operación de Maquinaria | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos | OPERATIVO | Inoportuna programación de las necesidades. | Demoras en la ejecución de las obras programadas. | 4 | 4 | Extremo | Reportes de fallas mediante las tarjetas diarias de operación. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar comités de la STIP donde se realice: * Verificación de las necesidades de la Gerencia Intervención. | 33% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Contar con un contrato de alquiler de maquinaria, vehículos equipos a través del contrato de alquiler para satisfacer la demanda. |  |  | Operación de Maquinaria
|  |  |  | Deficiencias en la identificación de las necesidades para los contratos de mantenimiento. | Sobrecostos |  |  |  | Cronograma de Mantenimiento. |  |  |  |  | Efectuar reuniones de la Gerencia de Producción donde se realice: * Identificación de las necesidades de mantenimiento. * Planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la UAERMV. | 33% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión
|  |  |  | Uso inadecuado de los vehículos, maquinaria y equipos, generando deterioro de estos. |  |  |  |  | Personal disponible para atender fallas de los equipos. |  |  |  |  | Realizar supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos como apoyo para cumplir las necesidades de la UAERMV. | 34% | Gerencia de Producción | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
8 | Operación de Maquinaria | Incidentes y accidentes en la operación de vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | OPERATIVO | Falta de capacitación, concentración o precaución al realizar la actividad. | Decomiso de las maquinas por parte de las autoridades competentes. Daños a terceros y a bienes. Incapacidad de los operarios y daños a los bienes de la UAERMV. Demandas y Sanciones | 3 | 3 | Alto | Políticas de operación, Procesos y procedimientos o protocolos aplicados. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la entidad | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a quien corresponda para que se realice el reporte del accidente. Se informa a la aseguradora en el evento que sea un accidente de transito.
|  |  |  | Posible falla del vehículo, maquinaria o equipo. |  |  |  |  | Inspección por personal técnico de SST y el PESV en el desarrollo de las actividades operativas. |  |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivos y/o predictivos en los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción, GASA y Secretaria General - SST. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Condiciones del entorno y estado de las vías. |  |  |  |  | Realización de técnico mecánicas preventivas.
9 | Operación de Maquinaria | Perdida o hurto de vehículos, maquinaria y equipos. | OPERATIVO | Deficiencia en los contratos de vigilancia que suscribe la entidad. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Pólizas de seguro maquinaria equipos y herramientas. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a la aseguradora del evento
|  |  |  | Descuido o delincuencia que generen perdida, robo o hurto de los vehículos, maquinaria y equipos. |  |  |  |  | Vigilancia por GPS. |  |  |  |  | Realizar y socializar un protocolo de perdida, robo o hurto para los vehículos, maquinaria o equipo. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
10 | Operación de Maquinaria | Uso de vehículos y maquinaria para beneficio propio | CORRUPCIÓN | Inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Vigilancia por GPS. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Actualización de los procedimientos de monitoreo por GPS | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Descuido del personal que operan los vehículos y maquinaria. | [9 empty] | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
11 | Producción | Demoras en la producción y despacho de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida. | ESTRATÉGICOS | Inoportuna programación de las necesidades a producir | Incumplimiento en las entregas de producción que afecta las metas establecidas por la UAERMV | 4 | 5 | Extremo | Control de despacho. | 3 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Realizar comités de la STIP donde se realice : *Verificación de las necesidades de intervención para contar con insumos, equipos, materiales y personal necesarios para la producción. *Planificación y seguimiento a la programación vs ejecución. | 40% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Contratar mezcla con terceros.
|  |  |  | Insuficiencia de los recursos para la producción (materia prima, insumos, personal, fallos de plantas y problemas con servicios públicos) por diferentes factores. |  |  |  |  | Programación de materia prima, insumos y de personal para la producción. |  |  |  |  | Realizar seguimiento de los contratos necesarios para cumplir la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción) | 20% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupción de servicios públicos, en especial energía electrica debido a daños o cortos eléctricos. |  |  |  |  | Mantenimientos programados a las plantas. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Mantenimiento en la sede de producción. | 20% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupciones en el transporte (por seguridad, paros, bloqueos, daños, incidentes y accidentes de transito). |  |  |  |  | Comunicación con CODENSA |  |  |  |  | Desarrollar el proceso de compra de planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 15% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
[9 empty] | Seguimiento por GPS y Capacitaciones de personal. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 5% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
12 | Producción | Uso de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida fuera de especificaciones. | CUMPLIMIENTO | No cumplir las frecuencias y los tipos de ensayos para determinar la aceptación o rechazo del los materiales y mezclas producidas. | Reprocesos, detrimento patrimonial e incumplimiento a los requisitos de calidad de los productos o servicios prestados por la UAERMV. | 3 | 2 | Moderado | Plan de Inspección y ensayos. Trazabilidad de las muestras tomadas. Ensayos realizados a materias primas y material producido | 3 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan de Inspección y Ensayos. | 60% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación del plan de Inspección y Ensayos para el incumplimiento de las especificaciones.
|  |  |  | Insuficiencia de recurso humano, mecánico y tecnológico para el desarrollo del seguimiento y control de las especificaciones técnicas de los materiales y mezcla producida. |  |  |  |  | Funciones y roles y responsabilidades del personal del laboratorio. Reporte de los resultados de los ensayos realizados de acuerdo a las especificaciones. |  |  |  |  | Implementación de la norma NTC ISO - IEC 17025. | 40% | Gerente de Producción | Bimensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
13 | Producción | Perdida o hurto de materia prima y material producido. | CORRUPCIÓN | Deficiencia en el control de insumos, materias primas, mezcla de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frio. | Detrimento patrimonial, incumplimiento de metas peculado, cohecho y dolo. | 1 | 3 | Moderado | Control y seguimiento de ingreso y salida de materiales y mezclas (Bascula). | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Mantener el inventario de materia prima y material producido actualizado. | 100% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Uso de la mezcla para beneficio particular |  |  |  |  | Verificación y calibración de la bascula
14 | Producción | Contaminación ambiental y generación de incidentes y accidentes laborales | CUMPLIMIENTO | Deficiencia en los lineamientos ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Multas, sanciones disciplinarias, problemas de salud pública e incapacidades del personal que se encuentre en la sede de producción. | 3 | 2 | Moderado | Seguimiento a las acciones ambientales, SST y de Seguridad Vial. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Participar en las capacitaciones y actividades programadas por Gestión Ambiental. | 50% | Gerente de Producción y Secretaria General. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Informar de la emergencia ambiental a la Gerencia ambiental social y atención al usuario (GASA) para cumplir con los lineamientos dados Atender la emergencia, remitir y reportar el incidente y/o accidente.
|  |  |  | Resistencia al cambio que genera que no se realicen las actividades diarias de forma adecuada | [9 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 50% | Gerente de Producción y GASA. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01
15 | Gestión Documental | Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión | CORRUPCIÓN | Desconocimiento y debilidad en la aplicación de los procedimientos de gestión documental por el personal responsable | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Perdidas económicas Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de soportes y evidencias para la defensa judicial de la Entidad | 3 | 3 | Alto | Personal capacitado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Implementación de TRD, una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Apoyar la elaboración inventario en todos los archivos de gestión. Registros de consulta y préstamo de los documentos de archivo. Control en salas de consulta en el archivo central.
|  |  |  | Debilidad en la custodia y seguridad del acervo documental de la entidad |  |  |  |  | Custodia apropiada |  |  |  |  | Implementación y aplicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-04-01 | 2018-12-15
[9 empty] | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Socialización al personal en el manejo de los procedimientos de gestión documental | 40% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
16 | Gestión Documental | Pérdida de documentación y de archivo electrónicos | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia de los repositorios para la organización, clasificación y custodia de los documentos electrónicos | Pérdida de la información de difícil y/o imposible recuperación Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 3 | 3 | Alto | Custodia apropiada | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud de adecuación de los repositorios necesarios para la custodia de la información | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitud de realización periódica de back up.
|  |  |  | Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas. |  |  |  |  | Contingencia y respaldo |  |  |  |  | Solicitud de herramientas tecnológicas necesarias para la conservación de la información y vigilar su correcto funcionamiento. | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No existencia de un programa de documento electrónico y archivo en la entidad | [9 empty] | Generación del programa de documento electrónico y archivo - PDGA | 50% | Secretaría General - Gestión Documental y Sistemas y Tecnologías de la Información | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
17 | Gestión Documental | Deterioro de los documentos o expedientes en los archivos de gestión y Central | OPERATIVO | Debilidad e inexistencia de controles para la conservación teniendo en cuenta los Agentes ambientales (humedad, temperatura, polvo), biológicos (hongos, bacterias, ácaros, etc.) y plagas (roedores e insectos) espacio físico y mobiliario inadecuado | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Fumigación trimestral para las plagas | 20% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Limpieza y mantenimiento periódicos de los depósitos de archivo
|  |  |  | Falta de los espacios adecuados para conservar y almacenar los documentos transferidos |  |  |  |  | Seguridad física |  |  |  |  | Formulación y aplicación del Sistema Integrado de Conservación | 50% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
|  |  |  | Ausencia del Sistema Integrado de Conservación | [9 empty] | Elaboración de Inventarios para la formulación de las Tablas de Valoración Documental | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
18 | Sistema Integrado de Gestión | La calidad de la información recibida para la implementación del SIG es deficiente | OPERATIVO | La entrega de la información solicitada u obligatoria por parte de los procesos, es inoportuna. | Demoras en la aprobación documental Información insuficiente e imprecisa para la toma de decisiones de la alta dirección | 4 | 3 | Alto | Procedimiento de control de información documentada (procedimiento claro y aplicado) | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitar información y evidencias mediante comunicaciones oficiales | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Reiterar la solicitud de información con copia a la Oficina de Control Interno.
|  |  |  | El personal designado en cada proceso, para llevar a cabo las actividades para la implementación y sostenibilidad del SIG, no cuenta la competencia necesaria para este rol. |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Sensibilizar al personal designado de cada proceso los temas referentes al SIG y sus roles | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
Falta de interés del personal para asistir a las sensibilización de los temas relacionados con el SIG
19 | Sistema Integrado de Gestión | Existencia de múltiples herramientas que dificultan la implementación y medición del SIG | ESTRATÉGICOS | Desarticulación de lineamientos por parte de la entidad rectora distrital para el seguimiento del SIG | Incumplimiento de las actividades programados por cada proceso referentes al SIG Procesos dispendiosos que impiden una gestión ágil | 3 | 3 | Alto | Indicador Auto Evaluación de la Calidad de los Procesos | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Actualizar las herramientas | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitar al organismo rector el acompañamiento para implementación y medición
|  |  |  | Multiplicidad y duplicidad de actividades, información documentada, que saturan el SIG |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Talleres para revisar interacciones controles y la cadena de valor de los procesos | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
20 | Sistema Integrado de Gestión | Alterar la información aprobada del Sistema Integrado de Gestión - SIG | CORRUPCIÓN | Influencia de terceros para modificación o aprobación de información documental sin el seguimiento del procedimiento respectivo | Acciones disciplinarias Desconocimiento de los lineamientos dados para la gestión Reprocesos | 3 | 3 | Alto | Aplicación del instructivo de control de información documentada (Niveles de autorización ) | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Sensibilizar el instructivo de control de información documentada enfocado a la transparencia | 50% | Jefe de OAP | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Presentación de evidencias de originalidad del documento
|  |  |  | Deficiencia en los controles del proceso |  |  |  |  | Acceso al administrador del Sisgestión mediante claves para dos usuarios. |  |  |  |  | Delegar responsable para custodia y cargue de información en el punto de uso donde se le asigne una clave personal | 50% | Jefe de OAP | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
21 | Financiera | Aplicación incorrecta de la normativa en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar) | FINANCIERO | Diversidad en la interpretación de la norma, falta de capacitación en la norma, modificaciones o cambios. | Reprocesos y correcciones. Necesidad de realizar anotaciones a los estados financieros por errores. Detrimento patrimonial Reclamaciones, deducciones Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad | 3 | 3 | Alto |  | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer dentro de las políticas de gestión financiera. la revisión permanente de la normatividad. Programación de mesas de trabajo bimestrales para retroalimentar y unificar criterios y mejoras del proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Bimestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Revisar el caso para establecer los puntos de falla y las acciones a emprender para eliminar las probabilidades de ocurrencia.
|  |  |  | Falta de capacitación e información sobre cambios realizados en los procedimientos y en las etapas de atención del proceso financiero. |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Incluir en el plan institucional de capacitación, actualizaciones en las normas de actualizacines tributarias que se impartan a todos los servidores involucrados en el proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2017-12-01 | 2018-12-31
|  |  |  | El sistema de información financiera no realiza validaciones que permitan evitar errores al realizar el registro o captura de información. |  |  |  |  | Revisiones manuales entre las áreas y en la misma área, de las etapas anteriores del proceso. |  |  |  |  | Revisión de los procedimientos para establecer controles manuales o automáticos, que permitan reducir las inconsistencias. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-15 | 2018-12-31
22 | Financiera | Incumplimiento en las metas de gestión financiera (pac-giros). | FINANCIERO | Los procesos del área técnica usuaria, no envían la información oportunamente o la envían inexacta. -No recibir información o recibir información inexacta de otras áreas que alimentan los informes financieros. | Reprocesos y demora en la generación de información financiera. No certificar integralmente los estados financieros. Hallazgos y sanciones por parte de entes de control. | 5 | 3 | Extremo | Normatividad interna aplicable, Circular de la Secretaría General y de la Dirección General relacionadas con los lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal de cada vigencia, y estado de ejecución de pagos mensuales. | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Socializar y sensibilizar periódicamente a los responsables de procesos y supervisores frente a los lineamientos para la gestión financiera de la entidad. | 90% | Secretaria General-Financiera | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer las reclasificaciones y ajustes a que haya lugar, y solicitar e informar a los procesos responsables las causas que originaron los inconvenientes para que se realicen las acciones correctivas y de mejora.
|  |  |  | No acatamiento por parte de los procesos, de los lineamientos establecidos por la SHD y por la entidad, frente a los procedimientos y trámites financieros. |  |  |  |  | Procedimientos claros del proceso Financiera. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de un sistema integrado que permita realizar un control efectivo de las actividades del proceso con los procesos vinculados a la gestión financiera. |  |  |  |  | Validación de la información entre las áreas de financiera. |  |  |  |  | Implementar una solución que integre todas las actividades de los procesos involucrados en la gestión financiera (contratación). | 10% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-01 | 2018-01-01
23 | Financiera | Pérdida de recursos depositados en entidades financieras. | FINANCIERO | Intervención de entidades bancarias vinculadas con la entidad. | Pérdida de recursos financieros. Reclamaciones. Detrimento patrimonial. Sanciones de tipo disciplinario y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad. | 2 | 3 | Moderado | Se distribuyen los recursos sólo en entidades que se encuentren en el ranking de la Tesorería Distrital. Movimientos con firmas autorizadas. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Comunicaciones permanentes con los sellos y firmas registradas. | 50% | Secretaria General-Financiera | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciar el proceso de afectación de pólizas.
|  |  |  | Traslado entre cuentas no autorizado. |  |  |  |  | Manejo dual de los portales bancarios, por los funcionarios involucrados en el proceso. |  |  |  |  | Solicitud de revisión rutinaria de los controles existentes y posibles vulnerabilidades, al proceso de sistemas de información y tecnología. | 50% | Secretaria General-Financiera | Semestral | 2018-01-15 | 2018-12-31
|  |  |  | Fraudes a través de medios informáticos. |  |  |  |  | Seguimiento continuo a los saldos de las cuentas bancarias. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera
24 | Talento Humano | Nivel bajo de calidad de vida laboral | CUMPLIMIENTO | Información de medición del clima laboral desactualizada | Deterioro de la calidad del ambiente y condiciones laborales. Desmotivación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Realizar la medición del clima laboral | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Desarrollar actividades de mejora del ambiente laboral dirigidas a todos los colaboradores de la Entidad
|  |  |  | Ausencia de plan de mejora del clima laboral | [9 empty] | Elaborar el plan de mejora del clima laboral | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-07-01 | 2018-07-31
[14 empty] | Formular un indicador de gestión | 20% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-02-15 | 2018-06-30
25 | Talento Humano | Liquidación incorrecta de la nómina | OPERATIVO | Inconsistencias en el registro de novedades | Generación de errores en la liquidación de la nómina Pérdida de recursos Reprocesos | 5 | 2 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 5 | 2 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Actualizar el procedimiento THU-PR-009 Elaboración y trámite de nómina, mediante la introducción de controles y articulación con otros procesos | 10% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Verificación de la nómina liquidada previa solicitud de la Disponibilidad Presupuestal
|  |  |  | Ausencia de controles en la liquidación |  |  |  |  | Normas claras y aplicadas |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de procedimiento de nómina mediante personal calificado | 60% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | No articulación con otros procesos |  |  |  |  | Registro controlado |  |  |  |  | Establecer un mecanismo formal de articulación que permita el seguimiento efectivo de las novedades relacionadas con otros procesos | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
26 | Talento Humano | No cumplir con los lineamientos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo implantado en la Entidad | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia presupuestal | Pérdidas humanas Pérdidas materiales Pérdidas económicas Afectación a la imagen de la Entidad Procesos sancionatorios contra la Entidad | 3 | 3 | Alto | Segregación de funciones | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Destinar presupuesto específico para SG-SST en cada proyecto de inversión | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Gestión preventiva de recursos con la ARL de la Entidad
|  |  |  | Insuficiencia de personal para la implementación del SG-SST |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de SG-SST en cada una de las áreas mediante la contratación de personal | 25% | Todas las dependencias | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No apropiación del SG-SST entre los servidores públicos |  |  |  |  | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Programar capacitaciones y socializaciones del SG-SST de la Entidad hacia los servidores públicos | 25% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-15
27 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Utilizar y/o suministrar información desactualizada | OPERATIVO | Utilizar información sin verificar | Afectación de la toma de decisiones para la priorización de las intervenciones. Suministrar información desactualizada a las partes interesadas. | 3 | 2 | Moderado | Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente sobre la inconsistencia de la información para tomar las actividades correctivas
Información procedente del IDU u otras entidades distritales sin articular.
28 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Desatender las necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial de competencia de la Entidad, de manera oportuna | ESTRATÉGICOS | Demoras en la entrega de información de entidades externas que ocasionan retrasos en la priorización de segmentos viales | Incumplimiento de los cronogramas que afectan la meta física establecida por la Entidad en el Plan de Desarrollo Distrital | 3 | 2 | Moderado | Comité interinstitucional en la cual asistentes la diferentes entidades del Distrito. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente lo sucedido para tomar las actividades correctivas
Reiteración de las solicitudes
29 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Omitir los criterios técnicos para la priorización de vías por un interés particular | CORRUPCIÓN | Persuasión a los servidores del proceso | Destinación de recursos para vías que no requieren atención prioritaria | 1 | 3 | Moderado | Seguimiento al modelo de priorización | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Definir listado aplicando el modelo de priorización | 50% | Subdirector de mejoramiento de la malla vial | TRIMESTRAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a nivel interno Poner en conocimiento a los entes de control
[14 empty] | Realizar una jornada se sensibilización sobre las consecuencias de realizar una acción u omisión para favorecer a un tercero | 50% | Asesor juridico de la SMVL | SEMESTRAL | junio de 2018 | 2018-12-31
30 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Deficiencia en la priorización de las vías locales | OPERATIVO | Errores involuntario en la toma de información o la no aplicación correcta del modelo | Priorizar vías que no deberían estar priorizadas y/o dejar de programar vías que requieran una pronta intervención | 3 | 2 | Moderado | Mesas de trabajo para aclarar la aplicación del modelo de priorización | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Solicitar a la SPI la exclusión o priorización de un CIV dependiendo de la verificación del resultado del modelo de priorización
Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS
31 | Planeación Estratégica | Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. | ESTRATÉGICOS | Dificultad en la unificación de criterios para la adecuada implementación de la plataforma estratégica. | Distorsión en la toma de decisiones frente a la planeación y cumplimiento de objetivos institucionales | 4 | 1 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Charla implementación de una plataforma estratégica | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Realizar un comité directivo extraordinario para informar las desviaciones presentadas, que permita tomar acciones.
|  |  |  | Inapropiados mecanismos de socialización de la plataforma estratégica. | Desconocimiento de la planeación estratégica por parte de los servidores públicos y contratistas de la UMV. | [8 empty] | Taller practico para la revisión y apropiación d e la plataforma estratégica. | 40% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desconocimiento de los resultados referentes a la plataforma estratégica | Desarticulación de los esfuerzos para el cumplimiento de la visión de la entidad. | [8 empty] | Realizar una campaña para socialización de la plataforma estratégica | 20% |  | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-31
32 | Planeación Estratégica | No contar con la información oportuna que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección. | CUMPLIMIENTO | Rotación de Personal (Enlaces) que dificulta mantener un criterio estándar para la forma y tiempo de reporte de a información. | Inadecuada calidad y oportunidad de la entrega de información | 5 | 2 | Alto | Informar mediante Correo o Memorando las fechas de entrega oportuna de información a la Oficina Asesora de Planeación. | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar alertas a las gerencias de proyectos de inversión y procesos sobre la entrega oportuna de la información. | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a los responsables de la información el envío oportuno de la misma, del mismo modo informar a la Alta Dirección los inconvenientes que han dificultado la consolidación de la información por parte de la oficina.
|  |  |  | No hay cultura del reporte | Información confusa, imprecisa y que presenta errores o que no de cuenta a lo que inicialmente se había solicitado. | [8 empty] | Realizar sensibilizaciones y socializaciones para fortalecer la cultura del reporte en aspectos como: la calidad, la oportunidad y parámetros del mismo. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Falta de un sistema de información para la administración, seguimiento y evaluación de los avances remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. | Retraso en la consolidación y análisis de la información por parte de la OAP.
33 | Planeación Estratégica | Cargar información errada en sistemas de seguimiento oficiales | OPERATIVO | Errores humanos en la consolidación o reporte d e la información. | hallazgos de los entes de control | 3 | 2 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar reuniones de concertación de información a cargar con previa verificación y aprobación del Jefe de la OAP | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a las Entidades encargadas de la Administración de la información la viabilidad para la modificación de la misma, con previa justificación.
|  |  |  | falta de compromiso por parte de los gerentes y la alta dirección | reportes de información que no son coherentes con la gestión realizada por la entidad. | [8 empty] | Validar que la información cargada en el aplicativo coincida con los datos concertados con el Jefe de OAP. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
34 | Jurídica | Fallos con condenas excesivas en contra de la entidad | CORRUPCIÓN | Riesgos procesales propios del tramite judicial de carácter externo al manejo del abogado, como fallos sin base probatoria. No tener en cuenta pruebas oportunamente radicadas., otorgar pretensiones no solicitadas por el demandante, etc. | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | Alto | Interposición de los recursos correspondientes. | 1 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento de los Estados del proceso dos veces por semana por parte de cada uno de los abogados que llevan la representación judicial. | 30% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Ejercer la respectiva acción de repetición en contra del funcionario que con su culpa o dolo ocasiono el pago de los dineros.
|  |  |  | Inadecuado manejo de los procesos por el abogado a cargo. Riesgo interno a la Entidad. | Pago de Costas y Agencias en Derecho |  |  |  | Control semanal del (de la) jefe del Área del cuadro de control de procesos |  |  |  |  | Seguimiento del cuadro de procesos por parte de un tercero diferente a los abogados y control semanal por parte del jefe de la OAJ | 40%
|  |  |  | Corrupción interna o externa. | Pago de Condenas Excesivas. |  |  |  | Calendario compartido de audiencias judiciales manejado directamente por el (la) Jefe del área. |  |  |  |  | Alimentar el calendario con la información pertinente de las audiencias. | 30%
35 | Jurídica | Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas motivo de consulta por las diferentes áreas de la entidad. | OPERATIVO | Inexistencia de líneas o políticas de los diferentes temas consultados al interior de la OAJ | Toma de decisiones inadecuadas por parte de las diferentes áreas, pudiendo afectar el funcionamiento de la Entidad | 1 | 2 | Bajo | Determinar previamente el reparto de los conceptos por temas. Lo que permite que la línea sea siempre la misma | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementar una base de datos de conceptos , para determinar los temas , frecuencias, y opciones de manejo a futuro | 50% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Se tomará los lineamientos que hayan establecido en el concepto mas favorable para los interés de la Entidad.
Desarticulación entre los abogados de la OAJ y entre estos y el jefe del área.
|  |  |  | Falta de control de los conceptos expedidos. | Que sobre un mismo tema se den lineamientos diferentes. | [8 empty] | Determinar previamente el reparto por temas a los abogados encargados de Conceptos. | 50%
36 | Jurídica | Manejo de procesos administrativos o judiciales en áreas diferentes a la OAJ sin que se articule con mencionada oficina. | CUMPLIMIENTO | Falta de conocimiento de las funciones de la OAJ | Ausencia del control especializado adecuado. | 2 | 3 | Moderado | El jefe de la OAJ es interventor del todos los abogados de la Entidad exceptuando los vinculados con la Secretaria General y Despacho. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Elaboración de una Circular en la que se indique la importancia de transferir los procesos que impliquen manejo de los intereses de la entidad a la OAJ . Y la exigencia que el (la) Jefe de la OAJ se nombrado como supervisor de los abogados de la Unidad, exceptuando los de la secretaria general y Despacho | 100% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Contratar abogados expertos en los temas que la OAJ no tenia conocimiento para evitar daños antijurídicos
|  |  |  | Falta de seguimiento a las actuaciones de defensa de los intereses de la entidad desarrolladas en áreas diferentes a la OAJ | Perdida de procesos judiciales e imposibilidad de defender ala Entidad |  |  |  | Solicitud a todas las áreas de la remisión de la actuaciones judiciales o administrativas que impliquen defensa de la Entidad que se estén conociendo.
Causación de pagos a los que no estábamos obligados
37 | Comunicaciones | Desconocimiento de la misión de la UMV por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. | DE IMAGEN | Desconocimiento de algunos medios de comunicación sobre la misionalidad de la Entidad. | Publicación de información errónea por parte de los medios. Bajo posicionamiento de imagen de la Entidad frente a la ciudadanía y las partes interesadas | 4 | 3 | Alto | Difusión de la gestión realizada por la UMV en los diferentes canales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Difusión de los trabajos de la entidad en los diferentes medios de comunicación. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rectificación y verificación a través de medios de comunicación
|  |  |  | Falta de posicionamiento de la marca de la entidad a nivel externo |  |  |  |  | Publicación en las redes sociales y la página web informando la misión y visión de la Entidad. |  |  |  |  | Actualización de la página web, publicaciones en las redes sociales, intranet y demás. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Pocas campañas informativas de la entidad. |  |  |  |  | Plan Estratégico de las Comunicaciones |  |  |  |  | Entrevistas coordinadas con los medios comunicativos, | 34% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
38 | Comunicaciones | Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad desinformados o desactualizados. | OPERATIVO | Falta de interacción informativa entre las distintas áreas de la entidad. | Tener una imagen errónea de la entidad Desconocimiento de la información para participar de las actividades, planes, programas, trabajos que se realizan en la entidad, lo que genera reprocesos. Bajo sentido de pertenencia de la comunidad de la UMV. | 4 | 3 | Alto | Se realizan estrategias comunicativas de difusión a través de la intranet página web y correos institucionales. | 3 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Generar campañas internas de difusión a través de diferentes canales | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes de seguimiento y mejora
|  |  |  | Insuficientes herramientas de difusión de la información institucional |  |  |  |  | Difusión de las actividades que realiza la entidad a través de las pantallas, redes sociales, intranet y carteleras. |  |  |  |  | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Comunicación deficiente en los distintos medios comunicativos.
39 | Comunicaciones | Bajo relacionamiento comunicativo entre la entidad y la ciudadanía. | DE IMAGEN | Poca difusión de la gestión de la entidad. | No ser visibilizados por la comunidad en las redes sociales, página web, medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | Diseñar nuevas estrategias comunicativas para divulgar el trabajo de la entidad. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimientos mensuales
|  |  |  | Demoras en la contestación de las solicitudes y preguntas de los ciudadanos. |  |  |  |  | Establecer protocolos de respuesta |  |  |  |  | Generar respuestas oportunas de las peticiones que realizan los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desaprovechamiento de los canales de comunicación como las redes sociales y medios comunitarios |  |  |  |  | Coordinación permanente entre las dependencias de la UMV. |  |  |  |  | Relación activa - Ciudadano - Funcionario. | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
40 | Sistemas de Información y Tecnología | Acceso de personal no autorizado a equipos y redes con el fin de afectar los sistemas y su infraestructura | OPERATIVO | Falta de implementación y Cumplimiento de políticas de seguridad lo que genera incidentes de seguridad | Daños en la infraestructura de sistemas de información, Pérdida, modificación o sustracción de la información, mala imagen corporativa Interrupción de Operación de la Entidad | 2 | 3 | Moderado | Seguridad puertas centro de cómputo, asignación claves a equipos de usuario final, accesos restringidos | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementación de políticas de seguridad y campañas de concientización para los usuarios por la Ingeniera encargada de uso y apropiación | 20% | Ingeniero de Uso y Apropiación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información)
|  |  |  | Ausencia de un SGSI que incluye (políticas, procedimientos, etc.) |  |  |  |  | Utilización de copias de seguridad de la información crítica de los sistemas de información |  |  |  |  | Asegurar la realización de las políticas de Back ups | 40% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída en el incidente
|  |  |  | Afectación por terceros de los sistemas de información y su infraestructura para causar daño a la entidad |  |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos, apoyo en la seguridad de la página web por el Web Master |  |  |  |  | Implementación del SGSI | 40% | Gestor de Seguridad de la Información | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | RE-evaluar las políticas para ajustarlas en caso de ser necesario
41 | Sistemas de Información y Tecnología | Mal funcionamiento por obsolescencia de: equipos de tecnología, sistemas de información y comunicaciones | TECNOLOGÍA | La compra de equipos de tecnología y sistemas de información por otras áreas sin la orientación del proceso SIT, por lo cual no ingresa al inventario, no se le realiza mantenimiento, ni se asignan recursos para su soporte | Tecnología obsoleta fuera del inventario de la entidad, reasignación de recursos para renovación o soporte, retrasos e interrupciones en la operación, necesidad de asignar gran parte de los recursos para reparaciones | 2 | 4 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Interiorizar la directriz y su inclusión en los procedimientos o documentos asociados | 20% | Líder del proceso SIT - Enlace del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar solicitud formal al proveedor para actualizar los equipos en estado de obsolescencia
[9 empty] | Política de Contracción por outsourcing de tecnología que permiten a la Unidad contar con tecnología actualizada y soportada |  |  |  |  | Establecer controles en el Plan de Adquisiciones y en el POAI para verificar la autorización de Sistemas de Información y Tecnología en contratos que involucren la compra de software o equipos tecnológicos | 20% | Líder del proceso SIT Proceso Contratación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la cotización para la actualización del software y tramitar el presupuesto para realizar la adquisición
[14 empty] | Continuar con la aplicación de la política de la adquisición de los equipos de tecnología y periféricos a través de outsourcing, para tener la oportunidad de solicitar su renovación de acuerdo a las avances tecnológicos y no contar con equipos de propiedad de la Entidad desactualizados. | 60% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
42 | Sistemas de Información y Tecnología | Falta de integración de software o equipos tecnológicos | OPERATIVO | La falta de una política definida para la compra de elementos de tecnología o utilización de software o equipos tecnológicos sin el aval del proceso SIT | Adquisiciones tecnológicas por fuera del control del proceso de tecnología, sin planeación estratégica y estándares dados para la entidad. | 3 | 3 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Incluir la directriz relacionada con no permitir adquisiciones de tecnología y contratación de personal del ámbito de la Ingeniería de sistemas, sin aprobación del proceso de SIT en el Manual de Contratación y en el procedimiento para la Definición y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | 40% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Establecer plan de acción/mejoramiento para establecer la solución para realizar la renovación del equipo o software o el mantenimiento, de modo la afectación sea la mínima posible
|  |  |  | El desconocimiento de los responsables en los criterios para la aprobación de las adquisiciones de su área | Tecnología no adecuada para los procesos de la Entidad y que agrega valor a los inventarios. | [8 empty] | Realizar socialización a los responsables sobre las reglas y criterios para la aprobación de adquisiciones de tecnología. | 20% | Líder del proceso SIT | Anual | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  |  | La falta de controles previos en la aprobación de las adquisiciones programadas por las áreas | [9 empty] | Establecer controles en las revisiones y aprobaciones del PAA y del POAI para evitar que se aprueben contratos relacionados con tecnología sin la aprobación del proceso SIT | 40% | Líder del proceso SIT - proceso Contratación | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
43 | Sistemas de Información y Tecnología | La incursión de software malicioso o la intromisión en la red de la Entidad para el robo de información por personal de la entidad. | CORRUPCIÓN | Falta de concientización de los funcionarios de la entidad en la descarga de software malicioso | Retrasos o interrupciones en el funcionamiento en los sistemas de información | 2 | 4 | Alto | Utilización de copias de seguridad para prevenir la pérdida de información crítica para la Entidad | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Asegurar la toma de copias de seguridad que sirvan como respaldo para recuperar en cada caso la información | 35% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar
|  |  |  | Brechas o parches en la red que puedan permitir la incursión de software malicioso | Robo de información crítica para la organización |  |  |  | Monitoreo de los servidores de las bases de datos por el DBA y de la red por el Web Master para garantizar la seguridad de la red de la Entidad |  |  |  |  | Garantizar que la Entidad cuente con un DBA, gestor de infraestructura y un gestor de seguridad de la información | 35% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) y realizar el cierre de las brechas de seguridad por las cuales acceso el personal no autorizado
|  |  |  | La utilización de dispositivos de almacenamiento móviles no seguras que pueden propiciar la descarga de software malicioso | Alteración o modificación de la información de las bases de datos de la Entidad |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos y antivirus para bloquear el acceso de personal no autorizado o la descarga de virus informático |  |  |  |  | Actualización de del Firewall o cortafuegos, antivirus y políticas de seguridad para preservar la información ante la incursión de software malicioso | 30% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída, alterada o modificada en el incidente
44 | Gestión Ambiental | Incumplimiento de la normativa ambiental vigente | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la normatividad vigente | Multas, sanciones o cierres temporales | 4 | 4 | Extremo | Matriz de requisitos legales | 3 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Revisión para la actualización semestral de la matriz de requisitos legales | 33.3% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Presentación de Planes de mejoramiento formulando acciones de rápida intervención al recurso afectado
|  |  |  | Demoras en trámites externos |  |  |  |  | Planeación de tramites ambientales pertinentes |  |  |  |  | Seguimiento a tramites - permisos ambientales | 33% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de seguimiento al NORMOGRAMA para su ejecución. |  |  |  |  | Plan de acción proceso GAM |  |  |  |  | Realizar una matriz de la implementación de la normativa ambiental aplicable | 34% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
45 | Gestión Ambiental | Presentación de emergencias o accidente ambientales | OPERATIVO | Desinformación de las acciones de prevención de la ocurrencia. | Contaminación de los recursos naturales Multas, sanciones o cierres temporales Perdidas humanas | 4 | 4 | Extremo | Socialización de acciones de prevención. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Sensibilización en prevención para accidentes ambientales | 50% | Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación de plan de contingencias Activación de alarmas de vigilancia y monitoreo para control de afectación a los recursos
|  |  |  | Deficiencia de seguimiento a los control establecidos en las actividades realizadas |  |  |  |  | Procedimiento gestión ambiental en obra |  |  |  |  | Implementar el plan de manejo Ambiental en la sede de producción | 50% | Gerencia de producción Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Anual | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Insuficiencia de insumos, equipos o elementos que prevengan contengan o minimicen el riesgo de accidente |  |  |  |  | Asignación presupuestal para kits de contención de derrames
46 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Demora en Cierre de PQRSFD en Obra | CUMPLIMIENTO | Prioridad del cumplimiento de otras actividades propias de la intervención. | Incumplimientos ante la Secretaría de Gobierno y entes de control | 5 | 1 | Alto | Personal capacitado | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | sensibilización sobre el cumplimiento de ley para la atención de PQRSFD | 50% | Gerente GASA | Bimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Que se de una respuesta al ciudadano sobre el estado del proceso de respuesta a su requerimiento. Y se de a conocer en Comité Directivo para atender problemáticas con cierre de PQRSFD.
|  |  |  | Procesos dispendiosos para dar respuesta en casos puntuales | Sanciones de Tipo Legal para Entidad. |  |  |  | ACI-PR-001 Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD V 7.0 |  |  |  |  | Informe periódico para recordar los requerimientos que están pendientes por respuesta. | 50% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31
47 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Inicio de intervención sin los procedimientos sociales previstos | OPERATIVO | Información inoportuna, de ultima hora sobre una intervención a realizar o cambios inesperados en programación | Sanciones de Tipo Legal o Jurídico para Entidad. | 5 | 2 | Alto | Seguimiento a la programación suministrada por intervención | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud a la gerencia de intervención de los cambios a la programación de manera oportuna para que GASA se programe oportunamente | 100% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Realizar procedimientos sociales, sin importar que ya haya iniciado la ejecución de obra.
48 | Administración de Bienes e Infraestructura | Robo o sustracción de elementos por entes externos | FINANCIERO | Débiles medidas de seguridad en los frentes de obra | Retrasos, demoras y afectación de la imagen de la empresa | 5 | 3 | Extremo | Utilización de pólizas de seguros contratadas por la entidad | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Continuar con la contratación de pólizas de seguros por la Entidad | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas, y en caso de ser aplicable, la activación de las pólizas que respaldan el contrato de la compañía.
|  |  |  | Permeabilidad de los controles de seguridad establecidos | Denuncias y solicitud de garantía a la compañía Aseguradora o la Compañía de Seguridad |  |  |  | Solicitud contractual de pólizas de seguros de respaldo por la compañía de seguridad, de los proveedores o contratistas y solicitud del estudio del caso a la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Continuar blindando los contratos con los requerimientos de pólizas de seguros para respaldar la ejecución de los contratos y la utilización de alarmas y circuitos cerrados de televisión | 40% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento
|  |  |  | Falta de controles en las entradas y salidas de las sedes de la Entidad | Detrimento patrimonial |  |  |  | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes. |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes en las entradas y salidas de la Entidad a la compañía de vigilancia contratada. | 20% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Remitir requerimiento a la compañía de vigilancia solicitar incrementar los controles de seguridad en la puertas de entrada y salida de la Entidad
49 | Administración de Bienes e Infraestructura | Vencimiento de elementos por obsolescencia | OPERATIVO | Espacios de almacenamiento inadecuados que no permiten identificar con facilidad los elementos vencidos o prontos a vencer | Pérdida de materiales por vencimiento | 3 | 2 | Moderado | Adaptación de sitios de almacenamiento, de acuerdo a las necesidades de los materiales | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Rotar el inventario, teniendo en cuenta las fechas de caducidad. Establecer programas para dar de baja o permuta de elementos | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Solicitar al interventor del contrato realizar la adquisición de los elementos para la reposición de los obsoletos
|  |  |  | Necesidades de consumo sobrestimadas, lo que conduce a solicitar la adquisición de más unidades de las necesarias de un elemento | Gran cantidad de existencias de elementos |  |  |  | Aplicación de Normas para la adquisición de elementos, controles para la aprobación de compras por caja menor, rotación de inventarios, dar de baja elementos dañados y permuta de bienes con otras entidades |  |  |  |  | Utilizar bodegas adecuadas para el almacenamiento de los elementos, de acuerdo a las condiciones especificas de almacenaje y preservación definidas/Continuar con la implementación de normas guía para la contratación de servicios y la compra de elementos relacionadas con la fecha de vencimiento de los elementos y sus condiciones de conservación | 30% | Almacenista General | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Efectuar un programa para dar de baja los elementos obsoletos
|  |  |  | Difícil identificación por sistema de las unidades de elementos prontas a vencerse u obsoletas | Acumulación de elementos vencidos u obsoletos en Almacén lo que conduce a altos gastos de almacenamiento y de seguridad |  |  |  | Utilización de funcionalidades del aplicativo Sí capital para la identificación de estos elementos |  |  |  |  | Garantizar la utilización de la opción que posee el aplicativo de administración de inventarios, para controlar la caducidad de los elementos, a fin de prevenir las bajas por obsolescencia de elementos. | 30% | Ingeniero Desarrollador de Sí capital | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
50 | Administración de Bienes e Infraestructura | Registro inadecuado de los movimientos asociados al proceso del almacén | OPERATIVO | Errores en la digitación de la información | Entrega de elementos incorrectos | 3 | 3 | Alto | Definición de un código único para el ingreso de cada elemento | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Establecer un catálogo de elementos, en el cual cada elemento cuente con un solo y único número de identificación | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Identificar el (los) registro(s) realizados incorrectamente y realizar la corrección, con las debidas anotaciones
|  |  |  | Falta de capacitación de los Auxiliares para registrar y asociar los diferentes elementos | Información deficiente de las existencias del almacén |  |  |  | Controles y validaciones del sistema al registrar los diferentes movimientos |  |  |  |  | Asignación de secciones por cada Auxiliar para realizar el registro de los movimientos de los elementos en el sistema | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Descripciones de productos muy semejantes definidas por el proveedor | Elementos diferentes en clase asociados a un solo código de elemento |  |  |  | Revisiones por otro miembro del grupo y el responsable de la solicitud de los elementos |  |  |  |  | Realizar sensibilización de registros | 20% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
51 | Administración de Bienes e Infraestructura | Pérdida, robo o sustracción de elementos | CORRUPCIÓN | Falta de controles en el reintegro de elementos por el responsable | Mayores necesidades de elementos a cubrir, detrimento patrimonial, desperdicio de los elementos | 5 | 4 | Extremo | Controles en la devolución de elementos para la generación del paz y salvo al cierre del contrato con el contratista de servicios | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar controles en la devolución de los elementos no consumibles que se encuentren asignados al funcionario o contratista, para la generación del paz y salvo | 40% | Almacenista General - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar
|  |  |  | Falta de compromiso de los funcionarios y Directivos con la entidad y la ciudad | Investigaciones y sanciones disciplinarias |  |  |  | Revisión de antecedentes del personal a contratar y exigencias de pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados |  |  |  |  | Realizar la revisión de los antecedentes del personal a contratar y exigir pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados | 20% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento
[9 empty] | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y/o salida de elementos por parte de la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y salida de elementos a la compañía de vigilancia contratada. | 40% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas.
52 | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión | Incumplimiento del plan anual de auditorias aprobado para ejecutar en la vigencia | OPERATIVO | Falta de personal en el equipo con el perfil requerido | Incumplimiento de los roles asignados a la OCI | 3 | 2 | Moderado | El plan de adquisiciones tiene previstos los recursos para la contratación del personal requerido | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Presentar solicitud ante la alta dirección de los recursos requeridos | 40% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2019-01-15 | Redistribuir responsabilidades entre el personal disponible | En el Trimestre 1-2018 con corte a 31-03-2018, el Equipo de la OCI está conformado por: • Personal de Planta (3): Jefe OCI, Secretaria Ejecutiva y Profesional Especializada. • Contratistas (6): (1) Ing. Civil, (1) Ing. Vías y Transporte, (1) Ing. Sis-temas, (1) Abogado y (2) Contado-res Públicos. En total: la OCI está integrada por nueve (9) servidores públicos y contratistas. Por lo anterior, todas las actividades programadas para el trimestre se distribuyeron entre todo el Equipo de la OCI y se cumplieron las relacionadas con el PAA. | Se cuentan con los recursos para la contratación de personal y la aprobación de la Alta Dirección en el CICCI de 27-01-2018 para nueva contratación
|  |  |  | Disminución de contratistas en el equipo OCI |  |  |  |  | Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución |  |  |  |  | Presentar solicitud ante la alta dirección para la contratación del personal profesional | 60% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-15
Asignación parcial de recursos requeridos para ejecutar el plan
53 | Intervención de la Malla Vial Local | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | OPERATIVO | Falta de seguimiento y control, a los insumos y a la ejecución de las actividades de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. | 2 | 2 | Bajo | Socialización y aplicación de procedimientos e instructivos de intervención de la malla vial local. | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Elaboración de informe de revisión de ensayos e implementación de las recomendaciones | 100% | Gerente de Intervención | Mensual | Enero | Diciembre | Seguimiento a la intervención realizada e implementación de correcciones a que hubiere lugar. (Corregir la intervención)
|  |  |  | Utilizar materiales e insumos que no cumplan especificaciones técnicas |  |  |  |  | Revisión y análisis de ensayos de laboratorio realizados a los materiales y a las actividades dependiendo el tipo de actividad realizada
54 | Intervención de la Malla Vial Local | Perdida de material e insumos de intervención | CORRUPCIÓN | Pedir más material, insumos y/o maquinaria de lo que se requiere en los frentes de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. Produciendo investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones. Detrimento patrimonial | 1 | 4 | Alto | Cruce de información de los reportes de solicitud de materiales, recibidos, utilizados en la ejecución contra los vales presentados por producción | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar programación periódica de insumos ajustada a las cantidades resultantes de la visita de verificación o del diseño. Seguimiento a la programación | 100% | Gerente de Intervención | Bimestral | Enero | Diciembre | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
Aprovechamiento parcial del material, insumos y/o maquinaria para fines particulares.
55 | Intervención de la Malla Vial Local | Mayor permanencia en los frentes de obra | OPERATIVO | Falta de suministro en el tiempo pertinente y cantidad requeridos de los diferentes tipos de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al tipo de intervención acordes a la programación. | Posible stand bye de mano de obra o equipos e incumplimiento en los tiempos de intervención y posibles sobrecostos. | 5 | 4 | Extremo | Procedimientos intervención de la malla vial local específicamente en la realización. | 5 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitud escrita a la Subdirección Técnica STPI- Gerencia de Producción de los insumos requeridos para intervención con relación a mano de obra, materiales y equipos. (Se realizara una solicitud anual con seguimiento trimestral en caso de variaciones). | 100% | Gerente de Intervención | Trimestral | Enero | Diciembre | Informar inmediatamente a la Dirección General y a la Subdirección Técnica STPI
consolidación y envió de programación diaria
56 | Control Disciplinario Interno | Incumplimiento de los términos procesales. | CUMPLIMIENTO | Insuficiente personal para la sustanciación de los expedientes | Prescripción de la acción disciplinaria, vencimiento términos procesales | 5 | 3 | Extremo | BASE DE DATOS ACTUALIZADA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA -SID | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Contar con el personal suficiente en relación con el número de procesos que se adelantan en la Entidad | 70% | Secretaria General | SEMESTRAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | GENERAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y PREVENTIVAS
|  |  |  | Cantidad de procesos vigentes | [9 empty] | Mantener una base de datos donde se generen alertas sobre el vencimiento de los términos | 30% | Secretaria General | MENSUAL | 2018-01-01 | 2018-12-31
Desconocimiento en la normatividad vigente, lo que genera se presenten nulidades y en consecuencia, mora en los términos procesales
57 | Contratación | Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | CUMPLIMIENTO | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | Verificación dentro del proceso de contratación por parte del profesional asignado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Verificación y remisión al responsable de citar a comité de Contratación | 100% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales
|  |  |  | No contar con actas de comité de contratación |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  |  |  | Comité de contratación mal diseñado |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
58 | Contratación | Perdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | CORRUPCIÓN | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Retrasos en la contratación Demandas | 1 | 3 | Moderado | Definición de las TRD y su implementación dentro del proceso de Gestión documental | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Aplicación de las TRD y entrega de documentos al proceso de gestión documental mediante FUID | 100% | Secretaria General - profesional asignado al proceso | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales
|  |  |  | Inadecuada custodia de expedientes |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas |  |  |  | Los procesos de selección tienen contemplado un periodo de observaciones para que los interesados revisen y opinen
|  |  |  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas
59 | Contratación | Imposibilidad de adelantar procesos de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o sanciones | CUMPLIMIENTO | Omisión por parte del interventor o supervisor de informar oportunamente los incumplimientos que se presenten en el contrato | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | El supervisor o interventor elabora un informe de cumplimiento cada vez que se autoriza un pago | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Adelantar las acciones tendientes para hacer efectiva la garantía de seriedad si corresponde
Dentro del manual de supervisión e interventoría se establece como obligación de este de informar oportunamente a la entidad los hechos que puedan constituir un incumplimiento por parte del contratista
60 | Contratación | Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio | 3 | 2 | Moderado | Control por parte del supervisor designado o del interventor contratado en cada caso | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer un termino para la presentación del informe de supervisión o interventoría | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-03-01 | 31/06/2018 | Inicio de las acciones disciplinarias, administrativas o legales según sea el caso y hacer efectiva la garantía de cumplimiento si es del caso
[14 empty] | Implementación de bases de datos para el control y seguimiento | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## THU
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones | observaciones OCI
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [11 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Atención al Ciudadano | Desatención de solicitudes (PQRSFD) del ciudadano o partes interesadas | CUMPLIMIENTO | No se recibió la solicitud (PQRSFD) en la Entidad | Desconocimiento de la existencia de una solicitud del ciudadano o partes interesadas | 2 | 3 | Moderado | Documentación del proceso / Normativa interna | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Brindar información clara y de fácil acceso a la ciudadanía acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD, mediante campañas comunicativas. | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Verificar en la base de datos de PQRSFD de la Entidad y del SDQS | Abril 5 /2018: Las acciones que se han adelantado en este periodo para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: * El proceso de atención al ciudadano cuenta con el formato ACI-DI-002 V2 (Folleto Atención al Ciudadano y Partes Interesadas), se tiene impreso el folleto ACI-DI-001 V2 para su entrega en sedes y frentes de obra el cual contiene la informacion acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD. *Conforme a acta de fecha 12/02/2018,Atención al Ciudadano hace entrega de 724 folletos "ACI-DI-002" a Gestión Social y Atención a Partes Interesadas, para ser distribuidos en los diferentes frentes de obra. |  | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Existencia de múltiples canales para la recepción de solicitudes (PQRSFD) | Carencia de control sobre la totalidad de las solicitudes (PQRSFD) que ingresan a la entidad |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Socialización mensual de manera presencial y virtual con los colaboradores de la UAERMV sobre la normatividad interna para la toma de PQRSFD en los formatos del SIG | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-02-01 | 2018-11-30 |  |  |  | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
[23 empty] | Comunicaciones | FINANCIERO | 3 | EVITAR EL RIESGO
2 | Atención al Ciudadano | Atención de solicitudes (PQRSFD) fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia | CUMPLIMIENTO | Alto volumen de solicitudes recibidas | No se cuenta con el tiempo necesario para dar respuesta oportuna y de calidad Acumulación de solicitudes sin responder Respuestas extemporáneas | 5 | 3 | Extremo | Segregación de funciones | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 30% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dar prioridad en la dependencia y proceso responsable para la atención oportuna de la PQRSFD próximas a vencerse | Las acciones tendientes a minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: *Atencion al ciudadano solicito al area de Sistemas que a traves de ORFEO se generaran alertas tempranas sobre el vencimiento de terminos según el tipo de peticion lo cual permite generar control desde cada cuenta de ORFEO. |  | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Asignación tardía de la petición al responsable final de emitir respuesta |  |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Implementar completamente el sistema Orfeo para la asignación oportuna de solicitudes | 70% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | [18 empty] | Producción | CORRUPCIÓN
3 | Atención al Ciudadano | Dar respuesta incorrecta, incompleta o contradictoria a una solicitud (PQRSFD). | CUMPLIMIENTO | Falta de claridad en la solicitud recibida en la Entidad | La dependencia no puede dar respuesta completa a la solicitud | 5 | 3 | Extremo | Documentación del proceso / Normativa | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir el control para precisar solicitud del peticionario de los casos necesarios | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Revisión del directivo responsable de cada dependencia y proceso a las respuestas generadas validando la calidad de sus atributos. | Las acciones previstas para minimizar el riesgo advertido son: ACI tiene proyectado para el mes de mayo gestionar una capacitacion sobre lenguaje claro la cual tiene como objetivo dar lineamientos en cuanto a la calidad de las respuestas al ciudadano por parte d elos servidores publicos.. |  | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Debilidad en los controles frente al contenido de la respuesta a las peticiones | Disminución en la calidad de las respuestas |  |  |  | Niveles de autorización |  |  |  |  | Fortalecer controles establecidos en el proceso frente al contenido de la respuesta | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  |  |  | Gestión Ambiental
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | Disminución en la calidad de las respuestas | [8 empty] | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 20% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas
4 | Apoyo Interinstitucional | Dificultades para la atención oportuna de emergencias | OPERATIVO | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos para la atención de situaciones imprevistas que dificultan la movilidad en la ciudad | Aumento de la criticidad del evento de emergencia y retraso en el cumplimiento de - los objetivos - las metas institucionales | 2 | 3 | Moderado | Informe semanal de disponibilidad vehículos y maquinaria | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener actualizado la disponibilidad semanal de vehículos, maquinaria y equipos. | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerente de Producción | Semanal | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Se declara urgencia por parte Subdirección Técnica de Producción e Intervención para disponer de los recursos necesarios para la situación de emergencia presentada |  |  | Atención al Ciudadano
|  |  |  | Deficiente comunicación entre las entidades del Distrito que atienden la emergencia. | [9 empty] | Elaborar y sensibilizar la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias - EIR | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención *Gerente de Intervención *Gerente de Producción * Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-03-31 |  |  |  | Jurídica
Contratación
5 | Apoyo Interinstitucional | Atender situaciones imprevistas que no son competencia de la entidad | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad | Investigaciones por los entes de control por extralimitación de sus funciones. | 4 | 3 | Alto |  | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Reinducción todos los servidores públicos que atiende las notificaciones y situaciones de emergencia | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. |  |  | Gestión Documental
|  |  |  | Notificación de eventos que no son competencia de la Unidad. | [9 empty] | Establecer controles para filtrar los segmentos viales que donde se presenta la situación imprevista y determinar la competencia de la UMV | 50% | * Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Sistemas de Información y Tecnología
Financiera
6 | Apoyo Interinstitucional | Realizar una demolición que genere afectaciones estructurales en inmuebles aledaños y comprometa la integridad de ciudadanos | OPERATIVO | Realizar demoliciones que no cumplan con los requisitos legales | Sanciones, demandas, indemnizaciones, procesos disciplinarios, | 2 | 5 | Extremo | Procedimiento establecido para demoliciones | 2 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UMV debe adquirir una póliza que ampare los riesgos que genera esta actividad | 20% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Secretaria General |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. Indemnizar |  |  | Talento Humano
|  |  |  | Falta de personal debidamente capacitado y entrenado para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | Incidentes / accidentes - personal, maquinaria, equipos, construcciones -, por desconocimiento técnico al momento de realizar una demolición de estructuras y la atención de emergencias | [8 empty] | Gestionar la capacitación y entrenamiento para servidores públicos en: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Falta de recursos: comunicaciones, Dotación, Elementos de Protección Personal para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | [9 empty] | Gestionar y asignar los recursos necesarios para los servidores públicos que realizan la: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
7 | Operación de Maquinaria | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos | OPERATIVO | Inoportuna programación de las necesidades. | Demoras en la ejecución de las obras programadas. | 4 | 4 | Extremo | Reportes de fallas mediante las tarjetas diarias de operación. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar comités de la STIP donde se realice: * Verificación de las necesidades de la Gerencia Intervención. | 33% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Contar con un contrato de alquiler de maquinaria, vehículos equipos a través del contrato de alquiler para satisfacer la demanda. |  |  | Operación de Maquinaria
|  |  |  | Deficiencias en la identificación de las necesidades para los contratos de mantenimiento. | Sobrecostos |  |  |  | Cronograma de Mantenimiento. |  |  |  |  | Efectuar reuniones de la Gerencia de Producción donde se realice: * Identificación de las necesidades de mantenimiento. * Planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la UAERMV. | 33% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión
|  |  |  | Uso inadecuado de los vehículos, maquinaria y equipos, generando deterioro de estos. |  |  |  |  | Personal disponible para atender fallas de los equipos. |  |  |  |  | Realizar supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos como apoyo para cumplir las necesidades de la UAERMV. | 34% | Gerencia de Producción | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
8 | Operación de Maquinaria | Incidentes y accidentes en la operación de vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | OPERATIVO | Falta de capacitación, concentración o precaución al realizar la actividad. | Decomiso de las maquinas por parte de las autoridades competentes. Daños a terceros y a bienes. Incapacidad de los operarios y daños a los bienes de la UAERMV. Demandas y Sanciones | 3 | 3 | Alto | Políticas de operación, Procesos y procedimientos o protocolos aplicados. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la entidad | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a quien corresponda para que se realice el reporte del accidente. Se informa a la aseguradora en el evento que sea un accidente de transito.
|  |  |  | Posible falla del vehículo, maquinaria o equipo. |  |  |  |  | Inspección por personal técnico de SST y el PESV en el desarrollo de las actividades operativas. |  |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivos y/o predictivos en los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción, GASA y Secretaria General - SST. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Condiciones del entorno y estado de las vías. |  |  |  |  | Realización de técnico mecánicas preventivas.
9 | Operación de Maquinaria | Perdida o hurto de vehículos, maquinaria y equipos. | OPERATIVO | Deficiencia en los contratos de vigilancia que suscribe la entidad. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Pólizas de seguro maquinaria equipos y herramientas. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a la aseguradora del evento
|  |  |  | Descuido o delincuencia que generen perdida, robo o hurto de los vehículos, maquinaria y equipos. |  |  |  |  | Vigilancia por GPS. |  |  |  |  | Realizar y socializar un protocolo de perdida, robo o hurto para los vehículos, maquinaria o equipo. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
10 | Operación de Maquinaria | Uso de vehículos y maquinaria para beneficio propio | CORRUPCIÓN | Inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Vigilancia por GPS. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Actualización de los procedimientos de monitoreo por GPS | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Descuido del personal que operan los vehículos y maquinaria. | [9 empty] | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
11 | Producción | Demoras en la producción y despacho de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida. | ESTRATÉGICOS | Inoportuna programación de las necesidades a producir | Incumplimiento en las entregas de producción que afecta las metas establecidas por la UAERMV | 4 | 5 | Extremo | Control de despacho. | 3 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Realizar comités de la STIP donde se realice : *Verificación de las necesidades de intervención para contar con insumos, equipos, materiales y personal necesarios para la producción. *Planificación y seguimiento a la programación vs ejecución. | 40% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Contratar mezcla con terceros.
|  |  |  | Insuficiencia de los recursos para la producción (materia prima, insumos, personal, fallos de plantas y problemas con servicios públicos) por diferentes factores. |  |  |  |  | Programación de materia prima, insumos y de personal para la producción. |  |  |  |  | Realizar seguimiento de los contratos necesarios para cumplir la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción) | 20% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupción de servicios públicos, en especial energía electrica debido a daños o cortos eléctricos. |  |  |  |  | Mantenimientos programados a las plantas. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Mantenimiento en la sede de producción. | 20% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupciones en el transporte (por seguridad, paros, bloqueos, daños, incidentes y accidentes de transito). |  |  |  |  | Comunicación con CODENSA |  |  |  |  | Desarrollar el proceso de compra de planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 15% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
[9 empty] | Seguimiento por GPS y Capacitaciones de personal. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 5% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
12 | Producción | Uso de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida fuera de especificaciones. | CUMPLIMIENTO | No cumplir las frecuencias y los tipos de ensayos para determinar la aceptación o rechazo del los materiales y mezclas producidas. | Reprocesos, detrimento patrimonial e incumplimiento a los requisitos de calidad de los productos o servicios prestados por la UAERMV. | 3 | 2 | Moderado | Plan de Inspección y ensayos. Trazabilidad de las muestras tomadas. Ensayos realizados a materias primas y material producido | 3 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan de Inspección y Ensayos. | 60% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación del plan de Inspección y Ensayos para el incumplimiento de las especificaciones.
|  |  |  | Insuficiencia de recurso humano, mecánico y tecnológico para el desarrollo del seguimiento y control de las especificaciones técnicas de los materiales y mezcla producida. |  |  |  |  | Funciones y roles y responsabilidades del personal del laboratorio. Reporte de los resultados de los ensayos realizados de acuerdo a las especificaciones. |  |  |  |  | Implementación de la norma NTC ISO - IEC 17025. | 40% | Gerente de Producción | Bimensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
13 | Producción | Perdida o hurto de materia prima y material producido. | CORRUPCIÓN | Deficiencia en el control de insumos, materias primas, mezcla de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frio. | Detrimento patrimonial, incumplimiento de metas peculado, cohecho y dolo. | 1 | 3 | Moderado | Control y seguimiento de ingreso y salida de materiales y mezclas (Bascula). | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Mantener el inventario de materia prima y material producido actualizado. | 100% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Uso de la mezcla para beneficio particular |  |  |  |  | Verificación y calibración de la bascula
14 | Producción | Contaminación ambiental y generación de incidentes y accidentes laborales | CUMPLIMIENTO | Deficiencia en los lineamientos ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Multas, sanciones disciplinarias, problemas de salud pública e incapacidades del personal que se encuentre en la sede de producción. | 3 | 2 | Moderado | Seguimiento a las acciones ambientales, SST y de Seguridad Vial. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Participar en las capacitaciones y actividades programadas por Gestión Ambiental. | 50% | Gerente de Producción y Secretaria General. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Informar de la emergencia ambiental a la Gerencia ambiental social y atención al usuario (GASA) para cumplir con los lineamientos dados Atender la emergencia, remitir y reportar el incidente y/o accidente.
|  |  |  | Resistencia al cambio que genera que no se realicen las actividades diarias de forma adecuada | [9 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 50% | Gerente de Producción y GASA. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01
15 | Gestión Documental | Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión | CORRUPCIÓN | Desconocimiento y debilidad en la aplicación de los procedimientos de gestión documental por el personal responsable | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Perdidas económicas Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de soportes y evidencias para la defensa judicial de la Entidad | 3 | 3 | Alto | Personal capacitado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Implementación de TRD, una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Apoyar la elaboración inventario en todos los archivos de gestión. Registros de consulta y préstamo de los documentos de archivo. Control en salas de consulta en el archivo central. | Abril 5/2018 Accion sujeta a la aprobacion y convalidacion por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) de las TRD de la Entidad.
|  |  |  | Debilidad en la custodia y seguridad del acervo documental de la entidad |  |  |  |  | Custodia apropiada |  |  |  |  | Implementación y aplicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-04-01 | 2018-12-15
[9 empty] | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Socialización al personal en el manejo de los procedimientos de gestión documental | 40% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
16 | Gestión Documental | Pérdida de documentación y de archivo electrónicos | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia de los repositorios para la organización, clasificación y custodia de los documentos electrónicos | Pérdida de la información de difícil y/o imposible recuperación Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 3 | 3 | Alto | Custodia apropiada | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud de adecuación de los repositorios necesarios para la custodia de la información | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitud de realización periódica de back up. | Abril 5/2018 Proceso en desarrollo
|  |  |  | Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas. |  |  |  |  | Contingencia y respaldo |  |  |  |  | Solicitud de herramientas tecnológicas necesarias para la conservación de la información y vigilar su correcto funcionamiento. | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No existencia de un programa de documento electrónico y archivo en la entidad | [9 empty] | Generación del programa de documento electrónico y archivo - PDGA | 50% | Secretaría General - Gestión Documental y Sistemas y Tecnologías de la Información | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
17 | Gestión Documental | Deterioro de los documentos o expedientes en los archivos de gestión y Central | OPERATIVO | Debilidad e inexistencia de controles para la conservación teniendo en cuenta los Agentes ambientales (humedad, temperatura, polvo), biológicos (hongos, bacterias, ácaros, etc.) y plagas (roedores e insectos) espacio físico y mobiliario inadecuado | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Fumigación trimestral para las plagas | 20% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Limpieza y mantenimiento periódicos de los depósitos de archivo | Abril 5/2018: Proceso en desarrollo
|  |  |  | Falta de los espacios adecuados para conservar y almacenar los documentos transferidos |  |  |  |  | Seguridad física |  |  |  |  | Formulación y aplicación del Sistema Integrado de Conservación | 50% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
|  |  |  | Ausencia del Sistema Integrado de Conservación | [9 empty] | Elaboración de Inventarios para la formulación de las Tablas de Valoración Documental | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
18 | Sistema Integrado de Gestión | La calidad de la información recibida para la implementación del SIG es deficiente | OPERATIVO | La entrega de la información solicitada u obligatoria por parte de los procesos, es inoportuna. | Demoras en la aprobación documental Información insuficiente e imprecisa para la toma de decisiones de la alta dirección | 4 | 3 | Alto | Procedimiento de control de información documentada (procedimiento claro y aplicado) | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitar información y evidencias mediante comunicaciones oficiales | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Reiterar la solicitud de información con copia a la Oficina de Control Interno.
|  |  |  | El personal designado en cada proceso, para llevar a cabo las actividades para la implementación y sostenibilidad del SIG, no cuenta la competencia necesaria para este rol. |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Sensibilizar al personal designado de cada proceso los temas referentes al SIG y sus roles | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
Falta de interés del personal para asistir a las sensibilización de los temas relacionados con el SIG
19 | Sistema Integrado de Gestión | Existencia de múltiples herramientas que dificultan la implementación y medición del SIG | ESTRATÉGICOS | Desarticulación de lineamientos por parte de la entidad rectora distrital para el seguimiento del SIG | Incumplimiento de las actividades programados por cada proceso referentes al SIG Procesos dispendiosos que impiden una gestión ágil | 3 | 3 | Alto | Indicador Auto Evaluación de la Calidad de los Procesos | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Actualizar las herramientas | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitar al organismo rector el acompañamiento para implementación y medición
|  |  |  | Multiplicidad y duplicidad de actividades, información documentada, que saturan el SIG |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Talleres para revisar interacciones controles y la cadena de valor de los procesos | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
20 | Sistema Integrado de Gestión | Alterar la información aprobada del Sistema Integrado de Gestión - SIG | CORRUPCIÓN | Influencia de terceros para modificación o aprobación de información documental sin el seguimiento del procedimiento respectivo | Acciones disciplinarias Desconocimiento de los lineamientos dados para la gestión Reprocesos | 3 | 3 | Alto | Aplicación del instructivo de control de información documentada (Niveles de autorización ) | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Sensibilizar el instructivo de control de información documentada enfocado a la transparencia | 50% | Jefe de OAP | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Presentación de evidencias de originalidad del documento
|  |  |  | Deficiencia en los controles del proceso |  |  |  |  | Acceso al administrador del Sisgestión mediante claves para dos usuarios. |  |  |  |  | Delegar responsable para custodia y cargue de información en el punto de uso donde se le asigne una clave personal | 50% | Jefe de OAP | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
21 | Financiera | Aplicación incorrecta de la normativa en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar) | FINANCIERO | Diversidad en la interpretación de la norma, falta de capacitación en la norma, modificaciones o cambios. | Reprocesos y correcciones. Necesidad de realizar anotaciones a los estados financieros por errores. Detrimento patrimonial Reclamaciones, deducciones Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad | 3 | 3 | Alto |  | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer dentro de las políticas de gestión financiera. la revisión permanente de la normatividad. Programación de mesas de trabajo bimestrales para retroalimentar y unificar criterios y mejoras del proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Bimestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Revisar el caso para establecer los puntos de falla y las acciones a emprender para eliminar las probabilidades de ocurrencia.
|  |  |  | Falta de capacitación e información sobre cambios realizados en los procedimientos y en las etapas de atención del proceso financiero. |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Incluir en el plan institucional de capacitación, actualizaciones en las normas de actualizacines tributarias que se impartan a todos los servidores involucrados en el proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2017-12-01 | 2018-12-31
|  |  |  | El sistema de información financiera no realiza validaciones que permitan evitar errores al realizar el registro o captura de información. |  |  |  |  | Revisiones manuales entre las áreas y en la misma área, de las etapas anteriores del proceso. |  |  |  |  | Revisión de los procedimientos para establecer controles manuales o automáticos, que permitan reducir las inconsistencias. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-15 | 2018-12-31
22 | Financiera | Incumplimiento en las metas de gestión financiera (pac-giros). | FINANCIERO | Los procesos del área técnica usuaria, no envían la información oportunamente o la envían inexacta. -No recibir información o recibir información inexacta de otras áreas que alimentan los informes financieros. | Reprocesos y demora en la generación de información financiera. No certificar integralmente los estados financieros. Hallazgos y sanciones por parte de entes de control. | 5 | 3 | Extremo | Normatividad interna aplicable, Circular de la Secretaría General y de la Dirección General relacionadas con los lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal de cada vigencia, y estado de ejecución de pagos mensuales. | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Socializar y sensibilizar periódicamente a los responsables de procesos y supervisores frente a los lineamientos para la gestión financiera de la entidad. | 90% | Secretaria General-Financiera | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer las reclasificaciones y ajustes a que haya lugar, y solicitar e informar a los procesos responsables las causas que originaron los inconvenientes para que se realicen las acciones correctivas y de mejora.
|  |  |  | No acatamiento por parte de los procesos, de los lineamientos establecidos por la SHD y por la entidad, frente a los procedimientos y trámites financieros. |  |  |  |  | Procedimientos claros del proceso Financiera. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de un sistema integrado que permita realizar un control efectivo de las actividades del proceso con los procesos vinculados a la gestión financiera. |  |  |  |  | Validación de la información entre las áreas de financiera. |  |  |  |  | Implementar una solución que integre todas las actividades de los procesos involucrados en la gestión financiera (contratación). | 10% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-01 | 2018-01-01
23 | Financiera | Pérdida de recursos depositados en entidades financieras. | FINANCIERO | Intervención de entidades bancarias vinculadas con la entidad. | Pérdida de recursos financieros. Reclamaciones. Detrimento patrimonial. Sanciones de tipo disciplinario y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad. | 2 | 3 | Moderado | Se distribuyen los recursos sólo en entidades que se encuentren en el ranking de la Tesorería Distrital. Movimientos con firmas autorizadas. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Comunicaciones permanentes con los sellos y firmas registradas. | 50% | Secretaria General-Financiera | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciar el proceso de afectación de pólizas.
|  |  |  | Traslado entre cuentas no autorizado. |  |  |  |  | Manejo dual de los portales bancarios, por los funcionarios involucrados en el proceso. |  |  |  |  | Solicitud de revisión rutinaria de los controles existentes y posibles vulnerabilidades, al proceso de sistemas de información y tecnología. | 50% | Secretaria General-Financiera | Semestral | 2018-01-15 | 2018-12-31
|  |  |  | Fraudes a través de medios informáticos. |  |  |  |  | Seguimiento continuo a los saldos de las cuentas bancarias. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera
24 | Talento Humano | Nivel bajo de calidad de vida laboral | CUMPLIMIENTO | Información de medición del clima laboral desactualizada | Deterioro de la calidad del ambiente y condiciones laborales. Desmotivación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Realizar la medición del clima laboral | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Desarrollar actividades de mejora del ambiente laboral dirigidas a todos los colaboradores de la Entidad | Abril 5/2018 Durante el primer trimestre del año se realizaron desde Talento Humano actividades dirigidas a mejorar el clima laboral en la entidad entre las cuales se enuncian las siguientes: *Conmemoracion del dia de la mujer: entrada a Spash durante todo un dia. *Celebracion dia del hombre: * Acompañamiento en la resolucion de conflictos a nivel interno. | El control no es coherente con la acción: No se realiza medición del clima laboral
|  |  |  | Ausencia de plan de mejora del clima laboral | [9 empty] | Elaborar el plan de mejora del clima laboral | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-07-01 | 2018-07-31 |  |  | No hay plan de mejoramiento para el clima laboral
[14 empty] | Formular un indicador de gestión | 20% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-02-15 | 2018-06-30 |  |  | No existe indicador formulado para la medición del clima laboral, ni para medir el nivel de calidad de vida
25 | Talento Humano | Liquidación incorrecta de la nómina | OPERATIVO | Inconsistencias en el registro de novedades | Generación de errores en la liquidación de la nómina Pérdida de recursos Reprocesos | 5 | 2 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 5 | 2 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Actualizar el procedimiento THU-PR-009 Elaboración y trámite de nómina, mediante la introducción de controles y articulación con otros procesos | 10% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Verificación de la nómina liquidada previa solicitud de la Disponibilidad Presupuestal | Abril 5/2018 Las acciones que se han adelantado para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: Se realiza periodicamente mes a mes verificacion de la nomina, si llegase ha presentar una falla o desviacion en la liquidacion de la misma el servidor publico encargado de dicha tarea hace requerimiento al area de sistemas para que el ingeniero Juan El ingeniero Juan Carlos Alba, realizó la programacion y base de datos y si existe falla en el programa realiza las correcciones en el momento. Respecto a la actualizacoion del procedimiento THU-PR-009 se tiene programado dentro del plan de accion THU revisar y actualizar los procedimientos y formatos actividad que se iniciara en este mes. | El control refiere a un procedimiento formal aplicado, siendo el mismo ya documentado. No hay actualización de procedimiento THU-PR-009
|  |  |  | Ausencia de controles en la liquidación |  |  |  |  | Normas claras y aplicadas |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de procedimiento de nómina mediante personal calificado | 60% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | El control no es coherente con la acción: sobre normas y personal calificado que requiere la acción para la implementación del proceso ya documentado
|  |  |  | No articulación con otros procesos |  |  |  |  | Registro controlado |  |  |  |  | Establecer un mecanismo formal de articulación que permita el seguimiento efectivo de las novedades relacionadas con otros procesos | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | El control no es coherente con la acción: El único proceso liquidador de nómina es Talento Humano (novedades) diferente al pago de nómina accionada por Financiera
26 | Talento Humano | No cumplir con los lineamientos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo implantado en la Entidad | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia presupuestal | Pérdidas humanas Pérdidas materiales Pérdidas económicas Afectación a la imagen de la Entidad Procesos sancionatorios contra la Entidad | 3 | 3 | Alto | Segregación de funciones | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Destinar presupuesto específico para SG-SST en cada proyecto de inversión | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Gestión preventiva de recursos con la ARL de la Entidad | Actualmente se cuenta con prespuesto definido para actividades de SST en el proyecto de inversión 1171, por valor de $ 294.500.000, así como prespuesto de funcionamiento en el rubro de salud ocupacional por valor de $ 88.133.000 | El control no es coherente con la acción: refiere a segregación de funciones (planta de personal) contra presupuesto para actividades SST
|  |  |  | Insuficiencia de personal para la implementación del SG-SST |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de SG-SST en cada una de las áreas mediante la contratación de personal | 25% | Todas las dependencias | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No apropiación del SG-SST entre los servidores públicos |  |  |  |  | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Programar capacitaciones y socializaciones del SG-SST de la Entidad hacia los servidores públicos | 25% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-15
27 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Utilizar y/o suministrar información desactualizada | OPERATIVO | Utilizar información sin verificar | Afectación de la toma de decisiones para la priorización de las intervenciones. Suministrar información desactualizada a las partes interesadas. | 3 | 2 | Moderado | Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente sobre la inconsistencia de la información para tomar las actividades correctivas
Información procedente del IDU u otras entidades distritales sin articular.
28 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Desatender las necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial de competencia de la Entidad, de manera oportuna | ESTRATÉGICOS | Demoras en la entrega de información de entidades externas que ocasionan retrasos en la priorización de segmentos viales | Incumplimiento de los cronogramas que afectan la meta física establecida por la Entidad en el Plan de Desarrollo Distrital | 3 | 2 | Moderado | Comité interinstitucional en la cual asistentes la diferentes entidades del Distrito. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente lo sucedido para tomar las actividades correctivas
Reiteración de las solicitudes
29 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Omitir los criterios técnicos para la priorización de vías por un interés particular | CORRUPCIÓN | Persuasión a los servidores del proceso | Destinación de recursos para vías que no requieren atención prioritaria | 1 | 3 | Moderado | Seguimiento al modelo de priorización | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Definir listado aplicando el modelo de priorización | 50% | Subdirector de mejoramiento de la malla vial | TRIMESTRAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a nivel interno Poner en conocimiento a los entes de control
[14 empty] | Realizar una jornada se sensibilización sobre las consecuencias de realizar una acción u omisión para favorecer a un tercero | 50% | Asesor juridico de la SMVL | SEMESTRAL | junio de 2018 | 2018-12-31
30 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Deficiencia en la priorización de las vías locales | OPERATIVO | Errores involuntario en la toma de información o la no aplicación correcta del modelo | Priorizar vías que no deberían estar priorizadas y/o dejar de programar vías que requieran una pronta intervención | 3 | 2 | Moderado | Mesas de trabajo para aclarar la aplicación del modelo de priorización | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Solicitar a la SPI la exclusión o priorización de un CIV dependiendo de la verificación del resultado del modelo de priorización
Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS
31 | Planeación Estratégica | Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. | ESTRATÉGICOS | Dificultad en la unificación de criterios para la adecuada implementación de la plataforma estratégica. | Distorsión en la toma de decisiones frente a la planeación y cumplimiento de objetivos institucionales | 4 | 1 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Charla implementación de una plataforma estratégica | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Realizar un comité directivo extraordinario para informar las desviaciones presentadas, que permita tomar acciones.
|  |  |  | Inapropiados mecanismos de socialización de la plataforma estratégica. | Desconocimiento de la planeación estratégica por parte de los servidores públicos y contratistas de la UMV. | [8 empty] | Taller practico para la revisión y apropiación d e la plataforma estratégica. | 40% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desconocimiento de los resultados referentes a la plataforma estratégica | Desarticulación de los esfuerzos para el cumplimiento de la visión de la entidad. | [8 empty] | Realizar una campaña para socialización de la plataforma estratégica | 20% |  | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-31
32 | Planeación Estratégica | No contar con la información oportuna que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección. | CUMPLIMIENTO | Rotación de Personal (Enlaces) que dificulta mantener un criterio estándar para la forma y tiempo de reporte de a información. | Inadecuada calidad y oportunidad de la entrega de información | 5 | 2 | Alto | Informar mediante Correo o Memorando las fechas de entrega oportuna de información a la Oficina Asesora de Planeación. | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar alertas a las gerencias de proyectos de inversión y procesos sobre la entrega oportuna de la información. | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a los responsables de la información el envío oportuno de la misma, del mismo modo informar a la Alta Dirección los inconvenientes que han dificultado la consolidación de la información por parte de la oficina.
|  |  |  | No hay cultura del reporte | Información confusa, imprecisa y que presenta errores o que no de cuenta a lo que inicialmente se había solicitado. | [8 empty] | Realizar sensibilizaciones y socializaciones para fortalecer la cultura del reporte en aspectos como: la calidad, la oportunidad y parámetros del mismo. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Falta de un sistema de información para la administración, seguimiento y evaluación de los avances remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. | Retraso en la consolidación y análisis de la información por parte de la OAP.
33 | Planeación Estratégica | Cargar información errada en sistemas de seguimiento oficiales | OPERATIVO | Errores humanos en la consolidación o reporte d e la información. | hallazgos de los entes de control | 3 | 2 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar reuniones de concertación de información a cargar con previa verificación y aprobación del Jefe de la OAP | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a las Entidades encargadas de la Administración de la información la viabilidad para la modificación de la misma, con previa justificación.
|  |  |  | falta de compromiso por parte de los gerentes y la alta dirección | reportes de información que no son coherentes con la gestión realizada por la entidad. | [8 empty] | Validar que la información cargada en el aplicativo coincida con los datos concertados con el Jefe de OAP. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
34 | Jurídica | Fallos con condenas excesivas en contra de la entidad | CORRUPCIÓN | Riesgos procesales propios del tramite judicial de carácter externo al manejo del abogado, como fallos sin base probatoria. No tener en cuenta pruebas oportunamente radicadas., otorgar pretensiones no solicitadas por el demandante, etc. | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | Alto | Interposición de los recursos correspondientes. | 1 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento de los Estados del proceso dos veces por semana por parte de cada uno de los abogados que llevan la representación judicial. | 30% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Ejercer la respectiva acción de repetición en contra del funcionario que con su culpa o dolo ocasiono el pago de los dineros.
|  |  |  | Inadecuado manejo de los procesos por el abogado a cargo. Riesgo interno a la Entidad. | Pago de Costas y Agencias en Derecho |  |  |  | Control semanal del (de la) jefe del Área del cuadro de control de procesos |  |  |  |  | Seguimiento del cuadro de procesos por parte de un tercero diferente a los abogados y control semanal por parte del jefe de la OAJ | 40%
|  |  |  | Corrupción interna o externa. | Pago de Condenas Excesivas. |  |  |  | Calendario compartido de audiencias judiciales manejado directamente por el (la) Jefe del área. |  |  |  |  | Alimentar el calendario con la información pertinente de las audiencias. | 30%
35 | Jurídica | Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas motivo de consulta por las diferentes áreas de la entidad. | OPERATIVO | Inexistencia de líneas o políticas de los diferentes temas consultados al interior de la OAJ | Toma de decisiones inadecuadas por parte de las diferentes áreas, pudiendo afectar el funcionamiento de la Entidad | 1 | 2 | Bajo | Determinar previamente el reparto de los conceptos por temas. Lo que permite que la línea sea siempre la misma | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementar una base de datos de conceptos , para determinar los temas , frecuencias, y opciones de manejo a futuro | 50% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Se tomará los lineamientos que hayan establecido en el concepto mas favorable para los interés de la Entidad.
Desarticulación entre los abogados de la OAJ y entre estos y el jefe del área.
|  |  |  | Falta de control de los conceptos expedidos. | Que sobre un mismo tema se den lineamientos diferentes. | [8 empty] | Determinar previamente el reparto por temas a los abogados encargados de Conceptos. | 50%
36 | Jurídica | Manejo de procesos administrativos o judiciales en áreas diferentes a la OAJ sin que se articule con mencionada oficina. | CUMPLIMIENTO | Falta de conocimiento de las funciones de la OAJ | Ausencia del control especializado adecuado. | 2 | 3 | Moderado | El jefe de la OAJ es interventor del todos los abogados de la Entidad exceptuando los vinculados con la Secretaria General y Despacho. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Elaboración de una Circular en la que se indique la importancia de transferir los procesos que impliquen manejo de los intereses de la entidad a la OAJ . Y la exigencia que el (la) Jefe de la OAJ se nombrado como supervisor de los abogados de la Unidad, exceptuando los de la secretaria general y Despacho | 100% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Contratar abogados expertos en los temas que la OAJ no tenia conocimiento para evitar daños antijurídicos
|  |  |  | Falta de seguimiento a las actuaciones de defensa de los intereses de la entidad desarrolladas en áreas diferentes a la OAJ | Perdida de procesos judiciales e imposibilidad de defender ala Entidad |  |  |  | Solicitud a todas las áreas de la remisión de la actuaciones judiciales o administrativas que impliquen defensa de la Entidad que se estén conociendo.
Causación de pagos a los que no estábamos obligados
37 | Comunicaciones | Desconocimiento de la misión de la UMV por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. | DE IMAGEN | Desconocimiento de algunos medios de comunicación sobre la misionalidad de la Entidad. | Publicación de información errónea por parte de los medios. Bajo posicionamiento de imagen de la Entidad frente a la ciudadanía y las partes interesadas | 4 | 3 | Alto | Difusión de la gestión realizada por la UMV en los diferentes canales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Difusión de los trabajos de la entidad en los diferentes medios de comunicación. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rectificación y verificación a través de medios de comunicación
|  |  |  | Falta de posicionamiento de la marca de la entidad a nivel externo |  |  |  |  | Publicación en las redes sociales y la página web informando la misión y visión de la Entidad. |  |  |  |  | Actualización de la página web, publicaciones en las redes sociales, intranet y demás. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Pocas campañas informativas de la entidad. |  |  |  |  | Plan Estratégico de las Comunicaciones |  |  |  |  | Entrevistas coordinadas con los medios comunicativos, | 34% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
38 | Comunicaciones | Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad desinformados o desactualizados. | OPERATIVO | Falta de interacción informativa entre las distintas áreas de la entidad. | Tener una imagen errónea de la entidad Desconocimiento de la información para participar de las actividades, planes, programas, trabajos que se realizan en la entidad, lo que genera reprocesos. Bajo sentido de pertenencia de la comunidad de la UMV. | 4 | 3 | Alto | Se realizan estrategias comunicativas de difusión a través de la intranet página web y correos institucionales. | 3 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Generar campañas internas de difusión a través de diferentes canales | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes de seguimiento y mejora
|  |  |  | Insuficientes herramientas de difusión de la información institucional |  |  |  |  | Difusión de las actividades que realiza la entidad a través de las pantallas, redes sociales, intranet y carteleras. |  |  |  |  | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Comunicación deficiente en los distintos medios comunicativos.
39 | Comunicaciones | Bajo relacionamiento comunicativo entre la entidad y la ciudadanía. | DE IMAGEN | Poca difusión de la gestión de la entidad. | No ser visibilizados por la comunidad en las redes sociales, página web, medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | Diseñar nuevas estrategias comunicativas para divulgar el trabajo de la entidad. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimientos mensuales
|  |  |  | Demoras en la contestación de las solicitudes y preguntas de los ciudadanos. |  |  |  |  | Establecer protocolos de respuesta |  |  |  |  | Generar respuestas oportunas de las peticiones que realizan los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desaprovechamiento de los canales de comunicación como las redes sociales y medios comunitarios |  |  |  |  | Coordinación permanente entre las dependencias de la UMV. |  |  |  |  | Relación activa - Ciudadano - Funcionario. | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
40 | Sistemas de Información y Tecnología | Acceso de personal no autorizado a equipos y redes con el fin de afectar los sistemas y su infraestructura | OPERATIVO | Falta de implementación y Cumplimiento de políticas de seguridad lo que genera incidentes de seguridad | Daños en la infraestructura de sistemas de información, Pérdida, modificación o sustracción de la información, mala imagen corporativa Interrupción de Operación de la Entidad | 2 | 3 | Moderado | Seguridad puertas centro de cómputo, asignación claves a equipos de usuario final, accesos restringidos | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementación de políticas de seguridad y campañas de concientización para los usuarios por la Ingeniera encargada de uso y apropiación | 20% | Ingeniero de Uso y Apropiación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información)
|  |  |  | Ausencia de un SGSI que incluye (políticas, procedimientos, etc.) |  |  |  |  | Utilización de copias de seguridad de la información crítica de los sistemas de información |  |  |  |  | Asegurar la realización de las políticas de Back ups | 40% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída en el incidente
|  |  |  | Afectación por terceros de los sistemas de información y su infraestructura para causar daño a la entidad |  |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos, apoyo en la seguridad de la página web por el Web Master |  |  |  |  | Implementación del SGSI | 40% | Gestor de Seguridad de la Información | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | RE-evaluar las políticas para ajustarlas en caso de ser necesario
41 | Sistemas de Información y Tecnología | Mal funcionamiento por obsolescencia de: equipos de tecnología, sistemas de información y comunicaciones | TECNOLOGÍA | La compra de equipos de tecnología y sistemas de información por otras áreas sin la orientación del proceso SIT, por lo cual no ingresa al inventario, no se le realiza mantenimiento, ni se asignan recursos para su soporte | Tecnología obsoleta fuera del inventario de la entidad, reasignación de recursos para renovación o soporte, retrasos e interrupciones en la operación, necesidad de asignar gran parte de los recursos para reparaciones | 2 | 4 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Interiorizar la directriz y su inclusión en los procedimientos o documentos asociados | 20% | Líder del proceso SIT - Enlace del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar solicitud formal al proveedor para actualizar los equipos en estado de obsolescencia
[9 empty] | Política de Contracción por outsourcing de tecnología que permiten a la Unidad contar con tecnología actualizada y soportada |  |  |  |  | Establecer controles en el Plan de Adquisiciones y en el POAI para verificar la autorización de Sistemas de Información y Tecnología en contratos que involucren la compra de software o equipos tecnológicos | 20% | Líder del proceso SIT Proceso Contratación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la cotización para la actualización del software y tramitar el presupuesto para realizar la adquisición
[14 empty] | Continuar con la aplicación de la política de la adquisición de los equipos de tecnología y periféricos a través de outsourcing, para tener la oportunidad de solicitar su renovación de acuerdo a las avances tecnológicos y no contar con equipos de propiedad de la Entidad desactualizados. | 60% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
42 | Sistemas de Información y Tecnología | Falta de integración de software o equipos tecnológicos | OPERATIVO | La falta de una política definida para la compra de elementos de tecnología o utilización de software o equipos tecnológicos sin el aval del proceso SIT | Adquisiciones tecnológicas por fuera del control del proceso de tecnología, sin planeación estratégica y estándares dados para la entidad. | 3 | 3 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Incluir la directriz relacionada con no permitir adquisiciones de tecnología y contratación de personal del ámbito de la Ingeniería de sistemas, sin aprobación del proceso de SIT en el Manual de Contratación y en el procedimiento para la Definición y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | 40% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Establecer plan de acción/mejoramiento para establecer la solución para realizar la renovación del equipo o software o el mantenimiento, de modo la afectación sea la mínima posible
|  |  |  | El desconocimiento de los responsables en los criterios para la aprobación de las adquisiciones de su área | Tecnología no adecuada para los procesos de la Entidad y que agrega valor a los inventarios. | [8 empty] | Realizar socialización a los responsables sobre las reglas y criterios para la aprobación de adquisiciones de tecnología. | 20% | Líder del proceso SIT | Anual | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  |  | La falta de controles previos en la aprobación de las adquisiciones programadas por las áreas | [9 empty] | Establecer controles en las revisiones y aprobaciones del PAA y del POAI para evitar que se aprueben contratos relacionados con tecnología sin la aprobación del proceso SIT | 40% | Líder del proceso SIT - proceso Contratación | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
43 | Sistemas de Información y Tecnología | La incursión de software malicioso o la intromisión en la red de la Entidad para el robo de información por personal de la entidad. | CORRUPCIÓN | Falta de concientización de los funcionarios de la entidad en la descarga de software malicioso | Retrasos o interrupciones en el funcionamiento en los sistemas de información | 2 | 4 | Alto | Utilización de copias de seguridad para prevenir la pérdida de información crítica para la Entidad | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Asegurar la toma de copias de seguridad que sirvan como respaldo para recuperar en cada caso la información | 35% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar
|  |  |  | Brechas o parches en la red que puedan permitir la incursión de software malicioso | Robo de información crítica para la organización |  |  |  | Monitoreo de los servidores de las bases de datos por el DBA y de la red por el Web Master para garantizar la seguridad de la red de la Entidad |  |  |  |  | Garantizar que la Entidad cuente con un DBA, gestor de infraestructura y un gestor de seguridad de la información | 35% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) y realizar el cierre de las brechas de seguridad por las cuales acceso el personal no autorizado
|  |  |  | La utilización de dispositivos de almacenamiento móviles no seguras que pueden propiciar la descarga de software malicioso | Alteración o modificación de la información de las bases de datos de la Entidad |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos y antivirus para bloquear el acceso de personal no autorizado o la descarga de virus informático |  |  |  |  | Actualización de del Firewall o cortafuegos, antivirus y políticas de seguridad para preservar la información ante la incursión de software malicioso | 30% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída, alterada o modificada en el incidente
44 | Gestión Ambiental | Incumplimiento de la normativa ambiental vigente | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la normatividad vigente | Multas, sanciones o cierres temporales | 4 | 4 | Extremo | Matriz de requisitos legales | 3 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Revisión para la actualización semestral de la matriz de requisitos legales | 33.3% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Presentación de Planes de mejoramiento formulando acciones de rápida intervención al recurso afectado
|  |  |  | Demoras en trámites externos |  |  |  |  | Planeación de tramites ambientales pertinentes |  |  |  |  | Seguimiento a tramites - permisos ambientales | 33% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de seguimiento al NORMOGRAMA para su ejecución. |  |  |  |  | Plan de acción proceso GAM |  |  |  |  | Realizar una matriz de la implementación de la normativa ambiental aplicable | 34% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
45 | Gestión Ambiental | Presentación de emergencias o accidente ambientales | OPERATIVO | Desinformación de las acciones de prevención de la ocurrencia. | Contaminación de los recursos naturales Multas, sanciones o cierres temporales Perdidas humanas | 4 | 4 | Extremo | Socialización de acciones de prevención. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Sensibilización en prevención para accidentes ambientales | 50% | Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación de plan de contingencias Activación de alarmas de vigilancia y monitoreo para control de afectación a los recursos
|  |  |  | Deficiencia de seguimiento a los control establecidos en las actividades realizadas |  |  |  |  | Procedimiento gestión ambiental en obra |  |  |  |  | Implementar el plan de manejo Ambiental en la sede de producción | 50% | Gerencia de producción Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Anual | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Insuficiencia de insumos, equipos o elementos que prevengan contengan o minimicen el riesgo de accidente |  |  |  |  | Asignación presupuestal para kits de contención de derrames
46 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Demora en Cierre de PQRSFD en Obra | CUMPLIMIENTO | Prioridad del cumplimiento de otras actividades propias de la intervención. | Incumplimientos ante la Secretaría de Gobierno y entes de control | 5 | 1 | Alto | Personal capacitado | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | sensibilización sobre el cumplimiento de ley para la atención de PQRSFD | 50% | Gerente GASA | Bimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Que se de una respuesta al ciudadano sobre el estado del proceso de respuesta a su requerimiento. Y se de a conocer en Comité Directivo para atender problemáticas con cierre de PQRSFD.
|  |  |  | Procesos dispendiosos para dar respuesta en casos puntuales | Sanciones de Tipo Legal para Entidad. |  |  |  | ACI-PR-001 Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD V 7.0 |  |  |  |  | Informe periódico para recordar los requerimientos que están pendientes por respuesta. | 50% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31
47 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Inicio de intervención sin los procedimientos sociales previstos | OPERATIVO | Información inoportuna, de ultima hora sobre una intervención a realizar o cambios inesperados en programación | Sanciones de Tipo Legal o Jurídico para Entidad. | 5 | 2 | Alto | Seguimiento a la programación suministrada por intervención | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud a la gerencia de intervención de los cambios a la programación de manera oportuna para que GASA se programe oportunamente | 100% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Realizar procedimientos sociales, sin importar que ya haya iniciado la ejecución de obra.
48 | Administración de Bienes e Infraestructura | Robo o sustracción de elementos por entes externos | FINANCIERO | Débiles medidas de seguridad en los frentes de obra | Retrasos, demoras y afectación de la imagen de la empresa | 5 | 3 | Extremo | Utilización de pólizas de seguros contratadas por la entidad | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Continuar con la contratación de pólizas de seguros por la Entidad | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas, y en caso de ser aplicable, la activación de las pólizas que respaldan el contrato de la compañía.
|  |  |  | Permeabilidad de los controles de seguridad establecidos | Denuncias y solicitud de garantía a la compañía Aseguradora o la Compañía de Seguridad |  |  |  | Solicitud contractual de pólizas de seguros de respaldo por la compañía de seguridad, de los proveedores o contratistas y solicitud del estudio del caso a la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Continuar blindando los contratos con los requerimientos de pólizas de seguros para respaldar la ejecución de los contratos y la utilización de alarmas y circuitos cerrados de televisión | 40% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento
|  |  |  | Falta de controles en las entradas y salidas de las sedes de la Entidad | Detrimento patrimonial |  |  |  | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes. |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes en las entradas y salidas de la Entidad a la compañía de vigilancia contratada. | 20% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Remitir requerimiento a la compañía de vigilancia solicitar incrementar los controles de seguridad en la puertas de entrada y salida de la Entidad
49 | Administración de Bienes e Infraestructura | Vencimiento de elementos por obsolescencia | OPERATIVO | Espacios de almacenamiento inadecuados que no permiten identificar con facilidad los elementos vencidos o prontos a vencer | Pérdida de materiales por vencimiento | 3 | 2 | Moderado | Adaptación de sitios de almacenamiento, de acuerdo a las necesidades de los materiales | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Rotar el inventario, teniendo en cuenta las fechas de caducidad. Establecer programas para dar de baja o permuta de elementos | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Solicitar al interventor del contrato realizar la adquisición de los elementos para la reposición de los obsoletos
|  |  |  | Necesidades de consumo sobrestimadas, lo que conduce a solicitar la adquisición de más unidades de las necesarias de un elemento | Gran cantidad de existencias de elementos |  |  |  | Aplicación de Normas para la adquisición de elementos, controles para la aprobación de compras por caja menor, rotación de inventarios, dar de baja elementos dañados y permuta de bienes con otras entidades |  |  |  |  | Utilizar bodegas adecuadas para el almacenamiento de los elementos, de acuerdo a las condiciones especificas de almacenaje y preservación definidas/Continuar con la implementación de normas guía para la contratación de servicios y la compra de elementos relacionadas con la fecha de vencimiento de los elementos y sus condiciones de conservación | 30% | Almacenista General | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Efectuar un programa para dar de baja los elementos obsoletos
|  |  |  | Difícil identificación por sistema de las unidades de elementos prontas a vencerse u obsoletas | Acumulación de elementos vencidos u obsoletos en Almacén lo que conduce a altos gastos de almacenamiento y de seguridad |  |  |  | Utilización de funcionalidades del aplicativo Sí capital para la identificación de estos elementos |  |  |  |  | Garantizar la utilización de la opción que posee el aplicativo de administración de inventarios, para controlar la caducidad de los elementos, a fin de prevenir las bajas por obsolescencia de elementos. | 30% | Ingeniero Desarrollador de Sí capital | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
50 | Administración de Bienes e Infraestructura | Registro inadecuado de los movimientos asociados al proceso del almacén | OPERATIVO | Errores en la digitación de la información | Entrega de elementos incorrectos | 3 | 3 | Alto | Definición de un código único para el ingreso de cada elemento | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Establecer un catálogo de elementos, en el cual cada elemento cuente con un solo y único número de identificación | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Identificar el (los) registro(s) realizados incorrectamente y realizar la corrección, con las debidas anotaciones
|  |  |  | Falta de capacitación de los Auxiliares para registrar y asociar los diferentes elementos | Información deficiente de las existencias del almacén |  |  |  | Controles y validaciones del sistema al registrar los diferentes movimientos |  |  |  |  | Asignación de secciones por cada Auxiliar para realizar el registro de los movimientos de los elementos en el sistema | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Descripciones de productos muy semejantes definidas por el proveedor | Elementos diferentes en clase asociados a un solo código de elemento |  |  |  | Revisiones por otro miembro del grupo y el responsable de la solicitud de los elementos |  |  |  |  | Realizar sensibilización de registros | 20% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
51 | Administración de Bienes e Infraestructura | Pérdida, robo o sustracción de elementos | CORRUPCIÓN | Falta de controles en el reintegro de elementos por el responsable | Mayores necesidades de elementos a cubrir, detrimento patrimonial, desperdicio de los elementos | 5 | 4 | Extremo | Controles en la devolución de elementos para la generación del paz y salvo al cierre del contrato con el contratista de servicios | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar controles en la devolución de los elementos no consumibles que se encuentren asignados al funcionario o contratista, para la generación del paz y salvo | 40% | Almacenista General - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar
|  |  |  | Falta de compromiso de los funcionarios y Directivos con la entidad y la ciudad | Investigaciones y sanciones disciplinarias |  |  |  | Revisión de antecedentes del personal a contratar y exigencias de pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados |  |  |  |  | Realizar la revisión de los antecedentes del personal a contratar y exigir pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados | 20% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento
[9 empty] | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y/o salida de elementos por parte de la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y salida de elementos a la compañía de vigilancia contratada. | 40% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas.
52 | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión | Incumplimiento del plan anual de auditorias aprobado para ejecutar en la vigencia | OPERATIVO | Falta de personal en el equipo con el perfil requerido | Incumplimiento de los roles asignados a la OCI | 3 | 2 | Moderado | El plan de adquisiciones tiene previstos los recursos para la contratación del personal requerido | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Presentar solicitud ante la alta dirección de los recursos requeridos | 40% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2019-01-15 | Redistribuir responsabilidades entre el personal disponible
|  |  |  | Disminución de contratistas en el equipo OCI |  |  |  |  | Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución |  |  |  |  | Presentar solicitud ante la alta dirección para la contratación del personal profesional | 60% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-15
Asignación parcial de recursos requeridos para ejecutar el plan
53 | Intervención de la Malla Vial Local | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | OPERATIVO | Falta de seguimiento y control, a los insumos y a la ejecución de las actividades de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. | 2 | 2 | Bajo | Socialización y aplicación de procedimientos e instructivos de intervención de la malla vial local. | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Elaboración de informe de revisión de ensayos e implementación de las recomendaciones | 100% | Gerente de Intervención | Mensual | Enero | Diciembre | Seguimiento a la intervención realizada e implementación de correcciones a que hubiere lugar. (Corregir la intervención)
|  |  |  | Utilizar materiales e insumos que no cumplan especificaciones técnicas |  |  |  |  | Revisión y análisis de ensayos de laboratorio realizados a los materiales y a las actividades dependiendo el tipo de actividad realizada
54 | Intervención de la Malla Vial Local | Perdida de material e insumos de intervención | CORRUPCIÓN | Pedir más material, insumos y/o maquinaria de lo que se requiere en los frentes de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. Produciendo investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones. Detrimento patrimonial | 1 | 4 | Alto | Cruce de información de los reportes de solicitud de materiales, recibidos, utilizados en la ejecución contra los vales presentados por producción | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar programación periódica de insumos ajustada a las cantidades resultantes de la visita de verificación o del diseño. Seguimiento a la programación | 100% | Gerente de Intervención | Bimestral | Enero | Diciembre | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
Aprovechamiento parcial del material, insumos y/o maquinaria para fines particulares.
55 | Intervención de la Malla Vial Local | Mayor permanencia en los frentes de obra | OPERATIVO | Falta de suministro en el tiempo pertinente y cantidad requeridos de los diferentes tipos de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al tipo de intervención acordes a la programación. | Posible stand bye de mano de obra o equipos e incumplimiento en los tiempos de intervención y posibles sobrecostos. | 5 | 4 | Extremo | Procedimientos intervención de la malla vial local específicamente en la realización. | 5 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitud escrita a la Subdirección Técnica STPI- Gerencia de Producción de los insumos requeridos para intervención con relación a mano de obra, materiales y equipos. (Se realizara una solicitud anual con seguimiento trimestral en caso de variaciones). | 100% | Gerente de Intervención | Trimestral | Enero | Diciembre | Informar inmediatamente a la Dirección General y a la Subdirección Técnica STPI
consolidación y envió de programación diaria
56 | Control Disciplinario Interno | Incumplimiento de los términos procesales. | CUMPLIMIENTO | Insuficiente personal para la sustanciación de los expedientes | Prescripción de la acción disciplinaria, vencimiento términos procesales | 5 | 3 | Extremo | BASE DE DATOS ACTUALIZADA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA -SID | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Contar con el personal suficiente en relación con el número de procesos que se adelantan en la Entidad | 70% | Secretaria General | SEMESTRAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | GENERAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y PREVENTIVAS | Abril 5/2018 Las acciones que se han adelantado para minimizar el riesgo advertido han sido las siguientes: El sistema de Informacion Disciplinaria SID se encontraba desactualizado a partir del mes de julio de 2016, por consiguiente en el mes de enero 2018 Se actualizo completamente el Sistema de Informacion Disciplinaria.
|  |  |  | Cantidad de procesos vigentes | [9 empty] | Mantener una base de datos donde se generen alertas sobre el vencimiento de los términos | 30% | Secretaria General | MENSUAL | 2018-01-01 | 2018-12-31
Desconocimiento en la normatividad vigente, lo que genera se presenten nulidades y en consecuencia, mora en los términos procesales
57 | Contratación | Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | CUMPLIMIENTO | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | Verificación dentro del proceso de contratación por parte del profesional asignado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Verificación y remisión al responsable de citar a comité de Contratación | 100% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales
|  |  |  | No contar con actas de comité de contratación |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  |  |  | Comité de contratación mal diseñado |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
58 | Contratación | Perdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | CORRUPCIÓN | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Retrasos en la contratación Demandas | 1 | 3 | Moderado | Definición de las TRD y su implementación dentro del proceso de Gestión documental | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Aplicación de las TRD y entrega de documentos al proceso de gestión documental mediante FUID | 100% | Secretaria General - profesional asignado al proceso | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales
|  |  |  | Inadecuada custodia de expedientes |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas |  |  |  | Los procesos de selección tienen contemplado un periodo de observaciones para que los interesados revisen y opinen
|  |  |  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas
59 | Contratación | Imposibilidad de adelantar procesos de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o sanciones | CUMPLIMIENTO | Omisión por parte del interventor o supervisor de informar oportunamente los incumplimientos que se presenten en el contrato | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | El supervisor o interventor elabora un informe de cumplimiento cada vez que se autoriza un pago | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Adelantar las acciones tendientes para hacer efectiva la garantía de seriedad si corresponde
Dentro del manual de supervisión e interventoría se establece como obligación de este de informar oportunamente a la entidad los hechos que puedan constituir un incumplimiento por parte del contratista
60 | Contratación | Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio | 3 | 2 | Moderado | Control por parte del supervisor designado o del interventor contratado en cada caso | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer un termino para la presentación del informe de supervisión o interventoría | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-03-01 | 31/06/2018 | Inicio de las acciones disciplinarias, administrativas o legales según sea el caso y hacer efectiva la garantía de cumplimiento si es del caso
[14 empty] | Implementación de bases de datos para el control y seguimiento | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## PDV
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones | Observaciones OCI
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [10 empty] | Clasificación del Riesgo
27 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Utilizar y/o suministrar información desactualizada | OPERATIVO | Utilizar información sin verificar | Afectación de la toma de decisiones para la priorización de las intervenciones. Suministrar información desactualizada a las partes interesadas. | 3 | 2 | Moderado | Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente sobre la inconsistencia de la información para tomar las actividades correctivas |  | No contiene acciones, peso de la accion, responsable de la accion, periodo de seguimiento, asi mismo no se evidencia el avance a las acciones.
Información procedente del IDU u otras entidades distritales sin articular.
28 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Desatender las necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial de competencia de la Entidad, de manera oportuna | ESTRATÉGICOS | Demoras en la entrega de información de entidades externas que ocasionan retrasos en la priorización de segmentos viales | Incumplimiento de los cronogramas que afectan la meta física establecida por la Entidad en el Plan de Desarrollo Distrital | 3 | 2 | Moderado | Comité interinstitucional en la cual asistentes la diferentes entidades del Distrito. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente lo sucedido para tomar las actividades correctivas |  | No contiene acciones, peso de la accion, responsable de la accion, periodo de seguimiento, asi mismo no se evidencia el avance a las acciones.
Reiteración de las solicitudes
29 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Omitir los criterios técnicos para la priorización de vías por un interés particular | CORRUPCIÓN | Persuasión a los servidores del proceso | Destinación de recursos para vías que no requieren atención prioritaria | 1 | 3 | Moderado | Seguimiento al modelo de priorización | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Definir listado aplicando el modelo de priorización | 50% | Subdirector de mejoramiento de la malla vial | TRIMESTRAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a nivel interno Poner en conocimiento a los entes de control | Se evaluaron y priorizaron 299 PK pertenecientes a 226 CIV segmentos viales que corresponden a 83,53 Km/Carril, utilizando el modelo de priorización y los cuales se pueden consultar en el aplicativo Collector For Arcgis. | el avance de la accion no es muy acorde a las acciones propuestas, se sugiere modifcar.
[14 empty] | Realizar una jornada se sensibilización sobre las consecuencias de realizar una acción u omisión para favorecer a un tercero | 50% | Asesor juridico de la SMVL | SEMESTRAL | junio de 2018 | 2018-12-31
30 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Deficiencia en la priorización de las vías locales | OPERATIVO | Errores involuntario en la toma de información o la no aplicación correcta del modelo | Priorizar vías que no deberían estar priorizadas y/o dejar de programar vías que requieran una pronta intervención | 3 | 2 | Moderado | Mesas de trabajo para aclarar la aplicación del modelo de priorización | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Solicitar a la SPI la exclusión o priorización de un CIV dependiendo de la verificación del resultado del modelo de priorización |  | No contiene acciones, peso de la accion, responsable de la accion, periodo de seguimiento, asi mismo no se evidencia el avance a las acciones.
Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## COM
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones | Observaciones OCI
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [10 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Atención al Ciudadano | Desatención de solicitudes (PQRSFD) del ciudadano o partes interesadas | CUMPLIMIENTO | No se recibió la solicitud (PQRSFD) en la Entidad | Desconocimiento de la existencia de una solicitud del ciudadano o partes interesadas | 2 | 3 | Moderado | Documentación del proceso / Normativa interna | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Brindar información clara y de fácil acceso a la ciudadanía acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD, mediante campañas comunicativas. | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Verificar en la base de datos de PQRSFD de la Entidad y del SDQS |  |  | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Existencia de múltiples canales para la recepción de solicitudes (PQRSFD) | Carencia de control sobre la totalidad de las solicitudes (PQRSFD) que ingresan a la entidad |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Socialización mensual de manera presencial y virtual con los colaboradores de la UAERMV sobre la normatividad interna para la toma de PQRSFD en los formatos del SIG | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-02-01 | 2018-11-30 |  |  | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
[22 empty] | Comunicaciones | FINANCIERO | 3 | EVITAR EL RIESGO
2 | Atención al Ciudadano | Atención de solicitudes (PQRSFD) fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia | CUMPLIMIENTO | Alto volumen de solicitudes recibidas | No se cuenta con el tiempo necesario para dar respuesta oportuna y de calidad Acumulación de solicitudes sin responder Respuestas extemporáneas | 5 | 3 | Extremo | Segregación de funciones | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 30% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dar prioridad en la dependencia y proceso responsable para la atención oportuna de la PQRSFD próximas a vencerse |  | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Asignación tardía de la petición al responsable final de emitir respuesta |  |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Implementar completamente el sistema Orfeo para la asignación oportuna de solicitudes | 70% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | [17 empty] | Producción | CORRUPCIÓN
3 | Atención al Ciudadano | Dar respuesta incorrecta, incompleta o contradictoria a una solicitud (PQRSFD). | CUMPLIMIENTO | Falta de claridad en la solicitud recibida en la Entidad | La dependencia no puede dar respuesta completa a la solicitud | 5 | 3 | Extremo | Documentación del proceso / Normativa | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir el control para precisar solicitud del peticionario de los casos necesarios | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Revisión del directivo responsable de cada dependencia y proceso a las respuestas generadas validando la calidad de sus atributos. |  | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Debilidad en los controles frente al contenido de la respuesta a las peticiones | Disminución en la calidad de las respuestas |  |  |  | Niveles de autorización |  |  |  |  | Fortalecer controles establecidos en el proceso frente al contenido de la respuesta | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  |  | Gestión Ambiental
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | Disminución en la calidad de las respuestas | [8 empty] | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 20% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas
4 | Apoyo Interinstitucional | Dificultades para la atención oportuna de emergencias | OPERATIVO | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos para la atención de situaciones imprevistas que dificultan la movilidad en la ciudad | Aumento de la criticidad del evento de emergencia y retraso en el cumplimiento de - los objetivos - las metas institucionales | 2 | 3 | Moderado | Informe semanal de disponibilidad vehículos y maquinaria | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener actualizado la disponibilidad semanal de vehículos, maquinaria y equipos. | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerente de Producción | Semanal | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Se declara urgencia por parte Subdirección Técnica de Producción e Intervención para disponer de los recursos necesarios para la situación de emergencia presentada |  | Atención al Ciudadano
|  |  |  | Deficiente comunicación entre las entidades del Distrito que atienden la emergencia. | [9 empty] | Elaborar y sensibilizar la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias - EIR | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención *Gerente de Intervención *Gerente de Producción * Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-03-31 |  |  | Jurídica
Contratación
5 | Apoyo Interinstitucional | Atender situaciones imprevistas que no son competencia de la entidad | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad | Investigaciones por los entes de control por extralimitación de sus funciones. | 4 | 3 | Alto |  | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Reinducción todos los servidores públicos que atiende las notificaciones y situaciones de emergencia | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. |  | Gestión Documental
|  |  |  | Notificación de eventos que no son competencia de la Unidad. | [9 empty] | Establecer controles para filtrar los segmentos viales que donde se presenta la situación imprevista y determinar la competencia de la UMV | 50% | * Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Sistemas de Información y Tecnología
Financiera
6 | Apoyo Interinstitucional | Realizar una demolición que genere afectaciones estructurales en inmuebles aledaños y comprometa la integridad de ciudadanos | OPERATIVO | Realizar demoliciones que no cumplan con los requisitos legales | Sanciones, demandas, indemnizaciones, procesos disciplinarios, | 2 | 5 | Extremo | Procedimiento establecido para demoliciones | 2 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UMV debe adquirir una póliza que ampare los riesgos que genera esta actividad | 20% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Secretaria General |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. Indemnizar |  | Talento Humano
|  |  |  | Falta de personal debidamente capacitado y entrenado para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | Incidentes / accidentes - personal, maquinaria, equipos, construcciones -, por desconocimiento técnico al momento de realizar una demolición de estructuras y la atención de emergencias | [8 empty] | Gestionar la capacitación y entrenamiento para servidores públicos en: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Falta de recursos: comunicaciones, Dotación, Elementos de Protección Personal para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | [9 empty] | Gestionar y asignar los recursos necesarios para los servidores públicos que realizan la: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
7 | Operación de Maquinaria | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos | OPERATIVO | Inoportuna programación de las necesidades. | Demoras en la ejecución de las obras programadas. | 4 | 4 | Extremo | Reportes de fallas mediante las tarjetas diarias de operación. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar comités de la STIP donde se realice: * Verificación de las necesidades de la Gerencia Intervención. | 33% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Contar con un contrato de alquiler de maquinaria, vehículos equipos a través del contrato de alquiler para satisfacer la demanda. |  | Operación de Maquinaria
|  |  |  | Deficiencias en la identificación de las necesidades para los contratos de mantenimiento. | Sobrecostos |  |  |  | Cronograma de Mantenimiento. |  |  |  |  | Efectuar reuniones de la Gerencia de Producción donde se realice: * Identificación de las necesidades de mantenimiento. * Planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la UAERMV. | 33% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión
|  |  |  | Uso inadecuado de los vehículos, maquinaria y equipos, generando deterioro de estos. |  |  |  |  | Personal disponible para atender fallas de los equipos. |  |  |  |  | Realizar supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos como apoyo para cumplir las necesidades de la UAERMV. | 34% | Gerencia de Producción | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
8 | Operación de Maquinaria | Incidentes y accidentes en la operación de vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | OPERATIVO | Falta de capacitación, concentración o precaución al realizar la actividad. | Decomiso de las maquinas por parte de las autoridades competentes. Daños a terceros y a bienes. Incapacidad de los operarios y daños a los bienes de la UAERMV. Demandas y Sanciones | 3 | 3 | Alto | Políticas de operación, Procesos y procedimientos o protocolos aplicados. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la entidad | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a quien corresponda para que se realice el reporte del accidente. Se informa a la aseguradora en el evento que sea un accidente de transito.
|  |  |  | Posible falla del vehículo, maquinaria o equipo. |  |  |  |  | Inspección por personal técnico de SST y el PESV en el desarrollo de las actividades operativas. |  |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivos y/o predictivos en los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción, GASA y Secretaria General - SST. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Condiciones del entorno y estado de las vías. |  |  |  |  | Realización de técnico mecánicas preventivas.
9 | Operación de Maquinaria | Perdida o hurto de vehículos, maquinaria y equipos. | OPERATIVO | Deficiencia en los contratos de vigilancia que suscribe la entidad. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Pólizas de seguro maquinaria equipos y herramientas. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a la aseguradora del evento
|  |  |  | Descuido o delincuencia que generen perdida, robo o hurto de los vehículos, maquinaria y equipos. |  |  |  |  | Vigilancia por GPS. |  |  |  |  | Realizar y socializar un protocolo de perdida, robo o hurto para los vehículos, maquinaria o equipo. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
10 | Operación de Maquinaria | Uso de vehículos y maquinaria para beneficio propio | CORRUPCIÓN | Inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Vigilancia por GPS. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Actualización de los procedimientos de monitoreo por GPS | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Descuido del personal que operan los vehículos y maquinaria. | [9 empty] | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
11 | Producción | Demoras en la producción y despacho de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida. | ESTRATÉGICOS | Inoportuna programación de las necesidades a producir | Incumplimiento en las entregas de producción que afecta las metas establecidas por la UAERMV | 4 | 5 | Extremo | Control de despacho. | 3 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Realizar comités de la STIP donde se realice : *Verificación de las necesidades de intervención para contar con insumos, equipos, materiales y personal necesarios para la producción. *Planificación y seguimiento a la programación vs ejecución. | 40% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Contratar mezcla con terceros.
|  |  |  | Insuficiencia de los recursos para la producción (materia prima, insumos, personal, fallos de plantas y problemas con servicios públicos) por diferentes factores. |  |  |  |  | Programación de materia prima, insumos y de personal para la producción. |  |  |  |  | Realizar seguimiento de los contratos necesarios para cumplir la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción) | 20% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupción de servicios públicos, en especial energía electrica debido a daños o cortos eléctricos. |  |  |  |  | Mantenimientos programados a las plantas. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Mantenimiento en la sede de producción. | 20% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupciones en el transporte (por seguridad, paros, bloqueos, daños, incidentes y accidentes de transito). |  |  |  |  | Comunicación con CODENSA |  |  |  |  | Desarrollar el proceso de compra de planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 15% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
[9 empty] | Seguimiento por GPS y Capacitaciones de personal. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 5% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
12 | Producción | Uso de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida fuera de especificaciones. | CUMPLIMIENTO | No cumplir las frecuencias y los tipos de ensayos para determinar la aceptación o rechazo del los materiales y mezclas producidas. | Reprocesos, detrimento patrimonial e incumplimiento a los requisitos de calidad de los productos o servicios prestados por la UAERMV. | 3 | 2 | Moderado | Plan de Inspección y ensayos. Trazabilidad de las muestras tomadas. Ensayos realizados a materias primas y material producido | 3 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan de Inspección y Ensayos. | 60% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación del plan de Inspección y Ensayos para el incumplimiento de las especificaciones.
|  |  |  | Insuficiencia de recurso humano, mecánico y tecnológico para el desarrollo del seguimiento y control de las especificaciones técnicas de los materiales y mezcla producida. |  |  |  |  | Funciones y roles y responsabilidades del personal del laboratorio. Reporte de los resultados de los ensayos realizados de acuerdo a las especificaciones. |  |  |  |  | Implementación de la norma NTC ISO - IEC 17025. | 40% | Gerente de Producción | Bimensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
13 | Producción | Perdida o hurto de materia prima y material producido. | CORRUPCIÓN | Deficiencia en el control de insumos, materias primas, mezcla de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frio. | Detrimento patrimonial, incumplimiento de metas peculado, cohecho y dolo. | 1 | 3 | Moderado | Control y seguimiento de ingreso y salida de materiales y mezclas (Bascula). | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Mantener el inventario de materia prima y material producido actualizado. | 100% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Uso de la mezcla para beneficio particular |  |  |  |  | Verificación y calibración de la bascula
14 | Producción | Contaminación ambiental y generación de incidentes y accidentes laborales | CUMPLIMIENTO | Deficiencia en los lineamientos ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Multas, sanciones disciplinarias, problemas de salud pública e incapacidades del personal que se encuentre en la sede de producción. | 3 | 2 | Moderado | Seguimiento a las acciones ambientales, SST y de Seguridad Vial. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Participar en las capacitaciones y actividades programadas por Gestión Ambiental. | 50% | Gerente de Producción y Secretaria General. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Informar de la emergencia ambiental a la Gerencia ambiental social y atención al usuario (GASA) para cumplir con los lineamientos dados Atender la emergencia, remitir y reportar el incidente y/o accidente.
|  |  |  | Resistencia al cambio que genera que no se realicen las actividades diarias de forma adecuada | [9 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 50% | Gerente de Producción y GASA. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01
15 | Gestión Documental | Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión | CORRUPCIÓN | Desconocimiento y debilidad en la aplicación de los procedimientos de gestión documental por el personal responsable | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Perdidas económicas Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de soportes y evidencias para la defensa judicial de la Entidad | 3 | 3 | Alto | Personal capacitado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Implementación de TRD, una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Apoyar la elaboración inventario en todos los archivos de gestión. Registros de consulta y préstamo de los documentos de archivo. Control en salas de consulta en el archivo central.
|  |  |  | Debilidad en la custodia y seguridad del acervo documental de la entidad |  |  |  |  | Custodia apropiada |  |  |  |  | Implementación y aplicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-04-01 | 2018-12-15
[9 empty] | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Socialización al personal en el manejo de los procedimientos de gestión documental | 40% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
16 | Gestión Documental | Pérdida de documentación y de archivo electrónicos | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia de los repositorios para la organización, clasificación y custodia de los documentos electrónicos | Pérdida de la información de difícil y/o imposible recuperación Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 3 | 3 | Alto | Custodia apropiada | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud de adecuación de los repositorios necesarios para la custodia de la información | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitud de realización periódica de back up.
|  |  |  | Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas. |  |  |  |  | Contingencia y respaldo |  |  |  |  | Solicitud de herramientas tecnológicas necesarias para la conservación de la información y vigilar su correcto funcionamiento. | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No existencia de un programa de documento electrónico y archivo en la entidad | [9 empty] | Generación del programa de documento electrónico y archivo - PDGA | 50% | Secretaría General - Gestión Documental y Sistemas y Tecnologías de la Información | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
17 | Gestión Documental | Deterioro de los documentos o expedientes en los archivos de gestión y Central | OPERATIVO | Debilidad e inexistencia de controles para la conservación teniendo en cuenta los Agentes ambientales (humedad, temperatura, polvo), biológicos (hongos, bacterias, ácaros, etc.) y plagas (roedores e insectos) espacio físico y mobiliario inadecuado | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Fumigación trimestral para las plagas | 20% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Limpieza y mantenimiento periódicos de los depósitos de archivo
|  |  |  | Falta de los espacios adecuados para conservar y almacenar los documentos transferidos |  |  |  |  | Seguridad física |  |  |  |  | Formulación y aplicación del Sistema Integrado de Conservación | 50% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
|  |  |  | Ausencia del Sistema Integrado de Conservación | [9 empty] | Elaboración de Inventarios para la formulación de las Tablas de Valoración Documental | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
18 | Sistema Integrado de Gestión | La calidad de la información recibida para la implementación del SIG es deficiente | OPERATIVO | La entrega de la información solicitada u obligatoria por parte de los procesos, es inoportuna. | Demoras en la aprobación documental Información insuficiente e imprecisa para la toma de decisiones de la alta dirección | 4 | 3 | Alto | Procedimiento de control de información documentada (procedimiento claro y aplicado) | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitar información y evidencias mediante comunicaciones oficiales | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Reiterar la solicitud de información con copia a la Oficina de Control Interno.
|  |  |  | El personal designado en cada proceso, para llevar a cabo las actividades para la implementación y sostenibilidad del SIG, no cuenta la competencia necesaria para este rol. |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Sensibilizar al personal designado de cada proceso los temas referentes al SIG y sus roles | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
Falta de interés del personal para asistir a las sensibilización de los temas relacionados con el SIG
19 | Sistema Integrado de Gestión | Existencia de múltiples herramientas que dificultan la implementación y medición del SIG | ESTRATÉGICOS | Desarticulación de lineamientos por parte de la entidad rectora distrital para el seguimiento del SIG | Incumplimiento de las actividades programados por cada proceso referentes al SIG Procesos dispendiosos que impiden una gestión ágil | 3 | 3 | Alto | Indicador Auto Evaluación de la Calidad de los Procesos | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Actualizar las herramientas | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitar al organismo rector el acompañamiento para implementación y medición
|  |  |  | Multiplicidad y duplicidad de actividades, información documentada, que saturan el SIG |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Talleres para revisar interacciones controles y la cadena de valor de los procesos | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
20 | Sistema Integrado de Gestión | Alterar la información aprobada del Sistema Integrado de Gestión - SIG | CORRUPCIÓN | Influencia de terceros para modificación o aprobación de información documental sin el seguimiento del procedimiento respectivo | Acciones disciplinarias Desconocimiento de los lineamientos dados para la gestión Reprocesos | 3 | 3 | Alto | Aplicación del instructivo de control de información documentada (Niveles de autorización ) | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Sensibilizar el instructivo de control de información documentada enfocado a la transparencia | 50% | Jefe de OAP | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Presentación de evidencias de originalidad del documento
|  |  |  | Deficiencia en los controles del proceso |  |  |  |  | Acceso al administrador del Sisgestión mediante claves para dos usuarios. |  |  |  |  | Delegar responsable para custodia y cargue de información en el punto de uso donde se le asigne una clave personal | 50% | Jefe de OAP | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
21 | Financiera | Aplicación incorrecta de la normativa en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar) | FINANCIERO | Diversidad en la interpretación de la norma, falta de capacitación en la norma, modificaciones o cambios. | Reprocesos y correcciones. Necesidad de realizar anotaciones a los estados financieros por errores. Detrimento patrimonial Reclamaciones, deducciones Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad | 3 | 3 | Alto |  | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer dentro de las políticas de gestión financiera. la revisión permanente de la normatividad. Programación de mesas de trabajo bimestrales para retroalimentar y unificar criterios y mejoras del proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Bimestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Revisar el caso para establecer los puntos de falla y las acciones a emprender para eliminar las probabilidades de ocurrencia.
|  |  |  | Falta de capacitación e información sobre cambios realizados en los procedimientos y en las etapas de atención del proceso financiero. |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Incluir en el plan institucional de capacitación, actualizaciones en las normas de actualizacines tributarias que se impartan a todos los servidores involucrados en el proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2017-12-01 | 2018-12-31
|  |  |  | El sistema de información financiera no realiza validaciones que permitan evitar errores al realizar el registro o captura de información. |  |  |  |  | Revisiones manuales entre las áreas y en la misma área, de las etapas anteriores del proceso. |  |  |  |  | Revisión de los procedimientos para establecer controles manuales o automáticos, que permitan reducir las inconsistencias. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-15 | 2018-12-31
22 | Financiera | Incumplimiento en las metas de gestión financiera (pac-giros). | FINANCIERO | Los procesos del área técnica usuaria, no envían la información oportunamente o la envían inexacta. -No recibir información o recibir información inexacta de otras áreas que alimentan los informes financieros. | Reprocesos y demora en la generación de información financiera. No certificar integralmente los estados financieros. Hallazgos y sanciones por parte de entes de control. | 5 | 3 | Extremo | Normatividad interna aplicable, Circular de la Secretaría General y de la Dirección General relacionadas con los lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal de cada vigencia, y estado de ejecución de pagos mensuales. | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Socializar y sensibilizar periódicamente a los responsables de procesos y supervisores frente a los lineamientos para la gestión financiera de la entidad. | 90% | Secretaria General-Financiera | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer las reclasificaciones y ajustes a que haya lugar, y solicitar e informar a los procesos responsables las causas que originaron los inconvenientes para que se realicen las acciones correctivas y de mejora.
|  |  |  | No acatamiento por parte de los procesos, de los lineamientos establecidos por la SHD y por la entidad, frente a los procedimientos y trámites financieros. |  |  |  |  | Procedimientos claros del proceso Financiera. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de un sistema integrado que permita realizar un control efectivo de las actividades del proceso con los procesos vinculados a la gestión financiera. |  |  |  |  | Validación de la información entre las áreas de financiera. |  |  |  |  | Implementar una solución que integre todas las actividades de los procesos involucrados en la gestión financiera (contratación). | 10% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-01 | 2018-01-01
23 | Financiera | Pérdida de recursos depositados en entidades financieras. | FINANCIERO | Intervención de entidades bancarias vinculadas con la entidad. | Pérdida de recursos financieros. Reclamaciones. Detrimento patrimonial. Sanciones de tipo disciplinario y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad. | 2 | 3 | Moderado | Se distribuyen los recursos sólo en entidades que se encuentren en el ranking de la Tesorería Distrital. Movimientos con firmas autorizadas. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Comunicaciones permanentes con los sellos y firmas registradas. | 50% | Secretaria General-Financiera | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciar el proceso de afectación de pólizas.
|  |  |  | Traslado entre cuentas no autorizado. |  |  |  |  | Manejo dual de los portales bancarios, por los funcionarios involucrados en el proceso. |  |  |  |  | Solicitud de revisión rutinaria de los controles existentes y posibles vulnerabilidades, al proceso de sistemas de información y tecnología. | 50% | Secretaria General-Financiera | Semestral | 2018-01-15 | 2018-12-31
|  |  |  | Fraudes a través de medios informáticos. |  |  |  |  | Seguimiento continuo a los saldos de las cuentas bancarias. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera
24 | Talento Humano | Nivel bajo de calidad de vida laboral | CUMPLIMIENTO | Información de medición del clima laboral desactualizada | Deterioro de la calidad del ambiente y condiciones laborales. Desmotivación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Realizar la medición del clima laboral | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Desarrollar actividades de mejora del ambiente laboral dirigidas a todos los colaboradores de la Entidad
|  |  |  | Ausencia de plan de mejora del clima laboral | [9 empty] | Elaborar el plan de mejora del clima laboral | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-07-01 | 2018-07-31
[14 empty] | Formular un indicador de gestión | 20% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-02-15 | 2018-06-30
25 | Talento Humano | Liquidación incorrecta de la nómina | OPERATIVO | Inconsistencias en el registro de novedades | Generación de errores en la liquidación de la nómina Pérdida de recursos Reprocesos | 5 | 2 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 5 | 2 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Actualizar el procedimiento THU-PR-009 Elaboración y trámite de nómina, mediante la introducción de controles y articulación con otros procesos | 10% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Verificación de la nómina liquidada previa solicitud de la Disponibilidad Presupuestal
|  |  |  | Ausencia de controles en la liquidación |  |  |  |  | Normas claras y aplicadas |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de procedimiento de nómina mediante personal calificado | 60% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | No articulación con otros procesos |  |  |  |  | Registro controlado |  |  |  |  | Establecer un mecanismo formal de articulación que permita el seguimiento efectivo de las novedades relacionadas con otros procesos | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
26 | Talento Humano | No cumplir con los lineamientos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo implantado en la Entidad | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia presupuestal | Pérdidas humanas Pérdidas materiales Pérdidas económicas Afectación a la imagen de la Entidad Procesos sancionatorios contra la Entidad | 3 | 3 | Alto | Segregación de funciones | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Destinar presupuesto específico para SG-SST en cada proyecto de inversión | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Gestión preventiva de recursos con la ARL de la Entidad
|  |  |  | Insuficiencia de personal para la implementación del SG-SST |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de SG-SST en cada una de las áreas mediante la contratación de personal | 25% | Todas las dependencias | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No apropiación del SG-SST entre los servidores públicos |  |  |  |  | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Programar capacitaciones y socializaciones del SG-SST de la Entidad hacia los servidores públicos | 25% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-15
27 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Utilizar y/o suministrar información desactualizada | OPERATIVO | Utilizar información sin verificar | Afectación de la toma de decisiones para la priorización de las intervenciones. Suministrar información desactualizada a las partes interesadas. | 3 | 2 | Moderado | Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente sobre la inconsistencia de la información para tomar las actividades correctivas
Información procedente del IDU u otras entidades distritales sin articular.
28 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Desatender las necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial de competencia de la Entidad, de manera oportuna | ESTRATÉGICOS | Demoras en la entrega de información de entidades externas que ocasionan retrasos en la priorización de segmentos viales | Incumplimiento de los cronogramas que afectan la meta física establecida por la Entidad en el Plan de Desarrollo Distrital | 3 | 2 | Moderado | Comité interinstitucional en la cual asistentes la diferentes entidades del Distrito. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente lo sucedido para tomar las actividades correctivas
Reiteración de las solicitudes
29 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Omitir los criterios técnicos para la priorización de vías por un interés particular | CORRUPCIÓN | Persuasión a los servidores del proceso | Destinación de recursos para vías que no requieren atención prioritaria | 1 | 3 | Moderado | Seguimiento al modelo de priorización | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Definir listado aplicando el modelo de priorización | 50% | Subdirector de mejoramiento de la malla vial | TRIMESTRAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a nivel interno Poner en conocimiento a los entes de control
[14 empty] | Realizar una jornada se sensibilización sobre las consecuencias de realizar una acción u omisión para favorecer a un tercero | 50% | Asesor juridico de la SMVL | SEMESTRAL | junio de 2018 | 2018-12-31
30 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Deficiencia en la priorización de las vías locales | OPERATIVO | Errores involuntario en la toma de información o la no aplicación correcta del modelo | Priorizar vías que no deberían estar priorizadas y/o dejar de programar vías que requieran una pronta intervención | 3 | 2 | Moderado | Mesas de trabajo para aclarar la aplicación del modelo de priorización | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Solicitar a la SPI la exclusión o priorización de un CIV dependiendo de la verificación del resultado del modelo de priorización
Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS
31 | Planeación Estratégica | Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. | ESTRATÉGICOS | Dificultad en la unificación de criterios para la adecuada implementación de la plataforma estratégica. | Distorsión en la toma de decisiones frente a la planeación y cumplimiento de objetivos institucionales | 4 | 1 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Charla implementación de una plataforma estratégica | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Realizar un comité directivo extraordinario para informar las desviaciones presentadas, que permita tomar acciones.
|  |  |  | Inapropiados mecanismos de socialización de la plataforma estratégica. | Desconocimiento de la planeación estratégica por parte de los servidores públicos y contratistas de la UMV. | [8 empty] | Taller practico para la revisión y apropiación d e la plataforma estratégica. | 40% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desconocimiento de los resultados referentes a la plataforma estratégica | Desarticulación de los esfuerzos para el cumplimiento de la visión de la entidad. | [8 empty] | Realizar una campaña para socialización de la plataforma estratégica | 20% |  | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-31
32 | Planeación Estratégica | No contar con la información oportuna que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección. | CUMPLIMIENTO | Rotación de Personal (Enlaces) que dificulta mantener un criterio estándar para la forma y tiempo de reporte de a información. | Inadecuada calidad y oportunidad de la entrega de información | 5 | 2 | Alto | Informar mediante Correo o Memorando las fechas de entrega oportuna de información a la Oficina Asesora de Planeación. | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar alertas a las gerencias de proyectos de inversión y procesos sobre la entrega oportuna de la información. | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a los responsables de la información el envío oportuno de la misma, del mismo modo informar a la Alta Dirección los inconvenientes que han dificultado la consolidación de la información por parte de la oficina.
|  |  |  | No hay cultura del reporte | Información confusa, imprecisa y que presenta errores o que no de cuenta a lo que inicialmente se había solicitado. | [8 empty] | Realizar sensibilizaciones y socializaciones para fortalecer la cultura del reporte en aspectos como: la calidad, la oportunidad y parámetros del mismo. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Falta de un sistema de información para la administración, seguimiento y evaluación de los avances remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. | Retraso en la consolidación y análisis de la información por parte de la OAP.
33 | Planeación Estratégica | Cargar información errada en sistemas de seguimiento oficiales | OPERATIVO | Errores humanos en la consolidación o reporte d e la información. | hallazgos de los entes de control | 3 | 2 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar reuniones de concertación de información a cargar con previa verificación y aprobación del Jefe de la OAP | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a las Entidades encargadas de la Administración de la información la viabilidad para la modificación de la misma, con previa justificación.
|  |  |  | falta de compromiso por parte de los gerentes y la alta dirección | reportes de información que no son coherentes con la gestión realizada por la entidad. | [8 empty] | Validar que la información cargada en el aplicativo coincida con los datos concertados con el Jefe de OAP. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
34 | Jurídica | Fallos con condenas excesivas en contra de la entidad | CORRUPCIÓN | Riesgos procesales propios del tramite judicial de carácter externo al manejo del abogado, como fallos sin base probatoria. No tener en cuenta pruebas oportunamente radicadas., otorgar pretensiones no solicitadas por el demandante, etc. | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | Alto | Interposición de los recursos correspondientes. | 1 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento de los Estados del proceso dos veces por semana por parte de cada uno de los abogados que llevan la representación judicial. | 30% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Ejercer la respectiva acción de repetición en contra del funcionario que con su culpa o dolo ocasiono el pago de los dineros.
|  |  |  | Inadecuado manejo de los procesos por el abogado a cargo. Riesgo interno a la Entidad. | Pago de Costas y Agencias en Derecho |  |  |  | Control semanal del (de la) jefe del Área del cuadro de control de procesos |  |  |  |  | Seguimiento del cuadro de procesos por parte de un tercero diferente a los abogados y control semanal por parte del jefe de la OAJ | 40%
|  |  |  | Corrupción interna o externa. | Pago de Condenas Excesivas. |  |  |  | Calendario compartido de audiencias judiciales manejado directamente por el (la) Jefe del área. |  |  |  |  | Alimentar el calendario con la información pertinente de las audiencias. | 30%
35 | Jurídica | Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas motivo de consulta por las diferentes áreas de la entidad. | OPERATIVO | Inexistencia de líneas o políticas de los diferentes temas consultados al interior de la OAJ | Toma de decisiones inadecuadas por parte de las diferentes áreas, pudiendo afectar el funcionamiento de la Entidad | 1 | 2 | Bajo | Determinar previamente el reparto de los conceptos por temas. Lo que permite que la línea sea siempre la misma | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementar una base de datos de conceptos , para determinar los temas , frecuencias, y opciones de manejo a futuro | 50% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Se tomará los lineamientos que hayan establecido en el concepto mas favorable para los interés de la Entidad.
Desarticulación entre los abogados de la OAJ y entre estos y el jefe del área.
|  |  |  | Falta de control de los conceptos expedidos. | Que sobre un mismo tema se den lineamientos diferentes. | [8 empty] | Determinar previamente el reparto por temas a los abogados encargados de Conceptos. | 50%
36 | Jurídica | Manejo de procesos administrativos o judiciales en áreas diferentes a la OAJ sin que se articule con mencionada oficina. | CUMPLIMIENTO | Falta de conocimiento de las funciones de la OAJ | Ausencia del control especializado adecuado. | 2 | 3 | Moderado | El jefe de la OAJ es interventor del todos los abogados de la Entidad exceptuando los vinculados con la Secretaria General y Despacho. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Elaboración de una Circular en la que se indique la importancia de transferir los procesos que impliquen manejo de los intereses de la entidad a la OAJ . Y la exigencia que el (la) Jefe de la OAJ se nombrado como supervisor de los abogados de la Unidad, exceptuando los de la secretaria general y Despacho | 100% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Contratar abogados expertos en los temas que la OAJ no tenia conocimiento para evitar daños antijurídicos
|  |  |  | Falta de seguimiento a las actuaciones de defensa de los intereses de la entidad desarrolladas en áreas diferentes a la OAJ | Perdida de procesos judiciales e imposibilidad de defender ala Entidad |  |  |  | Solicitud a todas las áreas de la remisión de la actuaciones judiciales o administrativas que impliquen defensa de la Entidad que se estén conociendo.
Causación de pagos a los que no estábamos obligados
37 | Comunicaciones | Desconocimiento de la misión de la UMV por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. | DE IMAGEN | Desconocimiento de algunos medios de comunicación sobre la misionalidad de la Entidad. | Publicación de información errónea por parte de los medios. Bajo posicionamiento de imagen de la Entidad frente a la ciudadanía y las partes interesadas | 4 | 3 | Alto | Difusión de la gestión realizada por la UMV en los diferentes canales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Difusión de los trabajos de la entidad en los diferentes medios de comunicación. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rectificación y verificación a través de medios de comunicación | Semanalmente se realizan 3 notas breves y un comunicado sobre las actividades y logros de la UMV. Durante el primer trimestre de 2018 se han socializado con los medios de comunicación 23 Boletines breves y 10 Comunicados | Avance acorde a las acciones panteadas. Se recomiende referenciar documentación soporte del avance
|  |  |  | Falta de posicionamiento de la marca de la entidad a nivel externo |  |  |  |  | Publicación en las redes sociales y la página web informando la misión y visión de la Entidad. |  |  |  |  | Actualización de la página web, publicaciones en las redes sociales, intranet y demás. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | La página web de la entidad se actualiza permanente con los comunicados de prensa y los boletines de intervención. Adicionalmente se mantiene una estrategia constante de información en las redes sociales con la programación de un trino cada hora en promedio y la programación de una sinergia mensual. | Avance acorde a las acciones panteadas. Se recomienda referenciar documentación soporte del avance
|  |  |  | Pocas campañas informativas de la entidad. |  |  |  |  | Plan Estratégico de las Comunicaciones |  |  |  |  | Entrevistas coordinadas con los medios comunicativos. | 34% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Durante el primer trimestre del año se realizaron 13 entrevistas como parte de las estrategias de acercamiento a los medios de comunicación y divulgación para la ciudadanía. | Avance acorde a las acciones planteadas. Se recomiende referenciar documentación soporte del avance
38 | Comunicaciones | Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad desinformados o desactualizados. | OPERATIVO | Falta de interacción informativa entre las distintas áreas de la entidad. | Tener una imagen errónea de la entidad Desconocimiento de la información para participar de las actividades, planes, programas, trabajos que se realizan en la entidad, lo que genera reprocesos. Bajo sentido de pertenencia de la comunidad de la UMV. | 4 | 3 | Alto | Se realizan estrategias comunicativas de difusión a través de la intranet página web y correos institucionales. | 3 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Generar campañas internas de difusión a través de diferentes canales | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes de seguimiento y mejora | para este trimestre se realizaron las campañas internas de las dependecias de GASA,Talento humano, comunicaciones,planeaciòn estrategica,juridica ,sitemas ,producciòn ,como apoyo a otras campañas se difundiò las informaciones de movilidad,alcaldìa mayor,movilidad con nuestras herramientas de difusiòn.Toda esta informaciòn se socializaron a traves de los correos y pantallas como herramientas que posibilitan la difusiòn de la informaciòn. | Avance acorde a las acciones planteadas. Se recomienda referenciar documentación soporte del avance
|  |  |  | Insuficientes herramientas de difusión de la información institucional |  |  |  |  | Difusión de las actividades que realiza la entidad a través de las pantallas, redes sociales, intranet y carteleras. |  |  |  |  | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | dentro de las actividades generadas para este trimestre se invitò a participar al publico interno en la campaña interna del dia inyternacional d e la mujer y del hombre. Invitaciòn a participar al publico de la entidad a escuchar el programa de radio de la entidad habilitando el canal de la pantallas para ser escuchado. Tambièn se socializa con el pùblico interno la revista mi calle enviandola a varios grupos de wasat conformados por el publico interno. | Avance acorde a las acciones planteadas. Se recomienda referenciar documentación soporte del avance
39 | Comunicaciones | Bajo relacionamiento comunicativo entre la entidad y la ciudadanía. | DE IMAGEN | Poca difusión de la gestión de la entidad. | No ser visibilizados por la comunidad en las redes sociales, página web, medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | Diseñar nuevas estrategias comunicativas para divulgar el trabajo de la entidad. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimientos mensuales | En la actualidad la entidad cuenta con un plan estratégico de comunicaciones y se cumple con tadas y cada una de las normativas que permiten una comunicación de doble vía con los ciudadanos. | La acción y periodicidad,, se realciona a actividades específicas del Plan de comunicaciones, no del Plan Estratégico. Aclarar que planes cubre las actividades que se han realizado a la fecha
|  |  |  | Demoras en la contestación de las solicitudes y preguntas de los ciudadanos. |  |  |  |  | Establecer protocolos de respuesta |  |  |  |  | Generar respuestas oportunas de las peticiones que realizan los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Durante el primer trimestre se atendieron más de 50 solicitudes de los medios de comunicación, en su mayoría producto de peticiones ciudadanas. | Avance acorde a las acciones planteadas. Se recomienda referenciar documentación soporte del avance
|  |  |  | Desaprovechamiento de los canales de comunicación como las redes sociales y medios comunitarios |  |  |  |  | Coordinación permanente entre las dependencias de la UMV. |  |  |  |  | Relación activa - Ciudadano - Funcionario. | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Con el fin de tener un acercamiento a los ciudadanos de tal manera que estos conozcan todo sobre las intervenciones que realiza la UMV, se creó en la página web el micrositio de la campaña Así va su calle, y que se está divulgando a través de medios de comunicación radiales, impresos y digitales. Adicionalmente se logró publicar en los medios de comunicación más de 120 notas con información de las actividades que realiza la entidad. | Avance acorde a las acciones planteadas.
40 | Sistemas de Información y Tecnología | Acceso de personal no autorizado a equipos y redes con el fin de afectar los sistemas y su infraestructura | OPERATIVO | Falta de implementación y Cumplimiento de políticas de seguridad lo que genera incidentes de seguridad | Daños en la infraestructura de sistemas de información, Pérdida, modificación o sustracción de la información, mala imagen corporativa Interrupción de Operación de la Entidad | 2 | 3 | Moderado | Seguridad puertas centro de cómputo, asignación claves a equipos de usuario final, accesos restringidos | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementación de políticas de seguridad y campañas de concientización para los usuarios por la Ingeniera encargada de uso y apropiación | 20% | Ingeniero de Uso y Apropiación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información)
|  |  |  | Ausencia de un SGSI que incluye (políticas, procedimientos, etc.) |  |  |  |  | Utilización de copias de seguridad de la información crítica de los sistemas de información |  |  |  |  | Asegurar la realización de las políticas de Back ups | 40% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída en el incidente
|  |  |  | Afectación por terceros de los sistemas de información y su infraestructura para causar daño a la entidad |  |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos, apoyo en la seguridad de la página web por el Web Master |  |  |  |  | Implementación del SGSI | 40% | Gestor de Seguridad de la Información | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | RE-evaluar las políticas para ajustarlas en caso de ser necesario
41 | Sistemas de Información y Tecnología | Mal funcionamiento por obsolescencia de: equipos de tecnología, sistemas de información y comunicaciones | TECNOLOGÍA | La compra de equipos de tecnología y sistemas de información por otras áreas sin la orientación del proceso SIT, por lo cual no ingresa al inventario, no se le realiza mantenimiento, ni se asignan recursos para su soporte | Tecnología obsoleta fuera del inventario de la entidad, reasignación de recursos para renovación o soporte, retrasos e interrupciones en la operación, necesidad de asignar gran parte de los recursos para reparaciones | 2 | 4 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Interiorizar la directriz y su inclusión en los procedimientos o documentos asociados | 20% | Líder del proceso SIT - Enlace del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar solicitud formal al proveedor para actualizar los equipos en estado de obsolescencia
[9 empty] | Política de Contracción por outsourcing de tecnología que permiten a la Unidad contar con tecnología actualizada y soportada |  |  |  |  | Establecer controles en el Plan de Adquisiciones y en el POAI para verificar la autorización de Sistemas de Información y Tecnología en contratos que involucren la compra de software o equipos tecnológicos | 20% | Líder del proceso SIT Proceso Contratación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la cotización para la actualización del software y tramitar el presupuesto para realizar la adquisición
[14 empty] | Continuar con la aplicación de la política de la adquisición de los equipos de tecnología y periféricos a través de outsourcing, para tener la oportunidad de solicitar su renovación de acuerdo a las avances tecnológicos y no contar con equipos de propiedad de la Entidad desactualizados. | 60% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
42 | Sistemas de Información y Tecnología | Falta de integración de software o equipos tecnológicos | OPERATIVO | La falta de una política definida para la compra de elementos de tecnología o utilización de software o equipos tecnológicos sin el aval del proceso SIT | Adquisiciones tecnológicas por fuera del control del proceso de tecnología, sin planeación estratégica y estándares dados para la entidad. | 3 | 3 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Incluir la directriz relacionada con no permitir adquisiciones de tecnología y contratación de personal del ámbito de la Ingeniería de sistemas, sin aprobación del proceso de SIT en el Manual de Contratación y en el procedimiento para la Definición y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | 40% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Establecer plan de acción/mejoramiento para establecer la solución para realizar la renovación del equipo o software o el mantenimiento, de modo la afectación sea la mínima posible
|  |  |  | El desconocimiento de los responsables en los criterios para la aprobación de las adquisiciones de su área | Tecnología no adecuada para los procesos de la Entidad y que agrega valor a los inventarios. | [8 empty] | Realizar socialización a los responsables sobre las reglas y criterios para la aprobación de adquisiciones de tecnología. | 20% | Líder del proceso SIT | Anual | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  |  | La falta de controles previos en la aprobación de las adquisiciones programadas por las áreas | [9 empty] | Establecer controles en las revisiones y aprobaciones del PAA y del POAI para evitar que se aprueben contratos relacionados con tecnología sin la aprobación del proceso SIT | 40% | Líder del proceso SIT - proceso Contratación | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
43 | Sistemas de Información y Tecnología | La incursión de software malicioso o la intromisión en la red de la Entidad para el robo de información por personal de la entidad. | CORRUPCIÓN | Falta de concientización de los funcionarios de la entidad en la descarga de software malicioso | Retrasos o interrupciones en el funcionamiento en los sistemas de información | 2 | 4 | Alto | Utilización de copias de seguridad para prevenir la pérdida de información crítica para la Entidad | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Asegurar la toma de copias de seguridad que sirvan como respaldo para recuperar en cada caso la información | 35% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar
|  |  |  | Brechas o parches en la red que puedan permitir la incursión de software malicioso | Robo de información crítica para la organización |  |  |  | Monitoreo de los servidores de las bases de datos por el DBA y de la red por el Web Master para garantizar la seguridad de la red de la Entidad |  |  |  |  | Garantizar que la Entidad cuente con un DBA, gestor de infraestructura y un gestor de seguridad de la información | 35% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) y realizar el cierre de las brechas de seguridad por las cuales acceso el personal no autorizado
|  |  |  | La utilización de dispositivos de almacenamiento móviles no seguras que pueden propiciar la descarga de software malicioso | Alteración o modificación de la información de las bases de datos de la Entidad |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos y antivirus para bloquear el acceso de personal no autorizado o la descarga de virus informático |  |  |  |  | Actualización de del Firewall o cortafuegos, antivirus y políticas de seguridad para preservar la información ante la incursión de software malicioso | 30% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída, alterada o modificada en el incidente
44 | Gestión Ambiental | Incumplimiento de la normativa ambiental vigente | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la normatividad vigente | Multas, sanciones o cierres temporales | 4 | 4 | Extremo | Matriz de requisitos legales | 3 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Revisión para la actualización semestral de la matriz de requisitos legales | 33.3% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Presentación de Planes de mejoramiento formulando acciones de rápida intervención al recurso afectado
|  |  |  | Demoras en trámites externos |  |  |  |  | Planeación de tramites ambientales pertinentes |  |  |  |  | Seguimiento a tramites - permisos ambientales | 33% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de seguimiento al NORMOGRAMA para su ejecución. |  |  |  |  | Plan de acción proceso GAM |  |  |  |  | Realizar una matriz de la implementación de la normativa ambiental aplicable | 34% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
45 | Gestión Ambiental | Presentación de emergencias o accidente ambientales | OPERATIVO | Desinformación de las acciones de prevención de la ocurrencia. | Contaminación de los recursos naturales Multas, sanciones o cierres temporales Perdidas humanas | 4 | 4 | Extremo | Socialización de acciones de prevención. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Sensibilización en prevención para accidentes ambientales | 50% | Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación de plan de contingencias Activación de alarmas de vigilancia y monitoreo para control de afectación a los recursos
|  |  |  | Deficiencia de seguimiento a los control establecidos en las actividades realizadas |  |  |  |  | Procedimiento gestión ambiental en obra |  |  |  |  | Implementar el plan de manejo Ambiental en la sede de producción | 50% | Gerencia de producción Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Anual | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Insuficiencia de insumos, equipos o elementos que prevengan contengan o minimicen el riesgo de accidente |  |  |  |  | Asignación presupuestal para kits de contención de derrames
46 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Demora en Cierre de PQRSFD en Obra | CUMPLIMIENTO | Prioridad del cumplimiento de otras actividades propias de la intervención. | Incumplimientos ante la Secretaría de Gobierno y entes de control | 5 | 1 | Alto | Personal capacitado | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | sensibilización sobre el cumplimiento de ley para la atención de PQRSFD | 50% | Gerente GASA | Bimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Que se de una respuesta al ciudadano sobre el estado del proceso de respuesta a su requerimiento. Y se de a conocer en Comité Directivo para atender problemáticas con cierre de PQRSFD.
|  |  |  | Procesos dispendiosos para dar respuesta en casos puntuales | Sanciones de Tipo Legal para Entidad. |  |  |  | ACI-PR-001 Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD V 7.0 |  |  |  |  | Informe periódico para recordar los requerimientos que están pendientes por respuesta. | 50% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31
47 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Inicio de intervención sin los procedimientos sociales previstos | OPERATIVO | Información inoportuna, de ultima hora sobre una intervención a realizar o cambios inesperados en programación | Sanciones de Tipo Legal o Jurídico para Entidad. | 5 | 2 | Alto | Seguimiento a la programación suministrada por intervención | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud a la gerencia de intervención de los cambios a la programación de manera oportuna para que GASA se programe oportunamente | 100% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Realizar procedimientos sociales, sin importar que ya haya iniciado la ejecución de obra.
48 | Administración de Bienes e Infraestructura | Robo o sustracción de elementos por entes externos | FINANCIERO | Débiles medidas de seguridad en los frentes de obra | Retrasos, demoras y afectación de la imagen de la empresa | 5 | 3 | Extremo | Utilización de pólizas de seguros contratadas por la entidad | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Continuar con la contratación de pólizas de seguros por la Entidad | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas, y en caso de ser aplicable, la activación de las pólizas que respaldan el contrato de la compañía.
|  |  |  | Permeabilidad de los controles de seguridad establecidos | Denuncias y solicitud de garantía a la compañía Aseguradora o la Compañía de Seguridad |  |  |  | Solicitud contractual de pólizas de seguros de respaldo por la compañía de seguridad, de los proveedores o contratistas y solicitud del estudio del caso a la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Continuar blindando los contratos con los requerimientos de pólizas de seguros para respaldar la ejecución de los contratos y la utilización de alarmas y circuitos cerrados de televisión | 40% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento
|  |  |  | Falta de controles en las entradas y salidas de las sedes de la Entidad | Detrimento patrimonial |  |  |  | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes. |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes en las entradas y salidas de la Entidad a la compañía de vigilancia contratada. | 20% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Remitir requerimiento a la compañía de vigilancia solicitar incrementar los controles de seguridad en la puertas de entrada y salida de la Entidad
49 | Administración de Bienes e Infraestructura | Vencimiento de elementos por obsolescencia | OPERATIVO | Espacios de almacenamiento inadecuados que no permiten identificar con facilidad los elementos vencidos o prontos a vencer | Pérdida de materiales por vencimiento | 3 | 2 | Moderado | Adaptación de sitios de almacenamiento, de acuerdo a las necesidades de los materiales | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Rotar el inventario, teniendo en cuenta las fechas de caducidad. Establecer programas para dar de baja o permuta de elementos | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Solicitar al interventor del contrato realizar la adquisición de los elementos para la reposición de los obsoletos
|  |  |  | Necesidades de consumo sobrestimadas, lo que conduce a solicitar la adquisición de más unidades de las necesarias de un elemento | Gran cantidad de existencias de elementos |  |  |  | Aplicación de Normas para la adquisición de elementos, controles para la aprobación de compras por caja menor, rotación de inventarios, dar de baja elementos dañados y permuta de bienes con otras entidades |  |  |  |  | Utilizar bodegas adecuadas para el almacenamiento de los elementos, de acuerdo a las condiciones especificas de almacenaje y preservación definidas/Continuar con la implementación de normas guía para la contratación de servicios y la compra de elementos relacionadas con la fecha de vencimiento de los elementos y sus condiciones de conservación | 30% | Almacenista General | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Efectuar un programa para dar de baja los elementos obsoletos
|  |  |  | Difícil identificación por sistema de las unidades de elementos prontas a vencerse u obsoletas | Acumulación de elementos vencidos u obsoletos en Almacén lo que conduce a altos gastos de almacenamiento y de seguridad |  |  |  | Utilización de funcionalidades del aplicativo Sí capital para la identificación de estos elementos |  |  |  |  | Garantizar la utilización de la opción que posee el aplicativo de administración de inventarios, para controlar la caducidad de los elementos, a fin de prevenir las bajas por obsolescencia de elementos. | 30% | Ingeniero Desarrollador de Sí capital | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
50 | Administración de Bienes e Infraestructura | Registro inadecuado de los movimientos asociados al proceso del almacén | OPERATIVO | Errores en la digitación de la información | Entrega de elementos incorrectos | 3 | 3 | Alto | Definición de un código único para el ingreso de cada elemento | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Establecer un catálogo de elementos, en el cual cada elemento cuente con un solo y único número de identificación | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Identificar el (los) registro(s) realizados incorrectamente y realizar la corrección, con las debidas anotaciones
|  |  |  | Falta de capacitación de los Auxiliares para registrar y asociar los diferentes elementos | Información deficiente de las existencias del almacén |  |  |  | Controles y validaciones del sistema al registrar los diferentes movimientos |  |  |  |  | Asignación de secciones por cada Auxiliar para realizar el registro de los movimientos de los elementos en el sistema | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Descripciones de productos muy semejantes definidas por el proveedor | Elementos diferentes en clase asociados a un solo código de elemento |  |  |  | Revisiones por otro miembro del grupo y el responsable de la solicitud de los elementos |  |  |  |  | Realizar sensibilización de registros | 20% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
51 | Administración de Bienes e Infraestructura | Pérdida, robo o sustracción de elementos | CORRUPCIÓN | Falta de controles en el reintegro de elementos por el responsable | Mayores necesidades de elementos a cubrir, detrimento patrimonial, desperdicio de los elementos | 5 | 4 | Extremo | Controles en la devolución de elementos para la generación del paz y salvo al cierre del contrato con el contratista de servicios | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar controles en la devolución de los elementos no consumibles que se encuentren asignados al funcionario o contratista, para la generación del paz y salvo | 40% | Almacenista General - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar
|  |  |  | Falta de compromiso de los funcionarios y Directivos con la entidad y la ciudad | Investigaciones y sanciones disciplinarias |  |  |  | Revisión de antecedentes del personal a contratar y exigencias de pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados |  |  |  |  | Realizar la revisión de los antecedentes del personal a contratar y exigir pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados | 20% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento
[9 empty] | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y/o salida de elementos por parte de la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y salida de elementos a la compañía de vigilancia contratada. | 40% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas.
52 | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión | Incumplimiento del plan anual de auditorias aprobado para ejecutar en la vigencia | OPERATIVO | Falta de personal en el equipo con el perfil requerido | Incumplimiento de los roles asignados a la OCI | 3 | 2 | Moderado | El plan de adquisiciones tiene previstos los recursos para la contratación del personal requerido | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Presentar solicitud ante la alta dirección de los recursos requeridos | 40% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2019-01-15 | Redistribuir responsabilidades entre el personal disponible
|  |  |  | Disminución de contratistas en el equipo OCI |  |  |  |  | Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución |  |  |  |  | Presentar solicitud ante la alta dirección para la contratación del personal profesional | 60% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-15
Asignación parcial de recursos requeridos para ejecutar el plan
53 | Intervención de la Malla Vial Local | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | OPERATIVO | Falta de seguimiento y control, a los insumos y a la ejecución de las actividades de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. | 2 | 2 | Bajo | Socialización y aplicación de procedimientos e instructivos de intervención de la malla vial local. | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Elaboración de informe de revisión de ensayos e implementación de las recomendaciones | 100% | Gerente de Intervención | Mensual | Enero | Diciembre | Seguimiento a la intervención realizada e implementación de correcciones a que hubiere lugar. (Corregir la intervención)
|  |  |  | Utilizar materiales e insumos que no cumplan especificaciones técnicas |  |  |  |  | Revisión y análisis de ensayos de laboratorio realizados a los materiales y a las actividades dependiendo el tipo de actividad realizada
54 | Intervención de la Malla Vial Local | Perdida de material e insumos de intervención | CORRUPCIÓN | Pedir más material, insumos y/o maquinaria de lo que se requiere en los frentes de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. Produciendo investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones. Detrimento patrimonial | 1 | 4 | Alto | Cruce de información de los reportes de solicitud de materiales, recibidos, utilizados en la ejecución contra los vales presentados por producción | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar programación periódica de insumos ajustada a las cantidades resultantes de la visita de verificación o del diseño. Seguimiento a la programación | 100% | Gerente de Intervención | Bimestral | Enero | Diciembre | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
Aprovechamiento parcial del material, insumos y/o maquinaria para fines particulares.
55 | Intervención de la Malla Vial Local | Mayor permanencia en los frentes de obra | OPERATIVO | Falta de suministro en el tiempo pertinente y cantidad requeridos de los diferentes tipos de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al tipo de intervención acordes a la programación. | Posible stand bye de mano de obra o equipos e incumplimiento en los tiempos de intervención y posibles sobrecostos. | 5 | 4 | Extremo | Procedimientos intervención de la malla vial local específicamente en la realización. | 5 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitud escrita a la Subdirección Técnica STPI- Gerencia de Producción de los insumos requeridos para intervención con relación a mano de obra, materiales y equipos. (Se realizara una solicitud anual con seguimiento trimestral en caso de variaciones). | 100% | Gerente de Intervención | Trimestral | Enero | Diciembre | Informar inmediatamente a la Dirección General y a la Subdirección Técnica STPI
consolidación y envió de programación diaria
56 | Control Disciplinario Interno | Incumplimiento de los términos procesales. | CUMPLIMIENTO | Insuficiente personal para la sustanciación de los expedientes | Prescripción de la acción disciplinaria, vencimiento términos procesales | 5 | 3 | Extremo | BASE DE DATOS ACTUALIZADA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA -SID | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Contar con el personal suficiente en relación con el número de procesos que se adelantan en la Entidad | 70% | Secretaria General | SEMESTRAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | GENERAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y PREVENTIVAS
|  |  |  | Cantidad de procesos vigentes | [9 empty] | Mantener una base de datos donde se generen alertas sobre el vencimiento de los términos | 30% | Secretaria General | MENSUAL | 2018-01-01 | 2018-12-31
Desconocimiento en la normatividad vigente, lo que genera se presenten nulidades y en consecuencia, mora en los términos procesales
57 | Contratación | Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | CUMPLIMIENTO | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | Verificación dentro del proceso de contratación por parte del profesional asignado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Verificación y remisión al responsable de citar a comité de Contratación | 100% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales
|  |  |  | No contar con actas de comité de contratación |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  |  |  | Comité de contratación mal diseñado |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
58 | Contratación | Perdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | CORRUPCIÓN | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Retrasos en la contratación Demandas | 1 | 3 | Moderado | Definición de las TRD y su implementación dentro del proceso de Gestión documental | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Aplicación de las TRD y entrega de documentos al proceso de gestión documental mediante FUID | 100% | Secretaria General - profesional asignado al proceso | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales
|  |  |  | Inadecuada custodia de expedientes |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas |  |  |  | Los procesos de selección tienen contemplado un periodo de observaciones para que los interesados revisen y opinen
|  |  |  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas
59 | Contratación | Imposibilidad de adelantar procesos de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o sanciones | CUMPLIMIENTO | Omisión por parte del interventor o supervisor de informar oportunamente los incumplimientos que se presenten en el contrato | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | El supervisor o interventor elabora un informe de cumplimiento cada vez que se autoriza un pago | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Adelantar las acciones tendientes para hacer efectiva la garantía de seriedad si corresponde
Dentro del manual de supervisión e interventoría se establece como obligación de este de informar oportunamente a la entidad los hechos que puedan constituir un incumplimiento por parte del contratista
60 | Contratación | Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio | 3 | 2 | Moderado | Control por parte del supervisor designado o del interventor contratado en cada caso | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer un termino para la presentación del informe de supervisión o interventoría | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-03-01 | 31/06/2018 | Inicio de las acciones disciplinarias, administrativas o legales según sea el caso y hacer efectiva la garantía de cumplimiento si es del caso
[14 empty] | Implementación de bases de datos para el control y seguimiento | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## PRO
FORMATO MAPA DE RIESGOS DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso |  |  | Programar, producir, controlar y despachar mezclas asfálticas, concretos y materiales requeridos, de acuerdo a las solicitudes realizadas para la intervención de las obras.
Vigencia: |  |  | 2018
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avance 1 trimestre. | Observaciones OCI
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [11 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Producción | Demoras en la producción y despacho de insumos para la estructura del pavimento y mezcla producida. | ESTRATÉGICOS | Inoportuna programación de las necesidades a producir | Incumplimiento de entregas de producción que afecta las metas establecidas por la UAERMV | 4 | 5 | Extremo | Control de despacho. | 3 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Realizar comités de la STIP donde se realice : *Verificación de las necesidades de intervención para contar con insumos, equipos, materiales y personal necesarios para la producción. *Planificación y seguimiento a la programación vs ejecución. | 40% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Contratar mezcla con terceros. | Se realizó con la STIP, la GI y la GP, la verificación de las necesidades de los insumos, equipos, materiales y personal requerido para la producción e intervención de las obras de la UAERMV así mismo se verificó lo programado y lo ejecutado el día 22-03-2018 Ver Carpeta Comité, con el acta realizada en el 1 trimestre de 2018. | Avance acorde a las acciones panteadas | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Insuficiencia de los recursos para la producción (materia prima, insumos, personal, fallos de plantas y problemas con servicios públicos) por diferentes factores |  |  |  |  | Programación de materia prima, insumos y de personal para la producción. |  |  |  |  | Realizar seguimiento de los contratos necesarios para cumplir la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción). | 20% | Gerente de Producción. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se realizó seguimiento de los contratos vigentes de la GP, para identificar las necesidades ara cumplir con su ejecución, realizándose dos reuniones de seguimiento en el 1 trimestre de 2018 (el 31-01-2018 y el 06-03-2018). Ver carpeta Comité Contratación, con las actas relacionadas en el trimestre. |  | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 2 | REDUCIR EL RIESGO
[9 empty] | Mantenimientos programados a las plantas. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Mantenimiento en la sede de producción. | 20% | Gerente de Producción. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se viene realizando y ejecutando el plan de mantenimiento, con su cronograma. Ver carpeta Plan de Mantenimiento, con los soportes de ejecución de este. |  | Producción | CORRUPCIÓN | 3 | EVITAR EL RIESGO
|  |  |  | Interrupción de servicios públicos, en especial energía eléctrica debido a daños o cortos eléctricos. |  |  |  |  | Comunicación con CODENSA |  |  |  |  | Desarrollar el proceso de compra de planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 15% | Gerente de Producción. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se definió la ficha técnica para solicitud de cotizaciones en el SECOP II, se realizó visita técnica con los oferentes a la sede de producción para aclaración de la necesidad, se obtuvieron 2 cotizaciones y se esta concluyendo el estudio del sector, Ver carpeta Planta Eléctrica, con los avances de la adquisición.
|  |  |  | Interrupciones en el transporte (por seguridad, paros, bloqueos, daños, incidentes y accidentes de transito). |  |  |  |  | Seguimiento por GPS y Capacitaciones de personal. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 5% | Gerente de Producción. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se ha ejecutado el PESV de la UAERMV teniendo en cuenta los tiempos establecidos es este mismo, así mismo se cuenta con un plan de mejoramiento de este como resultados de las auditorias de control interno y de la SDM. Ver carpeta PESV , con el avance del PESV y el Plan de Mejoramiento. |  | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
2 | Producción | Uso de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida fuera de especificaciones. | CUMPLIMIENTO | No cumplir las frecuencias y los tipos de ensayos para determinar la aceptación o rechazo del los materiales y mezclas producidas. | Reprocesos, detrimento patrimonial y incumplimiento a los requisitos de calidad de los productos o servicios prestados por la UAERMV. | 3 | 2 | Moderado | Plan de Inspección y ensayos. Trazabilidad de las muestras tomadas. Ensayos realizados a materias primas y material producido | 3 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan de Inspección y Ensayos. | 60% | Gerente de Producción. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación del plan de Inspección y Ensayos para el incumplimiento de las especificaciones. | Se esta ejecutando el plan de inspección y ensayos de la gerencia de producción, este como control para la identificación y tratamiento de los productos fuera de especificaciones, también este plan se han realizado revisiones y ajustes teniendo en cuenta las necesidades de las actividades de los procesos de la UAERMV. Ver carpeta Plan de Inspección y Ensayos, con el plan que esta publicado y esta vigente en el SISGESTIÓN. | Avance acorde a las acciones panteadas | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 5
|  |  |  | Insuficiencia de recurso humano, mecánico y tecnológico para el desarrollo del seguimiento y control de las especificaciones técnicas de los materiales y mezcla producida. |  |  |  |  | Funciones y roles y responsabilidades del personal del laboratorio. Reporte de los resultados de los ensayos realizados de acuerdo a las especificaciones. |  |  |  |  | Implementar de la norma NTC ISO - IEC 17025. | 40% | Gerente de Producción. | Bimensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se ha realizado la actualización de los formatos de informe de ensayo y parte de los formatos de toma de datos, se estableció la frecuencia de mantenimiento (mantenimiento preventivo, correctivo y calibración) y genero la necesidad de compra de equipos e insumos para cumplir con la implementación de la norma NTC ISO - IEC 17025. Ver carpeta NTC ISO - IEC 17025, con los avances realizados. |  | Comunicaciones | FINANCIERO
3 | Producción | Perdida o hurto de materia prima y material producido. | CORRUPCIÓN | Deficiencia en el control de insumos, materias primas, mezcla de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frio. | Detrimento patrimonial, incumplimiento de metas peculado, cohecho y dolo. | 1 | 3 | Moderado | Control y seguimiento de ingreso y salida de materiales y mezclas (Bascula). | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Mantener el inventario de materia prima y material producido. | 100% | Gerente de Producción. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar. | Se cuenta con el inventario de materia prima, insumos y del material producido en la sede de producción, el cual esta con corte al 1 trimestre de 2018. Ver carpeta Inventario, con el inventario del 1 trimestre de 2018. | Avance acorde a las acciones panteadas | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Uso de la mezcla para beneficio particular |  |  |  |  | Verificación y calibración de la bascula | [13 empty] | Gestión Ambiental
4 | Producción | Contaminación ambiental y generación de incidentes y accidentes laborales | CUMPLIMIENTO | deficiencia en los lineamientos ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Multas, sanciones disciplinarias, problemas de salud pública e incapacidades del personal que se encuentre en la sede de producción. | 3 | 2 | Moderado | Seguimiento a las acciones ambientales, SST y de Seguridad Vial. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Participar en las capacitaciones y actividades programadas por Gestión Ambiental. | 50% | Gerente de Producción. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar de la emergencia ambiental a la Gerencia ambiental social y atención al usuario (GASA) para cumplir con los lineamientos dados Atender la emergencia, remitir y reportar el incidente y/o accidente. | Se ha participado en todas las capacitaciones y actividades programadas del gestión Ambiental, en el 1 trimestre de 2018. Ver carpeta Gestión ambiental, con los soportes de las participación la el sistema de gestión ambiental. | Avance acorde a las acciones panteadas | Atención al Ciudadano
|  |  |  | Resistencia al cambio que genera que no se realicen las actividades diarias de forma adecuada | [9 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 50% | Gerente de Producción. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se ha ejecutado el PESV de la UAERMV teniendo en cuenta los tiempos establecidos es este mismo, así mismo se cuenta con un plan de mejoramiento de este como resultados de las auditorias de control interno y de la SDM. Ver carpeta PESV , con el avance del PESV y el Plan de Mejoramiento. |  | Contratación
Gestión Documental
Sistemas de Información y Tecnología
Financiera
Talento Humano
Control Disciplinario Interno
Administración de Bienes e Infraestructura
Operación de Maquinaria
Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión

## PES
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones | Observaciones OCI
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [10 empty] | Clasificación del Riesgo
31 | Planeación Estratégica | Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. | ESTRATÉGICOS | Dificultad en la unificación de criterios para la adecuada implementación de la plataforma estratégica. | Distorsión en la toma de decisiones frente a la planeación y cumplimiento de objetivos institucionales | 4 | 1 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Charla implementación de una plataforma estratégica | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Realizar un comité directivo extraordinario para informar las desviaciones presentadas, que permita tomar acciones. | Se han realizado reuniones para la formulacióin de la plataforma estrategica, teniendo en cuenta la metodologia dada en el manual MIPG. Soportes: Actas de reunión y presentación de avance. | Fortalezas: El avance de la acción reportada por Planeación se correlaciona con el riesgo identificado, reduciendo la probabilidad de materialización del mismo, además se identificó que el proceso adjuntó soporte de la acción. Debilidades: No se identificaron los controles (columna k) de 2 de las 3 causas (columna f) y acciones registradas (columna p)en el riesgo de Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. No se identificaron avances de las acciones (columna w) de 2 de las 3 causas (columna f) y acciones registradas (columna p) en el riesgo. La hoja de Excel del presente libro rotulada como "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES" no se encuentra diligenciada.
|  |  |  | Inapropiados mecanismos de socialización de la plataforma estratégica. | Desconocimiento de la planeación estratégica por parte de los servidores públicos y contratistas de la UMV. | [8 empty] | Taller practico para la revisión y apropiación d e la plataforma estratégica. | 40% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desconocimiento de los resultados referentes a la plataforma estratégica | Desarticulación de los esfuerzos para el cumplimiento de la visión de la entidad. | [8 empty] | Realizar una campaña para socialización de la plataforma estratégica | 20% |  | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-31
32 | Planeación Estratégica | No contar con la información oportuna que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección. | CUMPLIMIENTO | Rotación de Personal (Enlaces) que dificulta mantener un criterio estándar para la forma y tiempo de reporte de a información. | Inadecuada calidad y oportunidad de la entrega de información | 5 | 2 | Alto | Informar mediante Correo o Memorando las fechas de entrega oportuna de información a la Oficina Asesora de Planeación. | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar alertas a las gerencias de proyectos de inversión y procesos sobre la entrega oportuna de la información. | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a los responsables de la información el envío oportuno de la misma, del mismo modo informar a la Alta Dirección los inconvenientes que han dificultado la consolidación de la información por parte de la oficina. | Se han realizado reuniones con las gerencias de los proyectos de inversión para entre otros temas recordar la importancia de los reportes a tiempo, dentro de los plazos establecidos en el procedimeitno. Soportes: Actas de Reunión gerencias, alertas de entrega oportuna de información. | Fortalezas: El avance de la acción reportada por Planeación se correlaciona con el riesgo identificado, reduciendo la probabilidad de materialización del mismo, además se identificó que el proceso adjuntó soporte de la acción. Debilidades: No se identificaron los controles (columna k) de 2 de las 3 causas (columna f) y acciones (columna p) registradas en el riesgo de Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. No se identificó 1 de las 3 acciones registradas (columna p)en el riesgo de No contar con la información oportuna que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección. No se identificaron avances de las acciones (columna w) de 2 de las 3 causas (columna f) y acciones registradas (columna p) en el riesgo. La hoja de Excel del presente libro rotulada como "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES" no se encuentra diligenciada.
|  |  |  | No hay cultura del reporte | Información confusa, imprecisa y que presenta errores o que no de cuenta a lo que inicialmente se había solicitado. | [8 empty] | Realizar sensibilizaciones y socializaciones para fortalecer la cultura del reporte en aspectos como: la calidad, la oportunidad y parámetros del mismo. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Falta de un sistema de información para la administración, seguimiento y evaluación de los avances remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. | Retraso en la consolidación y análisis de la información por parte de la OAP.
33 | Planeación Estratégica | Cargar información errada en sistemas de seguimiento oficiales | OPERATIVO | Errores humanos en la consolidación o reporte de la información. | hallazgos de los entes de control | 3 | 2 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar reuniones de concertación de información a cargar con previa verificación y aprobación del Jefe de la OAP | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a las Entidades encargadas de la Administración de la información la viabilidad para la modificación de la misma, con previa justificación. | Se han realizado reuniones de concertación con los enlaces de cada uno de,los Gerentes de proyectos de Inversión. Soportes: Se anexan Actas. | Fortalezas: El avance de la acción reportada por Planeación se correlaciona con el riesgo identificado, reduciendo la probabilidad de materialización del mismo, además se identificó que el proceso adjuntó soporte de la acción. Debilidades: No se identificó 1 control (columna k) de las 3 causas (columna f) y acciones registradas (columna p) en el riesgo de Cargar información errada en sistemas de seguimiento oficiales No se identificó 1 avance acciones (columna w) de las 2 acciones registradas (columna p) en el riesgo. La hoja de Excel del presente libro rotulada como "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES" no se encuentra diligenciada.
|  |  |  | falta de compromiso por parte de los gerentes y la alta dirección | reportes de información que no son coherentes con la gestión realizada por la entidad. | [8 empty] | Validar que la información cargada en el aplicativo coincida con los datos concertados con el Jefe de OAP. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## ODM
FORMATO MAPA DE RIESGOS DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso |  |  | Administrar y mantener los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales requeridos para la producción e intervención de obras misionales y el traslado de personal de la entidad.
Vigencia: |  |  | 2018
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avance 1 trimestre. | Observaciones OCI
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [11 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Operación de Maquinaria | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos | OPERATIVO | Inoportuna programación de las necesidades. | Demoras en la ejecución de las obras programadas. Sobrecostos | 4 | 4 | Extremo | Reportes de fallas mediante las tarjetas diarias de operación. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar comités de la STIP donde se realice: * Verificación de las necesidades de la Gerencia Intervención. | 33% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Contar con un contrato de alquiler de maquinaria, vehículos equipos a través del contrato de alquiler para satisfacer la demanda. | Se realizó con la STIP, la GI y la GP, la verificación de las necesidades de los insumos, vehículos, maquinaria, equipos, materiales y personal requerido para la producción e intervención de las obras de la UAERMV así mismo se verificó lo programado y lo ejecutado el día 22-03-2018 Ver Carpeta Comité, con el acta realizada en el 1 trimestre de 2018. | Se verifican las causas y los controles correspondientes a cada uno, se verifica el avance trimestral y cuenta con soportes enunciados, se recomienda modificar el periodo de seguimiento de la accion Realizar supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos como apoyo para cumplir las necesidades de la UAERMV, esto debido a que debe realizarse mensualmente segun el avance trimestral. | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Deficiencias en la identificación de las necesidades para los contratos de mantenimiento. |  |  |  |  | Cronograma de Mantenimiento. |  |  |  |  | Efectuar reuniones de la Gerencia de Producción donde se realice: * Identificación de las necesidades de mantenimiento. * Planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la UAERMV. | 33% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se realizó seguimiento de los contratos vigentes de la GP, para identificar las necesidades para cumplir con su ejecución, realizándose dos reuniones de seguimiento en el 1 trimestre de 2018 (el 31-01-2018 y el 06-03-2018). Ver carpeta Comité Contratación, con las actas relacionadas en el trimestre. |  | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
|  |  |  | Uso inadecuado de los vehículos, maquinaria y equipos, generando deterioro de estos. |  |  |  |  | Personal disponible para atender fallas de los equipos. |  |  |  |  | Realizar supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos como apoyo para cumplir las necesidades de la UAERMV. | 34% | Gerencia de Producción | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se ha realizado mensualmente la supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos para cubrir las necesidades de la UAERMV. Ver carpeta Supervisión, con la supervisión realizada. |  | Comunicaciones | FINANCIERO | 3 | EVITAR EL RIESGO
2 | Operación de Maquinaria | Incidentes y accidentes en la operación de vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | OPERATIVO | Falta de capacitación, concentración o precaución al realizar la actividad. | Decomiso de las maquinas por parte de las autoridades competentes. Daños a terceros y a bienes. Incapacidad de los operarios y daños a los bienes de la UAERMV. Demandas y Sanciones | 3 | 3 | Alto | Políticas de operación, Procesos y procedimientos o protocolos aplicados. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a quien corresponda para que se realice el reporte del accidente. Se informa a la aseguradora en el evento que sea un accidente de transito. | Se ha ejecutado el PESV de la UAERMV teniendo en cuenta los tiempos establecidos es este mismo, así mismo se cuenta con un plan de mejoramiento de este como resultados de las auditorias de control interno y de la SDM. Ver carpeta PESV , con el avance del PESV y el Plan de Mejoramiento. | contiene 3 acciones vs 3 controles, los cuales cumplen, el avance trimestral esta acorde con los soportes. | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Posible falla del vehículo, maquinaria o equipo. |  |  |  |  | Inspección por personal técnico de SST y el PESV en el desarrollo de las actividades operativas. |  |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivos y/o predictivos en los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción, GASA y Secretaria General - SST. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se viene realizando y ejecutando el plan de mantenimiento, con su cronograma. Ver carpeta Plan de Mantenimiento, con los soportes de ejecución de este. |  | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
|  |  |  | Condiciones del entorno y estado de las vías. |  |  |  |  | Realización de técnicomecanicas preventivas. | [9 empty] | 2018-12-31 |  |  |  | Producción | CORRUPCIÓN
3 | Operación de Maquinaria | Perdida o hurto de vehículos, maquinaria y equipos. | OPERATIVO | Deficiencia en los contratos de vigilancia que suscribe la entidad. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Pólizas de seguro maquinaria equipos y herramientas. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a la aseguradora del evento | Se viene realizando el monitoreo satelital de vehículos y maquinaria de la entidad. Ver carpeta monitoreo, con los soportes de ejecución de este. | Avance acorde a las acciones panteadas. | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Descuido o delincuencia que generen perdida, robo o hurto de los vehículos, maquinaria y equipos. |  |  |  |  | Vigilancia por GPS. |  |  |  |  | Realizar y socializar un protocolo de perdida, robo o hurto para los vehículos, maquinaria o equipo. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se cuenta con un protocolo de perdida, robo o hurto para los vehículos, maquinaria o equipo en borrador, este esta en revisión y ajustes. Ver carpeta protocolo, con el protocolo y sus avances. |  | Gestión Ambiental | DE IMAGEN
4 | Operación de Maquinaria | Uso de vehículos y maquinaria para beneficio propio | CORRUPCIÓN | Inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos y maquinaria. | 2 | 3 | Moderado | Vigilancia por GPS. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Actualizar los procedimientos de monitoreo por GPS | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según ley para que adelante las acciones a que haya lugar. | Se cuenta con un procedimiento de monitoreo por GPS que esta en revisión y ajustes. Ver carpeta procedimientos GPS. | Avance acorde a las acciones panteadas. | Intervención de la Malla Vial Local
|  |  |  | Descuido del personal que operan los vehículos y maquinaria. | [9 empty] | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Se viene realizando el monitoreo satelital de vehículos y maquinaria de la entidad. Ver carpeta monitoreo, con los soportes de ejecución de este. |  | Gestión Ambiental
Contratación
Gestión Documental
Sistemas de Información y Tecnología
Financiera
Talento Humano
Control Disciplinario Interno
Administración de Bienes e Infraestructura
Operación de Maquinaria
Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión

## FIN
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones | Observaciones OCI
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [10 empty] | Clasificación del Riesgo
21 | Financiera | Aplicación incorrecta de la normativa en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar) | FINANCIERO | Diversidad en la interpretación de la norma, falta de capacitación en la norma, modificaciones o cambios. | Reprocesos y correcciones. Necesidad de realizar anotaciones a los estados financieros por errores. Detrimento patrimonial Reclamaciones, deducciones Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad | 3 | 3 | Alto |  | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer dentro de las políticas de gestión financiera. la revisión permanente de la normatividad. Programación de mesas de trabajo bimestrales para retroalimentar y unificar criterios y mejoras del proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Bimestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Revisar el caso para establecer los puntos de falla y las acciones a emprender para eliminar las probabilidades de ocurrencia. | Con ocasión de la revisión de las políticas relacionadas con el área financiera por la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable, se anexará una política relacionada con la revisión permanente de la normatividad | Fortalezas Existe una correlación entre el diseño de las acciones y el riesgo identificado. Los avances de las acciones determinadas por el proceso de Financiera disminuyen la probabilidad de materializarse el riesgo de Aplicación incorrecta de la normativa en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar). Debilidades El peso de las acciones registrado en la columna Q es inadecuado, ya que la suma de las mismas generan un resultado del 75% y no del 100% No se identificó soportes de los avances a las acciones, ya que no fueron adjuntadas en el memorando de la Secretaría General Nro. 20181100026743. La hoja de Excel del presente libro rotulada como "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES" no se encuentra diligenciada.
|  |  |  | Falta de capacitación e información sobre cambios realizados en los procedimientos y en las etapas de atención del proceso financiero. |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Incluir en el plan institucional de capacitación, actualizaciones en las normas de actualizaciones tributarias que se impartan a todos los servidores involucrados en el proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2017-12-01 | 2018-12-31 |  | Dentro del plan institucional capacitación vigente se incluyó la realización de un seminario en Actualización Tributaria para el personal de planta relacionada con el área de Finanzas, el cual inicia el lunes 11 de abril de 2018.
|  |  |  | El sistema de información financiera no realiza validaciones que permitan evitar errores al realizar el registro o captura de información. |  |  |  |  | Revisiones manuales entre las áreas y en la misma área, de las etapas anteriores del proceso. |  |  |  |  | Revisión de los procedimientos para establecer controles manuales o automáticos, que permitan reducir las inconsistencias. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Se ha iniciado la revisión del procedimiento Órdenes de Pago (FIN-T-PR-008) para revisar los controles implementados para la anulación de las órdenes, para reducir las inconsistencias en el proceso.
22 | Financiera | Incumplimiento en las metas de gestión financiera (pac-giros). | FINANCIERO | Los procesos del área técnica usuaria, no envían la información oportunamente o la envían inexacta. -No recibir información o recibir información inexacta de otras áreas que alimentan los informes financieros. | Reprocesos y demora en la generación de información financiera. No certificar integralmente los estados financieros. Hallazgos y sanciones por parte de entes de control. | 5 | 3 | Extremo | Normatividad interna aplicable, Circular de la Secretaría General y de la Dirección General relacionadas con los lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal de cada vigencia, y estado de ejecución de pagos mensuales. | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Socializar y sensibilizar periódicamente a los responsables de procesos y supervisores frente a los lineamientos para la gestión financiera de la entidad. | 90% | Secretaria General-Financiera | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer las reclasificaciones y ajustes a que haya lugar, y solicitar e informar a los procesos responsables las causas que originaron los inconvenientes para que se realicen las acciones correctivas y de mejora. | El proceso realiza la orientación a los supervisores de los contratos para minimizar la ocurrencia de errores en las actas de pago y disminuir el tiempo para realizar el pago. | Fortalezas Existe una correlación entre el diseño de las acciones y el riesgo identificado. Los avances de las acciones determinadas por el proceso de Financiera disminuyen la probabilidad de materializarse el riesgo de Incumplimiento en las metas de gestión financiera (pac-giros). Debilidades No se identificó soportes de los avances a las acciones, ya que no fueron adjuntadas en el memorando de la Secretaría General Nro. 20181100026743. La hoja de Excel del presente libro rotulada como "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES" no se encuentra diligenciada.
|  |  |  | Ausencia de un sistema integrado que permita realizar un control efectivo de las actividades del proceso con los procesos vinculados a la gestión financiera. |  |  |  |  | Validación de la información entre las áreas de financiera. |  |  |  |  | Implementar una solución que integre todas las actividades de los procesos involucrados en la gestión financiera (contratación). | 10% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-01 | 2018-01-01 |  | Se ha implementado la utilización de correos o de respuestas por memorando para informar oportunamente las causas de la devolución del trámite, con el fin que se corrija en el menor tiempo posible. Además, se realizan reuniones con los proveedores para definir y solucionar los inconvenientes que retrasan el pago de las acreencias.
23 | Financiera | Pérdida de recursos depositados en entidades financieras. | FINANCIERO | Intervención de entidades bancarias vinculadas con la entidad. | Pérdida de recursos financieros. Reclamaciones. Detrimento patrimonial. Sanciones de tipo disciplinario y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad. | 2 | 3 | Moderado | Se distribuyen los recursos sólo en entidades que se encuentren en el ranking de la Tesorería Distrital. Movimientos con firmas autorizadas. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Comunicaciones permanentes con los sellos y firmas registradas. | 50% | Secretaria General-Financiera | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciar el proceso de afectación de pólizas. | Se realiza el manejo de cuentas empresariales, con controles de seguridad, como firmas autorizadas para aprobar los desembolsos, utilización de toquen y firmas digitales para la aprobación de los pagos, entre otros. | Fortalezas Existe una correlación entre el diseño de las acciones y el riesgo identificado. Los avances de las acciones determinadas por el proceso de Financiera disminuyen la probabilidad de materializarse el riesgo de Pérdida de recursos depositados en entidades financieras. Respecto a la segunda acción, durante el primer trimestre no se identificó que el área Financiera haya solicitado al Proceso de Sistemas de Información y Tecnología una revisión rutinaria de los controles existentes y posibles vulnerabilidades. Debilidades La hoja de Excel del presente libro rotulada como "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES" no se encuentra diligenciada.
|  |  |  | Traslado entre cuentas no autorizado. |  |  |  |  | Manejo dual de los portales bancarios, por los funcionarios involucrados en el proceso. |  |  |  |  | Solicitud de revisión rutinaria de los controles existentes y posibles vulnerabilidades, al proceso de sistemas de información y tecnología. | 50% | Secretaria General-Financiera | Semestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Utilización de permisos especiales autorizados para el acceso al sistema de Secretaría de Hacienda Distrital y para autorizar los pagos en el Sistema Sí Capital de la UEARMV.
|  |  |  | Fraudes a través de medios informáticos. |  |  |  |  | Seguimiento continuo a los saldos de las cuentas bancarias. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  |  |  |  | Por solicitud de Financiera la creación de accesos se realiza por los Ingenieros de Sistemas de Información y tecnología únicamente en los computadores asignados a los funcionarios autorizados para realizar los pagos, para la interacción con SHD y los bancos en lo cuales la Unidad tiene sus cuentas bancarias.
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## ABI
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones | Observaciones OCI
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [11 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Atención al Ciudadano | Desatención de solicitudes (PQRSFD) del ciudadano o partes interesadas | CUMPLIMIENTO | No se recibió la solicitud (PQRSFD) en la Entidad | Desconocimiento de la existencia de una solicitud del ciudadano o partes interesadas | 2 | 3 | Moderado | Documentación del proceso / Normativa interna | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Brindar información clara y de fácil acceso a la ciudadanía acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD, mediante campañas comunicativas. | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Verificar en la base de datos de PQRSFD de la Entidad y del SDQS |  |  | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Existencia de múltiples canales para la recepción de solicitudes (PQRSFD) | Carencia de control sobre la totalidad de las solicitudes (PQRSFD) que ingresan a la entidad |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Socialización mensual de manera presencial y virtual con los colaboradores de la UAERMV sobre la normatividad interna para la toma de PQRSFD en los formatos del SIG | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-02-01 | 2018-11-30 |  |  |  | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
[23 empty] | Comunicaciones | FINANCIERO | 3 | EVITAR EL RIESGO
2 | Atención al Ciudadano | Atención de solicitudes (PQRSFD) fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia | CUMPLIMIENTO | Alto volumen de solicitudes recibidas | No se cuenta con el tiempo necesario para dar respuesta oportuna y de calidad Acumulación de solicitudes sin responder Respuestas extemporáneas | 5 | 3 | Extremo | Segregación de funciones | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 30% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dar prioridad en la dependencia y proceso responsable para la atención oportuna de la PQRSFD próximas a vencerse |  |  | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Asignación tardía de la petición al responsable final de emitir respuesta |  |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Implementar completamente el sistema Orfeo para la asignación oportuna de solicitudes | 70% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | [18 empty] | Producción | CORRUPCIÓN
3 | Atención al Ciudadano | Dar respuesta incorrecta, incompleta o contradictoria a una solicitud (PQRSFD). | CUMPLIMIENTO | Falta de claridad en la solicitud recibida en la Entidad | La dependencia no puede dar respuesta completa a la solicitud | 5 | 3 | Extremo | Documentación del proceso / Normativa | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir el control para precisar solicitud del peticionario de los casos necesarios | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Revisión del directivo responsable de cada dependencia y proceso a las respuestas generadas validando la calidad de sus atributos. |  |  | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Debilidad en los controles frente al contenido de la respuesta a las peticiones | Disminución en la calidad de las respuestas |  |  |  | Niveles de autorización |  |  |  |  | Fortalecer controles establecidos en el proceso frente al contenido de la respuesta | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  |  |  | Gestión Ambiental
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | Disminución en la calidad de las respuestas | [8 empty] | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 20% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas
4 | Apoyo Interinstitucional | Dificultades para la atención oportuna de emergencias | OPERATIVO | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos para la atención de situaciones imprevistas que dificultan la movilidad en la ciudad | Aumento de la criticidad del evento de emergencia y retraso en el cumplimiento de - los objetivos - las metas institucionales | 2 | 3 | Moderado | Informe semanal de disponibilidad vehículos y maquinaria | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener actualizado la disponibilidad semanal de vehículos, maquinaria y equipos. | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerente de Producción | Semanal | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Se declara urgencia por parte Subdirección Técnica de Producción e Intervención para disponer de los recursos necesarios para la situación de emergencia presentada |  |  | Atención al Ciudadano
|  |  |  | Deficiente comunicación entre las entidades del Distrito que atienden la emergencia. | [9 empty] | Elaborar y sensibilizar la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias - EIR | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención *Gerente de Intervención *Gerente de Producción * Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-03-31 |  |  |  | Jurídica
Contratación
5 | Apoyo Interinstitucional | Atender situaciones imprevistas que no son competencia de la entidad | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad | Investigaciones por los entes de control por extralimitación de sus funciones. | 4 | 3 | Alto |  | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Reinducción todos los servidores públicos que atiende las notificaciones y situaciones de emergencia | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. |  |  | Gestión Documental
|  |  |  | Notificación de eventos que no son competencia de la Unidad. | [9 empty] | Establecer controles para filtrar los segmentos viales que donde se presenta la situación imprevista y determinar la competencia de la UMV | 50% | * Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Sistemas de Información y Tecnología
Financiera
6 | Apoyo Interinstitucional | Realizar una demolición que genere afectaciones estructurales en inmuebles aledaños y comprometa la integridad de ciudadanos | OPERATIVO | Realizar demoliciones que no cumplan con los requisitos legales | Sanciones, demandas, indemnizaciones, procesos disciplinarios, | 2 | 5 | Extremo | Procedimiento establecido para demoliciones | 2 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UMV debe adquirir una póliza que ampare los riesgos que genera esta actividad | 20% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Secretaria General |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. Indemnizar |  |  | Talento Humano
|  |  |  | Falta de personal debidamente capacitado y entrenado para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | Incidentes / accidentes - personal, maquinaria, equipos, construcciones -, por desconocimiento técnico al momento de realizar una demolición de estructuras y la atención de emergencias | [8 empty] | Gestionar la capacitación y entrenamiento para servidores públicos en: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Falta de recursos: comunicaciones, Dotación, Elementos de Protección Personal para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | [9 empty] | Gestionar y asignar los recursos necesarios para los servidores públicos que realizan la: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
7 | Operación de Maquinaria | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos | OPERATIVO | Inoportuna programación de las necesidades. | Demoras en la ejecución de las obras programadas. | 4 | 4 | Extremo | Reportes de fallas mediante las tarjetas diarias de operación. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar comités de la STIP donde se realice: * Verificación de las necesidades de la Gerencia Intervención. | 33% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Contar con un contrato de alquiler de maquinaria, vehículos equipos a través del contrato de alquiler para satisfacer la demanda. |  |  | Operación de Maquinaria
|  |  |  | Deficiencias en la identificación de las necesidades para los contratos de mantenimiento. | Sobrecostos |  |  |  | Cronograma de Mantenimiento. |  |  |  |  | Efectuar reuniones de la Gerencia de Producción donde se realice: * Identificación de las necesidades de mantenimiento. * Planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la UAERMV. | 33% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión
|  |  |  | Uso inadecuado de los vehículos, maquinaria y equipos, generando deterioro de estos. |  |  |  |  | Personal disponible para atender fallas de los equipos. |  |  |  |  | Realizar supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos como apoyo para cumplir las necesidades de la UAERMV. | 34% | Gerencia de Producción | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
8 | Operación de Maquinaria | Incidentes y accidentes en la operación de vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | OPERATIVO | Falta de capacitación, concentración o precaución al realizar la actividad. | Decomiso de las maquinas por parte de las autoridades competentes. Daños a terceros y a bienes. Incapacidad de los operarios y daños a los bienes de la UAERMV. Demandas y Sanciones | 3 | 3 | Alto | Políticas de operación, Procesos y procedimientos o protocolos aplicados. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la entidad | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a quien corresponda para que se realice el reporte del accidente. Se informa a la aseguradora en el evento que sea un accidente de transito.
|  |  |  | Posible falla del vehículo, maquinaria o equipo. |  |  |  |  | Inspección por personal técnico de SST y el PESV en el desarrollo de las actividades operativas. |  |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivos y/o predictivos en los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción, GASA y Secretaria General - SST. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Condiciones del entorno y estado de las vías. |  |  |  |  | Realización de técnico mecánicas preventivas.
9 | Operación de Maquinaria | Perdida o hurto de vehículos, maquinaria y equipos. | OPERATIVO | Deficiencia en los contratos de vigilancia que suscribe la entidad. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Pólizas de seguro maquinaria equipos y herramientas. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a la aseguradora del evento
|  |  |  | Descuido o delincuencia que generen perdida, robo o hurto de los vehículos, maquinaria y equipos. |  |  |  |  | Vigilancia por GPS. |  |  |  |  | Realizar y socializar un protocolo de perdida, robo o hurto para los vehículos, maquinaria o equipo. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
10 | Operación de Maquinaria | Uso de vehículos y maquinaria para beneficio propio | CORRUPCIÓN | Inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Vigilancia por GPS. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Actualización de los procedimientos de monitoreo por GPS | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Descuido del personal que operan los vehículos y maquinaria. | [9 empty] | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
11 | Producción | Demoras en la producción y despacho de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida. | ESTRATÉGICOS | Inoportuna programación de las necesidades a producir | Incumplimiento en las entregas de producción que afecta las metas establecidas por la UAERMV | 4 | 5 | Extremo | Control de despacho. | 3 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Realizar comités de la STIP donde se realice : *Verificación de las necesidades de intervención para contar con insumos, equipos, materiales y personal necesarios para la producción. *Planificación y seguimiento a la programación vs ejecución. | 40% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Contratar mezcla con terceros.
|  |  |  | Insuficiencia de los recursos para la producción (materia prima, insumos, personal, fallos de plantas y problemas con servicios públicos) por diferentes factores. |  |  |  |  | Programación de materia prima, insumos y de personal para la producción. |  |  |  |  | Realizar seguimiento de los contratos necesarios para cumplir la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción) | 20% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupción de servicios públicos, en especial energía electrica debido a daños o cortos eléctricos. |  |  |  |  | Mantenimientos programados a las plantas. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Mantenimiento en la sede de producción. | 20% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupciones en el transporte (por seguridad, paros, bloqueos, daños, incidentes y accidentes de transito). |  |  |  |  | Comunicación con CODENSA |  |  |  |  | Desarrollar el proceso de compra de planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 15% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
[9 empty] | Seguimiento por GPS y Capacitaciones de personal. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 5% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
12 | Producción | Uso de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida fuera de especificaciones. | CUMPLIMIENTO | No cumplir las frecuencias y los tipos de ensayos para determinar la aceptación o rechazo del los materiales y mezclas producidas. | Reprocesos, detrimento patrimonial e incumplimiento a los requisitos de calidad de los productos o servicios prestados por la UAERMV. | 3 | 2 | Moderado | Plan de Inspección y ensayos. Trazabilidad de las muestras tomadas. Ensayos realizados a materias primas y material producido | 3 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan de Inspección y Ensayos. | 60% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación del plan de Inspección y Ensayos para el incumplimiento de las especificaciones.
|  |  |  | Insuficiencia de recurso humano, mecánico y tecnológico para el desarrollo del seguimiento y control de las especificaciones técnicas de los materiales y mezcla producida. |  |  |  |  | Funciones y roles y responsabilidades del personal del laboratorio. Reporte de los resultados de los ensayos realizados de acuerdo a las especificaciones. |  |  |  |  | Implementación de la norma NTC ISO - IEC 17025. | 40% | Gerente de Producción | Bimensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
13 | Producción | Perdida o hurto de materia prima y material producido. | CORRUPCIÓN | Deficiencia en el control de insumos, materias primas, mezcla de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frio. | Detrimento patrimonial, incumplimiento de metas peculado, cohecho y dolo. | 1 | 3 | Moderado | Control y seguimiento de ingreso y salida de materiales y mezclas (Bascula). | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Mantener el inventario de materia prima y material producido actualizado. | 100% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Uso de la mezcla para beneficio particular |  |  |  |  | Verificación y calibración de la bascula
14 | Producción | Contaminación ambiental y generación de incidentes y accidentes laborales | CUMPLIMIENTO | Deficiencia en los lineamientos ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Multas, sanciones disciplinarias, problemas de salud pública e incapacidades del personal que se encuentre en la sede de producción. | 3 | 2 | Moderado | Seguimiento a las acciones ambientales, SST y de Seguridad Vial. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Participar en las capacitaciones y actividades programadas por Gestión Ambiental. | 50% | Gerente de Producción y Secretaria General. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Informar de la emergencia ambiental a la Gerencia ambiental social y atención al usuario (GASA) para cumplir con los lineamientos dados Atender la emergencia, remitir y reportar el incidente y/o accidente.
|  |  |  | Resistencia al cambio que genera que no se realicen las actividades diarias de forma adecuada | [9 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 50% | Gerente de Producción y GASA. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01
15 | Gestión Documental | Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión | CORRUPCIÓN | Desconocimiento y debilidad en la aplicación de los procedimientos de gestión documental por el personal responsable | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Perdidas económicas Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de soportes y evidencias para la defensa judicial de la Entidad | 3 | 3 | Alto | Personal capacitado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Implementación de TRD, una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Apoyar la elaboración inventario en todos los archivos de gestión. Registros de consulta y préstamo de los documentos de archivo. Control en salas de consulta en el archivo central.
|  |  |  | Debilidad en la custodia y seguridad del acervo documental de la entidad |  |  |  |  | Custodia apropiada |  |  |  |  | Implementación y aplicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-04-01 | 2018-12-15
[9 empty] | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Socialización al personal en el manejo de los procedimientos de gestión documental | 40% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
16 | Gestión Documental | Pérdida de documentación y de archivo electrónicos | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia de los repositorios para la organización, clasificación y custodia de los documentos electrónicos | Pérdida de la información de difícil y/o imposible recuperación Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 3 | 3 | Alto | Custodia apropiada | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud de adecuación de los repositorios necesarios para la custodia de la información | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitud de realización periódica de back up.
|  |  |  | Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas. |  |  |  |  | Contingencia y respaldo |  |  |  |  | Solicitud de herramientas tecnológicas necesarias para la conservación de la información y vigilar su correcto funcionamiento. | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No existencia de un programa de documento electrónico y archivo en la entidad | [9 empty] | Generación del programa de documento electrónico y archivo - PDGA | 50% | Secretaría General - Gestión Documental y Sistemas y Tecnologías de la Información | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
17 | Gestión Documental | Deterioro de los documentos o expedientes en los archivos de gestión y Central | OPERATIVO | Debilidad e inexistencia de controles para la conservación teniendo en cuenta los Agentes ambientales (humedad, temperatura, polvo), biológicos (hongos, bacterias, ácaros, etc.) y plagas (roedores e insectos) espacio físico y mobiliario inadecuado | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Fumigación trimestral para las plagas | 20% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Limpieza y mantenimiento periódicos de los depósitos de archivo
|  |  |  | Falta de los espacios adecuados para conservar y almacenar los documentos transferidos |  |  |  |  | Seguridad física |  |  |  |  | Formulación y aplicación del Sistema Integrado de Conservación | 50% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
|  |  |  | Ausencia del Sistema Integrado de Conservación | [9 empty] | Elaboración de Inventarios para la formulación de las Tablas de Valoración Documental | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
18 | Sistema Integrado de Gestión | La calidad de la información recibida para la implementación del SIG es deficiente | OPERATIVO | La entrega de la información solicitada u obligatoria por parte de los procesos, es inoportuna. | Demoras en la aprobación documental Información insuficiente e imprecisa para la toma de decisiones de la alta dirección | 4 | 3 | Alto | Procedimiento de control de información documentada (procedimiento claro y aplicado) | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitar información y evidencias mediante comunicaciones oficiales | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Reiterar la solicitud de información con copia a la Oficina de Control Interno.
|  |  |  | El personal designado en cada proceso, para llevar a cabo las actividades para la implementación y sostenibilidad del SIG, no cuenta la competencia necesaria para este rol. |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Sensibilizar al personal designado de cada proceso los temas referentes al SIG y sus roles | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
Falta de interés del personal para asistir a las sensibilización de los temas relacionados con el SIG
19 | Sistema Integrado de Gestión | Existencia de múltiples herramientas que dificultan la implementación y medición del SIG | ESTRATÉGICOS | Desarticulación de lineamientos por parte de la entidad rectora distrital para el seguimiento del SIG | Incumplimiento de las actividades programados por cada proceso referentes al SIG Procesos dispendiosos que impiden una gestión ágil | 3 | 3 | Alto | Indicador Auto Evaluación de la Calidad de los Procesos | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Actualizar las herramientas | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitar al organismo rector el acompañamiento para implementación y medición
|  |  |  | Multiplicidad y duplicidad de actividades, información documentada, que saturan el SIG |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Talleres para revisar interacciones controles y la cadena de valor de los procesos | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
20 | Sistema Integrado de Gestión | Alterar la información aprobada del Sistema Integrado de Gestión - SIG | CORRUPCIÓN | Influencia de terceros para modificación o aprobación de información documental sin el seguimiento del procedimiento respectivo | Acciones disciplinarias Desconocimiento de los lineamientos dados para la gestión Reprocesos | 3 | 3 | Alto | Aplicación del instructivo de control de información documentada (Niveles de autorización ) | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Sensibilizar el instructivo de control de información documentada enfocado a la transparencia | 50% | Jefe de OAP | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Presentación de evidencias de originalidad del documento
|  |  |  | Deficiencia en los controles del proceso |  |  |  |  | Acceso al administrador del Sisgestión mediante claves para dos usuarios. |  |  |  |  | Delegar responsable para custodia y cargue de información en el punto de uso donde se le asigne una clave personal | 50% | Jefe de OAP | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
21 | Financiera | Aplicación incorrecta de la normativa en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar) | FINANCIERO | Diversidad en la interpretación de la norma, falta de capacitación en la norma, modificaciones o cambios. | Reprocesos y correcciones. Necesidad de realizar anotaciones a los estados financieros por errores. Detrimento patrimonial Reclamaciones, deducciones Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad | 3 | 3 | Alto |  | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer dentro de las políticas de gestión financiera. la revisión permanente de la normatividad. Programación de mesas de trabajo bimestrales para retroalimentar y unificar criterios y mejoras del proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Bimestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Revisar el caso para establecer los puntos de falla y las acciones a emprender para eliminar las probabilidades de ocurrencia.
|  |  |  | Falta de capacitación e información sobre cambios realizados en los procedimientos y en las etapas de atención del proceso financiero. |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Incluir en el plan institucional de capacitación, actualizaciones en las normas de actualizacines tributarias que se impartan a todos los servidores involucrados en el proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2017-12-01 | 2018-12-31
|  |  |  | El sistema de información financiera no realiza validaciones que permitan evitar errores al realizar el registro o captura de información. |  |  |  |  | Revisiones manuales entre las áreas y en la misma área, de las etapas anteriores del proceso. |  |  |  |  | Revisión de los procedimientos para establecer controles manuales o automáticos, que permitan reducir las inconsistencias. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-15 | 2018-12-31
22 | Financiera | Incumplimiento en las metas de gestión financiera (pac-giros). | FINANCIERO | Los procesos del área técnica usuaria, no envían la información oportunamente o la envían inexacta. -No recibir información o recibir información inexacta de otras áreas que alimentan los informes financieros. | Reprocesos y demora en la generación de información financiera. No certificar integralmente los estados financieros. Hallazgos y sanciones por parte de entes de control. | 5 | 3 | Extremo | Normatividad interna aplicable, Circular de la Secretaría General y de la Dirección General relacionadas con los lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal de cada vigencia, y estado de ejecución de pagos mensuales. | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Socializar y sensibilizar periódicamente a los responsables de procesos y supervisores frente a los lineamientos para la gestión financiera de la entidad. | 90% | Secretaria General-Financiera | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer las reclasificaciones y ajustes a que haya lugar, y solicitar e informar a los procesos responsables las causas que originaron los inconvenientes para que se realicen las acciones correctivas y de mejora.
|  |  |  | No acatamiento por parte de los procesos, de los lineamientos establecidos por la SHD y por la entidad, frente a los procedimientos y trámites financieros. |  |  |  |  | Procedimientos claros del proceso Financiera. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de un sistema integrado que permita realizar un control efectivo de las actividades del proceso con los procesos vinculados a la gestión financiera. |  |  |  |  | Validación de la información entre las áreas de financiera. |  |  |  |  | Implementar una solución que integre todas las actividades de los procesos involucrados en la gestión financiera (contratación). | 10% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-01 | 2018-01-01
23 | Financiera | Pérdida de recursos depositados en entidades financieras. | FINANCIERO | Intervención de entidades bancarias vinculadas con la entidad. | Pérdida de recursos financieros. Reclamaciones. Detrimento patrimonial. Sanciones de tipo disciplinario y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad. | 2 | 3 | Moderado | Se distribuyen los recursos sólo en entidades que se encuentren en el ranking de la Tesorería Distrital. Movimientos con firmas autorizadas. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Comunicaciones permanentes con los sellos y firmas registradas. | 50% | Secretaria General-Financiera | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciar el proceso de afectación de pólizas.
|  |  |  | Traslado entre cuentas no autorizado. |  |  |  |  | Manejo dual de los portales bancarios, por los funcionarios involucrados en el proceso. |  |  |  |  | Solicitud de revisión rutinaria de los controles existentes y posibles vulnerabilidades, al proceso de sistemas de información y tecnología. | 50% | Secretaria General-Financiera | Semestral | 2018-01-15 | 2018-12-31
|  |  |  | Fraudes a través de medios informáticos. |  |  |  |  | Seguimiento continuo a los saldos de las cuentas bancarias. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera
24 | Talento Humano | Nivel bajo de calidad de vida laboral | CUMPLIMIENTO | Información de medición del clima laboral desactualizada | Deterioro de la calidad del ambiente y condiciones laborales. Desmotivación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Realizar la medición del clima laboral | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Desarrollar actividades de mejora del ambiente laboral dirigidas a todos los colaboradores de la Entidad
|  |  |  | Ausencia de plan de mejora del clima laboral | [9 empty] | Elaborar el plan de mejora del clima laboral | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-07-01 | 2018-07-31
[14 empty] | Formular un indicador de gestión | 20% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-02-15 | 2018-06-30
25 | Talento Humano | Liquidación incorrecta de la nómina | OPERATIVO | Inconsistencias en el registro de novedades | Generación de errores en la liquidación de la nómina Pérdida de recursos Reprocesos | 5 | 2 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 5 | 2 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Actualizar el procedimiento THU-PR-009 Elaboración y trámite de nómina, mediante la introducción de controles y articulación con otros procesos | 10% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Verificación de la nómina liquidada previa solicitud de la Disponibilidad Presupuestal
|  |  |  | Ausencia de controles en la liquidación |  |  |  |  | Normas claras y aplicadas |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de procedimiento de nómina mediante personal calificado | 60% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | No articulación con otros procesos |  |  |  |  | Registro controlado |  |  |  |  | Establecer un mecanismo formal de articulación que permita el seguimiento efectivo de las novedades relacionadas con otros procesos | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
26 | Talento Humano | No cumplir con los lineamientos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo implantado en la Entidad | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia presupuestal | Pérdidas humanas Pérdidas materiales Pérdidas económicas Afectación a la imagen de la Entidad Procesos sancionatorios contra la Entidad | 3 | 3 | Alto | Segregación de funciones | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Destinar presupuesto específico para SG-SST en cada proyecto de inversión | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Gestión preventiva de recursos con la ARL de la Entidad
|  |  |  | Insuficiencia de personal para la implementación del SG-SST |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de SG-SST en cada una de las áreas mediante la contratación de personal | 25% | Todas las dependencias | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No apropiación del SG-SST entre los servidores públicos |  |  |  |  | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Programar capacitaciones y socializaciones del SG-SST de la Entidad hacia los servidores públicos | 25% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-15
27 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Utilizar y/o suministrar información desactualizada | OPERATIVO | Utilizar información sin verificar | Afectación de la toma de decisiones para la priorización de las intervenciones. Suministrar información desactualizada a las partes interesadas. | 3 | 2 | Moderado | Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente sobre la inconsistencia de la información para tomar las actividades correctivas
Información procedente del IDU u otras entidades distritales sin articular.
28 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Desatender las necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial de competencia de la Entidad, de manera oportuna | ESTRATÉGICOS | Demoras en la entrega de información de entidades externas que ocasionan retrasos en la priorización de segmentos viales | Incumplimiento de los cronogramas que afectan la meta física establecida por la Entidad en el Plan de Desarrollo Distrital | 3 | 2 | Moderado | Comité interinstitucional en la cual asistentes la diferentes entidades del Distrito. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente lo sucedido para tomar las actividades correctivas
Reiteración de las solicitudes
29 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Omitir los criterios técnicos para la priorización de vías por un interés particular | CORRUPCIÓN | Persuasión a los servidores del proceso | Destinación de recursos para vías que no requieren atención prioritaria | 1 | 3 | Moderado | Seguimiento al modelo de priorización | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Definir listado aplicando el modelo de priorización | 50% | Subdirector de mejoramiento de la malla vial | TRIMESTRAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a nivel interno Poner en conocimiento a los entes de control
[14 empty] | Realizar una jornada se sensibilización sobre las consecuencias de realizar una acción u omisión para favorecer a un tercero | 50% | Asesor juridico de la SMVL | SEMESTRAL | junio de 2018 | 2018-12-31
30 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Deficiencia en la priorización de las vías locales | OPERATIVO | Errores involuntario en la toma de información o la no aplicación correcta del modelo | Priorizar vías que no deberían estar priorizadas y/o dejar de programar vías que requieran una pronta intervención | 3 | 2 | Moderado | Mesas de trabajo para aclarar la aplicación del modelo de priorización | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Solicitar a la SPI la exclusión o priorización de un CIV dependiendo de la verificación del resultado del modelo de priorización
Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS
31 | Planeación Estratégica | Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. | ESTRATÉGICOS | Dificultad en la unificación de criterios para la adecuada implementación de la plataforma estratégica. | Distorsión en la toma de decisiones frente a la planeación y cumplimiento de objetivos institucionales | 4 | 1 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Charla implementación de una plataforma estratégica | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Realizar un comité directivo extraordinario para informar las desviaciones presentadas, que permita tomar acciones.
|  |  |  | Inapropiados mecanismos de socialización de la plataforma estratégica. | Desconocimiento de la planeación estratégica por parte de los servidores públicos y contratistas de la UMV. | [8 empty] | Taller practico para la revisión y apropiación d e la plataforma estratégica. | 40% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desconocimiento de los resultados referentes a la plataforma estratégica | Desarticulación de los esfuerzos para el cumplimiento de la visión de la entidad. | [8 empty] | Realizar una campaña para socialización de la plataforma estratégica | 20% |  | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-31
32 | Planeación Estratégica | No contar con la información oportuna que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección. | CUMPLIMIENTO | Rotación de Personal (Enlaces) que dificulta mantener un criterio estándar para la forma y tiempo de reporte de a información. | Inadecuada calidad y oportunidad de la entrega de información | 5 | 2 | Alto | Informar mediante Correo o Memorando las fechas de entrega oportuna de información a la Oficina Asesora de Planeación. | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar alertas a las gerencias de proyectos de inversión y procesos sobre la entrega oportuna de la información. | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a los responsables de la información el envío oportuno de la misma, del mismo modo informar a la Alta Dirección los inconvenientes que han dificultado la consolidación de la información por parte de la oficina.
|  |  |  | No hay cultura del reporte | Información confusa, imprecisa y que presenta errores o que no de cuenta a lo que inicialmente se había solicitado. | [8 empty] | Realizar sensibilizaciones y socializaciones para fortalecer la cultura del reporte en aspectos como: la calidad, la oportunidad y parámetros del mismo. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Falta de un sistema de información para la administración, seguimiento y evaluación de los avances remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. | Retraso en la consolidación y análisis de la información por parte de la OAP.
33 | Planeación Estratégica | Cargar información errada en sistemas de seguimiento oficiales | OPERATIVO | Errores humanos en la consolidación o reporte d e la información. | hallazgos de los entes de control | 3 | 2 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar reuniones de concertación de información a cargar con previa verificación y aprobación del Jefe de la OAP | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a las Entidades encargadas de la Administración de la información la viabilidad para la modificación de la misma, con previa justificación.
|  |  |  | falta de compromiso por parte de los gerentes y la alta dirección | reportes de información que no son coherentes con la gestión realizada por la entidad. | [8 empty] | Validar que la información cargada en el aplicativo coincida con los datos concertados con el Jefe de OAP. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
34 | Jurídica | Fallos con condenas excesivas en contra de la entidad | CORRUPCIÓN | Riesgos procesales propios del tramite judicial de carácter externo al manejo del abogado, como fallos sin base probatoria. No tener en cuenta pruebas oportunamente radicadas., otorgar pretensiones no solicitadas por el demandante, etc. | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | Alto | Interposición de los recursos correspondientes. | 1 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento de los Estados del proceso dos veces por semana por parte de cada uno de los abogados que llevan la representación judicial. | 30% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Ejercer la respectiva acción de repetición en contra del funcionario que con su culpa o dolo ocasiono el pago de los dineros.
|  |  |  | Inadecuado manejo de los procesos por el abogado a cargo. Riesgo interno a la Entidad. | Pago de Costas y Agencias en Derecho |  |  |  | Control semanal del (de la) jefe del Área del cuadro de control de procesos |  |  |  |  | Seguimiento del cuadro de procesos por parte de un tercero diferente a los abogados y control semanal por parte del jefe de la OAJ | 40%
|  |  |  | Corrupción interna o externa. | Pago de Condenas Excesivas. |  |  |  | Calendario compartido de audiencias judiciales manejado directamente por el (la) Jefe del área. |  |  |  |  | Alimentar el calendario con la información pertinente de las audiencias. | 30%
35 | Jurídica | Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas motivo de consulta por las diferentes áreas de la entidad. | OPERATIVO | Inexistencia de líneas o políticas de los diferentes temas consultados al interior de la OAJ | Toma de decisiones inadecuadas por parte de las diferentes áreas, pudiendo afectar el funcionamiento de la Entidad | 1 | 2 | Bajo | Determinar previamente el reparto de los conceptos por temas. Lo que permite que la línea sea siempre la misma | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementar una base de datos de conceptos , para determinar los temas , frecuencias, y opciones de manejo a futuro | 50% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Se tomará los lineamientos que hayan establecido en el concepto mas favorable para los interés de la Entidad.
Desarticulación entre los abogados de la OAJ y entre estos y el jefe del área.
|  |  |  | Falta de control de los conceptos expedidos. | Que sobre un mismo tema se den lineamientos diferentes. | [8 empty] | Determinar previamente el reparto por temas a los abogados encargados de Conceptos. | 50%
36 | Jurídica | Manejo de procesos administrativos o judiciales en áreas diferentes a la OAJ sin que se articule con mencionada oficina. | CUMPLIMIENTO | Falta de conocimiento de las funciones de la OAJ | Ausencia del control especializado adecuado. | 2 | 3 | Moderado | El jefe de la OAJ es interventor del todos los abogados de la Entidad exceptuando los vinculados con la Secretaria General y Despacho. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Elaboración de una Circular en la que se indique la importancia de transferir los procesos que impliquen manejo de los intereses de la entidad a la OAJ . Y la exigencia que el (la) Jefe de la OAJ se nombrado como supervisor de los abogados de la Unidad, exceptuando los de la secretaria general y Despacho | 100% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Contratar abogados expertos en los temas que la OAJ no tenia conocimiento para evitar daños antijurídicos
|  |  |  | Falta de seguimiento a las actuaciones de defensa de los intereses de la entidad desarrolladas en áreas diferentes a la OAJ | Perdida de procesos judiciales e imposibilidad de defender ala Entidad |  |  |  | Solicitud a todas las áreas de la remisión de la actuaciones judiciales o administrativas que impliquen defensa de la Entidad que se estén conociendo.
Causación de pagos a los que no estábamos obligados
37 | Comunicaciones | Desconocimiento de la misión de la UMV por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. | DE IMAGEN | Desconocimiento de algunos medios de comunicación sobre la misionalidad de la Entidad. | Publicación de información errónea por parte de los medios. Bajo posicionamiento de imagen de la Entidad frente a la ciudadanía y las partes interesadas | 4 | 3 | Alto | Difusión de la gestión realizada por la UMV en los diferentes canales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Difusión de los trabajos de la entidad en los diferentes medios de comunicación. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rectificación y verificación a través de medios de comunicación
|  |  |  | Falta de posicionamiento de la marca de la entidad a nivel externo |  |  |  |  | Publicación en las redes sociales y la página web informando la misión y visión de la Entidad. |  |  |  |  | Actualización de la página web, publicaciones en las redes sociales, intranet y demás. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Pocas campañas informativas de la entidad. |  |  |  |  | Plan Estratégico de las Comunicaciones |  |  |  |  | Entrevistas coordinadas con los medios comunicativos, | 34% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
38 | Comunicaciones | Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad desinformados o desactualizados. | OPERATIVO | Falta de interacción informativa entre las distintas áreas de la entidad. | Tener una imagen errónea de la entidad Desconocimiento de la información para participar de las actividades, planes, programas, trabajos que se realizan en la entidad, lo que genera reprocesos. Bajo sentido de pertenencia de la comunidad de la UMV. | 4 | 3 | Alto | Se realizan estrategias comunicativas de difusión a través de la intranet página web y correos institucionales. | 3 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Generar campañas internas de difusión a través de diferentes canales | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes de seguimiento y mejora
|  |  |  | Insuficientes herramientas de difusión de la información institucional |  |  |  |  | Difusión de las actividades que realiza la entidad a través de las pantallas, redes sociales, intranet y carteleras. |  |  |  |  | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Comunicación deficiente en los distintos medios comunicativos.
39 | Comunicaciones | Bajo relacionamiento comunicativo entre la entidad y la ciudadanía. | DE IMAGEN | Poca difusión de la gestión de la entidad. | No ser visibilizados por la comunidad en las redes sociales, página web, medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | Diseñar nuevas estrategias comunicativas para divulgar el trabajo de la entidad. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimientos mensuales
|  |  |  | Demoras en la contestación de las solicitudes y preguntas de los ciudadanos. |  |  |  |  | Establecer protocolos de respuesta |  |  |  |  | Generar respuestas oportunas de las peticiones que realizan los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desaprovechamiento de los canales de comunicación como las redes sociales y medios comunitarios |  |  |  |  | Coordinación permanente entre las dependencias de la UMV. |  |  |  |  | Relación activa - Ciudadano - Funcionario. | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
40 | Sistemas de Información y Tecnología | Acceso de personal no autorizado a equipos y redes con el fin de afectar los sistemas y su infraestructura | OPERATIVO | Falta de implementación y Cumplimiento de políticas de seguridad lo que genera incidentes de seguridad | Daños en la infraestructura de sistemas de información, Pérdida, modificación o sustracción de la información, mala imagen corporativa Interrupción de Operación de la Entidad | 2 | 3 | Moderado | Seguridad puertas centro de cómputo, asignación claves a equipos de usuario final, accesos restringidos | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementación de políticas de seguridad y campañas de concientización para los usuarios por la Ingeniera encargada de uso y apropiación | 20% | Ingeniero de Uso y Apropiación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información)
|  |  |  | Ausencia de un SGSI que incluye (políticas, procedimientos, etc.) |  |  |  |  | Utilización de copias de seguridad de la información crítica de los sistemas de información |  |  |  |  | Asegurar la realización de las políticas de Back ups | 40% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída en el incidente
|  |  |  | Afectación por terceros de los sistemas de información y su infraestructura para causar daño a la entidad |  |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos, apoyo en la seguridad de la página web por el Web Master |  |  |  |  | Implementación del SGSI | 40% | Gestor de Seguridad de la Información | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | RE-evaluar las políticas para ajustarlas en caso de ser necesario
41 | Sistemas de Información y Tecnología | Mal funcionamiento por obsolescencia de: equipos de tecnología, sistemas de información y comunicaciones | TECNOLOGÍA | La compra de equipos de tecnología y sistemas de información por otras áreas sin la orientación del proceso SIT, por lo cual no ingresa al inventario, no se le realiza mantenimiento, ni se asignan recursos para su soporte | Tecnología obsoleta fuera del inventario de la entidad, reasignación de recursos para renovación o soporte, retrasos e interrupciones en la operación, necesidad de asignar gran parte de los recursos para reparaciones | 2 | 4 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Interiorizar la directriz y su inclusión en los procedimientos o documentos asociados | 20% | Líder del proceso SIT - Enlace del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar solicitud formal al proveedor para actualizar los equipos en estado de obsolescencia
[9 empty] | Política de Contracción por outsourcing de tecnología que permiten a la Unidad contar con tecnología actualizada y soportada |  |  |  |  | Establecer controles en el Plan de Adquisiciones y en el POAI para verificar la autorización de Sistemas de Información y Tecnología en contratos que involucren la compra de software o equipos tecnológicos | 20% | Líder del proceso SIT Proceso Contratación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la cotización para la actualización del software y tramitar el presupuesto para realizar la adquisición
[14 empty] | Continuar con la aplicación de la política de la adquisición de los equipos de tecnología y periféricos a través de outsourcing, para tener la oportunidad de solicitar su renovación de acuerdo a las avances tecnológicos y no contar con equipos de propiedad de la Entidad desactualizados. | 60% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
42 | Sistemas de Información y Tecnología | Falta de integración de software o equipos tecnológicos | OPERATIVO | La falta de una política definida para la compra de elementos de tecnología o utilización de software o equipos tecnológicos sin el aval del proceso SIT | Adquisiciones tecnológicas por fuera del control del proceso de tecnología, sin planeación estratégica y estándares dados para la entidad. | 3 | 3 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Incluir la directriz relacionada con no permitir adquisiciones de tecnología y contratación de personal del ámbito de la Ingeniería de sistemas, sin aprobación del proceso de SIT en el Manual de Contratación y en el procedimiento para la Definición y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | 40% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Establecer plan de acción/mejoramiento para establecer la solución para realizar la renovación del equipo o software o el mantenimiento, de modo la afectación sea la mínima posible
|  |  |  | El desconocimiento de los responsables en los criterios para la aprobación de las adquisiciones de su área | Tecnología no adecuada para los procesos de la Entidad y que agrega valor a los inventarios. | [8 empty] | Realizar socialización a los responsables sobre las reglas y criterios para la aprobación de adquisiciones de tecnología. | 20% | Líder del proceso SIT | Anual | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  |  | La falta de controles previos en la aprobación de las adquisiciones programadas por las áreas | [9 empty] | Establecer controles en las revisiones y aprobaciones del PAA y del POAI para evitar que se aprueben contratos relacionados con tecnología sin la aprobación del proceso SIT | 40% | Líder del proceso SIT - proceso Contratación | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
43 | Sistemas de Información y Tecnología | La incursión de software malicioso o la intromisión en la red de la Entidad para el robo de información por personal de la entidad. | CORRUPCIÓN | Falta de concientización de los funcionarios de la entidad en la descarga de software malicioso | Retrasos o interrupciones en el funcionamiento en los sistemas de información | 2 | 4 | Alto | Utilización de copias de seguridad para prevenir la pérdida de información crítica para la Entidad | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Asegurar la toma de copias de seguridad que sirvan como respaldo para recuperar en cada caso la información | 35% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar
|  |  |  | Brechas o parches en la red que puedan permitir la incursión de software malicioso | Robo de información crítica para la organización |  |  |  | Monitoreo de los servidores de las bases de datos por el DBA y de la red por el Web Master para garantizar la seguridad de la red de la Entidad |  |  |  |  | Garantizar que la Entidad cuente con un DBA, gestor de infraestructura y un gestor de seguridad de la información | 35% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) y realizar el cierre de las brechas de seguridad por las cuales acceso el personal no autorizado
|  |  |  | La utilización de dispositivos de almacenamiento móviles no seguras que pueden propiciar la descarga de software malicioso | Alteración o modificación de la información de las bases de datos de la Entidad |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos y antivirus para bloquear el acceso de personal no autorizado o la descarga de virus informático |  |  |  |  | Actualización de del Firewall o cortafuegos, antivirus y políticas de seguridad para preservar la información ante la incursión de software malicioso | 30% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída, alterada o modificada en el incidente
44 | Gestión Ambiental | Incumplimiento de la normativa ambiental vigente | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la normatividad vigente | Multas, sanciones o cierres temporales | 4 | 4 | Extremo | Matriz de requisitos legales | 3 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Revisión para la actualización semestral de la matriz de requisitos legales | 33.3% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Presentación de Planes de mejoramiento formulando acciones de rápida intervención al recurso afectado
|  |  |  | Demoras en trámites externos |  |  |  |  | Planeación de tramites ambientales pertinentes |  |  |  |  | Seguimiento a tramites - permisos ambientales | 33% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de seguimiento al NORMOGRAMA para su ejecución. |  |  |  |  | Plan de acción proceso GAM |  |  |  |  | Realizar una matriz de la implementación de la normativa ambiental aplicable | 34% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
45 | Gestión Ambiental | Presentación de emergencias o accidente ambientales | OPERATIVO | Desinformación de las acciones de prevención de la ocurrencia. | Contaminación de los recursos naturales Multas, sanciones o cierres temporales Perdidas humanas | 4 | 4 | Extremo | Socialización de acciones de prevención. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Sensibilización en prevención para accidentes ambientales | 50% | Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación de plan de contingencias Activación de alarmas de vigilancia y monitoreo para control de afectación a los recursos
|  |  |  | Deficiencia de seguimiento a los control establecidos en las actividades realizadas |  |  |  |  | Procedimiento gestión ambiental en obra |  |  |  |  | Implementar el plan de manejo Ambiental en la sede de producción | 50% | Gerencia de producción Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Anual | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Insuficiencia de insumos, equipos o elementos que prevengan contengan o minimicen el riesgo de accidente |  |  |  |  | Asignación presupuestal para kits de contención de derrames
46 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Demora en Cierre de PQRSFD en Obra | CUMPLIMIENTO | Prioridad del cumplimiento de otras actividades propias de la intervención. | Incumplimientos ante la Secretaría de Gobierno y entes de control | 5 | 1 | Alto | Personal capacitado | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | sensibilización sobre el cumplimiento de ley para la atención de PQRSFD | 50% | Gerente GASA | Bimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Que se de una respuesta al ciudadano sobre el estado del proceso de respuesta a su requerimiento. Y se de a conocer en Comité Directivo para atender problemáticas con cierre de PQRSFD.
|  |  |  | Procesos dispendiosos para dar respuesta en casos puntuales | Sanciones de Tipo Legal para Entidad. |  |  |  | ACI-PR-001 Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD V 7.0 |  |  |  |  | Informe periódico para recordar los requerimientos que están pendientes por respuesta. | 50% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31
47 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Inicio de intervención sin los procedimientos sociales previstos | OPERATIVO | Información inoportuna, de ultima hora sobre una intervención a realizar o cambios inesperados en programación | Sanciones de Tipo Legal o Jurídico para Entidad. | 5 | 2 | Alto | Seguimiento a la programación suministrada por intervención | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud a la gerencia de intervención de los cambios a la programación de manera oportuna para que GASA se programe oportunamente | 100% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Realizar procedimientos sociales, sin importar que ya haya iniciado la ejecución de obra.
48 | Administración de Bienes e Infraestructura | Robo o sustracción de elementos por entes externos | FINANCIERO | Débiles medidas de seguridad en los frentes de obra | Retrasos, demoras y afectación de la imagen de la empresa | 5 | 3 | Extremo | Utilización de pólizas de seguros contratadas por la entidad | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Continuar con la contratación de pólizas de seguros por la Entidad | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas, y en caso de ser aplicable, la activación de las pólizas que respaldan el contrato de la compañía. | A partir del contrato 527 de 23 de noviembre de 2017, se realizó la contratación del programa de seguros para la protección de los bienes muebles, el amparo de las personas, de los intereses patrimoniales de propiedad de la Unidad, así como las pólizas de vida y de responsabilidad civil de los servidores públicos. | Fortalezas Existe una correlación entre el diseño de las acciones y el riesgo identificado. El avance de la acción determinada por el proceso de ABI disminuyendo la probabilidad de materializarse el riesgo de "robo o sustracción de elementos" Debilidades La hoja de Excel del presente libro rotulada como "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES" no se encuentra diligenciada, no se presenta soporte relacionado con el avance.
|  |  |  | Permeabilidad de los controles de seguridad establecidos | Denuncias y solicitud de garantía a la compañía Aseguradora o la Compañía de Seguridad |  |  |  | Solicitud contractual de pólizas de seguros de respaldo por la compañía de seguridad, de los proveedores o contratistas y solicitud del estudio del caso a la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Continuar blindando los contratos con los requerimientos de pólizas de seguros para respaldar la ejecución de los contratos y la utilización de alarmas y circuitos cerrados de televisión | 40% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento
|  |  |  | Falta de controles en las entradas y salidas de las sedes de la Entidad | Detrimento patrimonial |  |  |  | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes. |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes en las entradas y salidas de la Entidad a la compañía de vigilancia contratada. | 20% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Remitir requerimiento a la compañía de vigilancia solicitar incrementar los controles de seguridad en la puertas de entrada y salida de la Entidad
49 | Administración de Bienes e Infraestructura | Vencimiento de elementos por obsolescencia | OPERATIVO | Espacios de almacenamiento inadecuados que no permiten identificar con facilidad los elementos vencidos o prontos a vencer | Pérdida de materiales por vencimiento | 3 | 2 | Moderado | Adaptación de sitios de almacenamiento, de acuerdo a las necesidades de los materiales | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Rotar el inventario, teniendo en cuenta las fechas de caducidad. Establecer programas para dar de baja o permuta de elementos | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Solicitar al interventor del contrato realizar la adquisición de los elementos para la reposición de los obsoletos | En el comité de inventarios del día 23 de marzo de 2018, se aprobó la baja de los elementos que se encuentra fuera de su funcionalidad o que cumplieron su vida útil. | Fortalezas Existe una correlación entre el diseño de las acciones y el riesgo identificado. El avance de la acción determinada por el proceso de ABI disminuyendo la probabilidad de materializarse el riesgo "Vencimiento de elementos por obsolescencia". Debilidades La hoja de Excel del presente libro rotulada como "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES" no se encuentra diligenciada, no se presenta soporte relacionado con el avance.
|  |  |  | Necesidades de consumo sobrestimadas, lo que conduce a solicitar la adquisición de más unidades de las necesarias de un elemento | Gran cantidad de existencias de elementos |  |  |  | Aplicación de Normas para la adquisición de elementos, controles para la aprobación de compras por caja menor, rotación de inventarios, dar de baja elementos dañados y permuta de bienes con otras entidades |  |  |  |  | Utilizar bodegas adecuadas para el almacenamiento de los elementos, de acuerdo a las condiciones especificas de almacenaje y preservación definidas/Continuar con la implementación de normas guía para la contratación de servicios y la compra de elementos relacionadas con la fecha de vencimiento de los elementos y sus condiciones de conservación | 30% | Almacenista General | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Efectuar un programa para dar de baja los elementos obsoletos
|  |  |  | Difícil identificación por sistema de las unidades de elementos prontas a vencerse u obsoletas | Acumulación de elementos vencidos u obsoletos en Almacén lo que conduce a altos gastos de almacenamiento y de seguridad |  |  |  | Utilización de funcionalidades del aplicativo Sí capital para la identificación de estos elementos |  |  |  |  | Garantizar la utilización de la opción que posee el aplicativo de administración de inventarios, para controlar la caducidad de los elementos, a fin de prevenir las bajas por obsolescencia de elementos. | 30% | Ingeniero Desarrollador de Sí capital | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
50 | Administración de Bienes e Infraestructura | Registro inadecuado de los movimientos asociados al proceso del almacén | OPERATIVO | Errores en la digitación de la información | Entrega de elementos incorrectos | 3 | 3 | Alto | Definición de un código único para el ingreso de cada elemento | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Establecer un catálogo de elementos, en el cual cada elemento cuente con un solo y único número de identificación | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Identificar el (los) registro(s) realizados incorrectamente y realizar la corrección, con las debidas anotaciones | Se realizó el catalogo con ID para cada uno de los elementos, de acuerdo a las especificaciones del Nuevo Marco Normativo Contable | Fortalezas Existe una correlación entre el diseño de las acciones y el riesgo identificado. El avance de la acción determinada por el proceso de ABI disminuyendo la probabilidad de materializarse el riesgo "Registro inadecuado de los movimientos asociados al proceso del almacén". Debilidades La hoja de Excel del presente libro rotulada como "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES" no se encuentra diligenciada, no se presenta soporte relacionado con el avance.
|  |  |  | Falta de capacitación de los Auxiliares para registrar y asociar los diferentes elementos | Información deficiente de las existencias del almacén |  |  |  | Controles y validaciones del sistema al registrar los diferentes movimientos |  |  |  |  | Asignación de secciones por cada Auxiliar para realizar el registro de los movimientos de los elementos en el sistema | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Descripciones de productos muy semejantes definidas por el proveedor | Elementos diferentes en clase asociados a un solo código de elemento |  |  |  | Revisiones por otro miembro del grupo y el responsable de la solicitud de los elementos |  |  |  |  | Realizar sensibilización de registros | 20% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
51 | Administración de Bienes e Infraestructura | Pérdida, robo o sustracción de elementos | CORRUPCIÓN | Falta de controles en el reintegro de elementos por el responsable | Mayores necesidades de elementos a cubrir, detrimento patrimonial, desperdicio de los elementos | 5 | 4 | Extremo | Controles en la devolución de elementos para la generación del paz y salvo al cierre del contrato con el contratista de servicios | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar controles en la devolución de los elementos no consumibles que se encuentren asignados al funcionario o contratista, para la generación del paz y salvo | 40% | Almacenista General - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar | La expedición de todo paz y salvo debe ser verificado con las bases de datos existentes . | Fortalezas Existe una correlación entre el diseño de las acciones y el riesgo identificado. El avance de la acción determinada por el proceso de ABI disminuyendo la probabilidad de materializarse el riesgo "Pérdida, robo o sustracción de elementos". Debilidades La hoja de Excel del presente libro rotulada como "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES" no se encuentra diligenciada, no se presenta soporte relacionado con el avance.
|  |  |  | Falta de compromiso de los funcionarios y Directivos con la entidad y la ciudad | Investigaciones y sanciones disciplinarias |  |  |  | Revisión de antecedentes del personal a contratar y exigencias de pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados |  |  |  |  | Realizar la revisión de los antecedentes del personal a contratar y exigir pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados | 20% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento
[9 empty] | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y/o salida de elementos por parte de la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y salida de elementos a la compañía de vigilancia contratada. | 40% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas.
52 | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión | Incumplimiento del plan anual de auditorias aprobado para ejecutar en la vigencia | OPERATIVO | Falta de personal en el equipo con el perfil requerido | Incumplimiento de los roles asignados a la OCI | 3 | 2 | Moderado | El plan de adquisiciones tiene previstos los recursos para la contratación del personal requerido | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Presentar solicitud ante la alta dirección de los recursos requeridos | 40% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2019-01-15 | Redistribuir responsabilidades entre el personal disponible
|  |  |  | Disminución de contratistas en el equipo OCI |  |  |  |  | Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución |  |  |  |  | Presentar solicitud ante la alta dirección para la contratación del personal profesional | 60% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-15
Asignación parcial de recursos requeridos para ejecutar el plan
53 | Intervención de la Malla Vial Local | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | OPERATIVO | Falta de seguimiento y control, a los insumos y a la ejecución de las actividades de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. | 2 | 2 | Bajo | Socialización y aplicación de procedimientos e instructivos de intervención de la malla vial local. | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Elaboración de informe de revisión de ensayos e implementación de las recomendaciones | 100% | Gerente de Intervención | Mensual | Enero | Diciembre | Seguimiento a la intervención realizada e implementación de correcciones a que hubiere lugar. (Corregir la intervención)
|  |  |  | Utilizar materiales e insumos que no cumplan especificaciones técnicas |  |  |  |  | Revisión y análisis de ensayos de laboratorio realizados a los materiales y a las actividades dependiendo el tipo de actividad realizada
54 | Intervención de la Malla Vial Local | Perdida de material e insumos de intervención | CORRUPCIÓN | Pedir más material, insumos y/o maquinaria de lo que se requiere en los frentes de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. Produciendo investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones. Detrimento patrimonial | 1 | 4 | Alto | Cruce de información de los reportes de solicitud de materiales, recibidos, utilizados en la ejecución contra los vales presentados por producción | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar programación periódica de insumos ajustada a las cantidades resultantes de la visita de verificación o del diseño. Seguimiento a la programación | 100% | Gerente de Intervención | Bimestral | Enero | Diciembre | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
Aprovechamiento parcial del material, insumos y/o maquinaria para fines particulares.
55 | Intervención de la Malla Vial Local | Mayor permanencia en los frentes de obra | OPERATIVO | Falta de suministro en el tiempo pertinente y cantidad requeridos de los diferentes tipos de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al tipo de intervención acordes a la programación. | Posible stand bye de mano de obra o equipos e incumplimiento en los tiempos de intervención y posibles sobrecostos. | 5 | 4 | Extremo | Procedimientos intervención de la malla vial local específicamente en la realización. | 5 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitud escrita a la Subdirección Técnica STPI- Gerencia de Producción de los insumos requeridos para intervención con relación a mano de obra, materiales y equipos. (Se realizara una solicitud anual con seguimiento trimestral en caso de variaciones). | 100% | Gerente de Intervención | Trimestral | Enero | Diciembre | Informar inmediatamente a la Dirección General y a la Subdirección Técnica STPI
consolidación y envió de programación diaria
56 | Control Disciplinario Interno | Incumplimiento de los términos procesales. | CUMPLIMIENTO | Insuficiente personal para la sustanciación de los expedientes | Prescripción de la acción disciplinaria, vencimiento términos procesales | 5 | 3 | Extremo | BASE DE DATOS ACTUALIZADA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA -SID | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Contar con el personal suficiente en relación con el número de procesos que se adelantan en la Entidad | 70% | Secretaria General | SEMESTRAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | GENERAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y PREVENTIVAS
|  |  |  | Cantidad de procesos vigentes | [9 empty] | Mantener una base de datos donde se generen alertas sobre el vencimiento de los términos | 30% | Secretaria General | MENSUAL | 2018-01-01 | 2018-12-31
Desconocimiento en la normatividad vigente, lo que genera se presenten nulidades y en consecuencia, mora en los términos procesales
57 | Contratación | Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | CUMPLIMIENTO | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | Verificación dentro del proceso de contratación por parte del profesional asignado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Verificación y remisión al responsable de citar a comité de Contratación | 100% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales
|  |  |  | No contar con actas de comité de contratación |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  |  |  | Comité de contratación mal diseñado |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
58 | Contratación | Perdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | CORRUPCIÓN | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Retrasos en la contratación Demandas | 1 | 3 | Moderado | Definición de las TRD y su implementación dentro del proceso de Gestión documental | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Aplicación de las TRD y entrega de documentos al proceso de gestión documental mediante FUID | 100% | Secretaria General - profesional asignado al proceso | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales
|  |  |  | Inadecuada custodia de expedientes |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas |  |  |  | Los procesos de selección tienen contemplado un periodo de observaciones para que los interesados revisen y opinen
|  |  |  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas
59 | Contratación | Imposibilidad de adelantar procesos de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o sanciones | CUMPLIMIENTO | Omisión por parte del interventor o supervisor de informar oportunamente los incumplimientos que se presenten en el contrato | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | El supervisor o interventor elabora un informe de cumplimiento cada vez que se autoriza un pago | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Adelantar las acciones tendientes para hacer efectiva la garantía de seriedad si corresponde
Dentro del manual de supervisión e interventoría se establece como obligación de este de informar oportunamente a la entidad los hechos que puedan constituir un incumplimiento por parte del contratista
60 | Contratación | Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio | 3 | 2 | Moderado | Control por parte del supervisor designado o del interventor contratado en cada caso | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer un termino para la presentación del informe de supervisión o interventoría | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-03-01 | 31/06/2018 | Inicio de las acciones disciplinarias, administrativas o legales según sea el caso y hacer efectiva la garantía de cumplimiento si es del caso
[14 empty] | Implementación de bases de datos para el control y seguimiento | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo

## SIG
MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTI VIAL - UAERMV
|  |  | CÓDIGO: SIG-FM-007 | [10 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2018
Objetivo del proceso
N° | Proceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Avances Acciones | Observaciones OCI
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | [11 empty] | Clasificación del Riesgo
1 | Atención al Ciudadano | Desatención de solicitudes (PQRSFD) del ciudadano o partes interesadas | CUMPLIMIENTO | No se recibió la solicitud (PQRSFD) en la Entidad | Desconocimiento de la existencia de una solicitud del ciudadano o partes interesadas | 2 | 3 | Moderado | Documentación del proceso / Normativa interna | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Brindar información clara y de fácil acceso a la ciudadanía acerca de los canales habilitados para la recepción de PQRSFD, mediante campañas comunicativas. | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Verificar en la base de datos de PQRSFD de la Entidad y del SDQS |  |  | Sistema Integrado de Gestión | ESTRATÉGICOS | 1 | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | Existencia de múltiples canales para la recepción de solicitudes (PQRSFD) | Carencia de control sobre la totalidad de las solicitudes (PQRSFD) que ingresan a la entidad |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Socialización mensual de manera presencial y virtual con los colaboradores de la UAERMV sobre la normatividad interna para la toma de PQRSFD en los formatos del SIG | 50% | Secretaria General | Mensual | 2018-02-01 | 2018-11-30 |  |  |  | Planeación Estratégica | OPERATIVO | 2 | REDUCIR EL RIESGO
[23 empty] | Comunicaciones | FINANCIERO | 3 | EVITAR EL RIESGO
2 | Atención al Ciudadano | Atención de solicitudes (PQRSFD) fuera de los términos establecidos por la normativa en la materia | CUMPLIMIENTO | Alto volumen de solicitudes recibidas | No se cuenta con el tiempo necesario para dar respuesta oportuna y de calidad Acumulación de solicitudes sin responder Respuestas extemporáneas | 5 | 3 | Extremo | Segregación de funciones | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 30% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dar prioridad en la dependencia y proceso responsable para la atención oportuna de la PQRSFD próximas a vencerse |  |  | Planificación del Desarrollo Vial Local | CUMPLIMIENTO | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
|  |  |  | Asignación tardía de la petición al responsable final de emitir respuesta |  |  |  |  | Sistemas de información |  |  |  |  | Implementar completamente el sistema Orfeo para la asignación oportuna de solicitudes | 70% | Secretaria General | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Apoyo Interinstitucional | TECNOLOGÍA | 5
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | [18 empty] | Producción | CORRUPCIÓN
3 | Atención al Ciudadano | Dar respuesta incorrecta, incompleta o contradictoria a una solicitud (PQRSFD). | CUMPLIMIENTO | Falta de claridad en la solicitud recibida en la Entidad | La dependencia no puede dar respuesta completa a la solicitud | 5 | 3 | Extremo | Documentación del proceso / Normativa | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Definir el control para precisar solicitud del peticionario de los casos necesarios | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Revisión del directivo responsable de cada dependencia y proceso a las respuestas generadas validando la calidad de sus atributos. |  |  | Intervención de la Malla Vial Local | DE IMAGEN
|  |  |  | Debilidad en los controles frente al contenido de la respuesta a las peticiones | Disminución en la calidad de las respuestas |  |  |  | Niveles de autorización |  |  |  |  | Fortalecer controles establecidos en el proceso frente al contenido de la respuesta | 40% | Secretaria General | Junio de 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  |  |  | Gestión Ambiental
|  |  |  | Falta de personal disponible y competente para la respuesta a las solicitudes | Disminución en la calidad de las respuestas | [8 empty] | Definir estrategia de contingencia para dar respuesta oportuna a las peticiones asignadas | 20% | Directivo responsable de cada dependencia | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas
4 | Apoyo Interinstitucional | Dificultades para la atención oportuna de emergencias | OPERATIVO | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos para la atención de situaciones imprevistas que dificultan la movilidad en la ciudad | Aumento de la criticidad del evento de emergencia y retraso en el cumplimiento de - los objetivos - las metas institucionales | 2 | 3 | Moderado | Informe semanal de disponibilidad vehículos y maquinaria | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener actualizado la disponibilidad semanal de vehículos, maquinaria y equipos. | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerente de Producción | Semanal | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Se declara urgencia por parte Subdirección Técnica de Producción e Intervención para disponer de los recursos necesarios para la situación de emergencia presentada |  |  | Atención al Ciudadano
|  |  |  | Deficiente comunicación entre las entidades del Distrito que atienden la emergencia. | [9 empty] | Elaborar y sensibilizar la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias - EIR | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención *Gerente de Intervención *Gerente de Producción * Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-03-31 |  |  |  | Jurídica
Contratación
5 | Apoyo Interinstitucional | Atender situaciones imprevistas que no son competencia de la entidad | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad | Investigaciones por los entes de control por extralimitación de sus funciones. | 4 | 3 | Alto |  | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Reinducción todos los servidores públicos que atiende las notificaciones y situaciones de emergencia | 50% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. |  |  | Gestión Documental
|  |  |  | Notificación de eventos que no son competencia de la Unidad. | [9 empty] | Establecer controles para filtrar los segmentos viales que donde se presenta la situación imprevista y determinar la competencia de la UMV | 50% | * Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Sistemas de Información y Tecnología
Financiera
6 | Apoyo Interinstitucional | Realizar una demolición que genere afectaciones estructurales en inmuebles aledaños y comprometa la integridad de ciudadanos | OPERATIVO | Realizar demoliciones que no cumplan con los requisitos legales | Sanciones, demandas, indemnizaciones, procesos disciplinarios, | 2 | 5 | Extremo | Procedimiento establecido para demoliciones | 2 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UMV debe adquirir una póliza que ampare los riesgos que genera esta actividad | 20% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Secretaria General |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica de la UMV. Indemnizar |  |  | Talento Humano
|  |  |  | Falta de personal debidamente capacitado y entrenado para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | Incidentes / accidentes - personal, maquinaria, equipos, construcciones -, por desconocimiento técnico al momento de realizar una demolición de estructuras y la atención de emergencias | [8 empty] | Gestionar la capacitación y entrenamiento para servidores públicos en: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Falta de recursos: comunicaciones, Dotación, Elementos de Protección Personal para atender demolición de estructuras y eventos que dificulten la movilidad | [9 empty] | Gestionar y asignar los recursos necesarios para los servidores públicos que realizan la: * Demolición de estructuras verticales de más de un piso * Atención de Emergencias o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. | 40% | * Subdirector Técnico de Producción e Intervención * Gerentes de Producción, Intervención y GASA * Profesional Universitario | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
7 | Operación de Maquinaria | Falta de disponibilidad de vehículos, maquinaria y equipos | OPERATIVO | Inoportuna programación de las necesidades. | Demoras en la ejecución de las obras programadas. | 4 | 4 | Extremo | Reportes de fallas mediante las tarjetas diarias de operación. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar comités de la STIP donde se realice: * Verificación de las necesidades de la Gerencia Intervención. | 33% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Contar con un contrato de alquiler de maquinaria, vehículos equipos a través del contrato de alquiler para satisfacer la demanda. |  |  | Operación de Maquinaria
|  |  |  | Deficiencias en la identificación de las necesidades para los contratos de mantenimiento. | Sobrecostos |  |  |  | Cronograma de Mantenimiento. |  |  |  |  | Efectuar reuniones de la Gerencia de Producción donde se realice: * Identificación de las necesidades de mantenimiento. * Planificación y seguimiento para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos de la UAERMV. | 33% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión
|  |  |  | Uso inadecuado de los vehículos, maquinaria y equipos, generando deterioro de estos. |  |  |  |  | Personal disponible para atender fallas de los equipos. |  |  |  |  | Realizar supervisión del contrato de alquiler de vehículos, maquinaria y equipos como apoyo para cumplir las necesidades de la UAERMV. | 34% | Gerencia de Producción | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
8 | Operación de Maquinaria | Incidentes y accidentes en la operación de vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | OPERATIVO | Falta de capacitación, concentración o precaución al realizar la actividad. | Decomiso de las maquinas por parte de las autoridades competentes. Daños a terceros y a bienes. Incapacidad de los operarios y daños a los bienes de la UAERMV. Demandas y Sanciones | 3 | 3 | Alto | Políticas de operación, Procesos y procedimientos o protocolos aplicados. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la entidad | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a quien corresponda para que se realice el reporte del accidente. Se informa a la aseguradora en el evento que sea un accidente de transito.
|  |  |  | Posible falla del vehículo, maquinaria o equipo. |  |  |  |  | Inspección por personal técnico de SST y el PESV en el desarrollo de las actividades operativas. |  |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivos y/o predictivos en los vehículos, maquinaria y equipos de la entidad. | 50% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción, GASA y Secretaria General - SST. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Condiciones del entorno y estado de las vías. |  |  |  |  | Realización de técnico mecánicas preventivas.
9 | Operación de Maquinaria | Perdida o hurto de vehículos, maquinaria y equipos. | OPERATIVO | Deficiencia en los contratos de vigilancia que suscribe la entidad. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Pólizas de seguro maquinaria equipos y herramientas. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se informa a la aseguradora del evento
|  |  |  | Descuido o delincuencia que generen perdida, robo o hurto de los vehículos, maquinaria y equipos. |  |  |  |  | Vigilancia por GPS. |  |  |  |  | Realizar y socializar un protocolo de perdida, robo o hurto para los vehículos, maquinaria o equipo. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
10 | Operación de Maquinaria | Uso de vehículos y maquinaria para beneficio propio | CORRUPCIÓN | Inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria. | Sanciones, detrimento y Disminución de disponibilidad de los vehículos, maquinaria y equipos. | 2 | 3 | Moderado | Vigilancia por GPS. | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Actualización de los procedimientos de monitoreo por GPS | 50% | Gerencia de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Descuido del personal que operan los vehículos y maquinaria. | [9 empty] | Realizar monitoreo satelital de vehículos y maquinaria en jornadas diurnas y nocturnas. | 50% | Gerencia de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
11 | Producción | Demoras en la producción y despacho de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida. | ESTRATÉGICOS | Inoportuna programación de las necesidades a producir | Incumplimiento en las entregas de producción que afecta las metas establecidas por la UAERMV | 4 | 5 | Extremo | Control de despacho. | 3 | 5 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Realizar comités de la STIP donde se realice : *Verificación de las necesidades de intervención para contar con insumos, equipos, materiales y personal necesarios para la producción. *Planificación y seguimiento a la programación vs ejecución. | 40% | Subdirector Técnico de Producción e Intervención, Gerente de Producción y Gerente de Intervención. | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Contratar mezcla con terceros.
|  |  |  | Insuficiencia de los recursos para la producción (materia prima, insumos, personal, fallos de plantas y problemas con servicios públicos) por diferentes factores. |  |  |  |  | Programación de materia prima, insumos y de personal para la producción. |  |  |  |  | Realizar seguimiento de los contratos necesarios para cumplir la programación de las necesidades de la entidad (materia prima, insumos, equipos, mantenimiento y personal para la producción) | 20% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupción de servicios públicos, en especial energía electrica debido a daños o cortos eléctricos. |  |  |  |  | Mantenimientos programados a las plantas. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Mantenimiento en la sede de producción. | 20% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  |  |  | Interrupciones en el transporte (por seguridad, paros, bloqueos, daños, incidentes y accidentes de transito). |  |  |  |  | Comunicación con CODENSA |  |  |  |  | Desarrollar el proceso de compra de planta eléctrica como equipo de respaldo para la continuidad de la producción. | 15% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
[9 empty] | Seguimiento por GPS y Capacitaciones de personal. |  |  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 5% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-31
12 | Producción | Uso de materia prima para la estructura del pavimento y mezcla producida fuera de especificaciones. | CUMPLIMIENTO | No cumplir las frecuencias y los tipos de ensayos para determinar la aceptación o rechazo del los materiales y mezclas producidas. | Reprocesos, detrimento patrimonial e incumplimiento a los requisitos de calidad de los productos o servicios prestados por la UAERMV. | 3 | 2 | Moderado | Plan de Inspección y ensayos. Trazabilidad de las muestras tomadas. Ensayos realizados a materias primas y material producido | 3 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Ejecutar el Plan de Inspección y Ensayos. | 60% | Gerente de Producción | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación del plan de Inspección y Ensayos para el incumplimiento de las especificaciones.
|  |  |  | Insuficiencia de recurso humano, mecánico y tecnológico para el desarrollo del seguimiento y control de las especificaciones técnicas de los materiales y mezcla producida. |  |  |  |  | Funciones y roles y responsabilidades del personal del laboratorio. Reporte de los resultados de los ensayos realizados de acuerdo a las especificaciones. |  |  |  |  | Implementación de la norma NTC ISO - IEC 17025. | 40% | Gerente de Producción | Bimensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
13 | Producción | Perdida o hurto de materia prima y material producido. | CORRUPCIÓN | Deficiencia en el control de insumos, materias primas, mezcla de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frio. | Detrimento patrimonial, incumplimiento de metas peculado, cohecho y dolo. | 1 | 3 | Moderado | Control y seguimiento de ingreso y salida de materiales y mezclas (Bascula). | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Mantener el inventario de materia prima y material producido actualizado. | 100% | Gerente de Producción | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
|  |  |  | Uso de la mezcla para beneficio particular |  |  |  |  | Verificación y calibración de la bascula
14 | Producción | Contaminación ambiental y generación de incidentes y accidentes laborales | CUMPLIMIENTO | Deficiencia en los lineamientos ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Multas, sanciones disciplinarias, problemas de salud pública e incapacidades del personal que se encuentre en la sede de producción. | 3 | 2 | Moderado | Seguimiento a las acciones ambientales, SST y de Seguridad Vial. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Participar en las capacitaciones y actividades programadas por Gestión Ambiental. | 50% | Gerente de Producción y Secretaria General. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Informar de la emergencia ambiental a la Gerencia ambiental social y atención al usuario (GASA) para cumplir con los lineamientos dados Atender la emergencia, remitir y reportar el incidente y/o accidente.
|  |  |  | Resistencia al cambio que genera que no se realicen las actividades diarias de forma adecuada | [9 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 50% | Gerente de Producción y GASA. | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-01
15 | Gestión Documental | Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión | CORRUPCIÓN | Desconocimiento y debilidad en la aplicación de los procedimientos de gestión documental por el personal responsable | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Perdidas económicas Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de soportes y evidencias para la defensa judicial de la Entidad | 3 | 3 | Alto | Personal capacitado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Implementación de TRD, una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá (Consejo Distrital de Archivos) | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Apoyar la elaboración inventario en todos los archivos de gestión. Registros de consulta y préstamo de los documentos de archivo. Control en salas de consulta en el archivo central.
|  |  |  | Debilidad en la custodia y seguridad del acervo documental de la entidad |  |  |  |  | Custodia apropiada |  |  |  |  | Implementación y aplicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-04-01 | 2018-12-15
[9 empty] | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Socialización al personal en el manejo de los procedimientos de gestión documental | 40% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
16 | Gestión Documental | Pérdida de documentación y de archivo electrónicos | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia de los repositorios para la organización, clasificación y custodia de los documentos electrónicos | Pérdida de la información de difícil y/o imposible recuperación Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 3 | 3 | Alto | Custodia apropiada | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud de adecuación de los repositorios necesarios para la custodia de la información | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitud de realización periódica de back up.
|  |  |  | Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas. |  |  |  |  | Contingencia y respaldo |  |  |  |  | Solicitud de herramientas tecnológicas necesarias para la conservación de la información y vigilar su correcto funcionamiento. | 25% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No existencia de un programa de documento electrónico y archivo en la entidad | [9 empty] | Generación del programa de documento electrónico y archivo - PDGA | 50% | Secretaría General - Gestión Documental y Sistemas y Tecnologías de la Información | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
17 | Gestión Documental | Deterioro de los documentos o expedientes en los archivos de gestión y Central | OPERATIVO | Debilidad e inexistencia de controles para la conservación teniendo en cuenta los Agentes ambientales (humedad, temperatura, polvo), biológicos (hongos, bacterias, ácaros, etc.) y plagas (roedores e insectos) espacio físico y mobiliario inadecuado | Pérdida de la memoria institucional Perdida de archivos históricos culturales y científicos Sanciones por parte de los entes de control Dificultad en la toma de decisiones oportuna | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Fumigación trimestral para las plagas | 20% | Secretaría General - Gestión Documental | Trimestral | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Limpieza y mantenimiento periódicos de los depósitos de archivo
|  |  |  | Falta de los espacios adecuados para conservar y almacenar los documentos transferidos |  |  |  |  | Seguridad física |  |  |  |  | Formulación y aplicación del Sistema Integrado de Conservación | 50% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
|  |  |  | Ausencia del Sistema Integrado de Conservación | [9 empty] | Elaboración de Inventarios para la formulación de las Tablas de Valoración Documental | 30% | Secretaría General - Gestión Documental | Semestral | 2018-05-01 | 2018-10-31
18 | Sistema Integrado de Gestión | La calidad de la información recibida para la implementación del SIG es deficiente | OPERATIVO | La entrega de la información solicitada u obligatoria por parte de los procesos, es inoportuna. | Demoras en la aprobación documental Información insuficiente e imprecisa para la toma de decisiones de la alta dirección | 4 | 3 | Alto | Procedimiento de control de información documentada (procedimiento claro y aplicado) | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitar información y evidencias mediante comunicaciones oficiales | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Reiterar la solicitud de información con copia a la Oficina de Control Interno. | Para este periodo se solicitó a través de correo institucional: el diligenciamiento del autodignostico del MIPG, el avance del Plan anticorrupción y el mapa de riesgos | Fortalezas Existe una correlación entre el diseño de las acciones y el riesgo identificado. El avance de la acción determinada por el proceso Sistema Integrado de Gestión, disminuyendo la probabilidad de materializarse el riesgo de "La calidad de la información recibida para la implementación del SIG es deficiente" Sin embargo se está a la espera de los resultados del diligenciamiento del Autodiagnostico del MIPG, para evidenciar el resultado de avance y accones a seguir. Debilidades La hoja de Excel del presente libro rotulada como "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES" no se encuentra diligenciada. Adjuntan Soportes .
|  |  |  | El personal designado en cada proceso, para llevar a cabo las actividades para la implementación y sostenibilidad del SIG, no cuenta la competencia necesaria para este rol. |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Sensibilizar al personal designado de cada proceso los temas referentes al SIG y sus roles | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
Falta de interés del personal para asistir a las sensibilización de los temas relacionados con el SIG
19 | Sistema Integrado de Gestión | Existencia de múltiples herramientas que dificultan la implementación y medición del SIG | ESTRATÉGICOS | Desarticulación de lineamientos por parte de la entidad rectora distrital para el seguimiento del SIG | Incumplimiento de las actividades programados por cada proceso referentes al SIG Procesos dispendiosos que impiden una gestión ágil | 3 | 3 | Alto | Indicador Auto Evaluación de la Calidad de los Procesos | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Actualizar las herramientas | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Solicitar al organismo rector el acompañamiento para implementación y medición | Para este periodo no se tiene programado realizar esta actividad. | No repotaron avance
|  |  |  | Multiplicidad y duplicidad de actividades, información documentada, que saturan el SIG |  |  |  |  | Reglamentación del SIG |  |  |  |  | Talleres para revisar interacciones controles y la cadena de valor de los procesos | 50% | Jefe de OAP |  | 2018-02-01 | 2018-12-15
20 | Sistema Integrado de Gestión | Alterar la información aprobada del Sistema Integrado de Gestión - SIG | CORRUPCIÓN | Influencia de terceros para modificación o aprobación de información documental sin el seguimiento del procedimiento respectivo | Acciones disciplinarias Desconocimiento de los lineamientos dados para la gestión Reprocesos | 3 | 3 | Alto | Aplicación del instructivo de control de información documentada (Niveles de autorización ) | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Sensibilizar el instructivo de control de información documentada enfocado a la transparencia | 50% | Jefe de OAP | Trimestral | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Presentación de evidencias de originalidad del documento | Para las sensibilizaciones se desarrollo un programa de sensibilizaciones de la OAP 2018, en donde se incorporo el instructivo control de la información documental SIG-IN-001 Adicional se diseño las primeras piezas graficas para dar a conocer el intructivo a través del correo de laumvteinforma y las pantallas de la entidad | Debilidades La hoja de Excel del presente libro rotulada como "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES" no se encuentra diligenciada. Adjuntan Soportes .
|  |  |  | Deficiencia en los controles del proceso |  |  |  |  | Acceso al administrador del Sisgestión mediante claves para dos usuarios. |  |  |  |  | Delegar responsable para custodia y cargue de información en el punto de uso donde se le asigne una clave personal | 50% | Jefe de OAP | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-15
21 | Financiera | Aplicación incorrecta de la normativa en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar) | FINANCIERO | Diversidad en la interpretación de la norma, falta de capacitación en la norma, modificaciones o cambios. | Reprocesos y correcciones. Necesidad de realizar anotaciones a los estados financieros por errores. Detrimento patrimonial Reclamaciones, deducciones Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad | 3 | 3 | Alto |  | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer dentro de las políticas de gestión financiera. la revisión permanente de la normatividad. Programación de mesas de trabajo bimestrales para retroalimentar y unificar criterios y mejoras del proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Bimestral | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Revisar el caso para establecer los puntos de falla y las acciones a emprender para eliminar las probabilidades de ocurrencia.
|  |  |  | Falta de capacitación e información sobre cambios realizados en los procedimientos y en las etapas de atención del proceso financiero. |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Incluir en el plan institucional de capacitación, actualizaciones en las normas de actualizacines tributarias que se impartan a todos los servidores involucrados en el proceso. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2017-12-01 | 2018-12-31
|  |  |  | El sistema de información financiera no realiza validaciones que permitan evitar errores al realizar el registro o captura de información. |  |  |  |  | Revisiones manuales entre las áreas y en la misma área, de las etapas anteriores del proceso. |  |  |  |  | Revisión de los procedimientos para establecer controles manuales o automáticos, que permitan reducir las inconsistencias. | 25% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-15 | 2018-12-31
22 | Financiera | Incumplimiento en las metas de gestión financiera (pac-giros). | FINANCIERO | Los procesos del área técnica usuaria, no envían la información oportunamente o la envían inexacta. -No recibir información o recibir información inexacta de otras áreas que alimentan los informes financieros. | Reprocesos y demora en la generación de información financiera. No certificar integralmente los estados financieros. Hallazgos y sanciones por parte de entes de control. | 5 | 3 | Extremo | Normatividad interna aplicable, Circular de la Secretaría General y de la Dirección General relacionadas con los lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal de cada vigencia, y estado de ejecución de pagos mensuales. | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Socializar y sensibilizar periódicamente a los responsables de procesos y supervisores frente a los lineamientos para la gestión financiera de la entidad. | 90% | Secretaria General-Financiera | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer las reclasificaciones y ajustes a que haya lugar, y solicitar e informar a los procesos responsables las causas que originaron los inconvenientes para que se realicen las acciones correctivas y de mejora.
|  |  |  | No acatamiento por parte de los procesos, de los lineamientos establecidos por la SHD y por la entidad, frente a los procedimientos y trámites financieros. |  |  |  |  | Procedimientos claros del proceso Financiera. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de un sistema integrado que permita realizar un control efectivo de las actividades del proceso con los procesos vinculados a la gestión financiera. |  |  |  |  | Validación de la información entre las áreas de financiera. |  |  |  |  | Implementar una solución que integre todas las actividades de los procesos involucrados en la gestión financiera (contratación). | 10% | Secretaria General-Financiera | Anual | 2018-01-01 | 2018-01-01
23 | Financiera | Pérdida de recursos depositados en entidades financieras. | FINANCIERO | Intervención de entidades bancarias vinculadas con la entidad. | Pérdida de recursos financieros. Reclamaciones. Detrimento patrimonial. Sanciones de tipo disciplinario y penal. Hallazgos fiscales y mala imagen de la Entidad. | 2 | 3 | Moderado | Se distribuyen los recursos sólo en entidades que se encuentren en el ranking de la Tesorería Distrital. Movimientos con firmas autorizadas. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Comunicaciones permanentes con los sellos y firmas registradas. | 50% | Secretaria General-Financiera | Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciar el proceso de afectación de pólizas.
|  |  |  | Traslado entre cuentas no autorizado. |  |  |  |  | Manejo dual de los portales bancarios, por los funcionarios involucrados en el proceso. |  |  |  |  | Solicitud de revisión rutinaria de los controles existentes y posibles vulnerabilidades, al proceso de sistemas de información y tecnología. | 50% | Secretaria General-Financiera | Semestral | 2018-01-15 | 2018-12-31
|  |  |  | Fraudes a través de medios informáticos. |  |  |  |  | Seguimiento continuo a los saldos de las cuentas bancarias. | [6 empty] | Secretaria General-Financiera
24 | Talento Humano | Nivel bajo de calidad de vida laboral | CUMPLIMIENTO | Información de medición del clima laboral desactualizada | Deterioro de la calidad del ambiente y condiciones laborales. Desmotivación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. | 4 | 3 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Realizar la medición del clima laboral | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Desarrollar actividades de mejora del ambiente laboral dirigidas a todos los colaboradores de la Entidad
|  |  |  | Ausencia de plan de mejora del clima laboral | [9 empty] | Elaborar el plan de mejora del clima laboral | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-07-01 | 2018-07-31
[14 empty] | Formular un indicador de gestión | 20% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-02-15 | 2018-06-30
25 | Talento Humano | Liquidación incorrecta de la nómina | OPERATIVO | Inconsistencias en el registro de novedades | Generación de errores en la liquidación de la nómina Pérdida de recursos Reprocesos | 5 | 2 | Alto | Procedimientos formales aplicados | 5 | 2 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Actualizar el procedimiento THU-PR-009 Elaboración y trámite de nómina, mediante la introducción de controles y articulación con otros procesos | 10% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Verificación de la nómina liquidada previa solicitud de la Disponibilidad Presupuestal
|  |  |  | Ausencia de controles en la liquidación |  |  |  |  | Normas claras y aplicadas |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de procedimiento de nómina mediante personal calificado | 60% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | No articulación con otros procesos |  |  |  |  | Registro controlado |  |  |  |  | Establecer un mecanismo formal de articulación que permita el seguimiento efectivo de las novedades relacionadas con otros procesos | 30% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
26 | Talento Humano | No cumplir con los lineamientos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo implantado en la Entidad | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia presupuestal | Pérdidas humanas Pérdidas materiales Pérdidas económicas Afectación a la imagen de la Entidad Procesos sancionatorios contra la Entidad | 3 | 3 | Alto | Segregación de funciones | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Destinar presupuesto específico para SG-SST en cada proyecto de inversión | 50% | Secretaría General - Talento Humano | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Gestión preventiva de recursos con la ARL de la Entidad
|  |  |  | Insuficiencia de personal para la implementación del SG-SST |  |  |  |  | Personal capacitado |  |  |  |  | Fortalecer la implementación de SG-SST en cada una de las áreas mediante la contratación de personal | 25% | Todas las dependencias | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-15
|  |  |  | No apropiación del SG-SST entre los servidores públicos |  |  |  |  | Procedimientos formales aplicados |  |  |  |  | Programar capacitaciones y socializaciones del SG-SST de la Entidad hacia los servidores públicos | 25% | Secretaría General - Talento Humano | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-15
27 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Utilizar y/o suministrar información desactualizada | OPERATIVO | Utilizar información sin verificar | Afectación de la toma de decisiones para la priorización de las intervenciones. Suministrar información desactualizada a las partes interesadas. | 3 | 2 | Moderado | Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente sobre la inconsistencia de la información para tomar las actividades correctivas
Información procedente del IDU u otras entidades distritales sin articular.
28 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Desatender las necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial de competencia de la Entidad, de manera oportuna | ESTRATÉGICOS | Demoras en la entrega de información de entidades externas que ocasionan retrasos en la priorización de segmentos viales | Incumplimiento de los cronogramas que afectan la meta física establecida por la Entidad en el Plan de Desarrollo Distrital | 3 | 2 | Moderado | Comité interinstitucional en la cual asistentes la diferentes entidades del Distrito. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Informar a la entidad competente lo sucedido para tomar las actividades correctivas
Reiteración de las solicitudes
29 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Omitir los criterios técnicos para la priorización de vías por un interés particular | CORRUPCIÓN | Persuasión a los servidores del proceso | Destinación de recursos para vías que no requieren atención prioritaria | 1 | 3 | Moderado | Seguimiento al modelo de priorización | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Definir listado aplicando el modelo de priorización | 50% | Subdirector de mejoramiento de la malla vial | TRIMESTRAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a nivel interno Poner en conocimiento a los entes de control
[14 empty] | Realizar una jornada se sensibilización sobre las consecuencias de realizar una acción u omisión para favorecer a un tercero | 50% | Asesor juridico de la SMVL | SEMESTRAL | junio de 2018 | 2018-12-31
30 | Planificación del Desarrollo Vial Local | Deficiencia en la priorización de las vías locales | OPERATIVO | Errores involuntario en la toma de información o la no aplicación correcta del modelo | Priorizar vías que no deberían estar priorizadas y/o dejar de programar vías que requieran una pronta intervención | 3 | 2 | Moderado | Mesas de trabajo para aclarar la aplicación del modelo de priorización | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Solicitar a la SPI la exclusión o priorización de un CIV dependiendo de la verificación del resultado del modelo de priorización
Utilización del aplicativo COLLECTOR FOR ARCGIS
31 | Planeación Estratégica | Baja apropiación de la plataforma estratégica por parte de los diferentes niveles de la entidad. | ESTRATÉGICOS | Dificultad en la unificación de criterios para la adecuada implementación de la plataforma estratégica. | Distorsión en la toma de decisiones frente a la planeación y cumplimiento de objetivos institucionales | 4 | 1 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Charla implementación de una plataforma estratégica | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Realizar un comité directivo extraordinario para informar las desviaciones presentadas, que permita tomar acciones.
|  |  |  | Inapropiados mecanismos de socialización de la plataforma estratégica. | Desconocimiento de la planeación estratégica por parte de los servidores públicos y contratistas de la UMV. | [8 empty] | Taller practico para la revisión y apropiación d e la plataforma estratégica. | 40% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desconocimiento de los resultados referentes a la plataforma estratégica | Desarticulación de los esfuerzos para el cumplimiento de la visión de la entidad. | [8 empty] | Realizar una campaña para socialización de la plataforma estratégica | 20% |  | Semestral | 2018-02-01 | 2018-12-31
32 | Planeación Estratégica | No contar con la información oportuna que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección. | CUMPLIMIENTO | Rotación de Personal (Enlaces) que dificulta mantener un criterio estándar para la forma y tiempo de reporte de a información. | Inadecuada calidad y oportunidad de la entrega de información | 5 | 2 | Alto | Informar mediante Correo o Memorando las fechas de entrega oportuna de información a la Oficina Asesora de Planeación. | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar alertas a las gerencias de proyectos de inversión y procesos sobre la entrega oportuna de la información. | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a los responsables de la información el envío oportuno de la misma, del mismo modo informar a la Alta Dirección los inconvenientes que han dificultado la consolidación de la información por parte de la oficina.
|  |  |  | No hay cultura del reporte | Información confusa, imprecisa y que presenta errores o que no de cuenta a lo que inicialmente se había solicitado. | [8 empty] | Realizar sensibilizaciones y socializaciones para fortalecer la cultura del reporte en aspectos como: la calidad, la oportunidad y parámetros del mismo. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Falta de un sistema de información para la administración, seguimiento y evaluación de los avances remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. | Retraso en la consolidación y análisis de la información por parte de la OAP.
33 | Planeación Estratégica | Cargar información errada en sistemas de seguimiento oficiales | OPERATIVO | Errores humanos en la consolidación o reporte d e la información. | hallazgos de los entes de control | 3 | 2 | Moderado | Aplicación de procedimientos formales | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar reuniones de concertación de información a cargar con previa verificación y aprobación del Jefe de la OAP | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a las Entidades encargadas de la Administración de la información la viabilidad para la modificación de la misma, con previa justificación.
|  |  |  | falta de compromiso por parte de los gerentes y la alta dirección | reportes de información que no son coherentes con la gestión realizada por la entidad. | [8 empty] | Validar que la información cargada en el aplicativo coincida con los datos concertados con el Jefe de OAP. | 50% |  | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
34 | Jurídica | Fallos con condenas excesivas en contra de la entidad | CORRUPCIÓN | Riesgos procesales propios del tramite judicial de carácter externo al manejo del abogado, como fallos sin base probatoria. No tener en cuenta pruebas oportunamente radicadas., otorgar pretensiones no solicitadas por el demandante, etc. | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | Alto | Interposición de los recursos correspondientes. | 1 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento de los Estados del proceso dos veces por semana por parte de cada uno de los abogados que llevan la representación judicial. | 30% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Ejercer la respectiva acción de repetición en contra del funcionario que con su culpa o dolo ocasiono el pago de los dineros.
|  |  |  | Inadecuado manejo de los procesos por el abogado a cargo. Riesgo interno a la Entidad. | Pago de Costas y Agencias en Derecho |  |  |  | Control semanal del (de la) jefe del Área del cuadro de control de procesos |  |  |  |  | Seguimiento del cuadro de procesos por parte de un tercero diferente a los abogados y control semanal por parte del jefe de la OAJ | 40%
|  |  |  | Corrupción interna o externa. | Pago de Condenas Excesivas. |  |  |  | Calendario compartido de audiencias judiciales manejado directamente por el (la) Jefe del área. |  |  |  |  | Alimentar el calendario con la información pertinente de las audiencias. | 30%
35 | Jurídica | Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas motivo de consulta por las diferentes áreas de la entidad. | OPERATIVO | Inexistencia de líneas o políticas de los diferentes temas consultados al interior de la OAJ | Toma de decisiones inadecuadas por parte de las diferentes áreas, pudiendo afectar el funcionamiento de la Entidad | 1 | 2 | Bajo | Determinar previamente el reparto de los conceptos por temas. Lo que permite que la línea sea siempre la misma | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementar una base de datos de conceptos , para determinar los temas , frecuencias, y opciones de manejo a futuro | 50% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Se tomará los lineamientos que hayan establecido en el concepto mas favorable para los interés de la Entidad.
Desarticulación entre los abogados de la OAJ y entre estos y el jefe del área.
|  |  |  | Falta de control de los conceptos expedidos. | Que sobre un mismo tema se den lineamientos diferentes. | [8 empty] | Determinar previamente el reparto por temas a los abogados encargados de Conceptos. | 50%
36 | Jurídica | Manejo de procesos administrativos o judiciales en áreas diferentes a la OAJ sin que se articule con mencionada oficina. | CUMPLIMIENTO | Falta de conocimiento de las funciones de la OAJ | Ausencia del control especializado adecuado. | 2 | 3 | Moderado | El jefe de la OAJ es interventor del todos los abogados de la Entidad exceptuando los vinculados con la Secretaria General y Despacho. | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Elaboración de una Circular en la que se indique la importancia de transferir los procesos que impliquen manejo de los intereses de la entidad a la OAJ . Y la exigencia que el (la) Jefe de la OAJ se nombrado como supervisor de los abogados de la Unidad, exceptuando los de la secretaria general y Despacho | 100% | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | TRIMESTRAL | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Contratar abogados expertos en los temas que la OAJ no tenia conocimiento para evitar daños antijurídicos
|  |  |  | Falta de seguimiento a las actuaciones de defensa de los intereses de la entidad desarrolladas en áreas diferentes a la OAJ | Perdida de procesos judiciales e imposibilidad de defender ala Entidad |  |  |  | Solicitud a todas las áreas de la remisión de la actuaciones judiciales o administrativas que impliquen defensa de la Entidad que se estén conociendo.
Causación de pagos a los que no estábamos obligados
37 | Comunicaciones | Desconocimiento de la misión de la UMV por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. | DE IMAGEN | Desconocimiento de algunos medios de comunicación sobre la misionalidad de la Entidad. | Publicación de información errónea por parte de los medios. Bajo posicionamiento de imagen de la Entidad frente a la ciudadanía y las partes interesadas | 4 | 3 | Alto | Difusión de la gestión realizada por la UMV en los diferentes canales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Difusión de los trabajos de la entidad en los diferentes medios de comunicación. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rectificación y verificación a través de medios de comunicación
|  |  |  | Falta de posicionamiento de la marca de la entidad a nivel externo |  |  |  |  | Publicación en las redes sociales y la página web informando la misión y visión de la Entidad. |  |  |  |  | Actualización de la página web, publicaciones en las redes sociales, intranet y demás. | 33% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Pocas campañas informativas de la entidad. |  |  |  |  | Plan Estratégico de las Comunicaciones |  |  |  |  | Entrevistas coordinadas con los medios comunicativos, | 34% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
38 | Comunicaciones | Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad desinformados o desactualizados. | OPERATIVO | Falta de interacción informativa entre las distintas áreas de la entidad. | Tener una imagen errónea de la entidad Desconocimiento de la información para participar de las actividades, planes, programas, trabajos que se realizan en la entidad, lo que genera reprocesos. Bajo sentido de pertenencia de la comunidad de la UMV. | 4 | 3 | Alto | Se realizan estrategias comunicativas de difusión a través de la intranet página web y correos institucionales. | 3 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Generar campañas internas de difusión a través de diferentes canales | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes de seguimiento y mejora
|  |  |  | Insuficientes herramientas de difusión de la información institucional |  |  |  |  | Difusión de las actividades que realiza la entidad a través de las pantallas, redes sociales, intranet y carteleras. |  |  |  |  | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con Servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Comunicación deficiente en los distintos medios comunicativos.
39 | Comunicaciones | Bajo relacionamiento comunicativo entre la entidad y la ciudadanía. | DE IMAGEN | Poca difusión de la gestión de la entidad. | No ser visibilizados por la comunidad en las redes sociales, página web, medios de comunicación. | 3 | 2 | Moderado | Diseñar nuevas estrategias comunicativas para divulgar el trabajo de la entidad. | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Mantener un plan de comunicaciones que genere interactividad con los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimientos mensuales
|  |  |  | Demoras en la contestación de las solicitudes y preguntas de los ciudadanos. |  |  |  |  | Establecer protocolos de respuesta |  |  |  |  | Generar respuestas oportunas de las peticiones que realizan los ciudadanos. | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Desaprovechamiento de los canales de comunicación como las redes sociales y medios comunitarios |  |  |  |  | Coordinación permanente entre las dependencias de la UMV. |  |  |  |  | Relación activa - Ciudadano - Funcionario. | 40% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | mensual | 2018-01-01 | 2018-12-31
40 | Sistemas de Información y Tecnología | Acceso de personal no autorizado a equipos y redes con el fin de afectar los sistemas y su infraestructura | OPERATIVO | Falta de implementación y Cumplimiento de políticas de seguridad lo que genera incidentes de seguridad | Daños en la infraestructura de sistemas de información, Pérdida, modificación o sustracción de la información, mala imagen corporativa Interrupción de Operación de la Entidad | 2 | 3 | Moderado | Seguridad puertas centro de cómputo, asignación claves a equipos de usuario final, accesos restringidos | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Implementación de políticas de seguridad y campañas de concientización para los usuarios por la Ingeniera encargada de uso y apropiación | 20% | Ingeniero de Uso y Apropiación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información)
|  |  |  | Ausencia de un SGSI que incluye (políticas, procedimientos, etc.) |  |  |  |  | Utilización de copias de seguridad de la información crítica de los sistemas de información |  |  |  |  | Asegurar la realización de las políticas de Back ups | 40% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída en el incidente
|  |  |  | Afectación por terceros de los sistemas de información y su infraestructura para causar daño a la entidad |  |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos, apoyo en la seguridad de la página web por el Web Master |  |  |  |  | Implementación del SGSI | 40% | Gestor de Seguridad de la Información | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | RE-evaluar las políticas para ajustarlas en caso de ser necesario
41 | Sistemas de Información y Tecnología | Mal funcionamiento por obsolescencia de: equipos de tecnología, sistemas de información y comunicaciones | TECNOLOGÍA | La compra de equipos de tecnología y sistemas de información por otras áreas sin la orientación del proceso SIT, por lo cual no ingresa al inventario, no se le realiza mantenimiento, ni se asignan recursos para su soporte | Tecnología obsoleta fuera del inventario de la entidad, reasignación de recursos para renovación o soporte, retrasos e interrupciones en la operación, necesidad de asignar gran parte de los recursos para reparaciones | 2 | 4 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Interiorizar la directriz y su inclusión en los procedimientos o documentos asociados | 20% | Líder del proceso SIT - Enlace del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar solicitud formal al proveedor para actualizar los equipos en estado de obsolescencia
[9 empty] | Política de Contracción por outsourcing de tecnología que permiten a la Unidad contar con tecnología actualizada y soportada |  |  |  |  | Establecer controles en el Plan de Adquisiciones y en el POAI para verificar la autorización de Sistemas de Información y Tecnología en contratos que involucren la compra de software o equipos tecnológicos | 20% | Líder del proceso SIT Proceso Contratación | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la cotización para la actualización del software y tramitar el presupuesto para realizar la adquisición
[14 empty] | Continuar con la aplicación de la política de la adquisición de los equipos de tecnología y periféricos a través de outsourcing, para tener la oportunidad de solicitar su renovación de acuerdo a las avances tecnológicos y no contar con equipos de propiedad de la Entidad desactualizados. | 60% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
42 | Sistemas de Información y Tecnología | Falta de integración de software o equipos tecnológicos | OPERATIVO | La falta de una política definida para la compra de elementos de tecnología o utilización de software o equipos tecnológicos sin el aval del proceso SIT | Adquisiciones tecnológicas por fuera del control del proceso de tecnología, sin planeación estratégica y estándares dados para la entidad. | 3 | 3 | Alto | Directriz a toda la Entidad remitida en Memorando No. 20171103000233 del 25 de septiembre de 2017, expedido por el Director de la Unidad | 2 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Incluir la directriz relacionada con no permitir adquisiciones de tecnología y contratación de personal del ámbito de la Ingeniería de sistemas, sin aprobación del proceso de SIT en el Manual de Contratación y en el procedimiento para la Definición y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | 40% | Líder del proceso SIT | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Establecer plan de acción/mejoramiento para establecer la solución para realizar la renovación del equipo o software o el mantenimiento, de modo la afectación sea la mínima posible
|  |  |  | El desconocimiento de los responsables en los criterios para la aprobación de las adquisiciones de su área | Tecnología no adecuada para los procesos de la Entidad y que agrega valor a los inventarios. | [8 empty] | Realizar socialización a los responsables sobre las reglas y criterios para la aprobación de adquisiciones de tecnología. | 20% | Líder del proceso SIT | Anual | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  |  | La falta de controles previos en la aprobación de las adquisiciones programadas por las áreas | [9 empty] | Establecer controles en las revisiones y aprobaciones del PAA y del POAI para evitar que se aprueben contratos relacionados con tecnología sin la aprobación del proceso SIT | 40% | Líder del proceso SIT - proceso Contratación | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
43 | Sistemas de Información y Tecnología | La incursión de software malicioso o la intromisión en la red de la Entidad para el robo de información por personal de la entidad. | CORRUPCIÓN | Falta de concientización de los funcionarios de la entidad en la descarga de software malicioso | Retrasos o interrupciones en el funcionamiento en los sistemas de información | 2 | 4 | Alto | Utilización de copias de seguridad para prevenir la pérdida de información crítica para la Entidad | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Asegurar la toma de copias de seguridad que sirvan como respaldo para recuperar en cada caso la información | 35% | Ingeniero de Sistemas de Información y Tecnología asignado | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar
|  |  |  | Brechas o parches en la red que puedan permitir la incursión de software malicioso | Robo de información crítica para la organización |  |  |  | Monitoreo de los servidores de las bases de datos por el DBA y de la red por el Web Master para garantizar la seguridad de la red de la Entidad |  |  |  |  | Garantizar que la Entidad cuente con un DBA, gestor de infraestructura y un gestor de seguridad de la información | 35% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Realizar la atención del incidente por el ingeniero encargado según el caso (Web Master, DBA, Seguridad de la Información) y realizar el cierre de las brechas de seguridad por las cuales acceso el personal no autorizado
|  |  |  | La utilización de dispositivos de almacenamiento móviles no seguras que pueden propiciar la descarga de software malicioso | Alteración o modificación de la información de las bases de datos de la Entidad |  |  |  | Aplicación de Firewall o cortafuegos y antivirus para bloquear el acceso de personal no autorizado o la descarga de virus informático |  |  |  |  | Actualización de del Firewall o cortafuegos, antivirus y políticas de seguridad para preservar la información ante la incursión de software malicioso | 30% | Líder del proceso | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Restablecer las copias de seguridad para generar la información que fue sustraída, alterada o modificada en el incidente
44 | Gestión Ambiental | Incumplimiento de la normativa ambiental vigente | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de la normatividad vigente | Multas, sanciones o cierres temporales | 4 | 4 | Extremo | Matriz de requisitos legales | 3 | 4 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Revisión para la actualización semestral de la matriz de requisitos legales | 33.3% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Presentación de Planes de mejoramiento formulando acciones de rápida intervención al recurso afectado
|  |  |  | Demoras en trámites externos |  |  |  |  | Planeación de tramites ambientales pertinentes |  |  |  |  | Seguimiento a tramites - permisos ambientales | 33% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Ausencia de seguimiento al NORMOGRAMA para su ejecución. |  |  |  |  | Plan de acción proceso GAM |  |  |  |  | Realizar una matriz de la implementación de la normativa ambiental aplicable | 34% | Oficina Asesora de Planeación Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
45 | Gestión Ambiental | Presentación de emergencias o accidente ambientales | OPERATIVO | Desinformación de las acciones de prevención de la ocurrencia. | Contaminación de los recursos naturales Multas, sanciones o cierres temporales Perdidas humanas | 4 | 4 | Extremo | Socialización de acciones de prevención. | 3 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Sensibilización en prevención para accidentes ambientales | 50% | Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Aplicación de plan de contingencias Activación de alarmas de vigilancia y monitoreo para control de afectación a los recursos
|  |  |  | Deficiencia de seguimiento a los control establecidos en las actividades realizadas |  |  |  |  | Procedimiento gestión ambiental en obra |  |  |  |  | Implementar el plan de manejo Ambiental en la sede de producción | 50% | Gerencia de producción Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario | Anual | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Insuficiencia de insumos, equipos o elementos que prevengan contengan o minimicen el riesgo de accidente |  |  |  |  | Asignación presupuestal para kits de contención de derrames
46 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Demora en Cierre de PQRSFD en Obra | CUMPLIMIENTO | Prioridad del cumplimiento de otras actividades propias de la intervención. | Incumplimientos ante la Secretaría de Gobierno y entes de control | 5 | 1 | Alto | Personal capacitado | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | sensibilización sobre el cumplimiento de ley para la atención de PQRSFD | 50% | Gerente GASA | Bimestral | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Que se de una respuesta al ciudadano sobre el estado del proceso de respuesta a su requerimiento. Y se de a conocer en Comité Directivo para atender problemáticas con cierre de PQRSFD.
|  |  |  | Procesos dispendiosos para dar respuesta en casos puntuales | Sanciones de Tipo Legal para Entidad. |  |  |  | ACI-PR-001 Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD V 7.0 |  |  |  |  | Informe periódico para recordar los requerimientos que están pendientes por respuesta. | 50% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31
47 | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | Inicio de intervención sin los procedimientos sociales previstos | OPERATIVO | Información inoportuna, de ultima hora sobre una intervención a realizar o cambios inesperados en programación | Sanciones de Tipo Legal o Jurídico para Entidad. | 5 | 2 | Alto | Seguimiento a la programación suministrada por intervención | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Solicitud a la gerencia de intervención de los cambios a la programación de manera oportuna para que GASA se programe oportunamente | 100% | Gerente GASA | mensual | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Realizar procedimientos sociales, sin importar que ya haya iniciado la ejecución de obra.
48 | Administración de Bienes e Infraestructura | Robo o sustracción de elementos por entes externos | FINANCIERO | Débiles medidas de seguridad en los frentes de obra | Retrasos, demoras y afectación de la imagen de la empresa | 5 | 3 | Extremo | Utilización de pólizas de seguros contratadas por la entidad | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Continuar con la contratación de pólizas de seguros por la Entidad | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas, y en caso de ser aplicable, la activación de las pólizas que respaldan el contrato de la compañía.
|  |  |  | Permeabilidad de los controles de seguridad establecidos | Denuncias y solicitud de garantía a la compañía Aseguradora o la Compañía de Seguridad |  |  |  | Solicitud contractual de pólizas de seguros de respaldo por la compañía de seguridad, de los proveedores o contratistas y solicitud del estudio del caso a la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Continuar blindando los contratos con los requerimientos de pólizas de seguros para respaldar la ejecución de los contratos y la utilización de alarmas y circuitos cerrados de televisión | 40% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento
|  |  |  | Falta de controles en las entradas y salidas de las sedes de la Entidad | Detrimento patrimonial |  |  |  | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes. |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de visitantes en las entradas y salidas de la Entidad a la compañía de vigilancia contratada. | 20% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Remitir requerimiento a la compañía de vigilancia solicitar incrementar los controles de seguridad en la puertas de entrada y salida de la Entidad
49 | Administración de Bienes e Infraestructura | Vencimiento de elementos por obsolescencia | OPERATIVO | Espacios de almacenamiento inadecuados que no permiten identificar con facilidad los elementos vencidos o prontos a vencer | Pérdida de materiales por vencimiento | 3 | 2 | Moderado | Adaptación de sitios de almacenamiento, de acuerdo a las necesidades de los materiales | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Rotar el inventario, teniendo en cuenta las fechas de caducidad. Establecer programas para dar de baja o permuta de elementos | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Solicitar al interventor del contrato realizar la adquisición de los elementos para la reposición de los obsoletos
|  |  |  | Necesidades de consumo sobrestimadas, lo que conduce a solicitar la adquisición de más unidades de las necesarias de un elemento | Gran cantidad de existencias de elementos |  |  |  | Aplicación de Normas para la adquisición de elementos, controles para la aprobación de compras por caja menor, rotación de inventarios, dar de baja elementos dañados y permuta de bienes con otras entidades |  |  |  |  | Utilizar bodegas adecuadas para el almacenamiento de los elementos, de acuerdo a las condiciones especificas de almacenaje y preservación definidas/Continuar con la implementación de normas guía para la contratación de servicios y la compra de elementos relacionadas con la fecha de vencimiento de los elementos y sus condiciones de conservación | 30% | Almacenista General | Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Efectuar un programa para dar de baja los elementos obsoletos
|  |  |  | Difícil identificación por sistema de las unidades de elementos prontas a vencerse u obsoletas | Acumulación de elementos vencidos u obsoletos en Almacén lo que conduce a altos gastos de almacenamiento y de seguridad |  |  |  | Utilización de funcionalidades del aplicativo Sí capital para la identificación de estos elementos |  |  |  |  | Garantizar la utilización de la opción que posee el aplicativo de administración de inventarios, para controlar la caducidad de los elementos, a fin de prevenir las bajas por obsolescencia de elementos. | 30% | Ingeniero Desarrollador de Sí capital | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31
50 | Administración de Bienes e Infraestructura | Registro inadecuado de los movimientos asociados al proceso del almacén | OPERATIVO | Errores en la digitación de la información | Entrega de elementos incorrectos | 3 | 3 | Alto | Definición de un código único para el ingreso de cada elemento | 1 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Establecer un catálogo de elementos, en el cual cada elemento cuente con un solo y único número de identificación | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Identificar el (los) registro(s) realizados incorrectamente y realizar la corrección, con las debidas anotaciones
|  |  |  | Falta de capacitación de los Auxiliares para registrar y asociar los diferentes elementos | Información deficiente de las existencias del almacén |  |  |  | Controles y validaciones del sistema al registrar los diferentes movimientos |  |  |  |  | Asignación de secciones por cada Auxiliar para realizar el registro de los movimientos de los elementos en el sistema | 40% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  |  | Descripciones de productos muy semejantes definidas por el proveedor | Elementos diferentes en clase asociados a un solo código de elemento |  |  |  | Revisiones por otro miembro del grupo y el responsable de la solicitud de los elementos |  |  |  |  | Realizar sensibilización de registros | 20% | Almacenista General | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31
51 | Administración de Bienes e Infraestructura | Pérdida, robo o sustracción de elementos | CORRUPCIÓN | Falta de controles en el reintegro de elementos por el responsable | Mayores necesidades de elementos a cubrir, detrimento patrimonial, desperdicio de los elementos | 5 | 4 | Extremo | Controles en la devolución de elementos para la generación del paz y salvo al cierre del contrato con el contratista de servicios | 4 | 1 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Realizar controles en la devolución de los elementos no consumibles que se encuentren asignados al funcionario o contratista, para la generación del paz y salvo | 40% | Almacenista General - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Semestral | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Iniciar las acciones disciplinarias a que se de lugar
|  |  |  | Falta de compromiso de los funcionarios y Directivos con la entidad y la ciudad | Investigaciones y sanciones disciplinarias |  |  |  | Revisión de antecedentes del personal a contratar y exigencias de pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados |  |  |  |  | Realizar la revisión de los antecedentes del personal a contratar y exigir pólizas y cláusulas en los contratos para la preservación de los elementos asignados | 20% | Abogado del proceso de Contratación y supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Activación de la respectiva póliza de seguros ante la aseguradora para minimizar la pérdida del elemento
[9 empty] | Utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y/o salida de elementos por parte de la compañía de vigilancia |  |  |  |  | Exigir la utilización de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión y control de entrada y salida de elementos a la compañía de vigilancia contratada. | 40% | Almacenista General - Supervisor del contrato | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Solicitar a la compañía de vigilancia realizar el reporte o informe del caso, con la debida revisión por el circuito cerrado de televisión, de las anotaciones en las minutas y los controles en las puertas.
52 | Control para el Mejoramiento Continúo de la Gestión | Incumplimiento del plan anual de auditorias aprobado para ejecutar en la vigencia | OPERATIVO | Falta de personal en el equipo con el perfil requerido | Incumplimiento de los roles asignados a la OCI | 3 | 2 | Moderado | El plan de adquisiciones tiene previstos los recursos para la contratación del personal requerido | 2 | 1 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Presentar solicitud ante la alta dirección de los recursos requeridos | 40% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2019-01-15 | Redistribuir responsabilidades entre el personal disponible
|  |  |  | Disminución de contratistas en el equipo OCI |  |  |  |  | Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución |  |  |  |  | Presentar solicitud ante la alta dirección para la contratación del personal profesional | 60% | Jefe Oficina de Control Interno | Semestral | 2018-01-31 | 2018-12-15
Asignación parcial de recursos requeridos para ejecutar el plan
53 | Intervención de la Malla Vial Local | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | OPERATIVO | Falta de seguimiento y control, a los insumos y a la ejecución de las actividades de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. | 2 | 2 | Bajo | Socialización y aplicación de procedimientos e instructivos de intervención de la malla vial local. | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Elaboración de informe de revisión de ensayos e implementación de las recomendaciones | 100% | Gerente de Intervención | Mensual | Enero | Diciembre | Seguimiento a la intervención realizada e implementación de correcciones a que hubiere lugar. (Corregir la intervención)
|  |  |  | Utilizar materiales e insumos que no cumplan especificaciones técnicas |  |  |  |  | Revisión y análisis de ensayos de laboratorio realizados a los materiales y a las actividades dependiendo el tipo de actividad realizada
54 | Intervención de la Malla Vial Local | Perdida de material e insumos de intervención | CORRUPCIÓN | Pedir más material, insumos y/o maquinaria de lo que se requiere en los frentes de obra. | Sobrecostos en las intervenciones, retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. Produciendo investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones. Detrimento patrimonial | 1 | 4 | Alto | Cruce de información de los reportes de solicitud de materiales, recibidos, utilizados en la ejecución contra los vales presentados por producción | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | Realizar programación periódica de insumos ajustada a las cantidades resultantes de la visita de verificación o del diseño. Seguimiento a la programación | 100% | Gerente de Intervención | Bimestral | Enero | Diciembre | Informar a quien corresponda según la ley para que adelante las acciones a que haya lugar.
Aprovechamiento parcial del material, insumos y/o maquinaria para fines particulares.
55 | Intervención de la Malla Vial Local | Mayor permanencia en los frentes de obra | OPERATIVO | Falta de suministro en el tiempo pertinente y cantidad requeridos de los diferentes tipos de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al tipo de intervención acordes a la programación. | Posible stand bye de mano de obra o equipos e incumplimiento en los tiempos de intervención y posibles sobrecostos. | 5 | 4 | Extremo | Procedimientos intervención de la malla vial local específicamente en la realización. | 5 | 4 | Extremo | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitud escrita a la Subdirección Técnica STPI- Gerencia de Producción de los insumos requeridos para intervención con relación a mano de obra, materiales y equipos. (Se realizara una solicitud anual con seguimiento trimestral en caso de variaciones). | 100% | Gerente de Intervención | Trimestral | Enero | Diciembre | Informar inmediatamente a la Dirección General y a la Subdirección Técnica STPI
consolidación y envió de programación diaria
56 | Control Disciplinario Interno | Incumplimiento de los términos procesales. | CUMPLIMIENTO | Insuficiente personal para la sustanciación de los expedientes | Prescripción de la acción disciplinaria, vencimiento términos procesales | 5 | 3 | Extremo | BASE DE DATOS ACTUALIZADA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA -SID | 4 | 3 | Alto | EVITAR EL RIESGO | Contar con el personal suficiente en relación con el número de procesos que se adelantan en la Entidad | 70% | Secretaria General | SEMESTRAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | GENERAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y PREVENTIVAS
|  |  |  | Cantidad de procesos vigentes | [9 empty] | Mantener una base de datos donde se generen alertas sobre el vencimiento de los términos | 30% | Secretaria General | MENSUAL | 2018-01-01 | 2018-12-31
Desconocimiento en la normatividad vigente, lo que genera se presenten nulidades y en consecuencia, mora en los términos procesales
57 | Contratación | Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | CUMPLIMIENTO | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | Verificación dentro del proceso de contratación por parte del profesional asignado | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Verificación y remisión al responsable de citar a comité de Contratación | 100% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales
|  |  |  | No contar con actas de comité de contratación |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  |  |  | Comité de contratación mal diseñado |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
58 | Contratación | Perdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | CORRUPCIÓN | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Retrasos en la contratación Demandas | 1 | 3 | Moderado | Definición de las TRD y su implementación dentro del proceso de Gestión documental | 1 | 3 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Aplicación de las TRD y entrega de documentos al proceso de gestión documental mediante FUID | 100% | Secretaria General - profesional asignado al proceso | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inicio de las acciones disciplinarias, legales o judiciales
|  |  |  | Inadecuada custodia de expedientes |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas |  |  |  | Los procesos de selección tienen contemplado un periodo de observaciones para que los interesados revisen y opinen
|  |  |  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma |  Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  Retrasos en la contratación  Demandas
59 | Contratación | Imposibilidad de adelantar procesos de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o sanciones | CUMPLIMIENTO | Omisión por parte del interventor o supervisor de informar oportunamente los incumplimientos que se presenten en el contrato | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1 | 3 | Moderado | El supervisor o interventor elabora un informe de cumplimiento cada vez que se autoriza un pago | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Adelantar las acciones tendientes para hacer efectiva la garantía de seriedad si corresponde
Dentro del manual de supervisión e interventoría se establece como obligación de este de informar oportunamente a la entidad los hechos que puedan constituir un incumplimiento por parte del contratista
60 | Contratación | Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio | 3 | 2 | Moderado | Control por parte del supervisor designado o del interventor contratado en cada caso | 3 | 2 | Moderado | REDUCIR EL RIESGO | Establecer un termino para la presentación del informe de supervisión o interventoría | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-03-01 | 31/06/2018 | Inicio de las acciones disciplinarias, administrativas o legales según sea el caso y hacer efectiva la garantía de cumplimiento si es del caso
[14 empty] | Implementación de bases de datos para el control y seguimiento | 50% | Secretaria General - responsables del proceso de contratación | Anual | 2018-01-01 | 2018-12-31
Note on H7: 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierta
Note on I7: Su calificación depende de la clasificación del riesgo