## PM 2018 - II sem
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
1 | 2018-12-21 | MOVILIDAD | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 227 | 2018 | 96 | 3.1.1 |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EN LAS CARPETAS DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS CIVS NO SE ARCHIVAN DE MANERA ORDENADA Y COMPLETA, AL IGUAL QUE NO APARECE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES, DE TAL MANERA QUE LE PERMITA A LA ENTIDAD UN SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN ADECUADA PARA DETERMINAR O FIJAR POLÍTICAS DE DISMINUCIÓN DE COSTOS O DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL MANTENIMIENTO VIAL. | Impericia de las personas responsables de la gestión documental de los segmentos viales. | Actualizar y socializar instructivo IMV - IN-014-V4 | Un Instructivo actualizado y socializado | Instructivo actualizado y socializado ( SI ó NO ) | 1 | Gerencia de Intervención /Oficina Asesora Planeación | 2019-01-08 | 2019-09-30
2 | 2018-12-21 | MOVILIDAD | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 227 | 2018 | 96 | 3.3.1 |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PORQUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA CONTABILIDAD DE COSTOS, QUE PERMITA EVIDENCIAR LOS REGISTROS DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, PARA PRODUCIR LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS QUE SE ESTÁ APLICANDO EN LOS SEGMENTOS VIALES DE LA CIUDAD, EN CAMBIO DE CARPETA, MANTENIMIENTOS DE LAS VÍAS Y LOS PARCHEOS; LOS CUALES SON PRODUCIDOS POR LAS DOS (2) PLANTAS DE ASFALTO UBICADAS EN EL PARQUE MINERO INDUSTRIAL EL MOCHUELO, CON QUE CUENTA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN | Falta de conocimiento especializado en contabilidad de costos | Realizar la contratación tendiente a la implementación de la contabilidad de costos de la Unidad. | Contrato Contabilidad de costos | Proceso contractual adelantado (SI ó NO ) | 1 | Secretaría General | 2019-01-08 | 2019-12-24
3 | 2018-12-21 | MOVILIDAD | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 227 | 2018 | 96 | 3.3.2 |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, EN RAZÓN A LA DEFICIENTE PLANEACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SEGMENTOS VIALES EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO; ASÍ COMO EN EL SEGMENTO VIAL IDENTIFICADO CON EL CIV 1003313. | Se realizaron las intervenciones mediante el programa salvando vidas que está orientado a mejorar temporalmente la condición superficial de las vías que se encuentran en deterioro, afectando la movilidad en aquellos segmentos viales, cruces pertenecientes a los circuitos de movilidad y a la infraestructura vial local que presenten huecos críticos, con el fin de reducir riesgo de lesiones entre usuarios (...) | Informar a las Entidades competentes (IDU y/o Alcaldías locales) sobre la(s) intervención(es) temporal(es) realizada(s) por la UMV para que desde sus competencias evalúen la inclusión de dichos segmentos en sus programas de Conservación Vial. | Reporte al IDU y/o a las Alcaldías Locales | Reportes realizados | 2 | SMVL y STPI y Gerencia de Intervención | 2019-01-08 | 2019-12-24
4 | 2018-12-21 | MOVILIDAD | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 227 | 2018 | 96 | 3.3.3 |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENTE PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL, DEBIDO A QUE LA ENTIDAD AL NO DISPONER DE MEZCLA ASFÁLTICA EL PERSONAL DESTINADO A EJECUTAR ACTIVIDADES EN EL SEGMENTO VIAL CIV 1003744 ESTUVO INACTIVO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN. | Deficiencias en la redacción del reporte que se registra en el formato IMV-FM-006-V4 Informe diario de trabajo por cuadrilla, por cuanto no se registró la actividad que realizó la cuadrilla en la Sede Operativa. | Efectuar dos capacitaciones dirigidas al personal responsable | Capacitaciones | Capacitaciones efectuadas | 2 | SMVL y STPI y Gerencia de Intervención | 2019-01-08 | 2019-12-24
5 | 2018-12-21 | MOVILIDAD | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 227 | 2018 | 96 | 3.3.4 |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA FALTA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UAERMV Y EL IDU PARA INTERVENIR UN TRAMO VIAL EN LA CUAL SE EJECUTARON TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN SEGMENTOS VIALES PRIORIZADOS, QUEDANDO LA INTERSECCIÓN VIAL SIN INTERVENCIÓN ALGUNA Y LOS SEGMENTOS VIALES DISCONTINUOS 4003733 Y 4003802 EN EL BARRIO LA VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. | Omisión involuntaria asociada a la autorización del PMT | Verificar previamente el alcance de la intervención. | Número de verificaciones previas realizadas/ Número de intervenciones realizadas | % avance Intervención realizada | 100% | STPI y Gerencia de Intervención | 2019-01-08 | 2019-12-24
6 | 2018-12-21 | MOVILIDAD | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 227 | 2018 | 96 | 3.3.5 |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, PORQUE LA ENTIDAD NO INTERVINO LA ESTRUCTURA DE LA VÍA CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL PAVIMENTO FLEXIBLE, PARA EVITAR EL DETERIORO TEMPRANO PRESENTADO EN LA INTERVENCIÓN DE PARCHEO (PROGRAMA SALVANDO VIDAS) DEL CIV 4001059 REALIZADO POR LA UAERMV EN EL BARRIO MONTEBELLO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. | Se realizaron intervenciones mediante el programa salvando vidas que está orientado a mejorar temporalmente la condición superficial de las vías que se encuentran en deterioro, afectando la movilidad en aquellos segmentos viales, cruces pertenecientes a los circuitos de movilidad y a la infraestructura vial local que presenten huecos críticos, con el fin de reducir riesgo de lesiones entre usuarios (...) | Informar a las Entidades competentes (IDU y/o Alcaldías locales) sobre la(s) intervención(es) temporal(es) realizada(s) por la UMV para que desde sus competencias evalúen la inclusión de dichos segmentos en sus programas de Conservación Vial. | Reporte al IDU y/o a las Alcaldías Locales | Reportes realizados | 2 | SMVL y STPI y Gerencia de Intervención | 2019-01-08 | 2019-12-24
7 | 2018-12-21 | MOVILIDAD | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 227 | 2018 | 96 | 3.3.6 |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, PORQUE LA ENTIDAD NO REALIZÓ LOS CONTROLES NECESARIOS PARA EVITAR LA DEVOLUCIÓN DE MATERIAL DE MEZCLA ASFÁLTICA QUE TENÍA COMO DESTINO EL PARCHEO EN EL SEGMENTO VIAL- CIV 50004720 EN EL BARRIO MAZUREN DE LA LOCALIDAD DE SUBA, VULNERANDO LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IDU NO. 510.4-3 EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE. | El operador a cargo del vehículo pesado no realizó la operación completa de carpado al volco antes de salir de la Sede de Producción hacia el frente de obra después de ser cargado con mezcla densa en cliente. | Efectuar dos capacitaciones al personal operativo de vehículos pesados con referencia al carpado de vehículos tipo volco. | Capacitaciones | Capacitaciones efectuadas | 2 | STPI - Gerencia de Producción. | 2019-01-08 | 2019-12-24
8 | 2018-12-21 | MOVILIDAD | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 227 | 2018 | 96 | 3.3.7 |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, PORQUE EN LAS INTERVENCIONES VIALES EJECUTADAS EN EL AÑO 2017, POR LA UAERMV EN LA LOCALIDADES DE SUBA Y KENNEDY, SE EVIDENCIÓ APOZAMIENTOS DE AGUA SIN SOLUCIÓN TÉCNICA ADECUADA EN VARIOS CIVS Y TAMBIÉN LA FALTA DE CONTROLES DE CALIDAD EN EL RECIBO DE LAS OBRAS TERMINADAS. | Por la naturaleza de las intervenciones que realiza la entidad, se puede evidenciar apozamientos por cuanto el diseño geométrico de las vías no se altera, buscando mantener las condiciones preexistentes. | Realizar capacitación sobre buenas prácticas constructivas | Capacitación buenas practicas constructivas | Capacitaciones ejecutadas /Capacitaciones programadas | 2 | STPI y Gerencia de Intervención | 2019-01-08 | 2019-09-30
9 | 2018-12-21 | MOVILIDAD | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 227 | 2018 | 96 | 3.3.8 |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE ORGANIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES VIALES DADO QUE EJECUTAN SEGMENTOS VIALES PREVIAMENTE PRIORIZADOS; Y NO INTERVIENEN ÁREAS ALEDAÑAS AL MISMO CIV POR NO ESTAR PRIORIZADAS EN LA LOCALIDAD DE SUBA. | Se priorizaron y ejecutaron intervenciones en segmentos viales de la localidad de suba y no se priorizaron otros segmentos aledaños en razón a que algunos tramos contaban con reserva por parte de la alcaldía local, y otros no eran de competencia de la UMV ya que no pertenecían a la malla vial local y/o soportaban rutas del SITP. | Informar a las Entidades competentes (IDU y/o Alcaldías locales) sobre la(s) intervención(es) temporal(es) realizada(s) por la UMV para que desde sus competencias evalúen la inclusión de dichos segmentos en sus programas de Conservación Vial. | Reporte al IDU y/o a las Alcaldías Locales | Reportes realizados | 2 | SMVL y STPI y Gerencia de Intervención | 2019-01-08 | 2019-12-24
10 | 2018-12-21 | MOVILIDAD | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 227 | 2018 | 96 | 3.3.9 |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA DEFICIENTE GESTIÓN E INTERVENCIÓN TARDÍA DEBIDO A QUE UNA BUENA PARTE DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO VIAL FUERON EJECUTADAS DESPUÉS DE DOS Y MÁS AÑOS DE LA VISITA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO INICIAL, DEBIÉNDOSE EFECTUAR TRABAJOS EN ÁREAS SUPERIORES A LAS INICIALMENTE DETERMINADAS Y, POR ENDE, GENERANDO MAYORES COSTOS DE LOS QUE SE HABRÍA INCURRIDO EN CASO DE UNA ACCIÓN OPORTUNA. | Debilidad en la coordinación entre las priorizaciones de las intervenciones viales y la capacidad operativa de la entidad. | Realizar tres mesas de trabajo de coordinación entre las Subdirecciones de Producción e Intervención y Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local y sus Gerencias para revisar la priorización versus la capacidad operativa de la entidad. | Mesas de trabajo | Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas | 3 | SMVL y STPI, Gerencia de Intervención, Gerencia de Producción y Gerencia GASA | 2019-01-08 | 2019-12-24
11 | 2018-12-21 | MOVILIDAD | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 227 | 2018 | 96 | 3.3.10 |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA FALTA DE SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD POSTERIOR A LA INTERVENCIÓN A CARGO DE LA UAERMV QUE PERMITA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA OBRA REALIZADA. | Omisión operativa al no tapar la perforación que generó la toma de núcleo | Efectuar dos capacitaciones dirigidas al personal responsable | Capacitaciones | Capacitaciones efectuadas | 2 | STPI, Gerencia de Intervención, Gerencia de Producción y Gerencia GASA | 2019-01-08 | 2019-09-30

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
NO EDITAR
Solo para uso de Esri