## CMG-FM-004
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 2018-12-28 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | SECRETARÍA GENERAL | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
1 | Los soportes documentales suministrados por el proceso no evidencian la implementación de los controles, lo anterior incumple el númeral 5.5.1. CONTROLES del documento SIG-MA-002-V3 MANUAL POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO que establece "…b. Valorar los controles de manera cuantitativa para saber con exactitud en qué magnitud disminuye el riesgo al que esta expuesto el proceso analizado". | Auditoria Interna | Real | Inadecuado diligenciamiento y socialización del mapa de riesgos del proceso y la correspondiente valoración de controles. | Posible materialización del riesgo por aplicación de controles inadecuados. | Acción Correctiva | Realizar revisión de los controles a los Riesgos y actualizar la matriz conforme al resultado de la revisión, en el marco del nuevo proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones. | Secretaría General | 2019-01-01 | 2019-03-30 | [5 empty] | Real
[6 empty] | Acción Correctiva | Generar y consolidar los soportes documentales de la implementación de los controles a los Riesgos del proceso. | Secretaría General | 2019-04-01 | 2019-12-31
2 | En la revisión de la Caracterización del Proceso la cual fue actualizada en agosto de 2017, realizada en la mesa No. 1 SE EVIDENCIÓ que los riesgos registrados en ella son diferentes a los identificados en el mapa de riesgos 2018. Lo anterior incumple, lo que establece el documento "SIG-IN-001-V10 Instructivo Control de Información Documentada" en el númeral 3.1: "ACTUALIZACIÓN: Cuando los documentos ya existen en el Proceso, pero requieren ser modificados y/o actualizados en ciertas partes para dar mejoramiento continuo a su aplicación..." | Auditoria Interna | Real | Falta de revisión y actualización de la información documentada del proceso atención al ciudadao, en lo relacionado con la articulación entre la caracterización y los riesgos | Reporte de información descatualizada del proceso atención al ciudadano en lo referente a riesgos del proceso | Acción Correctiva | Actualización de la caracterización del proceso haciendo referencia al mapa de riesgos vigente, en el marco del nuevo proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones. | Secretaría General | 2018-11-01 | 2019-03-30
3 | En la verificación del plan de acción 2017 SE EVIDENCIÓ que el proceso no reportó el avance consolidado FINAL de las actividades correspondientes a las acciones estratégicas de la vigencia 2017. Lo anterior incumple, lo que establece el Procedimiento PES-PR-005 PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCIÓN, actividades 8 y 9, donde se indica: "Dentro de los primeros diez (10) dias calendario de cada mes se registrarán los avances del plan en el periodo anterior..." "El reporte de los avances se realizará trimestralmente dentro de los primeros (10) días calendario posteriores al vencimiento de cada periodo y excepcionalmente cuando lo requiera la Oficina Asesora de Planeación. El reporte debe ser remitido en medio físico y por correo electrónico" | Auditoria Interna | Real | Falta de claridad en la definición de roles y responsables de la implementación y reporte de acciones del plan de acción | Reporte de información descatualizada del proceso atención al ciudadano en lo relacionado con el cumplimiento del plan de acción | Acción Correctiva | Definición de roles y responsables en la implementación y seguimiento de las actividades establecidas en el plan de acción del proceso. | Secretaria General | 2019-01-01 | 2019-02-28 | [5 empty] | De Mejora
[6 empty] | Acción Correctiva | Realizar reuniones mensuales de seguimiento y control frente a las actividades definidas en el plan de acción, en el marco del nuevo proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones. | Secretaria General | 2019-01-01 | 2019-12-31
4 | De las bases de datos tomadas del aplicativo SDQS suministradas por el equipo auditado como soportes del avance de la actividad 2.3 "Seguimiento semanal a las PQRSFD próximas a vencer su tiempo de respuesta", del Plan de Acción vigencia 2018, así como a la revisión realizada a los oficios de respuesta a las comunicaciones de la Dirección Distrital de Calidad del Servicio por parte de la entidad y los informes mensuales de seguimiento a los derechos de petición elaborados por la Oficina Asesora Jurídica en el periodo de Julio 2017 a Agosto de 2018, SE EVIDENCIÓ que durante el periodo auditado se reportaron peticiones vencidas según los términos de ley. | Auditoria Interna | Real | Inadecuado registro y centralización de las peticiones ingresadas a la entidad en el proceso de atención al ciudadano, que no permite realizar un seguimiento sobre el cumplimiento en la oportunidad de respuesta a la totalidad de los requerimientos ciudadanos | Posible materialización del riesgo de inoportunidad en la respuesta a requerimientos ciudadanos | Acción Correctiva | Consolidar una base de datos de seguimiento a la totalidad de requerimientos ciudadanos | Secretaria General | 2018-09-01 | 2019-03-30
[7 empty] | Remitir comunicaciones de alerta a los colaboradores responsables de generar la respuesta a los requerimientos que evidencien próximo vencimiento de términos, cuando haya lugar. | Secretaria General | 2018-12-01 | 2019-10-30
5 | En el análisis realizado por la OCI a la información presentada, durante el periodo de la auditoria, en el informe mensual de requerimientos ciudadanos atendidos por la UAERMV generado por el porceso con destino a la Veeduría Distrital, SE EVIDENCÓ que las estadisticas presentadas en el informe no reflejan la realidad de la entidad en quejas, reclamos y denuncias por presuntos actos de corrupción y se siguen reportando de la misma forma, sin ningún tipo de aclaración ni análisis que permita evidenciar el seguimiento de la gestión realizda por la entidad. | Auditoria Interna | Real | Desconocimiento por parte de la ciudadanía de la tipificación de los requerimientos registrados y no modificación de dicha tipificación en el aplicativo para la generación de reportes. | Generación de informes de PQRSFD que no reflejan la realidad de la tipología de los requerimientos ingresados a la entidad. | Acción Correctiva | Incluir en los informes remitidos a la Veeduría Distrital el análisis pertinente una vez reclasificadas las quejas, reclamos y denuncias por posibles actos de corrupción atendidas por la Entidad. | Secretaría General | 2018-10-01 | 2019-06-30 | [5 empty] | Corrección
6 | Al comparar la información registrada en los dos informes mensuales (derechos de petición que se presenta a la Dirección General) elaborado por la Oficina Asesora Jurídica, y Requerimientos ciudadanos atendidos por la UAERMV elaborado por el proceso Atención al Ciudadano que se remite a la Veeduría Distrital se evidenció que la información presenta una diferencia significativa de 1279 requerimientos y no se tiene claridad de las diferencias presentadas. | Auditoria Interna | Real | Inadecuado registro y centralización de las peticiones ingresadas a la entidad en el proceso de atención al ciudadano. | Registros de información incompleta que difiere de la información reportada por la OAJ | Acción Correctiva | Consolidar una base de datos de seguimiento a la totalidad de requerimientos ciudadanos. | Secretaria General | 2018-09-01 | 2019-03-30 | [5 empty] | Acción Correctiva
[7 empty] | Registrar la información de los requerimientos ingresados a la Entidad tanto por el SDQS "Bogotá te escucha", como por ORFEO, en los informes remitidos a la Veeduría Distrital, articulando la información con la Oficina Asesora Jurídica. | Secretaria General Oficina Asesora Jurídica | 2019-03-01 | 2019-12-31
7 | En la mesa de trabajo N. 3 y en la visita IN SITU al puesto de atención al ciudadano al verificar el cumplimiento del punto de control No. 20 "Realizar el cierre formal de requerimiento PQRSFD: Petición, queja, reclamo, sugerencia, felicitación y/o denuncia de la ciudadanía y/o partes interesadas en el sistema ORFEO y en SDQS" se evidenció en el aplicativo SDQS se realiza el cierre del requerimiento con el OFICIO emitido por ORFEO sin constatar si la respuesta emitida por la entidad fue recibida por el peticionario o no. De acuerdo con la reunión de cierre adelantada el 30 de noviembre de 2018, se aclara que el hallazgo aplica para los requerimientos que llegan a la entidad en físico o por otro medio diferente al aplicativo SDQS. | Auditoria Interna | Real | Falta de seguimiento al envío de respuestas y acuse de recibo ciudadano | Deficiencias en el registro y seguimiento a la entrega de respuestas a los ciudadanos | Acción Correctiva | Realizar seguimiento a la incorporación de los acuse de recibo en el sistema Orfeo de las respuestas a los requerimientos ciudadanos. | Secretaría General | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [5 empty] | Acción Preventiva
8 | Respecto del contrato 077 de 2017, se presentó cambio de supervisión y no se evidenció en la documentación de la carpeta contracual el acta de cambio de supervisor. De acuerdo con la reunión de cierre adelantada el día 30 de noviembre de 2018, se precisa que en la carpeta contractual se evidenció la designación de la supervisión con memorando N. 20170116001749 del 30 de enero de 2017 (Folio 67); quien firma el úlltimo informe de actividades en ele mes de diciembre de 2017 (Folio 154-155); no obstante, el informe de actividades del mes de enero de 2018, lo suscribe una nueva supervisora (Folio 162-163), de quien no se encontró memorando de designación. | Auditoria Interna | Real | Desconocimiento por parte de los supervisores de las obligaciones descritas en el Manual de Supervisión e Interventoría | Deficiencias en el ejercicio de supervisión | Acción Correctiva | Realizar una socialización a través de los medios electrónicos con que cuenta la UAERMV del Manual de Supervisión e Interventoría, con enfásis en las obligaciones de los supervisores frente a la exigencia de los cumplimientos contractuales. | Secretaría General - Gestión Contractual | 2019-01-01 | 2019-03-30 | [5 empty] | Acción de Mejora
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
NOTA: LA OCI EMITE APROBACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO POR EL PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO MEDIANTE MEMORANDO 20181600069553 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018