## CMG-FM-004
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | ENERO 16 DE 2019 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
1 | Se evidencio que la indagaciones preliminares IP 040 e IP 044 del 28 de diciembre de 2016 debieron ser archivadas (sin la debida claridad sobre los hechos materia de indagación y/o los presuntos responsables, debido a que dentro del término legal de seis (6) meses para recaudar material probatorio suficiente y dar apertura a la investigacion disciplinaria o archivo de las mismas, por no haber merito), no se llevaron a cabo estas actuaciones probatorias y como consecuencia se procedió con el archivo de los expedientes el dia 13 de marzo de 2018, según consta en las respectivas carpetas de las indagaciones preliminares señaladas. Lo anterior incumple lo establecido en el articulo 12 de la ley 734 de 2002 "por la cual se expide el Código Disciplinario Único, que establece: "Articulo 12 Celeridad de la actuacion disciplinario. El funcionario competente impulsara oficiosamente la actuacion disciplinaria y cumplirá estrictamente los terminos previstos en este código". | Auditoria Interna | Real | Falta de diligencia del profesional designando para la práctica de pruebas | No se pudo determinar en estos casos si se afecto o no la buena marcha de la administración | Acción Correctiva | Mantener actualizadas las bases de datos de los procesos disciplinarios estableciendo alertas tempranas sobre el vencimiento en los términos de los expedientes disciplinarios | Secretaria General- Control Disciplinario | 2018-10-01 | 2019-09-30 | [5 empty] | Real
2 | Se evidencio que en los expedientes correspondientes a las investigaciones disciplinarias ID-005-2014, ID-007-2017 e ID-004-2015, en la formulacion de cargos al investigado no aplicó el formato CID-FM-0080 "Formato Pliego de Cargos Version 01, relacionado en SISGESTION como parte de su documentacion aprobada. Lo anterior incumple lo establecido en el SIG-IN-001-C10 INSTRUCTIVO CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA, numeral 3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DOCUMENTADA: "Cada responsable DIrectivo de Proceso debe asegurarse que todos los documentos o informacion documentada del Sistema Integrado de Gestion que aplican en su dependencia se encuentran establecidos, documentados, implementados y mantenidos de acuerdo con la normatividad vigente en calidad y necesidades del proceso". | Auditoria Interna | Real | Inconsistencia en el diligencimiento de los formatos establecidos el el SIG para el proceso. | Incorrecto diligenciamiento de los formatos del SISGESTIÓN asociados al proceso. | Acción Correctiva | Realizar revisión de los formatos en uso no aprobados en el SIG, con el fin de determinar su aplicabilidad y ser el caso solicitar su inclusión y formalización en el SISGESTIÓN. | Secretaria General- Control Disciplinario | 2019-01-14 | 2019-06-30 | [5 empty] | Potencial
3 | El riesgo identificado por el proceso en 2018 "incumplimiento en los términos procesales", no cuenta con los soportes documentales de la evaluación del control diseñado "Bases de datos actualizada con las fechas de vencimiento de cada uno de los procesos. Sistema de información Disciplinaria SID" ni la valoración de este; porlo tanto, no se tiene certeza si es efectivo o no; como parte de la auditoria no fue posible establecer coo se aplica. Lo anterior incumple el numera 5,5,1 CONTROLES del documento SIG-MA-002-V3 MANUAL POLITICA DE ADMINSITRACION DEL RIESTO que establece: "...b. Valorar los controles de manera cuantitativa para saber con exactitud en qué magnitud disminuye el riesgo al que se esta expuesto el proceso analizado. | Auditoria Interna | Real | Falta de controles adecuados para prevenir la materialización del riesgo advertido asociado al proceso | Posible materialización del riesgo por aplicación de controles inadecuados. | Acción Correctiva | Actualizar la matriz de riesgos con la respectiva valoración de controles. | Secretaria General- Control Disciplinario | 2019-01-14 | 2019-06-30 | [5 empty] | De Mejora
4 | El control "Se remiten antes del vencimiento de terminos al secretario General para la revisión y concepto", identificado por el proceso en 2017 no fue efectivo por cuanto se evidencio la materializacion del riesgo "Demora en el cumplimiento de los terminos en las diferentes etapas procesales" en 2017, acorde con lo descrito en el hallazgo 1 de este informe; donde se indico que las indagaciones preliminares ID040 E ID044 del 28 de diciembre de 2016, debieron ser archivadas sin la debida claridad sobre los hechos materia de investigacion o los presuntos responsables, por cuanto dentro del termino legal de 6 meses para recaudar el material probatorio suficiente para dar apertura a investigacion discipliniaria o archivo de la IP por no haber mérito, no se pudo realizar esta actividad y como consecuencia procedió el archivo de los expedientes. Lo anterior incumple el objetivo determinado en la caracterizacion del proceso, definido en los siguientes terminos: "Determinar la responsabilidad de los servidores públicos y trabajadores oficiales en la realizacion de conductas disciplinariamente relevantes en el ejercicio de la función pública ; asi mismo, lo concerniente con el "Manual de Política de Administración del Riesgo", código", codigo SIG-MA-002 versión 3. | Auditoria Interna | Real | Falta de controles adecuados para prevenir la materialización del riesgo advertido asociado al proceso | Posible materialización del riesgo por aplicación de controles inadecuados. | Acción Correctiva | Actualizar la matriz de riesgos con la respectiva valoración de controles. | Secretaria General- Control Disciplinario | 2019-01-14 | 2019-06-30
Corrección
5 | Al ingresar al archivo Excel “BASE DE DATOS DISCIPLINARIOS 31102018.xls y al SID, se aplicaron pruebas aleatorias para cruzar la información registrada en ambas herramientas; de la prueba se evidenció que la información del aplicativo SID-WEB y el archivo Excel que alimenta el proceso no son consistentes, y, por ende, no se pudo identificar cual es la información real de los procesos disciplinarios a cargo; con lo cual se concluye incertidumbre de la información. Lo anterior incumple el Decreto Distrital 654 de 2011 que establece: “…Los organismos y entidades distritales a las que es aplicable el Código Disciplinario Único deberán implementar y actualizar de manera permanente el Sistema Distrital de Información Disciplinaria SID, en los términos de los Decretos Distritales 284 de 2004 y 342 de 2007. La Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios es la competente para administrar el Sistema”. | Auditoria Interna | Real | Errores en la digitalización y registro de algunos de los datos correspondientes a los procesos | Información inconsistente entre el sistema de información SID (obligatorio) y la base de datos excel ( herramienta de autocontrol). | Acción Correctiva | Revisar y corregir las incosistencias presentadas en las bases de datos de los procesos disciplinarios | Secretaria General- Control Disciplinario | 2019-01-14 | 2019-06-30 | [5 empty] | Acción Correctiva
6 | Respecto del contrato 366 de 2017, se evidenció que los informes de actividades de julio a diciembre de 2017 están suscritos por la supervisora del contrato designada por el Director General mediante memorando con referencia 227-DG-0100 del 27 de julio de 2017 (fl.66), en tanto que el informe del mes de enero de 2018 e informe final, están suscritos por otro supervisor; no obstante, no se encontró acta de cambio de supervisor al inicialmente designado. Respecto del contrato 249 de 2018, se evidenció que los informes de actividades de los meses de febrero y marzo de 2018 están suscritos por la supervisora del contrato designada por el Director General mediante memorando 20181150007263 del 30 de enero de 2018, en tanto que los informes de los meses de marzo a junio de 2018 e informe final, están suscritos por otro supervisor; no obstante, no se encontró acta de cambio de supervisor al inicialmente designado. Lo anterior incumple el MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN, artículo 8.2 “Alcance de la supervisión”, que señala: (…) “En el evento en que el funcionario que ejerce la supervisión o el apoyo correspondiente no continúe ejerciendo esta función ya sea por retiro del cargo, vacaciones o cualquier otra circunstancia, el Ordenador del Gasto designará por escrito un nuevo supervisor o apoyo a la supervisión. El supervisor o apoyo a la supervisión saliente junto con el supervisor entrante o apoyo a la supervisión entrante, luego de efectuada la nueva designación, deberán suscribir el formato CON-FM-044 “ACTA DE ENTREGA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN”. | Auditoria Interna | Real | Desconocimiento por parte de los supervisores de las obligaciones descritas en el Manual de Supervisión e Interventoría | Deficiencias en el ejercicio de supervisión | Acción Correctiva | Realizar una socialización a través de los medios electrónicos con que cuenta la UAERMV del Manual de Supervisión e Interventoría, con enfásis en las obligaciones de los supervisores frente a la exigencia de los cumplimientos contractuales. | Secretaria General- Gestión Contractual | 2019-01-14 | 2019-06-30 | [5 empty] | Acción Preventiva
7 | Revisada la carpeta del contrato 366 de 2017 se evidenció que: 1. Visible a folio 71 se encuentra el acta No. 3 de reiniciación del contrato, la cual en la casilla de objeto del contrato precisa uno distinto al realmente establecido. 2. Con respecto de los informes de actividades, no es claro el número de informe presentado por el contratista. 3. En los informes de actividades presentados por el contratista se reporta el cumplimiento de dos (2) de las siete (7) obligaciones contractuales específicas a cargo. Lo anterior incumple lo dispuesto por el literal a del numeral 8.3.3.3 “…Contrato de prestación de servicios” del Manual de Interventoría y Supervisión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, el cual señala: “a. Revisar y aprobar mensualmente el informe periódico de ejecución de actividades presentado por el contratista, de acuerdo con las obligaciones del contrato…” | Auditoria Interna | Real | Desconocimiento por parte de los supervisores de las obligaciones descritas en el Manual de Supervisión e Interventoría | Deficiencias en el ejercicio de supervisión | Acción Correctiva | Realizar una socialización con los contratistas del proceso acerca corrrecta presentación de los informes periódicos de ejecución de actividades | Secretaria General- Control Disciplinario | 2019-01-14 | 2019-06-30 | [5 empty] | Acción de Mejora
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Sin Cerrar
Cerrada
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
NOTA: LA OCI EMITE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO POR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO MEDIANTE MEMORNADO 20191600007693 DEL 30 DE ENERO DE 2019