## CMG-FM-004
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 2018-12-21 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | SECRETARÍA GENERAL | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
10 | En la mesa de trabajo N. 3 y en la visita IN SITU al puesto de Atención al Ciudadano, al verificar el cumplimiento del punto de control No. 21 "Rmitir al peticionario la respuesta definitiva a la PQRSFD o publicar el aviso de notiviación" SE EVIDENCIÓ que en la entidad no se está realizando seguimiento de las pruebas de entrega de los correos certificados devueltos, si se tiene en cuenta que durante la ejecución del Contrato 248 de 2017 se presentaron 515 devoluciones, sin quedar qudar registro en el aplicativo ORFEO del número de intentos de entrega; así mismo, el proceso de Gestión Documental descarga del aplicativo la correspondencia perdiendose la trazabilidad de los tiempos de entrega. | Auditoria Interna | Real | Deficiencias en el registro de envío de respuestas y acuse de recibo ciudadano | Deficiencias en el registro de entregas de respuestas a los ciudadanos | Acción Correctiva | Realizar seguimiento a la entrega de respuesta a los peticionarios por medio de una base de datos. | Secretaría General | 2018-11-01 | 2019-06-30
[7 empty] | Realizar notificación de devoluciones de correspondencia a los usuarios radicadores y a atención al ciudadano para su seguimiento. | Secretaría General | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [5 empty] | Acción Correctiva
12 | Con respecto del contrato 248 de 2017 no se evidenció acta de cambio de supervisor hasta el acta de pago 7 (Folio 365) firma del supervisor designado por el Director General y a partir del acta 8 (Folio 442) firma otro sin nueva designación. | Auditoria Interna | Real | Desconocimiento por parte de los supervisores de las obligaciones descritas en el Manual de Supervisión e Interventoría | Deficiencias en el ejercicio de supervisión | Acción Correctiva | Realizar una socialización a través de los medios electrónicos con que cuenta la UAERMV del Manual de Supervisión e Interventoría, con enfásis en las obligaciones de los supervisores frente a la exigencia de los cumplimientos contractuales. | Secretaría General - Gestión Contractual | 2019-01-01 | 2019-03-30 | [5 empty] | Acción Preventiva
13 | En la revisión de la carpeta contractual del Contrato 248 de 2017, el cual inició el 5 de mayo de 2017, SE EVIDENCIÓ que las actividades de seguimiento por parte de la supervisión no fueron adecuadas respecto de las siguientes obligaciones específicas a cumplir por parte del contratista en: "1. Prestar servicio contratado con la debida diligencia y oportunidad..." ver folio 145 y siguiente del contrato: de acuerdo con la información aportada en el PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL al 19 de abril de 2018 se registran 340 devoluciones y sólo hasta esa fecha (11 meses después de iniciado el contrato) la nueva supervisora solicita el cumplimiento en los términos del contrato con radicado 20181100034011 por dos comunicaciones no entregadas en los términos establecidos. Así mismo, se identificó en el desarrollo de la auditoria que no se realizó seguimiento de las pruebas de entrega de los requerimientos quedando en incertidumbre si las respuestas emitidas por la entidad están llegando o no al peticionario. | Auditoria Interna | Real | Debilidad en la labor de supervisión y apoyo a la supervisión del contrato 248 de 2017 | Deficiencias en el seguimiento a la ejeución y gestión del contrato 248 de 2017 | Acción Correctiva | Presentar informes periodicos de seguimiento a la ejecución del Contrato de correspondencia, informando sobre posibles incumplimintos en la ejecución. | Secretaría General | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [5 empty] | Acción de Mejora
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
NOTA: LA OCI EMITE APROBACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO POR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL MEDIANTE MEMORANDO 20181600069393 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018.