## Respuestas de formulario 1
Marca temporal | ENTIDAD | Nombre Jefe Oficina de Control Interno | AÑO | PERIODO REPORTADO | Meta Producto | Proyecto Inversión | Meta Proyecto Inversión | Análisis | Observación o Conclusión 1 | Categoría | Observación o Conclusión 2 | Categoría | Observación o Conclusión 3 | Categoría | Recomendación 1 | Categoría | Recomendación 2 | Categoría | Recomendación 3 | Categoría | Estado
2018-04-30 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Marzo | Conservar 40 Km-Carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) | Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | Conservación de 40 Km-Carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) | La meta para la vigencia 2018 se estableció en 10 km-carril conservados en el marco de situaciones imprevistas y de apoyo interinstitucional; por su parte, en el reporte de la Entidad del primer trimestre se registra un avance de ejecución de 6,95 km-carril intervenidos, esto demuestra que en virtud del objetivo de la meta la UAERMV cumple adecuadamente con la ejecución de la misma. | Se encuentra que en el primer trimestre de la vigencia 2018 se ha logrado el cumplimiento de la meta año en un 69%. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Con el porcentaje de ejecución de la Entidad con respeto de la meta propuesta se puede inferir que la misma se cumplirá antes de terminada la vigencia. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD |  |  | De acuerdo con el porcentaje de ejecución de las actividades podría plantearse la ampliación de las metas para las vigencias 2018 y 2019 por encima de los 10 km-carril, de acuerdo con la capacidad operativa y el comportamiento de la ejecución, con la respectiva asignación de recursos, esto con el objeto de lograr el cumplimiento total de la meta del PDD antes de 2020. | Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente.
2018-04-30 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Marzo | Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | Conservación y Rehabilitación 1,083 Km-Carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | La meta establecida para la vigencia 2018 se precisó en la conservación y recuperación de 300 km-carril de la infraestructura vial local, para el primer trimestre de la vigencia la UAERMV ha intervenido 70,55 km-carril, equivalentes a 392 segmentos viales, llevando a cabo obras en un total de 23.342 huecos en las distintas localidades del Distrito que han contribuido con una mejor movilidad. | La ejecución de la meta en el primer trimestre corresponde al 23,52%, esto demuestra un porcentaje de avance adecuado para el cumplimiento total y lograr al final de la vigencia un 100%. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto por cuanto para la vigencia se presupuestaron recursos por $93,185 y en el primer trimestre se han comprometido recursos por $19,459 lo que corresponde al 20,88% del presupuesto, lo anterior permite evidenciar que la ejecución presupuestal está acorde con el porcentaje de intervenciones realizadas para el cumplimiento de las meta. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | En el Plan Anual de Adquisiciones 2018 se programó la suscripción de 29 contratos para el proyecto en el primer trimestre y solo se suscribieron 4, sin embargo, la ejecución presupuestal por estos contratos evidencia un porcentaje acorde con la meta de la vigencia, adicionalmente, hay que tener en cuenta que en el primer trimestre del año por lo general los resultados se encuentran en un nivel bajo. | Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado. | Con el porcentaje de ejecución de la Entidad con respeto de la meta propuesta de rehabilitación de la malla vial, se puede dilucidar que la misma se cumplirá antes de terminada la vigencia, sin embargo, se recomienda mantener seguimiento al cumplimiento. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.
2018-04-30 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Marzo | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas | Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV | Mantener el 80 % De satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas | La meta establece que se debe mantener el 80 % de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas, sin embargo, el reporte cuantitativo de la meta se realiza semestralmente, por ello registra en el informe presentado un 0% de avance para el primer trimestre de 2018. Se reportan acciones de avance en gestión asociado a los componentes de inversión que hacen parte del proyecto: Implementar un Plan de comunicaciones a traves del cual se desarrolló una campaña sombrilla que ha permitido posicionar la imagen corporativa de la UMV. Para Implementar la Ley de Transparencia se continua con el cargue de información a los módulos de transparencia. Con respecto del subsistema de Responsabilidad Social y Partes Interesadas, se desarrollaron actividades orientadas a la actualización de la identificación de partes interesadas de la UMV, actualización del Plan de Participación Ciudadana y se realizaron campañas de socialización en BOSA, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Usme. Del Plan PIGA se adelantaron actividades para la actualización de la grifería en baños e instalación de 14 luminarias tipo led de la sede operativa y sensibilización de 85 colaboradores en la separación de residuos. De Gestión Documental se realizó acompañamiento en la implementación de las TRDs en la Oficina de planeación, socialización a 120 personas en Gestión documental y ORFEO, implementación de las normas archivísticas a 60 metros lineales de contratos e historiales de intervención. | Se debe tener en cuenta que se requiere ejecutar las acciones planeadas para cumplir con el porcentaje de satisfacción de las partes interesadas cuando se realicen las actividades de la Entidad, vayan estas dirigidas a clientes internos o externos. No obstante se consultó con el Gerente del proyecto quien informó que trimestralmente realizan internamente un monitoreo del avanvce de la meta. Por otra parte la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación informó que en SEGPLAN, componente actividades, se registran avances de todas las actividades previstas, las cuales no se visualizan cuando se consulta el sistema. | Con respecto de esta acción no se puede cuantificar el comportamiento de la ejecución de las acciones del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD por cuanto la periodicidad de la medición no lo permite. | En el Plan Anual de Adquisiciones 2018 se programó la suscripción de 20 contratos para el proyecto en el primer trimestre y solo se suscribieron 3; sin embargo, la ejecución presupuestal por estos contratos evidencia un porcentaje acorde con la meta de la vigencia, adicionalmente, hay que tener en cuenta que en el primer trimestre del año por lo general los resultados se encuentran en un nivel bajo. | Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado. |  |  | Se recomienda mantener monitoreo constante de las acciones y actividades de la Entidad para garantizar el cumplimiento de las metas del PDD dado que como se estbleció la medición se corre el riesgo de desconocer el avance para el cumplimiento de la meta. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-04-30 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Marzo | Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local | Modernización institucional | Adecuar y dotar 1 Sede para el proceso de produccion e intervencion de la malla vial | De acuerdo con lo reportado, la Entidad ha realizado mesas de trabajo para la definición e identificación de las necesidades para el arrendamiento del predio donde se trasladará la sede operativa de la entidad y se logró identificar el área requerida para la ejecución óptima de las actividades asociadas a la operación misional, quedaría pendiente la firma del contrato de arrendamiento del predio para el cumplimiento de la meta. | Para el periodo reportado se observa en la ejecución de la meta un avance del 0,03%, lo cual representa una baja ejecución por cuanto para la meta año correspondería al 0,30% y para el primer trimestre sería adecuada una ejecución del 0,075%. | Retraso en el cumplimiento de la meta. | En el Plan Anual de Adquisiciones 2018 se programó la suscripción de 2 contratos para el proyecto en el primer trimestre y se ha suscrito 1, sin embargo, la ejecución presupuestal por este contrato evidencia un porcentaje bajo con respecto de la meta de la vigencia, no obstante, hay que tener en cuenta que en el primer trimestre del año por lo general los resultados se encuentran en un nivel bajo. | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | Se debe tener en cuenta que la meta de esta actividad registra una baja ejecución por cuanto tuvo un cambio de estrategia en el mes de diciembre de 2017; la meta pasó de Compra de Sede a Arrendamiento de Sede, esto trajo consigo para el Gerente del Proyecto, la revaluación de las actividades previstas inicialmente para cumplir con la disposición del PDD. | Con respecto de esta acción se puede determinar que las acciones de la UAERMV cambiaron para cumplir con la actividad que pasó de compra a arrendamiento. | Se recomienda mantener monitoreo constante de las acciones y actividades de la Entidad para garantizar el cumplimiento de la meta propuesta por el PDD de adecuación de la Sede. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-04-30 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Marzo | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad | Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV | Fortalecer y Modernizar 80 % El recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | De acuerdo con lo reportado por la entidad, el avance se presenta a través de los componentes de inversión que integran el proyecto y que tienen que ver con Modernización de Software y Hardware, respecto al suministro, mantenimiento y gestión de licencias de software, se configuran las licencias adquiridas en Diciembre de 2017. Se realizó el proceso de contratación de la infraestructura y el licenciamiento de la nube de Oracle. Aprestamiento en la instalación de los elementos de tecnología y periféricos para apoyar las actividades desarrolladas por el proyecto GIS. Se realiza mantenimiento y operación de los sistemas de información y se continúa con el soporte de los módulos de presupuesto, contables y de almacén, esto con los cambios en las Normas NIIF. Se están adelantando los desarrollos de los requerimientos y de la interface de los módulos contable y de almacén. Se está brindado soporte técnico y el desarrollo de los requerimientos para la recepción, atención y remisión de los PQRSF, se avanza en la implementación de la TRD en el sistema ORFEO. Nuevos módulos o Sistemas de Información Socialización de los resultados de la primera fase del proyecto GIS, para la segunda fase se examinaron opciones de contratación, seleccionando la de contratar una fábrica de software que utilice los casos de uso y requerimientos aprobados para el desarrollo. Proyectos Tecnológicos para la implementación de la Arquitectura Empresarial Definición de criterios para la cotización de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en conjunto con la implementación de Gobierno Digital. Búsqueda de proveedores y cotización de servicios para la implementación de la mesa de ayuda. | Para el periodo reportado se observa en la ejecución de la meta un avance del 3%, lo cual representa una ejecución por debajo de la esperada por cuanto la meta año corresponde al 23% y para el primer trimestre se esperaría una ejecución del 5,75%. | Retraso en el cumplimiento de la meta. | En el Plan Anual de Adquisiciones 2018 se programó la suscripción de 12 contratos para el proyecto en el primer trimestre y se suscribieron 5, por su parte, la ejecución presupuestal por estos contratos evidencia un porcentaje acorde con la meta de la vigencia, adicionalmente, hay que tener en cuenta que en el primer trimestre del año por lo general los resultados se encuentran en un nivel bajo. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD |  |  | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados