## Respuestas de formulario 1
Marca temporal | ENTIDAD | Nombre Jefe Oficina de Control Interno | AÑO | PERIODO REPORTADO | Meta Producto | Proyecto Inversión | Meta Proyecto Inversión | Análisis | Observación o Conclusión 1 | Categoría | Observación o Conclusión 2 | Categoría | Observación o Conclusión 3 | Categoría | Recomendación 1 | Categoría | Recomendación 2 | Categoría | Estado
2018-04-30 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Junio | Conservar 50 km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal). Ajustada | Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | Conservación de 50 km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 30 de junio de 2018 establece que: 1) La meta para 2018 se aumentó de 10 a 20 km-carril. Este aumento se justificó en una mayor demanda de intervenciones (situaciones imprevistas y de apoyo interinstitucional) por parte del IDU y SDM a la UAERMV. 2) Se han conservado 12 km-carril de malla vial en 255 segmentos viales; 3) Se han atendido 12 emergencias; 4) Los recursos presupuestales 2018 se aumentaron de $7.571 a $10.502 millones; 5) Se han ejecutado $5.164 millones. 6) La meta para el cuatrienio 2016-2020 se aumentó de 40 a 50 km-carril. | Debido a que esta meta presentó una ejecución de 69% con corte al primer trimestre, OCI sugirió a la alta dirección aumentarla con el fin de que en las siguientes vigencias disminuyera el porcentaje a ejecutar lo cual permitiría cumplir con la meta del PDD de forma anticipada. Se concluye que la recomendación fue acogida y para 2018 se aumentó de 10 a 20 km-carril; no obstante, la meta del PDD pasó de 40 km-carril a 50 km-carril y las metas anuales 2019 y 2020 no se modificaron. Esto redunda en una mayor cantidad de km - carril de malla vial conservados en la ciudad. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | De 20 km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal), la UAERMV, en lo corrido del primer semestre, ha conservado 12 km-carril que equivalen al 62%, en 255 segmentos viales. Si la ejecución de la meta continúa con este comportamiento se puede inferir que esta se cumplirá antes de terminada la vigencia. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | De $10.502 millones asignados, la UAERMV, en lo corrido del primer semestre, ha ejecutado $5.164 que equivalen al 49.17%. Si la ejecución de los recursos continúa con este comportamiento se puede inferir que se ejecutarán al terminar la vigencia. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | Mantener monitoreo constante de las acciones y actividades para garantizar el cumplimiento total de la meta PDD. | Continuar con la eficiente ejecución del proyecto de inversión. |  |  | Se está ejecutando adecuadamente.
2018-04-30 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Junio | Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | Conservación y Rehabilitación 1,083 Km-Carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 30 de junio de 2018 establece que: 1) La meta establecida en 2018 para la conservación y recuperación es de 300 km-carril de la infraestructura vial local; 2) Durante el primer semestre, la UAERMV ha intervenido 145,7 km-carril en 842 segmentos viales en las distintas localidades del Distrito. 3) Los recursos presupuestales 2018 se disminuyeron de $93.185 a $90.216 millones; 4) Se han ejecutado $35.204 millones; 5) Se han beneficiado 1'156,606 personas. | Se concluye la conservación de 145,7 km-carril en el primer semestre equivale al 48.57% ; es decir, muy cerca de la ejecución adecuada que correspondería al 50%. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Se presupuestaron recursos por $90.216 y en el primer semestre se han ejecutado recursos por $35.204 lo que corresponde al 39.02% ; se concluye que la ejecución presupuestal está 11% por debajo del 50%, porcentaje que sería el ideal debido a que la ejecución de meta física se ha efectuado con los recursos de reservas; por esta razón, la ejecución de los recursos de vigencia muestra un porcentaje 39.02%, | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | Por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la UAERMV se informó a OCI que la Dirección General está formulando un plan de contingencia para que a 30 de septiembre de 2018 se haya ejecutado el 100% de las reservas presupuestales de 2017 y se hayan contratado los recursos de vigencia 2018 correspondientes a este proyecto. Esta información no se refleja en el espacio "Retrasos y soluciones". | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | Mantener monitoreo constante de las acciones y actividades para garantizar el cumplimiento total de la meta PDD. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Se recomienda que las acciones que se estén adelantando por la Entidad para el cumplimiento de la meta, se dejen registradas en el formato SEGPLAN en el espacio destinado para tal efecto, "Retrasos y Soluciones". | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Se está ejecutando adecuadamente.
2018-04-30 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Junio | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. | Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV. | Mantener el 80 % de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 30 de junio de 2018 establece que: 1) la evaluación cuantitativa de la meta se realiza semestralmente; 2) la UAERMV reportó que resultado de las actividades realizadas durante el periodo se alcanzó un 85.30% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.3) Los recursos presupuestales 2018 asignados se mantienen en $10.650 millones; 4) Se han ejecutado $4.539 millones. | Se concluye que con corte a 30 de junio de 2018, el porcentaje de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas correspondió al 85.30%, es decir, por encima de la meta establecida por el PDD. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Respecto de la satisfacción de los ciudadanos se observó que de todas las encuestas aplicadas, el 87.5% manifestó estar satisfecho con las intervenciones de la Entidad. Asimismo, aplicadas encuestas de satisfacción a los colaboradores de la Entidad, el 83.1% manifestó estar satisfecho con su trabajo y con otros procesos de la Entidad. No obstante, solo 109 de 300 colaboradores diligenció la encuesta de satisfacción; lo que permite concluir que la muestra interna no representa ni el 50% del universo. Esta información no se refleja en el espacio "Retrasos y soluciones". | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | Se evidencia un comportamiento adecuado de la ejecución presupuestal del proyecto, porque de $10.650 para la vigencia , en el primer semestre se han ejecutado $4.539, lo que corresponde al 42.62%, muy cerca de la ejecución ideal que sería del 50%. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | Mantener monitoreo constante de las acciones y actividades para garantizar el cumplimiento total de la meta PDD. | Continuar con la eficiente ejecución del proyecto de inversión. |  |  | Se está ejecutando adecuadamente.
2018-04-30 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Junio | Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local | Modernización institucional | Adecuar y dotar 1 Sede para el proceso de produccion e intervencion de la malla vial | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 30 de junio de 2018 establece que: 1) La Entidad ha realizado mesas de trabajo para la definición e identificación de las necesidades para el arrendamiento del predio donde se trasladará la sede operativa de la entidad; 2)Se logró identificar el área requerida para la ejecución óptima de las actividades asociadas a la operación misional. 3) Se solicitó a diferentes entidades distritales predios disponibles con las condiciones establecidas; 4) Se publicó un aviso en prensa para recibir ofertas de predios; 5) La meta porcentual establecida para el año es de 0.30%; 6) La meta ejecutada es de 0.07%; 7) Los recursos presupuestales 2018 asignados son de $9.164 millones; 8) Se han ejecutado $101 millones. | Se concluye que para el cumplimiento de la meta, la entidad ha realizado actividades para el arrendamiento de la sede; no obstante, al 30 de junio de 2018 no se tienen resultados concretos para arrendar una sede operativa. Lo anterior, se refleja en el porcentaje de 23.33 % que registra la meta y la ejecución de los recursos presupuestales en 1.10%, es decir inadecuado. Esta información no se refleja en el espacio "Retrasos y soluciones". | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | La Oficina Asesora de Planeación informó que la entidad está tramitando con SDH la reducción del presupuesto asignado de $9.164 a $5.000 millones para esta meta. Lo anterior, con fundamento en los resultados obtenidos del estudio de mercado para el arrendamiento de la sede operativa. Con el restante de recursos se financiarían otros componentes. Esta información no se refleja en el espacio "Retrasos y soluciones". | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | Se debe tener en cuenta que esta meta tuvo un cambio de estrategia en el mes de diciembre de 2017 porque pasó de Compra de Sede a Arrendamiento de Sede; lo que derivó en la revaluación de las actividades previstas inicialmente para cumplirla. | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | Se recomienda formular un plan de contingencia con las acciones y actividades de la Entidad para garantizar el cumplimiento de la meta propuesta por el PDD de adecuación de la Sede. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Se recomienda que las acciones que se estén adelantando por la Entidad para el cumplimiento de la meta, se dejen registradas en el formato SEGPLAN en el espacio destinado para tal efecto, "Retrasos y Soluciones". | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Ejecución inadecuada. Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados
2018-04-30 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2018 | 30 de Junio | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad | Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV | Fortalecer y Modernizar 80 % El recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 30 de junio de 2018 establece que: 1) El avance físico de la meta se presenta a través de los componentes de inversión que integran el proyecto; 2)Se realizó la configuración y actualización de la red de datos de la sede Operativa y de la sede de Producción; 3) Se finalizó la recepción e instalación de los nuevos equipos de cómputo en las tres sedes; 4) Se continúa con la implementación del Nuevo Marco Normativo en el Sistema Sí Capital; 5) Se busca implementar nuevos módulos o Sistemas de Información; 6) Se adquirió el certificado SSL como protocolo de seguridad de la información que viaja a través del colector por ARGCGIS; 7) La Entidad ha desarrollado Proyectos Tecnológicos resultantes del levantamiento y diagnóstico para la implementación de la Arquitectura Empresarial; 8) Para la implementación del Sistema de Seguridad de la información, se están adelantando las gestiones para la contratación de un recurso con el fin la implementar las recomendaciones dadas en la fase I. 9) Se redefine la implementación del proyecto para la gestión de la tecnología de la Arquitectura Empresarial, alineada al plan estratégico de la Entidad. 10) La meta porcentual establecida para el año es de 23%; 11) La meta ejecutada es de 9%; 12) Los recursos presupuestales 2018 asignados son $4.374 millones; 13) Se han ejecutado $1.650 millones. | Se concluye que el avance en la ejecución de la meta de 9% representa una ejecución del 39.13%, por debajo de la esperado del 50% que sería lo ideal. Esta información no se refleja en el espacio "Retrasos y soluciones". | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | El reporte de avances se registra información general de varias actividades que no muestran logros concretos para establecer como se ha cumplido la meta del proyecto en 9%. | Retraso en el cumplimiento de la meta. | Se concluye un comportamiento por debajo del adecuado debido a que se presupuestaron recursos por $4.374 y en el primer semestre se han ejecutado recursos por $1.650 lo que corresponde al 37.72% del presupuesto. Esta información no se refleja en el espacio "Retrasos y soluciones". | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Se recomienda que las acciones que se estén adelantando por la Entidad para el cumplimiento de la meta, se dejen registradas en el formato SEGPLAN en el espacio destinado para tal efecto, "Retrasos y Soluciones". | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Ejecución inadecuada. Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados
Mucha reservas en este proyecto GIS. Sin avances. Lider GEL es gerente?- que rol tiene. más numérico.