## Respuestas de formulario 1
Marca temporal | ENTIDAD | Nombre Jefe Oficina de Control Interno | AÑO | PERIODO REPORTADO | Meta Producto | Proyecto Inversión | Meta Proyecto Inversión | Análisis | Observación o Conclusión 1 Análisis (física) | Categoría Análisis (física) | Observación o Conclusión 2 Análisis (Recursos) | Categoría Análisis (física) | Observación o Conclusión 3 Análisis (Contractual) | Categoría | Recomendación 1 | Categoría | Recomendación 2 | Categoría | Estado
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2019 | 31 de marzo | 226 Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) Ajustada | 408. Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | Conservar 50 Km-Carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 31 de marzo de 2019 establece que: 1) Se mejoraron 5.76 km-carril, que representaron 30.17 km carril de impacto en 87 segmentos viales, tapando 6.556 huecos; 2) Se atendieron 2 emergencias en localidades como Puente Aranda y San Cristóbal; 3) Se ejecutaron $4.201 millones de $7.130 destinados para la meta de la vigencia 2019; y 4) Se suscribieron 3 contratos por valor de $22.835 millones, que equivalen al 45% del valor total presupuestado del proyecto de inversión 408 del Plan Anual de Adquisiciones 2019, versión 1. | De 18,40 km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local, programados para 2019, la UAERMV en el primer trimestre de la vigencia conservó 5.76 km-carril que equivale al 31.30% del total programado, en 87 segmentos viales. En la ejecución de la meta física para el primer trimestre de la vigencia 2019, se identificó una adecuada gestión de la entidad para lograr el cumplimiento de lo proyectado. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | De $7.130 millones programados, la UAERMV, con corte al 31 de marzo de 2019, ha ejecutado $4.201 millones, que equivalen al 58.92% del presupuesto asignado para la vigencia. Si la ejecución de los recursos continúa con este comportamiento se puede inferir que se ejecutarán en su totalidad al terminar la vigencia. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | La ejecución de los $4.201 millones, es dada por: 1) Los costos directos por valor de $2.557 millones, correspondiente a 2 contratos de suministro suscritos en el primer trimestre 2) Adiciones a contratos de la vigencia 2018 por valor de $410 millones,3) Suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por valor de $1.223; y, 4) gastos operativos por valor de $10,1 millones de pesos. Debido a que el proyecto de inversión 408. Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial, esta compuesto por 5 metas proyecto, los contratos suscritos en él, son prorrateados por el costeo directo para distribuir su ejecución en las 5 metas proyecto; por lo anterior, durante el primer trimestre de 2019, se celebraron 213 compromisos para el proyecto de inversión 408, distribuidos, así: 1) 2 contratos de suministro, 2) 4 adiciones de contratos de la vigencia 2018, 3) 204 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo; y, 4) 3 Registros presupuestales relacionados con gastos operativos. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | Mantener monitoreo constante de las acciones y actividades misionales, presupuestales y contractuales para garantizar el cumplimiento total de la meta PDD. | Continuar con la eficiente ejecución del proyecto de inversión. | Formular plan de acción para ejecutar los procesos de contratación aplazados al segundo trimestre de 2019, para evitar la saturación de actividades, dado el cambio de administración originado por las elecciones regionales. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se está ejecutando adecuadamente.
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2019 | 31 de marzo | 226 Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) Ajustada | 408. Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | Mantener 10 Km carril de malla vial rural | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 31 de marzo de 2019 establece que: 1) Se intervinieron 1.07 km-carril, que representaron 10.7% de impacto en 4 segmentos viales, tapando 1.015 huecos; 2) Se ejecutaron $482 millones de $2.546 destinados para la meta de la vigencia 2019; y 3) Se suscribieron 3 contratos por valor de $22.835 millones, que equivalen al 45% del valor total presupuestado del proyecto de inversión 408 del Plan Anual de Adquisiciones 2019, versión 1. | De 10 km-carril de malla vial rural programados para 2019, la UAERMV en el primer trimestre de la vigencia intervino 1.07 km-carril que equivale al 10.70% del total programado, en 4 segmentos viales. Con respecto de esta meta se evidencia una ejecución baja considerando que al primer trimestre de la vigencia se debía cumplir con un mínimo de 2.5 km-carril. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | De $2.546 millones programados, la UAERMV, con corte al 31 de marzo de 2019, ha ejecutado $482 millones, que equivalen al 18.94% del presupuesto asignado para la vigencia. Se concluye que la ejecución presupuestal de la UAERMV para la meta es baja considerando que se debe ejecutar el 25% de recursos en el primer trimestre 2019. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | La ejecución de los $482 millones, es dada por: 1) Los costos directos por valor de $294 millones, correspondiente a 2 contratos de suministro suscritos en el primer trimestre 2) Adiciones a contratos de la vigencia 2018 por valor de $47 millones,3) Suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por valor de $140; y, 4) gastos operativos por valor de $1 millón de pesos. Debido a que el proyecto de inversión 408. Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial, esta compuesto por 5 metas proyecto, los contratos suscritos en él, son prorrateados por el costeo directo para distribuir su ejecución en las 5 metas proyecto; por lo anterior, durante el primer trimestre de 2019, se celebraron 213 compromisos para el proyecto de inversión 408, distribuidos, así: 1) 2 contratos de suministro, 2) 4 adiciones de contratos de la vigencia 2018, 3) 204 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo; y, 4) 3 Registros presupuestales relacionados con gastos operativos. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Mantener monitoreo constante de las acciones y actividades misionales, presupuestales y contractuales para garantizar el cumplimiento total de la meta PDD. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Formular plan de acción para ejecutar los procesos de contratación aplazados al segundo trimestre de 2019, para evitar la saturación de actividades, dado el cambio de administración originado por las elecciones regionales. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados.
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2019 | 31 de marzo | 229 Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | 408. Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | Conservación y Rehabilitación 1,083 Km-Carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 31 de marzo de 2019 establece que: 1) La UAERMV mejoró 55,88 km-carril de impacto en 328 segmentos viales; 2) Se intervinieron en el primer trimestre de la vigencia un total de 10.432 huecos; 3) Se ejecutaron $30.986 millones de $83.214 programados para la vigencia 2019; 4) Se ha logrado beneficiar 509.568 personas en procura de reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida de la ciudadanía; y, 5) Se suscribieron 3 contratos por valor de $22.835 millones, que equivalen al 45% del valor total presupuestado del proyecto de inversión 408 del Plan Anual de Adquisiciones 2019, versión 1. | De 309,13 km-carril de la infraestructura vial local, programados para 2019, la UAERMV en la vigencia recuperó, rehabilitó y mantuvo un total de 55.88 km-carril que equivale al 18.08%, en 328 segmentos viales. Con respecto de esta meta se evidencia una ejecución baja considerando que al primer trimestre de la vigencia se debía cumplir con un mínimo de 77.28 km-carril. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | De $83.214 millones programados para la vigencia 2019, la UAERMV, ha ejecutado $30.986 millones, que equivalen a 37,24% del presupuesto asignado para la vigencia. Si la ejecución de los recursos continúa con este comportamiento se puede inferir que se ejecutarán en su totalidad al terminar la vigencia. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | La ejecución de los $30.986 millones, es dada por: 1) Los costos directos por valor de $18.863 millones, correspondiente a 2 contratos de suministro suscritos en el primer trimestre 2) Adiciones a contratos de la vigencia 2018 por valor de $3.024 millones,3) Suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por valor de $9.024; y, 4) gastos operativos por valor de $75 millones de pesos. Debido a que el proyecto de inversión 408. Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial, esta compuesto por 5 metas proyecto, los contratos suscritos en él, son prorrateados por el costeo directo para distribuir su ejecución en las 5 metas proyecto; por lo anterior, durante el primer trimestre de 2019, se celebraron 213 compromisos para el proyecto de inversión 408, distribuidos, así: 1) 2 contratos de suministro, 2) 4 adiciones de contratos de la vigencia 2018, 3) 204 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo; y, 4) 3 Registros presupuestales relacionados con gastos operativos. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se recomienda revisar el avance presentado de la meta física en relación con el tiempo transcurrido y el tiempo faltante para terminar la vigencia, lo anterior para disminuir el riesgo de incumplimiento del proyecto de inversión. | Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas | Formular plan de acción para ejecutar los procesos de contratación aplazados al segundo trimestre de 2019, para evitar la saturación de actividades, dado el cambio de administración originado por las elecciones regionales. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados.
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2019 | 31 de marzo | 229 Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | 408. Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | Pago 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 31 de marzo de 2019 establece que La UAERMV ejecutó $2.607 millones de $16.997 millones de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas, que corresponde al 15,34%. | La ejecución presupuestal de la UAERMV para la meta es baja considerando que se debe ejecutar el 25% de recursos en el primer trimestre 2019. | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | La administración de la UAERMV reporta al 1er trimestre de 2019 que se cuenta con unos pagos por valor de $2.564 millones, anulaciones por valor de $2.152 millones, y procesos en instancias judiciales que ascienden a $6.617 millones; es decir que el saldo de pasivos real de acuerdo a la gestión que se viene realizando asciende a $4.319 millones al corte mencionado. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | No aplica | No aplica | Se recomienda revisar el avance presupuestal con el tiempo transcurrido y el tiempo faltante para terminar la vigencia, lo anterior para disminuir el riesgo de incumplimiento pago del 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | N.A. | N.A. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados.
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2019 | 31 de marzo | 238 Conservar 100 km de ciclorrutas | 408.Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | Conservar 15.50 Km de ciclorrutas (de andén) | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 31 de marzo de 2019 establece que: 1) La UAERMV intervino 1.71 km lineales representados en 20 vías, tapando 45 huecos; 2) Se ejecutaron $782 millones de $3.037 programados para la vigencia 2019. | De 9,63 km de ciclorrutas en el marco de las intervenciones por apoyo interinstitucional se han intervenido para el primer trimestre de la vigencia en ciclorrutas andén un total de 1,71 km; es decir, el 17,76% Con respecto de esta meta se evidencia una ejecución baja considerando que al primer trimestre de la vigencia se debía cumplir con un mínimo de 2,4 kilómetros de ciclorrutas. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | De $3.037 millones programados para la vigencia 2019, la UAERMV ha ejecutado $782 millones, que equivale al 25,74% del presupuesto total asignado para 2019. Si la ejecución de los recursos continúa con este comportamiento se puede inferir que se ejecutarán en su totalidad al terminar la vigencia. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | La ejecución de los $782 millones, es dada por: 1) Los costos directos por valor de $476 millones, correspondiente a 2 contratos de suministro suscritos en el primer trimestre 2) Adiciones a contratos de la vigencia 2018 por valor de $76 millones,3) Suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por valor de $228; y, 4) gastos operativos por valor de $2 millones de pesos. Debido a que el proyecto de inversión 408. Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial, esta compuesto por 5 metas proyecto, los contratos suscritos en él, son prorrateados por el costeo directo para distribuir su ejecución en las 5 metas proyecto; por lo anterior, durante el primer trimestre de 2019, se celebraron 213 compromisos para el proyecto de inversión 408, distribuidos, así: 1) 2 contratos de suministro, 2) 4 adiciones de contratos de la vigencia 2018, 3) 204 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo; y, 4) 3 Registros presupuestales relacionados con gastos operativos. | No aplica | Se recomienda revisar el avance presentado de la meta física y ejecución presupuestal en relación con el tiempo transcurrido y el tiempo faltante para terminar la vigencia, lo anterior para disminuir el riesgo de incumplimiento del proyecto de inversión. | Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas | Formular plan de acción para ejecutar los procesos de contratación aplazados al segundo trimestre de 2019, para evitar la saturación de actividades, dado el cambio de administración originado por las elecciones regionales. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados. | 1
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2019 | 31 de marzo | 261 Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas | 1171. Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV. | Mantener el 80 % De satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas | El reporte realizado por la entidad con corte al 31 de marzo de 2019 establece que: 1) La evaluación cuantitativa de la meta se realiza semestralmente; 2) Para la ejecución de la meta se asignaron $6.763 millones, alcanzando una ejecución de $5.198 millones; y, 3) Se identificaron 3 procesos de contratación por valor de $104 millones en estado de publicación y estructuración, estos equivalen al 28% del valor total presupuestado del proyecto de inversión 1171 del Plan Anual de Adquisiciones 2019, versión 1. | Esta meta no presenta resultado de medición porque la metodología empleada para el cálculo del nivel de satisfacción, establece el resultado semestral y se mide en tres componentes: 1) Plan de Gestión Ambiental - PIGA, 2) Atención a grupos de valor; y, 3) Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG por dimensiones. No obstante, se identifica la siguiente gestión por cada componente: PIGA: 1) se ha gestionado el 100% de los residuos peligrosos generados en las sedes administrativas y operativas de la entidad, 2) se ha sensibilizado a 477 colaboradores de la entidad en materia de cultura organizacional. Atención a grupos de valor: se realizaron talleres a la comunidad de la localidad de Suba, a colaboradores de las sedes de producción y administrativa, con el fin de sensibilizarlos en temáticas de responsabilidad social y sostenibilidad. MIPG: Se desarrollaron actividades en las dimensiones de Talento Humano, Evaluación de Resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y la innovación, y Control Interno. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | De $6.763 millones programados para la vigencia 2019, la UAERMV ha ejecutado $5.198 millones, que equivale al 76,86% del presupuesto total asignado para 2019. Si la ejecución de los recursos continúa con este comportamiento se puede inferir que se ejecutarán en su totalidad al terminar la vigencia. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | La ejecución de los $5.198 millones es dada por: 1) La suscripción de 108 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por valor de 5.157 millones; y, 2) La suscripción de adiciones de contratos de prestación de servicios por valor de $40.9 millones de pesos. Por otra parte, del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2019, versión 1, se identificó que durante el primer trimestre de 2019, se programaron 12 contratos por valor de $370 millones, donde: 1) 3 procesos por valor de $104 millones se encuentran en proceso de publicación y estructuración; y equivalen al 28% del valor total presupuestado, 2) 1 contratación por valor de $20 millones se encuentra pendiente por estructurar y equivale al 5% del valor total presupuestado; y, 3) 8 contrataciones por valor de $246 millones se aplazaron para los meses de abril, mayo y junio y están soportadas por los formatos de modificaciones al PAA por los ordenadores del gasto. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Mantener monitoreo constante de las acciones y actividades misionales, presupuestales y contractuales para garantizar el cumplimiento total de la meta PDD. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Formular plan de acción para ejecutar los procesos de contratación aplazados al segundo trimestre de 2019, para evitar la saturación de actividades, dado el cambio de administración originado por las elecciones regionales. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se está ejecutando adecuadamente.
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2019 | 31 de marzo | 261 Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas | 1171. Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV. | Pago 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 31 de marzo de 2019 establece que La UAERMV ejecutó $0 millones de $6 millones de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas. | La ejecución presupuestal de la UAERMV para la meta es baja considerando que se debe ejecutar el 25% de recursos en primer el trimestre 2019. | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | La administración de la UAERMV reporta que al 1er trimestre de 2019 aún no se cuenta con pagos, ni anulaciones; es decir, que el saldo de pasivos real de acuerdo a la gestión que se viene realizando asciende a $5.874.749 al corte mencionado. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | No aplica | No aplica | Se recomienda revisar el avance presupuestal con el tiempo transcurrido y el tiempo faltante para terminar la vigencia, lo anterior para disminuir el riesgo de incumplimiento pago del 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | N.A. | N.A. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados.
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2019 | 31 de marzo | 257 Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local | 1181. Modernización institucional | Adecuar y dotar 1 Sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial | El reporte realizado por la entidad con corte al 31 de marzo de 2019 establece: 1) La meta presenta un resultado de cumplimiento del 0.12 de 0.37 programado para la vigencia 2019, 2) En cuanto a la ejecución de recursos, de $7.088 millones programados se ejecutaron $355 millones, equivalente al 5.01% de lo presupuestado; y, 3) Se identificó que 1 proceso de contratación por valor de $2.640 millones se encuentra en proceso de publicación y equivale al 79% del valor total presupuestado del proyecto de inversión 1181 del Plan Anual de Adquisiciones 2019, versión 1. | En la ejecución de la meta física para el primer trimestre de la vigencia 2019, se identificó una adecuada gestión de la entidad para lograr el cumplimiento de lo proyectado, toda vez que se ejecuto el 0.12 de 0.37; es decir, el 32,43%; adicionalmente, se identificaron los siguientes avances: 1) Adecuar y dotar una sede para el proceso operativo y logístico de la malla vial local: se Realizó seguimiento al desarrollo de las adecuaciones requeridas en las áreas administrativas y de talleres para la segunda entrega del contrato 526 de 2018; y, 2) Adecuación y mantenimiento de sedes de la UAERMV: se adelantó el proceso para la contratación del servicio de vigilancia para garantizar la operación de la nueva sede operativa y la custodia y seguridad de los bienes trasladados. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Se programaron recursos por $7.088 millones y se ejecutaron $355 millones, lo que equivale al 05.01% del total del presupuesto asignado para la vigencia. Se concluye que la ejecución presupuestal de la UAERMV para la meta es baja considerando que se debe ejecutar el 25% de recursos en el primer trimestre 2019. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | La ejecución de los $355 millones es dada por la suscripción de 5 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Por otra parte, del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2019, versión 1, se identificó que durante el primer trimestre de 2019, se programaron 4 contratos por valor de $1.830 millones, donde: 1) 1 proceso por valor de $1.110 millones se encuentra en proceso de publicación y equivale al 61% del valor total presupuestado para el trimestre; y, 2) 3 contrataciones por valor de $720 millones se aplazaron para el mes de mayo y están soportadas por los formatos de modificaciones al plan anual de adquisidores aprobadas por los ordenadores del gasto. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Mantener monitoreo constante de las acciones y actividades misionales, presupuestales y contractuales para garantizar el cumplimiento total de la meta PDD. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Formular plan de acción para ejecutar los procesos de contratación aplazados al segundo trimestre de 2019, para evitar la saturación de actividades, dado el cambio de administración originado por las elecciones regionales. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2019 | 31 de marzo | 257 Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local | 1181. Modernización institucional | Alcanzar el 74.40 % del Índice de Desarrollo Institucional | En la vigencia 2019 no se programaron metas de recursos físicos y presupuestales, sin embargo, en la vigencia 2016 fueron asignados $15.200 millones y se han ejecutado $2.471 millones; es decir, 16,26%. | Aunque no se programó meta física para la vigencia 2019, la administración reporta la siguiente actividad asociada con el rediseño institucional: Desarrollar acciones de revisión análisis y ajustes al manual de funciones y competencias laborales de funcionarios públicos y de perfiles de trabajadores oficiales. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | En la vigencia 2016 se programaron recursos por $15.200 millones y se ejecutaron $2.471 millones, lo que equivale al 16.26% del total del presupuesto asignado para esa vigencia. Se concluye que la ejecución presupuestal de la UAERMV para la meta es baja considerando que se debe ejecutar el 100% de recursos a la vigencia 2020. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | No aplica |  | Mantener monitoreo constante de las acciones y actividades misionales, presupuestales y contractuales para garantizar el cumplimiento total de la meta PDD. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. |  |  | Se está ejecutando adecuadamente.
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2019 | 31 de marzo | 259 Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad | 1117 Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV | Fortalecer y Modernizar 80 % El recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | El reporte realizado por la entidad con corte al 31 de marzo de 2019 establece: 1) La meta presenta un resultado de cumplimiento del 4.60 de 20 programado para la vigencia 2019, 2) En cuanto a la ejecución de recursos, de $3.159 millones programados se ejecutaron $1.811 millones, equivalente al 57.33% de lo presupuestado; y, 3) Se suscribieron 2 contratos por valor de $314 millones, que equivalen al 21% del valor total presupuestado del proyecto de inversión 1117 del Plan Anual de Adquisiciones 2019, versión 1. | Esta meta presentó una ejecución física del 23% en el primer trimestre de la vigencia 2019; presentando retrasos en el proyecto de nómina, según el cronograma de implementación, debido al proceso de migración de la información; por lo tanto, se realizan los avances pertinentes para ajustarse al cronograma. Por otra parte, se presentan avances y logros en los siguientes componentes: 1) Desarrollo de proyectos tecnológicos: Se levantó el 100% de la información para el sistema de costos para su adquisición y se realizan las primeras pruebas de las funcionalidades del aplicativo SIGMA, 2) Orfeo: la implementación del aplicativo Orfeo se encuentra en un 41%; y, 3) Modernización de software y hardware: se adquirió el 70% de las licencias de la entidad y el 30% faltantes están en proceso de adquisición. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | De $3.159 millones programados para la vigencia 2019, la UAERMV ha ejecutado $1.811 millones, que equivale al 57,33% del presupuesto total asignado para 2019. Si la ejecución de los recursos continúa con este comportamiento se puede inferir que se ejecutarán en su totalidad al terminar la vigencia. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | La ejecución de los $1.811 millones, es dada por: 1) La suscripción de 22 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por valor de $ 1.417 millones, 2) La celebración de 2 contratos de recursos tecnológicos por valor de $310 millones,3) La suscripción de adiciones de contratos de prestación de servicios por valor de $ 8 millones; y, 4) La suscripción de adiciones de contratos de adquisición de bienes y servicios celebrados en la vigencia 2018 por valor de $ 76 millones de pesos. Por otra parte, del seguimiento al Plan anual de adquisiciones - PAA 2019, versión 1, se identificó que durante el primer trimestre de 2019, se programaron 5 contratos por valor de $1.505 millones, donde: 1) 2 procesos de contratación con un presupuesto inicial de $314 millones fueron suscritos finalmente por valor de $310 millones y equivalen al 21% del valor total presupuestado para el trimestre, 2) 1 proceso por valor de $101 millones se encuentra en proceso de publicación y equivale al 7% del valor total presupuestado; y, 3) 2 contrataciones por valor de $1.090 millones se aplazaron para el mes de junio; están soportadas por los formatos de modificaciones al plan anual de adquisiones aprobadas por los ordenadores del gasto. | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | Mantener monitoreo constante de las acciones y actividades para garantizar el cumplimiento total de la meta PDD. | Continuar con la eficiente ejecución del proyecto de inversión. | Formular plan de acción para ejecutar los procesos de contratación aplazados al segundo trimestre de 2019, para evitar la saturación de actividades, dado el cambio de administración originado por las elecciones regionales. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Se está ejecutando adecuadamente.
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Edna Matilde Vallejo Gordillo | 2019 | 31 de marzo | 259 Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad | 1117 Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV | Pago 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | El reporte de seguimiento realizado por la entidad con corte al 31 de marzo de 2019 establece que La UAERMV ejecutó $0 millones de $37 millones de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas. | La ejecución presupuestal de la UAERMV para la meta es baja considerando que se debe ejecutar el 25% de recursos en primer el trimestre 2019. | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | La administración de la UAERMV reporta que al 1er trimestre de 2019 se cuenta con anulaciones por valor de $ 7.515.523 y a la fecha no se han realizado pagos; es decir, que el saldo de pasivos real de acuerdo a la gestión que se viene realizando asciende a $12.724.712. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | No aplica | No aplica | Se recomienda revisar el avance presupuestal con el tiempo transcurrido y el tiempo faltante para terminar la vigencia, lo anterior para disminuir el riesgo de incumplimiento pago del 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | N.A. | N.A. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados.

## Hoja1
PROY. | META PRODUCTO | META PRODUCTO 2019 | FÍSICA (magnitud) | PRESUPUESTAL (recursos) | ESTADO A REPORTAR
408 | Conservar 50 km-Carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) | 18,40 km-carril | 31.3% | 58.92% | Se está ejecutando adecuadamente.
408 | Mantener 10 km-carril de malla vial rural | 18,40 km-carril | 10.7% | 18.94% | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados.
408 | Conservación y Rehabilitación 1,083 km-Carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | 309,13 km-carril | 18.08% | 37.24%
408 | Pago 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | 100% | 15% | 15.34%
408 | Conservar 15.50 km de ciclorrutas (de andén) | 9,63 km | 17.76% | 25.74%
1171 | Mantener el 80 % De satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas | 80% | 0% (reporte semestral) | 76.86% | Se está ejecutando adecuadamente.
1171 | Pago 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | 100% | 0% | 0% | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados.
1181 | Adecuar y dotar 1 Sede para el proceso de produccion e intervencion de la malla vial | 37% | 32.43% | 5.01% | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.
1181 | Alcanzar el 74.40 % del Índice de Desarrollo Institucional | 0 | No programada, sino hasta la vigencia 2020 |  | Se está ejecutando adecuadamente.
1117 | Fortalecer y Modernizar 80 % El recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | 20% | 23% | 57.33% | Se está ejecutando adecuadamente.
1117 | Pago 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas |  | 0% | 0% | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos analizados.

## Hoja1 (2)
PROY. | NÚMERO METAS PRODUCTOS | PRESUPUESTO PAA 1ER TRIM |  | PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES |  |  |  | OBSERVACIÓN
|  | RECURSOS | CANTIDAD | CONTRATADO | ESTRUCTURADO Y/O PUBLICADO | APLAZADO | ANULADO
408 | 5 | 50366 | 11 | 45% | 37% | 14% | 4% | Formular plan de acción para ejecutar los procesos de contratación aplazados al segundo trimestre de 2019, para evitar la saturación de actividades, dado el cambio de administración originado por las elecciones regionales.
1171 | 2 | 370 | 12 | 0% | 33.51% | 66.49% | 0%
1181 | 2 | 3360 | 4 | 0% | 79% | 21.43% | 0%
1117 | 2 | 1505 | 5 | 21% | 7% | 72.43% | 0%
PROMEDIO |  |  |  | 16.5% | 39.13% | 43.59% | 1%