## CMG-FM-021 - I TRIM 2018
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| CÓDIGO: CEM-FM-008 |  |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2017
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO VIAL
VIGENCIA: |  | 2019
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | 15 DE MAYO DE 2019
FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO: |  | 30 DE ABRIL DE 2018
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL: |  | PRIMER SEGUIMIENTO 2019 - REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA VERSIÓN 2 DEL PAAC PUBLICADO EN MARZO DE 2019
COMPONENTE | RESPONSABLE DEL COMPONENTE | ITEM / SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD |  | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI | EVIDENCIA ENCONTRADA
COMPONENTE 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Política de Administración de Riesgos | 1.1 Revisar la Política de Administración del Riesgo de gestión y corrupción y en caso de requerir ajuste modificarla. | Una (1) política ajustada |  | 2019-01-01 | 100% | Reporte OAP: Se actualizó la política de administración de riesgo y su metodología de acuerdo a la Guía para la administración del riesgo de gestión, Corrupción y seguridad Digital y el Diseño de controles en Entidades Públicas Agosto de 2018, esta se encuentra publicada en SISGESTION. Análisis OCI: Se evidenció el documento "Manual Política de Administración del Riesgo" versión 5, identificado con el Código SISGESTIÓN DESI-MA-002, el cual fue actualizado el 15 de enero de 2019, a través del formato de aprobación documental Código SIG-FM-002 versión 9. Cumplida. | Manual Política de Administración del Riesgo" versión 5, identificado con el Código SISGESTIÓN DESI-MA-002. Publicado en la página de Transparencia de la entidad en el link: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 1.2 Socializar la política a los servidores públicos y contratistas de la Entidad. | Una(1) socialización de la politica administración de riesgo. |  | 2019-01-01 | 50% | Reporte OAP: En comité directivo SIG del 20 de noviembre de 2018 se socializó y aprobó. En reunión de 9 de enero de 2019 se socializó la política administración de riesgo. Análisis OCI: Se evidenció presentación en Power Point del Comité Directivo del 20 de noviembre de 2018 y acta de reunión del 9 de enero de 2019, de socialización de la pólitica con 7 enlaces de los proceso de la entidad. Observación 1. No se observa que se haya socializado la política con los enlaces de todos los procesos de la entidad. En seguimiento. | Presentación en Power Point del Comité Directivo del 20 de noviembre de 2018. Acta de reunión de socialización de la política del 9 de enero de 2019.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Contrucción del Mapa de Riesgos | 2.1 Mesas de socialización metodología para administración de riesgos (corrupción, seguridad digital y gestión) | Una (1) socialización de la metodología |  | 2019-01-01 | 30% | Reporte OAP: La OAP realizó mesas de trabajo con los procesos, para explicar la nueva metodología de riesgos corrupción, seguridad digital y gestión, con el fin que los procesos estuvieran en la capacidad de elaborar el mapa de riesgos de acuerdo a la nueva metodología. Análisis OCI: Se evidenciaron mesas de trabajo realizadas por OAP con la SMVL del 10 de enero de 2019, con GASA el 11 de enero de 2019, con GDO y Gestión de Laboratorio el 16 de enero de 2019 y el 26 de enero 2019 del equipo de OAP. Observación 2. No se observa que estas mesas de socialización se hayan realizado con todos los procesos. En seguimiento. | Actas de mesa de trabajo de socialización de mapa de riesgos.
| Responsables Directivos y Enlaces de Procesos |  | 2.2. Construir el mapa de riesgos con los responsables y enlaces de cada proceso en las reuniones programadas. | (20) Mapa de Riesgos aprobado por cada proceso. |  | 2019-02-01 | 100% | Reporte OAP: Todos los procesos de la entidad (la Resolución 491 de fecha 06 de noviembre de 2018) elaboraron su mapa de riesgo 2019 estos se encuentran publicados en SISGESTION. Análisis OCI: Se evidenciaron 17 mapas de riesgos, correspondientes a los procesos de la entidad. Observación 3: El producto de la actividad establece 20 mapas de riesgos aprobados; no obstante, la entidad en 2019 cuenta con una plataforma estratégica con 17 procesos. Cumplida. | Mapa de riesgos de cada proceso de la UAERMV.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2.3 Revisar y Consolidar la información del mapa de riesgo de cada proceso | Un (1) Mapa de Riesgos Institucional |  |  | 100% | Reporte OAP: Se realizó formato para consolidar el mapa de riesgos institucional, este formato contiene las casillas necesarias que deberia ver el ciudadano, es amigable y resumidamente muestra el mapa de riesgos institucional 2019. El mismo se encuentra publicado en la pagina web, sección transparencia. Análisis OCI: Se evidenció a través del link: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/ el mapa de riesgos consolidado de la UAERMV. Cumplida. | Mapa de riesgos publicado en pagina web de la entidad, link: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/.
| Proceso de Comunicaciones | Consulta y divulgación | 3.1 Realizar la consulta a la ciudadanía sobre el mapa de riesgos en la página web y redes sociales de la Entidad | Consulta en página web, consolidación y analisis de la información ciudadana |  | 2019-03-01 | 100% | Reporte OAP: Se puso a disposición de la ciudadanía en: https://www.umv.gov.co/portal/mapa-de-riesgo-institucional-2/ los mapas de riesgos, y el plan anticorrupción para aportes de todos los ciudadanos. Análisis OCI: Se evidenció en el link https://www.umv.gov.co/portal/paac/, que la entidad señaló a los ciudadanos que podían hacer cualquier observación o comentario al mapa de riesgos de la entidad a través del correo electrónico transparencia@umv.gov.co. Observación 4: No se tiene reporte de alguna participación de los ciudadanos. Cumplida. | A través del link: https://www.umv.gov.co/portal/paac/ se informó a la ciudadanía que se podían realizar comentarios y aportes al mapa de riesgos de la entidad.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 3.2 Sensibilización para apropiar los conceptos y pasos a seguir para prevenir la materialización del riesgo. | Una (1) campaña de socialización de riesgos. |  | 2019-04-01 | 30% | Reporte OAP: Se realizó socialización del Plan con las redes sociales, correos internos y pagina web de la entidad. Asi mismo se publicó la versión definitiva en el botón de transparencia conforme a lo dispuesto por la normatividad. Análisis OCI: Se evidencio el acta de reunión de los enlaces de los procesos en la cual se realizó monitoreo a los riesgos de la entidad y se adjuntó la presentación. Observación 5: no se observa que se haya llevado a cabo una campaña a nivel institucional de socialización de riesgos como lo establece la actividad. En seguimiento. | Acta de reunión de enlaces del 29 de abril de 2019 y presentación en power point.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 3.3 Realizar la divulgación, socialización y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Un (1) Plan anticorrupción publicado en página web y socializado a través de los canales de comunicación de la entidad. |  | 2019-02-01 | 50% | Reporte OAP: Se realizó la públicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a través de la Pagina web, redes sociales y correos internos "UMV Te Informa". Análisis OCI: Se evidenció la publicación del Plan Anticorrupción de la UAERMV a través de la red social Twiter, verificado a través del link: https://twitter.com/UMVbogota/status/1090608717744259072, así como a tarvés de las pantallas de la entidad y el email institucional. Observación 6: Se evidenció la publicación del Plan; no obstante, se debe realizar la socialización a todos los colaboradores de la entidad. En seguimiento. | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano publicado.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación y enlaces de proceso | Monitoreo y Revisión | 4.1 Monitorear y revisar mensualmente y ajustar el mapa riesgos de ser necesario para lo cual se debe: - Identificar riesgos emergentes - Obtener información adicional para mejorar la valoración de riesgo | Tres (3) monitoreos en el año de los mapas de riesgos |  | 10/04/2019 10/08/2019 10/01/2020 | 33% | Reporte OAP: Se realizó monitoreo al mapa de riesgos, que fue remitido a la OCI el día 29-04-2019, junto con los formatos de monitoreo por cada uno de los procesos. Análisis OCI: En OCI se recibió el primer monitoreo al mapa de riesgos realizado por OAP, el cual se encuentra en revisión para consolidación del informe de resultado al monitoreo realizado. En seguimiento. | Monitoreo al mapa de riesgos de la entidad recibido en OCI.
COMPONENTE 3 Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Información | 1.1 Realizar informe de rendición de cuentas de la vigencia anterior y publicar en los canales de comunicación. | Un (1) informe de rendición de cuentas publicado |  | 2019-01-01 | 100% | Reporte OAP: Se realizó informe de rendición de cuentas de acuerdo a la estructura que sugiere la Veeduría Distrital, este fue publicado en la pagina web de la entidad en la sección de transparencia 20 días antes de realizada la Audiencia Pública del Sector Movilidad. Del mismo modo, este informe fue revisado por el proceso de Atención a Partes Interesadas y se tradujó de tal manera que fuera amigable para el ciudadano, es así como este tambien fue publicado en la pagina web de la entidad en la sección principal. (Ver pantallazos). Evidencia OAP: Monitoreo PAAC 2019 I Cuatrimestre\Evidencias\Componente Rendición de Cuentas-OAP\1.1. Análisis OCI: Se evidenció la publicación en el link:https://www.umv.gov.co/portal/2019/04/09/informe-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2018/ del informe de rendición de cuentas de la UAERMV, vigencia 2018. Cumplida. | Informe rendición de cuentas 2018 link: https://www.umv.gov.co/portal/2019/04/09/informe-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2018/
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 1.2 Consultar a los ciudadanos los temas de interés para los diálogos ciudadanos | Una (1) encuesta aplica a través de redes sociales. |  | 2019-03-01 | 100% | Reporte OAP: Se realizó encuesta sobre los temas que quiere escuchar los ciudadanos en los dialogos ciudadanos y de acuerdo con los seleccionados, estos se tramtaron durante el espacio. Evidencia OAP: C:\Users\andrea.zambrano\OneDrive - uaermv\2019\Mayo 2019\Monitoreo PAAC 2019 I Cuatrimestre\OAP\Evidencias\Componente Rendición de Cuentas-OAP\2.1. Análisis OCI: Se evidenció la encuesta realizada por la entidad a través de la red social Twiter, en la cual se preguntó: "¿Que temas quieres escuchar durante los dialogos ciudadanos de la UMV?", la cual fue contestada por 84 participantes, siendo la respuesta "Priorización de vías" la que obtuvo el mayor porcentaje con un 53%. Observación 6: No se observó que esta encuesta se haya aplicado por alguna otra red social. Cumplida. | Encuesta aplicada por la entidad a través de Twiter en la cual se preguntó por el tema de mayor interés para los dialogos ciudadanos.
| Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario y Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 1.3 Consultar a los ciudadanos los temas de interés para la Audiencia Publica | Una (1) encuesta aplica, con informe de resultados. |  | 2019-04-01 | 100% | Reporte OAP: Desde la Gerencia GASA se procedió a Consultar a los ciudadanos sobre los temas de interés para la Audiencia Pública, realizando la aplicación del Formato APIC-FM-011 V2 ENCUESTA DEFINICIÓN TEMÁTICA RENDICIÓN DE CUENTAS, a doscientos cincuenta y uno (251) ciudadanos en las cinco (5) zonas de Bogotá. Posteriormente se remitieron el 20 de marzo de 2019 a la OAP por medio de Memorando N° 20191330019203 los formatos debidamente diligenciados. El análisis de la información, con las respectivas gráficas fue remitido por medio de correo institucional a la Oficina de Planeación. Evidencia OAP: 251 Encuestas aplicadas - 1 Informe de Resultados. Análisis OCI: Se evidenció que por parte de la gerencia GASA en el mes de marzo de 2019, se aplicaron a través del formato "Encuesta definición temática rendición de cuentas" identificada con Código SISGESTIÓN APIC-FM-011 versión 2, un total de 251 encuestas en las 5 zonas en que la entidad tiene dividida a la ciudad internamente. En la tabulación de los resultados se obtuvo que 84 personas consideraron que el mayor enfasis en la rendición de cuentas se debía hacer en el tema: "Lucha contra la corrupción" para un porcentaje total de los encuestados del 33%. Cumplida. | Encuestas aplicadas y tabulación de resultados.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 1.4 Disponer de la información de rendición de cuentas en redes sociales como Facebook y twitter. | Información de Rendición de Cuentas en Redes Sociales (Fotografías evidenciando las publicaciones) |  | 2019-04-01 | 100% | Reporte OAP: Se publicó a traves de la página web de la entidad el informe de rendición de cuentas e información que le sirviera al ciudadano para debatir o realizar el ejercicio de dialogo de doble via durante el espacio de dialogos ciudadanos y rendición de cuentas. As mismo por la redes sociales se invitó a participar por las redes sociales como facebook y twitter como se envidenia en el reporte de dialogos ciudadanos. Evidencia OAP: C:\Users\andrea.zambrano\OneDrive - uaermv\2019\Mayo 2019\Monitoreo PAAC 2019 I Cuatrimestre\OAP\Evidencias\Componente Rendición de Cuentas-OAP\1.4. Tambien está publicado en la página web en: https://www.umv.gov.co/portal/2019/04/09/informe-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2018/. Análisis OCI: Se evidenció por parte de OCI el documento de OAP "Socialización Rendición de Cuentas Actividades en Redes" , el cual contiene los pantallazos de las actividades en las redes sociales Twiter y Facebook, en el cual se encuentran los enlaces https://www.facebook.com/1603899556542757/posts/2249778121954894?sfs=cwwa y https://bit.ly/2UrGIsl, donde se compartió la invitación, contenido y encuesta sobre la Rendición de Cuentas de la UAERMV. Cumplida. | Documento "Socialización Rendición de Cuentas Actividades en Redes" y enlaces web.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 Diseñar estrategia de rendición de cuentas que contenga: Diálogo: Divulgación, socialización, comunicación y desarrollo del evento, conforme al CONPES: *Como se realizará la divulgación y convocatoria *Lugar. *Actores para el diálogo *Medios de divulgación, comunicación (chats, correos, página web) de la Rendición de Cuentas y de los resultados. | Un (1) documento de Estrategia. |  | 2019-03-01 | 100% | Reporte OAP: Se realizó estrategia de rendición de cuentas, de tal manera que este documento permitiera conocer de fondo todo lo que la entidad realizará durante la vigencia como un proceso constante de dialogo con las partes interesadas. El mismo se encuentra publicado en la sección de transparencia de la pagina web. Evidencia OAP: Monitoreo PAAC 2019 I Cuatrimestre\Evidencias\Componente Rendición de Cuentas-OAP\2.1. Análisis OCI: Se evidenció a través del link: https://www.umv.gov.co/portal/paac/ el documento "Estrategia de Rendición de Cuentas formulada para la vigencia 2019", en el cual se da cuenta de todas las actividades con los respectivos responsables, para llevar a cabo la rendición de cuentas de la vigencia 2018 de la entidad. Cumplida. | Documento "Estrategia de Rendición de Cuentas formulada para la vigencia 2019", link: https://www.umv.gov.co/portal/paac/.
|  |  | 2.2 Participar en las rendiciones de cuentas sectorial | Un (1) Informe de Audiencia Publica Sectorial. |  | 2019-03-01 | 100% | Reporte OAP: Se realizó la Rendición de Cuentas Sectorial, y se genero un documento titulado "sistematización de rendición de cuentas que fue producido por la entidad cabeza de sector, organizadora del espacio conforme a la metodología, este fue publicado en la pagina web, en el boton de rendición de cuentas. Evidencia OAP: C:\Users\andrea.zambrano\OneDrive - uaermv\2019\Mayo 2019\Monitoreo PAAC 2019 I Cuatrimestre\OAP\Evidencias\Componente Rendición de Cuentas-OAP\2.2 https://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/ Análisis OCI: Se evidenció la participación de la UAERMV en la audiencia pública de Rendición de Cuentas del Sector Movilidad, a través de la intervención del Director General de la UAERMV, precisando la gestión de la Unidad en la vigencia 2018, la cual se llevó a cabo el 26 de febrero de 2019, en la Biblioteca Virgilio Barco. A través del link: https://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/, se evidenció informe de la rendición de cuentas. Cumplida. | Informe de Rendición de Cuentas del Sector Movilidad consultado en el link: https://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/.
|  |  | 2.3 Realizar diálogos ciudadanos virtuales | Un dialogo ciudadano virtual |  | 2019-03-01 | 100% | Reporte OAP: Se realizó dialogo ciudadano virtual el día 27 de marzo de 2019, el cual se mostró la gestión de la entidad vigencia 2018. Los resultados, el video y la interacción se pueden ver n el boton de rendición de cuentas de la pagina web. Evidencia OAP: https://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/. Análisis OCI: Se evidenció que por parte de la UAERMV se llevó a cabo un dialogo ciudadano a través de Facebook Live el día 27 de marzo de 2019, el cual fue presidido por el Director General y en el cual se respondieron las preguntas realizadas por los participantes. Cumplido. | Dialogo ciudadano llevado a cabo el 27 de marzo de 2019 a las 9:00 AM por la red social Facebook.
|  |  | 2.4 Publicar en la página web la sistematización, informe y resultados de la Rendición de Cuentas Sectorial. | Realizar publicación en el botón de rendición de cuentas de la página web, toda la información que recopile el proceso de convocatoria, realización y resultados de la audiencia pública. |  | 2019-03-01 | 100% | Reporte OAP: La entidad realizó la publicación de los documentos en el boton de la pagina web. Evidencia OAP: https://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/. Análisis OCI: Se evidenció a través del link: https://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/, el informe de rendición de cuentas sectorial, el cual contiene la información "SISTEMATIZACIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO CIUDADANO Y/O AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA EN EL MARCO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR MOVILIDAD" . Cumplida. | Informe de Rendición de Cuentas del Sector Movilidad consultado en el link: https://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/.
| Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario y Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 2.5 Convocar la rendición de cuentas por diferentes medios (página web, redes sociales, volantes, cartas de invitación, entre otros). | Un Documento que recopile evidencia de la convocatoria realizada. |  | 2019-04-01 | 100% | Reporte OAP: La convocatoria para el ejercicio de rendición de cuentas se realizó principalmente a través de los diferentes medios y redes de comunicaciones institucionales habilitados. Desde la OAP se elaboró el documento que recopila todas las evidencias de la convocatoria realizada. Análisis OCI: Se evidenció por parte de OCI el documento de OAP "Socialización Rendición de Cuentas Actividades en Redes" , el cual contiene los pantallazos de las actividades en las redes sociales Twiter y Facebook, en el cual se encuentran los enlaces https://www.facebook.com/1603899556542757/posts/2249778121954894?sfs=cwwa y https://bit.ly/2UrGIsl, donde se compartió la invitación, contenido y encuesta sobre la Rendición de Cuentas de la UAERMV. Observación 7. No se observó que se hayan entregado volantes y/o cartas de invitación como lo establece la actividad, lo cual será tenido en cuenta para el ejercicio de rendición de cuentas del segundo semestre de 2019. En seguimiento. | Documento "Socialización Rendición de Cuentas Actividades en Redes" y enlaces web.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 2.6 Identificar, consolidar, priorizar la información de Rendición de cuentas que incluya temas como: *Compromisos del Plan de Desarrollo (Metas) *Ejecución presupuestal *Gestión Administrativa *Gestión Contractual *Análisis y resultados de PQRSFD *Información priorizada por la comunidad. A través de la encuesta. | Una (1) presentación, video o reel que contenga la información a presentar en la rendición de cuentas. |  | 2019-04-01 | 70% | Reporte OAP: Se diseñaron las presentaciones conforme a las tematicas por cada uno d elos responsables expositores. Se alcara que la Rdc se realizará el día 07 de mayo a las 09:00, por lo que estas presentaciones podran tener cambios. Evidencia reportada OAP: C:\Users\andrea.zambrano\OneDrive - uaermv\2019\Mayo 2019\Monitoreo PAAC 2019 I Cuatrimestre\OAP\Evidencias\Componente Rendición de Cuentas-OAP\2.6. Análisis OCI: Se evidenciaron 3 presentaciones, las cuales contienen la información que en la rendición de cuentas fue expuesta por el Director General, los Subdirectores, Gerente de Producción y la Secretaria General. Observación 8: En la presentación a cargo de la Secretaria General no se evidenció que se haya presentado análisis y resultados de PQRSFD, como lo establece la actividad, lo cual será tenido en cuenta para el ejercicio de rendición de cuentas del segundo semestre de 2019. En seguimiento. | Presentaciones con la información expuesta en la rendición de cuentas de la entidad llevada a cabo el 7 de mayo de 2019.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Incentivos para motivar la cultura de la ciudadanía | 3.1 Realizar taller de socialización sobre el proceso de rendición de cuentas con el equipo designado a través de la estrategia. | Un (1) taller de orientación por la Veeduría Distrital sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas. |  | 2019-02-01 | 100% | Reporte OAP: Se realizó reunión con profesional de rendición de cuentas de la veeduria distrital, estuvo presente el equipo organizador del espacio de partes de la UMV, en donde se aclararon dudas, inquietudes respecto al proceso. En el acta se evidencia los temas tratados. Evidencia reportada OAP: C:\Users\andrea.zambrano\OneDrive - uaermv\2019\Mayo 2019\Monitoreo PAAC 2019 I Cuatrimestre\OAP\Evidencias\Componente Rendición de Cuentas-OAP\3.1 Análisis OCI: Se evidenció acta de reunión del 7 de marzo de 2019, en la cual por parte de la Veeduría Distrital se socializó la metodología de Rendición de Cuentas; asimismo, se precisaron por parte de los colaboradores de la entidad las actividades a realizar para llevar a cabo el ejercicio. Cumplida. | Acta de reunión del 7 de marzo de 2019, con la Veeduría Distrital.
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 Realizar el monitoreo sobre la información a publicar. | Tres (3) monitoreos de la información a publicar (Transparencia Activa Ley 1712 de 2014) |  | Abril - 2019 Julio - 2019 Octubre - 2019 | 33% | Reporte OAP: Se realizó el monitoreo teniendo en cuenta el check list de la Procuraduría General de la Nación para transparencia activa. Y se identificó que se debe mejorar para iniciar el proceso de ajuste en el modulo de la pagina web. Evidencia reportada OAP: C:\Users\andrea.zambrano\OneDrive - uaermv\2019\Mayo 2019\Monitoreo PAAC 2019 I Cuatrimestre\OAP\Evidencias\Componente Transparencia-OAP\5.1. Análisis OCI: Se evidenció el documento "Informe de Seguimiento a la Publicación de Documentos de Transparencia Activa de la UAERMV Febrero 2019", en el cual se presenta el resultado de la verificación realizada y de lo cual se señaló: "verificación documento por documento de los instrumentos de información pública subidos en la pestaña de transparencia de la entidad el día 4 de febrero de 2019 se verificó que de los 55 numerales que están publicados en la página de transparencia a la fecha mencionada había alrededor de 69 documentos cuyos links se deben corregir o cuyos documentos se deben actualizar o revisar". En seguimiento. | Informe de Seguimiento a la Publicación de Documentos de Transparencia Activa de la UAERMV Febrero 2019.
NOTA: En este informe se reporta seguimiento a 21 actividades de 68 que conforman el PAAC 2019 versión 2; No obstante, se aclara que la OAP reportó avances para 6 actividades del componente 4 "Atención al Ciudadano", 1 actividad del componente 5 "Transparencia y Acceso a la Información Pública" y de las 3 actividades del componente "Integridad". Las cuales serán incluidas en el siguiente seguimiento.
EQUIPO AUDITOR: |  |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Firma |  |  |  |  | Firma
Nombre: IGOR ARAFAT GUTIERREZ STAND |  |  |  |  | Nombre: EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO
Cargo o Contrato: Abogado Contratista |  |  |  |  | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Note on E10: Esta actividad debe ser reportada por el responsable de la misma.
Note on I10: En esta casilla se debe realizar el seguimento por la OCI