## CEM-FM-004 ajustado Agos 12
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 2019-08-05 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | GIACOMO MARCENARO JIMENÉZ. Responsable directivo ALVARO VILLATE SUPELANO. Gerente de Intervención | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
1 | De acuerdo con lo manifestado por el equipo auditado SE EVIDENCIÓ que en el periodo de la auditoría, los resultados de los indicadores IMV-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIÓN DE VÍAS, IMV-IND-002 POBLACIÓN BENEFICIADA y IMV-IND-003 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN DE LA VIGENCIA, aunque miden parte de la gestión del proceso, no fueron concertados con el equipo asignado que consolida la información de seguimiento a metas físicas ni estuvieron bajo control del mismo; por lo tanto, no permitieron la toma de decisiones. | Auditoria Interna | Real | Los indicadores median el proyecto de inversion (STPI), no se mostraba el indicador de seguimiento a la programacion y ejecucion del proceso de intervencion de la malla vial. | Falta de Inclusion de la GI en los reporte de Indicadores | Acción de Mejora | Adoptar el indicador "Cumplimiento de Meta de Intervencion de Vias" IMVI-IND-001, implementado en el 2019, con base a la Informacion del cuadro "Seguimiento y Control diario de avance de ejecucion", el cual controla la ejecucion y avance de las intervenciones que nos dan la meta misional, generando alertas para la toma de decisiones por parte de la GI; adicionalmente controlar el avance mensual en las otras estrategias de la entidad. | Gerente de Intevención Con el Profesional de Programación de gerencia de intervención y el enlace del proceso de intervención de la malla vial local. | 2019-08-01 | 2020-03-31 | [5 empty] | Real
[7 empty] | Generar una mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Tecnica de Producción e Intervención con el fin de realizar una revisión a los indicadores que hacen parte del Proceso de Intervención | Gerente de Intevención Oficina Asesora dePlaneación Subdirección Tecnica de Producción e Intervención y el enlace del proceso de intervención de la malla vial local. | 2019-08-01 | 2020-03-31
2 | Del cuadro anterior, se concluye de la verificación de cantidades de obra programadas vs las ejecutadas en dos (2) segmentos seleccionados que las cantidades finales de ejecución que se reportan en la plantilla de insumos no refleja el control de obra, ni permite establecer los inconvenientes presentados durante la ejecución cuando se tiene mayores y/o menores cantidades e ítems adicionales al diseño. SE EVIDENCIÓ: - CIV 11011129, las cantidades iniciales reportadas en la hoja de vida no corresponden al diseño de rehabilitación recibido de la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local; - CIV 8001349, las cantidades iniciales que se registran corresponden al cambio de carpeta inicialmente diagnosticado por la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local, sin embargo no se realizó la actualización de cantidades al nuevo diseño correspondiente a rehabilitación. Lo anterior, incumple, lo establecido en el documento IMV-IN-014 INSTRUCTIVO PARA LA RECOLECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS, en el numeral 7 “El(la) servidor(a) público(a) o contratista designado(a) de la UAERMV informará mensualmente como mínimo, al(la) jefe inmediato, sobre los resultados de los análisis realizados a la ejecución de la obra. Esto incluirá: a. Control de cantidades por segmento: en los casos que se presente un cambio de tipo de intervención se debe realizar la observación. b. Cumplimiento de la programación, por segmento y la programación periódica de Intervención. c. Cumplimiento del diseño y de las especificaciones técnicas. d. Deberá alertar oportunamente cualquier incumplimiento a los parámetros fijados para la intervención | Auditoria Interna | Real | Desconocimiento, y falta de claridad en lo referente a la modificación de cantidades | Desinformación que puede generar malas interpretaciones frente a la intervención. | Acción de Mejora | Actualizar y socializar el Instructivo IMVI-IN-014 "Instructivo para la Recoleccion y Consolidacion para ejecucion de Obra" donde se evidencie la trazabilidad de las cantidades de obra programadas y las realmente ejecutadas por tipo de intervención y la trazabilidad en las hojas de vida. | Directores de Obra. Ingenieros de Apoyo y el enlace del proceso de intervención de la malla vial local. | 2019-08-01 | 2020-03-31 | [5 empty] | Potencial
3 | En la revisión de las hojas de vida de los segmentos seleccionados que fueron intervenidos con REHABILITACIÓN SE EVIDENCIÓ que se tienen implementados los siguientes formatos como punto de control para el proceso: 1) La lista de Chequeo Hoja de Vida CIV, 2) El formato de cantidades iniciales y 3) La plantilla de reporte de costos e insumos; no obstante, no se encuentran formalizados codificados ni adoptados en el SISGESTIÓN. Lo anterior incumple, lo establecido en el documento SIG-IN-001-V10 INSTRUCTIVO CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA, numeral 3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DOCUMENTADA: “cada responsable Directivo de Proceso debe asegurarse que todos los documentos o información documentada del Sistema Integrado de Gestión que aplican en su dependencia se encuentran establecidos, documentados, implementados y mantenidos de acuerdo con la normatividad vigente en calidad y necesidades del proceso”. | Auditoria Interna | Real | La GI reporta los insumos utilizados en cada intervención al área de costos que no hace parte del proceso de Intervención. Se estaba a la espera de la inclusión de los formatos que se generan para tal fin | Puede ocasionar Incumplimiento en el sistema de gestión de calidad por utilizacion de formatos no incluidos y aprobados | Acción de Mejora | 1. Crear, aprobar, socializar e implementar el "Cuadro de cantidades programadas, ejecutadas y modificadas" y "Cuadro de Cantidades de Insumos" en el proceso de intervencion | Directores de Obra. Ingenieros de Apoyo y el enlace del proceso de intervención de la malla vial local. | 2019-08-01 | 2020-03-31 | [5 empty] | De Mejora
[7 empty] | 2. Actualizar y socializar el Instructivo IMVI-IN-014 "Instructivo para la Recoleccion y Consolidacion para ejecucion de Obra" Incluyendo el Control de Documentos por cada tipo de Intervención | Directores de Obra. Ingenieros de Apoyo y el enlace del proceso de intervención de la malla vial local. | 2019-08-01 | 2020-03-31
4 | Del cuadro anterior SE EVIDENCIÓ que en ninguno de los cinco (5) segmentos analizados se cumplió con la totalidad de los controles de aceptación para las actividades ejecutadas en obra en cada tipo de capa. Lo anterior incumple lo establecido en los siguientes documentos: - IMV-IN-002 INSTRUCTIVO DE SUB BASE GRANULAR en los numerales 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS “Especificaciones IDU-ET-2011 Sección 400-11 Capas Granulares de Bases y Sub Bases” y 9. CONTROLES ““Ver los controles relacionados en el plan de calidad de Sub-base Granular IMV-PC-015 y los criterios de aceptación establecidos en el plan de Inspección y ensayos para el material de subbase granular tanto para densidades como para chequeos topográficos”. - IMV-IN-003 INSTRUCTIVO DE BASE GRANULAR en los numerales 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS “Especificaciones IDU-ET-2011 Sección 400-11 Capas Granulares de Bases y Sub Bases” y 9. CONTROLES “Ver los controles relacionados en el plan de calidad de Base Granular IMV-PC-012. y los criterios de aceptación establecidos en el plan de Inspección y ensayos para el material de base granular tanto para densidades como para chequeos topográficos”. - IMV-IN-007 INSTRUCTIVO DE PAVIMENTO FLEXIBLE en los numerales 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS “Especificaciones IDU-ET-2011Sección 510-11Mezcla Asfáltica en Caliente densas, semidensas, gruesas y de alto modulo” y 9. CONTROLES “Ver los controles relacionados en el plan de calidad de Colocación de Mezcla Asfáltica IMV-PC-006 y los criterios de aceptación establecidos en el plan de Inspección y ensayos para la actividad de mezcla densa en caliente, en lo que respecta a control de calidad de la mezcla colocada y control de calidad del producto terminado”. - La política de Operación "La Supervisión realizada a las intervenciones directas e indirectas, basan su labor en el cumplimiento del Procedimiento de Control de Producto No Conforme. Para ello deben estar claramente especificados los requisitos en cada tipo de intervención. Entre otros se pueden encontrar: el control social, la señalización, las especificaciones de calidad de la obra por cada tipo de intervención, la calidad de materiales, los residuos generados…" Subrayado fuera de texto. - El numeral 5 del IMV-IN-014 Instructivo para la recolección y consolidación de ejecución de obras. “El (la) servidor(a) público(a) o contratista designado(a) de la UAERMV realizará el seguimiento y Control de Calidad a la ejecución de las actividades de obra para lo cual coordinará con el Laboratorio de la Entidad los respectivos ensayos de laboratorio requeridos de acuerdo al tipo de intervención”. | Auditoria Interna | Real | Falta de coordinacion entre las areas misionales, para que en Plan de Inspeccion de Ensayos esten incluidos los Ensayos de Laboratorio que realiza la Entidad | Incertidumbre en la Calidad de la Obra por falta de verificacion de los Controles de las Intervenciones | Acción de Mejora | 1. Solicitar a la STPI-Proceso Gestion de Laboratorio Actualizar el Plan de Inspeccion y Ensayos con los Servicios que realmente ofrece, con el fin de garantizar los controles de calidad minimos requeridos | Gerente de Intevención y el enlace del proceso de intervención de la malla vial local. | 2019-08-01 | 31/09/2019
|  | Auditoria Interna | Real | Falta de Claridad para consolidar la informacion de los resultados de laboratorio según el tipo de Intervencion Los Intructivos y Planes de Calidad no se acoplan a los Servicios ofrecidos por el Laboratorio de la Entidad | Documentacion incompleta que demuestre el cumplimiento de los controles de calidad en las Hojas de Vida | Acción de Mejora | 2. Actualizar y Socializar los Instructivos y Planes de Calidad para cada uno de las diferentes actividades del Proceso de Intervencion acordes con los ensayos que realmente ejecuta el Plan de Inspeccion y Ensayos - Instructivo IMVI-IN-014 "Intructivo para la Recoleccion y Consolidacion para ejecucion de Obra" | Coordinador ,equipo de Calidad y el enlace del proceso de intervención de la malla vial local. | 2019-08-01 | 2020-03-31
5 | En la verificación del cumplimiento de los puntos de control de los procedimientos IMV-PR-002 "Procedimiento de Intervención de la Malla Vial", y SAP-PR-001 "Procedimiento Gestión Social en Obra", SE EVIDENCIÓ: 1. En el CIV 11011129 no se encuentró el formato GDO-FM-016 Formato acta de reunión de inicio de obra. 2. Las actas de vecindad documentadas no cuentan con una secuencia ni continuidad en la numeración; se encuentran en desorden, con numeración repetida y presentan tachones. 3. La falta de aseguramiento documental sobre la labor social adelantada en cada CIV en las hojas de vida (hace referencia a como se cierra el expediente relacionado con la gestión social). Lo anterior, incumple; - El documento SIG-IN-001-V10 INSTRUCTIVO CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA en el numeral 2.4: DOCUMENTOS DEL NIVEL 4: QUE DESCRIBEN ¿QUÉ SE HIZO? “…Un formato diligenciado también se denomina REGISTRO y pierde validez cuando presenta tachones, enmendaduras o han sido diligenciado a lápiz…”. Y “…De igual forma debe colocarse adjunto al dato válido, la firma o iniciales de la persona que realizó la corrección y la fecha”. - El documento SIG-IN-001 INSTRUCTIVO CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA, numeral 2.3. “DOCUMENTOS DEL NIVEL 3: QUE DESCRIBEN ¿CÓMO SE DEBE HACER?, Formato: Es el documento en el que se diligencia la información requerida para el desarrollo de una actividad o derivada de su ejecución y cuyo diligenciamiento se ha establecido como obligatorio en un documento del Sistema Integrado de Gestión. | Auditoria Interna | Real | No existe soporte de la solicitud de cambio de socialización debido al cambio en el tipo de Intervención. | Que la gestión realizada con la comunidad no corresponda con el tipo de intervención ejecutada por la entidad. | Acción de Mejora | Modificar el procedimiento de gestión social en obra, ára establecer el siguiente lineamiento: "Serán atendidas las solicitudes de modificación en la modalidad de socialización que sean recepcionadas por correo electrónico o registradas previamente en la bitácora; esto aplicará cuando se genere un cambio en el tipo de intervención a realizar por parte de la UMV", | *Gerente GASA -Líder Residentes Sociales | 2019-09-01 | 2019-12-30
|  | Auditoria Interna | Real | Debido al no cumplimiento del Instructivo Control de Información Documentada | Perdida de validez de los documentos dilegenciados | Acción de Mejora | Realizar jornada de sensibilización los residentes de la gerencia GASA, sobre el documento DESI-IN-001-V12 INSTRUCTIVO CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA. | *Gerente GASA -Líder Residentes Sociales -Enlace Gerencia GASA ante OCI y OAP. | 2019-05-01 | 2019-12-30
|  | Auditoria Interna | Real | Debido al no cumplimiento del Instructivo Control de Información Documentada | Perdida de validez de los documentos dilegenciados | Acción de Mejora | Continuar con la revisión semanal en cada comité de gestion social de los formatos dilegenciados por los residentes sociales, (teniendo en cuenta la reunión de cierrre de auditoría Interna llevada a cabo en el mes de abril de 2019). | *Gerente GASA -Líder Residentes Sociales -Enlace Gerencia GASA ante OCI y OAP. | 2019-05-01 | 2019-12-30 | [5 empty] | Corrección
|  | Auditoria Interna | Real | Debido a la falta de aseguramiento y/o custodia de los documentos cuando son entregados de parte de la Gerencia GASA a la Gerencia Intervención. | Pérdida documental de los formatos o que las Hojas de vida físicas de los CIV se puedan encontrar incompletas. | Acción de Mejora | Realizar la entrega de los soportes a la Gerencia de Intervención, con periodicidad semanal a través de Acta de Reunión; teniendo en cuenta el "INSTRUCTIVO PARA LA RECOLECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS IMVI-IN-014"; el cual será modificado introduciendo el adecuado orden de los documentos. | *Gerente GASA -Líder Residentes Sociales - Equipo Residentes Sociales | 2019-09-01 | 2019-12-30
6 | En la mesa de trabajo 4 del 17 de diciembre de 2018, en la cual el equipo auditado dio a conocer la base de datos creada durante el primer trimestre del año 2017, para llevar control de la programación y ejecución de las intervenciones, se tomaron al azar los CIV16001858 PK 185855, CIV 7002036 PK355361, en los que SE EVIDENCIÓ: 1. Para el porcentaje (%) de avance que reportan a la profesional asignada de recopilar la información no existen criterios estandarizados y cada ingeniero residente lo reporta de acuerdo a su experticia. 2. La trazabilidad de la ejecución no está quedando plasmada en el documento de seguimiento sino en el teléfono móvil de la profesional al cual envían la información de campo. 3. Existe el riesgo de perderse la información al ser manipulada por varias personas. 4. No se tiene ningún instructivo que documente el manejo de la base de datos. 5. La base de datos no se tiene reportada como activo de información del proceso Lo anterior, incumple; - Lo establecido en el documento SIG-IN-001-V10 INSTRUCTIVO CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA, numeral 3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DOCUMENTADA: “cada responsable Directivo de Proceso debe asegurarse que todos los documentos o información documentada del Sistema Integrado de Gestión que aplican en su dependencia se encuentran establecidos, documentados, implementados y mantenidos de acuerdo con la normatividad vigente en calidad y necesidades del proceso”. | Auditoria Interna | Real | Falta de Criterios Establecidos de medicion de avances de obra | Se genera expectativas irreales en el reporte de avance de la ejecucion de obra | Acción de Mejora | 1. Actualizar el Instructivo IMVI-IN-014 "Instructivo para la Recoleccion y Consolidacion para ejecucion de Obra" especificando los porcentajes de avance de obra según el tipo de intervencion | Coordinador equipo de calidad y el enlace del proceso de intervención de la malla vial local. | 2019-08-01 | 2020-03-31 | [5 empty] | Acción Correctiva
|  | Auditoria Interna | Real | La GI con el fin de obtener la informacion agil y oportuna, ha implementado la recoleccion de informacion a traves de medios electronicos (chat), sobre el avance diario de obra, dado quela Entidad no tiene un medio para recolectar la infomacion en campo, dicha informacion se migra a un formato de control | Al no contar con un formato legalizado, la informacion es suceptible a alteraciones y modificaciones | Acción de Mejora | 2. Crear, aprobar, socializar e implementar el "Seguimiento y Control diario del avance de ejecucion" en el proceso de intervencion e incluir los campos en el formato con todos los datos obtenidos en el reporte telefonico | Profesional de Programación de gerencia de intervención y el enlace del proceso de intervención de la malla vial local. | 2019-08-01 | 2020-03-31
7 | Respecto de los contratos 73, 116, 39, 101, 177, 181, 278 del 2018 SE EVIDENCIÓ que no se suscribió acta de cambio de supervisor, con el inicialmente designado, teniendo en cuenta que en el cargo de la Gerencia de Intervención el funcionario laboró hasta el mes de Julio de 2018; por lo tanto, no se tuvo conocimiento del estado en que quedó cada uno de estos contratos a esa fecha. Respecto de los Contratos 153, 158, 205 de 2017 y 116, 73, 101 de 2018 se evidenció que no se suscribió acta de cambio de supervisor y/o apoyo a la supervisión: Lo anterior incumple el MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN, artículo 8.2 “Alcance de la supervisión”, que señala: “ .. En el evento en que el funcionario que ejerce la supervisión o el apoyo correspondiente no continúe ejerciendo esta función ya sea por retiro del cargo, vacaciones o cualquier otra circunstancia, el Ordenador del Gasto designará por escrito un nuevo supervisor o apoyo a la supervisión. El supervisor o apoyo a la supervisión saliente junto con el supervisor entrante o apoyo a la supervisión entrante, luego de efectuada la nueva designación, deberán suscribir el formato CON-FM-044 “ACTA DE ENTREGA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN…” | Auditoria Interna | Real | En las resoluciones de encargo del Gerente de Intervención no se establece la supervisión designada a los contratos OPS | Generó posible incumplimiento en el Manual de Interventoría y Supervisión | Acción de Mejora | Solicitar a la Secretaria General incluir en el manual de interventoria y supervisión que las funciones de supervisiones a contratos de OPS esten implicitas en el cargo y por lo tanto no se requiere generar documento de designación de supervisión. En los casos en los cuales dependa directamente de laGerencia de Intervención, se realizarán las respectivas Acta de Entregas de la Interventoría y/o Supervisión. - Actas de Entrega de Supervisión si Aplica | Gerente de Intervención Profesional contratista encargado | 2019-07-25 | 2019-12-31 | [5 empty] | Acción Preventiva
8 | Revisadas las siguientes carpetas SE EVIDENCIÓ en cada una de ellas que el supervisor aprobó los informes de actividades mensuales sin el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones específicas por parte del contratista y se modificaron las obligaciones específicas contractuales, así: Contrato 158 de 2017 En los 12 informes de cumplimiento de actividades presentados por el contratista, las obligaciones específicas N°3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 no coinciden con las estipuladas en el contrato. Contrato 177 de 2018 En los 11 informes de cumplimiento de actividades presentados por el contratista, de las 20 obligaciones específicas se reporta cumplimiento de las obligaciones N°14, 17 y 18, las restantes obligaciones específicas fueron modificadas Contrato 116 de 2018 En los 12 informes de cumplimiento de actividades presentados por el contratista, se reportó cumplimiento de la obligación especifica N°14. | Auditoria Interna | Real | Falta de cuidado al momento de revisión de la documentación presentada por los contratistas en sus informes mensuales. | Posible incumplimiento de algunas actividades de las obligaciones establecidas en los contratos de OPS. | Acción de Mejora | La Gerencia de Intervención designará a los directores y/o coordinadores de cada grupo de trabajo como apoyo a la supervisión y serán los encargados de verificar y visar la información contenido en los informes presentados por los contratistas de OPS. | Gerente de Intervención Profesional contratista encargado Directores de obra | 2019-06-03 | 2020-03-31 | [5 empty] | Acción de Mejora
[7 empty] | La Gerencia de Intervención realizará una retroalimentación a los contratistas con el fin de dar a conocer el hallazgo, el caso de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones específicas contractuales | Gerente de Intervención Profesional contratista encargado y el enlace del proceso de intervención de la malla vial local. | 2019-08-01 | 2020-03-31
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
GIACOMO MARCENARO JIMÉNEZ
Subdirector Técnico de Producción e Intervención
NOTA: LA OCI EMITE APROBACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO POR EL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL MEDIANTE MEMORANDO 20191600039043 del 2019-08-13