## CMG-FM-021 - II TRIM 2019
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| CÓDIGO: CEM-FM-008 |  |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2017
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO VIAL
VIGENCIA: |  | 2019
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO: |  | 31 DE AGOSTO DE 2019
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL: |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO 2019 - REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA VERSIÓN 3 DEL PAAC. Con respecto del Componente "Integridad", se debe tener en cuenta la versión 4 del PAAC.
COMPONENTE | RESPONSABLE DEL COMPONENTE | ITEM / SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD |  | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI | EVIDENCIA ENCONTRADA
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Política de Administración de Riesgos | 1.2 Socializar la política a los servidores públicos y contratistas de la Entidad. | Una(1) socialización de la politica administración de riesgo |  | 2019-01-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2019: En comité directivo SIG del 20 de noviembre de 2018 se socializó y aprobó. En reunión de 9 de enero de 2019 se socializó la política administración de riesgo. Análisis OCI: Se evidenció presentación en Power Point del Comité Directivo del 20 de noviembre de 2018 y acta de reunión del 9 de enero de 2019, de socialización de la pólitica con 7 enlaces de los proceso de la entidad. Observación 1. No se observa que se haya socializado la política con los enlaces de todos los procesos de la entidad. En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2019: Se realizó socialización de la politica de administración de riesgos el día 31 de julio de 2019, con los enlaces de procesos de la entidad, atendiendo la recomedación de la OCI, Con recomendación: " No se observa que se haya socializado la política con los enlaces de todos los procesos de la entidad". Análisis OCI: Se evidenció acta de reunión de OAP con enlaces del 31 de julio de 2019, en la cual se socializaron los temas que tienen que ver con el PAAC, Riesgos, Rendición de Cuentas, Transparencia y otros, con lo cual se considera cumplida la actividad. Cumplida. | Abril 2019. Presentación en Power Point del Comité Directivo del 20 de noviembre de 2018. Acta de reunión de socialización de la política del 9 de enero de 2019. Agosto 2019. Acta de reunión con enlaces del 31 de julio de 2019 y presentación en Power Point en la cual uno de los temas es el de la gestión de riesgos de la UAERMV.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Construcción del Mapa de Riesgos | 2.1 Mesas de socialización metodología para administración de riesgos (corrupción, seguridad digital y gestión). | Una (1) socialización de la metodología |  | 2019-01-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2019: La OAP realizó mesas de trabajo con los procesos, para explicar la nueva metodología de riesgos corrupción, seguridad digital y gestión, con el fin que los procesos estuvieran en la capacidad de elaborar el mapa de riesgos de acuerdo a la nueva metodología. Análisis OCI: Se evidenciaron mesas de trabajo realizadas por OAP con la SMVL del 10 de enero de 2019, con GASA el 11 de enero de 2019, con GDO y Gestión de Laboratorio el 16 de enero de 2019 y el 26 de enero 2019 del equipo de OAP. Observación 2. No se observa que estas mesas de socialización se hayan realizado con todos los procesos. En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2019: Se realizaron las mesas con cada una de los procesos para socializar la metodología. Atendiendo la recomendación "No se observa que estas mesas de socialización se hayan realizado con todos los procesos", en este monitoreo se envia las actas relacionadas, dado a que en el momento no fue posible recolectaras todas, sin embargo, eso no indicaba que no se hubieran realizado las fechas. Es importante precisar que a la fecha la OAP nuevamente se encuentra explicando la metodología a los procesos en el marco de la mejora de los mapas de riesgos de la entidad. Análisis OCI: Se evidenciaron actas de reunión de OAP con los enlaces de los procesos del 9, 10, 11, 16, 17, 24 y 26 enero de 2019, así como del 6, 7, 8, 13, 15, 18 y 20 de febrero de 2019, en las cuales se precisan entre otros temas, los mapas de riesgos de la entidad. Adicionalmente, se evidenciaron actas de mesas de trabajo del 22, 27, 28 y 29 de agosto de 2019, de revisión de los riesgos de 7 procesos de la UAERMV, con lo cual se considera cumplida la actividad. Cumplida. | Abril 2019. Actas de mesa de trabajo de socialización de mapa de riesgos. Agosto 2019. Actas de mesas de trabajo mapas de riesgos de la UAERMV.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Consulta y Divulgación | 3.2 Sensibilización para apropiar los conceptos y pasos a seguir para prevenir la materialización del riesgo. | Una (1) campaña de socialización de riesgos |  | 2019-04-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2019: Se realizó socialización del Plan con las redes sociales, correos internos y pagina web de la entidad. Asi mismo se publicó la versión definitiva en el botón de transparencia conforme a lo dispuesto por la normatividad. Análisis OCI: Se evidencio el acta de reunión de los enlaces de los procesos en la cual se realizó monitoreo a los riesgos de la entidad y se adjuntó la presentación. Observación 5: no se observa que se haya llevado a cabo una campaña a nivel institucional de socialización de riesgos como lo establece la actividad. En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2019: Se realizo campaña de comunicación sobre la materialización de riesgos por los diferentes canales de la entidad. Asi mismo, se realizó taller con los enlaces de proceso de la entidad, con el proposito de dar a conocer las pautas en caso de presentarse una materialización de riesgos. Análisis OCI: Se evidenció el acta de reunión con enlaces del 31 de julio de 2019 en el cual se presentó la política de riesgos de la Entidad. Así mismo, se evidenciaron las piezas comunicativas sobre riesgos, las cuales se compartieron a través de las pantallas de comunicaciones, con lo cual se considera cumplida la actividad. Cumplida. | Abril 2019. Acta de reunión de enlaces del 29 de abril de 2019 y presentación en power point. Agosto 2019. Acta de reunión con enlaces del 31 de julio de 2019 e imagenes de la información compartida en las pantallas de la entidad.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 3.3 Realizar la divulgación, socialización y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Un (1) Plan anticorrupción publicado en página web y socializado a través de los canales de comunicación de la entidad |  | 2019-02-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2019: Se realizó la públicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a través de la Pagina web, redes sociales y correos internos "UMV Te Informa". Análisis OCI: Se evidenció la publicación del Plan Anticorrupción de la UAERMV a través de la red social Twiter, verificado a través del link: https://twitter.com/UMVbogota/status/1090608717744259072, así como a través de las pantallas de la entidad y el email institucional. Observación 6: Se evidenció la publicación del Plan; no obstante, se debe realizar la socialización a todos los colaboradores de la entidad. En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2019: Con respecto a esta actividad, la OCI realizó la siguiente observación "Se evidenció la publicación del Plan; no obstante, se debe realizar la socialización a todos los colaboradores de la entidad". Es importante aclarar que este fue remitido por los diferentes canales de la entidad, asi mismo, se socializó a los enlaces de proceso, y durante el mes de agosto la OAP invitó a los ciudadanos a participar del mismo, en la revisión, ajuste y mejora del mismo. Análisis OCI: Se evidenció el acta de reunión con enlaces del 31 de julio de 2019, en el cual se presentó en qué consiste el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano , así mismo, se evidenció email del 6 de febrero de 2019 y los pantallazos de la publicación del PAAC a través de la red social Twiter de los días 26 y 27 de enero de 2019, con lo cual se considera cumplida la actividad. Cumplida. | Abril 2019. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano publicado. Agosto 2019. Acta de reunión con enlaces del 31 de julio de 2019, email de la UMV Te informa y pantallazos de la socialización por Twiter.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación y enlaces de proceso | Monitoreo y Revisión | 4.1 Monitorear y revisar mensualmente y ajustar el mapa riesgos de ser necesario para lo cual se debe: - Identificar riesgos emergentes - Obtener información adicional para mejorar la valoración de riesgo | Tres (3) monitoreos en el año de los mapas de riesgos |  | 10/04/2019 10/08/2019 10/01/2020 | 66% | Reporte OAP Abril 2019: Se realizó monitoreo al mapa de riesgos, que fue remitido a la OCI el día 29-04-2019, junto con los formatos de monitoreo por cada uno de los procesos. Análisis OCI: En OCI se recibió el primer monitoreo al mapa de riesgos realizado por OAP, el cual se encuentra en revisión para consolidación del informe de resultado al monitoreo realizado. En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2019: se realizó monitoreo al mapa de riesgos, que fue remitido a la OCI por medio de correo electrónico el día 28-08-2019, junto con los formatos de monitoreo por cada uno de los procesos. Análisis OCI: a partir del primer reporte, se realizó seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos V2. Se revisó la redacción de los riesgos, el diseño de los controles y se llevaron a cabo pruebas de recorrido In Situ en las cuales se evaluó la ejecución de los controles. Estos resultados fueron remitidos a los procesos por correo electrónico el 22 de julio de 2019 y se han llevado a cabo reuniones junto con la OAP en las cuales se han resuelto dudas sobre este seguimiento. En seguimiento. | Abril 2019. Monitoreo al mapa de riesgos de la entidad recibido en OCI. Agosto 2019. Monitoreo al mapa de riesgos de la entidad recibido en OCI.
| Jefe Oficina de Control Interno | Seguimiento | 5.1 - Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web. - Revisar que los controles se aplican y estén documentados. -Socializar los resultados del seguimiento de la OAP con las recomendaciones a que haya lugar. | Tres (3) informes de seguimiento a los Mapas de riesgos de corrupción publicados y socializados con la OAP |  | 10/05/2019 10/09/2019 10/01/2020 | 66% | Reporte OAP Abril 2019: se recibió el monitoreo realizado por parte de la OAP. En este, se recibió el Mapa Institucional de Riesgos Versión 2, el cual contenía los riesgos identificados para las tres tipologías. Análisis OCI: a partir de la información recibida, se tomaron del Mapa de Riesgos Institucional Versión 2 los riesgos de corrupción, identificando 8 de estos asociados a varios procesos. Posteriormente, se hizo seguimiento con corte a 30 de abril enfocado a la descripción del riesgo y al diseño de controles de los mismos, el cual fue publicado en la página de la UAERMV el 15 de mayo. Este seguimiento puede ser consultado en el siguiente link en el numeral 2, a saber: https://www.umv.gov.co/portal/control-transparencia-72-2019/#1551484987990-ed808b2b-6dca. Socialización de los resultados: el 3 de julio de 2019 se llevó a cabo socialización con la Oficina Asesora de Planeación; en esta reunión se le informó al equipo OAP los resultados obtenidos en las pruebas de recorrido aplicadas a los 16 procesos de la UAERMV durante las dos últimas semanas de junio de 2019. Asimismo, el 22 de julio de 2019, por medio de correo electrónico, se enviaron a los procesos los resultados de la evaluación realizada a la identificación de riesgos y causas, diseño de controles y prueba de recorrido efectuada en el mes de junio de 2019. Reporte OAP Agosto 2019: se recibió el monitoreo realizado por parte de la OAP para el segundo trimestre de 2019, con corte al 31 de agosto. Análisis OCI: en este reporte se acogió recomendación de OCI de separar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Mapa Institucional de Riesgos dado que por las fórmulas del Mapa Institucional, al filtrar la información parte de esta se eliminaba. Análisis OCI: con el fin de hacer el segundo seguimiento, se envió a los procesos que tenían identificados riesgos de corrupción Memorando con número de radicado 20191600042893 del 06/09/2019 en el cual se solicitó el diligenciamiento de un anexo en Excel, en el cual se diera cuenta del avance respecto del seguimiento I y de las pruebas de recorrido efectuadas por la OCI en junio de 2019. Con base en esa información se realizó el segundo seguimiento, con corte a 31 de agosto de 2019, el cual fue publicado el 13 de septiembre en la página de la Entidad. Este seguimiento puede ser consultado en el siguiente link en el numeral 2, a saber: https://www.umv.gov.co/portal/control-transparencia-72-2019/#1551484987990-ed808b2b-6dca. En seguimiento. | Mayo 2019. Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción de la entidad recibido en OCI. Mayo de 2019. Primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en el portal de la Entidad. Julio 2019. Acta de reunión del 03 de julio de 2019. Julio 2019. Correo electrónico del 22 de julio de 2019. Agosto 2019. Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción con corte a agosto 31, reporte de avance respecto de observaciones y recomendaciones emitidas por la OCI y evidencias remitidas por los procesos que tiene riesgos de corrupción. Agosto 2019. Memorando 20191600042893 del 06/09/2019. Septiembre de 2019. Segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en el portal de la Entidad.
COMPONENTE 2 Racionalización de Trámites | Oficina Asesora de Planeación | Racionalización de Trámites | 1. Realizar Mesa de Trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para determinar los pasos a seguir para obtener el concepto de no existencia de trámites en la entidad. | Un (1) acta de reunión con el DAFP |  | 2019-05-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2019: Se realizó reunión el pasado 15 de mayo en las instalaciones del DAFP con la profesional de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al ciudadano, encargada de asesorar a las entidades del distrito. A la fecha se realizaron las mesas de trabajo con los procesos misionales, consultas adicionales al DAFP por correo electrónico y se generó el oficio solicitando el concepto para la entidad. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenció acta de mesa de trabajo del 15 de mayo de 2019, entre una funcionaria del Departamento Administrativo de la Función Pública y 4 colaboradores de la UAERMV (Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica), en la cual la agenda de la reunión fue "Mesa de Trabajo Política de Racionalización de Trámites UAERMV". De acuerdo con lo evidenciado, esta actividad se considera cumplida. Cumplida. | Agosto 2019. Acta de mesa de trabajo del 15 de mayo de 2019.
COMPONENTE 3 Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.7 Realización de Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas. | Actas de asistencia al evento |  | 2019-05-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2019: Teniendo en cuenta que este espacio no se realizó de manera presencial, no se cuenta con un acta de asistencia de los asistentes, sin embargo, en el video se puede ver el numero de interacciones de las personas participantes. Asi mismo en el informe que recopila el ejercicio se muestra los resultados de la audiencia publica, es importante afirmar que en el siguiente link se puede visualizar todo lo relacionado a la rendición de cuentas. http://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenció que el 7 de mayo de 2019 se llevó a cabo Audiencia Pública virtual de Rendición de Cuentas de la UAERMV a través de Facebook Live, a este evento se tuvo acceso a través de la red social Facebook y por parte de los directivos de la entidad, se presentaron los resultados de la gestión en el año 2018. De acuerdo con lo evidenciado, esta actividad se considera cumplida. Cumplida. | Agosto 2019. Audiencia de rendición de cuentas del 7 de mayo de 2019.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Incentivos para motivar la cultura de la ciudadanía | 3.2 Participación de servidores públicos en la Audiencia Pública y colaboración para el ejercicio de rendición de cuentas. | Listado de asistencia de colaboradores de la entidad |  | 2019-06-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2019: Desde comunicaciones se realizó un recordatorio puesto a puesto a los colaboradores de la entidad con el proposito de que pudieran conectarse y ver la rendición de cuentas, adjunto actas. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenciaron los listados de personal a la cual se socializó la fecha y hora de la Audiencia Pública virtual de Rendición de Cuentas de la UAERM, la cual en la sede administrativa se realizó puesto a puesto y listado de socialización de la sede La Elvira. De acuerdo con lo evidenciado, esta actividad se considera cumplida. Cumplida. | Agosto 2019. Actas de socialización del 6 y 7 de mayo de 2019, de la Audiencia.
|  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 Recopilar y sistematizar los resultados de Rendición de Cuentas (Realizar consolidación del evento de Rendición de Cuentas). | Un (1) Informe de resultados de Rendición de Cuentas |  | 2019-07-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2019: Se realizó informe donde se recopila toda la información relacionada al proceso de rendición de cuentas, desde que se inicio el ejercicio, hasta la fecha. Análisis OCI: Se evidenció el documento "INFORME AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018", en el cual se presentan todas las actividades realizadas antes, durante y después de la Audiencia, señalando los resultados de los participantes y la relación de los temas tratados en el evento. De acuerdo con lo evidenciado, esta actividad se considera cumplida. Cumplida. | Agosto 2019. INFORME AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018.
|  |  | 4.2 Publicar el Informe de Rendición de Cuentas 2018. | Un (1) Informe de Rendición de Cuentas 2018 publicado |  |  | 100% | Reporte OAP Agosto 2019: El informe fue publicado en: http://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/ en donde reposa toda la información relacionada a rendición de cuentas, y este link se encuentra enlazado con transparencia para que se pueda reflejar desde los dos lados. Análisis OCI: Se evidenció a través del link: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/ la publicación del informe de Rendición de Cuentas 2018 de la UAERMV. De acuerdo con lo evidenciado, esta actividad se considera cumplida. Cumplida. | Agosto 2019. Informe de Rendición de Cuentas 2018 publicado https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/
| Jefe Oficina Asesora de Planeación, Gerencia Ambiental, Social y de Atención al Usuario |  | 4.4 Revisar el cumplimiento de las acciones del Plan de rendición de Cuentas 2017. | Un (1) Plan de Mejoramiento Implementado |  | 2019-08-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2019: El día 10 de Julio de 2019 se remitió a la Oficina de Control Interno el reporte del Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas 2017, en donde se evidenciaba el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de redicion de cuentas. Análisis OCI: Se evidenció en el formato con código SISGESTIÓN CMG-FM-004, el Plan de Mejoramiento Rendición de Cuentas 2017, el cual contiene las acciones de mejora determinadas por la Oficina Asesora de Planeación, con el objeto de realizar de mejor manera los ejercicios de rendición de cuentas y que los resultados de la gestión de la entidad se comuniquen a la ciudadanía en una mayor proporción. De acuerdo con lo evidenciado, esta actividad se considera cumplida. Cumplida. | Agosto 2019. Plan de Mejoramiento Rendición de Cuentas 2017.
Componente 4 Atención al Ciudadano | Secretaría General - APIC | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.5 Actualizar el manual de atención a la ciudadanía, incluyendo protocolos de atención a población preferente. | Documento del Manual de Atención al ciudadano que incluye protocolos de atención preferente actualizado |  | 2019-07-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2019: Análisis OCI: Esta actividad es la misma del númeral 4.1 y el producto es el mismo, en cuanto al seguimiento reportado por OAP en la matriz de Excel, se observa solo un seguimiento para la actividad, por lo tanto el análsisi OCI se registra el seguimiento de la casilla siguiente, numeral (4.1)
|  | Normativo y procedimental | 4.1 Actualizar el manual de atención a la ciudadanía, incluyendo protocolos de atención a población preferente. |  |  | 2019-06-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2019: El Manual de Atención y Servicio a la Ciudadania se actualizó tendiendo en cuenta los requerimientos del Plan de sostenibilidad y adecuación MIPG respecto a incluir los mecanismos de atención a población especial y preferente, posteriormente fue aprobado y formalizado en el SISGESTIÓN de la Entidad. El Manual de Atención y Servicio a la Ciudadanía incluye dentro de sus apartados los protocolos de atención, identificando atención a población preferente. Análisis OCI: Se evidenció el MANUAL DE ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA de agosto de 2019, en el que se visualizó el capítulo de Protocolos de Atención, Servicio al Ciudadano, en el numeral 18.6 PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y SERVICIO PREFERENCIAL, en donde se describe detalladamente los principios para la atención a la población preferencial, así mismo se evidenció acta de socialización del Manual de Servicio al Ciuddano, al equipo de atención a partes interesadas, por lo anterior se da por cumplida la actividad. Cumplida | Agosto 2019. 1) MANUAL DE ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA de Bogotá, D.C. Agosto de 2019. 2) Acta de socialización del manual de atención a la cidudania , al los integrantes del equipo de atención a partes interesadas, de fecha agosto 31 de 2019.
|  |  | 4.2 Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. | Documento de Carta de Trato digno revisada, actualizada y publicada |  |  | 50% | Reporte OAP Agosto 2019: La carta de trato digno de la Unidad de Mantenimiento Vial se formalizó a través de la la Resolución 464 de 2018. Para este periodo se incluyó en el folleto de atención al ciudadano, el cual fue publicado por los diferentes canales de información que tiene la entidad. Análisis OCI: Se evidencio la Resolución interna 464 de 2018 ,´´Por la cual se adopta la carta de trato digno para la Unidad Administrativa Especial de Rahabilitación y Mantenimiento Vial´´, así mismo se identifico la divulgación del folleto de Atención al Cidudadano en las pantallas de la entidad, el correo institucional y la página web de la entidad, en donde se señala la resolución 464 del 2018. Observación 1: No obstante lo anterior, esta actividad no da cumplimiento total a la acción, dado que la publicación hace referencia especificamente al folleto de atención al ciudadano y solo se señala la Resolución 464 de 2018 pero no se observa la publicación de la carta como lo establece la acción .´´ ...publicar en los canales de atención la carta de trato digno´´. Por lo anterior la actividad cumple con la Carta de Trato digno revisada y actualizada pero aún no cumple con su publicación. En seguimiento | Agosto 2019. 1) RESOLUCIÓN 464 DE 2018 2) Publicaciones del foleto de Atención al Ciudadano en los cnales de : * Correo institucional *Pagina web de la entidad *Pantallas de la entidad
|  |  | 4.3 Socializar una política de protección de datos personales. | Formato Requerimiento PQRSFD ACI-FM-001-V6, página web con la inclusión de la Política de Tratamiento de Datos |  |  | 0% | Reporte OAP Agosto 2019: Se actualizó Formato Requerimiento PQRSFD APIC -FM-002 V7 en el cual se incluyó un párrafo para autorización del tratamiento de datos personales en consonancia con la Politica de Protección de datos personales. Análisis OCI: Se evidenció el formato de requerimiento APIC -FM-002 V7, que contiene establece. "NOTA: Con la firma del presente formato doy autorización a la UAERMV para el tratamiento de mis datos personales, en concordancia con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales de la UAERMV - EGTI-DI-001. No obstante lo anterior, se considera que le producto no concuerda con la actividad propuesta. Observación 2. El producto entregado cumple con lo descrito en el PAAC, no obstante la actividad señala precisamente: ´´Socializar una política de protección de datos personales´´ ante lo cual no se evidenció ninguna acción en la que se socialice la politica de proteción de datos. En seguimiento. | Agosto 2019. 1) Formato APIC -FM-002 V7
|  | Relacionamiento con el Ciudadano | 5.4 Fortalecer canales de denuncia de hechos de corrupción. | Dos publicaciones sobre los canales de denuncia de hechos de corrupción |  |  | 0% | Reporte OAP Agosto 2019: Se publicó una pieza informativa acerca de los canales de comunicación habilitados por la Entidad para que los ciudadanos interpongan denuncias por actos de corrupción. Análisis OCI: En los soportes reportados por OAP no se observó evidencia que diera cuenta de la publicación de los canales habilitados para denunciar posibles actos de corrupción, sin embargo, por parte de la Secretaria General se remitió mediante correo electronico un pantallazo que evidencia que la entidad ofrece a través del link: https://www.umv.gov.co/portal/denuncia-de-hechos-de-corrupcion/, el correo para denunciar actos de corrupción. Observación No. 3: Con el aporte dado por la Secretaria General mediante corrreo electornico se evidencia que la entidad dispuso el correo control.disciplinario@umv.gov.co, para que la ciudadania formule las denuncias por actos de corrupción, lo cual contribuye al fortalecmiento de los canales de denuncia, no obstante como el producto de la actividad son dos publicaciones sobre los canales de denuncia y no se evidenció el producto, la actividad continua en seguimiento. En seguimiento. | Agosto 2019. 1) Un pantallazo del link en la Web de la entidad https://www.umv.gov.co/portal/denuncia-de-hechos-de-corrupcion/, através del cual se da informaci´+on sobre el correo de la entidad destinado para denunciar actos de corrupción.
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 Realizar dos (2) publicaciones o actualizaciones de los conjuntos de datos abiertos de la entidad en la plataforma de datos abiertos. | Realizar dos (2) publicaciones o actualizaciones de los conjuntos de datos abiertos de la entidad en la plataforma de datos abiertos |  | Julio - 2019 Noviembre - 2019 | 50% | Reporte OAP Agosto 2019: Se realizó la publicación de las intervenciones en la plataforma de Datos Abiertos, el cual se puede visualizar en el siguiente link:http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=umv&ext_bbox=&ext_prev_extent= Análisis OCI: Se validan los soportes entregados por OAP archivo "Confirmacion de publicacion de datos abiertos" donde se evidencia el 16 de julio la confirmación de la publicación del Conjunto de datos con el consolidado de las intervenciones a Junio 15 de 2019, se ratificó consultando el link.https://datosabiertos.bogota.gov.co/datasetq=umv&ext_bbox=&ext_prev_extent=" y se evidencia dos publicaciones 1. CONSOLIDADO INTERVENCIONES UMV 2018 con fecha de la última actualización del 15 de junio de 2019. y el 2. CONSOLIDADO INTERVENCIONES UMV A JULIO 30 DE 2019. se descarga archivo cvs correctamente. Cumplida la primera publicación. En seguimiento. | Agosto 2019. Archivos: "Confirmacion de publicacion de datos abiertos.pdf" y "pantallazo Publicación de datos abiertos.doc" link.https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=umv&ext_bbox=&ext_prev_extent=
| Oficina Asesora de Planeación |  | 1.4 Promocionar la importancia de la ley de transparencia en la entidad. | Realizar una sensibilización sobre transparencia a los colaboradores de la entidad |  | 2019-07-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2019: Se realizó sensibilización sobre transparencia a los enlaces del proceso, el dia 31 de Julio de 2019, en donde a través de un taller se explicó la importancia de la transparencia, la ley y su publicación en la web. El proposito es que estos sean multiplicadores de la información con cada uno de sus procesos. Asi mismo, desde el proceso de comunicaciones se realizaron 7 videos con los colaboradores de la entidad, en donde envían un mensaje de cómo se logra ser transparente desde el cargo y funciones que desarrollan. Del mismo modo, el día 13 de Junio de 2019, se realizó sensibilización de transparencia con el acompañamiento de la Veeduria Distrital, en donde asistieron los delegados por los jefes de cada una de las areas de la entidad. Análisis OCI: Se evidencia acta de reunión del día 31 de julio de 2019 firmada por los enlaces de cada uno de los procesos de la UAERMV donde se evidencia el desarrollo de un taller de socialización de varios temas entre los que enuncian Transparencia, indicando que se explicó los conceptos de transparencia activa, pasiva, Qué es el Derecho de Acceso a la Información pública y Reserva de la información, la importancia del módulo de transparencia en la web de la entidad para el acceso a la información. Se evidencia invitación del 04/06/2019 a un taller de sensibilización con la Veeduría Distrital, acta de la ejecución de la sensibilización titulada Transparencia y acceso a la información pública Veeduría Distrital del 13 de junio de 2019 firmada por los representantes asignados por cada dependencia de la entidad. Se evidencia la publicación de 7 videos en la redes sociales de la UAERMV, durante agosto de 2019, de 7 personas de diferentes áreas de la entidad, donde cada uno envía un mensaje de cómo se logra ser transparente desde el cargo y funciones que desarrollan. En los videos participa un trabajador de obra, una persona de archivo, un abogado, una persona de financiera, un residente ambiental y una persona de comunicaciones y una de control interno. CUMPLIDA | Agosto 2019. Presentación enlaces.pptx. 2019-07-31 acta reunion de enlaces.pdf. listado de asistencia PRESENTACIÓN LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN - POLÍTICA DE TRANSPARENCIA VEEDURIA 13-06-2019. SENSIBILIZACIÓN TRANSPARENCIA VEEDURIA DISTRITAL.pdf. SENSIBILIZACION CON VIDEOS.docx
|  |  | 1.5 Informar a las partes interesadas de la entidad, sobre la importancia de la aplicación de la Ley de Transparencia | Socializar a través de redes sociales la importancia de la ley de transparencia |  | 2019-08-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2019: Se realizó campaña a través de la redes sociales sobre rendición de cuentas, donde inicialmente a través de unos tips que se publicaron, se daba pautas sobre que era, cuales eran los temas involucrados y a traves de mensajes claros se socializaba la importancia de la ley. Adjunto, está el informe de redes con los links de las publicaciones realizadas. Análisis OCI: En el soporte entregado por OAP se evidencia el cumplimento de la sensibilización de acuerdo a campaña de publicaciones en redes sociales (Twitter y Facebook) de la UAERMV durante julio y agosto desarrollada en 3 fases, donde se emitió por medio de piezas comunicativas y videos información enfocada a indicar, en la primera fase, por medio de 5 piezas, tipo Tips, dónde se puede conseguir la información relacionada con la Ley de Transparencia, qué tipo de información pueden encontrar en el enlace, por qué es importante ésta ley, en la segunda fase, 5 piezas comunicativas con mensajes acompañados de personajes, explican las ventajas de realizar la gestión de la entidad bajo la Ley de Transparencia y la tercera fase se realizaron 7 videos con los colaboradores de la entidad, en donde envían un mensaje de cómo se logra ser transparente desde el cargo y funciones que desarrollan. CUMPLIDA | Agosto 2019. Archivo "informe transparencia campaña.docx"
| Oficina Asesora de Planeación Secretaría General | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 Realizar informe sobre las solicitudes de acceso a la información que contenga la aplicación del principio de gratuidad, los estándares del contenido y la oportunidad de la información | Realizar y publicar dos (2) informes sobre las solicitudes de acceso a la información |  | Julio - 2019 Noviembre - 2019 | 50% | Reporte OAP Agosto 2019: Se realizó el informe del primer semestre de solicitudes de acceso a la información, el cual se encuentra publicado en la pgina web, en la sección de transparencia en el numeral 9.8. Análisis OCI: Se valida en la web de la UAERMV en el módulo de Transparencia numeral 9.8 el Informe Acceso a la Información Pública con corte a Junio 2019, el cual descargó correctamente. El informe indica el total de solicitudes recibidas en la entidad en el semestre, son 736 y para la categoría de solicitud de acceso a la información, las cuales fueron 5, una por mes excepto marzo, indica que todas fueron atendidas en los tiempos estipulados. Cumplida para la primera entrega. En seguimiento | Agosto 2019. Link: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/ Numeral 9.8 Archivo: InformeMonitoreoSolicitudesdeAccesoalaInformacion-junio19.doc
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 Realizar el monitoreo sobre la información a publicar. | Tres (3) monitoreos de la información a publicar (Transparencia Activa Ley 1712 de 2014) |  | Abril - 2019 Julio - 2019 Octubre - 2019 | 66% | Reporte OAP Abril 2019: Se realizó el monitoreo teniendo en cuenta el check list de la Procuraduría General de la Nación para transparencia activa. Y se identificó que se debe mejorar para iniciar el proceso de ajuste en el modulo de la pagina web. Evidencia reportada OAP: C:\Users\andrea.zambrano\OneDrive - uaermv\2019\Mayo 2019\Monitoreo PAAC 2019 I Cuatrimestre\OAP\Evidencias\Componente Transparencia-OAP\5.1. Análisis OCI: Se evidenció el documento "Informe de Seguimiento a la Publicación de Documentos de Transparencia Activa de la UAERMV Febrero 2019", en el cual se presenta el resultado de la verificación realizada y de lo cual se señaló: "verificación documento por documento de los instrumentos de información pública subidos en la pestaña de transparencia de la entidad el día 4 de febrero de 2019 se verificó que de los 55 numerales que están publicados en la página de transparencia a la fecha mencionada había alrededor de 69 documentos cuyos links se deben corregir o cuyos documentos se deben actualizar o revisar". En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2019: Se realizó informe de monitoreo a la Ley de Transparencia, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad en la sección de tranparencia en el numeral 9.9. Análisis OCI: En la web de la entidad, en el link del módulo de transparencia se evidencia la publicación del informe donde indica el seguimiento al estado de los documentos publicados en la pestaña de transparencia de la entidad y la estrategia que se desarrolló para corrigir los errores presentados en el acceso a los documentos publicados. En seguimiento. | Abril 2019. Informe de Seguimiento a la Publicación de Documentos de Transparencia Activa de la UAERMV Febrero 2019. Agosto 2019. INFORMEDEMONITOREOLEYDETRANSPARENCIA.docx Link: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/ Numeral 9.8. Informe Monitoreo Ley de Transparencia (Julio 2019).
Componente Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | Participación Ciudadana | 1. Realizar encuentros ciudadanos para tratar temas misionales | Dos (2) encuentros ciudadanos (listas de asistencia, registro fotográfico del evento) |  | Junio - 2019 Diciembre - 2019 | 50% | Reporte OAP Agosto 2019: Se realizó primer encuentro ciudadano en el mes de mayo del 2019 en la localidad de Suba. Se socializó la misiónalidad de la Entidad, así como el Modelo de Sostenibilidad y se resolvieron inquietudes de la comunidad respecto a la intervención con apoyo del área técnica. Análisis OCI : Se evidencio control de asistencia por parte de la comunidad con el tema : ´´ Encuentro Ciudadano´´ de fecha mayo 10 de 2019, en la localidad de Suba calle 149 carrera 72 y 74, asi msimo se observo video - fotos sobre la ejcucion de la actividad. En seguimiento. | Agosto 2019. 1) Formato de Control de Asistencia firmado por 24 asistentes de la comunidad. 2) Nueve (9) fotos de evidencia de la realización del evento.
|  |  | 2. Aplicar encuesta de satisfacción de los ciudadanos (Rdc, espacios de diálogo entre otros) | Un (1) informe de resultados de la encuesta de satisfacción de los encuentros ciudadanos |  |  | 0% | Reporte OAP Agosto 2019: "Se aplicó encuesta de rendición de cuentas a través del canal (pagina web) dispuesto. Es importante resaltar que durante el espacio de rendición de cuentas se les recordó a los asistentes en varias oportunidades que debían dirigirse al link y diligenciar la encuesta que era de gran importancia para la toma de decisiones y mejoras en el proceso de rendición de cuentas". Análisis OCI: Se verificó la publicación del informe de rendición de cuentas con el analisis en el numeral: RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO CIUDADANO O AUDIENCIA PÚBLICA, a travésl link https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2019/03/Metodolog%C3%ADa-agenda-e-informe-de-RdC-Sector-Movilidad-2018.pdf, que da respuesta de los resultados y estadistica de las encuestas de satisfacción ciudadanas en el espacio de Rendición de Cuentas del Sector Movilidad, sin embargo, la acción debe corresponder a los espacios de participación ciudadana de la UAERMV. Observación 4, La actividad no se ha cumplido puesto que el informe no corresponde a actividades propias de la entidad sino del sector . En seguimiento | Agosto 2019. 1) INFOMRE DEL SISTEMATIZACIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO CIUDADANO Y/O AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA EN EL MARCO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR MOVILIDAD F. 2018
Componente Integridad | Secretaria General- Gestores de Integridad y GTHU | Integridad | 1. Expedir el código de integridad y adoptarlo mediante acto administrativo. | 1 código de integridad adoptado mediante acto administrativo |  | 2019-04-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2019: Durante el primer trimestre se elaboró la resolución No. 097 de 02 de abril de 2019 “Por la cual se adopta el Código de Integridad de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento vial”. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenció la Resolución No. 097 del 02 de abril de 2019, suscrita por el Director General de la UAERMV, a través de la cual se adoptó el Código de Integridad de la entidad y que se encuentra publicado en la Intranet. Cumplida. | Agosto 2019, Código de Integridad de la UAERMV, el cual fue consultado a través del link: https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2019/04/Resolucion-097-2019-1.pdf
|  |  | 2. Conformar el grupo de gestores de integridad de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. | 1 acto administrativo de conformación de gestores de integridad |  | 2019-06-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2019: Se conformó el grupo de gestores de integridad de acuerdo con lo establecido en la Resolución 229 de 2019 “Por la cual se conforma el equipo de gestores de integridad de la Unidad Administrativa. Especial de Rehabilitación y mantenimiento vial”. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenció la Resolución No. 229 del 11 de junio de 2019, suscrita por la Secretaria General de la UAERMV, a través de la cual se conformó el equipo de gestores de integridad de la entidad y que se encuentra publicada en la Intranet. Cumplida. | Agosto 2019. Resolución de conformación del equipo de gestores de integridad de la UAERMV consultado a través del link: https://www.umv.gov.co/portal/normograma/#1503100405306-3f2dd83c-e102
|  |  | 3. Realizar sensibilizaciones con los Gestores de Integridad para la interiorización del Código de Integridad de la UAERMV. | 1 capacitación a gestores de integridad |  | 2019-07-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2019: El equipo de gestores durante el mes de julio realizó dos reuniones donde están trabajando en la construcción de un cronograma de trabajo, estrategias de comunicación interna, en el mes de agosto se realizó una reunión donde hubo aportes por parte del equipo de gestores sobre propuestas de estrategias de comunicación de los valores. Durante el mes de agosto, el proceso de Gestión de Talento Humano solicitó a la oficina de Comunicaciones realizar la pieza digital para socializar por medio digital “Los siete valores contenidos en el código de integridad de la UAERMV”, la cual esta por publicarse e inicios del mes de septiembre. Análisis OCI: Se envidenciaron actas de reunión, lideradas por la Secretaría General, donde se realizaron mesas de trabajo con el grupo de gestores de integridad para establecer actividades para el plan de gestión de integridad, las cuales se desarrollaron los días: 05-07-19_Acta_reunion_Gestores_Integridad (Temas: Se da lectura al código de integridad y fuciones de los gestores, se establece plan de trabajo, se solicitará a la DDI una plataforma para facilitar la socialización de integridad y el acompañamiento para la elaboración del Plan de Acción, socialización de valores a través de comunicaciones...) 23-07-19_Acta_reunion_Gestores_Integridad (Temas: se informó gestión adelantada a la DDI, la estrategia de comunicación para socializar los valores, revisar con la caja de compensación cómo puede contribuir con la socialización, lluvia de ideas para desarrollar la estrategia de comunicación de valores...) 13-08-19_Acta_reunion_Gestores_Integridad (Temas: propuesta de socialización de valores por gestores de integridad, búsqueda de video externo para la socialización de valores, solicitud a comunicaciones sobre un link donde se vea la información de los gestores de integridad...). Cumplida | Agosto 2019. 05-07-19_Acta_reunion_Gestores_Integridad 23-07-19_Acta_reunion_Gestores_Integridad 13-08-19_Acta_reunion_Gestores_Integridad
|  |  | 4. Elaborar un plan de acción para la implementación de acciones de socialización e interiorización del nuevo código de Integridad. | 1 plan de acción del código de integridad |  |  | 0% | Reporte OAP Agosto 2019: El equipo de gestores durante el mes de julio realizó dos reuniones donde están trabajando en la construcción de un cronograma de trabajo, estrategias de comunicación interna, en el mes de agosto se realizó una reunión donde hubo aportes por parte del equipo de gestores sobre propuestas de estrategias de comunicación de los valores. Durante el mes de agosto, el proceso de Gestión de Talento Humano solicitó a la oficina de Comunicaciones realizar la pieza digital para socializar por medio digital “Los siete valores contenidos en el código de integridad de la UAERMV”, la cual esta por publicarse e inicios del mes de septiembre. Análisis OCI: No se evidenció el plan de acción de gestores de integridad; sin embargo, el enlace del proceso GTHU - Gestión del Talento Humano indicó que se encuentra en la etapa de formulación. Observación 5. No hay reporte de labores tendientes a la formulación del plan de acción contenido en la actividad. En seguimiento. | Agosto 2019. No existe Plan de Acción.
NOTA: En este informe se reporta seguimiento a 28 actividades de 79 que conforman el PAAC 2019 versión 3. En este seguimiento se incluyeron 4 actividades que debieron ser cumplidas en el primer cuatrimestre de 2019 y no lo estuvieron o fue incompleta. Es importante resaltar que mediante Email del 11 de septiembre de 2019, remitido por la Oficina Asesora de Planeación como responsable de la consolidación de las actividades del PAAC, esa dependencia precisó que con respecto del Componente "Integridad", se debe tener en cuenta la versión 4 del Plan, por cuanto el mismo fue reformulado, de acuerdo con la mesa de trabajo en donde se solicitaba desde la OCI y la OAP dar continuidad a las actividades de ética e integridad.
EQUIPO AUDITOR: |  |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Firma |  |  |  |  | Firma
Nombre: IGOR ARAFAT GUTIERREZ STAND |  |  |  |  | Nombre: EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO
Cargo o Contrato: Abogado Contratista |  |  |  |  | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Note on E10: Esta actividad debe ser reportada por el responsable de la misma.
Note on I10: En esta casilla se debe realizar el seguimento por la OCI