## PESV-PM-2019 aprobado
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | FEBRERO DE 2019 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | DIANA PAOLA MUÑOZ GARCÍA | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
1 | En las visitas IN SITU de los días 23-11-2018 a la Sede Operativa y 30-11-2018 a la Sede de Producción: a) SE EVIDENCIÓ que no existe plano físico de las vías internas en la Sede Operativa b) SE EVIDENCIÓ que no existe plano físico de las vías internas en la Sede de Producción. | Auditoria Interna | Real | No se aplicó lo definido en la ficha # 127 del documento ODM-PL-001 V2 | Que el personal y visitantes no identifiquen vías internas, zonas de parqueo, senderos peatonales y distribución de las sedes | Acción Correctiva | Ubicar planos físico de las vías internas de la sede operativa y de la sede de producción "La Esmeralda Planta del Zuque " de acuerdo con la revisión. | Gerencia de Producción | 2019-03-01 | 2019-08-30 | [5 empty] | Real
| En la visita IN SITU del día 30-11-2018 a la Sede de Producción, SE EVIDENCIÓ que en el área donde se localizan las plantas de producción no existe señalización vehicular y peatonal, lo que genera riesgo donde se han identificado conflictos entre peatones, maquinaria pesada y demás vehículos que circulan en la zona; así mismo, se encontró que el sardinel esta demarcado de manera parcial, en tres (3) segmentos discontinuos o interrumpidos, lo que también genera riesgo donde se identificaron conflictos peatón-vehículo. | Auditoria Interna | Real | El proceso de adquisición de señalización no llegó a término en al vigencia 2018. | Riesgo vial por la ausencia de señalización y/o demarcación. | Acción Correctiva | Realizar inventario de señalización de vías internas, zonas de parqueo y senderos peatonales (Sede de producción "La Esmeralda") y generar la necesidad de las mismas. | Gerencia de Producción | 2019-03-01 | 2019-08-30
2 | [6 empty] | Elevar la necesidad con el Comité de Seguridad Vial. para. Solicitar la aprobación de los recursos asociados a la necesidad generada de señalización en la sede de producción, tanto vehicular como peatonal para el posterior proceso de adquisición. | Gerencia de Producción | 2019-03-01 | 2019-08-30 | [5 empty] | Potencial
| En la visita IN SITU del día 30-11-2018 a la Sede de Producción, SE EVIDENCIÓ que el acceso de entrada y salida de la sede no cuenta con señalización ni demarcación, toda vez que el paso de vehículos de entrada (vía interna derecha que rodea las instalaciones de oficinas principales de la sede) se encontraba inhabilitado por fallas técnicas en la báscula camionera y fue necesario habilitar un tramo provisional de entrada, al lado de la vía interna izquierda donde salen los vehículos; esto generó que maquinaria liviana estuviera circulando en contravía, lo cual que genera riesgo de accidente de vehículos. | Auditoria Interna | Real | El proceso de adquisición de señalización no llegó a término en al vigencia 2018. | Riesgo vial por la ausencia de señalización y/o demarcación. | Acción Correctiva | Realizar inventario de demarcación de vías internas (Sede de producción "La Esmeralda") y generar la necesidad de las mismas. | Gerencia de Producción | 2019-03-01 | 2019-08-30
3 | [6 empty] | Elevar la necesidad con el Comité de Seguridad Vial para solicitar la aprobación de los recursos asociados a la necesidad generada de demarcación de las vías internas de la sede de producción para el posterior proceso de adquisición. | Gerencia de Producción | 2019-03-01 | 2019-08-30 | [5 empty] | De Mejora
| En la visita IN SITU del día 30-11-2018 a la Sede de Producción: a) SE EVIDENCIÓ que en la vía interna de salida no se tienen reductores de velocidad instaladas, por lo que la maquinaria y vehículos pesados circulan a más de 10 km/h (excediendo el límite de velocidad establecido para en esa sede); principalmente, en el sector donde se encuentra el material de fresado acopiado (cuyo volumen impide la circulación adecuada y segura de vehículos y maquinaria pesada), generando riesgo en caso de un deslizamiento o desprendimiento de material. b) SE EVIDENCIÓ que en la vía de acceso al casino, no existe señalización sobre la velocidad máxima permitida de 10 km/h, que evite vibraciones por exceso de velocidad y generar riesgos de deslizamiento del material acopiado de fresado, al lado de la vía, dado que este acopio tampoco cuenta con una barrera de protección o zona de aislamiento adecuada. | Auditoria Interna | Real | El proceso de adquisición de señalización no llegó a término en al vigencia 2018. | Riesgo vial por la ausencia de señalización y/o demarcación. | Acción Correctiva | Identificar puntos que requieren instalación de reductores de velocidad en la Sede de producción "La Esmeralda" e instalarlos. | Gerencia de Producción | 2019-03-01 | 2019-08-30
[7 empty] | Adecuación y despeje del sendero peatonal de acceso al casino. | Gerencia de Producción | 2019-03-01 | 2019-08-30
4 | [6 empty] | Elevar la necesidad con el Comité de Seguridad Vial para solicitar para aprobación los recursos asociados a la necesidad generada de adquirir reductores de velocidada en la sede de producción para el posterior proceso de adquisición. | Gerencia de Producción | 2019-03-01 | 2019-08-30
5 | En la revisión del documento ODM-PL-001-V2 “Plan Estratégico de Seguridad Vial UAERMV”, SE EVIDENCIÓ que no se encuentra incluido el numeral 4.1.17 “MANTENIMIENTO DE SEÑALES” como lo establece de la Resolución 1231 de 2016 "Por la cual se adopta el documento Guía para la Evaluación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial" que dispone: “La empresa tiene definida una política y/o procedimiento para el mantenimiento de las vías internas y señalización”. | Auditoria Interna | Real | El documento se encuentra en proceso de actualización. | Que el personal no conozca la política para el mantenimiento de vías internas y señalización de las sedes de la UAERMV al no estar documentada. | Acción Correctiva | Incluir en la actualización del documento PESV el numeral correspondiente 4.1.17 “MANTENIMIENTO DE SEÑALES” como lo establece de la Resolución 1231 de 2016 que incluye la política para el mantenimiento de vías internas y señalización de las sedes de la UAERMV. | Gerencia de Producción | 2019-03-01 | 2019-08-30 | [5 empty] | Corrección
6 | En la visita IN SITU a la Sede Operativa del día 30-11-2018: a) SE EVIDENCIÓ que vehículos particulares y de la entidad, no se parquen donde les corresponde estacionar, haciendo caso omiso a la señalización correspondiente. b) SE EVIDENCIÓ que personal de planta y contratista que labora en la sede operativa circula por áreas destinadas a la circulación vehicular, dado que las zonas y senderos peatonales están debidamente demarcados y señalizados para su adecuado uso. | Auditoria Interna | Real | Falta de cultura, hábitos viales seguros y de receptividad por parte del personal de campañas realizadas. | Riesgo vial por malos hábitos viales del personal. | Acción Correctiva | Realizar sensibilización a todo el personal de las sedes de la entidad sobre hábitos viales seguros dentro de los cuales esté el correcto uso de los parqueaderos y senderos peatonales de las sedes. | Gerencia de Producción | 2019-03-01 | 2019-06-30 | [5 empty] | Acción Correctiva
| En el seguimiento a las Recomendaciones generadas en el INFORME DE AUDITORÍA PESV de la vigencia 2017, SE EVIDENCIÓ que no se incluyó en el PIC – Plan Institucional de Capacitación 2018 ninguna actividad relacionada con seguridad vial, lo cual no ha permitido cerrar el Hallazgo 3 de la Auditoría PESV 2017: “No todo el personal con cargo de conductor-mecánico están recibiendo las capacitaciones de seguridad vial programadas para el año 2017. Se identificaron 3 conductores (SANDOVAL ALEXANDER, CORREDOR CUFIÑO FREDY HERNANDO, RODRIGUEZ BOHORQUEZ GUSTAVO) con inasistencia cuando el alcance debe ser al 100% de todo el personal con cargo de conductor ya que en algún momento realizarán dicha función”. (SIC). | Auditoria Interna | Real | En la vigencia 2018 no se incluyo dentro del PIC programa de capacitación en seguridad vial. | Falta de recordación de hábitos viales seguros en el personal. | Acción Correctiva | Definir el programa de capacitación en seguridad vial para la vigencia y enviarlo a Talento Humano para que sea incluido en el PIC - Plan Institucional de Capacitación de la UAERMV para la vigencia | Gerencia de Producción / Secretaría General | 2019-03-01 | 30/11/2019
7 | [6 empty] | Ejecutar el programa definido por el PIC de capacitación en seguridad vial. incluyendo la totalidad de los conductores de la entidad. | Gerencia de Producción / Secretaría General | 2019-03-01 | 30/11/2019 | [5 empty] | Acción Preventiva
8 | En la revisión del documento ODM-PL-001-V2 “Plan Estratégico de Seguridad Vial UAERMV”, en la “Tabla 59. Acciones en torno a rutas externas”, variable “APOYO TECNOLÓGICO”, que comprende las fichas #148 y #149: a) SE EVIDENCIÓ que las “acciones” son idénticas en ambas fichas, por cuanto describen cada una: “Incluir dentro del procedimiento de “Operación de vehículos para el transporte de materiales, equipos y personal”, fijar la frecuencia para la verificación”, además que no están relacionadas con el “criterio de evaluación” de esta variable “Apoyo Tecnológico”. b) SE EVIDENCIÓ en el punto de uso de la información documentada vigente: SISGESTION, que no se encuentra documentado ni existe el procedimiento: “ODM-PR-003 Operación de vehículos para el transporte de materiales, equipos y personal” ‘para el proceso Operación de Maquinaria. | Auditoria Interna | Real | No se tenia documentado el protocolo de control y seguimiento realizado a los vehículos y maquinaria de la UAERMV en la plataforma destinada para tal fin. | No aprovechar en su totalidad la herramienta de monitoreo y la información que provee. | Acción Correctiva | Ajustar las acciones de las fichas 148 y 149 para diferenciar su objetivo y frecuencia Ajustar las fichas 148- y 149 con criterio tecnológico. Documentar en el sistema de gestión de calidad, el procedimiento “ODM-PR-003 Operación de vehículos para el transporte de materiales, equipos y personal” ahora como PPMQ - Producción y Provisionamiento de MAquinaria | Gerencia de Producción | 2019-03-01 | 2019-08-30 | [5 empty] | Acción de Mejora
9 | En la mesa de trabajo del 23-11-2018, la cual se llevó a cabo con el personal que conforma el Grupo GPS, específicamente con la persona que fue designada para atender la auditoría con respecto al tema de “monitoreo” SE EVIDENCIÓ que no está documentado el esquema de retroalimentación y la generación de acciones preventivas que está aplicando la UAERMV como resultado del monitoreo que ejecuta el grupo de monitoreo GPS. | Auditoria Interna | Real | No se tenia documentado el protocolo de control y seguimiento realizado a los vehículos y maquinaria de la UAERMV en la plataforma destinada para tal fin. | No aprovechar en su totalidad la herramienta de monitoreo y la información que provee. | Acción Correctiva | Crear un protocolo de control y seguimiento por GPS de maquinaria y vehículos el cual incluya la forma como se realiza la retroalimentación de los comportamientos viales identificados y las acciones preventivas que se toman al respecto. | Gerencia de Producción | 2019-03-01 | 2019-08-30 | [5 empty] | Acción Correctiva
10 | Se realiza prueba aleatoria a tres vehículos y SE EVIDENCIÓ que no se realiza el monitoreo a dos (2) vehículos propios de la entidad identificados con placas OBC388 (2-CCS-06) CAMPERO CHEVROLET, cuyo SOAT es vigente hasta el 30-09-2018. (fuente de información archivo: SOAT 2017.xls) y el OLM829; no obstante, los responsables del monitoreo indicaron que éste se realiza solo a los vehículos propios de la UAERMV. | Auditoria Interna | Real | La totalidad de la flota vehicular y maquinaria no contaba con GPS instalado | No tener control en la totalidad de la flota de la UAERMV | Acción Correctiva | Instalar GPS a la totalidad de vehículos de la entidad que estén operativos Realizar monitoreo a los vehículos y maquinaria tanto propios como no proopios que estén al servicio de la entidad. | Gerencia de Producción | 2019-03-01 | 2019-08-30 | [5 empty] | Acción Preventiva
11 | En la mesa de trabajo de la Auditoria ODM y PESV del 23-11-2018, con el grupo GPS, se identificó el número de personas que operan el software GEOSCAN, siendo tres (3) contratistas quienes operan con un (1) solo usuario, SE EVIDENCIÓ que existe un (1) usuario para todo el grupo de monitoreo. | Auditoria Interna | Real | No se solicitó al contratista la totalidad de usuarios que realizaban el monitoreo dentro de la plataforma. | No identificar responsable directo de acceso y acciones realizadas dentro de la plataforma de GPS | Acción Correctiva | Asignar usuario a cada responsable de acceso a la plataforma de monitoreo | Gerencia de Producción | 2019-03-01 | 2019-08-30 | [5 empty] | Sin Cerrar
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Nota: El plan de mejoramiento fue aprobado por la OCI mediante memorando 20191600019073 del 20 de marzo de 2019