## PRO-PM-2019
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016
PROCESO: |  |  |  | PRODUCCION - PRO |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | FEBRERO DE 2019
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | DIANA PAOLA MUÑOZ GARCÍA
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
5 | Respecto del Contrato 056 de 2018 se evidenció que no se suscribió acta de cambio de supervisor y/o apoyo a la supervisión: Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales como ingeniero civil en el control y se-guimiento de los contratos y/o procesos a cargo de la UAERMV Acta de cambio de supervisión: se evidenció que los informes de actividades de enero a julio de 2018 están suscritos por el supervisor del contrato designado por el Director General mediante memorando 20181150002593 del 15 de enero; y a partir del mes de agosto de 2018, están suscritos por otra supervisora; no obstante, no se encontró nueva designación de la supervisión ni acta de cambio de supervisor suscrita. Acta de cambio de apoyo a la supervisión: mediante memorando 20181150038043 del 25 de junio de 2018 se designa apoyo a la supervisión de este contrato y con memorando 20181150053463 del 26 de septiembre de 2018 se asigna un nuevo apoyo a la supervisión; no obstante, no se encontró acta de cambio de apoyo a la supervisión suscrita. Lo anterior incumple el MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN vigente, artículo 8.2 “Alcance de la supervisión”, que señala: (…) “En el evento en que el funcionario que ejerce la supervisión o el apoyo correspondiente no continúe ejerciendo esta función ya sea por retiro del cargo, vacaciones o cualquier otra circunstancia, el Ordenador del Gasto designará por escrito un nuevo supervisor o apoyo a la supervisión. El supervisor o apoyo a la supervisión saliente junto con el supervisor entrante o apoyo a la supervisión entrante, luego de efectuada la nueva designación, deberán suscribir el formato CON-FM-044 “ACTA DE ENTREGA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN”. | Auditoria interna | No se cuenta con los documentos relacionados con el cambio de supervisor y/o apoyo a la supervision del contrato, formato CON-FM-044 | Por falta de un efectivo seguimiento a los procesos contractuales a cargo de la Gerencia, el supervisor no aplicó efectivamente el manual de interventoría y supervisión de la Entidad | No tener trazabilidad directa del cumplimiento de las funciones de supervisor para tomar acciones oportunas | Acción Correctiva | Realizar monitoreo mensual desde la gerencia a los cambios de supervisor y su documentacion de soporte en los procesos a cargo (base de datos actualizada) y capacitar a los supervisores sobre la importancia de la aplicación del manual de interventoria y supervision. | Gerencia de producción/ Auxiliar administrativo | 2019-03-01 | 2019-08-31
[7 empty] | Verificar en la base de datos el estado de cumplimiento de las obligaciones del supervisor antes de generar el paz y salvo de finalizacion de contrato. | Gerencia de producción/ Auxiliar administrativo | 2019-03-01 | 2019-08-31
6 | Respecto de los Contratos 411 y 056 de 2018 se evidenció que no están publicados en SECOP los documentos que se indica en cada caso: Contrato 411 de 2017 Objeto del Contrato: Prestar el servicio de ensayos de laboratorio de las muestras de mate-riales y pavimentos, necesarios para la producción de las mezclas asfálticas y de concreto de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial. Comparación de los informes que reposan en la carpeta contractual y los publicados en SECOP I: se evidenció que no está publicado en SECOP ninguno de los informes del su-pervisor que dan cuenta de la ejecución del contrato, tal y como reposan en la carpeta con-tractual. Contrato 056 de 2018 Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales como ingeniero civil en el control y se-guimiento de los contratos y/o procesos a cargo de la UAERMV Informes y actas que reposan en la carpeta contractual y publicados en SECOP I: se evidenció que no está publicado en SECOP I el acta de inicio del contrato; así mismo, la adi-ción No 1 y prórroga No 1 del contrato no se encontraron en la carpeta contractual. Lo anterior incumple lo dispuesto en las siguientes normas: - Artículo 11, Literal g) de la Ley 1712 de 2014 “ … Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedi-mientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: … g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones…”. Subrayado fuera de texto. - Artículo 8 del Decreto 103 de 2015 . “ … Artículo 8°. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumpli-miento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publi-car las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del in-terventor, que prueben la ejecución del contrato…” Subrayado fuera de texto. 1. Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato. (Decreto 103 de 2015, artículo 8°) | Auditoria interna | no se evidencia la gestion del supervisor para contar con las carpetas contractuales actualizadas y la informacion actualizada en el SECOP | Dado que se depende de la gestión de un tercero para alimentar y procesar la carga de los documentos a la plataforma virtual, no se realiza una acción directa de gestión contractual sobre la plataforma secop I, lo que genera inconsistencias entre los procesos virtuales y las carpetas físicas. | No tener trazabilidad directa del cumplimiento de las funciones de supervisor por depender de un tercero en lo referente a la gestion de la plataforma virtual | Acción Correctiva | Solicitar a Contratos de Secretaria General la verificacion de la carga al secop I de los documentos faltantes en las carpetas contractuales, acorde con la carpeta contractual fisica existente y segun las solicitudes realizadas para dicho fin (correos electronicos) | Gerencia de producción- Apoyos a la supervision/ asistente administrativa | 2019-03-01 | 2019-08-31
[7 empty] | Realizar monitoreo mensual desde la gerencia a las solicitudes de carga de informacion al secop 2 de la documentacion de soporte en los procesos contractuales. | Gerencia de producción- Apoyos a la supervision/ asistente administrativa | 2019-03-01 | 2019-08-31
7 | Revisada la carpeta del Contrato 056 de 2018, cuyo objeto es “Prestar servicios profesiona-les como ingeniero civil en el control y seguimiento de los contratos y/o procesos a cargo de la UAERMV”, respecto de los informes de cumplimiento de actividades reportadas en cum-plimiento de las obligaciones específicas, se concluyó que: • En ninguno de los 10 informes mensuales de actividades que reposan en la carpeta del contrato, el contratista hace referencia a los contratos y/o a los procesos de la entidad que fueron objeto de control y seguimiento en cumplimiento del objeto: “Prestar servicios pro-fesionales como ingeniero civil en el control y seguimiento de los contratos y/o procesos a cargo de la UAERMV”. • Las actividades que se reportan de un informe a otro son iguales y las evidencias que se relacionan en el informe no permite identificar diferencias entre uno y otro. • Las obligaciones específicas 2, 3 y 4 relacionadas con supervisión técnica y administrativa no describen el número del contrato que se apoya ni el supervisor que los recibe ni los pe-riodos de reporte de la información. Lo anterior incumple lo dispuesto por el literal a del numeral 8.3.3.3 “…Contrato de prestación de servicios” del MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN vigente de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, el cual señala: “a. Revisar y aprobar mensualmente el informe periódico de ejecución de actividades presentado por el contratista, de acuerdo con las obligaciones del contrato…” | Auditoria interna | • En ninguno de los 10 informes mensuales de actividades que reposan en la carpeta del contrato, el contratista hace referencia a los contratos y/o a los procesos de la entidad que fueron objeto de control y seguimiento en cumplimiento, • Las actividades que se reportan de un informe a otro son iguales y las evidencias que se relacionan en el informe no permite identificar diferencias entre uno y otro. • Las obligaciones específicas 2, 3 y 4 relacionadas con supervisión técnica y administrativa no describen el número del contrato que se apoya ni el supervisor que los recibe ni los periodos de reporte de la información | No se realiza efectivo seguimiento al contenido de los informes de supervision, los apoyos a la supervision no cuentan con la retroalimentacion necesaria para replicar en los contratistas la importancia de explicar y argumentar descriptivamente las actividades realizadas en cumplimiento de su contrato. | incumplimiento de las exigencias del manual de supervision. | Acción correctiva | Realizar mesas de trabajo con los apoyos a supervision, en donde se les retroalimente sobre las falencias encontradas en los informes de contratostas y capacitacion (replicacion) a los contratistas para garantizar que sus informes cumplan con los requerimientos de forma de presentacion del los avances de su gestion. | Gerencia de producción/ Ingeniero SIG /Auxiliar administrativo | 2019-03-01 | 2019-08-31
[7 empty] | Realizar actividades de verificacion de dicho cumplimiento de manera mensual antes de aprobar el informe 3. realizar seguimiento a la verificacion de manera mensual generando trazabiulidad | Gerencia de producción/ Ingeniero SIG /Auxiliar administrativo | 2019-03-01 | 2019-08-31
8 | Revisada la carpeta del contrato 411 de 2017, se identificó el uso de formatos que no guardan relación con el objeto del contrato y otros que se usan los cuales no se encuentran formaliza-dos en SISGESTIÓN, así: Objeto del Contrato: Prestar el servicio de ensayos de laboratorio de las muestras de mate-riales y pavimentos, necesarios para la producción de las mezclas asfálticas y de concreto de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial. Formato CON-FM-027 Preacta de obra: se evidenció que durante la ejecución del contrato, para cada pago tramitado el supervisor aplicó este formato el cual está formalizado en el Sis-tema Integrado de Gestión para contratos de obra y no para contratos de prestación de servi-cios Formato Informe de supervisión: se evidenció que durante la ejecución del contrato el su-pervisor aplicó un formato que no está formalizado en el Sistema Integrado de Gestión-SIG de la UAERMV. Lo anterior, incumple lo establecido en: • Documento SIG-IN-001-V10 INSTRUCTIVO CONTROL DE INFORMACIÓN DO-CUMENTADA, numeral 3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DOCUMENTA-DA: “cada responsable Directivo de Proceso debe asegurarse que todos los docu-mentos o información documentada del Sistema Integrado de Gestión que aplican en su dependencia se encuentran establecidos, documentados, implementados y mante-nidos de acuerdo con la normatividad vigente en calidad y necesidades del proceso”. • Documento “SIG-IN-001-V10 Instructivo Control de Información Documentada” en el numeral 3.8 “COPIA NO CONTROLADA: Todos los documentos controlados esta-rán disponibles únicamente en el Punto de Uso: la intranet SISGESTION. | Auditoria interna | Se identifica el uso de formatos no correspondientes al proceso | No se hace un efectivo seguimiento desde la gerencia al cumplimiento del uso exclusivo de documentos y formatos disponibles en el sisgestion | no se garantiza el uso de documentacion uniforme y trazable para la gestion contractual, lo que dificulta el seguimiento y gestion. | Acción Correctiva | Realizar seguimiento mensual desde la gerencia al uso, verificacion y capacitacion sobre el uso exclusivo de documentacion y formatos disponibles en sisgestion para la realizacion de la supervision de contratos. En donde se identifique la pertinencia de los formatos disponibles y se soliciten los ajustes correspondientes de ser necesario. | Gerencia de produccion-lider de suministros o supervisor.-Enlace Sig-GP | 2019-03-01 | 2019-07-31
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Nota: El plan de mejoramiento fue aprobado por la OCI mediante memorando 20191600019073 del 20 de marzo de 2019