## CEM-FM-004 (hidden)
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | RENDICION DE CUENTAS |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 16 de septiembre de 2019 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | OAP, GASA | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
N.A | N.A | Autoevaluación del Proceso | De Mejora | Debilidades en la convocatoria en algunas localidades que impidieron la participación masiva de la comunidad. | Baja participación de la comunidad en localidades como suba y puente aranda. | Acción de Mejora | 1. Realizar la convocatoria a los grupos de interés (Juntas de Accion Comunal) a traves de invitación formal entregada personalmente a los lideres comunitarios, entre 1 y 2 semanas de anterioridad a la Rendición de cuentas. 2.Suministrar a los líderes cpomo multiplicadores de información en sus localidades, piezas de invitación que se puedan entregar a los grupos focales que asisten a las JAC | GASA | 2019-10-01 | 2019-10-30 | [5 empty] | Real
N.A | N.A | Autoevaluación del Proceso | De Mejora | Desconocimiento de la mision de la entidad por parte de los ciudadanos | Baja participación de la comunidad por desconocimiento de la misión institucional. | Acción de Mejora | Reforzar la informacion que se da a la comunidad, relacionada con la mision y la vision de la Entidad en las reuniones de Inicio y de Cierre de obra. | GASA | 2019-10-01 | 2019-12-30
N.A | N.A | Autoevaluación del Proceso | De Mejora | Desconocimiento por parte de los colaboradpres de las sedes Operativa y Producción, sobre la rendición de cuentas que se realizó. | Baja conexión de personal de las sedes operativa y producción | Acción de Mejora | Teniendo en cuenta que la rendición de cuentas de la vigencia 2019 ya no será virtual si no presencial, se realizarán visitas a los sitios de trabajo en las tres sedes para socializar la fecha, hora y lugar del evento con el fin de invitar a los colaboradores a asistir a la rendición de cuentas o a seguir la transmisión a través de las redes sociales. Esta información será replicada a través de los canales internos a través de piezas gráficas y audiovisuales. | COMUNICACIONES | 2019-10-01 | 2019-10-30 | [5 empty] | Potencial
N.A | N.A | Autoevaluación del Proceso | De Mejora | Falta de pantallas activas en las sedes que dificultó la transmision del evento. | Baja conexión de personal de las sedes operativa y producción | Acción de Mejora | Se pedirá apoyo al área de sistemas para transmitir la rendición de cuentas a través de las pantallas de la entidad en sus tres sedes. | COMUNICACIONES | 2019-10-01 | 2019-10-30
|  |  |  | Falta de sensibilización y socialización sobre la importancia de la rendición de cuentas, el por que de estos espacios y la metodología que se debe emplear. | Baja participación de la comunidad por desconocimiento sobre en que consiste un espacio de rendicion de cuentas | Acción de Mejora | Realizar socializaciones y sensibilizaciones para los colaboradores de la entidad durante el proceso de rendición de cuentas. | OAP | 2019-09-01 | 2019-12-30 | [5 empty] | Corrección
N.A | N.A | Autoevaluación del Proceso | De Mejora | Los dias y horarios establecidos para los espacios dificulta la participación de los ciudadanos. | baja particpación de la comunidad por los horarios de realizaci´pon del evento | Acción de Mejora | Realizar el segundo espacio de rendición de cuentas en horarios que se le facilite al ciudadano para su asistencia (nocturnos o sabados) | OAP | 2019-09-01 | 2019-12-30 | [5 empty] | Acción Preventiva
N.A | N.A | Autoevaluación del Proceso | De Mejora | Debilidad en el formato de satisfacción ciudadana, toda vez que el formato no contiene un acápite para “Recomendaciones”, para que la UAERMV pueda conocer que aspectos adicionales se pueden tener en cuenta o en que se puede y se debe mejorar para las próximas ocasiones en que se lleve a cabo el ejercicio. | No se cuenta con recomendaciones y/o sugerencias de los ciudadanos en el marco de la mejora de estos espacios de doble via. | Acción de Mejora | Ajustar el APIC-FM-010-V3 Encuesta Evaluacion Rendicion de Cuentas, en donde se visualice un acapite de recomendaciones. | OAP | 2019-09-01 | 2019-12-30 | [5 empty] | Acción de Mejora
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Sin Cerrar
Cerrada
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos

## CEM-FM-004 OAP
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | RENDICION DE CUENTAS |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  | 16 de septiembre de 2019 / 18 de octubre de 2019 |  |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | OAP, GASA | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
N.A | N.A | Autoevaluación del Proceso | De Mejora | Desconocimiento por parte de los colaboradores de las sedes Operativa y Producción, sobre la rendición de cuentas que se realizó. | Baja conexión de personal de las sedes operativa y producción | Acción de Mejora | Teniendo en cuenta que la rendición de cuentas de la vigencia 2019 ya no será virtual sino presencial, se realizarán piezas de invitación para socializar la fecha, hora y lugar del evento con el fin de invitar a los colaboradores a asistir a la rendición de cuentas o a seguir la transmisión a través de las redes sociales. Esta información será replicada a través de los canales internos a través de piezas gráficas y audiovisuales. | COMUNICACIONES | 2019-10-01 | 2019-10-30 | [5 empty] | Potencial
N.A | N.A | Autoevaluación del Proceso | De Mejora | Falta de pantallas activas en las sedes que dificultó la transmisión del evento. | Baja conexión de personal de las sedes operativa y producción | Acción de Mejora | Teniendo en cuenta que la rendición de cuentas se realizará un sábado (día no laboral en las sedes), se solicitará al comité directivo el aseguramiento de la participación de los funcionarios y colaboradores de la entidad, del mismo modo, se remitirá una invitación para los mismos participaran activamente del evento. | COMUNICACIONES | 2019-10-01 | 2019-10-30
N.A | N.A | Autoevaluación del Proceso | De Mejora | Falta de sensibilización y socialización sobre la importancia de la rendición de cuentas, el por que de estos espacios y la metodología que se debe emplear. | Baja participación de la comunidad por desconocimiento sobre en que consiste un espacio de rendición de cuentas | Acción de Mejora | Realizar socializaciones y sensibilizaciones para los colaboradores de la entidad durante el proceso de rendición de cuentas. | OAP | 2019-09-01 | 2019-12-30 | [5 empty] | Corrección
N.A | N.A | Autoevaluación del Proceso | De Mejora | Los días y horarios establecidos para los espacios dificulta la participación de los ciudadanos. | baja participación de la comunidad por los horarios de realización del evento | Acción de Mejora | Realizar el segundo espacio de rendición de cuentas (octubre) en horarios que se le facilite al ciudadano para su asistencia (nocturnos o sábados) | OAP | 2019-09-01 | 2019-10-30 | [5 empty] | Acción Preventiva
N.A | N.A | Autoevaluación del Proceso | De Mejora | Debilidad en el formato de satisfacción ciudadana, toda vez que el formato no contiene un acápite para “Recomendaciones”, para que la UAERMV pueda conocer que aspectos adicionales se pueden tener en cuenta o en que se puede y se debe mejorar para las próximas ocasiones en que se lleve a cabo el ejercicio. | No se cuenta con recomendaciones y/o sugerencias de los ciudadanos en el marco de la mejora de estos espacios de doble vía. | Acción de Mejora | Ajustar el APIC-FM-010-V3 Encuesta Evaluación Rendición de Cuentas, en donde se visualice un acápite de recomendaciones. | OAP | 2019-09-01 | 2019-10-30 | [5 empty] | Acción de Mejora
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos

## CEM-FM-004 GASA
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | RENDICION DE CUENTAS |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  | 16 de septieimbre de 2019 / 18 de octubre de 2019 |  |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | OAP, GASA | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
N.A | N.A | Autoevaluación del Proceso | De Mejora | Debilidades en la convocatoria en algunas localidades(suba y puente Aranda) que impidieron la participación masiva de la comunidad. | Baja participación de la comunidad en localidades como suba y puente Aranda. | Acción de Mejora | 1. Realizar la convocatoria a los grupos de interés (Juntas de Acción Comunal) a través de invitación formal (oficio y correo electrónico) entregada personalmente a los lideres comunitarios, entre 1 y 2 semanas de anterioridad a la Rendición de cuentas. 2.Suministrar a los líderes como multiplicadores de información en sus localidades (entre 1 y 2 semanas con anterioridad a la rendición de cuentas), piezas de invitación (tanto física, a través de volante como virtual) que se puedan entregar a los grupos focales que asisten a las JAC. | GASA | 2019-10-01 | 2019-10-30 | [5 empty] | Real
N.A | N.A | Autoevaluación del Proceso | De Mejora | Desconocimiento de la misión de la entidad por parte de los ciudadanos | Baja participación de la comunidad por desconocimiento de la misión institucional. | Acción de Mejora | Realizar socializaciones con la comunidad, relacionada con la misión y la visión de la Entidad en las reuniones de inicio y cierre de obras en cada una de las localidades de Bogotá. Para lo anterior, se entregará volante informativo de la razón de ser de la UMV y se levantaran listados de asistencia y fotografías que den cuenta de la acción realizada. | GASA | 2019-10-01 | 2019-12-30
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Nota: La Oficina de Control Interno aprobó el plan de mejoramiento mediante radicado 20191600048563 del 21 de octubre de 2019.