## Análisis Físico
ind_id | Entidad | ind_codigo_proyecto_pri | ind_codigo_mgr | gral_descripcion_mgr | ind_codigo_indicador | ind_nombre_indicador | ind_indicador_tipo_suma | ind_estado_en_pa | ind_desc_estado_ind_pa | ind_prog_inicial_pd | ind_prog_actual | ind_ejecucion_vigencia | ind_porc_av_vig | ind_porc_av_trapd | ind_porc_av_pd | gral_rec_porc_ano4 | gral_rec_porc_tot | Finalizado | Priorización_Vigencia < 63 | Priorización_Trayectoria < 78 | Priorización_PDD < 69 | Revisión CI | PRIORIZADO | Análisis_Físico_Principal_Observación | Análisis_Físico_Principal_Recomendación | Análisis_Físico_Análisis de Causas o Problemática
5_2019_02_227_177_143_226 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 143 | 226 | Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) | 173 | Km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia local conservados | Suma | 1 | VIGENTE | 0 | 18.4 | 10.59 | 57.55 | 84.38 | 84.38 | 97.16 | 98.5399 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 9- Se presenta avance importante en la ejecución presupuestal, sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo. | 5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado. | Se observó mayor ejecución presupuestal que física por cuanto la entidad debe realizar el aprovisionamiento de bienes y servicios a través de contrataciones de insumos, materiales, recursos físicos (alquiler de maquinaria y equipos), recursos humanos, para producir diferentes tipos de mezclas e intervenciones en la malla vial de la ciudad, y estas contrataciones se realizan en grandes volúmenes para aprovechar la capacidad instalada, lograr mejores precios y obtener economía de escala. Por lo anterior, los resultados de los compromisos presupuestales se reflejarán superiores a los físicos. No obstante a lo anterior, técnicamente se identificaron las siguientes causas reportadas por la gerencia de proyecto mediante correo electrónico del 30 de octubre de 2019, por cuanto la Oficina de Control Interno indagó del porque la meta obtuvo ejecución presupuestal superior al 70% (porcentaje adecuado para la fecha de corte establecido en SEGPLAN), mientras que la meta física no tuvo el mismo efecto, dado que el avance reportado al corte del 30 de septiembre de la vigencia, cerró en el 57,55%: Causas identificadas: En Malla Vial Arterial se han atendido y apoyado las solicitudes presentadas por las entidades. 1. El Clima y las fuertes lluvias no permiten el trabajo continuo 2. Se le ha dado prioridad a la Intervención en la Misionalidad, toda vez que se tuvieron inconvenientes con el suministro insumos para mezclas por el cierre de la Vía al Llano. Finalmente, la gerencia de proyecto planteó las siguientes soluciones para las causas registradas: 1. Se espera continuar con el suministro insumos para mezclas con normalidad de la Vía al Llano. 2. Se ha logrado avanzar en ejecución ya que con corte al 28 de octubre se han alcanzado los 13.17 kms Carril
5_2019_02_227_177_143_228 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 143 | 228 | Mantener periódicamente de 50 km carril de malla vial rural | 175 | Km/carril vial rural mantenidas | Suma | 1 | VIGENTE | 0 | 10 | 3.47 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 77.37 | 77.3654 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9- Se presenta avance importante en la ejecución presupuestal, sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo. | 5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado. | Se observó mayor ejecución presupuestal que física por cuanto la entidad debe realizar el aprovisionamiento de bienes y servicios a través de contrataciones de insumos, materiales, recursos físicos (alquiler de maquinaria y equipos), recursos humanos, para producir diferentes tipos de mezclas e intervenciones en la malla vial de la ciudad, y estas contrataciones se realizan en grandes volúmenes para aprovechar la capacidad instalada, lograr mejores precios y obtener economía de escala. Por lo anterior, los resultados de los compromisos presupuestales se reflejarán superiores a los físicos. No obstante a lo anterior, técnicamente se identificaron las siguientes causas reportadas por la gerencia de proyecto mediante correo electrónico del 30 de octubre de 2019, por cuanto la Oficina de Control Interno indagó del porque la meta obtuvo ejecución presupuestal superior al 70% (porcentaje adecuado para la fecha de corte establecido en SEGPLAN), mientras que la meta física no tuvo el mismo efecto, dado que el avance reportado al corte del 30 de septiembre de la vigencia, cerró en el 34,70%: Causas identificadas: 1. Al inicio de la intervención se presentaron lluvias y un en general un fuerte invierno. 2. Los segmentos intervenidos en las ruralidades corresponden a trabajos de mejoramiento en Fresado Estabilizado. En esta tipología se han atendido las recomendaciones del especialista para realizar el proceso constructivo en el cual se debe colocar el fresado estabilizado en dos capas de 8 cm /por capa, dejando un tiempo prudencial con paso de vehículos para lograr una mejor compactación y evacuación de la humedad que pueda tener el material, posterior a su extendida, para la complementación con la segunda capa. 3. Los CIV´s intervenidos son largos y se reportan como meta solamente cuando están terminados. 4. Se tuvieron inconvenientes con el suministro insumos para mezclas por el cierre de la Vía al Llano Finalmente, la gerencia de proyecto planteó las siguientes soluciones para las causas registradas: 1. Se espera que continúe normal el tránsito por la vía al Llano. 2. Continuar con la intervención en ruralidad Una vez terminados estos 14 segmentos, se hayan terminado, lo cual se tiene previsto para el mes de noviembre, se completarán aproximadamente el 90% de la meta.
5_2019_02_227_177_143_229 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 143 | 229 | Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | 176 | Malla vial local conservada y rehabilitada | Suma | 1 | VIGENTE | 256 | 309.13 | 213.99 | 69.22 | 91.22 | 91.22 | 80.73 | 88.3961 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5_2019_02_227_177_145_238 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 145 | 238 | Conservar 100 km de ciclorrutas | 185 | Km de ciclorrutas conservados | Suma | 1 | VIGENTE | 0 | 9.63 | 4.54 | 47.14 | 67.16 | 67.16 | 80.47 | 87.9538 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9- Se presenta avance importante en la ejecución presupuestal, sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo. | 5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado. | Se observó mayor ejecución presupuestal que física por cuanto la entidad debe realizar el aprovisionamiento de bienes y servicios a través de contrataciones de insumos, materiales, recursos físicos (alquiler de maquinaria y equipos), recursos humanos, para producir diferentes tipos de mezclas e intervenciones en la malla vial de la ciudad, y estas contrataciones se realizan en grandes volúmenes para aprovechar la capacidad instalada, lograr mejores precios y obtener economía de escala. Por lo anterior, los resultados de los compromisos presupuestales se reflejarán superiores a los físicos. No obstante a lo anterior, técnicamente se identificaron las siguientes causas reportadas por la gerencia de proyecto mediante correo electrónico del 30 de octubre de 2019, por cuanto la Oficina de Control Interno indagó del porque meta presupuestal no alcanzo un resultado de al menos el 70%, dado que el avance reportado al corte del 30 de septiembre de la vigencia, cerró en el 47,14%: Causas identificadas: 1. Actualmente se están interviniendo 5 kms, los cuales no suman meta por estar en ejecución, y cuando se hayan terminado, se realiza su reporte oficial. 2. Los segmentos que se han intervenido corresponden a la Tipología de rehabilitación, lo cual ha implicado mayor dedicación y menor rendimiento. 3. Se tiene previsto realizar intervención en las ciclorutas de la Calle 26 y en la Avenida Primero de Mayo, para esta última se requiera un permiso de la Secretaria de Medio Ambiente, que fue entregado el pasado 28 de Octubre 4. Se tuvieron inconvenientes con el suministro insumos para mezclas por el cierre de la Vía al Llano. Finalmente, la gerencia de proyecto planteó las siguientes soluciones para las causas registradas: 1.Reportar los segmentos que ya se están terminando. 2. Ya se coordinó con el Jardín Botánico la Tala de Árboles. 3. Se empezará a partir del 5 de noviembre la ejecución en jornada nocturna en intervención de cambio de carpeta, en la cicloruta de la avenida 1 de Mayo que son 2 kilómetros y en la cicloruta de la calle 26 ,que también son 2 kilómetros . 4. Está programado cumplir con la meta de 4.61 a mediados de diciembre 5. Se espera que continúe normal el tránsito por la vía al Llano.
5_2019_02_227_201_188_261 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 188 | 261 | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas | 407 | Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas | Constante | 1 | VIGENTE | 80 | 80 | 82 | 102.5 | 104.91 | 83.93 | 89.88 | 65.0181 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5_2019_02_227_202_190_256 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 190 | 256 | Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad | 559 | Nivel de desarrollo institucional alcanzado y/o mantenido | Constante | 1 | VIGENTE | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 16.67 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9- Se presenta avance importante en la ejecución presupuestal, sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo. | 5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado. | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante correo electrónico del 30 de octubre de 2019 qué en los meses de julio a septiembre de 2019 se incorporaron las nuevas actividades, las cuales permitirán a la entidad subir al menos al tercer quintil de la medición del FURAG. Al 30 de septiembre se registró un avance de un 75% de las actividades planteadas en el plan, teniendo en cuenta que este plan fue enriquecido con varias actividades que requieren de la colaboración de todas las dependencias de la UAERMV. Adicionalmente, en el Comité Directivo SIG del mes de septiembre de 2019, la Oficina Asesora de Planeación - OAP generó las alertas del estado de avance del Plan de Adecuación y sostenibilidad, solicitando que los líderes de procesos aseguren el cumplimiento de sus respectivos productos en el Plan. Finalmente, las soluciones planteadas por la OAP apuntan a que desde el mes de julio a septiembre de 2019 también se han diseñado las auditorías internas de calidad que aportarán al fortalecimiento de los 17 procesos y que se realizarán entre los meses de octubre y noviembre. Adicionalmente se ha persistido en el seguimiento riguroso al progreso de las acciones reportadas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad reconociendo que esta acción permite generar alertas tempranas sobre acciones con retrasos o sin gestión alguna dentro del plan.
5_2019_02_227_202_190_257 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 190 | 257 | Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local | 420 | Número de sedes | Suma | 1 | VIGENTE | 0.2 | 0.37 | 0.34 | 91.89 | 96.25 | 77 | 68.86 | 30.8155 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5_2019_02_227_203_192_259 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 192 | 259 | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad | 450 | Porcentaje de modernización del recurso tecnológico y de sistemas de información | Suma | 1 | VIGENTE | 20 | 20 | 17 | 85 | 96 | 90.08 | 96.34 | 83.5522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Note on D1: Henry Daladier Polo Quiroga: Meta Producto
Note on N1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución Física Vigencia
Note on O1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución Física Trayectoria
Note on P1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución Física PDD
Note on Q1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución presupuestal Vigencia
Note on R1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución presupuestal Trayectoria
Note on T1: Henry Daladier Polo Quiroga: Priorización Vigencia
Note on U1: Henry Daladier Polo Quiroga: Priorización Trayectoria
Note on V1: Henry Daladier Polo Quiroga: Priorización PDD
Note on W1: Marcar 1. Si considera revisión prioritaria y no se encuentra priorizado por los criterios de Vigencia y Transcurrido
Note on X1: Henry Daladier Polo Quiroga: Suma: Priorización Vigencia + Transcurrido + Revisión CI

## Análisis Presup. - Contracta.
py_id | Entidad | py_codigo_proyecto_pri | py_codigo_mgr | gral_descripcion_mgr | py_codigo_proyecto | py_nombre_proyecto | py_codigo_interno_meta | py_mpi_tipo_suma | py_descripcion_meta | py_estado_prog_meta_desc | py_rec_prog_ano4 | py_rec_ejec_ano4 | py_rec_porc_ano4 | PRIORIZADO | Presupuestal_Observación | Presupuestal_Recomendación | Presupuestal_Análisis de Causas o Problemática | Contractual_Observación | Contractual_Recomendación | Contractual_Análisis de Causas o Problemática
5_2019_02_227_177_143_226 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 143 | 226 | Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) | 408 | Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | 7 | 1 | Conservar 62.31 Km-Carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) | EN EJECUCION | 9000000000 | 8744231570 | 97.16 | 1 | 12 - No hay observación | 10 - No requiere recomendación | Se identificó adecuada ejecución presupuestal al corte del 3er trimestre de 2019, dado que el resultado es superior al 75%. Por otra parte, se cruzaron las cifras reportadas los proyectos de inversión del SEGPLAN al corte del periodo en evaluación y las registradas en el informe presupuestal PREDIS al mismo corte; resultado del cruce se identificó homogeneidad en estas. | 13 - No hay observación | 7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual | La ejecución de los $8.744 millones, es dada por: 1) Los costos directos por valor de $5.909 millones, correspondiente a 18 contratos de suministro suscritos al corte de septiembre de 2019 2) Adiciones a contratos de la vigencia 2018 por valor de $1.581 millones,3) Suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por valor de $1.165 millones; y, 4) gastos operativos por valor de $89 millones de pesos. Debido a que el proyecto de inversión 408. Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial, está compuesto por 4 metas proyecto, los contratos suscritos en él, son prorrateados por el costeo directo para distribuir su ejecución en las 4 metas proyecto; por lo anterior, al corte de septiembre de 2019, se celebraron 302 compromisos para el proyecto de inversión 408, distribuidos, así: 1) 18 contratos de suministro, 2) 17 adiciones de contratos de la vigencia 2018, 3) 242 contratos y adiciones de prestación de servicios profesionales y de apoyo; y, 4) 25 Registros presupuestales relacionados con gastos operativos. No obstante lo anterior, se identificó el estado de 26 procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones 2019 al inicio del tercer trimestre de 2019 para el proyecto de inversión 408: 21 contrataciones y/o publicaciones, 1 aplazado para el mes de octubre y 4 anulados. En reunión con la Oficina Asesora de Planeación - OAP y los delegados de los gerentes de proyectos de inversión sesionada el 29 de julio de 2019, la OAP y Secretaría General han comunicado que en reuniones de seguimiento y/o vía correo electrónico, se hacen las recomendaciones a las solicitudes de modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones respecto de las adiciones a contratos y cumplimiento del mismo.
5_2019_02_227_177_143_226 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 143 | 226 | Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) | 408 | Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | 9 | 1 | Mantener 14 Km carril de malla vial rural | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 1 | 1- Existen diferencias en los valores o datos registrados en los instrumentos de planeación y seguimiento. | 1 - Unificar y/o actualizar inmediatamente la información de los aplicativos e instrumentos con el que se realiza el seguimiento de la ejecución presupuestal de metas proyectos de inversión. | La meta reportada por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta repetida con la siguiente fila. | 1- Existen diferencias en la información registrada en los instrumentos de planeación y seguimiento. | 1 - Unificar y/o actualizar inmediatamente la información de los aplicativos e instrumentos con los que se realiza el seguimiento de la ejecución contractual. | La meta reportada por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta repetida con la siguiente fila
5_2019_02_227_177_143_228 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 143 | 228 | Mantener periódicamente de 50 km carril de malla vial rural | 408 | Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | 9 | 1 | Mantener 14 Km carril de malla vial rural | EN EJECUCION | 3500000000 | 2707787337 | 77.37 | 1 | 12 - No hay observación | 10 - No requiere recomendación | Se identificó adecuada ejecución presupuestal al corte del 3er trimestre de 2019, dado que el resultado es superior al 75%. Por otra parte, se cruzaron las cifras reportadas los proyectos de inversión del SEGPLAN al corte del periodo en evaluación y las registradas en el informe presupuestal PREDIS al mismo corte; resultado del cruce se identificó homogeneidad en estas. | 13 - No hay observación | 7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual | La ejecución de los $2.708 millones, es dada por: 1) Los costos directos por valor de $1.830 millones, correspondiente a 18 contratos de suministro suscritos al corte de septiembre de 2019 2) Adiciones a contratos de la vigencia 2018 por valor de $489 millones,3) Suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por valor de $360 millones; y, 4) gastos operativos por valor de $27 millones de pesos. Debido a que el proyecto de inversión 408. Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial, está compuesto por 4 metas proyecto, los contratos suscritos en él, son prorrateados por el costeo directo para distribuir su ejecución en las 4 metas proyecto; por lo anterior, al corte de septiembre de 2019, se celebraron 302 compromisos para el proyecto de inversión 408, distribuidos, así: 1) 18 contratos de suministro, 2) 17 adiciones de contratos de la vigencia 2018, 3) 242 contratos y adiciones de prestación de servicios profesionales y de apoyo; y, 4) 25 Registros presupuestales relacionados con gastos operativos. No obstante lo anterior, se identificó el estado de 26 procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones 2019 al inicio del tercer trimestre de 2019 para el proyecto de inversión 408: 21 contrataciones y/o publicaciones, 1 aplazado para el mes de octubre y 4 anulados. En reunión con la Oficina Asesora de Planeación - OAP y los delegados de los gerentes de proyectos de inversión sesionada el 29 de julio de 2019, la OAP y Secretaría General han comunicado que en reuniones de seguimiento y/o vía correo electrónico, se hacen las recomendaciones a las solicitudes de modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones respecto de las adiciones a contratos y cumplimiento del mismo.
5_2019_02_227_177_143_229 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 143 | 229 | Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | 408 | Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | 5 | 1 | Conservación y Rehabilitación 1,254 Km-Carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | EN EJECUCION | 79030313118 | 73803716823 | 93.39 | 0
5_2019_02_227_177_143_229 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 143 | 229 | Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | 408 | Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | 10 | 0 | (*) Pago 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | EN EJECUCION | 17089499558 | 3790116395 | 22.18 | 0
5_2019_02_227_177_145_238 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 145 | 238 | Conservar 100 km de ciclorrutas | 408 | Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | 8 | 1 | Conservar 20.50 Km de ciclorrutas (de andén) | EN EJECUCION | 3036873324 | 2443851774 | 80.47 | 1 | 12 - No hay observación | 10 - No requiere recomendación | Se identificó adecuada ejecución presupuestal al corte del 3er trimestre de 2019, dado que el resultado es superior al 75%. Por otra parte, se cruzaron las cifras reportadas los proyectos de inversión del SEGPLAN al corte del periodo en evaluación y las registradas en el informe presupuestal PREDIS al mismo corte; resultado del cruce se identificó homogeneidad en estas. | 13 - No hay observación | 7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual | La ejecución de los $2.444 millones, es dada por: 1) Los costos directos por valor de $1.651 millones, correspondiente a 18 contratos de suministro suscritos al corte de septiembre de 2019 2) Adiciones a contratos de la vigencia 2018 por valor de $442 millones,3) Suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por valor de $326 millones; y, 4) gastos operativos por valor de $25 millones de pesos. Debido a que el proyecto de inversión 408. Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial, está compuesto por 4 metas proyecto, los contratos suscritos en él, son prorrateados por el costeo directo para distribuir su ejecución en las 4 metas proyecto; por lo anterior, al corte de septiembre de 2019, se celebraron 302 compromisos para el proyecto de inversión 408, distribuidos, así: 1) 18 contratos de suministro, 2) 17 adiciones de contratos de la vigencia 2018, 3) 242 contratos y adiciones de prestación de servicios profesionales y de apoyo; y, 4) 25 Registros presupuestales relacionados con gastos operativos. No obstante lo anterior, se identificó el estado de 26 procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones 2019 al inicio del tercer trimestre de 2019 para el proyecto de inversión 408: 21 contrataciones y/o publicaciones, 1 aplazado para el mes de octubre y 4 anulados. En reunión con la Oficina Asesora de Planeación - OAP y los delegados de los gerentes de proyectos de inversión sesionada el 29 de julio de 2019, la OAP y Secretaría General han comunicado que en reuniones de seguimiento y/o vía correo electrónico, se hacen las recomendaciones a las solicitudes de modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones respecto de las adiciones a contratos y cumplimiento del mismo.
5_2019_02_227_201_188_261 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 188 | 261 | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas | 1171 | Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV | 1 | 0 | (*) Mantener el 80 % De satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas | EN EJECUCION | 6763188000 | 6084303716 | 89.96 | 0
5_2019_02_227_201_188_261 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 188 | 261 | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas | 1171 | Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV | 2 | 0 | (*) Pago 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | EN EJECUCION | 6155000 | 0 | 0 | 0
5_2019_02_227_202_190_257 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 190 | 257 | Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local | 1181 | Modernización institucional | 1 | 1 | Alcanzar el 74.40 % del Índice de Desarrollo Institucional | FINALIZADA - NO CONTINUA | 0 | 0 | 0 | 0
5_2019_02_227_202_190_257 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 190 | 257 | Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local | 1181 | Modernización institucional | 2 | 1 | Adecuar y dotar 1 Sede para el proceso de produccion e intervencion de la malla vial | EN EJECUCION | 6771200000 | 4662703639 | 68.86 | 1 | 3- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física. | 5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión. | La Oficina de control Interno indagó a la gerencia de proyecto del porque la meta obtuvo ejecución física superior al 70% (porcentaje adecuado para la fecha de corte establecido en SEGPLAN), mientras que la meta presupuestal no tuvo el mismo efecto. La gerencial del proyecto reportó mediante correo electrónico del 29 de octubre de 2019, que la justificación a lo anterior se da toda vez que la meta del proyecto de inversión corresponde a adecuar y dotar 1 sede para el proceso de producción de la UAERMV, razón por la cual en el plan de acción del proyecto el porcentaje asignado a las actividades directamente relacionadas con la sede operativa es mayor que el de los demás, correspondiente al 60%. Respecto a las acciones identificadas a la fecha se encuentran adecuadas y entregadas el 100% de las áreas de la sede operativa, se han realizado y culminado las actividades de traslado de las operaciones de la antigua sede Veraguas, se suscribió adición frente al contrato de arrendamiento logrando así contar con la disponibilidad de la sede hasta marzo de 2020, se suscribió el contrato de vigilancia, y se realizaron los estudios previos y de sector para adelantar las actividades de adecuación y mantenimiento de la sede de Producción. Así mismo, se han obtenido ahorros significativos en las adquisiciones realizadas, y se encuentra pendiente la suscripción de los contratos asociados a la adecuación y mantenimiento de la sede de Producción, por lo que, aunque el avance físico es alto, los compromisos únicamente se verán evidenciados una vez se firmen los citados contratos. | 13 - No hay observación | 7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual | Al corte del reporte, la entidad suscribió adición frente al contrato de arrendamiento logrando así contar con la disponibilidad de la sede hasta marzo de 2020, se suscribió el contrato de vigilancia, y se realizaron los estudios previos y de sector para adelantar las actividades de adecuación y mantenimiento de la sede de Producción.
5_2019_02_227_203_192_259 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 192 | 259 | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad | 1117 | Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV | 1 | 1 | Fortalecer y Modernizar 80 % El recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | EN EJECUCION | 3158985000 | 3079112378 | 97.47 | 0
5_2019_02_227_203_192_259 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 192 | 259 | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad | 1117 | Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV | 2 | 0 | (*) Pago 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | EN EJECUCION | 37180000 | 0 | 0 | 0
Note on D1: Henry Daladier Polo Quiroga: Meta Producto

## Dominios (hidden)
Causas Incumplimiento
|  | Sector |  |  |  | Entidad |  | Periodo a Analizar
menor a mayor | CATEGORÍA OBSERVACIÓN FÍSICA | codigo_sector | Etiquetas de fila |  |  | gral_codigo_entidad | gral_nombre_entidad | Enero - Marzo
| 1- Existen diferencias en la información registrada en los instrumentos de planeación y seguimiento. | 198 | Otras entidades distritales | Otras entidades distritales |  | 102 | 102 - Personería Distrital | Enero - Junio
| 2- La información reportada en SEGPLAN no es coherente con la información verificada en la Entidad. | 85 | Sector Gestión pública | Gestión pública |  | 104 | 104 - Secretaría General | Enero - Septiembre
| 3- Debilidades en la planeación de la meta producto. | 98 | Sector Gobierno | Gobierno |  | 105 | 105 - Veeduría Distrital | Enero - Diciembre
| 4- Inconsistencia en los soportes (evidencias) de la ejecución física. | 87 | Sector Hacienda | Hacienda |  | 110 | 110 - Secretaría Distrital de Gobierno
| 5- Las acciones aplicadas por la entidad para el cumplimiento o avance de la meta no fueron efectivas. | 90 | Sector Educación | Educación |  | 111 | 111 - Secretaría Distrital de Hacienda
| 6- La meta producto se modificó, se aplazó o se reprogramó. | 95 | Sector Movilidad | Movilidad |  | 112 | 112 - Secretaría de Educación del Distrito
| 7- La meta fue finalizada, sin embargo, tiene recursos pendientes por ejecutar | 89 | Sector Desarrollo económico, industria y turismo | Desarrollo económico, industria y turismo |  | 113 | 113 - Secretaría Distrital de Movilidad
| 8- Se evidencian incoherencias entre la ejecución presupuestal y/o contractual, con respecto al avance físico de la meta producto. | 96 | Sector Hábitat | Hábitat |  | 117 | 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
| 9- Se presenta avance importante en la ejecución presupuestal, sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo. | 93 | Sector Cultura, recreación y deporte | Cultura, recreación y deporte |  | 118 | 118 - Secretaría Distrital del Hábitat
| 10- Alerta de incumplimiento de la meta producto. | 88 | Sector Planeación | Planeación |  | 119 | 119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
| 11- Incumplimiento de la meta producto. | 100 | Sector Mujeres | Mujeres |  | 120 | 120 - Secretaría Distrital de Planeación
| 12- No hay observación | 92 | Sector Integración social | Integración social |  | 121 | 121 - Secretaría Distrital de la Mujer
|  | 94 | Sector Ambiente | Ambiente |  | 122 | 122 - Secretaría Distrital de Integración Social
|  | 102 | Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | Seguridad, Convivencia y Justicia |  | 125 | 125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
| CATEGORÍA RECOMENDACIÓN FÍSICA | 101 | Sector Gestión Jurídica | Gestión Jurídica |  | 126 | 126 - Secretaría Distrital de Ambiente
| 1 - Unificar y/o actualizar inmediatamente la información de los aplicativos o instrumentos en los cuales se reporta el seguimiento de las metas físicas. | 91 | Sector Salud | Salud |  | 127 | 127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
| 2 - Reportar información veraz y oportuna del seguimiento a la meta producto a través de SEGPLAN. |  |  |  |  | 131 | 131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
| 3 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución fisica de las metas producto. | Pilar |  |  |  | 136 | 136 - Secretaría Jurídica Distrital
| 4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento de la meta producto, y tomar las medidas efectivas que mejoren los resultados. | 01 | 01 - Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 137 | 137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
| 5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado. | 02 | 02 - Pilar Democracia urbana |  |  | 200 | 200 - Instituto para la Economía Social
| 6 - Fortalecer la planeación de la meta producto. | 03 | 03 - Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana |  |  | 201 | 201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
| 7 - Realizar acciones inmediatas de capacitación y entrenamiento para el fortalecimiento de la meta producto. | 04 | 04 - Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial |  |  | 203 | 203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
| 8 - Realizar reprogramación inmediata de plazo, actividades y/o presupuesto dela meta producto de manera oportuna. | 05 | 05 - Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento |  |  | 204 | 204 - Instituto de Desarrollo Urbano
| 9 - Fortalecer la consolidación, disposición y salvaguarda de las evidencias y soportes que dan cuenta de la ejecución física de las metas producto | 06 | 06 - Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética |  |  | 206 | 206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
| 10 - Se recomienda revisar pertinencia de la meta, ya que fue superada la magnitud programada en la vigencia del plan, con el fin de que se determine su finalización por cumplimiento o la necesidad de reprogramar recursos y metas. | 07 | 07 - Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 208 | 208 - Caja de Vivienda Popular
| 11 - No requiere recomendación |  |  |  |  | 211 | 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
|  |  | Trimestres |  |  | 213 | 213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
|  |  | Rango Vigencia | Rango Transcurrido | Rango PDD | 214 | 214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
|  | Trimestre Proyectado | 4 | 14 | 16 | 215 | 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño
| CATEGORÍA OBSERVACIÓN PRESUPUESTAL | Trimestre avanzado | 3 | 13 | 13 | 216 | 216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá
| 1- Existen diferencias en los valores o datos registrados en los instrumentos de planeación y seguimiento. |  | 0.75 | 0.92857 | 0.8125 | 217 | 217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad
| 2- Debilidades en la planeación del presupuesto de la meta proyecto de inversión. | Rango Propuesto | 63 | 78 | 69 | 218 | 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis
| 3- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física. | 85% |  |  |  | 219 | 219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico
| 4- Los valores o datos reportados en SEGPLAN no son coherentes con lo verificado en la Entidad. |  |  |  |  | 220 | 220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
| 5- Las acciones aplicadas por la entidad para lograr el avance o el cumplimiento de la meta proyecto no fueron efectivas. |  |  |  |  | 221 | 221 - Instituto Distrital de Turismo
| 6- Se presentan novedades presupuestales (recortes, adiciones, traslados) |  |  |  |  | 222 | 222 - Instituto Distrital de las Artes
| 7- Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia |  |  |  |  | 226 | 226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
| 8- La meta proyecto fue finalizada, sin embargo, tiene recursos pendientes por ejecutar |  |  |  |  | 227 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
| 9- Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. |  |  |  |  | 228 | 228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
| 10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto de inversión. |  |  |  |  | 229 | 229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
| 11- Incumplimiento de la meta proyecto de inversión. |  |  |  |  | 230 | 230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas
| 12 - No hay observación |  |  |  |  | 235 | 235 - Contraloría Distrital
[6 empty] | 240 | 240 - Lotería de Bogotá
[6 empty] | 260 | 260 - Canal Capital
| CATEGORÍA RECOMENDACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 261 | 261 - Metrovivienda
| 1 - Unificar y/o actualizar inmediatamente la información de los aplicativos e instrumentos con el que se realiza el seguimiento de la ejecución presupuestal de metas proyectos de inversión. |  |  |  |  | 262 | 262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
| 2 - Reportar información veraz y oportuna del seguimiento al proyecto de inversión a través de SEGPLAN. |  |  |  |  | 263 | 263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
| 3 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal. |  |  |  |  | 265 | 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
| 4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados. |  |  |  |  | 266 | 266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.
5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.
6 - Fortalecer la planeación del proceso presupuestal.
7 - Realizar acciones de capacitación y entrenamiento para el fortalecimiento de gestión presupuestal.
8 - Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto del proyecto de inversión.
9 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.
10 - No requiere recomendación
CATEGORÍA OBSERVACIÓN CONTRACTUAL
1- Existen diferencias en la información registrada en los instrumentos de planeación y seguimiento.
2- La gestión contractual no es coherente con la ejecución física.
3- La ejecución presupuestal no es coherente con la gestión contractual.
4- Debilidad en la planeación de la contratación.
5- Las acciones aplicadas por la entidad para lograr el cumplimiento del proceso contractual no fueron efectivas.
6- Se presentan novedades contractuales (adiciones, prórrogas, entre otros)
7- Se evidencian objetos contractuales no proyectados en el PAA
8- Falta de actualización o reprogramación del PAA
9- Debilidades en la gestión precontractual
10- Riesgo de incumplimiento en la ejecución contractual.
11- Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.
12- Incumplimiento en la ejecución contractual.
13 - No hay observación
CATEGORÍA RECOMENDACIÓN CONTRACTUAL
1 - Unificar y/o actualizar inmediatamente la información de los aplicativos e instrumentos con los que se realiza el seguimiento de la ejecución contractual.
2- Establecer inmediatamente instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución contractual.
3- Fortalecer la planeación del proceso contractual.
4- Fortalecer el proceso precontractual y contractual.
5- Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones. (Reprogramación de plazos, actividades, valores)
6- Realizar acciones inmediatas de capacitación y entrenamiento para el fortalecimiento de gestión contractual.
7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual
8- Implementar acciones inmediatas que fortalezcan el proceso de supervisión a la ejecución contractual.
9- Fortalecer la consolidación, disposición y salvaguarda de los procesos contractuales
10- No requiere recomendación
Note on B4: Henry Daladier Polo Quiroga: Ajuste de categorías Observación para Análisis Físico, Presupuestal y contractual y separar categorías y recomendaciones
Note on B34: Henry Daladier Polo Quiroga: Ajuste de categorías Observación para Análisis Físico, Presupuestal y contractual y separar categorías y recomendaciones
Note on B62: Henry Daladier Polo Quiroga: Ajuste de categorías Observación para Análisis Físico, Presupuestal y contractual y separar categorías y recomendaciones

## Hoja6 (hidden)
Etiquetas de fila
0
210
379
397
403
405
408
409
422
525
526
527
528
529
536
537
539
544
546
70
72
75
92
96
132
134
135
146
147
215
216
218
219
220
221
156
160
24
32
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
15
16
223
230
234
241
242
247
251
252
255
256
259
263
290
264
265
266
267
285
286
287
288
289
293
271
283
284
517
177
355
356
339
340
341
342
345
360
347
351
365
366
374
375
376
371
380
381
178
490
492
504
493
494
498
500
189
191
181
182
187
192
193
196
197
198
205
303
313
314
324
328
330
331
338
77
80
258
262
435
439
463
428
442
445
447
449
452
455
458
459
478
480
523
98
99
100
103
115
116
117
118
119
82
83
84
85
86
88
89
90
104
105
107
112
113
122
291
292
488
57
59
60
61
62
63
64
65
430
518
225
227
228
235
236
238
248
253
21
171
349
350
358
260
367
368
372
319
326
327
333
362
519
453
148
149
151
152
275
274
277
279
38
40
545
229
261
22
23
239
168
169
508
509
510
Total general

## diccionario_de_datos Físico
ind_id | Llave para relacionar este archivo con el encabezado
ind_codigo_pd | Código del Plan de Desarrollo | Estos forman el campo IND_ID con el cual se puede unir la información al archivo de encabezado
ind_ano_prog_repr | Vigencia del Plan de Acción
ind_version_pa | Versión del Plan de Acción. Dominio: 01 - Programación - reprogramación, 02 - Ultima versión oficial
ind_codigo_entidad | Código de la entidad
ind_codigo_interno_nivel7 | Código de la estructura del Plan
ind_codigo_proyecto_pri | Código del Proyecto estratégico
ind_codigo_mgr | Código de la MP
ind_codigo_indicador | Información del indicador
ind_nombre_indicador
ind_indicador_tipo_suma | Tipo de anualización del Indicador. Dominio: suma, constante, creciente, decreciente
ind_estado_en_pa | Estado del indicador en el Plan de Acción
ind_desc_estado_ind_pa
ind_ano | Vigencia de la anualización del Plan de Desarrollo
ind_prog_inicial_pd | Programación inicial del indicador en el Plan de Desarrollo
ind_prog_actual | Programación actual del indicador en el Plan de Desarrollo
ind_ejecucion_vigencia | Ejecución del indicador
ind_porc_av_vig | Porcentaje de avance del Indicador en la vigencia
ind_porc_av_trapd | Porcentaje de avance transcurrido del Indicador
ind_porc_av_pd | Porcentaje de avance del Indicador en el Plan de Desarrollo

## diccionario_de_datos Presu-Cont
py_id | Llave para relacionar este archivo con el encabezado
py_codigo_pd | Código del Plan de Desarrollo | Estos forman el campo IND_ID con el cual se puede unir la información al archivo de encabezado
py_ano_prog_repr | Vigencia del Plan de Acción
py_version_pa | Versión del Plan de Acción. Dominio: 01 - Programación - reprogramación, 02 - Ultima versión oficial
py_codigo_entidad | Código de la entidad
py_codigo_interno_nivel7 | Código de la estructura del Plan
py_codigo_proyecto_pri | Código del Proyecto estratégico
py_codigo_mgr | Código de la MP
py_codigo_proyecto | Código del proyecto de inversión
py_n7_diferente | Código único = 0
py_nombre_proyecto | Nombre del proyecto de inversión
py_codigo_interno_meta | Código de la Meta Proyecto de Inversión - MPI
py_mpi_tipo_suma | Tipo de anualización de la MPI. Dominio: suma, constante, creciente, decreciente
py_descripcion_meta | Nombre de la MPI
py_estado_prog_meta_desc | Estado de programación de la MPI. Dominio: en ejecución, finalizada, finalizada por cumplimiento, suspendida
py_mag_prog_ano1 | Programación, ejecución y porcentaje de avance de magnitud de la MPI. Cada año corresponde a cada vigencia del Plan de Desarrollo. Por ejemplo, para Bogotá Mejor Para Todos, el año 1 corresponde a 2016
py_mag_ejec_ano1
py_mag_porc_ano1
py_mag_prog_ano2
py_mag_ejec_ano2
py_mag_porc_ano2
py_mag_prog_ano3
py_mag_ejec_ano3
py_mag_porc_ano3
py_mag_prog_ano4
py_mag_ejec_ano4
py_mag_porc_ano4
py_mag_prog_ano5
py_mag_ejec_ano5
py_mag_porc_ano5
py_mag_prog_tot
py_mag_ejec_tot
py_mag_porc_tot
py_rec_prog_ano1 | Programación, ejecución y porcentaje de avance de recursos de la MPI asociados a la MP (Esto se hace dado que una MPI le puede aportar a más de una MP, no hay relación exclusiva de 1:1). Cada año corresponde a cada vigencia del Plan de Desarrollo. Por ejemplo, para Bogotá Mejor Para Todos, el año 1 corresponde a 2016. Igualmente, las columnas de totales solo se pueden sumar y calcular cuando los recursos se encuentran en CONSTANTES
py_rec_ejec_ano1
py_rec_porc_ano1
py_rec_prog_ano2
py_rec_ejec_ano2
py_rec_porc_ano2
py_rec_prog_ano3
py_rec_ejec_ano3
py_rec_porc_ano3
py_rec_prog_ano4
py_rec_ejec_ano4
py_rec_porc_ano4
py_rec_prog_ano5
py_rec_ejec_ano5
py_rec_porc_ano5
py_rec_prog_tot
py_rec_ejec_tot
py_rec_porc_tot