## CEM-FM-004
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 2019-12-20 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
1 | Del cuadro anterior “Actas reportadas del Comité de Planeación, Producción e Intervención de la Malla Vial Local de la UMV”, elaborado con las actas suministradas por el equipo auditado, SE EVIDENCIÓ que: 1. En el periodo del 1 de junio de 2017 a 30 de diciembre de 2018 se recibieron 17 actas, el comité no sesionó semanalmente, dado que no se aportaron actas de los meses de9u88ubbnnn: junio y julio 2017; enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2018; adicionalmente, faltan 4 actas de agosto 2017, 1 acta de septiembre 2017, 2 actas de noviembre 2017, 3 actas de diciembre 2017, 3 actas de junio 2018, 1 acta de septiembre 2018, 4 actas de octubre de 2018. 2. En el periodo del 01 de enero a mayo de 2019, el comité no sesionó mensualmente, dado que no se aportaron actas de los meses de enero, febrero y mayo 2019. 3. De 20 actas que fueron aportadas por el equipo auditado, solo una de ellas del 4 de septiembre de 2019, contó con el quorum requerido. Lo anterior incumple: 1. La Resolución 416 de 2011 "Por el cual se establece el Sistema de Coordinación Interna de la UAERMV". Art 6° “(…) Periodicidad: El Comité de la Planeación, Producción e Intervención de la Malla Vial Local de la UMV se reunirá semanalmente y cuando se requiera a solicitud de los miembros del comité.” Art. 10° QUORUM LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN INTERNA DE LA UMV. Constituye quórum para la deliberación en las sesiones, la mitad más uno de los integrantes de las diferentes instancias definidas en la presente Resolución. Constituye quórum decisorio el voto de la mitad más uno de los integrantes de las diferentes instancias definidas en la presente Resolución. 2. La Resolución 658 de 2018 "Por la cual se modifica la Resolución 416 de 2011". Art. 5° “(…) Periodicidad: El Comité de la Planeación, Producción e Intervención de la Malla Vial Local de la UMV se reunirá una (1) vez al mes y cuando se requiera a solicitud del Subdirector Técnico de la Malla Vial Local”. 3. La Resolución 416 de 2011 "Por el cual se establece el Sistema de Coordinación Interna de la UAERMV". (SIC) | Auditoria Interna | Real | El Presidente del comité de planeación, coordinación e intervención, no cuenta con un registro y programación que controle el calendario de convocatorias a sesiones del comité, que le permita dar estricto cumplimiento a lo establecido en la resolución número 658 de 2018. | No aplicación de la Resolución 416 de 2011 (Por la cual se establece el sistema de coordinación interna de la UAERMV) y la Resolución 658 de 2018 (Por la cual se modifica la Resolución 416 de 2011. Art. 5° (…). | Acción de Mejora | Elaborar la programación anual de las sesiones del comité de planeación, coordinación e intervención y socializarlo a través de correo electrónico con todos los integrantes del mismo y de esta manera garantizar su asistencia a cada reunión. | SMVL | 2020-01-13 | 2020-01-24 | [5 empty] | Real
2 | En la verificación de las evidencias que dan cuenta del cumplimiento del Comité de Planeación, Producción e Intervención de la Malla Vial Local de la UMV, SE EVIDENCIÓ que la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local: 1. Durante el año 2019, debía presidir el comité sin embargo de las 3 sesiones adelantadas, solo asistió a la del 12 de marzo de 2019. 2. No reportó asistencia en 3 sesiones de 12 en 2017, en 3 sesiones de 5 en 2018 y en 2 sesiones de 3 presentadas en 2019, tampoco se evidencia asistencia durante 2019 del trabajador oficial delegado por la SMVL. Lo anterior incumple: 1. La Resolución 416 de 2011 "Por el cual se establece el Sistema de Coordinación Interna de la UAERMV". Art 6° “(…) Composición: El Comité de la Planeación, Producción e Intervención de la Malla Vial Local de la UMV estará integrado por los siguientes miembros…”1. Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local”. 2. La Resolución 658 de 2018 "Por la cual se modifica la Resolución 416 de 2011". Art. 5° “(…) Composición: El Comité de la Planeación, Producción e Intervención de la Malla Vial Local de la UMV estará integrado por los siguientes miembros…”1. Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local, quién lo presidirá. 5. Un trabajador Oficial designado por el Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local”. | Auditoria Interna | Real | El Presidente del comité de planeación, coordinación e intervención, no cuenta con un registro y programación que controle el calendario de convocatorias a sesiones del comité, que le permita dar estricto cumplimiento a lo establecido en la resolución número 658 de 2018. No se designó oportunamente el trabajador oficial para hacer parte del comité de planeación, coordinación e intervención de la malla vial local. | No aplicación de la Resolución 416 de 2011 (Por la cual se establece el sistema de coordinación interna de la UAERMV) y la Resolución 658 de 2018 (Por la cual se modifica la Resolución 416 de 2011. Art. 5° (…). | Acción de Mejora | Acción 1. Elaborar la programación anual de las sesiones del comité de planeación, coordinación e intervención y socializarlo mediante correo electrónico con todos los integrantes del mismo y de esta manera garantizar su asistencia a cada reunión. Acción 2. Designar el trabajador oficial para que forme parte del comité de planeación, coordinación e intervención de la malla vial local. (Se designó el día 30 de julio de 2019, mediante Acta 01 del Comité de Planeación, Coordinación e Intervención). | SMVL | 2020-01-13 | 2020-01-24 | [5 empty] | Potencial
3 | En la verificación del punto de control ¿El segmento vial es viable para priorización?, se solicitó al equipo auditado el listado de los segmentos priorizados con Índice de Priorización IP obtenido del Modelo de Priorización del periodo de la auditoría, con el cual se viabilizó la priorización, encontrando que para las tres vigencias los IP superan el 60 requerido para mantenimiento; sin embargo, al revisar en las tres (3) vigencias los IP de las Rehabilitaciones SE EVIDENCIÓ, que para los 124 segmentos priorizados como rehabilitaciones, 35 (que corresponden al 28%) cumplen el criterio de un IP mayor a 90 y 89 segmentos tienen un IP menor, que representan el 72% de las priorizaciones realizadas como Rehabilitación. Lo anterior, incumple: 1. El Procedimiento PDV-PR-001 EVALUACIÓN DE VIAS V7 que en su actividad 13 establece que el criterio de priorización “… el cual debe ser mayor a 60 cuando la intervención requerida sea de Mantenimiento y mayor a 90 cuando sea Rehabilitación…” 2. La política de operación registrada en Caracterización del proceso PDV-CP-001 V5, PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO VIAL LOCAL, PIV-CP-001 V6-7 PROCESO DE PLANIFICIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL “En la evaluación técnica, se debe aplicar el modelo de priorización de vías. Su criterio técnico y calificación hace parte de la priorización”, 3. El objetivo del proceso “(…) priorizar con criterios técnicos y sociales (…)” | Auditoria Interna | Real | Las versiones vigentes del Procedimiento de Evaluación de Vías durante el periodo de la auditoria solo contempla unos valores mínimos del Índice de Priorización como criterio para la selección de vías sin tener en cuenta la continuidad entre los segmentos viales y la agrupación entre estos. | Dificultades en la selección de segmentos de rehabilitación que se encuentran aledaños o contiguos a segmentos de cambio de carpeta que cumplen con el índice de priorización. | Acción de Mejora | Actualizar el Procedimiento de Evaluación de vías incluyendo como criterio de selección de vías la agrupación de segmentos viales así como su continuidad. | SMVL | 2020-01-16 | 2020-03-30 | [5 empty] | De Mejora
4 | El Modelo de Priorización de intervenciones, registrado en Caracterización del proceso PDV-CP-001 V5, PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO VIAL LOCAL actualizada PIV-CP-001 V7 PLANIFICIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL y enunciado en la política de operación “En la evaluación técnica, se debe aplicar el modelo de priorización de vías. Su criterio técnico y calificación hace parte de la priorización”, no se encuentra conceptualmente documentado como parte del Sistema Integrado de Gestión. Lo anterior, incumple; lo establecido en el documento SIG-IN-001 INSTRUCTIVO CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA, - Numeral 2.3. “DOCUMENTOS DEL NIVEL 3: QUE DESCRIBEN ¿CÓMO SE DEBE HACER?. - Numeral 3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA “cada responsable Directivo de Proceso debe asegurarse que todos los documentos o información documentada del Sistema Integrado de Gestión que aplican en su dependencia se encuentran establecidos, documentados, implementados y mantenidos de acuerdo con la normatividad vigente en calidad y necesidades del proceso” | Auditoria Interna | Real | El documento denominado "PIV-DI-001 Modelo de Priorización de Vías" que se encuentra en SISGESTIÓN no es claro en las definiciones de los criterios del modelo. | Posible mala interpretación por parte de los usuarios que utilizan el documento para la aplicación del Modelo de Priorización. | Acción de Mejora | Actualizar el Documento "PIV-DI-001 Modelo de Priorización de Vías" incluyendo las definiciones claras de los criterios para su aplicación, conceptualizandolo para que haga parte del Sistema Integrado de Gestión en la información documentada del proceso en SISGESTIÓN. | SMVL | 2020-01-16 | 2020-06-30
5 | Al cruzar las bases de datos reportadas en la medición del indicador “PDV-IND-001 INTERVENCIONES PRIORIZADAS” de las vigencias 2017, 2018 y “PIV–IND-001 INTERVENCIONES PRIORIZADAS” para el primer trimestre 2019 (cuyo resultado muestra que se priorizaron 2972) con los listados de priorización con IP, del programa Misionalidad (cuyo resultado muestra que se priorizaron 2894), SE EVIDENCIÓ, que el 8% de los PK que corresponden a 237 segmentos, no se encuentran en el listado de priorización con IP, es decir, que no se está manejando la misma información que se reportó para los resultados de los indicadores del proceso. Lo anterior incumple, lo establecido en el documento SIG-IN-001-V10 INSTRUCTIVO CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA, numeral 3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DOCUMENTADA: “cada responsable Directivo de Proceso debe asegurarse que todos los documentos o información documentada del Sistema Integrado de Gestión que aplican en su dependencia se encuentran establecidos, documentados, implementados y mantenidos de acuerdo con la normatividad vigente en calidad y necesidades del proceso”. (Actualizado DESI-IN-001) | Auditoria Interna | Real | Cambio en el estado de los segmentos viales en la base de datos de SIGMA debido a exclusiones o terminación de dichos segmentos. | Diferencias en la información que se reporta como base para los indicadores del proceso PIV. | Acción de Mejora | Elaborar un tablero de control para el indicador de priozaciones que contemple el cambio de estados de los segmentos viales priorizados. Esta acción permitirá llevar la trazabilidad del estado de los PK que son priorizados. | SMVL | 2020-01-16 | 2020-06-30 | [5 empty] | Corrección
6 | A partir de la información aportada por el proceso SE EVIDENCIÓ que, para el alcance de la auditoría -el cual es de 24 meses-, solo se cuenta con dos normogramas. Lo anterior, incumple la cuarta política de operación de la caracterización JUR-CP-001 V4 de 2016, la cual señala que la actualización del normograma debe ser como mínimo semestral. En el mismo sentido, la caracterización GJUR-CP-001-V5 de 2019 también incluye esta política de operación que prevé que la actualización del normograma debe hacerse, como mínimo, cada 6 meses. | Auditoria Interna | Real | No existe una programación para la actualización oportuna del normograma aplicado al proceso PIV. | Mantener desactualizado el normograma de la SMVL. | Acción de Mejora | Elaborar la programación para la actualización semestral del normograma del proceso PIV. | SMVL | 2020-01-16 | 2020-02-28 | [5 empty] | Acción Correctiva
7 | En la revisión de los normogramas del 10 de mayo de 2019 y del 3 se septiembre de 2018 SE EVIDENCIÓ que no se incluyó la Resolución interna 416 de 2011 y la Resolución interna 658 de 2018, relacionadas con el sistema de coordinación interna de la Entidad. Lo anterior, incumple el Procedimiento Identificación y Evaluación Periódica Normativa Legal Aplicable GJUR-PR-001-V4 numeral 1 que señala que “(…) el líder de cada proceso identifica las disposiciones legales y/o normativas aplicables y las consigna en la matriz de cumplimiento legal (Normograma)”. | Auditoria Interna | Real | No realizar la revisión adecuada de las normas aplicables al Proceso PIV antes de la actualización del normograma. | Mantener desactualizado el normograma de la SMVL. | Acción de Mejora | Hacer revisión de las normas vigentes aplicables al Proceso PIV en concordancia con la programación para la actualización semestral del normograma. | SMVL | 2020-01-16 | 2020-11-30 | [5 empty] | Acción Preventiva
8 | De la información en el cuadro No. 4, SE EVIDENCIÓ que, de las 20 respuestas emitidas por la SMVL, 16 no cumplen con el criterio de claridad, 4 no obedecen con el criterio de calidez, 4 no contienen coherencia y 12 tienen una observación respecto el parámetro de calidad. Lo anterior incumple: 1. Los criterios de claridad y calidez, que establece el Decreto Distrital 197 de 2014 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.”. 2. Art. 7 Objetivo General de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. La Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía PPDSC tiene como objetivo : “Garantizar el derecho de la ciudadanía a una vida digna, aportar en la superación de las necesidades sociales, la discriminación y la segregación como factores esenciales de la pobreza y desarrollar atributos del servicio como: recibir de las entidades públicas distritales un servicio digno, efectivo, de calidad, oportuno, cálido y confiable, bajo los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, que permita satisfacer sus necesidades y mejorar la calidad de vida. 3. Lo establecido del MANUAL ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y PARTES INTERESADAS - ACI-MA-001 V2, numeral 5.2, Política Distrital de Servicio al Ciudadano. | Auditoria Interna | Real | No existe un programa de capacitación en el que se socialice periódicamente el objetivo general de la política pública distrital de servicio a la ciudadanía y su aplicación dentro de la Entidad. | Omisión del Objetivo de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía (PPDSC). | Acción de Mejora | 1).Solicitar por parte de la SMVL a la Secretaria General a través de memorando, capacitaciones referente a la política pública distrital de servicio a la ciudadanía y su aplicación dentro de la Entidad, así como sobre los manuales de atención a la ciudadanía y partes interesadas con que cuenta la UAERMV, garantizando la retroalimentación a los colaboradores de la SMVL. | SMVL | 2020-03-16 | 2020-03-20 | [5 empty] | Acción de Mejora
[7 empty] | 2). Socializar mensualmente por parte de la Secretaría General a través del Proceso APIC (Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones), a la SMVL los informes emitidos por la Dirección Distrital del servicio al ciudadano. | SG | 2020-01-15 | 2020-12-30 | [5 empty] | Acción de Mejora
9 | De la verificación anterior SE EVIDENCIÓ que los oficios de respuesta bajo los radicados: 20181200095581 del 28 de diciembre de 2018, 20191200016231 del 19 de marzo de 2019 y 20191200021321 de abril 05 de 2019, se respondieron en términos de vencimiento. Lo que incumple: 1. ACI-MA-001 V2. MANUAL ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y PARTES INTERESADAS -, numeral 11. Tiempos de Respuesta, en lo referente a Traslado en razón de competencia = 5 días. 2. Resolución interna 316 de 2017, Artículo 16 TÉRMINO GENERAL PARA RESOLVER LAS PETICIONES ... “Cuando se trate de una petición sobre asuntos que no son de competencia de la Entidad, el funcionario deberá informar de inmediato al interesado si este actúa verbalmente o dentro de los 5 día hábiles siguientes al de su radicación en la Entidad si obró por escrito. En el mismo término deberá remitirse la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio al interesado”. | Auditoria Interna | Real | El procedimiento de Gestión de Requerimientos APIC-PR-001 no tiene una actividad de control en la que se identifiquen las solicitudes que ingresan por el SDQS y que no son competencia de la Entidad, antes de radicarlo en el Sistema Orfeo. | Dar respuesta a requerimientos por fuera de la establecido en el manual de atención a la ciudadanía y partes interesadas (ACI-MA-001) y Resolución Interna 316 de 2017, Artículo 16. | Acción de Mejora | Actualizar el procedimiento de Gestión de Requerimientos APIC-PR-001 | SG | 2020-01-16 | 2020-11-30
[7 empty] | Verificar que en la actualización del procedimiento de Gestión de Requerimientos APIC-PR-001 que realiza la Secretaria General se incluya la actividad de verificar si los requerimientos que ingresan por el SDQS son competencia de la UAERMV antes de ser radicados en Orfeo. | SMVL | 2020-12-01 | 2020-12-15 | [5 empty] | Acción Correctiva
10 | En cuatro (4) contratos 192, 235 de 2017 y 43, 44 de 2018 SE EVIDENCIÓ que no se suscribió acta de cambio de supervisor y/o apoyo a la supervisión: Lo anterior incumple el MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN, artículo 8.2 “Alcance de la supervisión”, que señala: “(...) En el evento en que el funcionario que ejerce la supervisión o el apoyo correspondiente no continúe ejerciendo esta función ya sea por retiro del cargo, vacaciones o cualquier otra circunstancia, el Ordenador del Gasto designará por escrito un nuevo supervisor o apoyo a la supervisión. El supervisor o apoyo a la supervisión saliente junto con el supervisor entrante o apoyo a la supervisión entrante, luego de efectuada la nueva designación, deberán suscribir el formato CON-FM-044 “ACTA DE ENTREGA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN…” | Auditoria Interna | Real | Desconocimiento sobre aspectos específicos del Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV, por parte de los Supervisores de contratos así como los apoyos a la supervisión | Omisión del manual de Interventoría y Supervisión, Artículo 8.2 "Alcance de la Supervisión". | Acción de Mejora | 1). Solicitar por parte de la SMVL, capacitaciones a la Secretaria General referente al Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV, garantizando la retroalimentación a los colaboradores de la SMVL. 2).Elaborar e implementar un registro de control de novedades administrativas de los servidores que sean designados como supervisores y/o apoyo a la supervisión de la SMVL. | SMVL | 2020-01-20 | 2020-02-28 | [5 empty] | Acción Preventiva
11 | Revisada la información publicada en el portal SECOP de los contratos 192 de 2017 y 43 de 2018 SE EVIDENCIÓ que no se encuentran todos los informes de actividades publicados en el SECOP I, Contrato 192 de 2017: Objeto: Prestar servicios profesionales especializados a la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local (SMVL) para la coordinación, el desarrollo y el seguimiento a las actividades para el uso de nuevas tecnologías y liderar el grupo de ingeniería y las actividades conforme al organigrama de la Subdirección. Informes: Ninguno de los 10 informes generados durante la ejecución del contrato se encuentra publicado en SECOP I. Contrato 43 de 2018: Objeto: Prestar servicios profesionales especializados a la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local (SMVL), para apoyar la estructuración del sistema de gestión de pavimentos, y coordinar las actividades desarrolladas por los especialistas de pavimentos del área. Informes: Informe N°10 y final, no se encuentra publicado en SECOP I. Lo anterior incumple, lo establecido en: 1. Numeral 9 del Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011: “En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley...” 2. Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición…” 3. Artículo 7 del Decreto 103 de 2015: “Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP...” 4. Artículo 8 del Decreto 103 de 2015: “Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato...” 5. Circular 022 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde impartió directrices para adoptar el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP en las entidades distritales, luego entonces, corresponde a los supervisores o interventores, publicar los documentos contentivos donde se informe el estado de avance de los contratos. | Auditoria Interna | Real | Descuido por parte del Supervisor y de los apoyos a la Supervisión en el cargue de los documentos de los contratos que se deben publicar en la plataforma SECOP. | No publicación de los documentos contentivos donde se informe el estado de avance de los contratos. | Acción de Mejora | Enviar mensualmente a los supervisores y apoyos a la supervisión, por correo electrónico recordatorios de la obligación de subir los documentos propios de la ejecución de cada contrato, incluyendo los informes mensuales a la plataforma SECOP. | SMVL | 2020-01-15 | 2020-12-15 | [5 empty] | Sin Cerrar
12 | En la revisión de la carpeta del contrato 44 de 2018 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL (SMVL), PARA APOYAR EN EL DISEÑO DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS O DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA MALLA VIAL LOCAL , SE EVIDENCIÓ que el supervisor aprobó los informes de actividades mensuales sin el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones específicas por parte del contratista, no se reporta cumplimiento de las siguientes obligaciones: - No 4. Apoyar en la elaboración de los diseños de obras viales complementarias cuando se requiera, en los segmentos priorizados por la UAERMV. - No 7, Consolidar la información de los Especialistas, referente a los diseños de pavimento y obras complementarias y llevar el control de la misma, para la rendición de informes cuando sean requeridos. Lo anterior incumple lo dispuesto por el literal a del numeral 8.3.3.3 “…Contrato de prestación de servicios” del Manual de Interventoría y Supervisión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, el cual señala: “a. Revisar y aprobar mensualmente el informe periódico de ejecución de actividades presentado por el contratista, de acuerdo con las obligaciones del contrato…” d) Verificar, al momento de la terminación del contrato, que la carpeta del mismo contenga todos los documentos necesarios para efectuar los pagos a que haya lugar. e) Verificar que el contratista realice la entrega final de las actividades y elementos a cargo. | Auditoria Interna | Real | Falta de planeación en las obligaciones especificas de algunos de los contratos (OPS) en los estudios previos de estos. | Asignación de obligaciones especificas no requeridas para la ejecución de los contratos (OPS). | Acción de Mejora | Realizar mesa de trabajo para planear adecuadamente en la fase de estudios previos, la asignación de obligaciones especificas en los contratos (OPS), dejando registro por escrito medio de Acta de reunión (GDOC-FM-016). | SMVL | 2020-03-01 | 2020-12-30 | [5 empty] | Cerrada
LA OCI APROBO EL PLAN DE MEJORAMIENTO MEDIANTE MEMORANDO 20191600057753 DE DICIEMBRE 27 DE 2019
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on F16: Edy Johana: No entiendo esta causa, dado que si se terminan estan priorizados, no tiene porque cambiar la información