## CMG-FM-004
[6 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [14 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
[6 empty] | CÓDIGO: CMG-FM-004 | [7 empty] | VERSIÓN: 6 | [6 empty] | Revisión por la Dirección
[6 empty] | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [14 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
| PROCESO: | [5 empty] | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  |  | Mapa de Riesgos
| RESPONSABLE DEL PROCESO: | [5 empty] | SECRETARIA GENERAL | [13 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
| # de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO PLAN DE MEJORAMIENTO UNO | OBSERVACIONES VISITA DE SEGUIMIENTO A.B. SEP/2018 | HALLAZGO PLAN DE MEJORAMIENTO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | AJUSTE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | AJUSTE FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[16 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
PLAN DE MEJORAMIENTO UNO - VISITA 2017 | 1 | Ausencia de Tabla de Control de Acceso a Documentos | Es importante que la entidad complete la totalidad de los instrumentos archivísticos requeridos por norma. | Ausencia de Tabla de Control de Acceso a Documentos | Auditoria Externa | Real | • No se fomenta la cultura de la gestión documental • No se tienen definidos los niveles de seguridad para los documentos • No se tienen identificados los usuarios con atribuciones de permiso para acceder a determinados documentos | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Realizar Tabla de Control de Acceso a Documentos |  | SG - GD | 2018-05-01 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | [5 empty] | Real
| 2 | Ausencia del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documento Electrónico | La entidad, debe elaborar el modelo de requisitos de documentos electrónicos de archivo, en 3 :. .. .…;. atención con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015, 10 anterior con el objeto de definir los requisitos técnicos aplicables a los documentos electrónicos y digitales de archivo (para su producción, gestión, trámite y organización, así como su almacenamiento, conservación, retención y di5posición final). | Ausencia del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documento Electrónico | Auditoria Externa | Real | • Falta de Herramientas adecuadas para el manejo del DEA • No se fomenta la cultura de la gestión documental • Falta de personal idóneo con conocimientos en Gestión Documental y en Sistemas | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Definir Modelo de Requisitos para la Gestión de Documento Electrónico |  | SG - GD | 2018-05-31 | 2018-12-30 | [6 empty] | Potencial
| 3 | Ausencia de Banco Terminológico | Es importante que la entidad complete la totalidad de los instrumentos archivísticos requeridos por norma. | Ausencia de Banco Terminológico | Auditoria Externa | Real | • Desconocimiento de la normatividad archivística • Falta de compromiso para el manejo de la gestión documental • Falta establecer funciones de acuerdo con la competencia de cada dependencia | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Definir Banco Terminológico |  | SG - GD | 2018-06-30 | 2018-11-30 | [6 empty] | De Mejora
| 4 | Obsolescencia diagnóstico de archivo | Es importante que la entidad complete la totalidad de los instrumentos archivísticos requeridos por norma. | Obsolescencia diagnóstico de archivo | Auditoria Externa | Real | • Baja capacidad de personal idóneo • Ubicación del archivo por varios lugares y varias sedes • Falta de compromiso para el manejo de la gestión archivística | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Realizar el diagnóstico de archivo para la sede operativa y la sede de producción |  | SG - GD | 2018-04-01 | 2018-12-30
| 5 | Política de Gestión Documental desactualizada | Se recomienda ajustar y posteriormente difundir la política de gestión documental en todas las dependencias y funcionarios de la Entidad, a través del Plan Institucional de Capacitación(Pl€), especialmente en los procesos de inducción y re-inducción, con el objeto de socializar, apropiar,implementar y fortalecer la cultura archivística de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAEMV). | Actualización Politica de Gestión Documental | Auditoria Externa | Real | • Falta fortalecer lineamientos para la gestión documental en la Entidad • No se fomenta la cultura de la gestión documental • Falta de conciencia sobre la importancia de la gestión documental para la Entidad | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Actualizar Política de Gestión Documental |  | SG - GD | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 3012/2018 | [5 empty] | Corrección
| 6 | Ausencia monitoreo condiciones ambientales |  | Ausencia monitoreo condiciones ambientales | Auditoria Externa | Real | • Falta de equipos especializados, necesarios para la medición de las condiciones ambientales | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Adquirir el proceso de adquisición de equipos especializados para la medición de condiciones ambientales |  | SG - GD | 2018-03-01 | 2018-12-31 | [6 empty] | Acción Correctiva
| 7 | No se han presentado TRD | Es importante que la entidad complete la totalidad de los instrumentos archivísticos requeridos por norma. | No se tienen TRDs | Auditoria Externa | Real | Desconocimiento de la norma Baja capacidad de Personal | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Presentar TRDs al Archivo de Bogotá |  | SG - GD | 2018-02-15 | 2018-03-17 | [6 empty] | Acción Preventiva
| 8 | No se posee inventario de la totalidad de archivos de Gestión y del FDA | Se recomienda ubicar la documentación referente a las transferencias secundarias de la entidad, con el propósito de contar con la trazabilidad y dar cumplimiento con los requerimientos de ley. | No se posee inventario de la totalidad de archivos de Gestión y del FDA | Auditoria Externa | Real | • Falta de personal capacitado e idóneo • No se fomenta la cultura de la gestión documental • Alto volumen de trabajo de organización y consulta | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Capacitar en GD al personal de apoyo |  | SG - GD | 2018-02-19 | 2018-12-31 | [6 empty] | Acción de Mejora
[6 empty] | Real |  |  |  | Crear carpetas físicas y virtuales de los archivos de Gestión |  | SG - GD | 2018-03-01 | 2019-09-30
[6 empty] | Real |  |  |  | Apoyar la elaboración de inventarios |  | SG - GD | 2018-04-01 | 2019-09-30
| 9 | Intervenir FDA |  | Intervenir FDA | Auditoria Externa | Real | • Falta de personal idóneo y capacitado • No se fomenta la cultura de la gestión documental • Alto volumen de trabajo de organización y consulta | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Actualizar inventario FDA de la UMV |  | SG - GD | 2018-05-01 | 2018-10-31 | [6 empty] | Acción Correctiva
[6 empty] | Real |  |  |  | Ubicar expedientes Aportes Parafiscales SOP |  | SG - GD | 2018-03-01 | 2018-06-30
[6 empty] | Real |  |  |  | Formular proyecto de inversión para levantar inventarios, realizar TVDs y Organizar FDA de la SOP |  | SG - GD | 2018-10-01 | 2019-11-30
| 10 | Programa de Gestión Documental desactualizado | Es importante que los instrumentos PGD y PINAR se ajusten de acuerdo con las metas, planes y proyectos institucionales y los recursos establecidos para la gestión documental, Al igual que los procedimientos u operaciones de la gestión documental establecidas en el SIG y sus respectivos indicadores de gestión para cada uno de ellos. | Programa de Gestión Documental desactualizado | Auditoria Externa | Real | • No se fomenta la cultura de la gestión documental • Alto volumen de trabajo | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Actualizar Programa de Gestión Documental |  | SG - GD | 2018-05-01 | 2018-12-31 | [6 empty] | Acción Preventiva
| 11 | PINAR desactualizado | Es importante que los instrumentos PGD y PINAR se ajusten de acuerdo con las metas, planes y proyectos institucionales y los recursos establecidos para la gestión documental, Al igual que los procedimientos u operaciones de la gestión documental establecidas en el SIG y sus respectivos indicadores de gestión para cada uno de ellos. | PINAR desactualizado | Auditoria Externa | Real | • No se fomenta la cultura de la gestión documental • Alto volumen de trabajo | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Actualizar PINAR |  | SG - GD | 2018-05-01 | 2018-12-31 | [6 empty] | Sin Cerrar
PLAN DE MEJORAMIENTO DOS - VISITA 2018 | 12 |  | Es importante que la entidad diseñe indicadores de seguimiento para todas las operaciones de la gestión documental y de los archivos, para medir el avance, efectividad y pertinencia de las estrategias y políticas establecidas, lo que permitirá registrar y consolidar la información sobre el comportamiento (crecimiento y tecnificación) de la gestión documenta] y los archivos, y de ese modo justificar las decisiones administrativas relacionadas con la inversión de recursos para las operaciones de la gestión documental de la entidad. Por lo anterior, se les recomienda consultar la Guía para la Construcción de indicadores de Gestión, elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | Ausencia de indicadores de seguimiento para las operaciones de gestión documental | Auditoria Externa | Real | • Falta de personal idóneo y capacitado • Falta de lineamientos y/o capacitación para la elaboración de indicadores • Falta de conocimiento de lo que se debe medir | Bajo cumplimiento | Acción de Mejora | Elaborar 3 indicadores acordes al proceso de gestión documental, que sirvan para la toma de decisiones |  | SG - GD - OAP | 2018-12-01 | 2019-03-31
| 13 |  | La entidad debe incluir las capacitaciones en gestión documental y archivos en el marco del Programa Institucional de Capacitación (PIC) a través de estudios de identificación de necesidades y requerimientos en áreas de trabajo, en concordancia con el Decreto 1083, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública", artículo 2.2.9.1 y fortalecer los procesos de inducción y re—inducción en puestos de trabajo, en donde se enmarquen temas de tratamiento físico y electrónico de los documentos, conformación de expedientes, responsabilidad administrativa, socialización del PGD, lectura de procesos, procedimientos y lineamientos en gestión documental y archivos. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 594 de 2000 | Actualización del PIC con el componente de gestión documental | Auditoria Externa | Real | • No se fomenta la cultura de la gestión documental • Alta rotación de personal con diferentes criterios para el manejo de la gestión documental | Bajo cumplimiento | Acción de Mejora | Incluir el componente de gestión documental en el Plan Institucional de Capacitación |  | SG - GD - TH | 2018-12-01 | 2019-03-31
[10 empty] | Realizar 2 sensibilizaciones involucrando a todo el personal para una aceptación eficiente en cuanto a la gestión del cambio en la Entidad |  | SG - GD - TH - OAP | 2019-03-31 | 2019-09-30
| 14 |  | Se recomienda realizar adecuaciones a los depósitos de archivo ubicados en la calle 3, dado que se evidenciaron manchas tanto en la edificación como en unidades de almacenamiento, ocasionadas por filtraciones de agua y de humedad. Dicho indicador puede generar deterioro físico—químico y biológico en la documentación que allí se alberga. | No se cuenta con la infraestructura adecuada para la conservación de archivos | Auditoria Externa | Real | • • Desconocimiento de la normatividad que se debe aplicar en la adecuación de los espacios para conservación de archivo • No se fomenta la cultura de la gestión documental • Falta de presupuesto para la adecuación de espacios | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Adelantar el proceso de alquiler ó compra de instalaciones adecuadas para la conservación de la documentación |  | SG - GD - CON - ABI | 2018-11-01 | 2019-08-31
| 15 |  | Se deben adelantar inspecciones periódicas de todos los espacios, junto con un profesional en arquitectura, si se cuenta con él. De igual manera, implementar el programa de limpieza para las unidades de almacenamiento, ya que se identificó suciedad consistente e inconsistente sobre las cajas, mobiliario y ventanas. | No se cuenta con el programa de limpieza ni los equipos especializados para la limpieza de archivos | Auditoria Externa | Real | • Desconocimiento de la normatividad que se debe aplicar en la adecuación de los espacios para conservación de archivo • No se fomenta la cultura de la gestión documental • Falta de presupuesto para la adecuación de espacios • Falta de equipos especializados para la limpieza de las unidades de almacenamiento | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Adquisición de equipos especializados para realizar la actividad de limpieza a las unidades de almacenamiento |  | SG - GD - CON | 2018-12-01 | 2019-09-30
Formular y difundir el programa de limpieza de archivos
| 16 |  | Se sugiere intervenir las Historias Laborales, de acuerdo con lo evidenciado no existe un inventario básico para las mismas, es necesario levantar el FUID para poder atender de manera más efectiva y por seguridad de esta información vital para la entidad. | No se cuenta con los instrumentos de descripción (inventario documental) ni con los procesos de organización para la serie Historias Laborales | Auditoria Externa | Real | • No se fomenta la cultura de la gestión documental • Falta de motivación del personal para el manejo de la gestión documental • Falta de conocimiento por parte del personal en cuanto a los procesos de organización | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Tercerización del proceso de organización, digitalización y consulta de las Historias Laborales |  | SG - GD - CON | 2018-12-01 | 2019-09-30
| 17 |  | Se sugiere el uso de los elementos de protección personal para los servidores que manipulan la documentación, dado que se evidencia alta presencia de material particulado que puede afectar al personal. Dichos elementos deben ser batas, guantes, tapabocas, monogafas y cofia. | El personal que interviene la documentación no cuenta con todos los elementos de protección personal EPP para el desarrollo de sus labores | Auditoria Externa | Real | • Falta conciencia por parte del personal del daño que puede causar a la salud el no usar los EPP • No se dispone de un presupuesto para la compra de los EPP para el personal contratado por OPS | Bajo cumplimiento | Acción de Mejora | Sensibilizar al personal en cuanto al uso de los EPP Realizar campaña de sensibilización y concientización con la ARL |  | SG - GD - TH | 2018-12-01 | 2019-09-30
| 18 |  | Se evidenció que la estantería no es adecuada, es fija abierta y no presenta anclaje apropiado, lo cual genera movimiento en la misma ocasionando riesgo tanto para la documentación como para el personal que allí labora, se identificaron cajas deterioradas por la sobreposición de las mismas. | No se cuenta con el mobiliario adecuado (estantería) para la ubicación de las unidades de almacenamiento (cajas de archivo) | Auditoria Externa | Real | • Desconocimiento de la normatividad que se debe aplicar en la adecuación de los espacios y mobiliario para conservación de archivo • Falta de mobiliario para la adecuación del archivo central • No se cuenta con la infraestructura adecuada para la instalación del mobiliario que se tiene actualmente | Bajo cumplimiento | Acción de Mejora | Adelantar el proceso de adquisición para el espacio adecuado y el mobiliario necesario para la custodia y conservación de la documentación que tiene la Entidad |  | SG - GD - CON | 2018-11-01 | 2019-08-31
| 19 |  | Es necesario que las dependencias misionales y en general cuenten con personal para la administración y manejo de los archivos como dueños de la información en cada dependencia y a su vez estén monitoreados bajo la supervisión del grupo de gestión documental quien es el responsable de impartir los lineamientos técnicos sobre el manejo de los expedientes. | No se cuenta con personal calificado para el manejo de la gestión documental en cada una de las dependencias de la Entidad | Auditoria Externa | Real | • No se fomenta la cultura de la gestión documental • Falta de motivación y conocimiento del personal para el manejo de la gestión documental | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Definir funciones claras y especificas a los funcionarios y/o contratistas para el manejo de la gestión documental / Socializar la Circular 08 de 2018 "Responsabilidad de la organización, custodia y conservación de los "Archivos de Gestión" de la UAERMV. |  | SG - GD - TH | 2018-12-01 | 2019-09-30
Sensibilizar al personal vinculado a la Entidad en el manejo de la gestión documental
| 20 |  | En proceso de robustecer la herramienta tecnología. Solicitar y contar con el apoyo del Ingeniero de Sistemas de la entidad, para trabajar mancomunadamente, armonizando instrumentos archivísticos con las herramientas tecnológicas para trabajar en la preservación digital a futuro y de acuerdo con este componente dentro del SIC. | No se esta dando el manejo adecuado desde el componente de gestión documental a la herramienta tecnológica implementada para tal fin. | Auditoria Externa | Real | • Falta alineación entre el proceso de sistemas de información y tecnología y el proceso de gestión documental • Falta establecer lineamientos para la preservación a largo plazo • Falta de conocimiento por parte del personal para el uso adecuado de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la Entidad para la gestión documental | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Implementar fase 2 de ORFEO |  | SG - GD - SIT | 2018-12-01 | 2019-09-30
[10 empty] | Formular y difundir el programa de preservación a largo plazo |  | SG - GD - SIT | 2018-12-01 | 2019-09-30
[10 empty] | Socializar al personal vinculado a la Entidad en el manejo de la herramienta implementada para la gestión documental |  | SG - GD | 2019-03-31 | 2019-09-30
| 21 |  | Se sugiere a la entidad normalizar el proceso o procedimiento de eliminación de documentos y tener en cuenta lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo 03 de 2015 del Archivo General de la Nación, con referencia al proceso en mención. | No se cuenta con un procedimiento para la eliminación de documentos | Auditoria Externa | Real | • No se fomenta la cultura de la gestión documental • Falta de conocimiento por parte del personal en cuanto a los procesos de disposición final de los documentos | Bajo cumplimiento | Acción Correctiva | Elaborar, Adoptar y socializar el procedimiento para la eliminación de doumentos |  | SG - GD | 2018-12-01 | 2019-09-30
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
El presente plan fue aprobado por OCI, mediante memorando 20181600063993 de noviembre 23 del 2018.
Formulas:
FECHA DE INICIO = +[VERSIÓN: 6, row above]
FECHA DE INICIO = +[FECHA DE INICIO, row above]
VERSIÓN: 6 = +[VERSIÓN: 6, row above]