## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 227
| Fecha | 2019-12-20
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 227 | 2019 2019 | 76 | 3.3.1.1 | Complejidad en el desarrollo de la etapa contractual y postcontractual de ciertos contratos, debido a su especialización técnica y/o cuantías. | 1 | Incluir dentro de los 4 formatos de Estudios Previos el campo de análisis de la necesidad de contratar la interventoría, en los contratos que por su complejidad y cuantía requieran mayor especialización técnica para su ejecución y supervisión tanto en la etapa contractual como postcontractual. | FORMATOS DE ESTUDIOS PREVIOS DE PROCESOS SELECTIVOS AJUSTADOS Y APROBADOS | No. de formatos de Estudio Previo ajustados / 4 formatos | 100 | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-20 | 2020-03-31
2 | FILA_2 | 227 | 2019 2019 | 76 | 3.3.1.1 | Falencia en la supervisión del contrato 237 de 2014 | 2 | Realizar una capacitación a los profesionales que fungen como supervisores y apoyos, sobre el manual de interventoría y supervisión vigente. | CAPACITACIÓN A SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN REALIZADA | Capacitación realizada /capacitación programada | 100 | Subdirección Técnica de Producción e Intervención y Secretaria General | 2019-12-20 | 2020-06-30
3 | FILA_3 | 227 | 2019 2019 | 76 | 3.3.1.2 | Complejidad en el desarrollo de la etapa contractual y postcontractual de ciertos contratos, debido a su especialización técnica y/o cuantías. | 1 | Incluir dentro de los 4 formatos de Estudios Previos el campo de análisis de la necesidad de contratar la interventoría, en los contratos que por su complejidad y cuantía requieran mayor especialización técnica para su ejecución y supervisión tanto en la etapa contractual como postcontractual. | FORMATOS DE ESTUDIOS PREVIOS DE PROCESOS SELECTIVOS AJUSTADOS Y APROBADOS | No. de formatos de Estudio Previo ajustados / 4 formatos | 100 | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-20 | 2020-03-31
4 | FILA_4 | 227 | 2019 2019 | 76 | 3.3.1.2 | Falencia en la supervisión del contrato 237 de 2014 | 2 | Realizar una capacitación a los profesionales que fungen como supervisores y apoyos, sobre el manual de interventoría y supervisión vigente. | CAPACITACIÓN A SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN REALIZADA | Capacitación realizada /capacitación programada | 100 | Subdirección Técnica de Producción e Intervención y Secretaria General | 2019-12-20 | 2020-06-30
5 | FILA_5 | 227 | 2019 2019 | 76 | 3.3.1.3 | Deficiencias en el control de las fechas y cronogramas previstos frente a los plazos para el cierre contractual | 1 | Desarrollar un modulo en el aplicativo Caliope-contratos que genere alertas frente a los plazos para hacer los cierres de los expedientes contractuales. | MODULO DESARROLLADO EN CALIOPE | Un (1) modulo desarrollado | 1 | Secretaría General | 2019-12-20 | 2020-12-15
6 | FILA_6 | 227 | 2019 2019 | 76 | 3.3.1.3 | Deficiencias en el control de las fechas y cronogramas previstos frente a los plazos para el cierre contractual | 2 | Elaborar, aprobar y publicar la constancia de cierre del expediente contractual del contrato N. 237 de 2014 | CONSTANCIA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELABORADA, APROBADA Y PUBLICADA | Una constancia de cierre | 1 | Secretaría General | 2019-12-20 | 2020-03-31
7 | FILA_7 | 227 | 2019 2019 | 76 | 3.3.1.3 | Falta de control por parte de los supervisores en la etapa postcontractual en lo referente a la verificación de los requisitos para el cierre de los expedientes contractuales | 3 | Realizar una capacitación a los profesionales que fungen como supervisores y apoyos, sobre el manual de interventoría y supervisión vigente. | CAPACITACIÓN A SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN REALIZADA | Capacitación realizada /capacitación programada | 100 | Secretaría General | 2019-12-20 | 2020-06-30
8 | FILA_8 | 227 | 2019 2019 | 76 | 3.3.1.4 | Falta de control por parte de los supervisores en lo relacionado con la aprobación de las garantías de cumplimiento contractuales | 1 | Realizar una capacitación a los profesionales que fungen como supervisores y apoyos, sobre el manual de interventoría y supervisión vigente. | CAPACITACIÓN A SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN REALIZADA | Capacitación realizada /capacitación programada | 100 | Secretaría General | 2019-12-20 | 2020-06-30
9 | FILA_9 | 227 | 2019 2019 | 76 | 3.3.1.5 | Falta de control por parte de los supervisores con respecto a la publicación de documentos contractuales en el portal SECOP | 1 | Realizar una capacitación a los profesionales que fungen como supervisores y apoyos, sobre sus obligaciones en la publicación de documentos contractuales en el portal SECOP II, acudiendo al contenido de la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado G-EFSICE-01 de CCE | CAPACITACIÓN A SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN REALIZADA | Capacitación realizada /capacitación programada | 100 | Secretaría General | 2019-12-20 | 2020-06-30
10 | FILA_10 | 227 | 2019 2019 | 76 | 3.3.2.1 | Carencia de un instructivo para el uso alternativo de insumos de producción | 1 | Adoptar un instructivo que especifique el uso alternativo de insumos de producción. | INSTRUCTIVO ADOPTADO | Un (1) instructivo | 1 | Subdirección Técnica de Producción e Intervención Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-20 | 2020-06-30
11 | FILA_11 | 227 | 2019 2019 | 76 | 4.1.1.1 | Diferencia en la información entregada al requerimiento de la contraloría. | 1 | Implementar un desarrollo tecnológico que permita estandarizar los reportes de la bitácora de la Sede de Producción. | DESARROLLO TECNOLÓGICO IMPLEMENTADO | Un (1) desarrollo | 1 | Subdirección Técnica de Producción e Intervención y Secretaria General | 2019-12-20 | 2020-12-15
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 227
| Fecha | 2019-12-20
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019