## CEM-FM-004
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | GDOC - INTERNO |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 2020-01-13 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | SECRETARIA GENERAL | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
1 | No se remitieron soportes documentales que dieran cuenta del cumplimiento de los avances reportados para las actividades señaladas, lo cual incumple el numeral 2.4 del documento Instructivo Control de Información Documentada con código SIG-IN-001 | Auditoria Interna | Real | Inadecuada gestión en la documentación del proceso | Incumplimiento del numeral 2.4 del “Instructivo Control de Información Documentada” | Acción de mejora | Continuar remitiendo los avances del Plan de Acción de acuerdo a lo especificado en el procedimiento DESI-PR-003 Procedimiento Plan De Acción, verificando la correcta documentación de la información que da respuesta sobre el avance en las acciones planteadas. | GDOC | 2020-02-01 | 2020-12-30
2 | No se evidencia el cumplimiento de las actividades 1,4,14 y 15 previstas en el Procedimiento Organización Documenal GDO-PR-003 V4 y la polítca de Operación Organización de Archivos (ACTIVIDAD REFORMULADA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2018, EN COMPLEMENTO CON EL REPORTE DE AUDITORIA HALLAZGO 2 ACTIVIDAD 3) | Auditoria Interna | Real | Inadecuada aplicación del Procedimiento GDO -PR-003 v4 , debido a la ausencia de convalidación de las TRD en la vigencia 2018. | Incumplimiento de las actividades de 1,4,14 y 15 del Procedimiento GDO -PR-003 v4 | Acción Correctiva | Socializar Procedimiento GDOC 002 Administración Archivos de Gestión y Transferencias primarias | SG-GDOC | 2020-02-01 | 2020-03-31 | [5 empty] | Real
[7 empty] | Elaborar cronograma de la programación de visitas a los archivos de gestión conforme a las TRD para la verificación de los inventarios documentales producto del cumplimiento del procedimiento GDOC 002 | SG-GDOC | 2020-02-01 | 2020-03-31
[7 empty] | Implementar cronograma de visitas | SG-GDOC | 2020-04-01 | 2020-08-30
[7 empty] | Brindar acompañamiento y hacer seguimiento a la implementación de las TRD en los archivos de gestión de cada una de las dependencias | SG-GDOC | 2020-04-01 | 2020-12-30
3 | No se tiene registro del programa de Transferencias de la UAERMV | Auditoria Interna | Real | No se contaba con los archivos de gestión organizados conforme a las TRD para implementar un programa de transferencias primarias | Incumplimiento de la normatividad archivistica | Acción Correctiva | Elaborar cronograma de transferencias primarias | SG-GDOC | 2020-02-01 | 2020-02-29
[7 empty] | Presentar el cronograma de transferencias ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y posterior publicación. | SG-GDOC | 2020-02-01 | 2020-03-30 | [5 empty] | Potencial
[7 empty] | Implementar el Cronograma de transferencias primarias una vez aprobado por el comité | SG-GDOC | 2020-04-01 | 2020-12-30
4 | Se evidenció la materialización del riesgo Acumulación de documentos en el archivo central y archivo de gestión sin aplicar los instrumentos y principios archivísticos en 2017, acorde con lo descrito en el hallazgo 7 del informe. | Auditoria Interna | Real | No se contaba con los archivos de gestión organizados conforme a las TRD para implementar un programa de transferencias primarias | Acomulación de documentos en el Archivo Central y de gestión | Acción Correctiva | Elaborar cronograma de transferencias primarias | SG-GDOC | 2020-02-01 | 2020-02-29 | [5 empty] | De Mejora
[7 empty] | Presentar el cronograma de transferencias ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y posterior publicación. | SG-GDOC | 2020-02-01 | 2020-03-30
[7 empty] | Implementar el Cronograma de transferencias primarias una vez aprobado por el comité | SG-GDOC | 2020-04-01 | 2020-12-30
[7 empty] | Consolidar el inventario del Archivo Central de la UAERMV | SG-GDOC | 2020-04-01 | 2020-07-30
[7 empty] | Elaborar un plan de trabajo para la aplicación de las TRD en el Archivo central de la UAERMV. | SG-GDOC | 2020-07-01 | 2020-09-30
[7 empty] | Presentar el plan de trabajo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y posterior publicación. | SG-GDOC | 2020-10-01 | 2020-11-30
5 | Se evidenció en cuanto al manejo archivístico que ninguna de las carpetas revisadas tenía el formato de rotulo adecuado GDOC-FM-024 Formato Rotulo de Carpeta | Auditoria Interna | Real | Falta de conocimiento de los formatos establecidos por GDOC para la rotulación de cajas y carpetas | Dificultad en el acceso a la información | Acción Correctiva | Socializar el Procedimiento GDOC 002 Administración Archivos de Gestión y Transferencias primarias y los formatos asociados a este | SG-GDOC | 2020-02-01 | 2020-03-31
6 | Se evidenció que los informes de actividades de septiembre y octubre solo los firma el contratista, sin que haya constancia de la verificación por parte del supervisor contractual Contrato 348-2016. Se evidenció que en los 4 informes de actividades del contrato 257 de 2017 (mayo a agosto) no se reportaron actividades con respecto de las obligaciones 4,5 y 8. Se evidenció que e los 5 informes de actividades del contrato 421 de 2017 (septiembre 2017 a enero 2018) y en el informe final no se reportaron actuaciones con respecto de las obligaciones 6 y 7. | Auditoria Interna | Real | Falta de conocimiento de los procedimientos del manual de Interventoria y Supervisión | Incumplimiento de los lineamientos establecidos en los manuales de contratación y de interventoria y supervisión | Acción Correctiva | Solicitar al proceso de Gestión Contractual una socialización dirigida a los supervisores y apoyo a las supervisión respecto al Manual de Contratación y Manual de Interventoria y Supervisión vigentes | SG-GDOC | 2020-02-01 | 2020-06-30 | [5 empty] | Corrección
7 | Se evidenció en el informe de actividades 4 lo firman 2 supervisores contractuales la designada por el Director General y una supervisora en calidad de encargada, sin que haya memorado de designación de supervisión ó acta de entrega de supervisión (Contrato 077 de 2017 y 084 de 2017). Se evidenció que el informe de actividades 5 está suscrito por un supervisor diferente al designado por el Director General sin que haya evidencia en la carpeta | Auditoria Interna | Real | Falta de conocimiento de los procedimientos del manual de Interventoria y Supervisión | Incumplimiento de los lineamientos establecidos en los manuales de contratación y de interventoria y supervisión | Acción Correctiva | Solicitar al proceso de Gestión Contractual una socialización dirigida a los supervisores y apoyo a las supervisión respecto al Manual de Contratación y Manual de Interventoria y Supervisión vigentes | SG-GDOC | 2020-02-01 | 2020-06-30 | [5 empty] | Acción Correctiva
Aprobado por la OCI a través del memorando 20201600009493 del 27 de febrero de 2020
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos