## CEM-FM-004
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | DICIEMBRE 23 DE 2020 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
1 | La Entidad no cuenta con la Inscripción de las Tablas de Retención Documental en el Registro Único de series y subseries Documentales del Archivo General de la Nación (ESTA ACTIVIDAD ESTÁ INFORMADA COMO NO CUMPLIDA EN LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL PMA EN 2019) | Auditoria Externa | Real | • Falta de seguimiento y control. • Alto volumen de trabajo de organización y consulta. | Bajo rendimiento | Acción de Mejora | Realizar la Inscripción de las Tablas de Retención Documental en el Registro Único de series y subseries Documentales del Archivo General de la Nación | SG-GDOC | 2019-12-01 | 2020-03-30
2 | La Entidad No cuenta con inventarios documentales en el Formato Único de Inventario Documental FUID para todas las fases del archivo. (ESTA ACTIVIDAD ESTÁ INFORMADA COMO NO CUMPLIDA EN LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL PMA EN 2019 Y ESTÁ PENDIENTE DE COMPLEMENTAR EN LAS EVIDENCIAS DEL PMA DE 2017 VER HALLAZGO 8 ACTIVIDAD 3) | Auditoria Externa | Real | • Falta de compromiso para el manejo de la gestión archivística. • Falta de seguimiento y control. • Alto volumen de trabajo de organización y consulta. | Bajo rendimiento | Acción de Mejora | Realizar comité de archivos para presentar cronograma de transferencias y programación de las visitas de seguimiento a las 10 dependencias para la verificación de los inventarios documentales producto del cumplimiento del procedimiento GDOC-PR-002 V.1 Procedimiento Administración Archivos de Gestión y Transferencias Primarias | SG-GDOC | 2020-02-01 | 2020-03-31 | [5 empty] | Real
[7 empty] | Realizar visitas de seguimiento a las 10 dependencias para la verificación de los inventarios documentales producto del cumplimiento del procedimiento GDOC-PR-002 V.1 Procedimiento Administración Archivos de Gestión y Transferencias Primarias | SG-GDOC | 2020-04-01 | 2020-12-15
[7 empty] | Publicar en la intranet del proceso de gestión documental los inventarios documentales del Archivo Central | SG-GDOC | 2020-02-01 | 2020-03-31
3 | La Entidad No cuenta con las Tablas de Valoración Documental TVD convalidadas por el ente competente.(ESTA ACTIVIDAD ESTÁ INFORMADA COMO NO CUMPLIDA EN LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL PMA EN 2019) | Auditoria Externa | Real | • Desconocimiento de la normatividad archivística • Falta de compromiso para el manejo de la gestión documental. • Alto volumen de trabajo. | Incumplimiento Normativo | Acción de Mejora | Radicar las TVDs de la SOP | SG-GDOC | 2020-01-01 | 2020-01-31 | [5 empty] | Potencial
[7 empty] | Hacer seguimiento a la Convalidación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) presentadas para la extinta SOP PERIODO 1926-2006, de ser necesario formular los ajustes requeridos por el Consejo Distrital de Archivos | SG-GDOC | 2020-01-01 | 2020-12-31
[7 empty] | Realizar presentación al comité de archivo de los avances en la formulación de las TVD de la entidad, haciendo énfasis en el periodo 2006-2010 de la UMV, buscando su financiación en el Plan de Acción 2020 | SG-GDOC | 2020-07-01 | 2020-12-31
4 | La Entidad No ha intervenido el Fondo Documental Acumulado de acuerdo con la Tabla de Valoración Documental convalidada (ESTA ACTIVIDAD ESTÁ INFORMADA COMO NO CUMPLIDA EN LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL PMA EN 2019 Y ESTÁ PENDIENTE DE COMPLEMENTAR EN LAS EVIDENCIAS DEL PMA DE 2017 HALLAZGO 9 ACTIVIDAD 3) | Auditoria Externa | Real | • Desconocimiento de la normatividad archivística • Falta de compromiso para el manejo de la gestión documental. • Alto volumen de trabajo. | Bajo rendimiento | Acción de Mejora | Realizar presentación al comité de archivo de los avances en la formulación de las TVD y las TRD y su aplicación en la entidad, haciendo énfasis en el valor de las inversiones, buscando su financiación en el Plan de Acción 2020. Articular de conformidad con el nuevo Plan de Gobierno y la incorporación de los recursos de Inversión en un proyecto individual o conjunto con otras acciones del Plan de Transparencia, para la Intervención del Fondo Documental Acumulado de la SOP de acuerdo con el proceso de CONVALIDACION de la TVD SOP, así como los recursos necesarios para aplicar la TRD 2010-2017, QUE SE ENCUENTRA CONVALIDADA, en el FDA | SG-GDOC | 2020-02-01 | 2022-06-30 | [5 empty] | De Mejora
5 | La Entidad No ha realizado Transferencias secundarias a la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, de conformidad con los instrumentos archivisticos convalidados. (ESTA ACTIVIDAD ESTÁ INFORMADA COMO NO CUMPLIDA EN LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL PMA EN 2019) | Auditoria Externa | Real | • Alto volumen de trabajo de organización y consulta. • Falta de compromiso para el manejo de la gestión documental. • Falta de aplicaciön de los instrumentos archivisticos convalidados: | Bajo rendimiento | Acción de Mejora | Programar las transferencias secundarias de los FDA SOP (1926-2006) y UAERMV (2010-2017), según el plan de inversiones y el plan de acción que se generen en el nuevo Plan de Gobierno, de conformidad con los resultados de la aplicación de los instrumentos archivisticos. | SG-GDOC | 2020-02-01 | 2022-06-30
6 | La Entidad No ha publicado en la página WEB de la Entidad los inventarios de las transferencias secundarias realizadas a la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá (ESTA ACTIVIDAD ESTÁ INFORMADA COMO NO CUMPLIDA EN LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL PMA EN 2019) | Auditoria Externa | Real | • Alto volumen de trabajo de organización y consulta. • Falta de compromiso para el manejo de la gestión documental. • Falta de aplicaciön de los instrumentos archivisticos convalidados: | Bajo rendimiento | Acción Preventiva | Programar la publicación de los inventarios de las transferencias secundarias de los FDA SOP (1926-2006) y UAERMV (2010-2017), de conformidad con el plan de inversiones y el procedimiento de transferencias secundarias, aplicando las herramientas vigentes y convalidadas | SG-GDOC | 2020-02-01 | 2022-06-30 | [5 empty] | Corrección
7 | La Entidad No cuenta con el Sistema Integrado de Conservación ajustado con la totalidad de los componentes de acuerdo con lo establecido en la normatividad y en concordancia con el Art. 5 del Acuerdo 006 de 2014 (ESTA ACTIVIDAD ESTÁ INFORMADA COMO NO CUMPLIDA EN LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL PMA EN 2019) | Auditoria Externa | Real | • Desconocimiento de la normatividad archivística • Falta de compromiso para el manejo de la gestión documental. • Alto volumen de trabajo. | Incumplimiento Normativo | Acción Correctiva | Ajustar Sistema Integrado de Conservación (Plan de Conservación Documental) con la totalidad de los requisitos exigidos por el acuerdo 006 de 2014. | SG-GDOC | 2020-02-02 | 2020-08-30 | [5 empty] | Acción Correctiva
8 | La Entidad No cuenta con el Plan de Preservación a Largo Plazo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 006 de 2014 Art.5 (ESTA ACTIVIDAD ESTÁ INFORMADA COMO NO CUMPLIDA EN LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL PMA EN 2019) | Auditoria Externa | Real | • Desconocimiento de la normatividad archivística • Falta de compromiso para el manejo de la gestión documental. • Alto volumen de trabajo. | Incumplimiento Normativo | Acción Correctiva | Realizar capacitación a equipo interdisciplinario de los procesos de PLANEACION, TICs, GESTION DOCUMENTAL y CONTROL INTERNO en el Plan de Preservación a Largo Plazo de los archivos electrónicos, y su medio de conservación con la totalidad de los requisitos exigidos por el acuerdo 006 de 2014 | SG-GDOC -GSIT | 2020-02-02 | 304/04/2020 | [5 empty] | Acción Preventiva
[7 empty] | Formular en un equipo interdisciplinario compuesto por integrantes de los procesos de PLANEACION, TICs, GESTION DOCUMENTAL y CONTROL INTERNO el Plan de Preservación a Largo Plazo de los archivos electrónicos, y su medio de conservación con la totalidad de los requisitos exigidos por el acuerdo 006 de 2014 | SG-GDOC -GSIT | 2020-02-02 | 2020-08-30
9 | La Entidad no cuenta con indicadores de seguimiento para todas las operaciones de la gestión documental (ESTA ACTIVIDAD ESTÁ INFORMADA COMO NO CUMPLIDA EN LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL PMA EN 2019 Y ESTÁ PENDIENTE DE COMPLEMENTAR EN LAS EVIDENCIAS DEL PMA DE 2018 HALLAZGO 12 ACTIVIDAD 1) | Auditoria Externa | Real | • Desconocimiento de la normatividad archivística • Falta de compromiso para el manejo de la gestión documental. • Alto volumen de trabajo. • Falta de seguimiento y control. | Bajo rendimiento | Acción de Mejora | Formular 1 indicador para cada procedimiento establecido en la caracterización del proceso de Gestión Documental. | SG-GDOC | 2020-02-02 | 2020-08-30 | [5 empty] | Acción de Mejora
10 | La Entidad no ha desarrollado en su totalidad los programas especificos definidos en el Programa de Gestión Documental PGD (ESTA ACTIVIDAD ESTÁ INFORMADA COMO NO CUMPLIDA EN LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL PMA EN 2019) | Auditoria Externa | Real | • Alto volumen de trabajo. |  |  | • Programar la formulación de los programas especificos definidos en el Programa de Gestión Documental PGD, abarcando el Plan de Gobierno. | SG-GDOC | 2020-02-02 | 2022-08-30
|  | Auditoria Externa | Real |  | Bajo rendimiento | Acción de Mejora | • Armonizar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo y el Programa de Formas y Formularios Electrónicos, con el proceso de Gestión Estratégica de TI. | SG-GDOC -GSIT | 2020-02-02 | 2021-03-30 | [5 empty] | Acción Correctiva
11 | Falta de sensibilización al interior de la Entidad sobre los temas relacionados con la Gestión Documental como capacitación virtual, uso de micrositios web, uso de tips para fondos de pantalla de computador, uso de carteleras, entre otros medios. (ESTA ACTIVIDAD ESTÁ INFORMADA COMO NO CUMPLIDA EN LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL PMA EN 2019) | Auditoria Externa | Real | • Desconocimiento de la normatividad archivística • Falta de compromiso para el manejo de la gestión documental. | Bajo rendimiento | Acción de Mejora | Realizar 3 sensibilizaciones sobre temas relacionados con la gestión documental, usando medios de comunicación virtuales. | SG-GDOC | 2020-02-02 | 2022-08-30 | [5 empty] | Acción Preventiva
12 | La entidad no ha presentado la totalidad de procesos de contratación al Archivo de Bogotá, para su visto bueno, de conformidad con el decreto 514 de 2006, artículo 24. (ESTA ACTIVIDAD ESTÁ INFORMADA COMO NO CUMPLIDA EN LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL PMA EN 2019) | Auditoria Externa | Real | • Desconocimiento de la normatividad archivística • Falta de compromiso para el manejo de la gestión documental. | Bajo rendimiento | Acción de Mejora | Presentar para visto bueno por el Archivo de Bogotá, el PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERIA, así como generar las alertas en el proyecto de inversión, para que todo proceso de contratación cuyo objeto esté referidos a las actividades de gestión documental diferentes a los contratos por prestación de Servicios. | SG-GDOC | 2020-01-01 | 2020-11-30 | [5 empty] | Cerrada
El presenre Plan fue aprobado por el Consejo Distrital de Archivo mediante oficio radicado en la UAERMV 2020420015402 DE FEBREO 07 DEL 2020
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Formulas:
VERSIÓN: 6 = +[FECHA DE INICIO]+30
VERSIÓN: 6 = +[VERSIÓN: 6, row above]
FECHA DE INICIO = +[FECHA DE INICIO, row above]