## CEM-FM-004
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | Direccionamiento Estrategico e Innovación |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | Jefe Ofciina Asesora de Planeación | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
1 | Al verificar las Comisiones Intersectoriales señaladas en el numeral 9 del Plan Institucional de Participación Ciudadana Versión 4 folio (Versión 5 folio ) SE EVIDENCIÓ que no corresponden a las comisiones vigentes ya que se citan las registradas en el artículo 8 del Decreto 546 de 2007 como normatividad que las regula. No obstante lo anterior, el Decreto 371 de 2018 “por medio del cual se reglamenta el artículo 17 del Acuerdo Distrital 637 de 2016, que creó la Comisión Intersectorial de Acción Integral en Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, y se modifica el Decreto Distrital 546 de 2007” las modificó y las actualizó. *De otra parte, al corroborar esta información con la herramienta PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN, publicada en Transparencia en el portal de la Unidad, Numeral 2.8.1 en el link: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia, Se encontró normatividad derogada y otra relacionada que no correspondía con las temáticas establecidas: | Auditoria Interna | De Mejora | Información desactualizada, no verificada, divulgada en la web. | Documentos con Normatividad desactualizada y sin relación con la temática tratada | Acción correctiva | Verificar, confirmar y actualizar en el sitio web de la entidad en el link de transparencia la información del anexo 4 Participación en instancias de Coordinación, que suministran cada una de las dependencia que participan en las instancias | Jefe Oficina Asesora de Planeación. | 2020-05-15 | 2021-01-30 | [5 empty] | Real
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos